## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000482118 | Термокожух ТГБ-7-220/12 | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002785439 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 31.01.2023 | 12 | 03.07.2022 | 12 | 04.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00160357 | 0789-ООТД от 22.12.2021 тит.7030 | 80633‐Р‐7030‐ТМ.ЗТП1; 80633‐Р‐7030‐ТМ.ЗТП2 | 0000428475 | Пункт тепловой (80633-Р-7030-ТМ.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002611033 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 11.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.06.2022 | 1 | 14.01.2022 | 1 | 18.01.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137253 | 0250-ООТД от 28.05.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ЭО.ОЛ1-ОЛ12 | 0000382275 | Щит ЩАО-2 (80633-Р-7030-ЭО.ОЛ8) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002232989 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00193869 |  | БРУ ПСМ-С | 0000418584 | Песок природный | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003153269 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. |  | 1530 | 772650 | Дата окончания поставки по переносу резерва |  | 07.10.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 06.03.2023 | 505 | 07.10.2022 | [16 empty] | 505 | 07.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187698 | Исх. № 2808/7030-БРУ-ПСМ-С от 28.08.2022 | БРУ ПСМ-С №51 (6-ПСМ-С) от 24.08.2022 | 0000418584 | Песок природный | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003021718 | 28.08.2022 | 28.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1530 | 200430 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.01.2023 | 131 | 01.09.2022 | [16 empty] | 131 | 01.09.2022 | 131 | 02.09.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143731 | НСИО-13-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ0_ИБ | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002317313 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 32814.44 | 49221.66 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.12.2021 | 1.5 | 25.08.2021 | [16 empty] | 1.5 | 25.08.2021 | 1.5 | 25.08.2021
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00177475 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ОС_ИВ | 0000182219 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002779776 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2300 | 2300 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 27.01.2023 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000188270 | Отвод П90-159х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780885 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3800 | 34200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 9 | 27.06.2022 | 9 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 9
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000188314 | Отвод П90-57х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780886 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 800 | 116800 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 146 | 27.06.2022 | 146 | 28.06.2022 | [7 empty] | 146 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177550 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780846 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 05.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 12.11.2022 | 2 | 05.07.2022 | [16 empty] | 2 | 05.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780888 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 24000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 16 | 27.06.2022 | 16 | 28.06.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000189124 | Переход ПК-108х8-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780890 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1000 | 3000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 3 | 27.06.2022 | 3 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000189126 | Переход ПК-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780891 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1000 | 2000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000189221 | Переход ПК-89х8-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780892 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 308.28 | 1233.12 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 4 | 27.06.2022 | 4 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000191913 | Профиль П-образный К235 П2,0 ц УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783416 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 700 | 21000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.06.2022 |  |  | 000030464 | СОТ | 05.12.2022 | 30 | 13.07.2022 | 30 | 14.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000195993 | Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780895 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4458 | 17832 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 4 | 27.06.2022 | [16 empty] | 4 | 28.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000195994 | Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780896 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 4500 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000421427 | Кабель ППГнг(А)-HF 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002780279 | 26.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 178000 | 139730 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 28.11.2022 | 0.785 | 27.06.2022 | 0.785 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.785 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000421427 | Кабель ППГнг(А)-HF 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722118 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 178000 | 1072984 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 6.028 | 04.05.2022 | 6.028 | 05.05.2022 | [7 empty] | 6.028 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000452181 | Пластина монтажная вертикальная Н=134 мм УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772847 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 110 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 110 | 20.06.2022 | 110 | 21.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137253 | 0250-ООТД от 28.05.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ЭО.ОЛ1-ОЛ12 | 0000382276 | Щит ЩАО-3 (80633-Р-7030-ЭО.ОЛ9) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002232990 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137253 | 0250-ООТД от 28.05.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ЭО.ОЛ1-ОЛ12 | 0000382273 | Щит ЩО-6 (0633-Р-7030-ЭО.ОЛ6) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002232987 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002780283 | 26.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.06.2022 |  |  | 000030464 | СОТ | 03.12.2022 | 60 | 04.07.2022 | 60 | 05.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00155994 | 0504-ООТД от 13.10.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ВК | 0000412771 | Расходомер для водопровода (80633-Р-7030-ВК.ОЛ1) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002558579 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Июль 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 26.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.04.2022 | 1 | 29.11.2021 | 1 | 30.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171904 |  | 80633-Р-7030-СОТ.СО | 0000462072 | Объектив HIKVISION TV0550D-MPIR | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002725288 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 10.11.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 04.12.2022 | 12 | 05.05.2022 | 12 | 06.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 10.11.2022 | 12 | 05.09.2022 |  | 12 | 29.09.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000213386 | Кабель интерфейсный Cisco STACK-T1-50CM= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002782153 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 14.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168726 |  | 80633-Р-7030-КЖ | 0000226498 | Плита теплоизоляционная "Пеноплэкс-45" 100 мм ТУ 5767-006-56925804-2007 | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002697614 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 9439.08 | 226537.92 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.09.2022 | 24 | 04.04.2022 | [16 empty] | 24 | 08.04.2022 | 24 | 11.04.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177473 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-05-002-СС1 | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002779761 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 80.23 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 0.004 | 27.06.2022 | 0.004 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.004 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.004 | 26.09.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Дудаков Степан Викторович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00168389 | Письмо от 29.03.2022 Пеноплекс 100 тит.7030 | 80633-Р-7030-КЖ1_ИА | 0000391559 | Лента самоклеящаяся 10 м PLANTERBAND СТО 72746455-3.1.6-2014 | Комплектующие к строительным материалам | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002702185 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 04.06.2022 | 1 | 60 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.06.2022 |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.08.2022 | 60 | 10.04.2022 | 60 | 12.04.2022 | [7 empty] | 60 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 60 | 01.06.2022 |  | 60 | 07.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177739 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОУЭ_ИД | 0000482241 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782299 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 162650 | 173872.85 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 29.11.2022 | 1.069 | 29.06.2022 | 1.069 | 30.06.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1.069
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135511 | НСИО-13-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ0_ИБ | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002219349 | 17.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Июль 2021 г. | 28.08.2021 | 62000 | 4316874 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.08.2021 | . Количество изменено с 69,772 т на 69,627 т | 17.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.10.2021 | 69.627 | 19.05.2021 | 69.772 | 20.05.2021 | [7 empty] | 69.772 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 69.772 | 21.08.2021 |  | 69.627 | 22.07.2022 | 63.54 | 19.08.2021
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143731 | НСИО-13-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ0_ИБ | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002315103 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 25.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 348180 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.01.2022 | 4.974 | 25.08.2021 | [16 empty] | 4.974 | 25.08.2021 | 4.974 | 25.08.2021
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173254 | 18.05.2022 | 80633-Р-7030-КЖ1 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002736808 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 372800 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.09.2022 | 4.66 | 18.05.2022 | [16 empty] | 4.66 | 18.05.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000009596 | Переход ПК-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780914 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.09.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 4 | 27.06.2022 | 4 | 28.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780893 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1666.52 | 8332.6 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 5 | 27.06.2022 | 5 | 28.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000020741 | Тройник П 89х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780899 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1623.09 | 1623.09 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | [16 empty] | 1 | 28.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002780903 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.11.2022 | 66154.2 | 199256.45 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 08.11.2022 | 3.012 | 28.06.2022 | 3.012 | 29.06.2022 | [7 empty] | 3.012 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000482192 | Опора 89-КП-А11-Ст20 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787533 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 173 | 2941 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.11.2022 | 17 | 06.07.2022 | 17 | 07.07.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137253 | 0250-ООТД от 28.05.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ЭО.ОЛ1-ОЛ12 | 0000382268 | Щит ЩО-1 (80633-Р-7030-ЭО.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002232982 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161798 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435216 | Система электрообогрева кровли и водостоков бытового корпуса с фельдшерским здравпунктом тит.7030 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002623498 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140353 | 17.07.2021 | 80633-Р-7030-КЖ0 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002268951 | 17.07.2021 | 17.07.2021 | 20.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 186830 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 17.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.12.2021 | 2.669 | 20.07.2021 | [16 empty] | 2.669 | 20.07.2021 | 2.669 | 18.08.2021
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135511 | НСИО-13-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ0_ИБ | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002219347 | 17.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Июль 2021 г. | 06.08.2021 | 62000 | 3826020 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 |  | 17.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.10.2021 | 61.71 | 19.05.2021 | 61.71 | 20.05.2021 | [7 empty] | 61.71 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 61.71 | 26.07.2021 |  | 61.71 | 09.08.2021 | 61.71 | 09.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Мальцева Анастасия Александровна | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152886 | 03.11.2021 | 80633-Р-7030-КЖ1 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002496024 | 03.11.2021 | 03.11.2021 | 03.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 469350 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 03.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.04.2022 | 6.705 | 03.11.2021 | [16 empty] | 6.705 | 31.03.2022 | 6.705 | 03.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173254 | 18.05.2022 | 80633-Р-7030-КЖ1 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002736810 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 507290 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.10.2022 | 7.247 | 18.05.2022 | [16 empty] | 7.247 | 18.05.2022 | 7.247 | 02.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139678 | ООО ИЗП-0363-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ1_ИА | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002252496 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 70000 | 9203530 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | . Количество изменено с 208,284 т на 198,284 т. Количество изменено с 198,284 т на 163,439 т. Количество изменено с 141,479 т на 131,479 т | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.12.2021 | 131.479 | 12.07.2021 | 208.284 | 12.07.2021 | [7 empty] | 208.284 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 186.324 | 02.09.2021 |  | 131.479 | 03.10.2022 | 131.479 | 09.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171904 |  | 80633-Р-7030-СОТ.СО | 0000511227 | Видеокамера Hikvision DS-2CD3H26G2-IZS(2.7-13.5 mm) (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 003123666 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена (Корректировка заявки на обеспечение №000164643 от 21.09.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030240 |  |  | 32 | 21.09.2022 | 32 | 21.09.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 10.11.2022 | 32 | 05.09.2022 |  | 32 | 29.09.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177475 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ОС_ИВ | 0000451248 | Кабель ParLan ARM PS U/UTP нг(A)-HF кат. 5e 4х2х0,52 4 пары, одножильный, внутренний и внешний, ZH, 104124 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002784022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 59440 | 118.88 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 01.12.2022 | 0.002 | 03.07.2022 | 0.002 | 04.07.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.002
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000451248 | Кабель ParLan ARM PS U/UTP нг(A)-HF кат. 5e 4х2х0,52 4 пары, одножильный, внутренний и внешний, ZH, 104124 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002784235 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 59440 | 142061.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 01.12.2022 | 2.39 | 03.07.2022 | 2.39 | 04.07.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 2.39
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177521 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СС_ИГ | 0000451248 | Кабель ParLan ARM PS U/UTP нг(A)-HF кат. 5e 4х2х0,52 4 пары, одножильный, внутренний и внешний, ZH, 104124 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002784224 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 59440 | 271997.44 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.12.2022 | 4.576 | 03.07.2022 | 4.576 | 04.07.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 4.576
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772850 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 200 | 20.06.2022 | 200 | 21.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000482234 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 150-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784465 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.06.2022 |  |  | 000030464 | СОТ | 06.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000478970 | Разделитель лотковый РЛ к НЛП 3000х50 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783209 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 05.12.2022 | 18 | 13.07.2022 | 18 | 14.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00177475 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ОС_ИВ | 0000479587 | Кронштейн для установки извещателя С2000-ИК исп. 03 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002779780 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 24.11.2022 | 48 | 28.06.2022 | 48 | 29.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137253 | 0250-ООТД от 28.05.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ЭО.ОЛ1-ОЛ12 | 0000382277 | Щит ЩАО-4 (80633-Р-7030-ЭО.ОЛ10) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002232991 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000464801 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор. цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002780287 | 26.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.06.2022 |  |  | 000030464 | СОТ | 03.12.2022 | 5 | 04.07.2022 | 5 | 05.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177521 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СС_ИГ | 0000482248 | Лоток прямой лестничный НЛ30x5-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784734 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 06.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177469 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-2465_7030-05-002-КИТСО4_ИБ | 0000404937 | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125 мкм, стандарта OS2 NMF-PC2S2C2-FCU-FCU-001 | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002779747 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 500 | 11000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.11.2022 | 22 | 28.06.2022 | 22 | 29.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000158129 | Переход ПК 89х8-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780889 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.09.2022 | 800 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 6 | 27.06.2022 | 6 | 28.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 6 | 02.09.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000446274 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК300-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772841 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 11 | 20.06.2022 | 11 | 21.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000475451 | Перегородка огнестойкая по типу DD5010 H=500 мм, S=10 мм, L=1220 мм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772846 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 168 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 168 | 20.06.2022 | 168 | 21.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155994 | 0504-ООТД от 13.10.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ВК | 0000412779 | Установка насосная канализационная (80633-Р-7030-ВК.ОЛ2) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002558580 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 750000 | 750000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.04.2022 | 1 | 26.11.2021 | 2 | 28.03.2022 | ДС-1545-22 | Обработка заявок | ДС-1545-22 | 11.04.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000486886 | Крышка лотка переходного симметричного НЛК 150/50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002947054 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 20.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 26.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 23.01.2023 | 1 | 20.08.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000482191 | Опора 76-КП-А11-Ст20 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787532 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 187 | 4675 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.11.2022 | 25 | 06.07.2022 | 25 | 07.07.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000482233 | Лоток тройниковый НЛП 150х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784464 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.06.2022 |  |  | 000030464 | СОТ | 06.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000217794 | Тройник П 89х8-57х5,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780900 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 693.57 | 2774.28 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 4 | 27.06.2022 | 4 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000423553 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722120 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 206000 | 675886 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 3.281 | 04.05.2022 | 3.281 | 05.05.2022 | [7 empty] | 3.281 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155994 | 0504-ООТД от 13.10.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ВК | 0000412780 | Насос дренажный (80633-Р-7030-ВК.ОЛ3) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002558581 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 350000 | 3500000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.04.2022 | 10 | 26.11.2021 | 20 | 28.03.2022 | ДС-1545-22 | Обработка заявок | ДС-1545-22 | 11.04.2022 |  |  | 10
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000482066 | Тройник П 89х8,0-76х7,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002786762 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.11.2022 | 2 | 04.07.2022 | 2 | 05.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169417 | 08.04.2022 | 80633-Р-7030-07-001-КЖ0 | 0000149528 | Мембрана профилированная PLANTER geo 2.0х15м | Геосинтетики | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | м2 | 002710819 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 19.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 327.7 | 137634 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.09.2022 | 420 | 19.04.2022 | [16 empty] | 420 | 30.09.2022 | 420 | 10.05.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185768 | №490814 08.08.2022 | 80633-Р-7030-АС_ИБ | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002955361 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 80000 | 28800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АС | 16.12.2022 | 0.36 | 30.08.2022 | [16 empty] | 0.36 | 30.08.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00177475 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ОС_ИВ | 0000229573 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002779777 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1801.72 | 1801.72 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 27.01.2023 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000486939 | Крышка лотка переходного симметричного НЛК 200/100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788995 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177521 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СС_ИГ | 0000496548 | Телефон SIP Yealink SIP-T33G | Телефоны, факсы, радиостанции | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002877705 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 9869.16 | 296074.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Аналог согласно наименования поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161408 от 03.08.2022) | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС |  | 30 | 03.08.2022 | 30 | 03.08.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "Интант" | 22.07.2022 | 31.12.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990201 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 90000 | 73350 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000162649 от 25.08.2022) | 25.06.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.815 | 25.08.2022 | 0.815 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.815 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000486980 | Задвижка клиновая DN150 PN16 Ст20 А УХЛ4 L280 Ф 11 B/В Ст20 ГОСТ 33259-2015 ПОН жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002791564 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 99653 | 398612 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 14.12.2022 | 4 | 12.07.2022 | 4 | 13.07.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 4
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00167923 | Заявка №386708 от 24.03.2022 тит.7030 | 80633-Р-7030-КЖ0_И1 | 0000376746 | Арматура 28 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002690153 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 63833 | 210648.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.08.2022 | 3.3 | 28.03.2022 | 3.3 | 29.03.2022 | [7 empty] | 3.3 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 3.3 | 29.05.2022 |  | 3.3 | 19.06.2022 | 3.3 | 02.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135511 | НСИО-13-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ0_ИБ | 0000376746 | Арматура 28 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002220976 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Июль 2021 г. | 03.07.2021 | 60000 | 1013400 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 |  | 17.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.10.2021 | 16.89 | 19.05.2021 | 17.155 | 20.05.2021 | [7 empty] | 17.155 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 16.89 | 27.06.2021 |  | 16.89 | 15.07.2021 | 16.89 | 08.09.2021
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173254 | 18.05.2022 | 80633-Р-7030-КЖ1 | 0000376746 | Арматура 28 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002736807 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 63833 | 321016.16 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.10.2022 | 5.029 | 18.05.2022 | [16 empty] | 5.029 | 18.05.2022 | 5.029 | 02.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00192837 |  | 80633-Р-7030-КЖ1 | 0000376746 | Арматура 28 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140728 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 63833 | 511493.83 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.02.2023 | 8.013 | 30.09.2022 | [16 empty] | 8.013 | 30.09.2022 | 1.417 | 06.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139678 | ООО ИЗП-0363-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ1_ИА | 0000376746 | Арматура 28 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002252499 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 60000 | 819720 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 |  | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.12.2021 | 13.662 | 12.07.2021 | 13.662 | 12.07.2021 | [7 empty] | 13.662 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 13.662 | 02.09.2021 |  | 13.662 | 18.09.2021 | 13.662 | 21.05.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00167516 | Заявка №383990 от 21.03.2022 тит. 7030 | 80633-Р-7030-КЖ1_ИА | 0000376746 | Арматура 28 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002684327 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 63833 | 1522608.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.08.2022 | 23.853 | 23.03.2022 | 23.853 | 24.03.2022 | [7 empty] | 23.853 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 23.853 | 29.05.2022 |  | 23.853 | 19.06.2022 | 23.853 | 02.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177469 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-2465_7030-05-002-КИТСО4_ИБ | 0000327129 | Шнур оптический NIKOMAX NMF-PC2S2C2-FCU-LCU-001 | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002779746 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 1400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.11.2022 | 4 | 28.06.2022 | 4 | 29.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00177475 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ОС_ИВ | 0000440960 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК ИСП.01 (IP68) | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002779781 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 27.01.2023 | 23 | 28.06.2022 | 23 | 29.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00193869 |  | БРУ ПСМ-С | 0000450327 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003153267 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7654.16 | 2196743.92 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.10.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 08.02.2023 | 287 | 07.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187698 | Исх. № 2808/7030-БРУ-ПСМ-С от 28.08.2022 | БРУ ПСМ-С №51 (6-ПСМ-С) от 24.08.2022 | 0000450327 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003021719 | 28.08.2022 | 28.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7654.16 | 574062 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.12.2022 | 75 | 01.09.2022 | [16 empty] | 75 | 01.09.2022 | 75 | 05.09.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193869 |  | БРУ ПСМ-С | 0000300795 | Добавка для зимнего бетонирования MasterPolyheed 3505 | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 003153272 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 315 | 1890000 | Дата окончания поставки по переносу резерва 07.10.2022 |  | 07.10.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 08.02.2023 | 6000 | 07.10.2022 | [16 empty] | 6000 | 07.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000482065 | Тройник П 76х7,0-57х5,5 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002786761 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.11.2022 | 7 | 04.07.2022 | 7 | 05.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 7
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000423561 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722121 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 115440 | 14545.44 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.126 | 05.05.2022 | 0.126 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.126 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000486882 | Секция переходная симметричная НЛП 150х50/50х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002947055 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 20.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 26.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 23.01.2023 | 1 | 20.08.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000450157 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002780286 | 26.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.06.2022 |  |  | 000030464 | СОТ | 03.12.2022 | 5 | 04.07.2022 | 5 | 05.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00177739 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОУЭ_ИД | 0000482240 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 24В | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002785445 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 79 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 31.01.2023 | 79 | 03.07.2022 | 79 | 04.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135511 | НСИО-13-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ0_ИБ | 0000376745 | Арматура 14 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002220975 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 60000 | 52260 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | . Количество изменено с 0,943 т на 0,871 т | 17.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.10.2021 | 0.871 | 19.05.2021 | 0.943 | 20.05.2021 | [7 empty] | 0.943 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.943 | 28.06.2021 |  | 0.871 | 13.09.2022 | 0.871 | 11.05.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173254 | 18.05.2022 | 80633-Р-7030-КЖ1 | 0000376745 | Арматура 14 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002736809 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 64229.83 | 1394558.07 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.10.2022 | 21.712 | 18.05.2022 | [16 empty] | 21.712 | 18.05.2022 | 0.025 | 09.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139678 | ООО ИЗП-0363-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ1_ИА | 0000376745 | Арматура 14 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002252497 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 60000 | 139500 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 |  | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.12.2021 | 2.325 | 12.07.2021 | 2.325 | 12.07.2021 | [7 empty] | 2.325 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 2.325 | 01.09.2021 |  | 2.325 | 23.09.2021 | 2.325 | 09.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171904 |  | 80633-Р-7030-СОТ.СО | 0000462062 | Видеокамера Hikvision DS-2CD2821G0 | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002725289 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 10.11.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 04.12.2022 | 12 | 05.05.2022 | 12 | 06.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 10.11.2022 | 12 | 05.09.2022 |  | 12 | 29.09.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000288688 | Отвод П90-76х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780887 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 11 | 27.06.2022 | 11 | 28.06.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000463716 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 230/36-2 УХЛ2 IP54 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002765285 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 3874.2 | 58113 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.11.2022 | 15 | 10.06.2022 | 15 | 14.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 15
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177475 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ОС_ИВ | 0000277482 | Шкаф напольный ШПТ-ИНК-К3 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002779783 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 945100 | 945100 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 13.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | К-626-22 | Сбор заявок | К-626-22 | 24.05.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000482193 | Опора 57-ХБ-Ст20 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787534 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 140 | 16800 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.11.2022 | 120 | 06.07.2022 | 120 | 07.07.2022 | [7 empty] | 120 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000279401 | Заглушка 1-100-1,6-16ГС-6 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780882 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 683.92 | 2735.68 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 4 | 27.06.2022 | 4 | 28.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000446227 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772842 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 23 | 20.06.2022 | 23 | 21.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002987865 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 99400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162627 от 25.08.2022) | 25.06.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.994 | 25.08.2022 | 0.994 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.994 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000202310 | Кабель стекирования питания Catalyst 3750X and 3850s stack Power Cable 30 CM Spare, CAB-SPWR-30CM= | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002782154 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОТ | 14.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000222521 | Отвод П90-108х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780884 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 532.5 | 16507.5 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 31 | 27.06.2022 | 31 | 28.06.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135511 | НСИО-13-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ0_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002219346 | 17.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Июль 2021 г. | 21.07.2021 | 62000 | 231508 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2021 |  | 17.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.09.2021 | 3.734 | 19.05.2021 | 3.734 | 20.05.2021 | [7 empty] | 3.734 | АО УК "Металлинвест" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 3.734 | 12.07.2021 |  | 3.734 | 25.07.2021 | 0.52 | 02.10.2021
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139678 | ООО ИЗП-0363-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ1_ИА | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002252495 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.08.2021 | 70000 | 791000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2021 |  | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.11.2021 | 11.3 | 12.07.2021 | 11.3 | 12.07.2021 | [7 empty] | 11.3 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 11.3 | 10.08.2021 |  | 11.3 | 23.08.2021 | 11.013 | 09.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000482190 | Опора 57-КП-А11-Ст20 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787531 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 178 | 3738 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.11.2022 | 21 | 06.07.2022 | 21 | 07.07.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177473 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-05-002-СС1 | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002779762 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 77420 | 309.68 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 0.004 | 27.06.2022 | 0.004 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.004 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.004 | 05.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139678 | ООО ИЗП-0363-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ1_ИА | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002252494 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 75000 | 69450 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 |  | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.11.2021 | 0.926 | 12.07.2021 | 0.926 | 12.07.2021 | [7 empty] | 0.926 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.926 | 06.08.2021 |  | 0.926 | 11.08.2021 | 0.8 | 03.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000482201 | Фланец 100-16-11-1-В-Ст25-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 12820 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002786772 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.11.2022 | 4 | 04.07.2022 | 4 | 05.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000446228 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 300х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772843 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 77 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 77 | 20.06.2022 | 77 | 21.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00155994 | 0504-ООТД от 13.10.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ВК | 0000412774 | Еврокуб 1000 л (80633-Р-7030-ВК.ОЛ4) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002558582 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.04.2022 | 10 | 29.11.2021 | 10 | 30.11.2021
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177473 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-05-002-СС1 | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002779764 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 153000 | 1071 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 0.007 | 27.06.2022 | [16 empty] | 0.007 | 28.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000482194 | Анкер забивной HKD М8х40 376961 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002789221 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 70 | 1750 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 25 | 14.07.2022 | 25 | 15.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000423557 | Кабель ППГнг(А)-HF 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722117 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 137000 | 67267 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.491 | 04.05.2022 | 0.491 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.491 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000158125 | Заглушка П 57х4-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002784379 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2500 | 2500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 15.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177521 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СС_ИГ | 0000482244 | Кабель МКЭШвнг(А)-HF 2х1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002782296 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 310250 | 65152.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 0.21 | 03.07.2022 | 0.21 | 04.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000446495 | Профиль П-образный СТ-40-2,5 (по типу BPM2904HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772848 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 168 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 168 | 20.06.2022 | 168 | 21.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000443186 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 300х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772845 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 11 | 20.06.2022 | 11 | 21.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000482069 | Переход ПК-76х7,0-57х6,0 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002786764 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169417 | 08.04.2022 | 80633-Р-7030-07-001-КЖ0 | 0000408891 | Плита THERMIT XPS L 50х590х1190 ТУ 2244-001-53631350-2007 | Теплоизоляция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | упак | 002703549 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1831.67 | 78761.81 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 399298 | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.09.2022 | 43 | 08.04.2022 | [16 empty] | 43 | 08.04.2022 | 43 | 11.04.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00186187 |  | 80663-Р-7030-АС_ИБ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002967564 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 66458.33 | 122947.91 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АС | 19.01.2023 | 1.85 | 23.08.2022 | [16 empty] | 1.85 | 23.08.2022 | 1.85 | 24.08.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177521 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СС_ИГ | 0000475589 | Лоток прямой лестничный НЛ10х5-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002780705 | 26.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.06.2022 |  |  | 000030464 | СС | 03.12.2022 | 100 | 04.07.2022 | 100 | 05.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000446332 | Лоток тройниковый НЛП 300х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772844 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 7 | 20.06.2022 | 7 | 21.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137253 | 0250-ООТД от 28.05.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ЭО.ОЛ1-ОЛ12 | 0000382274 | Щит ЩАО-1 (80633-Р-7030-ЭО.ОЛ7) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002232988 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177469 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-2465_7030-05-002-КИТСО4_ИБ | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002779748 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 283292 | 105101.33 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.11.2022 | 0.371 | 27.06.2022 | 0.371 | 28.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00177475 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ОС_ИВ | 0000431951 | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002779779 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1000 | 2000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 27.01.2023 | 2 | 28.06.2022 | 2 | 29.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00177739 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОУЭ_ИД | 0000482242 | Табло световое Молния-24 "ВЫХОД" | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002789188 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 05.02.2023 | 32 | 08.07.2022 | 32 | 11.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177475 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ОС_ИВ | 0000438853 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002782155 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 14.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00177475 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ОС_ИВ | 0000482229 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002785435 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 31.01.2023 | 35 | 03.07.2022 | 35 | 04.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000120020 | Тройник П 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780897 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 2000 | 158000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 79 | 27.06.2022 | 79 | 28.06.2022 | [7 empty] | 79 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002780904 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.63 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 08.11.2022 | 0.63 | 28.06.2022 | 0.63 | 29.06.2022 | [7 empty] | 0.63 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137563 | ООО ИЗП-0151-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ0_ИБ | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002234288 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 16.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 569690 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 10.358 | 16.06.2021 | [16 empty] | 10.358 | 16.06.2021 | 10.358 | 22.07.2021
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000482064 | Тройник П 76х7,0-45х5,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002786760 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.11.2022 | 2 | 04.07.2022 | 2 | 05.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000446242 | Разделитель лотковый РЛ 3000х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772849 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 110 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 110 | 20.06.2022 | 110 | 21.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177475 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ОС_ИВ | 0000482231 | Кабель КСППнг(А)-HF 1х2х1,0 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783406 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 57400 | 21238 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 30.11.2022 | 0.37 | 03.07.2022 | 0.37 | 04.07.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.37
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000482185 | Опора 108-ХБ-Ст20 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002787530 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 197 | 8865 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.11.2022 | 45 | 06.07.2022 | 45 | 07.07.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177521 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СС_ИГ | 0000482243 | Коммутатор Cisco 48p PoE, Network Essentials,4x10G Uplink (80633-Р-7030-СС) в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002965605 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.02.2023 | 2 | 22.08.2022 | 2 | 23.08.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177473 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-05-002-СС1 | 0000445571 | Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-YL | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002779766 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 534 | 1068 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | 2 | 29.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000482068 | Переход ПК-76х7,0-45х5,0 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002786763 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.11.2022 | 1 | 04.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00160357 | 0789-ООТД от 22.12.2021 тит.7030 | 80633‐Р‐7030‐ТМ.ЗТП1; 80633‐Р‐7030‐ТМ.ЗТП2 | 0000428474 | Пункт тепловой (80633-Р-7030-ТМ.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002611032 | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 11.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.06.2022 | 1 | 14.01.2022 | 1 | 18.01.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002780284 | 26.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.06.2022 |  |  | 000030464 | СОТ | 03.12.2022 | 60 | 04.07.2022 | 60 | 05.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177494 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СОТ | 0000464809 | Соединитель лотковый СЛ240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор. цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002780285 | 26.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 240 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.06.2022 |  |  | 000030464 | СОТ | 03.12.2022 | 240 | 04.07.2022 | 240 | 05.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000223546 | Тройник П 108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780894 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2500 | 15000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 6 | 27.06.2022 | 6 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 6
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137253 | 0250-ООТД от 28.05.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ЭО.ОЛ1-ОЛ12 | 0000382279 | Щит ЩАО-6 (80633-Р-7030-ЭО.ОЛ12) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002232993 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00177475 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ОС_ИВ | 0000431564 | Источник резервированного питания РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | Источники питания для пожароохранных приборов | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002779778 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7500 | 7500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОС | 27.01.2023 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137253 | 0250-ООТД от 28.05.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ЭО.ОЛ1-ОЛ12 | 0000382272 | Щит ЩО-5 (80633-Р-7030-ЭО.ОЛ5) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002232986 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135511 | НСИО-13-21, тит 7030 | 80633-Р-7030-КЖ0_ИБ | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240896 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 25048 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129378 от 24.06.2021) | 17.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.404 | 24.06.2021 | 0.404 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.404 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.404 | 28.06.2021 |  | 0.404 | 08.07.2021 | 0.369 | 02.10.2021
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000478974 | Секция переходная симметричная НЛП 200х50/100х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783218 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 05.12.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 14.07.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137253 | 0250-ООТД от 28.05.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ЭО.ОЛ1-ОЛ12 | 0000382269 | Щит ЩО-2 (80633-Р-7030-ЭО.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002232983 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177521 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-СС_ИГ | 0000277497 | Шкаф напольный ШПТ-ИНК-К1 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002780706 | 26.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1240000 | 1240000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.11.2022 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171524 | №378254 от 10.03.2022 | 80633-Р-7030-ЭО_ИБ | 0000463584 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 4х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722119 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 185960 | 44072.52 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.237 | 05.05.2022 | 0.237 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.237 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000486750 | Задвижка клиновая DN100 PN16 Ст20 А УХЛ4 L230 Ф 11 B/В Ст20 ГОСТ 33259-2015 ПОН жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002791563 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 52794 | 105588 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 14.12.2022 | 2 | 12.07.2022 | 2 | 13.07.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000452737 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990565 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 130000 | 23530 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена (Корректировка заявки на обеспечение №000162670 от 25.08.2022) | 25.06.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.181 | 25.08.2022 | 0.181 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.181 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000482063 | Тройник П 76х7,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002947025 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.01.2023 | 1 | 18.08.2022 | 1 | 19.08.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137253 | 0250-ООТД от 28.05.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ЭО.ОЛ1-ОЛ12 | 0000382278 | Щит ЩАО-5 (80633-Р-7030-ЭО.ОЛ11) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002232992 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177473 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-05-002-СС1 | 0000330304 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002779763 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 45124.55 | 315.87 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 0.007 | 27.06.2022 | 0.007 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.007 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000125038 | Тройник П 57х5-45х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780898 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 290.43 | 871.29 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 3 | 27.06.2022 | 3 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137253 | 0250-ООТД от 28.05.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ЭО.ОЛ1-ОЛ12 | 0000382271 | Щит ЩО-4 (80633-Р-7030-ЭО.ОЛ4) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002232985 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990057 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 427983.39 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000162641 от 25.08.2022) | 25.06.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2.896 | 25.08.2022 | 2.896 | 25.08.2022 | [7 empty] | 2.896 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137253 | 0250-ООТД от 28.05.2021, тит 7030 | 80633-Р-7030-ЭО.ОЛ1-ОЛ12 | 0000382270 | Щит ЩО-3 (80633-Р-7030-ЭО.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002232984 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 06.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177465 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-ВК_И1 | 0000316414 | Заглушка П 76х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780883 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 750 | 3750 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.11.2022 | 5 | 27.06.2022 | 5 | 28.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом | 95.9.08.013.71. | Тит.7030 Бытовой корпус с медицинским пунктом (МВЗ7616) | 95.9.08.013.71.012 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177473 | 10.03.2022 №378248 | 80633-Р-7030-05-002-СС1 | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002779765 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 306.56 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.11.2022 | 0.004 | 27.06.2022 | 0.004 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.004 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022