## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000440276 | Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko, выключатель R519SH8OPSHC14 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002767621 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 24.12.2022 | 4390 | 4390 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 01.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128770 | ООО ИЗП-0045-21 11.02.2021 | 80633-Р-7040-7050-КЖ0/1/2/3/4_ИБ/ИВ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002174996 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 22.03.2021 | 55000 | 294140 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.03.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122218 от 18.03.2021) | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 5.348 | 19.03.2021 | 5.348 | 18.03.2021 | [7 empty] | 5.348 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 5.348 | 12.03.2021 |  | 5.348 | 22.03.2021 | 4.775 | 06.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128770 | ООО ИЗП-0045-21 11.02.2021 | 80633-Р-7040-7050-КЖ0/1/2/3/4_ИБ/ИВ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002220460 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Июль 2021 г. | 15.07.2021 | 35416.67 | 1244223.03 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2021 |  | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.09.2021 | 35.131 | 19.05.2021 | 35.131 | 20.05.2021 | [7 empty] | 35.131 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 35.131 | 08.07.2021 |  | 35.131 | 21.05.2021 | 35.131 | 07.10.2021
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142463 | ООО ИЗП-0045-21, тит 7040/7050 | 80633-Р-7040-7050-КЖ0/1/2/3/4_ИБ/ИВ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002289694 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 35416.67 | 1157593.86 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 12.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.12.2021 | 32.685 | 12.08.2021 | [16 empty] | 32.685 | 12.08.2021 | 14.216 | 16.10.2021
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187699 | Исх. № 2808/7040/7050-БРУ-ПСМ-С от 28.08.2022 | БРУ ПСМ-С №53 (2-ПСМ-С) БРУ для тит. 7040_7050 | 0000418584 | Песок природный | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003021725 | 28.08.2022 | 28.08.2022 | 31.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1530 | 459000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.01.2023 | 300 | 31.08.2022 | [16 empty] | 300 | 31.08.2022 | 300 | 01.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446479 | Консоль кабельная КС5-340-4,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767780 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 13 | 20.06.2022 | 13 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000178623 | Кабель ВВГнг(А)LS 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720848 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 113000.07 | 36612.02 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.324 | 27.04.2022 | 0.324 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.324 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.324 | 05.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000178640 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720845 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 65612.9 | 24998.51 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.381 | 27.04.2022 | 0.381 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.381 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.381 | 05.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00159261 | ООО ИЗП-2032-21 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-АР_ИД | 0000179092 | Камень бордюрный БР100.30.15 ГОСТ 6665-91 | Элементы дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002602303 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 13.06.2022 | 680 | 85000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.06.2022 | . Количество изменено с 142 шт. на 125 шт. | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 12.05.2022 | 125 | 09.01.2022 | 142 | 10.01.2022 | [7 empty] | 142 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 142 | 12.05.2022 |  | 125 | 16.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000182219 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002783594 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2300 | 2300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.01.2023 | 1 | 01.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000182221 | Контроллер доступа модульный APC-AMC2-4WCF | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002767683 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 80000 | 320000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 4 | 16.06.2022 | 4 | 16.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002720788 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 79.1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 2 | 28.04.2022 | 2 | 29.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002720798 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 79.1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 2 | 28.04.2022 | 2 | 29.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002767777 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 212 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 212 | 20.06.2022 | 212 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720786 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 20510 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.293 | 27.04.2022 | 0.293 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.293 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720794 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 15470 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.221 | 27.04.2022 | 0.221 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.221 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000227434 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720846 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 44079.46 | 1101.99 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.025 | 27.04.2022 | 0.025 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.025 | 26.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459444 | Завеса воздушно-тепловая ВТЗ №2 (80633-Р-7040_7050-ОВ.1-ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002711087 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767789 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 14 | 20.06.2022 | 14 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459451 | Щит автоматики системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции П2/В2 (80633-Р-7040_7050-ОВ.2-ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002711101 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767614 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 88 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 21.11.2022 | 88 | 20.06.2022 | 88 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768803 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 96 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 21.11.2022 | 96 | 20.06.2022 | 96 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767781 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000446496 | Профиль П-образный СТ-50-2,5 (по типу BPM2905HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768804 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 21.11.2022 | 13 | 20.06.2022 | 13 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173479 | 0544-ООТД от 17.05.2022 тит.7040-7050 | 80633-Р-7040-7050-ОВ.СО ИГ | 0000468778 | Люк дымовой кровельный, одностворчатый, утепленный, с защитной решеткой ДУ1-ДУ4 (80633-Р-7040-7050-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002738804 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 17.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169364 | ООО "ИЗП"-1487-21 от 27.10.2021 тит.7040/7050 | 80633-Р-2465_7040_7050-05-001-СС3_ИВ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126020 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 350 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164701 от 22.09.2022) | 07.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 22.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000481453 | Точка доступа Wi-Fi Cisco AIR-AP2802I-R-K9 с интегрированными антеннами, 802.11ac, W2 (80633-Р-7040_7050-05-001-СС1) в комплекте | Устройства Wi-Fi, радиорелейной связи и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002783604 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 15.11.2022 | 5 | 01.07.2022 | 5 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 5
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128770 | ООО ИЗП-0045-21 11.02.2021 | 80633-Р-7040-7050-КЖ0/1/2/3/4_ИБ/ИВ | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002174993 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 70620 | Потребность заявлена на Май 2021 г. | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122218 от 18.03.2021) | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 1.284 | 19.03.2021 | 1.284 | 18.03.2021 | [7 empty] | 1.284 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 1.284 | 30.04.2021 |  | 1.284 | 13.05.2021 | 0.27 | 06.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000461054 | Щит групповой ЩО1 УХЛЗ(IP31) (80633-Р-7040/7050-ЭО) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783704 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 26.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000463007 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720646 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 237860 | 1189.3 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.09.2022 | 0.005 | 27.04.2022 | 0.005 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000486718 | Видеокамера HikVision iDS-2CD7A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003149194 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 40000 | 280000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165801 от 05.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 7 | 06.10.2022 | 7 | 05.10.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Ковшар Роман Константинович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164884 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7040_7050-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000442201 | Кросс стоечный ШКО-С-2U-48/48-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002764614 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155971 от 09.06.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 09.06.2022 | 2 | 09.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 23.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767798 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 140 | 20.06.2022 | 140 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000241520 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х25 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720861 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 603318.07 | 9049.77 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.015 | 27.04.2022 | 0.015 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169364 | ООО "ИЗП"-1487-21 от 27.10.2021 тит.7040/7050 | 80633-Р-2465_7040_7050-05-001-СС3_ИВ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702882 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.11.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000088771 | Трансивер GLC-LH-SMD | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002781253 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 41621.96 | 83243.92 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | 2 | 29.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459446 | Завеса воздушно-тепловая ВТЗ №5 (80633-Р-7040_7050-ОВ.1-ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002711089 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000479587 | Кронштейн для установки извещателя С2000-ИК исп. 03 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002778195 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.11.2022 | 33 | 27.06.2022 | 33 | 28.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000204539 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720947 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 53851.36 | 11308.79 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 0.21 | 27.04.2022 | 0.21 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.21 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.21 | 05.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446234 | Крышка лотка замковая КЛЗ 300х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767787 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 11 | 20.06.2022 | 11 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446340 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 300-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767782 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000454182 | Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002783597 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.01.2023 | 1 | 01.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446274 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК300-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767784 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 4 | 20.06.2022 | 4 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000462705 | Кабель МКШнг(А)-LS 3х0,75 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720863 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 72900 | 1895.4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.09.2022 | 0.026 | 27.04.2022 | 0.026 | 28.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.026
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128770 | ООО ИЗП-0045-21 11.02.2021 | 80633-Р-7040-7050-КЖ0/1/2/3/4_ИБ/ИВ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002174992 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 75570 | Потребность заявлена на Май 2021 г. | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122218 от 18.03.2021) | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 1.374 | 19.03.2021 | 1.374 | 18.03.2021 | [7 empty] | 1.374 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 1.374 | 30.04.2021 |  | 1.374 | 13.05.2021 | 1.374 | 06.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182267 |  | 80633-Р-7040-7050-КЖ2_И1 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002860767 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 01.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 64425.3 | 55792.31 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.12.2022 | 0.866 | 01.08.2022 | [16 empty] | 0.866 | 01.08.2022 | 0.866 | 06.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446271 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 300х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767793 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 4 | 20.06.2022 | 4 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161802 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435220 | Система электрообогрева кровли и водостоков комплексов сооружений для аварийно-спасательного формирования тит.7040/7050 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002623503 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767786 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 14 | 20.06.2022 | 14 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000475451 | Перегородка огнестойкая по типу DD5010 H=500 мм, S=10 мм, L=1220 мм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773058 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 78 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 78 | 20.06.2022 | 78 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459454 | Щит автоматики воздушно-тепловой завесы ВТЗ №1, ВТЗ №2, ВТЗ №5 (80633-Р-7040_7050-ОВ.2-ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002711098 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000434944 | Извещатель магнитоконтактный, ИО 102-20 Б2П (1) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002767687 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 131 | 1048 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 12.11.2022 | 8 | 16.06.2022 | 8 | 16.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 8
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000446524 | Консоль кабельная КС5-150-2,0 (по типу BBM5010HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768799 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 21.11.2022 | 13 | 20.06.2022 | 13 | 07.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000458641 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-Р 0,25 230/36 УХЛ4 IP54 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002790666 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 4117.9 | 16471.6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 08.12.2022 | 4 | 08.07.2022 | 4 | 11.07.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 4
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000437293 | Шнур коммутационный экранированный, категории 5e, LSZH, 0,5 м, NMC-PC4SD55B-ES-005-C-GY | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002720734 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 350 | 6650 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.09.2022 | 19 | 28.04.2022 | 38 | 18.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459442 | Сплит-система К3 (80633-Р-7040_7050-ОВ.1-ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002711094 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459437 | Установка приточно-вытяжная П2/В2 (80633-Р-7040_7050-ОВ.1-ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002711096 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768788 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 28 | 20.06.2022 | 28 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459449 | Щит управления системами противодымной вентиляции (80633-Р-7040_7050-ОВ.2-ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002711103 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000434934 | Устройство разблокировки дверей ST-ER115 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002767686 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 8 | 16.06.2022 | 8 | 16.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 8
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000475435 | Заглушка торцевая ЗТ 300х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768795 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000315696 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6, ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002767804 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 03.12.2022 | 40320.26 | 5564.2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 06.11.2022 | 0.138 | 16.06.2022 | 0.138 | 17.06.2022 | [7 empty] | 0.138 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000229573 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002783595 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.01.2023 | 1 | 01.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128770 | ООО ИЗП-0045-21 11.02.2021 | 80633-Р-7040-7050-КЖ0/1/2/3/4_ИБ/ИВ | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002153103 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 20460 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.07.2021 | 0.372 | 19.02.2021 | [16 empty] | 0.372 | 20.02.2021 | 0.372 | 12.01.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000486897 | Крышка лотка переходного правостороннего НЛК 300/200 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789168 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000496548 | Телефон SIP Yealink SIP-T33G | Телефоны, факсы, радиостанции | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002877706 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 8161.3 | 73451.7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | Аналог согласно наименования поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161409 от 03.08.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 9 | 03.08.2022 | 9 | 03.08.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Интант" | 22.07.2022 | 31.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128770 | ООО ИЗП-0045-21 11.02.2021 | 80633-Р-7040-7050-КЖ0/1/2/3/4_ИБ/ИВ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002153098 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 495 | Потребность заявлена на Май 2021 г. | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122218 от 18.03.2021) | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.07.2021 | 0.009 | 19.02.2021 |  | 18.03.2021 | [14 empty] | 0.009 | 20.02.2021
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000229205 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720855 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 15.11.2022 | 416068.8 | 48680.05 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.117 | 27.04.2022 | 0.117 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.117 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720739 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 130.74 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.09.2022 | 0.003 | 27.04.2022 | 0.003 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720793 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 87.16 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.09.2022 | 0.002 | 27.04.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446472 | Консоль кабельная КС5-140-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767779 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 107 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 107 | 20.06.2022 | 107 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000204636 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720949 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 50770 | 38889.82 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 0.766 | 27.04.2022 | 0.766 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.766 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.766 | 26.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000475440 | Консоль потолочная СКП-100-3,0 по типу BBA1010 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772858 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 25.11.2022 | 9 | 20.06.2022 | 9 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171359 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭС_И3 | 0000462882 | Кабель ВБбШвнг(А)-LS 5х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720834 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 1300220 | 96216.28 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 28.09.2022 | 0.074 | 27.04.2022 | 0.074 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.074 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187699 | Исх. № 2808/7040/7050-БРУ-ПСМ-С от 28.08.2022 | БРУ ПСМ-С №53 (2-ПСМ-С) БРУ для тит. 7040_7050 | 0000450327 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003021724 | 28.08.2022 | 28.08.2022 | 31.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7654.16 | 1301207.2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.12.2022 | 170 | 31.08.2022 | [16 empty] | 170 | 31.08.2022 | 160 | 02.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459453 | Щит автоматики системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции П3/В3 (80633-Р-7040_7050-ОВ.2-ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002711102 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169364 | ООО "ИЗП"-1487-21 от 27.10.2021 тит.7040/7050 | 80633-Р-2465_7040_7050-05-001-СС3_ИВ | 0000446315 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 300х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702881 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.11.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186470 | №379306 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ОВ_ИА | 0000487913 | Труба 57х3 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002976529 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 77000 | 3696 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ОВ | 04.01.2023 | 0.048 | 24.08.2022 | [16 empty] | 0.048 | 24.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00129398 | 0073-ООТД от 18.02.2021 | 80633-Р-7040_7050-ТХ-ОЛ-001_ИА | 0000354840 | Комплекс стационарный учебно-тренировочный, теплодымокамера 80633-Р-7040_7050-ТХ-ОЛ-001_ИА | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002556984 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138260 от 25.11.2021) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 26.11.2021 | 1 | 25.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Бранд-Мастер" | 22.10.2021 | 30.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446243 | Разделитель лотковый РЛ 3000х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767797 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 10 | 20.06.2022 | 10 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000228134 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720854 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 63340 | 9247.64 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.146 | 27.04.2022 | 0.146 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.146 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.146 | 26.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459440 | Система-VRV К1 (80633-Р-7040_7050-ОВ.1-ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002711092 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002720741 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 4212 | 37908 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.09.2022 | 9 | 05.05.2022 | 9 | 06.05.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002720789 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 4212 | 12636 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.09.2022 | 3 | 05.05.2022 | 3 | 06.05.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002720799 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 4212 | 50544 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.09.2022 | 12 | 27.04.2022 | 24 | 23.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000461079 | Щит групповой ЩОА УХЛЗ (IP31) (80633-Р-7040/7050-ЭО) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790665 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 04.12.2022 | 1 | 11.07.2022 | 1 | 12.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000258927 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138110 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 173627.82 | 39066.26 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164972 от 26.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.225 | 26.09.2022 | 0.225 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.225 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000502629 | Источник бесперебойного питания Info Rackmount Pro, 3000 ВА/2400 Вт, 1/1, EPO, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 4x9 Aч, INFORPRO3000IN | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140315 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 85700 | 85700 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165225 от 29.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000486900 | Секция переходная правосторонняя НЛП 300х100/200х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789167 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Ковшар Роман Константинович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164884 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7040_7050-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003125973 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Июнь 2022 г. | 26.09.2022 | 360 | 7920 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164686 от 22.09.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 22 | 22.09.2022 | 22 | 22.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 22 | 19.09.2022 |  | 22 | 26.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169364 | ООО "ИЗП"-1487-21 от 27.10.2021 тит.7040/7050 | 80633-Р-2465_7040_7050-05-001-СС3_ИВ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126019 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1200 | 26400 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164701 от 22.09.2022) | 07.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 22 | 22.09.2022 | 22 | 22.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 22 | 19.09.2022 |  | 22 | 26.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000475452 | Направляющая под лоток основанием 100 по типу BMT1010HDZ (S=2,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773059 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 58 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2022 | 58 | 20.06.2022 | 58 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000502655 | Батарея аккумуляторная SECURITY FORCE SF1207, 12В, 7 Ач | Батареи аккумуляторные, устройства зарядные | Системы и устройства электропитания | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003140287 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165215 от 29.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 29.09.2022 | 2 | 29.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767788 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 45 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 45 | 20.06.2022 | 45 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720864 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 30457.19 | 3837.61 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.126 | 27.04.2022 | 0.126 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.126 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.126 | 26.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000475433 | Держатель кабеля B=300 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768793 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 16 | 20.06.2022 | 16 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000502650 | Блок батарейный для ИБП Info Rackmount Pro INFORPRO3000I, Small Rackmount SMALLR2A5, Rack 2U, 8х9 Ач, 48В, BPSMLR2-48V | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140314 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165225 от 29.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000118052 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х4-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720857 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 71600 | 2649.2 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.037 | 27.04.2022 | 0.037 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.037 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000446451 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767612 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 66 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 21.11.2022 | 66 | 20.06.2022 | 66 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000446451 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768800 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 133 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 21.11.2022 | 133 | 20.06.2022 | 133 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000458917 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.03 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002783593 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.01.2023 | 26 | 01.07.2022 | 26 | 04.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000152975 | Кабель ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х1,5 - 0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720839 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 34640 | 3637.2 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.105 | 27.04.2022 | 0.105 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.105 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000229642 | Цоколь перфорированный 600х800х100 мм с отв. для щеточного ввода R5ZEIT681 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002767622 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 24.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 01.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 16.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000262500 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720850 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 26.10.2022 | 397050.61 | 2779.35 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.007 | 27.04.2022 | 0.007 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.007 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000281840 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003124889 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7424750 | 133645.5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По решению К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164668 от 21.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.018 | 22.09.2022 | 0.018 | 21.09.2022 | [7 empty] | 0.018 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.018 | 19.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000475432 | Держатель кабеля B=100 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768792 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 9 | 20.06.2022 | 9 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164847 | 0230-ООТД от 16.02.2022 тит. 7040/7050 | 80633-Р-7040/7050-ЭП-ЗТП-001_ИБ | 0000441689 | Устройство вводно-распределительное 0,4 кВ (80633-Р-7040/7050-ЭП-ОЛ-001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002655795 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 28.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000454132 | Блок питания 120Вт 10А Mean Well SDR-120-12 | Системы обеспечения питания | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002767685 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 9040 | 36160 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.12.2022 | 4 | 16.06.2022 | 4 | 16.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 4
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767783 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 12 | 20.06.2022 | 12 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158807 | 20.12.21 | 80633-Р-7040/7050-КЖ1 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002598083 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 84140 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.05.2022 | 1.202 | 21.12.2021 | [16 empty] | 1.202 | 21.12.2021 | 1.202 | 14.01.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459455 | Щит автоматики воздушно-тепловой завесы ВТЗ №3, ВТЗ №4 (80633-Р-7040_7050-ОВ.2-ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002711099 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000030089 | Провод ПВС 3х2,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720740 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 49612.1 | 99.22 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.002 | 27.04.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000154370 | Кабель ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721155 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 96244.85 | 2502.37 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.026 | 28.04.2022 | 0.026 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.026 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000461075 | Щит групповой ЩО2 УХЛЗ (IP31) (80633-Р-7040/7050-ЭО) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790664 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 04.12.2022 | 1 | 08.07.2022 | 1 | 11.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446336 | Лоток тройниковый НЛП 300х100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767792 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000203930 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720851 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 950000 | 6650 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.007 | 27.04.2022 | 0.007 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.007 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.007 | 19.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000310182 | Замок накладной электромагнитный ST-EL360MW | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002767688 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.09.2022 | 8724 | 69792 | Дата окончания поставки по спецификации 28.09.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 8 | 16.06.2022 | 8 | 16.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Русичи Трейд" | 29.08.2022 | 28.09.2022 | 8 | 03.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767785 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 45 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 45 | 20.06.2022 | 45 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000475434 | Заглушка торцевая ЗТ 100х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768794 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 7 | 20.06.2022 | 7 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000225389 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720948 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 62786.23 | 9292.36 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 0.148 | 27.04.2022 | 0.148 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.148 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.148 | 14.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146075 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 350 | 4200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165640 от 04.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 12 | 04.10.2022 | 12 | 04.10.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146087 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 130 | 520 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165651 от 04.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 04.10.2022 | 4 | 04.10.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146076 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165641 от 04.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146077 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165641 от 04.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182267 |  | 80633-Р-7040-7050-КЖ2_И1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002860995 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 01.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 65000 | 53495 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.11.2022 | 0.823 | 01.08.2022 | [16 empty] | 0.823 | 01.08.2022 | 0.823 | 06.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720785 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 51240 | 28028.28 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.547 | 27.04.2022 | 0.547 | 28.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.547
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000475441 | Консоль потолочная СКП-200-3,0 по типу BBA2020 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772855 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 25.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000243498 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720847 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 64460.81 | 16501.97 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.256 | 27.04.2022 | 0.256 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.256 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.256 | 14.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720843 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 37273.37 | 26315 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.706 | 27.04.2022 | 0.706 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.706 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.706 | 05.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720945 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 37273.37 | 51474.52 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 1.381 | 27.04.2022 | 1.381 | 28.04.2022 | [7 empty] | 1.381 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.381 | 05.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171359 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭС_И3 | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720835 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 37273.37 | 7678.31 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 28.09.2022 | 0.206 | 27.04.2022 | 0.206 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.206 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.206 | 05.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459450 | Щит автоматики системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции П1/В1 (80633-Р-7040_7050-ОВ.2-ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002711100 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171359 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭС_И3 | 0000460579 | Щит управления наружным освещением ЩНО (80633-Р-7040/7050-ЭС_И3) | Щиты наружного освещения | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002767764 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 35210 | 35210 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 11.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 16.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000479586 | Оповещатель световой Марс 12-24-СП-М1 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002778576 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.11.2022 | 4 | 27.06.2022 | 4 | 28.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720844 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 193545 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 1.265 | 27.04.2022 | 1.265 | 28.04.2022 | [7 empty] | 1.265 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.265 | 26.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720946 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 10710 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 0.07 | 27.04.2022 | 0.07 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.07 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.07 | 26.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446270 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767794 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 12 | 20.06.2022 | 12 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000481455 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM (80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3) | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002783598 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 15.11.2022 | 1 | 01.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000266700 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720860 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 432300.49 | 2161.5 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.005 | 27.04.2022 | 0.005 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000119534 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720858 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 104170 | 625.02 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.006 | 27.04.2022 | 0.006 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.006 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.006 | 26.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000420291 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720647 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 15.11.2022 | 50000 | 100 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 0.002 | 27.04.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000486898 | Секция переходная левосторонняя НЛП 300х100/200х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789165 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182267 |  | 80633-Р-7040-7050-КЖ2_И1 | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002860770 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 01.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 62443.88 | 34968.57 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.12.2022 | 0.56 | 01.08.2022 | [16 empty] | 0.56 | 01.08.2022 | 0.56 | 06.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000435549 | Видеокамера HikVision DS-2CD3726G2T-IZS | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002767617 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 40000 | 480000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 12 | 16.06.2022 | 12 | 17.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 12 | 05.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446334 | Лоток тройниковый НЛП 100х100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767791 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000479571 | Кронштейн потолочный врезной Hikvision DS-1227ZJ-DM44 | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002778189 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.01.2023 | 5 | 27.06.2022 | 5 | 28.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000479575 | Доводчик дверной пневматический уличного исполнения DSM-150M | Скобяные и замочные изделия | Скобяные изделия | Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения |  | шт. | 002781260 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 08.11.2022 | 8 | 28.06.2022 | 8 | 29.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169364 | ООО "ИЗП"-1487-21 от 27.10.2021 тит.7040/7050 | 80633-Р-2465_7040_7050-05-001-СС3_ИВ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702880 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.11.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459436 | Установка приточно-вытяжная П1/В1 (80633-Р-7040_7050-ОВ.1-ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002711095 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182267 |  | 80633-Р-7040-7050-КЖ2_И1 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002866155 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 01.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 66458.33 | 58882.08 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.12.2022 | 0.886 | 01.08.2022 | [16 empty] | 0.886 | 01.08.2022 | 0.886 | 06.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459457 | Пункт тепловой (80633-Р-7040_7050-ТМ-ОЛ-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002711090 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000118830 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138145 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 248104.91 | 30516.9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164973 от 26.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.123 | 26.09.2022 | 0.123 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.123 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.123 | 16.09.2022 |  | 0.123 | 30.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164884 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7040_7050-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002656110 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 80454.93 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.08.2022 | 0.284 | 01.03.2022 | 0.568 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.284 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.284 | 10.08.2022 |  | 0.284 | 31.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169364 | ООО "ИЗП"-1487-21 от 27.10.2021 тит.7040/7050 | 80633-Р-2465_7040_7050-05-001-СС3_ИВ | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002702878 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 80454.93 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 0.284 | 11.04.2022 | 0.284 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.284 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.284 | 10.08.2022 |  | 0.284 | 31.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767795 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 80 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 80 | 20.06.2022 | 80 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000431951 | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002767748 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1000 | 3000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 3 | 16.06.2022 | 3 | 16.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 3
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446223 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 300х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767790 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 11 | 20.06.2022 | 11 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169364 | ООО "ИЗП"-1487-21 от 27.10.2021 тит.7040/7050 | 80633-Р-2465_7040_7050-05-001-СС3_ИВ | 0000452533 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 100x100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702879 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.11.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000224919 | Шкаф напольный 42U 600х800 мм две перфорированные двери крыша укомплектована вводом и заглушками R5IT4268PF | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002767620 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 24.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 01.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 16.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000441084 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(А)-LS 1х25 (PE) | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720867 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 433570 | 3902.13 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.09.2022 | 0.009 | 27.04.2022 | 0.009 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.009 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720787 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 23.02 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.09.2022 | 0.002 | 27.04.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720795 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 23.02 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.09.2022 | 0.002 | 27.04.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000075379 | Кабель ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721154 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 105258.95 | 10736.41 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.102 | 28.04.2022 | 0.102 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.102 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000075515 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002790178 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2383.65 | 2383.65 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.02.2023 | 1 | 08.07.2022 | 1 | 11.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000280250 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720784 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 28987 | 57.97 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.09.2022 | 0.002 | 27.04.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000486894 | Крышка лотка переходного левостороннего НЛК 300/200 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789166 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000481454 | Коммутатор Cisco C9300L-48P-4G-E (80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1) в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002783600 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 15.11.2022 | 1 | 01.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171359 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭС_И3 | 0000138414 | Кабель ВБШвнг(А)LS 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 003138742 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 120713.02 | 75083.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165055 от 27.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.622 | 28.09.2022 | 0.622 | 27.09.2022 | [7 empty] | 0.622 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.299 | 05.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128770 | ООО ИЗП-0045-21 11.02.2021 | 80633-Р-7040-7050-КЖ0/1/2/3/4_ИБ/ИВ | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002174991 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 06.04.2021 | 55000 | 287485 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122218 от 18.03.2021). Количество изменено с 6,325 т на 5,581 т. Количество изменено с 5,581 т на 5,227 т | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 5.227 | 19.03.2021 | 6.325 | 18.03.2021 | [7 empty] | 6.325 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 6.325 | 31.03.2021 |  | 5.227 | 20.07.2022 | 5.227 | 06.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000435589 | Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети Osnovo SP-IP/100PD | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002767619 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 6000 | 42000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 01.11.2022 | 7 | 16.06.2022 | 7 | 17.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 7 | 05.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000513710 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 3,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144464 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 3650 | 54750 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165490 от 03.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 15 | 03.10.2022 | 15 | 03.10.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000475516 | Лоток прямой лестничный НЛ15x5-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002790124 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 13.12.2022 | 22 | 14.07.2022 | 22 | 15.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000475516 | Лоток прямой лестничный НЛ15x5-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002790078 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 13.12.2022 | 24 | 14.07.2022 | 24 | 15.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459441 | Сплит-система К2 (80633-Р-7040_7050-ОВ.1-ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002711093 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000205547 | Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002720877 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 48.51 | 3686.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 76 | 27.04.2022 | 76 | 28.04.2022 | [7 empty] | 76 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 76 | 26.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000156024 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720849 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 195317.51 | 12109.69 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.062 | 27.04.2022 | 0.062 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.062 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.062 | 05.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000375890 | Кабель NIKOLAN U/UTP кат.5e, 24 AWG 4 пары одножильный внутренний LSZH оранжевый, NKL 4100C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720648 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 130200 | 155068.2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 1.191 | 27.04.2022 | 1.191 | 28.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1.191
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000435708 | Модуль потолочный 4 вентилятора с термостатом для крыши 600 RAL7011, R5VSIT6004FT | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002767623 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Январь 2023 г. | 24.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 01.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 16.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000446242 | Разделитель лотковый РЛ 3000х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768789 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 28 | 20.06.2022 | 28 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459438 | Установка приточно-вытяжная П3/В3 (80633-Р-7040_7050-ОВ.1-ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002711097 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000113613 | Считыватель регистрационный LECTUS duo 3000 C (ARD-AYBS6260) | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002767684 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 16 | 16.06.2022 | 16 | 16.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 16
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000126461 | Кабель КВВГэнг(А)-LS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002720879 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 34.45 | 2997.15 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 87 | 27.04.2022 | 87 | 28.04.2022 | [7 empty] | 87 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 87 | 14.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171370 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭО_И3 | 0000464809 | Соединитель лотковый СЛ240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор. цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768790 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 56 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 56 | 20.06.2022 | 56 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000481446 | Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-48P-4G-E (80633-Р-7040_7050-05-001-СС1) | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002783603 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 15.11.2022 | 1 | 01.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000229195 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720859 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 501368.32 | 13536.94 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.027 | 27.04.2022 | 0.027 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.027 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459443 | Завеса воздушно-тепловая ВТЗ №1 (80633-Р-7040_7050-ОВ.1-ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002711086 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000513706 | Патч-корд UTP4 cat 5е, 0,5 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144462 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 350 | 19250 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165489 от 03.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 55 | 03.10.2022 | 55 | 03.10.2022 | [7 empty] | 55 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000431564 | Источник резервированного питания РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | Источники питания для пожароохранных приборов | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002767743 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7500 | 7500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 16.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000432170 | Профиль Z-образный К241 62х32х2000 толщина 2 мм оцинкованный | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767796 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 700 | 2100 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000440967 | Расширитель адресный С2000-АР1 ИСП.01 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002783596 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.01.2023 | 18 | 01.07.2022 | 18 | 04.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459458 | Пункт тепловой (80633-Р-7040_7050-ТМ-ОЛ-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002711091 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000446535 | Комплект метизов к консолям КС5 по типу BBM (болт М8х20-4 шт, гайка М8-4 шт, шайба плоская М8-8 шт, шайба гровер М8-4 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767611 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 66 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 21.11.2022 | 66 | 20.06.2022 | 66 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000446535 | Комплект метизов к консолям КС5 по типу BBM (болт М8х20-4 шт, гайка М8-4 шт, шайба плоская М8-8 шт, шайба гровер М8-4 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768798 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 21.11.2022 | 26 | 20.06.2022 | 26 | 07.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446535 | Комплект метизов к консолям КС5 по типу BBM (болт М8х20-4 шт, гайка М8-4 шт, шайба плоская М8-8 шт, шайба гровер М8-4 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002767778 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 120 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 21.11.2022 | 120 | 20.06.2022 | 120 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171358 | №379306 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ОВ_ИА | 0000413152 | Труба 76х3,0 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002720802 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Август 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 0.07 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.09.2022 | 0.065 | 28.04.2022 | 0.065 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.065 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720737 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 116000 | 86768 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.748 | 27.04.2022 | 0.748 | 28.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.748
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720783 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 116000 | 63104 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.544 | 27.04.2022 | 0.544 | 28.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.544
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720792 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 116000 | 5800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.05 | 27.04.2022 | 0.05 | 28.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.05
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000325661 | Кабель КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6 мм (черный) ТУ 16.К99-025-2005 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720797 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 159735.79 | 319.47 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.002 | 27.04.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.002
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000117726 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5x4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720738 | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 84898 | 2122.45 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 26.09.2022 | 0.025 | 04.05.2022 | 0.025 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.025 | 05.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000475253 | Шкаф ШПТ-ИНК-КЗ TS (80633-Р-7040/7050-05-001-СС1) | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002774711 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000152676 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720838 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 74687.75 | 1568.44 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.021 | 27.04.2022 | 0.021 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.021 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720645 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 14927.92 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 0.092 | 27.04.2022 | 0.092 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.092 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150371 | ООО ИЗП-1104-21, тит 7040/7050 | 80633-Р-7040/7050-КЖ0 изм.6 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002470334 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 55000 | 12760 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 11.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.03.2022 | 0.232 | 12.10.2021 | [16 empty] | 0.232 | 13.10.2021
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171350 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО1_ИА | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002778192 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7116 | 64044 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.11.2022 | 9 | 24.06.2022 | 9 | 27.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171353 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО2_ИА | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002772974 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7116 | 21348 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.11.2022 | 3 | 22.06.2022 | 3 | 23.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002772996 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7116 | 85392 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.11.2022 | 12 | 22.06.2022 | 12 | 23.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000440964 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК ИСП.03 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002783592 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.01.2023 | 33 | 01.07.2022 | 33 | 04.07.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000467442 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х150-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138207 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 11524940 | 184399.04 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164997 от 26.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.016 | 27.09.2022 | 0.016 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.016 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.004 | 31.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Ковшар Роман Константинович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164884 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7040_7050-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000349386 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 1 м, duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003125972 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Июнь 2022 г. | 26.09.2022 | 350 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164686 от 22.09.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 22.09.2022 | 4 | 22.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 19.09.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000241309 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720856 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 26.10.2022 | 40142.93 | 3331.86 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.083 | 27.04.2022 | 0.083 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.083 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150371 | ООО ИЗП-1104-21, тит 7040/7050 | 80633-Р-7040/7050-КЖ0 изм.6 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002486464 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.12.2021 | 66458.33 | 114374.79 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | перевод на другой код НСИ для заявки №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000136607 от 22.10.2021) | 11.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.721 | 22.10.2021 | 1.721 | 22.10.2021 | [7 empty] | 1.721 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 1.721 | 06.11.2021 |  | 1.721 | 17.12.2021 | 1.721 | 05.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128770 | ООО ИЗП-0045-21 11.02.2021 | 80633-Р-7040-7050-КЖ0/1/2/3/4_ИБ/ИВ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002174994 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 02.04.2021 | 55000 | 3375130 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.04.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122218 от 18.03.2021). Количество изменено с 62,6 т на 61,366 т | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 61.366 | 19.03.2021 | 62.6 | 18.03.2021 | [7 empty] | 62.6 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 62.6 | 28.03.2021 |  | 61.366 | 19.07.2022 | 61.366 | 06.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170117 | 0450-ООТД от 12.04.2022 тит.7040/7050 | 80633-Р-7040_7050-ОВ.ЗТП-001 | 0000459448 | Завеса воздушно-тепловая ВТЗ №3,№4 (80633-Р-7040_7050-ОВ.1-ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002711088 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 15.09.2022 | 2 | 19.04.2022 | 2 | 19.04.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182267 |  | 80633-Р-7040-7050-КЖ2_И1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002860769 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 01.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 69000 | 32430 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.11.2022 | 0.47 | 01.08.2022 | [16 empty] | 0.47 | 01.08.2022 | 0.47 | 06.08.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171356 | №379309 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720796 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 51240 | 37200.24 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.09.2022 | 0.726 | 27.04.2022 | 0.726 | 28.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.726
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171340 | №379310 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-05-001-СС1_ИА | 0000407989 | Косынка КП-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768801 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 21.11.2022 | 13 | 20.06.2022 | 13 | 21.06.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000462702 | Кабель МКШнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720862 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 53960 | 2320.28 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.09.2022 | 0.043 | 27.04.2022 | 0.043 | 28.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.043
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169364 | ООО "ИЗП"-1487-21 от 27.10.2021 тит.7040/7050 | 80633-Р-2465_7040_7050-05-001-СС3_ИВ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002702875 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 843.04 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 0.011 | 11.04.2022 | 0.011 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.011 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования | 95.9.08.013.97. | Тит.7040/7050 Комплекс сооружений для аварийно-спасательного формирования (МВЗ7617) | 95.9.08.013.97.013 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171360 | №379302 от 13.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720868 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 3832 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.05 | 27.04.2022 | 0.05 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022