## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000463219 | Кабель ВВГЭнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721859 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 133870 | 18474.06 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.138 | 05.05.2022 | 0.138 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.138 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000230176 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721844 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2935300 | 64576.6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.022 | 04.05.2022 | 0.022 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.022 | 29.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411483 | Установка приточная П2 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002477853 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411492 | Сплит-система К1 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002477856 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478607 | Крышка лотка замковая КЛЗ 80х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781353 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 82 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 82 | 14.07.2022 | 82 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446492 | Комплект метизов к консолям КС5 (болт М8х20-4 шт, гайка М8-4 шт, шайба плоская М8-8 шт, шайба гровер М8-4 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789002 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 107 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 107 | 14.07.2022 | 107 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143091 | 18.08.2021 | 80633-Р-7070-КЖ0/1/2/3_ИВ/ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002304873 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 2302050 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 235246¶ | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.12.2021 | 30.694 | 19.08.2021 | [16 empty] | 30.694 | 19.08.2021 | 30.694 | 20.08.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00189561 |  | 80633-Р-7070-КЖ2 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003068543 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 65000 | 786825 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.01.2023 | 12.105 | 09.09.2022 | [16 empty] | 12.105 | 09.09.2022 | 12.105 | 22.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000178640 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721835 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 65612.9 | 100847.03 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 1.537 | 04.05.2022 | 1.537 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1.537 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.537 | 05.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000178657 | Кабель ВВГнг 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721841 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 92313.21 | 64157.68 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.695 | 04.05.2022 | 0.695 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.695 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000178664 | Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002721854 | 28.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 75.08 | 4955.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.10.2022 | 66 | 05.05.2022 | 66 | 06.05.2022 | [7 empty] | 66 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 66 | 26.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184119 | Заявка №452679 от 24.06.2022 тит.7070 Подкрановые пути | 80633-Р-7070 КЖ2 И2 | 0000288633 | Лист 10 С255-5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002903641 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 71500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2022 | 0.715 | 12.08.2022 | 1.43 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.715
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000227434 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721837 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 44079.46 | 2777.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.063 | 04.05.2022 | 0.063 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.063 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.063 | 26.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143091 | 18.08.2021 | 80633-Р-7070-КЖ0/1/2/3_ИВ/ИБ | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002304869 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 16450 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 235246 | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.01.2022 | 0.235 | 19.08.2021 | [16 empty] | 0.235 | 19.08.2021 | 0.024 | 28.02.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184119 | Заявка №452679 от 24.06.2022 тит.7070 Подкрановые пути | 80633-Р-7070 КЖ2 И2 | 0000492672 | Балка двутавровая 24М ГОСТ 19425-74 / С255-5 ГОСТ 27772-2015 | Балки двутавровые (двутавры) | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002903637 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 340000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2022 | 3.4 | 12.08.2022 | 6.8 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 3.4
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411502 | Сплит-система К6 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477861 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721832 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 421.23 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.021 | 04.05.2022 | 0.021 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.021 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.021 | 26.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000463172 | Щит групповой ЩВ УХЛ3 (IP31) (80633-Р-7070-ЭМ_ИВ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783266 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 26.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000420371 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721842 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 420000 | 17220 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.041 | 04.05.2022 | 0.041 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.041 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172036 |  | 80633-Р-7070-НВК | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002726940 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 87317.71 | 47151.56 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.09.2022 | 0.54 | 05.05.2022 | [16 empty] | 0.54 | 05.05.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000463206 | Провод ПВСнг(А)-LS 2х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002765303 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 53900 | 7060.9 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 0.131 | 10.06.2022 | 0.131 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.131 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411487 | Установка приточная П4 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002477855 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411495 | Сплит-система К3 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002477858 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143091 | 18.08.2021 | 80633-Р-7070-КЖ0/1/2/3_ИВ/ИБ | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002304870 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 37730 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 235246 | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.01.2022 | 0.539 | 19.08.2021 | [16 empty] | 0.539 | 19.08.2021 | 0.501 | 20.08.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411497 | Сплит-система К4 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477859 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411512 | Кондиционер К11 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ16) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477866 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163064 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.СО - ИВ | 0000438009 | Вентилятор крышный, приточный ПД1 L=11500 м3/ч, Рсвоб.=300 Па, Nдв=3,0 кВт, U=400В, n=2550 об/мин., УХЛ1 (80633-Р-7070-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633875 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163064 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.СО - ИВ | 0000438012 | Вентилятор крышный, дымоудаления с вертикальным выбросом, температура перемещаемой среды 400 град. С, ДУ1 (80633-Р-7070-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633876 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163064 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.СО - ИВ | 0000438017 | Вентилятор крышный, дымоудаления с вертикальным выбросом, температура перемещаемой среды 400 град. С, ДУ2 (80633-Р-7070-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633877 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478625 | Держатель кабеля B=80 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781357 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 208 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 208 | 14.07.2022 | 208 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411504 | Кондиционер К7 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002477862 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000241520 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х25 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721858 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 603318.07 | 8446.45 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.014 | 04.05.2022 | 0.014 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.014 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000117727 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721836 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 128108.74 | 40226.14 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.314 | 04.05.2022 | 0.314 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.314 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.314 | 05.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171500 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7070-ЭО_И2 | 0000204539 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721776 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 53851.36 | 14647.57 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.272 | 04.05.2022 | 0.272 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.272 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.272 | 05.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446340 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 300-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769163 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 4 | 20.06.2022 | 4 | 21.06.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143091 | 18.08.2021 | 80633-Р-7070-КЖ0/1/2/3_ИВ/ИБ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002304868 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 69020 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 235246 | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.01.2022 | 0.986 | 19.08.2021 | [16 empty] | 0.986 | 19.08.2021 | 0.986 | 28.02.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000463171 | Щит групповой ЩК УХЛ3 (IP31) (80633-Р-7070-ЭМ_ИВ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783265 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 26.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000486924 | Крышка лотка переходного симметричного НЛК 300/150 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789006 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000232708 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721845 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 2788150 | 52974.85 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.019 | 05.05.2022 | 0.019 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.019 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171500 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7070-ЭО_И2 | 0000458641 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-Р 0,25 230/36 УХЛ4 IP54 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002721774 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4117.9 | 12353.7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 3 | 04.05.2022 | 3 | 05.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 3
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478818 | Редукция левосторонняя НЛП 300х80/150х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781492 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000445169 | Соединитель лотковый оцинкованный СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,2 мм) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769168 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 698 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 698 | 20.06.2022 | 698 | 21.06.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411506 | Сплит-система К8 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002477863 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130060 | ООО ИЗП-0014-21, тит 7070 | 80633-Р-7070-КЖ0_ИВ | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002166416 | 11.03.2021 | 11.03.2021 | 12.03.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 1815 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 11.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.08.2021 | 0.033 | 12.03.2021 | [16 empty] | 0.033 | 12.03.2021 | 0.033 | 14.07.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478796 | Лоток тройниковый НЛП 80х300-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781489 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478789 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 80х150-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781483 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000463168 | Панель электроприемников 1 категории электроснабжения с устройством автомат ввода резерва 63А, 400В, IP31 (АВР, ППУ) (80633-Р-7070-ЭМ_ИВ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783262 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 26.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171500 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7070-ЭО_И2 | 0000204636 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721777 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 50770 | 35031.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.69 | 04.05.2022 | 0.69 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.69 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.69 | 26.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184119 | Заявка №452679 от 24.06.2022 тит.7070 Подкрановые пути | 80633-Р-7070 КЖ2 И2 | 0000492673 | Уголок 100х100х7 ГОСТ 8509-93 / С255-5 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002903638 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 13000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2022 | 0.13 | 12.08.2022 | 0.26 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.13
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000475440 | Консоль потолочная СКП-100-3,0 по типу BBA1010 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769162 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 126 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 126 | 20.06.2022 | 126 | 21.06.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174398 |  | 80633-Р-7070-ВК | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002746982 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 89745 | 13730.99 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 08.10.2022 | 0.153 | 30.05.2022 | [16 empty] | 0.153 | 30.05.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000228134 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002723618 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 63340 | 4877.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 30.09.2022 | 0.077 | 04.05.2022 | 0.077 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.077 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.077 | 26.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000287801 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721856 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 93665.44 | 13768.82 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.147 | 04.05.2022 | 0.147 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.147 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000452532 | Консоль потолочная СКП-150-3,0 по типу BBA1015 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769158 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 37 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 37 | 20.06.2022 | 37 | 21.06.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478801 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 300х80-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781488 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 18 | 14.07.2022 | 18 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000486922 | Крышка лотка переходного симметричного НЛК 150/80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789000 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721851 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 30457.19 | 2345.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.077 | 04.05.2022 | 0.077 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.077 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.077 | 26.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000486934 | Крышка лотка переходного правостороннего НЛК 300/150 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789004 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000475433 | Держатель кабеля B=300 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769164 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 112 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 112 | 20.06.2022 | 112 | 21.06.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478742 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 80-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781485 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171500 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7070-ЭО_И2 | 0000463264 | Щит групповой ЩО-4 УХЛЗ (IP31) (80633-Р-7070-ЭО_И2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002781339 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 24.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161824 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435270 | Система электрообогрева кровли и водостоков здания метрологической лаборатории тит.7070 | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002623557 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478676 | Держатель кабеля B=150 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781480 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 114 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 114 | 14.07.2022 | 114 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000463174 | Ящик с рубильником и предохранителями ЯРП-100 А 74 У1 IP54 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002765297 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 8767 | 8767 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.11.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478645 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 80-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781359 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000486933 | Крышка лотка переходного левостороннего НЛК 300/150 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789003 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171500 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7070-ЭО_И2 | 0000225389 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721778 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 62786.23 | 12431.67 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.198 | 04.05.2022 | 0.198 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.198 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.198 | 14.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00189561 |  | 80633-Р-7070-КЖ2 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003068544 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 70000 | 66850 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.01.2023 | 0.955 | 09.09.2022 | [16 empty] | 0.955 | 09.09.2022 | 0.955 | 22.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000463169 | Щит групповой ЩСтх-1 УХЛ3 (IP31) (80633-Р-7070-ЭМ_ИВ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783263 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 26.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000463170 | Щит групповой ЩСтх-2 УХЛ3 (IP31) (80633-Р-7070-ЭМ_ИВ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783264 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 26.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000463306 | Консоль потолочная СКП-300-3,0 по типу BBA2030 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789001 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 107 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 107 | 14.07.2022 | 107 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000243498 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721840 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 64460.81 | 7477.45 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.116 | 04.05.2022 | 0.116 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.116 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.116 | 14.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143091 | 18.08.2021 | 80633-Р-7070-КЖ0/1/2/3_ИВ/ИБ | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002304871 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 514990 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 235246 | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.01.2022 | 7.357 | 19.08.2021 | [16 empty] | 7.357 | 19.08.2021 | 7.357 | 28.02.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721833 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 37273.37 | 38503.39 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 1.033 | 04.05.2022 | 1.033 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1.033 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.033 | 05.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171500 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7070-ЭО_И2 | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721775 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 37273.37 | 60084.67 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 1.612 | 04.05.2022 | 1.612 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1.612 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.612 | 05.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144052 | 26.08.2021 | 80633-Р-7070-КЖ1 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002321122 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 2250 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.12.2021 | 0.03 | 26.08.2021 | [16 empty] | 0.03 | 26.08.2021 | 0.03 | 28.02.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411481 | Установка приточная П1 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477852 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411525 | Щит управления системами приточной ПД1 и вытяжной ДУ1, ДУ2 противодымной вентиляции (80633-Р-7070-ОВ.2-ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477872 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721834 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 86751 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.567 | 04.05.2022 | 0.567 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.567 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.567 | 26.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478784 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 80х150х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781479 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 38 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 38 | 14.07.2022 | 38 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411507 | Кондиционер К9 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002477864 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000266700 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721857 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 432300.49 | 1296.9 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.003 | 04.05.2022 | 0.003 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130060 | ООО ИЗП-0014-21, тит 7070 | 80633-Р-7070-КЖ0_ИВ | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195560 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Май 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 1497750 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124750 от 14.04.2021) | 11.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 30 | 14.04.2021 | 30 | 14.04.2021 | [7 empty] | 30 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 30 | 28.04.2021 |  | 30 | 11.05.2021 | 30 | 14.07.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000347593 | Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721860 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 95190 | 13136.22 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.138 | 04.05.2022 | 0.138 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.138 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411499 | Сплит-система К5 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002477860 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000486928 | Секция переходная симметричная НЛП 150х80/80х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788999 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411513 | Щит автоматики системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции П1/В1 (80633-Р-7070-ОВ.2-ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002477867 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00180054 |  | для обеспечение БРУ ПСМ-С | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002814659 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1150 | 575000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.12.2022 | 500 | 15.07.2022 | [16 empty] | 500 | 15.07.2022 | 497.79 | 17.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00184119 | Заявка №452679 от 24.06.2022 тит.7070 Подкрановые пути | 80633-Р-7070 КЖ2 И2 | 0000405440 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 М12-10-А9Р | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002903644 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 50 | 250 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.12.2022 | 5 | 12.08.2022 | 10 | 29.08.2022 | ДС-4138-22 | Обработка заявок | ДС-4138-22 | 21.09.2022 |  |  | 5
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171500 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7070-ЭО_И2 | 0000463265 | Щит групповой ЩО-3 УХЛЗ (IP31) (80633-Р-7070-ЭО_И2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002781340 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 24.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00184119 | Заявка №452679 от 24.06.2022 тит.7070 Подкрановые пути | 80633-Р-7070 КЖ2 И2 | 0000229850 | Шайба плоская М12 ГОСТ 11371-78 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002903645 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2.6 | 13 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.12.2022 | 5 | 15.08.2022 | 10 | 29.08.2022 | ДС-4138-22 | Обработка заявок | ДС-4138-22 | 21.09.2022 |  |  | 5
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000446134 | Разделитель лотковый РЛ 3000x80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769161 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 186 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 186 | 20.06.2022 | 186 | 21.06.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478604 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 80х80х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781352 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 82 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 82 | 14.07.2022 | 82 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000486936 | Секция переходная симметричная НЛП 300х80/150х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789005 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478787 | Консоль монолитная с опорой, основание 150 мм КС3-200-2,0 по типу BBL5015HDZ УХЛ1, покрытие 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781486 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 41 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 41 | 14.07.2022 | 41 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478618 | Заглушка торцевая ЗТ 80х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781354 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130060 | ООО ИЗП-0014-21, тит 7070 | 80633-Р-7070-КЖ0_ИВ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195561 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Май 2021 г. | 05.05.2021 | 50341.67 | 737807.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124750 от 14.04.2021) | 11.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 14.656 | 14.04.2021 | 14.656 | 14.04.2021 | [7 empty] | 14.656 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 14.656 | 30.04.2021 |  | 14.656 | 11.05.2021 | 14.656 | 14.07.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000464771 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138204 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 133520 | 5607.84 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164995 от 26.09.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.042 | 27.09.2022 | 0.042 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.042 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769159 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 38 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 38 | 20.06.2022 | 38 | 21.06.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000420383 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х185-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140438 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 07.10.2022 | 13276920 | 265538.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165263 от 29.09.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.02 | 29.09.2022 | 0.02 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.02 | 30.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000204782 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х120-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721847 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3288517.52 | 749781.99 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.228 | 04.05.2022 | 0.228 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.228 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.228 | 02.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411522 | Щит управления системой приточной общеобменной вентиляции П3 (80633-Р-7070-ОВ.2-ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002477870 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769160 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 402 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 22.11.2022 | 402 | 20.06.2022 | 402 | 21.06.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000463173 | Щит управления обогревом ЩУо УХЛ3 (IP31) (80633-Р-7070-ЭМ_ИВ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783267 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 26.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000441084 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(А)-LS 1х25 (PE) | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721862 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 433570 | 86714 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.09.2022 | 0.2 | 04.05.2022 | 0.2 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411517 | Щит управления системой приточной общеобменной вентиляции П1 (80633-Р-7070-ОВ.2-ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002477868 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411523 | Щит управления системой приточной общеобменной вентиляции П4 (80633-Р-7070-ОВ.2-ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002477871 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143091 | 18.08.2021 | 80633-Р-7070-КЖ0/1/2/3_ИВ/ИБ | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002304867 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 141820 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 235246 | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.01.2022 | 2.026 | 19.08.2021 | [16 empty] | 2.026 | 19.08.2021 | 2.026 | 20.08.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411486 | Установка приточная П3 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477854 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000205547 | Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002721852 | 28.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 48.51 | 4220.37 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.10.2022 | 87 | 05.05.2022 | 87 | 06.05.2022 | [7 empty] | 87 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 87 | 26.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00171500 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7070-ЭО_И2 | 0000463267 | Щит групповой ЩОА-2 УХЛЗ (IP31) (80633-Р-7070-ЭО_И2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783709 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 26.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140297 | 16.07.2021 | 80633-Р-7070-КЖ0 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002268473 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 176000 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.12.2021 | 3.2 | 19.07.2021 | [16 empty] | 3.2 | 19.07.2021 | 3.2 | 19.07.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130060 | ООО ИЗП-0014-21, тит 7070 | 80633-Р-7070-КЖ0_ИВ | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002187442 | 31.03.2021 | 11.03.2021 | 31.03.2021 | Май 2021 г. | 03.07.2021 | 49958.33 | 16736.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000015928 от 31.03.2021 9:52:45 (Корректировка заявки на обеспечение №000123523 от 31.03.2021). Количество изменено с 3,2 т на 0,335 т | 11.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 08.08.2021 | 0.335 | 31.03.2021 | 3.2 | 31.03.2021 | [7 empty] | 3.2 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 3.2 | 30.06.2021 |  | 0.335 | 18.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000205271 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721846 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1603599.93 | 673511.97 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.42 | 04.05.2022 | 0.42 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.42 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.42 | 02.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411459 | Установка приточно-вытяжная ПВ1 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002477771 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130634 | 0094-ООТД от 09.03.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ЭП-ОЛ-001_ИБ | 0000358744 | Устройство вводно-распределительное 0,4 кВ (80633-Р-7070-ЭП-ОЛ-001_ИБ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002173058 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 18.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 15.08.2021 | 1 | 19.03.2021 | 2 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184119 | Заявка №452679 от 24.06.2022 тит.7070 Подкрановые пути | 80633-Р-7070 КЖ2 И2 | 0000492676 | Лист 12 ГОСТ 19903-2015/С255-5 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002903640 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 85500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2022 | 0.855 | 12.08.2022 | 1.71 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.855
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000126461 | Кабель КВВГэнг(А)-LS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002721853 | 28.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 34.45 | 2170.35 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.10.2022 | 63 | 05.05.2022 | 63 | 06.05.2022 | [7 empty] | 63 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 63 | 14.09.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143091 | 18.08.2021 | 80633-Р-7070-КЖ0/1/2/3_ИВ/ИБ | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002304874 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 9825 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 235246¶ | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.12.2021 | 0.131 | 19.08.2021 | [16 empty] | 0.131 | 19.08.2021 | 0.131 | 04.09.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478708 | Заглушка торцевая ЗТ 80х300УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781490 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478830 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 300х80х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781487 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 53 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 53 | 14.07.2022 | 53 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411493 | Сплит-система К2 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002477857 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000217742 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721843 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 970000 | 19400 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.02 | 04.05.2022 | 0.02 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000160163 | Кабель КГ-ХЛ 5х4-380В | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721849 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 103375.1 | 9924.01 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 19.09.2022 | 0.096 | 04.05.2022 | 0.096 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.096 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478819 | Редукция правосторонняя НЛП 300х80/150х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781493 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721861 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 8113 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.05 | 04.05.2022 | 0.05 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411518 | Щит управления системой приточной общеобменной вентиляции П2 (80633-Р-7070-ОВ.2-ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002477869 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184119 | Заявка №452679 от 24.06.2022 тит.7070 Подкрановые пути | 80633-Р-7070 КЖ2 И2 | 0000492675 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015/С255-5 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002903639 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 142500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2022 | 1.425 | 12.08.2022 | 2.85 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 1.425
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150921 | 0489-ООТД от 11.10.2021, тит 7070 | 80633-Р-7070-ОВ.1; ОВ.2 | 0000411510 | Кондиционер К10 (80633-Р-7070-ОВ1.ОЛ15) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002477865 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478741 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 80х80-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781355 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 46 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 46 | 14.07.2022 | 46 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000241309 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721855 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 40142.93 | 5901.01 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.09.2022 | 0.147 | 04.05.2022 | 0.147 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.147 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143091 | 18.08.2021 | 80633-Р-7070-КЖ0/1/2/3_ИВ/ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002304872 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 1750425 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 235246¶ | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.12.2021 | 23.339 | 19.08.2021 | [16 empty] | 23.339 | 19.08.2021 | 23.339 | 09.10.2021
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478633 | Лоток тройниковый НЛП 80х80-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781358 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478822 | Лоток для поворота трассы вниз на 90 град. с разворотом правый НЛП-КСП 300х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781491 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 14 | 14.07.2022 | 14 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171511 | №380026 от 14.03.2022 | 80633-Р-7040_7050-ЭМ_ИБ | 0000478783 | Заглушка торцевая ЗТ 80х150 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781481 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 03.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022
Тит.7070 Здание метрологической лаборатории | 95.9.08.013.72. | Тит.7070 Здание метрологической лаборатории (МВЗ7618) | 95.9.08.013.72.014 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184119 | Заявка №452679 от 24.06.2022 тит.7070 Подкрановые пути | 80633-Р-7070 КЖ2 И2 | 0000492678 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/С255-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002903642 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 43000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2022 | 0.43 | 12.08.2022 | 0.86 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.43