## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436285 | Лист профилированный Н57-750-0,7х6000 Ст08пс ПЭ RAL 9010 ГОСТ 24045-2016 | Лист профилированный (профнастил) | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 002630953 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1969 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 03.06.2022 | 1969 | 10.02.2022 | 1969 | 11.02.2022 | [7 empty] | 1969 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 1969 | 19.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176515 | 08.05.2022 №420017 | 80633-Р-7080-ПТ1_ИГ | 0000479185 | Труба 57х2,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002782602 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 03.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 1.27 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 09.11.2022 | 1.265 | 03.07.2022 | 1.265 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1.265 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436290 | Комплект крепежных и уплотнительных элементов (80633-Р-7080-КМ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002630958 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436641 | Блок дверной ДВ 2 Рл 24х15 Г Пр Мд3 ГОСТ 475-2016 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002630972 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 8 | 10.02.2022 | 8 | 11.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 8 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128764 |  | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002174987 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 22.03.2021 | 55000 | 1864610 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.03.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122217 от 18.03.2021) | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 33.902 | 19.03.2021 | 33.902 | 18.03.2021 | [7 empty] | 33.902 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 33.902 | 13.03.2021 |  | 33.902 | 24.03.2021 | 33.7 | 09.02.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135599 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080_КЖ2_ИБ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002220220 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Июль 2021 г. | 15.07.2021 | 60000 | 135660 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2021 |  | 18.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.09.2021 | 2.261 | 19.05.2021 | 2.261 | 21.05.2021 | [7 empty] | 2.261 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 2.261 | 08.07.2021 |  | 2.261 | 20.07.2021 | 2.261 | 23.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186462 |  | 80633-Р-7080-КЖ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002976246 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 80000 | 69440 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.12.2022 | 0.868 | 24.08.2022 | [16 empty] | 0.868 | 24.08.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140789 | ООО ИЗП-0044-21, тит 7080 | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002273558 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 35416.67 | 265447.94 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.11.2021 | 7.495 | 23.07.2021 | [16 empty] | 7.495 | 23.07.2021 | 7.382 | 18.05.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135598 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080-КЖ1_ИБ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002220214 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Июль 2021 г. | 15.07.2021 | 60000 | 736860 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2021 |  | 18.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.09.2021 | 12.281 | 19.05.2021 | 12.281 | 21.05.2021 | [7 empty] | 12.281 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 12.281 | 08.07.2021 |  | 12.281 | 20.07.2021 | 12.231 | 07.05.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162675 | Заявка № 348499 от 24.01.2022 тит. 7080 | 80633-Р-7080_КЖ2_И1; 80633-Р-7080-КЖ0.1_И3 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002696256 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 43015.71 | 60824.21 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149614 от 31.03.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.414 | 31.03.2022 | 1.414 | 31.03.2022 | [7 empty] | 1.414 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 1.414 | 31.03.2022 |  | 1.414 | 15.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142808 | ООО ИЗП-0044-21, тит 7080 | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002300183 | 16.08.2021 | 16.08.2021 | 18.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 120000 | 3277320 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 234143¶ | 16.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.12.2021 | 27.311 | 18.08.2021 | [16 empty] | 27.311 | 18.08.2021 | 15.474 | 08.12.2021
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135599 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080_КЖ2_ИБ | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240884 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 28.06.2021 | 60000 | 126600 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129372 от 24.06.2021). Количество изменено с 2,681 т на 2,11 т | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.11 | 24.06.2021 | 2.681 | 24.06.2021 | [7 empty] | 2.681 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 2.681 | 21.06.2021 |  | 2.11 | 29.09.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176515 | 08.05.2022 №420017 | 80633-Р-7080-ПТ1_ИГ | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778464 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1200 | 2400 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 08.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162675 | Заявка № 348499 от 24.01.2022 тит. 7080 | 80633-Р-7080_КЖ2_И1; 80633-Р-7080-КЖ0.1_И3 | 0000191372 | Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002631045 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 36626.26 | 8790.3 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.05.2022 | 0.24 | 10.02.2022 | [16 empty] | 0.24 | 11.02.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128764 |  | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002174990 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 146080 | Потребность заявлена на Май 2021 г. | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122217 от 18.03.2021) | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 2.656 | 19.03.2021 | 2.656 | 18.03.2021 | [7 empty] | 2.656 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 2.656 | 30.04.2021 |  | 2.656 | 13.05.2021 | 2.656 | 29.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171728 |  | 80633-Р-7080-КЖ01 | 0000428594 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002723907 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 97120 | 95177.6 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.09.2022 | 0.98 | 04.05.2022 | [16 empty] | 0.98 | 04.05.2022 | 0.889 | 05.05.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436642 | Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2400х1000 ГОСТ 30970-2014 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002630973 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 3 | 10.02.2022 | 3 | 11.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 3 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176515 | 08.05.2022 №420017 | 80633-Р-7080-ПТ1_ИГ | 0000125034 | Тройник П 57х3-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778466 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 174.62 | 2444.68 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 08.11.2022 | 14 | 24.06.2022 | 14 | 27.06.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463571 | Щит управления установкой VC-001 (80633-Р-7080-ОВ1.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002725533 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000443066 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002656009 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 228 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.08.2022 | 228 | 05.03.2022 | 228 | 09.03.2022 | ДС-2578-22 | Исполнено | ДС-2578-22 | 07.03.2022 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 228
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000480333 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788302 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024508 от 25.06.2022 12:51:22 (Корректировка заявки на обеспечение №000157975 от 05.07.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 05.07.2022 | 4 | 05.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135599 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080_КЖ2_ИБ | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002222311 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 60000 | 855240 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 | перевод на номенклатуру ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000127292 от 20.05.2021). Количество изменено с 14,618 т на 14,254 т | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 14.254 | 20.05.2021 | 14.618 | 20.05.2021 | [7 empty] | 14.618 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 14.618 | 26.06.2021 |  | 14.254 | 13.09.2022 | 14.254 | 04.07.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135600 | НСИО-11-21, тит 2465 | 80633-Р-7080-КЖ3_ИБ | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002222313 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 60000 | 255240 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 | перевод на номенклатуру ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000127293 от 20.05.2021) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.254 | 20.05.2021 | 4.254 | 20.05.2021 | [7 empty] | 4.254 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 4.254 | 26.06.2021 |  | 4.254 | 07.07.2021 | 3.405 | 23.02.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00159840 | 0019-ООТД от 19.01.2021 | Оборудование для здания сервесных служб | 0000347605 | Таль ручная передвижная г/п 1 т 80633-Р-7080-ТХ2.3.ОЛ129 | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002606887 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 192000 | 192000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 03.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 02.06.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128764 |  | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002153052 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | 20.02.2021 | Май 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 51040 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2021 0:00:00 |  | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.07.2021 | 0.928 | 20.02.2021 | 0.928 | 20.02.2021 | [7 empty] | 0.928 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 0.928 | 30.04.2021 |  | 0.928 | 13.05.2021
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128764 |  | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002174983 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 8745 | Потребность заявлена на Май 2021 г. | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122217 от 18.03.2021) | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.159 | 19.03.2021 | 0.159 | 18.03.2021 | [7 empty] | 0.159 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 0.159 | 30.04.2021 |  | 0.159 | 13.05.2021
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00180312 |  | 80633-Р-7080-ВК2 | 0000422091 | Труба 377х9,0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002822716 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 22.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4.61 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 14.12.2022 | 4.614 | 22.07.2022 | [16 empty] | 4.614 | 22.07.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463551 | Установка вытяжная VC-007 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002725521 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 2
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169532 | 10.04.2022 | 80633-Р-7080-КЖ1 | 0000368495 | Кабель АВВГнг(А)-LS 4х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002716975 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 361474.06 | 70125.97 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.09.2022 | 0.194 | 25.04.2022 | [16 empty] | 0.194 | 25.04.2022 | 0.194 | 11.05.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185148 | Заявка №471241 от 16.07.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-КЖ0.1_И6 | 0000258392 | Площадка ПГВ-12.9 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002937843 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 11000 | 11000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 16.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.02.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | ДС-4111-22 | Тех.согласование | ДС-4111-22 | 28.09.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00141129 | 0297-ООТД от 14.07.2021 | 80633-Р-7080-ТХ2.2.ОЛ058 | 0000347904 | Манипулятор сварочный МС-30 | Сварочное и сопутсвующие оборудование ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002275505 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 10.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 25.12.2021 | 1 | 29.07.2021 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТС-Сибирь" | 27.06.2022 | 25.09.2022 | 1 | 04.08.2022 |  | 1 | 23.08.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000442201 | Кросс стоечный ШКО-С-2U-48/48-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002764615 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155972 от 09.06.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 09.06.2022 | 2 | 09.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 23.06.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463574 | Щит управления установкой VC-004 (80633-Р-7080-ОВ1.2.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002725534 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436578 | Ворота внутренние противопожарные (стальные) ВПР 4200х4200 EI 30 ТУ 25.11.23-004-32270244-2020 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002630964 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 6 | 10.02.2022 | 6 | 11.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 6 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463577 | Щит управления установкой VC-006 (80633-Р-7080-ОВ1.2.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002725536 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000480345 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788303 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024508 от 25.06.2022 12:51:22 (Корректировка заявки на обеспечение №000157975 от 05.07.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 05.07.2022 | 4 | 05.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00192263 |  | 80633-Р-7080-КМ | 0000434682 | Конструкция металлическая здания сервисных служб с холодными и теплыми складами (80633-Р-7080-КМ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 003135872 | 25.09.2022 | 25.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 200000 | 2858000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 22.02.2023 | 14.29 | 26.09.2022 | [16 empty] | 14.29 | 26.09.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000434682 | Конструкция металлическая здания сервисных служб с холодными и теплыми складами (80633-Р-7080-КМ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 002630952 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 30.04.2022 | 200000 | 197283400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 986.417 | 10.02.2022 | 986.417 | 11.02.2022 | [7 empty] | 986.417 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 943.117 | 23.04.2022 |  | 926.19 | 10.09.2022 | 809.9 | 09.10.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436628 | Блок дверной ДАВ О Бпр Дв Пр Р 2400х1500 ГОСТ 23747-2015 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002630967 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 5 | 10.02.2022 | 5 | 11.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 5 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463549 | Установка вытяжная VC-006 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002725520 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 2
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128764 |  | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002174982 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 158840 | Потребность заявлена на Май 2021 г. | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122217 от 18.03.2021) | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 2.888 | 19.03.2021 | 2.888 | 18.03.2021 | [7 empty] | 2.888 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 2.888 | 30.04.2021 |  | 2.888 | 13.05.2021 | 2.888 | 24.11.2021
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Руднев Иван Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00154886 |  | перенос резервов СО | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002534207 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 2310 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 18.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 0.033 | 18.11.2021 | [16 empty] | 0.033 | 18.11.2021 | 0.033 | 24.11.2021
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436294 | Комплект водосточной системы (80633-Р-7080-КМ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002630961 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 1 | 12.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00140669 | 0297-ООТД от 14.07.2021, тит 7080 | 80633-Р-7080-ТХ2.2.ОЛ058 | 0000348628 | Электропечь камерная 80633-Р-7080-ТХ2.2.ОЛ068 | Общепроектные станки и оборудование ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002271866 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2108000 | 2108000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.12.2021 | 1 | 26.07.2021 | 1 | 27.07.2021 | ДС-2 235 -21 | Торг | ДС-2 235 -21 | 03.08.2021 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00141129 | 0297-ООТД от 14.07.2021 | 80633-Р-7080-ТХ2.2.ОЛ058 | 0000347907 | Выпрямитель сварочный ВДМ 6303 С | Сварочное и сопутсвующие оборудование ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002275503 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 24.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.04.2022 |  | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 25.12.2021 | 1 | 29.07.2021 | 1 | 30.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "СваркаПромСервис" | 15.02.2022 | 30.04.2022 | 1 | 14.04.2022 |  | 1 | 20.06.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00141129 | 0297-ООТД от 14.07.2021 | 80633-Р-7080-ТХ2.2.ОЛ058 | 0000347909 | Комплекс для аргонодуговой сварки на постоянном токе ASPECT 200_AC/DC | Сварочное и сопутсвующие оборудование ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002275504 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 24.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.04.2022 |  | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 25.12.2021 | 1 | 29.07.2021 | 1 | 30.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "СваркаПромСервис" | 15.02.2022 | 30.04.2022 | 1 | 14.04.2022 |  | 1 | 20.06.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463553 | Система кондиционирования CB-002, AC- 002/1-19 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725523 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463546 | Установка вытяжная VC-001 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725517 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 2
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655818 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.08.2022 | 8 | 04.03.2022 | 8 | 05.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436408 | Блок дверной противопожарный (стальной) ДПС 01 2400х1000 левая EI 30 ТУ 25.12.10-002-32270244-2020 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002630963 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 11 | 10.02.2022 | 11 | 11.02.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 11 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162675 | Заявка № 348499 от 24.01.2022 тит. 7080 | 80633-Р-7080_КЖ2_И1; 80633-Р-7080-КЖ0.1_И3 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002687808 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 90000 | 243810 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148696 от 23.03.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.709 | 24.03.2022 | 2.709 | 23.03.2022 | [7 empty] | 2.709 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 2.709 | 31.03.2022 |  | 2.709 | 15.04.2022 | 2.229 | 31.08.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463562 | Щит управления установкой PVC-003 (80633-Р-7080-ОВ1.2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725528 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176515 | 08.05.2022 №420017 | 80633-Р-7080-ПТ1_ИГ | 0000472150 | Переход ПК-89х3,5-57х3,0 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778465 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 08.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436289 | Лист профилированный Н57-750-0,7х6000 Ст08пс Ц1Ц1 ПЭ RAL 7004 ГОСТ 24045-2016 | Лист профилированный (профнастил) | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 002630954 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 93.5 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 03.06.2022 | 93.5 | 10.02.2022 | 93.5 | 11.02.2022 | [7 empty] | 93.5 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 93.5 | 19.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135599 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080_КЖ2_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240883 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 60000 | 6300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129372 от 24.06.2021) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.105 | 24.06.2021 | 0.105 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.105 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.105 | 28.06.2021 |  | 0.105 | 08.07.2021 | 0.105 | 16.05.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135598 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080-КЖ1_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240886 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 60000 | 23820 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129373 от 24.06.2021) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.397 | 24.06.2021 | 0.397 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.397 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.397 | 28.06.2021 |  | 0.397 | 08.07.2021
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135600 | НСИО-11-21, тит 2465 | 80633-Р-7080-КЖ3_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240881 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 60000 | 3240 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129371 от 24.06.2021) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.054 | 24.06.2021 | 0.054 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.054 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.054 | 28.06.2021 |  | 0.054 | 08.07.2021
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135603 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080-КЖ4_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240909 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 60000 | 29400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129386 от 24.06.2021) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.49 | 24.06.2021 | 0.49 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.49 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.49 | 28.06.2021 |  | 0.49 | 08.07.2021
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463579 | Щит управления установкой VC-007 (80633-Р-7080-ОВ1.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725537 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185148 | Заявка №471241 от 16.07.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-КЖ0.1_И6 | 0000501847 | Лестница ЛГВ 60-36.7 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002985032 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 11000 | 11000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 16.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.02.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | ДС-4111-22 | Тех.согласование | ДС-4111-22 | 28.09.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00149093 | 0435-ООТД от 22.09.2021, тит 7080 | 80633-Р-7080-ТХ2.3.ОЛ132 | 0000408015 | Печь универсальная ТДЕМ 04.02.26 | Установки стендовые для ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002456173 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Ноябрь 2022 г. | 11.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 11.08.2022 0:00:00 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 27.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ЭЛЕКТРОМАШ" | 22.06.2022 | 11.08.2022 | 1 | 14.07.2022 |  | 1 | 18.09.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000480340 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 150х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788304 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024508 от 25.06.2022 12:51:22 (Корректировка заявки на обеспечение №000157975 от 05.07.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 05.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463534 | Установка приточная PVC-002 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002725511 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 2
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436405 | Блок дверной противопожарный (стальной) ДПС 01 2400х1000 правая EI 30 ТУ 25.12.10-002-32270244-2020 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002630962 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 14 | 10.02.2022 | 14 | 11.02.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 14 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180312 |  | 80633-Р-7080-ВК2 | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002822717 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 22.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 111000 | 87024 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 28.11.2022 | 0.784 | 22.07.2022 | [16 empty] | 0.784 | 22.07.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463541 | Установка приточная PC-005 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002725514 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463544 | Установка приточная PC-007 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002725516 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003125974 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Июнь 2022 г. | 26.09.2022 | 360 | 7920 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164687 от 22.09.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 22 | 22.09.2022 | 22 | 22.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 22 | 19.09.2022 |  | 22 | 26.09.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436640 | Блок дверной ДВ 2 Рп 24х15 Г Пр Мд3 ГОСТ 475-2016 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002630971 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 6 | 10.02.2022 | 6 | 11.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 6 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000440896 | Панель стеновая МП-ТСП-Z-150-1000-Т-Г-MB (ПЭ-01-RAL9010-0,7/ПЭ-01-RAL9010-0,7) ГОСТ 32603-2012 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002764355 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Февраль 2022 г. | 04.04.2022 | 5000 | 18034500 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 | иное (Корректировка заявки на обеспечение №000155933 от 09.06.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | КМ |  | 3606.9 | 09.06.2022 | 3606.9 | 09.06.2022 | [7 empty] | 3606.9 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 682.63 | 31.03.2022 |  | 682.63 | 06.10.2022 | 150.006 | 30.09.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463535 | Установка приточная PVC-003 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725512 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000482057 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788301 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024508 от 25.06.2022 12:51:22 (Корректировка заявки на обеспечение №000157975 от 05.07.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 8 | 05.07.2022 | 8 | 05.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00140669 | 0297-ООТД от 14.07.2021, тит 7080 | 80633-Р-7080-ТХ2.2.ОЛ058 | 0000348155 | Установка передвижная автоматическая модель РТ 150-12 (80633-Р-7080-ТХ2.1.ОЛ022) | Общепроектные станки и оборудование ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002271841 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Ноябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 6873000 | 6873000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.12.2021 | 1 | 26.07.2021 | 1 | 27.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГК РТ" | 21.01.2022 | 11.09.2022 | 1 | 22.07.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173460 | 19.05.2022 | 80633-Р-7080-КЖ0.1 | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002738618 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 412650 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.09.2022 | 4.585 | 20.05.2022 | [16 empty] | 4.585 | 12.08.2022 | 2.665 | 20.05.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146147 | ООО ИЗП-0044-21, тит 7080 | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002414674 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 17.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 1402500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 10.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.01.2022 | 18.7 | 17.09.2021 | [16 empty] | 18.7 | 17.09.2021 | 18.7 | 09.02.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463569 | Щит управления установкой PC-006 (80633-Р-7080-ОВ1.2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725531 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176515 | 08.05.2022 №420017 | 80633-Р-7080-ПТ1_ИГ | 0000479188 | Отвод П90-57х2,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002778463 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 08.11.2022 | 70 | 24.06.2022 | 70 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 70
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00193364 |  | 80633-Р-7080-КМ | 0000423957 | Панель стеновая ТСП-Z-150-1200-Г-Г-MB (ПЭ-01-RAL9010-0,7/ПЭ-01-RAL9010-0,7) ГОСТ 32603-2012 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | м2 | 003147049 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4500 | 5807344.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.03.2023 | 1290.521 | 05.10.2022 | [16 empty] | 1290.521 | 05.10.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000423957 | Панель стеновая ТСП-Z-150-1200-Г-Г-MB (ПЭ-01-RAL9010-0,7/ПЭ-01-RAL9010-0,7) ГОСТ 32603-2012 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | м2 | 002630956 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 4500 | 17981190 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 3995.82 | 10.02.2022 | 3995.82 | 11.02.2022 | [7 empty] | 3995.82 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 3995.82 | 25.03.2022 |  | 3507.771 | 26.08.2022 | 2165.736 | 08.10.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128764 |  | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002174981 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 06.04.2021 | 55000 | 1312355 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122217 от 18.03.2021)/ Уменьшено количество на 14,841 - Перенос резервирования 000044258 от 13.08.2021 16:08:48/ Уменьшено количество на 3,859 - Перенос резервирования 000044263 от 13.08.2021 17:13:10 | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 23.861 | 19.03.2021 | 42.561 | 18.03.2021 | [7 empty] | 42.561 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 42.561 | 31.03.2021 |  | 23.861 | 13.08.2021 | 23.861 | 24.11.2021
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436629 | Блок дверной ДАВ О Бпр Дв Л Р 2400х1500 ГОСТ 23747-2015 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002630968 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 4 | 10.02.2022 | 4 | 11.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 4 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436291 | Комплект фасонных элементов (80633-Р-7080-КМ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002630959 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463533 | Установка приточная PC-001 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725510 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436638 | Блок дверной ДВ 1 Рл 24х10 Г Пр Мд3 ГОСТ 475-2016 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002630970 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 29 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 29 | 10.02.2022 | 29 | 11.02.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 29 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162675 | Заявка № 348499 от 24.01.2022 тит. 7080 | 80633-Р-7080_КЖ2_И1; 80633-Р-7080-КЖ0.1_И3 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002631046 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 80000 | 10560 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.06.2022 | 0.132 | 10.02.2022 | 0.132 | 11.02.2022 | [7 empty] | 0.132 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.132 | 31.03.2022 |  | 0.132 | 15.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169532 | 10.04.2022 | 80633-Р-7080-КЖ1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704366 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 40000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.08.2022 | 0.4 | 11.04.2022 | [16 empty] | 0.4 | 11.04.2022 | 0.4 | 17.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436646 | Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2100х800 ГОСТ 30970-2014 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002630975 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 20 | 10.02.2022 | 20 | 11.02.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 20 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162675 | Заявка № 348499 от 24.01.2022 тит. 7080 | 80633-Р-7080_КЖ2_И1; 80633-Р-7080-КЖ0.1_И3 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002631048 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70000 | 8050 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.06.2022 | 0.115 | 10.02.2022 | [16 empty] | 0.115 | 11.02.2022 | 0.115 | 04.07.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135600 | НСИО-11-21, тит 2465 | 80633-Р-7080-КЖ3_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002220225 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Июль 2021 г. | 21.07.2021 | 60000 | 225240 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2021 | . Количество изменено с 4,371 т на 3,754 т | 18.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.09.2021 | 3.754 | 19.05.2021 | 4.371 | 20.05.2021 | [7 empty] | 4.371 | АО УК "Металлинвест" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 4.371 | 12.07.2021 |  | 3.754 | 16.06.2022 | 1.364 | 26.07.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135603 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080-КЖ4_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002220233 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Июль 2021 г. | 21.07.2021 | 60000 | 1920 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2021 |  | 18.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.09.2021 | 0.032 | 19.05.2021 | 0.032 | 20.05.2021 | [7 empty] | 0.032 | АО УК "Металлинвест" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 0.032 | 12.07.2021 |  | 0.032 | 25.07.2021 | 0.032 | 04.07.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463552 | Система кондиционирования CB-001, AC-001/1-8 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725522 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128764 |  | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002174984 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 05.05.2021 | 55000 | 1595 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122217 от 18.03.2021). Количество изменено с 0,046 т на 0,029 т | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.029 | 19.03.2021 | 0.046 | 18.03.2021 | [7 empty] | 0.046 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 0.046 | 30.04.2021 |  | 0.029 | 13.09.2022 | 0.029 | 26.07.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000422792 | Панель кровельная МП-ТСП-К-200-1000-Т-Г-MB (ПЭ-01-RAL7004-0,7/ПЭ-01-RAL9010-0,7) - ГОСТ 32603-2012 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002738544 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Февраль 2022 г. | 04.04.2022 | 6000 | 40822200 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000153495 от 19.05.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 6803.7 | 20.05.2022 | 6803.7 | 19.05.2022 | [7 empty] | 6803.7 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 6272 | 31.03.2022 |  | 5653.6 | 12.09.2022 | 237 | 06.10.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169532 | 10.04.2022 | 80633-Р-7080-КЖ1 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704367 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90000 | 62100 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 401300¶ | 10.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.08.2022 | 0.69 | 11.04.2022 | [16 empty] | 0.69 | 11.04.2022 | 0.69 | 17.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436644 | Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2400х1000 ГОСТ 30970-2014 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002630974 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 5 | 10.02.2022 | 5 | 11.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 5 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463581 | Пункт тепловой блочный БТП 7080-IHU-001.2 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ18) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002727450 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 03.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00141129 | 0297-ООТД от 14.07.2021 | 80633-Р-7080-ТХ2.2.ОЛ058 | 0000348154 | Стол сварочный D16 Standart Line (1200х900х100 мм h=750 мм) | Сварочное и сопутсвующие оборудование ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002275506 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 19.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 |  | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 25.12.2021 | 1 | 29.07.2021 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТС-Сибирь" | 27.06.2022 | 25.09.2022 | 1 | 16.09.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463548 | Установка вытяжная VC-005 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725519 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 2
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135599 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080_КЖ2_ИБ | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002223671 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 60000 | 354900 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 | перевод на код НСИ группы ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000127465 от 24.05.2021) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 5.915 | 24.05.2021 | 5.915 | 24.05.2021 | [7 empty] | 5.915 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 5.915 | 26.06.2021 |  | 5.915 | 07.07.2021 | 3.065 | 16.05.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135598 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080-КЖ1_ИБ | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002223669 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 60000 | 94620 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 | перевод на код НСИ группы ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000127464 от 24.05.2021) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.577 | 24.05.2021 | 1.577 | 24.05.2021 | [7 empty] | 1.577 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 1.577 | 26.06.2021 |  | 1.577 | 07.07.2021 | 1.577 | 17.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135600 | НСИО-11-21, тит 2465 | 80633-Р-7080-КЖ3_ИБ | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002223675 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 60000 | 31800 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 | перевод на код НСИ группы ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000127467 от 24.05.2021). Количество изменено с 0,618 т на 0,53 т | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.53 | 24.05.2021 | 0.618 | 24.05.2021 | [7 empty] | 0.618 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 0.618 | 26.06.2021 |  | 0.53 | 13.09.2022 | 0.53 | 04.07.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463560 | Щит управления установкой PC-001 (80633-Р-7080-ОВ1.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725526 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436410 | Блок дверной противопожарный (стальной) ДПС 02 2400х1500 правая EI 30 ТУ 25.12.10-002-32270244-2020 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002630965 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 7 | 10.02.2022 | 7 | 11.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 7 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463556 | Система кондиционирования CB-003, AC-003/1-19 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ15) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725524 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140669 | 0297-ООТД от 14.07.2021, тит 7080 | 80633-Р-7080-ТХ2.2.ОЛ058 | 0000389451 | Стол сварщика СС-03-03 | Сварочное и сопутсвующие оборудование ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002271798 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Ноябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 126000 | 504000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.12.2021 | 4 | 23.07.2021 | 8 | 28.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ИТС-Сибирь" | 27.06.2022 | 25.09.2022 | 4 | 16.09.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00159840 | 0019-ООТД от 19.01.2021 | Оборудование для здания сервесных служб | 0000347370 | Кран консольно-поворотный г/п 0,5 т (80633-Р-7080-ТХ2.1.ОЛ011) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002606886 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 658000 | 658000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 03.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 02.06.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | К-108-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-108-22 | 03.10.2021 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463583 | Щит управления воздушно-тепловой завесой 7080-AH-001 (0633-Р-7080-ОВ1.2.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725539 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135599 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080_КЖ2_ИБ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002222310 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Июль 2021 г. | 03.07.2021 | 60000 | 1811400 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 | перевод на номенклатуру ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000127292 от 20.05.2021). Количество изменено с 32,34 т на 30,19 т | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 30.19 | 20.05.2021 | 32.34 | 20.05.2021 | [7 empty] | 32.34 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 32.34 | 27.06.2021 |  | 30.19 | 07.10.2022 | 30.19 | 20.05.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135598 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080-КЖ1_ИБ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002222308 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 60000 | 1260300 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 | перевод на номенклатуру ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000127291 от 20.05.2021). Количество изменено с 30,74 т на 21,005 т | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 21.005 | 20.05.2021 | 30.74 | 20.05.2021 | [7 empty] | 30.74 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 30.74 | 26.06.2021 |  | 21.005 | 20.07.2022 | 6.894 | 05.10.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135600 | НСИО-11-21, тит 2465 | 80633-Р-7080-КЖ3_ИБ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002222312 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Июль 2021 г. | 03.07.2021 | 60000 | 2423700 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 | перевод на номенклатуру ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000127293 от 20.05.2021). Количество изменено с 62,347 т на 40,395 т | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 40.395 | 20.05.2021 | 62.347 | 20.05.2021 | [7 empty] | 62.347 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 62.347 | 27.06.2021 |  | 40.395 | 22.07.2022 | 40.395 | 05.10.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655819 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 114 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.08.2022 | 114 | 04.03.2022 | 114 | 05.03.2022 | [7 empty] | 114 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000480350 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788305 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024508 от 25.06.2022 12:51:22 (Корректировка заявки на обеспечение №000157975 от 05.07.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 05.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176515 | 08.05.2022 №420017 | 80633-Р-7080-ПТ1_ИГ | 0000505165 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003053009 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163298 от 02.09.2022) | 16.06.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 0.101 | 05.09.2022 | 0.101 | 02.09.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.101
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002655525 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 158643.52 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 30.07.2022 | 0.56 | 01.03.2022 | 1.12 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.56 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.56 | 10.08.2022 |  | 0.56 | 31.08.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463542 | Установка приточная PC-006 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002725515 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655823 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 69 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.08.2022 | 69 | 04.03.2022 | 69 | 05.03.2022 | [7 empty] | 69 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463568 | Щит управления установкой PC-005 (80633-Р-7080-ОВ1.2.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002725530 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463576 | Щит управления установкой VC-005 (80633-Р-7080-ОВ1.2.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002725535 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161803 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435233 | Система электрообогрева кровли и водостоков здания сервисных служб с холодным и теплыми складами тит.7080 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002623511 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128764 |  | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002174980 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 06.04.2021 | 55000 | 191675 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122217 от 18.03.2021) | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 3.485 | 19.03.2021 | 3.485 | 18.03.2021 | [7 empty] | 3.485 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 3.485 | 31.03.2021 |  | 3.485 | 13.04.2021 | 3.485 | 04.07.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436637 | Блок дверной ДВ 1 Рп 24х10 Г Пр Мд3 ГОСТ 475-2016 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002630969 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 22 | 10.02.2022 | 22 | 11.02.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 22 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463559 | Система кондиционирования КN/КV-001 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ16) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725525 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 2
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436292 | Комплект элементов безопасности кровли (80633-Р-7080-КМ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002630960 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 1 | 12.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463561 | Щит управления установкой PVC-002 (80633-Р-7080-ОВ1.2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725527 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 2
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180312 |  | 80633-Р-7080-ВК2 | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002822714 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 22.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 115900 | 40680.9 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 28.11.2022 | 0.351 | 22.07.2022 | [16 empty] | 0.351 | 22.07.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00140669 | 0297-ООТД от 14.07.2021, тит 7080 | 80633-Р-7080-ТХ2.2.ОЛ058 | 0000347910 | Установка для автоматической наплавки и сварки в среде защитных газов плавящимся электродом ПКТБА-УНГ-750-400-400-КНВ-А | Общепроектные станки и оборудование ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002271840 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 5500000 | 5500000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.12.2021 | 1 | 26.07.2021 | 1 | 27.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПКТБА" | 14.01.2022 | 30.11.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159256 | ООО ИЗП-2049-21 тит.7080 | 80633-Р-7080-КЖ0.1, лист7 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002602296 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 29.12.2021 | Март 2022 г. | 15.03.2022 | 75000 | 124275 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.03.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.04.2022 | 1.657 | 29.12.2021 | 1.657 | 31.12.2021 | [7 empty] | 1.657 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.657 | 25.02.2022 |  | 1.657 | 03.04.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128764 |  | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002174988 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 01.04.2021 | 55000 | 950235 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122217 от 18.03.2021)/ Уменьшено количество на 27,311 - Перенос резервирования 000043522 от 19.07.2021 16:09:18 | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 17.277 | 19.03.2021 | 44.588 | 18.03.2021 | [7 empty] | 44.588 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 44.588 | 28.03.2021 |  | 17.277 | 19.07.2021 | 17.277 | 13.11.2021
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152778 | 02.11.2021 | 80633-Р-7080-КЖ0.3 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002495530 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 1160550 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.03.2022 | 15.474 | 02.11.2021 | [16 empty] | 15.474 | 02.11.2021 | 14.746 | 20.02.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436575 | Блок дверной противопожарный (стальной) ДПС 02 2400х1800 правая EI 30 ТУ 25.12.10-002-32270244-2020 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002630966 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 2 | 10.02.2022 | 2 | 11.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 2 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180312 |  | 80633-Р-7080-ВК2 | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002822713 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 22.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 0.63 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 28.11.2022 | 0.627 | 22.07.2022 | [16 empty] | 0.627 | 22.07.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180312 |  | 80633-Р-7080-ВК2 | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002822715 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 22.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 112300 | 84337.3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 28.11.2022 | 0.751 | 22.07.2022 | [16 empty] | 0.751 | 22.07.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162665 | НСИО-4-21 тит. 7080 | 80633-Р-7080-КМ_ИБ | 0000436647 | Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2100х800 ГОСТ 30970-2014 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002630976 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 13.05.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 04.07.2022 | 4 | 10.02.2022 | 4 | 11.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 13.08.2021 | 13.05.2022 | 4 | 31.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135599 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080_КЖ2_ИБ | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240882 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 28644 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129372 от 24.06.2021) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.462 | 24.06.2021 | 0.462 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.462 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.462 | 28.06.2021 |  | 0.462 | 08.07.2021 | 0.426 | 16.05.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135598 | НСИО-11-21, тит 7080 | 80633-Р-7080-КЖ1_ИБ | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240885 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 43772 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129373 от 24.06.2021) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.706 | 24.06.2021 | 0.706 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.706 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.706 | 28.06.2021 |  | 0.706 | 08.07.2021 | 0.227 | 24.08.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135600 | НСИО-11-21, тит 2465 | 80633-Р-7080-КЖ3_ИБ | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240880 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 2232 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129371 от 24.06.2021) | 18.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.036 | 24.06.2021 | 0.036 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.036 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.036 | 28.06.2021 |  | 0.036 | 08.07.2021
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463537 | Установка приточная PC-004 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725513 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463547 | Установка вытяжная VC-004 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725518 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 2
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Фомин Владимир Андреевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00141129 | 0297-ООТД от 14.07.2021 | 80633-Р-7080-ТХ2.2.ОЛ058 | 0000348153 | Агрегат передвижной электростатический фильтровальный ФВА-1600У | Общепроектные станки и оборудование ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002312226 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Ноябрь 2022 г. | 20.12.2021 | 178000 | 178000 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2021 0:00:00 |  | 28.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕвроЛюкс Групп" | 02.11.2021 | 20.12.2021 | 1 | 08.12.2021 |  | 1 | 09.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463582 | Завеса воздушно-тепловая 7080-AH-001 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ19) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725538 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463567 | Щит управления установкой PC-004 (80633-Р-7080-ОВ1.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725529 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463580 | Пункт тепловой блочный БТП 7080-IHU-001.1 (80633-Р-7080-ОВ1.1.ОЛ17) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002727449 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 03.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000349386 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 1 м, duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003125975 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Июнь 2022 г. | 26.09.2022 | 350 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164687 от 22.09.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 22.09.2022 | 4 | 22.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 19.09.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164773 | 26.02.2022 | 80633-Р-2465-7080-05-002-КИТСО4_И1 | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655820 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 114 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.08.2022 | 114 | 04.03.2022 | 114 | 05.03.2022 | [7 empty] | 114 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.06.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171920 | 0476-ООТД от 20.04.2022 тит.7080 | 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-001_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-002_ИВ, 80633-Р-7080-ОВ1-ЗТП-003_ИВ | 0000463570 | Щит управления установкой PC-007 (80633-Р-7080-ОВ1.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002725532 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162675 | Заявка № 348499 от 24.01.2022 тит. 7080 | 80633-Р-7080_КЖ2_И1; 80633-Р-7080-КЖ0.1_И3 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002631049 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Апрель 2022 г. | 08.04.2022 | 80000 | 512640 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.06.2022 | 6.408 | 10.02.2022 | 6.408 | 11.02.2022 | [7 empty] | 6.408 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 6.408 | 31.03.2022 |  | 6.408 | 15.04.2022 | 6.408 | 26.07.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128764 |  | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002174985 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 02.04.2021 | 55000 | 1483845 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.04.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122217 от 18.03.2021). Количество изменено с 27,528 т на 26,979 т | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 26.979 | 19.03.2021 | 27.528 | 18.03.2021 | [7 empty] | 27.528 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 27.528 | 28.03.2021 |  | 26.979 | 18.07.2022 | 11.047 | 31.08.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159256 | ООО ИЗП-2049-21 тит.7080 | 80633-Р-7080-КЖ0.1, лист7 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002602297 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 29.12.2021 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 48821.07 | 165845.17 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.04.2022 | 3.397 | 29.12.2021 | 3.397 | 31.12.2021 | [7 empty] | 3.397 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 3.397 | 25.02.2022 |  | 3.397 | 25.03.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128764 |  | 80633-Р-7080-КЖ0.1/0.3 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002174989 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 06.04.2021 | 55000 | 3717285 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122217 от 18.03.2021) | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 67.587 | 19.03.2021 | 67.587 | 18.03.2021 | [7 empty] | 67.587 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 67.587 | 31.03.2021 |  | 67.587 | 13.04.2021 | 67.587 | 09.02.2022
Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами | 95.9.08.013.65. | Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами (МВЗ7619) | 95.9.08.013.65.015 | Ковшар Роман Константинович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00173199 | 17.05.2022 | 80633-Р-7080-КЖ | 0000436556 | Пушка тепловая дизельная Olymp Machinery ТПД-70 | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002736492 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 20420 | 163360 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.10.2022 | 8 | 18.05.2022 | [16 empty] | 8 | 18.05.2022 | 8 | 20.05.2022