## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000416296 | Люк Т(С150)-Г.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002760560 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 24.11.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 24.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.10.2022 | 6 | 14.06.2022 | 6 | 15.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ТК "Гидросистема" | 10.10.2022 | 24.11.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480575 | Доводчик двери Smartec ST-DC036BCDA-SL | Скобяные и замочные изделия для ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | шт. | 002778581 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.11.2022 | 6 | 27.06.2022 | 6 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000436700 | Микрофон STELBERRY M-70HD | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Конструкционные материалы | шт. | 002769054 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 4000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.01.2023 | 4 | 16.06.2022 | 4 | 17.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 4 | 05.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162696 | Заявка №348440 от 24.01.2022 тит.7090/1 | 80633-Р-7090_1-07-001-КЖ0_ИБ | 0000439045 | Перемычка 1ПБ13-1 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002631140 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.07.2022 | 5 | 07.02.2022 | 5 | 08.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.07.2022 | 5 | 16.05.2022 |  | 5 | 02.08.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165839 | Заявка №376889 от 09.03.2022 тит.7090/2 | 80633-Р-7090/2-07-001-АР_ИБ | 0000439045 | Перемычка 1ПБ13-1 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002668201 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Июнь 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 06.08.2022 | 6 | 10.03.2022 | 6 | 11.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 6 | 23.08.2022 |  | 6 | 19.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000482378 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛНМЗ 150х80-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783689 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 1 | 13.07.2022 | 1 | 14.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000440276 | Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko, выключатель R519SH8OPSHC14 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002769056 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 24.12.2022 | 4390 | 4390 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142588 | ООО ИЗП-0603-21, тит 7090/1-2 | 80633-Р-7090_1-07-001-КЖ0_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002295283 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 338250 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.12.2021 | 4.51 | 13.08.2021 | 4.51 | 16.08.2021 | [7 empty] | 4.51 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 4.51 | 27.09.2021 |  | 4.51 | 13.10.2021 | 1.96 | 02.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000446479 | Консоль кабельная КС5-340-4,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772862 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 61 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 61 | 20.06.2022 | 61 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000481841 | Расширитель адресный С2000-АР1 исп.02 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002785539 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 31.01.2023 | 7 | 03.07.2022 | 7 | 04.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139109 | ООО ИЗП-0298-21, тит 7090/1 | 80633-Р-7090/1 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277314 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 4050 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131705 от 29.07.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.054 | 29.07.2021 | 0.054 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.054 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.054 | 30.09.2021 |  | 0.054 | 15.10.2021 | 0.054 | 13.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139111 | ООО ИЗП-0298-21, тит 7090/2 | 80633-Р-7090/2 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277315 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 4050 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131706 от 29.07.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.054 | 29.07.2021 | 0.054 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.054 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.054 | 30.09.2021 |  | 0.054 | 15.10.2021 | 0.054 | 13.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139109 | ООО ИЗП-0298-21, тит 7090/1 | 80633-Р-7090/1 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277397 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 825300 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131748 от 29.07.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 11.004 | 29.07.2021 | 11.004 | 29.07.2021 | [7 empty] | 11.004 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 11.004 | 31.08.2021 |  | 11.004 | 20.09.2021 | 10.766 | 12.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139111 | ООО ИЗП-0298-21, тит 7090/2 | 80633-Р-7090/2 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277398 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 953775 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131749 от 29.07.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 12.717 | 29.07.2021 | 12.717 | 29.07.2021 | [7 empty] | 12.717 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 12.717 | 31.08.2021 |  | 12.717 | 20.09.2021 | 12.717 | 12.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139109 | ООО ИЗП-0298-21, тит 7090/1 | 80633-Р-7090/1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277012 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 213150 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131615 от 29.07.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.045 | 29.07.2021 | 3.045 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.045 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.045 | 06.08.2021 |  | 3.045 | 21.08.2021 | 1.465 | 13.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139111 | ООО ИЗП-0298-21, тит 7090/2 | 80633-Р-7090/2 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277013 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 102550 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131616 от 29.07.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.465 | 29.07.2021 | 1.465 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.465 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.465 | 06.08.2021 |  | 1.465 | 21.08.2021 | 1.465 | 08.03.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000178640 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721345 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 65612.9 | 918.58 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.09.2022 | 0.014 | 28.04.2022 | 0.014 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.014 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.014 | 05.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000182219 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002782365 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2300 | 2300 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002721503 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 39.55 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 1 | 28.04.2022 | 1 | 29.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000384621 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721586 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 68093 | 32003.71 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.47 | 28.04.2022 | 0.47 | 29.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.47
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143353 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_2-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399171 | Завеса воздушно-тепловая 7090/2-WAN-002 (80633-Р-7090/2-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002308276 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 62028.75 | 62028.75 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000479798 | Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети SP-IP24/1000PR | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002778296 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 09.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000479798 | Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети SP-IP24/1000PR | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002778341 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 09.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143351 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_1-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399165 | Завеса воздушно-тепловая 7090/1-WAN-004 (80633-Р-7090/1-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002308268 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 62028.75 | 62028.75 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171321 | №377478 от 09.03.2022 | 80633-Р-7090_1-12-001-ГПТ_ИД | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002720484 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 139.25 | 557 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.07.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171456 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-12-001-ГПТ_ИД | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721465 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 24.07.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480587 | Блок питания на DIN-рейку 90Вт 12В 7.5А MDR-100-12 | Системы обеспечения питания | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002778342 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 14.12.2022 | 2 | 29.06.2022 | 2 | 30.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162696 | Заявка №348440 от 24.01.2022 тит.7090/1 | 80633-Р-7090_1-07-001-КЖ0_ИБ | 0000410354 | Перемычка 1ПБ10-1 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002631138 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.07.2022 | 2 | 07.02.2022 | 2 | 08.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.07.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 02.08.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165839 | Заявка №376889 от 09.03.2022 тит.7090/2 | 80633-Р-7090/2-07-001-АР_ИБ | 0000410354 | Перемычка 1ПБ10-1 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002668199 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Июнь 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 06.08.2022 | 2 | 10.03.2022 | 2 | 11.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 2 | 23.08.2022 |  | 2 | 19.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480573 | Калибратор DS-2TE127-G4A (АЧТ) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002781298 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.01.2023 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000463402 | Кабель КВВГнг(A)-LS-ХЛ 5x0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002764511 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 99700 | 5882.3 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 10.11.2022 | 0.059 | 10.06.2022 | 0.059 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.059 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772872 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 38 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 38 | 20.06.2022 | 38 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773242 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 03.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 28 | 03.07.2022 | 28 | 04.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480872 | Калитка моторизованная IKARUS HOLM 6IKH1AEC | Шлагбаумы | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002786804 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 03.02.2023 | 1 | 11.07.2022 | 1 | 12.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Форвард" | 05.09.2022 | 30.11.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000446496 | Профиль П-образный СТ-50-2,5 (по типу BPM2905HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772873 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 61 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 61 | 20.06.2022 | 61 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000231216 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721581 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 42666.6 | 18047.97 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.423 | 28.04.2022 | 0.423 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.423 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.423 | 05.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143353 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_2-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399173 | Щит управления 7090/2-LP-001 (80633-Р-7090/2-10-001-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002308278 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | 1 | 25.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480896 | Комплект монтажа для крепления замка AL-200 | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002778340 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.01.2023 | 4 | 27.06.2022 | 4 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126061 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164733 от 22.09.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 22.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480802 | Светофор индустриальный 200 мм Т.8.1 металлический ударопрочный | Дорожные светофоры, контроллеры и сигнальная светотехника | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС |  | шт. | 002782891 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 4 | 29.06.2022 | 4 | 30.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480800 | Обнаружитель паров взрывчатых веществ мобильный Заслон-М | Общепромышленное оборудование и комплектующие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002950498 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000509635 | Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC, SM, 1 м, Simplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126063 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164734 от 22.09.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 12 | 22.09.2022 | 12 | 22.09.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 12 | 19.09.2022 |  | 12 | 26.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163065 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7090/1 | 80633-Р-7090-1-10-001-ОВ.CO - ИВ | 0000437990 | Вентилятор канальный L=100 м3/ч, Рсвоб.=100 Па, Nдв=0,06 кВт, V=220/230В, УХЛ4 (7090/1-VC-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633878 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163065 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7090/1 | 80633-Р-7090-1-10-001-ОВ.CO - ИВ | 0000437992 | Вентилятор канальный L=590 м3/ч, Рсвоб.=300 Па, Nдв=0,16 кВт, V=220/230В, УХЛ4 (7090/1-VC-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633879 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163066 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7090/2 | 80633-Р-7090-2-10-001-ОВ.CO - ИБ | 0000437994 | Вентилятор канальный L=100 м3/ч, Рсвоб.=100 Па, Nдв=0,06 кВт, V=220/230В, УХЛ4 (7090/2-VC-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633880 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163066 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7090/2 | 80633-Р-7090-2-10-001-ОВ.CO - ИБ | 0000437996 | Вентилятор канальный L=530 м3/ч, Рсвоб.=300 Па, Nдв=0,16 кВт, V=220/230В, УХЛ4 (7090/2-VC-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633881 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000235447 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721585 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 77726.52 | 2642.7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.034 | 28.04.2022 | 0.034 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.034 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.034 | 05.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000463007 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721343 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 237860 | 1189.3 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.09.2022 | 0.005 | 28.04.2022 | 0.005 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171303 | №377478 от 09.03.2022 | 80633-Р-7090_1-05-001-ЭО_И2 | 0000458505 | Пена огнеупорная CF-JI 2053600 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002720367 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.09.2022 | 3 | 05.05.2022 | 3 | 06.05.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171433 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-ЭО_ИГ | 0000458505 | Пена огнеупорная CF-JI 2053600 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002721367 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 25.09.2022 | 3 | 05.05.2022 | 3 | 06.05.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000480012 | Патч-корд UTP4 cat 5e, 2 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144478 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165498 от 03.10.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 03.10.2022 | 2 | 03.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480592 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-32/2 СПЭК-1115М | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002778347 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.01.2023 | 6 | 27.06.2022 | 6 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000441152 | Консоль кабельная горячеоцинкованная КС3-240-2 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773244 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 03.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 16 | 03.07.2022 | 16 | 04.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143353 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_2-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399172 | Завеса воздушно-тепловая 7090/2-WAN-003 (80633-Р-7090/2-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002308277 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 62028.75 | 62028.75 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772876 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 70 | 20.06.2022 | 70 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000476416 | Источник бесперебойного питания ИБП Back UPS Pro BR 650 ВА, 6 розеток, автоматическая стабилизация напряжения, ЖК-интерфейс | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002773284 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 4 | 09.08.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000476416 | Источник бесперебойного питания ИБП Back UPS Pro BR 650 ВА, 6 розеток, автоматическая стабилизация напряжения, ЖК-интерфейс | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002774475 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 17.11.2022 | 2 | 21.06.2022 | 2 | 22.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000493116 | Видеокамера Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZHSU (2.8-12 mm) (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003149185 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165792 от 05.10.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 16.01.2023 | 7 | 06.10.2022 | 7 | 05.10.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480589 | Металлодетектор арочный 3-зонный Блокпост PC Z 3 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002781300 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.01.2023 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Форвард" | 05.09.2022 | 30.11.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00173422 | 0091-ООТД от 21.01.2022 тит.7090/2 | 80633-Р-7090/2-05-001-ЭТ.ЗТП | 0000435770 | Шкаф распределительный 0,4 кВ 7090/2-DP (80633-Р-7090-2-05-001-ЭМ.ОЛ-001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738277 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 16.10.2022 | 1 | 20.05.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000479587 | Кронштейн для установки извещателя С2000-ИК исп. 03 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | шт. | 002778282 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.11.2022 | 8 | 27.06.2022 | 8 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480810 | Шлагбаум автоматический Пром-Гранд-Арктик PGA6000 | Шлагбаумы | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002778345 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Форвард" | 05.09.2022 | 30.11.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000479736 | Кнопка тревожная адресная С2000-КТ | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002778281 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.01.2023 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000044034 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х6 жз | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002721702 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 29.32 | 58.64 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.09.2022 | 2 | 04.05.2022 | 2 | 05.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000044034 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х6 жз | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002721579 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 29.32 | 205.24 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.09.2022 | 7 | 28.04.2022 | 7 | 29.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171431 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-ЭГ_ИБ | 0000044034 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х6 жз | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002721361 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 29.32 | 2199 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 19.09.2022 | 75 | 28.04.2022 | 75 | 29.04.2022 | [7 empty] | 75 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171456 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-12-001-ГПТ_ИД | 0000044034 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х6 жз | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002721470 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 29.32 | 293.2 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 19.09.2022 | 10 | 28.04.2022 | 10 | 29.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000458969 | Профиль С-образный 41х41 СТ-300-2,5 по типу BPM4104HDZ, УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772874 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 26 | 20.06.2022 | 26 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000463437 | Плита опорная ОП-1к | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002768806 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 12.11.2022 | 6 | 20.06.2022 | 12 | 23.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 6
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000513480 | Шлагбаум противотаранный вертикальный ПШВ-СБ | Шлагбаумы | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003138586 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000165039 от 27.09.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 27.09.2022 | 1 | 27.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТПК "Энергоснаб" (г. Иркутск) | 05.09.2022 | 31.10.2022 | 1 | 11.09.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000479720 | Клавиатура С2000-К | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002778280 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.01.2023 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000276781 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002782362 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1754.96 | 1754.96 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000454182 | Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002782367 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 4 | 29.06.2022 | 4 | 30.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000481490 | Коммутатор Cisco C9300L-48P-4G-E (80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1) | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002783551 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 15.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139109 | ООО ИЗП-0298-21, тит 7090/1 | 80633-Р-7090/1 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276857 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 35925 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131580 от 29.07.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.479 | 29.07.2021 | 0.479 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.479 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.479 | 02.08.2021 |  | 0.479 | 20.08.2021 | 0.187 | 02.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139111 | ООО ИЗП-0298-21, тит 7090/2 | 80633-Р-7090/2 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276858 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 37200 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131581 от 29.07.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.496 | 29.07.2021 | 0.496 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.496 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.496 | 02.08.2021 |  | 0.496 | 20.08.2021 | 0.496 | 13.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171303 | №377478 от 09.03.2022 | 80633-Р-7090_1-05-001-ЭО_И2 | 0000232502 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720368 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 163499.88 | 9809.99 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 0.06 | 27.04.2022 | 0.06 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171433 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-ЭО_ИГ | 0000232502 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721368 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 163499.88 | 9809.99 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.06 | 28.04.2022 | 0.06 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143353 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_2-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399170 | Завеса воздушно-тепловая 7090/2-WAN-001 (80633-Р-7090/2-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002308275 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 62028.75 | 62028.75 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171321 | №377478 от 09.03.2022 | 80633-Р-7090_1-12-001-ГПТ_ИД | 0000449053 | Анкер забивной HKD М10х40 376967 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002720488 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 70.06 | 140.12 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.07.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171456 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-12-001-ГПТ_ИД | 0000449053 | Анкер забивной HKD М10х40 376967 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721469 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 70.06 | 140.12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 24.07.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000463396 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 1х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721507 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 37536 | 1876.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.05 | 28.04.2022 | 0.05 | 29.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.05
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000453511 | Шкаф напольный 19" IT-корпус ДКС серии CQE 42U 600х2000х1000, двери перфорированные, RAL7035, в комплекте | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002769055 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 24.12.2022 | 132500 | 132500 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160437 | ООО ИЗП-0012-22 тит.7090/1 | 80633-Р-7090/1-10-001-ВК-И1 | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002611629 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 13.01.2022 | Июнь 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 12.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.05.2022 | 0.75 | 13.01.2022 | 0.75 | 14.01.2022 | [7 empty] | 0.75 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 0.75 | 12.03.2022 |  | 0.75 | 11.04.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160441 | ООО ИЗП-0013-22 тит. 7090/2 | 80633-Р-7090/2-10-001-ВК-И1 | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002611637 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 13.01.2022 | Июнь 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 12.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.05.2022 | 0.75 | 13.01.2022 | 0.75 | 14.01.2022 | [7 empty] | 0.75 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 0.75 | 12.03.2022 |  | 0.75 | 11.04.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171303 | №377478 от 09.03.2022 | 80633-Р-7090_1-05-001-ЭО_И2 | 0000458641 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-Р 0,25 230/36 УХЛ4 IP54 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002720365 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 4117.9 | 8235.8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 2 | 27.04.2022 | 2 | 28.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171433 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-ЭО_ИГ | 0000458641 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-Р 0,25 230/36 УХЛ4 IP54 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002764265 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4117.9 | 8235.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 10.11.2022 | 2 | 10.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171303 | №377478 от 09.03.2022 | 80633-Р-7090_1-05-001-ЭО_И2 | 0000459019 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х1,5-0,4 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720371 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 23.11.2022 | 97080 | 14562 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 0.15 | 27.04.2022 | 0.15 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171433 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-ЭО_ИГ | 0000459019 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х1,5-0,4 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721372 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 97080 | 14562 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.15 | 28.04.2022 | 0.15 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000445169 | Соединитель лотковый оцинкованный СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,2 мм) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781301 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 03.12.2022 | 30 | 04.07.2022 | 30 | 05.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164849 | 0223-ООТД от 15.02.2022 тит. 7090/1 | 80633-Р-7090/1-05-001-ЭМ | 0000441569 | Панель противопожарных устройств 0,4 кВ 7090/1-FFPD-01 (80633-Р-7090/1-05-001-ЭМ.ОЛ-002) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002655923 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165839 | Заявка №376889 от 09.03.2022 тит.7090/2 | 80633-Р-7090/2-07-001-АР_ИБ | 0000392738 | Перемычка 2ПБ19-3 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002668200 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Июнь 2022 г. | 09.09.2022 | 3600 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 06.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 1 | 11.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 1 | 07.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480580 | Контроллер модульный APC-AMC2-4R4CF AMC c 4-мя портами для считывателей RS-485, карта памяти 2Gb | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002778339 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.01.2023 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000434934 | Устройство разблокировки дверей ST-ER115 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002774470 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.01.2023 | 6 | 21.06.2022 | 6 | 22.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150175 | 09.10.2021 | 80633-Р-7090/1-07-001-КЖ0 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002469005 | 09.10.2021 | 09.10.2021 | 11.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 40000 | 10880 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 09.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.03.2022 | 0.272 | 11.10.2021 | [16 empty] | 0.272 | 11.10.2021 | 0.272 | 12.10.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00159060 | 22.12.21 | 80633-Р-7090/2-07-001-КЖ0 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002600195 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 40000 | 10880 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 22.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.05.2022 | 0.272 | 23.12.2021 | [16 empty] | 0.272 | 23.12.2021 | 0.272 | 17.01.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000229573 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002782366 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1801.72 | 1801.72 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143351 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_1-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399164 | Завеса воздушно-тепловая 7090/1-WAN-003 (80633-Р-7090/1-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002308267 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 62028.75 | 62028.75 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143351 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_1-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399161 | Кондиционер 7090/1-KV/KN-002 (80633-Р-7090/1-10-001-ОВ.1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002308264 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 73166.7 | 73166.7 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162696 | Заявка №348440 от 24.01.2022 тит.7090/1 | 80633-Р-7090_1-07-001-КЖ0_ИБ | 0000481509 | Перемычка 2ПБ19-3-п серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002782598 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3600 | 3600 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000157374 от 28.06.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1 | 28.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.07.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 02.08.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171303 | №377478 от 09.03.2022 | 80633-Р-7090_1-05-001-ЭО_И2 | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720369 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 95857.48 | 23964.37 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 0.25 | 27.04.2022 | 0.25 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.25 | 26.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171433 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-ЭО_ИГ | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721370 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 95857.48 | 23964.37 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.25 | 28.04.2022 | 0.25 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.25 | 26.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000473295 | Замок электромагнитный влагозащищенный AL-350FB-M-02 | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002774474 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 7083.33 | 28333.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.01.2023 | 4 | 21.06.2022 | 4 | 22.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 29.08.2022 | 28.09.2022 | 4 | 20.09.2022 |  | 4 | 05.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000040702 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002721578 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 25.13 | 1030.33 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.09.2022 | 41 | 28.04.2022 | 41 | 29.04.2022 | [7 empty] | 41 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000478674 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002791172 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 13.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000446472 | Консоль кабельная КС5-140-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773246 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 03.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 13 | 03.07.2022 | 13 | 04.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00173422 | 0091-ООТД от 21.01.2022 тит.7090/2 | 80633-Р-7090/2-05-001-ЭТ.ЗТП | 0000435767 | Панель противопожарных устройств 0,4 кВ 7090/2-FPD (80633-Р-7090-2-005-ЭМ.ОЛ-002) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738278 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 60000 | 60000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 16.10.2022 | 1 | 20.05.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164849 | 0223-ООТД от 15.02.2022 тит. 7090/1 | 80633-Р-7090/1-05-001-ЭМ | 0000441566 | Шкаф распределительный 0,4 кВ 7090/1-PDB-01 (80633-Р-7090/1-05-001-ЭМ.ОЛ-001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002655813 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000446243 | Разделитель лотковый РЛ 3000х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772875 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 45 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 45 | 20.06.2022 | 45 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721588 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4212 | 67392 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 03.09.2022 | 16 | 05.05.2022 | 16 | 06.05.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721508 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4212 | 12636 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 03.09.2022 | 3 | 05.05.2022 | 3 | 06.05.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000491566 | Контроллер модульный APC-AMC2-4R4CF AMC Bosch F01U027206 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002937316 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 20.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 08.03.2023 | 2 | 20.08.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000481486 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM (80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3) | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002783170 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000513707 | Патч-корд FTP4 cat 5e, 0,5 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144476 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165498 от 03.10.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 13 | 03.10.2022 | 13 | 03.10.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000458917 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.03 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002782364 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 3 | 29.06.2022 | 3 | 30.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180344 |  | 80633-Р-7090/2-07-001-КЖ0 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002823421 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 24480 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.11.2022 | 0.272 | 18.07.2022 | [16 empty] | 0.272 | 18.07.2022 | 0.272 | 26.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000454132 | Блок питания 120Вт 10А Mean Well SDR-120-12 | Системы обеспечения питания | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002774472 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 9040 | 9040 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.12.2022 | 1 | 21.06.2022 | 1 | 22.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000392064 | Уcтройство защиты от импульсных перенапряжений и помех DTR 485/12 G | Системы обеспечения питания | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002778503 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5000 | 5000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 09.12.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171456 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-12-001-ГПТ_ИД | 0000452141 | Труба 22х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897477 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 130000 | 2470 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161684 от 07.08.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ГПТ |  | 0.019 | 08.08.2022 | 0.019 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.019 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000029961 | Провод ПуГВ (ПВ3 2,5) 1х2,5 Б | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721577 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 15846.22 | 31.69 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | 0.002 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000030089 | Провод ПВС 3х2,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723620 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 49612.1 | 99.22 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 30.09.2022 | 0.002 | 04.05.2022 | 0.002 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000030089 | Провод ПВС 3х2,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721582 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 49612.1 | 99.22 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | 0.002 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143351 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_1-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399158 | Установка приточная 7090/1-PC-001 (80633-Р-7090/1-10-001-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002308262 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 213401.66 | 213401.66 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | 1 | 25.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480583 | Тяга с фиксацией скользящая ST-DC036SA | Скобяные и замочные изделия для ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002778582 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.11.2022 | 6 | 27.06.2022 | 6 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000508930 | Камера видеонаблюдения iDS-2CD7A46G0-IZHS (2.8-12 mm) (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003149181 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165788 от 05.10.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 8 | 06.10.2022 | 8 | 05.10.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171303 | №377478 от 09.03.2022 | 80633-Р-7090_1-05-001-ЭО_И2 | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002768807 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 21.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171433 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-ЭО_ИГ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002850273 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Январь 2023 г. | 04.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160379 от 27.07.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 2 | 27.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 2 | 29.07.2022 |  | 2 | 08.08.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000462161 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772864 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000513704 | Патч-корд UTP4 cat 5e, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144498 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165513 от 03.10.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 21 | 03.10.2022 | 21 | 03.10.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000513704 | Патч-корд UTP4 cat 5e, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144497 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165512 от 03.10.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142588 | ООО ИЗП-0603-21, тит 7090/1-2 | 80633-Р-7090_1-07-001-КЖ0_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002295268 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 34425 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 0,975 т на 0,459 т | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.12.2021 | 0.459 | 13.08.2021 | 0.975 | 16.08.2021 | [7 empty] | 0.975 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.975 | 30.10.2021 |  | 0.459 | 25.07.2022 | 0.212 | 29.11.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143351 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_1-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399163 | Завеса воздушно-тепловая 7090/1-WAN-002 (80633-Р-7090/1-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002308266 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 62028.75 | 62028.75 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000434931 | Термоконтейнер 300х150х146 прозрачная крышка -45.+50 град.C 301514-FP-45 | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002774460 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 8000 | 48000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.01.2023 | 6 | 21.06.2022 | 6 | 22.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146081 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 19950 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165645 от 04.10.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 57 | 04.10.2022 | 57 | 04.10.2022 | [7 empty] | 57 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143351 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_1-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399162 | Завеса воздушно-тепловая 7090/1-WAN-001 (80633-Р-7090/1-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002308265 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 62028.75 | 62028.75 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171321 | №377478 от 09.03.2022 | 80633-Р-7090_1-12-001-ГПТ_ИД | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002720485 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 72.28 | 144.56 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.07.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171456 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-12-001-ГПТ_ИД | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721466 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 72.28 | 144.56 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 24.07.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002760119 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 77420 | 2477.44 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.11.2022 | 0.032 | 10.06.2022 | 0.032 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.032 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.032 | 05.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160437 | ООО ИЗП-0012-22 тит.7090/1 | 80633-Р-7090/1-10-001-ВК-И1 | 0000126418 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/ В09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002611628 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 13.01.2022 | Июнь 2022 г. | 11.09.2022 | 47626.91 | 29671.56 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 12.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.05.2022 | 0.623 | 13.01.2022 | 0.623 | 14.01.2022 | [7 empty] | 0.623 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 0.623 | 11.08.2022 |  | 0.623 | 01.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160441 | ООО ИЗП-0013-22 тит. 7090/2 | 80633-Р-7090/2-10-001-ВК-И1 | 0000126418 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/ В09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002611638 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 13.01.2022 | Июнь 2022 г. | 11.09.2022 | 47626.91 | 29671.56 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 12.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.05.2022 | 0.623 | 13.01.2022 | 0.623 | 14.01.2022 | [7 empty] | 0.623 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 0.623 | 11.08.2022 |  | 0.623 | 01.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000479714 | Аккумулятор 12В, 26 Ач (АБ 1226М) | Батареи аккумуляторные, устройства зарядные | Системы и устройства электропитания | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002778577 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 14.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143353 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_2-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399167 | Установка приточная 7090/2-РС-001 (80633-Р-7090/2-10-001-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002308272 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 213401.66 | 213401.66 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | 1 | 25.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171433 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-ЭО_ИГ | 0000463326 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 4х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721369 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 138020 | 4830.7 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.035 | 28.04.2022 | 0.035 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000368926 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721506 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 11218.89 | 1963.31 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.175 | 28.04.2022 | 0.175 | 29.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.175
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000274850 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721587 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 22412.5 | 4930.75 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.22 | 28.04.2022 | 0.22 | 29.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.22
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000452264 | Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002769059 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.01.2023 | 4 | 16.06.2022 | 4 | 17.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 4 | 05.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171321 | №377478 от 09.03.2022 | 80633-Р-7090_1-12-001-ГПТ_ИД | 0000307785 | Анкер-шпилька HSA М10х83 20/10/, 2004128 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002720487 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 56.26 | 225.04 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.07.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171456 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-12-001-ГПТ_ИД | 0000307785 | Анкер-шпилька HSA М10х83 20/10/, 2004128 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721468 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 56.26 | 225.04 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 24.07.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000464760 | Замок электромагнитный AL-200 Premium 12V (серый) | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002774469 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.01.2023 | 4 | 21.06.2022 | 4 | 22.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 29.08.2022 | 28.09.2022 | 4 | 20.09.2022 |  | 4 | 05.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000418170 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 красный | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721576 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 33120 | 66.24 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | 0.002 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000270944 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721584 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 60000 | 3060 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.051 | 28.04.2022 | 0.051 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.051 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000479571 | Кронштейн потолочный врезной Hikvision DS-1227ZJ-DM44 | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002778295 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.01.2023 | 3 | 27.06.2022 | 3 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000479575 | Доводчик дверной пневматический уличного исполнения DSM-150M | Скобяные и замочные изделия | Скобяные изделия | Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения |  | шт. | 002781299 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 08.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | 2 | 29.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480590 | Камера купольная IP AXIS Q3517-LVE в комплекте | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | компл | 002778344 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.01.2023 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143351 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_1-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399160 | Кондиционер 7090/1-KV/KN-001А/В (80633-Р-7090/1-10-001-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002308263 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 73166.7 | 146333.4 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 2 | 23.08.2021 | 2 | 24.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142588 | ООО ИЗП-0603-21, тит 7090/1-2 | 80633-Р-7090_1-07-001-КЖ0_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002295269 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 7800 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.12.2021 | 0.104 | 13.08.2021 | 0.104 | 16.08.2021 | [7 empty] | 0.104 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.104 | 30.09.2021 |  | 0.104 | 15.10.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000430847 | Извещатель магнитоконтактный, ИО 102-20 Б2П В | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002774467 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 500 | 3000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.01.2023 | 6 | 21.06.2022 | 6 | 22.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161805 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435234 | Система электрообогрева кровли и водостоков контрольно-пропускного пункта на технологической площадке титул 7090/1 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002623512 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000481465 | Точка доступа Wi-Fi Cisco AIR-AP2802I-R-K9 с интегрированными антеннами, 802.11ac, W2 (80633-Р-7090_2-05-001-СС1) | Устройства Wi-Fi, радиорелейной связи и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002783567 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 15.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171303 | №377478 от 09.03.2022 | 80633-Р-7090_1-05-001-ЭО_И2 | 0000270945 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720370 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 74341.46 | 14868.29 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 0.2 | 27.04.2022 | 0.2 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.2 | 26.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171433 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-ЭО_ИГ | 0000270945 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721371 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 74341.46 | 14868.29 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.2 | 28.04.2022 | 0.2 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.2 | 26.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000475589 | Лоток прямой лестничный НЛ10х5-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772866 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 6 | 20.06.2022 | 6 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000475589 | Лоток прямой лестничный НЛ10х5-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773241 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 03.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 7 | 03.07.2022 | 7 | 04.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772865 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 17 | 20.06.2022 | 17 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000482377 | Лоток прямой глухой замковый ЛНМЗ 150х80х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783688 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 15 | 13.07.2022 | 15 | 14.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000479691 | Источник питания резервированный 6А ИСП.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Источники питания для пожароохранных приборов | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002778278 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.01.2023 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143353 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_2-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399168 | Кондиционер 7090/2-KV/KN-001А/В (80633-Р-7090/2-10-001-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002308273 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 73166.7 | 146333.4 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 2 | 23.08.2021 | 2 | 24.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772871 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 6 | 20.06.2022 | 6 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000431951 | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002768776 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1000 | 4000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 4 | 16.06.2022 | 4 | 17.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000207278 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 8000 ВА RM 230 В, SRT8KRMXLI | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002769058 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 463670 | 463670 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.11.2022 | 1 | 16.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | ДС-2603-22 | Исполнено | ДС-2603-22 | 17.06.2022 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165537 | 05.03.2022 | 80633-Р-7090/2-10-001-ВК.СО | 0000069991 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В 20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002666245 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 07.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 43330.6 | 32497.95 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 17.07.2022 | 0.75 | 07.03.2022 | [16 empty] | 0.75 | 07.03.2022 | 0.75 | 19.03.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000075515 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002774464 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2383.65 | 2383.65 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.01.2023 | 1 | 21.06.2022 | 1 | 22.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000076298 | Пульт контроля и управления С2000-М | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002790882 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.02.2023 | 1 | 13.07.2022 | 1 | 14.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000280250 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721504 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 28987 | 115.95 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.09.2022 | 0.004 | 28.04.2022 | 0.004 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.004 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480835 | Турникет 2-штанговый моторизованный MODUL CROSS в комплекте | Шлагбаумы | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | компл | 002786679 | 03.07.2022 | 03.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 02.02.2023 | 1 | 11.07.2022 | 1 | 12.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Форвард" | 05.09.2022 | 30.11.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480797 | Локализатор взрыва Фонтан-1 05К | Общепромышленное оборудование и комплектующие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002937315 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 20.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 13.01.2023 | 1 | 20.08.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000291711 | Кросс оптический ШКОС-М -1U/2 -16 -FC/ST 16 -FC/D/SM 16 -FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002764375 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 1834.6 | 3669.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 26.10.2022 | 2 | 10.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002768805 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 8863.22 | 53179.32 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 31.10.2022 | 6 | 20.06.2022 |  | 21.06.2022 | [14 empty] | 6 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171749 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000375890 | Кабель NIKOLAN U/UTP кат.5e, 24 AWG 4 пары одножильный внутренний LSZH оранжевый, NKL 4100C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724001 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 130200 | 52210.2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.10.2022 | 0.401 | 05.05.2022 | 0.401 | 06.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.401
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000446242 | Разделитель лотковый РЛ 3000х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773243 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 03.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 3 | 03.07.2022 | 3 | 04.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000446471 | Комплект метизов к консолям КС3 (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773245 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 03.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 16 | 03.07.2022 | 16 | 04.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000113613 | Считыватель регистрационный LECTUS duo 3000 C (ARD-AYBS6260) | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002774458 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.01.2023 | 24 | 21.06.2022 | 24 | 22.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143351 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_1-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399166 | Щит управления 7090/1-LP-001 (80633-Р-7090/1-10-001-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002308269 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | 1 | 25.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000463394 | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 4х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721505 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 266478 | 7994.34 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.03 | 28.04.2022 | 0.03 | 29.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.03
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000469580 | Видеокамера тепловизионная HikVision DS-2TD2637B-10/P | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002774456 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 900000 | 900000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.01.2023 | 1 | 21.06.2022 | 1 | 22.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171321 | №377478 от 09.03.2022 | 80633-Р-7090_1-12-001-ГПТ_ИД | 0000290042 | Хомут спринклерных систем MP-MS 1 1/2" В 260523 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002720486 | 27.04.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 240 | 960 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 07.10.2022 | 4 | 07.06.2022 | 4 | 08.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171456 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-12-001-ГПТ_ИД | 0000290042 | Хомут спринклерных систем MP-MS 1 1/2" В 260523 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742030 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 240 | 960 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 24.09.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000513706 | Патч-корд UTP4 cat 5е, 0,5 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144472 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 12250 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165496 от 03.10.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 35 | 03.10.2022 | 35 | 03.10.2022 | [7 empty] | 35 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171431 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-ЭГ_ИБ | 0000462148 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(А) 1х25 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721362 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 309610 | 18576.6 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 19.09.2022 | 0.06 | 28.04.2022 | 0.06 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000158508 | Провод ПВС 2х0,75 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002721502 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 15.16 | 45.48 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 3 | 28.04.2022 | 3 | 29.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000207279 | Батарея аккумуляторная SRT192RMBP2 для ИБП APC Smart-UPS SRT 192 В 8 и 10 кВА | Батареи аккумуляторные, устройства зарядные | Системы и устройства электропитания | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002769057 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 132440 | 529760 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.11.2022 | 4 | 16.06.2022 | 4 | 17.06.2022 | ДС-2603-22 | Исполнено | ДС-2603-22 | 17.06.2022 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | 4
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000446535 | Комплект метизов к консолям КС5 по типу BBM (болт М8х20-4 шт, гайка М8-4 шт, шайба плоская М8-8 шт, шайба гровер М8-4 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773292 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 61 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 61 | 03.07.2022 | 61 | 04.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000446535 | Комплект метизов к консолям КС5 по типу BBM (болт М8х20-4 шт, гайка М8-4 шт, шайба плоская М8-8 шт, шайба гровер М8-4 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773248 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 03.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 13 | 03.07.2022 | 13 | 04.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000277497 | Шкаф напольный ШПТ-ИНК-К1 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002779504 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1240000 | 1240000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161807 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435235 | Система электрообогрева кровли и водостоков контрольно-пропускного пункта на технологической площадке тит. 7090/2 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002623513 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143353 | 0360-ООТД от 13.08.2021г, тит 7090 | 80633-Р-7090_2-10-001-ОВ.1,ОВ.2,ОВ.3 | 0000399169 | Кондиционер 7090/2-KV/KN-002 (80633-Р-7090/2-10-001-ОВ.1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002308274 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 73166.7 | 73166.7 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 17.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000306231 | Кабель КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721575 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 290560 | 12203.52 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.042 | 28.04.2022 | 0.042 | 29.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.042
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000306231 | Кабель КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721501 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 290560 | 581.12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | 0.002 | 29.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.002
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721700 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 116000 | 46632 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.402 | 04.05.2022 | 0.402 | 05.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.402
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721574 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 116000 | 115188 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.993 | 28.04.2022 | 0.993 | 29.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.993
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000480588 | Блок питания NDR-240-24 | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002778343 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 09.11.2022 | 3 | 27.06.2022 | 3 | 28.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000114351 | Профиль П-образный К225 П2,0 ц УТ1,5 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772837 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 561.13 | 7294.69 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 13 | 20.06.2022 | 13 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721342 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 1947.12 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.09.2022 | 0.012 | 28.04.2022 | 0.012 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000330304 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721344 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 45124.55 | 90.25 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.09.2022 | 0.002 | 28.04.2022 | 0.002 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002773291 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 7116 | 113856 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.11.2022 | 16 | 20.06.2022 | 16 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002773258 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 7116 | 21348 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.11.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00150742 | 0467-ООТД от 04.10.2021, тит 7090-1 | 80633-Р-7090_1-05-001-ЭО_ОЛ-001_ИГ | 0000409581 | Шкаф освещения 0,4 кВ 7090/1-LP11 (80633-Р-7090_1-05-001-ЭО_ОЛ-001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002476295 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 13.03.2022 | 1 | 15.10.2021 | 2 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000440964 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК ИСП.03 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002782363 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 8 | 29.06.2022 | 8 | 30.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000481463 | Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-24P-4G-E (80633-Р-7090_2-05-001-СС1) | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002783566 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 15.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000349386 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 1 м, duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126062 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164734 от 22.09.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 22.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00179689 | 0722-ООТД от 07.07.2022 тит.7090/2 | 80633-Р-7090_2-05-001-ЭО | 0000491892 | Шкаф освещения 0,4 кВ 7090/2-NLP-01 (80633-Р-7090/2-05-001-ЭО.ОЛ-001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002800394 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.07.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 10.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000458920 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-40 Б2П (В) | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002768779 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.01.2023 | 13 | 16.06.2022 | 13 | 17.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 13
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171462 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО3_ИБ | 0000157786 | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002778279 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 09.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142588 | ООО ИЗП-0603-21, тит 7090/1-2 | 80633-Р-7090_1-07-001-КЖ0_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002295284 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 1779000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.12.2021 | 23.72 | 13.08.2021 | 23.72 | 16.08.2021 | [7 empty] | 23.72 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 23.72 | 18.09.2021 |  | 23.72 | 01.10.2021 | 19.951 | 02.09.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000407989 | Косынка КП-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772863 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 61 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 61 | 20.06.2022 | 61 | 21.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171423 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-СС1_ИБ | 0000407989 | Косынка КП-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773247 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 03.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 13 | 03.07.2022 | 13 | 04.07.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/1 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.026 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165537 | 05.03.2022 | 80633-Р-7090/2-10-001-ВК.СО | 0000116837 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002666244 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 07.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 47529.45 | 25380.73 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 17.07.2022 | 0.534 | 07.03.2022 | [16 empty] | 0.534 | 07.03.2022 | 0.534 | 19.03.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171489 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000462702 | Кабель МКШнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723619 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 53960 | 107.92 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 26.09.2022 | 0.002 | 04.05.2022 | 0.002 | 05.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.002
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000462702 | Кабель МКШнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721583 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 53960 | 15540.48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.09.2022 | 0.288 | 28.04.2022 | 0.288 | 29.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.288
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000340705 | Контроллер APC-AMC2-4WCF AMC | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002782890 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.01.2023 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022
Тит.7090 Контрольно-пропускной пункт на технологической площадке | 95.9.08.013.99. | Тит.7090/2 Контрольно-пропускные пункты на технологической площадке (МВЗ7620) | 95.9.08.013.99.025 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171463 | №378935 от 11.03.2022 | 80633-Р-7090_2-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000231215 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721580 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 47112.68 | 8904.3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.09.2022 | 0.189 | 28.04.2022 | 0.189 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.189 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.189 | 05.10.2022