## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128789 | ООО ИЗП-0052-21, тит 7100 | 80633-Р-7100-КЖ0_ИБ/КЖ1-ИБ/КЖ2-ИБ/КЖ3-ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002175008 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 22.03.2021 | 55000 | 1175240 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.03.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122220 от 18.03.2021) | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 21.368 | 19.03.2021 | 21.368 | 18.03.2021 | [7 empty] | 21.368 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 18.268 | 12.03.2021 |  | 21.368 | 25.05.2021 | 21.368 | 06.06.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161808 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | 0000435238 | Система электрообогрева кровли и водостоков здания прачечной с химчисткой тит.7100 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002623522 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169478 | 08.04.2022 | 80633-Р-7100-КЖО | 0000226498 | Плита теплоизоляционная "Пеноплэкс-45" 100 мм ТУ 5767-006-56925804-2007 | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002704043 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 9439.08 | 121424.33 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.09.2022 | 12.864 | 08.04.2022 | [16 empty] | 12.864 | 08.04.2022 | 12.864 | 31.05.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169478 | 08.04.2022 | 80633-Р-7100-КЖО | 0000226498 | Плита теплоизоляционная "Пеноплэкс-45" 100 мм ТУ 5767-006-56925804-2007 | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002710820 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 19.04.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 9439.08 | 146796.57 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.09.2022 | 15.552 | 19.04.2022 | [16 empty] | 15.552 | 19.04.2022 | 3.696 | 31.05.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411548 | Система VRV К2 (80633-Р-7100-ОВ.1-ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002477912 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128789 | ООО ИЗП-0052-21, тит 7100 | 80633-Р-7100-КЖ0_ИБ/КЖ1-ИБ/КЖ2-ИБ/КЖ3-ИА | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002175003 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 16500 | Потребность заявлена на Май 2021 г. | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122220 от 18.03.2021) | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.3 | 19.03.2021 | 0.3 | 18.03.2021 | [7 empty] | 0.3 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 0.3 | 30.04.2021 |  | 0.3 | 13.05.2021 | 0.3 | 16.08.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411540 | Установка приточно-вытяжная П2/В2 (80633-Р-7100-ОВ.1-ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477910 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163067 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.СО - И1 | 0000437998 | Вентилятор крышный, приточный ПД1 L=12300 м3/ч, Рсвоб.=280 Па, Nдв=2,2 кВт, U=400В, n=3000 об/мин., УХЛ1 (80633-Р-7100-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633882 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163067 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.СО - И1 | 0000438001 | Вентилятор крышный, приточный ПД2 L=12300 м3/ч, Рсвоб.=280 Па, Nдв=2,2 кВт, U=400В, n=3000 об/мин., УХЛ1 (80633-Р-7100-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633883 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163067 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.СО - И1 | 0000438003 | Люк дымовой кровельный, одностворчатый, утепленный, с защитной решеткой ДУ1 (80633-Р-7100-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633884 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163067 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.СО - И1 | 0000438006 | Люк дымовой кровельный, одностворчатый, утепленный, с защитной решеткой ДУ2 (80633-Р-7100-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633885 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137799 | 0264-ООТД от 09.06.2021, тит 7100 | 0264-ООТД от 09.06.2021 | 0000383356 | Устройство вводно-распределительное 0,4 кВ (80633-Р-7100-ЭП-ОЛ-001_ИА) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002236568 | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 17.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 14.11.2021 | 1 | 17.06.2021 | 2 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411553 | Система VRV К4 (80633-Р-7100-ОВ.1-ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477914 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411558 | Щит управления приточно-вытяжной установкой П1/В1 (80633-Р-7100-ОВ2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477917 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128789 | ООО ИЗП-0052-21, тит 7100 | 80633-Р-7100-КЖ0_ИБ/КЖ1-ИБ/КЖ2-ИБ/КЖ3-ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002175004 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 22385 | Потребность заявлена на Май 2021 г. | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122220 от 18.03.2021) | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.407 | 19.03.2021 | 0.407 | 18.03.2021 | [7 empty] | 0.407 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 0.407 | 30.04.2021 |  | 0.407 | 13.05.2021 | 0.399 | 22.05.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165989 | 0282-ООТД от 02.03.2022 тит. 7100 | 80633-Р-7100-ВК.СО_И3 | 0000445383 | Задвижка клиновая DN100 PN16 (80633-Р-7100-ВК.ОЛ1 л.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002670134 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Обновленная документация поступила по СЗ 0610-ООТД от 01.06.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 07.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411556 | Сплит-система К6 (80633-Р-7100-ОВ.1-ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477916 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411574 | Пункт тепловой (80633-Р-7100-ТМ-ОЛ-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477924 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411568 | Щит управления системой вытяжной противодымной вентиляции ДУ1 (80633-Р-7100-ОВ2.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477921 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411544 | Система VRV К1 (80633-Р-7100-ОВ.1-ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477911 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411535 | Установка приточно-вытяжная П1/В1 (80633-Р-7100-ОВ.1-ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477909 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Курков Максим Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00180832 |  | 80633-Р-7100-КЖ_И2 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002833609 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 21.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59465.45 | 36511.79 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.12.2022 | 0.614 | 21.07.2022 | [16 empty] | 0.614 | 21.07.2022 | 0.614 | 23.07.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128789 | ООО ИЗП-0052-21, тит 7100 | 80633-Р-7100-КЖ0_ИБ/КЖ1-ИБ/КЖ2-ИБ/КЖ3-ИА | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002175006 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 273680 | Потребность заявлена на Май 2021 г. | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122220 от 18.03.2021) | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.976 | 19.03.2021 | 4.976 | 18.03.2021 | [7 empty] | 4.976 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 4.976 | 30.04.2021 |  | 4.976 | 13.05.2021 | 4.976 | 16.08.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411555 | Сплит-система К5 (80633-Р-7100-ОВ.1-ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477915 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00174769 | 31.05.2022 | 80633-Р-7100-КЖ2 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002755327 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 66458.33 | 80879.79 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 434274 | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.10.2022 | 1.217 | 01.06.2022 | [16 empty] | 1.217 | 01.06.2022 | 1.217 | 23.07.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128789 | ООО ИЗП-0052-21, тит 7100 | 80633-Р-7100-КЖ0_ИБ/КЖ1-ИБ/КЖ2-ИБ/КЖ3-ИА | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002175005 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 06.04.2021 | 55000 | 226930 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122220 от 18.03.2021). Количество изменено с 4,176 т на 4,126 т | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.126 | 19.03.2021 | 4.176 | 18.03.2021 | [7 empty] | 4.176 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 4.176 | 31.03.2021 |  | 4.126 | 13.09.2022 | 4.106 | 22.05.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128789 | ООО ИЗП-0052-21, тит 7100 | 80633-Р-7100-КЖ0_ИБ/КЖ1-ИБ/КЖ2-ИБ/КЖ3-ИА | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002175009 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 05.05.2021 | 55000 | 16225 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122220 от 18.03.2021) | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.295 | 19.03.2021 | 0.295 | 18.03.2021 | [7 empty] | 0.295 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 0.295 | 30.04.2021 |  | 0.295 | 11.05.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411567 | Щит управления системой приточной противодымной вентиляции ПД2 (80633-Р-7100-ОВ2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477920 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411571 | Пункт тепловой (80633-Р-7100-ТМ-ОЛ-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477923 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411569 | Щит управления системой вытяжной противодымной вентиляции ДУ2 (80633-Р-7100-ОВ2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477922 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411563 | Щит управления приточно-вытяжной установкой П2/В2 (80633-Р-7100-ОВ2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477918 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411550 | Система VRV К3 (80633-Р-7100-ОВ.1-ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477913 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165989 | 0282-ООТД от 02.03.2022 тит. 7100 | 80633-Р-7100-ВК.СО_И3 | 0000445382 | Задвижка клиновая DN100 PN16 (80633-Р-7100-ВК.ОЛ1 л.4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002670133 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Обновленная документация поступила по СЗ 0610-ООТД от 01.06.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 07.08.2022 | 3 | 15.03.2022 | 3 | 16.03.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Баженов Христиан Эдуардович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00187558 |  | 80633-Р-7100-ВК | 0000421637 | Труба 325х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 003014681 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.57 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 24.01.2023 | 0.567 | 30.08.2022 | [16 empty] | 0.567 | 30.08.2022 | 0.55 | 12.09.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144783 | ООО ИЗП-0795-21, тит 7100 | 80633-Р-7100-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002332661 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 02.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 81525 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.12.2021 | 1.087 | 02.09.2021 |  | 03.09.2021 | [14 empty] | 1.087 | 03.09.2021 | 1.087 | 25.09.2021
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128789 | ООО ИЗП-0052-21, тит 7100 | 80633-Р-7100-КЖ0_ИБ/КЖ1-ИБ/КЖ2-ИБ/КЖ3-ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002175007 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 06.04.2021 | 55000 | 1928960 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122220 от 18.03.2021). Количество изменено с 36,306 т на 35,072 т | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 35.072 | 19.03.2021 | 36.306 | 18.03.2021 | [7 empty] | 36.306 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 36.306 | 31.03.2021 |  | 35.072 | 28.03.2022 | 35.072 | 22.05.2022
Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой | 95.9.08.013.85. | Тит.7100 Здание прачечной с химчисткой (МВЗ7621) | 95.9.08.013.85.008 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150927 | 0495-ООТД от 11.10.2021, тит 7100 | 80633-Р-7100-ОВ.1; ОВ2, 80633‐Р‐7100‐ТМ‐ОЛ‐001; 002 | 0000411565 | Щит управления системой приточной противодымной вентиляции ПД1 (80633-Р-7100-ОВ2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477919 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021