## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7110 Стоянка спецавтомобилей по обслуживанию технологических и ремонтных нужд завода | 95.9.08.013.86. | Тит.7110 Стоянка спецавтомобилей по обслуживанию технологических и ремонтных нужд завода (МВЗ7622) | 95.9.08.013.86.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159698 | ООО ИЗП-1789-21 тит.7110/7115 | 80633-Р-7110/7115-11-001-ГТ-С | 0000296140 | Арматура А240; ф20х12000; МД; ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606113 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 75000 | 46725 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 28.04.2022 | 0.623 | 09.01.2022 | 0.623 | 10.01.2022 | [7 empty] | 0.623 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.623 | 22.02.2022 |  | 0.623 | 07.04.2022
Тит.7110 Стоянка спецавтомобилей по обслуживанию технологических и ремонтных нужд завода | 95.9.08.013.86. | Тит.7110 Стоянка спецавтомобилей по обслуживанию технологических и ремонтных нужд завода (МВЗ7622) | 95.9.08.013.86.003 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00159698 | ООО ИЗП-1789-21 тит.7110/7115 | 80633-Р-7110/7115-11-001-ГТ-С | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002606115 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 18.03.2022 | 70000 | 1915410 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.03.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 29.05.2022 | 27.363 | 10.01.2022 | 27.363 | 11.01.2022 | [7 empty] | 27.363 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 27.363 | 07.03.2022 |  | 27.363 | 06.04.2022
Тит.7110 Стоянка спецавтомобилей по обслуживанию технологических и ремонтных нужд завода | 95.9.08.013.86. | Тит.7110 Стоянка спецавтомобилей по обслуживанию технологических и ремонтных нужд завода (МВЗ7622) | 95.9.08.013.86.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159698 | ООО ИЗП-1789-21 тит.7110/7115 | 80633-Р-7110/7115-11-001-ГТ-С | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002680957 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90000 | 9000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | корректировка наименования согласно спецификации для оприходования (Корректировка заявки на обеспечение №000148200 от 18.03.2022) | 30.12.2021 |  |  | 000030464 | ГТ |  | 0.1 | 18.03.2022 | 0.1 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.1 | 22.02.2022 |  | 0.1 | 07.04.2022
Тит.7110 Стоянка спецавтомобилей по обслуживанию технологических и ремонтных нужд завода | 95.9.08.013.86. | Тит.7110 Стоянка спецавтомобилей по обслуживанию технологических и ремонтных нужд завода (МВЗ7622) | 95.9.08.013.86.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159698 | ООО ИЗП-1789-21 тит.7110/7115 | 80633-Р-7110/7115-11-001-ГТ-С | 0000283881 | Арматура 25 A240 Ст3кп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606114 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 75000 | 34125 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 28.04.2022 | 0.455 | 09.01.2022 | 0.455 | 10.01.2022 | [7 empty] | 0.455 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.455 | 22.02.2022 |  | 0.455 | 07.04.2022
Тит.7110 Стоянка спецавтомобилей по обслуживанию технологических и ремонтных нужд завода | 95.9.08.013.86. | Тит.7110 Стоянка спецавтомобилей по обслуживанию технологических и ремонтных нужд завода (МВЗ7622) | 95.9.08.013.86.003 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159698 | ООО ИЗП-1789-21 тит.7110/7115 | 80633-Р-7110/7115-11-001-ГТ-С | 0000284214 | Арматура 16 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606112 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 120000 | 81840 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 28.04.2022 | 0.682 | 09.01.2022 | [16 empty] | 0.682 | 10.01.2022