## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128775 | ООО ИЗП-0051-21. тит 7120 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0_ИГ/КЖ1_ИБ/КЖ2_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002175000 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 22.03.2021 | 55000 | 1402665 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.03.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122219 от 18.03.2021) | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 25.503 | 19.03.2021 | 25.503 | 18.03.2021 | [7 empty] | 25.503 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 25.503 | 12.03.2021 |  | 25.503 | 22.03.2021 | 8.812 | 12.01.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172539 | тит. 7120 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002730232 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 594000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.09.2022 | 6.6 | 13.05.2022 | [16 empty] | 6.6 | 13.05.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398501 | Щит управления P 1 тепловыми завесами 7120-LP-009 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002490302 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 25.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 26.10.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138574 | 0273-ООТД от 23.06.2021, тит 7120 | 0633-Р-7120-05-001-ЭМ.ОЛ001-004 | 0000386907 | Панель противопожарных устройств 0,4 кВ 7120-FPD (80633-Р-7120-05-001-ЭМ.ОЛ002) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002242424 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | Август 2022 г. | 10.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 |  | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 25.11.2021 | 1 | 28.06.2021 | 1 | 29.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергоимпульс" | 12.08.2022 | 10.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398497 | Щит управления 7120-LP-002 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302912 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1279.93 | 1279.93 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398496 | Пункт тепловой индивидуальный 7120-IHU-002 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302911 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2384856.94 | 2384856.94 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130643 | 0095-ООТД от 09.03.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-АТХ-04-ОЛ-001/002_ИБ | 0000358709 | Коробка КЗПМ2.1-25/12-(С-5М-М20)х2(А)-(С-5М-М20)х1(B)-(С-5М-М20)х1(D)-В1,5-ПРОМ (7120-К-13) сторона "С"-низ | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002173072 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Июль 2022 г. | 10.12.2021 | 55000 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2021 0:00:00 |  | 18.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.08.2021 | 1 | 19.03.2021 | 1 | 22.03.2021 | ДС-1 272 -21 | Исполнено | ДС-1 272 -21 | 05.04.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 22.07.2021 | 10.12.2021 | 1 | 05.10.2021 |  | 1 | 11.12.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398473 | Установка приточная 7120-РС-004 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302899 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 370582.76 | 370582.76 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398510 | Щит распределения сигналов 7120-LPРС-001 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302916 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000443066 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002656917 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 290 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.08.2022 | 290 | 05.03.2022 | 290 | 09.03.2022 | ДС-2605-22 | Исполнено | ДС-2605-22 | 27.03.2022 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 290
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138574 | 0273-ООТД от 23.06.2021, тит 7120 | 0633-Р-7120-05-001-ЭМ.ОЛ001-004 | 0000386906 | Шкаф вводно-распределительный 0,4 кВ 7120-DP (80633-Р-7120-05-001-ЭМ.ОЛ001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002242423 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | Август 2022 г. | 10.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 |  | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 25.11.2021 | 1 | 28.06.2021 | 1 | 29.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергоимпульс" | 12.08.2022 | 10.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000480333 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788701 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июнь 2022 г. | 04.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024505 от 25.06.2022 11:04:26 (Корректировка заявки на обеспечение №000158000 от 05.07.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 05.07.2022 | 4 | 05.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 04.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398507 | Щит управления тепловыми завесами 7120-LP-013 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002490308 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 25.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 26.10.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398502 | Щит управления P 1 тепловыми завесами 7120-LP-010 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002490303 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 25.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 26.10.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00191295 |  | 80633-P-7120-10-001-ВК_И2 | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003107372 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 87317.71 | 47500.83 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 15.04.2023 | 0.544 | 20.09.2022 | [16 empty] | 0.544 | 20.09.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130643 | 0095-ООТД от 09.03.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-АТХ-04-ОЛ-001/002_ИБ | 0000358726 | Коробка КЗПМ2.1-25/12-(С-5М-М20)х2(А)-(С-5М-М20)х1(B)-(С-5М-М20)х1(D)-В1,5-ПРОМ (7120-К-31) сторона "С"-низ | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002173082 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Июль 2022 г. | 10.12.2021 | 55000 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2021 0:00:00 |  | 18.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.08.2021 | 1 | 19.03.2021 | 1 | 22.03.2021 | ДС-1 272 -21 | Исполнено | ДС-1 272 -21 | 05.04.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 22.07.2021 | 10.12.2021 | 1 | 05.10.2021 |  | 1 | 11.12.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138576 | 0273-ООТД от 23.06.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-05-001-ЭО.ОЛ001-002 | 0000386919 | Шкаф аварийного освещения 0,23 кВ 7120-LP12 (80633-Р-7120-05-001-ЭО.ОЛ002) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002242428 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | Август 2022 г. | 19.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.12.2022 0:00:00 |  | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2021 | 1 | 28.06.2021 | 1 | 29.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПУ "Казаньэлектрощит | 22.07.2022 | 19.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438031 | Вентилятор канальный VC-001, 1шт.: L=3900 м3/ч, Рсвоб.=500 Па, Nдв=3,5 кВт, U=400В, УХЛ4 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633889 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438032 | Клапан огнезадерживающий d560 с электромеханическим приводом 230В FD-001 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633890 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438034 | Клапан огнезадерживающий d355 с электромеханическим приводом 230В FD-002 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633891 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438036 | Клапан огнезадерживающий d160 с электромеханическим приводом 230В FD-003 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633892 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438038 | Клапан огнезадерживающий d200 с электромеханическим приводом 230В FD-004 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633893 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438040 | Клапан огнезадерживающий d200 с электромеханическим приводом 230В FD-005 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633894 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438042 | Клапан огнезадерживающий d200 с электромеханическим приводом 230В FD-006 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633895 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438044 | Клапан огнезадерживающий d315 с электромеханическим приводом 230В FD-007 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633896 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438047 | Клапан огнезадерживающий d160 с электромеханическим приводом 230В FD-008 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633897 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438049 | Клапан огнезадерживающий d200 с электромеханическим приводом 230В FD-009 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633898 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438051 | Клапан огнезадерживающий d450 с электромеханическим приводом 230В FD-010 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633899 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438053 | Вентилятор крышный L=2880 м3/ч, Рсвоб.=500 Па, Nдв=1,5 кВт, U=400В, УХЛ1 (7120-VC-003) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633886 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438055 | Вентилятор канальный L=910 м3/ч, Рсвоб.=300 Па, Nдв=1,0 кВт, U=220/230В, УХЛ4 (7120-VC-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633887 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438057 | Клапан огнезадерживающий d400 с электромеханическим приводом 230В FD-011 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633900 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438058 | Клапан огнезадерживающий d315 с электромеханическим приводом 230В FD-012 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633901 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438060 | Клапан огнезадерживающий d250 с электромеханическим приводом 230В FD-013 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633902 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438062 | Клапан огнезадерживающий d200 с электромеханическим приводом 230В FD-014 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633903 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438064 | Вентилятор канальный L=350 м3/ч, Рсвоб.=300 Па, Nдв=0,25 кВт, U=220/230В (7120-VC-005) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633888 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438066 | Клапан огнезадерживающий FS-001 с электромеханическим приводом 230В (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633904 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438068 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом 230В FS-002 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633905 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438072 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом 230В FS-003 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633906 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438074 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом 230В FS-004 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633907 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438076 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом 230В FS-005 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633908 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438078 | Вентилятор дымоудаления крышный VS-001 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633909 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438080 | Вентилятор дымоудаления крышный VS-002 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633910 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438082 | Вентилятор дымоудаления крышный VS-003 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633911 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438084 | Воздухонагреватель канальный электрический Er-003 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633912 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438086 | Вентилятор канальный PC-005 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633913 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163068 | 0050-ООТД от 13.01.2022 тит. 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.СО - И3 | 0000438088 | Вентилятор радиальный во взрывозащищенном исполнении VC-006 (80633-Р-7120-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002633914 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398488 | Завеса воздушно-тепловая 7120-WAN-007 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002490300 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 25.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 26.10.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000442201 | Кросс стоечный ШКО-С-2U-48/48-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002764616 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155973 от 09.06.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 09.06.2022 | 2 | 09.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 23.06.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130643 | 0095-ООТД от 09.03.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-АТХ-04-ОЛ-001/002_ИБ | 0000358728 | Коробка КЗПМ2.1-25/12-(С-5М-М20)х2(А)-(С-5М-М20)х1(B)-(С-5М-М20)х1(D)-В1,5-ПРОМ (7120-К-32) сторона "С"-низ | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002173083 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Июль 2022 г. | 10.12.2021 | 55000 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2021 0:00:00 |  | 18.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.08.2021 | 1 | 19.03.2021 | 1 | 22.03.2021 | ДС-1 272 -21 | Исполнено | ДС-1 272 -21 | 05.04.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 22.07.2021 | 10.12.2021 | 1 | 05.10.2021 |  | 1 | 11.12.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000480345 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788700 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июнь 2022 г. | 04.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024505 от 25.06.2022 11:04:26 (Корректировка заявки на обеспечение №000158000 от 05.07.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 05.07.2022 | 4 | 05.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 04.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169620 | ООО ИЗП-0050-21 АР тит. 7120 | 80633-Р-7120-07-001-АР_И2 | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002901351 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4500 | 13635000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 | Уточнение номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000161765 от 09.08.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 3030 | 09.08.2022 | 3030 | 09.08.2022 | [7 empty] | 3030 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128775 | ООО ИЗП-0051-21. тит 7120 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0_ИГ/КЖ1_ИБ/КЖ2_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002174997 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 87120 | Потребность заявлена на Май 2021 г. | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122219 от 18.03.2021) | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.584 | 19.03.2021 | 1.584 | 18.03.2021 | [7 empty] | 1.584 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 1.584 | 30.04.2021 |  | 1.584 | 13.05.2021 | 1.584 | 14.01.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398504 | Щит управления P 1 тепловыми завесами 7120-LP-007 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002490305 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 25.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 26.10.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138576 | 0273-ООТД от 23.06.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-05-001-ЭО.ОЛ001-002 | 0000386918 | Шкаф освещения 0,4 кВ 7120-LP11 (80633-Р-7120-05-001-ЭО.ОЛ001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002242427 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | Август 2022 г. | 19.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.12.2022 0:00:00 |  | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭО | 25.11.2021 | 1 | 28.06.2021 | 1 | 29.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПУ "Казаньэлектрощит | 22.07.2022 | 19.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002656915 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 04.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2022 0:00:00 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.08.2022 | 4 | 05.03.2022 | 4 | 09.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 04.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398468 | Установка приточная 7120-РС-003 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002302898 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 428171.18 | 428171.18 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000480330 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788706 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июнь 2022 г. | 04.12.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024505 от 25.06.2022 11:04:26 (Корректировка заявки на обеспечение №000158000 от 05.07.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 3 | 05.07.2022 | 3 | 05.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 04.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128775 | ООО ИЗП-0051-21. тит 7120 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0_ИГ/КЖ1_ИБ/КЖ2_ИА | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002153122 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 660 | Потребность заявлена на Май 2021 г. | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122219 от 18.03.2021) | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.07.2021 | 0.012 | 19.02.2021 |  | 18.03.2021 | [14 empty] | 0.012 | 20.02.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128775 | ООО ИЗП-0051-21. тит 7120 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0_ИГ/КЖ1_ИБ/КЖ2_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002153118 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Май 2021 г. | 20.04.2021 | 55000 | 98175 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122219 от 18.03.2021) | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.07.2021 | 1.785 | 19.02.2021 | 3.57 | 31.03.2021 | [7 empty] | 1.785 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 1.785 | 15.04.2021 |  | 1.785 | 01.06.2021 | 1.785 | 14.05.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00172676 |  | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0_ИГ/КЖ1_ИБ/КЖ2_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002731669 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 69360.44 | 15952.9 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.10.2022 | 0.23 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.23 | 13.05.2022 | 0.23 | 14.05.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169620 | ООО ИЗП-0050-21 АР тит. 7120 | 80633-Р-7120-07-001-АР_И2 | 0000403086 | Панель кровельная ПМКМ-150-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002901350 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 5500 | 14767500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 | Уточнение номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000161765 от 09.08.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | АР |  | 2685 | 09.08.2022 | 2685 | 09.08.2022 | [7 empty] | 2685 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130643 | 0095-ООТД от 09.03.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-АТХ-04-ОЛ-001/002_ИБ | 0000358725 | Коробка КЗПМ2.1-25/12-(С-5М-М20)х2(А)-(С-5М-М20)х1(B)-(С-5М-М20)х1(D)-В1,5-ПРОМ (7120-К-26) сторона "С"-низ | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002173081 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Июль 2022 г. | 10.12.2021 | 55000 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2021 0:00:00 |  | 18.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.08.2021 | 1 | 19.03.2021 | 1 | 22.03.2021 | ДС-1 272 -21 | Исполнено | ДС-1 272 -21 | 05.04.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 22.07.2021 | 10.12.2021 | 1 | 05.10.2021 |  | 1 | 11.12.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000480340 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 150х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788705 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июнь 2022 г. | 04.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024505 от 25.06.2022 11:04:26 (Корректировка заявки на обеспечение №000158000 от 05.07.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 05.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 04.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398490 | Завеса воздушно-тепловая 7120-WAN-004 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002302907 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 118613.25 | 118613.25 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130643 | 0095-ООТД от 09.03.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-АТХ-04-ОЛ-001/002_ИБ | 0000358708 | Коробка КЗПМ2.1-25/12-(С-5М-М20)х2(А)-(С-5М-М20)х1(B)-(С-5М-М20)х1(D)-В1,5-ПРОМ (7120-К-12) сторона "С"-низ | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002173071 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Июль 2022 г. | 10.12.2021 | 55000 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2021 0:00:00 |  | 18.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.08.2021 | 1 | 19.03.2021 | 1 | 22.03.2021 | ДС-1 272 -21 | Исполнено | ДС-1 272 -21 | 05.04.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 22.07.2021 | 10.12.2021 | 1 | 05.10.2021 |  | 1 | 11.12.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00191295 |  | 80633-P-7120-10-001-ВК_И2 | 0000422093 | Труба 426х9,0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 003107375 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1.04 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 16.02.2023 | 1.043 | 20.09.2022 | [16 empty] | 1.043 | 20.09.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398463 | Установка приточная 7120-РС-001 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002302896 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 500572.16 | 500572.16 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003125985 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Июнь 2022 г. | 26.09.2022 | 360 | 7920 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164688 от 22.09.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 22 | 22.09.2022 | 22 | 22.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 22 | 19.09.2022 |  | 22 | 26.09.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000482057 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788702 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июнь 2022 г. | 04.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024505 от 25.06.2022 11:04:26 (Корректировка заявки на обеспечение №000158000 от 05.07.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 05.07.2022 | 4 | 05.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 04.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130643 | 0095-ООТД от 09.03.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-АТХ-04-ОЛ-001/002_ИБ | 0000358715 | Коробка КЗПМ2.1-25/12-(С-5М-М20)х2(А)-(С-5М-М20)х1(B)-(С-5М-М20)х1(D)-В1,5-ПРОМ (7120-К-22) сторона "С"-низ | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002173074 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Июль 2022 г. | 10.12.2021 | 55000 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2021 0:00:00 |  | 18.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.08.2021 | 1 | 19.03.2021 | 1 | 22.03.2021 | ДС-1 272 -21 | Исполнено | ДС-1 272 -21 | 05.04.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 22.07.2021 | 10.12.2021 | 1 | 05.10.2021 |  | 1 | 11.12.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398481 | Кондиционер 7120-KV/KN-001 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002302900 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130643 | 0095-ООТД от 09.03.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-АТХ-04-ОЛ-001/002_ИБ | 0000358723 | Коробка КЗПМ2.1-25/12-(С-5М-М20)х2(А)-(С-5М-М20)х1(B)-(С-5М-М20)х1(D)-В1,5-ПРОМ (7120-К-25) сторона "С"-низ | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002173080 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Июль 2022 г. | 10.12.2021 | 55000 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2021 0:00:00 |  | 18.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.08.2021 | 1 | 19.03.2021 | 1 | 22.03.2021 | ДС-1 272 -21 | Исполнено | ДС-1 272 -21 | 05.04.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 22.07.2021 | 10.12.2021 | 1 | 05.10.2021 |  | 1 | 11.12.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00179693 | 0728-ООТД от 11.07.2022 тит.7120 | 80633-Р-7120-12-001-ПТ | 0000492085 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG1-VG11 (80633-Р-7120-12-001-ПТ.ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002800403 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 99653 | 1096183 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 13.07.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 10.12.2022 | 11 | 18.07.2022 | 11 | 19.07.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 11
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00179693 | 0728-ООТД от 11.07.2022 тит.7120 | 80633-Р-7120-12-001-ПТ | 0000492093 | Задвижка клиновая DN50 PN16 7120-EUV-001 (80633-Р-7120-12-001-ПТ.ОЛ3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002800405 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 32093 | 32093 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 13.07.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 10.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398483 | Завеса воздушно-тепловая 7120-WAN-001 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302902 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 118613.25 | 118613.25 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398498 | Щит управления 7120-LP-003 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302913 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1279.93 | 1279.93 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138574 | 0273-ООТД от 23.06.2021, тит 7120 | 0633-Р-7120-05-001-ЭМ.ОЛ001-004 | 0000386912 | Шкаф распределительный 0,4 кВ 7120-DB1 (80633-Р-7120-05-001-ЭМ.ОЛ003) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002242425 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | Август 2022 г. | 19.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.12.2022 0:00:00 |  | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 25.11.2021 | 1 | 28.06.2021 | 1 | 29.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПУ "Казаньэлектрощит | 22.07.2022 | 19.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172539 | тит. 7120 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002730233 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 180000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.09.2022 | 1.8 | 13.05.2022 | [16 empty] | 1.8 | 13.05.2022 | 0.358 | 13.09.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128775 | ООО ИЗП-0051-21. тит 7120 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0_ИГ/КЖ1_ИБ/КЖ2_ИА | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002174998 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 05.05.2021 | 55000 | 184250 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122219 от 18.03.2021). Количество изменено с 4,505 т на 3,35 т | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.35 | 19.03.2021 | 4.505 | 18.03.2021 | [7 empty] | 4.505 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 4.505 | 30.04.2021 |  | 3.35 | 18.07.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161813 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435239 | Система электрообогрева кровли и водостоков теплого гаража с ремонтным боксом тит.7120 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002623534 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398506 | Щит управления тепловыми завесами 7120-LP-012 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002490307 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 25.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 26.10.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130643 | 0095-ООТД от 09.03.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-АТХ-04-ОЛ-001/002_ИБ | 0000358703 | Коробка КЗПМ2.1-25/12-(С-5М-М20)х2(А)-(С-5М-М20)х1(B)-(С-5М-М20)х1(D)-В1,5-ПРОМ (7120-К-11) сторона "С"-низ | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002173070 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Июль 2022 г. | 10.12.2021 | 55000 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2021 0:00:00 |  | 18.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.08.2021 | 1 | 19.03.2021 | 1 | 22.03.2021 | ДС-1 272 -21 | Исполнено | ДС-1 272 -21 | 05.04.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 22.07.2021 | 10.12.2021 | 1 | 05.10.2021 |  | 1 | 11.12.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00191295 |  | 80633-P-7120-10-001-ВК_И2 | 0000312463 | Труба КОРСИС DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | пог. м | 003107370 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 561.04 | 8920.54 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 16.02.2023 | 15.9 | 20.09.2022 | [16 empty] | 15.9 | 20.09.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00128775 | ООО ИЗП-0051-21. тит 7120 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0_ИГ/КЖ1_ИБ/КЖ2_ИА | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195550 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Май 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 224113.33 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124744 от 14.04.2021). Количество изменено с 4,92 т на 4,489 т | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.489 | 14.04.2021 | 4.92 | 14.04.2021 | [7 empty] | 4.92 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 4.92 | 28.04.2021 |  | 4.489 | 29.09.2022 | 0.811 | 13.09.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130643 | 0095-ООТД от 09.03.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-АТХ-04-ОЛ-001/002_ИБ | 0000358702 | Система СКЗ, 80633-Р-7120-АТХ-04-ОЛ-001_ИБ | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002173069 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Июль 2022 г. | 25.03.2022 | 40000 | 40000 | Дата окончания поставки по спецификации 25.03.2022 0:00:00 |  | 18.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.08.2021 | 1 | 19.03.2021 | 1 | 22.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эрис КИП" | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 1 | 30.09.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130643 | 0095-ООТД от 09.03.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-АТХ-04-ОЛ-001/002_ИБ | 0000358712 | Коробка КЗПМ2.1-25/12-(С-5М-М20)х2(А)-(С-5М-М20)х1(B)-(С-5М-М20)х1(D)-В1,5-ПРОМ (7120-К-21) сторона "С"-низ | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002173073 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Июль 2022 г. | 10.12.2021 | 55000 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2021 0:00:00 |  | 18.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.08.2021 | 1 | 19.03.2021 | 1 | 22.03.2021 | ДС-1 272 -21 | Исполнено | ДС-1 272 -21 | 05.04.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 22.07.2021 | 10.12.2021 | 1 | 05.10.2021 |  | 1 | 11.12.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398499 | Щит управления системы противодымной вентиляции 7120-LP-004 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302914 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00179693 | 0728-ООТД от 11.07.2022 тит.7120 | 80633-Р-7120-12-001-ПТ | 0000492086 | Задвижка клиновая DN50 PN16 VG15, VG16 (80633-Р-7120-12-001-ПТ.ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002800404 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 32093 | 64186 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 13.07.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 10.12.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 2
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398508 | Пост аварийного отключения 7120-SA-001 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302915 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2384856.94 | 2384856.94 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143707 | ООО ИЗП-0051-21, тит 7120 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0_ИГ/КЖ1_ИБ/КЖ2_ИА | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002314523 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 25.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 2678060 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 237891 | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.01.2022 | 38.258 | 25.08.2021 | [16 empty] | 38.258 | 25.08.2021 | 11.654 | 12.09.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002656909 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 04.12.2022 | 1 | 145 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2022 0:00:00 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.08.2022 | 145 | 05.03.2022 | 145 | 09.03.2022 | [7 empty] | 145 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 04.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000480350 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788704 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июнь 2022 г. | 04.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024505 от 25.06.2022 11:04:26 (Корректировка заявки на обеспечение №000158000 от 05.07.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 05.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 04.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398500 | Щит управления P 1 тепловыми завесами 7120-LP-006 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002490301 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 25.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 26.10.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002656907 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 143062.46 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.08.2022 | 0.505 | 01.03.2022 | 1.01 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.505 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.505 | 10.08.2022 |  | 0.505 | 31.08.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398482 | Кондиционер 7120-KV/KN-002 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002302901 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398484 | Завеса воздушно-тепловая 7120-WAN-002 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002302903 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 118613.25 | 118613.25 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002656916 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 04.12.2022 | 1 | 87 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2022 0:00:00 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.08.2022 | 87 | 05.03.2022 | 87 | 09.03.2022 | [7 empty] | 87 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 04.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000480348 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788703 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июнь 2022 г. | 04.12.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024505 от 25.06.2022 11:04:26 (Корректировка заявки на обеспечение №000158000 от 05.07.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 3 | 05.07.2022 | 3 | 05.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 04.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00179693 | 0728-ООТД от 11.07.2022 тит.7120 | 80633-Р-7120-12-001-ПТ | 0000492080 | Ороситель спринклерный (80633-Р-7120-12-001-ПТ.ОЛ1) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | компл | 002800402 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 1 | 394 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 13.07.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 10.12.2022 | 394 | 18.07.2022 | 394 | 19.07.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398503 | Щит управления P 1 тепловыми завесами 7120-LP-011 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002490304 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 25.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 26.10.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130643 | 0095-ООТД от 09.03.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-АТХ-04-ОЛ-001/002_ИБ | 0000358719 | Коробка КЗПМ2.1-25/12-(С-5М-М20)х2(А)-(С-5М-М20)х1(B)-(С-5М-М20)х1(D)-В1,5-ПРОМ (7120-К-23) сторона "С"-низ | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002173075 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Июль 2022 г. | 10.12.2021 | 55000 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2021 0:00:00 |  | 18.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.08.2021 | 1 | 19.03.2021 | 1 | 22.03.2021 | ДС-1 272 -21 | Исполнено | ДС-1 272 -21 | 05.04.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 22.07.2021 | 10.12.2021 | 1 | 05.10.2021 |  | 1 | 11.12.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398493 | Завеса воздушно-тепловая 7120-WAN-009 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002302909 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 118613.25 | 118613.25 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00167116 |  | 80633-Р-7120-07-001-КМ | 0000449397 | Металлоконструкция здания теплого гаража с ремонтным боксом (80633-Р-7120-07-001-КМ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 002681182 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 200000 | 29913800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 15.08.2022 | 149.569 | 21.03.2022 | 149.569 | 22.03.2022 | [7 empty] | 149.569 | ООО "Рапид Билдинг" | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 149.569 | 18.04.2022 |  | 149.569 | 09.06.2022 | 129.399 | 06.10.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182729 |  | 80633-Р-7120-07-001-КМ | 0000449397 | Металлоконструкция здания теплого гаража с ремонтным боксом (80633-Р-7120-07-001-КМ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 002873064 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 45800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 0.229 | 04.08.2022 | [16 empty] | 0.229 | 04.08.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170162 | 16.04.2022 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002710698 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 45822.96 | 247169.05 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 16.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.08.2022 | 5.394 | 18.04.2022 | [16 empty] | 5.394 | 22.04.2022 | 2.953 | 13.09.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128775 | ООО ИЗП-0051-21. тит 7120 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0_ИГ/КЖ1_ИБ/КЖ2_ИА | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002175001 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 05.05.2021 | 55000 | 648670 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122219 от 18.03.2021) | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 11.794 | 19.03.2021 | 11.794 | 18.03.2021 | [7 empty] | 11.794 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 11.794 | 30.04.2021 |  | 11.794 | 11.05.2021 | 11.794 | 14.05.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138574 | 0273-ООТД от 23.06.2021, тит 7120 | 0633-Р-7120-05-001-ЭМ.ОЛ001-004 | 0000386915 | Шкаф распределительный 0,4 кВ 7120-DB2 (80633-Р-7120-05-001-ЭМ.ОЛ004) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002242426 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | Август 2022 г. | 19.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.12.2022 0:00:00 |  | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ | 25.11.2021 | 1 | 28.06.2021 | 1 | 29.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПУ "Казаньэлектрощит | 22.07.2022 | 19.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398489 | Завеса воздушно-тепловая 7120-WAN-003 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302906 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 118613.25 | 118613.25 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00130643 | 0095-ООТД от 09.03.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-АТХ-04-ОЛ-001/002_ИБ | 0000358722 | Коробка КЗПМ2.1-25/12-(С-5М-М20)х2(А)-(С-5М-М20)х1(B)-(С-5М-М20)х1(D)-В1,5-ПРОМ (7120-К-24) сторона "С"-низ | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002173079 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Июль 2022 г. | 10.12.2021 | 55000 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2021 0:00:00 |  | 18.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.08.2021 | 1 | 19.03.2021 | 1 | 22.03.2021 | ДС-1 272 -21 | Исполнено | ДС-1 272 -21 | 05.04.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 22.07.2021 | 10.12.2021 | 1 | 05.10.2021 |  | 1 | 11.12.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398491 | Завеса воздушно-тепловая 7120-WAN-008 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302908 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 118613.25 | 118613.25 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398486 | Завеса воздушно-тепловая 7120-WAN-006 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302905 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 118613.25 | 118613.25 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398505 | Щит управления P 1 тепловыми завесами 7120-LP-008 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002490306 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 25.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 26.10.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398494 | Пункт тепловой индивидуальный 7120-IHU-001 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302910 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2384856.94 | 2384856.94 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00179693 | 0728-ООТД от 11.07.2022 тит.7120 | 80633-Р-7120-12-001-ПТ | 0000492096 | Узел для подключения передвижной пожарной техники (80633-Р-7120-12-001-ПТ.ОЛ5) | Узлы для подключения передвижной пожарной техники | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | компл | 002800406 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 13.07.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 10.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398466 | Установка приточная 7120-РС-002 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302897 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 428171.18 | 428171.18 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00142963 | 0343-ООТД от 05.08.2021, тит 7120 | 80633-Р-7120-10-001-ОВ.2.ОЛ1-8_ИГ; ОВ.2.ОЛ1-11_ИГ | 0000398485 | Завеса воздушно-тепловая 7120-WAN-005 (80633-Р-7120-10-001-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002302904 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 118613.25 | 118613.25 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.08.2021 |  |  | 000030464 | ОВ | 14.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 1 | 19.08.2021
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000349386 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 1 м, duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003125983 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Июнь 2022 г. | 26.09.2022 | 350 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164688 от 22.09.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 22.09.2022 | 4 | 22.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 19.09.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Ковшар Роман Константинович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164951 | 28.02.2022 | 80633-Р-2465_7120-001-КИТСО4_И1 | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002656908 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 04.12.2022 | 1 | 145 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2022 0:00:00 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.08.2022 | 145 | 05.03.2022 | 145 | 09.03.2022 | [7 empty] | 145 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 04.12.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00191295 |  | 80633-P-7120-10-001-ВК_И2 | 0000421637 | Труба 325х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 003107371 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1.41 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 16.02.2023 | 1.41 | 20.09.2022 | [16 empty] | 1.41 | 20.09.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128775 | ООО ИЗП-0051-21. тит 7120 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0_ИГ/КЖ1_ИБ/КЖ2_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002174999 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 02.04.2021 | 55000 | 1486045 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.04.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122219 от 18.03.2021)/ Уменьшено количество на 38,258 - Перенос резервирования 000044601 от 25.08.2021 8:59:32. Количество изменено с 27,823 т на 27,019 т | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 27.019 | 19.03.2021 | 66.081 | 18.03.2021 | [7 empty] | 66.081 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 66.081 | 28.03.2021 |  | 27.019 | 20.07.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128775 | ООО ИЗП-0051-21. тит 7120 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0_ИГ/КЖ1_ИБ/КЖ2_ИА | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002175002 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Май 2021 г. | 03.07.2021 | 55000 | 154000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000122219 от 18.03.2021) | 19.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.8 | 19.03.2021 | 3.18 | 18.03.2021 | [7 empty] | 3.18 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 2.8 | 26.06.2021 |  | 2.8 | 09.07.2021 | 2.8 | 14.01.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152486 | 31.10.2021 | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0_ИГ/КЖ1_ИБ/КЖ2_ИА | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493413 | 31.10.2021 | 31.10.2021 | 01.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 26600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 31.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.02.2022 | 0.38 | 01.11.2021 | [16 empty] | 0.38 | 01.11.2021 | 0.38 | 14.01.2022
Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом | 95.9.08.013.66. | Тит.7120 Теплый гараж с ремонтным боксом (МВЗ7624) | 95.9.08.013.66.004 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172676 |  | 80633-Р-7120-07-001-КЖ0_ИГ/КЖ1_ИБ/КЖ2_ИА | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732622 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 69000 | 105432 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.09.2022 | 1.528 | 13.05.2022 | [16 empty] | 1.528 | 13.05.2022 | 1.528 | 14.05.2022