## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта | 95.9.08.013.61. | Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта (МВЗ7625) | 95.9.08.013.61.012 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00159265 | ООО ИЗП-2031-21 тит.7180/7190 | 80633-Р-7180/7190-11-001-ГТ ИБ | 0000179092 | Камень бордюрный БР100.30.15 ГОСТ 6665-91 | Элементы дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002602308 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 13.06.2022 | 680 | 6120 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.06.2022 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 12.05.2022 | 9 | 09.01.2022 | 9 | 10.01.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 9 | 12.05.2022 |  | 9 | 04.06.2022
Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта | 95.9.08.013.61. | Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта (МВЗ7625) | 95.9.08.013.61.012 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157528 | ООО ИЗП-1782-21 ГТ | 80633-Р-7180/7190-11-001-ГТ | 0000296140 | Арматура А240; ф20х12000; МД; ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002586551 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 75000 | 227175 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 06.04.2022 | 3.029 | 13.12.2021 | 6.058 | 25.01.2022 |  | Исполнено |  | 31.01.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 0.002 | 3.027 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 3.027 | 22.02.2022 |  | 3.027 | 07.04.2022
Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта | 95.9.08.013.61. | Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта (МВЗ7625) | 95.9.08.013.61.012 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00157528 | ООО ИЗП-1782-21 ГТ | 80633-Р-7180/7190-11-001-ГТ | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002586554 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 18.03.2022 | 70000 | 4633510 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.03.2022 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 07.05.2022 | 66.193 | 13.12.2021 | 132.386 | 25.01.2022 |  | Исполнено |  | 31.01.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 9.51 | 56.683 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 56.683 | 07.03.2022 |  | 56.683 | 06.04.2022
Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта | 95.9.08.013.61. | Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта (МВЗ7625) | 95.9.08.013.61.012 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00157528 | ООО ИЗП-1782-21 ГТ | 80633-Р-7180/7190-11-001-ГТ | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002688918 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 90000 | 54000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148775 от 24.03.2022) | 08.12.2021 |  |  | 000030464 | ГТ |  | 0.6 | 24.03.2022 | 0.6 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.6 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.6 | 31.03.2022 |  | 0.6 | 15.04.2022
Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта | 95.9.08.013.61. | Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта (МВЗ7625) | 95.9.08.013.61.012 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00159265 | ООО ИЗП-2031-21 тит.7180/7190 | 80633-Р-7180/7190-11-001-ГТ ИБ | 0000428535 | Плита бетонная тротуарная 2К.6 ГОСТ 17608-2017 | Элементы дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002612266 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 14.01.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 1392300 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 31.05.2022 | 3978 | 14.01.2022 | 7956 | 06.04.2022 | ДС-1712-22 | Исполнено | ДС-1712-22 | 25.04.2022 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 1215 | 2763 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 06.07.2022 | 30.09.2022
Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта | 95.9.08.013.61. | Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта (МВЗ7625) | 95.9.08.013.61.012 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157528 | ООО ИЗП-1782-21 ГТ | 80633-Р-7180/7190-11-001-ГТ | 0000283881 | Арматура 25 A240 Ст3кп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002586552 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 75000 | 216825 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 06.04.2022 | 2.891 | 13.12.2021 | 5.782 | 25.01.2022 | [7 empty] | 2.891 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 2.891 | 22.02.2022 |  | 2.891 | 07.04.2022
Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта | 95.9.08.013.61. | Тит.7180 Автостоянка для грузового транспорта (МВЗ7625) | 95.9.08.013.61.012 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157528 | ООО ИЗП-1782-21 ГТ | 80633-Р-7180/7190-11-001-ГТ | 0000284214 | Арматура 16 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002586550 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 120000 | 4560 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГТ | 06.04.2022 | 0.038 | 13.12.2021 | [16 empty] | 0.038 | 14.12.2021