## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184949 | Заявка №481752 от 31.07.2022 тит.7300 | 80633-Р-7300-АН TQ-ИЗП-НХП-1273 от 27.05.2022г. | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002930571 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 65000 | 50700 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 15.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.12.2022 | 0.78 | 16.08.2022 | [16 empty] | 0.78 | 17.08.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166753 | Заявка №378683 от 11.03.2022 тит.7300 | 80633-Р-7300-КЖ0 Спецификация | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002676999 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 43015.71 | 48177.6 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.07.2022 | 1.12 | 17.03.2022 | [16 empty] | 1.12 | 18.03.2022 | 0.875 | 09.08.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184949 | Заявка №481752 от 31.07.2022 тит.7300 | 80633-Р-7300-АН TQ-ИЗП-НХП-1273 от 27.05.2022г. | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003139281 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 80000 | 100720 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165157 от 28.09.2022) | 15.08.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.259 | 28.09.2022 | 1.259 | 28.09.2022 | [7 empty] | 1.259 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 1.259 | 30.09.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179651 | Заявка №452791 от 24.06.2022 тит.7300 | 80633‐Р‐7030‐АС | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002798212 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 80000 | 174240 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 09.11.2022 | 2.178 | 14.07.2022 | 2.178 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2.178 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 2.178 | 08.08.2022 |  | 2.178 | 23.09.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165409 | 0282-ООТД от 02.03.2022 тит.7300 | 80633-Р-7300-ВК.СО_И3 | 0000445381 | Задвижка клиновая DN100 PN10 (80633-Р-7300-ВК.ОЛ1 л.4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002673891 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Согласно СЗ 0708-ООТД от 04.07.2022 поступила откорректированная документация |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 3 | 15.03.2022 | 3 | 16.03.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 3
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00154691 | ООО ИЗП-1459-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ | 0000418244 | Плита ПК 41.12-8 та серия 1.141.1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002561112 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 23.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.04.2022 | 1 | 29.11.2021 | 1 | 30.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 1 | 22.04.2022 |  | 1 | 11.05.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00154691 | ООО ИЗП-1459-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ | 0000418236 | Перемычка 3ПБ 37-2-п серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002561111 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.04.2022 | 1 | 29.11.2021 | 4 | 23.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179651 | Заявка №452791 от 24.06.2022 тит.7300 | 80633‐Р‐7030‐АС | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002798211 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 80000 | 180000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 09.11.2022 | 2.25 | 14.07.2022 | 2.25 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2.25 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 2.25 | 30.09.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129126 | НСИО-2-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ0_ИВ | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002157318 | 25.02.2021 | 26.02.2021 | 01.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 3740000 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124737 от 14.04.2021) | 25.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.07.2021 | 68 | 01.03.2021 | 22.002 | 14.04.2021 | [14 empty] | 68 | 02.03.2021 | 68 | 07.09.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135649 | НСИО-12-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ2_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240879 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 60000 | 5340 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129370 от 24.06.2021). Количество изменено с 2,843 т на 0,089 т | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.089 | 24.06.2021 | 2.843 | 24.06.2021 | [7 empty] | 2.843 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 2.843 | 28.06.2021 |  | 0.089 | 22.07.2022 | 0.089 | 15.10.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141187 | ООО "ИЗП"-0496-21 от 225.07.2021 | 80633-Р-7300-КЖ3_ИВ | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349292 | 06.09.2021 | 28.07.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 110000 | 124520 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134351 от 06.09.2021) | 28.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 24.11.2021 | 1.132 | 06.09.2021 | 1.132 | 06.09.2021 | [7 empty] | 1.132 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 1.132 | 30.10.2021 |  | 1.132 | 19.11.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129126 | НСИО-2-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ0_ИВ | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002157316 | 25.02.2021 | 26.02.2021 | 01.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 174735 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 25.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.07.2021 | 3.177 | 01.03.2021 |  | 02.03.2021 | [14 empty] | 3.177 | 02.03.2021 | 3.177 | 07.09.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129911 | НСИО-5-21 - КЖ1 | 80633-Р-7300-КЖ1_ИВ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002164450 | 09.03.2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.04.2021 | 55000 | 2172610 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 |  | 09.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.08.2021 | 39.502 | 11.03.2021 | 79.004 | 31.03.2021 | [7 empty] | 39.502 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 39.502 | 15.04.2021 |  | 39.502 | 01.06.2021 | 29.975 | 15.10.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129911 | НСИО-5-21 - КЖ1 | 80633-Р-7300-КЖ1_ИВ | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002164453 | 09.03.2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 5170 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 09.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.08.2021 | 0.094 | 11.03.2021 | [16 empty] | 0.094 | 12.03.2021 | 0.094 | 15.10.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165409 | 0282-ООТД от 02.03.2022 тит.7300 | 80633-Р-7300-ВК.СО_И3 | 0000445380 | Задвижка клиновая DN80 PN10 (80633-Р-7300-ВК.ОЛ1 л.5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002673894 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Согласно СЗ 0708-ООТД от 04.07.2022 поступила откорректированная документация |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 1
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141187 | ООО "ИЗП"-0496-21 от 225.07.2021 | 80633-Р-7300-КЖ3_ИВ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349293 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 70000 | 27300 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134352 от 06.09.2021) | 28.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.39 | 06.09.2021 | 0.39 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.39 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.39 | 30.10.2021 |  | 0.39 | 19.11.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135649 | НСИО-12-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ2_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002220684 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Июль 2021 г. | 21.07.2021 | 62000 | 287804 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2021 |  | 19.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.09.2021 | 4.642 | 19.05.2021 | 4.642 | 20.05.2021 | [7 empty] | 4.642 | АО УК "Металлинвест" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 4.642 | 12.07.2021 |  | 4.642 | 25.07.2021 | 4.642 | 19.09.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129126 | НСИО-2-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ0_ИВ | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195532 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 179879.78 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124737 от 14.04.2021) | 25.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.603 | 14.04.2021 | 3.603 | 14.04.2021 | [7 empty] | 3.603 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 3.603 | 28.04.2021 |  | 3.603 | 11.05.2021 | 3.603 | 07.09.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129911 | НСИО-5-21 - КЖ1 | 80633-Р-7300-КЖ1_ИВ | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195558 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 21.05.2021 | 49925 | 3029349.15 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124749 от 14.04.2021) | 09.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 60.678 | 14.04.2021 | 60.678 | 14.04.2021 | [7 empty] | 60.678 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 60.678 | 17.05.2021 |  | 60.678 | 28.06.2021 | 60.678 | 15.10.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135649 | НСИО-12-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ2_ИБ | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002223677 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 60000 | 61500 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 | перевод на код НСИ группы ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000127468 от 24.05.2021) | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.025 | 24.05.2021 | 1.025 | 24.05.2021 | [7 empty] | 1.025 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 1.025 | 26.06.2021 |  | 1.025 | 07.07.2021 | 1.025 | 09.08.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154691 | ООО ИЗП-1459-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ | 0000299834 | Блок бетонный для стен подвалов ФБС12.5.6-Т ГОСТ 13579-2018 | Блоки фундаментные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002532392 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 08.04.2022 | 4079.03 | 24474.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.04.2022 | 6 | 29.11.2021 | 6 | 30.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 6 | 03.03.2022 |  | 6 | 16.03.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165409 | 0282-ООТД от 02.03.2022 тит.7300 | 80633-Р-7300-ВК.СО_И3 | 0000445376 | Задвижка клиновая DN50 PN16 (80633-Р-7300-ВК.ОЛ1 л.3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002673892 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 7 | Согласно СЗ 0708-ООТД от 04.07.2022 поступила откорректированная документация |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 7 | 15.03.2022 | 7 | 16.03.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 7
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129126 | НСИО-2-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ0_ИВ | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195531 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 1098449.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124737 от 14.04.2021) | 25.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 22.002 | 14.04.2021 | 22.002 | 14.04.2021 | [7 empty] | 22.002 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 22.002 | 30.04.2021 |  | 22.002 | 11.05.2021 | 22.002 | 07.09.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161815 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435241 | Система электрообогрева кровли и водостоков заводоуправления со столовой тит.7300 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002623535 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00154691 | ООО ИЗП-1459-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ | 0000418260 | Блок бетонный ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-2018 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002561109 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 23.05.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.04.2022 | 8 | 29.11.2021 | 8 | 30.11.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 8 | 22.04.2022 |  | 8 | 11.05.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165409 | 0282-ООТД от 02.03.2022 тит.7300 | 80633-Р-7300-ВК.СО_И3 | 0000445378 | Задвижка клиновая DN65 PN10 (80633-Р-7300-ВК.ОЛ1 л.6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002673893 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Согласно СЗ 0708-ООТД от 04.07.2022 поступила откорректированная документация |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 3 | 15.03.2022 | 3 | 16.03.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 3
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166753 | Заявка №378683 от 11.03.2022 тит.7300 | 80633-Р-7300-КЖ0 Спецификация | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002677001 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 73600 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.07.2022 | 0.92 | 17.03.2022 | [16 empty] | 0.92 | 18.03.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129911 | НСИО-5-21 - КЖ1 | 80633-Р-7300-КЖ1_ИВ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002187897 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 26510 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | Уменьшено количество на 19,31 - Перенос резервирования 000044256 от 13.08.2021 16:03:11. Количество изменено с 0,652 т на 0,482 т | 09.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.08.2021 | 0.482 | 01.04.2021 | 19.962 | 02.04.2021 | [7 empty] | 19.962 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 19.962 | 27.05.2021 |  | 0.482 | 18.03.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129911 | НСИО-5-21 - КЖ1 | 80633-Р-7300-КЖ1_ИВ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195559 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 08.06.2021 | 50341.67 | 7742649.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124749 от 14.04.2021). Количество изменено с 154,536 т на 153,802 т | 09.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 153.802 | 14.04.2021 | 154.536 | 14.04.2021 | [7 empty] | 154.536 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 154.536 | 30.05.2021 |  | 153.802 | 19.07.2022 | 62.58 | 21.10.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135649 | НСИО-12-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ2_ИБ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002222315 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Июль 2021 г. | 05.07.2021 | 60000 | 7084440 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2021 | перевод на номенклатуру ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000127295 от 20.05.2021)/ Уменьшено количество на 1,217 - Перенос резервирования 000053351 от 01.06.2022 15:42:14/ Уменьшено количество на 10 - Перенос резервирования 000053967 от 22.06.2022 | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 118.074 | 20.05.2021 | 129.291 | 20.05.2021 | [7 empty] | 129.291 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 129.291 | 27.06.2021 |  | 118.074 | 22.06.2022 | 3.944 | 09.08.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164067 | 18.02.2022 | 80633-Р-7300-ЭМ | 0000412181 | Кабель АПвБПг 3х70/25-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002647670 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1042110.59 | 124011.16 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭМ | 22.07.2022 | 0.119 | 18.02.2022 | [16 empty] | 0.119 | 18.02.2022 | 0.119 | 21.02.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00160997 | ООО ИЗП-0011-22 тит.7300 | 80633-Р-7300-КЖ3-ИВ | 0000432435 | Ступень ЛС 15-1 ГОСТ 8717-2016 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002617172 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 69 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.06.2022 | 69 | 19.01.2022 | 69 | 20.01.2022 | [7 empty] | 69 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 69 | 26.05.2022 |  | 69 | 31.05.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129126 | НСИО-2-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ0_ИВ | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002157315 | 25.02.2021 | 26.02.2021 | 01.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 220110 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 25.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.07.2021 | 4.002 | 01.03.2021 | [16 empty] | 4.002 | 01.03.2021 | 4.002 | 07.09.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161003 | 0828-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-7300-ЭП-ЗТП-001_ИБ | 0000430713 | Устройство вводно-распределительное 0,4 кВ (80633-Р-7300-ЭП-ОЛ-001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002617226 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.06.2022 | 1 | 19.01.2022 | 1 | 20.01.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00160997 | ООО ИЗП-0011-22 тит.7300 | 80633-Р-7300-КЖ3-ИВ | 0000432439 | Ступень ЛСВ 15 ГОСТ 8717-2016 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002617173 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.06.2022 | 9 | 19.01.2022 | 9 | 20.01.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 9 | 26.05.2022 |  | 9 | 31.05.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166753 | Заявка №378683 от 11.03.2022 тит.7300 | 80633-Р-7300-КЖ0 Спецификация | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002676998 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.05.2022 | 45822.96 | 981527.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.07.2022 | 21.42 | 17.03.2022 | 21.42 | 21.03.2022 | [7 empty] | 21.42 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 21.42 | 20.04.2022 |  | 21.42 | 09.05.2022 | 21.42 | 03.06.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135649 | НСИО-12-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ2_ИБ | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240878 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 4340 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129370 от 24.06.2021) | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.07 | 24.06.2021 | 0.07 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.07 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.07 | 28.06.2021 |  | 0.07 | 08.07.2021
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154691 | ООО ИЗП-1459-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ | 0000346312 | Блок бетонный ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-2018 | Блоки фундаментные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002532393 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 08.04.2022 | 6694.37 | 100415.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.04.2022 | 15 | 29.11.2021 | 15 | 30.11.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 15 | 03.03.2022 |  | 15 | 03.04.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00154691 | ООО ИЗП-1459-21, тит 7300 | 80633-Р-7300-КЖ | 0000418230 | Перемычка 2ПБ 16-2-п серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002561110 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 02.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.04.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.04.2022 | 1 | 29.11.2021 | 1 | 30.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 1 | 02.03.2022 |  | 1 | 03.04.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166753 | Заявка №378683 от 11.03.2022 тит.7300 | 80633-Р-7300-КЖ0 Спецификация | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002677000 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 04.05.2022 | 80000 | 214800 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.07.2022 | 2.685 | 17.03.2022 | 2.685 | 18.03.2022 | [7 empty] | 2.685 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 2.685 | 20.04.2022 |  | 2.685 | 09.05.2022
Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием | 95.9.08.013.63. | Тит.7300 Заводоуправление со столовой и укрытием (МВЗ7627) | 95.9.08.013.63.022 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141187 | ООО "ИЗП"-0496-21 от 225.07.2021 | 80633-Р-7300-КЖ3_ИВ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349295 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 70000 | 310660 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134352 от 06.09.2021) | 28.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.438 | 06.09.2021 | 4.438 | 06.09.2021 | [7 empty] | 4.438 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 4.438 | 18.09.2021 |  | 4.438 | 03.10.2021