## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496287 | Устройство зарядное для аккумуляторных батарей 7520-U-001 (80633-Р-7520-ТМ-06-ОЛ-008) | Общепроектные станки и оборудование ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002903303 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 60000 | 60000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.01.2023 | 1 | 15.08.2022 | 1 | 16.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000461065 | Труба 60,3х4 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002981766 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.07 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.03.2023 | 0.067 | 25.08.2022 | 0.067 | 26.08.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.067
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000234982 | Фильтр механический сетчатый муфтовый 3302 05 DN20 PN 16 | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002978981 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 400 | 400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496332 | Шкаф сушильный ШРС-П-204 | Шкафы | Мебель | Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения |  | шт. | 002903309 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 25.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158191 | ООО ИЗП-1661-21 АР | 80633-Р-7520-07-001-АР_ИБ | 0000419809 | Система водосточная фирмы "Ruukki" (желоба) (80633-Р-7520-07-001-АР.ОД_ИБ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | пог. м | 002593428 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 194 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 14.05.2022 | 194 | 10.01.2022 | 194 | 11.01.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446331 | Лоток тройниковый НЛП 200х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782692 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 5 | 14.07.2022 | 5 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155657 | 23.11.2021 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002555157 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 320325 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 23.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.03.2022 | 4.271 | 23.11.2021 | [16 empty] | 4.271 | 23.11.2021 | 4.271 | 24.11.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158923 | ООО ИЗП-1982-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002599172 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 14.03.2022 | 75000 | 1218825 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.04.2022 | 16.251 | 23.12.2021 | 32.502 | 25.01.2022 | [7 empty] | 16.251 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 16.251 | 27.02.2022 |  | 16.251 | 25.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179544 | Заявка №452474 от 23.06.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И4 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002796476 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 65000 | 26650 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.11.2022 | 0.41 | 14.07.2022 | [16 empty] | 0.41 | 15.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160641 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0060-22 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002614490 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.03.2022 | 43015.71 | 57598.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.05.2022 | 1.339 | 18.01.2022 | 1.339 | 19.01.2022 | [7 empty] | 1.339 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.339 | 28.02.2022 |  | 1.339 | 02.04.2022 | 0.808 | 23.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000322000 | Фильтр сетчатый латунный Ду-50 Ру-16 GENEBRE | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002978990 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000441230 | Уголок крепежный УСТ-70-50-5,0 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655416 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 6 | 01.03.2022 | 6 | 01.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000509027 | Хомут тяжелых нагрузок MP-MI 2 1/2" C, 20863 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003138191 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.02.2023 | 6 | 29.09.2022 | 6 | 03.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444868 | Щит управления тепловыми завесами 7520-LP-019 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ17) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002659464 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446326 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 300-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782727 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158923 | ООО ИЗП-1982-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002681216 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90000 | 353700 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | корректировка наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148274 от 18.03.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.93 | 18.03.2022 | 3.93 | 18.03.2022 | [7 empty] | 3.93 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 3.93 | 22.02.2022 |  | 3.93 | 07.04.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160641 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0060-22 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_ИА | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002681217 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90000 | 1050210 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | корректировка наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148275 от 18.03.2022) | 13.01.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 11.669 | 18.03.2022 | 11.669 | 18.03.2022 | [7 empty] | 11.669 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 11.669 | 22.02.2022 |  | 11.669 | 07.04.2022 | 8.232 | 23.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158688 |  | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596890 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 33908.33 | 402729.24 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | . Количество изменено с 15,222 т на 11,877 т | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 11.877 | 20.12.2021 | [16 empty] | 11.877 | 20.12.2021 | 11.877 | 25.12.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158679 |  | 80633-Р-7520-007-КЖ0_ИБ | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596839 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 120000 | 926760 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 7.723 | 20.12.2021 | [16 empty] | 7.723 | 20.12.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179544 | Заявка №452474 от 23.06.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И4 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002917993 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 45822.96 | 13746.89 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162114 от 12.08.2022) | 12.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.3 | 12.08.2022 | 0.3 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 0.3 | 30.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158696 |  | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002597039 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 80000 | 129920 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 330526 | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 1.624 | 20.12.2021 | [16 empty] | 1.624 | 20.12.2021 | 1.624 | 25.12.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155557 | 22.11.2021 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0 | 0000173291 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002554555 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 43701.46 | 219381.33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 22.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.03.2022 | 5.02 | 22.11.2021 | [16 empty] | 5.02 | 22.11.2021 | 5.02 | 23.11.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158693 |  | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173291 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596898 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 43701.46 | 795453.97 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 330526 | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 18.202 | 20.12.2021 | [16 empty] | 18.202 | 20.12.2021 | 18.202 | 25.12.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160087 |  | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173291 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608604 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 43701.46 | 614792.14 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 339302 | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.05.2022 | 14.068 | 10.01.2022 | [16 empty] | 14.068 | 10.01.2022 | 14.068 | 10.01.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Богданов Денис Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00160008 | 07.01.2022 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0 | 0000173981 | Болт 1.1.M20х900.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002608057 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | 11.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 276.79 | 6642.96 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.04.2022 | 24 | 11.01.2022 | [16 empty] | 24 | 11.01.2022 | 24 | 24.01.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000175281 | Выключатель автоматический S201-C6 1P, 6 А, 2CDS251001R0064 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002631377 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 267.27 | 267.27 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.06.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000178770 | Кабель КВПЭфнг(A)-HF-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002661163 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 34004.98 | 170.02 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.08.2022 | 0.005 | 04.03.2022 | 0.005 | 05.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.005
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170338 | ООО ИЗП-0443-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И4 | 0000188204 | Отвод П45-219х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711983 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.12.2022 | 1780 | 74760 | Дата окончания поставки по спецификации 05.12.2022 0:00:00 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 03.09.2022 | 42 | 22.04.2022 | 42 | 25.04.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "ЗДТ "Реком" | 27.08.2022 | 05.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000188261 | Отвод П90-1-26,9х3,2-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002745023 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 303.3 | 1213.2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 12.10.2022 | 4 | 30.05.2022 | 4 | 31.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000188266 | Отвод П90-159х4,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050412 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 19500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 13 | 02.09.2022 | 13 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050410 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 3500 | 38500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 11 | 02.09.2022 | 11 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000188311 | Отвод П90-57х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050413 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 92.75 | 371 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 4 | 02.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168917 | ООО ИЗП-1532-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000188318 | Отвод П90-76х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002699018 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 178.81 | 15914.09 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 20.08.2022 | 89 | 10.04.2022 | 89 | 12.04.2022 | [7 empty] | 89 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178113 | 456452 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_И1 | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002784647 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 79.1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.12.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173627 | 21.05.2022 | 80633-Р-7520-07-001_КЖ2_И1 | 0000191372 | Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002739710 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 36614.02 | 6883.44 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.09.2022 | 0.188 | 23.05.2022 | [16 empty] | 0.188 | 23.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175935 | Заявка №429967 от 24.05.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И2 | 0000191372 | Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002764970 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 36614.02 | 6773.59 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.09.2022 | 0.185 | 16.06.2022 | [16 empty] | 0.185 | 16.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160641 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0060-22 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_ИА | 0000191372 | Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002614488 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 36626.26 | 1941.19 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.04.2022 | 0.053 | 20.01.2022 | [16 empty] | 0.053 | 21.01.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168917 | ООО ИЗП-1532-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000195953 | Тройник П 76х3,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002699019 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1093.35 | 44827.35 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 20.08.2022 | 41 | 10.04.2022 | 41 | 12.04.2022 | [7 empty] | 41 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170338 | ООО ИЗП-0443-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И4 | 0000195982 | Тройник П 114х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711982 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.12.2022 | 1018.37 | 3055.11 | Дата окончания поставки по спецификации 05.12.2022 0:00:00 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 03.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 3 | 25.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗДТ "Реком" | 27.08.2022 | 05.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169878 | 13.04.2022 | 80633-Р-7520-07-001-ВК | 0000196440 | Труба 159х7 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002707493 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 62295.37 | 59803.56 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 25.08.2022 | 0.96 | 14.04.2022 | [16 empty] | 0.96 | 14.04.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167697 | Заявка №378813 от 11.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И1 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764844 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июнь 2022 г. | 25.06.2022 | 120000 | 10800 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156045 от 09.06.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.09 | 09.06.2022 | 0.09 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.09 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.09 | 09.06.2022 |  | 0.09 | 21.06.2022 | 0.09 | 28.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162728 | ООО "ИЗП"-1526-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_ИА | 0000200080 | Шнур ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002631361 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 16572 | 33.14 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.06.2022 | 0.002 | 07.02.2022 | 0.002 | 08.02.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002728826 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1620 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.10.2022 | 1620 | 11.05.2022 | 1620 | 12.05.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1620
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002782738 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2956 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2956 | 14.07.2022 | 2956 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2956
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178113 | 456452 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_И1 | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002784646 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 18340 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.12.2022 | 0.262 | 03.07.2022 | 0.262 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.262 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458658 | Хомут MP-SPN 159-M12 2180419 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 003050395 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 119 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 119 | 06.09.2022 | 119 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464182 | Тройник П 159х4,5-108х4,5-12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050385 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 8 | 02.09.2022 | 8 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458335 | Болт шестигранный M12x22 Zn DIN 933 8.8 2184498 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788916 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 102 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 102 | 18.07.2022 | 102 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446346 | Лоток крестообразный НЛП 400х50-К УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782689 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000460702 | Точка доступа Wi-Fi Cisco AIR-AP2802I-R-K9 с интегрированными антенами, 802.11ac, W2 | Устройства Wi-Fi, радиорелейной связи и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002723058 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158191 | ООО ИЗП-1661-21 АР | 80633-Р-7520-07-001-АР_ИБ | 0000419810 | Система водосточная фирмы "Ruukki" (воронки) (80633-Р-7520-07-001-АР.ОД_ИБ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002593429 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 14.05.2022 | 16 | 10.01.2022 | 16 | 11.01.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000426799 | Кабель Holdcab PVC LV LS(AF) 5х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002770053 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 603220 | 18096.6 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.03 | 20.06.2022 | 0.03 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169230 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0075-22 от 18.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АУПС_ИГ | 0000456691 | Блок компрессионный CFS-T WD 120 GS, 2047206 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002711525 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 10488 | 104880 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 15.09.2022 | 10 | 22.04.2022 | 10 | 25.04.2022 | [7 empty] | 10 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 10 | 23.06.2022 |  | 10 | 20.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169878 | 13.04.2022 | 80633-Р-7520-07-001-ВК | 0000229055 | Труба 114х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002707489 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 69393.11 | 80357.22 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 25.08.2022 | 1.158 | 14.04.2022 | [16 empty] | 1.158 | 14.04.2022 | 1.01 | 17.04.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156685 | ООО ИЗП-1557-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-СС2_ИБ | 0000293665 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х16(PE)-0,45/0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002628568 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 120 | 1920 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.06.2022 | 16 | 02.02.2022 | 32 | 12.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000468498 | Переход ПК-1-26,9х3,2-21,3х3,2-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002745026 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 450 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 12.10.2022 | 4 | 30.05.2022 | 4 | 31.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000443063 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. КЛЗ 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783543 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 3 | 13.07.2022 | 3 | 14.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443063 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. КЛЗ 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002656348 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.08.2022 | 5 | 04.03.2022 | 5 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744731 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 21.08.2022 | 29 | 30.05.2022 | 29 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003050422 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 25.12.2022 | 15 | 06.09.2022 | 15 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482526 | Скоба подвеса по типу BML1007HDZ (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785004 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 38 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 38 | 14.07.2022 | 38 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 38
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000458544 | Скоба внахлест MQB-82 369671 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002744743 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.10.2022 | 36 | 30.05.2022 | 36 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458544 | Скоба внахлест MQB-82 369671 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002721190 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 302 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.09.2022 | 302 | 05.05.2022 | 302 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000438877 | Кольцо уплотнительное D110 мм 16110 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002632282 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 576 | 8064 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.07.2022 | 14 | 09.02.2022 | 14 | 10.02.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Кулемина Сабина Арзуевна | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496324 | Контейнер для отходов 1270х770х1065 КМП-01-03 | Контейнера | Прочие производственные активы | Общепромышленное оборудование и комплектующие |  | шт. | 002986067 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 31.12.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458675 | Шайба монтажная MQZ-L11 2199455 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие |  | шт. | 002788911 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 64 | 18.07.2022 | 64 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458675 | Шайба монтажная MQZ-L11 2199455 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общепромышленное оборудование и комплектующие |  | шт. | 003050398 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 192 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 192 | 06.09.2022 | 192 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000443066 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655972 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.08.2022 | 22 | 04.03.2022 | 22 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 22
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443066 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655965 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 152 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.08.2022 | 152 | 04.03.2022 | 152 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 152
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000479180 | Кабель Holdcab PVC LS(A) 3х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002770050 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 207320 | 18658.8 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.09 | 20.06.2022 | 0.09 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.09 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000500933 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-2.4 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035833 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000235022 | Хомут трубный MP-HI 75-80 21/2" M8/M10 386413 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788907 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 49.58 | 3470.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 11.11.2022 | 70 | 18.07.2022 | 70 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446536 | Крышка двускатная лотка лестничного КНЛ20х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782731 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 30 | 14.07.2022 | 30 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 30
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000480333 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783540 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 6 | 13.07.2022 | 6 | 14.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171305 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0066-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_ИБ | 0000457159 | Пост управления ПКИЕ-П141210/ПРОМ-1ПГЕ2З-1КНВ2MНК(Б)-1ET6/M2(Г) на 1 элемент, переключатель на 2 положения, 2НО+2НЗ, 230В | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720396 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 5000 | 5000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.08.2022 | 1 | 27.04.2022 | 1 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002632526 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 40.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.07.2022 | 0.002 | 15.02.2022 | 0.004 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.002 | 26.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782660 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 40 | 14.07.2022 | 40 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 40
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000327099 | Патч-панель неэкранированная, 24 порта, 19", 1U, категория 5e, NMC-RP24UD2-1U-BK | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002631830 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | Июль 2022 г. | 13.10.2022 | 3141 | 3141 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 26.06.2022 | 1 | 07.02.2022 | 2 | 21.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782732 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 9 | 14.07.2022 | 9 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 9
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446278 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 100х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782678 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 9 | 14.07.2022 | 9 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 9
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158133 | ООО ИЗП-1661-21 КМ | 80633-Р-7520-07-001-КМ_ИВ | 0000419791 | Конструкция металлическая склада хранения реагентов и катализаторов (80633-Р-7520-07-001-КМ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 002591672 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 29.08.2022 | 200000 | 49190000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.08.2022 |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 12.05.2022 | 245.95 | 14.12.2021 | 245.95 | 15.12.2021 | [7 empty] | 245.95 | ООО "СПМ-ПРОЕКТ" | 03.02.2022 | 03.07.2022 | 102.839 | 26.08.2022 |  | 101.114 | 26.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446496 | Профиль П-образный СТ-50-2,5 (по типу BPM2905HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782745 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 206 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 206 | 14.07.2022 | 206 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 206
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162728 | ООО "ИЗП"-1526-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_ИА | 0000231216 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002632154 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 42666.6 | 85.33 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.07.2022 | 0.002 | 15.02.2022 | 0.004 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.002 | 05.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00187231 | №494221 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ_И2 | 0000444190 | Таль ручная шестеренная ТРШ тип С 1010561 | Тали ручные | Тали | Грузоподъемное оборудование |  | шт. | 003143003 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 26.08.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.02.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000308125 | Кран шаровый VALTEС 218 ппр, б, вр-нр 1/2" (15) | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002978999 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 226 | 226 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000472074 | Хомут трубный MP-U-I 42-47 1 1/4" M8/10 2242266 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002758717 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 01.11.2022 | 2 | 06.06.2022 | 2 | 08.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000509004 | Струбцина монтажная MQT-41-82, 369676 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 003138187 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.02.2023 | 40 | 29.09.2022 | 40 | 03.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482274 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784993 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 158 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 158 | 14.07.2022 | 158 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 158
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000479175 | Кабель Holdcab PVC LS(A) 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002770043 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 3881200 | 698616 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.18 | 20.06.2022 | 0.18 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.18 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162777 | 06.02.2022 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002631553 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 08.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 70000 | 297360 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.07.2022 | 4.248 | 08.02.2022 | [16 empty] | 4.248 | 08.02.2022 | 4.248 | 09.02.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169198 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АПТ_ИБ | 0000450121 | Вставка круглая CFS-T RR-100 GS 2014892 | Комплектующие к кабелю греющему | Кабель и комплектующие для промышленного электрообогрева | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002711476 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 6672 | 80064 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 04.10.2022 | 12 | 22.04.2022 | 12 | 25.04.2022 | [7 empty] | 12 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 12 | 23.06.2022 |  | 12 | 01.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496355 | Перекладина защитная 2037 для стеллажного отбойника 2036 | Ограждающие конструкции | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | компл | 002903306 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.01.2023 | 8 | 12.08.2022 | 8 | 15.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000018066 | Лак БТ-577 ГОСТ 5631-79 | Лаки | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002981778 | 24.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 70 | 1400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.12.2022 | 20 | 30.08.2022 | 20 | 31.08.2022 | ДС-4021-22 | Обработка заявок | ДС-4021-22 | 21.09.2022 |  |  | 20
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000020732 | Тройник П 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002721202 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 8000 | 32000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 12.09.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003079240 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 67671.06 | 31128.69 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163834 от 12.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 0.46 | 12.09.2022 | 0.46 | 12.09.2022 | [7 empty] | 0.46 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444876 | Щит управления приточной установкой 7520-LP-003А/В (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002659469 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444832 | Завеса воздушно-тепловая 7520-WAN-007 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002659441 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446220 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х50х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782661 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 26 | 14.07.2022 | 26 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 26
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464066 | Труба 57х3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003050372 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5.05 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 02.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 14.01.2023 | 5.045 | 05.09.2022 | 5.045 | 06.09.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 5.045
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000368351 | Патч-панель 24хRJ45, 1U, 19", UTP, кат.5е, Dual, ITK PP24-1UC5EU-D05 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002765081 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 350 | 35000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156111 от 10.06.2022) | 08.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 100 | 10.06.2022 | 100 | 10.06.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 100 | 25.05.2022 |  | 100 | 08.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00171305 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0066-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_ИБ | 0000456981 | Светильник взрывозащищенный светодиодный СГУ05-3720С-220AC/П-2КНВ2МНК/Р 1Exdb IIC T5 Gb | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002720390 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 23430 | 656040 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 28 | 27.04.2022 | 28 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 28
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464157 | Заглушка П 89х3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050375 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 6 | 02.09.2022 | 6 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464181 | Тройник П 159х4,5-12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050384 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 5 | 02.09.2022 | 5 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000097675 | Тройник П 219х6-159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002721203 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 3005.24 | 3005.24 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 12.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000504758 | Кран шаровой ВР-ВР Ду-50 (2") | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 003053455 | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.01.2023 | 3 | 05.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446537 | Крышка двускатная лотка лестничного КНЛ30х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782730 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 22 | 14.07.2022 | 22 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 22
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00187056 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000484768 | Уголок монтажный MRW 3/90 2197321 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002996147 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 810.32 | 22688.96 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 28 | 26.08.2022 | 28 | 29.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00169198 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АПТ_ИБ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002711479 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 6912 | 6912 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 05.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00169230 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0075-22 от 18.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АУПС_ИГ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002711518 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 6912 | 13824 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 05.09.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 20.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00169189 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0062-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-7520-12-001-СОУЭ_ИГ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002711531 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 6912 | 13824 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 05.09.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 20.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158923 | ООО ИЗП-1982-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000444085 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002673532 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.04.2022 | 147784.32 | 216060.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147460 от 13.03.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.462 | 14.03.2022 | 1.462 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.462 | ОАО "Уралтрубпром" | 25.02.2022 | 26.05.2022 | 1.415 | 11.04.2022 |  | 1.415 | 21.04.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000407314 | Провод ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х6(PE) 450/750В | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002632524 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 83580 | 2674.56 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.07.2022 | 0.032 | 15.02.2022 | 0.064 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.032 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000407314 | Провод ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х6(PE) 450/750В | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002632270 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 83580 | 1755.18 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.07.2022 | 0.021 | 15.02.2022 | 0.042 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.021 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446267 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782675 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 9 | 14.07.2022 | 9 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 9
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482519 | Скоба для вертикального монтажа на стене основание 300 по типу BMM1030HDZ (S=2,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785003 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482273 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784992 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 78 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 78 | 14.07.2022 | 78 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 78
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000325761 | Гайка М20 класс 8 ГОСТ 5915-70 оцинкованная | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002981772 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 270 | 945 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.12.2022 | 3.5 | 25.08.2022 | 3.5 | 26.08.2022 | ДС-4138-22 | Обработка заявок | ДС-4138-22 | 21.09.2022 |  |  | 3.5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496263 | Аппарат гидродинамический высокого давления 7520-М-003 (80633-Р-7520-ТМ-06-ОЛ-007) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003022041 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 250000 | 250000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.01.2023 | 1 | 29.08.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457214 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐901 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002702943 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00177931 | Заявка №448636 от 18.06.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И5 | 0000444391 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 63х5,8 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002789969 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 04.12.2022 | 8 | 13.07.2022 | [16 empty] | 8 | 13.07.2022 | 8 | 23.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00180030 |  | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И5 | 0000444391 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 63х5,8 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002813658 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 12.12.2022 | 4 | 15.07.2022 | [16 empty] | 4 | 15.07.2022 | 4 | 23.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171305 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0066-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_ИБ | 0000458505 | Пена огнеупорная CF-JI 2053600 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002720397 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.09.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454493 | Клапан огнезадерживающий круглого сечения d630 (7520-FD-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725036 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454494 | Клапан огнезадерживающий круглого сечения d315 (7520-FD-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725037 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454495 | Клапан огнезадерживающий круглого сечения d315 (7520-FD-003) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725038 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454496 | Клапан огнезадерживающий круглого сечения d250 (7520-FD-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725039 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454497 | Клапан огнезадерживающий круглого сечения d560 (7520-FD-005) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725040 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454498 | Вентилятор радиальный взрывозащищенный ExdIIAT3, положение Л0, L=2100 м3/ч, Рсвоб.=400 Па, 61 кг (7520-VC-003) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725041 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454499 | Вентилятор радиальный взрывозащищенный ExdIIAT3, положение П0, L=1450 м3/ч, Рсвоб.=400 Па, 55 кг (7520-VC-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725042 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454501 | Клапан огнезадерживающий d315 (7520-FD-009) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725043 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454502 | Клапан огнезадерживающий d560 (7520-FD-010) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725044 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454503 | Клапан огнезадерживающий d250 (7520-FD-011) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725045 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454504 | Клапан огнезадерживающий d250 (7520-FD-008) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725046 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454505 | Заслонка воздушная утепленная регулируемая 500х300 с периметральным обогревом 0,9 кВт и электроприводом (7520-VV-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725047 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454506 | Вентилятор радиальный, положение П0, L=700 м3/ч, Рсвоб.=300 Па, 45 кг (7520-VC-006) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725048 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454507 | Вентилятор радиальный, положение П0, L=2000 м3/ч, Рсвоб.=400 Па, 45 кг (7520-VC-006) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725049 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454508 | Клапан огнезадерживающий d710 (7520-FD-012) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725050 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454509 | Клапан огнезадерживающий d450 (7520-FD-013) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725051 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454510 | Вентилятор радиальный, положение Л0, L=2900 м3/ч, Рсвоб.=500 Па, 76 кг (7520-VC-005) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725052 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454511 | Клапан огнезадерживающий d630 (7520-FD-017) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725053 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454512 | Клапан огнезадерживающий d500 (7520-FD-014) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725054 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454513 | Клапан огнезадерживающий d315 (7520-FD-015) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725055 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454514 | Клапан огнезадерживающий d200 (7520-FD-016) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725056 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454515 | Заслонка воздушная утепленная регулируемая 500х300 с периметральным обогревом 0,9 кВт и электроприводом (7520-VV-003) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725057 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454516 | Заслонка воздушная утепленная регулируемая 500х300 с периметральным обогревом 0,9 кВт и электроприводом (7520-VV-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725058 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454517 | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе L=150 м3/ч, Рсвоб.=200 Па, Nдв=0,071 кВт, U=230 В (7520-VC-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725059 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454518 | Заслонка воздушная утепленная регулируемая 600х300 с периметральным обогревом 0,9 кВт и электроприводом (7520-VV-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725060 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454519 | Вентилятор радиальный, положение П270, L=6100 м3/ч, Рсвоб.=300 Па, 76 кг (7520-VC-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725061 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454520 | Узел прохода общего назначения с клапаном УП3-07 (7520-АРЕ-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725062 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454521 | Узел прохода общего назначения с клапаном в искробезопасном исполнении УП3-03 (7520-АРЕ-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725063 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454522 | Узел прохода общего назначения с клапаном в искробезопасном исполнении УП3-03 (7520-АРЕ-003) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725064 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454523 | Узел прохода общего назначения с клапаном в искробезопасном исполнении УП3-03 (7520-АРЕ-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725065 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171886 | 0341-ООТД от 18.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.СО - ИВ | 0000454524 | Узел прохода общего назначения с клапаном УП3-08 (7520-АРЕ-005) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002725066 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000478625 | Держатель кабеля B=80 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782748 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 120 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 120 | 14.07.2022 | 120 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 120
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000262096 | Тройник П 1-33,7х3,2-20 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002746991 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 12.10.2022 | 5 | 30.05.2022 | 5 | 31.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 5 | 02.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446303 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782686 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 7 | 14.07.2022 | 7 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 7
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000499513 | Задвижка клиновая DN200 PN16 7520-EUV-002 ЭП (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035829 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00187056 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458491 | Кронштейн MQK-41/450 369610 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002996145 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 84 | 26.08.2022 | 84 | 29.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000383223 | Умывальник УмПр3Ф ГОСТ 30493-2017 | Мойки, раковины, умывальники | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002978980 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464151 | Отвод П90-89х3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050382 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 7 | 02.09.2022 | 7 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458328 | Анкер-шуруп HUS3-I 6x35 M8/M10 416740 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003050391 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 25.12.2022 | 5 | 02.09.2022 | 5 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458328 | Анкер-шуруп HUS3-I 6x35 M8/M10 416740 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721184 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 63 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.07.2022 | 63 | 05.05.2022 | 63 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170338 | ООО ИЗП-0443-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И4 | 0000124711 | Тройник П 219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711980 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.12.2022 | 5000 | 125000 | Дата окончания поставки по спецификации 05.12.2022 0:00:00 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 03.09.2022 | 25 | 22.04.2022 | 25 | 25.04.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "ЗДТ "Реком" | 27.08.2022 | 05.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457221 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐151 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002702950 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728825 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.10.2022 | 12 | 11.05.2022 | 12 | 12.05.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728827 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 108 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.10.2022 | 108 | 11.05.2022 | 108 | 12.05.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 108
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187892 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-1109-22 | 80633-Р-7520-10-001-ВК.СО | 0000211510 | Муфта двухраструбная 110 Корсис из полиэтилена ГОСТ Р 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003026496 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.01.2023 | 3 | 31.08.2022 | 3 | 01.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000444139 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659010 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.08.2022 | 5 | 04.03.2022 | 5 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00183989 | 0812 - ООТД от 03.08.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501346 | Фильтр пожарный универсальный (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ9) | Оборудование пожарно-техническое (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | компл | 002901489 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 06.01.2023 | 2 | 12.08.2022 | 2 | 15.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000080920 | Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655413 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2.58 | 448.92 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 174 | 01.03.2022 | 174 | 01.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 174
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000500862 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-2.3 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035832 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444848 | Установка приточная 7520-АРС-001 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002659452 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446282 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 300х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782677 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00187231 | №494221 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ_И2 | 0000444192 | Тележка для тали тип А грузоподъемностью 0,5 т 10305 | Тележки платформенные | Грузоподъемное оборудование |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003143004 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 26.08.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 11.02.2023 | 1 | 04.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457195 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐102 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002702936 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000486958 | Крышка лотка переходного симметричного НЛК 300/100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788976 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782723 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 5 | 14.07.2022 | 5 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170338 | ООО ИЗП-0443-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И4 | 0000497973 | Труба 114х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002880763 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.10.2022 | 59135.96 | 65108.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2022 | замена наимнования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161457 от 03.08.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1.101 | 04.08.2022 | 1.101 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.101 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 1.101 | 27.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000504762 | Редуктор давления 2" DN50 ВР | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 003053458 | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.01.2023 | 1 | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00179695 | 0730-ООТД от 11.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК | 0000492121 | Задвижка клиновая DN100 PN10 (80633-Р-7520-10-001-ВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002800408 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 13.07.2022 |  |  | 000030464 | ВК | 10.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444844 | Установка приточная 7520-РС-004А/В (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002659449 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Правилова Диана Владимировна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000321446 | Заглушка для двустенных труб, наружная, полиэтилен, диаметр 110 мм, 023110 | Трубы пластиковые гофрированные | Металлорукав, трубы пластиковые (гофрированные, гладкие жесткие) и аксессуары для труб | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | шт. | 002635713 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 17.06.2022 | 139 | 139 | Дата окончания поставки по спецификации 17.06.2022 0:00:00 |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.06.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 27.05.2022 | 17.06.2022 | 1 | 10.06.2022 |  | 1 | 24.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000445430 | Оповещатель табло световое общепромышленного исполнения "Загазовано" | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | компл | 002702952 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1000 | 1000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 13.04.2022 | 1 | 14.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446305 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782685 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 5 | 14.07.2022 | 5 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00183989 | 0812 - ООТД от 03.08.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501359 | Клапан обратный VCS-4 DN200 PN16 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ11) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035305 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446528 | Консоль кабельная КС5-350-2,0 (по типу BBM5030HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782735 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 148 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 148 | 14.07.2022 | 148 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 148
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000443046 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655415 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 2 | 01.03.2022 | 2 | 01.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443046 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655453 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 2 | 01.03.2022 | 2 | 01.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443046 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002657909 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.08.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457201 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐601 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002702938 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458327 | Анкер-шуруп HUS3-H 10x70 15/-/- 2079912 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788915 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 224 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 224 | 18.07.2022 | 224 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457190 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐101 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002702935 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000509098 | Гайка монтажная MRM-M16-HDG, 2197338 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003138192 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 68 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.02.2023 | 68 | 29.09.2022 | 68 | 03.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446234 | Крышка лотка замковая КЛЗ 300х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782668 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458656 | Хомут MP-MXI 2 1/2'' 372273 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788917 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 28 | 18.07.2022 | 28 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000486963 | Крышка лотка переходного правостороннего НЛК 200/100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788979 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169198 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АПТ_ИБ | 0000456581 | Модуль-заглушка CFS-T FB 30/0 2014866 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002711477 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 690 | 18630 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 15.09.2022 | 27 | 22.04.2022 | 27 | 25.04.2022 | [7 empty] | 27 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 27 | 23.06.2022 |  | 27 | 20.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000508863 | Фланец 250-16-01-1-B-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003138186 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.02.2023 | 1 | 27.09.2022 | 1 | 28.09.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000404937 | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125 мкм, стандарта OS2 NMF-PC2S2C2-FCU-FCU-001 | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002636317 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 10.05.2022 | 360 | 7920 | Дата окончания поставки по спецификации 10.05.2022 0:00:00 |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 30.06.2022 | 22 | 16.02.2022 | 22 | 18.02.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Снежный барс" | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 22 | 07.06.2022 |  | 22 | 01.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000479085 | Подводка гибкая ВВ 1/2" L=500 мм универсальная, ВВ105030 | Подводка гибкая сантехническая | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002978991 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 7 | 25.08.2022 | 7 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158191 | ООО ИЗП-1661-21 АР | 80633-Р-7520-07-001-АР_ИБ | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002653085 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 4500 | 10772100 | Дата окончания поставки по спецификации 31.08.2022 0:00:00 | Приведение наименований в соответствие (Корректировка заявки на обеспечение №000145932 от 24.02.2022) | 14.12.2021 |  |  | 000030464 | АР |  | 2393.8 | 24.02.2022 | 2393.8 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2393.8 | ООО "ТД "НЗСП" | 25.03.2022 | 31.08.2022 | 524.012 | 21.08.2022 |  | 524.012 | 29.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00167629 | Заявка № 379231 от 12.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КМ1_И1 | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002901348 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4500 | 517500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 | Уточнение номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000161763 от 09.08.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | КМ |  | 115 | 09.08.2022 | 115 | 09.08.2022 | [7 empty] | 115 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171305 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0066-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_ИБ | 0000456952 | Кабель Holdcab PVC LV LS(AF) 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720400 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 117070 | 169751.5 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 1.45 | 27.04.2022 | 1.45 | 28.04.2022 | [7 empty] | 1.45 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000499532 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-1.3 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035826 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496362 | Отбойник стеллажный защита с двумя роликами 2029 | Ограждающие конструкции | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002903307 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.01.2023 | 30 | 12.08.2022 | 30 | 15.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446306 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782687 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444820 | Щит управления приточной установкой 7520-LP-001А/В (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002659455 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000479176 | Кабель Holdcab PVC LS(A) 5х50-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002770044 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2570040 | 128502 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.05 | 20.06.2022 | 0.05 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457203 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐801 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002702939 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457205 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐602 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002702940 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00178199 | 456378 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_И1 | 0000208031 | Выключатель автоматический ABB S201 C16, 1P, 16 А, 2CDS251001R0164 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002785360 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 624.13 | 624.13 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000208031 | Выключатель автоматический ABB S201 C16, 1P, 16 А, 2CDS251001R0164 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002631379 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 346.5 | 346.5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.06.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000500984 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-2.5 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035834 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000486954 | Крышка лотка переходного симметричного НЛК 400/300 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788973 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464070 | Труба 220х6,5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003050380 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1.64 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 02.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 14.01.2023 | 1.643 | 05.09.2022 | 1.643 | 06.09.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 1.643
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000485861 | Крепление к потолку с изменяемым углом по типу BSV2902HDZ (S=2,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785001 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 59 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 59 | 14.07.2022 | 59 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 59
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000480479 | Муфта МфН-150 ГОСТ 6942-98 | Части фасонные для канализационных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002981777 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 27 | 25.08.2022 | 27 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00156685 | ООО ИЗП-1557-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-СС2_ИБ | 0000419937 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-5 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002574259 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 11.06.2022 | 90000 | 25470 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 01.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.03.2022 | 0.283 | 13.12.2021 | 0.283 | 14.12.2021 | [7 empty] | 0.283 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000472284 | Отвод П90-1-33,7х3,2-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002755666 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 16.10.2022 | 18 | 01.06.2022 | 18 | 02.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 18
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782669 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 60 | 14.07.2022 | 60 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 60
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000500803 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-2.2 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035831 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444835 | Вентилятор вытяжной 7520-АVС-002 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ15) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002659443 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464154 | Заглушка П 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050379 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 120 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 120 | 02.09.2022 | 120 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464154 | Заглушка П 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003052455 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 2 | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167697 | Заявка №378813 от 11.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И1 | 0000452881 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400х600х100-L Тип А | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002754482 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Август 2022 г. | 07.06.2022 | 9439.08 | 869830.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | толеранс поставки + наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000154782 от 30.05.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 92.152 | 30.05.2022 | 92.152 | 30.05.2022 | [7 empty] | 92.152 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 92.152 | 06.06.2022 |  | 92.152 | 11.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000445472 | Шкаф настенного исполнения для оборудования связи 7520‐LP‐016 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐003) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002702953 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174711 | 30.05.2022 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002754830 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 89.3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 433780 | 30.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.11.2022 | 89.3 | 31.05.2022 | [16 empty] | 89.3 | 31.05.2022 | 89.3 | 01.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000486961 | Крышка лотка переходного правостороннего НЛК 400/200 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788978 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000422192 | Полоса 30х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002981779 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 100 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.12.2022 | 0.001 | 25.08.2022 | 0.001 | 26.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.001
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000509015 | Элемент опорный MRP-1/1, 2197323 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003138189 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 302 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 18.01.2023 | 302 | 29.09.2022 | 302 | 03.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000449053 | Анкер забивной HKD М10х40 376967 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744735 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 70.06 | 1471.26 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 21.08.2022 | 21 | 30.05.2022 | 21 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000449053 | Анкер забивной HKD М10х40 376967 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003050421 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 70.06 | 1050.9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 25.12.2022 | 15 | 02.09.2022 | 15 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458568 | Хомут MP-MI 4" G 20871 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003050406 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 7 | 06.09.2022 | 7 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000509033 | Переход К 1-60,3х4-33,7х3,2 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134933 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164819 от 23.09.2022) | 26.05.2022 |  |  | 000030464 | ГПТ |  | 3 | 23.09.2022 | 3 | 23.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 3 | 02.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782720 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 25 | 14.07.2022 | 25 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 25
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170338 | ООО ИЗП-0443-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И4 | 0000118716 | Труба 426х8 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002711986 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.09.2022 | 61646.4 | 59488.78 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 30.08.2022 | 0.965 | 19.04.2022 | 0.965 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.965 | ПАО "ТМК" | 17.06.2022 | 31.08.2022 | 0.965 | 11.08.2022 |  | 0.965 | 01.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170588 |  | 80633-Р-7520-10-001-ВК.СО | 0000421858 | Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002713892 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90220.19 | 1082642.28 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Заявка № 408986 | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 01.09.2022 | 12 | 20.04.2022 | [16 empty] | 12 | 20.04.2022 | 11.744 | 21.04.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000443064 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. КЛЗ 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002657881 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.08.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443064 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. КЛЗ 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002657912 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.08.2022 | 9 | 04.03.2022 | 9 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 9
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169878 | 13.04.2022 | 80633-Р-7520-07-001-ВК | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002707491 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 51936.41 | 40510.4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 25.08.2022 | 0.78 | 14.04.2022 | [16 empty] | 0.78 | 14.04.2022 | 0.78 | 23.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180258 |  | 80633-Р-7520-07-001-ВК | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002821726 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51936.41 | 33602.86 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 28.11.2022 | 0.647 | 18.07.2022 | [16 empty] | 0.647 | 18.07.2022 | 0.342 | 23.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170338 | ООО ИЗП-0443-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И4 | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002711987 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 73200 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 30.08.2022 | 0.732 | 19.04.2022 | 1.464 | 20.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444886 | Щит управления аварийной системы 7520-LP-008 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002659474 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482533 | Шарнир универсальный по типу BSV1012 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785006 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1242 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1242 | 14.07.2022 | 1242 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1242
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000443042 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002658988 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.08.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443042 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002658990 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.08.2022 | 7 | 04.03.2022 | 7 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 7
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501141 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-2.9 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035838 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171305 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0066-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_ИБ | 0000458641 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-Р 0,25 230/36 УХЛ4 IP54 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002720388 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4117.9 | 20589.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 5 | 27.04.2022 | 5 | 28.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496367 | Сачок поверхностный с мелкой сеткой размером ячейки 0,5 мм, длина ручки 1,5 м | Инвентарь и хоз. принадлежности (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002903308 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00178967 | 0707-ООТД от 04.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_И2 | 0000456956 | Щит рабочего освещения 7520-NLP-01 (80633-Р-7520-05-001-ЭО.ОЛ-001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002791515 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 05.12.2022 | 1 | 12.07.2022 | 1 | 13.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446308 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 300х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782680 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446277 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 100х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782683 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000445469 | Шкаф СКЗ (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002702934 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000370542 | Труба 34х3,5-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002744501 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 135000 | 57780 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 07.10.2022 | 0.428 | 30.05.2022 | 0.428 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.428 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00183989 | 0812 - ООТД от 03.08.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501362 | Клапан обратный VC-5 DN150 PN16 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ11) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035306 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458692 | Шпилька резьбовая S-BT-MF M10/15 AN6 2140528 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002788908 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 56 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 56 | 18.07.2022 | 56 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000458692 | Шпилька резьбовая S-BT-MF M10/15 AN6 2140528 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002744742 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 108 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.10.2022 | 108 | 30.05.2022 | 108 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458692 | Шпилька резьбовая S-BT-MF M10/15 AN6 2140528 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002721185 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1712 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.09.2022 | 1712 | 05.05.2022 | 1712 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446509 | Профиль П-образный СТ-180-2,5 (по типу BPM2918HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782741 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 27 | 14.07.2022 | 27 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 27
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457220 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐141 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002702949 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00183989 | 0812 - ООТД от 03.08.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501336 | Ороситель VK 530 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ8) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002901488 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 311 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 06.01.2023 | 311 | 12.08.2022 | 311 | 15.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158805 |  | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0 | 0000312322 | Болт 1.1. М24х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002598173 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 900 | 41400 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.05.2022 | 46 | 21.12.2021 | [16 empty] | 46 | 21.12.2021 | 46 | 10.01.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00179544 | Заявка №452474 от 23.06.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И4 | 0000312322 | Болт 1.1. М24х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002796479 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 454.79 | 7276.64 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.10.2022 | 16 | 18.07.2022 | 32 | 23.09.2022 | [7 empty] | 16 | ООО ПКФ "Саотрон" | 21.10.2022 | 20.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782665 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 183 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 183 | 14.07.2022 | 183 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 183
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00162728 | ООО "ИЗП"-1526-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_ИА | 0000438847 | Выключатель автоматический S201-C, 3 А, 2CDS251001R0034 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002635476 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 847 | 847 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 28.06.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000458587 | Хомут MP-U-I 29-33 M8/10 2242263 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002744750 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.10.2022 | 13 | 30.05.2022 | 13 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000504797 | Отвод литой 45 ПЭ100 DN50 SDR 11 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003053459 | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.01.2023 | 2 | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446325 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 300-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782721 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00183989 | 0812 - ООТД от 03.08.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501326 | Клапан обратный VCS-6 DN25 PN16 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035303 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458357 | Гайка шестигранная M16 Zn DIN 934 8 2184506 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003050404 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 25.12.2022 | 28 | 02.09.2022 | 28 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000239080 | Тройник П-1-26,9х3,2-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002745029 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 884.35 | 1768.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 12.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000441705 | Кабель Holdcab PVC LV LS(AF) 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002770055 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 215000 | 12900 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.06 | 20.06.2022 | 0.06 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444880 | Щит управления приточной установкой 7520-LP-005 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002659471 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655454 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 14 | 01.03.2022 | 14 | 01.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 14
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00156685 | ООО ИЗП-1557-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-СС2_ИБ | 0000419962 | Коробка соединительная взрывозащищенная КСА 10.16.08 32/4 1ВЛ2-М25(А) 2ВЛ2- М25(B) 1ExeII T6/T4 Gb УХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002628567 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.06.2022 | 1 | 02.02.2022 | 1 | 03.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000479179 | Кабель Holdcab PVC LS(A) 5х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002770048 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 624100 | 159145.5 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.255 | 20.06.2022 | 0.255 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.255 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482486 | Секция переходная правосторонняя НЛП 200х50/100х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783523 | 29.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158923 | ООО ИЗП-1982-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000112838 | Труба 530х8 ГОСТ 10704-91/В 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002628468 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1.23 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.06.2022 | 1.227 | 02.02.2022 | 1.227 | 03.02.2022 | [7 empty] | 1.227 | АО "ВМЗ" | 09.03.2022 | 30.06.2022 | 1.227 | 25.04.2022 |  | 1.227 | 15.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446254 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 100х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782673 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444834 | Вентилятор вытяжной 7520-АVС-001 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002659442 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00183989 | 0812 - ООТД от 03.08.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501334 | Ороситель VK 202 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ8) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002901486 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 51 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 06.01.2023 | 51 | 12.08.2022 | 51 | 15.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00186659 | №494206 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_И1 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003139258 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 90000 | 79020 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000165142 от 28.09.2022) | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.878 | 28.09.2022 | 0.878 | 28.09.2022 | [7 empty] | 0.878 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00162728 | ООО "ИЗП"-1526-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_ИА | 0000229573 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002631950 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1801.72 | 1801.72 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 26.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00187892 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-1109-22 | 80633-Р-7520-10-001-ВК.СО | 0000506296 | Отвод ПНД компрессионный соединительный 90 градусов 63х63 мм | Труба полипропиленовая/полиэтиленовая напорная водопроводная | Труба водопроводная пластиковая и металлопластиковая | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003103177 | 16.09.2022 | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 23.01.2023 | 2 | 20.09.2022 | 2 | 21.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444842 | Установка приточная 7520-РС-002А/В (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002659447 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188271 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000253459 | Отвод П90-1-60,3х4,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003041914 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 430.5 | 2152.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 31.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 31.01.2023 | 5 | 31.08.2022 | [16 empty] | 5 | 31.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000253459 | Отвод П90-1-60,3х4,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002745024 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 410 | 1640 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 12.10.2022 | 4 | 30.05.2022 | 4 | 31.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444885 | Щит управления аварийной приточной установкой 7520-LP-007 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002659473 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000486939 | Крышка лотка переходного симметричного НЛК 200/100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788977 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00178199 | 456378 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_И1 | 0000488337 | Кронштейн внутрипотолочный Hikvision DS-1227ZJ-DM42 | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002790282 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.02.2023 | 3 | 13.07.2022 | 3 | 14.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169878 | 13.04.2022 | 80633-Р-7520-07-001-ВК | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002729265 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 57250 | 45513.75 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 21.09.2022 | 0.795 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.795 | 13.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170338 | ООО ИЗП-0443-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И4 | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872687 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 71550 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161083 от 02.08.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.795 | 02.08.2022 | 0.795 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.795 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000509012 | Шпилька резьбовая AM12х3000 4.8 оцинкованная, 216421 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | шт. | 003138188 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.02.2023 | 29 | 29.09.2022 | 29 | 03.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179544 | Заявка №452474 от 23.06.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И4 | 0000041166 | Швеллер 12П Ст3пс ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003146233 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80099.62 | 10012.45 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165662 от 04.10.2022) | 12.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.125 | 04.10.2022 | 0.125 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.125 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.125 | 28.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168917 | ООО ИЗП-1532-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000445600 | Фланец 65-16-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002699014 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1000 | 4000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 20.08.2022 | 4 | 11.04.2022 | 4 | 12.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000327129 | Шнур оптический NIKOMAX NMF-PC2S2C2-FCU-LCU-001 | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002636316 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 10.05.2022 | 350 | 1400 | Дата окончания поставки по спецификации 10.05.2022 0:00:00 |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 30.06.2022 | 4 | 16.02.2022 | 4 | 18.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Снежный барс" | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 4 | 07.06.2022 |  | 4 | 01.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00178199 | 456378 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_И1 | 0000327129 | Шнур оптический NIKOMAX NMF-PC2S2C2-FCU-LCU-001 | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002785359 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 17.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00178113 | 456452 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_И1 | 0000327129 | Шнур оптический NIKOMAX NMF-PC2S2C2-FCU-LCU-001 | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002784642 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458386 | Гильза сетчатая HIT-SC 16x85 375982 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788922 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 92 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 92 | 18.07.2022 | 92 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000482441 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. КЛЗ 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783544 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 14 | 13.07.2022 | 14 | 14.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 14
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444829 | Завеса воздушно-тепловая 7520-WAN-001 7520-WAN-002 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002659439 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 2 | 04.03.2022 | 2 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000467410 | Пластина монтажная горизонтальная по типу LP3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782749 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 176 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 176 | 14.07.2022 | 176 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 176
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167697 | Заявка №378813 от 11.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И1 | 0000042261 | Труба 377х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002704947 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.10.2022 | 65000 | 56355 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2022 | 0.867 | 11.04.2022 | 0.867 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.867 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178199 | 456378 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_И1 | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002785362 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 87.16 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 22.11.2022 | 0.002 | 03.07.2022 | 0.002 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002631384 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 130.74 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.06.2022 | 0.003 | 07.02.2022 | 0.006 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162728 | ООО "ИЗП"-1526-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_ИА | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002631360 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 87.16 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.06.2022 | 0.002 | 07.02.2022 | 0.004 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168917 | ООО ИЗП-1532-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000231897 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002699016 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 45805.35 | 170395.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.08.2022 | 3.72 | 04.04.2022 | 3.72 | 05.04.2022 | [7 empty] | 3.72 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 3.72 | 31.07.2022 |  | 3.72 | 23.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000466623 | Хомут MPN-RC 29/32 A 335677 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003050420 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 15 | 06.09.2022 | 15 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446309 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 400х50-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782684 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000479177 | Кабель Holdcab PVC LS(A) 5х35-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002770045 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1926360 | 183004.2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.095 | 20.06.2022 | 0.095 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.095 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000444138 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК 150х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659009 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.08.2022 | 5 | 04.03.2022 | 5 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158191 | ООО ИЗП-1661-21 АР | 80633-Р-7520-07-001-АР_ИБ | 0000403086 | Панель кровельная ПМКМ-150-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002653084 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 5500 | 26540800 | Дата окончания поставки по спецификации 31.08.2022 0:00:00 | Приведение наименований в соответствие (Корректировка заявки на обеспечение №000145932 от 24.02.2022) | 14.12.2021 |  |  | 000030464 | АР |  | 4825.6 | 24.02.2022 | 4825.6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4825.6 | ООО "ТД "НЗСП" | 25.03.2022 | 31.08.2022 | 11.04 | 22.08.2022 |  | 11.04 | 28.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155657 | 23.11.2021 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0 | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002555159 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 89963.23 | 63873.89 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 23.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.03.2022 | 0.71 | 23.11.2021 | [16 empty] | 0.71 | 23.11.2021 | 0.71 | 24.11.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464156 | Заглушка П 45х2,5-12Х18Н10Т ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050376 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 7 | 02.09.2022 | 7 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000449051 | Хомут MP-P 32-36 1'' 2167449 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744734 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 71.44 | 1643.12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 21.08.2022 | 23 | 30.05.2022 | 23 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000327210 | Болт М16х70.8.8. ГОСТ 7798-70 оцинкованный | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002981770 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5.85 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.12.2022 | 5.85 | 25.08.2022 | 5.85 | 26.08.2022 | ДС-4138-22 | Обработка заявок | ДС-4138-22 | 21.09.2022 |  |  | 5.85
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458567 | Хомут MP-MI 3" G 20866 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003050407 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 10 | 06.09.2022 | 10 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000286051 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002632525 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 208000 | 1040 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.07.2022 | 0.005 | 15.02.2022 | 0.01 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482494 | Консоль КС3-300-2,5 по типу BBC3030 (S=2,5 мм) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784998 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 12 | 14.07.2022 | 12 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458986 | Профиль монтажный MR-21 3 м, 2171113 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002721192 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.09.2022 | 36 | 05.05.2022 | 36 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000453738 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК200-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782719 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000472777 | Водонагреватель электрический Thermex Alfa 30 V | Котлы паровые, водогрейные | Оборудование отопительное | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002978998 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 30.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 14999 | 14999 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.03.2023 | 1 | 30.08.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444830 | Завеса воздушно-тепловая 7520-WAN-003 7520-WAN-006 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002659440 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 4 | 04.03.2022 | 4 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00187056 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458489 | Кронштейн MQK-41/300 369609 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002996148 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 23 | 26.08.2022 | 23 | 29.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444857 | Щит управления аварийной системы 7520-LP-012 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002659458 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002710490 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4212 | 33696 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 22.08.2022 | 8 | 18.04.2022 | 16 | 23.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00178113 | 456452 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_И1 | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002784648 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4212 | 25272 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.11.2022 | 6 | 03.07.2022 | 6 | 04.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00162728 | ООО "ИЗП"-1526-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_ИА | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002710489 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4212 | 16848 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 22.08.2022 | 4 | 18.04.2022 | 8 | 23.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000472107 | Батарея газового пожаротушения Б2 (Мэ-Eth)-МПТУ 150-100-12 (80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ.) | Модули пожаротушения | Оборудование пожарно-техническое | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | компл | 002758718 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 04.01.2023 | 1 | 06.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000508692 | Переход ПК-108х4,5-89х3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003138183 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.02.2023 | 2 | 27.09.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000502629 | Источник бесперебойного питания Info Rackmount Pro, 3000 ВА/2400 Вт, 1/1, EPO, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 4x9 Aч, INFORPRO3000IN | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140301 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 85700 | 85700 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165218 от 29.09.2022) | 05.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000269980 | Шайба 12 13x24x2,5 Zn ISO7089 200HV, 2184512 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788904 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3 | 759 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 253 | 18.07.2022 | 253 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178073 | № 454445 от 27.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_И2 | 0000456947 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002784248 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 103000 | 1030 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 01.12.2022 | 0.01 | 03.07.2022 | 0.01 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171305 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0066-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_ИБ | 0000456947 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002720398 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 103000 | 226600 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 2.2 | 27.04.2022 | 2.2 | 28.04.2022 | [7 empty] | 2.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000401227 | Заглушка 1-100-0,6-16ГС-6 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002981773 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1800 | 1800 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170338 | ООО ИЗП-0443-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И4 | 0000243658 | Переход ПК-219х7/9-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711985 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 1706 | 47768 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 03.09.2022 | 28 | 22.04.2022 | 28 | 25.04.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "ЗДТ "Реком" | 11.07.2022 | 19.10.2022 | 28 | 21.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00180499 |  | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И5 | 0000491817 | Труба ПЭ100 SDR11- 063х5,8 питьевая | ! Номенклатура для оприходования |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | м | 002827303 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 395 | 2765 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 15.12.2022 | 7 | 19.07.2022 | [16 empty] | 7 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000492433 | Трап Т100м ГОСТ 1811-2019 | Поддоны душевые | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002981775 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482272 | Лоток прямой глухой замковый ЛНМЗ 300х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783514 | 29.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 27 | 14.07.2022 | 27 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 27
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000383243 | Труба ПЭ 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002979000 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000099590 | Труба 273х7 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003050409 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 81429.16 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 02.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 14.03.2023 | 0.551 | 05.09.2022 | 0.551 | 06.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.551
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446333 | Лоток тройниковый НЛП 400х50-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782690 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 17 | 14.07.2022 | 17 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 17
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1150 | 48300 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164703 от 22.09.2022) | 07.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 42 | 22.09.2022 | 42 | 22.09.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 42 | 19.09.2022 |  | 42 | 26.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782667 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00156685 | ООО ИЗП-1557-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-СС2_ИБ | 0000419986 | Ввод кабельный взрывозащищенный КОВ1MHK 1ExdbIIC Gb ТУ 27.33.13-031-72453807-2017 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002628565 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.06.2022 | 2 | 02.02.2022 | 2 | 03.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00183989 | 0812 - ООТД от 03.08.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501321 | Клапан обратный VCS-1 DN200 PN16 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035301 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000488530 | Элемент опорный MRP-21-72 2171287 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002792779 | 09.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 35 | 18.07.2022 | 35 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000439058 | Консоль на лоток 100, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655456 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 25 | 01.03.2022 | 25 | 01.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 25
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458547 | Струбцина монтажная MQT-21-41 369675 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788719 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 230 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 230 | 18.07.2022 | 230 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000156677 | Манжета для унитаза прямая 110 | Унитазы, писсуары, бачки | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002979006 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 137 | 137 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457206 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐701 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002702941 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458277 | Анкер клеевой HIT-HY 270 330/2/EE 2095982 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788921 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 23 | 18.07.2022 | 23 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002770057 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 30457.19 | 913.72 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.03 | 17.06.2022 | 0.03 | 20.06.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.03 | 26.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156685 | ООО ИЗП-1557-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-СС2_ИБ | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002574264 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 02.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 0.4 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.05.2022 | 0.404 | 02.12.2021 | 0.808 | 12.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.404
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458663 | Хомут MP-SPN 219,1-M16 2180421 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 003050405 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 28 | 06.09.2022 | 28 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167697 | Заявка №378813 от 11.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И1 | 0000050577 | Труба 273х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002953571 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 49732.34 | 23374.2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162400 от 18.08.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.47 | 19.08.2022 | 0.47 | 18.08.2022 | [7 empty] | 0.47 | ПАО "ТМК" | 17.06.2022 | 31.08.2022 | 0.47 | 11.08.2022 |  | 0.47 | 01.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000502650 | Блок батарейный для ИБП Info Rackmount Pro INFORPRO3000I, Small Rackmount SMALLR2A5, Rack 2U, 8х9 Ач, 48В, BPSMLR2-48V | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140300 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165218 от 29.09.2022) | 05.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159598 | 30.12.2021 | 80633-Р-7520-007-001-КЖ0 | 0000331715 | Лист 8 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002605467 | 30.12.2021 | 02.01.2022 | 13.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 95000 | 53675 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.05.2022 | 0.565 | 13.01.2022 | [16 empty] | 0.565 | 13.01.2022 | 0.565 | 19.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482541 | Уголок одиночный удлиненный 92 мм по типу BMC1012HDZ (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785005 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1144 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1144 | 14.07.2022 | 1144 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1144
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000504840 | Отвод 15 ПЭ 110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003053461 | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.01.2023 | 1 | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186659 | №494206 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_И1 | 0000288634 | Лист 8 С255-5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002984407 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 90000 | 25380 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2022 | 0.282 | 25.08.2022 | 0.282 | 26.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.282
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000303435 | Гайка шестигранная М12 Zn DIN 934 8, 2184554 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788919 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 5.39 | 247.94 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 46 | 18.07.2022 | 46 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000303435 | Гайка шестигранная М12 Zn DIN 934 8, 2184554 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003050397 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 25.12.2022 | 29 | 06.09.2022 | 29 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458690 | Шпилька резьбовая AM16x1000 4.8 оцинкованная 216422 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788913 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 16 | 18.07.2022 | 16 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458690 | Шпилька резьбовая AM16x1000 4.8 оцинкованная 216422 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721197 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.09.2022 | 36 | 05.05.2022 | 36 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444843 | Установка приточная 7520-РС-003А/В (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002659448 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482485 | Секция переходная правосторонняя НЛП 400х50/200х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783521 | 29.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444839 | Вентилятор вытяжной 7520-АVС-004 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ17) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002659445 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000509057 | Переход ПК 1-60,3х4-48,3х3,6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134934 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 500 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164819 от 23.09.2022) | 26.05.2022 |  |  | 000030464 | ГПТ |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501076 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-2.8 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035837 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446503 | Профиль П-образный СТ-120-2,5 (по типу BPM2912HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782742 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464186 | Тройник П 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050416 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 4 | 02.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501016 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-2.6 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035835 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00187696 | №494221 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ_И2 | 0000301905 | Труба 57х3 ГОСТ 10704-91 / В-ст20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003021674 | 28.08.2022 | 28.08.2022 | 29.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 44828.74 | 15017.63 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 28.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ОВ | 08.01.2023 | 0.335 | 29.08.2022 | [16 empty] | 0.335 | 29.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000445072 | Лоток прямой глухой замковый ЛНМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783537 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 70 | 13.07.2022 | 70 | 14.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 70
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158923 | ООО ИЗП-1982-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000221129 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002706378 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 75000 | 4125 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000150703 от 12.04.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.055 | 13.04.2022 | 0.055 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.055 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 0.055 | 29.03.2022 |  | 0.055 | 13.04.2022 | 0.048 | 23.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167697 | Заявка №378813 от 11.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И1 | 0000221129 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002704941 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 50462.17 | 6509.62 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2022 | 0.129 | 11.04.2022 | 0.129 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.129 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.129 | 31.07.2022 |  | 0.129 | 23.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168917 | ООО ИЗП-1532-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000221129 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002699017 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 50462.17 | 2825.88 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.08.2022 | 0.056 | 04.04.2022 | 0.056 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.056 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.056 | 31.07.2022 |  | 0.056 | 23.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446257 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 400х50-У45 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782671 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000473020 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782729 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000468911 | Бак-дозатор (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ5) | Оборудование пожарно-техническое (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | компл | 002765331 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 07.11.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 14.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00171305 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0066-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_ИБ | 0000456971 | Светильник взрывозащищенный светодиодный СГУ06-7440С-КНВМ2G-20НК/Р/10-220AC/У-КНВ2GНK/P 1Ex db e mb IIC T5 Gb Х | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002720389 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 31087.32 | 155436.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 5 | 27.04.2022 | 5 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00167697 | Заявка №378813 от 11.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И1 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002687282 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 58929.45 | 1237.52 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.08.2022 | 0.021 | 28.03.2022 | [16 empty] | 0.021 | 29.03.2022 | 0.021 | 23.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00167697 | Заявка №378813 от 11.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727285 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 320000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152300 от 05.05.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.2 | 05.05.2022 | 3.2 | 05.05.2022 | [7 empty] | 3.2 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 3.2 | 27.05.2022 |  | 3.2 | 17.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444887 | Щит управления аварийной системы 7520-LP-009 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002659475 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000452141 | Труба 22х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002744500 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.04 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 07.10.2022 | 0.036 | 30.05.2022 | 0.036 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.036 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000443180 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 300х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782662 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 17 | 14.07.2022 | 17 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 17
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000325528 | Болт М20х70 класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинкованный | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002981771 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 165 | 1914 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.12.2022 | 11.6 | 25.08.2022 | 11.6 | 26.08.2022 | ДС-4138-22 | Обработка заявок | ДС-4138-22 | 21.09.2022 |  |  | 11.6
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000291538 | Швеллер 14П С255-5 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002885002 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 132900 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | Согласно наименования Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161588 от 04.08.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 1.329 | 05.08.2022 | 1.329 | 04.08.2022 | [7 empty] | 1.329 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 1.329 | 04.08.2022 |  | 1.329 | 22.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000499533 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-1.4 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035827 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444878 | Щит управления приточной установкой 7520-LP-004А/В (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002659470 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158761 |  | 80633-Р-7520-007-001-КЖ0 | 0000293531 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597532 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 55000 | 11000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.05.2022 | 0.2 | 20.12.2021 | [16 empty] | 0.2 | 20.12.2021 | 0.2 | 25.12.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Богданов Денис Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00155557 | 22.11.2021 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0 | 0000293531 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002554567 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 55000 | 407220 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 22.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.04.2022 | 7.404 | 22.11.2021 | [16 empty] | 7.404 | 22.11.2021 | 7.404 | 23.11.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00178115 | 0609-ООТД от 01.06.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000475629 | Шкаф вводно-распределительный 7520-PDB-01 (80633-Р-1-7520-05-001-ЭМ.ОЛ001) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002784656 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168917 | ООО ИЗП-1532-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000440898 | Клапан обратный 113AR DN65 PN16 Khlop CV-02/W Dinarm | Стволы пожарные ручные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002699013 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 04.11.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000449914 | Анкер-шпилька HST3 M10х90 30/10, 2105712 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003050419 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2500 | 1265000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 25.12.2022 | 506 | 02.09.2022 | 506 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458676 | Шайба монтажная MQZ-L13 2199456 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788920 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 46 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 46 | 18.07.2022 | 46 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458657 | Хомут MP-SPN 1 1/2"-M10 2180412 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003050392 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 7 | 06.09.2022 | 7 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464071 | Труба 108х3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003050370 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1.94 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 02.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 14.01.2023 | 1.94 | 05.09.2022 | 1.94 | 06.09.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 1.94
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464184 | Тройник П 219х6-159х4-12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050415 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 6 | 02.09.2022 | 6 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458525 | Подвеска передвижная MPH M10 418036 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002789454 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 20 | 18.07.2022 | 20 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000458525 | Подвеска передвижная MPH M10 418036 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744747 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 21.08.2022 | 18 | 30.05.2022 | 18 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458525 | Подвеска передвижная MPH M10 418036 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721181 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 535 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.07.2022 | 535 | 05.05.2022 | 535 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158191 | ООО ИЗП-1661-21 АР | 80633-Р-7520-07-001-АР_ИБ | 0000419807 | Система водосточная фирмы "Ruukki" (стояки) (80633-Р-7520-07-001-АР.ОД_ИБ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | пог. м | 002593427 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 14.05.2022 | 84 | 10.01.2022 | 84 | 11.01.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000509310 | Шайба 17x40x3 A2K Sim.ISO7089 200HV, 2184519 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003138193 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 68 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.02.2023 | 68 | 29.09.2022 | 68 | 03.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000499530 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-1.2 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035825 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00171305 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0066-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_ИБ | 0000359922 | Пост кнопочный ПКУ-15-21.121-54У2 | Командоаппараты, кнопки управления | Переключатели, командоаппараты, кнопки управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002720394 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2236.76 | 31314.64 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 12.09.2022 | 14 | 27.04.2022 | 14 | 28.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 14
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00178199 | 456378 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_И1 | 0000462085 | Видеокамера Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZHS(2,8-12 mm) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002787861 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 04.02.2023 | 4 | 08.07.2022 | 4 | 11.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000460421 | Смазка CFS-T LUB 500 г, 2042741 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002744738 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158923 | ООО ИЗП-1982-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000032400 | Болт 1.1.M20х1000.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002602272 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 29.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 291.67 | 2916.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.03.2022 | 10 | 29.12.2021 | 10 | 31.12.2021 | [7 empty] | 10 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 10 | 04.04.2022 |  | 10 | 28.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446361 | Лоток тройниковый вверх с крышкой НЛП-ОТВ 200х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782695 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00187231 | №494221 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ_И2 | 0000466205 | Труба 32х3 ГОСТ 8734-75/В Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003000581 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 0.1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 22.03.2023 | 0.103 | 26.08.2022 | 0.103 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.103
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000277482 | Шкаф напольный ШПТ-ИНК-К3 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002718348 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 741750 | 741750 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | К-626-22 | Сбор заявок | К-626-22 | 24.05.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443049 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002658991 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.08.2022 | 5 | 04.03.2022 | 5 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782722 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457199 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐401 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002702937 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482523 | Крепление к профнастилу V-образное 100 мм по типу CV3310 (S= 2,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785000 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 288 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 288 | 14.07.2022 | 288 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 288
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782670 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 159 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 159 | 14.07.2022 | 159 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 159
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446307 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 300х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782682 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000457823 | Труба Ц-Р-15х2,5 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная оцинкованная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002978995 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 05.01.2023 | 0.014 | 25.08.2022 | 0.014 | 26.08.2022 | ДС-3975-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3975-22 | 25.08.2022 |  |  | 0.014
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000245412 | Патрубок переходной ПЭ 110х50 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002979005 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00162728 | ООО "ИЗП"-1526-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_ИА | 0000438848 | Выключатель двери концевой SZ 4127.010 | Принадлежности к шкафам, боксам | Комплектующие к шкафам, щитам, пунктам распределительным | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | шт. | 002644896 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4737.38 | 9474.76 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.07.2022 | 2 | 01.03.2022 | 2 | 02.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000443061 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 150-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655971 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.08.2022 | 2 | 04.03.2022 | 2 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443061 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 150-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002657911 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.08.2022 | 3 | 04.03.2022 | 3 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482479 | Секция переходная симметричная НЛП 400х50/200х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783517 | 29.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000349388 | Патч-корд UTP 4 пары, Кат.5е, 2хRJ45, 0,5 м, серый, PC01-C5EU-05M | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002783097 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 350 | 8750 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157422 от 28.06.2022) | 08.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 25 | 29.06.2022 | 25 | 28.06.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 25 | 25.05.2022 |  | 25 | 08.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000468996 | Фланец 100-6-01-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003041912 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.01.2023 | 4 | 01.09.2022 | 4 | 02.09.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 4
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458372 | Гайка монтажная MRN-M12 2171502 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788902 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 207 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 207 | 18.07.2022 | 207 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458372 | Гайка монтажная MRN-M12 2171502 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721187 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.07.2022 | 29 | 05.05.2022 | 29 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000146238 | Кабель МКЭШВнг(А)-LS ХЛ 2х2х1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002667864 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 46388.12 | 48243.64 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 06.08.2022 | 1.04 | 16.03.2022 | 1.04 | 17.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.04
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169198 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АПТ_ИБ | 0000456571 | Лента уплотнительная CFS-T SST 40х10х5000, 2042739 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002711478 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5400 | 64800 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 15.09.2022 | 12 | 22.04.2022 | 12 | 25.04.2022 | [7 empty] | 12 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 3 | 23.06.2022 |  | 3 | 01.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000456571 | Лента уплотнительная CFS-T SST 40х10х5000, 2042739 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002744737 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5400 | 10800 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169189 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0062-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-7520-12-001-СОУЭ_ИГ | 0000456571 | Лента уплотнительная CFS-T SST 40х10х5000, 2042739 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002711532 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5400 | 81000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 15.09.2022 | 15 | 22.04.2022 | 15 | 25.04.2022 | [7 empty] | 15 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000097614 | Переход ПК-1-33,7х3,2-26,9х3,2-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002745027 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 474.93 | 2849.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 12.10.2022 | 6 | 30.05.2022 | 6 | 31.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 6 | 02.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000462161 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783539 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 6 | 13.07.2022 | 6 | 14.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00183989 | 0812 - ООТД от 03.08.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501315 | Узел для подключения передвижной пожарной техники (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ6) | Узлы для подключения передвижной пожарной техники | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | компл | 002901482 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 06.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000289162 | Отвод П90-1-48,3х3,6-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002745064 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 350 | 700 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 12.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444863 | Щит распределения сигналов 7520-LP-014 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002659460 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464155 | Заглушка П 108х4-12Х18Н10Т ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050378 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 6 | 02.09.2022 | 6 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00178199 | 456378 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_И1 | 0000342916 | Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD5A46G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002787860 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 04.02.2023 | 6 | 08.07.2022 | 6 | 11.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002788718 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 353 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 353 | 18.07.2022 | 353 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00187056 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002996144 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 46 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 46 | 26.08.2022 | 46 | 29.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002744741 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 72 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.10.2022 | 72 | 30.05.2022 | 72 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Детали для трубопроводов | шт. | 003050388 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 100 | 06.09.2022 | 100 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002721178 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1436 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.09.2022 | 1436 | 05.05.2022 | 1436 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444867 | Щит управления тепловыми завесами 7520-LP-018 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ17) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002659463 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000486957 | Крышка лотка переходного симметричного НЛК 300/200 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788975 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00191784 |  | 80633-Р-7520-10-001-ВК | 0000229937 | Кольцо уплотнительное КОРСИС 0110 мм | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003125130 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 18.02.2023 | 1 | 22.09.2022 | [16 empty] | 1 | 22.09.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187892 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-1109-22 | 80633-Р-7520-10-001-ВК.СО | 0000229937 | Кольцо уплотнительное КОРСИС 0110 мм | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003026495 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.01.2023 | 6 | 31.08.2022 | 6 | 01.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000443091 | Разделитель лотковый РЛ 3000х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002658989 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.08.2022 | 11 | 04.03.2022 | 11 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000480337 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783541 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 14 | 13.07.2022 | 14 | 14.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 14
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496349 | Отбойник стеллажный 2036 с возможностью крепления защитных перекладин 2037 с крепежом | Ограждающие конструкции | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002903305 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 20.01.2023 | 32 | 12.08.2022 | 32 | 15.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457216 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐903 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002702945 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00180499 |  | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И5 | 0000491815 | Отвод 45 град. ИКАПЛАСТ 110 мм | ! Номенклатура для оприходования |  |  |  | шт. | 002827302 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 482 | 964 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 15.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | [16 empty] | 2 | 19.07.2022 | 2 | 21.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155639 | 23.11.2021 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002555092 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 337875 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 315024 | 23.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.03.2022 | 4.505 | 24.11.2021 | [16 empty] | 4.505 | 24.11.2021 | 4.505 | 24.11.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158693 |  | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596899 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 188925 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 330526 | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 2.519 | 20.12.2021 | [16 empty] | 2.519 | 20.12.2021 | 2.519 | 11.01.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158696 |  | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002597038 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 117150 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 330526 | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 1.562 | 20.12.2021 | [16 empty] | 1.562 | 20.12.2021 | 1.562 | 25.12.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158923 | ООО ИЗП-1982-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002599175 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 131040 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.04.2022 | 1.638 | 23.12.2021 | 3.276 | 25.01.2022 | [7 empty] | 1.638 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.638 | 22.02.2022 |  | 1.638 | 26.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167697 | Заявка №378813 от 11.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687283 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 17600 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.07.2022 | 0.176 | 28.03.2022 | [16 empty] | 0.176 | 29.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179544 | Заявка №452474 от 23.06.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И4 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002796474 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 100000 | 9100 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.11.2022 | 0.091 | 14.07.2022 | 0.091 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.091 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 0.091 | 30.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160641 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0060-22 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002614489 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 80000 | 43840 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.05.2022 | 0.548 | 18.01.2022 | [16 empty] | 0.548 | 19.01.2022 | 0.189 | 23.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000383227 | Унитаз УнТфс ГОСТ 30493-2017 | Унитазы, писсуары, бачки | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002978979 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000457928 | Труба PP-R SDR 11/S 5 20х2,2 PN10 ГОСТ 32415-2013 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002978988 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.01.2023 | 3 | 25.08.2022 | 3 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158805 |  | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0 | 0000337289 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-15 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002598175 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 500 | 8000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.05.2022 | 16 | 21.12.2021 | [16 empty] | 16 | 21.12.2021 | 16 | 06.02.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00180499 |  | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И5 | 0000491820 | Отвод 90 град. литой d050 SDR11 Xinda | ! Номенклатура для оприходования |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002827305 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 174 | 696 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 15.12.2022 | 4 | 19.07.2022 | [16 empty] | 4 | 19.07.2022 | 4 | 21.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000468648 | Переход ПК-273х6-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050417 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 4000 | 4000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 1 | 02.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000471997 | Отвод П90-1-21,9х3,2 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747533 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 14.10.2022 | 4 | 30.05.2022 | 4 | 31.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165254 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-002_ИB | 0000444833 | Пункт тепловой индивидуальный ИТП №1 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002660689 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 31.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169230 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0075-22 от 18.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АУПС_ИГ | 0000456694 | Набор пластин CFS-T AP 120 GS, 2014882 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002711524 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 13680 | 300960 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 15.09.2022 | 22 | 22.04.2022 | 22 | 25.04.2022 | [7 empty] | 22 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 9 | 23.06.2022 |  | 9 | 01.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000444142 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659012 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.08.2022 | 5 | 04.03.2022 | 5 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000508684 | Переход ПК 57х4,5-45х2,5-12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003138182 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.02.2023 | 7 | 27.09.2022 | 7 | 28.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000435597 | Выключатель автоматический однополюсный 20А С S203 6 кА, 2CDS253001R0204 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002631378 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.06.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000444141 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. ЛПМЗ 150х50-У45Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659011 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.08.2022 | 5 | 04.03.2022 | 5 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458980 | Шайба 10,5х28х2 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184522 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788909 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 56 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 56 | 18.07.2022 | 56 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000479178 | Кабель Holdcab PVC LS(A) 3х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002770047 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 676310 | 16907.75 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.025 | 20.06.2022 | 0.025 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446526 | Консоль кабельная КС5-250-2,0 (по типу BBM5020HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782736 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 186 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 186 | 14.07.2022 | 186 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 186
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171305 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0066-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_ИБ | 0000457156 | Коробка клеммная взрывозащищенная КСРВ-П141210(1UT 6-PE-2UT 6)-1КНВ2MНК/P(А)-1ET6/M2(А)-1КНВ2MНК/P(Б)-1КНВ2MНК/P(В)(B4A6A5A0A4E4C0) 1ExeIIT6Gb IP66 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720392 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 20000 | 140000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.08.2022 | 7 | 27.04.2022 | 7 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 7
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000116808 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002661161 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 24729.38 | 22998.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.08.2022 | 0.93 | 04.03.2022 | 1.86 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.93 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.93 | 26.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Богданов Денис Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00155657 | 23.11.2021 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002555155 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 3640 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 23.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.04.2022 | 0.052 | 23.11.2021 | [16 empty] | 0.052 | 23.11.2021 | 0.052 | 24.11.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000508779 | Отвод П 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с наружным трехслойным покрытием по ГОСТ 9.602-2016 конструкция №1 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003138185 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.02.2023 | 2 | 27.09.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161838 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435291 | Система электрообогрева кровли и водостоков склады хранения реагентов и катализаторов тит.7520 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002623736 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744732 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 21.08.2022 | 8 | 30.05.2022 | 8 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002639818 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 37273.37 | 74.55 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.07.2022 | 0.002 | 15.02.2022 | 0.004 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.002 | 05.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00169230 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0075-22 от 18.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АУПС_ИГ | 0000450070 | Герметик акриловый противопожарный СР-606, 580 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002711519 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 1908 | 3816 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 24.08.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 14.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000438990 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-96У (4х24)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002632272 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 19.09.2022 | 52400 | 30706.4 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.07.2022 | 0.586 | 15.02.2022 | 1.172 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.586 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.586 | 10.08.2022 |  | 0.586 | 31.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000126418 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/ В09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002978993 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 48825.28 | 30613.45 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 05.01.2023 | 0.627 | 25.08.2022 | 0.627 | 26.08.2022 |  | На согласовании |  | 16.09.2022 |  |  | 0.627
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458552 | Уголок консольный MRK-SK короткий 2196205 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002788906 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 35 | 18.07.2022 | 35 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000485832 | Лоток вертикальный шарнирный НЛП-УВШ 400х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784994 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000461082 | Переход фланцевый ХФ 80х50 | Трубы чугунные напорные ГОСТ 9583-75 и части фасонные к ним | Трубная продукция для строительства | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002981769 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4000 | 4000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 1 | 26.08.2022 | 1 | 29.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000297555 | Швеллер 10П С255-5 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871282 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 165000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160995 от 01.08.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 1.65 | 01.08.2022 | 1.65 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1.65 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 1.65 | 26.07.2022 |  | 1.65 | 11.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496316 | Насос погружной переносной дренажный N=0,37 кВт 7520-P-001 (80633-Р-7520-ТМ-06-ОЛ-010) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 003022042 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 150000 | 150000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.01.2023 | 1 | 29.08.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458577 | Хомут MPN-RC 21/2'' B 335688 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002788725 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 61 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 61 | 18.07.2022 | 61 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446521 | Профиль П-образный СТ-300-2,5 (по типу BPM2930HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782747 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 317 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 317 | 14.07.2022 | 317 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 317
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000457942 | Труба PP-R SDR 11/S 5 25х2,3 PN10 ГОСТ 32415-2013 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002978987 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 330 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.01.2023 | 330 | 25.08.2022 | 330 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446497 | Профиль П-образный СТ-60-2,5 (по типу BPM2906HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782744 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 119 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 119 | 14.07.2022 | 119 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 119
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444851 | Кондиционер 7520-KV/KN-001 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002659454 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000245414 | Ревизия ПЭ 110 ГОСТ 22689-2014 | Труба канализационная пластиковая | Труба для внутренней канализации | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002979002 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000316385 | Пена противопожарная универсальная CP660 INT 203517 | Огнеупорные материалы | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002744739 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4277 | 4277 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 13.10.2022 | 1 | 30.05.2022 | 1 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446499 | Профиль П-образный СТ-80-2,5 (по типу BPM2908HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782743 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00187892 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-1109-22 | 80633-Р-7520-10-001-ВК.СО | 0000506264 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 63/325 тип 2 ТУ 2531-020-05931855-2016 в комплекте со стяжными хомутами и крепежом | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 003095351 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 03.01.2023 | 2 | 20.09.2022 | 2 | 21.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496255 | Стеллаж паллетный фронтальный 4 яруса 7520-M-001 (80633-Р-7520-ТМ-06-ОЛ-001) | Стеллажи | Мебель лабораторная | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002903300 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.02.2023 | 20 | 12.08.2022 | 20 | 15.08.2022 | ДС-3511-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3511-22 | 17.08.2022 |  |  | 20
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169230 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0075-22 от 18.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АУПС_ИГ | 0000456699 | Блок компрессионный CFS-T SQU, 2014885 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002711523 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 43488 | 43488 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 15.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000410070 | Кабель HoldCab PVC LV LS(AF) 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002770054 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 280280 | 32232.2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.115 | 20.06.2022 | 0.115 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.115 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501048 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-2.7 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035836 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178199 | 456378 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_И1 | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002785361 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 153000 | 3825 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.12.2022 | 0.025 | 03.07.2022 | [16 empty] | 0.025 | 04.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002631382 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 02.10.2022 | 80000 | 160 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 09.07.2022 | 0.002 | 07.02.2022 | 0.004 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.002 | 26.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00179602 |  | 80633-Р-7520-10-001-ВК | 0000312463 | Труба КОРСИС DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Кабельно-проводниковая продукция | пог. м | 002797568 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 561.04 | 6676.38 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 10.12.2022 | 11.9 | 13.07.2022 | [16 empty] | 11.9 | 13.07.2022 | 11.9 | 15.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458673 | Шайба 13,0x40x3 A2K оцинкованная Sim.ISO7089 2184518 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 003050396 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 29 | 06.09.2022 | 29 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000319556 | Патч-корд оптический NIKOMAX NMF-PC2S2C2-FCU-LCU-002 | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002771008 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 350 | 4200 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156477 от 17.06.2022) | 07.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 12 | 17.06.2022 | 12 | 17.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Снежный барс" | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 12 | 07.06.2022 |  | 12 | 01.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444853 | Щит управления аварийной приточной установкой 7520-LP-010 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002659456 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000243386 | Кран шаровой PPRC BV025 d25 мм | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002978989 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 65.83 | 592.47 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 9 | 25.08.2022 | 9 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158688 |  | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002596891 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 53970 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 0.771 | 20.12.2021 | [16 empty] | 0.771 | 20.12.2021 | 0.771 | 25.12.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496329 | Верстак слесарный 1250х700х850 ВСО-02-02 | Верстак | Прочие слесарно-монтажные инструменты | Слесарно-монтажный инструмент | Инструменты | шт. | 002986066 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.02.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496256 | Стеллаж паллетный фронтальный 3 яруса 7520-M-001 (80633-Р-7520-ТМ-06-ОЛ-001) | Стеллажи | Мебель лабораторная | Лабораторное оборудование для проведения испытаний | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | шт. | 002903301 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.02.2023 | 20 | 12.08.2022 | 20 | 15.08.2022 | ДС-3511-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3511-22 | 17.08.2022 |  |  | 20
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444849 | Установка приточная 7520-АРС-002 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Лаборатории, лабораторное оборудование, приборы, посуда, принадлежности | компл | 002659453 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000422193 | Полоса 50х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002981780 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 100 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.12.2022 | 0.001 | 25.08.2022 | 0.001 | 26.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.001
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000460761 | Заглушка торцевая ЗТ 150х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728824 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.10.2022 | 3 | 11.05.2022 | 3 | 12.05.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000347593 | Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002770058 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 95190 | 1427.85 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.015 | 17.06.2022 | 0.015 | 20.06.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185815 | №454471 27.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-ЭГ_И1 | 0000462086 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x25 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002958281 | 20.08.2022 | 20.08.2022 | 23.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 459000 | 192780 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 26.01.2023 | 0.42 | 23.08.2022 | 0.42 | 24.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000345731 | Труба 426х9,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ 9.602-2016 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003050408 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 147784.32 | 328228.97 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 29.03.2023 | 2.221 | 05.09.2022 | 2.221 | 06.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 2.221
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000235448 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002631383 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 11.10.2022 | 115842.7 | 2896.07 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 09.07.2022 | 0.025 | 07.02.2022 | 0.05 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446530 | Консоль кабельная КС5-450-2,0 (по типу BBM5040HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782734 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 70 | 14.07.2022 | 70 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 70
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444865 | Щит управления тепловыми завесами 7520-LP-017 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ16) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002659462 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458539 | Профиль монтажный MR-41D 2171144 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002788717 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 26 | 18.07.2022 | 26 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00187056 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458539 | Профиль монтажный MR-41D 2171144 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002996146 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 3 | 26.08.2022 | 3 | 29.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000458539 | Профиль монтажный MR-41D 2171144 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002744740 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.10.2022 | 18 | 30.05.2022 | 18 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458539 | Профиль монтажный MR-41D 2171144 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003050399 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 123 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 123 | 06.09.2022 | 123 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458539 | Профиль монтажный MR-41D 2171144 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002721189 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 151 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.09.2022 | 151 | 05.05.2022 | 151 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000307785 | Анкер-шпилька HSA М10х83 20/10/, 2004128 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744733 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 56.26 | 562.6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 21.08.2022 | 10 | 30.05.2022 | 10 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Екатерина Николаевна | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496260 | Машина поломоечная для уборки складских помещений 7520-М-002 (80633-Р-7520-ТМ-06-ОЛ-002) | Складское оборудование |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002903302 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000383268 | Фланец 100-6-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002981776 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 24.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00170338 | ООО ИЗП-0443-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И4 | 0000245408 | Тройник 90 ПЭ 50х50 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002737041 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 15.10.2022 | 1 | 19.05.2022 | 3 | 06.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000500219 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-2.1 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035830 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000383234 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском СБУ ГОСТ 23289-2016 | Мойки, раковины, умывальники | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002979007 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464072 | Труба 89х3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003050371 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 02.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 14.01.2023 | 0.797 | 05.09.2022 | 0.797 | 06.09.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 0.797
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170338 | ООО ИЗП-0443-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И4 | 0000383250 | Отвод 45 ПЭ 50х50 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002711990 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 20.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 15.09.2022 | 4 | 20.04.2022 | 16 | 06.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000383250 | Отвод 45 ПЭ 50х50 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002979004 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.01.2023 | 8 | 25.08.2022 | 8 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00184081 | Заявка №459028 от 01.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-06-001-ТМ_И2 | 0000496315 | Емкость цилиндрическая для воды 7520-T-001 (80633-Р-7520-ТМ-06-ОЛ-009) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002903304 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 20.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.01.2023 | 1 | 20.08.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169198 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АПТ_ИБ | 0000450117 | Модуль уплотнительный CFS-T 20/0+5-12, 2014596 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002711475 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 805.2 | 16909.2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 15.09.2022 | 21 | 22.04.2022 | 21 | 25.04.2022 | [7 empty] | 21 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 21 | 23.06.2022 |  | 21 | 20.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458268 | Анкер для гипсокартона HHD-S M6/24x65 332071 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788910 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 64 | 18.07.2022 | 64 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458268 | Анкер для гипсокартона HHD-S M6/24x65 332071 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003050401 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 25.12.2022 | 28 | 02.09.2022 | 28 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458268 | Анкер для гипсокартона HHD-S M6/24x65 332071 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721194 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 144 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.07.2022 | 144 | 05.05.2022 | 144 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444864 | Пост аварийного отключения SA (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ15) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002659461 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 23 | 04.03.2022 | 23 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000488407 | Cкоба угловая MW-MX 2"-6" 372615 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002789471 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 56 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 56 | 18.07.2022 | 56 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000499527 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-1.1 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035824 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464150 | Отвод П90-108х3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050381 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 11 | 02.09.2022 | 11 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458387 | Заглушка декоративная MQZ-E21 370598 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050400 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 14 | 06.09.2022 | 14 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458387 | Заглушка декоративная MQZ-E21 370598 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002721193 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 72 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.09.2022 | 72 | 05.05.2022 | 72 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171305 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0066-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_ИБ | 0000457153 | Пост кнопочный взрывозащищенный ПКИЕ-П141210-1ПГЕ4И-1КНВМ2M-20HK/P(Б)-1ET6/M2(Г) 230В, 10А, IP66, 1Ex d e IIC T6 Gb | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720391 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7614.1 | 30456.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.08.2022 | 4 | 27.04.2022 | 4 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 4
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446495 | Профиль П-образный СТ-40-2,5 (по типу BPM2904HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782746 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 84 | 14.07.2022 | 84 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 84
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446295 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК200-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782725 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446266 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782676 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 45 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 45 | 14.07.2022 | 45 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 45
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000472062 | Хомут MP-P 44-49 11/2'' 2167451 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758702 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 30.08.2022 | 2 | 06.06.2022 | 2 | 08.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000468913 | Бак-дозатор (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ4) | Оборудование пожарно-техническое (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002765332 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 07.11.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 14.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177312 |  | 80633-Р-7520-10-001-ВК.СО | 0000308060 | Кабель нагревательный саморегулирующийся SLL40, 40 Вт/м | Кабели саморегулирующиеся нагревательные | Кабель и комплектующие для промышленного электрообогрева | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002778528 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 263.3 | 4634.08 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 452582 | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 09.12.2022 | 17.6 | 24.06.2022 | [16 empty] | 17.6 | 24.06.2022 | 3 | 28.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158696 |  | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002597040 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 307425 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 330526 | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 4.099 | 20.12.2021 | [16 empty] | 4.099 | 20.12.2021 | 4.099 | 25.12.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446250 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782750 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444837 | Вентилятор вытяжной 7520-АVС-003 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ16) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002659444 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458564 | Хомут MP-MI 2 1/2" G 20862 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002788914 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 16 | 18.07.2022 | 16 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464159 | Переход ПК-159х4,5-108х4-12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050377 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 7 | 02.09.2022 | 7 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167697 | Заявка №378813 от 11.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И1 | 0000203008 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002704942 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 56544.8 | 5654.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2022 | 0.1 | 11.04.2022 | 0.1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.1 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.1 | 31.07.2022 |  | 0.1 | 23.08.2022 | 0.098 | 27.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168917 | ООО ИЗП-1532-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000203008 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002699015 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 56544.8 | 5654.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.08.2022 | 0.1 | 04.04.2022 | 0.1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.1 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.1 | 31.07.2022 |  | 0.1 | 23.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482481 | Секция переходная симметричная НЛП 300х50/200х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783518 | 29.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464168 | Тройник П 219х6-12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050414 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 2 | 02.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000504481 | Счетчик холодной воды крыльчатый ВСХНд-20 с импульсным выходом | Счётчики для холодной и горячей воды | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 003053451 | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.01.2023 | 1 | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458665 | Хомут MP-SPN 3"-M10 2180415 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 003050390 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 32 | 06.09.2022 | 32 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444875 | Щит управления приточной установкой 7520-LP-002А/В (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002659468 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00178115 | 0609-ООТД от 01.06.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000475627 | Шкаф распределительный 7520-PDP-01 (80633-Р-1-7520-05-001-ЭМ.ОЛ003) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002784655 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458531 | Профиль монтажный MQ-41 369591 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003050387 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 50 | 06.09.2022 | 50 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000480072 | Труба 45х3,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002918029 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 15.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.15 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 08.03.2023 | 0.15 | 15.08.2022 | 0.15 | 16.08.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.15
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000499534 | Задвижка клиновая DN200 PN16 VG-1.5 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035828 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169230 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0075-22 от 18.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АУПС_ИГ | 0000456696 | Набор пластин CFS-T FAP 120 S/S, 2014923 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002714362 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 46320 | 463200 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 18.09.2022 | 10 | 22.04.2022 | 10 | 25.04.2022 | [7 empty] | 10 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 10 | 23.06.2022 |  | 10 | 20.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783538 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 70 | 13.07.2022 | 70 | 14.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 70
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655412 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 11 | 01.03.2022 | 11 | 01.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655451 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 76 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 76 | 01.03.2022 | 76 | 01.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 76
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002657907 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.08.2022 | 4 | 04.03.2022 | 4 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000426798 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х2,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002770052 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 159000 | 62010 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.39 | 20.06.2022 | 0.39 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.39 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178073 | № 454445 от 27.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_И2 | 0000426798 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х2,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002784249 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 159000 | 15105 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 01.12.2022 | 0.095 | 03.07.2022 | 0.095 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.095 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171305 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0066-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_ИБ | 0000426798 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 3х2,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002720399 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 159000 | 105735 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.09.2022 | 0.665 | 27.04.2022 | 0.665 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.665 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446332 | Лоток тройниковый НЛП 300х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782691 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 5 | 14.07.2022 | 5 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000262371 | Фланец 200-6-01-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 с прокладкой и крепежом | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 003041913 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3201 | 16005 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.01.2023 | 5 | 01.09.2022 | 5 | 02.09.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 5
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458371 | Гайка монтажная MRN-M10 2171503 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788720 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 289 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 289 | 18.07.2022 | 289 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000458371 | Гайка монтажная MRN-M10 2171503 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744745 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 86 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 21.08.2022 | 86 | 30.05.2022 | 86 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458371 | Гайка монтажная MRN-M10 2171503 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003050389 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 25.12.2022 | 19 | 06.09.2022 | 19 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458371 | Гайка монтажная MRN-M10 2171503 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721179 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1145 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.07.2022 | 1145 | 05.05.2022 | 1145 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458988 | Шайба 10,5х40х3 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184517 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788721 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 138 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 138 | 18.07.2022 | 138 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000458988 | Шайба 10,5х40х3 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184517 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744746 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.10.2022 | 18 | 30.05.2022 | 18 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458988 | Шайба 10,5х40х3 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184517 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721180 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 545 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.09.2022 | 545 | 05.05.2022 | 545 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782664 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 48 | 14.07.2022 | 48 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 48
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000260096 | Болт М16х60 кл пр 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинк. | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002978984 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 125 | 488 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.12.2022 | 3.904 | 25.08.2022 | 3.904 | 26.08.2022 | ДС-4138-22 | Обработка заявок | ДС-4138-22 | 21.09.2022 |  |  | 3.904
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000438859 | Коммутатор уровня ЛВС Cisco IE-4010-4S24P в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002644898 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 3 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464183 | Тройник П 89х3,5-57х3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050386 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 3 | 02.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000241311 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002661162 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 85000 | 29750 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.08.2022 | 0.35 | 04.03.2022 | 0.7 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.35 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457218 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐112 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002702947 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444872 | Щит управления тепловыми завесами 7520-LP-021 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ17) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002659466 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458667 | Хомут MP-SPN 4"-M10 2180416 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003050394 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 43 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 43 | 06.09.2022 | 43 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458667 | Хомут MP-SPN 4"-M10 2180416 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002721186 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.09.2022 | 18 | 05.05.2022 | 18 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002636318 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 167142.28 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 15.07.2022 | 0.59 | 15.02.2022 | 1.18 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.59 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.59 | 10.08.2022 |  | 0.59 | 31.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00178113 | 456452 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_И1 | 0000440956 | Источник резервированного питания РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | Источники питания для пожароохранных приборов | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002784643 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 30.01.2023 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167697 | Заявка №378813 от 11.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И1 | 0000100967 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002704944 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 41251.47 | 15304.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2022 | 0.371 | 12.04.2022 | 0.371 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.371 | ПАО "ТМК" | 17.06.2022 | 31.08.2022 | 0.371 | 31.07.2022 |  | 0.371 | 23.08.2022 | 0.37 | 27.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000100967 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002721174 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 41251.47 | 15469.3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 08.09.2022 | 0.375 | 29.04.2022 | 0.75 | 20.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00178967 | 0707-ООТД от 04.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_И2 | 0000456958 | Щит аварийного освещения 7520-ELP-01 (80633-Р-7520-05-001-ЭО.ОЛ-002) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002791513 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 05.12.2022 | 1 | 12.07.2022 | 1 | 13.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783545 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 42 | 13.07.2022 | 42 | 14.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 42
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655417 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 12 | 01.03.2022 | 12 | 01.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655455 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 96 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 96 | 01.03.2022 | 96 | 01.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 96
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446269 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х50-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782688 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000426791 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 5х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002770046 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1456300 | 43689 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.03 | 20.06.2022 | 0.03 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "ХКА" | 30.09.2022 | 31.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000125090 | Труба Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная оцинкованная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002978994 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 75000 | 4425 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 05.01.2023 | 0.059 | 25.08.2022 | 0.059 | 26.08.2022 | ДС-3975-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3975-22 | 25.08.2022 |  |  | 0.059
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000224919 | Шкаф напольный 42U 600х800 мм две перфорированные двери крыша укомплектована вводом и заглушками R5IT4268PF | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002631380 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 02.06.2022 | 61861.82 | 61861.82 | Дата окончания поставки по спецификации 02.06.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 24.06.2022 | 1 | 07.02.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000479114 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0мм) гор.цинк, толщина покрытия 55-120мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783542 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 3 | 13.07.2022 | 3 | 14.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000449918 | Эмаль ПФ-115 цвет белый, 2,7 кг | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002978997 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 420 | 420 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.12.2022 | 1 | 26.08.2022 | 1 | 29.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171305 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0066-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_ИБ | 0000456934 | Коробка распаячная КМ41242 для открытой проводки 150х110х70 мм IP55 (RAL 7035, 10 гермовводов) | Коробки распределительные, разветвительные, клеммные | Электроустановочные изделия | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002720395 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 218.98 | 36569.66 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.09.2022 | 167 | 27.04.2022 | 167 | 28.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 167
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446294 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782726 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 13 | 14.07.2022 | 13 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 13
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169878 | 13.04.2022 | 80633-Р-7520-07-001-ВК | 0000058685 | Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002707490 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 115000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 404533 | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 25.08.2022 | 1.15 | 14.04.2022 | [16 empty] | 1.15 | 14.04.2022 | 0.996 | 17.04.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000269982 | Шпилька резьбовая AM 8.8 M12x3000 оцинкованная 2008567 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788918 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3804 | 174984 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 46 | 18.07.2022 | 46 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162728 | ООО "ИЗП"-1526-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_ИА | 0000438853 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002644897 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.07.2022 | 1 | 25.02.2022 | 3 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000486894 | Крышка лотка переходного левостороннего НЛК 300/200 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788980 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000235028 | Переход ПК-1-48,3х3,6-33,7х3,2-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002745028 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 650 | 1300 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 12.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169230 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0075-22 от 18.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АУПС_ИГ | 0000458978 | Модуль для демонтажа проходки CFS-T PUL 2014884 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002714361 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 26832 | 26832 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 18.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00180499 |  | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И5 | 0000491819 | Переход 110 мм SN8 гофр./ПЭ100 17 св | ! Номенклатура для оприходования |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002827304 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1167 | 1167 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 15.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | [16 empty] | 1 | 19.07.2022 | 1 | 21.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000509019 | Шайба монтажная MQZ-U-F, 304208 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003138190 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 384 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 18.01.2023 | 384 | 29.09.2022 | 384 | 03.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501292 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-2.13 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035842 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880837 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 48342.43 | 309391.55 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161497 от 03.08.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 6.4 | 04.08.2022 | 6.4 | 03.08.2022 | [7 empty] | 6.4 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000380171 | Гайка М16-6Н.8.016 ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002978985 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2.73 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.12.2022 | 2.73 | 25.08.2022 | 2.73 | 26.08.2022 | ДС-4138-22 | Обработка заявок | ДС-4138-22 | 21.09.2022 |  |  | 2.73
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002721205 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 35776.69 | 17888.35 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 28.09.2022 | 0.5 | 29.04.2022 | 0.5 | 04.05.2022 | [7 empty] | 0.5 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160968 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0061-22 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КМ1_ИБ | 0000432484 | Конструкция металлическая склада хранения реагентов и катализаторов (80633-Р-7520-07-001-КМ1_И5) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002617081 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Май 2022 г. | 31.12.2022 | 200000 | 4374000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 17.06.2022 | 21.87 | 18.01.2022 | 65.61 | 19.07.2022 | [7 empty] | 21.87 | АО "Северсталь Стальные Решения" | 19.08.2022 | 31.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482520 | Скоба для вертикального монтажа на стене основание 400 по типу BMM1040HDZ (S=2,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785002 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 24 | 14.07.2022 | 24 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 24
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000245411 | Тройник 90 ПЭ 110х110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002979003 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170338 | ООО ИЗП-0443-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И4 | 0000245401 | Труба ПЭ 50х3,0 ГОСТ 22689-2014 | Труба канализационная пластиковая | Труба для внутренней канализации | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | м | 002737044 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 29.09.2022 | 5 | 19.05.2022 | 15 | 06.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000245401 | Труба ПЭ 50х3,0 ГОСТ 22689-2014 | Труба канализационная пластиковая | Труба для внутренней канализации | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | м | 002979001 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501288 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-2.12 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035841 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00178113 | 456452 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_И1 | 0000220990 | Батарея аккумуляторная 26А/ч, DTM-1226 | Батареи аккумуляторные, устройства зарядные | Системы и устройства электропитания | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002792748 | 09.07.2022 | 09.07.2022 | 13.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 8274.75 | 16549.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.11.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 14.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158923 | ООО ИЗП-1982-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000203009 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002628466 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.04.2022 | 46040.83 | 5616.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.06.2022 | 0.122 | 02.02.2022 | 0.122 | 03.02.2022 | [7 empty] | 0.122 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 0.122 | 29.03.2022 |  | 0.122 | 12.04.2022 | 0.122 | 23.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167697 | Заявка №378813 от 11.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И1 | 0000203009 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002704943 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 46583.73 | 10295 | Дата окончания поставки по спецификации 31.08.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2022 | 0.221 | 12.04.2022 | 0.221 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.221 | ПАО "ТМК" | 17.06.2022 | 31.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002788722 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 204 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 204 | 18.07.2022 | 204 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002744748 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.10.2022 | 18 | 30.05.2022 | 18 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002721182 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 598 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.09.2022 | 598 | 05.05.2022 | 598 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458691 | Шпилька резьбовая AM16x3000 4.8 оцинкованная 216424 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002721198 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.09.2022 | 28 | 05.05.2022 | 28 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446494 | Профиль П-образный СТ-30-2,5 (по типу BPM2903HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782740 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1486 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1486 | 14.07.2022 | 1486 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1486
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446297 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК300-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782724 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458337 | Болт шестигранный M10x20 Zn DIN 933 8.8 2184552 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788905 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 165 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 165 | 18.07.2022 | 165 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458337 | Болт шестигранный M10x20 Zn DIN 933 8.8 2184552 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003050402 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 25.12.2022 | 14 | 02.09.2022 | 14 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458337 | Болт шестигранный M10x20 Zn DIN 933 8.8 2184552 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721195 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 72 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.07.2022 | 72 | 05.05.2022 | 72 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482482 | Секция переходная симметричная НЛП 300х50/100х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783519 | 29.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000343366 | Труба 45x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003050373 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 710000 | 66740 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 02.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 14.01.2023 | 0.094 | 05.09.2022 | 0.094 | 06.09.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 0.094
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444845 | Установка приточная 7520-РС-005 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002659450 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 0.1 | 0.1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000479113 | Воронка капельная HL21 | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002979008 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000480090 | Кабель HoldCab PVC LV LS(A) 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002778595 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 250130 | 137571.5 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.11.2022 | 0.55 | 27.06.2022 | 0.55 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.55 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444855 | Щит управления аварийной системы 7520-AVC-003 7520-LP-011 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002659457 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501280 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-2.11 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035840 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000437306 | Коммутатор Cisco 9300L-24P-4G-E (80633-Р-7520-05-001-КИТСО1) в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002711052 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 20.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 04.09.2022 | 1 | 20.04.2022 | 1 | 21.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185823 | № 454495 от 27.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-СЭО_И2 | 0000156024 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002958605 | 20.08.2022 | 20.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 195317.51 | 76173.83 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 20.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 26.01.2023 | 0.39 | 23.08.2022 | 0.39 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.39
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169198 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АПТ_ИБ | 0000456704 | Смазка CFS-T LUB 500 г, 2316592 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002711527 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 11016 | 33048 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 15.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 3 | 25.04.2022 | [7 empty] | 3 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 3 | 23.06.2022 |  | 3 | 20.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169230 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0075-22 от 18.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АУПС_ИГ | 0000456704 | Смазка CFS-T LUB 500 г, 2316592 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002711522 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 11016 | 11016 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 15.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169189 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0062-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-7520-12-001-СОУЭ_ИГ | 0000456704 | Смазка CFS-T LUB 500 г, 2316592 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002711533 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 11016 | 44064 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 15.09.2022 | 4 | 22.04.2022 | 4 | 25.04.2022 | [7 empty] | 4 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 4 | 23.06.2022 |  | 4 | 20.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000466198 | Хомут MPN-RC 1/2" А 335675 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002755667 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 28.10.2022 | 3 | 01.06.2022 | 3 | 02.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000375890 | Кабель NIKOLAN U/UTP кат.5e, 24 AWG 4 пары одножильный внутренний LSZH оранжевый, NKL 4100C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002632528 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 130200 | 38669.4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.07.2022 | 0.297 | 15.02.2022 | 0.297 | 16.02.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.297
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446330 | Лоток тройниковый НЛП 100х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782693 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 24 | 14.07.2022 | 24 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 24
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458522 | Пластина опорная 2 отверстия MGS 2-M16 246915 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788912 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 16 | 18.07.2022 | 16 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458522 | Пластина опорная 2 отверстия MGS 2-M16 246915 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003050403 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 25.12.2022 | 7 | 02.09.2022 | 7 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458522 | Пластина опорная 2 отверстия MGS 2-M16 246915 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721196 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.07.2022 | 36 | 05.05.2022 | 36 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446242 | Разделитель лотковый РЛ 3000х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782739 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 403 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 403 | 14.07.2022 | 403 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 403
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000471989 | Труба 48х4 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002918030 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 15.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.17 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 08.03.2023 | 0.171 | 15.08.2022 | 0.171 | 16.08.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.171
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00187231 | №494221 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ_И2 | 0000290037 | Труба 38х3 ГОСТ 8734-75 /В-20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003000580 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 0.2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 22.03.2023 | 0.199 | 26.08.2022 | 0.199 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 0.199
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446268 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 300х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782674 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000458662 | Хомут MP-SPN 2"-M10 2180413 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003050393 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 387 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 30.01.2023 | 387 | 06.09.2022 | 387 | 07.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443045 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. ЛПМЗ 150х50-У45 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655452 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 14 | 01.03.2022 | 14 | 01.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 14
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000398280 | Швеллер 14П ГОСТ 8240-97/С255-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003050418 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 162300 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 02.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 30.12.2022 | 1.623 | 02.09.2022 | 1.623 | 06.09.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 1.623
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167887 | 25.03.2022 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1 | 0000150707 | Болт 1.1 М20х1100 ст3пс2 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002689976 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 329.23 | 3292.3 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.06.2022 | 10 | 25.03.2022 | [16 empty] | 10 | 25.03.2022 | 10 | 25.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00178967 | 0707-ООТД от 04.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_И2 | 0000456960 | Щит рабочего освещения 7520-NLP-02 (80633-Р-7520-05-001-ЭО.ОЛ-003) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002791516 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 05.12.2022 | 1 | 12.07.2022 | 1 | 13.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000475238 | Кросс оптический NIKOMAX 19" Essential Line, 2U, укомплектованный на 48 портов FC/UPC (48 одинарных FC/UPC адаптеров), SM 9/125 OS2, стальной, серый | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002771012 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 5000 | 10000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156481 от 17.06.2022) | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 17.06.2022 | 2 | 17.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Снежный барс" | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 01.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158191 | ООО ИЗП-1661-21 АР | 80633-Р-7520-07-001-АР_ИБ | 0000419800 | Снегозадержатель решетчатый RAL7004 (для металлочерепицы) (80633-Р-7520-07-001-АР.ОД_ИБ) | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | пог. м | 002592194 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 582000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 13.05.2022 | 388 | 16.12.2021 | 388 | 17.12.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782728 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163326 | ООО "ИЗП"-1609-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-2465/7520-05-001-КИТСО4.СО_ИА | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783546 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.12.2022 | 140 | 13.07.2022 | 140 | 14.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 140
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782666 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1074 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 1074 | 14.07.2022 | 1074 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1074
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457222 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐161 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002702951 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457222 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐161 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002706172 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 09.09.2022 | 1 | 14.04.2022 | 1 | 15.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00183989 | 0812 - ООТД от 03.08.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501358 | Клапан обратный VCS-3 DN200 PN16 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ11) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035304 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458972 | Гайка соединительная M10x30 216704 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002788724 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 10 | 18.07.2022 | 10 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155657 | 23.11.2021 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002555158 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 1210950 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 23.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.03.2022 | 16.146 | 23.11.2021 | [16 empty] | 16.146 | 23.11.2021 | 16.146 | 25.11.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160641 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0060-22 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_ИА | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002614491 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.03.2022 | 45822.96 | 75607.88 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.03.2022 |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.05.2022 | 1.65 | 18.01.2022 | 1.65 | 19.01.2022 | [7 empty] | 1.65 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.65 | 25.02.2022 |  | 1.65 | 03.04.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444870 | Щит управления тепловыми завесами 7520-LP-020 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ17) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002659465 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444873 | Щит управления тепловыми завесами 7520-LP-022 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ18) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002659467 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458685 | Шпилька резьбовая AM10x3000 4.8 оцинкованная 216418 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002788723 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 103 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 103 | 18.07.2022 | 103 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000458685 | Шпилька резьбовая AM10x3000 4.8 оцинкованная 216418 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002744749 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 23.10.2022 | 36 | 30.05.2022 | 36 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458685 | Шпилька резьбовая AM10x3000 4.8 оцинкованная 216418 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002721183 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 594 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.09.2022 | 594 | 05.05.2022 | 594 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000412249 | Шнур коммутационный (патч-корд), кат.5Е FTP, 1 м, серый, PC01-C5EF-05M ITK | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002765075 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 350 | 3500 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156109 от 10.06.2022) | 05.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 10 | 10.06.2022 | 10 | 10.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 10 | 25.05.2022 |  | 10 | 08.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000471971 | Батарея газового пожаротушения Б8(Мэ)-МПТУ 150-100-12 (80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ.) | Модули пожаротушения | Оборудование пожарно-техническое | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | компл | 002758720 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 04.01.2023 | 1 | 06.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000426793 | Кабель Holdcab PVC LV LS(A) 5х6 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002770049 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 376960 | 75392 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.2 | 20.06.2022 | 0.2 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000508696 | Тройник П 108х4,5-89х3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003138184 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.02.2023 | 3 | 27.09.2022 | 3 | 28.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446310 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х50-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782679 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 9 | 14.07.2022 | 9 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 9
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464148 | Отвод П90-159х4,0-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050374 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 27 | 02.09.2022 | 27 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444847 | Установка приточная 7520-РС-006 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002659451 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457217 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐111 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002702946 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457217 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐111 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002706171 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 09.09.2022 | 1 | 14.04.2022 | 1 | 15.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000504759 | Кран шаровой ВР-НР Ду-50 (2") | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 003053456 | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.01.2023 | 1 | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000467112 | Скоба для вертикального монтажа на стене основание 200 по типу BMM1020HDZ (S=2,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782751 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 40 | 14.07.2022 | 40 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 40
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000441553 | Болт М12-6gx35.58.12Х18Н10Т ГОСТ 7808-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002981781 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.12.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | ДС-4138-22 | Обработка заявок | ДС-4138-22 | 21.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000504761 | Кран шаровой PPRC BV020 d20 мм | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 003053457 | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.01.2023 | 11 | 05.09.2022 | 11 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446304 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782681 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 9 | 14.07.2022 | 9 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 9
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457219 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐131 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002702948 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000457943 | Труба PP-R SDR 11/S 5 32х2,9 PN10 ГОСТ 32415-2013 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002978986 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457215 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐902 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002702944 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000472100 | Батарея газового пожаротушения Б4 (Мэ-Eth)-МПТУ 150-100-12 (80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ.) | Модули пожаротушения | Оборудование пожарно-техническое | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | компл | 002758719 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 04.01.2023 | 2 | 06.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482492 | Консоль КС3-400-2,5 по типу BBC3040 (S=2,5 мм) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784997 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 12 | 14.07.2022 | 12 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000478974 | Секция переходная симметричная НЛП 200х50/100х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783520 | 29.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000434337 | Шнур коммутационный (патч-корд) ITK, кат.5Е FTP, 1 м, серый | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002788396 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 350 | 5600 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157985 от 05.07.2022) | 05.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 16 | 06.07.2022 | 16 | 05.07.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 16 | 25.05.2022 |  | 16 | 08.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162728 | ООО "ИЗП"-1526-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_ИА | 0000434337 | Шнур коммутационный (патч-корд) ITK, кат.5Е FTP, 1 м, серый | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002788397 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 350 | 350 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157986 от 05.07.2022) | 05.02.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 06.07.2022 | 1 | 05.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 1 | 25.05.2022 |  | 1 | 08.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000392644 | Труба 159х4,5-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003138940 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 518876.88 | 128162.59 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 09.02.2023 | 0.247 | 28.09.2022 | 0.247 | 29.09.2022 |  | На согласовании |  | 15.09.2022 |  |  | 0.247
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000392644 | Труба 159х4,5-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002965240 | 21.08.2022 | 21.08.2022 | 22.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 475287.64 | 3918746.59 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162455 от 21.08.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 8.245 | 22.08.2022 | 8.245 | 21.08.2022 | [7 empty] | 8.245 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000383171 | Смеситель См-УмОЦБА ГОСТ 25809-2019 | Смесители сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002978992 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.12.2022 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482472 | Секция переходная симметричная НЛП 400х50/300х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783516 | 29.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482271 | Лоток прямой лестничный НЛ40х5-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783513 | 29.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 10 | 14.07.2022 | 10 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446359 | Лоток тройниковый вверх с крышкой НЛП-ОТВ 100х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782696 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000420784 | Труба 18х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002721201 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.01 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 08.09.2022 | 0.01 | 29.04.2022 | 0.01 | 04.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00183989 | 0812 - ООТД от 03.08.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501324 | Клапан обратный VCS-2 DN200 PN16 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035302 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000508963 | Заглушка Э 159х4,5-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2003 с геометрией по ГОСТ 17379-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003108052 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 6500 | 6500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164342 от 19.09.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000441555 | Гайка АМ12-6Н.12Х18Н10Т ГОСТ 9064-75 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002981782 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 130 | 13 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.12.2022 | 0.1 | 25.08.2022 | 0.1 | 26.08.2022 | ДС-4138-22 | Обработка заявок | ДС-4138-22 | 21.09.2022 |  |  | 0.1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458334 | Болт шестигранный M10x25 Zn DIN 933 8.8 2184495 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788903 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 105 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 06.10.2022 | 105 | 18.07.2022 | 105 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000458334 | Болт шестигранный M10x25 Zn DIN 933 8.8 2184495 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744744 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 72 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 21.08.2022 | 72 | 30.05.2022 | 72 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458334 | Болт шестигранный M10x25 Zn DIN 933 8.8 2184495 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721191 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 487 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.07.2022 | 487 | 05.05.2022 | 487 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444815 | Установка приточная 7520-РС-001А/В (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002659438 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000486955 | Крышка лотка переходного симметричного НЛК 400/200 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002788974 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000504480 | Кран шаровый со штуцером НР 3/4 | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 003053450 | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 05.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.01.2023 | 2 | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158923 | ООО ИЗП-1982-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000251657 | Труба 426х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002628470 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Июнь 2022 г. | 20.05.2022 | 52658.7 | 64348.93 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.06.2022 | 1.222 | 02.02.2022 | 1.222 | 03.02.2022 | [7 empty] | 1.222 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 1.222 | 21.04.2022 |  | 1.222 | 02.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000443090 | Консоль КС3-140-3 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655710 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.08.2022 | 48 | 04.03.2022 | 48 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 48
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444840 | Вентилятор вытяжной 7520-АVС-005 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.1.ОЛ18) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002659446 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482502 | Заглушка торцевая двускатной крышки КНЛ20 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784996 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 12 | 14.07.2022 | 12 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158923 | ООО ИЗП-1982-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000213021 | Труба 377х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002628469 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Июнь 2022 г. | 20.05.2022 | 57012.53 | 37286.19 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.06.2022 | 0.654 | 02.02.2022 | 0.654 | 03.02.2022 | [7 empty] | 0.654 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 0.654 | 21.04.2022 |  | 0.654 | 02.05.2022 | 0.647 | 27.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167697 | Заявка №378813 от 11.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И1 | 0000213021 | Труба 377х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002704946 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.10.2022 | 57063.71 | 37319.67 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2022 | 0.654 | 11.04.2022 | 0.654 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.654 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00178967 | 0707-ООТД от 04.07.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_И2 | 0000456961 | Щит аварийного освещения 7520-ELP-02 (80633-Р-7520-05-001-ЭО.ОЛ-004) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002791514 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | Май 2023 г. | 31.05.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Май 2023 г. |  | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 05.12.2022 | 1 | 12.07.2022 | 1 | 13.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002631381 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 0.65 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 09.07.2022 | 0.649 | 07.02.2022 | 1.298 | 12.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.649
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178113 | 456452 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_И1 | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002784645 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 116000 | 4524 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.12.2022 | 0.039 | 03.07.2022 | 0.039 | 04.07.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.039
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000449052 | Хомут MP-P 18-23 1/2'' 2167446 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744736 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 56.81 | 227.24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 21.08.2022 | 4 | 30.05.2022 | 4 | 31.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162728 | ООО "ИЗП"-1526-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_ИА | 0000325661 | Кабель КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6 мм (черный) ТУ 16.К99-025-2005 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002631363 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 158370.4 | 316.74 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 09.07.2022 | 0.002 | 07.02.2022 | 0.004 | 12.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.002
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185823 | № 454495 от 27.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-СЭО_И2 | 0000117726 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5x4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002958606 | 20.08.2022 | 20.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 237660 | 83181 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 20.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 26.01.2023 | 0.35 | 23.08.2022 | 0.35 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.35
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464153 | Отвод П90-219х6-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050411 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 9 | 02.09.2022 | 9 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482489 | Разделитель отводных лотков РЛ-У борт 50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784999 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 148 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 148 | 14.07.2022 | 148 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 148
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000479181 | Кабель Holdcab PVC LS(A) 3х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002770051 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 153240 | 34479 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 0.225 | 20.06.2022 | 0.225 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.225 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446363 | Лоток тройниковый вверх с крышкой НЛП-ОТВ 300х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782694 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000253398 | Труба 28х3,5 ГОСТ 8734-75/В-20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002744499 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.12 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 07.10.2022 | 0.116 | 30.05.2022 | 0.116 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.116 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000472054 | Вставка круглая CFS-T RRS-70/0+23-51 GS 2042733 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | шт. | 002758716 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 01.11.2022 | 2 | 06.06.2022 | 2 | 08.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000458526 | Подвеска передвижная MPH M12 418038 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721188 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.07.2022 | 29 | 05.05.2022 | 29 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171305 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0066-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭО_ИБ | 0000457158 | Коробка клеммная общепромышленное исполнение КСРВ-П141210/ПРОМ (1UT 6-PE-2UT 6)-1КНВ2MНК/P(А)-1ET6/M2(А)-1КНВ2MНК/P(Б)-1КНВ2MНК/P(В) IP66 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720393 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 20000 | 300000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 27.08.2022 | 15 | 27.04.2022 | 15 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 15
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158691 |  | 80633-Р-7520-007-001-КЖ1 | 0000284214 | Арматура 16 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596894 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 120000 | 15120 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 0.126 | 20.12.2021 | [16 empty] | 0.126 | 20.12.2021 | 0.126 | 25.12.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186659 | №494206 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_И1 | 0000284214 | Арматура 16 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002984408 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 90000 | 16110 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2022 | 0.179 | 01.09.2022 | 0.179 | 02.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00178115 | 0609-ООТД от 01.06.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000475632 | Панель электроснабжения систем противопожарной защиты 7520-FFDP-01 (80633-Р-1 -7520-05-001-ЭМ.ОЛ002) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002784657 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 27.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482277 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783515 | 29.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000246991 | Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002981774 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2500 | 2500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | ДС-4066-22 | Торг | ДС-4066-22 | 23.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444860 | Щит управления аварийной системы 7520-LP-013 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002659459 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002702954 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 9735.6 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 08.09.2022 | 0.06 | 10.04.2022 | 0.06 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185815 | №454471 27.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-ЭГ_И1 | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002958280 | 20.08.2022 | 20.08.2022 | 23.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 162260 | 40565 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 26.01.2023 | 0.25 | 23.08.2022 | 0.25 | 24.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158688 |  | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002596892 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 55000 | 7260 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 0.132 | 20.12.2021 | [16 empty] | 0.132 | 20.12.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176555 | №384020 | 80633-Р-7520-05-001-ЭМ_ИГ | 0000426802 | Кабель Holdcab PVC LV LS(AF) 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002770056 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 154920 | 157243.8 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.11.2022 | 1.015 | 20.06.2022 | 1.015 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1.015 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 29.09.2022 | 23.11.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002719405 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7116 | 56928 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.09.2022 | 8 | 27.04.2022 | 16 | 23.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178113 | 456452 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_И1 | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002784649 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7116 | 42696 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.11.2022 | 6 | 03.07.2022 | 6 | 04.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00162728 | ООО "ИЗП"-1526-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_ИА | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002719416 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7116 | 28464 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.09.2022 | 4 | 27.04.2022 | 8 | 23.06.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178677 | ООО "ИЗП"-1532-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-7520-12-001-ВПВ_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002788925 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7116 | 14232 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.12.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002721177 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 7116 | 49812 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 24.09.2022 | 7 | 05.05.2022 | 7 | 06.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00178199 | 456378 от 29.06.2022 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_И1 | 0000437298 | Шнур коммутационный экранированный, категории 5e, LSZH, 3 м, NMC-PC4SD55B-ES-030-C-GY | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002785358 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 17.11.2022 | 13 | 03.07.2022 | 13 | 04.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162733 | ООО "ИЗП"-1528-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО1_ИА | 0000437298 | Шнур коммутационный экранированный, категории 5e, LSZH, 3 м, NMC-PC4SD55B-ES-030-C-GY | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002635464 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 10.05.2022 | 3650 | 3650 | Дата окончания поставки по спецификации 10.05.2022 0:00:00 |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 29.06.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 18.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Снежный барс" | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 1 | 07.06.2022 |  | 1 | 01.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482488 | Секция переходная левосторонняя НЛП 300х50/200х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783524 | 29.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00183989 | 0812 - ООТД от 03.08.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501335 | Ороситель VK 145 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ8) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002901487 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 120 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 09.08.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 06.01.2023 | 120 | 12.08.2022 | 120 | 15.08.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000127197 | Трансивер 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM, GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002647803 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 34764.05 | 69528.1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 6 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00165284 | ООО ИЗП-1914-21 тит. 7520 | 80633-Р-7520-04-001-АТХ_ИВ | 0000457210 | Датчик‐газоанализатор 7520‐ASA‐802 (80633‐Р‐7520‐04‐001‐АТХ‐ОЛ‐002) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002702942 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446532 | Консоль кабельная КС5-550-2,0 (по типу BBM5050HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782733 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 335 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 335 | 14.07.2022 | 335 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 335
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162940 | ООО "ИЗП"-1561-21 от 8.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС1_ИБ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655411 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 11 | 01.03.2022 | 11 | 01.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655450 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 76 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.08.2022 | 76 | 01.03.2022 | 76 | 01.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 76
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162893 | ООО "ИЗП"-1811-21 от 29.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-СС3_ИВ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002657908 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.08.2022 | 4 | 04.03.2022 | 4 | 05.03.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171409 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0006-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_ИГ | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002721200 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 13005.02 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 08.09.2022 | 0.088 | 29.04.2022 | 0.088 | 04.05.2022 | [7 empty] | 0.088 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170338 | ООО ИЗП-0443-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И4 | 0000221291 | Отвод П45-114х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711984 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.12.2022 | 485 | 4850 | Дата окончания поставки по спецификации 05.12.2022 0:00:00 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 03.09.2022 | 10 | 22.04.2022 | 10 | 25.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗДТ "Реком" | 27.08.2022 | 05.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186504 | №494178 от 11.08.2022 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И7 | 0000494822 | Грунтовка ГФ-021, серый, 1,8 кг | Грунтовка | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002978996 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1207.13 | 1207.13 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.12.2022 | 1 | 23.09.2022 | 1 | 26.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00168923 | 04.04.2022 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0 | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002699029 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 51095.56 | 306573.36 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395321 | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.09.2022 | 6 | 04.04.2022 | [16 empty] | 6 | 04.04.2022 | 6 | 04.04.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155657 | 23.11.2021 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002555156 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 67350 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 23.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.03.2022 | 0.898 | 23.11.2021 | [16 empty] | 0.898 | 23.11.2021 | 0.898 | 24.11.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158696 |  | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002597037 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 883125 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 330526 | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 11.775 | 20.12.2021 | [16 empty] | 11.775 | 20.12.2021 | 11.775 | 25.12.2021
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158923 | ООО ИЗП-1982-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002599171 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 10.03.2022 | 80000 | 902880 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.04.2022 | 11.286 | 23.12.2021 | 22.572 | 25.01.2022 | [7 empty] | 11.286 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 11.286 | 25.02.2022 |  | 11.286 | 31.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167697 | Заявка №378813 от 11.03.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687285 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 136720 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.07.2022 | 1.709 | 28.03.2022 | [16 empty] | 1.709 | 29.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179544 | Заявка №452474 от 23.06.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_И4 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002796475 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80000 | 16000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.11.2022 | 0.2 | 14.07.2022 | [16 empty] | 0.2 | 15.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160641 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0060-22 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ2_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002614487 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.03.2022 | 80000 | 9300240 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.05.2022 | 116.253 | 18.01.2022 | 116.253 | 19.01.2022 |  | Исполнено |  | 31.01.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 16 | 100.253 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 100.253 | 25.02.2022 |  | 100.253 | 31.03.2022 | 100.253 | 22.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158923 | ООО ИЗП-1982-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002599174 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.03.2022 | 48821.07 | 78748.39 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.04.2022 | 1.613 | 23.12.2021 | 3.226 | 25.01.2022 | [7 empty] | 1.613 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.613 | 25.02.2022 |  | 1.613 | 25.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00162728 | ООО "ИЗП"-1526-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-7520-05-001-КИТСО3_ИА | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002631362 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 51240 | 34228.32 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 09.07.2022 | 0.668 | 07.02.2022 | 1.336 | 12.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.668
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000464152 | Отвод П90-57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050383 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 02.09.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 02.02.2023 | 31 | 02.09.2022 | 31 | 06.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158923 | ООО ИЗП-1982-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-07-001-КЖ1_ИБ | 0000288635 | Лист 6 С255-5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002599176 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 05.05.2022 | 110000 | 46310 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.04.2022 | 0.421 | 23.12.2021 | 0.421 | 27.12.2021 | [7 empty] | 0.421 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.421 | 26.04.2022 |  | 0.421 | 16.05.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000482501 | Заглушка торцевая двускатной крышки КНЛ30 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002784995 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158805 |  | 80633-Р-7520-07-001-КЖ0 | 0000312321 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002598174 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 850 | 34000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.05.2022 | 40 | 21.12.2021 | [16 empty] | 40 | 21.12.2021 | 40 | 10.01.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000464103 | Задвижка клиновая DN200 PN16 7520-EUV-001 ЭП (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002738358 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 16.10.2022 | 1 | 26.05.2022 | 1 | 21.09.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177799 | № 448915 от 19.06.2022 | 80633-Р-7520-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446256 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 300х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002782672 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 28.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 12.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3296-22 | Исполнено | ДС-3296-22 | 07.03.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174190 | 26.05.2022 | 80633-Р-7520-12-001-ГПТ_ИВ. | 0000472282 | Тройник 1-48,3х3,6-Ст20 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002755665 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 16.10.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165182 | 0261-ООТД от 25.02.2022 тит. 7520 | 80633-Р-7520-10-001-ОВ.ЗТП-001_ИB | 0000444884 | Щит управления приточной установкой 7520-LP-006 (80633-Р-7520-10-001-ОВ.2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002659472 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170338 | ООО ИЗП-0443-21 тит.7520 | 80633-Р-7520-10-001-ВК_И4 | 0000260428 | Тройник П 219х8-114х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711981 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.12.2022 | 9800 | 9800 | Дата окончания поставки по спецификации 05.12.2022 0:00:00 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 03.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 27.08.2022 | 05.12.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173429 | 0511-ООТД от 29.04.2022 тит.7520 | 80633-Р-7520-12-001-ПТ.С_ИГ | 0000501219 | Задвижка клиновая DN150 PN16 VG-2.10 (80633-Р-7520-12-001-ПТ.ОЛ10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035839 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | ПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169230 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0075-22 от 18.01.2022 | 80633-Р-7520-12-001-АУПС_ИГ | 0000456707 | Вставка круглая 125 CFS-T RR-125 GS, 2014896 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002711520 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 11004 | 88032 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 15.09.2022 | 8 | 22.04.2022 | 8 | 25.04.2022 | [7 empty] | 8 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 8 | 23.06.2022 |  | 8 | 20.07.2022
Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов | 95.9.08.013.59. | Тит.7520 Склад хранения реагентов и катализаторов (МВЗ7629) | 95.9.08.013.59.019 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00188550 |  | 80633-Р-7520-12-001-ПТ_И2 | 0000509034 | Хомут тяжелых нагрузок MP-MI 159 G, 20885 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003138194 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 23.02.2023 | 20 | 29.09.2022 | 20 | 03.10.2022