## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151726 |  | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002488032 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 105525 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.02.2022 | 1.407 | 25.10.2021 | [16 empty] | 1.407 | 25.10.2021 | 1.407 | 09.02.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164986 |  | 80633-Р-7540-07-001-КЖ1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002657272 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 65500 | 77945 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.06.2022 | 1.19 | 01.03.2022 | [16 empty] | 1.19 | 01.03.2022 | 1.19 | 23.03.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151726 |  | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002488031 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 120000 | 428640 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.02.2022 | 3.572 | 25.10.2021 | [16 empty] | 3.572 | 25.10.2021 | 3.572 | 22.11.2021
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00129461 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000173981 | Болт 1.1.M20х900.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002160023 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.07.2021 | 239.11 | 7651.52 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 20.07.2021 0:00:00 |  | 02.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.05.2021 | 32 | 03.03.2021 | 32 | 04.03.2021 | ДС-908 -21 | Исполнено | ДС-908 -21 | 19.03.2021 | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 32 | 32 | ООО "ПК" | 04.06.2021 | 04.08.2021 | 32 | 14.07.2021 | 32 | 32 | 22.07.2021 | 32 | 04.10.2021
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133005 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000184047 | Лист 8 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002196374 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 40257 | 7648.83 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 15.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.08.2021 | 0.19 | 15.04.2021 | [16 empty] | 0.19 | 15.04.2021
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000188318 | Отвод П90-76х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002998615 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 178.81 | 8940.5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 26.01.2023 | 50 | 26.08.2022 | 50 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000195953 | Тройник П 76х3,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002998616 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1093.35 | 27333.75 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 26.01.2023 | 25 | 26.08.2022 | 25 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00137250 | 0255-ООТД от 02.06.2021, тит 7540 | 80633-Р-7540-06-001-ТМ.ОЛ1; 80633-Р-7540-06-001-ТМ.ОЛ2; 80633-Р-7540-06-001-ТМ.ОЛ3 | 0000382394 | Стеллаж паллетный фронтальный (80633-Р-7540-06-001-ТМ.ОЛ1) | Строительные леса, лестницы, вышки, помосты, площадки ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002233343 | 10.06.2021 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | Май 2022 г. | 30.01.2022 | 350000 | 700000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Согласно комментарий покупателя скорректировано количество комплектов с 28 до 2. Фактически согласно РД 80633-Р-7540-06-001-ТМ на рисунке указаны 2 паллетных стеллажа, каждый из них представляет единую конструкцию. | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.11.2021 | 2 | 16.06.2021 | 2 | 26.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Технологии Торговли" | 16.09.2021 | 15.12.2021 | 2 | 08.10.2021 |  | 2 | 10.01.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164852 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0068-21 от 29.12.2021 | 80633-Р-7540-12-001-АУПС.С | 0000458503 | Модуль уплотнительный CFS-T 60/0+34-51 2014599 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002714129 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 3768 | 15072 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 18.09.2022 | 4 | 22.04.2022 | 8 | 23.06.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002998618 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 46 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.12.2022 | 46 | 26.08.2022 | 46 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000484768 | Уголок монтажный MRW 3/90 2197321 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002996524 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 810.32 | 16206.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 20 | 26.08.2022 | 20 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00164852 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0068-21 от 29.12.2021 | 80633-Р-7540-12-001-АУПС.С | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002712785 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 6912 | 6912 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 06.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00133363 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0/КЖ1 | 0000391993 | Грунтовка эпоксидная цинконаполненная двухкомпонентная ПРОТЕКРОН (основа 21,4 кг, отвердитель 0,8 кг) | Грунтовка | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002277831 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 10500 | 10500 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000131809 от 30.07.2021) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1 | 30.07.2021 | 1 | 30.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "АртКомплект" | 18.06.2021 | 03.08.2021 | 1 | 13.07.2021 |  | 1 | 30.07.2021
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164852 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0068-21 от 29.12.2021 | 80633-Р-7540-12-001-АУПС.С | 0000415750 | Кабель КВнг(А)-FRLS 2x2x1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002655816 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 200000 | 107000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 28.07.2022 | 0.535 | 01.03.2022 | 0.535 | 02.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.535
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458495 | Кронштейн MRK-41/250 2171120 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002788133 | 05.07.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 128 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 128 | 26.08.2022 | 128 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177471 | 432856 от 25.06.2022 | Кол-во 80633-Р-7540-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000081880 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002779756 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 25.13 | 753.9 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 26.11.2022 | 30 | 27.06.2022 | 30 | 28.06.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00164852 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0068-21 от 29.12.2021 | 80633-Р-7540-12-001-АУПС.С | 0000454613 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е КВМ25 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002714864 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 8496 | 67968 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 18.09.2022 | 8 | 22.04.2022 | 8 | 25.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 8
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458692 | Шпилька резьбовая S-BT-MF M10/15 AN6 2140528 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002788131 | 05.07.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 84 | 26.08.2022 | 84 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177471 | 432856 от 25.06.2022 | Кол-во 80633-Р-7540-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000432544 | Кабель КВнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002779754 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 400000 | 164000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 22.11.2022 | 0.41 | 27.06.2022 | 0.41 | 28.06.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.41
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00129461 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000312322 | Болт 1.1. М24х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002160024 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.07.2021 | 398 | 15920 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 20.07.2021 0:00:00 |  | 02.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 40 | 03.03.2021 | 40 | 04.03.2021 | ДС-908 -21 | Исполнено | ДС-908 -21 | 19.03.2021 | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 40 | 40 | ООО "ПК" | 04.06.2021 | 04.08.2021 | 40 | 14.07.2021 | 40 | 40 | 22.07.2021 | 40 | 04.10.2021
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00164852 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0068-21 от 29.12.2021 | 80633-Р-7540-12-001-АУПС.С | 0000448944 | Козырек для извещателя ИП535-07е | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002714865 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 18.09.2022 | 8 | 22.04.2022 | 8 | 25.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 8
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00193083 |  | 80633-Р-7540-07-001-КМ/АР | 0000375410 | Конструкции металлические склада хранения использованных материалов и тары (80633-Р-7540-07-001-КМ / 80633-Р-7540-07-001-КМ1) с учетом нанесения ОГЗ | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | т | 003143390 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 148600 | 17604939.2 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.10.2022 |  | 02.10.2022 |  |  | 000037068 | КМ | 01.03.2023 | 118.472 | 03.10.2022 | [16 empty] | 118.472 | 03.10.2022 | 52.086 | 08.10.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000445600 | Фланец 65-16-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002998617 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1000 | 4000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 26.01.2023 | 4 | 26.08.2022 | 4 | 29.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 4
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129461 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002187424 | 31.03.2021 | 03.03.2021 | 31.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.04.2021 | 50550 | 396817.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000015928 от 31.03.2021 9:52:45 (Корректировка заявки на обеспечение №000123507 от 31.03.2021) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 7.85 | 31.03.2021 | 7.85 | 31.03.2021 | [7 empty] | 7.85 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 7.85 | 15.04.2021 |  | 7.85 | 01.06.2021 | 7.836 | 11.10.2021
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00164986 |  | 80633-Р-7540-07-001-КЖ1 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002657271 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 69360.44 | 20183.89 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.07.2022 | 0.291 | 01.03.2022 | [16 empty] | 0.291 | 01.03.2022 | 0.291 | 17.03.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000231897 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002999878 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 45805.35 | 123674.45 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 07.01.2023 | 2.7 | 26.08.2022 | 2.7 | 29.08.2022 |  | На согласовании |  | 16.09.2022 |  |  | 2.7
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129461 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160015 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 376970 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 02.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 6.854 | 03.03.2021 | [16 empty] | 6.854 | 04.03.2021 | 6.769 | 03.03.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164852 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0068-21 от 29.12.2021 | 80633-Р-7540-12-001-АУПС.С | 0000420748 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 желтый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002655817 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 28.11.2022 | 60000 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 01.08.2022 | 0.03 | 01.03.2022 | 0.06 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458274 | Анкер забивной HKD М10х40 378430 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002998613 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.12.2022 | 2 | 26.08.2022 | 2 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177471 | 432856 от 25.06.2022 | Кол-во 80633-Р-7540-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785963 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 25.06.2022 |  |  | 000030464 | СОУЭ | 08.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 16 | 26.07.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137250 | 0255-ООТД от 02.06.2021, тит 7540 | 80633-Р-7540-06-001-ТМ.ОЛ1; 80633-Р-7540-06-001-ТМ.ОЛ2; 80633-Р-7540-06-001-ТМ.ОЛ3 | 0000382402 | Эстакада передвижная погрузочная "ГИДРА" MLC МР-В | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002232974 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Май 2022 г. | 28.02.2022 | 500000 | 500000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.11.2021 | 1 | 14.06.2021 | 1 | 15.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Металлика" | 30.12.2021 | 08.02.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137250 | 0255-ООТД от 02.06.2021, тит 7540 | 80633-Р-7540-06-001-ТМ.ОЛ1; 80633-Р-7540-06-001-ТМ.ОЛ2; 80633-Р-7540-06-001-ТМ.ОЛ3 | 0000382399 | Тележка гидравлическая ручная г/п 2 т (80633-Р-7540-06-001-ТМ.ОЛ2) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002232973 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 60000 | 60000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.06.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.11.2021 | 1 | 14.06.2021 | 2 | 09.12.2021 | ДС-984-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-984-22 | 02.03.2022 |  |  | 1
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458982 | Болт шестигранный M10x20 оцинкованный DIN 933 8,8 2184552 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002788142 | 05.07.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 60 | 26.08.2022 | 60 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129461 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000293531 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160018 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 1443750 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 02.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 26.25 | 03.03.2021 | 23.882 | 14.04.2021 | [14 empty] | 26.25 | 04.03.2021 | 26.25 | 18.06.2021
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00177471 | 432856 от 25.06.2022 | Кол-во 80633-Р-7540-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000450392 | Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex d IIC T5 Gb X IP66 УВГ518Р21Ф000143 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002779753 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 20000 | 160000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 22.11.2022 | 8 | 27.06.2022 | 8 | 28.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 8
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458980 | Шайба 10,5х28х2 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184522 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002788134 | 05.07.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 84 | 26.08.2022 | 84 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458577 | Хомут MPN-RC 21/2'' B 335688 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002788143 | 05.07.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 22 | 26.08.2022 | 22 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458589 | Хомут MPN-RC 60/66 A 335684 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002788140 | 05.07.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 44 | 26.08.2022 | 44 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129461 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195544 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 833747.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124741 от 14.04.2021) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 16.7 | 14.04.2021 | 16.7 | 14.04.2021 | [7 empty] | 16.7 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 16.7 | 30.04.2021 |  | 16.7 | 11.05.2021 | 16.7 | 20.10.2021
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00164986 |  | 80633-Р-7540-07-001-КЖ1 | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002657273 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 62443.88 | 16797.4 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.07.2022 | 0.269 | 01.03.2022 | [16 empty] | 0.269 | 01.03.2022 | 0.269 | 23.03.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177471 | 432856 от 25.06.2022 | Кол-во 80633-Р-7540-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000232573 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002779755 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 69580 | 278.32 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 26.11.2022 | 0.004 | 27.06.2022 | 0.004 | 28.06.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.004
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133005 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000024502 | Лист 10 09Г2С ГОСТ 19903-88 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002196373 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 30632.92 | 13110.89 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 15.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.08.2021 | 0.428 | 15.04.2021 | [16 empty] | 0.428 | 15.04.2021
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458387 | Заглушка декоративная MQZ-E21 370598 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | шт. | 002788132 | 05.07.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 44 | 26.08.2022 | 44 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129461 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195545 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 08.06.2021 | 50341.67 | 4366435.09 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124741 от 14.04.2021) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 86.736 | 14.04.2021 | 86.736 | 14.04.2021 | [7 empty] | 86.736 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 86.736 | 27.05.2021 |  | 86.736 | 05.07.2021 | 86.736 | 17.03.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458371 | Гайка монтажная MRN-M10 2171503 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002998614 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 18.12.2022 | 84 | 26.08.2022 | 84 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458988 | Шайба 10,5х40х3 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184517 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788136 | 05.07.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 44 | 26.08.2022 | 44 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129461 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002160515 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 22.05.2021 | 38873.57 | 7385.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 02.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.06.2021 | 0.19 | 03.03.2021 | 0.19 | 04.03.2021 | [7 empty] | 0.19 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.19 | 17.05.2021 |  | 0.19 | 07.06.2021
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129461 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002160514 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 22.05.2021 | 39583.33 | 16941.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 02.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.06.2021 | 0.428 | 03.03.2021 | 0.428 | 04.03.2021 | [7 empty] | 0.428 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.428 | 17.05.2021 |  | 0.428 | 07.06.2021
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164852 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0068-21 от 29.12.2021 | 80633-Р-7540-12-001-АУПС.С | 0000458496 | Лента уплотнительная CFS-T SST 40х10х5000 2042739 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | шт. | 002714130 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 5400 | 5400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 18.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 2 | 23.06.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000253679 | Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.214.N.04 Pу1,6 МПа | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788126 | 05.07.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 433.33 | 433.33 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 01.01.2023 | 1 | 26.08.2022 | 1 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Сторожевский Николай Анатольевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178609 | №432905 от 29.05.2022 | 80633-Р-7540-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788135 | 05.07.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.01.2023 | 64 | 26.08.2022 | 64 | 29.08.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00177471 | 432856 от 25.06.2022 | Кол-во 80633-Р-7540-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000459273 | Герметик противопожарный HILTI CP 606 310 мл белый | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002779757 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1000 | 1000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 22.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129461 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160016 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 227260 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 02.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 4.132 | 03.03.2021 | [16 empty] | 4.132 | 04.03.2021 | 4.132 | 26.09.2021
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00177471 | 432856 от 25.06.2022 | Кол-во 80633-Р-7540-12-001-СОУЭ_ИВ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002779758 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7116 | 7116 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СОУЭ | 22.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129461 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195543 | 14.04.2021 | 03.03.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 27.05.2021 | 49925 | 1192308.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124740 от 14.04.2021) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 23.882 | 14.04.2021 | 23.882 | 14.04.2021 | [7 empty] | 23.882 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 23.882 | 21.05.2021 |  | 23.882 | 26.06.2021 | 23.882 | 14.07.2021
Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары | 95.9.08.013.58. | Тит.7540 Склад хранения использованных материалов и тары (МВЗ7630) | 95.9.08.013.58.018 | Романов Александр Александрович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00129461 | УПО ОЗХ-ИЗП-0009-21, тит 7540 | 80633-Р-7540-07-001-КЖ0_ИГ;80633-Р-7540-07-001-КЖ1_ИБ | 0000312321 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002160022 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.07.2021 | 283.28 | 22662.4 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 20.07.2021 0:00:00 |  | 02.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 80 | 03.03.2021 | 80 | 04.03.2021 | ДС-908 -21 | Исполнено | ДС-908 -21 | 19.03.2021 | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 80 | 80 | ООО "ПК" | 04.06.2021 | 04.08.2021 | 80 | 14.07.2021 | 80 | 80 | 22.07.2021 | 80 | 04.10.2021