## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3345 Насосная станция дождевых стоков с сетью | 95.9.08.013.98. | Тит.3345 Насосная станция дождевых стоков с сетью (МВЗ7632) | 95.9.08.013.98.011 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176479 | СЗ № 0641-ООТД от 14.06.2022 | 80633-Р-3345-01-10-001_НК_И4 | 0000383855 | Станция насосная комплектная 3345-01-U-001 с погружными насосами 3345-01-P-001 A/B (80633-Р-3345-01-10-001-ОЛ) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002773851 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 20786666.67 | 20786666.67 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 16.06.2022 |  |  | 000030464 | Прочее | 17.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | К-415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-415-22 | 08.06.2022 |  |  | 1
Тит.3345 Насосная станция дождевых стоков с сетью | 95.9.08.013.98. | Тит.3345 Насосная станция дождевых стоков с сетью (МВЗ7632) | 95.9.08.013.98.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133681 |  | 80633-Р-3345-01-07-001-КЖ 80633-Р-3345-02-07-001-КЖ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240902 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 3658 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129381 от 24.06.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.059 | 24.06.2021 | 0.059 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.059 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.059 | 28.06.2021 |  | 0.059 | 08.07.2021
Тит.3345 Насосная станция дождевых стоков с сетью | 95.9.08.013.98. | Тит.3345 Насосная станция дождевых стоков с сетью (МВЗ7632) | 95.9.08.013.98.011 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133681 |  | 80633-Р-3345-01-07-001-КЖ 80633-Р-3345-02-07-001-КЖ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002202431 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 68200 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.09.2021 | 1.1 | 30.04.2021 | 1.1 | 04.05.2021 | [7 empty] | 1.1 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 1.1 | 26.06.2021 |  | 1.1 | 07.07.2021