## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3355 Септик бытовых стоков | 95.9.08.013.98. | Тит.3355 Септик бытовых стоков (МВЗ7634) | 95.9.08.013.98.009 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133686 |  | 80633-Р-3355-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002202498 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 03.07.2021 | 62000 | 212350 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 |  | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 20.08.2021 | 3.425 | 30.04.2021 | 3.425 | 04.05.2021 | [7 empty] | 3.425 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 3.425 | 27.06.2021 |  | 3.425 | 15.07.2021
Тит.3355 Септик бытовых стоков | 95.9.08.013.98. | Тит.3355 Септик бытовых стоков (МВЗ7634) | 95.9.08.013.98.009 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133686 |  | 80633-Р-3355-07-001-КЖ0 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816101 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 66458.33 | 102345.83 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159208 от 15.07.2022) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.54 | 15.07.2022 | 1.54 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1.54 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 1.54 | 29.07.2022 |  | 1.54 | 18.08.2022
Тит.3355 Септик бытовых стоков | 95.9.08.013.98. | Тит.3355 Септик бытовых стоков (МВЗ7634) | 95.9.08.013.98.009 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00145110 |  | 80633-Р-3355-07-001-КЖ0 | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002339285 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 07.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.02.2022 | 1952.55 | 5857.65 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.01.2022 | 3 | 07.09.2021 | 3 | 08.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 3 | 17.01.2022 |  | 3 | 29.01.2022
Тит.3355 Септик бытовых стоков | 95.9.08.013.98. | Тит.3355 Септик бытовых стоков (МВЗ7634) | 95.9.08.013.98.009 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145110 |  | 80633-Р-3355-07-001-КЖ0 | 0000085100 | Плита перекрытия ПП 10-2 Сер.3.900.1-14 вып1 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339284 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 07.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.12.2022 | 1275.45 | 3826.35 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.01.2022 | 3 | 07.09.2021 | 3 | 08.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 3 | 21.01.2022 |  | 3 | 03.02.2022
Тит.3355 Септик бытовых стоков | 95.9.08.013.98. | Тит.3355 Септик бытовых стоков (МВЗ7634) | 95.9.08.013.98.009 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133686 |  | 80633-Р-3355-07-001-КЖ0 | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207897 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 55924 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 0.902 | 30.04.2021 | 0.902 | 04.05.2021 | [7 empty] | 0.902 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 0.902 | 26.06.2021 |  | 0.902 | 07.07.2021
Тит.3355 Септик бытовых стоков | 95.9.08.013.98. | Тит.3355 Септик бытовых стоков (МВЗ7634) | 95.9.08.013.98.009 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178676 | Гандива № 459570 | 80633-Р-3355-07-001-КЖ-0 | 0000452881 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400х600х100-L Тип А | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003126328 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 47 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000164752 от 22.09.2022) | 05.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 47 | 22.09.2022 | 47 | 22.09.2022 | [7 empty] | 47 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 31.08.2022 | 30.09.2022 | 47 | 14.09.2022
Тит.3355 Септик бытовых стоков | 95.9.08.013.98. | Тит.3355 Септик бытовых стоков (МВЗ7634) | 95.9.08.013.98.009 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133686 |  | 80633-Р-3355-07-001-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240893 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 3100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129376 от 24.06.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.05 | 24.06.2021 | 0.05 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.05 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.05 | 28.06.2021 |  | 0.05 | 08.07.2021
Тит.3355 Септик бытовых стоков | 95.9.08.013.98. | Тит.3355 Септик бытовых стоков (МВЗ7634) | 95.9.08.013.98.009 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133686 |  | 80633-Р-3355-07-001-КЖ0 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002202503 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 06.07.2021 | 62000 | 174592 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.07.2021 |  | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 20.09.2021 | 2.816 | 30.04.2021 | 2.816 | 04.05.2021 | [7 empty] | 2.816 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 2.816 | 30.06.2021 |  | 2.816 | 16.07.2021
Тит.3355 Септик бытовых стоков | 95.9.08.013.98. | Тит.3355 Септик бытовых стоков (МВЗ7634) | 95.9.08.013.98.009 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133686 |  | 80633-Р-3355-07-001-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002202497 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 259594 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 | . Количество изменено с 4,949 т на 4,187 т | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 20.09.2021 | 4.187 | 30.04.2021 | 6.489 | 04.05.2021 | [7 empty] | 6.489 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 6.489 | 26.06.2021 |  | 4.187 | 18.07.2022
Тит.3355 Септик бытовых стоков | 95.9.08.013.98. | Тит.3355 Септик бытовых стоков (МВЗ7634) | 95.9.08.013.98.009 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133686 |  | 80633-Р-3355-07-001-КЖ0 | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240892 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 19902 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129376 от 24.06.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.321 | 24.06.2021 | 0.321 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.321 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.321 | 28.06.2021 |  | 0.321 | 08.07.2021