## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3365 Резервуар дождевых стоков | 95.9.08.013.99. | Тит.3365 Резервуар дождевых стоков (МВЗ7635) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133702 |  | 80633-Р-3365-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002202555 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 03.07.2021 | 62000 | 682062 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.08.2021 | 11.001 | 30.04.2021 | 11.001 | 04.05.2021 | [7 empty] | 11.001 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 11.001 | 27.06.2021 |  | 11.001 | 15.07.2021
Тит.3365 Резервуар дождевых стоков | 95.9.08.013.99. | Тит.3365 Резервуар дождевых стоков (МВЗ7635) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145095 |  | 80633-Р-3365-07-001-КЖ0 | 0000085100 | Плита перекрытия ПП 10-2 Сер.3.900.1-14 вып1 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002339124 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 07.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.12.2022 | 1275.45 | 2550.9 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.01.2022 | 2 | 07.09.2021 | 2 | 08.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 2 | 21.01.2022 |  | 2 | 03.02.2022
Тит.3365 Резервуар дождевых стоков | 95.9.08.013.99. | Тит.3365 Резервуар дождевых стоков (МВЗ7635) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133702 |  | 80633-Р-3365-07-001-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240898 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 2852 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129379 от 24.06.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.046 | 24.06.2021 | 0.046 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.046 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.046 | 28.06.2021 |  | 0.046 | 08.07.2021
Тит.3365 Резервуар дождевых стоков | 95.9.08.013.99. | Тит.3365 Резервуар дождевых стоков (МВЗ7635) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172929 | ООО "ИЗП"-0827-21 от 02.09.2021 | 80633-Р-3365-07-001-КМ_ИБ | 0000449533 | Анкер шпилька Hilti HST2 М16х140/25 2108160 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733424 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 11.08.2022 | 12 | 17.05.2022 | 12 | 18.05.2022
Тит.3365 Резервуар дождевых стоков | 95.9.08.013.99. | Тит.3365 Резервуар дождевых стоков (МВЗ7635) | 95.9.08.013.99.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172929 | ООО "ИЗП"-0827-21 от 02.09.2021 | 80633-Р-3365-07-001-КМ_ИБ | 0000465853 | Металлоконструкция резервуара дождевых стоков (80633-Р-3365-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002733396 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 200000 | 1934200 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 13.10.2022 | 9.671 | 17.05.2022 | 19.342 | 19.08.2022 | [7 empty] | 9.671 | АО "Северсталь Стальные Решения" | 19.08.2022 | 31.12.2022
Тит.3365 Резервуар дождевых стоков | 95.9.08.013.99. | Тит.3365 Резервуар дождевых стоков (МВЗ7635) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00145095 |  | 80633-Р-3365-07-001-КЖ0 | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002339125 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 07.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.05.2022 | 6694 | 13388 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.01.2022 | 2 | 07.09.2021 | 2 | 08.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022
Тит.3365 Резервуар дождевых стоков | 95.9.08.013.99. | Тит.3365 Резервуар дождевых стоков (МВЗ7635) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133702 |  | 80633-Р-3365-07-001-КЖ0 | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240897 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 15810 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129379 от 24.06.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.255 | 24.06.2021 | 0.255 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.255 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.255 | 28.06.2021 |  | 0.255 | 08.07.2021