## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000445453 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/с245 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002681856 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 06.07.2022 | 100000 | 75000 | Дата окончания поставки по спецификации 06.07.2022 0:00:00 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.07.2022 | 0.75 | 23.03.2022 | 0.75 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.75 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000407077 | Тройник 159х6-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668618 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 6500 | 13000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181979 | Гандива № 449383 | 80633-Р-3370-07-001-АР_И1 | 0000493176 | Ворота ВР 30х30 УХЛ1 серия 1.435.2-28 выпуск 1 RAL 6016 двухстворчатые с калиткой | Входная группа (для "Иркутского завода полимеров") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002855679 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 25.12.2022 | 3 | 29.07.2022 | 3 | 01.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО КЗЛМК "МАЯК" | 21.09.2022 | 21.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444791 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У09-3 бетонный с уклоном 42076/09 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755720 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000440276 | Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko, выключатель R519SH8OPSHC14 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002738634 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 4390 | 4390 | Дата окончания поставки по спецификации 09.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 11.07.2022 | 09.10.2022 | 1 | 30.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444789 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У10-3 бетонный с уклоном 42076/10 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755719 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000448881 | Кросс стоечный ШКО-С-1U-16/24-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002764619 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 10.06.2022 | 1834.6 | 1834.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155975 от 09.06.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 09.06.2022 | 1 | 09.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 |  | 1 | 23.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000458565 | Хомут MP-MI 2" G 20857 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002855102 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.12.2022 | 8 | 29.07.2022 | 8 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163933 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-05-002-ЭН_ИБ | 0000439375 | Крышка лотка перфорированного 50 мм, L=2000 мм, толщина стали 1,5 мм, горячее цинкование | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002646789 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 26.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446121 | Лоток прямой лестничный НЛ20x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729934 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 71 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 71 | 23.05.2022 | 71 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 71
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138061 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-025/26/27/39 | 0000383339 | Затвор щитовой VAG EROX plus B800 H800 с дистанционной системой управления VAG PEMO SET 7 3370-VSH-0007/0008 (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-039) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002239516 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 24.06.2021 | Январь 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 20.11.2021 | 2 | 24.06.2021 | 2 | 25.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Арго" | 09.11.2021 | 15.05.2022 | 2 | 31.05.2022 |  | 2 | 26.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411472 | Манометр 3370-PG 1042 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478579 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169636 | Гандива № 347324 | 80633-Р-3370-07-001-КЖ1_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732732 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Июль 2022 г. | 10.06.2022 | 60000 | 45420 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152879 от 13.05.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.757 | 13.05.2022 | 0.757 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.757 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.757 | 27.05.2022 |  | 0.757 | 17.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144661 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-07-002-КЖ0 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002331302 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 01.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 33300 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 31.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.12.2021 | 0.444 | 01.09.2021 | 0.444 | 02.09.2021 | [7 empty] | 0.444 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.444 | 27.09.2021 |  | 0.444 | 17.10.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000444807 | Переход ПЭ-219x6,0-89х3,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002681789 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182535 |  | 80633-Р-3370-11-002-ГП_И3 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002870606 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 03.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 90000 | 179280 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 01.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 28.11.2022 | 1.992 | 03.08.2022 | [16 empty] | 1.992 | 03.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138995 |  | 80633-Р-3370-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173294 | Арматура А-III 6 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002245587 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 05.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.07.2021 | 43186.8 | 4664.17 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2021 |  | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.10.2021 | 0.108 | 05.07.2021 | 0.108 | 05.07.2021 | [7 empty] | 0.108 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.108 | 27.07.2021 |  | 0.108 | 02.08.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00134049 |  | 80633-Р-3370-07-001-КЖ0 | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240912 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 28.06.2021 | 62000 | 96472 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129389 от 24.06.2021). Количество изменено с 1,988 т на 1,556 т | 28.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.556 | 24.06.2021 | 1.988 | 24.06.2021 | [7 empty] | 1.988 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 1.988 | 21.06.2021 |  | 1.556 | 13.09.2022 | 1.556 | 28.11.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000177189 | Заглушка 1-600-1,6-09Г2С АТК24.200.02.90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607991 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.06.2022 | 21359.09 | 42718.18 | Дата окончания поставки по спецификации 14.06.2022 0:00:00 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 2 | 04.07.2022 |  | 2 | 14.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000178596 | Кабель NikoLAN F/UTP NKL-4200C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002696173 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 25.81 | 8775.4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.09.2022 | 340 | 01.04.2022 | 340 | 04.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 340
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00182149 | Гандива № 465143 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_И3 | 0000179092 | Камень бордюрный БР100.30.15 ГОСТ 6665-91 | Элементы дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002858000 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 973 | 877646 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 17.12.2022 | 902 | 05.08.2022 | 902 | 08.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 902
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389105 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 11.03.2022 | 2724.62 | 84463.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 31 | 13.09.2021 | 31 | 14.09.2021 | [7 empty] | 31 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 31 | 11.02.2022 |  | 31 | 21.02.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389104 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 10.06.2022 | 5500 | 429000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 78 | 13.09.2021 | 78 | 14.09.2021 | [7 empty] | 78 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 75 | 19.05.2022 |  | 75 | 06.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002457741 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 04.04.2022 | 5500 | 44000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.02.2022 | 8 | 01.10.2021 | 8 | 01.10.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 8 | 03.03.2022 |  | 8 | 14.03.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187774 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003023309 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5190.9 | 15572.7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 11.12.2022 | 3 | 01.09.2022 | [16 empty] | 3 | 01.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389106 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 10.05.2022 | 6800 | 27200 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 4 | 13.09.2021 | 7 | 14.09.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 7 | 01.04.2022 |  | 4 | 06.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389108 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 30.05.2022 | 12000 | 216000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 18 | 13.09.2021 | 18 | 14.09.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 18 | 29.04.2022 |  | 18 | 21.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000187332 | Опора 57-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002607992 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 550 | 4400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 8 | 10.01.2022 | 8 | 11.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 8 | 20.06.2022 |  | 8 | 30.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000187332 | Опора 57-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002697562 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 550 | 3850 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.08.2022 | 7 | 03.04.2022 | 7 | 04.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158681 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000187377 | Опора 89-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002599854 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.07.2022 | 214.87 | 214.87 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 1 | 08.07.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158681 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000187377 | Опора 89-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002727351 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 214.87 | 214.87 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000187771 | Отвод 90-89х6-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002857973 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.12.2022 | 12 | 01.08.2022 | 12 | 02.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 12
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178612 |  | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002788194 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2500 | 5000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 20.11.2022 | 2 | 11.07.2022 | [16 empty] | 2 | 11.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000188200 | Отвод П45-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697563 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 1224.03 | 1224.03 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.08.2022 | 1 | 03.04.2022 | 1 | 04.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000188231 | Отвод П45-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002677704 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 500 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 01.08.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002727440 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.09.2022 | 8 | 12.05.2022 | 8 | 13.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178612 |  | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002788193 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1500 | 12000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 20.11.2022 | 8 | 11.07.2022 | [16 empty] | 8 | 11.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002855389 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Февраль 2023 г. | 10.11.2022 | 2500 | 35000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2022 | 14 | 29.07.2022 | 14 | 01.08.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607993 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 696.56 | 7662.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 11 | 10.01.2022 | 11 | 11.01.2022 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 11 | 13.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002677705 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1957.31 | 3914.62 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 01.08.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000188281 | Отвод П90-273х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676029 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 4910.93 | 49109.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 10 | 18.03.2022 | 10 | 21.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 10 | 29.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000188291 | Отвод П90-32х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668611 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 140.91 | 845.46 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 6 | 23.03.2022 | 6 | 24.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607994 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1700 | 56100 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 33 | 10.01.2022 | 33 | 11.01.2022 | [7 empty] | 33 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 33 | 07.07.2022 |  | 33 | 06.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002677706 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1800 | 25200 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 01.08.2022 | 14 | 18.03.2022 | 14 | 25.03.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608547 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1700 | 1700 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022 |  | 1 | 06.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697565 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1800 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.08.2022 | 1 | 03.04.2022 | 1 | 04.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676032 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 950 | 3800 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 4 | 18.03.2022 | 4 | 21.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000188329 | Отвод П90-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002677707 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 495.33 | 50028.33 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 01.08.2022 | 101 | 18.03.2022 | 101 | 21.03.2022 | [7 empty] | 101 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000189190 | Переход ПК-426х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607995 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 3988.4 | 7976.8 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 09.01.2022 | 2 | 10.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 18.06.2022 |  | 2 | 19.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000189201 | Переход ПК-530х12-426х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607996 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 20000 | 40000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000189207 | Переход ПК-57х5-32х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002855387 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 800 | 800 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000189438 | Переход ПЭ-89х3,5-57х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668615 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389110 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 11.03.2022 | 9560 | 76480 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 8 | 13.09.2021 | 8 | 14.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 8 | 09.02.2022 |  | 8 | 09.03.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187774 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003023778 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7124.86 | 7124.86 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 11.12.2022 | 1 | 01.09.2022 | [16 empty] | 1 | 01.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000189902 | Плита перекрытия 1ПП20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389112 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 17.03.2022 | 12500 | 37500 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.03.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 3 | 13.09.2021 | 3 | 14.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 3 | 13.02.2022 |  | 3 | 12.03.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187774 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000189902 | Плита перекрытия 1ПП20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003023777 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 10001.49 | 10001.49 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 11.12.2022 | 1 | 01.09.2022 | [16 empty] | 1 | 01.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389109 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 22.04.2022 | 4000 | 128000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 32 | 13.09.2021 | 32 | 14.09.2021 | [7 empty] | 32 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 32 | 25.03.2022 |  | 32 | 08.04.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169742 | ООО "ИЗП"-0833-21 от 03.09.2021 | 80633-Р-3320-АР_И3 | 0000191372 | Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002706123 | 12.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 36614.02 | 10984.21 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 28.07.2022 | 0.3 | 18.04.2022 | [16 empty] | 0.3 | 18.04.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182535 |  | 80633-Р-3370-11-002-ГП_И3 | 0000191372 | Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002870607 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 03.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 36614.02 | 108743.64 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 01.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 13.11.2022 | 2.97 | 03.08.2022 | [16 empty] | 2.97 | 03.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000195949 | Тройник 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668621 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 268.67 | 537.34 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000195949 | Тройник 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607997 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 186 | 186 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000195993 | Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002677710 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 4458 | 8916 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 01.08.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158681 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143043 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165407 от 30.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 30.09.2022 | 1 | 30.09.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022 |  | 1 | 06.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000196498 | Труба 219х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002666804 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 48342.43 | 18273.44 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 0.378 | 09.03.2022 |  | 15.03.2022 | [14 empty] | 0.378 | 15.03.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000196498 | Труба 219х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673421 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48342.43 | 18273.44 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 0.378 | 14.03.2022 | [16 empty] | 0.378 | 15.03.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180041 | Гандива № 449415 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_И3 | 0000196599 | Труба 32х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002813775 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.03 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 0.033 | 20.07.2022 | 0.033 | 21.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.033
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165196 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002659643 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 61841.48 | 181813.95 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 14.07.2022 | 2.94 | 03.03.2022 | [16 empty] | 2.94 | 03.03.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000196653 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002608557 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 20.05.2022 | 147784.32 | 182661.42 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 1.236 | 10.01.2022 | 1.236 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1.236 | АО "ВМЗ" | 09.03.2022 | 30.06.2022 | 1.236 | 28.04.2022 |  | 1.236 | 25.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000196675 | Труба 57х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002681474 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.25 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 0.251 | 21.03.2022 | 0.251 | 22.03.2022 | [7 empty] | 0.251 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002666798 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 45517.57 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 0.308 | 09.03.2022 | 0.308 | 10.03.2022 | [7 empty] | 0.308 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002608001 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 45517.57 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 0.308 | 09.01.2022 | 0.308 | 10.01.2022 | [7 empty] | 0.308 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002667482 | 08.03.2022 | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 113646.14 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.07.2022 | 0.769 | 09.03.2022 | 0.769 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.769 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002699689 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 06.04.2022 | Июль 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 11566.82 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.08.2022 | 0.154 | 06.04.2022 | 0.154 | 07.04.2022 | [7 empty] | 0.154 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000400475 | Тройник 89х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668622 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 10500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 7 | 23.03.2022 | 7 | 24.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00192770 | 0843-ООТД от 15.08.2022 | 80633-Р-3370-05-000-СЭО_ЗТП_ИВ | 0000504338 | Система электрообогрева (80633-Р-3370-05-000-СЭО_ЗТП_ИВ) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 003140152 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 30.09.2022 | Июнь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2023 г. |  | 28.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 25.02.2023 | 1 | 30.09.2022 | 1 | 03.10.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002854681 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 935 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 935 | 06.08.2022 | 935 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 935
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002857172 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 390 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 390 | 06.08.2022 | 390 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 390
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002738675 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 2450 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.10.2022 | 0.035 | 23.05.2022 | 0.035 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467445 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У12 бетонный с уклоном 4700/12 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742778 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 5 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168702 | Гандива № 382946 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1_ИБ | 0000446622 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 09Г2С С УХЛ1 Ф 01 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОН жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002697363 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 6 | 12.04.2022 | 6 | 13.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411448 | Манометр 3370-PG 1031 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478575 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411413 | Манометр 3370-PG 1020 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478569 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000456207 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-8У(1х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002702847 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.08.2022 | 147000 | 49686 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 0.338 | 10.04.2022 | 0.338 | 11.04.2022 | [7 empty] | 0.338 | ООО "Инкаб" | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 0.338 | 03.08.2022 |  | 0.338 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153583 |  | 80633-Р-3370-07-001-АР | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002510537 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Февраль 2022 г. | 26.07.2022 | 6000 | 5544600 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.07.2022 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 08.04.2022 | 924.1 | 11.11.2021 | 1848.2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 924.1 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022 | 924.1 | 26.06.2022 |  | 924.1 | 27.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000431148 | Затвор дисковый DN100 PN10 20ГЛ класс А УХЛ1 Ф 01 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002726103 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 17.01.2023 | 200000 | 400000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.01.2023 0:00:00 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК ПТПА" | 10.08.2022 | 17.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411344 | Манометр 3370-PG 1011 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478564 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000496239 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 75х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857122 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 1 | 06.08.2022 | 1 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000411711 | Труба 630х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002879920 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1.47 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161450 от 03.08.2022) | 13.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.473 | 03.08.2022 | 1.473 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.473 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002855108 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 23.10.2022 | 3 | 29.07.2022 | 3 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000454579 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х65х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857183 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 2 | 06.08.2022 | 2 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880812 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Апрель 2022 г. | 12.10.2022 | 147784.32 | 88670.59 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161472 от 03.08.2022) | 07.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.6 | 04.08.2022 | 0.6 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.6 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 0.6 | 12.09.2022 |  | 0.6 | 05.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880819 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 147784.32 | 244287.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161479 от 03.08.2022) | 13.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.653 | 04.08.2022 | 1.653 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.653 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 1.653 | 11.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000488625 | Отвод 30 ПЭ 110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002858086 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.12.2022 | 3 | 01.08.2022 | 3 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163933 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-05-002-ЭН_ИБ | 0000440540 | Лоток перфорированный 50х50х2000 1,5 мм горячее цинкование | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002646788 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 26.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 6
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000253656 | Фитинг полипропиленовый - тройник 32 мм VTp.731.0.032 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002858500 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162507 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000422603 | Кран запорный шаровый DN25 PN16 11лс16нж класс А У1 исп.В ГОСТ 9544-2015 С КОФ 09Г2С СНП тип Д жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002630457 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 2 | 04.02.2022 | 2 | 07.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000415064 | Расходомер электромагнитный 3370-FIT 1004 (80633-P-3370-04-111-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002510337 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162507 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000422632 | Кран запорный шаровый DN80 PN10 11лс16нж класс А У1 исп.В ГОСТ 9544-2015 КОФ 09Г2С СНП тип Д жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002630461 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 2 | 04.02.2022 | 2 | 07.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162507 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000422632 | Кран запорный шаровый DN80 PN10 11лс16нж класс А У1 исп.В ГОСТ 9544-2015 КОФ 09Г2С СНП тип Д жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002727355 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.10.2022 | 2 | 06.05.2022 | 2 | 11.05.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000443066 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857204 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 208 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 208 | 06.08.2022 | 208 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 208
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163933 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-05-002-ЭН_ИБ | 0000440506 | Кабель КГВВнг(А) 3х1,5-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002646785 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 129900 | 9352.8 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 21.07.2022 | 0.072 | 01.03.2022 | 0.144 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.072 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000399098 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002705237 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.10.2022 | 615350 | 108916.95 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.09.2022 | 0.177 | 14.04.2022 | 0.177 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.177 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.177 | 29.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170007 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000399098 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002708685 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 631520 | 80834.56 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭМ | 16.09.2022 | 0.128 | 15.04.2022 | [16 empty] | 0.128 | 15.04.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000401143 | Лоток прямой перфорированный ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854683 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 22 | 06.08.2022 | 22 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 22
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446536 | Крышка двускатная лотка лестничного КНЛ20х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729931 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 71 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 71 | 23.05.2022 | 71 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137842 |  | 80633-P-3370-05-001-ЭО.ОЛ | 0000384375 | Щит освещения 3370-NLP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002236890 | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 14.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 22.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАР" | 02.06.2022 | 31.08.2022 | 1 | 23.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002696177 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 20058.37 | 40.12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.09.2022 | 0.002 | 01.04.2022 |  | 08.06.2022 | [14 empty] | 0.002 | 07.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857196 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 184 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 184 | 06.08.2022 | 184 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 184
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729937 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 211 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 211 | 23.05.2022 | 211 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 211
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854705 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 10 | 06.08.2022 | 10 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738664 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 19 | 23.05.2022 | 19 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696192 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 20 | 01.04.2022 | 20 | 01.04.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000458650 | Хомут МР-МI-F 1/2" 304258 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739709 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 51 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.10.2022 | 51 | 25.05.2022 | 51 | 26.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000420148 | Фланец 600-10-01-1-B-09Г2С-IV-dв645 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003076903 | 11.09.2022 | 11.09.2022 | 12.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163809 от 11.09.2022) | 15.01.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 12.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.04.2022 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 |  | 1 | 13.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162507 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000422651 | Кран запорный шаровый DN80 (Rc3) PN10 11лс16нж класс А У1 исп.В ГОСТ 9544-2015 КОФ 09Г2С СНП тип Д жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002630460 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 4 | 04.02.2022 | 4 | 07.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411457 | Манометр 3370-PG 1033 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478577 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00191333 | 0833-ООТД от 09.08.2022 | 80633-Р-3370-05-002-ЭС | 0000505267 | Пост управления (80633-Р-3370-05-002-ЭС.ОЛ3) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003107739 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 10000 | 40000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.02.2023 | 4 | 21.09.2022 | 4 | 22.09.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000050937 | Кабель КГ-ХЛ 4х2,5 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002857171 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 137130 | 6719370 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 20.12.2022 | 49 | 08.08.2022 | 49 | 09.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414274 | Измеритель уровня радарного типа 3370-LIT 1002A (80633-P-3370-04-211-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002510342 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000304181 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002738690 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 06.10.2022 | 72380 | 144.76 | Дата окончания поставки по спецификации 06.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.10.2022 | 0.002 | 23.05.2022 | 0.002 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 06.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389101 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 20.06.2022 | 5000 | 160000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 32 | 13.09.2021 | 32 | 14.09.2021 | [7 empty] | 32 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 32 | 19.05.2022 |  | 32 | 08.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187774 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003023310 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4065.57 | 12196.71 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 11.12.2022 | 3 | 01.09.2022 | [16 empty] | 3 | 01.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411438 | Манометр 3370-PG 1026 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002478572 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411496 | Манометр 3370-PG 1047 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002478584 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446356 | Крышка к крестообразному лотку НЛК 400-К УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854709 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 3 | 06.08.2022 | 3 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857218 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 65 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 65 | 06.08.2022 | 65 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 65
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668623 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000009550 | Отвод П45-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607971 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2382.99 | 4765.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000009550 | Отвод П45-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697564 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 2382.99 | 4765.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.08.2022 | 2 | 03.04.2022 | 2 | 04.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 2 | 29.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000009575 | Отвод 90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668626 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 5000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 6 | 23.03.2022 | 6 | 24.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607972 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 3095.82 | 6191.64 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607973 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 9801.02 | 107811.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 11 | 10.01.2022 | 11 | 11.01.2022 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 11 | 31.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000009688 | Переход ПЭ-108х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668613 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 969.15 | 969.15 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002652065 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.07.2022 | 0.75 | 25.02.2022 | 0.75 | 28.02.2022 | [7 empty] | 0.75 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 0.75 | 07.06.2022 |  | 0.75 | 24.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000010765 | Тройник П 273х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676034 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 6703.08 | 6703.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 1 | 18.03.2022 | 1 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000010810 | Тройник П 89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668624 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389107 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 18.03.2022 | 9800 | 294000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.03.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 30 | 13.09.2021 | 30 | 14.09.2021 | [7 empty] | 30 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 30 | 18.02.2022 |  | 30 | 25.02.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389113 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 19.08.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 6 | 13.09.2021 | 6 | 14.09.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 6 | 14.07.2022 |  | 6 | 19.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000018778 | Опора 108-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002607974 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 220.34 | 1322.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 6 | 10.01.2022 | 6 | 11.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 6 | 20.06.2022 |  | 6 | 30.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000018808 | Опора 57-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002607975 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 132.44 | 132.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002855385 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Февраль 2023 г. | 10.11.2022 | 1666.52 | 1666.52 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607976 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 1800 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 3 | 09.01.2022 | 3 | 10.01.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 31.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414200 | Измеритель уровня в открытом бассейне 3370-LIT 1001 (80633-P-3370-04-210-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002510339 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000496229 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛПМЗ 75х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857116 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 50 | 06.08.2022 | 50 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 50
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000407076 | Тройник 108х6-89х6 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668616 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163605 | 0189-ООТД от 08.02.2022 тит.3370 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2-ОЛ-001 | 0000439962 | Клапан обратный DN350 3370-VCS-0017 (80633-Р-3370-01-002-ТМ2-ОЛ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002640052 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.01.2023 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 22.07.2022 | 31.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000415867 | Комплект метизов к консолям КСЗ (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857173 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 933 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 933 | 06.08.2022 | 933 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 933
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000365102 | Трансивер GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002804286 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 34764.05 | 208584.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 | аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000158944 от 13.07.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 13.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 21.06.2022 | 16.02.2023 | 6 | 29.08.2022 |  | 6 | 05.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000365102 | Трансивер GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002736508 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 05.09.2022 | 64345 | 64345 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.10.2022 | 1 | 18.05.2022 | 1 | 19.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 21.06.2022 | 16.02.2023 | 1 | 29.08.2022 |  | 1 | 05.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126010 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1050 | 6300 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164696 от 22.09.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 6 | 22.09.2022 | 6 | 22.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 6 | 19.09.2022 |  | 6 | 26.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00154202 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414091 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 3370-LIT 1009 (80633-P-3370-04-208-ATХ.ОЛ | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002522205 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.04.2022 | 1 | 29.11.2021 | 1 | 30.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000444085 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002681331 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 10.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 10.304 | 21.03.2022 | 10.304 | 22.03.2022 | [7 empty] | 10.304 | ОАО "Уралтрубпром" | 27.05.2022 | 27.08.2022 | 10.304 | 01.06.2022 |  | 10.304 | 04.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000444085 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002673529 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 147784.32 | 1088431.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147457 от 13.03.2022) | 07.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7.365 | 14.03.2022 | 7.365 | 13.03.2022 | [7 empty] | 7.365 | ОАО "Уралтрубпром" | 25.02.2022 | 26.05.2022 | 7.365 | 11.04.2022 |  | 7.365 | 21.04.2022 | 1.473 | 15.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000444085 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002673433 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2.95 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 2.945 | 14.03.2022 | 2.945 | 15.03.2022 | [7 empty] | 2.945 | ОАО "Уралтрубпром" | 27.05.2022 | 27.08.2022 | 2.945 | 01.06.2022 |  | 2.945 | 04.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000415851 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х100-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854689 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 6 | 06.08.2022 | 6 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 6
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000415851 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х100-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738644 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00171865 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000462917 | Манометр 3370-PG 00R6 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002724772 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 23.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414338 | Преобразователь давления 3370-PIT 1027 (80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002510327 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00170081 | Гандива № 347324 | 80633-Р-3370-07-001-КЖ1_ИА | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732737 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 90000 | 27540 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152883 от 13.05.2022) | 15.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.306 | 13.05.2022 | 0.306 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.306 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.306 | 30.05.2022 |  | 0.306 | 19.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165105 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000431137 | Кран запорный шаровый DN100 PN16 11лс16нж класс А УХЛ1 ГОСТ 9544-2015 КОФ 09Г2С СНП тип Д жидкость, РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659090 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 05.03.2022 | 2 | 09.03.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002738638 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 84000 | 28560 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.10.2022 | 0.34 | 23.05.2022 | 0.34 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.34 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.34 | 10.08.2022 |  | 0.34 | 31.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000144352 | Опора 377-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002607988 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 5737.65 | 11475.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138061 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-025/26/27/39 | 0000311616 | Затвор щитовой VAG EROX plus B800 H800 с дистанционной системой управления VAG PEMO SET 7 (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-026) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002238359 | 21.06.2021 | 23.06.2021 | 24.06.2021 | Январь 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 20.11.2021 | 3 | 24.06.2021 | 3 | 25.06.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Арго" | 09.11.2021 | 15.05.2022 | 3 | 31.05.2022 |  | 3 | 26.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411586 | Манометр 3370-PG 00R3 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478596 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000439342 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=0,8 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854686 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 22 | 06.08.2022 | 22 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000439342 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=0,8 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857181 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 9 | 06.08.2022 | 9 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000407162 | Фланец 350-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 в комплекте с крепежными изделиями и прокладкой ПМБ | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697569 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.08.2022 | 2 | 03.04.2022 | 2 | 04.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000480012 | Патч-корд UTP4 cat 5e, 2 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144422 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 230 | 5520 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165469 от 03.10.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 24 | 03.10.2022 | 24 | 03.10.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446303 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738658 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 20 | 23.05.2022 | 20 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 20
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000446303 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696185 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 24 | 01.04.2022 | 24 | 01.04.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 24
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00165105 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000495645 | Прокладка СНП В-3-649-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002847373 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160217 от 26.07.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 27.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 20.05.2022 | 29.07.2022 | 2 | 29.06.2022 |  | 2 | 29.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411587 | Манометр 3370-PG 00R4 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002478597 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000453867 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.10-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-1Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755721 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000453867 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.10-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-1Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901036 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.11.2022 | 2 | 23.08.2022 | 2 | 24.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000511232 | Отвод П90-630х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 Н 3сл. ТУМ ТУ 24.20.40-002-23781632-2020 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108228 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164392 от 19.09.2022) | 13.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 29.07.2022 | 16.11.2022 | 1 | 12.08.2022 |  | 1 | 19.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158681 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000511232 | Отвод П90-630х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 Н 3сл. ТУМ ТУ 24.20.40-002-23781632-2020 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108227 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164391 от 19.09.2022) | 19.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 30 | 19.09.2022 | 30 | 19.09.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 06.05.2022 | 04.08.2022 | 28 | 23.09.2022 |  | 12 | 26.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00165105 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000513812 | Прокладка СНП-Д-1-1-350-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138847 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165070 от 27.09.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 28.09.2022 | 2 | 27.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 2 | 15.06.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00165105 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000513822 | Прокладка СНП Д-1-1-600-10,0-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138848 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165070 от 27.09.2022) | 02.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 28.09.2022 | 2 | 27.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 2 | 15.06.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000516345 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 Н 3сл. ТУМ ТУ 24.20.40-002-23781632-2020 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003157016 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 09.10.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165935 от 07.10.2022) | 15.01.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 09.10.2022 | 3 | 07.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 06.05.2022 | 04.08.2022 | 3 | 26.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00191333 | 0833-ООТД от 09.08.2022 | 80633-Р-3370-05-002-ЭС | 0000505262 | Коробка клеммная 3370-РМ004А-JB (3370-РМ004В-JB) (80633-Р-3370-05-002-ЭС.ОЛ2) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 003107738 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 10000 | 20000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.02.2023 | 2 | 21.09.2022 | 2 | 22.09.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000124711 | Тройник П 219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607984 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 4235.25 | 4235.25 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 18.06.2022 |  | 1 | 19.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158075 |  | 80633-Р-3370-06-001-МР | 0000422581 | Кран мостовой однобалочный подвесной 3370-GT-001 (80633-Р-3370-06-001-МР-ОЛ-001_ИБ) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002591217 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 12.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021 | К-108-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-108-22 | 03.10.2021 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467560 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К32 бетонный каскад 4760/32-32 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742792 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.11.2022 | 1 | 69 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.11.2022 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 69 | 25.05.2022 | 69 | 26.05.2022 | [7 empty] | 69 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 69 | 04.10.2022 |  | 68 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163933 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-05-002-ЭН_ИБ | 0000440515 | Кабель КГВВнг(А) 5х1,5 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002646786 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 188440 | 11306.4 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 21.07.2022 | 0.06 | 01.03.2022 | 0.12 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000441152 | Консоль кабельная горячеоцинкованная КС3-240-2 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729929 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 408 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 408 | 23.05.2022 | 408 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 408
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854688 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 315 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 315 | 06.08.2022 | 315 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 315
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738642 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 5
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00154202 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414099 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 3370-LIT 00R1 (80633-P-3370-04-208-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002522206 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.04.2022 | 1 | 29.11.2021 | 1 | 30.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000431162 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 20ГЛ УХЛ1 класс С с КОФ 09Г2С СНП исп.Д жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002726106 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 30000 | 90000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.10.2022 | 3 | 05.05.2022 | 3 | 06.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000494977 | Фитинг полипропиленовый - тройник с переходом на наружную резьбу 32х1/2" VTp.733.0.03204 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002870562 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000493116 | Видеокамера Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZHSU (2.8-12 mm) (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003148979 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог по специифкации (Корректировка заявки на обеспечение №000165781 от 05.10.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 19.12.2022 | 5 | 05.10.2022 | 5 | 05.10.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Русичи Трейд" | 11.07.2022 | 09.10.2022 | 5 | 30.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000327858 | Труба 133х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673601 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 0.46 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147485 от 13.03.2022) | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.459 | 14.03.2022 | 0.459 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.459 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.459 | 29.04.2022 |  | 0.459 | 18.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000111100 | Опора 630-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002668604 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 484.75 | 3878 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 8 | 23.03.2022 | 8 | 24.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 8 | 22.08.2022 |  | 8 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000111100 | Опора 630-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002607981 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 484.75 | 6786.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 14 | 10.01.2022 | 14 | 11.01.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 14 | 22.08.2022 |  | 14 | 05.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000111100 | Опора 630-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676027 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 484.75 | 969.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158681 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000111100 | Опора 630-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002596851 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.04.2022 | 484.75 | 3393.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 7 | 29.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Профиль-Арма" | 28.02.2022 | 09.04.2022 | 7 | 13.04.2022 |  | 7 | 27.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163605 | 0189-ООТД от 08.02.2022 тит.3370 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2-ОЛ-001 | 0000439961 | Клапан обратный DN400 3370-VCS-0012 (80633-Р-3370-01-002-ТМ2-ОЛ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002640053 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.01.2023 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 22.07.2022 | 31.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738662 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 20 | 23.05.2022 | 20 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696191 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 24 | 01.04.2022 | 24 | 01.04.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000445628 | Переход ПЭ-57x5,0-25x3,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002691889 | 27.03.2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157292 |  | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ | 0000418100 | Шкаф выходных клеммников 3370-OTC-001 (80633-Р-3370-05-001-ЭМ.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002583156 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.05.2022 | 1 | 07.12.2021 | 1 | 08.12.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000153366 | Опора 89-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002668605 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 142.11 | 284.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000153366 | Опора 89-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676028 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 142.11 | 568.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 4 | 18.03.2022 | 4 | 21.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000439811 | Комплект метизов к уголку крепежному УСТ-60-60 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857175 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 10 | 06.08.2022 | 10 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 10
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000289163 | Отвод П90-1-60,3х5,6-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668608 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 226.2 | 3393 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 15 | 23.03.2022 | 15 | 24.03.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738663 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 20 | 23.05.2022 | 20 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696190 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 24 | 01.04.2022 | 24 | 01.04.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000439343 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=0,8 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854685 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 120 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 120 | 06.08.2022 | 120 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174254 |  | 80633-P-3370-05-001-ЭГ_ИБ | 0000044036 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х25 (PE) | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002744996 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 237.8 | 7134 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 27.10.2022 | 30 | 27.05.2022 | 30 | 30.05.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00174823 | 0585-ООТД от 27.05.2022 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ | 0000472605 | Щит распределительный 0,4 кВ 3370-28PDB-02 (80633-Р-3370-05-001-ЭМ.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002755668 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 400000 | 400000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 28.10.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467564 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.38.36-Б-ОС с водоотводом для лотка водоотводного бетонного 6171-509Б | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742768 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 5 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163933 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-05-002-ЭН_ИБ | 0000440564 | Лоток лестничный 80х400, L3000 1,5 мм горячеоцинкованный | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002646790 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 26.07.2022 | 8 | 22.02.2022 | 8 | 24.02.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 8
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000323019 | Лист 3 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002697118 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 94750 | 20087 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.07.2022 | 0.212 | 03.04.2022 | 0.212 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.212 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.212 | 12.07.2022 |  | 0.212 | 26.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444775 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У17-3 бетонный с уклоном 42076/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755712 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444775 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У17-3 бетонный с уклоном 42076/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901041 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.11.2022 | 2 | 23.08.2022 | 2 | 24.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444812 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-5Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755723 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467526 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У03 бетонный с уклоном 4700/3 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742787 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682342 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148377 от 20.03.2022) | 07.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.05 | 21.03.2022 | 0.05 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.05 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.05 | 31.05.2022 |  | 0.05 | 20.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002670820 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 1773.41 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.07.2022 | 0.012 | 11.03.2022 | 0.012 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.012 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000441816 | Пост общепромышленный кнопочный ПОК-1П1С-0-GN25(51)-ХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002705234 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4000 | 24000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.08.2022 | 6 | 14.04.2022 | 6 | 15.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 6
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153583 |  | 80633-Р-3370-07-001-АР | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002510535 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Февраль 2022 г. | 27.07.2022 | 4700 | 5063310 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.07.2022 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 08.04.2022 | 1077.3 | 11.11.2021 | 2154.6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1077.3 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022 | 1077.3 | 27.06.2022 |  | 1077.3 | 27.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180689 | 0750-ООТД от 18.07.2022 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1 | 0000494473 | Затвор шиберный шлюзовый 450х650 3370-VSH-0010/0011/0012/0013/0014/0015/0016/0017 (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-044) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002845088 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030259 | ТМ | 22.12.2022 | 8 | 25.07.2022 | 8 | 26.07.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 8
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00144977 |  | 80633-Р-3370-05-002-ЭН | 0000401636 | Коробка клеммная прожекторного освещения (80633-Р-3370-05-002-ЭО.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002336090 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 30.01.2022 | 2 | 03.09.2021 | 2 | 06.09.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000513714 | Патч-панель UTP, 19", 24 порта RJ45, категория cat.5е, 1U, 110 Type, "L" | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144491 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165509 от 03.10.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411576 | Манометр 3370-PG 1062 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478590 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444776 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У16-3 бетонный с уклоном 42076/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755713 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162507 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000422654 | Кран запорный шаровый DN80 PN63 11лс16нж класс А У1 ГОСТ 9544-2015 КОФ 09Г2С СНП тип Д жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002630462 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 4 | 04.02.2022 | 4 | 07.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000426612 | Кран шаровый DN80 PN10 09Г2С класс А У1 Ф исп. B 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002725738 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000162169 | Узел доступа компактный TL-ISB-INK-03 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002698767 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 319125 | 319125 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.08.2022 | 1 | 05.04.2022 | 2 | 11.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Торлион" | 23.09.2022 | 23.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467450 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У10 бетонный с уклоном 4700/10 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742780 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 6 | 25.05.2022 | 6 | 26.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 6 | 22.08.2022 |  | 6 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000431163 | Клапан обратный поворотный DN200 PN63 20ГЛ УХЛ1 класс А с КОФ 09Г2С СНП исп.В жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002726107 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 107000 | 214000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000382602 | Переход ПЭ 426х12-325х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608011 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 7 | 09.01.2022 | 7 | 10.01.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.03.2022 | 26.06.2022 | 7 | 08.04.2022 |  | 7 | 06.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000431031 | Фланец 350-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002615759 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.04.2022 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 |  | 2 | 13.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000466215 | Труба 25х2,5 ГОСТ 8734-75/В Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002857976 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 0.15 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.12.2022 | 0.15 | 01.08.2022 | 0.15 | 02.08.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.15
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000131538 | Отвод 90-89х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668606 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 247.41 | 1484.46 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 6 | 23.03.2022 | 6 | 24.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158681 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000131538 | Отвод 90-89х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002599852 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.12.2022 | 247.41 | 494.82 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467448 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У11 бетонный с уклоном 4700/11 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742779 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000441178 | Лоток тройниковый НЛП 400х100-Т УХЛ1 (S=1 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854704 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 20 | 06.08.2022 | 20 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 20
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444811 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-4Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755722 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000420290 | Труба 25х2 ГОСТ 8734-75 / В сталь 20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002857386 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 0.04 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.12.2022 | 0.041 | 01.08.2022 | 0.041 | 02.08.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.041
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000494349 | Отвод боковой НЛ-ОБ 40х8 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002857194 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 12 | 06.08.2022 | 12 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 12
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000431144 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый DN200 PN10 20ГЛ класс А УХЛ1 Ф тип 01 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002726105 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 17.01.2023 | 214000 | 428000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.01.2023 0:00:00 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК ПТПА" | 10.08.2022 | 17.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000388667 | Лист ОЦ ХШ-НО-ПН 1х1250х2500 ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 14918-80 | Лист оцинкованный с покрытием | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002727026 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 04.08.2022 | 120000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.08.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.09.2022 | 0.025 | 12.05.2022 | 0.025 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.025 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.025 | 07.07.2022 |  | 0.025 | 07.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000508939 | Тройник ТШ 57х6-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108050 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164341 от 19.09.2022) | 08.03.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411482 | Манометр 3370-PG 1045 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002478582 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467441 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У13 бетонный с уклоном 4700/13 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742777 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 6 | 25.05.2022 | 6 | 26.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 6 | 22.08.2022 |  | 6 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000406309 | Манометр 3370-PG 1001 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002478561 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000458568 | Хомут MP-MI 4" G 20871 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002855390 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.12.2022 | 24 | 29.07.2022 | 24 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446163 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КНЛ20-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) (R=600) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729932 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467519 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У05 бетонный с уклоном 4700/5 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742785 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000459128 | Кабель КВБШвнг(А)-LS-ХЛ 10х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002726464 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 06.05.2022 | Июль 2022 г. | 01.10.2022 | 398960 | 305204.4 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.10.2022 | 0.765 | 06.05.2022 | 0.765 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.765 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000466125 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с ВСЭП ТУ 1396-003-32464617-2016 и кольцом эмалированным с наружным трехслойным АКПЭ покрытием (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002729450 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Июль 2022 г. | 28.10.2022 | 1 | 2.6 | Дата окончания поставки по спецификации 28.10.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.10.2022 | 2.604 | 12.05.2022 | 2.604 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2.604 | ООО ТД "СПГ" | 30.06.2022 | 28.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411478 | Манометр 3370-PG 1044 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002478581 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000441197 | Крышка к лотку тройниковому НЛК 200-Т УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854706 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 8 | 06.08.2022 | 8 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000494968 | Фитинг полипропиленовый - муфта переходная 63х32 VTp.704.0.063032 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002870560 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000146210 | Переход ПК-377х12-273х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607989 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 4115.49 | 8230.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000399530 | Отвод П90 57x5 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668607 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 3500 | 35000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 10 | 23.03.2022 | 10 | 24.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000494405 | Кран шаровый DN50 PN16 09Г2С класс А ХЛ1 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002857382 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 40000 | 160000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022 | ДС-4273-22 | Согласован | ДС-4273-22 | 29.08.2022 |  |  | 4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165105 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000431159 | Клапан сдвоенный игольчатый V46V2-F-8N-S в комплекте с переходниками GABMF8-12N DN15 PN16 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659091 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 7 | 05.03.2022 | 7 | 09.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467232 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У18 бетонный с уклоном 4700/18 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742772 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 6 | 25.05.2022 | 6 | 26.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 6 | 22.08.2022 |  | 6 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000458580 | Тройник 45 ПЭ 110х50 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002858094 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.12.2022 | 1 | 01.08.2022 | 1 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174254 |  | 80633-P-3370-05-001-ЭГ_ИБ | 0000083341 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х16 желто-зеленый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002744994 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 162.44 | 3248.8 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 27.10.2022 | 20 | 27.05.2022 | 20 | 30.05.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000038782 | Труба 38х5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002855384 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 101910.19 | 4484.05 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 0.044 | 29.07.2022 | 0.044 | 01.08.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.044
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158072 |  | 80633-Р-3370-ОВ | 0000420405 | Вентилятор вытяжной 3370-VС-102 (80633-Р-3370-ОВ-ОЛ-005) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002600520 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00162694 | 0119-ООТД от 26.01.2022 | 80633-Р-3370-06-001-МР | 0000439037 | Таль электрическая канатная 3370-GT-002 (80633-Р-3370-06-001-МР-ОЛ-002_ИА) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002631125 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | МР | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 |  | На согласовании |  | 21.02.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411537 | Манометр 3370-PG 1049 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002478586 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000437293 | Шнур коммутационный экранированный, категории 5e, LSZH, 0,5 м, NMC-PC4SD55B-ES-005-C-GY | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002738625 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 5600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 16 | 23.05.2022 | 32 | 18.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000232149 | Комплект внешних аккумуляторов APC Smart-UPS X 120 В, напольного/стоечного исполнения, SMX120RMBP2U | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002738621 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 2 | 08.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162507 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000426566 | Затвор дисковый поворотный фланцевый DN125 PN10 09Г2С УХЛ1 класс А ГОСТ 9544-2015 жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002630453 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 17.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.01.2023 0:00:00 |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 10.08.2022 | 17.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163933 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-05-002-ЭН_ИБ | 0000439829 | Соединитель лотковый СЛ к НЛ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002646793 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 26.07.2022 | 16 | 22.02.2022 | 16 | 24.02.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 16
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000453863 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У20-3 бетонный с уклоном 42076/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755709 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000453863 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У20-3 бетонный с уклоном 42076/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901038 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.11.2022 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000465770 | Клапан обратный шаровый DN80 PN10 09Г2С класс С УХЛ1 Ф 09Г2С жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002737530 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.10.2022 | 2 | 19.05.2022 | 2 | 20.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446009 | Кран запорный шаровый муфтовый DN20 PN16 09Г2С ХЛ1 А резьба трубная коническая Rc=3/4" жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002683645 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000314289 | Переход ПЭ-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002677708 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1167 | 2334 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 01.08.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165105 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000431139 | Кран запорный шаровый DN50 PN16 11лс16нж класс А УХЛ1 ГОСТ 9544-2015 КОФ 09Г2С СНП тип Д жидкость, РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659092 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 05.03.2022 | 2 | 09.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169239 | Гандива № 384880 | 80633-Р-3370-07-001-КМ1_ИБ | 0000457910 | Конструкции металлические фильтрации речной воды (тит.3370) (80633-Р-3370-07-001-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002704561 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.01.2023 | 200000 | 6134000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 08.09.2022 | 30.67 | 13.04.2022 | 30.67 | 13.04.2022 | [7 empty] | 30.67 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000451417 | Задвижка клиновая DN50 PN10 09Г2С А УХЛ1 L180 Ф 1 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704564 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738654 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 122 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 122 | 23.05.2022 | 122 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 122
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696182 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 251 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 251 | 01.04.2022 | 251 | 01.04.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 251
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151412 |  | 80633-Р-3370-07-001-КМ_ИБ (80633-Р-3370-07-002-КМ | 0000412649 | Металлоконструкция насосной станции 2 подъема (80633-Р-3370-07-002-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002493643 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 10.11.2021 | Март 2022 г. | 23.10.2022 | 190000 | 21850000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.10.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 31.03.2022 | 115 | 10.11.2021 | 230 | 20.04.2022 | [7 empty] | 115 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023 | 114.034 | 07.10.2022 |  | 108.523 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000284669 | Переход ПЭ-159х4,5-89х3,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668614 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158072 |  | 80633-Р-3370-ОВ | 0000420407 | Вентилятор вытяжной 3370-VС-103 (80633-Р-3370-ОВ-ОЛ-006) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002600521 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000049774 | Отвод П90-630х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676030 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 45285 | 90570 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389111 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 07.07.2022 | 1500 | 66000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.07.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 44 | 13.09.2021 | 44 | 14.09.2021 | [7 empty] | 44 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 44 | 07.06.2022 |  | 44 | 11.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187774 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003023311 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1789 | 8945 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 11.12.2022 | 5 | 01.09.2022 | [16 empty] | 5 | 01.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444814 | Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ, класс C 223033 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755724 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 22 | 02.06.2022 | 22 | 03.06.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 22 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444814 | Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ, класс C 223033 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901042 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.11.2022 | 5 | 23.08.2022 | 5 | 24.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163933 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-05-002-ЭН_ИБ | 0000440586 | Крышка лотка лестничного 400х3000 1,5 мм горячеоцинкованный | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002646791 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 26.07.2022 | 8 | 22.02.2022 | 8 | 24.02.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163605 | 0189-ООТД от 08.02.2022 тит.3370 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2-ОЛ-001 | 0000439963 | Клапан обратный DN350 3370-VCS-0018 (80633-Р-3370-01-002-ТМ2-ОЛ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002640051 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.01.2023 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 22.07.2022 | 31.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163605 | 0189-ООТД от 08.02.2022 тит.3370 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2-ОЛ-001 | 0000439959 | Клапан обратный DN400 3370-VCS-0010 (80633-Р-3370-01-002-ТМ2-ОЛ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002640055 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.01.2023 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 22.07.2022 | 31.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446697 | Тройник 32х5 AISI 316L (EN10217) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002681774 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000491747 | Лист А-ПО-НО-3х1500х6000 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002871264 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 30000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160985 от 01.08.2022) | 09.01.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.3 | 01.08.2022 | 0.3 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.3 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.3 | 26.07.2022 |  | 0.3 | 11.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000431133 | Кран запорный шаровый DN25 (G1) PN16 20ГЛ класс А УХЛ1 ГОСТ 9544-2015 жидкость, РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002742760 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000466145 | Переход К-89х6-57х4-Ст20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002857975 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.12.2022 | 4 | 01.08.2022 | 10 | 02.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000442908 | Розетка информационная настенная RJ45 категория 5е, CS2-1C5EU-12 | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002738632 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 380 | 6080 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 16 | 23.05.2022 | 16 | 24.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 10.11.2022 | 16 | 05.09.2022 |  | 16 | 29.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000112838 | Труба 530х8 ГОСТ 10704-91/В 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002607982 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 25.05.2022 | 147784.32 | 182661.42 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1.236 | 09.01.2022 | 1.236 | 10.01.2022 | [7 empty] | 1.236 | АО "ВМЗ" | 09.03.2022 | 30.06.2022 | 1.236 | 25.04.2022 |  | 1.236 | 15.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174254 |  | 80633-P-3370-05-001-ЭГ_ИБ | 0000315696 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6, ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002744992 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 40320.26 | 7056.05 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 17.10.2022 | 0.175 | 27.05.2022 | 0.175 | 30.05.2022 | [7 empty] | 0.175 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000453864 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У19-3 бетонный с уклоном 42076/19 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755710 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000453864 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У19-3 бетонный с уклоном 42076/19 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901039 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.11.2022 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414348 | Преобразователь давления 3370-PIT 1036 (80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002510330 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144661 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-07-002-КЖ0 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486827 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 69450 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136624 от 22.10.2021) | 31.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.926 | 22.10.2021 | 0.926 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.926 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.926 | 30.10.2021 |  | 0.926 | 19.11.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414084 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 3370-LIT 1004A (80633-P-3370-04-208-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002510338 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446350 | Лоток крестообразный НЛП 400х100-К УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854708 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 3 | 06.08.2022 | 3 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444777 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У15-3 бетонный с уклоном 42076/15 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755714 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163605 | 0189-ООТД от 08.02.2022 тит.3370 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2-ОЛ-001 | 0000439960 | Клапан обратный DN400 3370-VCS-0011 (80633-Р-3370-01-002-ТМ2-ОЛ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002640054 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.01.2023 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 22.07.2022 | 31.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000201713 | Опора 530-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002608002 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 699 | 1398 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872679 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Май 2022 г. | 30.10.2022 | 90000 | 48960 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161075 от 02.08.2022) | 06.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.544 | 02.08.2022 | 0.544 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.544 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.544 | 30.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872680 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.10.2022 | 90000 | 73440 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161076 от 02.08.2022) | 08.03.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 0.816 | 02.08.2022 | 0.816 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.816 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.816 | 30.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673600 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.05.2022 | 1 | 0.82 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147485 от 13.03.2022) | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.816 | 14.03.2022 | 0.816 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.816 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.816 | 18.04.2022 |  | 0.816 | 05.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673603 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.05.2022 | 90000 | 23940 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147485 от 13.03.2022) | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.266 | 14.03.2022 | 0.266 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.266 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.266 | 18.04.2022 |  | 0.266 | 05.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158681 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673579 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.05.2022 | 90000 | 540 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147476 от 13.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.006 | 14.03.2022 | 0.006 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.006 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.006 | 18.04.2022 |  | 0.006 | 05.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411406 | Манометр 3370-PG 1014 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002478567 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000263881 | Фланец 200-10-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676036 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3800 | 11400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 3 | 18.03.2022 | 3 | 21.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 3 | 22.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446021 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 57х5,0 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002681309 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1.16 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1.155 | 21.03.2022 | 1.155 | 22.03.2022 | [7 empty] | 1.155 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444763 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У18-3 бетонный с уклоном 42076/18 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755711 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444763 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У18-3 бетонный с уклоном 42076/18 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901040 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.11.2022 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000488637 | Патрубок переходной ПЭ 50х40 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002858090 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.12.2022 | 2 | 01.08.2022 | 2 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002738673 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 174.32 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 10.10.2022 | 0.004 | 23.05.2022 | 0.004 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.004 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000479913 | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857206 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 140 | 06.08.2022 | 140 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 140
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00172728 | 0484-ООТД от 22.04.2022г | 80633-P-3370-04-111-ATХ.ОЛ_И1 | 0000464437 | Расходомер электромагнитный 3370-FIT 1006 (80633-P-3370-04-111-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002732081 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АТХ | 10.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-451-22 | Торг | К-451-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446648 | Тройник 57х4,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002691888 | 27.03.2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000460937 | Кран шаровой DN15 PN16 СТАНДАРТ 232 бабочка, американка, латунь ГАЛЛОП | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002854758 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 3 | 29.07.2022 | 3 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000277585 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002857391 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 20.12.2022 | 45000 | 4995 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.12.2022 | 0.111 | 01.08.2022 | 0.222 | 27.09.2022 | [7 empty] | 0.111 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000398881 | Фланец 200-16-01-1-В 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608545 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.06.2022 | 12000 | 24000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.06.2022 0:00:00 |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.05.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 2 | 04.07.2022 |  | 2 | 14.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000473560 | Отвод 90-89х6,0 09Г2С ГОСТ 17375-2001 с внутренним СЭП | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002764737 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.10.2022 | 2 | 10.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.09.2022 | 03.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411585 | Манометр 3370-PG 00R2 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002478595 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000496236 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 75х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857120 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 2 | 06.08.2022 | 2 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000454006 | Переход ПЭ 100 SDR 17 400х355 ТУ 2248-001-81298866-2010 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002725721 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168702 | Гандива № 382946 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1_ИБ | 0000446638 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 09Г2С класс С УХЛ1 Ф 01 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОН жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002697364 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 19.09.2022 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000496240 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 75-У90Н УХЛ1 (S=0,8 мм) горячеоцинкованная, покрытие 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857123 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 1 | 06.08.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446693 | Труба 68х3 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002691886 | 27.03.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 0.06 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.09.2022 | 0.058 | 06.05.2022 | 0.058 | 11.05.2022 | К-362-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-362-22 | 04.03.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.058
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446373 | Лоток тройниковый вверх с крышкой НЛП-ОТВ 400х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738648 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181979 | Гандива № 449383 | 80633-Р-3370-07-001-АР_И1 | 0000493587 | Блок оконный ОП В2 М1 1100-1750 (4М1-12Аг-4М1-12Аг-К4) ГОСТ 30674-99 | Входная группа (для "Иркутского завода полимеров") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002855687 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3.85 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 25.12.2022 | 3.85 | 29.07.2022 | 3.85 | 01.08.2022 | ДС-3262-22 | Обработка заявок | ДС-3262-22 | 01.08.2022 |  |  | 3.85
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446014 | Кран запорный шаровый муфтовый DN25 PN16 09Г2С ХЛ1 А резьба трубная коническая Rc=1" жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002730313 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 15373 | 15373 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000267312 | Отвод П90-1-88,9х5,6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668625 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 550.8 | 23133.6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 42 | 23.03.2022 | 42 | 24.03.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857208 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 65 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 65 | 06.08.2022 | 65 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 65
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446243 | Разделитель лотковый РЛ 3000х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738643 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 8
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000243644 | Опора 325-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002608007 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2147 | 4294 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 05.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168702 | Гандива № 382946 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1_ИБ | 0000444724 | Задвижка клиновая DN50 PN16 09Г2С А УХЛ1 L180 Ф 1 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОН жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002697367 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 7 | 12.04.2022 | 7 | 13.04.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 7
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000286051 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002696175 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 208000 | 1664 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.09.2022 | 0.008 | 01.04.2022 | 0.008 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00190147 | 0916-ООТД от 06.09.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-045 | 0000510008 | Насос центробежный 3370-P-018A (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-045) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 003081569 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 09.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | 1 | 15.09.2022 | К-605-22 | Сбор заявок | К-605-22 | 20.09.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000494317 | Отвод П90-38х3,5-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002857387 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.12.2022 | 15 | 01.08.2022 | 15 | 02.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 15
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000148813 | Прокладка СНП-Д-3-73-1,6-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002794378 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 300 | 300 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000158574 от 11.07.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 11.07.2022 | 1 | 11.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Ю-Сеал" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 1 | 18.08.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000423935 | Клапан сдвоенный игольчатый V46V2 V46V2-F-8N-S/GP-4N-S в комплекте с переходником GABMF8-12N 4 DN15 PN16 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002680582 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000496237 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 75-У90В УХЛ1 (S=0,8 мм) горячеоцинкованная, покрытие 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857121 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 2 | 06.08.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000473021 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854697 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 3 | 06.08.2022 | 3 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002738639 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4212 | 42120 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 24.09.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165105 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000431121 | Кран запорный шаровый DN20 PN63 11лс22нж класс А УХЛ1 ГОСТ 9544-2015 КОФ 09Г2С СНП тип В жидкость, ручка | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659089 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 3 | 05.03.2022 | 3 | 09.03.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00172728 | 0484-ООТД от 22.04.2022г | 80633-P-3370-04-111-ATХ.ОЛ_И1 | 0000464435 | Расходомер электромагнитный 3370-FIT1005 (80633-P-3370-04-111-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002732080 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | АТХ | 10.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-451-22 | Торг | К-451-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000509611 | Тройник ТШС 630х10-2,5-0,66-09Г2С-К48-УХЛ ТУ 1469-006-82932963-2018 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134910 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164806 от 23.09.2022) | 15.01.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 10.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000453975 | Опора 630-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002725719 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000201573 | Опора 273-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676025 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 292.41 | 1462.05 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 5 | 18.03.2022 | 5 | 21.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411577 | Манометр 3370-PG 1063 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002478591 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000431114 | Кран запорный шаровый DN50 PN63 20ГЛ класс А УХЛ1 ГОСТ 9544-2015 С КОФ 09Г2С СНП тип В жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002726111 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 50000 | 200000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.10.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143215 |  | 80633-Р-3370-07-001-КЖ0 | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349304 | 06.09.2021 | 19.08.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 110000 | 11880 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134361 от 06.09.2021) | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 0.108 | 06.09.2021 | 0.108 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.108 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.108 | 30.10.2021 |  | 0.108 | 19.11.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000128457 | Заглушка 1-200-1,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676021 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 2213.1 | 6639.3 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 3 | 18.03.2022 | 3 | 21.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000383243 | Труба ПЭ 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002858074 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.12.2022 | 84 | 01.08.2022 | 84 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138061 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-025/26/27/39 | 0000309771 | Затвор щитовой VAG EROX plus B600 H600 с дистанционной системой управления VAG PEMO SET 7 3370-VSH-0001/0002/0003 (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-027) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002238360 | 21.06.2021 | 23.06.2021 | 24.06.2021 | Январь 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 20.11.2021 | 3 | 24.06.2021 | 3 | 25.06.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Арго" | 09.11.2021 | 15.05.2022 | 3 | 31.05.2022 |  | 3 | 26.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165105 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000458283 | Анкер-шпилька HSA-R M12x100 20/5/- 2004208 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727120 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 16 | 12.05.2022 | 16 | 13.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411554 | Манометр 3370-PG 1060 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002478588 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738649 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000475228 | Затвор дисковый поворотный фланцевый DN200 PN10 09Г2С класс А УХЛ1 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002769128 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 2 | 01.10.2022 | ДС-4197-22 | Сбор заявок | ДС-4197-22 | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000406999 | Кран шаровой полнопроходной муфтовый ручной 11б27п1 DN25 PN16 УХЛ4, латунь, "А" по ГОСТ 9544-2015 | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002854759 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 150 | 750 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 5 | 29.07.2022 | 5 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000454110 | Кабель питания C13-C14 (3x0,75), 1,8 м PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002738629 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Зеон" | 18.07.2022 | 22.08.2022 | 2 | 01.08.2022 |  | 2 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000117803 | Заглушка 2-600-6,3-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607983 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 72787 | 145574 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.04.2022 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 |  | 2 | 13.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854684 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 154 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 154 | 06.08.2022 | 154 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 154
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000496230 | Крышка лотка замковая КЛЗ 75х3000 УХЛ1 (S=0,8 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857117 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 50 | 06.08.2022 | 50 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411347 | Манометр 3370-PG 1012 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478565 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467517 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У06 бетонный с уклоном 4700/6 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742784 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414321 | Преобразователь давления 3370-PIT 1021 (80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002510324 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167373 | 0334-ООТД от 17.03. 2022 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1 | 0000450559 | Насос бочковой (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-043) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002685168 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 115000 | 115000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Импеллер" | 25.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 17.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000464733 | Видеокамера HikVision DS-2CD5A46G0-IZHSY (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002738623 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 19.12.2022 | 11 | 23.05.2022 | 11 | 24.05.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 10.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000425499 | Кран запорный шаровый фланцевый 09Г2С DN50 PN16 класс А УХЛ1 Ф тип.11 09Г2С ГОСТ 9544-2015 СНП Д жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002608016 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.06.2022 | 1 | 10.01.2022 | 2 | 15.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000474863 | Кросс настенный ШКО-Н-32/32-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002772145 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4000 | 4000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156535 от 17.06.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 17.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 |  | 1 | 23.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000125855 | Переход ПК-108х9-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607986 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 471.98 | 1415.94 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 3 | 09.01.2022 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446700 | Клапан обратный шаровый DN80 PN10 09Г2С класс С ХЛ1 Ф КОФ 09Г2С жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002683644 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158072 |  | 80633-Р-3370-ОВ | 0000420404 | Вентилятор вытяжной 3370-VС-101 (80633-Р-3370-ОВ-ОЛ-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002600519 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000456805 | Разделитель лотковый РЛ 3000х65 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857202 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 5 | 06.08.2022 | 5 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 5
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000426554 | Задвижка клиновая DN80 PN10 20ГЛ класс А УХЛ1 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002608542 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | К-375-22 | Торг | К-375-22 | 18.04.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000415051 | Преобразователь давления 3370-PIT 1034 (80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002510333 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446677 | Отвод П90-1-33,7х3,2-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002683647 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467566 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.38.31-Б-ОС с водоотводом для лотка водоотводного бетонного 6171-409Б | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742769 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467529 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У02 бетонный с уклоном 4700/2 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742788 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000409253 | Труба 820х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002608561 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 0.54 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.06.2022 | 0.54 | 10.01.2022 | 0.54 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.54 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00158681 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000409253 | Труба 820х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002596849 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 3.78 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.05.2022 | 3.78 | 20.12.2021 | 3.78 | 21.12.2021 | [7 empty] | 3.78 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000411930 | Задвижка шиберная DN100 PN10 ст.20 класс А УХЛ1 Ф ст.20 ГОСТ 9544-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002668603 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168716 | ООО "ИЗП"-1930-21 от 08.12.2021 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3.С2 | 0000451345 | Задвижка клиновая DN250 PN100 20ГЛ А УХЛ1 L622 Ф 1 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002697524 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000229642 | Цоколь перфорированный 600х800х100 мм с отв. для щеточного ввода R5ZEIT681 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002738635 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 11.07.2022 | 09.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000253659 | Фитинг полипропиленовый - угольник 32 мм VTp.751.0.032 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002858499 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 17 | 204 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2022 | 12 | 02.08.2022 | 12 | 03.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000449054 | Отвод П90-57х4-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002857972 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 10.11.2022 | 1500 | 22500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.12.2022 | 15 | 01.08.2022 | 15 | 02.08.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729938 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 7 | 23.05.2022 | 7 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 7
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000383249 | Тройник 45 ПЭ 110х110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002858093 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.12.2022 | 7 | 01.08.2022 | 7 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446311 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854696 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 3 | 06.08.2022 | 3 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000465988 | Кран запорный шаровый муфтовый DN15 PN16 09Г2С УХЛ1 А резьба трубная коническая Rc=1/2" жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002737532 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.10.2022 | 1 | 19.05.2022 | 1 | 20.05.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00174823 | 0585-ООТД от 27.05.2022 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ | 0000472642 | Панель противопожарных устройств 0,4 кВ 3370-FFDP-01 (80633-Р-3370-05-001-ЭМ.ОЛ4) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002755669 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 150000 | 150000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 28.10.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000436934 | Переход ПЭ-159х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002677709 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 15000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 13.08.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000473020 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854723 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 2 | 06.08.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000239476 | Переход ПК-108х6/8-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002855386 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 319.48 | 319.48 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000450099 | Труба 25х3,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002688242 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Июль 2022 г. | 28.10.2022 | 1 | 0.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.10.2022 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 05.08.2022 | 0.012 | 24.03.2022 | 0.012 | 25.03.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022 | 0.012 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000462024 | Кабель КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002738689 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 228390 | 913.56 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.10.2022 | 0.004 | 23.05.2022 | 0.004 | 24.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.004
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Правилова Диана Владимировна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000454132 | Блок питания 120Вт 10А Mean Well SDR-120-12 | Системы обеспечения питания | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002738667 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 9040 | 9040 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 04.11.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000431134 | Кран запорный шаровый DN20 (G3/4") PN16 20ГЛ класс А УХЛ1 ГОСТ 9544-2015 жидкость, РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002742759 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 9 | 30.05.2022 | 9 | 31.05.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 9
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738661 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 16 | 23.05.2022 | 16 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696189 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 16 | 01.04.2022 | 16 | 01.04.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000458651 | Хомут МР-МI-F 3" 304268 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739719 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 103 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.10.2022 | 103 | 25.05.2022 | 103 | 26.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00148037 |  | 80633-Р-3370-07-001-КЖ0_ИБ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002431990 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 24750 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Перевод на другой код НСИ забрать со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000135201 от 23.09.2021) | 22.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.33 | 23.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.33 | 23.09.2021 | 0.101 | 28.11.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00148878 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002459582 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 9750 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Зарезервировать с СО, перевод на другой код номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000135578 от 01.10.2021) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.13 | 01.10.2021 |  | 07.10.2021 | [14 empty] | 0.13 | 07.10.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444806 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У11-3 бетонный с уклоном 42076/11 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755718 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414291 | Измеритель уровня радарного типа 3370-LIT 1005 (80633-P-3370-04-211-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002510344 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000412353 | Опора 89-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002677703 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 229 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 01.08.2022 | 229 | 18.03.2022 | 229 | 21.03.2022 | [7 empty] | 229 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 229 | 22.08.2022 |  | 229 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682344 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 0.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148379 от 20.03.2022) | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.04 | 21.03.2022 | 0.04 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.04 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.04 | 12.07.2022 |  | 0.04 | 03.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000513722 | Шнур оптический dpc LC/UPC-FC/UPC 9/125 3,0 мм 0,5 м LSZH | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144421 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165469 от 03.10.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 3 | 03.10.2022 | 3 | 03.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157292 |  | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ | 0000418075 | Щит распределительный 0,4 кВ 3370-28PDB-01 (80633-Р-3370-05-001-ЭМ.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002583155 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.05.2022 | 1 | 07.12.2021 | 1 | 08.12.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000244265 | Трап ТВ100 ГОСТ 1811-97 | Поддоны душевые | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002858092 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 5000 | 20000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.12.2022 | 4 | 01.08.2022 | 4 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446448 | Консоль кабельная КСЗ-140-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854677 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 6 | 06.08.2022 | 6 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 6
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446448 | Консоль кабельная КСЗ-140-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857176 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 13 | 06.08.2022 | 13 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 13
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411445 | Манометр 3370-PG 1030 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478574 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000466205 | Труба 32х3 ГОСТ 8734-75/В Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002857389 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 0.49 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.12.2022 | 0.49 | 01.08.2022 | 0.49 | 02.08.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.49
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872649 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Май 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 222119.83 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением. (Корректировка заявки на обеспечение №000161046 от 01.08.2022) | 06.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.503 | 02.08.2022 | 1.503 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1.503 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 1.503 | 19.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673596 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 20.05.2022 | 147784.32 | 59113.73 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147483 от 13.03.2022) | 07.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.4 | 14.03.2022 | 0.4 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.4 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.4 | 24.04.2022 |  | 0.4 | 16.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872650 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 49359.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением. (Корректировка заявки на обеспечение №000161047 от 01.08.2022) | 08.03.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 0.334 | 02.08.2022 | 0.334 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.334 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.334 | 19.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411338 | Манометр 3370-PG 1010 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002478563 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000277482 | Шкаф напольный ШПТ-ИНК-К3 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002732546 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 945100 | 945100 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.09.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022 | К-626-22 | Сбор заявок | К-626-22 | 24.05.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444782 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У13-3 бетонный с уклоном 42076/13 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755716 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411575 | Манометр 3370-PG 1061 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002478589 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854721 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 3 | 06.08.2022 | 3 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174254 |  | 80633-P-3370-05-001-ЭГ_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002744991 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 01.11.2022 | 8 | 01.06.2022 | 8 | 02.06.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 8
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854673 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2000 | 20000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 10 | 06.08.2022 | 10 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 10
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168702 | Гандива № 382946 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1_ИБ | 0000444020 | Задвижка клиновая DN100 PN16 09Г2С А УХЛ1 L230 Ф 1 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОН жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002697369 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 4 | 12.04.2022 | 4 | 13.04.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411500 | Манометр 3370-PG 1048 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002478585 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854687 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 154 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 154 | 06.08.2022 | 154 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738660 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 122 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 122 | 23.05.2022 | 122 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411454 | Манометр 3370-PG 1032 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478576 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000416261 | Тройник 57х4 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668620 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000245412 | Патрубок переходной ПЭ 110х50 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002858089 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.12.2022 | 1 | 01.08.2022 | 1 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000466177 | Крышка лотка углового горизонтального для поворота трассы КЛЗ 100 У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854694 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 20 | 06.08.2022 | 20 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168702 | Гандива № 382946 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1_ИБ | 0000426538 | Задвижка клиновая DN200 PN16 09Г2С А УХЛ1 L330 Ф 1 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОН жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002697368 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000131865 | Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ру16 Ду15 (рычаг) | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002857383 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.12.2022 | 26 | 01.08.2022 | 26 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000409266 | Тройник 630х10,0 В-09Г2С ГОСТ 17376-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002615709 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.10.2022 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | 3 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 06.05.2022 | 04.08.2022 | 3 | 29.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00181979 | Гандива № 449383 | 80633-Р-3370-07-001-АР_И1 | 0000493216 | Дверь ДСВ В, Оп, Л, Прг, Н, Пкомб, МЗ, О, ГОСТ 31173-2016 2100х900 RAL 7004 | Двери металлические | Двери, окна, блоки (алюминий, пластик, металлопластик) | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы | компл | 002855683 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 15.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО КЗЛМК "МАЯК" | 21.09.2022 | 21.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000472489 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002880997 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 77770 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161510 от 04.08.2022) | 07.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.707 | 04.08.2022 | 0.707 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.707 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.707 | 20.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000452392 | Отвод 45 ПЭ 110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Конструкционные материалы | шт. | 002858087 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.12.2022 | 26 | 01.08.2022 | 26 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158072 |  | 80633-Р-3370-ОВ | 0000420384 | Установка приточная 3370-PС-101A/B (80633-Р-3370-ОВ-ОЛ-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002600539 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000413538 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У16 бетонный с уклоном 4700/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003096023 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000164154 от 15.09.2022) | 25.05.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 6 | 15.09.2022 | 6 | 15.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 6 | 22.08.2022 |  | 6 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000459144 | Отвод боковой НЛ-ОБ420 УХЛ1 (S=1,5 мм) толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729936 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165105 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000431158 | Клапан сдвоенный игольчатый V46V2 V46V2-F-8N-S в комплекте с переходником GABMF8-12N DN15 PN63 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659088 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 3 | 05.03.2022 | 3 | 09.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002855107 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.12.2022 | 3 | 29.07.2022 | 3 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000458697 | Шпилька резьбовая АМ10х2000-F 4.8 414784 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002739707 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.10.2022 | 15 | 25.05.2022 | 15 | 26.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000494316 | Переход К-38х4,0-32х4,0-Ст20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002857977 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.12.2022 | 2 | 01.08.2022 | 2 | 02.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162507 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000422662 | Кран запорный шаровый DN20 (Rc3/4") PN63 20ГЛ класс А УХЛ1 ГОСТ 9544-2015 жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002630456 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 4 | 04.02.2022 | 4 | 07.02.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872611 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 334800 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161008 от 01.08.2022) | 06.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3.348 | 02.08.2022 | 3.348 | 01.08.2022 | [7 empty] | 3.348 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872614 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 24900 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161011 от 01.08.2022) | 13.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.249 | 02.08.2022 | 0.249 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.249 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872612 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 549100 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161009 от 01.08.2022) | 08.03.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 5.491 | 02.08.2022 | 5.491 | 01.08.2022 | [7 empty] | 5.491 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166810 | ООО "ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872617 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 296300 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161014 от 01.08.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 2.963 | 02.08.2022 | 2.963 | 01.08.2022 | [7 empty] | 2.963 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673599 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 09.07.2022 | 130000 | 80600 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147485 от 13.03.2022) | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.62 | 14.03.2022 | 0.62 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.62 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.62 | 09.06.2022 |  | 0.62 | 30.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673602 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 09.07.2022 | 100000 | 7100 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147485 от 13.03.2022) | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.071 | 14.03.2022 | 0.071 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.071 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.071 | 09.06.2022 |  | 0.071 | 30.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158681 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673578 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 09.07.2022 | 100000 | 3500 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147476 от 13.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.035 | 14.03.2022 | 0.035 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.035 | 09.06.2022 |  | 0.035 | 30.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000132341 | Отвод 90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668629 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 40500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 27 | 23.03.2022 | 27 | 24.03.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000405618 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 с СЭП | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697570 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 950 | 950 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.08.2022 | 1 | 03.04.2022 | 4 | 29.07.2022 | ДС-4272-22 | Сбор заявок | ДС-4272-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000120777 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002857392 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 20.12.2022 | 51488.75 | 15549.6 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.12.2022 | 0.302 | 01.08.2022 | 0.604 | 27.09.2022 | [7 empty] | 0.302 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168702 | Гандива № 382946 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1_ИБ | 0000446020 | Кран запорный шаровый муфтовый DN50 PN16 12Х18Н9Т УХЛ1 А резьба трубная коническая Rc=2" жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002697361 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2022 | 3 | 12.04.2022 | 3 | 13.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Иванов Иван Леонидович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000420131 | Тройник редукционный вытянутый ПЭ100 400х225 SDR17 техническая ТУ 2248-143-00203335-2002 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002608543 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 2 | 20.04.2022 |  | 2 | 08.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143215 |  | 80633-Р-3370-07-001-КЖ0 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306700 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 27075 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 0.361 | 20.08.2021 | 0.361 | 20.08.2021 | [7 empty] | 0.361 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.361 | 30.10.2021 |  | 0.361 | 19.11.2021 | 0.361 | 28.11.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Руднев Иван Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155535 |  | 80633-Р-3370-07-001-КЖ0 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002554200 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 5400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 22.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.03.2022 | 0.072 | 23.11.2021 | [16 empty] | 0.072 | 23.11.2021 | 0.072 | 28.11.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169637 | Гандива № 347324 | 80633-Р-3370-07-001-КЖ1_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002705061 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 15200 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.08.2022 | 0.152 | 13.04.2022 | [16 empty] | 0.152 | 13.04.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446606 | Тройник 57х5 AISI 316L (EN10217) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002681345 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000415786 | Лоток перфорированный ЛПМЗ 400х100х3000 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738641 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446328 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 400-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854701 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 4 | 06.08.2022 | 4 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446328 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 400-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738652 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00141268 |  | 80633-Р-3370-07-001-КЖ0_ИБ | 0000337289 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-15 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002277421 | 29.07.2021 | 12.08.2021 | 16.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 16.10.2021 | 500 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.10.2021 |  | 29.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.01.2022 | 8 | 16.08.2021 | 8 | 17.08.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 10.09.2021 | 30.09.2021 | 8 | 12.10.2021 |  | 8 | 21.10.2021 | 8 | 13.03.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Муратов Артём Наильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00174801 | 31.05.2022 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000369138 | Труба 630х8 ГОСТ 10704-91 / В-17Г1С ГОСТ 10705-80 с наружн. трехсл. п/этиленовым покрытием усиленного типа ПЭПк-3-У (2,5 мм) ТУ 24.20.13.190-051-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002755519 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 128803.53 | 189727.6 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 28.10.2022 | 1.473 | 31.05.2022 | [16 empty] | 1.473 | 31.05.2022 | 1.473 | 10.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00177047 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000372910 | Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002775901 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1.14 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 18.11.2022 | 1.135 | 28.06.2022 | [16 empty] | 1.135 | 28.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146086 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 1750 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165650 от 04.10.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 5 | 04.10.2022 | 5 | 04.10.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000222521 | Отвод П90-108х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668610 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 532.5 | 2130 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | 4 | 24.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144661 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-07-002-КЖ0 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002331306 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 01.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 97160 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 31.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.12.2021 | 1.388 | 01.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 1.388 | 23.09.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165105 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000431050 | Переход ЭПШС 630х14 К48-325х8-1-0,75-УХЛ1 ТУ 1469-003-42039714-2004 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002659704 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 3 | 04.03.2022 | 9 | 04.10.2022 | ДС-4295-22 | Сбор заявок | ДС-4295-22 | 10.10.2022 |  |  | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000399101 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002705236 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.10.2022 | 273.69 | 58.84 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.09.2022 | 0.215 | 14.04.2022 | 0.215 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.215 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002738674 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 51240 | 3125.64 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.10.2022 | 0.061 | 23.05.2022 | 0.061 | 24.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.061
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000441195 | Крышка к лотку тройниковому НЛК 400-Т УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854707 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 20 | 06.08.2022 | 20 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169637 | Гандива № 347324 | 80633-Р-3370-07-001-КЖ1_ИА | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002705063 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 59465.45 | 80575.68 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.09.2022 | 1.355 | 13.04.2022 | [16 empty] | 1.355 | 13.04.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182535 |  | 80633-Р-3370-11-002-ГП_И3 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002870605 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 03.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 59465.45 | 2049357.8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 01.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 29.12.2022 | 34.463 | 03.08.2022 | [16 empty] | 34.463 | 03.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000405924 | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003096025 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 835 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000164154 от 15.09.2022) | 25.05.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 835 | 15.09.2022 | 835 | 15.09.2022 | [7 empty] | 835 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 835 | 26.08.2022 |  | 835 | 28.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002696176 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.10.2022 | 37273.37 | 74.55 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.09.2022 | 0.002 | 01.04.2022 | 0.002 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.002 | 05.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181979 | Гандива № 449383 | 80633-Р-3370-07-001-АР_И1 | 0000493588 | Фальшпол (80633-Р-3370-07-001-АР) | Отделочные материалы (для "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | м2 | 002855685 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 64.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 25.12.2022 | 64.6 | 29.07.2022 | 64.6 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446688 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 32х5,0 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002691885 | 27.03.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 0.13 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.09.2022 | 0.132 | 06.05.2022 | 0.132 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.132 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000444542 | Задвижка шиберная DN80 PN10 Ст20 класс А УХЛ1 Ф ст.20 ГОСТ 9544-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002681443 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000458698 | Шпилька резьбовая АМ16х2000-F 4.8 304777 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002739708 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.10.2022 | 3 | 25.05.2022 | 3 | 26.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411440 | Манометр 3370-PG 1028 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478573 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000494928 | Труба PP-R SDR 11/S 5 63х5,8 PN20 ГОСТ 32415-2013 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002858073 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.12.2022 | 12 | 01.08.2022 | 12 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000217775 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002677713 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1950 | 1950 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 01.08.2022 | 1 | 18.03.2022 | 1 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000458571 | Хомут MP-MI-F 2" 304264 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739704 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 45 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.10.2022 | 45 | 25.05.2022 | 45 | 26.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00163933 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-05-002-ЭН_ИБ | 0000421787 | Светильник промышленный KEDR LE-СБУ-32-300-1573-67Х | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002666733 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 42000 | 504000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.08.2022 | 12 | 16.03.2022 | 24 | 26.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136472 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-041_ИD | 0000309829 | Станция насосная комплектная БИОГАРД - КНС, 1400х5600 3370-U-104 | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002532249 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Корректировка сроков поставки на основании решения КК и спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000137806 от 17.11.2021) | 31.05.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 17.11.2021 | 1 | 17.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 05.10.2021 | 30.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857214 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 5 | 06.08.2022 | 5 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 5
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729941 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 18 | 23.05.2022 | 18 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 18
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000245414 | Ревизия ПЭ 110 ГОСТ 22689-2014 | Труба канализационная пластиковая | Труба для внутренней канализации | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002858091 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.12.2022 | 6 | 01.08.2022 | 6 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467515 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У07 бетонный с уклоном 4700/7 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742783 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446270 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854693 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 20 | 06.08.2022 | 20 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 20
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000488659 | Тройник 60 ПЭ 110х110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002858095 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.12.2022 | 3 | 01.08.2022 | 3 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411349 | Манометр 3370-PG 1013 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478566 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000352552 | Переход ПЭ 377x12-219x8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608010 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 19.10.2022 | 10000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411583 | Манометр 3370-PG 00R1 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002478594 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134049 |  | 80633-Р-3370-07-001-КЖ0 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207785 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 85188 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 1.374 | 30.04.2021 | 1.374 | 04.05.2021 | [7 empty] | 1.374 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 1.374 | 26.06.2021 |  | 1.374 | 07.07.2021 | 1.374 | 28.11.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156232 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-018 | 0000309754 | Емкость вертикальная БИОГАРД-Н ТЗ 20814 ТУ 22.29.29-011-26003252-2019 (3370-D-003) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002561979 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 |  | 29.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030259 | Прочее | 28.04.2022 | 1 | 29.11.2021 | 1 | 30.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД Элита" | 08.02.2021 | 15.12.2021 | 1 | 16.11.2021 |  | 1 | 25.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000441180 | Лоток тройниковый НЛП 200х100-Т УХЛ1 (S=1 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854703 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 8 | 06.08.2022 | 8 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 8
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411337 | Манометр 3370-PG 1002 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478562 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000446760 | Переход ПЭ-159х8-108х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002678017 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 3500 | 3500 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 01.08.2022 | 1 | 18.03.2022 | 1 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000486716 | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3850-24P-S в комплекте № 2 | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002804280 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000158938 от 13.07.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 03.10.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 13.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 21.06.2022 | 16.02.2023 | 1 | 12.09.2022 |  | 1 | 02.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000383253 | Муфта ПЭ 110х110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002858085 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.12.2022 | 10 | 01.08.2022 | 10 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000494847 | Задвижка клиновая DN50 PN16 12Х18Н10Т А УХЛ4 L180 Ф 11 E/F 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002870564 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 07.01.2023 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854691 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 5 | 06.08.2022 | 5 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 5
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168702 | Гандива № 382946 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1_ИБ | 0000446642 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 09Г2С класс С УХЛ1 Ф 1 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002697365 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144661 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-07-002-КЖ0 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002331305 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 01.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 06.10.2021 | 75000 | 207525 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2021 |  | 31.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.12.2021 | 2.767 | 01.09.2021 | 2.767 | 02.09.2021 | [7 empty] | 2.767 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.767 | 24.09.2021 |  | 2.767 | 10.10.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162507 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000426552 | Задвижка шиберная DN150 PN10 09Г2С класс А УХЛ1 Ф 09Г2С ГОСТ 9544-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002630452 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 2 | 04.02.2022 | 2 | 07.02.2022 | К-422-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-422-22 | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000243443 | Опора 108-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002677700 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 840 | 3360 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 01.08.2022 | 4 | 18.03.2022 | 4 | 21.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000444893 | Переход ПЭ-159х8-76х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002681788 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411581 | Манометр 3370-PG 1065 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002478593 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000494886 | Клапан сдвоенный игольчатый DN15 PN16 316L А ХЛ1 М PTFE жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002854760 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 15000 | 15000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | ДС-3386-22 | Сбор заявок | ДС-3386-22 | 09.08.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414327 | Преобразователь давления 3370-PIT 1023 (80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002510325 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000431049 | Переход ПЭ-219х10-133х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002615760 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000289986 | Труба 57х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002855391 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Февраль 2023 г. | 18.10.2022 | 363122.93 | 10167.44 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 0.028 | 29.07.2022 | 0.028 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.028 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000289986 | Труба 57х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002678016 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 28.10.2022 | 369591.06 | 511514.03 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.10.2022 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 28.07.2022 | 1.384 | 18.03.2022 | 1.384 | 25.03.2022 | [7 empty] | 1.384 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022 | 1.384 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166810 | ООО "ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000289986 | Труба 57х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002691053 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 28.10.2022 | 363122.93 | 167762.79 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.10.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 07.08.2022 | 0.462 | 28.03.2022 | 0.462 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.462 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022 | 0.462 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857199 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 10 | 06.08.2022 | 10 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 10
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729939 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 8
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414343 | Преобразователь давления 3370-PIT 1029 (80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002510328 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00191333 | 0833-ООТД от 09.08.2022 | 80633-Р-3370-05-002-ЭС | 0000505260 | Коробка клеммная 3370-РМ013А-JB (3370-РМ013В-JB) (80633-Р-3370-05-002-ЭС.ОЛ1) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003107737 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 10000 | 20000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.02.2023 | 2 | 21.09.2022 | 2 | 22.09.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174254 |  | 80633-P-3370-05-001-ЭГ_ИБ | 0000472256 | Провод ПуГв (ПВ3) 1х185 желто-зеленый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002754397 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 1969550 | 49238.75 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 31.10.2022 | 0.025 | 31.05.2022 | 0.025 | 01.06.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000464729 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 200-У90 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854692 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 5 | 06.08.2022 | 5 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000383250 | Отвод 45 ПЭ 50х50 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002858088 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.12.2022 | 5 | 01.08.2022 | 5 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000487138 | Прокладка СНП Д-3-227-10,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002794379 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 500 | 1500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000158575 от 11.07.2022) | 13.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.09.2022 | 3 | 11.07.2022 | 3 | 11.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Ю-Сеал" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 3 | 18.08.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411424 | Манометр 3370-PG 1024 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002478571 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414202 | Измеритель уровня в открытом бассейне 3370-LIT 1003 (80633-P-3370-04-210-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002510340 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446334 | Лоток тройниковый НЛП 100х100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854702 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 10 | 06.08.2022 | 10 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 10
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854675 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 6 | 06.08.2022 | 6 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 6
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446646 | Отвод П90-1-33,7х4,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002683646 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467453 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У09 бетонный с уклоном 4700/9 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742781 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444785 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У12-3 бетонный с уклоном 42076/12 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755717 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Спиченков Александр Тимофеевич | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000444718 | Компенсатор резиновый фланцевый DN150 PN1,0 У1 Ф исп.В ГОСТ 33259-2015 | Сильфонные компенсаторы | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура |  | шт. | 002739703 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389103 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 01.03.2022 | 14000 | 28000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2022 | 2 | 13.09.2021 | 3 | 14.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 3 | 01.02.2022 |  | 2 | 11.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696188 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 251 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 251 | 01.04.2022 | 251 | 01.04.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446266 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738656 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 16 | 23.05.2022 | 16 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 16
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000446266 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696184 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 21 | 01.04.2022 | 21 | 01.04.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 21
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000465038 | Косынка для крепления стоек КП-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857180 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 67 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 67 | 06.08.2022 | 67 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 67
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857182 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 70 | 06.08.2022 | 70 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 70
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414345 | Преобразователь давления 3370-PIT 1035 (80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002510329 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181979 | Гандива № 449383 | 80633-Р-3370-07-001-АР_И1 | 0000493184 | Ворота ВМ 2400х2400 ГОСТ 31174-2017 двухстворчатые с калиткой RAL 7004 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002855678 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 25.12.2022 | 2 | 29.07.2022 | 2 | 01.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО КЗЛМК "МАЯК" | 21.09.2022 | 21.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148878 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002452613 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 75000 | 277350 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.01.2022 | 3.698 | 29.09.2021 | 3.698 | 29.09.2021 | [7 empty] | 3.698 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 3.698 | 10.11.2021 |  | 3.698 | 17.12.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446250 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738665 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 100 | 23.05.2022 | 100 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 100
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000446250 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696193 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 70 | 01.04.2022 | 70 | 01.04.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 70
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000415055 | Расходомер электромагнитный 3370-FIT 1001 (80633-P-3370-04-111-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002510334 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138061 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-025/26/27/39 | 0000383099 | Затвор щитовой VAG EROX plus B800 H800 с дистанционной системой управления VAG PEMO SET 7 3370-VSH-000 (3370-VSH-0004 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-025) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002238358 | 21.06.2021 | 23.06.2021 | 24.06.2021 | Январь 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 20.11.2021 | 1 | 24.06.2021 | 1 | 25.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арго" | 09.11.2021 | 15.05.2022 | 1 | 31.05.2022 |  | 1 | 26.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000494917 | Фитинг полипропиленовый под ключ с переходом на внутреннюю резьбу 63 мм х 2" VTp.706.0.06309 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002870559 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446678 | Отвод 90-57х5,0-AISI 316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002681776 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.08.2022 | 7 | 23.03.2022 | 7 | 24.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 7 | 22.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162507 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000426570 | Затвор дисковый поворотный фланцевый DN200 PN63 УХЛ1 09Г2С класс А ГОСТ 9544-2015 жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002630454 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 17.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.01.2023 0:00:00 |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 10.08.2022 | 17.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000426738 | Клапан обратный поворотный фланцевый DN250 PN16 МПа 19лс16нж, УХЛ1, класс С, крепеж и прокладки-12Х18Н10Т, среда-вода | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002681875 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000413536 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У17 бетонный с уклоном 4700/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003096022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000164154 от 15.09.2022) | 25.05.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 6 | 15.09.2022 | 6 | 15.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 6 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Иванов Иван Леонидович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000421439 | Отвод сварной ПЭ100 90 град SDR 17 ТУ 2248-143-00203335-2002 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002608544 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 2 | 20.04.2022 |  | 2 | 08.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000129356 | Опора 273-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676026 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 847.46 | 1694.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134049 |  | 80633-Р-3370-07-001-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207784 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 156488 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 2.524 | 30.04.2021 | 2.524 | 04.05.2021 | [7 empty] | 2.524 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 2.524 | 26.06.2021 |  | 2.524 | 07.07.2021 | 2.524 | 28.11.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00181979 | Гандива № 449383 | 80633-Р-3370-07-001-АР_И1 | 0000493203 | Дверь ДСН А, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М3, О, ГОСТ 31173-2016 2400х900 RAL 7004 | Двери металлические | Двери, окна, блоки (алюминий, пластик, металлопластик) | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы | компл | 002855684 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 15.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО КЗЛМК "МАЯК" | 21.09.2022 | 21.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000426897 | Отвод П90-57х6,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002608548 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 23.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.10.2022 |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 06.05.2022 | 04.08.2022 | 1 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000426897 | Отвод П90-57х6,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002697566 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.08.2022 | 1 | 03.04.2022 | 2 | 04.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467535 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У40 бетонный с уклоном 4760/40 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742790 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467548 | Пескоуловитель BetoMax ПУС-30.39.95-Б бетонный 4780 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742791 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174254 |  | 80633-P-3370-05-001-ЭГ_ИБ | 0000472255 | Провод ПуГв (ПВ3) 1х95 желто-зеленый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002754398 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 1654610 | 1654.61 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 31.10.2022 | 0.001 | 31.05.2022 | 0.001 | 01.06.2022 | [7 empty] | 0.001 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000458371 | Гайка монтажная MRN-M10 2171503 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002855109 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 23.10.2022 | 3 | 29.07.2022 | 3 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000458988 | Шайба 10,5х40х3 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184517 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002855110 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.12.2022 | 3 | 29.07.2022 | 3 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000441155 | Лоток перфорированный ЛПМЗ 400х100х3000 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854682 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 120 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 120 | 06.08.2022 | 120 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 120
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000456687 | Переход ПК 89х8-57х5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002725761 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.09.2022 | 03.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000466643 | Труба 20х2,8 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002855392 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Февраль 2023 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.01 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 0.008 | 29.07.2022 | 0.008 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00154202 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414085 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 3370-LIT 1004B (80633-P-3370-04-208-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002522203 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.04.2022 | 1 | 29.11.2021 | 1 | 30.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446644 | Отвод П90-1-26,9х4,0 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002681460 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000111099 | Опора 377-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002607980 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 253.27 | 2532.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 10 | 10.01.2022 | 10 | 11.01.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 10 | 22.08.2022 |  | 10 | 05.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000399097 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002705235 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.10.2022 | 141880 | 66683.6 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.09.2022 | 0.47 | 14.04.2022 | 0.47 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.47 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.47 | 14.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000458559 | Хомут MP-MI 1" G 20849 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002855103 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.12.2022 | 16 | 29.07.2022 | 16 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165105 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000431150 | Затвор дисковый поворотный DN200 PN63 09Г2С класс А УХЛ1 Ф 09Г2С ГОСТ 9544-2015 ПСН жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659093 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 17.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 17.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 05.03.2022 | 2 | 09.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК ПТПА" | 10.08.2022 | 17.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165105 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000458649 | Хомут МРN-S 110 B 229845 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002733290 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446327 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 400-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854699 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 4 | 06.08.2022 | 4 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446327 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 400-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738651 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156232 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-018 | 0000309753 | Емкость вертикальная БИОГАРД-Н ТЗ 20813 ТУ 22.29.29-011-26003252-2019 (3370-D-002) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002561978 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 |  | 29.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030259 | Прочее | 28.04.2022 | 1 | 29.11.2021 | 1 | 30.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД Элита" | 08.02.2021 | 15.12.2021 | 1 | 16.11.2021 |  | 1 | 25.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446317 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 400х100-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854698 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 4 | 06.08.2022 | 4 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446317 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 400х100-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738646 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136474 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-004_ИG | 0000309721 | Станция насосная комплектная БИОГАРД - КНС, 1400х5050 3370-U-002 | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002532250 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Корректировка сроков поставки на основании решения КК и спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000137807 от 17.11.2021) | 31.05.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 17.11.2021 | 1 | 17.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 05.10.2021 | 30.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00149008 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002459583 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 120000 | 1320 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Зарезервировать с СО, перевод на другой код номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000135579 от 01.10.2021) | 29.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.011 | 01.10.2021 |  | 07.10.2021 | [14 empty] | 0.011 | 07.10.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Сивак Мария Николаевна | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002687279 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 34907.19 | 1989.71 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148678 от 23.03.2022) | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.057 | 23.03.2022 | 0.057 | 23.03.2022 | [7 empty] | 0.057 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.057 | 22.02.2022 |  | 0.057 | 07.04.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000224919 | Шкаф напольный 42U 600х800 мм две перфорированные двери крыша укомплектована вводом и заглушками R5IT4268PF | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002738633 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 61861.82 | 61861.82 | Дата окончания поставки по спецификации 09.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 11.07.2022 | 09.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000413533 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У15 бетонный с уклоном 4700/15 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003096024 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000164154 от 15.09.2022) | 25.05.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 6 | 15.09.2022 | 6 | 15.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 6 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00182149 | Гандива № 465143 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_И3 | 0000501962 | Геотекстиль термообработанный ПЭТ 2х50 м | Крепежные элементы для теплоизоляции | Теплоизоляция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м2 | 003142389 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Февраль 2023 г. | 05.10.2022 | 1 | 1775.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2022 | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165343 от 30.09.2022) | 29.07.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 1775.58 | 30.09.2022 | 1775.58 | 30.09.2022 | [7 empty] | 1775.58 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 1775.58 | 03.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000494345 | Кран шаровый DN32 PN16 09Г2С класс А ХЛ1 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002857381 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 40000 | 160000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022 | ДС-4273-22 | Согласован | ДС-4273-22 | 29.08.2022 |  |  | 4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000058685 | Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621656 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Апрель 2022 г. | 20.07.2022 | 100000 | 99000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.06.2022 | 0.99 | 25.01.2022 | 0.99 | 27.01.2022 | [7 empty] | 0.99 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 0.99 | 20.06.2022 |  | 0.99 | 08.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000058685 | Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002714117 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Апрель 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 4.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.07.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151435 от 21.04.2022) | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 4.5 | 21.04.2022 | 4.5 | 21.04.2022 | [7 empty] | 4.5 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 4.5 | 16.06.2022 |  | 4.5 | 04.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002738676 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 46.03 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 10.10.2022 | 0.004 | 23.05.2022 | 0.004 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.004 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002607978 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 11.01.2022 | Апрель 2022 г. | 05.05.2022 | 110000 | 1760 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 0.016 | 11.01.2022 | 0.016 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.016 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 0.016 | 25.04.2022 |  | 0.016 | 17.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849143 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 4500 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160348 от 26.07.2022) | 13.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.045 | 27.07.2022 | 0.045 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.045 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.045 | 15.07.2022 |  | 0.045 | 27.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000439820 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857190 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 5 | 06.08.2022 | 5 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 5
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608012 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 15000 | 90000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 6 | 10.01.2022 | 6 | 11.01.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 6 | 07.07.2022 |  | 6 | 06.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000438853 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002738680 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 21.06.2022 | 16.02.2023 | 1 | 29.08.2022 |  | 1 | 05.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000454575 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х65х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857185 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 50 | 06.08.2022 | 50 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 50
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000362069 | Анкер-шпилька HSA M10x113 50/40/10, 2004150 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002855106 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100 | 600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 23.10.2022 | 6 | 29.07.2022 | 6 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000510608 | Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003108165 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 147784.32 | 11379.39 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164375 от 19.09.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.077 | 19.09.2022 | 0.077 | 19.09.2022 | [7 empty] | 0.077 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000435589 | Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети Osnovo SP-IP/100PD | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002738630 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.08.2022 | 6000 | 36000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Зеон" | 18.07.2022 | 22.08.2022 | 6 | 01.08.2022 |  | 6 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693965 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 48342.43 | 19336.97 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149280 от 29.03.2022) | 07.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.4 | 29.03.2022 | 0.4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.4 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693968 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 4.54 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149282 от 29.03.2022) | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 4.536 | 29.03.2022 | 4.536 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4.536 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880835 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 48342.43 | 18273.44 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161495 от 03.08.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.378 | 04.08.2022 | 0.378 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.378 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000120020 | Тройник П 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697568 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.08.2022 | 1 | 03.04.2022 | 1 | 04.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738650 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000495040 | Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ру16 Ду25 (рычаг) | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002857384 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.12.2022 | 26 | 01.08.2022 | 26 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158072 |  | 80633-Р-3370-ОВ | 0000420408 | Пункт тепловой индивидуальный 3370-IHP-101 (80633-Р-3370-ОВ-ОЛ-007) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002591205 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 12.05.2022 | 1 | 20.12.2021 | 1 | 21.12.2021 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000513710 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 3,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144493 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165509 от 03.10.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 9 | 03.10.2022 | 9 | 03.10.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000245411 | Тройник 90 ПЭ 110х110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002858096 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.12.2022 | 6 | 01.08.2022 | 6 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157292 |  | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ | 0000418062 | Коробка клеммная 3370-РМ011А/В-JB (80633-Р-3370-05-002-ЭМ.ОЛ1) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002583153 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.05.2022 | 2 | 07.12.2021 | 2 | 08.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000245401 | Труба ПЭ 50х3,0 ГОСТ 22689-2014 | Труба канализационная пластиковая | Труба для внутренней канализации | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | м | 002858076 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.12.2022 | 12 | 01.08.2022 | 12 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000450101 | Отвод П90-57х6-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002832269 | 20.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 22.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2022 | 4 | 29.07.2022 | 4 | 01.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000450101 | Отвод П90-57х6-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002689017 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 31 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 09.08.2022 | 31 | 28.03.2022 | 31 | 29.03.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000444087 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хслойным п/этиленовым покрытием типа 5Н (2,5 мм) по ТУ 24.20.13.190-051-74747996-2019 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002673531 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1.47 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147459 от 13.03.2022) | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.473 | 14.03.2022 | 1.473 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.473 | ОАО "Уралтрубпром" | 25.02.2022 | 26.05.2022 | 1.473 | 18.05.2022 |  | 1.473 | 11.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000444087 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хслойным п/этиленовым покрытием типа 5Н (2,5 мм) по ТУ 24.20.13.190-051-74747996-2019 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002673530 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 147784.32 | 170247.54 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147458 от 13.03.2022) | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1.152 | 14.03.2022 | 1.152 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.152 | ОАО "Уралтрубпром" | 25.02.2022 | 26.05.2022 | 1.152 | 18.05.2022 |  | 1.152 | 11.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158681 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000444087 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хслойным п/этиленовым покрытием типа 5Н (2,5 мм) по ТУ 24.20.13.190-051-74747996-2019 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002673528 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 147784.32 | 22469128.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147456 от 13.03.2022) | 19.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 152.04 | 14.03.2022 | 152.04 | 13.03.2022 | [7 empty] | 152.04 | ОАО "Уралтрубпром" | 25.02.2022 | 26.05.2022 | 152.04 | 18.05.2022 |  | 152.04 | 16.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000203009 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673430 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.11.2022 | 46040.83 | 5663.02 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.11.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 0.123 | 14.03.2022 | 0.123 | 15.03.2022 | [7 empty] | 0.123 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.123 | 05.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002855111 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.12.2022 | 3 | 29.07.2022 | 3 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169636 | Гандива № 347324 | 80633-Р-3370-07-001-КЖ1_ИА | 0000143554 | Арматура 6 В500С ГОСТ Р 52544-2006 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002733975 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Июль 2022 г. | 10.06.2022 | 25000 | 650 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152963 от 16.05.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.026 | 17.05.2022 | 0.026 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.026 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.026 | 30.05.2022 |  | 0.026 | 19.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411588 | Манометр 3370-PG 00R5 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478598 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181979 | Гандива № 449383 | 80633-Р-3370-07-001-АР_И1 | 0000493575 | Блок оконный ОП В2 М1 1100-3550 (4М1-12Аг-4М1-12Аг-К4) ГОСТ 30674-99 ОК-1 | Входная группа (для "Иркутского завода полимеров") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002855689 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 58.58 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 25.12.2022 | 58.575 | 29.07.2022 | 58.575 | 01.08.2022 | ДС-3262-22 | Обработка заявок | ДС-3262-22 | 01.08.2022 |  |  | 58.575
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002666812 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.11 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 0.105 | 09.03.2022 | 0.105 | 10.03.2022 | [7 empty] | 0.105 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002608017 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.15 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 0.15 | 09.01.2022 | 0.15 | 10.01.2022 | [7 empty] | 0.15 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000415049 | Преобразователь давления 3370-PIT 00R1 (80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002510332 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000426557 | Задвижка клиновая DN200 PN16 20ГЛ класс А УХЛ1 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002608541 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | К-375-22 | Торг | К-375-22 | 18.04.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158072 |  | 80633-Р-3370-ОВ | 0000420401 | Установка приточная 3370-PС-102A/B (80633-Р-3370-ОВ-ОЛ-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002600540 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446162 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У20x8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857188 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 3 | 06.08.2022 | 3 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000446162 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У20x8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729935 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 5
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000431130 | Кран запорный шаровый DN20 (G3/4") PN63 09Г2С класс А УХЛ1 09Г2С ГОСТ 9544-2015 жидкость, РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002746489 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 3 | 30.05.2022 | 3 | 31.05.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000457842 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78/ В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,2 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002707580 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Июнь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 0.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000150818 от 14.04.2022) | 13.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.98 | 14.04.2022 | 0.98 | 14.04.2022 | [7 empty] | 0.98 | ПАО "ТМК" | 11.04.2022 | 31.07.2022 | 0.98 | 21.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000457842 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78/ В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,2 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002707579 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 5.88 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000150817 от 14.04.2022) | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 5.88 | 14.04.2022 | 5.88 | 14.04.2022 | [7 empty] | 5.88 | ПАО "ТМК" | 11.04.2022 | 31.07.2022 | 5.88 | 21.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000443395 | Лист ОЦ Б-ПН-2,0х1250х2500 ГОСТ 19904-90/ ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002727025 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 04.08.2022 | 100000 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 04.08.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.09.2022 | 0.025 | 12.05.2022 | 0.025 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.025 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.025 | 07.07.2022 |  | 0.025 | 07.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000246004 | Заглушка ПЭ 110 ГОСТ 22689-2014 | Части фасонные для канализационных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002858084 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.12.2022 | 1 | 01.08.2022 | 1 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467562 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.31-Б бетонный 4740 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742793 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 252 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 252 | 25.05.2022 | 252 | 26.05.2022 | [7 empty] | 252 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 252 | 22.08.2022 |  | 240 | 24.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000458572 | Хомут MPN-RC 1" А 335678 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002855104 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.12.2022 | 3 | 29.07.2022 | 3 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000412358 | Опора 57-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002677702 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 47 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 13.08.2022 | 47 | 18.03.2022 | 47 | 21.03.2022 | [7 empty] | 47 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 47 | 22.08.2022 |  | 47 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166810 | ООО "ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000412358 | Опора 57-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002688236 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 68 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 21.08.2022 | 68 | 28.03.2022 | 68 | 29.03.2022 | [7 empty] | 68 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446330 | Лоток тройниковый НЛП 100х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738659 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 19 | 23.05.2022 | 19 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 19
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000446330 | Лоток тройниковый НЛП 100х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696187 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 20 | 01.04.2022 | 20 | 01.04.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 20
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000459151 | Косынка для крепления стоек КБ-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854674 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 10 | 06.08.2022 | 10 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 10
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000459151 | Косынка для крепления стоек КБ-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857179 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 245 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 245 | 06.08.2022 | 245 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 245
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000459151 | Косынка для крепления стоек КБ-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729930 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 142 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 142 | 23.05.2022 | 142 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 142
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000435708 | Модуль потолочный 4 вентилятора с термостатом для крыши 600 RAL7011, R5VSIT6004FT | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002738636 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 09.10.2022 0:00:00 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 11.07.2022 | 09.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00181979 | Гандива № 449383 | 80633-Р-3370-07-001-АР_И1 | 0000493220 | Дверь ДСВ В, Оп, Л, Прг, Н, Пкомб, М3, О, ГОСТ 31173-2016 2100х700 RAL 7004 | Двери металлические | Двери, окна, блоки (алюминий, пластик, металлопластик) | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы | компл | 002855682 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 15.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО КЗЛМК "МАЯК" | 21.09.2022 | 21.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000215543 | Опора 426-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002608004 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 500 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 4 | 10.01.2022 | 4 | 11.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 05.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414349 | Преобразователь давления 3370-PIT 1037 (80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002510331 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000413531 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У20 бетонный с уклоном 4700/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003096020 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000164154 от 15.09.2022) | 25.05.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 6 | 15.09.2022 | 6 | 15.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 6 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000413531 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У20 бетонный с уклоном 4700/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003096021 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000164154 от 15.09.2022) | 25.05.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 6 | 15.09.2022 | 6 | 15.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 6 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000431072 | Фланец 600-63-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002615757 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000290037 | Труба 38х3 ГОСТ 8734-75 /В-20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002857390 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 0.06 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.12.2022 | 0.057 | 01.08.2022 | 0.057 | 02.08.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.057
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00141268 |  | 80633-Р-3370-07-001-КЖ0_ИБ | 0000236419 | Болт 1.1.М24х710 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002281591 | 03.08.2021 | 12.08.2021 | 16.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 07.11.2021 | 550 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2021 |  | 29.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.11.2021 | 20 | 16.08.2021 | 20 | 17.08.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "СПбЗКИ" | 10.09.2021 | 15.10.2021 | 20 | 27.10.2021 |  | 20 | 15.11.2021 | 20 | 13.03.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000041914 | Опора 108-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002607977 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1200 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144977 |  | 80633-Р-3370-05-002-ЭН | 0000401626 | Мачта освещения 24 м с площадкой и лестницей (80633-Р-3370-05-002-ЭН.ОЛ1) | Мачты прожекторные и молниеотводы | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | компл | 002336088 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 07.09.2021 | Май 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 30.01.2022 | 2 | 07.09.2021 | 4 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | АО "КТЦ "Металлоконструкция" | 26.09.2022 | 23.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181979 | Гандива № 449383 | 80633-Р-3370-07-001-АР_И1 | 0000494506 | Ворота ВРС 42х42-УХЛ 1 серия 1.435.2-28 выпуск 3 двухстворчатые с калиткой RAL 7004 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002855680 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 25.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО КЗЛМК "МАЯК" | 21.09.2022 | 21.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000494398 | Стойка кабельная СТ-150-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002857212 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 2 | 06.08.2022 | 2 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000415063 | Расходомер электромагнитный 3370-FIT 1003 (80633-P-3370-04-111-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002510336 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414286 | Измеритель уровня радарного типа 3370-LIT 1002B (80633-P-3370-04-211-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002510343 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446471 | Комплект метизов к консолям КС3 (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854680 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 20 | 06.08.2022 | 20 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 20
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158072 |  | 80633-Р-3370-ОВ | 0000420402 | Кондиционер 3370-KV-101–102/3370-KN-101–102 (80633-Р-3370-ОВ-ОЛ-003) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002600522 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 22.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | К-316-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-316-22 | 14.02.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000496231 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 75х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857118 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 3 | 06.08.2022 | 3 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000494975 | Фитинг полипропиленовый - тройник с переходом на наружную резьбу 32х1" VTp.733.0.03206 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002870561 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000487822 | Комплект метизов к косынке КП/КБ (болт М8х20-4 шт, гайка М8-4 шт, шайба плоская М8-8 шт, шайба гровер М8-4 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854679 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 10 | 06.08.2022 | 10 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 10
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000487822 | Комплект метизов к косынке КП/КБ (болт М8х20-4 шт, гайка М8-4 шт, шайба плоская М8-8 шт, шайба гровер М8-4 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857174 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 312 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 312 | 06.08.2022 | 312 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 312
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153583 |  | 80633-Р-3370-07-001-АР | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002510536 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Февраль 2022 г. | 25.07.2022 | 4000 | 2364000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 08.04.2022 | 591 | 11.11.2021 | 1182 | 24.02.2022 | [7 empty] | 591 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022 | 563.65 | 25.06.2022 |  | 563.65 | 11.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000131862 | Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ру16 Ду20 (рычаг) | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002857385 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.12.2022 | 18 | 01.08.2022 | 18 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738655 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 110 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 110 | 23.05.2022 | 110 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 110
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696183 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 140 | 01.04.2022 | 140 | 01.04.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 140
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000509637 | Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC, SM, 2 м, Simplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126055 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 145.83 | 874.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164728 от 22.09.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 6 | 22.09.2022 | 6 | 22.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 6 | 19.09.2022 |  | 6 | 26.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000494924 | Консоль MRK-41/1000 2171124 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002855105 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.12.2022 | 3 | 29.07.2022 | 3 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854676 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 4 | 06.08.2022 | 4 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857216 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 100 | 06.08.2022 | 100 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 100
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000444781 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У14-3 бетонный с уклоном 42076/14 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755715 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137842 |  | 80633-P-3370-05-001-ЭО.ОЛ | 0000384403 | Щит освещения 3370-ELP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002236891 | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 14.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 22.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАР" | 02.06.2022 | 31.08.2022 | 1 | 23.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446696 | Отвод 90-32х6,0-AISI 316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002681775 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.08.2022 | 9 | 23.03.2022 | 9 | 24.03.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 9 | 22.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000458654 | Хомут МР-МХI-F 4" 374900 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739720 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 55 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.10.2022 | 55 | 25.05.2022 | 55 | 26.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000508932 | Переход Э 57х6-32х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108051 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164341 от 19.09.2022) | 08.03.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174254 |  | 80633-P-3370-05-001-ЭГ_ИБ | 0000446872 | Провод ПуГВ(ПВ-3) 1х10 желто-зеленый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002744993 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 229270 | 2292.7 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 27.10.2022 | 0.01 | 27.05.2022 | 0.01 | 30.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446452 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854678 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 14 | 06.08.2022 | 14 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 14
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446452 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857177 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 420 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 420 | 06.08.2022 | 420 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 420
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181979 | Гандива № 449383 | 80633-Р-3370-07-001-АР_И1 | 0000497109 | Блок оконный ОП В2 М1 1100-3550 (4М1-12Аг-4М1-12Аг-К4) ГОСТ 30674-99 ОК-2 | Входная группа (для "Иркутского завода полимеров") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002855688 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 7.81 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 25.12.2022 | 7.81 | 29.07.2022 | 7.81 | 01.08.2022 | ДС-3262-22 | Обработка заявок | ДС-3262-22 | 01.08.2022 |  |  | 7.81
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000415859 | Лоток тройниковый НЛП 400х100-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738647 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00146217 | ООО "ИЗП"-0783-21 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002725264 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4842 | 9684 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000152043 от 04.05.2022) | 10.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 04.05.2022 | 2 | 04.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 27.04.2022 |  | 2 | 13.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446781 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 400-У90 УХЛ1 (S=0,8 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854690 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 6 | 06.08.2022 | 6 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000454007 | Втулка под фланец литая ПЭ 100 355 SDR17 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002725720 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000426603 | Отвод 30 сварной ПЭ100 400 SDR17 питьевая ТУ 2248-143-00203335-2002 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002615711 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.06.2022 | 4 | 18.01.2022 | 4 | 19.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 4 | 20.04.2022 |  | 4 | 08.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000431149 | Затвор дисковый DN50 PN10 20ГЛ класс А УХЛ1 Ф 01 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002726104 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 17.01.2023 | 138716.28 | 138716.28 | Дата окончания поставки по спецификации 17.01.2023 0:00:00 |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 10.08.2022 | 17.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446649 | Отвод П90-219,1х6,3-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002681471 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000426283 | Кран запорный шаровый муфтовый 11лс16нж DN25 PN16 УХЛ1 А 09Г2С резьба трубная коническая Rc (Rc=1”), вода | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002680583 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 1 | 18.03.2022 | 1 | 21.03.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411465 | Манометр 3370-PG 1041 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478578 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446304 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738657 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 20 | 23.05.2022 | 20 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 20
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000446304 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696186 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.09.2022 | 24 | 01.04.2022 | 24 | 01.04.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 24
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000496232 | Крышка лотка углового горизонтального для поворота трассы КЛЗ 75 У90 УХЛ1 (S=0,8 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857119 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 3 | 06.08.2022 | 3 | 08.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000415057 | Расходомер электромагнитный 3370-FIT 1002 (80633-P-3370-04-111-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002510335 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160777 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2_ИА | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682343 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 0.14 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148378 от 20.03.2022) | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.14 | 21.03.2022 | 0.14 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.14 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.14 | 12.07.2022 |  | 0.14 | 03.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000439261 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002738620 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 85700 | 85700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 2 | 08.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168702 | Гандива № 382946 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1_ИБ | 0000445856 | Задвижка клиновая DN80 PN10 09Г2С А ХЛ1 L210 Ф 1 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОН жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002697362 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | К-375-22 | Торг | К-375-22 | 18.04.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000468164 | Соединитель переходной левый ПУгЛ 100х100 УХЛ1 (S=1,2) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854695 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 20 | 06.08.2022 | 20 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 20
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000400504 | Фланец 108-10-11-1-В-09Г2С-IV 09Г2С ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676035 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 2700 | 5400 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446318 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х100-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854700 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 4 | 06.08.2022 | 4 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000446318 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х100-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738645 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411579 | Манометр 3370-PG 1064 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478592 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165105 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000431141 | Кран запорный шаровый DN20 PN63 09Г2С класс А УХЛ1 ГОСТ 9544-2015 КОФ 09Г2С СНП тип В жидкость, РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002659094 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 05.03.2022 | 2 | 09.03.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000204538 | Опора 219-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002608003 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 299 | 2392 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 8 | 10.01.2022 | 8 | 11.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 8 | 23.06.2022 |  | 8 | 29.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000204538 | Опора 219-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002775579 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 3100 | 3100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000407987 | Профиль монтажный зетовый К239 (97х40х60х500) УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857198 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 15 | 06.08.2022 | 15 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 15
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000223525 | Переход ПЭ-219х10-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608005 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 7503 | 15006 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 09.01.2022 | 2 | 10.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 2 | 08.04.2022 |  | 2 | 06.07.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163933 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-05-002-ЭН_ИБ | 0000401136 | Соединитель лотковый СЛ240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002646792 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 26.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 6
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411416 | Манометр 3370-PG 1022 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478570 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000459124 | Кабель КВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002726463 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 06.05.2022 | Июль 2022 г. | 06.10.2022 | 195220 | 20498.1 | Дата окончания поставки по спецификации 06.10.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.10.2022 | 0.105 | 06.05.2022 | 0.105 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.105 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 06.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414335 | Преобразователь давления 3370-PIT 1025 (80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002510326 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000420138 | Фланец 600-10-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608015 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 09.01.2022 | 2 | 10.01.2022 | ДС-829-22 | Исполнено | ДС-829-22 | 20.02.2022 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 1 | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000420138 | Фланец 600-10-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608549 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 39.4 | 10.01.2022 | ДС-829-22 | Исполнено | ДС-829-22 | 20.02.2022 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 39.4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162507 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000422609 | Кран запорный шаровый DN25 PN63 11лс16нж класс А У1 исп.В ГОСТ 9544-2015 КОФ 09Г2С СНП тип Д жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002630458 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 2 | 04.02.2022 | 2 | 07.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446024 | Отвод 90-57х6-AISI 316L (EN10217) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002681310 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 17 | 23.03.2022 | 17 | 24.03.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 17 | 22.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446313 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854720 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 3 | 06.08.2022 | 3 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411545 | Манометр 3370-PG 1050 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478587 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467532 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У01 бетонный с уклоном 4700/1 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742789 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411475 | Манометр 3370-PG 1043 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002478580 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000129867 | Опора 325-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002607987 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 241.53 | 483.06 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 09.01.2022 | 2 | 10.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Иванов Иван Леонидович | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000475192 | Отвод 45 сварной ПЭ100 400 SDR17 питьевая ТУ 2248-143-00203335-2002 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002767194 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Июль 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.11.2022 | 2 | 15.06.2022 | 2 | 16.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00168702 | Гандива № 382946 | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1_ИБ | 0000445880 | Задвижка клиновая DN80 PN16 09Г2С А УХЛ1 L210 Ф 1 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОН жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002697366 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 12 | 12.04.2022 | 12 | 13.04.2022 | К-375-22 | Торг | К-375-22 | 18.04.2022 |  |  | 12
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00144977 |  | 80633-Р-3370-05-002-ЭН | 0000401627 | Шкаф управления прожекторным освещением (80633-Р-3370-05-002-ЭО.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002336089 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 30.01.2022 | 2 | 03.09.2021 | 2 | 06.09.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414306 | Измеритель уровня радарного типа 3370-LIT 00R1 (80633-P-3370-04-211-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002510345 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467512 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У08 бетонный с уклоном 4700/8 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742782 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 5 | 25.05.2022 | 5 | 26.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 5 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000452737 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002855388 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 0.73 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 0.73 | 29.07.2022 | [16 empty] | 0.73 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000306231 | Кабель КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002738672 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 290560 | 10460.16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.10.2022 | 0.036 | 23.05.2022 | 0.036 | 24.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.036
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162507 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000422611 | Кран запорный шаровый DN32 PN10 11лс16нж класс А У1 исп.В ГОСТ 9544-2015 КОФ 09Г2С СНП тип Д жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002630459 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 3 | 04.02.2022 | 3 | 07.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000466137 | Отвод 90-32х3,5-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002857971 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.12.2022 | 6 | 01.08.2022 | 6 | 02.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 6
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002738637 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 116000 | 87580 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.10.2022 | 0.755 | 23.05.2022 | 0.755 | 24.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.755
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000480068 | Труба 20х2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002857388 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 0.02 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.12.2022 | 0.021 | 01.08.2022 | 0.021 | 02.08.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00151412 |  | 80633-Р-3370-07-001-КМ_ИБ | 0000410786 | Металлоконструкция насосной станции 2 подъема (80633-Р-3370-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | т | 002493636 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 10.11.2021 | Март 2022 г. | 03.07.2022 | 190000 | 24306700 | Дата окончания поставки по спецификации 03.07.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 31.03.2022 | 127.93 | 10.11.2021 | 127.93 | 11.11.2021 | ДС-4162-21 | Исполнено | ДС-4162-21 | 20.12.2021 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 127.93
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000469260 | Хомут MP-MI-F 1 1/2 304262 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Прокат труб | шт. | 002767352 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 45 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 45 | 17.06.2022 | 45 | 20.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000488624 | Труба ПЭ 40х3,0 ГОСТ 22689-2014 | Труба полипропиленовая/полиэтиленовая напорная водопроводная | Труба водопроводная пластиковая и металлопластиковая | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | м | 002858075 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.12.2022 | 12 | 01.08.2022 | 12 | 02.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00182084 | Гандива № 465115 | 80633-Р-3370-10-001-ОВ_И2 | 0000494336 | Кран шаровый DN25 PN16 09Г2С класс А ХЛ1 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002857380 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 20000 | 60000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022 | ДС-4273-22 | Согласован | ДС-4273-22 | 29.08.2022 |  |  | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000473569 | Отвод 90-89х6,0 09Г2С ГОСТ 17375-2001 с внутренним СЭП, с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016, тип 1 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002764738 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.10.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.09.2022 | 03.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000147761 | Переход ПЭ-273х10-219х8-09г2с ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676033 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 3830.9 | 7661.8 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 2 | 18.03.2022 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000415884 | Крышка к лотку тройниковому НЛК 400-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002738653 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 25.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000415914 | Кран запорный шаровый муфтовый DN20 PN16 11лс16нж Rc3/4" | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002680584 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 3 | 18.03.2022 | 6 | 29.09.2022 | ДС-4273-22 | Согласован | ДС-4273-22 | 29.08.2022 |  |  | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163933 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-05-002-ЭН_ИБ | 0000421828 | Провод ТРП 1х2х0,5-0,66 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002646787 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4000 | 160 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 21.07.2022 | 0.04 | 01.03.2022 | 0.04 | 02.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.04
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166341 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ3 | 0000426740 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый с ручкой DN250 PN10 32лс16нж, УХЛ1, класс А ГОСТ 9544-2015 с КОФ, крепеж и прокладки-12Х18Н10Т, среда-вода | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002681876 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 17.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.01.2023 0:00:00 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 10.08.2022 | 17.01.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411408 | Манометр 3370-PG 1015 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478568 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000147849 | Заглушка П 377х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607990 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1644.45 | 1644.45 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022 |  | 1 | 06.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000284214 | Арматура 16 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002697235 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 120000 | 2280 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.07.2022 | 0.019 | 04.04.2022 | [16 empty] | 0.019 | 05.04.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857178 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 500 | 06.08.2022 | 500 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 500
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000407061 | Тройник 219х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737031 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 8000 | 8000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 1 | 18.05.2022 | 1 | 19.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000454578 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х65х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857184 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 88 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 88 | 06.08.2022 | 88 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 88
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162507 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000422275 | Кран запорный шаровый DN20 (Rc3/4") PN10 11лс16нж класс А УХЛ1 ГОСТ 9544-2015 жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002630455 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 3 | 04.02.2022 | 3 | 07.02.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 3
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Сатдаров Артём Фаильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162507 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК_ИБ | 0000422275 | Кран запорный шаровый DN20 (Rc3/4") PN10 11лс16нж класс А УХЛ1 ГОСТ 9544-2015 жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002727354 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.10.2022 | 4 | 06.05.2022 | 4 | 11.05.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 4
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000446702 | Кран запорный шаровый муфтовый DN15 PN16 09Г2С ХЛ1 А резьба трубная коническая Rc=1/2" жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002681408 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 6 | 23.03.2022 | 6 | 24.03.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 6
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857221 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.01.2023 | 10 | 06.08.2022 | 10 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 10
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000446724 | Клапан обратный шаровый DN50 PN10 09Г2С класс С УХЛ1 Ф 09Г2С жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704566 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 19.09.2022 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002738640 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7116 | 14232 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157292 |  | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ | 0000418072 | Коробка клеммная 3370-РМ010А/B-JB (80633-Р-3370-05-002-ЭМ.ОЛ2) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002583154 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.05.2022 | 2 | 07.12.2021 | 2 | 08.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467440 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У14 бетонный с уклоном 4700/14 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742776 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 6 | 25.05.2022 | 6 | 26.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 6 | 22.08.2022 |  | 6 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000243444 | Опора 159-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002677701 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 870 | 8700 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 01.08.2022 | 10 | 18.03.2022 | 10 | 21.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 10 | 22.08.2022 |  | 10 | 20.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000453855 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У21-3 бетонный с уклоном 42076/21 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755708 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 07.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000453855 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У21-3 бетонный с уклоном 42076/21 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002901037 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.11.2022 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160001 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ2 | 0000125059 | Тройник П 377х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002607985 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 13255.45 | 26510.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.05.2022 | 2 | 09.01.2022 | 2 | 10.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165721 | ИЗП"-1930-21 от 08.12.21 | 80633-Р-3370-06-002-ТК_ИБ | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002677711 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 510.81 | 510.81 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 01.08.2022 | 1 | 18.03.2022 | 1 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160073 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000426604 | Опора 133 КП А11 09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002608550 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.06.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1.5 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "НПК "Специальная металлургия - Красноярск" | 04.04.2022 | 13.07.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 29.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000415760 | Стойка кабельная горячеоцикованная СТ-60-2,5 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729940 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 124 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 124 | 23.05.2022 | 124 | 24.05.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 124
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000368587 | Отвод П90-630х9 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668612 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 7 | 23.03.2022 | 7 | 24.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153528 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414203 | Измеритель уровня в открытом бассейне 3370-LIT 00R1 (80633-P-3370-04-210-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002510341 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169636 | Гандива № 347324 | 80633-Р-3370-07-001-КЖ1_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002735703 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Июль 2022 г. | 03.06.2022 | 60000 | 1112460 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000153122 от 17.05.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 18.541 | 17.05.2022 | 18.541 | 17.05.2022 | [7 empty] | 18.541 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 18.541 | 22.05.2022 |  | 18.541 | 29.06.2022 | 12.594 | 15.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144661 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-07-002-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002331301 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 01.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 22.10.2021 | 75000 | 223050 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 |  | 31.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.12.2021 | 2.974 | 01.09.2021 | 2.974 | 02.09.2021 | [7 empty] | 2.974 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 2.974 | 08.10.2021 |  | 2.974 | 19.10.2021
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148878 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002452612 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.10.2021 | 75000 | 117675 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.01.2022 | 1.569 | 29.09.2021 | 1.569 | 29.09.2021 | [7 empty] | 1.569 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 1.569 | 08.10.2021 |  | 1.569 | 19.10.2021 | 0.626 | 15.06.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173452 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/396841 | 80633-Р-3370-05-002-КИТСО_ИБ | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002738688 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 51240 | 57901.2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.10.2022 | 1.13 | 23.05.2022 | 1.13 | 24.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1.13
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165616 |  | 80633-Р-3370-01-002-ТМ1.С_ИА | 0000401135 | Тройник 108х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668617 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 04.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 2 | 04.10.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00181979 | Гандива № 449383 | 80633-Р-3370-07-001-АР_И1 | 0000493513 | Дверь ДПС 02 2400-1000 правая ЕI 30 ГОСТ Р 57327-2016 RAL 7004 | Двери металлические | Двери, окна, блоки (алюминий, пластик, металлопластик) | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы | компл | 002855681 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 15.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО КЗЛМК "МАЯК" | 21.09.2022 | 21.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000494978 | Фитинг полипропиленовый под ключ с переходом на внутреннюю резьбу 32х1" VTp.706.0.03206 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002870563 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150988 |  | 80633-P-3370-04-208,211, 301, 111-ATХ. | 0000411490 | Манометр 3370-PG 1046 (80633-P-3370-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002478583 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00180397 | Ганлива № 449387 | 80633-Р-3370-05-001-ЭМ_ИВ | 0000494394 | Отвод боковой НЛ-ОБ 20х8 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002857192 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 2 | 06.08.2022 | 2 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156232 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-018 | 0000309747 | Емкость вертикальная БИОГАРД-Н ТЗ 20811 ТУ 22.29.29-011-26003252-2019 (3370-D-001A/B) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002561977 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 |  | 29.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030259 | Прочее | 28.04.2022 | 2 | 29.11.2021 | 2 | 30.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД Элита" | 08.02.2021 | 15.12.2021 | 2 | 16.11.2021 |  | 2 | 25.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181918 | Гандива № 466158 | 80633-Р-3370-04-002-АТХ_ИВ | 0000446312 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854722 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.01.2023 | 2 | 06.08.2022 | 2 | 08.08.2022 | ДС-4086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-4086-22 | 31.08.2022 |  |  | 2
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168664 | ООО "ИЗП"-0783-21 от 31.08.2021 | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000451352 | Кран запорный шаровый DN25 PN10 09Г2С класс А УХЛ1 Rc жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002704565 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 1 | 12.04.2022 | 1 | 13.04.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174030 | Гандива № 384567 | 80633-Р-3370-11-002-ГП_ИГ | 0000467524 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У04 бетонный с уклоном 4700/4 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002742786 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 10.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160772 |  | 80633-Р-3370-10-002-НВК | 0000406262 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001, Н 3сл. ТУМ ТУ 24.20.40-002-23781632-2020 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050179 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163213 от 01.09.2022) | 15.01.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 02.09.2022 | 2 | 01.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 06.05.2022 | 04.08.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 13.09.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174845 | Гандива № 379786 | 80633-P-3370-10-001-ВК_ИА | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002855383 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 71264.88 | 12898.94 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 01.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 0.181 | 29.07.2022 | [16 empty] | 0.181 | 01.08.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00154202 |  | 80633-P-3370-04-304-ATХ.ОЛ | 0000414090 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 3370-LIT 1008 (80633-P-3370-04-208-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002522204 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.04.2022 | 1 | 29.11.2021 | 1 | 30.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169668 | Гандива № 384564 | 80633-Р-3370-05-002-ЭМ_ИВ | 0000459146 | Крышка на отвод боковой КНЛ-ОБ20 УХЛ1 (S=1,0 мм) толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729933 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022
Тит.3370 Блок фильтрации речной воды | 95.9.08.013.89. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168579 | Гандива № 380728 | 80633-Р-3370-05-002-СС.СО | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002696174 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 153.28 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.09.2022 | 0.002 | 01.04.2022 | 0.002 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022