## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158627 |  | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596346 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 14.03.2022 | 75000 | 5336850 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.04.2022 | 71.158 | 23.12.2021 | 142.316 | 25.01.2022 | [7 empty] | 71.158 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 71.158 | 27.02.2022 |  | 71.158 | 25.03.2022 | 71.149 | 07.06.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186624 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002983719 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 65000 | 1300000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.12.2022 | 20 | 01.09.2022 | [16 empty] | 20 | 01.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186635 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002984547 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 65000 | 5464550 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2022 | 84.07 | 01.09.2022 | 84.07 | 02.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155813 |  | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002556285 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 3238950 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.03.2022 | 43.186 | 25.11.2021 | [16 empty] | 43.186 | 25.11.2021 | 43.186 | 26.05.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158627 |  | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596347 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 75000 | 1155300 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.04.2022 | 15.404 | 23.12.2021 | 30.808 | 25.01.2022 | [7 empty] | 15.404 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 15.404 | 28.02.2022 |  | 15.404 | 30.03.2022 | 15.404 | 10.06.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186624 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002983718 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 80000 | 870400 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.12.2022 | 10.88 | 01.09.2022 | [16 empty] | 10.271 | 01.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186635 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002984546 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 80000 | 1569600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2022 | 19.62 | 01.09.2022 | 19.62 | 02.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155813 |  | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002556284 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 35416.67 | 400102.12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.03.2022 | 11.297 | 25.11.2021 | [16 empty] | 11.297 | 25.11.2021 | 11.297 | 17.05.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186635 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000194175 | Состав цементный Кальматрон ТУ 5716-008-54282519-2003 | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002984543 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3595 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.12.2022 | 3595 | 25.08.2022 | 3595 | 26.08.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00186635 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002984589 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 57535.84 | 94358.78 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.01.2023 | 1.64 | 01.09.2022 | 1.64 | 02.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00155813 |  | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_ИБ | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002556287 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 231910 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.04.2022 | 3.313 | 25.11.2021 | [16 empty] | 3.313 | 25.11.2021 | 3.313 | 23.05.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00172202 |  | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0 | 0000378757 | Арматура 8 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727887 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 30320 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.10.2022 | 0.379 | 06.05.2022 | [16 empty] | 0.379 | 06.05.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Мальцева Анастасия Александровна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174053 |  | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002742977 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 135 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 430374 | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.11.2022 | 135 | 26.05.2022 | [16 empty] | 135 | 26.05.2022 | 134.75 | 31.05.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173999 | Гандива № 430017 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781807 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 41.01 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157313 от 27.06.2022) | 24.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 41.012 | 28.06.2022 | 135 | 27.06.2022 | [7 empty] | 135 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 135 | 28.06.2022 |  | 41.012 | 11.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186624 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000399048 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002983730 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 90000 | 6750 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.12.2022 | 0.075 | 01.09.2022 | [16 empty] | 0.075 | 01.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172926 | ООО "ИЗП"-2054-21 от 23.12.2021 | 80633-Р-3375-07-001-КМ_ИА | 0000449533 | Анкер шпилька Hilti HST2 М16х140/25 2108160 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733421 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 11.08.2022 | 6 | 17.05.2022 | 6 | 18.05.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172926 | ООО "ИЗП"-2054-21 от 23.12.2021 | 80633-Р-3375-07-001-КМ_ИА | 0000465839 | Металлоконструкция отстойника речной воды (80633-Р-3375-07-001-КМ_И1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002733397 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 12.10.2022 | 200000 | 2492600 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 13.10.2022 | 12.463 | 17.05.2022 | 24.926 | 19.08.2022 | [7 empty] | 12.463 | АО "Северсталь Стальные Решения" | 19.08.2022 | 31.12.2022 | 5.06 | 04.10.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186624 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002983724 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 90000 | 900 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.12.2022 | 0.01 | 01.09.2022 | [16 empty] | 0.01 | 01.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155813 |  | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_ИБ | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002556290 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 750 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.03.2022 | 0.01 | 25.11.2021 | [16 empty] | 0.01 | 25.11.2021
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00155813 |  | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_ИБ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002556291 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 88550 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.04.2022 | 1.265 | 25.11.2021 | [16 empty] | 1.265 | 25.11.2021 | 0.967 | 10.06.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186624 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000422847 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным антикорр. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,0 мм) ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002983729 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 93881.05 | 17367.99 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.03.2023 | 0.185 | 01.09.2022 | [16 empty] | 0.185 | 01.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173087 | 17.05.2022 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002734876 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 36400 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.09.2022 | 0.364 | 17.05.2022 | [16 empty] | 0.364 | 17.05.2022 | 0.364 | 10.06.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186624 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002983723 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 70000 | 29400 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.12.2022 | 0.42 | 01.09.2022 | [16 empty] | 0.42 | 01.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155813 |  | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002556289 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 1125 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.03.2022 | 0.015 | 25.11.2021 | [16 empty] | 0.015 | 25.11.2021 | 0.015 | 10.06.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186624 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002983727 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 65000 | 7150 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.12.2022 | 0.11 | 01.09.2022 | [16 empty] | 0.11 | 01.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00155813 |  | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_ИБ | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002556282 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 118230 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | . Количество изменено с 1,698 т на 1,689 т | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.04.2022 | 1.689 | 25.11.2021 | [16 empty] | 1.689 | 13.09.2022 | 1.689 | 26.05.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186624 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002983721 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 80000 | 2400 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.12.2022 | 0.03 | 01.09.2022 | [16 empty] | 0.03 | 01.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186635 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000459459 | Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002984610 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 28800 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2022 | 0.288 | 25.08.2022 | 0.288 | 26.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.288
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173087 | 17.05.2022 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002734600 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 57885.2 | 8624.89 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.09.2022 | 0.149 | 17.05.2022 | [16 empty] | 0.149 | 17.05.2022 | 0.149 | 23.05.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186635 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002984585 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 57885.2 | 3940824.42 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2022 | 68.08 | 01.09.2022 | 68.08 | 02.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00186624 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002983722 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 62443.88 | 81177.04 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.01.2023 | 1.3 | 01.09.2022 | [16 empty] | 1.3 | 01.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186624 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000372949 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002983728 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 73026.68 | 41771.26 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.01.2023 | 0.572 | 01.09.2022 | [16 empty] | 0.572 | 01.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00186624 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002983725 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 66458.33 | 1329.17 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.01.2023 | 0.02 | 01.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186624 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000143554 | Арматура 6 В500С ГОСТ Р 52544-2006 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002983726 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 75622.26 | 756.22 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.12.2022 | 0.01 | 01.09.2022 | [16 empty] | 0.01 | 01.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00186635 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000408248 | Состав цементный шовный безусадочный "Кальматрон-Шовный" ТУ 5745-011-54282519-2011 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002984544 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 468 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.01.2023 | 468 | 25.08.2022 | 468 | 26.08.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155813 |  | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_ИБ | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002556286 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 119025 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.03.2022 | 1.587 | 25.11.2021 | [16 empty] | 1.587 | 25.11.2021 | 1.587 | 10.06.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00186635 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000408246 | Очиститель Гамбит Фрез (Н-1) Комплекс ТУ 2383-005-78716635-06 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | л | 002984545 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 77 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.01.2023 | 77 | 25.08.2022 | 77 | 26.08.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186635 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000408258 | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С245 ГОСТ 27772-2015 | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002984564 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 78000 | 9360 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.01.2023 | 0.12 | 25.08.2022 | 0.12 | 26.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.12
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186624 | Гандива № 487108 | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_И1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002983720 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 69000 | 438840 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.12.2022 | 6.36 | 01.09.2022 | [16 empty] | 6.36 | 01.09.2022
Тит.3375 Отстойник речной воды | 95.9.08.013.90. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155813 |  | 80633-Р-3375-07-001-КЖ0_ИБ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002556288 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 484050 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.03.2022 | 6.915 | 25.11.2021 | [16 empty] | 6.915 | 25.11.2021 | 6.915 | 07.06.2022