## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172361 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖО | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002728953 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 43015.71 | 162513.35 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.09.2022 | 3.778 | 09.05.2022 | [16 empty] | 3.778 | 09.05.2022 | 2.568 | 10.06.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172361 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖО | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002728954 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 65500 | 107682 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.09.2022 | 1.644 | 09.05.2022 | [16 empty] | 1.644 | 09.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146209 | ООО ИЗП-0831-21, тит 3380 | 80633-Р-3380_1-07-001-КЖ0_И2/80633-Р-3380_2-07-001-КЖ0_И2 | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389044 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 06.05.2022 | 5500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.01.2022 | 2 | 13.09.2021 | 2 | 14.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 2 | 04.04.2022 |  | 2 | 16.04.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149011 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖ0, 80633-Р-3380/2-07-001-КЖ0 | 0000189899 | Плита перекрытия ПП10-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002454754 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 22.07.2022 | 2468.26 | 9873.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 |  | 29.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.02.2022 | 4 | 01.10.2021 | 4 | 01.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ГК Старатель" | 16.02.2022 | 22.03.2022 | 4 | 22.06.2022 |  | 4 | 28.09.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00159900 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖ0, 80633-Р-3380/2-07-001-КЖ0 | 0000189899 | Плита перекрытия ПП10-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002607145 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2468.26 | 4936.52 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.05.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ГК Старатель" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 2 | 01.07.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146209 | ООО ИЗП-0831-21, тит 3380 | 80633-Р-3380_1-07-001-КЖ0_И2/80633-Р-3380_2-07-001-КЖ0_И2 | 0000189899 | Плита перекрытия ПП10-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389043 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 30.12.2022 | 2468.26 | 4936.52 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.01.2022 | 2 | 13.09.2021 | 2 | 14.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 2 | 21.01.2022 |  | 2 | 03.02.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160625 |  | 80633-Р-3380 2-07-001-КЖ0 | 0000196351 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91/В-ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002614320 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 14.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 42427.3 | 1357.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.05.2022 | 0.032 | 14.01.2022 | 0.032 | 18.01.2022 | [7 empty] | 0.032 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 0.032 | 29.03.2022 |  | 0.032 | 12.04.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/2 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.013 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173143 |  | 80633-Р-3380_2-07-001-КЖ0_И2 | 0000354170 | Арматура 18-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735747 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 64259.52 | 1296628.59 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.10.2022 | 20.178 | 17.05.2022 | [16 empty] | 20.178 | 17.05.2022 | 20.178 | 20.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162053 |  | 80633-Р-3380 2-07-001-КЖ0 | 0000436396 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002625472 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1.11 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 28.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.06.2022 | 1.111 | 28.01.2022 | 1.111 | 28.01.2022 | [7 empty] | 1.111 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 1.111 | 31.05.2022 |  | 1.111 | 16.06.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134043 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖ0, 80633-Р-3380/2-07-001-КЖ0 | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207890 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 1195360 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 19.28 | 30.04.2021 | 19.28 | 04.05.2021 | [7 empty] | 19.28 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 19.28 | 26.06.2021 |  | 19.28 | 09.07.2021 | 19.28 | 17.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174880 | Гандива № 417491 | 80633-Р-3380_1-05-002-СС5_ИБ | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002755883 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 66154.2 | 4167.71 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 0.063 | 01.06.2022 | 0.063 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.063 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174880 | Гандива № 417491 | 80633-Р-3380_1-05-002-СС5_ИБ | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002755882 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 84000 | 33096 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.11.2022 | 0.394 | 02.06.2022 | 0.394 | 03.06.2022 | [7 empty] | 0.394 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.394 | 10.08.2022 |  | 0.394 | 31.08.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00160625 |  | 80633-Р-3380 2-07-001-КЖ0 | 0000387901 | Труба 273х6 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002614321 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 14.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.09.2022 | 100000 | 11900 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.06.2022 | 0.119 | 14.01.2022 | 0.119 | 18.01.2022 | [7 empty] | 0.119 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 0.119 | 11.08.2022 |  | 0.119 | 01.09.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134043 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖ0, 80633-Р-3380/2-07-001-КЖ0 | 0000364260 | Арматура 18 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207778 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 15.07.2021 | 62000 | 541880 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2021 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 8.74 | 30.04.2021 | 54.724 | 04.05.2021 | [7 empty] | 54.724 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 54.724 | 08.07.2021 |  | 8.74 | 06.08.2021 | 8.74 | 06.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134043 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖ0, 80633-Р-3380/2-07-001-КЖ0 | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207780 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 03.07.2021 | 62000 | 200632 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 3.236 | 30.04.2021 | 3.236 | 04.05.2021 | [7 empty] | 3.236 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 3.236 | 27.06.2021 |  | 3.236 | 15.07.2021 | 3.236 | 23.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169483 | 08.04.2022 | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖО | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002704101 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 57535.84 | 185955.83 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.09.2022 | 3.232 | 08.04.2022 | [16 empty] | 3.232 | 08.04.2022 | 1.618 | 17.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00172361 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖО | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002728949 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 57535.84 | 185955.83 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.10.2022 | 3.232 | 09.05.2022 | [16 empty] | 3.232 | 09.05.2022 | 2.395 | 10.06.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174880 | Гандива № 417491 | 80633-Р-3380_1-05-002-СС5_ИБ | 0000419937 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-5 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002755885 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 21240 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 0.236 | 01.06.2022 | 0.236 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.236 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160625 |  | 80633-Р-3380 2-07-001-КЖ0 | 0000408255 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С245 ГОСТ 27772-2015 | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735686 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 28300 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.10.2022 | 0.283 | 18.05.2022 | 0.283 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.283 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134043 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖ0, 80633-Р-3380/2-07-001-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240891 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 22320 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129375 от 24.06.2021) | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.36 | 24.06.2021 | 0.36 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.36 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.36 | 28.06.2021 |  | 0.36 | 08.07.2021 | 0.18 | 16.04.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174880 | Гандива № 417491 | 80633-Р-3380_1-05-002-СС5_ИБ | 0000348931 | Швеллер 18П ГОСТ 8240-97/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002755884 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 8500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.10.2022 | 0.085 | 01.06.2022 | 0.085 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.085 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/2 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.013 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173301 | ООО "ИЗП"-0831-21 | 80633-Р-3380_2-07-001-КМ_И2 | 0000449533 | Анкер шпилька Hilti HST2 М16х140/25 2108160 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737067 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 13.08.2022 | 25 | 18.05.2022 | 25 | 19.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173300 | ООО "ИЗП"-0831-21 | 80633-Р-3380_1-07-001-КМ_И2 | 0000449533 | Анкер шпилька Hilti HST2 М16х140/25 2108160 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737065 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 13.08.2022 | 25 | 18.05.2022 | 25 | 19.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172361 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖО | 0000269648 | Труба 720х9 бывшая в употреблении | Трубы б/у | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | м | 002728948 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 7524.05 | 67633.69 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.09.2022 | 8.989 | 09.05.2022 | [16 empty] | 8.989 | 09.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172361 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖО | 0000269648 | Труба 720х9 бывшая в употреблении | Трубы б/у | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | м | 002729208 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 7524.05 | 82990.27 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.09.2022 | 11.03 | 10.05.2022 | [16 empty] | 11.03 | 10.05.2022 | 11.03 | 16.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134043 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖ0, 80633-Р-3380/2-07-001-КЖ0 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207777 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 06.07.2021 | 62000 | 112530 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.07.2021 | . Количество изменено с 3,63 т на 1,815 т | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 1.815 | 30.04.2021 | 3.63 | 04.05.2021 | [7 empty] | 3.63 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 3.63 | 30.06.2021 |  | 1.815 | 29.09.2022 | 1.815 | 09.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175747 |  | 80633-Р-3380_1-07-001-КЖ0_И4; 80633-Р-3380_2-07-001-КЖ0_И4 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002763626 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 28160 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.10.2022 | 0.352 | 09.06.2022 | [16 empty] | 0.352 | 09.06.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134043 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖ0, 80633-Р-3380/2-07-001-КЖ0 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207774 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 4349486 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 70.153 | 30.04.2021 | 70.153 | 04.05.2021 | [7 empty] | 70.153 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 70.153 | 26.06.2021 |  | 70.153 | 07.07.2021 | 40.533 | 23.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160625 |  | 80633-Р-3380 2-07-001-КЖ0 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002682871 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70000 | 3780 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148410 от 21.03.2022) | 13.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.054 | 21.03.2022 | 0.054 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.054 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.054 | 28.02.2022 |  | 0.054 | 31.03.2022 | 0.054 | 15.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169483 | 08.04.2022 | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖО | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704100 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 57885.2 | 1074812.39 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.08.2022 | 18.568 | 08.04.2022 | [16 empty] | 18.568 | 08.04.2022 | 18.568 | 15.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/2 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.013 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173143 |  | 80633-Р-3380_2-07-001-КЖ0_И2 | 0000452816 | Арматура 22 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735769 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 65000 | 467155 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.10.2022 | 7.187 | 17.05.2022 | [16 empty] | 7.187 | 17.05.2022 | 7.187 | 20.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173847 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖ0 | 0000452816 | Арматура 22 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002741403 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 65000 | 487240 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.10.2022 | 7.496 | 24.05.2022 | [16 empty] | 7.496 | 24.05.2022 | 4.85 | 10.06.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173300 | ООО "ИЗП"-0831-21 | 80633-Р-3380_1-07-001-КМ_И2 | 0000465856 | Металлоконструкция резервуара технической воды (80633-Р-3380_1-07-001-КМ_И2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002737064 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.10.2022 | 200000 | 571800 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 15.10.2022 | 2.859 | 18.05.2022 | 5.718 | 19.08.2022 | [7 empty] | 2.859 | АО "Северсталь Стальные Решения" | 19.08.2022 | 31.12.2022 | 1.302 | 01.10.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160625 |  | 80633-Р-3380 2-07-001-КЖ0 | 0000498446 | Труба 720х8 ГОСТ 10704-91 / Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002901391 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.11 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161772 от 09.08.2022) | 13.01.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.113 | 09.08.2022 | 0.113 | 09.08.2022 | [7 empty] | 0.113 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134043 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖ0, 80633-Р-3380/2-07-001-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207773 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 76942 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 1.241 | 30.04.2021 | 1.241 | 04.05.2021 | [7 empty] | 1.241 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 1.241 | 26.06.2021 |  | 1.241 | 07.07.2021 | 0.342 | 17.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160625 |  | 80633-Р-3380 2-07-001-КЖ0 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881008 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 1100 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161513 от 04.08.2022) | 13.01.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.01 | 04.08.2022 | 0.01 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.01 | 20.07.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160625 |  | 80633-Р-3380 2-07-001-КЖ0 | 0000472496 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881009 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 24530 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161513 от 04.08.2022) | 13.01.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.223 | 04.08.2022 | 0.223 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.223 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.223 | 20.07.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172517 |  | 80633-Р-3380_2-07-001-КЖ0_И2 | 0000292439 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002730248 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 202021.17 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.09.2022 | 1.367 | 13.05.2022 | [16 empty] | 1.367 | 13.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00149011 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖ0, 80633-Р-3380/2-07-001-КЖ0 | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002454753 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 04.04.2022 | 6694 | 26776 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 29.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.02.2022 | 4 | 01.10.2021 | 4 | 01.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 4 | 04.03.2022 |  | 4 | 14.03.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00159900 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖ0, 80633-Р-3380/2-07-001-КЖ0 | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002607144 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Июнь 2022 г. | 27.05.2022 | 6694 | 13388 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.05.2022 |  | 04.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 27.04.2022 |  | 2 | 13.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00134043 |  | 80633-Р-3380/1-07-001-КЖ0, 80633-Р-3380/2-07-001-КЖ0 | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240890 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 88412 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129375 от 24.06.2021) | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 1.426 | 24.06.2021 | 1.426 | 24.06.2021 | [7 empty] | 1.426 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 1.426 | 28.06.2021 |  | 1.426 | 08.07.2021 | 0.493 | 17.05.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/2 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.013 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173301 | ООО "ИЗП"-0831-21 | 80633-Р-3380_2-07-001-КМ_И2 | 0000465857 | Металлоконструкция резервуара технической воды (80633-Р-3380_2-07-001-КМ_И2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002737068 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 08.10.2022 | 200000 | 433600 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 15.10.2022 | 2.168 | 18.05.2022 | 4.336 | 19.08.2022 | [7 empty] | 2.168 | АО "Северсталь Стальные Решения" | 19.08.2022 | 31.12.2022 | 0.694 | 01.10.2022
Тит.3380/1,2 Резервуар технической воды | 95.9.08.013.91. | Тит.3380/1 Резервуар технической воды (МВЗ7638) | 95.9.08.013.91.014 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00174880 | Гандива № 417491 | 80633-Р-3380_1-05-002-СС5_ИБ | 0000157786 | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002756406 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023