## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков | 95.9.08.013.93. | Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков (МВЗ7639) | 95.9.08.013.93.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00134055 |  | 80633-Р-3385-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002207928 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 03.07.2021 | 62000 | 711636 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.08.2021 | 11.478 | 30.04.2021 | 11.478 | 04.05.2021 | [7 empty] | 11.478 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 11.478 | 27.06.2021 |  | 11.478 | 15.07.2021
Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков | 95.9.08.013.93. | Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков (МВЗ7639) | 95.9.08.013.93.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146230 | ООО ИЗП-0794-21, тит 3385 | 80633-Р-3385-07-001-КЖ0_ИА | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389122 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 10.05.2022 | 5500 | 5500 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.01.2022 | 1 | 13.09.2021 | 1 | 14.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 1 | 08.04.2022 |  | 1 | 18.04.2022
Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков | 95.9.08.013.93. | Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков (МВЗ7639) | 95.9.08.013.93.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00159898 |  | 80633-Р-3385-07-001-КЖ0: | 0000189899 | Плита перекрытия ПП10-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002607140 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2468.26 | 4936.52 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.05.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ГК Старатель" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 2 | 01.07.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков | 95.9.08.013.93. | Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков (МВЗ7639) | 95.9.08.013.93.001 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146230 | ООО ИЗП-0794-21, тит 3385 | 80633-Р-3385-07-001-КЖ0_ИА | 0000189899 | Плита перекрытия ПП10-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002389123 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 30.12.2022 | 2468.26 | 2468.26 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 10.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.01.2022 | 1 | 13.09.2021 | 1 | 14.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 1 | 21.01.2022 |  | 1 | 03.02.2022
Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков | 95.9.08.013.93. | Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков (МВЗ7639) | 95.9.08.013.93.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134055 |  | 80633-Р-3385-07-001-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240895 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 2852 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129377 от 24.06.2021) | 28.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.046 | 24.06.2021 | 0.046 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.046 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.046 | 28.06.2021 |  | 0.046 | 08.07.2021
Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков | 95.9.08.013.93. | Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков (МВЗ7639) | 95.9.08.013.93.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172934 | ООО "ИЗП"-0794-21 от 03.09.2021 | 80633-Р-3385-07-001-КМ_И1 | 0000449533 | Анкер шпилька Hilti HST2 М16х140/25 2108160 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733426 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 11.08.2022 | 16 | 17.05.2022 | 16 | 18.05.2022
Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков | 95.9.08.013.93. | Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков (МВЗ7639) | 95.9.08.013.93.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134055 |  | 80633-Р-3385-07-001-КЖ0 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207927 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 06.07.2021 | 62000 | 28458 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.07.2021 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 0.459 | 30.04.2021 | 0.459 | 04.05.2021 | [7 empty] | 0.459 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 0.459 | 30.06.2021 |  | 0.459 | 16.07.2021
Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков | 95.9.08.013.93. | Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков (МВЗ7639) | 95.9.08.013.93.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134055 |  | 80633-Р-3385-07-001-КЖ0 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207930 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 395684 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.09.2021 | 6.382 | 30.04.2021 | 6.382 | 04.05.2021 | [7 empty] | 6.382 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 6.382 | 26.06.2021 |  | 6.382 | 07.07.2021
Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков | 95.9.08.013.93. | Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков (МВЗ7639) | 95.9.08.013.93.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172934 | ООО "ИЗП"-0794-21 от 03.09.2021 | 80633-Р-3385-07-001-КМ_И1 | 0000465858 | Металлоконструкция резервуара производственно-дождевых стоков (80633-Р-3385-07-001-КМ_И1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002733519 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 200000 | 508400 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 13.10.2022 | 2.542 | 17.05.2022 | 5.084 | 19.08.2022 | [7 empty] | 2.542 | АО "Северсталь Стальные Решения" | 19.08.2022 | 31.12.2022
Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков | 95.9.08.013.93. | Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков (МВЗ7639) | 95.9.08.013.93.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00159898 |  | 80633-Р-3385-07-001-КЖ0: | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002607139 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Июнь 2022 г. | 27.05.2022 | 6694 | 13388 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.05.2022 |  | 04.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 2 | 27.04.2022 |  | 2 | 13.05.2022
Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков | 95.9.08.013.93. | Тит.3385 Резервуар производственно-дождевых стоков (МВЗ7639) | 95.9.08.013.93.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00134055 |  | 80633-Р-3385-07-001-КЖ0 | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240894 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 30442 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129377 от 24.06.2021) | 28.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.491 | 24.06.2021 | 0.491 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.491 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.491 | 28.06.2021 |  | 0.491 | 08.07.2021