## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405891 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У06 бетонный с уклоном 4560/6 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484252 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000340761 | Проволока оцинкованная d1,6 мм | Общепромышленное оборудование и комплектующие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | кг | 002764910 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 25.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 265 | 265 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 11.11.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 17.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УралРесурс" | 17.06.2022 | 12.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000474985 | Гайка М6 антивандальная нержавеющая | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002764911 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 21 | 1491 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 11.11.2022 | 71 | 16.06.2022 | 71 | 17.06.2022 | [7 empty] | 71 | ООО "УралРесурс" | 17.06.2022 | 12.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143045 |  | 80633-Р-5100-101-107-07-001-КЖ0_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002304115 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 215100 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.12.2021 | 2.868 | 19.08.2021 | 2.868 | 20.08.2021 | [7 empty] | 2.868 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.868 | 27.09.2021 |  | 2.868 | 17.10.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142646 |  | 80633-Р-5100-101-107-07-001-КЖ0_ИА | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002296316 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 16.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 35416.67 | 2620.83 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.12.2021 | 0.074 | 16.08.2021 | 0.074 | 17.08.2021 | [7 empty] | 0.074 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.074 | 07.10.2021 |  | 0.074 | 16.11.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138999 |  | 80633Р--5100-10-00Н1В-К | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277282 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 70000 | 77280 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатур поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131694 от 29.07.2021) | 02.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.104 | 29.07.2021 | 1.104 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.104 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.104 | 30.09.2021 |  | 1.104 | 15.10.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138970 |  | 80633-Р-5100-102-07-001-КЖ0 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277281 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 70000 | 100380 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатур поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131693 от 29.07.2021) | 02.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.434 | 29.07.2021 | 1.434 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.434 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.434 | 30.09.2021 |  | 1.434 | 15.10.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161588 |  | 80633-Р-5100-102-07-001-КЖ0 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002621914 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 90000 | 267930 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.05.2022 | 2.977 | 25.01.2022 | [16 empty] | 2.977 | 25.01.2022 | 2.977 | 25.01.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002680065 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 34020 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 14.07.2022 | 0.378 | 18.03.2022 | [16 empty] | 0.378 | 21.03.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-103 Дополнительная насосная станция (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.054 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148806 | 28.09.2021 | 80633-Р-5100-103-105-07-001-КЖ0 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002451412 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 34491.33 | 433797.46 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.01.2022 | 12.577 | 28.09.2021 | [16 empty] | 12.577 | 28.09.2021 | 12.577 | 29.09.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138999 |  | 80633Р--5100-10-00Н1В-К | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002281197 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 80710 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000132456 от 03.08.2021) | 02.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.153 | 03.08.2021 | 1.153 | 03.08.2021 | [7 empty] | 1.153 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.153 | 31.08.2021 |  | 1.153 | 20.09.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-106 Камера переключений №2 (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.051 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149367 | 01.10.2021 | 80633-Р-5100-106-07-001-КЖ0 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002459758 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 34491.33 | 29628.05 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 01.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.01.2022 | 0.859 | 04.10.2021 | [16 empty] | 0.859 | 04.10.2021 | 0.859 | 07.10.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138970 |  | 80633-Р-5100-102-07-001-КЖ0 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277186 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 35416.67 | 1310.42 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131649 от 29.07.2021) | 02.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.037 | 29.07.2021 | 0.037 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.037 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.037 | 01.09.2021 |  | 0.037 | 22.09.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151001 | 15.10.2021 | 80633-Р-5100-102-07-001-КЖ0 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002478850 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 33500 | 2479 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 15.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.02.2022 | 0.074 | 18.10.2021 | [16 empty] | 0.074 | 18.10.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177805 |  | 80633-Р-5100-10-001-ГП | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002791127 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 133290 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.11.2022 | 1.481 | 08.07.2022 | [16 empty] | 1.481 | 08.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мятлев Сергей Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00193425 | 520090 | 80633-Р-5100-10-001-НВК_И5 | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003147825 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7819.49 | 15638.98 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.01.2023 | 2 | 06.10.2022 | [16 empty] | 2 | 06.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мятлев Сергей Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00193425 | 520090 | 80633-Р-5100-10-001-НВК_И5 | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003147826 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 12395.78 | 24791.56 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.01.2023 | 2 | 06.10.2022 | [16 empty] | 2 | 06.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188416 |  | 80633-Р-5100-06-001-ТМ.С_И1 | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003045838 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 21450 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 29.12.2022 | 0.195 | 05.09.2022 | [16 empty] | 0.195 | 05.09.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174213 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002745430 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 110000 | 1430 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 23.09.2022 | 0.013 | 30.05.2022 | [16 empty] | 0.013 | 30.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мятлев Сергей Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00193425 | 520090 | 80633-Р-5100-10-001-НВК_И5 | 0000189902 | Плита перекрытия 1ПП20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003147827 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 10001.49 | 10001.49 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.01.2023 | 1 | 06.10.2022 | [16 empty] | 1 | 06.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002680066 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Июнь 2022 г. | 29.08.2022 | 4000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.08.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 02.08.2022 | 1 | 21.03.2022 | 1 | 22.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 1 | 28.07.2022 |  | 1 | 30.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405867 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У10 бетонный с уклоном 4500/10 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484228 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002577402 | 02.12.2021 | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 26.05.2022 | 1 | 124 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.05.2022 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.06.2022 | 124 | 10.01.2022 | 124 | 11.01.2022 | [7 empty] | 124 | ООО "КЭМЗ" | 24.01.2022 | 28.02.2022 | 124 | 06.05.2022 |  | 124 | 27.06.2022 | 124 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002577413 | 02.12.2021 | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 26.05.2022 | 1 | 440 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.05.2022 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.06.2022 | 440 | 10.01.2022 | 440 | 11.01.2022 | [7 empty] | 440 | ООО "КЭМЗ" | 24.01.2022 | 28.02.2022 | 440 | 06.05.2022 |  | 440 | 27.06.2022 | 440 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157743 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002588247 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 26.05.2022 | 1 | 124 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.05.2022 |  | 09.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.05.2022 | 124 | 13.12.2021 | 124 | 14.12.2021 | [7 empty] | 124 | ООО "КЭМЗ" | 24.01.2022 | 28.02.2022 | 124 | 06.05.2022 |  | 124 | 27.06.2022 | 124 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157743 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002588248 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 26.05.2022 | 1 | 440 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.05.2022 |  | 09.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.05.2022 | 440 | 13.12.2021 | 440 | 14.12.2021 | [7 empty] | 440 | ООО "КЭМЗ" | 24.01.2022 | 28.02.2022 | 440 | 06.05.2022 |  | 440 | 27.06.2022 | 440 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165667 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭН | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002888577 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 54 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161611 от 05.08.2022) | 07.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 54 | 05.08.2022 | 54 | 05.08.2022 | [7 empty] | 54 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 54 | 12.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00172442 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП_И1 | 0000465841 | Мат защитный универсальный гибкий бетонный УГЗБМ-105 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002729564 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 06.11.2022 | 1 | 3500 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.11.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 08.10.2022 | 3500 | 12.05.2022 | 3500 | 13.05.2022 | [7 empty] | 3500 | ООО "Спецпром 1" | 16.06.2022 | 30.09.2022 | 1841 | 06.10.2022 |  | 1264 | 03.10.2022 | 1144 | 06.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00172442 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП_И1 | 0000465841 | Мат защитный универсальный гибкий бетонный УГЗБМ-105 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002766508 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 04.11.2022 | 1 | 1550 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.11.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 11.11.2022 | 1550 | 16.06.2022 | 1550 | 17.06.2022 | [7 empty] | 1550 | ООО "Микрон В" | 21.07.2022 | 07.10.2022 | 324 | 05.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00152805 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭС | 0000412728 | Кабель КВБШвнг(А)-LS 7х2,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002495627 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Январь 2022 г. | 05.05.2022 | 350000 | 166250 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 02.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.04.2022 | 0.475 | 10.11.2021 | 0.475 | 11.11.2021 | [7 empty] | 0.475 | ООО "Томсккабель" | 14.02.2022 | 25.04.2022 | 0.475 | 26.04.2022 |  | 0.475 | 05.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405888 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У09 бетонный с уклоном 4560/9 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484249 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405883 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У14 бетонный с уклоном 4560/14 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484244 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174213 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000383563 | Уголок 75х75х6 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002746119 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 110000 | 18150 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 23.09.2022 | 0.165 | 30.05.2022 | [16 empty] | 0.165 | 30.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00152805 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭС | 0000412718 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002495625 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Январь 2022 г. | 11.03.2022 | 4428000 | 5712120 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 02.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.04.2022 | 1.29 | 10.11.2021 | 1.29 | 11.11.2021 | [7 empty] | 1.29 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 1.29 | 02.03.2022 |  | 1.29 | 09.03.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165667 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭН | 0000446412 | Стойка кабельная СТ-120-4,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002687773 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000401143 | Лоток прямой перфорированный ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577394 | 02.12.2021 | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 26.05.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.05.2022 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.06.2022 | 6 | 10.01.2022 | 6 | 11.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 24.01.2022 | 28.02.2022 | 6 | 06.05.2022 |  | 6 | 27.06.2022 | 6 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157743 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000401143 | Лоток прямой перфорированный ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002588249 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 26.05.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.05.2022 |  | 09.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.05.2022 | 6 | 13.12.2021 | 6 | 14.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 24.01.2022 | 28.02.2022 | 6 | 06.05.2022 |  | 6 | 27.06.2022 | 6 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415761 | Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-100-2,5 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577405 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 100 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 100 | 07.12.2021 | 100 | 08.12.2021 | [7 empty] | 100 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 100 | 16.03.2022 |  | 100 | 06.07.2022 | 100 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405864 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У13 бетонный с уклоном 4500/13 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484225 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172000 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000048484 | Труба Б/У 530х10 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Сугак Ольга Геннадьевна | ! Загрузка исторических данных |  | Строительные и отделочные материалы | т | 002726643 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 27033.9 | 123274.58 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 02.10.2022 | 4.56 | 05.05.2022 | [16 empty] | 4.56 | 05.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172014 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-003 | 0000332262 | Термостат 20V Therm.VA | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002726810 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 08.10.2022 | 1 | 11.05.2022 | [16 empty] | 1 | 16.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002711867 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Изнач. номенклатура удалена (Корректировка заявки на обеспечение №000151158 от 18.04.2022) | 02.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 10 | 19.04.2022 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 10 | 16.03.2022 |  | 10 | 06.07.2022 | 10 | 22.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00141688 | 313 от 21.07.2021 | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ.ЗТП1/2 _ИА | 0000392392 | Коробка клеммная 5100-РМ102А-JB (80633-P-5100-05-001-ЭМ.ОЛ2) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002281107 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 03.08.2021 |  |  | 000030236 | Прочее | 31.12.2021 | 3 | 03.08.2021 | 3 | 04.08.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152944 | 03.11.2021 | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002496771 | 03.11.2021 | 03.11.2021 | 03.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 90129.62 | 528880.61 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 03.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.03.2022 | 5.868 | 03.11.2021 | [16 empty] | 5.868 | 03.11.2021 | 5.868 | 09.11.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415867 | Комплект метизов к консолям КСЗ (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577401 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 74 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 74 | 07.12.2021 | 74 | 08.12.2021 | [7 empty] | 74 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 74 | 16.03.2022 |  | 74 | 06.07.2022 | 74 | 22.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00181339 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000415867 | Комплект метизов к консолям КСЗ (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002854395 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 798 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.01.2023 | 798 | 06.08.2022 | 798 | 08.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 798
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415851 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х100-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577397 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 3 | 07.12.2021 | 3 | 08.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 3 | 16.03.2022 |  | 3 | 06.07.2022 | 3 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415851 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х100-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577411 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 10 | 07.12.2021 | 10 | 08.12.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 10 | 16.03.2022 |  | 10 | 06.07.2022 | 10 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405882 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У15 бетонный с уклоном 4560/15 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484243 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405849 | Решетка водоприемная РВ-20.27.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 253051 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484253 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 138 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 138 | 12.11.2021 | 138 | 15.11.2021 | [7 empty] | 138 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 138 | 09.03.2022 |  | 138 | 11.04.2022 | 138 | 13.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150998 |  | 80633-P-5100-04-304- ATX.ОЛ | 0000411317 | Манометр 5100-PG 1002 (80633-P-5100-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002478786 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405879 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У18 бетонный с уклоном 4560/18 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484240 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165667 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭН | 0000356003 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002667273 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 204016.1 | 13261.05 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 07.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 08.08.2022 | 0.065 | 11.03.2022 | 0.13 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.065 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153517 |  | 80633-P-5100-04-208-ATХ.ОЛ | 0000415096 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5100-LIT 101R (80633-P-5100-04-208-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002508808 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мятлев Сергей Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193433 | 520090 | 80633-Р-5100-10-001-НВК_И5 | 0000124711 | Тройник П 219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003148024 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 4250 | 4250 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.03.2023 | 1 | 07.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405857 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У20 бетонный с уклоном 4500/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484218 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002759226 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000155402 от 06.06.2022) | 02.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 20 | 07.06.2022 | 20 | 06.06.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 24.01.2022 | 28.02.2022 | 20 | 06.05.2022 |  | 20 | 27.06.2022 | 20 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002759227 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 220 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000155402 от 06.06.2022) | 02.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 220 | 07.06.2022 | 220 | 06.06.2022 | [7 empty] | 220 | ООО "КЭМЗ" | 24.01.2022 | 28.02.2022 | 220 | 06.05.2022 |  | 220 | 27.06.2022 | 220 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157743 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002759228 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000155403 от 06.06.2022) | 09.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 20 | 07.06.2022 | 20 | 06.06.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 24.01.2022 | 28.02.2022 | 20 | 06.05.2022 |  | 20 | 27.06.2022 | 20 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157743 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002759229 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 220 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000155403 от 06.06.2022) | 09.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 220 | 07.06.2022 | 220 | 06.06.2022 | [7 empty] | 220 | ООО "КЭМЗ" | 24.01.2022 | 28.02.2022 | 220 | 06.05.2022 |  | 220 | 27.06.2022 | 220 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000340747 | Барьер безопасности спиральный СББ АКЛ 500/62/5 (8 м d420-460 мм) | Строительные леса, лестницы, вышки, помосты, площадки ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002764907 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 25.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2550 | 68850 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 11.11.2022 | 27 | 25.08.2022 | 27 | 17.06.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "УралРесурс" | 17.06.2022 | 12.08.2022 |  |  |  |  | 17.06.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172014 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-003 | 0000333465 | Прокладка Б-25-160-ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002726809 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 08.10.2022 | 8 | 11.05.2022 | [16 empty] | 8 | 16.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мятлев Сергей Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00193433 | 520090 | 80633-Р-5100-10-001-НВК_И5 | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 003148026 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2854.15 | 8562.45 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.03.2023 | 3 | 07.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165667 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭН | 0000439811 | Комплект метизов к уголку крепежному УСТ-60-60 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002687775 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.08.2022 | 5 | 28.03.2022 | 5 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00189449 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП и4 | 0000434771 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003067815 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 08.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 70700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 04.01.2023 | 0.707 | 08.09.2022 | [16 empty] | 0.707 | 08.09.2022 | 0.707 | 06.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405858 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У19 бетонный с уклоном 4500/19 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484219 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577400 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 3 | 07.12.2021 | 3 | 08.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 3 | 16.03.2022 |  | 3 | 06.07.2022 | 3 | 22.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00184204 | Гандива № 489392 | 80633-Р-5100-06-001-ТМ.С | 0000229123 | Труба 89х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002904682 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 357846.85 | 108069.75 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 22.12.2022 | 0.302 | 15.08.2022 | [16 empty] | 0.302 | 15.08.2022 | 0.296 | 21.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138999 |  | 80633Р--5100-10-00Н1В-К | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002245632 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 05.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 70000 | 490 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 |  | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.11.2021 | 0.007 | 05.07.2021 | 0.007 | 05.07.2021 | [7 empty] | 0.007 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.007 | 02.08.2021 |  | 0.007 | 20.08.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138970 |  | 80633-Р-5100-102-07-001-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002245363 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 05.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 70000 | 1960 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 |  | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.11.2021 | 0.028 | 05.07.2021 | 0.028 | 05.07.2021 | [7 empty] | 0.028 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.028 | 02.08.2021 |  | 0.028 | 20.08.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405870 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У07 бетонный с уклоном 4500/7 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484232 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165667 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭН | 0000260287 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002756818 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 179440 | 24224.4 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 03.11.2022 | 0.135 | 02.06.2022 | 0.135 | 03.06.2022 | [7 empty] | 0.135 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150998 |  | 80633-P-5100-04-304- ATX.ОЛ | 0000411332 | Манометр 5100-PG 10R1 (80633-P-5100-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002478789 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577396 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 6 | 07.12.2021 | 6 | 08.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 6 | 16.03.2022 |  | 6 | 06.07.2022 | 6 | 22.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00180069 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП_И4 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002814985 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 38.99 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 22.12.2022 | 38.988 | 15.07.2022 | [16 empty] | 38.988 | 15.07.2022 | 37.812 | 13.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00141688 | 313 от 21.07.2021 | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ.ЗТП1/2 _ИА | 0000392394 | Пост управления (80633-P-5100-05-001-ЭМ.ОЛ3) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002281108 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 03.08.2021 |  |  | 000030236 | Прочее | 31.12.2021 | 6 | 03.08.2021 | 6 | 04.08.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 6
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188416 |  | 80633-Р-5100-06-001-ТМ.С_И1 | 0000338922 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003045836 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80000 | 3360 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 29.12.2022 | 0.042 | 05.09.2022 | [16 empty] | 0.042 | 05.09.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174250 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000338922 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002755606 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 19910 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 27.09.2022 | 0.181 | 01.06.2022 | 0.181 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.181 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415762 | Консоль кабельная горячеоцинкованная КСЗ-240-2,5 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577392 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 32 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 32 | 07.12.2021 | 32 | 08.12.2021 | [7 empty] | 32 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 32 | 16.03.2022 |  | 32 | 06.07.2022 | 32 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405873 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У04 бетонный с уклоном 4500/4 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484234 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150998 |  | 80633-P-5100-04-304- ATX.ОЛ | 0000406533 | Манометр 5100-PG 1001 (80633-P-5100-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002478785 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00152805 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭС | 0000412657 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002495624 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Январь 2022 г. | 05.05.2022 | 239000 | 118305 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 02.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.04.2022 | 0.495 | 10.11.2021 | 0.495 | 11.11.2021 | [7 empty] | 0.495 | ООО "Томсккабель" | 14.02.2022 | 25.04.2022 | 0.495 | 26.04.2022 |  | 0.495 | 05.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157060 |  | 5100-06-001-ТМ | 0000421224 | Затвор дисковый поворотный DN600 PN10 А352 LCB Ф РМ в комплекте с фланцами и крепежом (80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ОЛ-006) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002588913 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Июль 2022 г. | 10.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.07.2022 |  | 03.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПДВПК" | 08.06.2022 | 15.07.2022 | 1 | 29.06.2022 |  | 1 | 01.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174551 | ООО "ИЗП"-1410-21 от 21.10.2021 | 80633-Р-5100-11-001-ГП_И1 | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755282 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 142 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 06.11.2022 | 142 | 02.06.2022 | 142 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 142
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188416 |  | 80633-Р-5100-06-001-ТМ.С_И1 | 0000383241 | Фланец 100-16-11-1-Е-09Г2С(КП245)-IV-108х8 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003045796 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1962.5 | 1962.5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.02.2023 | 1 | 05.09.2022 | [16 empty] | 1 | 05.09.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174213 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002744963 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 80000 | 1125200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 22.09.2022 | 14.065 | 27.05.2022 | [16 empty] | 14.065 | 27.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-101 Подрусловые фильтрующие водоприемники (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.056 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149405 | 02.10.2021 | 80633-КЖ-5100-101 | 0000212845 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002459996 | 02.10.2021 | 02.10.2021 | 04.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 71575.74 | 24121.02 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 02.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГСН | 13.02.2022 | 0.337 | 04.10.2021 | [16 empty] | 0.337 | 04.10.2021 | 0.337 | 09.10.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-101 Подрусловые фильтрующие водоприемники (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.056 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144525 | 30.08.2021 | 80633-КЖ-5100-101-06-001-ТМ | 0000212845 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002329771 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 71575.74 | 1037418.78 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 11.01.2022 | 14.494 | 30.08.2021 | [16 empty] | 14.494 | 30.08.2021 | 14.494 | 02.09.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148673 |  | 80633-Р-5100-101-06-001-ТМ_ИБ | 0000212845 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002449866 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 71575.74 | 148877.54 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 27.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.02.2022 | 2.08 | 28.09.2021 | [16 empty] | 2.08 | 28.09.2021 | 2.08 | 09.10.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173841 |  | 80633-Р-5100-101-06-001-ТМ | 0000298001 | Ресивер В-16-0,8-3-20, ТУ 3615-001-61248553-2009 (5100-D-101) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002741396 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1533000 | 1533000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 429192¶ | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 20.10.2022 | 1 | 24.05.2022 | [16 empty] | 1 | 24.05.2022 | 1 | 25.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405859 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У18 бетонный с уклоном 4500/18 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484220 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405875 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У02 бетонный с уклоном 4500/2 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484236 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00163957 | ООО "ИЗП"-1410-21 | 80633-Р-5100-11-001-ГП_И1 | 0000130089 | Плита перекрытия 1ПП 10-1 серия 3.900.1-14 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002683823 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 29.08.2022 | 1526.67 | 1526.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.08.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 07.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 1 | 28.07.2022 |  | 1 | 30.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143045 |  | 80633-Р-5100-101-107-07-001-КЖ0_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486822 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 9750 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136620 от 22.10.2021) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.13 | 22.10.2021 | 0.13 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.13 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.13 | 30.10.2021 |  | 0.13 | 19.11.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159117 |  | 80633-P-5100-04-304-АТХ | 0000423864 | Преобразователь давления 5100-PIT 1004 (80633-P-5100-04-304- ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002600694 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 22.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000304586 | Сетка противоподкопная РЗ 449.00.000-02 (для заграждения МАХАОН-С150) ЦеСИС | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002689980 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 14000 | 994000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 22.08.2022 | 71 | 25.08.2022 | 71 | 29.03.2022 | [7 empty] | 71 | ООО "УралРесурс" | 17.06.2022 | 12.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405860 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У17 бетонный с уклоном 4500/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484221 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 30.03.2022 |  | 1 | 01.05.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159117 |  | 80633-P-5100-04-304-АТХ | 0000423877 | Преобразователь давления 5100-PIT 00R1 (80633-P-5100-04-304- ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002600696 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 22.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-101 Подрусловые фильтрующие водоприемники (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.056 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145441 | 06.09.2021 | 80633-Р-5100-102/103/105/106-07-001-КЖ0 | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002349663 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 466180 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.02.2022 | 8.476 | 06.09.2021 | [16 empty] | 8.476 | 06.09.2021 | 8.476 | 08.09.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145438 | 06.09.2021 | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002349564 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 60720 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.02.2022 | 1.104 | 06.09.2021 | [16 empty] | 1.104 | 06.09.2021 | 1.104 | 08.09.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00188416 |  | 80633-Р-5100-06-001-ТМ.С_И1 | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003045837 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 15950 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 29.12.2022 | 0.145 | 05.09.2022 | [16 empty] | 0.145 | 05.09.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00152360 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК, 80633-Р-5100-05-001-ЭГ | 0000405926 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.29.43-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6151-6Б | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002677426 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000147944 от 16.03.2022) | 29.10.2021 |  |  | 000030236 | НВК |  | 1 | 16.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 15.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405861 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У16 бетонный с уклоном 4500/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484222 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159117 |  | 80633-P-5100-04-304-АТХ | 0000423875 | Преобразователь давления 5100-PIT 1005 (80633-P-5100-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002600695 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 22.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142646 |  | 80633-Р-5100-101-107-07-001-КЖ0_ИА | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349302 | 06.09.2021 | 13.08.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 110000 | 47630 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134359 от 06.09.2021) | 13.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 10.12.2021 | 0.433 | 06.09.2021 | 0.433 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.433 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.433 | 30.10.2021 |  | 0.433 | 19.11.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180069 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП_И4 | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002814984 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 68666.67 | 260933.35 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 11.11.2022 | 3.8 | 15.07.2022 | [16 empty] | 3.8 | 15.07.2022 | 3.23 | 11.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577395 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 6 | 07.12.2021 | 6 | 08.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 6 | 16.03.2022 |  | 6 | 06.07.2022 | 6 | 09.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577408 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 110 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 110 | 07.12.2021 | 110 | 08.12.2021 | [7 empty] | 110 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 110 | 16.03.2022 |  | 110 | 06.07.2022 | 110 | 09.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165667 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭН | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002888576 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161611 от 05.08.2022) | 07.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 9 | 05.08.2022 | 9 | 05.08.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 9 | 05.08.2022 |  | 9 | 22.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00141688 | 313 от 21.07.2021 | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ.ЗТП1/2 _ИА | 0000392382 | Коробка клеммная 5100-РМ101А-JB (80633-P-5100-05-001-ЭМ.ОЛ1) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002281106 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 03.08.2021 |  |  | 000030236 | Прочее | 31.12.2021 | 3 | 03.08.2021 | 3 | 04.08.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405881 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У16 бетонный с уклоном 4560/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484242 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175565 | Гандива № 439379 | 80633-Р-5100-11-001-ГП_Изм.3 | 0000508980 | Сетка арматурная сварная 4С 10 А400/10 А400-200 2000х6000 ГОСТ 23279-2012 | Сетка проволочная тканая | Сетка металлическая | Металлоизделия | Конструкционные материалы | м2 | 003122297 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 778 | 4250214 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164564 от 20.09.2022) | 07.06.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 5463 | 20.09.2022 | 5463 | 20.09.2022 | [7 empty] | 5463 | ООО "УНИКОРН ГРУПП" | 08.07.2022 | 06.08.2022 | 5463 | 24.08.2022 |  | 5463 | 27.09.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Болотов Александр Вячеславович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00156458 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-006 | 0000394031 | Затвор дисковый поворотный 16T1R-G,LCB. DN400 PN10 A352 LCB, фланцевое присоединение, тип управления-ручное (редуктор) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002567278 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 01.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 212881.67 | 638645.01 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 319780 | 30.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 29.04.2022 | 3 | 01.12.2021 | [16 empty] | 3 | 01.12.2021 | 3 | 04.12.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160183 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-006 | 0000394031 | Затвор дисковый поворотный 16T1R-G,LCB. DN400 PN10 A352 LCB, фланцевое присоединение, тип управления-ручное (редуктор) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002609146 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Август 2022 г. | 17.01.2023 | 212881.67 | 212881.67 | Дата окончания поставки по спецификации 17.01.2023 0:00:00 |  | 10.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.06.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 10.08.2022 | 17.01.2023
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Болотов Александр Вячеславович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161460 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-006 | 0000394031 | Затвор дисковый поворотный 16T1R-G,LCB. DN400 PN10 A352 LCB, фланцевое присоединение, тип управления-ручное (редуктор) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002621016 | 23.01.2022 | 23.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 212881.67 | 638645.01 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 23.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 22.06.2022 | 3 | 24.01.2022 | [16 empty] | 3 | 24.01.2022 | 3 | 24.01.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188416 |  | 80633-Р-5100-06-001-ТМ.С_И1 | 0000383239 | Фланец 100-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-108х8 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003045795 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1775 | 1775 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.02.2023 | 1 | 05.09.2022 | [16 empty] | 1 | 05.09.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405853 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У24 бетонный с уклоном 4500/24 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484214 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-101 Подрусловые фильтрующие водоприемники (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.056 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145441 | 06.09.2021 | 80633-Р-5100-102/103/105/106-07-001-КЖ0 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349666 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 975 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.01.2022 | 0.013 | 06.09.2021 | [16 empty] | 0.013 | 06.09.2021 | 0.013 | 08.09.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000450003 | Плита перекрытия опорная ПК-1 серия 3.902-8 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002680813 | 18.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 24.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.09.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 06.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЖБИ74" | 11.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 20.08.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000450003 | Плита перекрытия опорная ПК-1 серия 3.902-8 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755135 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 16.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165667 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭН | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935424 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162182 от 16.08.2022) | 07.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 9 | 16.08.2022 | 9 | 16.08.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 9 | 04.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Козьма Полина Владимировна | ЗО00172014 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-003 | 0000423315 | Масло компрессорное OIL CAN RXD 5 л | Масла Atlas Copco | Масла | ГСМ | Нефтепродукты, газ | шт. | 002726808 | 05.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 14708 | 44124 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 17.12.2022 | 3 | 20.05.2022 | [16 empty] | 3 | 20.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405874 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У03 бетонный с уклоном 4500/3 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484235 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00152360 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК, 80633-Р-5100-05-001-ЭГ | 0000412764 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.29.23-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6151-4Б | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002492810 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 29.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | НВК | 16.03.2022 | 1 | 01.11.2021 | 2 | 05.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 15.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00152360 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК, 80633-Р-5100-05-001-ЭГ | 0000412764 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.29.23-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6151-4Б | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002677424 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000147944 от 16.03.2022) | 29.10.2021 |  |  | 000030236 | НВК |  | 1 | 16.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 15.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00152360 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК, 80633-Р-5100-05-001-ЭГ | 0000412764 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.29.23-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6151-4Б | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002677425 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000147944 от 16.03.2022) | 29.10.2021 |  |  | 000030236 | НВК |  | 1 | 16.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 15.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00152551 |  | 80633Р--5100-10-001-НВК, 80633-Р-5100-10-001-НВК.С_ИБ | 0000415258 | Фильтр очистки поверхностного стока угольный ФОПС-У-2,0-0,9 СТО 64235108-2016 | Фильтры и элементы фильтрующие для воды | Оборудование по очистке жидких и газообразных сред | Общепромышленное оборудование и комплектующие |  | шт. | 002522157 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.03.2022 | 1 | 16.11.2021 | 1 | 16.11.2021 | ДС-3964-21 | Обработка заявок | ДС-3964-21 | 16.11.2021 |  |  | 1
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Ильясов Рамиль Тагирович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00164237 | ООО "ИЗП"-1929-21 от 08.12.2021 | 80633-Р-5100-10-001-НВК.С_И3 | 0000415258 | Фильтр очистки поверхностного стока угольный ФОПС-У-2,0-0,9 СТО 64235108-2016 | Фильтры и элементы фильтрующие для воды | Оборудование по очистке жидких и газообразных сред | Общепромышленное оборудование и комплектующие |  | шт. | 002704034 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 15.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 1 | 15.04.2022 | 1 | 18.04.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405871 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У06 бетонный с уклоном 4500/6 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484231 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177805 |  | 80633-Р-5100-10-001-ГП | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002802048 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 78150 | 115740.15 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.11.2022 | 1.481 | 14.07.2022 | [16 empty] | 1.481 | 14.07.2022 | 1.481 | 15.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175565 | Гандива № 439379 | 80633-Р-5100-11-001-ГП_Изм.3 | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002760773 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 78150 | 116287.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 07.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 04.10.2022 | 1.488 | 10.06.2022 | 1.488 | 14.06.2022 | [7 empty] | 1.488 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 1.488 | 29.07.2022 |  | 1.488 | 18.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Козьма Полина Владимировна | ЗО00172014 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-003 | 0000332263 | Фильтр масляный 2903752600 | Запасные части ATLAS COPCO | Узлы и детали компрессорного оборудования | Установки компрессорные | Насосно-компрессорное оборудование | шт. | 002726811 | 05.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 8750 | 8750 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 08.12.2022 | 1 | 11.05.2022 | [16 empty] | 1 | 20.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142646 |  | 80633-Р-5100-101-107-07-001-КЖ0_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349303 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 70000 | 29330 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134360 от 06.09.2021) | 13.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.419 | 06.09.2021 | 0.419 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.419 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.419 | 30.10.2021 |  | 0.419 | 19.11.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415786 | Лоток перфорированный ЛПМЗ 400х100х3000 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577393 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 6 | 07.12.2021 | 6 | 08.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 6 | 16.03.2022 |  | 6 | 06.07.2022 | 6 | 22.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415786 | Лоток перфорированный ЛПМЗ 400х100х3000 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577407 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 110 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 110 | 07.12.2021 | 110 | 08.12.2021 | [7 empty] | 110 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 110 | 16.03.2022 |  | 110 | 06.07.2022 | 110 | 22.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00163957 | ООО "ИЗП"-1410-21 | 80633-Р-5100-11-001-ГП_И1 | 0000221712 | Плита укрепления П-1М серия 3.501.1-156 вып.1 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002683824 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 891 | 36531 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 07.08.2022 | 41 | 28.03.2022 | 82 | 02.07.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 41
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-101 Подрусловые фильтрующие водоприемники (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.056 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149117 | 30.09.2021 | 80633-Р-5100-101-06-001-ТМ | 0000271223 | Щебень путевой, II категория, фракция 25/60 | Щебень | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002456388 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1750 | 630000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 27.02.2022 | 360 | 30.09.2021 | [16 empty] | 360 | 30.09.2021 | 360 | 04.10.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-101 Подрусловые фильтрующие водоприемники (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.056 | Болотов Александр Вячеславович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162890 |  | 80633-Р-5100-101-06-001-ТМ | 0000271223 | Щебень путевой, II категория, фракция 25/60 | Щебень | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002632183 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2564 | 400537.82 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 07.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 07.07.2022 | 156.216 | 07.02.2022 | [16 empty] | 156.216 | 07.02.2022 | 156.216 | 08.02.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-101 Подрусловые фильтрующие водоприемники (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.056 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185753 |  | 80633-Р-5100-101-06-001-ТМ | 0000271223 | Щебень путевой, II категория, фракция 25/60 | Щебень | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002955078 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 2564 | 575543.64 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.01.2023 | 224.471 | 19.08.2022 | [16 empty] | 224.471 | 19.08.2022 | 224.471 | 02.09.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165309 | ЗАЯВКА № 354378 / ЗАЯВКА № 371504 | 80633-Р-5100-11-001-ГП_И1 | 0000271223 | Щебень путевой, II категория, фракция 25/60 | Щебень | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002661509 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | Май 2022 г. | 05.08.2022 | 2564 | 669204 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 31.07.2022 | 261 | 09.03.2022 | 1000 | 19.04.2022 | [7 empty] | 500 | ООО "Радиант" | 24.06.2022 | 30.08.2022 | 485.471 | 03.07.2022 |  | 261 | 17.08.2022 | 261 | 02.09.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165309 | ЗАЯВКА № 354378 / ЗАЯВКА № 371504 | 80633-Р-5100-11-001-ГП_И1 | 0000271223 | Щебень путевой, II категория, фракция 25/60 | Щебень | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002742975 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2564 | 612796 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 22.10.2022 | 239 | 25.05.2022 | 239 | 26.05.2022 | ДС-1761-22 | Исполнено | ДС-1761-22 | 19.04.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 239
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405878 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У19 бетонный с уклоном 4560/19 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484239 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153517 |  | 80633-P-5100-04-208-ATХ.ОЛ | 0000415068 | Расходомер электромагнитный 5100-FIT 1001 (80633-Р-5100-04-111-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002508804 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177805 |  | 80633-Р-5100-10-001-ГП | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002791126 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 65000 | 14365 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.11.2022 | 0.221 | 08.07.2022 | [16 empty] | 0.221 | 08.07.2022 | 0.221 | 15.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153517 |  | 80633-P-5100-04-208-ATХ.ОЛ | 0000415084 | Расходомер электромагнитный 5100-FIT 1002 (80633-Р-5100-04-111-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002508805 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-101 Подрусловые фильтрующие водоприемники (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.056 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177600 |  | 80633-Р-5100-101-06-001-ТМ | 0000297989 | Насос центробежный 5100-Р-101А/В/С (80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-001) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002781350 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 3846051.74 | 11538155.22 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 454624 | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.11.2022 | 3 | 28.06.2022 | [16 empty] | 3 | 28.06.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002711868 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Изнач. номенклатура удалена (Корректировка заявки на обеспечение №000151158 от 18.04.2022) | 02.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 22 | 19.04.2022 | 22 | 18.04.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 22 | 16.03.2022 |  | 22 | 06.07.2022 | 22 | 22.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00190563 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП и4 | 0000100609 | Профиль 80х80х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003090069 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 16.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 274600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 11.01.2023 | 2.746 | 16.09.2022 | [16 empty] | 2.746 | 16.09.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405877 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У20 бетонный с уклоном 4560/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484238 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150998 |  | 80633-P-5100-04-304- ATX.ОЛ | 0000411326 | Манометр 5100-PG 1003 (80633-P-5100-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002478787 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Болотов Александр Вячеславович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00156458 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-006 | 0000394032 | Затвор дисковый поворотный 24T1R-G,LCB. DN600 PN10 A352 LCB, фланцевое присоединение, тип управления-ручное (редуктор) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002567280 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 01.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 472355.83 | 944711.66 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 319780 | 30.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 29.04.2022 | 2 | 01.12.2021 | [16 empty] | 2 | 01.12.2021 | 2 | 04.12.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166711 | 0310-ООТД от 10.03.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ОЛ | 0000449540 | Насос центробежный 5100-P-103 (80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ОЛ.ВР-009) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002683746 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 05.12.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 19.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПК "Поли-Групп" | 05.09.2022 | 05.12.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577399 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 3 | 07.12.2021 | 3 | 08.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 3 | 16.03.2022 |  | 3 | 06.07.2022 | 3 | 22.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165667 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭН | 0000446426 | Стойка кабельная СТ-200-4,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002687774 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.08.2022 | 3 | 28.03.2022 | 3 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153517 |  | 80633-P-5100-04-208-ATХ.ОЛ | 0000415093 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5100-LIT 1001B (80633-P-5100-04-208-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002508807 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Болотов Александр Вячеславович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00156458 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-006 | 0000394023 | Затвор дисковый поворотный 16T1R-M,LCB. DN400 PN10 A352 LCB, фланцевое присоединение, тип управления-электропривод AUMA SQ14.2/AC01.2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002567279 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 01.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 528274.17 | 3169645.02 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 319780 | 30.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 29.04.2022 | 6 | 01.12.2021 | [16 empty] | 6 | 01.12.2021 | 6 | 04.12.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Болотов Александр Вячеславович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161460 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-006 | 0000394023 | Затвор дисковый поворотный 16T1R-M,LCB. DN400 PN10 A352 LCB, фланцевое присоединение, тип управления-электропривод AUMA SQ14.2/AC01.2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002621017 | 23.01.2022 | 23.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 528274.17 | 1584822.51 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 23.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 22.06.2022 | 3 | 24.01.2022 | [16 empty] | 3 | 24.01.2022 | 3 | 24.01.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000022911 | Камень бортовой БР 100.30.15 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002910014 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 693.86 | 182485.18 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000161960 от 11.08.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | ГП | 02.08.2022 | 263 | 11.08.2022 | 263 | 11.08.2022 | ДС-1712-22 | Исполнено | ДС-1712-22 | 25.04.2022 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 23 | 240 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 240 | 27.07.2022 |  | 240 | 16.08.2022 | 240 | 09.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415772 | Консоль кабельная горячеоцинкованная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577391 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 42 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 42 | 07.12.2021 | 42 | 08.12.2021 | [7 empty] | 42 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 42 | 16.03.2022 |  | 42 | 06.07.2022 | 42 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415772 | Консоль кабельная горячеоцинкованная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577406 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 798 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 798 | 07.12.2021 | 798 | 08.12.2021 | [7 empty] | 798 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 798 | 16.03.2022 |  | 798 | 06.07.2022 | 798 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174213 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000411700 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-17Г1С-У ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002746039 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 143465 | 60829.16 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 08.10.2022 | 0.424 | 30.05.2022 | [16 empty] | 0.424 | 30.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174551 | ООО "ИЗП"-1410-21 от 21.10.2021 | 80633-Р-5100-11-001-ГП_И1 | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755281 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 142 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 06.11.2022 | 142 | 02.06.2022 | 142 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 142
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143045 |  | 80633-Р-5100-101-107-07-001-КЖ0_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002304113 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 518625 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.12.2021 | 6.915 | 19.08.2021 | 6.915 | 20.08.2021 | [7 empty] | 6.915 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 6.915 | 30.09.2021 |  | 6.915 | 15.10.2021 | 6.915 | 30.06.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152769 |  | 80633-Р-5100-102-07-001-КЖ0 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002495472 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 6375 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | . Количество изменено с 1,791 т на 0,085 т | 02.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.03.2022 | 0.085 | 03.11.2021 | [16 empty] | 0.085 | 13.09.2022 | 0.085 | 30.06.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169907 | ООО "ИЗП"-1410-21 от 21.10.2021 | 80633-Р-5100-11-001-ГП_И1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002735728 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Июль 2022 г. | 10.06.2022 | 90000 | 1800180 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000153127 от 17.05.2022) | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 20.002 | 17.05.2022 | 34.002 | 17.05.2022 | [7 empty] | 34.002 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 34.002 | 27.05.2022 |  | 20.002 | 05.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405862 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У15 бетонный с уклоном 4500/15 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484223 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165667 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭН | 0000452729 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 без покрытия 60х60х40 ТУ 3449-001-74229600-2010 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002726293 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 10.10.2022 | 5 | 11.05.2022 | 5 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186112 | Гандива № 488157 | 80633-Р-5100-05-002-СС3 | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002966442 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 283292 | 728060.44 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.01.2023 | 2.57 | 23.08.2022 | 2.57 | 24.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186112 | Гандива № 488157 | 80633-Р-5100-05-002-СС3 | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002979968 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 283292 | 1303143.2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.01.2023 | 4.6 | 25.08.2022 | 4.6 | 26.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186669 |  | 80633-Р-5100-05-002-СС3 | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002987853 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 283292 | 2031203.64 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | СС | 26.01.2023 | 7.17 | 26.08.2022 | [16 empty] | 7.17 | 26.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188842 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК_И5 | 0000100967 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003055476 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 15.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 41251.47 | 15593.06 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.01.2023 | 0.378 | 15.09.2022 | [16 empty] | 0.378 | 15.09.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405890 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У07 бетонный с уклоном 4560/7 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484251 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405868 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У09 бетонный с уклоном 4500/9 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484229 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405866 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У11 бетонный с уклоном 4500/11 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484227 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 30.03.2022 |  | 2 | 01.05.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405863 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У14 бетонный с уклоном 4500/14 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484224 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000449195 | Опора из профильной трубы 82х80 мм (с фланцевым соединением), L=3,215 м, МАХАОН-С150 ДАБР.425729.098-02 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002684852 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 25.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 21000 | 84000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.08.2022 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УралРесурс" | 17.06.2022 | 12.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138779 | 0270-ООТД от 11.06.2021 | 80633-П-1-ИОС1.8.1-5100-ОЛ-001 80633-П-1-ИОС1.8.1-5100-ОЛ1-001 80633-П-1-ИОС1.8.1-5100-ОЛ2-001 | 0000386858 | Подстанция трансформаторная блочно-модульная РТП-14 ТП-31/5100-ТS-1 (80633-П-1-ИОС1.8.1-5100-ОЛ-001_ИG) | Подстанции комплектные трансформаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002244160 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Январь 2022 г. | 07.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.03.2023 0:00:00 |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 1 | 01.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Электропрофи" | 20.07.2022 | 07.03.2023
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577398 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 3 | 07.12.2021 | 3 | 08.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 3 | 16.03.2022 |  | 3 | 06.07.2022 | 3 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577412 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 10 | 07.12.2021 | 10 | 08.12.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 10 | 16.03.2022 |  | 10 | 06.07.2022 | 10 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-101 Подрусловые фильтрующие водоприемники (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.056 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167614 |  | 80633-Р-5100-101-06-001-ТМ, 80633-Р-5105-101-10-001-НВК.С | 0000243176 | Щебень фракции 5-20 мм из плотных горных пород ГОСТ 8267-93 | Щебень | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002685074 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2504.27 | 1364827.15 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 20.08.2022 | 545 | 23.03.2022 | [16 empty] | 545 | 23.03.2022 | 545 | 25.03.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00152805 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭС | 0000412725 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х35-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649745 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 24.03.2022 | 2341000 | 468200 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.03.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145514 от 21.02.2022) | 02.11.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 18.03.2022 |  | 0.2 | 24.03.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000474966 | Кронштейн Y-образный для ПББ 500-600 мм | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002767171 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 25.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 950 | 67450 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 11.11.2022 | 71 | 25.08.2022 | 71 | 17.06.2022 | [7 empty] | 71 | ООО "УралРесурс" | 17.06.2022 | 12.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405889 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У08 бетонный с уклоном 4560/8 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484250 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000449189 | Секция заграждения МАХАОН-С150 ДАБР.425729.098-02 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002689979 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 18000 | 1278000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 22.08.2022 | 71 | 25.08.2022 | 71 | 29.03.2022 | [7 empty] | 71 | ООО "УралРесурс" | 17.06.2022 | 12.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175092 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭС; 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000459151 | Косынка для крепления стоек КБ-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002757168 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 724 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 08.11.2022 | 724 | 02.06.2022 | 724 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 724
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405872 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У05 бетонный с уклоном 4500/5 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484233 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000481444 | Ворота распашные 3D URAL-150 2500х6000 мм оцинкованные в ПП (RAL 7004) I-кронштейн для ПББ d=900-955 мм (RAL 7004) | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 003068746 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 290000 | 290000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000163664 от 08.09.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | ГП |  | 1 | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | ДС-1416-22 | Исполнено | ДС-1416-22 | 28.03.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 1
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165667 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭН | 0000158395 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002667271 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 64268.43 | 642.68 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 08.08.2022 | 0.01 | 11.03.2022 | 0.02 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.01 | 05.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00177805 |  | 80633-Р-5100-10-001-ГП | 0000307575 | Блок бетонный ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 | Блоки фундаментные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002782717 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 3215.14 | 90023.92 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.11.2022 | 28 | 29.06.2022 | [16 empty] | 28 | 29.06.2022 | 28 | 01.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00176692 | Гандива № 447637 | 80633-Р-5100-11-001-ГП_И4 | 0000307575 | Блок бетонный ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 | Блоки фундаментные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002772327 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 3215.14 | 228274.94 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 02.11.2022 | 71 | 23.06.2022 | [16 empty] | 71 | 23.06.2022 | 34 | 23.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405865 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У12 бетонный с уклоном 4500/12 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484226 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174213 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000282929 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002746038 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 123520 | 74729.6 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 08.10.2022 | 0.605 | 30.05.2022 | [16 empty] | 0.605 | 30.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405880 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У17 бетонный с уклоном 4560/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484241 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150998 |  | 80633-P-5100-04-304- ATX.ОЛ | 0000411331 | Манометр 5100-PG 1008 (80633-P-5100-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002478788 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405876 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У01 бетонный с уклоном 4500/1 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484237 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00150998 |  | 80633-P-5100-04-304- ATX.ОЛ | 0000411333 | Манометр 5100-PG 10R2 (80633-P-5100-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002478790 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415859 | Лоток тройниковый НЛП 400х100-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577409 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 5 | 07.12.2021 | 5 | 08.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 5 | 16.03.2022 |  | 5 | 06.07.2022 | 5 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173841 |  | 80633-Р-5100-101-06-001-ТМ | 0000297995 | Насос центробежный 5100-Р-102А/В/С (80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-002) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002741215 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4269390.05 | 12808170.15 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 429192¶ | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 20.10.2022 | 3 | 24.05.2022 | [16 empty] | 3 | 24.05.2022 | 3 | 02.06.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000216797 | Проволока для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм ГОСТ 3282-74 (кг) | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | кг | 002764909 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 25.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 265 | 4770 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 11.11.2022 | 18 | 25.08.2022 | 18 | 17.06.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "УралРесурс" | 17.06.2022 | 12.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00174213 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002763401 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 55852.5 | 1117552.67 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 05.11.2022 | 20.009 | 09.06.2022 | [16 empty] | 20.009 | 09.06.2022 | 20.009 | 11.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00175565 | Гандива № 439379 | 80633-Р-5100-11-001-ГП_Изм.3 | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002763398 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Август 2022 г. | 12.09.2022 | 55852.5 | 4528464.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.09.2022 |  | 07.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 05.11.2022 | 81.079 | 14.06.2022 | 81.079 | 14.06.2022 | [7 empty] | 81.079 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 81.079 | 30.07.2022 |  | 81.079 | 22.09.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172014 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-003 | 0000333408 | Элемент маслосепаратора RXD для компрессорной станции 5100-К-101А/В | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002726814 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 08.10.2022 | 1 | 11.05.2022 | [16 empty] | 1 | 16.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174551 | ООО "ИЗП"-1410-21 от 21.10.2021 | 80633-Р-5100-11-001-ГП_И1 | 0000401136 | Соединитель лотковый СЛ240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755283 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 284 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 06.11.2022 | 284 | 02.06.2022 | 284 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 284
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173841 |  | 80633-Р-5100-101-06-001-ТМ | 0000297999 | Станция компрессорная в блочно-модульном исполнении 5100-К-101А/В (80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-003) | Компрессороное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002741216 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 5698205 | 5698205 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 429192¶ | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 20.10.2022 | 1 | 24.05.2022 | [16 empty] | 1 | 24.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405854 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У23 бетонный с уклоном 4500/23 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484215 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172014 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-003 | 0000333407 | Фильтр элемент воздушный для компрессорной станции 5100-К-101А/В | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002726812 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 08.10.2022 | 1 | 11.05.2022 | [16 empty] | 1 | 20.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405855 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У22 бетонный с уклоном 4500/22 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484216 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172014 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.1-5100-ЗТП-003 | 0000332261 | Клапан G1/8 NOZZLE 0,7 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002726807 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 08.10.2022 | 2 | 11.05.2022 | [16 empty] | 2 | 20.05.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000474984 | Болт DIN603 М6х130 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002767172 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 25.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 20 | 1420 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 11.11.2022 | 71 | 25.08.2022 | 71 | 17.06.2022 | [7 empty] | 71 | ООО "УралРесурс" | 17.06.2022 | 12.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405885 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У12 бетонный с уклоном 4560/12 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484246 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415884 | Крышка к лотку тройниковому НЛК 400-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577410 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 5 | 07.12.2021 | 5 | 08.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 5 | 16.03.2022 |  | 5 | 06.07.2022 | 5 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405884 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У13 бетонный с уклоном 4560/13 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484245 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164234 | ООО "ИЗП"-1929-21 от 08.12.2021 | 80633-Р-5100-06-001-ТМ.С_ИБ | 0000415914 | Кран запорный шаровый муфтовый DN20 PN16 11лс16нж Rc3/4" | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002727273 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 15000 | 45000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 21.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.09.2022 | 3 | 06.05.2022 | 6 | 29.09.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164237 | ООО "ИЗП"-1929-21 от 08.12.2021 | 80633-Р-5100-10-001-НВК.С_И3 | 0000415914 | Кран запорный шаровый муфтовый DN20 PN16 11лс16нж Rc3/4" | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002711299 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 15000 | 30000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 21.02.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 2 | 19.04.2022 | 4 | 29.09.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-101 Подрусловые фильтрующие водоприемники (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.056 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145441 | 06.09.2021 | 80633-Р-5100-102/103/105/106-07-001-КЖ0 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002349665 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 157740 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.02.2022 | 2.868 | 06.09.2021 | [16 empty] | 2.868 | 06.09.2021 | 2.868 | 08.09.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405886 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У11 бетонный с уклоном 4560/11 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484247 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405856 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У21 бетонный с уклоном 4500/21 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484217 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00156901 |  | 80633-Р-5100-05-001-ЭМ | 0000415760 | Стойка кабельная горячеоцикованная СТ-60-2,5 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002577404 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.02.2022 | 1 | 110 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2022 0:00:00 |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.05.2022 | 110 | 07.12.2021 | 110 | 08.12.2021 | [7 empty] | 110 | ООО "КЭМЗ" | 16.12.2021 | 15.02.2022 | 110 | 16.03.2022 |  | 110 | 06.07.2022 | 110 | 24.07.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405852 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У25 бетонный с уклоном 4500/25 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484213 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405852 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У25 бетонный с уклоном 4500/25 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002677427 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000147945 от 16.03.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 16.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 1 | 09.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мятлев Сергей Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193433 | 520090 | 80633-Р-5100-10-001-НВК_И5 | 0000290488 | Фланец 200-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003148025 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 4000 | 12000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.03.2023 | 3 | 07.10.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405887 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У10 бетонный с уклоном 4560/10 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484248 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167016 |  | 80633-Р-5100-11-001-ГП | 0000330062 | Барьер безопасности плоский ПББ АКЛ 500/10, бухта 10 пог. м | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | Бухта | 002764908 | 09.06.2022 | 16.06.2022 | 25.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 13.11.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 17.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УралРесурс" | 17.06.2022 | 12.08.2022
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143045 |  | 80633-Р-5100-101-107-07-001-КЖ0_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002304114 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 1437075 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.12.2021 | 19.161 | 19.08.2021 | 19.161 | 20.08.2021 | [7 empty] | 19.161 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 19.161 | 18.09.2021 |  | 19.161 | 03.10.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-102 Насосная станция первого подъема (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.055 | Вагин Павел Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152769 |  | 80633-Р-5100-102-07-001-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002495473 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 147825 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 02.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.03.2022 | 1.971 | 03.11.2021 | [16 empty] | 1.971 | 08.11.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100-101 Подрусловые фильтрующие водоприемники (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.056 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145441 | 06.09.2021 | 80633-Р-5100-102/103/105/106-07-001-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349664 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 376875 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.01.2022 | 5.025 | 06.09.2021 | [16 empty] | 5.025 | 06.09.2021 | 5.025 | 08.09.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145438 | 06.09.2021 | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349565 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 86475 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.01.2022 | 1.153 | 06.09.2021 | [16 empty] | 1.153 | 06.09.2021 | 1.153 | 08.09.2021
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00153517 |  | 80633-P-5100-04-208-ATХ.ОЛ | 0000415090 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5100-LIT 1001A (80633-P-5100-04-208-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002508806 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 08.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 | К-452-22 | Формирование протокола | К-452-22 | 05.07.2022 |  |  | 1
Тит.5100 Водозабор речной воды с насосной первого подъема р. Лена | 95.9.08.013.81. | Тит.5100 Общие работы. Водозабор речной воды с насосной первого подъема, р. Лена (МВЗ7640) | 95.9.08.013.81.004 | Вагин Павел Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151394 |  | 80633-Р-5100-10-001-НВК | 0000405869 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У08 бетонный с уклоном 4500/8 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002484230 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.03.2022 | 2 | 12.11.2021 | 2 | 15.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022 | 2 | 08.08.2022