## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.5105 Выпуск очищенных сточных вод | 95.9.08.013.82. | Тит.5105 Выпуск очищенных сточных вод (МВЗ7641) | 95.9.08.013.82.002 | Вагин Павел Геннадьевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148813 |  | 80633-Р-5105-10-001-НВК_ИБ | 0000212845 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002451876 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 71575.74 | 143151.48 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 09.02.2022 | 2 | 29.09.2021 | [16 empty] | 2 | 29.09.2021 | 2 | 03.10.2021
Тит.5105 Выпуск очищенных сточных вод | 95.9.08.013.82. | Тит.5105 Выпуск очищенных сточных вод (МВЗ7641) | 95.9.08.013.82.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149404 | 02.10.2021 | 80633-Р-5105-10-101-НВК | 0000212845 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002459995 | 02.10.2021 | 02.10.2021 | 04.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 71575.74 | 29703.93 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 02.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГСН | 13.02.2022 | 0.415 | 04.10.2021 | [16 empty] | 0.415 | 04.10.2021 | 0.415 | 09.10.2021
Тит.5105 Выпуск очищенных сточных вод | 95.9.08.013.82. | Тит.5105 Выпуск очищенных сточных вод (МВЗ7641) | 95.9.08.013.82.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149121 | 30.09.2021 | 80633-Р-5105-101-10-НВК.с | 0000271223 | Щебень путевой, II категория, фракция 25/60 | Щебень | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002456398 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1750 | 5040 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.02.2022 | 2.88 | 30.09.2021 | [16 empty] | 2.88 | 30.09.2021 | 2.88 | 04.10.2021
Тит.5105 Выпуск очищенных сточных вод | 95.9.08.013.82. | Тит.5105 Выпуск очищенных сточных вод (МВЗ7641) | 95.9.08.013.82.002 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151353 | 19.10.2021 | 80633-H-5105-101-10-001-НВК_С | 0000243176 | Щебень фракции 5-20 мм из плотных горных пород ГОСТ 8267-93 | Щебень | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002484003 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 21.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 2393.92 | 4141.48 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 19.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 18.03.2022 | 1.73 | 21.10.2021 | [16 empty] | 1.73 | 21.10.2021 | 1.73 | 25.03.2022