## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00158557 | 15.10.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС2_ИБ | 0000242414 | Ввод кабельный ЕхКВ 2-ЛМ20Б, 1Ex d IIC Gb X | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002595842 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 247.5 | 990 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.04.2022 | 4 | 27.12.2021 | 4 | 29.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411539 | Щит управления приточной установкой 5215-LP-005А/В (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002488710 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000466341 | Шкаф питания телекоммуникационный ШПТ-ИНК-К2 (80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ) в составе | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002771830 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 14.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 14.12.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергоимпульс" | 05.09.2022 | 14.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ковшар Роман Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173583 | 20.06.2022 | 80633-Р-5215-АММ-03 | 0000314487 | Агрегат насосный Lowara NSCF 50-250/150/P25VCS4 (5215-Р-001/A,B) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002739455 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 562033.2 | 1124066.4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 427931 | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 17.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | [16 empty] | 2 | 25.05.2022 | 2 | 03.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383019 | Отвод П90 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002704999 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.09.2022 | 3 | 12.04.2022 | 3 | 13.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383019 | Отвод П90 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267456 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2500 | 87500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 35 | 16.07.2021 | 35 | 19.07.2021 | [7 empty] | 35 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 35 | 18.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000472486 | Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849130 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 110000 | 15950 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160336 от 26.07.2022) | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.145 | 27.07.2022 | 0.145 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.145 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.145 | 15.07.2022 |  | 0.145 | 27.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000440276 | Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko, выключатель R519SH8OPSHC14 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002723794 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 24.12.2022 | 4390 | 4390 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 16.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000097677 | Тройник П 108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002267484 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 822.67 | 2468.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2021 | 3 | 16.07.2021 | 3 | 19.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 05.05.2022 |  | 3 | 28.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386886 | Манометр 5215-PG411 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002244010 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411529 | Щит управления приточной установкой 5215-LP-004А/В (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002488711 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164401 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000441170 | Опора 76-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002667566 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 3 | 11.03.2022 | 3 | 14.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 3 | 22.08.2022 |  | 3 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425530 | Термометр с гильзой 5215-TI310 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002601403 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142353 | ООО "ИЗП"-0536-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002288318 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 384750 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 11.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.12.2021 | 5.13 | 11.08.2021 | 5.13 | 12.08.2021 | [7 empty] | 5.13 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 5.13 | 27.09.2021 |  | 5.13 | 17.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143107 | ООО "ИЗП"-0641-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ2 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002305099 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 16950 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.12.2021 | 0.226 | 19.08.2021 | 0.226 | 20.08.2021 | [7 empty] | 0.226 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.226 | 30.09.2021 |  | 0.226 | 10.10.2021 | 0.212 | 11.12.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144534 | ООО "ИЗП"-0732-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ2_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002329853 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 171075 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.12.2021 | 2.281 | 31.08.2021 | 2.281 | 01.09.2021 | [7 empty] | 2.281 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.281 | 28.09.2021 |  | 2.281 | 09.10.2021 | 2.281 | 11.12.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162233 | 0065-ООТД от 18.01.2022 | 80633-Р-5215-04-703-АТХ.ОЛ_ИА | 0000435774 | Шкаф КИП обогреваемый 5215-PT412 (80633-Р-5215-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002627536 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 31.01.2022 |  |  | 000030464 | Прочее | 30.06.2022 | 1 | 02.02.2022 | 1 | 03.02.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000459248 | Лист 1,5 ГОСТ 19903-2015/ Ст3пс5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002734051 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 10600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.09.2022 | 0.106 | 17.05.2022 | 0.106 | 18.05.2022 | [7 empty] | 0.106 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000459248 | Лист 1,5 ГОСТ 19903-2015/ Ст3пс5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002736389 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 10600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.09.2022 | 0.106 | 18.05.2022 | 0.106 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.106 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467511 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х65 У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756962 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 08.11.2022 | 8 | 02.06.2022 | 8 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136691 | УПО ОЗХ-ИЗП-0052-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ0 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272289 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 70000 | 24780 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131170 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.354 | 21.07.2021 | 0.806 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.806 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.806 | 30.09.2021 |  | 0.354 | 08.09.2022 | 0.354 | 11.12.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136965 | Проект служебной записки | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_ИБ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272281 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 70000 | 10920 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131162 от 21.07.2021) | 07.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.156 | 21.07.2021 | 0.156 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.156 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.156 | 30.09.2021 |  | 0.156 | 15.10.2021 | 0.156 | 11.12.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138617 | ООО "ИЗП"-0209-21 | 80633‐Р‐5215‐07‐001‐КЖ1 (доп. объем) | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277385 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 237580 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131737 от 29.07.2021) | 28.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.394 | 29.07.2021 | 3.394 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.394 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.394 | 31.08.2021 |  | 3.394 | 20.09.2021 | 1.087 | 10.11.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139667 | ООО "ИЗП"-0355-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ2_л.1_АН 80633-Р-5215-07-001-КЖ2-АН л.1 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277403 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 741375 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131754 от 29.07.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 9.885 | 29.07.2021 | 9.885 | 29.07.2021 | [7 empty] | 9.885 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 9.885 | 31.08.2021 |  | 9.885 | 20.09.2021 | 5.513 | 24.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136965 | Проект служебной записки | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_ИБ | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272293 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 70000 | 9800 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131174 от 21.07.2021) | 07.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.14 | 21.07.2021 | 0.14 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.14 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.14 | 30.07.2021 |  | 0.14 | 11.08.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136965 | Проект служебной записки | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272225 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 205800 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131114 от 21.07.2021) | 07.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.94 | 21.07.2021 | 2.94 | 21.07.2021 | [7 empty] | 2.94 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 2.94 | 11.07.2021 |  | 2.94 | 25.07.2021 | 2.451 | 24.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136965 | Проект служебной записки | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_ИБ | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272331 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.07.2021 | 70000 | 151410 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131193 от 21.07.2021)/ Уменьшено количество на 19 - Перенос резервирования 000051679 от 15.04.2022 11:14:16 | 07.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.163 | 21.07.2021 | 21.163 | 21.07.2021 | [7 empty] | 21.163 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 21.163 | 15.07.2021 |  | 2.163 | 15.04.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173661 |  | 80633-Р-5215-06-001-КЖ2 | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002740040 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 4800 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.09.2022 | 0.06 | 23.05.2022 | [16 empty] | 0.06 | 23.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000175281 | Выключатель автоматический S201-C6 1P, 6 А, 2CDS251001R0064 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002723788 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 624.13 | 624.13 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 15.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000175378 | Выключатель автоматический серия Acti 9 тип iC60N 1P, C, 16 А A9F79116 | Шнайдер Электрик | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002730388 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 656 | 656 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000175382 | Выключатель автоматический серия Acti 9 тип iC60N 1P, C, 6 А A9F79106 | Шнайдер Электрик | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002730387 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 933 | 2799 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 3
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000178623 | Кабель ВВГнг(А)LS 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734362 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 113000.07 | 9040.01 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.08 | 20.05.2022 | 0.08 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.08 | 05.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164126 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002647998 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145555 | ООО "ИЗП"-0995-21 | 80633-Р-5215-10-001-ВК_ИБ | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002463832 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 372.38 | 2979.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.02.2022 | 8 | 15.10.2021 | 8 | 18.10.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 8 | 04.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170928 | 23.04.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000188307 | Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002716811 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15780.55 | 110463.85 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Заявка № 410909 | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.09.2022 | 7 | 25.04.2022 | [16 empty] | 7 | 25.04.2022 | 7 | 01.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181384 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ_И3 | 0000188307 | Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002844823 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 04.11.2022 | 35000 | 210000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | ТМ | 10.12.2022 | 6 | 26.07.2022 | 6 | 27.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164126 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002647999 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.12.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 40 | 24.02.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193035 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143201 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 700 | 9100 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 03.03.2023 | 13 | 03.10.2022 | [16 empty] | 13 | 03.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000188318 | Отвод П90-76х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002722692 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 178.81 | 3576.2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 13.09.2022 | 20 | 05.05.2022 | 20 | 06.05.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164126 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000189151 | Переход ПК159х8-133х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648004 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.11.2022 | 1300 | 2600 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000189151 | Переход ПК159х8-133х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002267470 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1300 | 2600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2021 | 2 | 16.07.2021 | 2 | 19.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 09.05.2022 |  | 2 | 22.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176775 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000189153 | Переход ПК-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773255 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2500 | 5000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 04.11.2022 | 2 | 22.06.2022 | [16 empty] | 2 | 22.06.2022 | 2 | 24.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164126 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000189174 | Переход ПК-325х10-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648005 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 2640.34 | 10561.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164126 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000189185 | Переход ПК-377х12-219х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648006 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 8078.5 | 32314 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000189194 | Переход ПК-426х12-273х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002267472 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 20000 | 80000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2021 | 4 | 16.07.2021 | 4 | 19.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 05.05.2022 |  | 4 | 28.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000189201 | Переход ПК-530х12-426х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002267473 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 20000 | 80000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2021 | 4 | 16.07.2021 | 4 | 19.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 05.05.2022 |  | 4 | 28.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145555 | ООО "ИЗП"-0995-21 | 80633-Р-5215-10-001-ВК_ИБ | 0000189217 | Переход ПК-89х3,5-57х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002463833 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 155 | 155 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 06.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.02.2022 | 1 | 15.10.2021 | 1 | 18.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164126 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000189339 | Переход ПЭ-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648008 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 19.10.2022 | 4178.81 | 12536.43 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164126 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000189352 | Переход ПЭ-426х12-219х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648009 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 19.10.2022 | 22314 | 89256 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171746 | ООО "ИЗП"-1588-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО3.СО_ИБ | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002725068 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 79.1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 05.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000195953 | Тройник П 76х3,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002722693 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1093.35 | 6560.1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 13.09.2022 | 6 | 05.05.2022 | 6 | 06.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164126 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000195956 | Тройник П 76х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648010 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.11.2022 | 500 | 6500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 13 | 22.02.2022 | 13 | 24.02.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176775 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000195956 | Тройник П 76х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773253 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 800 | 10400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 04.11.2022 | 13 | 22.06.2022 | [16 empty] | 13 | 22.06.2022 | 13 | 22.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145555 | ООО "ИЗП"-0995-21 | 80633-Р-5215-10-001-ВК_ИБ | 0000195977 | Тройник П 108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697070 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Май 2022 г. | 27.09.2022 | 1184.27 | 4737.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 06.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.08.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173515 |  | 80633-Р-5215-10-001-ВК_ИВ | 0000195977 | Тройник П 108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739008 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 05.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 25.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170928 | 23.04.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000196430 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002716809 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 47984.75 | 44385.89 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Заявка № 410909 | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 04.09.2022 | 0.925 | 25.04.2022 | [16 empty] | 0.925 | 25.04.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002646419 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.07.2022 | 61841.48 | 181813.95 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.07.2022 | 2.94 | 18.02.2022 | 2.94 | 21.02.2022 | [7 empty] | 2.94 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 2.94 | 30.06.2022 |  | 2.94 | 11.07.2022 | 2.722 | 16.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174966 | Исх. № 0106/5215 - ТМ (Труба) от 01.06.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002756287 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 61841.48 | 131351.3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 437755 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 2.124 | 02.06.2022 | [16 empty] | 2.124 | 02.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002646420 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Июнь 2022 г. | 24.07.2022 | 147784.32 | 2728837.47 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.07.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.07.2022 | 18.465 | 18.02.2022 | 18.465 | 21.02.2022 | [7 empty] | 18.465 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 18.465 | 24.06.2022 |  | 18.465 | 22.07.2022 | 17.404 | 16.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174966 | Исх. № 0106/5215 - ТМ (Труба) от 01.06.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002756289 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 185617.11 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 437755 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 1.256 | 02.06.2022 | [16 empty] | 1.256 | 02.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002714115 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Ноябрь 2021 г. | 20.07.2022 | 100000 | 1600600 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151433 от 21.04.2022) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 16.006 | 21.04.2022 | 16.006 | 21.04.2022 | [7 empty] | 16.006 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 16.006 | 20.06.2022 |  | 16.006 | 08.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070958 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 41600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163743 от 09.09.2022) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.416 | 09.09.2022 | 0.416 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.416 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764848 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 25.06.2022 | 90000 | 22410 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156049 от 09.06.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 0.249 | 09.06.2022 | 0.249 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.249 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.249 | 09.06.2022 |  | 0.249 | 21.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411526 | Щит управления приточной установкой 5215-LP-002А/В (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002488713 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638480 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.08.2022 | 3000 | 48000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 16 | 22.02.2022 | 16 | 24.02.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 16 | 24.08.2022 |  | 16 | 15.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166788 | ООО "ИЗП"-1585-21 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002677435 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 24500 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 17.08.2022 | 0.35 | 18.03.2022 | 0.35 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.35 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171746 | ООО "ИЗП"-1588-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО3.СО_ИБ | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723991 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 6580 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 02.10.2022 | 0.094 | 05.05.2022 | 0.094 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.094 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167694 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002687354 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 330 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.08.2022 | 330 | 28.03.2022 | 330 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 330
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730408 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000460702 | Точка доступа Wi-Fi Cisco AIR-AP2802I-R-K9 с интегрированными антенами, 802.11ac, W2 | Устройства Wi-Fi, радиорелейной связи и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002730526 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383554 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638494 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.08.2022 | 3000 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 7 | 22.02.2022 | 7 | 24.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 7 | 24.08.2022 |  | 7 | 15.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000426009 | Опора неподвижная 89-Т12.08 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638475 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147211 | 2021.09.10 №0413-ООТД | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С2_ИА | 0000405083 | Затвор дисковый DN80 PN16 L157 (80633-Р-5215-03-901-АММ.ОЛ VBF-A1B1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002420511 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 27.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.04.2022 | 31.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137855 | 0237-ООТД от 20.05.2021 | 80633-Р-5215-05-411-ЭТ.ОЛ_ИБ | 0000383963 | Пост управления 5215-Р-003B-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002236988 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003131865 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164780 от 23.09.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 23.09.2022 | 2 | 23.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000464726 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(А)-LS 1x35 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002725833 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 659840 | 16496 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.09.2022 | 0.025 | 05.05.2022 | 0.025 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000468498 | Переход ПК-1-26,9х3,2-21,3х3,2-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134897 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 450 | 900 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164803 от 23.09.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ГПТ |  | 2 | 23.09.2022 | 2 | 23.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000443063 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. КЛЗ 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731725 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383229 | Заглушка П 89х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002638467 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.11.2022 | 3000 | 120000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 40 | 22.02.2022 | 40 | 24.02.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383218 | Тройник П 108х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002638461 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 14000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 7 | 22.02.2022 | 7 | 24.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383218 | Тройник П 108х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267480 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 7 | 16.07.2021 | 7 | 19.07.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 7 | 05.05.2022 |  | 7 | 28.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002722687 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 24.07.2022 | 14 | 05.05.2022 | 14 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002724874 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 30.07.2022 | 17 | 05.05.2022 | 17 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411561 | Пост аварийного отключения 5215-ZSA-001/010 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ12) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002478035 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 10 | 18.10.2021 | 10 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880818 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 147784.32 | 70049.77 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161478 от 03.08.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.474 | 04.08.2022 | 0.474 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.474 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 0.474 | 11.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165246 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000441072 | Тройник П 89х3,5 ГОСТ 17376-2001-09Г2С с СЭП ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002683768 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 2 | 12.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467475 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(А)-LS 1х35 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002736106 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 609350 | 33514.25 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 0.055 | 20.05.2022 | 0.055 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.055 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383563 | Уголок 75х75х6 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002638502 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 09.06.2022 | Июнь 2022 г. | 06.07.2022 | 110000 | 8910 | Дата окончания поставки по спецификации 06.07.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.06.2022 | 0.081 | 09.06.2022 | 0.081 | 18.02.2022 | [7 empty] | 0.081 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00147211 | 2021.09.10 №0413-ООТД | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С2_ИА | 0000406268 | Тройник П 89х3,5-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002468435 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.03.2022 | 2 | 12.10.2021 | 2 | 13.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 2 | 28.04.2022 |  | 2 | 05.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00145555 | ООО "ИЗП"-0995-21 | 80633-Р-5215-10-001-ВК_ИБ | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002463838 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Январь 2022 г. | 16.04.2022 | 4840 | 38720 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.04.2022 |  | 06.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 04.03.2022 | 8 | 06.10.2021 | 8 | 08.10.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 8 | 18.03.2022 |  | 8 | 03.04.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002730393 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 40.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 0.002 | 12.05.2022 | 0.002 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.002 | 26.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158557 | 15.10.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС2_ИБ | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649760 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 24.03.2022 | 20058.37 | 4011.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.03.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145518 от 21.02.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | К-90-22 | Исполнено | К-90-22 | 17.09.2021 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | 0.1 | 0.1 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.1 | 18.03.2022 |  | 0.1 | 24.03.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002688447 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 296 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 30.08.2022 | 296 | 28.03.2022 | 296 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 296
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935410 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3496 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 3496 | 16.08.2022 | 3496 | 16.08.2022 | [7 empty] | 3496 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 3496 | 09.08.2022 |  | 3496 | 21.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723984 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1048 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 07.10.2022 | 1048 | 11.05.2022 | 1048 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1048
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734398 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 3600 | 23.05.2022 | 3600 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3600
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724043 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 160 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 07.10.2022 | 160 | 11.05.2022 | 160 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 160
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000473426 | Хомут MP-P 27-31 3/4, 2167448 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002764291 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 06.11.2022 | 9 | 10.06.2022 | 9 | 14.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000369133 | Опора 325-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638490 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 12 | 22.02.2022 | 12 | 24.02.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 12 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000491731 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871262 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 10340 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160983 от 01.08.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.094 | 01.08.2022 | 0.094 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.094 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.094 | 04.08.2022 |  | 0.094 | 22.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000417178 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-ВB9 (80633-P-0000-03-VG-ВB9-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535702 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 5 | 31.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159149 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-502-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425824 | Детектор НКПВ 5215-GD-2 (80633-Р-5215-04-502-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002601296 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 22.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эрис КИП" | 29.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172765 | Гандива 343014 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АПТ_ИД | 0000458543 | Раствор противопожарный СР 636 334897 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002732412 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 10.10.2022 | 1 | 16.05.2022 | 1 | 17.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000439870 | Накладка для основания лотка 400 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935418 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 68 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 68 | 16.08.2022 | 68 | 16.08.2022 | [7 empty] | 68 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 68 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00183913 | 0797-ООТД от 29.07.2022 | 80633-Р-5215-05-005.1-ЭТ | 0000497811 | Система бесперебойного питания 5215-UPSR-01/5215-UPSR-02 (80633-Р-5215-05-501.1-ЭТ.ОЛ) | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002900722 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 5000000 | 10000000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 08.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 05.01.2023 | 2 | 15.08.2022 | 2 | 16.08.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133710 | ООО "ИЗП"-0148-20 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ0_ИА | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002202564 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 4268660 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.09.2021 | 77.612 | 26.04.2021 | [16 empty] | 77.612 | 26.04.2021 | 77.612 | 05.05.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147211 | 2021.09.10 №0413-ООТД | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С2_ИА | 0000405606 | Втулка соединительная ВСЭ-А-57х3 ТУ 14-2Р-387-2011 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002468433 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Январь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.03.2022 | 4 | 12.10.2021 | 4 | 13.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 4 | 04.07.2022 |  | 4 | 21.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386872 | Датчик темп.ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 PR 5335 (-50.+250) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 прокл.мед. D12х18х1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002243996 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 1 | 01.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386872 | Датчик темп.ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 PR 5335 (-50.+250) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 прокл.мед. D12х18х1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002636500 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000144648 от 11.02.2022) | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 11.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-282 -21 | Исполнено | К-282 -21 | 05.02.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386872 | Датчик темп.ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 PR 5335 (-50.+250) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 прокл.мед. D12х18х1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002734491 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Февраль 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | Согласно решению кк (Корректировка заявки на обеспечение №000153071 от 16.05.2022) | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171642 | ООО "ИЗП"-0419-21 | 80633-Р-5215-12-001-АГПТ_ИБ | 0000450121 | Вставка круглая CFS-T RR-100 GS 2014892 | Комплектующие к кабелю греющему | Кабель и комплектующие для промышленного электрообогрева | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002723335 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 6672 | 6672 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 15.10.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000450121 | Вставка круглая CFS-T RR-100 GS 2014892 | Комплектующие к кабелю греющему | Кабель и комплектующие для промышленного электрообогрева | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002731549 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 6672 | 6672 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 28.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000446356 | Крышка к крестообразному лотку НЛК 400-К УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755735 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 30 | 02.06.2022 | 30 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 30
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000475467 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 400х80-У45В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935414 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 21 | 16.08.2022 | 21 | 16.08.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 21 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000416852 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535700 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 4 | 21.04.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935404 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 25 | 16.08.2022 | 25 | 16.08.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 25 | 01.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724558 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 72 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 72 | 11.05.2022 | 72 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 72
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724562 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 16 | 11.05.2022 | 16 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 16
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164126 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648011 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.11.2022 | 2885 | 5770 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176775 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773256 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 04.11.2022 | 2 | 22.06.2022 | [16 empty] | 2 | 22.06.2022 | 2 | 24.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002646418 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 225100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.07.2022 | 2.251 | 18.02.2022 | 2.251 | 21.02.2022 | [7 empty] | 2.251 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 2.251 | 07.06.2022 |  | 2.251 | 24.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180767 | Выкуп у ИНК | 80633-P-5215-06-001-TM | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002832331 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 66154.2 | 39361.75 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.12.2022 | 0.595 | 25.07.2022 | [16 empty] | 0.595 | 25.07.2022 | 0.051 | 02.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070926 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 20700 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163734 от 09.09.2022) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.207 | 09.09.2022 | 0.207 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.207 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383793 | Опора 25-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638479 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.08.2022 | 1000 | 39000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 39 | 22.02.2022 | 39 | 24.02.2022 | [7 empty] | 39 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 39 | 24.08.2022 |  | 39 | 15.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383793 | Опора 25-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002704997 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 1 | 12.04.2022 | 1 | 13.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000448882 | Кросс стоечный ШКО-С-3U-96/96-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002728327 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 5500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383206 | Переход ПЭ 89х6-57х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267474 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 2 | 16.07.2021 | 2 | 19.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 18.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000464731 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У20х5-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729878 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000435847 | Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-24P-4G-E (A) в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002723791 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО | 16.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000450118 | Модуль уплотнительный CFS-T 30/0+13-23, 2014597 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002731550 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 985.2 | 1970.4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 09.10.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000408631 | Опора 57-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638482 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 8 | 22.02.2022 | 8 | 24.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 8 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000491950 | Уголок 63х63х6 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002968434 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 95000 | 32680 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162499 от 22.08.2022) | 01.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.344 | 22.08.2022 | 0.344 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.344 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.344 | 01.08.2022 |  | 0.344 | 03.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000365102 | Трансивер GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002730527 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 41489.68 | 82979.36 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126050 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 21 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164724 от 22.09.2022) | 06.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 21 | 22.09.2022 | 21 | 22.09.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 21 | 19.09.2022 |  | 21 | 26.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165881 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-001-ЭО | 0000444115 | Щит освещения 0,4 кВ 5215-ELP-04 (80633-P-5215-05-001-ЭО.ОЛ8) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002668722 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 1 | 16.03.2022 | 1 | 17.03.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411509 | Установка приточная 5215-РС-003А/В (80633-Р-5215-10-001-ОВ.1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002488717 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164401 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000380466 | Прокладка СНП-А-2-3-20-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002651782 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 100 | 900 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 9 | 24.02.2022 | 9 | 25.02.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 9 | 16.05.2022 |  | 9 | 30.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425520 | Термометр с гильзой 5215-TI308 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002601401 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171642 | ООО "ИЗП"-0419-21 | 80633-Р-5215-12-001-АГПТ_ИБ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002723333 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 6912 | 6912 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 16.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00172765 | Гандива 343014 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АПТ_ИД | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002732411 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 6912 | 6912 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 30.09.2022 | 1 | 16.05.2022 | 1 | 17.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002731548 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 6912 | 13824 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 29.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136965 | Проект служебной записки | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_ИБ | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002230896 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 560 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 07.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.11.2021 | 0.008 | 08.06.2021 |  | 16.06.2021 | [14 empty] | 0.008 | 16.06.2021 | 0.008 | 10.11.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00134837 | 0179-ООТД от 12.04.2021 | 80633-Р-5215-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000374680 | Пост сварочный 5215-WP-05 | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002215173 | 08.05.2021 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.10.2021 | 1 | 11.05.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170928 | 23.04.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000402357 | Отвод ОКШ 90-820х10-PN1,6-1DN-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-050-78795288-2015 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002716810 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 79053.98 | 158107.96 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Заявка № 410909 | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 20.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | [16 empty] | 2 | 25.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162439 | 0037-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-5215-04-701-АТХ.ОЛ_ИА | 0000435794 | Коробка соединительная 5215-01JBEi01 (80633-Р-5215-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002629009 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.02.2022 |  |  | 000030464 | Прочее | 02.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425798 | Термометр с гильзой 5215-TI324 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002601417 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464677 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729586 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464677 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734385 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 50 | 23.05.2022 | 50 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 50
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000464677 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729625 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 18 | 12.05.2022 | 18 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 18
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00140811 | 0311-ООТД от 20.07.2021 | 80633-Р-5215-05-202/204/205/206/207/208/209-ЭТ.ОЛ | 0000391391 | Щит распределительный 0,4 кВ 5215-WSS-01 (80633-Р-5215-05-207-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002273407 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.03.2023 0:00:00 |  | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАР" | 21.09.2022 | 10.03.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438164 | Узел прохода VE-001 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631614 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438166 | Узел прохода VE-002 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631615 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438170 | Узел прохода VE-003 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631616 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438171 | Узел прохода VE-004 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631617 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438174 | Узел прохода VE-005 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631618 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438176 | Узел прохода VE-006 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631619 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438177 | Узел прохода VE-007 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631620 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438178 | Узел прохода VE-008 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631621 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438180 | Узел прохода VE-009 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631622 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438181 | Узел прохода VE-010 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631623 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438183 | Узел прохода VE-011 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631624 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438187 | Узел прохода VE-012 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631625 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438189 | Клапан огнезадерживающий FD-002 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631626 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438191 | Клапан огнезадерживающий FD-003 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631627 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438192 | Воздухонагреватель канальный электрический Er-001 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631628 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438194 | Клапан огнезадерживающий FD-001 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631629 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438196 | Клапан воздушный утепленный с электроприводом 600х600 VV-001 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631630 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438198 | Клапан воздушный утепленный с электроприводом 600х600 VV-002 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631631 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438201 | Вентилятор канальный VC-001 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631632 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438202 | Вентилятор канальный VC-002 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631633 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438203 | Клапан огнезадерживающий FD-004 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631634 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438205 | Клапан огнезадерживающий FD-005 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631635 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438209 | Вентилятор канальный AVC-001 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631636 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162784 | 0050-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000438211 | Клапан огнезадерживающий FD-006 (80633-Р-5215-10-001-ОВ) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002631637 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000415750 | Кабель КВнг(А)-FRLS 2x2x1,0 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002731540 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 200000 | 113000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 09.10.2022 | 0.565 | 16.05.2022 | 0.565 | 17.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.565
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000235447 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670210 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 27.07.2022 | 77726.52 | 19431.63 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.07.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 0.25 | 16.03.2022 | 0.25 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.25 | 25.07.2022 |  | 0.25 | 28.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383193 | Переход ПК 57х6-32х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267467 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 5 | 16.07.2021 | 5 | 19.07.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 5 | 05.05.2022 |  | 5 | 28.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000463007 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724039 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 237860 | 3805.76 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 22.09.2022 | 0.016 | 05.05.2022 | 0.016 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.016 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000450681 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х150х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002684368 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 28.08.2022 | 15 | 28.03.2022 | 15 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 15
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000262096 | Тройник П 1-33,7х3,2-20 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729914 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 26.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383800 | Тройник П 426х12 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267483 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 41000 | 164000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 4 | 16.07.2021 | 4 | 19.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 24.06.2022 | 4 | 08.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00140811 | 0311-ООТД от 20.07.2021 | 80633-Р-5215-05-202/204/205/206/207/208/209-ЭТ.ОЛ | 0000391389 | Щит распределительный 0,4 кВ 5215-LDB-01 (80633-Р-5215-05-206-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002273406 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.03.2023 0:00:00 |  | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАР" | 21.09.2022 | 10.03.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158557 | 15.10.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС2_ИБ | 0000420568 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF 2х2х1,0 Пс | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002595840 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 169000 | 338 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.05.2022 | 0.002 | 27.12.2021 | 0.004 | 12.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.002
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000417186 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 L461 VCS-ВB9 (80633-P-0000-03-VC-ВВ9-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535710 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000506105 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-10-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003082226 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 800 | 2400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163984 от 12.09.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 13.09.2022 | 3 | 12.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 3 | 15.06.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165881 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-001-ЭО | 0000444106 | Щит освещения 0,4 кВ 5215-NLP-01 (80633-P-5215-05-001-ЭО.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002668715 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 1 | 16.03.2022 | 1 | 17.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00140811 | 0311-ООТД от 20.07.2021 | 80633-Р-5215-05-202/204/205/206/207/208/209-ЭТ.ОЛ | 0000391381 | Щит распределительный 0,4 кВ 5215-PDB-01 (80633-Р-5215-05-204-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002273404 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.03.2023 0:00:00 |  | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАР" | 21.09.2022 | 10.03.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000291407 | Тройник 1-26,9х3,2 Ст 20 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002724873 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 250 | 250 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 19.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000408856 | Опора 273-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638489 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 4 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000420299 | Кабель EPRCab БВнг(А)-LS-ХЛ 3х120/50-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734342 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 6914320 | 36853325.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 5.33 | 20.05.2022 | 5.33 | 23.05.2022 | [7 empty] | 5.33 | ООО "Камский кабель" | 27.09.2022 | 23.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728321 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 108 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 108 | 11.05.2022 | 108 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 108
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000486718 | Видеокамера HikVision iDS-2CD7A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003149193 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 40000 | 280000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165800 от 05.10.2022) | 30.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО | 30.11.2022 | 7 | 06.10.2022 | 7 | 05.10.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000444139 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728391 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 5 | 11.05.2022 | 5 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003053764 | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 05.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 496 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000163320 от 03.09.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 496 | 05.09.2022 | 496 | 03.09.2022 | [7 empty] | 496 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 496 | 01.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000343696 | Тройник П 530x10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638464 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 29.09.2022 | 25000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386889 | Манометр 5215-PG002R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002244012 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167694 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000448766 | Уголок К237 50х36х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002687355 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.08.2022 | 10 | 28.03.2022 | 10 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154982 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0_ИА | 0000417195 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-ВВ9 (80633-P-0000-03-VBI-ВB9-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535776 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 14 | 18.11.2021 | 14 | 19.11.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 14 | 26.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165885 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-Р-5215-05-003-ЭО | 0000444120 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6\DSA1MBNS\LT-B-TS1MBN (80633-Р-5215-05-003-ЭО.ЗТП_ИА) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002668743 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 50 | 16.03.2022 | 50 | 17.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 50
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000443046 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731722 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000443046 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728319 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000443046 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730401 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00140811 | 0311-ООТД от 20.07.2021 | 80633-Р-5215-05-202/204/205/206/207/208/209-ЭТ.ОЛ | 0000391379 | Щит распределительный 0,4 кВ 5215-GSS-01 (80633-Р-5215-05-202-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002273403 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.03.2023 0:00:00 |  | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАР" | 21.09.2022 | 10.03.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00158557 | 15.10.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС2_ИБ | 0000420572 | Патч-корд экранированный PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-BL, черный | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002595835 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Май 2022 г. | 10.05.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 10.05.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.05.2022 | 4 | 20.12.2021 | 8 | 25.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Снежный барс" | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 4 | 07.06.2022 |  | 4 | 01.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00134837 | 0179-ООТД от 12.04.2021 | 80633-Р-5215-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000374677 | Пост сварочный 5215-WP-02 | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002215170 | 08.05.2021 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.10.2021 | 1 | 11.05.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000044034 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х6 жз | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002723978 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 29.32 | 586.4 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 22.09.2022 | 20 | 05.05.2022 | 20 | 06.05.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000417175 | Задвижка клиновая DN400 PN16 L765 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535696 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 4 | 13.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935394 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162179 от 16.08.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 12 | 16.08.2022 | 12 | 16.08.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 12 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164401 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000441050 | Отвод П90 820х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002667575 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Август 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.08.2022 | 2 | 11.03.2022 | 4 | 14.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00158557 | 15.10.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС2_ИБ | 0000420591 | Устройство защиты фидерных линий проводного вещания УЗФЛ-ПВ-2 | Ограничители перенапряжения, разрядники | Разъединители, разрядники | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002595826 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 27.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1850.24 | 3700.48 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.08.2022 | 2 | 27.01.2022 | 2 | 28.01.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130525 | 0097-ООТД от 10.03.2021 | 80633-Р-5215-04 КИП | 0000359186 | Преобразователь давления 5215-PT302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657726 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146270 от 01.03.2022) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165246 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000441073 | Тройник П 89х3,5-57х3 ГОСТ 17376-2001-09Г2С с СЭП ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002683769 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 2 | 12.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137855 | 0237-ООТД от 20.05.2021 | 80633-Р-5215-05-411-ЭТ.ОЛ_ИБ | 0000383954 | Пост управления 5215-Р-001B-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002236981 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000456581 | Модуль-заглушка CFS-T FB 30/0 2014866 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002731551 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 690 | 1380 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 09.10.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002646422 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Июнь 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 894095.14 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.07.2022 | 6.05 | 18.02.2022 | 6.05 | 21.02.2022 | [7 empty] | 6.05 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 6.05 | 12.07.2022 |  | 6.05 | 03.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000299448 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138173 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 141236.5 | 15536.02 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164979 от 26.09.2022) | 16.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.11 | 27.09.2022 | 0.11 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.11 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.11 | 14.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425534 | Термометр с гильзой 5215-TI311 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002601404 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00137644 | ООО "ИЗП"-0061-21 | 80633-Р-5215-07-002-КМ | 0000382872 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5215-07-002-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002236560 | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | Декабрь 2021 г. | 04.03.2022 | 180000 | 29890800 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.03.2022 |  | 16.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 14.11.2021 | 166.06 | 18.06.2021 | 332.12 | 27.08.2021 | [7 empty] | 166.06 | ООО ГК "СибСтройМет" | 01.10.2021 | 28.02.2022 | 166.06 | 25.02.2022 |  | 166.06 | 23.08.2022 | 166.06 | 05.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170798 |  | 80633-Р-5215-07-002-КМ | 0000382872 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5215-07-002-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002715306 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 165708.33 | 646759.61 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.09.2022 | 3.903 | 22.04.2022 | [16 empty] | 3.903 | 22.04.2022 | 3.903 | 11.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170798 |  | 80633-Р-5215-07-002-КМ | 0000382872 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5215-07-002-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002718550 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 165708.33 | 1423268.85 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 22.09.2022 | 8.589 | 26.04.2022 | [16 empty] | 8.589 | 26.04.2022 | 8.589 | 11.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170798 |  | 80633-Р-5215-07-002-КМ | 0000382872 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5215-07-002-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002723569 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 03.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 165708.33 | 1440005.39 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.09.2022 | 8.69 | 03.05.2022 | [16 empty] | 8.69 | 03.05.2022 | 8.69 | 15.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00182742 |  | 80633-Р-5215-07-002-КМ | 0000382872 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5215-07-002-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002873303 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165708.33 | 828.54 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 0.005 | 04.08.2022 | [16 empty] | 0.005 | 04.08.2022 | 0.005 | 05.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467488 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 400х65-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756964 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 08.11.2022 | 4 | 02.06.2022 | 4 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386881 | Манометр 5215-PG406 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002244005 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000208031 | Выключатель автоматический ABB S201 C16, 1P, 16 А, 2CDS251001R0164 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002723790 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 624.13 | 624.13 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 15.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002646426 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 680 | 39440 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.07.2022 | 58 | 22.02.2022 | 58 | 24.02.2022 | [7 empty] | 58 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002267485 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 1200 | 57600 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2021 | 48 | 16.07.2021 | 96 | 05.08.2021 | [7 empty] | 48 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 48 | 15.11.2021 |  | 48 | 23.03.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181384 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ_И3 | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002845057 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 680 | 2040 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | ТМ | 10.12.2022 | 3 | 26.07.2022 | 3 | 27.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 3
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139671 | 12.07.2021 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002252500 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 47810 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.12.2021 | 0.683 | 13.07.2021 | [16 empty] | 0.683 | 13.07.2021 | 0.472 | 19.08.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133951 | ЗО00123159 перерезерв | Кол-во арматуры по приложению 3 ВОР -5215 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002205994 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 08.07.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 80520 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. | . Количество изменено с 17,973 т на 16,603 т/ Уменьшено количество на 0,683 - Перенос резервирования 000043178 от 13.07.2021 16:37:49/ Уменьшено количество на 3,263 - Перенос резервирования 000044605 от 25.08.2021 10:09:57/ Уменьшено количество на 0,193 - | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.09.2021 | 1.464 | 08.07.2021 | [16 empty] | 1.464 | 24.10.2021 | 0.862 | 11.08.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000233148 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734344 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 127994.41 | 227830.05 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 1.78 | 20.05.2022 | 1.78 | 23.05.2022 | [7 empty] | 1.78 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.78 | 26.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411584 | Пост управления 5215-ZBAVC-001 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002478036 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000404030 | Заглушка 2-20-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002646425 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 49 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.07.2022 | 49 | 22.02.2022 | 49 | 24.02.2022 | [7 empty] | 49 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 49 | 22.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000232502 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670207 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 25.07.2022 | 163499.88 | 26159.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 0.16 | 16.03.2022 | 0.16 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.16 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.16 | 22.07.2022 |  | 0.16 | 27.07.2022 | 0.16 | 04.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182718 |  | ТЗ освещение 5215 | 0000232502 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002872958 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 163499.88 | 7193.99 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭО | 03.01.2023 | 0.044 | 02.08.2022 | [16 empty] | 0.044 | 02.08.2022 | 0.044 | 04.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00177393 | 0671-ООТД от 22.06.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП | 0000481672 | Ящик с главной заземляющей шиной ЯГЗШ (80633-Р-5215-05-001-ЭП.ОЛ.ЯГЗШ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002779360 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 21.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172765 | Гандива 343014 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АПТ_ИД | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002732407 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 19.10.2022 | 50 | 23.05.2022 | 50 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 50
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425793 | Термометр с гильзой 5215-TI322 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002601415 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383788 | Переход ПЭ 426х12-273х10 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267477 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 29.04.2022 | 11400 | 45600 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 4 | 16.07.2021 | 4 | 19.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 4 | 18.04.2022 |  | 4 | 03.09.2022 | 3 | 08.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000354076 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734359 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 151420 | 28769.8 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.19 | 20.05.2022 | 0.19 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.19 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411573 | Пост управления 5215-ZBVC-001/002 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002478037 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002638447 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 19.10.2022 | 1500 | 25500 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 17 | 22.02.2022 | 33 | 24.02.2022 | [7 empty] | 33 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267458 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 16 | 16.07.2021 | 16 | 19.07.2021 | [7 empty] | 16 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 16 | 18.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000458495 | Кронштейн MRK-41/250 2171120 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002722682 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 25.09.2022 | 16 | 05.05.2022 | 16 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00166537 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-002-ЭО | 0000444125 | Светильник светодиодный подвесной ACORN LED 40 D120 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002674943 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июнь 2022 г. | 23.12.2022 | 5700 | 85500 | Дата окончания поставки по спецификации 23.12.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 15 | 15.03.2022 | 30 | 26.05.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 05.09.2022 | 23.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167694 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000448780 | Соединитель лотковый СЛ 240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002687353 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 530 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.08.2022 | 530 | 28.03.2022 | 530 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 530
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411572 | Пост управления 5215-ZSАVС-001 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478039 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000449053 | Анкер забивной HKD М10х40 376967 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002724878 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 70.06 | 840.72 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 30.07.2022 | 12 | 05.05.2022 | 12 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154982 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0_ИА | 0000417092 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB9 (80633-Р-0000-03-VB-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535773 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000343393 | Труба тип 3-820x10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002560503 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 70000 | 1076950 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138521 от 28.11.2021) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 15.385 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 15.385 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 15.385 | 29.12.2021 |  | 15.385 | 18.01.2022 | 14.286 | 28.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000155115 | Отвод П 90-1-26,9х3,2 ст. 20 ГОСТ17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002724871 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1200 | 2400 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 19.09.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137855 | 0237-ООТД от 20.05.2021 | 80633-Р-5215-05-411-ЭТ.ОЛ_ИБ | 0000383957 | Пост управления 5215-Р-002B-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002236984 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000473530 | Заглушка фланцевая 1-50-4 12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002760555 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000509033 | Переход К 1-60,3х4-33,7х3,2 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134899 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164803 от 23.09.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ГПТ |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383168 | Отвод П90 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267454 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 80000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 40 | 16.07.2021 | 40 | 19.07.2021 | [7 empty] | 40 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 40 | 09.05.2022 |  | 40 | 22.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000162998 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х50-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734366 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1036751.63 | 41470.07 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.04 | 20.05.2022 | 0.04 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383550 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638485 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 05.09.2022 | 2000 | 28000 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 14 | 22.02.2022 | 14 | 24.02.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 14 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000444262 | Крепление стеновое BMD1051HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730411 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 300 | 13200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 44 | 23.05.2022 | 44 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 44
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000399708 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с ВСЭП ТУ 1396-003-32464617-2016 и кольцом эмалированным подкладным ТУ 4193-003-68086711-2013 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002638504 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 14.02.2022 | Июнь 2022 г. | 28.10.2022 | 150000 | 265650 | Дата окончания поставки по спецификации 28.10.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 1.771 | 14.02.2022 | 1.771 | 15.02.2022 | [7 empty] | 1.771 | ООО ТД "СПГ" | 30.06.2022 | 28.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185158 | Исх. № 1608/5215-ЭО от 16.08.2022 | ТЗ по подключению освещения | 0000497749 | Труба гофрированная Экопласт D25 мм 25 м ПВХ легкая с протяжкой цвет серый | ! Номенклатура для оприходования |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002938134 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 17.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 594.17 | 3565.02 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭО | 13.01.2023 | 6 | 17.08.2022 | [16 empty] | 6 | 17.08.2022 | 6 | 23.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000112260 | Труба тип 3-820х10-К50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002638507 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 14.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.10.2022 | 68791.75 | 96239.66 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.06.2022 | 1.399 | 14.02.2022 | 16.784 | 15.02.2022 | К-262-22 | Исполнено | К-262-22 | 22.02.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | 14.387 | 2.397 | АО "ВМЗ" | 11.08.2022 | 31.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464678 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729587 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 207 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 207 | 12.05.2022 | 207 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 207
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464678 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734386 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 140 | 23.05.2022 | 140 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 140
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000369134 | Опора 32-ХБ-Б-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638495 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.08.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 5 | 24.08.2022 |  | 5 | 15.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000083341 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х16 желто-зеленый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002723979 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 162.44 | 7472.24 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.10.2022 | 46 | 05.05.2022 | 46 | 06.05.2022 | [7 empty] | 46 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000443064 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. КЛЗ 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731726 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000443064 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. КЛЗ 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730404 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170928 | 23.04.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002716808 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 51936.41 | 39263.93 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Заявка № 410909 | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 04.09.2022 | 0.756 | 25.04.2022 | [16 empty] | 0.756 | 25.04.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000443042 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730403 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000454613 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е КВМ25 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002731537 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 8496 | 67968 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 09.10.2022 | 8 | 13.05.2022 | 8 | 16.05.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 8
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000252158 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х50 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723977 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 266208.22 | 63889.97 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.10.2022 | 0.24 | 05.05.2022 | 0.24 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.24 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000252158 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х50 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724036 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 266208.22 | 83855.59 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.10.2022 | 0.315 | 05.05.2022 | 0.315 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.315 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000464727 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x50 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002725834 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 928460 | 37138.4 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.09.2022 | 0.04 | 05.05.2022 | 0.04 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000279105 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734351 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 378897.34 | 272806.08 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.72 | 20.05.2022 | 0.72 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.72 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411570 | Пост управления 5215-ZSVE-001/003 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ13) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002478038 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000437293 | Шнур коммутационный экранированный, категории 5e, LSZH, 0,5 м, NMC-PC4SD55B-ES-005-C-GY | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002723783 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 350 | 3850 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО | 16.09.2022 | 11 | 04.05.2022 | 22 | 18.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000460410 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0,75 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002731546 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 15000 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 13.10.2022 | 0.001 | 16.05.2022 | 0.001 | 17.05.2022 | [7 empty] | 0.001 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137855 | 0237-ООТД от 20.05.2021 | 80633-Р-5215-05-411-ЭТ.ОЛ_ИБ | 0000383966 | Пост управления 5215-Р-003-резерв | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002236991 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000439829 | Соединитель лотковый СЛ к НЛ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935409 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 204 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 204 | 16.08.2022 | 204 | 16.08.2022 | [7 empty] | 204 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 204 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000417174 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L647 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535695 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 4 | 13.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464680 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. КЛЗ 400-У90Н УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729589 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 20 | 12.05.2022 | 20 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 20
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464680 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. КЛЗ 400-У90Н УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734390 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000458692 | Шпилька резьбовая S-BT-MF M10/15 AN6 2140528 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722679 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 25.09.2022 | 32 | 05.05.2022 | 32 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130525 | 0097-ООТД от 10.03.2021 | 80633-Р-5215-04 КИП | 0000359193 | Расходомер вихревой 5215-FT301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002658214 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146311 от 01.03.2022) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00171746 | ООО "ИЗП"-1588-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО3.СО_ИБ | 0000438847 | Выключатель автоматический S201-C, 3 А, 2CDS251001R0034 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002723972 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 847 | 847 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 01.05.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО | 16.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130525 | 0097-ООТД от 10.03.2021 | 80633-Р-5215-04 КИП | 0000359534 | Преобразователь давления 5215-PT001R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657729 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146270 от 01.03.2022) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000203929 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734365 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 1089463.84 | 348628.43 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.32 | 20.05.2022 | 0.32 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.32 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.32 | 30.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411489 | Установка приточная 5215-РС-001А/В (80633-Р-5215-10-001-ОВ.1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002488719 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000454576 | Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003/ 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002734050 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 23210 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.09.2022 | 0.211 | 17.05.2022 | 0.211 | 18.05.2022 | [7 empty] | 0.211 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00140811 | 0311-ООТД от 20.07.2021 | 80633-Р-5215-05-202/204/205/206/207/208/209-ЭТ.ОЛ | 0000391383 | Щит распределительный 0,4 кВ 5215-PDB-02 (80633-P-5215-05-205-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002273405 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.03.2023 0:00:00 |  | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАР" | 21.09.2022 | 10.03.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147211 | 2021.09.10 №0413-ООТД | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С2_ИА | 0000399576 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0 09Г2С-14 СЭП АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002420515 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 3200 | 6400 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 2 | 17.09.2021 | 2 | 20.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162433 | 0037-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-5215-04-703-ATX.ОЛ | 0000436589 | Шкаф КИП обогреваемый 5215-РТ302 (80633-Р-5215-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002628974 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.02.2022 |  |  | 000030464 | Прочее | 02.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000284210 | Швеллер 10П С345-6 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849131 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 110000 | 11330 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160336 от 26.07.2022) | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.103 | 27.07.2022 | 0.103 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.103 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.103 | 25.06.2022 |  | 0.103 | 01.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728325 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00158557 | 15.10.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС2_ИБ | 0000419962 | Коробка соединительная взрывозащищенная КСА 10.16.08 32/4 1ВЛ2-М25(А) 2ВЛ2- М25(B) 1ExeII T6/T4 Gb УХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002595843 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.04.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000448944 | Козырек для извещателя ИП535-07е | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002731539 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 09.10.2022 | 11 | 13.05.2022 | 11 | 16.05.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 11
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000442908 | Розетка информационная настенная RJ45 категория 5е, CS2-1C5EU-12 | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002723792 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 380 | 4180 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 16.09.2022 | 11 | 04.05.2022 | 11 | 05.05.2022 |  | Исполнено |  | 19.04.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 11
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386885 | Манометр 5215-PG410 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002244009 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00140811 | 0311-ООТД от 20.07.2021 | 80633-Р-5215-05-202/204/205/206/207/208/209-ЭТ.ОЛ | 0000391395 | Щит распределительный 0,4 кВ 5215-FDP-01 (80633-Р-5215-05-208-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002273408 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 2 | 01.10.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000097933 | Отвод П90-630х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705000 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 30057.1 | 180342.6 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 6 | 12.04.2022 | 6 | 13.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163711 | 15.02.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ | 0000097933 | Отвод П90-630х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002642150 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 30057.1 | 120228.4 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | Заявка № 363136 | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 03.07.2022 | 4 | 17.02.2022 | [16 empty] | 4 | 17.02.2022 | 4 | 21.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000211505 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670204 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.07.2022 | 580131.34 | 87019.7 | Дата окончания поставки по спецификации 21.07.2022 0:00:00 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 0.15 | 16.03.2022 | 0.15 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.15 | 02.08.2022 |  | 0.15 | 11.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935402 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 653 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 653 | 16.08.2022 | 653 | 16.08.2022 | [7 empty] | 653 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 653 | 01.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724557 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 52 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 52 | 11.05.2022 | 52 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 52
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734374 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 320 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 320 | 23.05.2022 | 320 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 320
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425524 | Термометр с гильзой 5215-TI309 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002601402 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000416388 | Тройник 32х32 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002638473 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176775 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000105315 | Тройник 530х10-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773254 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 16740.8 | 16740.8 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 04.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | [16 empty] | 1 | 22.06.2022 | 1 | 24.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000235444 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734347 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 521620 | 182567 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.35 | 20.05.2022 | 0.35 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.35 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.35 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383516 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002638474 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411604 | Пункт тепловой 5215-IHU-001 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.1.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478042 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000475459 | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002944682 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 136 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162265 от 17.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 136 | 17.08.2022 | 136 | 17.08.2022 | [7 empty] | 136 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 136 | 01.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173661 |  | 80633-Р-5215-06-001-КЖ2 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002740039 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 73062.31 | 36823.4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.10.2022 | 0.504 | 23.05.2022 | [16 empty] | 0.504 | 23.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169503 | 09.04.2022 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ2_И3 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002704234 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 73062.31 | 125740.24 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.09.2022 | 1.721 | 11.04.2022 | [16 empty] | 1.721 | 11.04.2022 | 1.721 | 24.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00132357 | 0147-ООТД от 30.03.2021 | 80633-P-5215-05-101/121/131/301-ЭТ.ОЛ | 0000365669 | Трансформатор силовой (80633-P-5215-05-121-ЭТ.ОЛ) | Трансформаторы силовые для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002192252 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 07.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2021 | 2 | 08.04.2021 | 2 | 09.04.2021 | К-261 -21 | Торг | К-261 -21 | 13.04.2021 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000439824 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛ-У40х8-45 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935408 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 40 | 16.08.2022 | 40 | 16.08.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 40 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000446286 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 100х100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002888994 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161612 от 05.08.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 36 | 15.08.2022 | 36 | 05.08.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 36 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000405132 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 5х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670214 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 27.07.2022 | 157850 | 7892.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.07.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 0.05 | 16.03.2022 | 0.05 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.05 | 25.07.2022 |  | 0.05 | 28.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464668 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 400х65-У90 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729854 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 20 | 23.05.2022 | 20 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 20
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464668 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 400х65-У90 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734382 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425565 | Термометр с гильзой 5215-TI316 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002601409 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00132064 | 0145-ООТД от 30.03.2021 | 80633-Р-5215-05-601 / 901 / 501-ЭТ.ОЛ | 0000365253 | Система бесперебойного питания (80633-Р-5215-05-501-ЭТ.ОЛ) | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002658797 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании Решения К-260-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000146380 от 02.03.2022) | 05.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 3 | 03.03.2022 | 6 | 19.05.2022 | К-438-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-438-22 | 27.05.2022 |  |  | 3
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000469535 | Труба тип 1-630х10-К50-09Г2С ГОСТ 20295-85 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002745366 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | Июнь 2022 г. | 01.07.2022 | 70000 | 2954070 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.07.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000154480 от 27.05.2022) | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 42.201 | 27.05.2022 | 42.201 | 27.05.2022 | [7 empty] | 42.201 | ОАО "Уралтрубпром" | 27.05.2022 | 27.08.2022 | 42.201 | 01.06.2022 |  | 42.201 | 04.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670212 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 95857.48 | 52721.61 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 0.55 | 16.03.2022 | 0.55 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.55 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 0.55 | 23.06.2022 |  | 0.55 | 30.06.2022 | 0.2 | 02.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872678 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.10.2022 | 90000 | 234630 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161074 от 02.08.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.607 | 02.08.2022 | 2.607 | 02.08.2022 | [7 empty] | 2.607 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 2.607 | 30.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174966 | Исх. № 0106/5215 - ТМ (Труба) от 01.06.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002756284 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 57250 | 195737.75 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 437755 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 3.419 | 02.06.2022 | [16 empty] | 3.419 | 02.06.2022 | 3.332 | 10.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000451235 | Кабель монтажный 1х2х1,0 нг(А)-LS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002684374 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 74100 | 8151 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 19.08.2022 | 0.11 | 23.03.2022 | 0.11 | 24.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.11
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000464843 | Отвод 90-1-60,3х4,0-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729911 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171746 | ООО "ИЗП"-1588-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО3.СО_ИБ | 0000341482 | Кабель СегментКИ-485-Энг(А)-HF 2х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723994 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 182820.35 | 365.64 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 02.10.2022 | 0.002 | 05.05.2022 | 0.002 | 06.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.002
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00166537 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-002-ЭО | 0000444102 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ZENIT LED 50 D120 B Ex | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002674939 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 15000 | 1725000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 115 | 15.03.2022 | 115 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 115
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Козьма Полина Владимировна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000219878 | Труба бесшовная из нержавеющей стали SS-T14M-S-2,0M-6ME | Соединительная и запорная арматура производства Swagelok, DK-LOK и Camozzi (трубки, фитинги, заглушки) |  | Энергетическое оборудование |  | м | 002680859 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2680 | 144720 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.08.2022 | 54 | 23.03.2022 | 54 | 24.03.2022 | [7 empty] | 54 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136965 | Проект служебной записки | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243158 | 29.06.2021 | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.07.2021 | 70000 | 47600 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129734 от 29.06.2021) | 07.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 04.11.2021 | 0.68 | 29.06.2021 | 0.68 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.68 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.68 | 20.07.2021 |  | 0.68 | 26.07.2021 | 0.574 | 24.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171642 | ООО "ИЗП"-0419-21 | 80633-Р-5215-12-001-АГПТ_ИБ | 0000389127 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723329 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 19885.55 | 4175.97 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 30.09.2022 | 0.21 | 04.05.2022 | 0.21 | 05.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.21
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172765 | Гандива 343014 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АПТ_ИД | 0000389127 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002732405 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 19885.55 | 1093.71 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 14.10.2022 | 0.055 | 16.05.2022 | 0.055 | 17.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.055
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000389127 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002731544 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 19885.55 | 417.6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 13.10.2022 | 0.021 | 16.05.2022 | 0.021 | 17.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000446293 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК100-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935395 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162179 от 16.08.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 36 | 16.08.2022 | 36 | 16.08.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 36 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166788 | ООО "ИЗП"-1585-21 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002677433 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 87.16 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.08.2022 | 0.002 | 18.03.2022 | 0.002 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000231897 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002722678 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 45805.35 | 30918.61 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 09.09.2022 | 0.675 | 29.04.2022 | 0.675 | 24.08.2022 | [14 empty] | 0.675 | 24.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171642 | ООО "ИЗП"-0419-21 | 80633-Р-5215-12-001-АГПТ_ИБ | 0000464454 | Кабель ВВГЭнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002764303 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 130420 | 1304.2 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 10.11.2022 | 0.01 | 10.06.2022 | 0.01 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411605 | Пункт тепловой 5215-IHU-002 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.1.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002478043 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137855 | 0237-ООТД от 20.05.2021 | 80633-Р-5215-05-411-ЭТ.ОЛ_ИБ | 0000383960 | Пост управления 5215-Р-001/002/004-резерв | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002236986 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000444138 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК 150х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728392 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 5 | 11.05.2022 | 5 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000418502 | Тройник 25х25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002638472 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 40 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 40 | 22.02.2022 | 40 | 24.02.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 40 | 06.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411516 | Установка приточная 5215-РС-005А/В (80633-Р-5215-10-001-ОВ.1.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002488715 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.03.2022 | 2 | 25.10.2021 | 2 | 26.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425799 | Термометр с гильзой 5215-TI325 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002601418 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162233 | 0065-ООТД от 18.01.2022 | 80633-Р-5215-04-703-АТХ.ОЛ_ИА | 0000435765 | Шкаф КИП обогреваемый 5215-PT410 (80633-Р-5215-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002627535 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 31.01.2022 |  |  | 000030464 | Прочее | 30.06.2022 | 1 | 02.02.2022 | 1 | 03.02.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000422247 | Опора неподвижная 530-Т44.11 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638478 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 1 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935420 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 664 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 664 | 16.08.2022 | 664 | 16.08.2022 | [7 empty] | 664 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 664 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000360628 | Отвод П60-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002267464 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 40400 | 1818000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 45 | 16.07.2021 | 45 | 19.07.2021 | [7 empty] | 45 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 45 | 16.05.2022 |  | 45 | 24.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000408853 | Опора 108-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638486 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 110 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 110 | 22.02.2022 | 110 | 24.02.2022 | [7 empty] | 110 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 110 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181384 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ_И3 | 0000495832 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С-IV-89х3,5 ГОСТ 33259-2015 с СЭП | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002845573 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | ТМ | 11.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000449051 | Хомут MP-P 32-36 1'' 2167449 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002724876 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 71.44 | 571.52 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 30.07.2022 | 8 | 05.05.2022 | 8 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000417181 | Клапан запорный DN20 PN16 L231 VGL-ВB1 (80633-P-0000-03-VGL-ВB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535706 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 20 | 18.11.2021 | 20 | 19.11.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "ВАРК" | 25.05.2022 | 02.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935403 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 30 | 16.08.2022 | 30 | 16.08.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 30 | 01.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130525 | 0097-ООТД от 10.03.2021 | 80633-Р-5215-04 КИП | 0000359184 | Преобразователь давления 5215-PT301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657725 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146270 от 01.03.2022) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383255 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002638470 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 4200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 6 | 16.05.2022 |  | 6 | 30.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000286051 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002730392 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 208000 | 2080 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 0.01 | 12.05.2022 | 0.01 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158557 | 15.10.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС2_ИБ | 0000286051 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002595833 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.05.2022 | 0.02 | 27.12.2021 | 0.04 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000286051 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002734372 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 208000 | 9360 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.045 | 20.05.2022 | 0.045 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.045 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00177108 | СИС-ИЗП-0044-22 | 5215 ТКП на ВРУ | 0000491721 | Тепловентилятор КЭВ-60Т20Е | Тепловые пушки | Оборудование промышленного назначения | Тепловое оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002800407 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 76298 | 305192 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 14.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-3316-22 | Формирование протокола | ДС-3316-22 | 15.07.2022 |  |  | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172765 | Гандива 343014 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АПТ_ИД | 0000453738 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК200-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002732408 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 19.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173515 |  | 80633-Р-5215-10-001-ВК_ИВ | 0000226460 | Фланец 80-10-01-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002845143 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 754.11 | 1508.22 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000426008 | Опора неподвижная 108-Т12.11 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638476 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000463164 | Выключатель автоматический Acti 9 C60H-DC 1P 10 кА 16А С 250B, A9N61511 | Шнайдер Электрик | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002730389 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 4687.2 | 9374.4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000417184 | Клапан обратный поворотный DN150 PN16 L605 VCS-AB1 (80633-P-0000-03-VC-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535708 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000473021 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935398 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162179 от 16.08.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 12 | 16.08.2022 | 12 | 16.08.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 12 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733214 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4212 | 21060 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 20.09.2022 | 5 | 17.05.2022 | 5 | 18.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00166788 | ООО "ИЗП"-1585-21 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733076 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4212 | 4212 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 20.09.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171746 | ООО "ИЗП"-1588-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО3.СО_ИБ | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733195 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4212 | 12636 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 20.09.2022 | 3 | 17.05.2022 | 3 | 18.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000502629 | Источник бесперебойного питания Info Rackmount Pro, 3000 ВА/2400 Вт, 1/1, EPO, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 4x9 Aч, INFORPRO3000IN | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140311 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 85700 | 85700 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165223 от 29.09.2022) | 30.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000111225 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734367 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1966853.76 | 570387.59 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.29 | 20.05.2022 | 0.29 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.29 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.29 | 31.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386883 | Манометр 5215-PG408 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002244007 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142353 | ООО "ИЗП"-0536-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_И1 | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349296 | 06.09.2021 | 11.08.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 110000 | 990 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134353 от 06.09.2021) | 11.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 08.12.2021 | 0.009 | 06.09.2021 | 0.009 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.009 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.009 | 30.10.2021 |  | 0.009 | 19.11.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000475473 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 400х80-У45Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935415 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 21 | 16.08.2022 | 21 | 16.08.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 21 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386888 | Манометр 5215-PG001R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002244011 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165881 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-001-ЭО | 0000444108 | Щит освещения 0,4 кВ 5215-ELP-01 (80633-P-5215-05-001-ЭО.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002668716 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 1 | 16.03.2022 | 1 | 17.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126041 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164718 от 22.09.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030240 | КИТСО |  | 22 | 22.09.2022 | 22 | 22.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 22 | 19.09.2022 |  | 22 | 26.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000409926 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670208 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.07.2022 | 1400000 | 630000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.07.2022 0:00:00 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 0.45 | 16.03.2022 | 0.45 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.45 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.45 | 02.08.2022 |  | 0.45 | 11.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002683620 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Август 2022 г. | 15.08.2022 | 1 | 128 | Дата окончания поставки по спецификации 15.08.2022 0:00:00 |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.08.2022 | 128 | 23.03.2022 | 128 | 24.03.2022 | [7 empty] | 128 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 128 | 05.08.2022 |  | 128 | 22.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425560 | Термометр с гильзой 5215-TI315 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002601408 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000454110 | Кабель питания C13-C14 (3x0,75), 1,8 м PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002723786 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 30.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО | 16.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000423183 | Швеллер 16П ГОСТ 8240-97/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002768823 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 15300 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156373 от 15.06.2022) | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.17 | 16.06.2022 | 0.17 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.17 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.17 | 09.06.2022 |  | 0.17 | 21.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002888986 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 248 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161612 от 05.08.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 248 | 15.08.2022 | 248 | 05.08.2022 | [7 empty] | 248 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 248 | 10.08.2022 |  | 248 | 08.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164126 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000467941 | Переход П Э-89х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134879 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 350 | 1050 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164798 от 23.09.2022) | 19.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 23.09.2022 | 3 | 23.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 3 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000450497 | Соединитель лотковый СЛ 240х150 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002684372 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 28.08.2022 | 20 | 28.03.2022 | 20 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 20
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173515 |  | 80633-Р-5215-10-001-ВК_ИВ | 0000038748 | Труба 57х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897679 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 74166.67 | 3560 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161697 от 07.08.2022) | 20.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.048 | 08.08.2022 | 0.048 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.048 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00188029 | 0559-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-5215-04-301-ATX.И1 | 0000505191 | Манометр 5215-PI310 (80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ_И1) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 003030981 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 30.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 27.01.2023 | 1 | 30.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000417180 | Задвижка клиновая DN400 PN16 L765 VG-ВB9 (80633-P-0000-03-VG-ВB9-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535704 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 15 | 18.11.2021 | 15 | 19.11.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 15 | 14.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158557 | 15.10.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС2_ИБ | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002595838 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 0.15 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.05.2022 | 0.145 | 27.12.2021 | 0.29 | 12.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.145
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000449932 | Профиль С-образный 41х41х2000 (по типу BPM4120HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734053 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 22.10.2022 | 18 | 23.05.2022 | 18 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 18
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000502650 | Блок батарейный для ИБП Info Rackmount Pro INFORPRO3000I, Small Rackmount SMALLR2A5, Rack 2U, 8х9 Ач, 48В, BPSMLR2-48V | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140310 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165223 от 29.09.2022) | 30.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267459 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2300 | 138000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 60 | 16.07.2021 | 60 | 19.07.2021 | [7 empty] | 60 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 60 | 09.05.2022 |  | 60 | 28.07.2022 | 59 | 04.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137855 | 0237-ООТД от 20.05.2021 | 80633-Р-5215-05-411-ЭТ.ОЛ_ИБ | 0000383955 | Пост управления 5215-Р-004-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002236982 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000375260 | Труба тип 1-530х10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002898082 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 73279.21 | 3517.4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161702 от 07.08.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.048 | 08.08.2022 | 0.048 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.048 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000375260 | Труба тип 1-530х10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002586970 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 1508780 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000139516 от 08.12.2021) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 21.554 | 08.12.2021 | 21.554 | 08.12.2021 | [7 empty] | 21.554 | ОАО "Уралтрубпром" | 22.09.2021 | 22.12.2021 | 21.554 | 23.11.2021 |  | 21.554 | 13.12.2021 | 16.835 | 17.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000117354 | Провод ПуГв 1х25 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723980 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 138926.83 | 1389.27 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.10.2022 | 0.01 | 05.05.2022 | 0.01 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159149 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-502-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425830 | Детектор НКПВ 5215-GD-1R (80633-Р-5215-04-502-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002601297 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 22.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эрис КИП" | 29.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185158 | Исх. № 1608/5215-ЭО от 16.08.2022 | ТЗ по подключению освещения | 0000497707 | Труба гофрированная Экопласт D25 мм 50 м ПВХ легкая с протяжкой цвет серый | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002938135 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 17.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1151.67 | 3455.01 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭО | 13.01.2023 | 3 | 17.08.2022 | [16 empty] | 3 | 17.08.2022 | 3 | 23.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386873 | Датчик температуры ТСПТ Exi101-J23-Pt100-А3Н25-С10-6-100 PR 5335 (-50.+100) град.С ЮНКЖ 014-К1.А.320-09Г2С-10-100 прокл.мед. D12х18х1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002243997 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 1 | 01.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 11.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872603 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 27.10.2022 | 55531.95 | 78244.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161001 от 01.08.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.409 | 02.08.2022 | 1.409 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1.409 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 1.409 | 27.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174966 | Исх. № 0106/5215 - ТМ (Труба) от 01.06.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002756282 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 68874.99 | 94152.11 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 437755 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 1.367 | 02.06.2022 | [16 empty] | 1.367 | 02.06.2022 | 1.321 | 22.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425543 | Термометр с гильзой 5215-TI314 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002601407 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386882 | Манометр 5215-PG407 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002244006 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000462156 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. ЛНМЗ 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731724 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182933 | Исх. № 0308/5215-ЭО от 03.08.2022 КЖ0 | ТЗ освещение 5215 | 0000384757 | Провод ПуВ (ПВ1)нг(А)-LS-ХЛ 1х16 (PE) | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002876205 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 140.79 | 35197.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭО | 04.01.2023 | 250 | 04.08.2022 | [16 empty] | 250 | 04.08.2022 | 250 | 22.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171642 | ООО "ИЗП"-0419-21 | 80633-Р-5215-12-001-АГПТ_ИБ | 0000224416 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723330 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 83959 | 3358.36 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 30.09.2022 | 0.04 | 04.05.2022 | 0.04 | 05.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.04
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172765 | Гандива 343014 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АПТ_ИД | 0000224416 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002732404 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 83959 | 398805.25 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 14.10.2022 | 4.75 | 16.05.2022 | 4.75 | 17.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 4.75
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000224416 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002731543 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 83959 | 671.67 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 13.10.2022 | 0.008 | 16.05.2022 | 0.008 | 17.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.008
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000229642 | Цоколь перфорированный 600х800х100 мм с отв. для щеточного ввода R5ZEIT681 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002723795 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 24.12.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 16.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000458982 | Болт шестигранный M10x20 оцинкованный DIN 933 8,8 2184552 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002722691 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 25.09.2022 | 12 | 05.05.2022 | 12 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386875 | Манометр 5215-PG400 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002243999 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130525 | 0097-ООТД от 10.03.2021 | 80633-Р-5215-04 КИП | 0000359495 | Преобразователь давления 5215-PT412 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002657728 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146270 от 01.03.2022) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167694 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000452106 | Профиль С-образный К 108/2 40х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002687357 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000262500 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734364 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 397050.61 | 75439.62 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.19 | 20.05.2022 | 0.19 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.19 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142443 | 10.08.2021 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002289367 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 12.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 12815 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 231769 | 11.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.01.2022 | 0.233 | 12.08.2021 | [16 empty] | 0.233 | 12.08.2021 | 0.233 | 19.08.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638469 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1550 | 21700 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 14 | 22.02.2022 | 14 | 24.02.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002267486 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 1200 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2021 | 4 | 16.07.2021 | 8 | 05.08.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 4 | 15.11.2021 |  | 4 | 23.03.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00188029 | 0559-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-5215-04-301-ATX.И1 | 0000505189 | Манометр 5215-PI309 (80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ_И1) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 003030980 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 30.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 27.01.2023 | 1 | 30.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411597 | Пост управления 5215-ZВVV-001/003 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002478041 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 3 | 18.10.2021 | 3 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386880 | Манометр 5215-PG405 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002244004 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00167007 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-002-ЭО | 0000444127 | Светильник светодиодный потолочный поз. 2.4 (80633-P-5215-05-002-ЭО.ЗТП) | Светильники различного назначения (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002680005 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 7560 | 15120 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 14.08.2022 | 2 | 18.03.2022 | 4 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000446311 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002888991 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161612 от 05.08.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 12 | 15.08.2022 | 12 | 05.08.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 12 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154982 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0_ИА | 0000417088 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754914 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154881 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 17 | 30.05.2022 | 17 | 30.05.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386876 | Манометр 5215-PG401 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002244000 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002888988 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161612 от 05.08.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 26 | 15.08.2022 | 26 | 05.08.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 26 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000452141 | Труба 22х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897478 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 130000 | 2600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161685 от 07.08.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ГПТ |  | 0.02 | 08.08.2022 | 0.02 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.02 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000417185 | Клапан обратный поворотный DN300 PN16 L997 VCS-AB1 (80633-P-0000-03-VC-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535709 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000030089 | Провод ПВС 3х2,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723800 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 49612.1 | 99.22 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 01.10.2022 | 0.002 | 05.05.2022 | 0.002 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000357854 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138175 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 580131.34 | 92821.01 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164981 от 26.09.2022) | 16.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.16 | 27.09.2022 | 0.16 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.16 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.16 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935411 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 1 | 128 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 128 | 16.08.2022 | 128 | 16.08.2022 | [7 empty] | 128 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 128 | 04.10.2022 |  | 120 | 22.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162433 | 0037-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-5215-04-703-ATX.ОЛ | 0000436592 | Шкаф КИП обогреваемый 5215-PT001R (80633-Р-5215-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002628975 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.02.2022 |  |  | 000030464 | Прочее | 02.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383204 | Переход ПК 159х8-89х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002638458 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464674 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х65-У90Н УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729855 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 20 | 23.05.2022 | 20 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 20
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000450163 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100х100-У90Н УХЛ (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, покрытие 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755737 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 8 | 02.06.2022 | 8 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000215892 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002723976 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1260790.05 | 56735.55 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.10.2022 | 0.045 | 05.05.2022 | 0.045 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.045 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.045 | 30.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164126 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000288688 | Отвод П90-76х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648000 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.11.2022 | 600 | 32400 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 54 | 22.02.2022 | 54 | 24.02.2022 | [7 empty] | 54 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181384 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ_И3 | 0000288688 | Отвод П90-76х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002844821 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | ТМ | 10.12.2022 | 4 | 26.07.2022 | 4 | 27.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425537 | Термометр с гильзой 5215-TI312 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002601405 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154982 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0_ИА | 0000417101 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BB1 (80633-Р-0000-03-VBI-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754915 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154881 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 6 | 30.05.2022 | 6 | 30.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00158557 | 15.10.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС2_ИБ | 0000307338 | Патч-корд UTP Cat.5e, 2 м | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002769316 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000156403 от 16.06.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | СС |  | 3 | 16.06.2022 | 3 | 16.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ" | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 3 | 25.05.2022 |  | 3 | 08.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00161431 |  | Исх. № 1027 - ИЗП от 20.02.2021 | 0000359091 | Пиломатериал обрезной 40х150, сосна, ГОСТ 8486-86, сорт 2 | Изделия из пиломатериалов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м3 | 002620892 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 7875 | 39375 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.06.2022 | 5 | 24.01.2022 | [16 empty] | 5 | 24.01.2022 | 5 | 02.02.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464642 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002725809 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 5155810 | 1082720.1 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.10.2022 | 0.21 | 05.05.2022 | 0.21 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.21 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00188029 | 0559-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-5215-04-301-ATX.И1 | 0000505187 | Манометр 5215-PI308 (80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ_И1) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 003030979 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 30.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 27.01.2023 | 1 | 30.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173515 |  | 80633-Р-5215-10-001-ВК_ИВ | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872658 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 22463.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением. (Корректировка заявки на обеспечение №000161055 от 01.08.2022) | 20.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.152 | 02.08.2022 | 0.152 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.152 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.152 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464826 | Крепление приварное по типу BSW4101HDZ (S=6,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729583 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 386 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 386 | 12.05.2022 | 386 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 386
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000464826 | Крепление приварное по типу BSW4101HDZ (S=6,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729622 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 32 | 12.05.2022 | 32 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 32
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723986 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 07.10.2022 | 35 | 11.05.2022 | 35 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 35
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734400 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724045 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 07.10.2022 | 24 | 11.05.2022 | 24 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 24
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00132357 | 0147-ООТД от 30.03.2021 | 80633-P-5215-05-101/121/131/301-ЭТ.ОЛ | 0000365670 | Шкаф выходных клеммников 5215-OTC-01 (80633-Р-5215-05-131-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002192253 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1100000 | 1100000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 07.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2021 | 1 | 08.04.2021 | 1 | 09.04.2021 | К-261 -21 | Торг | К-261 -21 | 13.04.2021 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165881 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-001-ЭО | 0000444113 | Щит освещения 0,4 кВ 5215-ELP-03 (80633-P-5215-05-001-ЭО.ОЛ6) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002668720 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 1 | 16.03.2022 | 1 | 17.03.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002684370 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 248 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 28.08.2022 | 248 | 28.03.2022 | 248 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 248
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173515 |  | 80633-Р-5215-10-001-ВК_ИВ | 0000468996 | Фланец 100-6-01-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002745108 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000233144 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734348 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1738296.22 | 347659.24 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.2 | 20.05.2022 | 0.2 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.2 | 07.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000425998 | Опора 530-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638493 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 21 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 21 | 22.02.2022 | 21 | 24.02.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 21 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000097614 | Переход ПК-1-33,7х3,2-26,9х3,2-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134900 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164803 от 23.09.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ГПТ |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000462161 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731719 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000462161 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728320 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000462161 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730402 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464694 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х5-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729857 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 16 | 23.05.2022 | 16 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 16
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464694 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х5-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755739 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 40 | 02.06.2022 | 40 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 40
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000451238 | Кабель монтажный 4х2х1,0 нг(А)-LS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002684376 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 289000 | 31790 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 19.08.2022 | 0.11 | 23.03.2022 | 0.11 | 24.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.11
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002646424 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 112506.6 | 3825.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.07.2022 | 0.034 | 18.02.2022 | 0.034 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.034 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.034 | 31.05.2022 |  | 0.034 | 20.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682303 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 100000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148364 от 20.03.2022) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.02 | 21.03.2022 | 0.02 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.02 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.02 | 31.05.2022 |  | 0.02 | 20.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185158 | Исх. № 1608/5215-ЭО от 16.08.2022 | ТЗ по подключению освещения | 0000497699 | Конвектор электрический Thermor Evidence 3 Digital c электронным термостатом 2000 Вт | ! Номенклатура для оприходования |  | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | шт. | 002938131 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 17.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 6803.33 | 40819.98 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭО | 13.01.2023 | 6 | 17.08.2022 | [16 empty] | 6 | 17.08.2022 | 6 | 23.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000408634 | Опора 89-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638484 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 104 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 104 | 22.02.2022 | 104 | 24.02.2022 | [7 empty] | 104 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 104 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464696 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 50 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002727956 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.10.2022 | 16 | 11.05.2022 | 16 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 16
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464696 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 50 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734395 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 40 | 23.05.2022 | 40 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 40
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000464696 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 50 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002727953 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.10.2022 | 12 | 11.05.2022 | 12 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000417188 | Клапан обратный поворотный DN350 PN16 L1135 VCS-ВB9 (80633-P-0000-03-VC-ВВ9-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535712 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162565 | 03.02.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002630007 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 62562.12 | 96971.29 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.06.2022 | 1.55 | 04.02.2022 | [16 empty] | 1.55 | 04.02.2022 | 1.54 | 02.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605766 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 100000 | 113400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141970 от 30.12.2021) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.134 | 30.12.2021 | 1.134 | 30.12.2021 | [7 empty] | 1.134 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 1.134 | 27.02.2022 |  | 1.134 | 15.04.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181384 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ_И3 | 0000405618 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 с СЭП | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002844822 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 950 | 950 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | ТМ | 10.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000120777 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002722676 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 51488.75 | 5200.36 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 09.09.2022 | 0.101 | 29.04.2022 | 0.101 | 04.05.2022 | [7 empty] | 0.101 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000441114 | Профиль зетовый перфорированный 62х32х32х40х2000 К241ц, горячеоцикованный | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731552 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 18.10.2022 | 9 | 23.05.2022 | 9 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 9
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142353 | ООО "ИЗП"-0536-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_И1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002288315 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 37125 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 11.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.12.2021 | 0.495 | 11.08.2021 | 0.495 | 12.08.2021 | [7 empty] | 0.495 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.495 | 30.10.2021 |  | 0.495 | 19.11.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425801 | Термометр с гильзой 5215-TI326 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002601419 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000439863 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 400-У45Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935422 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 21 | 16.08.2022 | 21 | 16.08.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 21 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464676 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729585 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464676 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734383 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 100 | 23.05.2022 | 100 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 100
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000464676 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729624 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 8 | 12.05.2022 | 8 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000424003 | Термометр с гильзой 5215-TI307 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002601400 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464655 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х65х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729584 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 28 | 12.05.2022 | 28 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 28
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464655 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х65х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734378 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 100 | 23.05.2022 | 100 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 100
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000464655 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х65х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729623 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 9 | 12.05.2022 | 9 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 9
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000446259 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х100-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935397 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162179 от 16.08.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 24 | 16.08.2022 | 24 | 16.08.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 24 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158557 | 15.10.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС2_ИБ | 0000420570 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF 1х2х2,5 Пс | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002595837 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.05.2022 | 0.01 | 27.12.2021 | 0.02 | 12.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.01
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386877 | Манометр 5215-PG402 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002244001 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000409927 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002723975 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 1350650 | 283636.5 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.10.2022 | 0.21 | 05.05.2022 | 0.195 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.195 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022 |  |  |  | 0.015 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723799 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 28496.37 | 85.49 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 01.10.2022 | 0.003 | 05.05.2022 | 0.003 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000466193 | Подвес вертикальный двойной 50х50х1000 по типу BSD9210HDZ УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736093 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146082 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 350 | 1750 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165646 от 04.10.2022) | 30.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 5 | 04.10.2022 | 5 | 04.10.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171746 | ООО "ИЗП"-1588-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО3.СО_ИБ | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146083 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 350 | 350 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165647 от 04.10.2022) | 01.05.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 1 | 04.10.2022 | 1 | 04.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411600 | Пост управления 5215-ZВVE-001/012 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ14) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002478040 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 12 | 18.10.2021 | 12 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142353 | ООО "ИЗП"-0536-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_И1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002288317 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 70000 | 9240 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 11.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.12.2021 | 0.132 | 11.08.2021 | 0.132 | 12.08.2021 | [7 empty] | 0.132 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.132 | 23.10.2021 |  | 0.132 | 12.11.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153058 | 05.11.2021 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_И2 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002499007 | 05.11.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 910 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 05.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.03.2022 | 0.013 | 08.11.2021 | [16 empty] | 0.013 | 08.11.2021 | 0.013 | 10.11.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136965 | Проект служебной записки | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002243161 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 70000 | 8190 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129735 от 29.06.2021) | 07.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.117 | 29.06.2021 | 0.117 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.117 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.117 | 13.08.2021 |  | 0.117 | 29.08.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467497 | Лоток крестообразный НЛП 400х65-К УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756957 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 08.11.2022 | 30 | 02.06.2022 | 30 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 30
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000444142 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731717 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154982 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0_ИА | 0000417085 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535770 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 13 | 18.11.2021 | 13 | 19.11.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 13 | 26.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000435597 | Выключатель автоматический однополюсный 20А С S203 6 кА, 2CDS253001R0204 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002723789 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3025 | 3025 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 15.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00166537 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-002-ЭО | 0000444121 | Светильник светодиодный взрывозащищенный поз. 1.2 (80633-P-5215-05-002-ЭО.ЗТП) | Светильники различного назначения (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674940 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 18000 | 72000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 4 | 15.03.2022 | 4 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000444141 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. ЛПМЗ 150х50-У45Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731718 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000458980 | Шайба 10,5х28х2 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184522 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722683 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 25.09.2022 | 32 | 05.05.2022 | 32 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166788 | ООО "ИЗП"-1585-21 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002677434 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51240 | 16704.24 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 17.08.2022 | 0.326 | 18.03.2022 | 0.326 | 21.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.326
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000243498 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734361 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 64460.81 | 5801.47 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.09 | 20.05.2022 | 0.09 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.09 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.09 | 14.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136965 | Проект служебной записки | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_ИБ | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002230898 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 45500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131162 от 21.07.2021) | 07.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.11.2021 | 0.65 | 21.07.2021 |  | 21.07.2021 | [14 empty] | 0.65 | 09.06.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00147211 | 2021.09.10 №0413-ООТД | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С2_ИА | 0000399566 | Тройник П 89х3,5-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002420522 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 8000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 2 | 17.09.2021 | 2 | 20.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 2 | 28.04.2022 |  | 2 | 05.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180810 | 0700-ООТД от 01.07.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ | 0000494554 | Задвижка клиновая DN65 PN16 L370 VG-BB1 (80633-Р-0000-03-VG-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002833261 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 3 | 26.07.2022 | 3 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 3
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000204084 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УХЛ2,5 S=1.5 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734392 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 19.85 | 11513 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 580 | 23.05.2022 | 580 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 580
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002722688 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 24.07.2022 | 12 | 05.05.2022 | 12 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002724875 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 30.07.2022 | 5 | 05.05.2022 | 5 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ковшар Роман Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00173583 | 20.06.2022 | 80633-Р-5215-АММ-03 | 0000314494 | Агрегат насосный Lowara NSCC 150-400/550X/Х45VCC4-ADV (5215-Р-002/A,B,C,D) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002739454 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1919382.54 | 7677530.16 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 427931 | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АММ | 17.10.2022 | 4 | 25.05.2022 | [16 empty] | 4 | 25.05.2022 | 4 | 03.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000463167 | Выключатель автоматический C60H-DC 1P 10kA 2А C 250В DC, A9N61502 | Шнайдер Электрик | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002730390 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 5880 | 5880 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171642 | ООО "ИЗП"-0419-21 | 80633-Р-5215-12-001-АГПТ_ИБ | 0000450070 | Герметик акриловый противопожарный СР-606, 580 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002723332 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1908 | 1908 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 04.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000450070 | Герметик акриловый противопожарный СР-606, 580 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002731547 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1908 | 3816 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 17.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000438990 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-96У (4х24)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002728316 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 52400 | 19335.6 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.10.2022 | 0.369 | 12.05.2022 | 0.369 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.369 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.369 | 10.08.2022 |  | 0.369 | 31.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000343698 | Тройник П 630x12-530x10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134915 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 30000 | 120000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164809 от 23.09.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 23.09.2022 | 4 | 23.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185158 | Исх. № 1608/5215-ЭО от 16.08.2022 | ТЗ по подключению освещения | 0000497742 | Выключатель накладной Schneider Electric Этюд 1 клавиша, цвет белый | ! Номенклатура для оприходования |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002938129 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 17.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 86.67 | 173.34 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭО | 13.01.2023 | 2 | 17.08.2022 | [16 empty] | 2 | 17.08.2022 | 2 | 23.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130525 | 0097-ООТД от 10.03.2021 | 80633-Р-5215-04 КИП | 0000359195 | Расходомер вихревой 5215-FT302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002658216 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146311 от 01.03.2022) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000416887 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535694 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 10 | 16.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 5 | 10.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000417179 | Задвижка клиновая DN200 PN16 L527 VG-ВB9 (80633-P-0000-03-VG-ВB9-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535703 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 13.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000399067 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138171 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 88595.45 | 8859.55 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164978 от 26.09.2022) | 16.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.1 | 26.09.2022 | 0.1 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139667 | ООО "ИЗП"-0355-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ2_л.1_АН 80633-Р-5215-07-001-КЖ2-АН л.1 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002252482 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 75000 | 28950 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 |  | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.11.2021 | 0.386 | 12.07.2021 | 0.386 | 12.07.2021 | [7 empty] | 0.386 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.386 | 06.08.2021 |  | 0.386 | 11.08.2021 | 0.096 | 24.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000439860 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 400-У45В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935421 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 21 | 16.08.2022 | 21 | 16.08.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 21 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159149 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-502-АТХ.ЗТП_ИА | 0000424013 | Детектор НКПВ 5215-GD-1 (80633-Р-5215-04-502-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002601295 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 22.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эрис КИП" | 29.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000258896 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670211 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.07.2022 | 194327.94 | 9716.4 | Дата окончания поставки по спецификации 21.07.2022 0:00:00 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 0.05 | 16.03.2022 | 0.05 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.05 | 02.08.2022 |  | 0.05 | 11.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000464730 | Лоток прямой лестничный НЛ20x5-П1,87 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729627 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 40 | 12.05.2022 | 40 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 40
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467491 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х65-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756961 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 08.11.2022 | 4 | 02.06.2022 | 4 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425796 | Термометр с гильзой 5215-TI323 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002601416 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154982 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0_ИА | 0000417190 | Кран шаровой DN20 PN16 L231 VB-ВВ1 (80633-P-0000-03-VB-ВВ1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754913 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 80 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154881 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 80 | 30.05.2022 | 80 | 30.05.2022 | [7 empty] | 80 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724560 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 12 | 11.05.2022 | 12 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734375 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000456806 | Отвод боковой НЛ-ОБ40 УХЛ1 (S=1,5 мм) толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723983 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 07.10.2022 | 4 | 11.05.2022 | 4 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000456806 | Отвод боковой НЛ-ОБ40 УХЛ1 (S=1,5 мм) толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734397 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 60 | 23.05.2022 | 60 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 60
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000316385 | Пена противопожарная универсальная CP660 INT 203517 | Огнеупорные материалы | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002755252 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4277 | 299390 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 70 | 01.06.2022 | 70 | 02.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000416851 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535699 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 21.04.2022 |  | 2 | 07.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000439856 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 400-У45 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935416 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 10 | 16.08.2022 | 10 | 16.08.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 10 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000405128 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670213 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 27.07.2022 | 130000 | 19500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.07.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 0.15 | 16.03.2022 | 0.15 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.15 | 25.07.2022 |  | 0.15 | 28.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000462155 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. ЛНМЗ 150х50-У45 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731723 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177108 | СИС-ИЗП-0044-22 | 5215 ТКП на ВРУ | 0000399411 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х35-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002777134 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1341570 | 6707.85 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 23.11.2022 | 0.005 | 24.06.2022 | [16 empty] | 0.005 | 27.06.2022 | 0.005 | 01.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000399411 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х35-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734354 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1341570 | 1529389.8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 1.14 | 20.05.2022 | 1.14 | 23.05.2022 | [7 empty] | 1.14 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002730395 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 153000 | 765 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 0.005 | 12.05.2022 | [16 empty] | 0.005 | 13.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734360 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 145350 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.95 | 20.05.2022 | 0.95 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.95 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.95 | 26.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000446270 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002888987 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161612 от 05.08.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 26 | 15.08.2022 | 26 | 05.08.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 26 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000221073 | Переход ПЭ-426х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739301 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 45000 | 180000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000233152 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670205 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 06.06.2022 | 881130.61 | 396508.77 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 0.45 | 16.03.2022 | 0.45 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.45 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 0.45 | 30.05.2022 |  | 0.45 | 14.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000233152 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734353 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 881130.61 | 317207.02 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.36 | 20.05.2022 | 0.36 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.36 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.36 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164401 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000441176 | Опора 219-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002667564 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Август 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 12 | 11.03.2022 | 12 | 14.03.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 12 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383812 | Опора 426-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638492 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 05.09.2022 | 3000 | 162000 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 54 | 22.02.2022 | 54 | 24.02.2022 | [7 empty] | 54 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 54 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000446125 | Лоток прямой лестничный НЛ40x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935406 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 410 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 410 | 16.08.2022 | 598 | 04.10.2022 | [7 empty] | 598 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 598 | 17.08.2022 |  | 410 | 04.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00177108 | СИС-ИЗП-0044-22 | 5215 ТКП на ВРУ | 0000480197 | Пункт распределительный ПР8503-1240-1УХЛ3 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002776298 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 198000 | 198000 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 19.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Иркутский завод электромонтажных изделий" | 08.07.2022 | 23.07.2022 | 1 | 08.07.2022 |  | 1 | 28.07.2022 | 1 | 01.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164401 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000441063 | Тройник П 426х12-377х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002667582 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Август 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.08.2022 | 4 | 11.03.2022 | 4 | 14.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464689 | Лоток прямой лестничный НЛ40х5-П1,87 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729592 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 262 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 262 | 12.05.2022 | 262 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 262
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464689 | Лоток прямой лестничный НЛ40х5-П1,87 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734394 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1800 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 1800 | 23.05.2022 | 1800 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1800
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000460761 | Заглушка торцевая ЗТ 150х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736096 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386884 | Манометр 5215-PG409 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002244008 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000461068 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е КВМ25 ЗГ | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002731538 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 09.10.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 3
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000416847 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535692 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 6 | 18.11.2021 | 6 | 19.11.2021 | [7 empty] | 6 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 6 | 21.04.2022 |  | 6 | 07.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000462086 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x25 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002734373 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 459000 | 27540 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.10.2022 | 0.06 | 20.05.2022 | 0.06 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000462086 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x25 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724040 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 459000 | 47736 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 22.09.2022 | 0.104 | 05.05.2022 | 0.104 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.104 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164401 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000441177 | Опора 630-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002667565 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Август 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 32 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 32 | 11.03.2022 | 32 | 14.03.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 32 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000475474 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х80-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935412 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 3 | 16.08.2022 | 3 | 16.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 3 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411546 | Щит управления вытяжным вентилятором VC-001 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478046 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467533 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х65-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756960 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 08.11.2022 | 4 | 02.06.2022 | 4 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137855 | 0237-ООТД от 20.05.2021 | 80633-Р-5215-05-411-ЭТ.ОЛ_ИБ | 0000383961 | Пост управления 5215-Р-003A-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002236987 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162439 | 0037-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-5215-04-701-АТХ.ОЛ_ИА | 0000435795 | Коробка соединительная 5215-01JBEi02 (80633-Р-5215-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002629010 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.02.2022 |  |  | 000030464 | Прочее | 02.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00140811 | 0311-ООТД от 20.07.2021 | 80633-Р-5215-05-202/204/205/206/207/208/209-ЭТ.ОЛ | 0000391397 | Щит распределительный 0,4 кВ 5215-USB-01 (80633-Р-5215-05-209-ЭТ.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002273409 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.03.2023 0:00:00 |  | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАР" | 21.09.2022 | 10.03.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164401 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000441074 | Фланец 80-10-11-1-B-09Г2С-IV-89х3,5 ГОСТ 33259-2015 с СЭП | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002667583 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.08.2022 | 3 | 11.03.2022 | 12 | 29.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000475457 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 400х80-У45 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935413 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 10 | 16.08.2022 | 10 | 16.08.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 10 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411552 | Щит управления кондиционерами 5215-LP-010 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ10) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478049 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383548 | Опора 57-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638481 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 07.09.2022 | 1800 | 21600 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 12 | 22.02.2022 | 12 | 24.02.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 12 | 22.08.2022 |  | 12 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165881 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-001-ЭО | 0000444111 | Щит освещения 0,4 кВ 5215-NLP-03 (80633-P-5215-05-001-ЭО.ОЛ5) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002668719 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 1 | 16.03.2022 | 1 | 17.03.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167694 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002687356 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.08.2022 | 10 | 28.03.2022 | 10 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137855 | 0237-ООТД от 20.05.2021 | 80633-Р-5215-05-411-ЭТ.ОЛ_ИБ | 0000383965 | Пост управления 5215-Р-003D-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002236990 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000464285 | Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК с комплектацией (конфигурация DN65) | Щиты пожарные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | компл | 002730558 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 12.12.2022 | 16 | 13.05.2022 | 16 | 16.05.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 16
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464729 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 200-У90 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734389 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000464729 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 200-У90 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729626 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 6 | 12.05.2022 | 6 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000435549 | Видеокамера HikVision DS-2CD3726G2T-IZS | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002723781 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 40000 | 200000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 30.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО | 30.11.2022 | 5 | 04.05.2022 | 5 | 05.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 5 | 05.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172765 | Гандива 343014 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АПТ_ИД | 0000232573 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002732403 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 69580 | 89062.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 14.10.2022 | 1.28 | 16.05.2022 | 1.28 | 17.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1.28
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000232573 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002731542 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 69580 | 7445.06 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 13.10.2022 | 0.107 | 16.05.2022 | 0.107 | 17.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.107
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000449042 | Тройник П 1-21,3х3,2-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134895 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 3500 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164803 от 23.09.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ГПТ |  | 2 | 23.09.2022 | 2 | 23.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171642 | ООО "ИЗП"-0419-21 | 80633-Р-5215-12-001-АГПТ_ИБ | 0000450117 | Модуль уплотнительный CFS-T 20/0+5-12, 2014596 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002723334 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 805.2 | 3220.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 26.09.2022 | 4 | 04.05.2022 | 4 | 05.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935401 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 29 | 16.08.2022 | 29 | 16.08.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 29 | 01.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002725810 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 10.10.2022 | 18 | 11.05.2022 | 18 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 18
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182718 |  | ТЗ освещение 5215 | 0000119205 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 4х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002874306 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 2016751.26 | 181507.61 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭО | 03.01.2023 | 0.09 | 03.08.2022 | [16 empty] | 0.09 | 03.08.2022 | 0.09 | 08.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181384 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ_И3 | 0000495834 | Опора 76-КХ-АС12-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002846997 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | ТМ | 11.12.2022 | 4 | 27.07.2022 | 4 | 28.07.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000458387 | Заглушка декоративная MQZ-E21 370598 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002722680 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 25.09.2022 | 12 | 05.05.2022 | 12 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000297662 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734363 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 341393.31 | 34139.33 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.1 | 20.05.2022 | 0.1 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.1 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173515 |  | 80633-Р-5215-10-001-ВК_ИВ | 0000409831 | Заглушка 1-100-0,6-Ст.20-6 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739009 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 30.06.2022 | 14.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267457 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 8 | 16.07.2021 | 8 | 19.07.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 8 | 18.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425586 | Термометр с гильзой 5215-TI318 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002601411 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185158 | Исх. № 1608/5215-ЭО от 16.08.2022 | ТЗ по подключению освещения | 0000497713 | Коробка распределительная открытая Экопласт D80х40 мм 4 ввода IP44 цвет серый | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002938132 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 17.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 41.67 | 1666.8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭО | 13.01.2023 | 40 | 17.08.2022 | [16 empty] | 40 | 17.08.2022 | 20 | 23.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00181384 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ_И3 | 0000495823 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-10 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002846204 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | ТМ | 26.01.2023 | 3 | 26.07.2022 | 3 | 27.07.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 3
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00134837 | 0179-ООТД от 12.04.2021 | 80633-Р-5215-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000374678 | Пост сварочный 5215-WP-03 | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002215171 | 08.05.2021 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.10.2021 | 1 | 11.05.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467521 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х65-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756963 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 08.11.2022 | 4 | 02.06.2022 | 4 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000407990 | Стойка кабельная СТ-180-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724556 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 5 | 11.05.2022 | 5 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142353 | ООО "ИЗП"-0536-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_И1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002288319 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 110000 | 5720 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 11.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.12.2021 | 0.052 | 11.08.2021 | 0.052 | 12.08.2021 | [7 empty] | 0.052 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.052 | 30.09.2021 |  | 0.052 | 15.10.2021 | 0.052 | 11.12.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144534 | ООО "ИЗП"-0732-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ2_И1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002329851 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 75000 | 52125 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.12.2021 | 0.695 | 31.08.2021 | 0.695 | 01.09.2021 | [7 empty] | 0.107 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.695 | 10.11.2021 |  | 0.695 | 17.12.2021 | 0.107 | 11.12.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144534 | ООО "ИЗП"-0732-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ2_И1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002329851 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 75000 | 52125 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.12.2021 | 0.695 | 31.08.2021 | 0.695 | 01.09.2021 | [7 empty] | 0.588 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 0.695 | 10.11.2021 |  | 0.695 | 17.12.2021 | 0.107 | 11.12.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00163711 | 15.02.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ | 0000349371 | Труба тип 3-630х10-К50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002721163 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 85310.65 | 4692.09 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.09.2022 | 0.055 | 28.04.2022 | [16 empty] | 0.055 | 28.04.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000349371 | Труба тип 3-630х10-К50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002560502 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 70000 | 2964710 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138521 от 28.11.2021) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 42.353 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 42.353 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 42.353 | 27.12.2021 |  | 42.353 | 18.01.2022 | 40.553 | 27.04.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000416891 | Задвижка клиновая DN800 PN16 L1000 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535698 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 15.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.05.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 1 | 24.06.2022 |  | 1 | 21.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165881 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-001-ЭО | 0000444110 | Щит освещения 0,4 кВ 5215-ELP-02 (80633-P-5215-05-001-ЭО.ОЛ4) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002668718 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 1 | 16.03.2022 | 1 | 17.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000488177 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х2) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002854874 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 66.51 | 1529.73 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160550 от 28.07.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 23 | 28.07.2022 | 23 | 28.07.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "Ю-Сеал" | 20.05.2022 | 29.07.2022 | 23 | 29.06.2022 |  | 23 | 29.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174966 | Исх. № 0106/5215 - ТМ (Труба) от 01.06.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000267283 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002756286 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 72239.2 | 162610.44 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 437755 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 2.251 | 02.06.2022 | [16 empty] | 2.251 | 02.06.2022 | 2.226 | 19.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467433 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002736102 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 832580 | 83258 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 0.1 | 20.05.2022 | 0.1 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00166537 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-002-ЭО | 0000444123 | Светильник светодиодный линейный SLICK.PRS ECO LED 45 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002674941 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 5400 | 356400 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 66 | 15.03.2022 | 132 | 26.05.2022 | [7 empty] | 66 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383580 | Отвод П90 377х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267462 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 15761 | 252176 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 16 | 16.07.2021 | 16 | 19.07.2021 | [7 empty] | 16 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 16 | 05.05.2022 |  | 16 | 28.07.2022 | 4 | 07.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411549 | Щит управления вытяжным вентилятором AVC-001 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ8) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002478045 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000417187 | Клапан обратный поворотный DN150 PN16 L605 VCS-ВB9 (80633-P-0000-03-VC-ВВ9-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535711 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467509 | Лоток угловой горизонтальный для поворота на 90 град. НЛП 100х65 У90 УХЛ1 (S=1,0 мм), горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756958 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 08.11.2022 | 6 | 02.06.2022 | 6 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137855 | 0237-ООТД от 20.05.2021 | 80633-Р-5215-05-411-ЭТ.ОЛ_ИБ | 0000383956 | Пост управления 5215-Р-002А-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002236983 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000465034 | Крышка лотка углового горизонтального для поворота трассы КЛЗ 100 У90 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734387 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000451240 | Кабель монтажный 8х2х1,0 нг(А)-LS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002684377 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 397000 | 47640 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 19.08.2022 | 0.12 | 23.03.2022 | 0.12 | 24.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.12
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142443 | 10.08.2021 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002289365 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 12.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 131040 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 231769¶ | 11.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.01.2022 | 1.872 | 12.08.2021 | [16 empty] | 1.872 | 12.08.2021 | 1.872 | 13.08.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425809 | Термометр с гильзой 5215-TI002R (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002601422 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002267487 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 1200 | 1200 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 6 шт. на 1 шт. | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2021 | 1 | 16.07.2021 | 12 | 05.08.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 6 | 27.10.2021 |  | 1 | 12.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731721 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.10.2022 | 48 | 23.05.2022 | 48 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 48
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728318 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 54 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 54 | 11.05.2022 | 54 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 54
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730400 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 6 | 12.05.2022 | 6 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000382791 | Опора 159-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638487 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 07.09.2022 | 2700 | 48600 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 18 | 22.02.2022 | 18 | 24.02.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 18 | 22.08.2022 |  | 18 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000458988 | Шайба 10,5х40х3 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184517 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002722685 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 25.09.2022 | 24 | 05.05.2022 | 24 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000281451 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734346 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 200523.82 | 22057.62 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.11 | 20.05.2022 | 0.11 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.11 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172765 | Гандива 343014 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АПТ_ИД | 0000441881 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002732402 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 132110 | 136073.3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 14.10.2022 | 1.03 | 16.05.2022 | 1.03 | 17.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1.03
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000441881 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002731541 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 132110 | 100932.04 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 13.10.2022 | 0.764 | 16.05.2022 | 0.764 | 17.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.764
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00177388 | 0671-ООТД от 22.06.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭГ | 0000481670 | Ящик с заземляющей шиной ЯЗШ (80633-Р-5215-05-001-ЭГ.ОЛ.ЯЗШ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002779356 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 21.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177108 | СИС-ИЗП-0044-22 | 5215 ТКП на ВРУ | 0000233143 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002794914 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1289750.41 | 116077.54 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 12.12.2022 | 0.09 | 14.07.2022 | 0.09 | 15.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.09
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000221064 | Переход ПЭ-325х8-273х7-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739300 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 4605 | 18420 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165246 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000441067 | Фланец 20-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV ГОСТ 33259-2015-25х3,5 ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002683770 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.08.2022 | 7 | 23.03.2022 | 7 | 24.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 7 | 03.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000250497 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 14x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002736143 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 168520 | 362318 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 2.15 | 20.05.2022 | 2.15 | 23.05.2022 | [7 empty] | 2.15 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00132357 | 0147-ООТД от 30.03.2021 | 80633-P-5215-05-101/121/131/301-ЭТ.ОЛ | 0000365668 | Устройство распределительное низкого напряжения 5215-LVSWG-01 ( 80633-P-5215-05-101-ЭТ.ОЛ ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002192994 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 07.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.09.2021 | 1 | 14.04.2021 | 1 | 15.04.2021 | К-261 -21 | Торг | К-261 -21 | 13.04.2021 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411524 | Щит управления приточной установкой 5215-LP-001А/В (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002488714 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000204782 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х120-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734368 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3288517.52 | 1183866.31 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.36 | 20.05.2022 | 0.36 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.36 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.36 | 02.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467514 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х65 У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756959 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 08.11.2022 | 8 | 02.06.2022 | 8 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165881 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-001-ЭО | 0000444109 | Щит освещения 0,4 кВ 5215-NLP-02 (80633-P-5215-05-001-ЭО.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002668717 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 1 | 16.03.2022 | 1 | 17.03.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464697 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 50 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002727957 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.10.2022 | 32 | 11.05.2022 | 32 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 32
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464697 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 50 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734396 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 40 | 23.05.2022 | 40 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 40
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000399413 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х50-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734355 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2418055.4 | 2962117.87 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 1.225 | 20.05.2022 | 1.225 | 23.05.2022 | [7 empty] | 1.225 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002726433 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 06.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 104818.04 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 05.10.2022 | 0.37 | 06.05.2022 | 0.37 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.37 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.37 | 10.08.2022 |  | 0.37 | 31.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000458576 | Хомут трубный MP-U-I 57-62 2" M8/10 335683 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002729839 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180810 | 0700-ООТД от 01.07.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ | 0000494556 | Кран шаровой DN15 PN16 L160 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002833262 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731727 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.10.2022 | 29 | 23.05.2022 | 29 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 29
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728322 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 32 | 11.05.2022 | 32 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 32
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730410 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736090 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723982 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 470 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 07.10.2022 | 470 | 11.05.2022 | 470 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 470
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734393 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 4200 | 23.05.2022 | 4200 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4200
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724042 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 07.10.2022 | 36 | 11.05.2022 | 36 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 36
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172765 | Гандива 343014 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АПТ_ИД | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002732410 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 19.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000233149 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734345 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 119178.26 | 117986.48 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.99 | 20.05.2022 | 0.99 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.99 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000224919 | Шкаф напольный 42U 600х800 мм две перфорированные двери крыша укомплектована вводом и заглушками R5IT4268PF | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002723793 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 24.12.2022 | 61861.82 | 61861.82 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 16.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161796 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435214 | Система электрообогрева кровли и водостоков насосной технической и противопожарной воды тит. 5215 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002623490 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000446294 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935396 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162179 от 16.08.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 36 | 16.08.2022 | 36 | 16.08.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 36 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171746 | ООО "ИЗП"-1588-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО3.СО_ИБ | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723992 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 23.02 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 22.09.2022 | 0.002 | 05.05.2022 | 0.002 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173515 |  | 80633-Р-5215-10-001-ВК_ИВ | 0000069991 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В 20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002739007 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 43330.6 | 32584.61 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.10.2022 | 0.752 | 23.05.2022 | 0.752 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.752 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000439820 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935407 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 11 | 16.08.2022 | 11 | 16.08.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 11 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171746 | ООО "ИЗП"-1588-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО3.СО_ИБ | 0000280250 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х4 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723990 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 28987 | 57.97 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 22.09.2022 | 0.002 | 05.05.2022 | 0.002 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171746 | ООО "ИЗП"-1588-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО3.СО_ИБ | 0000438853 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002723973 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 01.05.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО | 17.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411527 | Щит управления приточной установкой 5215-LP-003А/В (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002488712 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000335875 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/С355-5 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002734052 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 70700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.09.2022 | 0.707 | 17.05.2022 | 0.707 | 18.05.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383781 | Переход ПЭ 219х10-159х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267476 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 1 | 16.07.2021 | 1 | 19.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 1 | 22.03.2022 |  | 1 | 21.06.2022 | 1 | 22.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000435589 | Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети Osnovo SP-IP/100PD | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002723787 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 6000 | 42000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 30.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО | 16.09.2022 | 7 | 04.05.2022 | 7 | 05.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 7 | 05.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693973 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48342.43 | 91415.54 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149286 от 29.03.2022) | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.891 | 29.03.2022 | 1.891 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1.891 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174966 | Исх. № 0106/5215 - ТМ (Труба) от 01.06.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002756285 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 63415.06 | 103937.28 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 437755 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 1.639 | 02.06.2022 | [16 empty] | 1.639 | 02.06.2022 | 1.48 | 19.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693953 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 151700 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149268 от 29.03.2022) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.517 | 29.03.2022 | 1.517 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1.517 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000422264 | Опора 377-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638491 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 12 | 22.02.2022 | 12 | 24.02.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 12 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411547 | Щит управления вытяжным вентилятором VC-002 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002478047 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935419 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 3 | 16.08.2022 | 3 | 16.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 3 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755736 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 4 | 02.06.2022 | 4 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000458311 | Анкер-шпилька HSA M10x68 5/-/- 2004127 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002722689 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 24.07.2022 | 24 | 05.05.2022 | 24 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171642 | ООО "ИЗП"-0419-21 | 80633-Р-5215-12-001-АГПТ_ИБ | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723331 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 35776.69 | 357.77 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 30.09.2022 | 0.01 | 04.05.2022 | 0.01 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172765 | Гандива 343014 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АПТ_ИД | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002732406 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 35776.69 | 3577.67 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 14.10.2022 | 0.1 | 16.05.2022 | 0.1 | 17.05.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172670 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-22 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АУПС_ИГ | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002731545 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 35776.69 | 1073.3 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 13.10.2022 | 0.03 | 16.05.2022 | 0.03 | 17.05.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724879 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 35776.69 | 1788.83 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 05.10.2022 | 0.05 | 05.05.2022 | 0.05 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000513710 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 3,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144480 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165499 от 03.10.2022) | 30.04.2022 |  |  | 000030236 | КИТСО |  | 15 | 03.10.2022 | 15 | 03.10.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002722684 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 25.09.2022 | 28 | 05.05.2022 | 28 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723985 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 07.10.2022 | 60 | 11.05.2022 | 60 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 60
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734399 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 40 | 23.05.2022 | 40 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 40
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000210709 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670203 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.07.2022 | 88595.45 | 14175.27 | Дата окончания поставки по спецификации 21.07.2022 0:00:00 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 0.16 | 16.03.2022 | 0.16 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.16 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.16 | 02.08.2022 |  | 0.16 | 11.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467494 | Лоток тройниковый НЛП 400х65-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002756956 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 08.11.2022 | 30 | 02.06.2022 | 30 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 30
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411521 | Кондиционер 5215-KV/KN-003-005 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002488720 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 26.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00156985 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ.1.ОЛ7_ИВ | 0000411521 | Кондиционер 5215-KV/KN-003-005 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.1.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002578889 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 03.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.05.2022 | 2 | 03.12.2021 | 2 | 06.12.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002646411 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.07.2022 | 1.996 | 18.02.2022 | 1.996 | 21.02.2022 | [7 empty] | 1.996 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181384 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ_И3 | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002845951 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.11 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | ТМ | 07.12.2022 | 0.105 | 27.07.2022 | 0.105 | 28.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.105
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000443181 | Соединитель лотковый СЛ240х65 мм горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002723981 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 470 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 07.10.2022 | 470 | 11.05.2022 | 470 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 470
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000443181 | Соединитель лотковый СЛ240х65 мм горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724041 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 07.10.2022 | 36 | 11.05.2022 | 36 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 36
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162433 | 0037-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-5215-04-703-ATX.ОЛ | 0000436581 | Шкаф КИП обогреваемый 5215-РТ301 (80633-Р-5215-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002628973 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 02.02.2022 |  |  | 000030464 | Прочее | 02.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670202 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 06.06.2022 | 251000 | 451800 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 1.8 | 16.03.2022 | 1.8 | 17.03.2022 | [7 empty] | 1.8 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 1.8 | 30.05.2022 |  | 1.8 | 14.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734343 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 251000 | 173190 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.69 | 20.05.2022 | 0.69 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.69 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464679 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 400-У90 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729588 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 20 | 12.05.2022 | 20 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 20
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000375890 | Кабель NIKOLAN U/UTP кат.5e, 24 AWG 4 пары одножильный внутренний LSZH оранжевый, NKL 4100C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002730397 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 130200 | 17577 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 0.135 | 12.05.2022 | 0.135 | 13.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.135
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136999 | №2 от 28.05.2021г | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002231172 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 6545 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0032-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={2DD48FE3-8ABC-4739-904A-7CFE3DA1E011}&ShowPanels=2048&¶ | 07.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.11.2021 | 0.119 | 08.06.2021 | [16 empty] | 0.119 | 08.06.2021 | 0.119 | 11.08.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000435708 | Модуль потолочный 4 вентилятора с термостатом для крыши 600 RAL7011, R5VSIT6004FT | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002723796 | 30.04.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 08.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383181 | Отвод П90 219х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267461 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2300 | 25300 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 11 | 16.07.2021 | 11 | 19.07.2021 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 11 | 05.05.2022 |  | 11 | 28.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464682 | Разделитель лотковый РЛ 2000x65 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729591 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 58 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 58 | 12.05.2022 | 58 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 58
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464682 | Разделитель лотковый РЛ 2000x65 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734391 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 140 | 23.05.2022 | 140 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 140
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167694 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000446917 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002687351 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 650000 | 97500 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.08.2022 | 0.15 | 28.03.2022 | 0.15 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000446242 | Разделитель лотковый РЛ 3000х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730405 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 6 | 12.05.2022 | 6 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000463148 | Коммутатор Catalyst C9300L-48P-4G-E, Network Essentials,4x1GE Uplinks в комплекте: | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002730525 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425781 | Термометр с гильзой 5215-TI320 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002601413 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000357848 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х50-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138210 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2907060 | 1860518.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164999 от 26.09.2022) | 16.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.64 | 27.09.2022 | 0.64 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.64 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.64 | 29.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147211 | 2021.09.10 №0413-ООТД | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С2_ИА | 0000405116 | Затвор дисковый DN50 PN16 L144 (80633-Р-5215-03-901-АММ.ОЛ VBF-A1B1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002420510 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 27.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.04.2022 | 31.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383197 | Переход ПК 108х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267468 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 5 | 16.07.2021 | 5 | 19.07.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 5 | 18.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000266516 | Опора 426-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003041520 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3000 | 15000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163055 от 31.08.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 31.08.2022 | 5 | 31.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 5 | 30.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411551 | Щит управления кондиционерами 5215-LP-009 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ9) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002478048 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386879 | Манометр 5215-PG404 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002244003 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383795 | Тройник П 219х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267482 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 5400 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 1 | 16.07.2021 | 1 | 19.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00166788 | ООО "ИЗП"-1585-21 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000113613 | Считыватель регистрационный LECTUS duo 3000 C (ARD-AYBS6260) | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002796131 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.02.2023 | 10 | 14.07.2022 | 10 | 15.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000443045 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. ЛПМЗ 150х50-У45 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728323 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000094551 | Отвод 60-630х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002267465 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 27.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 30357 | 303570 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.12.2021 | 10 | 27.07.2021 | 10 | 28.07.2021 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 10 | 18.06.2022 |  | 2 | 24.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00142350 | 0344-ООТД от 05.08.2021 | 80633-Р-5215-06-001-МР.ОЛ | 0000394122 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 5,0 т (80633-Р-5215-06-001-МР.ОЛ) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002288303 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | 14.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 10.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.01.2022 | 1 | 14.08.2021 | 1 | 16.08.2021 | К-394 -21 | Формирование протокола | К-394 -21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00142350 | 0344-ООТД от 05.08.2021 | 80633-Р-5215-06-001-МР.ОЛ | 0000394122 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 5,0 т (80633-Р-5215-06-001-МР.ОЛ) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002389654 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 10.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 07.02.2022 | 1 | 13.09.2021 | 1 | 14.09.2021 | К-394 -21 | Формирование протокола | К-394 -21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000462081 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002734371 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 220000 | 41800 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.10.2022 | 0.19 | 20.05.2022 | 0.19 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.19 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000462081 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724038 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 220000 | 26400 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 22.09.2022 | 0.12 | 05.05.2022 | 0.12 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.12 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000446665 | Заглушка торцевая ЗТ 50х50 УХЛ1 50х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736097 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00166537 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-002-ЭО | 0000444099 | Светильник светодиодный взрывозащищенный поз. 1.1 (80633-P-5215-05-002-ЭО.ЗТП) | Светильники различного назначения (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002674938 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 18000 | 666000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 37 | 15.03.2022 | 37 | 16.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 37
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000111230 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002734369 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 244310 | 34203.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.14 | 20.05.2022 | 0.14 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.14 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.14 | 05.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130525 | 0097-ООТД от 10.03.2021 | 80633-Р-5215-04 КИП | 0000359198 | Преобразователь давления 5215-PT410 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657727 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146270 от 01.03.2022) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383576 | Отвод П90 325х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002638451 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 03.10.2022 | 1500 | 37500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 25 | 22.02.2022 | 25 | 24.02.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 10 | 29.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167694 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002687352 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 530 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.08.2022 | 530 | 28.03.2022 | 530 | 29.03.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 530
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730406 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411560 | Щит распределения сигналов 5215-LPSD-011 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.2.ОЛ11) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002478044 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755738 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 4 | 02.06.2022 | 4 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172765 | Гандива 343014 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АПТ_ИД | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002732409 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 19.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730407 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772788 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.05.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 12 | 20.06.2022 | 12 | 21.06.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 12
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724559 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 52 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 52 | 11.05.2022 | 52 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 52
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000389532 | Швеллер 12П ГОСТ 8240-97/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002768824 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 110000 | 13750 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156373 от 15.06.2022) | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.125 | 16.06.2022 | 0.125 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.125 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.125 | 09.06.2022 |  | 0.125 | 21.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000416758 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535701 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 26.04.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383549 | Опора 89-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638483 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 07.09.2022 | 1800 | 30600 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 17 | 22.02.2022 | 17 | 24.02.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 17 | 22.08.2022 |  | 17 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000481691 | Накладка соединительная для крышки 400 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002935423 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 68 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 68 | 16.08.2022 | 68 | 16.08.2022 | [7 empty] | 68 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 68 | 09.08.2022 |  | 68 | 21.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000218785 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002670215 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 74048.93 | 17031.25 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 01.08.2022 | 0.23 | 16.03.2022 | 0.23 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.23 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136999 | №2 от 28.05.2021г | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002231174 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 1481410 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0032-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={2DD48FE3-8ABC-4739-904A-7CFE3DA1E011}&ShowPanels=2048&¶ | 07.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.10.2021 | 21.163 | 08.06.2021 | [16 empty] | 21.163 | 08.06.2021 | 21.163 | 17.06.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383216 | Тройник П 57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267479 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 6 | 16.07.2021 | 6 | 19.07.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 6 | 05.05.2022 |  | 6 | 28.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425539 | Термометр с гильзой 5215-TI313 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002601406 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000446452 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724563 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 64 | 11.05.2022 | 64 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 64
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000422262 | Опора 159-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638488 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 23 | 22.02.2022 | 23 | 24.02.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 23 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154982 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0_ИА | 0000417193 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB1 (80633-P-0000-03-VBI-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535774 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 14 | 18.11.2021 | 14 | 19.11.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 14 | 26.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000513706 | Патч-корд UTP4 cat 5е, 0,5 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144486 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 350 | 16450 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165504 от 03.10.2022) | 11.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 47 | 03.10.2022 | 47 | 03.10.2022 | [7 empty] | 47 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464675 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. ЛПМЗ 400х65-У45В УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729856 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425808 | Термометр с гильзой 5215-TI001R (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002601421 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00132064 | 0145-ООТД от 30.03.2021 | 80633-Р-5215-05-601 / 901 / 501-ЭТ.ОЛ | 0000365251 | Установка компенсации реактивной мощности АКУ-НЗК-10,5-750-250-УХЛ3-IP31 | Батареи конденсаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002557985 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Май 2022 г. | 04.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 | на основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000138314 от 26.11.2021) | 05.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 2 | 29.11.2021 | 2 | 26.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Новосибирский завод конденсаторов" | 19.11.2021 | 01.05.2022 | 2 | 27.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185158 | Исх. № 1608/5215-ЭО от 16.08.2022 | ТЗ по подключению освещения | 0000497712 | Розетка накладная Schneider Electric Этюд с заземлением со шторками цвет белый | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002938133 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 17.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 101.67 | 1016.7 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭО | 13.01.2023 | 10 | 17.08.2022 | [16 empty] | 10 | 17.08.2022 | 6 | 23.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000282058 | Отвод П90-1-33,7х3,2 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002724870 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 350 | 1050 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 19.09.2022 | 3 | 05.05.2022 | 3 | 06.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000409921 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670206 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 338000 | 777400 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 2.3 | 16.03.2022 | 2.3 | 17.03.2022 | [7 empty] | 2.3 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 2.3 | 23.06.2022 |  | 2.3 | 30.06.2022 | 0.141 | 17.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000409921 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734358 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 338000 | 101400 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.3 | 20.05.2022 | 0.3 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.3 | 26.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00176765 |  | 80633-Р-5215-07-001-КЖ0 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | кг | 002773067 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 36.99 | 36990 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.11.2022 | 1000 | 20.06.2022 | [16 empty] | 1000 | 20.06.2022 | 1000 | 20.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00176765 |  | 80633-Р-5215-07-001-КЖ0 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | кг | 002782157 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 36.99 | 9247.5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.11.2022 | 250 | 29.06.2022 | [16 empty] | 250 | 29.06.2022 | 250 | 30.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00176765 |  | 80633-Р-5215-07-001-КЖ0 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | кг | 002785927 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 04.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 36.99 | 3699 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.11.2022 | 100 | 04.07.2022 | [16 empty] | 100 | 04.07.2022 | 100 | 04.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411520 | Кондиционер 5215-KV/KN-001-002 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.1.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002488721 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 26.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00156977 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ.1.ОЛ6_ИВ | 0000411520 | Кондиционер 5215-KV/KN-001-002 (80633-Р-5215-10-001-ОВ.1.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002578879 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 03.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000509462 | Тройник П 820х20-426х12-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134916 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164809 от 23.09.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 23.09.2022 | 4 | 23.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137855 | 0237-ООТД от 20.05.2021 | 80633-Р-5215-05-411-ЭТ.ОЛ_ИБ | 0000383941 | Пост управления 5215-Р-001D-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002236980 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000343722 | Заглушка фланцевая 1-15-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638468 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1800 | 5400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00138749 | 0271-ООТД от 11.06.2021 | 80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ 80633-Р-5215-04-405-АТХ.ОЛ | 0000386878 | Манометр 5215-PG403 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002244002 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158557 | 15.10.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС2_ИБ | 0000420569 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF 1х2х1,0 Пс | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002595839 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.05.2022 | 0.014 | 27.12.2021 | 0.028 | 12.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.014
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164401 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000441174 | Опора 76-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002667568 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Август 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 36 | 11.03.2022 | 36 | 14.03.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 36 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165885 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-Р-5215-05-003-ЭО | 0000444117 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6\DSA1MBNS\NA1MBNS\LT-B-TS1MBN (80633-Р-5215-05-003-ЭО.ЗТП_ИА) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002668742 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 130 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 130 | 16.03.2022 | 130 | 17.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 130
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173515 |  | 80633-Р-5215-10-001-ВК_ИВ | 0000440118 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002739006 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 91400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.09.2022 | 0.914 | 23.05.2022 | 0.914 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.914 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425588 | Термометр с гильзой 5215-TI319 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002601412 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000446285 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 100х100-45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002888993 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161612 от 05.08.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 36 | 15.08.2022 | 36 | 05.08.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 36 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000416888 | Задвижка клиновая DN500 PN16 L700 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535697 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 15.05.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 15.05.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 5 | 05.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000416781 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535693 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 21.04.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000444181 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 50х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730409 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162233 | 0065-ООТД от 18.01.2022 | 80633-Р-5215-04-703-АТХ.ОЛ_ИА | 0000435775 | Шкаф КИП обогреваемый 5215-PT002R (80633-Р-5215-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002627537 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 31.01.2022 |  |  | 000030464 | Прочее | 30.06.2022 | 1 | 02.02.2022 | 1 | 03.02.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464681 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. КЛЗ 400-У45В УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729590 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 10 | 12.05.2022 | 10 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137855 | 0237-ООТД от 20.05.2021 | 80633-Р-5215-05-411-ЭТ.ОЛ_ИБ | 0000383964 | Пост управления 5215-Р-003C-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002236989 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723797 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 116000 | 88972 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 01.10.2022 | 0.767 | 05.05.2022 | 0.767 | 06.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.767
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166788 | ООО "ИЗП"-1585-21 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002677432 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 116000 | 37120 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 17.08.2022 | 0.32 | 18.03.2022 | 0.32 | 21.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.32
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000446262 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК100-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002888989 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161612 от 05.08.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 24 | 15.08.2022 | 24 | 05.08.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 24 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000452179 | Уголок опорный H=50 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736098 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000417182 | Клапан запорный DN25 PN16 L245 VGL-ВB9 (80633-P-0000-03-VGL-ВB9-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535707 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 18 | 18.11.2021 | 18 | 19.11.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "ВАРК" | 25.05.2022 | 02.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137855 | 0237-ООТД от 20.05.2021 | 80633-Р-5215-05-411-ЭТ.ОЛ_ИБ | 0000383940 | Пост управления 5215-Р-001А-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002236979 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464728 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 200х65-У90 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734381 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000464728 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛПМЗ 200х65-У90 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729877 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000117726 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5x4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002723798 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 84898 | 2122.45 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 27.09.2022 | 0.025 | 05.05.2022 | 0.025 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.025 | 05.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00137855 | 0237-ООТД от 20.05.2021 | 80633-Р-5215-05-411-ЭТ.ОЛ_ИБ | 0000383959 | Пост управления 5215-Р-001C-SB | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002236985 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.11.2021 | 1 | 18.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000415884 | Крышка к лотку тройниковому НЛК 400-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755734 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 30 | 02.06.2022 | 30 | 03.06.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 30
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000458598 | Хомут MP-P 75-82 "21/2" 2167456 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729840 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 08.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000445180 | Крепление приварное для профилей BPL-41/BPM-41/BPD-41, не оцинкованное | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734377 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 648 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 648 | 23.05.2022 | 648 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 648
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000462721 | Шкаф сетевой для серверов Rittal VX IT 5330.113 с вентилируемыми дверьми, с 19" профильными шинами, standard 600x2000x800 42U в комплекте | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002730528 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 14.12.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергоимпульс" | 05.09.2022 | 14.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00132064 | 0145-ООТД от 30.03.2021 | 80633-Р-5215-05-601 / 901 / 501-ЭТ.ОЛ | 0000365241 | Система оперативного постоянного тока (80633-Р-5215-05-601-ЭТ.ОЛ) | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002190294 | 05.04.2021 | 05.04.2021 | 08.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 240603 | 481206 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 05.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.09.2021 | 2 | 08.04.2021 | 4 | 19.05.2022 | К-184-22 | На согласовании | К-184-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000253398 | Труба 28х3,5 ГОСТ 8734-75/В-20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002724869 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.03 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 15.09.2022 | 0.026 | 05.05.2022 | 0.026 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.026 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464661 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х65х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729852 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464661 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х65х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734379 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 50 | 23.05.2022 | 50 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 50
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000464661 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х65х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729876 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 18 | 23.05.2022 | 18 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 18
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00132357 | 0147-ООТД от 30.03.2021 | 80633-P-5215-05-101/121/131/301-ЭТ.ОЛ | 0000365671 | Устройство распределительное 5215-MVSWG-01 ( 80633-Р-5215-05-301-ЭТ.ОЛ ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002613927 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 39000000 | 39000000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000142472 от 13.01.2022) | 07.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 1 | 13.01.2022 | 1 | 13.01.2022 | К-233 -21 | Исполнено | К-233 -21 | 12.04.2021 | 15.12.2021 | 12.01.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383582 | Отвод П90 426х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002638453 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 8 | 22.02.2022 | 36 | 24.02.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383582 | Отвод П90 426х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267463 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 42000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 28 | 16.07.2021 | 28 | 19.07.2021 | [7 empty] | 28 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 28 | 09.05.2022 |  | 28 | 22.06.2022 | 28 | 11.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181384 |  | 80633-Р-5215-06-001-ТМ_И3 | 0000383582 | Отвод П90 426х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002844820 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | ТМ | 22.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165246 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000441179 | Опора 38-ХБ-Б-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002683767 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 03.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.08.2022 | 7 | 23.03.2022 | 7 | 24.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 7 | 24.08.2022 |  | 7 | 15.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000383172 | Отвод П90 57х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002638445 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 20 | 24.02.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000383172 | Отвод П90 57х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002267455 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 28500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2021 | 19 | 16.07.2021 | 19 | 19.07.2021 | [7 empty] | 19 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 19 | 18.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147211 | 2021.09.10 №0413-ООТД | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С2_ИА | 0000405607 | Втулка соединительная ВСЭ-А-89х3,5 ТУ 14-2Р-387-2011 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002468434 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Январь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 88 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.03.2022 | 88 | 12.10.2021 | 88 | 13.10.2021 | [7 empty] | 88 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 88 | 04.07.2022 |  | 88 | 21.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467451 | Кабель КГ 5х16-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002736104 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 1212020 | 121202 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 08.10.2022 | 0.1 | 20.05.2022 | 0.1 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167396 | ООО ИЗП-1881-21 | 80633-Р-5215-05-001.2-ЭК_ИВ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002935405 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4449 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162181 от 16.08.2022) | 21.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 4449 | 16.08.2022 | 4449 | 16.08.2022 | [7 empty] | 4449 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 4449 | 09.08.2022 |  | 4000 | 22.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724561 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 820 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 820 | 11.05.2022 | 820 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 820
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734376 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1660 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 1660 | 23.05.2022 | 1660 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1660
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00134837 | 0179-ООТД от 12.04.2021 | 80633-Р-5215-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000374676 | Пост сварочный 5215-WP-01 | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002215169 | 08.05.2021 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.10.2021 | 1 | 11.05.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163426 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000426007 | Опора неподвижная 159-Т12.17 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002638477 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000466192 | Профиль С-образный профиль 41х41 по типу BPL4110HDZ (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736095 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.10.2022 | 11 | 23.05.2022 | 11 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00188029 | 0559-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-5215-04-301-ATX.И1 | 0000505185 | Манометр 5215-PI307 (80633-Р-5215-04-301-АТХ.ОЛ_И1) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 003030978 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 30.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 27.01.2023 | 1 | 30.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002730391 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 1947.12 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 0.012 | 12.05.2022 | 0.012 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.012 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133951 | ЗО00123159 перерезерв | Кол-во арматуры по приложению 3 ВОР -5215 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002205995 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 704550 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.09.2021 | 12.81 | 28.04.2021 | [16 empty] | 12.81 | 09.03.2022 | 12.81 | 26.07.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000330304 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002730394 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 45124.55 | 451.25 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 0.01 | 12.05.2022 | 0.01 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171711 | ООО "ИЗП"-1368-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО1.СО | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002733215 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7116 | 35580 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 12.10.2022 | 5 | 17.05.2022 | 5 | 18.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166788 | ООО "ИЗП"-1585-21 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002733077 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 7116 | 7116 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 12.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171746 | ООО "ИЗП"-1588-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО3.СО_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002733200 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7116 | 21348 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 12.10.2022 | 3 | 17.05.2022 | 3 | 18.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171553 | ООО "ИЗП"-1595-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ВПВ_И6 | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002722694 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7116 | 21348 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 25.09.2022 | 3 | 05.05.2022 | 3 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411511 | Установка приточная 5215-РС-004А/В (80633-Р-5215-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002488716 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002646421 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Июнь 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2364.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.07.2022 | 0.016 | 18.02.2022 | 0.016 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.016 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.016 | 12.07.2022 |  | 0.016 | 03.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467442 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х150-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140429 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 10710030 | 535501.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165258 от 29.09.2022) | 16.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 0.05 | 29.09.2022 | 0.05 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.05 | 31.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00134837 | 0179-ООТД от 12.04.2021 | 80633-Р-5215-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000374679 | Пост сварочный 5215-WP-04 | Системы оперативного тока (ООО Иркутский завод полимеров) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002215172 | 08.05.2021 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.10.2021 | 1 | 11.05.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154971 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.СА0 | 0000416893 | Клапан запорный DN25 PN16 L245 VGL-AB1 (80633Р-0000-03-VGL-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535705 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 35 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 35 | 18.11.2021 | 35 | 19.11.2021 | [7 empty] | 35 | ООО "ВАРК" | 25.05.2022 | 02.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000349386 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 1 м, duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126040 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 350 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164718 от 22.09.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030240 | КИТСО |  | 4 | 22.09.2022 | 4 | 22.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 19.09.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000357852 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734356 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 06.09.2022 | 2418055.4 | 604513.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2022 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.25 | 20.05.2022 | 0.25 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.25 | 30.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171978 | ООО "ИЗП"-1364-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-КИТСО4.СО | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731720 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.10.2022 | 48 | 23.05.2022 | 48 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 48
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728317 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 54 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.10.2022 | 54 | 11.05.2022 | 54 | 12.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 54
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730398 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 6 | 12.05.2022 | 6 | 13.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467473 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(А)-LS 1х4 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002736105 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 73800 | 1476 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 0.02 | 20.05.2022 | 0.02 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002646423 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 30591.35 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.07.2022 | 0.207 | 18.02.2022 | 0.207 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.207 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.207 | 31.05.2022 |  | 0.207 | 20.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682302 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 100000 | 18800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148364 от 20.03.2022) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.188 | 21.03.2022 | 0.188 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.188 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.188 | 31.05.2022 |  | 0.188 | 20.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897595 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.06 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161687 от 07.08.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ГПТ |  | 0.06 | 08.08.2022 | 0.06 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.06 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000467429 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 4х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002736101 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1049870 | 1333334.9 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 1.27 | 20.05.2022 | 1.27 | 23.05.2022 | [7 empty] | 1.27 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.27 | 29.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164401 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000399539 | Отвод П90 89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002667576 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 6500 | 110500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.08.2022 | 17 | 15.03.2022 | 17 | 16.03.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 17 | 12.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147211 | 2021.09.10 №0413-ООТД | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С2_ИА | 0000399539 | Отвод П90 89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002420523 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 6500 | 110500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 17 | 17.09.2021 | 17 | 20.09.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 17 | 28.04.2022 |  | 17 | 05.06.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165881 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-001-ЭО | 0000444114 | Щит освещения 0,4 кВ 5215-NLP-04 (80633-P-5215-05-001-ЭО.ОЛ7) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002668721 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 1 | 16.03.2022 | 1 | 17.03.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425782 | Термометр с гильзой 5215-TI321 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002601414 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425584 | Термометр с гильзой 5215-TI317 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002601410 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172765 | Гандива 343014 от 14.01.2022 | 80633-Р-5215-12-001-АПТ_ИД | 0000432547 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 4х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002732401 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 252000 | 259560 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АПТ | 14.10.2022 | 1.03 | 16.05.2022 | 1.03 | 17.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1.03
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00177395 | 0671-ООТД от 22.06.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭТ | 0000481674 | Ящик с заземляющей шиной ЯЗШ (80633-Р-5215-05-002-ЭТ.ОЛ.ЯЗШ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002779368 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 21.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139671 | 12.07.2021 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002252501 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 75000 | 741375 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.11.2021 | 9.885 | 13.07.2021 | [16 empty] | 9.885 | 13.07.2021 | 9.885 | 16.07.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136999 | №2 от 28.05.2021г | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002231173 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 160230 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0032-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={2DD48FE3-8ABC-4739-904A-7CFE3DA1E011}&ShowPanels=2048&¶ | 07.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.10.2021 | 2.289 | 08.06.2021 | [16 empty] | 2.289 | 08.06.2021 | 2.289 | 11.08.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142443 | 10.08.2021 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002289366 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 12.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 60150 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 231769 | 11.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.12.2021 | 0.802 | 12.08.2021 | [16 empty] | 0.802 | 12.08.2021 | 0.802 | 13.08.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138351 | ООО "ИЗП"-0209-21 | 80633‐Р‐5215‐07‐001‐КЖ1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240446 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 237580 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0043-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={99FB3DD9-C2E7-4595-8769-1F95D551A670}&ShowPanels=2048&¶ | 24.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.10.2021 | 3.394 | 24.06.2021 | [16 empty] | 3.394 | 24.06.2021 | 3.394 | 26.07.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136965 | Проект служебной записки | 80633-Р-5215-07-001-КЖ1_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002230894 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 273840 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 07.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.10.2021 | 3.912 | 08.06.2021 | [16 empty] | 3.912 | 09.06.2021 | 3.912 | 13.08.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143107 | ООО "ИЗП"-0641-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ2 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002305098 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 17700 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.12.2021 | 0.236 | 19.08.2021 | 0.236 | 20.08.2021 | [7 empty] | 0.236 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.236 | 18.09.2021 |  | 0.236 | 01.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144534 | ООО "ИЗП"-0732-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ2_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002329852 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.10.2021 | 75000 | 18600 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.12.2021 | 0.248 | 31.08.2021 | 0.39 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.106 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.248 | 08.10.2021 |  | 0.248 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144534 | ООО "ИЗП"-0732-21 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ2_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002329852 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.10.2021 | 75000 | 18600 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.12.2021 | 0.248 | 31.08.2021 | 0.39 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.142 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 0.248 | 08.10.2021 |  | 0.248 | 19.10.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00134869 | 01.05.2021 СЗ о выдачи ТМЦ по ручной накладной Плавстройотяд -34 Тит 5215 (арматура) смена МВЗ | 80633-Р-5215-07-002-КЖ0_ИБ Эстакада | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002215269 | 10.05.2021 | 10.05.2021 | 11.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 43421.69 | 135215.14 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 10.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.09.2021 | 3.114 | 11.05.2021 | [16 empty] | 3.114 | 11.05.2021 | 3.114 | 03.06.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00158557 | 15.10.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС2_ИБ | 0000420590 | Устройство защиты фидерных линий проводного вещания УЗФЛ-ПВ-1 | Ограничители перенапряжения, разрядники | Разъединители, разрядники | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002595827 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1850.24 | 5550.72 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.08.2022 | 3 | 29.12.2021 | 3 | 31.12.2021 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 3
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171746 | ООО "ИЗП"-1588-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО3.СО_ИБ | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723993 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 51240 | 13527.36 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030236 | КИТСО | 02.10.2022 | 0.264 | 05.05.2022 | 0.264 | 06.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.264
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133710 | ООО "ИЗП"-0148-20 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ0_ИА | 0000358563 | Арматура 20-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002202565 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 52333.33 | 595553.3 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.09.2021 | 11.38 | 26.04.2021 | [16 empty] | 11.38 | 26.04.2021 | 11.38 | 06.05.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133710 | ООО "ИЗП"-0148-20 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ0_ИА | 0000358563 | Арматура 20-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229843 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 52333.33 | 60654.33 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.10.2021 | 1.159 | 04.06.2021 | [16 empty] | 1.159 | 04.06.2021 | 1.156 | 08.06.2021
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171739 | 379966 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464665 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х65х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729853 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 207 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 207 | 23.05.2022 | 207 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 207
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000464665 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х65х2000 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734380 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 22.10.2022 | 140 | 23.05.2022 | 140 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 140
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130525 | 0097-ООТД от 10.03.2021 | 80633-Р-5215-04 КИП | 0000359197 | Расходомер вихревой 5215-FT001R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002658215 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146311 от 01.03.2022) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185158 | Исх. № 1608/5215-ЭО от 16.08.2022 | ТЗ по подключению освещения | 0000497765 | Держатель-клипса для труб Экопласт D25 мм цвет серый | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002938130 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 17.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 28.33 | 2719.68 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭО | 13.01.2023 | 96 | 17.08.2022 | [16 empty] | 96 | 17.08.2022 | 96 | 23.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140298 | К-633 20-4837 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0_ИА | 0000267286 | Труба 377х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002560546 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 29.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.02.2022 | 100000 | 309800 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.02.2022 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138532 от 28.11.2021) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3.098 | 29.11.2021 | 3.098 | 28.11.2021 | [7 empty] | 3.098 | ПАО "ТМК" | 04.10.2021 | 28.02.2022 | 3.098 | 04.12.2021 |  | 3.098 | 26.01.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150922 | 0482-ООТД от 07.10.2021 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ | 0000411508 | Установка приточная 5215-РС-002А/В (80633-Р-5215-10-001-ОВ.1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002488718 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171871 | ООО "ИЗП"-0432-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5215-12-001-ГПТ_ИБ | 0000458310 | Анкер-шпилька HSA M10x113 50/40/10 2004150 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002724877 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГПТ | 30.07.2022 | 10 | 05.05.2022 | 10 | 06.05.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167089 | ООО "ИЗП"-1874-21 от 03.12.21 | 80633-Р-5215-04-001-АТХ_ИБ | 0000446312 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002888992 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161612 от 05.08.2022) | 18.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 12 | 15.08.2022 | 12 | 05.08.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 12 | 12.08.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172567 | ООО ИЗП-1592-21 от 05.11.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС1_ИБ | 0000466194 | Консоль усиленная КСЗ-330-2,0 по типу BBH6030HDZ УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736094 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 65 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.10.2022 | 65 | 23.05.2022 | 65 | 24.05.2022 | ДС-2708-22 | Исполнено | ДС-2708-22 | 08.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 65
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00166788 | ООО "ИЗП"-1585-21 | 80633-Р-5215-05-001-КИТСО2_ИБ | 0000340705 | Контроллер APC-AMC2-4WCF AMC | З/части и комплектующие устройств охранных. | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002796132 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.02.2023 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165997 | ООО "ИЗП"-0422-21 | 80633-P-5215-05-001-ЭО_ИВ | 0000231215 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002670209 | 10.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 47112.68 | 47112.68 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 10.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 23.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00166537 | 0260-ООТД от 25.02.2022 | 80633-P-5215-05-002-ЭО | 0000444124 | Светильник светодиодный линейный SLICK.PRS LED 30 | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002674942 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 4680 | 117000 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 11.08.2022 | 25 | 15.03.2022 | 50 | 26.05.2022 | [7 empty] | 25 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163896 | СЗ ООО ИЗП-1650-21 | 80633-P-5215-06-001-TM_ИБ | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872660 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 1231191.17 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161057 от 01.08.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8.331 | 02.08.2022 | 8.331 | 01.08.2022 | [7 empty] | 8.331 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 8.331 | 19.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174966 | Исх. № 0106/5215 - ТМ (Труба) от 01.06.2022 | 80633-Р-5215-06-001-ТМ.С0 | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002756283 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 71264.88 | 587293.88 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 437755 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 8.241 | 02.06.2022 | [16 empty] | 8.241 | 02.06.2022 | 8.188 | 22.07.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000420381 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х150-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002734357 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 4500000 | 11340000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 2.52 | 20.05.2022 | 2.52 | 23.05.2022 | [7 empty] | 2.52 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.343 | 30.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00159158 | 0563-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5215-04-401-АТХ.ЗТП_ИА | 0000425803 | Термометр с гильзой 5215-TI327 (80633-Р-5215-04-401-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002601420 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 | Январь 2023 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 23.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172276 | ООО "ИЗП"-1880-21 от 03.12.2021 | 80633-Р-2465_5215-05-001-СС3_ИВ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002728314 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 1609.44 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.10.2022 | 0.021 | 12.05.2022 | 0.021 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.021 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158557 | 15.10.2021 | 80633-Р-5215-05-001-СС2_ИБ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002595832 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 1 | 0.04 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.05.2022 | 0.042 | 27.12.2021 | 0.084 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.042 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173057 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0048-21 от 24.12.21 | 80633-Р-5215-05-001-ЭП_ИБ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002734370 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 5748 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 17.10.2022 | 0.075 | 20.05.2022 | 0.075 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.075 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды | 95.9.08.013.83. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171755 | 379967 от 14.03.2022 | 80633-Р-5215-05-002-ЭМ_ИА | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724037 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 2835.68 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.10.2022 | 0.037 | 05.05.2022 | 0.037 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.037 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022