## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000227303 | Люк Т(С250)-В.1-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002648619 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 5965 | 298250 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.07.2022 | 50 | 22.02.2022 | 52 | 24.02.2022 | [7 empty] | 52 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 52 | 08.06.2022 |  | 50 | 19.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405891 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У06 бетонный с уклоном 4560/6 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463026 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495181 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 8х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839180 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 256000 | 161280 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.63 | 08.08.2022 | 0.63 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.63
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000230176 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724336 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2935300 | 132088.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.045 | 05.05.2022 | 0.045 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.045 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.045 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000389694 | Отвод 90-273х6,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483956 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 28.06.2022 | 4400 | 8800 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 18.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000468163 | Соединитель переходной левый ПУгЛ 50х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002757065 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 08.11.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000468163 | Соединитель переходной левый ПУгЛ 50х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834685 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000450180 | Коробка соединительная взрывозащищенная КСА 14.20.09 32/8 1ВЛ2-М25(А) 4ВЛ2- М25(B) 1ExeII T6/T4 Gb УХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002729176 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000405928 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.38.36-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6171-5Б | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744108 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000242309 | Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002648624 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 01.09.2022 | 2900 | 49300 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.07.2022 | 17 | 22.02.2022 | 34 | 12.04.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 17 | 25.08.2022 |  | 17 | 08.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000440276 | Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko, выключатель R519SH8OPSHC14 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002724075 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 24.12.2022 | 4390 | 4390 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 17.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000466485 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002733143 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 340000 | 338300 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 0.995 | 17.05.2022 | 0.995 | 18.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.995
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446337 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739235 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446337 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834636 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456440 | Коробка соединительная 5220-JBF131 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002701677 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000458565 | Хомут MP-MI 2" G 20857 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002744086 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 23.10.2022 | 20 | 27.05.2022 | 20 | 27.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456433 | Коробка соединительная 5220-01JBE144 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002701673 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00150155 | 0436-ООТД от 23.09.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭН.ОЛ1 | 0000408900 | Шкаф управления освещением 5220-LM-001/002-LCP (80633-Р-5220-05-001-ЭН.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002468841 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 08.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.03.2022 | 2 | 11.10.2021 | 2 | 12.10.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446331 | Лоток тройниковый НЛП 200х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739230 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446331 | Лоток тройниковый НЛП 200х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834660 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000389322 | Труба 1220х10 ГОСТ 10704-91/В 09Г2С ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492420 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 80000 | 1695200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136976 от 28.10.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 21.19 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 21.19 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 21.19 | 29.12.2021 |  | 21.19 | 18.01.2022 | 3.368 | 19.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168826 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ | 0000501301 | Термометр биметаллический с гильзой 5220-TG1313 (80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002901054 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.04.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 05.01.2023 | 1 | 09.08.2022 | 1 | 10.08.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-104 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.047 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147464 | 20.09.2021 | Тит.5220-104 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002423265 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 35416.67 | 188947.93 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 20.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.01.2022 | 5.335 | 20.09.2021 | [16 empty] | 5.335 | 20.09.2021 | 5.335 | 21.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0046-21 | 80633-Р-5220-101-07-001-КЖ0_ИА | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002212766 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 03.08.2021 | 58541.67 | 358275.02 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126389 от 05.05.2021) | 20.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 6.12 | 05.05.2021 | 6.12 | 05.05.2021 | [7 empty] | 6.12 | АО УК "Металлинвест" | 30.04.2021 | 30.06.2021 | 6.12 | 26.07.2021 |  | 6.12 | 10.08.2021 | 6.12 | 31.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137425 | 07.06.2021г | 80633-Р-5220-108-07-001-КЖО | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002233855 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 35416.67 | 265447.94 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0034-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={637482DE-6174-4B1F-BFBD-3C451566D7E5}&ShowPanels=2048&¶ | 11.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.10.2021 | 7.495 | 11.06.2021 | [16 empty] | 7.495 | 11.06.2021 | 7.495 | 17.06.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143252 | 20.08.2021 | 80633-Р-5220-105/106-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002307136 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 35416.67 | 251281.27 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 236090¶ | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.12.2021 | 7.095 | 20.08.2021 | [16 empty] | 7.095 | 20.08.2021 | 7.095 | 23.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143252 | 20.08.2021 | 80633-Р-5220-105/106-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002314264 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 35416.67 | 34354.17 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 237076¶ | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.12.2021 | 0.97 | 24.08.2021 | [16 empty] | 0.97 | 24.08.2021 | 0.97 | 31.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000441230 | Уголок крепежный УСТ-70-50-5,0 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002858044 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1425 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160749 от 29.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 1425 | 01.08.2022 | 1425 | 29.07.2022 | [7 empty] | 1425 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 1425 | 12.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000441230 | Уголок крепежный УСТ-70-50-5,0 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002887517 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1543 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 11.01.2023 | 1543 | 05.08.2022 | 1543 | 08.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1543
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000441230 | Уголок крепежный УСТ-70-50-5,0 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140139 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1543 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165208 от 28.09.2022) | 05.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 1543 | 28.09.2022 | 1543 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1543
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446339 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 200-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739231 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000441028 | Отвод П90-1420x14-09Г2С ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653534 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 4 | 25.02.2022 | 4 | 28.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-102 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.050 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138928 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-102-07-001-КЖ0 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277311 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 6900 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131702 от 29.07.2021) | 02.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.092 | 29.07.2021 | 0.092 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.092 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.092 | 30.09.2021 |  | 0.092 | 15.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-106 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.045 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139395 | ООО "ИЗП"-0312-21 | 80633-Р-5220-106-07-001-КЖ0_ИА | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277317 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 37200 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131708 от 29.07.2021) | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.496 | 29.07.2021 | 0.496 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.496 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.496 | 30.09.2021 |  | 0.496 | 15.10.2021 | 0.316 | 07.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-104 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.047 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138929 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-104-07-001-КЖ0_И1 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277313 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 6900 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131704 от 29.07.2021) | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.092 | 29.07.2021 | 0.092 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.092 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.092 | 30.09.2021 |  | 0.092 | 15.10.2021 | 0.092 | 07.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139388 | ООО "ИЗП"-0312-21 | 80633-Р-5220-105-07-001-КЖ0_ИА | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277316 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 122925 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131707 от 29.07.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.639 | 29.07.2021 | 1.639 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.639 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.639 | 30.09.2021 |  | 1.639 | 15.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-102 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.050 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138928 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-102-07-001-КЖ0 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277392 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 402150 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131744 от 29.07.2021)/ Уменьшено количество на 15 - Перенос резервирования 000051680 от 15.04.2022 11:15:02. Количество изменено с 9,477 т на 5,362 т | 02.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 5.362 | 29.07.2021 | 24.477 | 29.07.2021 | [7 empty] | 24.477 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 24.477 | 31.08.2021 |  | 5.362 | 04.07.2022 | 5.362 | 09.12.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-103 Градирня четырехсекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.048 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139682 | ООО "ИЗП"-0311-21 | 80633-Р-5220-103-07-001-КЖ0_И1 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277405 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 458850 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131756 от 29.07.2021)/ Уменьшено количество на 11 - Перенос резервирования 000049750 от 18.02.2022 15:36:12. Количество изменено с 14,824 т на 6,118 т | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.118 | 29.07.2021 | 25.824 | 29.07.2021 | [7 empty] | 25.824 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 25.824 | 31.08.2021 |  | 6.118 | 04.07.2022 | 6.118 | 29.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136734 | К-633 20-3500 | 5220-102-103-104 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272251 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.08.2021 | 70000 | 1176000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131132 от 21.07.2021) | 03.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 16.8 | 21.07.2021 | 16.8 | 21.07.2021 | [7 empty] | 16.8 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 16.8 | 27.07.2021 |  | 16.8 | 20.08.2021 | 16.8 | 20.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003139277 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 70000 | 38780 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165153 от 28.09.2022) | 29.07.2022 |  |  | 000030464 | АС |  | 0.554 | 28.09.2022 | 0.554 | 28.09.2022 | [7 empty] | 0.554 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 0.554 | 30.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-104 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.047 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138929 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-104-07-001-КЖ0_И1 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277396 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 1835775 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131747 от 29.07.2021) | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 24.477 | 29.07.2021 | 24.477 | 29.07.2021 | [7 empty] | 24.477 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 24.477 | 31.08.2021 |  | 24.477 | 20.09.2021 | 24.477 | 20.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139451 | ООО "ИЗП"-0335-21 | Опер. закуп производственное здание блока оборотного водоснабжения" Титул 5220-101 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277401 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 1875000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131752 от 29.07.2021) | 08.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 25 | 29.07.2021 | 25 | 29.07.2021 | [7 empty] | 25 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 25 | 31.08.2021 |  | 25 | 20.09.2021 | 25 | 22.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139863 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277407 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 18375 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131758 от 29.07.2021). Количество изменено с 1,3 т на 0,245 т | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.245 | 29.07.2021 | 1.3 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.3 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.3 | 31.08.2021 |  | 0.245 | 04.07.2022 | 0.245 | 07.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139388 | ООО "ИЗП"-0312-21 | 80633-Р-5220-105-07-001-КЖ0_ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277399 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 492675 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131750 от 29.07.2021)/ Уменьшено количество на 1 - Перенос резервирования 000051581 от 12.04.2022 9:08:37. Количество изменено с 7,41 т на 6,569 т | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.569 | 29.07.2021 | 8.41 | 29.07.2021 | [7 empty] | 8.41 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 8.41 | 31.08.2021 |  | 6.569 | 29.09.2022 | 6.569 | 24.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-103 Градирня четырехсекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.048 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137356 | ООО "ИЗП"-0138-21 | 80633-Р-5220-103-07-001-КЖ0_ИА | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272300 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 70000 | 36820 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131181 от 21.07.2021). Количество изменено с 7,09 т на 0,526 т | 10.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.526 | 21.07.2021 | 7.09 | 21.07.2021 | [7 empty] | 7.09 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 7.09 | 01.09.2021 |  | 0.526 | 04.07.2022 | 0.526 | 07.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-106 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.045 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139395 | ООО "ИЗП"-0312-21 | 80633-Р-5220-106-07-001-КЖ0_ИА | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277189 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 20925 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131652 от 29.07.2021). Количество изменено с 3,651 т на 0,279 т | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.279 | 29.07.2021 | 3.651 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.651 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.651 | 01.09.2021 |  | 0.279 | 04.07.2022 | 0.279 | 24.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136652 | Приобритение арматуры тит. 5220 | 101-108 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272292 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 35416.67 | 154345.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131173 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.358 | 21.07.2021 | 4.358 | 21.07.2021 | [7 empty] | 4.358 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 4.358 | 30.07.2021 |  | 4.358 | 11.08.2021 | 4.358 | 24.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136734 | К-633 20-3500 | 5220-102-103-104 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272298 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 70000 | 686000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131179 от 21.07.2021) | 03.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 9.8 | 21.07.2021 | 9.8 | 21.07.2021 | [7 empty] | 9.8 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 9.8 | 01.09.2021 |  | 9.8 | 22.09.2021 | 3.284 | 24.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-104 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.047 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137358 | ООО "ИЗП"-0138-21 | 80633-Р-5220-104-07-001-КЖ0_ИА | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272301 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 70000 | 36820 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131182 от 21.07.2021). Количество изменено с 9,69 т на 0,526 т | 10.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.526 | 21.07.2021 | 9.69 | 21.07.2021 | [7 empty] | 9.69 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 9.69 | 01.09.2021 |  | 0.526 | 04.07.2022 | 0.526 | 07.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151031 | 16.10.2021 | 80633-Р-5220-105/106-07-001-КЖ0 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002481130 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 33500 | 25962.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 16.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.02.2022 | 0.775 | 21.10.2021 | [16 empty] | 0.775 | 21.10.2021 | 0.775 | 07.11.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139388 | ООО "ИЗП"-0312-21 | 80633-Р-5220-105-07-001-КЖ0_ИА | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277188 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 291000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131651 от 29.07.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.88 | 29.07.2021 | 3.88 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.88 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.88 | 01.09.2021 |  | 3.88 | 22.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-102 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.050 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138928 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-102-07-001-КЖ0 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277009 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 70000 | 140000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131612 от 29.07.2021). Количество изменено с 21,548 т на 2 т | 02.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2 | 29.07.2021 | 21.548 | 29.07.2021 | [7 empty] | 21.548 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 21.548 | 09.08.2021 |  | 2 | 04.07.2022 | 2 | 18.12.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-103 Градирня четырехсекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.048 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139682 | ООО "ИЗП"-0311-21 | 80633-Р-5220-103-07-001-КЖ0_И1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277019 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.08.2021 | 70000 | 390460 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131622 от 29.07.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 5.578 | 29.07.2021 | 5.578 | 29.07.2021 | [7 empty] | 5.578 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 5.578 | 21.08.2021 |  | 5.578 | 14.09.2021 | 2.093 | 24.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-106 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.045 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139395 | ООО "ИЗП"-0312-21 | 80633-Р-5220-106-07-001-КЖ0_ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277015 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 244510 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131618 от 29.07.2021) | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 3.493 | 29.07.2021 | 3.493 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.493 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.493 | 06.08.2021 |  | 3.493 | 21.08.2021 | 3.493 | 30.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136734 | К-633 20-3500 | 5220-102-103-104 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272224 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 441000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131113 от 21.07.2021) | 03.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.3 | 21.07.2021 | 6.3 | 21.07.2021 | [7 empty] | 6.3 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 6.3 | 11.07.2021 |  | 6.3 | 25.07.2021 | 6.3 | 21.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-104 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.047 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138929 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-104-07-001-КЖ0_И1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277011 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 70000 | 1508290 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131614 от 29.07.2021) | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 21.547 | 29.07.2021 | 21.547 | 29.07.2021 | [7 empty] | 21.547 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 21.547 | 09.08.2021 |  | 21.547 | 03.09.2021 | 20.735 | 24.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139451 | ООО "ИЗП"-0335-21 | Опер. закуп производственное здание блока оборотного водоснабжения" Титул 5220-101 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277016 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 735000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131619 от 29.07.2021)/ Уменьшено количество на 3 - Перенос резервирования 000049390 от 04.02.2022 8:55:58/ Уменьшено количество на 11,5 - Перенос резервирования 000049441 от 08.02.2022 9:30:3 | 08.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 10.5 | 29.07.2021 | 25 | 29.07.2021 | [7 empty] | 25 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 25 | 06.08.2021 |  | 10.5 | 08.02.2022 | 5.57 | 06.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139388 | ООО "ИЗП"-0312-21 | 80633-Р-5220-105-07-001-КЖ0_ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277014 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 193200 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131617 от 29.07.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.76 | 29.07.2021 | 2.76 | 29.07.2021 | [7 empty] | 2.76 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 2.76 | 06.08.2021 |  | 2.76 | 21.08.2021 | 2.76 | 30.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-102 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.050 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138928 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-102-07-001-КЖ0 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277239 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 425400 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131672 от 29.07.2021). Количество изменено с 53,073 т на 5,672 т | 02.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 5.672 | 29.07.2021 | 53.073 | 29.07.2021 | [7 empty] | 53.073 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 53.073 | 01.09.2021 |  | 5.672 | 04.07.2022 | 5.672 | 18.12.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-102 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.050 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137354 | ООО "ИЗП"-0138-21 | 80633-Р-5220-102-07-001-КЖ0_ИА | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272263 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.08.2021 | 70000 | 1730400 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131144 от 21.07.2021) | 10.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 24.72 | 21.07.2021 | 24.72 | 21.07.2021 | [7 empty] | 24.72 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 24.72 | 25.07.2021 |  | 24.72 | 08.08.2021 | 24.72 | 10.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-103 Градирня четырехсекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.048 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139682 | ООО "ИЗП"-0311-21 | 80633-Р-5220-103-07-001-КЖ0_И1 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277245 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 1154100 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131678 от 29.07.2021). Количество изменено с 22,177 т на 15,388 т | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 15.388 | 29.07.2021 | 22.177 | 29.07.2021 | [7 empty] | 22.177 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 22.177 | 01.09.2021 |  | 15.388 | 04.07.2022 | 15.388 | 06.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-103 Градирня четырехсекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.048 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137356 | ООО "ИЗП"-0138-21 | 80633-Р-5220-103-07-001-КЖ0_ИА | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272264 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.08.2021 | 70000 | 1407700 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131145 от 21.07.2021) | 10.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 20.11 | 21.07.2021 | 20.11 | 21.07.2021 | [7 empty] | 20.11 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 20.11 | 25.07.2021 |  | 20.11 | 08.08.2021 | 20.11 | 24.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-106 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.045 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139395 | ООО "ИЗП"-0312-21 | 80633-Р-5220-106-07-001-КЖ0_ИА | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277243 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 75000 | 244350 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131676 от 29.07.2021) | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 3.258 | 29.07.2021 | 3.258 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.258 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.258 | 13.08.2021 |  | 3.258 | 28.08.2021 | 0.091 | 18.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136652 | Приобритение арматуры тит. 5220 | 101-108 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272261 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.08.2021 | 65000 | 243685 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131142 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.749 | 21.07.2021 | 3.749 | 21.07.2021 | [7 empty] | 3.749 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 3.749 | 25.07.2021 |  | 3.749 | 08.08.2021 | 3.749 | 10.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136734 | К-633 20-3500 | 5220-102-103-104 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272262 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.08.2021 | 70000 | 462000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131143 от 21.07.2021) | 03.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.6 | 21.07.2021 | 6.6 | 21.07.2021 | [7 empty] | 6.6 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 6.6 | 25.07.2021 |  | 6.6 | 08.08.2021 | 6.6 | 12.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-104 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.047 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138929 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-104-07-001-КЖ0_И1 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277241 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 75000 | 2133450 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131674 от 29.07.2021). Количество изменено с 53,072 т на 28,446 т | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 28.446 | 29.07.2021 | 53.072 | 29.07.2021 | [7 empty] | 53.072 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 53.072 | 13.08.2021 |  | 28.446 | 04.07.2022 | 28.446 | 30.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-104 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.047 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137358 | ООО "ИЗП"-0138-21 | 80633-Р-5220-104-07-001-КЖ0_ИА | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272265 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.08.2021 | 70000 | 1730260 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131146 от 21.07.2021). Количество изменено с 24,72 т на 24,718 т | 10.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 24.718 | 21.07.2021 | 24.72 | 21.07.2021 | [7 empty] | 24.72 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 24.72 | 25.07.2021 |  | 24.718 | 04.07.2022 | 24.718 | 12.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139451 | ООО "ИЗП"-0335-21 | Опер. закуп производственное здание блока оборотного водоснабжения" Титул 5220-101 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277244 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 75000 | 1492875 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131677 от 29.07.2021). Количество изменено с 30 т на 19,905 т | 08.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 19.905 | 29.07.2021 | 40 | 29.07.2021 | [7 empty] | 40 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 40 | 13.08.2021 |  | 19.905 | 04.07.2022 | 19.905 | 08.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139388 | ООО "ИЗП"-0312-21 | 80633-Р-5220-105-07-001-КЖ0_ИА | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277242 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 75000 | 244350 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131675 от 29.07.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.258 | 29.07.2021 | 3.258 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.258 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.258 | 13.08.2021 |  | 3.258 | 28.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000177159 | Заглушка 1-150-1,6-09Г2С АТК24.200.02.90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476291 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Январь 2022 г. | 29.04.2022 | 4634 | 4634 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 1 | 14.10.2021 | 1 | 15.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 1 | 19.04.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000177169 | Заглушка 1-200-4,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002703403 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 14.08.2022 | 3585.05 | 7170.1 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.08.2022 | 2 | 11.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000177170 | Заглушка 1-20-4,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002847629 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160222 от 26.07.2022) | 19.10.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 9 | 27.07.2022 | 9 | 26.07.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 9 | 19.04.2022 |  | 9 | 28.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000177174 | Заглушка 1-25-4,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002632379 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | Июнь 2022 г. | 14.06.2022 | 600 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 14.06.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 25.06.2022 | 8 | 09.02.2022 | 8 | 10.02.2022 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 8 | 04.07.2022 |  | 8 | 14.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000178596 | Кабель NikoLAN F/UTP NKL-4200C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002736531 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 25.81 | 2322.9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 90 | 20.05.2022 | 90 | 23.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 90
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000178596 | Кабель NikoLAN F/UTP NKL-4200C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002730742 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 25.81 | 19873.7 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 770 | 13.05.2022 | 770 | 16.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 770
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002558504 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1952.55 | 3905.1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138339 от 26.11.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 26.11.2021 | [16 empty] | 2 | 25.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002202527 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Август 2021 г. | 28.02.2022 | 2724.62 | 98086.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.09.2021 | 36 | 28.04.2021 | 36 | 02.08.2021 | [7 empty] | 28 | ООО "КБЖБ" | 17.05.2021 | 16.02.2022 | 36 | 31.01.2022 |  | 36 | 23.02.2022 | 7 | 04.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002202527 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Август 2021 г. | 28.02.2022 | 2724.62 | 98086.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.09.2021 | 36 | 28.04.2021 | 36 | 02.08.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 36 | 31.01.2022 |  | 36 | 23.02.2022 | 7 | 04.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002419512 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Февраль 2022 г. | 11.04.2022 | 2724.62 | 24521.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 23.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.02.2022 | 9 | 17.09.2021 | 9 | 20.09.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 9 | 10.03.2022 |  | 9 | 23.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002202528 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Август 2021 г. | 23.05.2022 | 5500 | 467500 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.09.2021 | 85 | 28.04.2021 | 85 | 29.04.2021 | [7 empty] | 85 | ООО "ГК Старатель" | 11.05.2021 | 28.02.2022 | 75 | 25.04.2022 |  | 75 | 07.06.2022 | 10 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002419513 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Февраль 2022 г. | 04.04.2022 | 5500 | 66000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 23.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.02.2022 | 12 | 17.09.2021 | 12 | 20.09.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 12 | 03.03.2022 |  | 12 | 03.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002558505 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 6800 | 95200 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138339 от 26.11.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 14 | 26.11.2021 | [16 empty] | 14 | 25.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171780 | Заявка в Gandiva №365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО2_ИБ | 0000182220 | Контроллер доступа модульный APC-AMC2-4R4CF | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002724120 | 02.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 79166.67 | 79166.67 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 12.12.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002743468 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 31130 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.09.2022 | 0.283 | 27.05.2022 | 0.283 | 27.05.2022 | [7 empty] | 0.283 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000187223 | Опора 159-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002476292 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 157 | 785 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 5 | 14.10.2021 | 5 | 15.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 5 | 25.02.2022 |  | 5 | 18.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002488167 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 26.10.2021 | Февраль 2022 г. | 30.09.2022 | 696.56 | 5572.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 10.03.2022 | 8 | 26.10.2021 | 8 | 27.10.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 8 | 04.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476285 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1393.1 | 6965.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 5 | 14.10.2021 | 5 | 15.10.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 5 | 17.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483959 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 30.09.2022 | 1262.26 | 2524.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353241 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 1262.26 | 10098.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.01.2022 | 8 | 07.09.2021 | 16 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 8 | 13.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000188290 | Отвод П90-325х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476284 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 6242.4 | 12484.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 2 | 14.10.2021 | 2 | 15.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000188293 | Отвод П90-32х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353229 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2022 | 850 | 4250 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.01.2022 | 5 | 07.09.2021 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000188301 | Отвод П90-38х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728651 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.09.2022 | 9 | 12.05.2022 | 9 | 13.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476279 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 1700 | 27200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 16 | 14.10.2021 | 16 | 15.10.2021 | [7 empty] | 16 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 16 | 17.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648229 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.12.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002600349 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 29.04.2022 | 1700 | 6800 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 10.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 07.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483961 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 30.09.2022 | 1700 | 18700 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.03.2022 | 11 | 20.10.2021 | 11 | 21.10.2021 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 11 | 17.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353228 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1700 | 17000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.01.2022 | 10 | 07.09.2021 | 20 | 21.01.2022 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 10 | 07.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000188322 | Отвод П90-89х4,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728653 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 256 | 5632 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.09.2022 | 22 | 12.05.2022 | 22 | 13.05.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476283 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 950 | 24700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 26 | 14.10.2021 | 26 | 15.10.2021 | [7 empty] | 26 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 26 | 13.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353230 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 950 | 2850 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.01.2022 | 3 | 07.09.2021 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000188329 | Отвод П90-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483958 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 495.33 | 10897.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.03.2022 | 22 | 20.10.2021 | 22 | 21.10.2021 | [7 empty] | 22 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 22 | 13.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000189207 | Переход ПК-57х5-32х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003131862 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Декабрь 2021 г. | 27.09.2022 | 1400 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164779 от 23.09.2022) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000189207 | Переход ПК-57х5-32х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728657 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 800 | 6400 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.09.2022 | 8 | 12.05.2022 | 8 | 13.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 8 | 14.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000189350 | Переход ПЭ-426х10-377х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002587623 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 01.04.2022 | 6808 | 13616 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 2 | 22.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000189358 | Переход ПЭ-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728659 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 869.9 | 24357.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.09.2022 | 28 | 12.05.2022 | 28 | 13.05.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 28 | 14.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002300113 | 16.08.2021 | 16.08.2021 | 24.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 18.03.2022 | 9560 | 86040 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.03.2022 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.01.2022 | 9 | 24.08.2021 | 9 | 25.08.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 9 | 14.02.2022 |  | 9 | 12.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002419517 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Февраль 2022 г. | 06.06.2022 | 9560 | 19120 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 23.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.02.2022 | 2 | 17.09.2021 | 2 | 20.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 2 | 04.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002419518 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Февраль 2022 г. | 10.05.2022 | 4000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 23.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.02.2022 | 5 | 17.09.2021 | 5 | 20.09.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 5 | 08.04.2022 |  | 5 | 16.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002558507 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 4000 | 160000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138339 от 26.11.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 40 | 26.11.2021 | [16 empty] | 40 | 07.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000195949 | Тройник 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002476287 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 186 | 744 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 4 | 14.10.2021 | 4 | 15.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 13.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000196408 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002740758 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Февраль 2022 г. | 25.08.2022 | 70000 | 4462500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000153678 от 23.05.2022) | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК |  | 63.75 | 23.05.2022 | 63.75 | 23.05.2022 | [7 empty] | 63.75 | АО "ВМЗ" | 20.05.2022 | 31.07.2022 | 63.75 | 25.07.2022 |  | 63.75 | 28.08.2022 | 47.176 | 21.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000196494 | Труба 219х5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728645 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 47627.13 | 15097.8 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.09.2022 | 0.317 | 11.05.2022 | 0.317 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.317 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000196596 | Труба 32х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002775426 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 116045.35 | 65797.71 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.11.2022 | 0.567 | 22.06.2022 | 0.567 | 23.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.567
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000196653 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002740752 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 13.08.2022 | 74000 | 1252006 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.08.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000153674 от 23.05.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 16.919 | 23.05.2022 | 16.919 | 23.05.2022 | [7 empty] | 16.919 | АО "ВМЗ" | 20.05.2022 | 31.07.2022 | 16.919 | 13.07.2022 |  | 16.919 | 05.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070964 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 147784.32 | 33990.39 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163749 от 09.09.2022) | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.23 | 09.09.2022 | 0.23 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.23 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002638650 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 11379.39 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.06.2022 | 0.077 | 14.02.2022 | 0.077 | 15.02.2022 | [7 empty] | 0.077 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002331915 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 01.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2022 | 100000 | 8800 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.01.2022 | 0.088 | 01.09.2021 | 0.088 | 02.09.2021 | [7 empty] | 0.088 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002600351 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 34138.18 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 06.05.2022 | 0.231 | 27.12.2021 | 0.231 | 28.12.2021 | [7 empty] | 0.231 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002482848 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 68128.57 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 02.03.2022 | 0.461 | 20.10.2021 | 0.461 | 21.10.2021 | [7 empty] | 0.461 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070961 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 147784.32 | 26453.39 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163746 от 09.09.2022) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.179 | 09.09.2022 | 0.179 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.179 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00191975 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-АР | 0000197146 | Уголок 125х125х10 С345 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003130091 | 23.09.2022 | 24.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 44696.42 | 26236.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 21.01.2023 | 0.587 | 26.09.2022 | [16 empty] | 0.587 | 26.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405867 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У10 бетонный с уклоном 4500/10 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463002 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158945 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000425484 | Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем со штурвалом 30с41нж DN80 PN16 ХЛ1 А с КОФ ГОСТ 33259-2015 СНП, крепеж, среда -жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002600260 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002846375 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 3421 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 3421 | 26.07.2022 | 3421 | 26.07.2022 | [7 empty] | 3421 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 3421 | 19.09.2022 |  | 3421 | 28.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171780 | Заявка в Gandiva №365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО2_ИБ | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724126 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 4620 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 03.10.2022 | 0.066 | 05.05.2022 | 0.066 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.066 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495202 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 8х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839187 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 232000 | 125280 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.54 | 08.08.2022 | 0.54 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.54
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000412340 | Фланец 20-40-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648230 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000412340 | Фланец 20-40-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705014 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 800 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 6 | 13.04.2022 | 6 | 14.04.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 6 | 20.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000412340 | Фланец 20-40-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002488169 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 26.10.2021 | Февраль 2022 г. | 06.05.2022 | 800 | 5600 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.03.2022 | 7 | 26.10.2021 | 7 | 27.10.2021 | [7 empty] | 7 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 7 | 25.04.2022 |  | 7 | 22.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000467445 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У12 бетонный с уклоном 4700/12 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744099 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00148437 | 0409-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ЭП. | 0000406376 | Щит преобразователя частоты 5220-PDB-04 (80633-Р-5220-101-05-001-ЭП.ОЛ13) | Подстанции комплектные трансформаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002446060 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | К-612-21 | Согласование протокола | К-612-21 | 03.10.2021 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158940 |  | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000425771 | Кран запорный шаровый фланцевый 11лс16нж DN80 PN10 УХЛ1, А по ГОСТ 9544-2015 резьба трубная коническая Rc DN20(Rc3/4) КОФ 09Г2С, крепеж, вода, РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002699787 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 13.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.09.2022 | 26 | 13.04.2022 | 26 | 14.04.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 26
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00148437 | 0409-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ЭП. | 0000406371 | Устройство распределительное 0,4 кВ 5220-LVSWG-01 (80633-Р-5220-101-05-001-ЭП.ОЛ5) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002446058 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | К-612-21 | Согласование протокола | К-612-21 | 03.10.2021 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000460702 | Точка доступа Wi-Fi Cisco AIR-AP2802I-R-K9 с интегрированными антенами, 802.11ac, W2 | Устройства Wi-Fi, радиорелейной связи и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002730749 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000460555 | Кабель КВЭБбШвнг(А)-LS 10х2,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002711161 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 15.11.2022 | 716000 | 2090720 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 19.09.2022 | 2.92 | 18.04.2022 | 2.92 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2.92 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405994 | Преобразователь давления 5220-PIT 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443898 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153439 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-АР_ИБ | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002631605 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | Март 2022 г. | 05.08.2022 | 6000 | 14469000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000020068 от 11.12.2021 15:46:07 (Корректировка заявки на обеспечение №000144263 от 06.02.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | АР |  | 2411.5 | 06.02.2022 | 2411.5 | 06.02.2022 | [7 empty] | 2411.5 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 1832.64 | 29.07.2022 |  | 1832.64 | 14.09.2022 | 1277.63 | 09.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002850513 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4012.51 | 7193627.93 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 24.12.2022 | 1792.8 | 28.07.2022 | [16 empty] | 315.97 | 28.07.2022 | 315.97 | 20.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000405927 | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, класс D, 273041 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744109 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 34 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 34 | 01.06.2022 | 34 | 02.06.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 34 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002632383 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.09.2022 | 439.28 | 1757.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 25.06.2022 | 4 | 09.02.2022 | 4 | 10.02.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172895 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-21 от 24.12.22 | 80633-Р-5220-101-05-001-АУГП_ИГ | 0000467397 | Тройник П 24х1,6-20 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002741681 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 09.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000249397 | Опора 108-КХ-А22-09-Г2С-ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002483964 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 806.33 | 24189.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.03.2022 | 30 | 20.10.2021 | 30 | 21.10.2021 | [7 empty] | 30 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 30 | 25.02.2022 |  | 30 | 18.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446459 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736561 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 280 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 280 | 23.05.2022 | 280 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 280
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446459 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834633 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 25 | 08.08.2022 | 25 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 25
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000446459 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846392 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 3460 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 3460 | 26.07.2022 | 3460 | 26.07.2022 | [7 empty] | 3460 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 3460 | 19.09.2022 |  | 3460 | 28.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446459 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724369 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1169 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 1169 | 11.05.2022 | 1169 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1169
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405900 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У32 бетонный с уклоном 4760/32 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463036 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171780 | Заявка в Gandiva №365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО2_ИБ | 0000464758 | Устройство коммутационное УК-ВК исп. 12 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002782167 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 28.01.2023 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151955 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-05-001-ЭГ_ИБ | 0000293665 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х16(PE)-0,45/0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002489961 | 25.10.2021 | 15.11.2021 | 17.11.2021 | Январь 2022 г. | 03.12.2022 | 120 | 7200 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 25.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 08.04.2022 | 60 | 17.11.2021 | 120 | 12.05.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456426 | Коробка соединительная 5220-01JBE121 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002701668 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405888 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У09 бетонный с уклоном 4560/9 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463023 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000421875 | Труба 377х10 В 09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002601723 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.04.2022 | 147784.32 | 112907.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | корректировка номенклауры (Корректировка заявки на обеспечение №000141436 от 24.12.2021) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.764 | 24.12.2021 | 0.764 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.764 | ПАО "ТМК" | 06.12.2021 | 30.06.2022 | 0.764 | 20.03.2022 |  | 0.764 | 11.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405942 | Манометр 5220-PG 1006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002443844 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148426 | 0408-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ | 0000406334 | Кондиционер 5220-KV/KN-106 (80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-008) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002445103 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405883 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У14 бетонный с уклоном 4560/14 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463018 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000453732 | Профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003/ 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002858596 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 415400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 25.11.2022 | 4.154 | 01.08.2022 | 8.308 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 4.154
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880808 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Март 2022 г. | 12.10.2022 | 147784.32 | 244287.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161468 от 03.08.2022) | 12.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.653 | 04.08.2022 | 1.653 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.653 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 1.653 | 12.09.2022 |  | 1.653 | 05.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880807 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Февраль 2022 г. | 12.10.2022 | 147784.32 | 651433.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161467 от 03.08.2022) | 19.10.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 4.408 | 04.08.2022 | 4.408 | 03.08.2022 | [7 empty] | 4.408 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 4.408 | 12.09.2022 |  | 4.408 | 05.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000441030 | Переход ПК-426х12-219х8-Ст20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653536 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 8 | 25.02.2022 | 8 | 28.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 8 | 19.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000441158 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х10-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724372 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 10 | 11.05.2022 | 10 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736535 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 22 | 23.05.2022 | 22 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 22
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834655 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 11 | 08.08.2022 | 11 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 11
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846390 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 212 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 212 | 26.07.2022 | 212 | 26.07.2022 | [7 empty] | 212 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 212 | 16.08.2022 |  | 212 | 08.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724370 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 160 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 160 | 11.05.2022 | 160 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 160
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000412599 | Опора диэлектрическая 1020-Т17.41 серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002488199 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 26.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.03.2022 | 6 | 26.10.2021 | 6 | 27.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 6 | 25.02.2022 |  | 6 | 18.03.2022 | 6 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171536 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-05-001-ЭН_ИВ | 0000440506 | Кабель КГВВнг(А) 3х1,5-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002722734 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 129900 | 5196 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.09.2022 | 0.04 | 04.05.2022 | 0.04 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000399064 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002640003 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 164080 | 111574.4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.07.2022 | 0.68 | 15.02.2022 | 1.36 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.68 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000399064 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002887507 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 125580 | 366693.6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 05.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 06.01.2023 | 2.92 | 08.08.2022 | 2.92 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 2.92
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405974 | Манометр 5220-PG 1050 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002443878 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000338904 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002858603 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 80000 | 60000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 25.11.2022 | 0.75 | 01.08.2022 | 1.5 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.75
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000463566 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х100-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | упак | 002954408 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3.84 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162415 от 19.08.2022) | 25.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 14 | 19.08.2022 | 12.659 | 19.08.2022 | [7 empty] | 12.659 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 09.08.2022 | 08.09.2022 | 12.659 | 29.08.2022 |  | 12.659 | 01.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405958 | Манометр 5220-PG 1022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443860 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000323487 | Шпилька резьбовая AM8x1000 4.8 оцинкованная, арт. 339793 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730756 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100 | 1600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.08.2022 | 16 | 12.05.2022 | 16 | 13.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000116293 | Щит пожарный металлический закрытого типа ЩП-В | Щиты пожарные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002754341 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 13000 | 13000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.12.2022 | 1 | 06.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739233 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.10.2022 | 15 | 23.05.2022 | 15 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 15
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733189 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730779 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000446278 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 100х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733597 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171781 | Заявка в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО3_ИБ | 0000231216 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724138 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 42666.6 | 85.33 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 03.10.2022 | 0.002 | 05.05.2022 | 0.002 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.002 | 05.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158936 | 21.12.2021 | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК.С | 0000426373 | Кран шаровый ВВ DN15 PN16 внутренней резьбой 1/2” (BP BP), 09Г2С вода | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002640292 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 15.07.2022 | 9 | 25.02.2022 | 9 | 28.02.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 9
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000343530 | Отвод П90-1020x10-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002721435 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Февраль 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000151881 от 28.04.2022) | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК |  | 18 | 28.04.2022 | 18 | 28.04.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 18 | 26.05.2022 |  | 18 | 20.06.2022 | 17 | 10.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405864 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У13 бетонный с уклоном 4500/13 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462999 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405978 | Манометр 5220-PG 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443882 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157082 | 0473-ООТД от 05.10.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ.ЗТП1 | 0000411366 | Щит распределительный 5220-PDB-01 (0633-Р-5220-101-05-001-ЭМ.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002580368 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 05.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 03.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000425725 | Задвижка клиновая DN50 PN16 09Г2С А ХЛ1 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002635624 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 19.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 17.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002730750 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.12.2022 | 6 | 13.05.2022 | 6 | 16.05.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 6
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175851 | 369468 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ_И3 | 0000052076 | Труба ВГП 15х2,8 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002764478 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 71350 | 8419.3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.10.2022 | 0.118 | 10.06.2022 | 0.118 | 14.06.2022 | ДС-3975-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3975-22 | 25.08.2022 |  |  | 0.118
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000320803 | Пена монтажная профессиональная ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM зимняя | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002857129 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 300 | 21900 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 16.12.2022 | 73 | 02.08.2022 | [16 empty] | 73 | 02.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405985 | Преобразователь давления 5220-PIT 1037 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443889 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446447 | Консоль кабельная КСЗ-140-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736563 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446447 | Консоль кабельная КСЗ-140-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834631 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002419515 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.05.2022 | 5000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2022 |  | 23.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.02.2022 | 5 | 17.09.2021 | 5 | 20.09.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 5 | 26.04.2022 |  | 5 | 11.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002558508 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 5000 | 160000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138339 от 26.11.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 32 | 26.11.2021 | [16 empty] | 32 | 08.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405955 | Манометр 5220-PG 1019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443857 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000420371 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724339 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 420000 | 308700 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.735 | 05.05.2022 | 0.735 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.735 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846387 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 04.08.2022 | 1 | 140 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 140 | 26.07.2022 | 140 | 26.07.2022 | [7 empty] | 140 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 140 | 29.07.2022 |  | 140 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724365 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 4 | 11.05.2022 | 4 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000009550 | Отвод П45-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648227 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 03.10.2022 | 2382.99 | 4765.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 2 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648228 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 03.10.2022 | 3095.82 | 34054.02 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 11 | 22.02.2022 | 11 | 24.02.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 11 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002638648 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 600400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.06.2022 | 6.004 | 14.02.2022 | 6.004 | 15.02.2022 | [7 empty] | 6.004 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 6.004 | 07.06.2022 |  | 6.004 | 24.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000010765 | Тройник П 273х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002701105 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 6703.08 | 13406.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 2 | 10.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000010809 | Тройник равнопроходный 89х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728656 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1300 | 5200 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000011388 | Опора 219-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002648226 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 05.09.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 3 | 19.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002419514 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Февраль 2022 г. | 02.04.2022 | 9800 | 107800 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.04.2022 |  | 23.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.02.2022 | 11 | 17.09.2021 | 11 | 20.09.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 11 | 02.03.2022 |  | 11 | 25.02.2022 | 6 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002558506 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 9800 | 176400 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138339 от 26.11.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 18 | 26.11.2021 | [16 empty] | 18 | 25.02.2022 | 8 | 04.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002202533 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Август 2021 г. | 30.12.2021 | 1500 | 49500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138389 от 26.11.2021) | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.09.2021 | 33 | 28.04.2021 | 33 | 26.11.2021 | [7 empty] | 33 | ООО "ГК Старатель" | 11.05.2021 | 28.02.2022 | 33 | 14.01.2022 |  | 33 | 31.01.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559639 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 23.05.2022 | 1500 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138389 от 26.11.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 16 | 26.11.2021 | 16 | 26.11.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 16 | 22.04.2022 |  | 16 | 12.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000020702 | Тройник 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002587639 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 26000 | 26000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353237 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 14.08.2022 | 1800 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.01.2022 | 3 | 07.09.2021 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 31.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000020737 | Тройник П 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134909 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 26000 | 26000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164805 от 23.09.2022) | 12.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000020737 | Тройник П 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002484006 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 19216.71 | 38433.42 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000448882 | Кросс стоечный ШКО-С-3U-96/96-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002730748 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 5500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000435847 | Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-24P-4G-E (A) в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002724073 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 17.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446220 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х50х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755814 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 16 | 02.06.2022 | 16 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 16
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446220 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х50х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834658 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 2 | 08.08.2022 | 2 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00144126 | 0377-ООТД от 19.08.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ.ОЛ5 | 0000399996 | Щит распределительный 5220-LB-01 (80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ.ОЛ5) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002322164 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 24.01.2022 | 1 | 27.08.2021 | 1 | 30.08.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168824 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-110-ATX | 0000456299 | Расходомер вихревой 5220-FT-1301 (80633-P-5220-04-110-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002698316 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 31.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172895 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-21 от 24.12.22 | 80633-Р-5220-101-05-001-АУГП_ИГ | 0000458592 | Хомут MPN-S 1/2" A 229813 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002733235 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 12.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000415867 | Комплект метизов к консолям КСЗ (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140138 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 310 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165208 от 28.09.2022) | 05.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 310 | 28.09.2022 | 310 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 310
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415867 | Комплект метизов к консолям КСЗ (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724386 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1393 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 1393 | 11.05.2022 | 1393 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1393
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000425731 | Кран запорный шаровый фланцевый 11лс16нж DN25 PN16 ХЛ1 А по ГОСТ 9544-2015, резьба трубная коническая Rc с КОФ тип 11 тип 21 исп.F СНП жидкость, ручка | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002635625 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 10.07.2022 | 19 | 16.02.2022 | 19 | 17.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 19
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000365102 | Трансивер GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002730741 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 41489.68 | 82979.36 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000242348 | Отвод П 90-219х6-ст.20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728646 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1582 | 3164 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126051 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1050 | 50400 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164725 от 22.09.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 48 | 22.09.2022 | 48 | 22.09.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 48 | 19.09.2022 |  | 48 | 26.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126048 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Август 2022 г. | 26.09.2022 | 1050 | 1050 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164722 от 22.09.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 1 | 19.09.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000270075 | Отвод П90-273х9-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002587637 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 9500 | 28500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.04.2022 | 3 | 09.12.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000373323 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 2х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002727203 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 95965.46 | 383.86 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.10.2022 | 0.004 | 06.05.2022 | 0.004 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.004 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00147160 | УПО ОЗХ-ИЗП-0064-21 | 80633-Р-5220-05-001-ЭГ_ИБ | 0000360405 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х95(PE)-0,45/0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002488243 | 24.10.2021 | 24.10.2021 | 09.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 03.12.2022 | 900000 | 31500 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 17.03.2022 | 0.035 | 09.11.2021 | 0.07 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151955 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-05-001-ЭГ_ИБ | 0000360405 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х95(PE)-0,45/0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002489960 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 09.11.2021 | Январь 2022 г. | 03.12.2022 | 900000 | 31500 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 25.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.03.2022 | 0.035 | 09.11.2021 | 0.07 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00172895 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-21 от 24.12.22 | 80633-Р-5220-101-05-001-АУГП_ИГ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002733244 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 6912 | 6912 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 02.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175851 | 369468 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ_И3 | 0000444085 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002898031 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1.29 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161699 от 07.08.2022) | 09.06.2022 |  |  | 000030464 | ОВ |  | 1.291 | 08.08.2022 | 1.291 | 07.08.2022 | [7 empty] | 1.291 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415851 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х100-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755815 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 18 | 02.06.2022 | 18 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 18
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415851 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х100-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834678 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 2 | 08.08.2022 | 2 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000415851 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х100-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730759 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000415851 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х100-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846376 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 18 | 26.07.2022 | 18 | 26.07.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 18 | 12.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168826 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ | 0000501300 | Термометр биметаллический с гильзой 5220-TG1312 (80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002901375 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.04.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 06.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405967 | Манометр 5220-PG 1036 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443870 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193649 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И4 | 0000402282 | Кольцо опорно-направляющее ОНК 273/530 в комплекте с крепежом и защитной прокладкой ТУ 1469-010-05931855-2016 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 003150435 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 900 | 7200 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.03.2023 | 8 | 07.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000404364 | Отвод 90-219х8,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 Н 3сл. ТУМ ТУ 24.20.40-002-23781632-2020 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002419077 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Август 2021 г. | 15.09.2021 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2021 | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000134793 от 16.09.2021) | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 6 | 16.09.2021 | 6 | 16.09.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 6 | 06.09.2021 |  | 6 | 20.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000404998 | Заглушка П 57х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002632380 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | Июнь 2022 г. | 04.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 07.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00141551 | 02.08.2021 | 80633-Р-5220-103-07-001-КЖ0 | 0000249867 | Щебень 1 группа фракции 5-20 мм кварцевый порфирит | Щебень | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002280175 | 02.08.2021 | 02.08.2021 | 03.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 2411.02 | 779265.77 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 226320¶ | 02.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.12.2021 | 323.21 | 03.08.2021 | [16 empty] | 323.21 | 03.08.2021 | 323.21 | 23.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456423 | Коробка соединительная 5220-01JBE122 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002701666 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002727206 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Август 2022 г. | 19.09.2022 | 84000 | 21924 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.10.2022 | 0.261 | 06.05.2022 | 0.261 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.261 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.261 | 10.08.2022 |  | 0.261 | 31.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ковтун Владимир Константинович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167085 |  | ЗИП к Станции канализационной насосной Polycorr-КНС-3000-6200 5220-U-102 | 0000423308 | Ремкомплект насоса XNGPF PE4 J/M NG2 №61701082-NG2 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002680750 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 122825 | 368475 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 3 | 23.03.2022 | [16 empty] | 3 | 23.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446267 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755819 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 4 | 02.06.2022 | 4 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446267 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834676 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405919 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У13 бетонный с уклоном 4760/13 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463055 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138090 | 0259-ООТД от 07.06.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1-ОЛ-001_ИА | 0000384101 | Клапан обратный 5220-VCS-1001 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002238435 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Март 2022 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2023 0:00:00 |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 27.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "Энергомашкомплект" | 03.08.2022 | 28.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405882 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У15 бетонный с уклоном 4560/15 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463017 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000471790 | Шуруп самосверлящий 5,5/6,3х240 | ! Номенклатура для оприходования |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002857136 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 84.3 | 23604 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 26.12.2022 | 280 | 02.08.2022 | [16 empty] | 280 | 02.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000399068 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002640000 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 335070 | 117274.5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.07.2022 | 0.35 | 15.02.2022 | 0.7 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.35 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177809 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000420053 | Гайка ГОСТ 32484.3-М20-10-HR-ХЛ | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002782833 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 79.3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 455949 | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.09.2022 | 79.3 | 29.06.2022 | [16 empty] | 79.3 | 29.06.2022 | 79.3 | 30.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148426 | 0408-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ | 0000406333 | Кондиционер 5220-KV/KN-101-104 (80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-007) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002445102 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.02.2022 | 4 | 27.09.2021 | 4 | 01.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000227285 | Уголок 80х80х6 С255 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002858600 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 39800 | 3502.4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 25.11.2022 | 0.088 | 01.08.2022 | 0.176 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.088
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000464439 | Отвод 45-1220х12-09Г2С ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002724627 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 04.05.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152014 от 03.05.2022) | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК |  | 2 | 04.05.2022 | 2 | 03.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 2 | 22.04.2022 |  | 2 | 04.05.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151954 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002489954 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.04.2022 | 42240 | 26653.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 |  | 25.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 28.03.2022 | 0.631 | 27.10.2021 | 0.631 | 28.10.2021 | [7 empty] | 0.631 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.631 | 30.03.2022 |  | 0.631 | 06.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171595 | ООО ИЗП-1108-21 от 28.09.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722985 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 94829.55 | 59742.62 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.09.2022 | 0.63 | 04.05.2022 | 0.63 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.63 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.63 | 26.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495180 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 6х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839179 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 192000 | 17280 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.09 | 08.08.2022 | 0.09 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.09
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405849 | Решетка водоприемная РВ-20.27.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 253051 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462984 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1116 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1116 | 08.10.2021 | 1116 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1116 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1116 | 04.02.2022 |  | 1116 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000480012 | Патч-корд UTP4 cat 5e, 2 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144487 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 459 | 4590 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165505 от 03.10.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 10 | 03.10.2022 | 10 | 03.10.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446303 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755822 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446303 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834664 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446303 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733182 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446303 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730773 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 14 | 23.05.2022 | 14 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 14
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405879 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У18 бетонный с уклоном 4560/18 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463014 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000488291 | Фланец 200-40-11-1-В-09Г2С-V ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002789602 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 14000 | 56000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158082 от 06.07.2022) | 19.10.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 4 | 07.07.2022 | 4 | 06.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ПКФ "Пром-С" | 28.02.2022 | 08.06.2022 | 4 | 27.04.2022 |  | 4 | 12.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494669 | Крепление ОП-01, 3784315 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836790 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 7 | 02.08.2022 | 7 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494670 | Крепление ОП-03, 3784316 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836791 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 5 | 02.08.2022 | 5 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494672 | Крепление ОП-05, 3784317 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836792 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 8 | 02.08.2022 | 8 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494673 | Крепление ОП-11, 3784318 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836793 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494674 | Крепление ОП-24, 3784319 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836794 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 7 | 02.08.2022 | 7 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494675 | Крепление ОП-27, 3784320 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836795 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494676 | Крепление ОП-34, 3784321 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836796 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494677 | Крепление ОП-36, 3784322 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836797 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494678 | Крепление ОП-43, 3784323 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836798 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494679 | Крепление ОП-60, 3784324 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836799 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494680 | Крепление ОП-72, 3784325 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836800 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494681 | Крепление ОП-02, 3784326 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836801 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 6 | 02.08.2022 | 6 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494682 | Крепление ОП-04, 3784327 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836802 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 5 | 02.08.2022 | 5 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494683 | Крепление ОП-06, 3784328 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836803 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 6 | 02.08.2022 | 6 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494684 | Крепление ОП-07, 3784329 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836804 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494685 | Крепление ОП-08, 3784330 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836805 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494686 | Крепление ОП-23, 3784331 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836806 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 7 | 02.08.2022 | 7 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494687 | Крепление ОП-10, 3784332 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836807 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494688 | Крепление ОП-25, 3784333 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836808 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494689 | Крепление ОП-26, 3784334 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836809 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494690 | Крепление ОП-28, 3784335 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836810 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494691 | Крепление ОП-30, 3784336 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836811 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494692 | Крепление ОП-32, 3784337 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836812 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494693 | Крепление ОП-33, 3784338 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836813 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494694 | Крепление ОП-39, 3784339 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836814 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 6 | 02.08.2022 | 6 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494695 | Крепление ОП-42, 3784340 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836815 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494696 | Крепление ОП-59, 3784341 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836816 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494697 | Крепление ОП-63, 3784342 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836817 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 6 | 02.08.2022 | 6 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494698 | Крепление ОП-73, 3784343 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836818 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494699 | Крепление ОП-09, 3784344 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836819 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494700 | Крепление ОП-22, 3784345 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836820 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494701 | Крепление ОП-35, 3784346 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836821 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494702 | Крепление ОП-40, 3784347 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836822 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494703 | Крепление ОП-12, 3784348 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836823 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494704 | Крепление ОП-20, 3784349 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836824 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494705 | Крепление ОП-54, 3784350 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836825 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494706 | Крепление ОП-66, 3784351 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836826 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494707 | Крепление ОП-70, 3784352 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836827 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494708 | Крепление ОП-13, 3784353 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836828 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494709 | Крепление ОП-16, 3784354 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836829 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494710 | Крепление ОП-50, 3784355 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836830 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494711 | Крепление ОП-51, 3784356 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836831 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494712 | Крепление ОП-53, 3784357 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836832 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 5 | 02.08.2022 | 5 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494713 | Крепление ОП-14, 3784358 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836833 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494714 | Крепление ОП-15, 3784359 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836834 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494715 | Крепление ОП-17, 3784360 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836835 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494716 | Крепление ОП-31, 3784361 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836836 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494717 | Крепление ОП-58, 3784362 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836837 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494718 | Крепление ОП-62, 3784363 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836838 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494719 | Крепление ОП-18, 3784364 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836839 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494720 | Крепление ОП-19, 3784365 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836840 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 15 | 02.08.2022 | 15 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494721 | Крепление ОП-45, 3784366 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836841 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494722 | Крепление ОП-21, 3784367 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836842 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 7 | 02.08.2022 | 7 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494723 | Крепление ОП-49, 3784368 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836843 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494724 | Крепление ОП-64, 3784369 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836844 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494725 | Крепление ОП-65, 3784370 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836845 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494726 | Крепление ОП-68, 3784371 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836846 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494727 | Крепление ОП-71, 3784372 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836847 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494729 | Крепление ОП-29, 3784373 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836849 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494730 | Крепление ОП-37, 3784374 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836850 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494731 | Крепление ОП-38, 3784375 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836851 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 6 | 02.08.2022 | 6 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494732 | Крепление ОП-41, 3784376 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836852 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494733 | Крепление ОП-44, 3784377 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836853 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494734 | Крепление ОП-46, 3784378 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836854 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494735 | Крепление ОП-47, 3784379 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836855 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494736 | Крепление ОП-48, 3784380 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836856 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494737 | Крепление ОП-52, 3784381 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836857 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494738 | Крепление ОП-55, 3784382 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836858 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 6 | 02.08.2022 | 6 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494739 | Крепление ОП-56, 3784383 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836859 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494740 | Крепление ОП-57, 3784384 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836860 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494741 | Крепление ОП-61, 3784385 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836861 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494742 | Крепление ОП-67, 3784386 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836862 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494743 | Крепление ОП-69, 3784387 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836863 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494744 | Крепление ОП-74, 3784388 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836864 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494745 | Крепление ОП-75, 3784389 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836865 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494746 | Крепление ОП-76, 3784390 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836866 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494747 | Крепление ОП-77, 3784391 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836867 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494748 | Крепление ОП-78, 3784392 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836868 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494749 | Крепление ОП-79, 3784393 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836869 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494750 | Крепление ОП-80, 3784394 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836870 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494751 | Крепление ОП-81, 3784395 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836871 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494752 | Крепление ОП-88, 3784396 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836872 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494753 | Крепление ОП-82, 3784397 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836873 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 6 | 02.08.2022 | 6 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494754 | Крепление ОП-87, 3784398 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836874 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494755 | Крепление ОП-83, 3784399 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836875 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 24 | 02.08.2022 | 24 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494756 | Крепление ОП-85, 3784400 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836876 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 42 | 02.08.2022 | 42 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494757 | Крепление ОП-84, 3784401 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836877 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494758 | Крепление ОП-86, 3784402 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836878 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494759 | Крепление ОП-89, 3784403 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836879 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 12 | 02.08.2022 | 12 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494760 | Крепление ОП-90, 3784404 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836880 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 6 | 02.08.2022 | 6 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494761 | Крепление ОП-91, 3784405 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836881 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494762 | Крепление ОП-92, 3784406 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836882 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494763 | Крепление ОП-93, 3784407 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836883 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 11 | 02.08.2022 | 11 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494764 | Крепление ОП-99, 3784408 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836884 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494765 | Крепление ОП-102, 3784409 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836885 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494766 | Крепление ОП-106, 3784410 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836886 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494767 | Крепление ОП-94, 3784411 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836887 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 20 | 02.08.2022 | 20 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494768 | Крепление ОП-95, 3784412 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836888 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494769 | Крепление ОП-96, 3784413 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836889 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494770 | Крепление ОП-103, 3784414 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836890 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494771 | Крепление ОП-97, 3784415 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836891 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494772 | Крепление ОП-98, 3784416 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836892 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494773 | Крепление ОП-100, 3784417 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836893 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494774 | Крепление ОП-101, 3784418 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836894 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494775 | Крепление ОП-104, 3784419 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836895 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494776 | Крепление ОП-105, 3784420 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836896 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494777 | Крепление ОП-107, 3784421 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836897 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494778 | Крепление ОП-108, 3784422 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836898 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 17 | 02.08.2022 | 17 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494779 | Крепление ОП-116, 3784423 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836899 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 5 | 02.08.2022 | 5 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494780 | Крепление ОП-109, 3784424 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836900 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 18 | 02.08.2022 | 18 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494781 | Крепление ОП-111, 3784425 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836901 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494782 | Крепление ОП-113, 3784426 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836902 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494783 | Крепление ОП-115, 3784427 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836903 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494784 | Крепление ОП-110, 3784428 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836904 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 5 | 02.08.2022 | 5 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494785 | Крепление ОП-114, 3784429 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836905 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494786 | Крепление ОП-112, 3784430 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836906 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494787 | Шпилька резьбовая AM10x3000 4.8 К, 3766797 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836907 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 301 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 301 | 02.08.2022 | 301 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494788 | Профиль монтажный MR-41 6 м К, 3767135 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836908 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 79 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 79 | 02.08.2022 | 79 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494789 | Профиль монтажный MR-41D 6 м К, 3767877 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836909 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 17 | 02.08.2022 | 17 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494790 | Профиль монтажный MR-21 6 м К, 3767139 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836910 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494791 | Профиль монтажный MR-21D 3 м К, 3766793 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836911 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000494792 | Профиль монтажный MQ-52-72 D 6 м K, 3766794 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836912 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00163800 | ООО "ИЗП"-0766-21 от 30.08.2021 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000498105 | Геомембрана "ТехПолимер" HDPE (ПЭНД) толщина 1,0 мм ТУ 2246-001-56910145-2014 | Геосинтетика | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | м2 | 002879356 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 120 | 603000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000161441 от 03.08.2022) | 16.02.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5025 | 03.08.2022 | 5025 | 03.08.2022 | [7 empty] | 5025 | ЗАО "ТЕХПОЛИМЕР" | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 5025 | 02.08.2022 |  | 5025 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405977 | Манометр 5220-PG 1054 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002443881 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000512286 | Хомут червячный MGF 170-190/9 W2 | Хомуты и зажимы разные | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 003138583 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165038 от 27.09.2022) | 25.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 27.09.2022 | 4 | 27.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ХАЛИБАС" | 22.07.2022 | 15.09.2022 | 4 | 19.08.2022 |  | 4 | 28.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000512288 | Хомут червячный MGF 230-250/9 W2 | Хомуты и зажимы разные | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 003138584 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 160 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165038 от 27.09.2022) | 25.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 160 | 27.09.2022 | 160 | 27.09.2022 | [7 empty] | 160 | ООО "ХАЛИБАС" | 22.07.2022 | 15.09.2022 | 160 | 19.08.2022 |  | 160 | 28.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000512588 | Болт анкерный с полукольцом 10х60 | Болты анкерные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | шт. | 003138582 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165038 от 27.09.2022) | 25.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 11 | 27.09.2022 | 11 | 27.09.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "ХАЛИБАС" | 22.07.2022 | 15.09.2022 | 11 | 19.08.2022 |  | 11 | 28.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000441151 | Кабель ВЭБШвнг(А)-LS 4х150-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002653472 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 12000000 | 35040000 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 28.07.2022 | 2.92 | 01.03.2022 | 5.84 | 19.05.2022 | [7 empty] | 2.92 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175851 | 369468 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ_И3 | 0000444147 | Труба 76х5,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002764476 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4.82 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.10.2022 | 4.819 | 10.06.2022 | 9.638 | 27.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0046-21 | 80633-Р-5220-101-07-001-КЖ0_ИА | 0000364260 | Арматура 18 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002199939 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Июль 2021 г. | 06.07.2021 | 55000 | 174295 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.07.2021 | Уменьшено количество на 0,761 - Перенос резервирования 000044451 от 20.08.2021 12:33:51 | 20.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.09.2021 | 3.169 | 21.04.2021 | 3.93 | 21.04.2021 | [7 empty] | 3.93 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 3.93 | 29.06.2021 |  | 3.169 | 20.08.2021 | 3.169 | 10.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143252 | 20.08.2021 | 80633-Р-5220-105/106-07-001-КЖ0 | 0000364260 | Арматура 18 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002307137 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 456400 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 236090¶ | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.01.2022 | 6.52 | 20.08.2021 | [16 empty] | 6.52 | 20.08.2021 | 6.52 | 22.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000412600 | Опора диэлектрическая 1220-Т17.44 9 серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002488202 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 26.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.03.2022 | 22 | 26.10.2021 | 22 | 27.10.2021 | [7 empty] | 22 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 22 | 25.02.2022 |  | 22 | 18.03.2022 | 22 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000449056 | Тройник П 57х4-20 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728655 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.09.2022 | 6 | 12.05.2022 | 6 | 13.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000441986 | Комплект деталей КД4 (Кровля 200) для крепления ограждений и снегозадержателей | ! Номенклатура для оприходования |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002857127 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 450 | 315000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 26.12.2022 | 700 | 02.08.2022 | [16 empty] | 700 | 02.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000225160 | Кабель ВВГнг(А)-LS-1 5х10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724338 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 601750 | 172702.25 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.287 | 05.05.2022 | 0.287 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.287 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.287 | 19.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000239524 | Опора 273-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002483962 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 2487.72 | 27364.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.03.2022 | 11 | 20.10.2021 | 11 | 21.10.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 11 | 25.02.2022 |  | 11 | 18.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002730751 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 130000 | 780000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 6 | 12.05.2022 | 6 | 13.05.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 6
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000465460 | Профиль 120х120х6 ГОСТ 30245-2003/ Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002858594 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 83160 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 25.11.2022 | 0.756 | 01.08.2022 | 1.512 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.756
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405857 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У20 бетонный с уклоном 4500/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462992 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736553 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 700 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 700 | 23.05.2022 | 700 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 700
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834681 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 24 | 08.08.2022 | 24 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 24
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730781 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495201 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 6х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839186 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 174000 | 70296 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.404 | 08.08.2022 | 0.404 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.404
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000236989 | Сальник набивной ТМ 90-09 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002648637 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 01.09.2022 | 6093.21 | 30466.05 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 10 | 12.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 5 | 25.08.2022 |  | 5 | 08.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000493116 | Видеокамера Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZHSU (2.8-12 mm) (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 003149186 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165793 от 05.10.2022) | 01.05.2022 |  |  | 000030240 | КИТСО | 01.12.2022 | 3 | 06.10.2022 | 3 | 05.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405959 | Манометр 5220-PG 1023 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443861 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00163564 | 14.02.2022 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000378944 | Материал гидроизоляционный полимерный, марка А, 1,0х1,5х50 (Геомембрана ПВД/LDPE) | Геосинтетика | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002639839 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 99.5 | 97012.5 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 14.07.2022 | 975 | 15.02.2022 | [16 empty] | 975 | 08.09.2022 | 975 | 13.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000430704 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621415 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.08.2022 | 147784.32 | 44187.51 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143138 от 24.01.2022) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.299 | 24.01.2022 | 0.299 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.299 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.299 | 08.07.2022 |  | 0.299 | 06.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405987 | Преобразователь давления 5220-PIT 1041 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002443891 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172683 | ООО "ИЗП"-1669-21 от 16.11.21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТИ_ИБ | 0000495316 | Лист ОЦ НО-ПН 0,8х1250х2500 ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 14918-2020 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002877504 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 3938400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наименованию Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161368 от 03.08.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТИ |  | 32.82 | 03.08.2022 | 32.82 | 03.08.2022 | [7 empty] | 32.82 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 32.82 | 07.07.2022 |  | 32.82 | 07.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158945 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000424011 | Задвижка клиновая DN50 PN16 09Г2С А УХЛ1 L180 Ф 11 исп.1 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002635501 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 19.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158936 | 21.12.2021 | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК.С | 0000424011 | Задвижка клиновая DN50 PN16 09Г2С А УХЛ1 L180 Ф 11 исп.1 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002635487 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755831 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834637 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733187 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138024 | 0258-ООТД от 07.06.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО.ОЛ1 | 0000384099 | Щит освещения 5220-ELP-02 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238261 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724343 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 55213.78 | 72385.27 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 1.311 | 05.05.2022 | 1.311 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1.311 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.311 | 26.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151954 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002489956 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Январь 2022 г. | 04.04.2022 | 55213.78 | 23741.93 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 25.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 28.03.2022 | 0.43 | 27.10.2021 | 0.43 | 28.10.2021 | [7 empty] | 0.43 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.43 | 29.03.2022 |  | 0.43 | 06.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171595 | ООО ИЗП-1108-21 от 28.09.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722986 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 55213.78 | 23741.93 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.09.2022 | 0.43 | 04.05.2022 | 0.43 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.43 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.43 | 26.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000303138 | Фланец 25-40-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002600354 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 23.07.2022 | 750 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 10.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002648634 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 16.06.2022 | 2854.15 | 145561.65 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.07.2022 | 51 | 22.02.2022 | 102 | 12.04.2022 | [7 empty] | 51 | ООО "РЗМК" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 51 | 10.06.2022 |  | 51 | 27.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446305 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140130 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165207 от 28.09.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 1 | 28.09.2022 | 1 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446305 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144446 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 4 | 03.10.2022 | 4 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00189991 | 0887-ООТД от 29.08.2022 | 80633-P-5220-04-710-ATХ | 0000506037 | Преобразователь измерительный в защитном корпусе 5220-01JBE114 (80633-P-5220-04-710-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 003138685 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Август 2023 г. | 31.08.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2023 г. |  | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 24.02.2023 | 1 | 30.09.2022 | 1 | 03.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405968 | Манометр 5220-PG 1038 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443871 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148426 | 0408-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ | 0000406199 | Установка приточная 5220-PС-101 (80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002445097 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755835 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834640 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733188 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495179 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 4х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839178 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 128000 | 922752 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 7.209 | 08.08.2022 | 7.209 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 7.209
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00189750 | 0887-ООТД от 29.08.2022 | 80633-Р-5220-04-704.АТХ | 0000506042 | Шкаф телекоммуникационный (80633-Р-5220-04-704.АТХ.ОЛ) | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 003071053 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 09.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.04.2023 | 9 | 14.09.2022 | 9 | 15.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736565 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171595 | ООО ИЗП-1108-21 от 28.09.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722992 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 05.10.2022 | 42 | 11.05.2022 | 42 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 42
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405936 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5220-LIT 1001R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443839 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405929 | Расходомер ультразвуковой 5220-FIT 1001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443832 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000471928 | Сегмент XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SOLID С 2400х225х50 (4 элемента) ТУ 22.21.41-118-72746455-2018 | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | пог. м | 002781803 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 126 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157309 от 27.06.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 126 | 28.06.2022 | 126 | 27.06.2022 | [7 empty] | 126 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 126 | 22.07.2022 |  | 126 | 30.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000471928 | Сегмент XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SOLID С 2400х225х50 (4 элемента) ТУ 22.21.41-118-72746455-2018 | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | пог. м | 002812595 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7.2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.12.2022 | 7.2 | 18.07.2022 | 7.2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 7.2 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.09.2022 | 22.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000469373 | Шпилька резьбовая AM10x2000 4.8 оцинкованная 339796 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002754343 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.08.2022 | 13 | 30.05.2022 | 13 | 31.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446234 | Крышка лотка замковая КЛЗ 300х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736541 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 132 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 132 | 23.05.2022 | 132 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 132
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446234 | Крышка лотка замковая КЛЗ 300х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834649 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 15 | 08.08.2022 | 15 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405903 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У29 бетонный с уклоном 4760/29 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463039 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000203231 | Швеллер 30У 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002858593 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 44200.05 | 50609.06 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 26.12.2022 | 1.145 | 01.08.2022 | 2.29 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 1.145
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002476271 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 3251.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.02.2022 | 0.022 | 15.10.2021 | 0.022 | 18.10.2021 | [7 empty] | 0.022 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.022 | 31.05.2022 |  | 0.022 | 20.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682351 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 2200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148384 от 20.03.2022) | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.022 | 21.03.2022 | 0.022 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.022 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.022 | 31.05.2022 |  | 0.022 | 20.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682328 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Февраль 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 189200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148371 от 20.03.2022) | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК |  | 1.892 | 21.03.2022 | 1.892 | 20.03.2022 | [7 empty] | 1.892 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 1.892 | 31.05.2022 |  | 1.892 | 20.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169233 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-703-АТХ | 0000456533 | Шкаф КИП обогреваемый 5220-PIT1045 (80633-Р-5220-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002701685 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000441816 | Пост общепромышленный кнопочный ПОК-1П1С-0-GN25(51)-ХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002653471 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4000 | 12000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 26.06.2022 | 3 | 01.03.2022 | 3 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000131135 | Тройник П 32х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728654 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 600 | 1200 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | м2 | 002850514 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 3266.11 | 7999715.88 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 24.12.2022 | 2449.31 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1157.82 | 28.07.2022 | 1157.82 | 23.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00192045 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | м2 | 003132850 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3266.11 | 18780.13 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 5.75 | 23.09.2022 | [16 empty] | 5.75 | 23.09.2022 | 5.75 | 23.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000406003 | Термометр сопротивления с гильзой 5220-TIT 1014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002443905 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405976 | Манометр 5220-PG 1053 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002443880 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169233 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-703-АТХ | 0000456532 | Шкаф КИП обогреваемый 5220-PIT1043 (80633-Р-5220-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002701684 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446306 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755826 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446306 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834672 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405858 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У19 бетонный с уклоном 4500/19 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462993 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177809 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000420311 | Шайба 20 ст 65Г ГОСТ 6402-70 оц | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002782835 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 500 | 11100 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 455949 | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.09.2022 | 22.2 | 29.06.2022 | [16 empty] | 22.2 | 29.06.2022 | 22.2 | 30.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405971 | Манометр 5220-PG 1044 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443875 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002887515 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 11.01.2023 | 4 | 05.08.2022 | 4 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158931 | 21.12.2021 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000423929 | Задвижка шиберная ножевая двусторонее направление DN400 PN10 ХЛ1 В ГОСТ9544-2015 ЗШ 400.10.3230 с КОФ 09Г2С ГОСТ 33259-2015 исп.1 жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002600256 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 17.03.2022 | К-422-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-422-22 | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184297 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК | 0000035389 | Лист 6 09Г2С ГОСТ | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | кг | 002913501 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30.15 | 12783.6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 09.12.2022 | 424 | 12.08.2022 | [16 empty] | 424 | 12.08.2022 | 424 | 23.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446274 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК300-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755828 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 7 | 02.06.2022 | 7 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 7
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446274 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК300-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834645 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 2 | 08.08.2022 | 2 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000317338 | Труба 76х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002353227 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 09.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.11.2022 | 62125.59 | 6523.19 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 18.01.2022 | 0.105 | 09.09.2021 | 0.105 | 10.09.2021 | [7 empty] | 0.105 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-102 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.050 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138928 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-102-07-001-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276853 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 148950 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131576 от 29.07.2021). Количество изменено с 2,776 т на 1,986 т | 02.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.986 | 29.07.2021 | 2.776 | 29.07.2021 | [7 empty] | 2.776 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 2.776 | 02.08.2021 |  | 1.986 | 04.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-103 Градирня четырехсекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.048 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139682 | ООО "ИЗП"-0311-21 | 80633-Р-5220-103-07-001-КЖ0_И1 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276864 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 166425 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131587 от 29.07.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.219 | 29.07.2021 | 2.219 | 29.07.2021 | [7 empty] | 2.219 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 2.219 | 02.08.2021 |  | 2.219 | 20.08.2021 | 0.033 | 07.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-106 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.045 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139395 | ООО "ИЗП"-0312-21 | 80633-Р-5220-106-07-001-КЖ0_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276860 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 6750 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131583 от 29.07.2021) | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.09 | 29.07.2021 | 0.09 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.09 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.09 | 02.08.2021 |  | 0.09 | 20.08.2021 | 0.09 | 24.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-104 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.047 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138929 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-104-07-001-КЖ0_И1 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276856 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 7575 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131579 от 29.07.2021). Количество изменено с 7,125 т на 0,101 т | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.101 | 29.07.2021 | 7.125 | 29.07.2021 | [7 empty] | 7.125 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 7.125 | 02.08.2021 |  | 0.101 | 04.07.2022 | 0.101 | 07.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139451 | ООО "ИЗП"-0335-21 | Опер. закуп производственное здание блока оборотного водоснабжения" Титул 5220-101 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276861 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 211125 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131584 от 29.07.2021). Количество изменено с 20 т на 2,815 т | 08.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.815 | 29.07.2021 | 20 | 29.07.2021 | [7 empty] | 20 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 20 | 02.08.2021 |  | 2.815 | 04.07.2022 | 2.815 | 24.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139388 | ООО "ИЗП"-0312-21 | 80633-Р-5220-105-07-001-КЖ0_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276859 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 6750 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131582 от 29.07.2021) | 07.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.09 | 29.07.2021 | 0.09 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.09 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.09 | 02.08.2021 |  | 0.09 | 20.08.2021 | 0.09 | 24.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405870 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У07 бетонный с уклоном 4500/7 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463005 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446271 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 300х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755817 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 3 | 02.06.2022 | 3 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446271 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 300х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834677 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446271 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 300х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733181 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 18 | 23.05.2022 | 18 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 18
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000295940 | Уголок 63х63х6 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002739226 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 6900 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 16.09.2022 | 0.069 | 23.05.2022 | 0.069 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.069 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000326732 | Швеллер 14У Ст3сп5 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002858590 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 59000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 26.12.2022 | 0.59 | 01.08.2022 | 1.18 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.59
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000458566 | Хомут MP-MI 3/4" G 20847 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Конструкционные материалы |  | шт. | 002744089 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 61 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 23.10.2022 | 61 | 27.05.2022 | 61 | 27.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000467450 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У10 бетонный с уклоном 4700/10 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744101 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736542 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 93 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 93 | 23.05.2022 | 93 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 93
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834648 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 11 | 08.08.2022 | 11 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846367 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 17.08.2022 | 1 | 212 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 212 | 26.07.2022 | 212 | 26.07.2022 | [7 empty] | 212 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 212 | 09.08.2022 |  | 212 | 21.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144435 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 98 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165478 от 03.10.2022) | 03.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 98 | 03.10.2022 | 98 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 98
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-102 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.050 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00151744 | 0471-ООТД от 04.10.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.ОЛ1 | 0000411360 | Коробка клеммная 5220Р-М102В-JB (80633-Р-5220-05-001-ЭС.ОЛ1) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002488120 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 25.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 22.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 26.10.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000441972 | Уплотнитель кровельный нижний ТСП-К-Вх1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002857132 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 50 | 12500 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 26.12.2022 | 250 | 02.08.2022 | [16 empty] | 250 | 02.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405895 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У37 бетонный с уклоном 4760/37 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463031 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000449475 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С245-4 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002858598 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 36200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 25.11.2022 | 0.362 | 01.08.2022 | 0.724 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.362
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000376593 | Отвод 45-219х8,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016, тип 1 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002221351 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 21.05.2021 | Август 2021 г. | 31.05.2022 | 3700 | 22200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.10.2021 | 6 | 21.05.2021 | 12 | 05.08.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 6 | 05.05.2022 |  | 6 | 28.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000376593 | Отвод 45-219х8,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016, тип 1 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002331907 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 01.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 14.10.2022 | 3700 | 7400 | Дата окончания поставки по спецификации 14.10.2022 0:00:00 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 05.08.2022 | 14.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495199 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 4х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839185 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 116000 | 268656 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 2.316 | 08.08.2022 | 2.316 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 2.316
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000467448 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У11 бетонный с уклоном 4700/11 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744100 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405986 | Преобразователь давления 5220-PIT 1039 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443890 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405980 | Преобразователь давления 5220-PIT 1002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443884 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135351 | УПО ОЗХ-ИЗП-0057-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002218560 | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 17.05.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 62000 | 25544 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 15.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.10.2021 | 0.412 | 17.05.2021 | [16 empty] | 0.412 | 18.05.2021 | 0.412 | 25.06.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-102 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.050 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00151744 | 0471-ООТД от 04.10.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.ОЛ1 | 0000411363 | Коробка клеммная 5220-РМ102А-JB (80633-Р-5220-05-001-ЭС.ОЛ1) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002488119 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 25.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 22.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 26.10.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002758268 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2.47 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.11.2022 | 2.466 | 07.06.2022 | 2.466 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2.466 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 09.08.2022 | 08.09.2022 | 2.466 | 29.08.2022 |  | 2.466 | 01.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456439 | Коробка соединительная 5220-01JBE147 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002701676 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405964 | Манометр 5220-PG 1030 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443867 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405945 | Манометр 5220-PG 1009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443847 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000411708 | Труба 1220х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492421 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.02.2022 | 100000 | 3849000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.02.2022 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136976 от 28.10.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 38.49 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | К-266 -21 | Исполнено | К-266 -21 | 12.04.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | 38.49 | 38.49 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 38.49 | 14.01.2022 |  | 38.49 | 02.02.2022 | 36.241 | 25.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177458 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК-И1 | 0000411708 | Труба 1220х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002779676 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 146499 | 212863.05 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 25.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 06.11.2022 | 1.453 | 27.06.2022 | [16 empty] | 1.453 | 27.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000467441 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У13 бетонный с уклоном 4700/13 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744098 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405873 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У04 бетонный с уклоном 4500/4 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463008 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144450 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 22 | 03.10.2022 | 22 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 22
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730776 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000306561 | Телефон SIP Polycom VVX 311 | Телефоны, факсы, радиостанции | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002733142 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 11000 | 44000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.10.2022 | 4 | 19.05.2022 | 8 | 29.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456437 | Коробка соединительная 5220-01JBE146 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002701675 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000118716 | Труба 426х8 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002213165 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 06.05.2021 | Август 2021 г. | 15.12.2021 | 53044.15 | 306064.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.12.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.09.2021 | 5.77 | 06.05.2021 | 5.77 | 07.05.2021 | [7 empty] | 5.77 | ПАО "ТМК" | 11.10.2021 | 15.12.2021 | 5.77 | 13.11.2021 |  | 5.77 | 29.11.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000467519 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У05 бетонный с уклоном 4700/5 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744106 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405943 | Манометр 5220-PG 1007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443845 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405963 | Манометр 5220-PG 1027 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443865 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000441197 | Крышка к лотку тройниковому НЛК 200-Т УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846381 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 2 | 26.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 2 | 12.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000159733 | Швеллер 12П С345 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002728660 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.08.2022 | 45910.82 | 7804.84 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.10.2022 | 0.17 | 12.05.2022 | 0.17 | 13.05.2022 | ДС-1969-22 | Исполнено | ДС-1969-22 | 28.04.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 0.17
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175851 | 369468 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ_И3 | 0000476727 | Отвод 90-630х7-Ст20 ОСТ 36-21-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769721 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 01.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456411 | Коробка соединительная 5220-01JBE132 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002701663 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-107 Канализационная станция, совмещенная технологическая эстакада (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.044 | Кунаев Иван Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00175230 | Исх. № 0306/5220 (КНС) от 03.06.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ЗТП-002 | 0000303230 | Станция канализационная насосная Polycorr-КНС-3000-6200 5220-U-102 с погружными насосами 5220-P-102A/B/C | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002758393 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 7330936.33 | 7330936.33 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 439440 | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 31.10.2022 | 1 | 07.06.2022 | [16 empty] | 1 | 07.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000467232 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У18 бетонный с уклоном 4700/18 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744093 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000458316 | Анкер-шпилька HSA M12x115 35/20/- 2004156 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002713421 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 93.4 | 6351.2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.07.2022 | 68 | 22.04.2022 | 68 | 25.04.2022 | [7 empty] | 68 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 32 | 23.06.2022 |  | 32 | 01.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00147160 | УПО ОЗХ-ИЗП-0064-21 | 80633-Р-5220-05-001-ЭГ_ИБ | 0000083341 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х16 желто-зеленый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002456331 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 03.12.2022 | 72.59 | 4355.4 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 03.03.2022 | 60 | 04.10.2021 | 120 | 12.05.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002218556 | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 17.05.2021 | Август 2021 г. | 15.12.2021 | 48765.77 | 9899.45 | Дата окончания поставки по спецификации 15.12.2021 0:00:00 | Уменьшено количество на 0,177 - Перенос резервирования 000051692 от 15.04.2022 12:38:07 | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.09.2021 | 0.203 | 17.05.2021 | 0.38 | 18.05.2021 | [7 empty] | 0.38 | ПАО "ТМК" | 11.10.2021 | 15.12.2021 | 0.38 | 13.11.2021 |  | 0.203 | 15.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002331913 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 01.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 15.04.2022 | 100000 | 38100 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.01.2022 | 0.381 | 01.09.2021 | 0.381 | 02.09.2021 | [7 empty] | 0.381 | ПАО "ТМК" | 24.11.2021 | 30.01.2022 | 0.381 | 19.03.2022 |  | 0.381 | 05.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000412657 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002640002 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 239000 | 823355 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.07.2022 | 3.445 | 15.02.2022 | 6.89 | 19.05.2022 | [7 empty] | 3.445 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000441034 | Опора 1420-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002644927 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 6 | 19.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000232708 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724335 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 2788150 | 738859.75 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.265 | 05.05.2022 | 0.265 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.265 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405916 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У16 бетонный с уклоном 4760/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463052 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000441988 | Заклепка алюминий/сталь 3,2х8 | ! Номенклатура для оприходования |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002857126 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 0.83 | 2116.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 26.12.2022 | 2550 | 02.08.2022 | [16 empty] | 2550 | 02.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00147160 | УПО ОЗХ-ИЗП-0064-21 | 80633-Р-5220-05-001-ЭГ_ИБ | 0000252158 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х50 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002488242 | 24.10.2021 | 24.10.2021 | 09.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 13.11.2022 | 266208.22 | 5324.16 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 27.03.2022 | 0.02 | 09.11.2021 | 0.04 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000406002 | Термометр сопротивления с гильзой 5220-TIT 1001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443904 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000446277 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 100х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733598 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157084 | 0473-ООТД от 05.10.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ.ЗТП2_ИБ | 0000411368 | Щит распределительный 5220-PDB-02 (80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002580370 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 05.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 03.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000437293 | Шнур коммутационный экранированный, категории 5e, LSZH, 0,5 м, NMC-PC4SD55B-ES-005-C-GY | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002724067 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 3850 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 17.09.2022 | 11 | 04.05.2022 | 22 | 18.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00190166 | 0886-ООТД от 29.08.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000508143 | Коробка соединительная 5220-01JBD131 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 003082008 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 10000 | 10000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 12.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 09.02.2023 | 1 | 20.09.2022 | 1 | 21.09.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446348 | Лоток крестообразный НЛП 200х100-К УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724382 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 3 | 11.05.2022 | 3 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000245121 | Отвод П45-273х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002587636 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.10.2022 | 4200 | 16800 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.04.2022 | 4 | 09.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 1 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000471792 | Шуруп самосверлящий 5,5/6,3х285 | ! Номенклатура для оприходования |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002857137 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 105.7 | 1237747 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 26.12.2022 | 11710 | 02.08.2022 | [16 empty] | 11710 | 02.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456442 | Коробка соединительная 5220-01JBE112 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002701679 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000420375 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140411 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 639710 | 47338.54 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Решение К-424--22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165244 от 29.09.2022) | 03.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.074 | 29.09.2022 | 0.074 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.074 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.074 | 14.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405979 | Манометр 5220-PG 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002443883 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405979 | Манометр 5220-PG 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002468178 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 07.03.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000314289 | Переход ПЭ-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002587634 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 27.11.2022 | 1167 | 2334 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 26.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405896 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У36 бетонный с уклоном 4760/36 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463032 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405844 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.38.61-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6171-6Б | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462979 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 10 | 08.10.2021 | 10 | 08.10.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 10 | 28.01.2022 |  | 10 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000376592 | Отвод 90-219х8,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016, тип 1 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002683752 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.10.2022 | 7000 | 42000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.08.2022 | 6 | 23.03.2022 | 6 | 24.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 05.08.2022 | 14.10.2022 | 6 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000376592 | Отвод 90-219х8,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016, тип 1 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002300123 | 16.08.2021 | 16.08.2021 | 18.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.10.2022 0:00:00 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.01.2022 | 1 | 18.08.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 05.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000376592 | Отвод 90-219х8,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016, тип 1 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002331908 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 01.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 14.10.2022 | 7000 | 273000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.10.2022 0:00:00 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.01.2022 | 39 | 01.09.2021 | 78 | 18.04.2022 | [7 empty] | 39 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 05.08.2022 | 14.10.2022 | 39 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736538 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 94 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 94 | 23.05.2022 | 94 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 94
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733179 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 155 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 155 | 23.05.2022 | 155 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 155
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730769 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 171 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 171 | 23.05.2022 | 171 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 171
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729172 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 57 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 57 | 12.05.2022 | 57 | 13.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 57
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158886 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ЗТП-007 | 0000303273 | Затвор шлюзовой из нержавеющей стали ZSC-DN1400х1400 H-5900 5220-VSH-1021-1026 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002598892 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Июнь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 20.05.2022 | 6 | 22.12.2021 | 6 | 23.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Арго" | 12.07.2022 | 21.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00147160 | УПО ОЗХ-ИЗП-0064-21 | 80633-Р-5220-05-001-ЭГ_ИБ | 0000203903 | Провод ПуГВ 1х25(PE) 450/750В | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002420096 | 16.09.2021 | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 13.11.2022 | 109561.82 | 24103.6 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 24.02.2022 | 0.22 | 04.10.2021 | 0.44 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.22 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151955 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-05-001-ЭГ_ИБ | 0000203903 | Провод ПуГВ 1х25(PE) 450/750В | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002489959 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Январь 2022 г. | 13.11.2022 | 113944.29 | 25067.74 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 25.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 28.03.2022 | 0.22 | 27.10.2021 | 0.44 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.22 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140133 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165207 от 28.09.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 1 | 28.09.2022 | 1 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144445 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 10 | 03.10.2022 | 10 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00182936 | 0798-ООТД от 28.07.2022 | 80633-Р-5220-04-301-АТХ | 0000497828 | Манометр 5220-PG 1312 (80633-Р-5220-04-301-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002876218 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 06.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 03.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 31.12.2022 | 1 | 06.08.2022 | 1 | 08.08.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405906 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У26 бетонный с уклоном 4760/26 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463042 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157003 | 0409-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭП.ОЛ3_ИБ | 0000419792 | Система оперативного постоянного тока 5220-ВС-01 (80633-Р-5220-101-05-001-ЭП.ОЛ3) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002579085 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 05.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 03.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 02.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-184-22 | На согласовании | К-184-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405962 | Манометр 5220-PG 1026 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443864 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405997 | Расходомер электромагнитный 5220-FIT 1005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443900 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405859 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У18 бетонный с уклоном 4500/18 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462994 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171780 | Заявка в Gandiva №365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО2_ИБ | 0000434934 | Устройство разблокировки дверей ST-ER115 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002724122 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 02.12.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495205 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 10х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839188 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 290000 | 215760 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.744 | 08.08.2022 | 0.744 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.744
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002202532 | 23.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Август 2021 г. | 22.06.2022 | 1000 | 98000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.06.2022 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.09.2021 | 98 | 28.04.2021 | 28 | 29.04.2021 | [7 empty] | 28 | ООО "ГК Старатель" | 11.05.2021 | 28.02.2022 | 28 | 23.05.2022 |  | 98 | 08.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002419511 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Февраль 2022 г. | 06.05.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 23.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.02.2022 | 6 | 17.09.2021 | 6 | 20.09.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 6 | 04.04.2022 |  | 6 | 18.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171780 | Заявка в Gandiva №365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО2_ИБ | 0000464759 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П В | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002782166 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 28.01.2023 | 3 | 29.06.2022 | 3 | 30.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000406001 | Расходомер электромагнитный 5220-FIT 1008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443903 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405875 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У02 бетонный с уклоном 4500/2 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463010 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000112838 | Труба 530х8 ГОСТ 10704-91/В 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002476274 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 25.05.2022 | 147784.32 | 2556816.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.02.2022 | 17.301 | 15.10.2021 | 17.301 | 18.10.2021 | [7 empty] | 17.301 | АО "ВМЗ" | 09.03.2022 | 30.06.2022 | 17.301 | 25.04.2022 |  | 17.301 | 17.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000112838 | Труба 530х8 ГОСТ 10704-91/В 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002331909 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 01.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 20.05.2022 | 100000 | 782400 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.01.2022 | 7.824 | 01.09.2021 | 7.824 | 02.09.2021 | [7 empty] | 7.824 | АО "ВМЗ" | 09.03.2022 | 30.06.2022 | 7.824 | 23.04.2022 |  | 7.824 | 17.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140135 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165207 от 28.09.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 9 | 28.09.2022 | 9 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 9
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144453 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 35 | 03.10.2022 | 35 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 35
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846366 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 04.08.2022 | 1 | 174 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 174 | 26.07.2022 | 174 | 26.07.2022 | [7 empty] | 174 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 174 | 29.07.2022 |  | 174 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002887508 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 11.01.2023 | 140 | 05.08.2022 | 140 | 08.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 140
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724364 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 161 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 161 | 11.05.2022 | 161 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 161
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000207518 | Заглушка 1-15-40-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002600345 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 23.07.2022 | 242.76 | 485.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 10.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000105315 | Тройник 530х10-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002587649 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.09.2022 | 56566 | 226264 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.04.2022 | 4 | 13.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 14.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000441970 | Уплотнитель кровельный верхний ТСП-К-Ах1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002857131 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 50 | 12500 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 26.12.2022 | 250 | 02.08.2022 | [16 empty] | 250 | 02.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177809 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000420020 | Болт ГОСТ 32484.3 М20x60-10.9-HR-ХЛ | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002782832 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 147.3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 455949 | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.09.2022 | 147.3 | 29.06.2022 | [16 empty] | 147.3 | 29.06.2022 | 147.3 | 30.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000458557 | Хомут MP-MI 1/2" G 20845 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744088 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 120 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 23.10.2022 | 120 | 27.05.2022 | 120 | 27.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405975 | Манометр 5220-PG 1052 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443879 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140131 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165207 от 28.09.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 1 | 28.09.2022 | 1 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144447 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 8 | 03.10.2022 | 8 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405941 | Манометр 5220-PG 1005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443843 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003139254 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 28170 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000165138 от 28.09.2022) | 29.07.2022 |  |  | 000030464 | АС |  | 0.313 | 28.09.2022 | 0.313 | 28.09.2022 | [7 empty] | 0.313 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0046-21 | 80633-Р-5220-101-07-001-КЖ0_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212765 | 05.05.2021 | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 65850 | 319372.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126388 от 05.05.2021) | 20.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.09.2021 | 4.85 | 05.05.2021 | 4.85 | 05.05.2021 | [7 empty] | 4.85 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 4.85 | 26.05.2021 |  | 4.85 | 03.06.2021 | 4.85 | 28.07.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162791 | 06.02.2022 | 80633-Р-5220-108-07-001-КЖ0 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002631646 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 73062.31 | 73062.31 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | [16 empty] | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000201713 | Опора 530-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002476288 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.02.2022 | 699 | 16776 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 24 | 14.10.2021 | 24 | 15.10.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "Профиль-Арма" | 27.12.2021 | 15.02.2022 | 24 | 06.02.2022 |  | 24 | 09.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405922 | Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь 61798 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463058 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673543 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90000 | 24390 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147464 от 13.03.2022) | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.271 | 14.03.2022 | 0.271 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.271 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.271 | 15.04.2022 |  | 0.271 | 29.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606102 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Февраль 2022 г. | 15.06.2022 | 90000 | 219600 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142005 от 30.12.2021) | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК |  | 2.44 | 30.12.2021 | 2.44 | 30.12.2021 | [7 empty] | 2.44 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 2.44 | 14.05.2022 |  | 2.44 | 31.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606100 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.06.2022 | 147784.32 | 199065.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142003 от 30.12.2021) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1.347 | 30.12.2021 | 1.347 | 30.12.2021 | [7 empty] | 1.347 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 1.347 | 14.05.2022 |  | 1.347 | 31.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000471784 | Шуруп самосверлящий 5,5/6,3х190 | ! Номенклатура для оприходования |  | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | шт. | 002857135 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 56 | 210000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 26.12.2022 | 3750 | 02.08.2022 | [16 empty] | 3750 | 02.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000041166 | Швеллер 12П Ст3пс ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002600355 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 11.06.2022 | 90000 | 22500 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 22.05.2022 | 0.25 | 27.12.2021 | 0.25 | 28.12.2021 | [7 empty] | 0.25 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.25 | 25.04.2022 |  | 0.25 | 16.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000309269 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724344 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 126042.12 | 3277.1 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.026 | 05.05.2022 | 0.026 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.026 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000458359 | Гайка монтажная для труб MQA-M10-F 304139 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744090 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.08.2022 | 200 | 27.05.2022 | 200 | 27.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405897 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У35 бетонный с уклоном 4760/35 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463033 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-103 Градирня четырехсекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.048 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144460 | 30.08.2021 | 5220-103-104 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002329379 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 350070 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.01.2022 | 5.001 | 30.08.2021 | [16 empty] | 5.001 | 30.08.2021 | 5.001 | 20.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133275 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 | 80633-Р-5220-101-07-001-КЖ0_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212763 | 05.05.2021 | 19.04.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 65850 | 70327.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126387 от 05.05.2021)/ Уменьшено количество на 0,002 - Перенос резервирования 000044447 от 20.08.2021 12:28:14 | 19.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.09.2021 | 1.068 | 05.05.2021 | 1.07 | 05.05.2021 | [7 empty] | 1.07 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 1.07 | 26.05.2021 |  | 1.068 | 20.08.2021 | 1.068 | 19.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143252 | 20.08.2021 | 80633-Р-5220-105/106-07-001-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002307138 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 12600 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 236090¶ | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.01.2022 | 0.18 | 20.08.2021 | [16 empty] | 0.18 | 20.08.2021 | 0.18 | 22.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000332594 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с наружным полимерным покрытием констр. №1 ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353236 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 14.10.2022 | 1250 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 14.10.2022 0:00:00 |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.01.2022 | 2 | 07.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 05.08.2022 | 14.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000229205 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724349 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 416068.8 | 31205.16 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.075 | 05.05.2022 | 0.075 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.075 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172895 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-21 от 24.12.22 | 80633-Р-5220-101-05-001-АУГП_ИГ | 0000389127 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002756127 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 19885.55 | 7099.14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 02.11.2022 | 0.357 | 02.06.2022 | 0.357 | 03.06.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.357
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000446293 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК100-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733601 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000277585 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728648 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 45000 | 48960 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.09.2022 | 1.088 | 11.05.2022 | 1.088 | 12.05.2022 | [7 empty] | 1.088 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405860 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У17 бетонный с уклоном 4500/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462995 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172895 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-21 от 24.12.22 | 80633-Р-5220-101-05-001-АУГП_ИГ | 0000467398 | Хомут трубный MP-U 34-38 M8/10, 2242339 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002834462 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 16.10.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000233202 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х50-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724334 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 981661.14 | 49083.06 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.05 | 05.05.2022 | 0.05 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000403086 | Панель кровельная ПМКМ-150-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | м2 | 002850512 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 5500 | 382525 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 24.12.2022 | 69.55 | 28.07.2022 | [16 empty] | 69.55 | 28.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000098805 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002628564 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Апрель 2022 г. | 20.05.2022 | 130000 | 433160 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.06.2022 | 3.332 | 02.02.2022 | 3.332 | 03.02.2022 | [7 empty] | 3.332 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 3.332 | 21.04.2022 |  | 3.332 | 02.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000241100 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002476275 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 24.06.2022 | 72150 | 1078209.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.02.2022 | 14.944 | 15.10.2021 | 14.944 | 18.10.2021 | [7 empty] | 14.944 | АО "ВМЗ" | 18.03.2022 | 30.06.2022 | 14.944 | 24.05.2022 |  | 14.944 | 08.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000241100 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002484471 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Февраль 2022 г. | 30.06.2022 | 72150 | 1948050 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.03.2022 | 27 | 21.10.2021 | 27 | 22.10.2021 | [7 empty] | 27 | АО "ВМЗ" | 18.03.2022 | 30.06.2022 | 27 | 30.05.2022 |  | 27 | 20.06.2022 | 26.869 | 03.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168826 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ | 0000501000 | Термометр биметаллический с гильзой 5220-TG1311 (80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002901374 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.04.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 06.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000262269 | Заглушка поворотная 1-50-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002632381 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 631.63 | 1263.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 25.06.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 2 | 17.05.2022 |  | 2 | 06.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446373 | Лоток тройниковый вверх с крышкой НЛП-ОТВ 400х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733173 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446373 | Лоток тройниковый вверх с крышкой НЛП-ОТВ 400х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730763 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176316 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000479357 | Переход К-1420х12-1220х12-09Г2С ТУ 1469-003-42039714-2004 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002767179 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 11.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 07.10.2022 | 04.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446315 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 300х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144459 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165487 от 03.10.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 14 | 03.10.2022 | 14 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 14
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000458567 | Хомут MP-MI 3" G 20866 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002744087 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 52 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 23.10.2022 | 52 | 27.05.2022 | 52 | 27.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405850 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К25 бетонный каскад 4500/25-25 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462985 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 28 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 28 | 08.10.2021 | 28 | 08.10.2021 | [7 empty] | 28 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 28 | 04.02.2022 |  | 28 | 01.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446243 | Разделитель лотковый РЛ 3000х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730758 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405949 | Манометр 5220-PG 1013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443851 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00190166 | 0886-ООТД от 29.08.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000508172 | Коробка соединительная 5220-01JBE113 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 003082010 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 10000 | 10000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 12.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 09.02.2023 | 1 | 20.09.2022 | 1 | 21.09.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000286051 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002730744 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 208000 | 1040 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 0.005 | 13.05.2022 | 0.005 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163154 | 09.02.2022 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3 | 0000425968 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый 32лс15нж DN250 PN10 УХЛ1 А КОФ 09Г2С, СНП Д, крепеж, жидкость, РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002634794 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 17.01.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 17.01.2023 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 10.02.2022 | 3 | 11.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК ПТПА" | 10.08.2022 | 17.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000453738 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК200-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144449 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 8 | 03.10.2022 | 8 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000486463 | Герметизатор межтрубных пространств ВТИ-ГМП-3/19 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 003136278 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | замена наименования на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000164856 от 26.09.2022) | 25.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 16 | 26.09.2022 | 16 | 26.09.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ВЕТА-Инжиниринг" | 27.06.2022 | 25.09.2022 | 12 | 30.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148426 | 0408-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ | 0000406201 | Установка приточная 5220-PС-103A/B (80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-003) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002445099 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405944 | Манометр 5220-PG 1008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443846 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456434 | Коробка соединительная 5220-01JBE145 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002701674 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405926 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.29.43-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6151-6Б | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463062 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405861 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У16 бетонный с уклоном 4500/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462996 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158940 |  | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000423935 | Клапан сдвоенный игольчатый V46V2 V46V2-F-8N-S/GP-4N-S в комплекте с переходником GABMF8-12N 4 DN15 PN16 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002600271 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 12 | 16.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163154 | 09.02.2022 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3 | 0000423935 | Клапан сдвоенный игольчатый V46V2 V46V2-F-8N-S/GP-4N-S в комплекте с переходником GABMF8-12N 4 DN15 PN16 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002634798 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 10.02.2022 | 6 | 16.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000423935 | Клапан сдвоенный игольчатый V46V2 V46V2-F-8N-S/GP-4N-S в комплекте с переходником GABMF8-12N 4 DN15 PN16 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002600346 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 22.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 6 | 16.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158945 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000423935 | Клапан сдвоенный игольчатый V46V2 V46V2-F-8N-S/GP-4N-S в комплекте с переходником GABMF8-12N 4 DN15 PN16 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002600261 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 14 | 16.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158936 | 21.12.2021 | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК.С | 0000423935 | Клапан сдвоенный игольчатый V46V2 V46V2-F-8N-S/GP-4N-S в комплекте с переходником GABMF8-12N 4 DN15 PN16 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002600258 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002731958 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4212 | 8424 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405970 | Манометр 5220-PG 1042 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443874 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405934 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5220-LIT 1001В | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443837 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138024 | 0258-ООТД от 07.06.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО.ОЛ1 | 0000384098 | Щит освещения 5220-ELP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238260 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000441160 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У20х10-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724373 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 35 | 11.05.2022 | 35 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 35
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000502629 | Источник бесперебойного питания Info Rackmount Pro, 3000 ВА/2400 Вт, 1/1, EPO, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 4x9 Aч, INFORPRO3000IN | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140313 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 85700 | 85700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165224 от 29.09.2022) | 01.05.2022 |  |  | 000030240 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000201573 | Опора 273-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002701107 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 292.41 | 2924.1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 10 | 10.04.2022 | 10 | 12.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172895 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-21 от 24.12.22 | 80633-Р-5220-101-05-001-АУГП_ИГ | 0000458319 | Анкер-шпилька HST2 M12x105/10 2107848 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733241 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 10.08.2022 | 6 | 17.05.2022 | 6 | 18.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000497135 | Соединитель переходной левый ПУгЛ 100х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140134 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165207 от 28.09.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 1 | 28.09.2022 | 1 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000497135 | Соединитель переходной левый ПУгЛ 100х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144451 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 2 | 03.10.2022 | 2 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148426 | 0408-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ | 0000406200 | Установка приточная 5220-PС-102 (80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002445098 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446333 | Лоток тройниковый НЛП 400х50-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739229 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736540 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 97 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 97 | 23.05.2022 | 97 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 97
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834650 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 12 | 08.08.2022 | 12 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733174 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730764 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846377 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 17.08.2022 | 1 | 564 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 564 | 26.07.2022 | 564 | 26.07.2022 | [7 empty] | 564 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 564 | 09.08.2022 |  | 564 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002887514 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 83 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 11.01.2023 | 83 | 05.08.2022 | 83 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00169314 | 0417-ООТД от 01.04.2022 | 80633-Р-5220-04-403-АТХ | 0000457595 | Термометр сопротивления с гильзой 5220-TIT 1302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002702246 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405881 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У16 бетонный с уклоном 4560/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463016 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000454110 | Кабель питания C13-C14 (3x0,75), 1,8 м PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002724071 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 17.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171780 | Заявка в Gandiva №365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО2_ИБ | 0000454110 | Кабель питания C13-C14 (3x0,75), 1,8 м PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002724119 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 |  | Исполнено |  | 19.04.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000441977 | Саморез 5,5х25 увеличенное сверло | ! Номенклатура для оприходования |  | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002857130 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 2.75 | 4950 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 26.12.2022 | 1800 | 02.08.2022 | [16 empty] | 1800 | 02.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00148437 | 0409-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ЭП. | 0000406366 | Трансформатор силовой 10/0,4 кВ 5220-TR-01/02 (80633-Р-5220-101-05-001-ЭП.ОЛ4) | Подстанции комплектные трансформаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002446056 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 21.02.2022 | 2 | 27.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | К-612-21 | Согласование протокола | К-612-21 | 03.10.2021 |  |  | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405913 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У19 бетонный с уклоном 4760/19 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463049 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736537 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 24 | 23.05.2022 | 24 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 24
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834654 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 64 | 08.08.2022 | 64 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 64
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002887511 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 11.01.2023 | 7 | 05.08.2022 | 7 | 08.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 7
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495165 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 1х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839175 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 32000 | 115808 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 3.619 | 08.08.2022 | 3.619 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 3.619
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000467517 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У06 бетонный с уклоном 4700/6 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744105 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158886 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ЗТП-007 | 0000303271 | Затвор шлюзовой из нержавеющей стали ZSC-DN1600х1600 H-4550 5220-VSH-1013-1020 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002598891 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Июнь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 20.05.2022 | 6 | 22.12.2021 | 6 | 23.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Арго" | 12.07.2022 | 21.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002727613 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 30457.19 | 35787.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 07.10.2022 | 1.175 | 06.05.2022 | 1.175 | 12.05.2022 | [7 empty] | 1.175 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.175 | 26.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158936 | 21.12.2021 | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК.С | 0000424017 | Задвижка клиновая DN100 PN16 09Г2С А УХЛ1 L230 Ф 11 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002635486 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 17.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140827 | 0309-ООТД от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-101-06-001-МР-ОЛ-001 / 002 | 0000391359 | Кран мостовой г/п 1,0 т (0633-Р-5220-101-06-001-МР-ОЛ-002) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002273455 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 26.07.2021 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 750000 | 750000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 23.07.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 20.12.2021 | 1 | 26.07.2021 | 1 | 27.07.2021 | К-394 -21 | Формирование протокола | К-394 -21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000426136 | Фланец 100-10-11-1-B-09Г2С-IV-108х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002701106 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 1100 | 1100 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000406006 | Термометр сопротивления с гильзой 5220-TIT 1016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002443907 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163147 | 09.02.2022 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2 | 0000425499 | Кран запорный шаровый фланцевый 09Г2С DN50 PN16 класс А УХЛ1 Ф тип.11 09Г2С ГОСТ 9544-2015 СНП Д жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002634763 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 10.02.2022 | 2 | 11.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002730753 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 250000 | 163250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 0.653 | 13.05.2022 | 0.653 | 16.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.653
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405914 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У18 бетонный с уклоном 4760/18 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463050 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495206 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 12х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839189 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 348000 | 31320 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.09 | 08.08.2022 | 0.09 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.09
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000236984 | Сальник набивной ТМ 90-07 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002648636 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 01.09.2022 | 4601.69 | 87432.11 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.07.2022 | 19 | 22.02.2022 | 38 | 12.04.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 19 | 25.08.2022 |  | 19 | 08.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000278912 | Шкаф системы видеонаблюдения ШСВ-230-04/02-И | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002733165 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 15.12.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Торлион" | 23.09.2022 | 23.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000441032 | Опора диэлектрическая 1420-Т17.47 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002644928 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.07.2022 | 11 | 22.02.2022 | 11 | 24.02.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 11 | 22.08.2022 |  | 11 | 20.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000400482 | Переход К-89х6,0-76х5,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353232 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.09.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 03.02.2022 | 4 | 07.09.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000502650 | Блок батарейный для ИБП Info Rackmount Pro INFORPRO3000I, Small Rackmount SMALLR2A5, Rack 2U, 8х9 Ач, 48В, BPSMLR2-48V | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140312 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165224 от 29.09.2022) | 01.05.2022 |  |  | 000030240 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144454 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 30 | 03.10.2022 | 30 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 30
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144455 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 20 | 03.10.2022 | 20 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 20
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171595 | ООО ИЗП-1108-21 от 28.09.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144430 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165475 от 03.10.2022) | 29.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 6 | 03.10.2022 | 6 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000331715 | Лист 8 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002728279 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 120000 | 67920 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152432 от 06.05.2022) | 22.12.2021 |  |  | 000030464 | ТС |  | 0.566 | 06.05.2022 | 0.566 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.566 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148426 | 0408-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ | 0000406336 | Вентилятор вытяжной 5220-VС-102 (80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-010) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002445105 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446451 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736562 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446451 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834632 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000446451 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002870091 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160931 от 01.08.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 100 | 01.08.2022 | 100 | 01.08.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 100 | 29.07.2022 |  | 100 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446451 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724368 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 224 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 224 | 11.05.2022 | 224 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 224
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000412604 | Опора диэлектрическая 1420-Т17.47 серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002488203 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 26.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.03.2022 | 8 | 26.10.2021 | 8 | 27.10.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 8 | 25.02.2022 |  | 8 | 18.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000467566 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.38.31-Б-ОС с водоотводом для лотка водоотводного бетонного 6171-409Б | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744107 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446394 | Стойка кабельная СТ-40-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736560 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 9 | 23.05.2022 | 9 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 9
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446394 | Стойка кабельная СТ-40-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834688 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002648635 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 16.06.2022 | 6094.92 | 48759.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.07.2022 | 8 | 22.02.2022 | 16 | 12.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "РЗМК" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 8 | 10.06.2022 |  | 8 | 27.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405853 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У24 бетонный с уклоном 4500/24 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462988 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000400503 | Тройник 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353242 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 2300 | 18400 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 03.02.2022 | 8 | 07.09.2021 | 16 | 21.01.2022 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169233 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-703-АТХ | 0000456535 | Шкаф КИП обогреваемый 5220-PIT1047 (80633-Р-5220-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002701686 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405846 | Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-В бетонный (верхняя часть) 4580/1 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462981 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 6 | 08.10.2021 | 6 | 08.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 6 | 28.01.2022 |  | 6 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405899 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У33 бетонный с уклоном 4760/33 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463035 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000412343 | Заглушка 20-40-11-1-В-09Г2С-IV АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002648225 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000442918 | Переход ПК 57х5-38х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728658 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000229642 | Цоколь перфорированный 600х800х100 мм с отв. для щеточного ввода R5ZEIT681 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002724076 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 24.12.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 17.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446341 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 400-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733178 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446341 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 400-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730768 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000446341 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 400-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846382 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 1 | 26.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 1 | 12.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ковтун Владимир Константинович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167085 |  | ЗИП к Станции канализационной насосной Polycorr-КНС-3000-6200 5220-U-102 | 0000423311 | Уплотнение механическое 65ММ NBR, №11110203 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002680752 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 41106 | 123318 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 3 | 23.03.2022 | [16 empty] | 3 | 23.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000449054 | Отвод П90-57х4-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728652 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 91500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.09.2022 | 61 | 12.05.2022 | 61 | 13.05.2022 | [7 empty] | 61 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730754 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846391 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 04.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 5 | 26.07.2022 | 5 | 26.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 5 | 29.07.2022 |  | 5 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724388 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 12 | 11.05.2022 | 12 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175851 | 369468 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ_И3 | 0000301905 | Труба 57х3 ГОСТ 10704-91 / В-ст20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002764477 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 44828.74 | 17214.24 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.10.2022 | 0.384 | 10.06.2022 | 0.384 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.384 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000301905 | Труба 57х3 ГОСТ 10704-91 / В-ст20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002794118 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Май 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.05 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000158509 от 10.07.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.048 | 11.07.2022 | 0.048 | 10.07.2022 | [7 empty] | 0.048 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.048 | 31.07.2022 |  | 0.048 | 23.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405999 | Расходомер электромагнитный 5220-FIT 1007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002443902 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00169309 | 0410-ООТД от 01.04.2022 | 80633-Р-5220-04-301-АТХ | 0000457581 | Манометр 5220-PG00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002702241 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405993 | Преобразователь давления 5220-PIT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002443897 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000450099 | Труба 25х3,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002732234 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 24.09.2022 | 0.022 | 13.05.2022 | 0.022 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.022 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405984 | Преобразователь давления 5220-PIT 1035 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002443888 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171781 | Заявка в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО3_ИБ | 0000462024 | Кабель КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724137 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 228390 | 456.78 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 03.10.2022 | 0.002 | 05.05.2022 | 0.002 | 06.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.002
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733186 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 18 | 23.05.2022 | 18 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 18
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733599 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-102 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.050 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137354 | ООО "ИЗП"-0138-21 | 80633-Р-5220-102-07-001-КЖ0_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233520 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.07.2021 | 70000 | 12600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2021 |  | 10.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.11.2021 | 0.18 | 11.06.2021 | 0.18 | 15.06.2021 | [7 empty] | 0.18 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.18 | 23.07.2021 |  | 0.18 | 27.07.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-103 Градирня четырехсекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.048 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137356 | ООО "ИЗП"-0138-21 | 80633-Р-5220-103-07-001-КЖ0_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233538 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.07.2021 | 70000 | 12600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2021 |  | 10.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.11.2021 | 0.18 | 11.06.2021 | 0.18 | 15.06.2021 | [7 empty] | 0.18 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.18 | 23.07.2021 |  | 0.18 | 27.07.2021 | 0.143 | 24.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136734 | К-633 20-3500 | 5220-102-103-104 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229754 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.07.2021 | 70000 | 35000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2021 |  | 03.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.10.2021 | 0.5 | 04.06.2021 | 0.5 | 07.06.2021 | [7 empty] | 0.5 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.5 | 23.07.2021 |  | 0.5 | 27.07.2021 | 0.192 | 19.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-104 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.047 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137358 | ООО "ИЗП"-0138-21 | 80633-Р-5220-104-07-001-КЖ0_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233575 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.07.2021 | 70000 | 12600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2021 |  | 10.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.11.2021 | 0.18 | 11.06.2021 | 0.18 | 15.06.2021 | [7 empty] | 0.18 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.18 | 23.07.2021 |  | 0.18 | 27.07.2021 | 0.156 | 24.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133275 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 | 80633-Р-5220-101-07-001-КЖ0_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002198225 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 55000 | 20900 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 |  | 19.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.09.2021 | 0.38 | 21.04.2021 | 0.38 | 21.04.2021 | [7 empty] | 0.38 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.38 | 26.05.2021 |  | 0.38 | 03.06.2021 | 0.38 | 10.06.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000411703 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492419 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 103757.81 | 14973808.35 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136976 от 28.10.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 144.315 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 148.3 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 148.3 | 28.12.2021 |  | 144.315 | 15.07.2022 | 141.488 | 28.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000441967 | Шуруп самосверлящий 4,8х19 (для ФЭ) | ! Номенклатура для оприходования |  | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | шт. | 002857133 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 3 | 88500 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 26.12.2022 | 29500 | 02.08.2022 | [16 empty] | 29500 | 02.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002816169 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 90000 | 990 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159219 от 15.07.2022) | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.011 | 15.07.2022 | 0.011 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.011 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.011 | 29.07.2022 |  | 0.011 | 18.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002816171 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 72500 | 2320 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159219 от 15.07.2022) | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.032 | 15.07.2022 | 0.032 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.032 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.032 | 29.07.2022 |  | 0.032 | 18.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000443180 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 300х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736534 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 93 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 93 | 23.05.2022 | 93 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 93
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000443180 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 300х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834657 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 2 | 08.08.2022 | 2 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158936 | 21.12.2021 | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК.С | 0000426376 | Кран шаровый ВВ DN15 PN16 внутренней/наружной резьбой (BP-HP) 09Г2С, вода | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002640106 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 14.07.2022 | 14 | 16.02.2022 | 14 | 17.02.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000467313 | Фланец 1-25-10 ст. 20 ГОСТ 12820-80 | ГОСТ 12820 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002743460 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.10.2022 | 22 | 27.05.2022 | 22 | 27.05.2022 | [7 empty] | 22 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00169309 | 0410-ООТД от 01.04.2022 | 80633-Р-5220-04-301-АТХ | 0000457583 | Манометр 5220-PG00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002702242 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000412353 | Опора 89-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002488171 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 26.10.2021 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 1 | 76 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.03.2022 | 76 | 26.10.2021 | 76 | 27.10.2021 | [7 empty] | 76 | ООО "Профиль-Арма" | 27.12.2021 | 15.02.2022 | 76 | 06.02.2022 |  | 76 | 09.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000460558 | Кабель КВЭБбШвнг(А)-LS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002711163 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 15.11.2022 | 144310 | 421385.2 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 19.09.2022 | 2.92 | 18.04.2022 | 2.92 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2.92 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168826 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ | 0000456309 | Термометр биметаллический с гильзой 5220-TG1301 (80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002698327 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 31.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00139536 | ООО "ИЗП"-0333-21 | 80633-Р-5220-101-07-001-АР_ИБ 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_ИА | 0000387784 | Металлоконструкция здания производственного блока оборотного водоснабжения (80633-Р-5220-101-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 002559564 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 62208000 | 62208000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138372 от 26.11.2021) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 1 | 26.11.2021 | 1 | 26.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 |  |  |  | 1 | 22.09.2022 | 1 | 23.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00139536 | ООО "ИЗП"-0333-21 | 80633-Р-5220-101-07-001-АР_ИБ 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_ИА | 0000387784 | Металлоконструкция здания производственного блока оборотного водоснабжения (80633-Р-5220-101-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 002559565 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 22.06.2022 | 180000 | 38285820 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.06.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138372 от 26.11.2021) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 212.699 | 26.11.2021 | 212.699 | 26.11.2021 | [7 empty] | 212.699 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 | 182.195 | 15.06.2022 |  | 171.127 | 27.09.2022 | 169.155 | 23.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181187 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-АР_ИБ 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_ИА | 0000387784 | Металлоконструкция здания производственного блока оборотного водоснабжения (80633-Р-5220-101-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 002840040 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 180895.83 | 892178.23 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 4.932 | 25.07.2022 | [16 empty] | 4.932 | 25.07.2022 | 4.932 | 25.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182653 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ | 0000387784 | Металлоконструкция здания производственного блока оборотного водоснабжения (80633-Р-5220-101-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 002872195 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 180895.83 | 6315435.22 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 01.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.12.2022 | 34.912 | 02.08.2022 | [16 empty] | 34.912 | 02.08.2022 | 34.912 | 02.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405983 | Преобразователь давления 5220-PIT 1033 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443887 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000450163 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100х100-У90Н УХЛ (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, покрытие 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730778 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 14 | 23.05.2022 | 14 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 14
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000226885 | Сальник набивной ТМ 89-04 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002648631 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 01.09.2022 | 1963.67 | 9818.35 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 10 | 12.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 5 | 25.08.2022 |  | 5 | 08.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171536 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-05-001-ЭН_ИВ | 0000444129 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729825 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 17.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724350 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 61736 | 15372.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.249 | 05.05.2022 | 0.249 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.249 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.249 | 26.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151954 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002489958 | 25.10.2021 | 15.11.2021 | 17.11.2021 | Январь 2022 г. | 04.05.2022 | 61736 | 62662.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 |  | 25.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.04.2022 | 1.015 | 17.11.2021 | 1.015 | 18.11.2021 | [7 empty] | 1.015 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 1.015 | 26.04.2022 |  | 1.015 | 04.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171595 | ООО ИЗП-1108-21 от 28.09.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722989 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 61736 | 62662.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.09.2022 | 1.015 | 04.05.2022 | 1.015 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1.015 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.015 | 26.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00145038 | К-633 20-5945 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ТЧЗ-010_ИА | 0000303310 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый ЗД-OW-300-10-01-10 5220-VBF (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-017) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002337533 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 336255.45 | 1345021.8 | Дата окончания поставки по спецификации 31.01.2022 0:00:00 |  | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 30.01.2022 | 4 | 03.09.2021 | 4 | 06.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Нефтяной поток" | 12.08.2021 | 31.01.2022 | 4 | 28.06.2022 |  | 4 | 20.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000252142 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724080 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 89680 | 358.72 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 02.10.2022 | 0.004 | 05.05.2022 | [16 empty] | 0.004 | 06.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000471932 | Сегмент XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SOLID С 2400х280х50 (4 элемента) ТУ 22.21.41-118-72746455-2018 | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002812596 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 82 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.12.2022 | 82 | 18.07.2022 | 82 | 19.07.2022 | [7 empty] | 82 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.09.2022 | 22.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405874 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У03 бетонный с уклоном 4500/3 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463009 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000155501 | Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724356 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 522610 | 78391.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.15 | 05.05.2022 | 0.15 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.15 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172895 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-21 от 24.12.22 | 80633-Р-5220-101-05-001-АУГП_ИГ | 0000458596 | Хомут MPN-S 54/60 A 229825 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002733238 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 12.10.2022 | 6 | 17.05.2022 | 6 | 18.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000467897 | Коммутатор Cisco C9300L-24P-4G-E, в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002755871 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 1 | 01.06.2022 | 1 | 02.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456414 | Коробка соединительная 5220-01JBE135 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002701664 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000471786 | Шуруп самосверлящий 5,5/6,3х140 | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002857134 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 38.7 | 32895 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 26.12.2022 | 850 | 02.08.2022 | [16 empty] | 850 | 02.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000316359 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724340 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 490000 | 120050 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.245 | 05.05.2022 | 0.245 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.245 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.245 | 14.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000508913 | Видеокамера iDS-2CD7A46G0-IZHSY (2.8-12 mm) (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 003149174 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165783 от 05.10.2022) | 01.05.2022 |  |  | 000030240 | КИТСО |  | 8 | 06.10.2022 | 8 | 05.10.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621418 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 147784.32 | 345224.17 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143140 от 24.01.2022) | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК |  | 2.336 | 24.01.2022 | 2.336 | 24.01.2022 | [7 empty] | 2.336 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 2.336 | 18.04.2022 |  | 2.336 | 05.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621414 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 147784.32 | 50394.45 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143138 от 24.01.2022) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.341 | 24.01.2022 | 0.341 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.341 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.341 | 18.04.2022 |  | 0.341 | 05.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000303330 | Заглушка поворотная 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002632382 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 600 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 25.06.2022 | 6 | 09.02.2022 | 6 | 10.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 6 | 17.05.2022 |  | 6 | 06.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00156992 | 0408-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-004_ИD | 0000408132 | Установка приточная 5220-PС-104A/B (80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002578998 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 03.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.05.2022 | 2 | 03.12.2021 | 2 | 06.12.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000277482 | Шкаф напольный ШПТ-ИНК-К3 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002730747 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 945100 | 945100 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | К-626-22 | Сбор заявок | К-626-22 | 24.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405981 | Преобразователь давления 5220-PIT 1028 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002443885 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405915 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У17 бетонный с уклоном 4760/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463051 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755830 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 6 | 02.06.2022 | 6 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834638 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 2 | 08.08.2022 | 2 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158936 | 21.12.2021 | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК.С | 0000425763 | Вентиль пожарный с муфтовым и цапковым соединением 09Г2С DN65 PN16 вода | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002635485 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.07.2022 | 4 | 16.02.2022 | 4 | 17.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736543 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 118 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 118 | 23.05.2022 | 118 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 118
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834646 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 4 | 08.08.2022 | 4 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733185 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 155 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 155 | 23.05.2022 | 155 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 155
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730775 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 171 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 171 | 23.05.2022 | 171 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 171
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464774 | Кабель ПвВнг(А)-LS 3х50/16-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002726026 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2993090 | 1885646.7 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.10.2022 | 0.63 | 05.05.2022 | 0.63 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.63 | ООО "Камский кабель" | 27.09.2022 | 23.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456427 | Коробка соединительная 5220-01JBE141 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002701669 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000044480 | Отвод 90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353235 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 14.08.2022 | 1400 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.01.2022 | 5 | 07.09.2021 | 10 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 31.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405871 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У06 бетонный с уклоном 4500/6 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463006 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405995 | Анализатор электропроводности 5220-AT 1002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443899 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | К-544-21 | Исполнено | К-544-21 | 15.11.2021 | 02.09.2022 | 14.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158886 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ЗТП-007 | 0000310375 | Затвор шлюзовой из нержавеющей стали ZSC-DN1600х1600 H-5850 5220-VSH-1013-1020 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002598890 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Июнь 2022 г. | 21.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.01.2023 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 20.05.2022 | 2 | 22.12.2021 | 2 | 23.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Арго" | 12.07.2022 | 21.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405902 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У30 бетонный с уклоном 4760/30 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463038 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456441 | Коробка соединительная 5220-JBF132 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002701678 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138024 | 0258-ООТД от 07.06.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО.ОЛ1 | 0000384097 | Щит освещения 5220-NLP-03 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238259 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000321070 | Мастика битумная гидроизоляционная, 21,5 л | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002754314 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1079.17 | 1079.17 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.09.2022 | 1 | 30.05.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000321070 | Мастика битумная гидроизоляционная, 21,5 л | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002813894 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.11.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | ДС-3312-22 | Торг | ДС-3312-22 | 30.06.2022 |  |  | 5
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816420 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 70000 | 28560 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159231 от 15.07.2022) | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.408 | 15.07.2022 | 0.408 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.408 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.408 | 29.07.2022 |  | 0.408 | 18.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000413538 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У16 бетонный с уклоном 4700/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003096029 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000164155 от 15.09.2022) | 26.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2 | 15.09.2022 | 2 | 15.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138024 | 0258-ООТД от 07.06.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО.ОЛ1 | 0000384100 | Щит освещения 5220-ELP-03 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238262 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405845 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б бетонный 4500 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462980 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 362 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 | . Количество изменено с 412 шт. на 362 шт. | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 362 | 08.10.2021 | 412 | 08.10.2021 | [7 empty] | 412 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 412 | 04.02.2022 |  | 362 | 10.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405969 | Манометр 5220-PG 1040 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443872 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682353 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.08.2022 | 135000 | 372600 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148385 от 20.03.2022) | 22.12.2021 |  |  | 000030464 | ТС |  | 2.76 | 21.03.2022 | 2.76 | 20.03.2022 | [7 empty] | 2.76 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 2.76 | 12.07.2022 |  | 2.76 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405898 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У34 бетонный с уклоном 4760/34 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463034 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002587638 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 12351.36 | 37054.08 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.04.2022 | 3 | 09.12.2021 | 3 | 10.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 18.06.2022 |  | 3 | 19.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483960 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 30.09.2022 | 12351.36 | 61756.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.03.2022 | 5 | 20.10.2021 | 5 | 25.10.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 5 | 04.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439851 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724376 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 102 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 102 | 11.05.2022 | 102 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 102
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000454124 | Лоток угловой горизонтальный изменяемый 0-90 град. НЛП 400х100-У 0-90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733169 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172895 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-21 от 24.12.22 | 80633-Р-5220-101-05-001-АУГП_ИГ | 0000458697 | Шпилька резьбовая АМ10х2000-F 4.8 414784 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733239 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 12.10.2022 | 15 | 17.05.2022 | 15 | 18.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405909 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У23 бетонный с уклоном 4760/23 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463045 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605762 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Январь 2022 г. | 15.04.2022 | 147784.32 | 36650.51 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141966 от 30.12.2021) | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.248 | 30.12.2021 | 0.248 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.248 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.248 | 20.03.2022 |  | 0.248 | 14.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673587 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.08.2022 | 100000 | 12400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147478 от 13.03.2022) | 22.12.2021 |  |  | 000030464 | ТС |  | 0.124 | 14.03.2022 | 0.124 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.124 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.026 | 07.07.2022 |  | 0.026 | 13.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605761 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Февраль 2022 г. | 15.04.2022 | 147784.32 | 367391.82 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141965 от 30.12.2021) | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК |  | 2.486 | 30.12.2021 | 2.486 | 30.12.2021 | [7 empty] | 2.486 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 2.486 | 20.03.2022 |  | 2.486 | 14.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605764 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.04.2022 | 147784.32 | 217981.87 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141968 от 30.12.2021) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1.475 | 30.12.2021 | 1.475 | 30.12.2021 | [7 empty] | 1.475 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 1.475 | 20.03.2022 |  | 1.475 | 14.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000443091 | Разделитель лотковый РЛ 3000х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733168 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 6
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000120777 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728649 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 51488.75 | 36248.08 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 19.09.2022 | 0.704 | 11.05.2022 | 0.704 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.704 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000471823 | Грунт-эмаль двухкомпонентная Акрус Эпокс-С цвет серый (основа 20 кг, отвердитель 3,2 кг) | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002813899 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 12000 | 36000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.11.2022 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | ДС-3498-22 | Исполнено | ДС-3498-22 | 03.08.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00193649 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И4 | 0000471823 | Грунт-эмаль двухкомпонентная Акрус Эпокс-С цвет серый (основа 20 кг, отвердитель 3,2 кг) | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003150547 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 12000 | 36000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.02.2023 | 3 | 07.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167651 | 0350-ООТД от 21.03.2022 | 80633-P-5220-04-304-ATX | 0000452379 | Преобразователь давления 5220-PIT 1302 (80633-P-5220-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002686896 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00169309 | 0410-ООТД от 01.04.2022 | 80633-Р-5220-04-301-АТХ | 0000457576 | Манометр 5220-PG1058 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002702238 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138024 | 0258-ООТД от 07.06.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО.ОЛ1 | 0000384095 | Щит освещения 5220-NLP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238257 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446328 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 400-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755833 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446328 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 400-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834642 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 3 | 08.08.2022 | 3 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446328 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 400-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733177 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446328 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 400-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730767 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405878 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У19 бетонный с уклоном 4560/19 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463013 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405878 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У19 бетонный с уклоном 4560/19 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463028 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158954 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС.ИА | 0000426405 | Регулятор температуры автоматический фланцевый DN25 PN16 С 22.8 (DIN) КОФ тип 11, тип 21 исп.F СНП тип В, крепеж, навивка, графит, вода | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002634524 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 09.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | ДС-1197-22 | Обработка заявок | ДС-1197-22 | 21.03.2022 |  |  | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151954 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000304185 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002489955 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Январь 2022 г. | 24.03.2022 | 60000 | 13800 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.03.2022 |  | 25.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 28.03.2022 | 0.23 | 27.10.2021 | 0.23 | 28.10.2021 | [7 empty] | 0.23 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.23 | 18.03.2022 |  | 0.23 | 24.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724079 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 28496.37 | 170.98 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 02.10.2022 | 0.006 | 05.05.2022 | 0.006 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.006 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171780 | Заявка в Gandiva №365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО2_ИБ | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724124 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 28496.37 | 56.99 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 03.10.2022 | 0.002 | 05.05.2022 | 0.002 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171781 | Заявка в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО3_ИБ | 0000295305 | Провод ПуГВ 1х4 Ж/З | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724134 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 28496.37 | 56.99 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 03.10.2022 | 0.002 | 05.05.2022 | 0.002 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146084 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 2100 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165648 от 04.10.2022) | 01.05.2022 |  |  | 000030240 | КИТСО |  | 6 | 04.10.2022 | 6 | 04.10.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171781 | Заявка в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО3_ИБ | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146085 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 350 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165649 от 04.10.2022) | 02.05.2022 |  |  | 000030240 | КИТСО |  | 1 | 04.10.2022 | 1 | 04.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000281164 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724355 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 47470 | 7120.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.15 | 05.05.2022 | 0.15 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-102 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.050 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138928 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-102-07-001-КЖ0 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002245310 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 17.08.2021 | 70000 | 613830 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2021 |  | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.10.2021 | 8.769 | 02.07.2021 | 8.769 | 04.07.2021 | [7 empty] | 8.769 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 8.769 | 10.08.2021 |  | 8.769 | 23.08.2021 | 6.427 | 11.12.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-103 Градирня четырехсекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.048 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139682 | ООО "ИЗП"-0311-21 | 80633-Р-5220-103-07-001-КЖ0_И1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002252540 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.08.2021 | 70000 | 242550 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2021 | . Количество изменено с 6,88 т на 3,465 т | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.11.2021 | 3.465 | 12.07.2021 | 6.88 | 12.07.2021 | [7 empty] | 6.88 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 6.88 | 10.08.2021 |  | 3.465 | 04.07.2022 | 3.465 | 12.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-104 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.047 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138929 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-104-07-001-КЖ0_И1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002245418 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 05.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 17.08.2021 | 70000 | 356440 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2021 |  | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.10.2021 | 5.092 | 05.07.2021 | 5.092 | 05.07.2021 | [7 empty] | 5.092 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 5.092 | 10.08.2021 |  | 5.092 | 23.08.2021 | 4.427 | 20.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405892 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К05 бетонный каскад 4560/5-5 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463027 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 4 | 08.10.2021 | 4 | 08.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 4 | 04.02.2022 |  | 4 | 01.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000453733 | Профиль 200х200х8 ГОСТ 30245-2003/ 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002858597 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 43000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 25.11.2022 | 0.43 | 01.08.2022 | 0.86 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.43
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169233 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-703-АТХ | 0000456538 | Шкаф КИП обогреваемый 5220-PT1302 (80633-Р-5220-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002701688 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00173824 |  | 80633-P-5220-04-001-ATX.С_ИГ | 0000336800 | Датчик уровня кабельный поплавковый NIVOFLOAT NWP-120-1 | Преобразователи (датчики, датчики-реле) уровня | Приборы для измерения уровня | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002741015 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 07.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 08.11.2022 | 11 | 07.06.2022 | 11 | 08.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148426 | 0408-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ | 0000406337 | Вентилятор вытяжной 5220-VС-103 (80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-011) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Автоматизация и КИП | компл | 002445106 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171780 | Заявка в Gandiva №365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО2_ИБ | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724125 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 51240 | 6251.28 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 03.10.2022 | 0.122 | 05.05.2022 | 0.122 | 06.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.122
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405923 | Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-Н бетонный (нижняя часть) 4780/3 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463059 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000441354 | Комплект метизов к уголку крепежному УСТ-70-50 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002846385 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 1425 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 1425 | 26.07.2022 | 1425 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1425 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 1425 | 19.09.2022 |  | 1425 | 28.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-103 Градирня четырехсекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.048 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144460 | 30.08.2021 | 5220-103-104 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002329380 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 12740 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.01.2022 | 0.182 | 30.08.2021 | [16 empty] | 0.182 | 30.08.2021 | 0.182 | 21.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-106 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.045 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00146393 | 13.09.2021 | 80633-Р-5220-106-07-001-КЖ0 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002398004 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 60060 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 13.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.02.2022 | 0.858 | 14.09.2021 | [16 empty] | 0.858 | 14.09.2021 | 0.858 | 18.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163547 | 14.02.2022 | 80633-Р-5220(возврат №3667) | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002639690 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 59465.45 | 27294.64 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | . Количество изменено с 0,478 т на 0,459 т | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.07.2022 | 0.459 | 15.02.2022 | [16 empty] | 0.459 | 04.07.2022 | 0.459 | 07.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0046-21 | 80633-Р-5220-101-07-001-КЖ0_ИА | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002199941 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 15565 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | Уменьшено количество на 0,623 - Перенос резервирования 000044448 от 20.08.2021 12:29:00. Количество изменено с 0,427 т на 0,283 т | 20.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.09.2021 | 0.283 | 21.04.2021 | 1.05 | 21.04.2021 | [7 empty] | 1.05 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 1.05 | 27.05.2021 |  | 0.283 | 04.07.2022 | 0.283 | 24.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143252 | 20.08.2021 | 80633-Р-5220-105/106-07-001-КЖ0 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002307134 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 143500 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 236090¶ | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.01.2022 | 2.05 | 20.08.2021 | [16 empty] | 2.05 | 20.08.2021 | 2.05 | 23.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000299967 | Труба 1420х12 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002638646 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 26.10.2022 | 127667 | 12761337.99 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.10.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.06.2022 | 99.958 | 14.02.2022 | 99.958 | 15.02.2022 | [7 empty] | 99.958 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022 | 12.025 | 26.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405924 | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463060 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 59 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 59 | 08.10.2021 | 59 | 08.10.2021 | [7 empty] | 59 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 59 | 28.01.2022 |  | 59 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000458487 | Кронштейн MQK-41/1000 369612 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002756333 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 30.10.2022 | 40 | 03.06.2022 | 40 | 06.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172895 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-21 от 24.12.22 | 80633-Р-5220-101-05-001-АУГП_ИГ | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733240 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 10.08.2022 | 15 | 17.05.2022 | 15 | 18.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405948 | Манометр 5220-PG 1012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443850 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405938 | Манометр 5220-PG 1003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443841 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464772 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002726025 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 451080 | 27966.96 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.10.2022 | 0.062 | 05.05.2022 | 0.062 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.062 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167651 | 0350-ООТД от 21.03.2022 | 80633-P-5220-04-304-ATX | 0000452381 | Преобразователь давления 5220-PIT 1304 (80633-P-5220-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002686897 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-102 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.050 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138928 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-102-07-001-КЖ0 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002245316 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.07.2021 | 75000 | 13125 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2021 |  | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.10.2021 | 0.175 | 02.07.2021 | 0.175 | 04.07.2021 | [7 empty] | 0.175 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.175 | 27.07.2021 |  | 0.175 | 02.08.2021 | 0.175 | 02.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-106 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.045 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139395 | ООО "ИЗП"-0312-21 | 80633-Р-5220-106-07-001-КЖ0_ИА | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002248397 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 75000 | 18975 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 |  | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.11.2021 | 0.253 | 08.07.2021 | 0.253 | 09.07.2021 | [7 empty] | 0.253 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.253 | 06.08.2021 |  | 0.253 | 11.08.2021 | 0.253 | 19.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-104 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.047 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138929 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-104-07-001-КЖ0_И1 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002245424 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 05.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.07.2021 | 75000 | 13125 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2021 |  | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.10.2021 | 0.175 | 05.07.2021 | 0.175 | 05.07.2021 | [7 empty] | 0.175 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.175 | 27.07.2021 |  | 0.175 | 02.08.2021 | 0.175 | 12.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139388 | ООО "ИЗП"-0312-21 | 80633-Р-5220-105-07-001-КЖ0_ИА | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002248384 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 75000 | 18975 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 |  | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.11.2021 | 0.253 | 08.07.2021 | 0.253 | 09.07.2021 | [7 empty] | 0.253 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.253 | 06.08.2021 |  | 0.253 | 11.08.2021 | 0.253 | 22.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148426 | 0408-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ | 0000406204 | Установка приточная 5220-PС-105A/B (80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-005) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002445100 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456431 | Коробка соединительная 5220-01JBE148 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002701672 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405925 | Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-20.29.31-Б-К02 бетонный каскад 4509/2-2 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463061 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 82 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 82 | 08.10.2021 | 82 | 08.10.2021 | [7 empty] | 82 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 82 | 04.02.2022 |  | 82 | 01.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000441149 | Кабель ВЭБШвнг(А)-LS 3х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002653473 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 26.10.2022 | 273000 | 65520 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 28.07.2022 | 0.24 | 01.03.2022 | 0.54 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.24 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405960 | Манометр 5220-PG 1024 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002443862 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495210 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-LS-ХЛ 1х3х2,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839190 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 52360 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.476 | 08.08.2022 | 0.476 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.476
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405907 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У25 бетонный с уклоном 4760/25 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463043 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000411635 | Труба 377х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с заводским наружным 2-х слойным ПЭ покрытием по ТУ 1390-004-32256008-2003 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002587506 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 12.01.2022 | Январь 2022 г. | 15.02.2022 | 147784.32 | 112907.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.02.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000139558 от 08.12.2021) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.764 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 0.764 | ОАО "Уралтрубпром" | 12.10.2021 | 10.01.2022 | 0.764 | 15.01.2022 |  | 0.764 | 28.01.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000419945 | Громкоговоритель DB4BDG G 25 100 N 1B B R 1Ex d IIC T4/T5/T6 Gb | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002730752 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.09.2022 | 6 | 12.05.2022 | 6 | 13.05.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 6
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846389 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 04.08.2022 | 1 | 139 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 139 | 26.07.2022 | 139 | 26.07.2022 | [7 empty] | 139 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 139 | 29.07.2022 |  | 139 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002887510 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 151 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 11.01.2023 | 151 | 05.08.2022 | 151 | 08.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 151
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724367 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 38 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 38 | 11.05.2022 | 38 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 38
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169233 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-703-АТХ | 0000456540 | Шкаф КИП обогреваемый 5220-PT1304 (80633-Р-5220-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002701689 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172683 | ООО "ИЗП"-1669-21 от 16.11.21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТИ_ИБ | 0000415453 | Лист ОЦ ХШ-НО-ПН 0,5х1250х2500 ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 14918-80 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002874101 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 252480 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161182 от 02.08.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | ТИ |  | 2.104 | 02.08.2022 | 2.104 | 02.08.2022 | [7 empty] | 2.104 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 2.104 | 07.07.2022 |  | 2.104 | 07.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000439856 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 400-У45 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846371 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 16 | 26.07.2022 | 16 | 26.07.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 16 | 12.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495212 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-LS-ХЛ 3х3х2,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839191 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 330000 | 133320 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.404 | 08.08.2022 | 0.404 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.404
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171536 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-05-001-ЭН_ИВ | 0000446225 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729824 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.10.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 20.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 17.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 5 | 16.08.2022 |  | 5 | 08.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148426 | 0408-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ | 0000406338 | Пункт тепловой индивидуальный 5220-IHP-101 (80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-012) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002445107 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00148437 | 0409-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ЭП. | 0000406354 | Устройство распределительное 10 кВ 5220-MVSWG-01 (80633-Р-5220-101-05-001-ЭП.ОЛ1) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002446054 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | К-612-21 | Согласование протокола | К-612-21 | 03.10.2021 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163154 | 09.02.2022 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3 | 0000425785 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19лс16нж DN250 PN10 УХЛ1 С по ГОСТ 9544-2015 КОФ 09Г2С СНП Д, крепеж, вода | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002634795 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 10.02.2022 | 3 | 11.02.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000467515 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У07 бетонный с уклоном 4700/7 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744104 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405933 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5220-LIT 1001A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443836 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000439865 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733167 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000439865 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846373 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 04.08.2022 | 1 | 1235 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 1235 | 26.07.2022 | 1235 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1235 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 1235 | 29.07.2022 |  | 1235 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439865 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724385 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 750 | 11.05.2022 | 750 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 750
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405973 | Манометр 5220-PG 1048 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443877 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446270 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834743 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 7 | 08.08.2022 | 7 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 7
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138024 | 0258-ООТД от 07.06.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО.ОЛ1 | 0000384096 | Щит освещения 5220-NLP-02 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238258 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00169309 | 0410-ООТД от 01.04.2022 | 80633-Р-5220-04-301-АТХ | 0000457563 | Манометр 5220-PG 1055 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002702235 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405893 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У39 бетонный с уклоном 4760/39 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463029 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405877 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У20 бетонный с уклоном 4560/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463012 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405946 | Манометр 5220-PG 1010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443848 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405894 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У38 бетонный с уклоном 4760/38 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463030 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000276420 | Полоса 4х40 Ст3сп ГОСТ 103-2006 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002858606 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 21780 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 25.11.2022 | 0.242 | 01.08.2022 | 0.484 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.242
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405908 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У24 бетонный с уклоном 4760/24 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463044 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137429 | 11.06.2021 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233871 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 484540 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0037-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={A2E85BF4-BAF5-49B2-A8DB-921132A53BE5}&ShowPanels=2048&¶ | 11.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 08.11.2021 | 6.922 | 17.06.2021 | [16 empty] | 6.922 | 17.06.2021 | 6.922 | 25.06.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0046-21 | 80633-Р-5220-101-07-001-КЖ0_ИА | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002218639 | 16.05.2021 | 16.05.2021 | 18.05.2021 | Август 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 1026100 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 20.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.10.2021 | 16.55 | 18.05.2021 | 16.55 | 19.05.2021 | [7 empty] | 16.55 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 16.55 | 26.06.2021 |  | 16.55 | 07.07.2021 | 16.55 | 22.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137425 | 07.06.2021г | 80633-Р-5220-108-07-001-КЖО | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233852 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 924000 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0034-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={637482DE-6174-4B1F-BFBD-3C451566D7E5}&ShowPanels=2048&¶ | 11.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.11.2021 | 13.2 | 11.06.2021 | [16 empty] | 13.2 | 11.06.2021 | 13.2 | 30.07.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456404 | Коробка соединительная 5220-01JBE131 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002701662 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000227296 | Сальник набивной ТМ 89-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002648630 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 01.09.2022 | 1221.61 | 9772.88 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.07.2022 | 8 | 22.02.2022 | 16 | 12.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 8 | 25.08.2022 |  | 8 | 08.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193649 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И4 | 0000300953 | Кольцо опорно-направляющее ОНК 219/530 ТУ 1469-010-05931855-2016 в комплекте с крепежом и защитной прокладкой из однослойного скального листа СЛ | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 003150439 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 450 | 9900 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2023 | 22 | 07.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495173 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 2х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839176 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 64000 | 51776 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.809 | 08.08.2022 | 0.809 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.809
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456428 | Коробка соединительная 5220-01JBE142 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002701670 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446252 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736557 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 30 | 23.05.2022 | 30 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 30
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003146472 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 49800 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165691 от 04.10.2022) | 25.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.498 | 04.10.2022 | 0.498 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.498 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.498 | 28.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140827 | 0309-ООТД от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-101-06-001-МР-ОЛ-001 / 002 | 0000391347 | Кран мостовой электрический г/п 16,0 т (80633-Р-5220-101-06-001-МР-ОЛ-001) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002273454 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 26.07.2021 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2590419.56 | 2590419.56 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 23.07.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 20.12.2021 | 1 | 26.07.2021 | 1 | 27.07.2021 | К-394 -21 | Формирование протокола | К-394 -21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000441180 | Лоток тройниковый НЛП 200х100-Т УХЛ1 (S=1 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846379 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 2 | 26.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 2 | 12.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000441180 | Лоток тройниковый НЛП 200х100-Т УХЛ1 (S=1 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724377 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 41 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 41 | 11.05.2022 | 41 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 41
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158940 |  | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000425738 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19лс16нж DN50 PN10 ХЛ1 С, с КОФ ГОСТ 33259-2015 сталь 09Г2С тип 11 исп.Д, СНП, шпильки, гайки, шайбы, вода | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002600270 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193649 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И4 | 0000345731 | Труба 426х9,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ 9.602-2016 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003150655 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 147784.32 | 328672.33 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.05.2023 | 2.224 | 07.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000454628 | Лак каменноугольный марки А ГОСТ 1709-75 40 кг | Лаки | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002743570 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7000 | 28000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.09.2022 | 4 | 27.05.2022 | 8 | 05.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446249 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724383 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 16 | 11.05.2022 | 16 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 16
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171595 | ООО ИЗП-1108-21 от 28.09.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000420291 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722984 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 50000 | 11500 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.09.2022 | 0.23 | 04.05.2022 | 0.23 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.23 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621391 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Август 2021 г. | 15.06.2022 | 113000 | 456520 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143127 от 24.01.2022) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4.04 | 24.01.2022 | 4.04 | 24.01.2022 | [7 empty] | 4.04 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 4.04 | 15.05.2022 |  | 4.04 | 02.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621416 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.08.2022 | 147784.32 | 112020.51 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143138 от 24.01.2022) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.758 | 24.01.2022 | 0.758 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.758 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.758 | 08.07.2022 |  | 0.758 | 06.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755818 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 4 | 02.06.2022 | 4 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834675 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846378 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 4 | 26.07.2022 | 4 | 26.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 4 | 12.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137425 | 07.06.2021г | 80633-Р-5220-108-07-001-КЖО | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002233853 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 54000 | 189000 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0034-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={637482DE-6174-4B1F-BFBD-3C451566D7E5}&ShowPanels=2048&¶ | 11.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.10.2021 | 3.5 | 11.06.2021 | [16 empty] | 3.5 | 11.06.2021 | 3.5 | 17.06.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137427 | 28.05.2021г | 80633-Р-5220-101-07-001-КЖО | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002233858 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 54000 | 438966 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0034-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={637482DE-6174-4B1F-BFBD-3C451566D7E5}&ShowPanels=2048&¶ | 11.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.10.2021 | 8.129 | 11.06.2021 | [16 empty] | 8.129 | 11.06.2021 | 8.129 | 11.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000486466 | Герметизатор межтрубных пространств ВТИ-ГМП-10/46 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 003136279 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 | замена наименования на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000164856 от 26.09.2022) | 25.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 26.09.2022 | 6 | 26.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ВЕТА-Инжиниринг" | 27.06.2022 | 25.09.2022 | 6 | 26.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00132251 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ЗТП-003 | 0000474775 | Агрегат электронасосный центробежный Wilo MEDI 24-30 DV (5220-Р-101 B/D/F) (левое исполнение) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002917921 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Корректировка номеклатуры для оприходования (Корректировка заявки на обеспечение №000162104 от 12.08.2022) | 07.04.2021 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 3 | 12.08.2022 | 3 | 12.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД Элита" | 28.01.2021 | 30.06.2022 | 3 | 31.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000241304 | Труба 1220х12 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002476276 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Январь 2022 г. | 28.06.2022 | 80687.72 | 1038370.27 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.02.2022 | 12.869 | 15.10.2021 | 12.869 | 18.10.2021 | [7 empty] | 12.869 | АО "ВМЗ" | 18.03.2022 | 30.06.2022 | 12.869 | 28.05.2022 |  | 12.869 | 16.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000241304 | Труба 1220х12 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002484469 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Февраль 2022 г. | 30.06.2022 | 80687.72 | 15330666.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.03.2022 | 190 | 21.10.2021 | 190 | 22.10.2021 | [7 empty] | 190 | АО "ВМЗ" | 18.03.2022 | 30.06.2022 | 190 | 02.06.2022 |  | 190 | 27.06.2022 | 151.651 | 28.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000304335 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724345 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 79801.22 | 3112.25 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.039 | 05.05.2022 | 0.039 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.039 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495183 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 11х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839181 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 352000 | 31680 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.09 | 08.08.2022 | 0.09 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.09
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000441150 | Кабель ВЭБШвнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002653474 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 15.11.2022 | 129000 | 329853 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 28.07.2022 | 2.557 | 01.03.2022 | 5.84 | 19.05.2022 | [7 empty] | 2.557 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000289986 | Труба 57х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002732183 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 18.10.2022 | 363122.93 | 279241.53 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 24.09.2022 | 0.769 | 13.05.2022 | 0.769 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.769 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000480527 | Сегмент XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SOLID С 2400х165х50 | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | пог. м | 002781802 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 10.8 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157309 от 27.06.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 10.8 | 28.06.2022 | 10.8 | 27.06.2022 | [7 empty] | 10.8 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 10.8 | 22.07.2022 |  | 10.8 | 30.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736564 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730755 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 30 | 23.05.2022 | 30 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 30
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792168 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Май 2022 г. | 04.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022491 от 02.04.2022 13:50:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158438 от 08.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 1 | 08.07.2022 | 1 | 08.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 1 | 29.07.2022 |  | 1 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002887519 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 11.01.2023 | 3 | 05.08.2022 | 3 | 08.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724389 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 12 | 11.05.2022 | 12 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171595 | ООО ИЗП-1108-21 от 28.09.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722991 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 122 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 05.10.2022 | 122 | 11.05.2022 | 122 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 122
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168826 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ | 0000456321 | Термометр биметаллический с гильзой 5220-TG1303 (80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002698328 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 31.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000360676 | Обертка полиэтиленовая Полилен-ОБ 40-ОБ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-004-01297858-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Энергетическое оборудование | кг | 002743466 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.07.2022 | 400 | 21600 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2022 |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.10.2022 | 54 | 27.05.2022 | 54 | 27.05.2022 | [7 empty] | 54 | ООО ТПК "ВСКР" | 25.07.2022 | 24.08.2022 | 54 | 20.07.2022 |  | 54 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174255 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК-И1 | 0000360676 | Обертка полиэтиленовая Полилен-ОБ 40-ОБ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-004-01297858-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Энергетическое оборудование | кг | 002744995 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 400 | 21402.4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 23.10.2022 | 53.506 | 27.05.2022 | [16 empty] | 53.506 | 27.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175851 | 369468 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ_И3 | 0000477025 | Труба 89х4,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст29 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002769701 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 0.23 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.10.2022 | 0.225 | 17.06.2022 | 0.225 | 20.06.2022 | [7 empty] | 0.225 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405950 | Манометр 5220-PG 1014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002443852 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158936 | 21.12.2021 | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК.С | 0000424000 | Задвижка клиновая DN80 PN10 09Г2С А УХЛ1 L210 Ф 11 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002640104 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 23.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446334 | Лоток тройниковый НЛП 100х100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739232 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.10.2022 | 15 | 23.05.2022 | 15 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 15
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728650 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 700 | 16100 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.09.2022 | 23 | 12.05.2022 | 23 | 13.05.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000298134 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002639998 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 11.10.2022 | 1980939.07 | 207998.6 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.07.2022 | 0.105 | 15.02.2022 | 0.21 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.105 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846365 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 04.08.2022 | 1 | 226 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 226 | 26.07.2022 | 226 | 26.07.2022 | [7 empty] | 226 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 226 | 29.07.2022 |  | 226 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495188 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 16х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839183 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 464000 | 340112 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.733 | 08.08.2022 | 0.733 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.733
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171595 | ООО ИЗП-1108-21 от 28.09.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000423878 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722990 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 138020 | 26223.8 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.09.2022 | 0.19 | 04.05.2022 | 0.19 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.19 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000464725 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-2У(1х2)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002726126 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 100250.44 | 15037.57 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 05.10.2022 | 0.15 | 05.05.2022 | 0.15 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.15 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172895 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-21 от 24.12.22 | 80633-Р-5220-101-05-001-АУГП_ИГ | 0000467396 | Тройник П 50х3-20 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002743923 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 11.10.2022 | 2 | 27.05.2022 | 2 | 27.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000260883 | Труба 32х2,8 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002353224 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 3251.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 18.01.2022 | 0.022 | 07.09.2021 | 0.022 | 08.09.2021 | [7 empty] | 0.022 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.022 | 12.07.2022 |  | 0.022 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000412354 | Фланец 20-10-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002488172 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 26.10.2021 | Февраль 2022 г. | 06.05.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.03.2022 | 2 | 26.10.2021 | 2 | 27.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000467453 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У09 бетонный с уклоном 4700/9 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744102 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000357846 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х50-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002639999 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2678600 | 696436 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.07.2022 | 0.26 | 15.02.2022 | 0.52 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.26 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168824 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-110-ATX | 0000456302 | Расходомер вихревой 5220-FT-1302 (80633-P-5220-04-110-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002698317 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 31.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002887513 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 11.01.2023 | 7 | 05.08.2022 | 7 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729174 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 57 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 57 | 12.05.2022 | 57 | 13.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 57
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755823 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 8 | 02.06.2022 | 8 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834667 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446266 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144444 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 12 | 03.10.2022 | 12 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446266 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730771 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000446266 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733596 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161820 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435263 | Система электрообогрева кровли и водостоков водоблока оборотного водоснабжения (аппаратная, помещение ИБП) тит.5220 | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002623553 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456430 | Коробка соединительная 5220-01JBE143 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002701671 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464770 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4x16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002726022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 955970 | 38238.8 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.10.2022 | 0.04 | 05.05.2022 | 0.04 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138090 | 0259-ООТД от 07.06.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1-ОЛ-001_ИА | 0000384102 | Клапан обратный 5220-VCS-1002 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002238436 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Март 2022 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2023 0:00:00 |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 27.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "Энергомашкомплект" | 03.08.2022 | 28.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-102 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.050 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142354 | ООО "ИЗП"-0534-21 | 80633-Р-5220-102-07-001-КЖ0_И1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002288322 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 34500 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 11.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.12.2021 | 0.46 | 11.08.2021 | 0.46 | 12.08.2021 | [7 empty] | 0.46 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.46 | 30.09.2021 |  | 0.46 | 15.10.2021 | 0.413 | 07.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-104 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.047 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138929 | Сл826 На согласование РД5220-102-07-001-КЖ0_изм1 РД5220-104-07-001-КЖ0_изм1 | 80633-Р-5220-104-07-001-КЖ0_И1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002288323 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 34500 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 02.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.12.2021 | 0.46 | 11.08.2021 | 0.46 | 12.08.2021 | [7 empty] | 0.46 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.46 | 30.09.2021 |  | 0.46 | 15.10.2021 | 0.46 | 07.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495186 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 12х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839182 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 384000 | 35328 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.092 | 08.08.2022 | 0.092 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.092
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446250 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733190 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 60 | 23.05.2022 | 60 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 60
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446250 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730780 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 56 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 56 | 23.05.2022 | 56 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 56
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168826 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ | 0000456324 | Термометр биметаллический с гильзой 5220-TG00R1 (80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002698329 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 31.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405939 | Манометр 5220-PG 1004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443842 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405951 | Манометр 5220-PG 1015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443853 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172895 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-21 от 24.12.22 | 80633-Р-5220-101-05-001-АУГП_ИГ | 0000458590 | Хомут MPN-S 1 1/2" A 229823 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002733237 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 12.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000460559 | Кабель КВЭБбШвнг(А)-LS 4х2,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002711162 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 15.11.2022 | 234000 | 63180 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 19.09.2022 | 0.27 | 18.04.2022 | 0.27 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.27 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405910 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У22 бетонный с уклоном 4760/22 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463046 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405991 | Преобразователь давления 5220-PIT 1049 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443895 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000413536 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У17 бетонный с уклоном 4700/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003096028 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000164155 от 15.09.2022) | 26.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2 | 15.09.2022 | 2 | 15.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00169314 | 0417-ООТД от 01.04.2022 | 80633-Р-5220-04-403-АТХ | 0000457597 | Термометр сопротивления с гильзой 5220-TIT 1304 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002702247 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495177 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 3х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839177 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 96000 | 100416 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 1.046 | 08.08.2022 | 1.046 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.046
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00169309 | 0410-ООТД от 01.04.2022 | 80633-Р-5220-04-301-АТХ | 0000457579 | Манометр 5220-PG1303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002702240 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163147 | 09.02.2022 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2 | 0000426320 | Кран запорный шаровый муфтовый DN15 PN16 09Г2С УХЛ1 А резьба трубная коническая Rc=1/2" вода РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002634759 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405862 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У15 бетонный с уклоном 4500/15 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462997 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135351 | УПО ОЗХ-ИЗП-0057-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002218558 | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 18.05.2021 | Август 2021 г. | 05.07.2021 | 62000 | 202182 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2021 | Уменьшено количество на 16,881 - Перенос резервирования 000044449 от 20.08.2021 12:29:56 | 15.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.10.2021 | 3.261 | 18.05.2021 | 20.142 | 19.05.2021 | [7 empty] | 20.142 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 20.142 | 27.06.2021 |  | 3.261 | 20.08.2021 | 3.261 | 12.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137429 | 11.06.2021 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233870 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 354270 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0037-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={A2E85BF4-BAF5-49B2-A8DB-921132A53BE5}&ShowPanels=2048&¶ | 11.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 08.11.2021 | 5.061 | 17.06.2021 | [16 empty] | 5.061 | 17.06.2021 | 5.061 | 25.06.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139975 | 14.07.2021 | 80633-Р-5220-11-001-ГП(ПС-1) | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002256055 | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 130200 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 14.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 11.12.2021 | 1.86 | 16.07.2021 | [16 empty] | 1.86 | 16.07.2021 | 1.86 | 18.07.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137425 | 07.06.2021г | 80633-Р-5220-108-07-001-КЖО | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233851 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 91000 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0034-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={637482DE-6174-4B1F-BFBD-3C451566D7E5}&ShowPanels=2048&¶ | 11.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.11.2021 | 1.3 | 11.06.2021 | [16 empty] | 1.3 | 11.06.2021 | 1.3 | 30.07.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133275 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 | 80633-Р-5220-101-07-001-КЖ0_ИА | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002198205 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 2157100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | Уменьшено количество на 1,86 - Перенос резервирования 000043336 от 16.07.2021 23:08:08 | 19.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.09.2021 | 39.22 | 21.04.2021 | 41.08 | 21.04.2021 | [7 empty] | 41.08 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 41.08 | 21.06.2021 |  | 39.22 | 16.07.2021 | 39.22 | 20.09.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136989 | №1 от 28.05.2021г Тит.5220 | 80633-Р-5220-101-07-001-КЖО | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002231151 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 1969940 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0032-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={2DD48FE3-8ABC-4739-904A-7CFE3DA1E011}&ShowPanels=2048&¶ | 07.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.11.2021 | 28.142 | 08.06.2021 | [16 empty] | 28.142 | 08.06.2021 | 28.142 | 30.07.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143252 | 20.08.2021 | 80633-Р-5220-105/106-07-001-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002307135 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 1181670 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 236090¶ | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.01.2022 | 16.881 | 20.08.2021 | [16 empty] | 16.881 | 20.08.2021 | 16.881 | 22.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464771 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140427 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 259420 | 225176.56 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | Решение К-424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165256 от 29.09.2022) | 03.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.868 | 29.09.2022 | 0.868 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.868 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405954 | Манометр 5220-PG 1018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002443856 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00169309 | 0410-ООТД от 01.04.2022 | 80633-Р-5220-04-301-АТХ | 0000457578 | Манометр 5220-PG1301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002702239 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446329 | Лоток тройниковый НЛП 50х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739234 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446329 | Лоток тройниковый НЛП 50х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834662 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000224704 | Труба 108х5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002701126 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Август 2022 г. | 31.10.2022 | 62853.35 | 9553.71 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.08.2022 | 0.152 | 10.04.2022 | 0.152 | 11.04.2022 | [7 empty] | 0.152 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736536 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 72 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 72 | 23.05.2022 | 72 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 72
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000493603 | Анкер-шпилька HSV M8х75, 2041604 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002834418 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 425 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.10.2022 | 425 | 02.08.2022 | 425 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000261677 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4,0 з-ж | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002736530 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 15593 | 8030.4 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 0.515 | 20.05.2022 | 0.515 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.515 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000261677 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4,0 з-ж | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002836466 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 60430 | 604.3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.01 | 08.08.2022 | 0.01 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000234805 | Заглушка 1-100-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002353243 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 1300 | 3900 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 06.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.01.2022 | 3 | 07.09.2021 | 3 | 08.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 3 | 25.04.2022 |  | 3 | 23.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00141321 | ООО "ИЗП"-0333-21 | 80633-Р-5220-101-07-001-АР_ИБ | 0000246391 | Перемычка 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002277778 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 1500 | 16500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 30.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.12.2021 | 11 | 30.07.2021 | 11 | 02.08.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "КБЖБ" | 21.10.2021 | 30.12.2021 | 11 | 06.12.2021 |  | 11 | 24.12.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000430702 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621392 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 113000 | 14690 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143127 от 24.01.2022) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.13 | 24.01.2022 | 0.13 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.13 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000430702 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621393 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 130000 | 5200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143127 от 24.01.2022) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.04 | 24.01.2022 | 0.04 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168826 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ | 0000501304 | Термометр биметаллический с гильзой 5220-TG1314 (80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002901055 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.04.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 05.01.2023 | 1 | 09.08.2022 | 1 | 10.08.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157270 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-015 rev.D | 0000303300 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый ЗД-OW-400-10-01-10 5220-VBF-1058/1059 (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-015) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002937398 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Корректировка номеклатуры на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000162235 от 16.08.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 3 | 16.08.2022 | 3 | 16.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Нефтяной поток" | 15.09.2021 | 15.06.2022 | 3 | 28.06.2022 |  | 3 | 20.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00190166 | 0886-ООТД от 29.08.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000508168 | Коробка соединительная 5220-01JBD132 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 003082009 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 10000 | 10000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 12.09.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 09.02.2023 | 1 | 20.09.2022 | 1 | 21.09.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405917 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У15 бетонный с уклоном 4760/15 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463053 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000238640 | Уголок 100х100х8 Ст3сп ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002519710 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Январь 2022 г. | 11.06.2022 | 110000 | 15840 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.03.2022 | 0.144 | 24.11.2021 | 0.144 | 25.11.2021 | [7 empty] | 0.144 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.144 | 02.06.2022 |  | 0.144 | 23.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000406007 | Термометр сопротивления с гильзой 5220-TIT 1017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443908 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000439840 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 400х100-У45 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846395 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 16 | 26.07.2022 | 16 | 26.07.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 16 | 12.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446327 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 400-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733176 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446327 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 400-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730766 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456424 | Коробка соединительная 5220-01JBE133 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002701667 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002743488 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 88 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 88 | 01.06.2022 | 88 | 02.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 88
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729204 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 20 | 12.05.2022 | 20 | 13.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 20
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446223 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 300х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736533 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 39 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 39 | 23.05.2022 | 39 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 39
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446223 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 300х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834656 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 13 | 08.08.2022 | 13 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 13
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446317 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 400х100-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755820 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 3 | 02.06.2022 | 3 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446317 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 400х100-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834666 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446317 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 400х100-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733171 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446317 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 400х100-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730761 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446269 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х50-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755816 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 12 | 02.06.2022 | 12 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446269 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х50-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834679 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 2 | 08.08.2022 | 2 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446314 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755825 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446314 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834670 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446314 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724375 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 38 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 38 | 11.05.2022 | 38 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 38
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000388725 | Отвод ОКШС 90-1420х26/14(К60)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012, Н 3сл.ТУМ ТУ 24.20.40-002-23781632-2020 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002272478 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Август 2021 г. | 09.12.2021 | 390000 | 1560000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131227 от 22.07.2021) | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 4 | 22.07.2021 | 4 | 22.07.2021 | ДС-1 572 -21 | Исполнено | ДС-1 572 -21 | 26.05.2021 | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 4 | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.07.2021 | 05.12.2021 | 4 | 26.11.2021 |  | 4 | 07.12.2021 | 4 | 29.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002816583 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 72500 | 8265 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159244 от 15.07.2022) | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.114 | 15.07.2022 | 0.114 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.114 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.114 | 29.07.2022 |  | 0.114 | 18.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148426 | 0408-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ | 0000406339 | Пункт тепловой индивидуальный 5220-IHP-102 (80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-013) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002445108 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000224919 | Шкаф напольный 42U 600х800 мм две перфорированные двери крыша укомплектована вводом и заглушками R5IT4268PF | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002724074 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 24.12.2022 | 61861.82 | 61861.82 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 17.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405890 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У07 бетонный с уклоном 4560/7 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463025 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405901 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У31 бетонный с уклоном 4760/31 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463037 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169233 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-703-АТХ | 0000456528 | Шкаф КИП обогреваемый 5220-PIT1028 (80633-Р-5220-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002701682 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405932 | Расходомер ультразвуковой 5220-FIT 1004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443835 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405868 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У09 бетонный с уклоном 4500/9 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463003 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000413533 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У15 бетонный с уклоном 4700/15 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003096030 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000164155 от 15.09.2022) | 26.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2 | 15.09.2022 | 2 | 15.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172798 | ООО "ИЗП"-1282-21 от 13.10.2021 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТС_ИА | 0000458301 | Анкер высоких нагрузок HSL-3-GR M8 20/-/- 2159992 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755959 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 27.08.2022 | 16 | 01.06.2022 | 16 | 02.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000446294 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733600 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000057296 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002724342 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 63.49 | 15809.01 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 249 | 05.05.2022 | 249 | 06.05.2022 | [7 empty] | 249 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 249 | 05.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00151954 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000057296 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002721476 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Май 2022 г. | 05.05.2022 | 63.49 | 8.89 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 | на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000151882 от 28.04.2022) | 25.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 140 | 28.04.2022 | 140 | 28.04.2022 | [7 empty] | 140 | ООО "Томсккабель" | 14.02.2022 | 25.04.2022 | 140 | 26.04.2022 |  | 140 | 05.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171595 | ООО ИЗП-1108-21 от 28.09.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000057296 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002723660 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 63.49 | 8888.6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 01.10.2022 | 140 | 05.05.2022 | 140 | 06.05.2022 | [7 empty] | 140 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 140 | 05.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000058685 | Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002631251 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2022 г. | 16.07.2022 | 100000 | 1888000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.07.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 18.06.2022 | 18.88 | 07.02.2022 | 18.88 | 08.02.2022 | [7 empty] | 18.88 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 18.88 | 16.06.2022 |  | 18.88 | 04.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171780 | Заявка в Gandiva №365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО2_ИБ | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724127 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 23.02 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 23.09.2022 | 0.002 | 05.05.2022 | 0.002 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171781 | Заявка в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО3_ИБ | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724135 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 23.02 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 23.09.2022 | 0.002 | 05.05.2022 | 0.002 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000066575 | Уголок 50х50х5 Ст3пс ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002519705 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Январь 2022 г. | 12.05.2022 | 110000 | 5500 | Дата окончания поставки по спецификации 12.05.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.03.2022 | 0.05 | 24.11.2021 | 0.05 | 25.11.2021 | [7 empty] | 0.05 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000066575 | Уголок 50х50х5 Ст3пс ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002743568 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 91200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.09.2022 | 0.912 | 27.05.2022 | 0.912 | 27.05.2022 | [7 empty] | 0.912 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000066952 | Швеллер 16У Ст3сп5 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002858591 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 47628.03 | 381452.89 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 26.12.2022 | 8.009 | 01.08.2022 | 16.018 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 8.009
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178815 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК-И1 | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002790100 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 107000 | 48364 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.11.2022 | 0.452 | 07.07.2022 | [16 empty] | 0.452 | 07.07.2022 | 0.452 | 14.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179013 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК-И1 | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002791945 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 107000 | 72546 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 04.11.2022 | 0.678 | 11.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179521 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК-И1 | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002796170 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 107000 | 72546 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 08.11.2022 | 0.678 | 13.07.2022 | [16 empty] | 0.678 | 13.07.2022 | 0.678 | 14.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405866 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У11 бетонный с уклоном 4500/11 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463001 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405961 | Манометр 5220-PG 1025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443863 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171781 | Заявка в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО3_ИБ | 0000438853 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002724133 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 18.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00169309 | 0410-ООТД от 01.04.2022 | 80633-Р-5220-04-301-АТХ | 0000457572 | Манометр 5220-PG1056 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002702236 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000233167 | Фланец 100-10-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732721 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2700 | 2700 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152877 от 13.05.2022) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1 | 13.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 23.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000467985 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-4У(1х4)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002737191 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 20.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 231000 | 32340 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 19.10.2022 | 0.14 | 20.05.2022 | 0.14 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.14 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.14 | 10.08.2022 |  | 0.14 | 31.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405918 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У14 бетонный с уклоном 4760/14 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463054 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405863 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У14 бетонный с уклоном 4500/14 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462998 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-103 Градирня четырехсекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.048 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142271 | 10.08.2021 | 80633-Р-5220-103-07-001-КЖ0_ИА | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002287533 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 2870 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 10.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.01.2022 | 0.041 | 10.08.2021 | [16 empty] | 0.041 | 10.08.2021 | 0.041 | 24.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-105 Распределительная камера (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.046 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143252 | 20.08.2021 | 80633-Р-5220-105/106-07-001-КЖ0 | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002307133 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 3640 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 236090 | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.01.2022 | 0.052 | 20.08.2021 | [16 empty] | 0.052 | 20.08.2021 | 0.052 | 23.08.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00182936 | 0798-ООТД от 28.07.2022 | 80633-Р-5220-04-301-АТХ | 0000497826 | Манометр 5220-PG 1311 (80633-Р-5220-04-301-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002876217 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 06.08.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 03.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 31.12.2022 | 1 | 06.08.2022 | 1 | 08.08.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000435589 | Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети Osnovo SP-IP/100PD | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002724072 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 17.09.2022 | 2 | 04.05.2022 | 2 | 05.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693971 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 48342.43 | 36546.88 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149284 от 29.03.2022) | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.756 | 29.03.2022 | 0.756 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.756 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693955 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 147784.32 | 55862.47 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149270 от 29.03.2022) | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК |  | 0.378 | 29.03.2022 | 0.378 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.378 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168826 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ | 0000456327 | Термометр биметаллический с гильзой 5220-TG00R2 (80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002698330 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 31.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755829 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 3 | 02.06.2022 | 3 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834644 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144448 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 30 | 03.10.2022 | 30 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 30
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733175 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730765 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846368 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 18 | 26.07.2022 | 18 | 26.07.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 18 | 12.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000513710 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 3,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144483 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165501 от 03.10.2022) | 01.05.2022 |  |  | 000030240 | КИТСО |  | 5 | 03.10.2022 | 5 | 03.10.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171780 | Заявка в Gandiva №365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО2_ИБ | 0000513710 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 3,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144484 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165502 от 03.10.2022) | 02.05.2022 |  |  | 000030240 | КИТСО |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000498777 | Кабель EPRCab БВнг(А)-LS-ХЛ 3х150/50-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002889152 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4850000 | 21340000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 05.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 06.01.2023 | 4.4 | 08.08.2022 | 4.4 | 09.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 4.4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193649 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И4 | 0000331582 | Кольцо предохранительное опорно-направляющее ОНК - 89/325 ТУ 1469-001-01297858-98 металлическое в комплекте с опорами ползунами и прокладкой | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 003150431 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 350 | 700 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2023 | 2 | 07.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158936 | 21.12.2021 | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК.С | 0000426374 | Кран шаровый ВВ DN25 PN16 внутренней резьбой 1” (BP BP), 09Г2С вода | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002640293 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 15.07.2022 | 5 | 25.02.2022 | 5 | 28.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405998 | Расходомер электромагнитный 5220-FIT 1006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443901 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ковтун Владимир Константинович | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00167085 |  | ЗИП к Станции канализационной насосной Polycorr-КНС-3000-6200 5220-U-102 | 0000119913 | Выключатель поплавковый MS1 10m | Сигнализаторы уровня, уровнемеры, анализаторы точки росы | Приборы для измерения уровня | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002680751 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 6724.64 | 26898.56 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 03.09.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157085 | 0473-ООТД от 05.10.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ.ЗТП3_ИБ | 0000411375 | Щит распределительный 5220-PDB-03 (80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002580381 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 05.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 03.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002754344 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.10.2022 | 200 | 30.05.2022 | 200 | 31.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002887520 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 11.01.2023 | 18 | 05.08.2022 | 18 | 08.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 18
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000454603 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200 У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834647 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 2 | 08.08.2022 | 2 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405988 | Преобразователь давления 5220-PIT 1043 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443892 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148426 | 0408-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ | 0000406335 | Вентилятор вытяжной 5220-VС-101 (80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-009) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002445104 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405957 | Манометр 5220-PG 1021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443859 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000233142 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140395 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 372850 | 100669.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | Решение К-422-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165235 от 29.09.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.27 | 29.09.2022 | 0.27 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.27 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405965 | Манометр 5220-PG 1032 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002443868 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405889 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У08 бетонный с уклоном 4560/8 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463024 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495216 | Кабель ИнСил-Анг(А)-LS-ХЛ 1х3х2,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839192 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 23040 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 0.256 | 08.08.2022 | 0.256 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.256
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002300114 | 16.08.2021 | 16.08.2021 | 24.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 9300 | 83700 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.01.2022 | 9 | 24.08.2021 | 9 | 25.08.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 9 | 28.01.2022 |  | 9 | 16.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002419516 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Февраль 2022 г. | 16.04.2022 | 9300 | 18600 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.04.2022 |  | 23.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.02.2022 | 2 | 17.09.2021 | 2 | 20.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 2 | 18.03.2022 |  | 2 | 03.04.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158936 | 21.12.2021 | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК.С | 0000423932 | Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем 30с41нж УХЛ1 А DN50 PN16 жидкие и газообразные рабочие среды 09Г2С | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002600257 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405904 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У28 бетонный с уклоном 4760/28 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463040 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000412358 | Опора 57-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002488176 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 26.10.2021 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 1 | 57 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.03.2022 | 57 | 26.10.2021 | 57 | 27.10.2021 | [7 empty] | 57 | ООО "Профиль-Арма" | 27.12.2021 | 15.02.2022 | 57 | 06.02.2022 |  | 57 | 09.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691922 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2021 г. | 31.05.2022 | 113000 | 4273660 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149016 от 27.03.2022) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 37.82 | 28.03.2022 | 37.82 | 27.03.2022 | [7 empty] | 37.82 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 37.82 | 03.05.2022 |  | 37.82 | 31.05.2022 | 9.774 | 19.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137429 | 11.06.2021 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233872 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 15.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 23100 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 11.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 08.11.2021 | 0.42 | 15.06.2021 | [16 empty] | 0.42 | 17.06.2021 | 0.42 | 25.06.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137425 | 07.06.2021г | 80633-Р-5220-108-07-001-КЖО | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233922 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 253000 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0034-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={637482DE-6174-4B1F-BFBD-3C451566D7E5}&ShowPanels=2048&¶ | 11.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.11.2021 | 4.6 | 11.06.2021 | [16 empty] | 4.6 | 11.06.2021 | 4.6 | 30.07.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136989 | №1 от 28.05.2021г Тит.5220 | 80633-Р-5220-101-07-001-КЖО | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002231152 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 287925 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0032-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={2DD48FE3-8ABC-4739-904A-7CFE3DA1E011}&ShowPanels=2048&¶ | 07.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.11.2021 | 5.235 | 08.06.2021 | [16 empty] | 5.235 | 08.06.2021 | 5.235 | 30.07.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446330 | Лоток тройниковый НЛП 100х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733184 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446330 | Лоток тройниковый НЛП 100х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730774 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000435708 | Модуль потолочный 4 вентилятора с термостатом для крыши 600 RAL7011, R5VSIT6004FT | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002724077 | 01.05.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 08.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169233 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-703-АТХ | 0000456537 | Шкаф КИП обогреваемый 5220-PIT1049 (80633-Р-5220-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002701687 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138090 | 0259-ООТД от 07.06.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1-ОЛ-001_ИА | 0000384106 | Клапан обратный 5220-VCS-1005 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002238439 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Март 2022 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2023 0:00:00 |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 27.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "Энергомашкомплект" | 03.08.2022 | 28.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169225 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-P-5220-04-701-ATХ | 0000456416 | Коробка соединительная 5220-01JBE111 (80633-P-5220-04-701-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002701665 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000406004 | Термометр сопротивления с гильзой 5220-TIT 1015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443906 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446242 | Разделитель лотковый РЛ 3000х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736556 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 100 | 23.05.2022 | 100 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 100
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446242 | Разделитель лотковый РЛ 3000х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834680 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 10 | 08.08.2022 | 10 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 10
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000413531 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У20 бетонный с уклоном 4700/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003096026 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000164155 от 15.09.2022) | 26.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2 | 15.09.2022 | 2 | 15.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000413531 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У20 бетонный с уклоном 4700/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003096027 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000164155 от 15.09.2022) | 26.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2 | 15.09.2022 | 2 | 15.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000323387 | Эмаль двухкомпонентная Акрус-полиур цвет зеленый (основа 20 кг, отвердитель 1,4 кг) | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002813901 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 12000 | 36000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.11.2022 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | ДС-3498-22 | Исполнено | ДС-3498-22 | 03.08.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00193649 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И4 | 0000323387 | Эмаль двухкомпонентная Акрус-полиур цвет зеленый (основа 20 кг, отвердитель 1,4 кг) | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003150550 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 12000 | 36000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.02.2023 | 3 | 07.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405930 | Расходомер ультразвуковой 5220-FIT 1002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443833 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000343531 | Отвод П90-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002721424 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Февраль 2022 г. | 10.06.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000151879 от 28.04.2022) | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК |  | 16 | 28.04.2022 | 16 | 28.04.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 16 | 26.05.2022 |  | 16 | 20.06.2022 | 16 | 10.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405872 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У05 бетонный с уклоном 4500/5 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463007 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00169314 | 0417-ООТД от 01.04.2022 | 80633-Р-5220-04-403-АТХ | 0000457604 | Термометр сопротивления с гильзой 5220-TIT 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002702248 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175851 | 369468 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ_И3 | 0000290037 | Труба 38х3 ГОСТ 8734-75 /В-20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002810172 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.22 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 25.11.2022 | 0.218 | 18.07.2022 | 0.218 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.218
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000290037 | Труба 38х3 ГОСТ 8734-75 /В-20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002815700 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.08 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.11.2022 | 0.078 | 20.07.2022 | 0.078 | 21.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.078
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000158395 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724341 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 64268.43 | 17352.48 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.27 | 05.05.2022 | 0.27 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.27 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.27 | 05.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000471853 | Лента ПИРМА-1-Зх450х2,0 мм ТУ 2245-003-48312016-03 | Технические ленты, шнуры | Материалы изоляционные различного назначения | Полимеры | Продукция химической промышленности | кг | 002745144 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 143 | 33976.8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.10.2022 | 237.6 | 30.05.2022 | 475.2 | 05.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405905 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У27 бетонный с уклоном 4760/27 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463041 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405947 | Манометр 5220-PG 1011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443849 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000406009 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-800/120; (0.+60)град.C ЮНКЖ 020-Е.50.16-С08-23/8-800 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443910 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405920 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К12 бетонный каскад 4760/12-12 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463056 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151249 | ООО "ИЗП"-1116-21 | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000266516 | Опора 426-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002587632 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 26.06.2022 | 5002.5 | 35017.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.06.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 26.04.2022 | 7 | 09.12.2021 | 7 | 10.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 7 | 06.06.2022 |  | 7 | 07.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446268 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 300х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140132 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165207 от 28.09.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 1 | 28.09.2022 | 1 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446268 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 300х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144442 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 4 | 03.10.2022 | 4 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172895 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-21 от 24.12.22 | 80633-Р-5220-101-05-001-АУГП_ИГ | 0000458593 | Хомут MPN-S 3/4" А 229815 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733236 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 12.10.2022 | 5 | 17.05.2022 | 5 | 18.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000446471 | Комплект метизов к консолям КС3 (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846374 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 3804 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 3804 | 26.07.2022 | 3804 | 26.07.2022 | [7 empty] | 3804 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 3804 | 19.09.2022 |  | 3804 | 28.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138090 | 0259-ООТД от 07.06.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1-ОЛ-001_ИА | 0000384104 | Клапан обратный 5220-VCS-1003 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002238437 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Март 2022 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2023 0:00:00 |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 27.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "Энергомашкомплект" | 03.08.2022 | 28.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00168826 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ | 0000501305 | Термометр биметаллический с гильзой 5220-TG1315 (80633-Р-5220-04-401-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002901056 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 03.04.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 05.01.2023 | 1 | 09.08.2022 | 1 | 10.08.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171780 | Заявка в Gandiva №365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО2_ИБ | 0000113613 | Считыватель регистрационный LECTUS duo 3000 C (ARD-AYBS6260) | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002724117 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 02.12.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405865 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У12 бетонный с уклоном 4500/12 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463000 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000263880 | Фланец 150-10-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732722 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 3500 | 7000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152877 от 13.05.2022) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2 | 13.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 23.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000487822 | Комплект метизов к косынке КП/КБ (болт М8х20-4 шт, гайка М8-4 шт, шайба плоская М8-8 шт, шайба гровер М8-4 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144438 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 689 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165478 от 03.10.2022) | 03.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 689 | 03.10.2022 | 689 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 689
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405880 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У17 бетонный с уклоном 4560/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463015 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ковтун Владимир Константинович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167085 |  | ЗИП к Станции канализационной насосной Polycorr-КНС-3000-6200 5220-U-102 | 0000423313 | Подшипник NU214E/TVP, №11010127 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002680754 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 13591 | 13591 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | [16 empty] | 1 | 23.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405876 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У01 бетонный с уклоном 4500/1 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463011 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000111230 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724353 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 244310 | 7329.3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.03 | 05.05.2022 | 0.03 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.03 | 05.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736539 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 103 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 103 | 23.05.2022 | 103 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 103
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834659 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 11 | 08.08.2022 | 11 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 11
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00151737 | 0469-ООТД от 04.10.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-006 | 0000411319 | Затвор шлюзовой из нержавеющей стали 1200х1600 H-2800 5220-VSH-1027-1030 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002488094 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 23.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.03.2022 | 4 | 25.10.2021 | 4 | 26.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Арго" | 09.06.2022 | 06.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405966 | Манометр 5220-PG 1034 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443869 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000406008 | Термометр сопротивления с гильзой 5220-TIT 1018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443909 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755834 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 4 | 02.06.2022 | 4 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834641 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 2 | 08.08.2022 | 2 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153439 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-АР_ИБ | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002510702 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 4000 | 13325940 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 3331.485 | 11.11.2021 | 3331.485 | 12.11.2021 | [7 empty] | 3331.485 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 571.88 | 03.07.2022 |  | 571.88 | 14.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153439 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-АР_ИБ | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002510702 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 4000 | 13325940 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 3331.485 | 11.11.2021 | 3331.485 | 12.11.2021 | [7 empty] | -3331.485 | ООО "ТД "НЗСП" | 08.02.2022 | 30.04.2022 | 571.88 | 03.07.2022 |  | 571.88 | 14.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153439 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-АР_ИБ | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002510702 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 4000 | 13325940 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 3331.485 | 11.11.2021 | 3331.485 | 12.11.2021 | [7 empty] | 3331.485 | ООО "ТД "НЗСП" | 08.02.2022 | 30.04.2022 | 571.88 | 03.07.2022 |  | 571.88 | 14.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000126461 | Кабель КВВГэнг(А)-LS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002724352 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 34.45 | 14503.45 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 421 | 05.05.2022 | 421 | 06.05.2022 | [7 empty] | 421 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 421 | 14.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736554 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 710 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 710 | 23.05.2022 | 710 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 710
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834682 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 68 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 68 | 08.08.2022 | 68 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 68
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733180 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 262 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 262 | 23.05.2022 | 262 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 262
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730770 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 342 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 342 | 23.05.2022 | 342 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 342
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171536 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-05-001-ЭН_ИВ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729826 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 17.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002772787 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 112 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 112 | 20.06.2022 | 112 | 21.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 112
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846388 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Май 2022 г. | 04.08.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 20 | 26.07.2022 | 20 | 26.07.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 20 | 29.07.2022 |  | 20 | 08.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140137 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 144 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165208 от 28.09.2022) | 05.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 144 | 28.09.2022 | 144 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 144
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724366 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 99 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 99 | 11.05.2022 | 99 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 99
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000038744 | Труба 25х2,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002775427 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 125000 | 41250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.11.2022 | 0.33 | 22.06.2022 | 0.33 | 23.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.33
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405911 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У21 бетонный с уклоном 4760/21 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463047 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00175851 | 369468 | 80633-Р-5215-10-001-ОВ_И3 | 0000477043 | Кран шаровый DN65 PN16 Ст20 А У4 Ф 11 В/В Ст20 ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002769720 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 40000 | 400000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 13.11.2022 | 10 | 20.06.2022 | 10 | 21.06.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 10
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405953 | Манометр 5220-PG 1017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443855 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405935 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5220-LIT 1002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443838 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00132251 |  | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ЗТП-003 | 0000303235 | Агрегат электронасосный центробежный Wilo MEDI 24-30 DV (5220-Р-101 A/C/E) (правое исполнение) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002917920 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Корректировка номеклатуры для оприходования (Корректировка заявки на обеспечение №000162104 от 12.08.2022) | 07.04.2021 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 3 | 12.08.2022 | 3 | 12.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД Элита" | 28.01.2021 | 30.06.2022 | 3 | 31.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691953 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2021 г. | 31.05.2022 | 113000 | 622630 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149044 от 27.03.2022) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5.51 | 28.03.2022 | 5.51 | 27.03.2022 | [7 empty] | 5.51 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 5.51 | 10.05.2022 |  | 5.51 | 31.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691954 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 130000 | 203190 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149044 от 27.03.2022) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.563 | 28.03.2022 | 1.563 | 27.03.2022 | [7 empty] | 1.563 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 1.563 | 10.05.2022 |  | 1.563 | 31.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691962 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2021 г. | 31.05.2022 | 113000 | 1913090 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149051 от 27.03.2022) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 16.93 | 28.03.2022 | 16.93 | 27.03.2022 | [7 empty] | 16.93 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 16.93 | 08.05.2022 |  | 16.93 | 27.05.2022 | 11.25 | 19.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ковтун Владимир Константинович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167085 |  | ЗИП к Станции канализационной насосной Polycorr-КНС-3000-6200 5220-U-102 | 0000423314 | Подшипник 7214 В.TVP.UA, №11020051 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002680755 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 13591 | 13591 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | [16 empty] | 1 | 23.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415859 | Лоток тройниковый НЛП 400х100-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739227 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415859 | Лоток тройниковый НЛП 400х100-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834661 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000415859 | Лоток тройниковый НЛП 400х100-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733172 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000415859 | Лоток тройниковый НЛП 400х100-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730762 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000415859 | Лоток тройниковый НЛП 400х100-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846380 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 1 | 26.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 1 | 12.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415859 | Лоток тройниковый НЛП 400х100-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724378 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 10 | 11.05.2022 | 10 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 10
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148426 | 0408-ООТД от 09.09.2021 | 80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ | 0000406331 | Установка приточная 5220-PС-106A/B (80633-Р-5220-101-ОВ-ОЛ-006) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002445101 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000150467 | Опора 1020-КП-А12-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002476289 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.02.2022 | 2898 | 17388 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.03.2022 | 6 | 14.10.2021 | 6 | 15.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 27.12.2021 | 15.02.2022 | 6 | 06.02.2022 |  | 6 | 09.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405952 | Манометр 5220-PG 1016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002443854 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143746 | ООО "ИЗП"-0661-21 | 80633-Р-5220-108-07-001-КМ | 0000399347 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5220-108-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559697 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 10.07.2022 | 200000 | 28118000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.07.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138425 от 26.11.2021) | 24.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 140.59 | 26.11.2021 | 281.18 | 14.04.2022 | [7 empty] | 140.59 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 132.023 | 23.08.2022 |  | 110.027 | 03.10.2022 | 94.097 | 24.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002644865 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Август 2021 г. | 25.05.2022 | 113000 | 1028300 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145167 от 16.02.2022) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 9.1 | 16.02.2022 | 9.1 | 16.02.2022 | [7 empty] | 9.1 | АО "ВМЗ" | 21.02.2022 | 26.04.2022 | 9.1 | 27.04.2022 |  | 9.1 | 19.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163147 | 09.02.2022 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2 | 0000426283 | Кран запорный шаровый муфтовый 11лс16нж DN25 PN16 УХЛ1 А 09Г2С резьба трубная коническая Rc (Rc=1”), вода | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002634761 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446304 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755827 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446304 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834669 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446304 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733183 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446304 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730772 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 14 | 23.05.2022 | 14 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 14
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163147 | 09.02.2022 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2 | 0000425779 | Кран запорный шаровый муфтовый 11лс16нж DN32 PN16 УХЛ1, А по ГОСТ 9544-2015 09Г2С резьба трубная коническая Rc DN32(Rc 1 1/2) вода, РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002634762 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 16 | 10.02.2022 | 16 | 11.02.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 16
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163154 | 09.02.2022 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3 | 0000425779 | Кран запорный шаровый муфтовый 11лс16нж DN32 PN16 УХЛ1, А по ГОСТ 9544-2015 09Г2С резьба трубная коническая Rc DN32(Rc 1 1/2) вода, РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002634797 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755836 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 8 | 02.06.2022 | 8 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834643 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169233 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-703-АТХ | 0000456531 | Шкаф КИП обогреваемый 5220-PIT1051 (80633-Р-5220-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002701683 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446418 | Стойка кабельная СТ-160-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724363 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 50 | 11.05.2022 | 50 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 50
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682327 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Январь 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2068.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148370 от 20.03.2022) | 14.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.014 | 21.03.2022 | 0.014 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.014 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.014 | 12.07.2022 |  | 0.014 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682352 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 0.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148384 от 20.03.2022) | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.014 | 21.03.2022 | 0.014 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.014 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.014 | 12.07.2022 |  | 0.014 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682332 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2216.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148373 от 20.03.2022) | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.015 | 21.03.2022 | 0.015 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.015 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.015 | 12.07.2022 |  | 0.015 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145524 | ООО "ИЗП"-0538-21 | 80633-P-5220-101-10-001-ВК_ИА | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682306 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2068.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148366 от 20.03.2022) | 06.09.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.014 | 21.03.2022 | 0.014 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.014 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.014 | 12.07.2022 |  | 0.014 | 03.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158936 | 21.12.2021 | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК.С | 0000440117 | Кран шаровый со штуцером d 10 (НР) DN15 (1/2") ХЛ4 09Г2С | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002639469 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 14.07.2022 | 5 | 16.02.2022 | 5 | 17.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000468164 | Соединитель переходной левый ПУгЛ 100х100 УХЛ1 (S=1,2) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002757064 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 08.11.2022 | 9 | 02.06.2022 | 9 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 9
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000468164 | Соединитель переходной левый ПУгЛ 100х100 УХЛ1 (S=1,2) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834683 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000347954 | Труба 1420x14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным трехслойным (3,0 мм) п/этиленовым покрытием усиленного типа по ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002331911 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 01.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 09.09.2022 | 130000 | 286000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.01.2022 | 2.2 | 01.09.2021 | 2.2 | 02.09.2021 | [7 empty] | 2.2 | АО "ВМЗ" | 20.05.2022 | 31.07.2022 | 2.2 | 09.08.2022 |  | 2.2 | 15.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446318 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х100-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755824 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 3 | 02.06.2022 | 3 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446318 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х100-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834671 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446318 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х100-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733170 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446318 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х100-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730760 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172895 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0046-21 от 24.12.22 | 80633-Р-5220-101-05-001-АУГП_ИГ | 0000458314 | Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/- 2004155 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002754249 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 25.08.2022 | 30 | 30.05.2022 | 30 | 31.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000217742 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724337 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 970000 | 151320 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.10.2022 | 0.156 | 05.05.2022 | 0.156 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.156 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000454601 | Крышка лотка углового горизонтального КЛЗ 400 У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834652 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 4 | 08.08.2022 | 4 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138090 | 0259-ООТД от 07.06.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1-ОЛ-001_ИА | 0000384107 | Клапан обратный 5220-VCS-1006 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002238441 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Март 2022 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2023 0:00:00 |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 27.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "Энергомашкомплект" | 03.08.2022 | 28.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000466491 | Коробка соединительная КСА 14.20.09 76/8 4РЕ 1ВЛ1-М25(А) 4ВЛ1-М25(В) 2 Exe II СT6 УХЛ1 ТУ 3424-008-50578968-2013 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002770059 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 25000 | 75000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 3 | 20.06.2022 | 3 | 21.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000440118 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002914946 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 70700 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162053 от 12.08.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.707 | 12.08.2022 | 0.707 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.707 | 09.07.2022 |  | 0.707 | 15.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000440118 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002743470 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 75000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.09.2022 | 0.75 | 27.05.2022 | 0.75 | 27.05.2022 | [7 empty] | 0.75 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000440118 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002744468 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 75000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.09.2022 | 0.75 | 27.05.2022 | 0.75 | 27.05.2022 | [7 empty] | 0.75 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000241316 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002730883 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 68238.3 | 87822.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.10.2022 | 1.287 | 13.05.2022 | 1.287 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1.287 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.287 | 26.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405937 | Манометр 5220-PG 1001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443840 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405854 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У23 бетонный с уклоном 4500/23 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462989 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158945 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000425764 | Задвижка клиновая DN150 PN10 09Г2С А УХЛ1 L280 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002635500 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 19.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 17.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ковтун Владимир Константинович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167085 |  | ЗИП к Станции канализационной насосной Polycorr-КНС-3000-6200 5220-U-102 | 0000423312 | Уплотнение механическое 55ММ SIC-SIC NBR РЕ4, №11110196 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002680753 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 17569 | 52707 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 3 | 23.03.2022 | [16 empty] | 3 | 23.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00151737 | 0469-ООТД от 04.10.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-006 | 0000303270 | Затвор шлюзовой из нержавеющей стали ZSC-DN1200х1600 H-2800 5220-VSH-1001-1012 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002488093 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 23.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 22.03.2022 | 12 | 25.10.2021 | 12 | 26.10.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "Арго" | 09.06.2022 | 06.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446313 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755821 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446313 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834665 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446313 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724374 | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.10.2022 | 34 | 11.05.2022 | 34 | 12.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 34
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000498431 | Труба 1420х12 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным трехслойным п/этиленовым покрытием типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002901423 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 29.99 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161778 от 09.08.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 29.988 | 09.08.2022 | 29.988 | 09.08.2022 | [7 empty] | 29.988 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171595 | ООО ИЗП-1108-21 от 28.09.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭО_ИБ | 0000423879 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722987 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 117920 | 14150.4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.09.2022 | 0.12 | 04.05.2022 | 0.12 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.12 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.12 | 14.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405855 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У22 бетонный с уклоном 4500/22 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462990 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158931 | 21.12.2021 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000512603 | Задвижка клиновая DN200 PN16 20ГЛ А УХЛ1 L330 Ф 1 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 003143097 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 05.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 150000 | 1200000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 21.12.2021 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.08.2023 | 8 | 05.10.2022 | 8 | 06.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405931 | Расходомер ультразвуковой 5220-FIT 1003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002443834 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193649 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И4 | 0000432987 | Стремянка С-2 серия 901-09-11.84 альбом V | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 003150432 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 5000 | 30000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 06.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.03.2023 | 6 | 07.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446406 | Стойка кабельная СТ-100-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736559 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 44 | 23.05.2022 | 44 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 44
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446406 | Стойка кабельная СТ-100-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834686 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 5 | 08.08.2022 | 5 | 09.08.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 5
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405848 | Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-Н бетонный (нижняя часть) 4580/3 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462983 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 6 | 08.10.2021 | 6 | 08.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 6 | 28.01.2022 |  | 6 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000467512 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У08 бетонный с уклоном 4700/8 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744103 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000452737 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002688463 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 25.05.2022 | 113000 | 37290 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148742 от 24.03.2022) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.33 | 24.03.2022 | 0.33 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.33 | ООО ТД "СПГ" | 01.11.2021 | 31.03.2022 | 0.33 | 26.04.2022 |  | 0.33 | 17.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000452737 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990564 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 130000 | 67080 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | замена (Корректировка заявки на обеспечение №000162669 от 25.08.2022) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.516 | 25.08.2022 | 0.516 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.516 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405990 | Преобразователь давления 5220-PIT 1047 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002443894 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171780 | Заявка в Gandiva №365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО2_ИБ | 0000306231 | Кабель КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724123 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 290560 | 37191.68 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 03.10.2022 | 0.128 | 05.05.2022 | 0.128 | 06.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.128
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171536 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-05-001-ЭН_ИВ | 0000464327 | Кабель КГВВнг(А) 5х1,5-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002729823 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 282440 | 16946.4 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.10.2022 | 0.06 | 12.05.2022 | 0.06 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000408258 | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С245 ГОСТ 27772-2015 | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002858602 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 78000 | 45474 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 26.12.2022 | 0.583 | 01.08.2022 | 1.166 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.583
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724078 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 116000 | 50692 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 02.10.2022 | 0.437 | 05.05.2022 | 0.437 | 06.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.437
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405885 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У12 бетонный с уклоном 4560/12 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463020 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172317 | № 387404 | 80633-Р-5220-101-10-001-ОВ_И1 | 0000480068 | Труба 20х2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002815710 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.05 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 26.11.2022 | 0.054 | 20.07.2022 | 0.054 | 21.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.054
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415884 | Крышка к лотку тройниковому НЛК 400-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739228 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.10.2022 | 9 | 23.05.2022 | 9 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 9
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000415884 | Крышка к лотку тройниковому НЛК 400-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834635 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405884 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У13 бетонный с уклоном 4560/13 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463019 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158940 |  | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000415914 | Кран запорный шаровый муфтовый DN20 PN16 11лс16нж Rc3/4" | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002600272 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.05.2022 | 14 | 23.12.2021 | 42 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163147 | 09.02.2022 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2 | 0000415914 | Кран запорный шаровый муфтовый DN20 PN16 11лс16нж Rc3/4" | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002634760 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.06.2022 | 2 | 10.02.2022 | 4 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163154 | 09.02.2022 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3 | 0000415914 | Кран запорный шаровый муфтовый DN20 PN16 11лс16нж Rc3/4" | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002634796 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.06.2022 | 3 | 10.02.2022 | 6 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000415914 | Кран запорный шаровый муфтовый DN20 PN16 11лс16нж Rc3/4" | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002705012 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.08.2022 | 7 | 13.04.2022 | 14 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158945 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000415914 | Кран запорный шаровый муфтовый DN20 PN16 11лс16нж Rc3/4" | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002600262 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.05.2022 | 15 | 23.12.2021 | 45 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00158945 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000415914 | Кран запорный шаровый муфтовый DN20 PN16 11лс16нж Rc3/4" | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002727673 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 17.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 8 | 29.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405847 | Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь 6159 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462982 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 6 | 08.10.2021 | 6 | 08.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 6 | 28.01.2022 |  | 6 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150155 | 0436-ООТД от 23.09.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭН.ОЛ1 | 0000408866 | Мачта освещения ПМС-24 м с площадкой обслуживания и лестницей 5220-LM-001/002 (80633-Р-5220-05-001-ЭН.ОЛ1) | Общепромышленное оборудование и комплектующие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002470557 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | Март 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 08.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 11.03.2022 | 2 | 12.10.2021 | 4 | 17.05.2022 | [7 empty] | 2 | АО "КТЦ "Металлоконструкция" | 26.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000412568 | Фланец 200-40-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648231 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000412568 | Фланец 200-40-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705013 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 2 | 13.04.2022 | 2 | 14.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.06.2022 | 18.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158940 |  | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000425750 | Кран запорный шаровый фланцевый 11лс16нж DN50 PN10 УХЛ1, А по ГОСТ 9544-2015 резьба трубная коническая Rc DN20 (Rc3/4) КОФ 09Г2С, Д СНП, вода, РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002600273 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 12 | 15.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 6
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171536 | ООО "ИЗП"-0062-21 | 80633-Р-5220-05-001-ЭН_ИВ | 0000421828 | Провод ТРП 1х2х0,5-0,66 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002722735 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7470 | 298.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.09.2022 | 0.04 | 04.05.2022 | 0.04 | 05.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.04
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ковтун Владимир Константинович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167085 |  | ЗИП к Станции канализационной насосной Polycorr-КНС-3000-6200 5220-U-102 | 0000423309 | Реле контроля герметичности СА461 230В, №16907010 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002680756 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 30634 | 275706 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.08.2022 | 9 | 23.03.2022 | [16 empty] | 9 | 23.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00154029 | ООО "ИЗП"-1369-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ3_ИБ | 0000127885 | Опора 426-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002587635 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1452.75 | 4358.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.04.2022 | 3 | 09.12.2021 | 3 | 10.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 3 | 08.06.2022 |  | 3 | 09.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000246991 | Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002648623 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 01.09.2022 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 6 | 12.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 3 | 25.08.2022 |  | 3 | 08.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405956 | Манометр 5220-PG 1020 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443858 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002727204 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 2758.42 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.10.2022 | 0.017 | 06.05.2022 | 0.017 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.017 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405992 | Преобразователь давления 5220-PIT 1051 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002443896 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-102 Градирня пятисекционная (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.050 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144643 |  | 80633-Р-5220-102-07-001-КЖ0 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002331161 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 883465 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 31.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.01.2022 | 16.063 | 31.08.2021 | [16 empty] | 16.063 | 31.08.2021 | 16.063 | 10.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139975 | 14.07.2021 | 80633-Р-5220-11-001-ГП(ПС-1) | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002256056 | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 11385 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 14.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 11.12.2021 | 0.207 | 16.07.2021 | [16 empty] | 0.207 | 16.07.2021 | 0.207 | 18.07.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002731959 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7116 | 14232 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 10.10.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000406010 | Анализатор хлоридов 5220-AE/AIT 1001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443911 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | К-544-21 | Исполнено | К-544-21 | 15.11.2021 | 02.09.2022 | 14.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000326759 | Лист 3 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002739225 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 89750 | 19027 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 16.09.2022 | 0.212 | 23.05.2022 | 0.212 | 24.05.2022 | [7 empty] | 0.212 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174103 |  | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И2 | 0000326759 | Лист 3 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002743467 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 89750 | 6641.5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.09.2022 | 0.074 | 27.05.2022 | 0.074 | 27.05.2022 | [7 empty] | 0.074 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169233 | 0401-ООТД от 30.03.2022 | 80633-Р-5220-04-703-АТХ | 0000456516 | Шкаф КИП обогреваемый 5220-PIT1002 (80633-Р-5220-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002701681 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000467440 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У14 бетонный с уклоном 4700/14 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744097 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00145038 | К-633 20-5945 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ТЧЗ-010_ИА | 0000303295 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый ЗД-OW-500-10-01-10 5220-VBF (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-013) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002337902 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 279657.64 | 1118630.56 | Дата окончания поставки по спецификации 31.01.2022 0:00:00 |  | 02.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 30.01.2022 | 4 | 03.09.2021 | 4 | 06.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Нефтяной поток" | 12.08.2021 | 31.01.2022 | 4 | 28.06.2022 |  | 4 | 20.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405886 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У11 бетонный с уклоном 4560/11 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000349386 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 1 м, duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126039 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 350 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164717 от 22.09.2022) | 01.05.2022 |  |  | 000030240 | КИТСО |  | 4 | 22.09.2022 | 4 | 22.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 19.09.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405912 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-У20 бетонный с уклоном 4760/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463048 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-108 Совмещенная технологическая эстакада. Сети НВК (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158945 |  | 80633-Р-5220-108-06-001-ТК_ИБ | 0000424109 | Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем со штурвалом 30с41нж DN100 PN16 ХЛ1 А с КОФ ГОСТ 33259-2015 СНП, крепеж, среда -жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002600259 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464773 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002726024 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 1035190 | 120082.04 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 03.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.10.2022 | 0.116 | 05.05.2022 | 0.116 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.116 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446224 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140129 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165207 от 28.09.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 10 | 28.09.2022 | 10 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 10
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446224 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144440 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 81 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 81 | 03.10.2022 | 81 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 81
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171758 | Заявка в в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО1_ИБ | 0000446224 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733166 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 21.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000446224 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730757 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 5
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163596 | ООО ИЗП-1421-21 от 1.11.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭС.СО_ИБ | 0000446224 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002846394 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 17.08.2022 | 1 | 564 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2022 | Наименование + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160128 от 26.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 564 | 26.07.2022 | 564 | 26.07.2022 | [7 empty] | 564 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 20.10.2022 | 564 | 16.08.2022 |  | 564 | 08.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00183359 |  | 80633-Р-5220-05-001-ЭС_И2 | 0000446224 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140136 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 83 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165208 от 28.09.2022) | 05.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 83 | 28.09.2022 | 83 | 28.09.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 83
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446224 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144433 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 220 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165478 от 03.10.2022) | 03.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 220 | 03.10.2022 | 220 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 220
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000514650 | Косынка боковая КБ-3,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144441 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165481 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 35 | 03.10.2022 | 35 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 35
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000514650 | Косынка боковая КБ-3,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144886 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026611 от 26.09.2022 12:11:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000165522 от 03.10.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 4 | 03.10.2022 | 4 | 03.10.2022 | ДС-3775-22 | Исполнено | ДС-3775-22 | 31.08.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 4
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171816 | 395292 от 04.04.2022 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ_ИБ | 0000514650 | Косынка боковая КБ-3,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003144437 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 689 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025620 от 09.08.2022 11:07:23 (Корректировка заявки на обеспечение №000165478 от 03.10.2022) | 03.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 689 | 03.10.2022 | 689 | 03.10.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 689
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405856 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У21 бетонный с уклоном 4500/21 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462991 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405989 | Преобразователь давления 5220-PIT 1045 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002443893 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405852 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У25 бетонный с уклоном 4500/25 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002462987 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405852 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У25 бетонный с уклоном 4500/25 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002644194 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | замена на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000145128 от 16.02.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ГП |  | 2 | 16.02.2022 | 2 | 16.02.2022 | ДС-3471-21 | Исполнено | ДС-3471-21 | 01.10.2021 | 02.12.2021 | 19.12.2021 | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000441979 | Герметик силиконовый (Кайрос), бесцветный, картридж, 280 г | ! Номенклатура для оприходования |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002857125 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 237.5 | 308750 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 26.12.2022 | 1300 | 02.08.2022 | [16 empty] | 1300 | 02.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172087 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-5220-05-002-СС5_ИБ | 0000157786 | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002727202 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.09.2022 | 1 | 06.05.2022 | 1 | 11.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405887 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У10 бетонный с уклоном 4560/10 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463022 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137429 | 11.06.2021 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002233934 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 981540 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0037-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={A2E85BF4-BAF5-49B2-A8DB-921132A53BE5}&ShowPanels=2048&¶ | 11.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 08.10.2021 | 14.022 | 17.06.2021 | [16 empty] | 14.022 | 17.06.2021 | 14.022 | 18.07.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171781 | Заявка в Gandiva 365543 от 18.02.2022 | 80633-Р-5220-05-001-КИТСО.СО3_ИБ | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724136 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 51240 | 38378.76 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 | КИТСО | 03.10.2022 | 0.749 | 05.05.2022 | 0.749 | 06.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.749
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00181673 |  | 80633-Р-5220-101-07-001-КМ_И2 | 0000441968 | Лента уплотнительная ППЭ 30х3 | ! Номенклатура для оприходования |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | пог. м | 002857128 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 20 | 44000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 26.12.2022 | 2200 | 02.08.2022 | [16 empty] | 2200 | 02.08.2022 | 850 | 23.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000467355 | Коробка взрывозащищенная соединительная КСА 14.20.09 76/8 4PE 1ВЛ1-M25A 4ВЛ1-М25B 2Ехell CT6 УХЛ1 ТУ 3424-008-50578968¬2013 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755870 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 20000 | 60000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.10.2022 | 3 | 01.06.2022 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000420754 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор. цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736544 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1500 | 154500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.10.2022 | 103 | 23.05.2022 | 103 | 24.05.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 103
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000420754 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор. цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834651 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 16500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 11 | 08.08.2022 | 11 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163438 | ООО "ИЗП"-1369-21 от 01.11.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ2_ИБ | 0000441029 | Отвод П90-1420x14-09Г2С ОСТ 36-20-77 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016 тип 1 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653535 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 4 | 25.02.2022 | 12 | 06.10.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00150732 | ООО "ИЗП"-0743-21 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1_ИБ | 0000376594 | Опора 1220-КП-А12-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002476290 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.02.2022 | 7500 | 67500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 14.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 9 | 14.10.2021 | 9 | 15.10.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Профиль-Арма" | 27.12.2021 | 15.02.2022 | 9 | 06.02.2022 |  | 9 | 09.02.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164158 | ООО ИЗП-0766-21 | 80633-Р-5220-10-001-НВК_И1 | 0000376594 | Опора 1220-КП-А12-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002683751 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 7500 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 2 | 19.09.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00133701 | УПО ОЗХ-ИЗП-0044-21 НВК | 80633-Р-5220-10-001-НВК_ИБ | 0000376594 | Опора 1220-КП-А12-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246531 | 05.07.2021 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.10.2021 | 7500 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.10.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.12.2021 | 4 | 06.07.2021 | 4 | 07.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 17.09.2021 | 17.10.2021 | 4 | 18.10.2021 |  | 4 | 27.10.2021
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000291456 | Уголок 63х63х5 С255-5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002858599 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75000 | 47625 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 25.11.2022 | 0.635 | 01.08.2022 | 1.27 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.635
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405869 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У08 бетонный с уклоном 4500/8 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463004 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 2 | 28.01.2022 |  | 2 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138090 | 0259-ООТД от 07.06.2021 | 80633-Р-5220-01-001-ТМ1-ОЛ-001_ИА | 0000384105 | Клапан обратный 5220-VCS-1004 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002238438 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Март 2022 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2023 0:00:00 |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 27.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "Энергомашкомплект" | 03.08.2022 | 28.02.2023
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405982 | Преобразователь давления 5220-PIT 1031 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443886 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 16.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.08.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 19.04.2022 | 16.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00148417 | 0395-ООТД от 01.09.2021 | 80633-Р-5220-04-АТХ.ОЛ | 0000405972 | Манометр 5220-PG 1046 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002443876 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182187 |  | 80633-Р-5220-07-001-АС_И1 | 0000327063 | Полоса 4х150 ст3сп5 ГОСТ 103-2006 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002858607 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 55436.82 | 25168.32 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 25.11.2022 | 0.454 | 01.08.2022 | 0.908 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.454
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00150155 | 0436-ООТД от 23.09.2021 | 80633-Р-5220-05-001-ЭН.ОЛ1 | 0000408903 | Коробка клеммная освещения 5220-LM-001/002-JB (80633-Р-5220-05-001-ЭН.ОЛ1) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | шт. | 002468842 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 08.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.03.2022 | 2 | 11.10.2021 | 2 | 12.10.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149629 | ООО "ИЗП"-0226-21 | 80633-Р-5220-11-001-ГП | 0000405921 | Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В бетонный (верхняя часть) 4780/1 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002463057 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.03.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ГП | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 22.12.2021 | 05.03.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 02.03.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00169309 | 0410-ООТД от 01.04.2022 | 80633-Р-5220-04-301-АТХ | 0000457575 | Манометр 5220-PG1057 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002702237 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 04.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220-101 Производственное здание (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.049 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157086 | 0473-ООТД от 05.10.2021 | 80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ.ЗТП4_ИБ | 0000411377 | Панель противопожарных устройств 0,4 кВ 5220-FFDP-01 (80633-Р-5220-101-05-001-ЭМ.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002580384 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 05.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 03.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 02.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174164 |  | 80633-Р-5220-101-10-001-ВК_И2 | 0000467524 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У04 бетонный с уклоном 4700/4 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002744110 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 2 | 01.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755832 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.11.2022 | 8 | 02.06.2022 | 8 | 03.06.2022 | ДС-3295-22 | Исполнено | ДС-3295-22 | 21.05.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 8
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002834639 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 17.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.12.2022 | 12 | 08.08.2022 | 12 | 09.08.2022
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173213 |  | 80633-Р-5220-04-002-АТХ.С_ИГ | 0000495194 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 1х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002839184 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 29000 | 47212 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 23.12.2022 | 1.628 | 08.08.2022 | 1.628 | 09.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.628
Тит.5220 Водоблок оборотного водоснабжения | 95.9.08.013.84. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172584 | ООО "ИЗП"-0424-21 от 19.07.2021 | 80633-Р-5220-05-001-СС_ИВ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002730743 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 153.28 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.10.2022 | 0.002 | 13.05.2022 | 0.002 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.002 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022