## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00184736 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000454759 | Фланец 80-10-11-1-B-09Г2С-IV-89х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002920121 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.01.2023 | 1 | 15.08.2022 | 1 | 16.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000454759 | Фланец 80-10-11-1-B-09Г2С-IV-89х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711019 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000444196 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 60,3х3 AISI 314L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002673450 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 0.11 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 0.11 | 14.03.2022 | 0.11 | 15.03.2022 | [7 empty] | 0.11 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000495181 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 8х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002956520 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 256000 | 158720 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.01.2023 | 0.62 | 23.08.2022 | 0.62 | 24.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.62
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000276281 | Втулка под фланец литая ПЭ 100 160 SDR17 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002747231 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.10.2022 | 1 | 30.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000230176 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691867 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2935300 | 234824 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.08 | 28.03.2022 | 0.08 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.08 | 29.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000230176 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969209 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2935300 | 205471 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.07 | 23.08.2022 | 0.07 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.07
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000230176 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649755 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 24.03.2022 | 1 | 0.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.03.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145516 от 21.02.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 18.03.2022 |  | 0.2 | 24.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432476 | Пост управления 5300-MX-305А/B-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618161 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446529 | Консоль кабельная КС5-450-1,5 (по типу BBM5040HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731001 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 48 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 48 | 23.05.2022 | 48 | 24.05.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444791 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У09-3 бетонный с уклоном 42076/09 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672760 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 3 | 23.03.2022 | 3 | 24.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 3 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444791 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У09-3 бетонный с уклоном 42076/09 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691080 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00172006 | ООО "ИЗП"-1436-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС5_ИВ | 0000450180 | Коробка соединительная взрывозащищенная КСА 14.20.09 32/8 1ВЛ2-М25(А) 4ВЛ2- М25(B) 1ExeII T6/T4 Gb УХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002726678 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.09.2022 | 1 | 06.05.2022 | 1 | 11.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00175192 | Исх. № 0306/5300 - ТХ от 01.06.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-101-106/109-111/201-214/502-503/602-604/606/803/805 | 0000316395 | Агрегат электронасосный Flygt NP 3153.182 МТ 5300-P-106A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-106) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002758124 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 518176.34 | 1036352.68 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 31.10.2022 | 2 | 03.06.2022 | [16 empty] | 2 | 03.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00170595 | 397491 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И1 | 0000230062 | Отвод 90 град. 0063 мм ПЭ100 SDR11 литой | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002779791 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Август 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157252 от 25.06.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 27.06.2022 | 2 | 25.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 08.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185294 |  | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000496382 | Гайка шестигранная M20-F DIN 934 8, 2184528 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002969938 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 18 | 23.08.2022 | 18 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467375 | Задвижка клиновая DN100 PN10 09Г2С А УХЛ1 L230 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РР | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002743525 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Чалов Владимир Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00170096 | № 0440 - ООТД от 08.03.2022 г. | 80633-P-5300-04-403-ATХ.ОЛ | 0000458847 | Термометр сопротивления с гильзой 5300-TIT 9305 (80633-P-5300-04-403-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002709432 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000437287 | Бобышка БП01-1 NPT-50 ТУ 36-1097-85 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002631265 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 07.06.2022 | 6 | 07.02.2022 | 6 | 08.02.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 6 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000473526 | Отвод П45-57х6-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002760630 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 23.10.2022 | 2 | 14.06.2022 | 2 | 15.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 07.10.2022 | 04.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444789 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У10-3 бетонный с уклоном 42076/10 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672759 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 3 | 23.03.2022 | 3 | 24.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 3 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444789 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У10-3 бетонный с уклоном 42076/10 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691079 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467360 | Фланец DN200 PN10 AISI 316L (EN 1092-1) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002746588 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 6 | 30.05.2022 | 6 | 31.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 6 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000201594 | Труба 25х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002801097 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 108597.79 | 2171.96 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.11.2022 | 0.02 | 18.07.2022 | 0.02 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.02
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464598 | Манометр 5300-PG 7049 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002739992 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000466485 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002733069 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 340000 | 100300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 0.295 | 16.05.2022 | 0.295 | 17.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.295
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138087 | 0245-ООТД от 24.05.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ | 0000384083 | Щит освещения 5300-ELP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238405 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000458565 | Хомут MP-MI 2" G 20857 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002727076 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 02.10.2022 | 9 | 12.05.2022 | 9 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458565 | Хомут MP-MI 2" G 20857 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002737735 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 4 | 19.05.2022 | 4 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000356002 | Кабель ВБШвнг(А)-LS- 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721086 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180238.93 | 78403.93 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.435 | 27.04.2022 | 0.435 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.435 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.435 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446121 | Лоток прямой лестничный НЛ20x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694156 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 27 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 27 | 01.04.2022 | 27 | 01.04.2022 | ДС-1602-22 | Исполнено | ДС-1602-22 | 14.04.2022 | 16.05.2022 | 21.05.2022 | 1 | 26 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446121 | Лоток прямой лестничный НЛ20x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733060 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446121 | Лоток прямой лестничный НЛ20x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969240 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 89 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 89 | 24.08.2022 | 89 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 89
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000446121 | Лоток прямой лестничный НЛ20x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730862 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 123 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 123 | 23.05.2022 | 123 | 24.05.2022 | [7 empty] | 123 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446121 | Лоток прямой лестничный НЛ20x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724193 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 147 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 147 | 11.05.2022 | 147 | 12.05.2022 | [7 empty] | 147 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441118 | Отвод 3D 90-114,3х3 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686920 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166976 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446028 | Отвод 3D 45-168,3х3 AISI 304L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002679692 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181927 | 0767-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-700-06-001-ТМ | 0000496154 | Емкость 5300-D-703 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-713) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002854840 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 06.08.2022 | Сентябрь 2023 г. | 30.09.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 1 | 06.08.2022 | 1 | 08.08.2022 | К-548-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-548-22 | 19.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157619 | СЗ 1848-21 от 02.12.21 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002587380 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Февраль 2022 г. | 14.03.2022 | 75000 | 2458050 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.04.2022 | 32.774 | 09.12.2021 | 65.548 | 25.01.2022 | [7 empty] | 32.774 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 32.774 | 28.02.2022 |  | 32.774 | 02.04.2022 | 2.239 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152898 |  | 80633-Р-5300-502-07-001-КЖ0_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002601746 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Январь 2022 г. | 30.01.2022 | 70000 | 1349180 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000141441 от 24.12.2021) | 03.11.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 19.274 | 24.12.2021 | 19.274 | 24.12.2021 | [7 empty] | 19.274 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 19.274 | 24.12.2021 |  | 19.274 | 06.01.2022 | 19.274 | 23.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152840 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002601745 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Январь 2022 г. | 30.01.2022 | 70000 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000141440 от 24.12.2021) | 02.11.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.1 | 24.12.2021 | 0.1 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.1 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 0.1 | 24.12.2021 |  | 0.1 | 06.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151835 | 25.10.21 | 80633-Р-5300-601-07-001-КЖ0 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002488572 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 276975 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 25.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.02.2022 | 3.693 | 25.10.2021 | [16 empty] | 3.693 | 25.10.2021 | 3.693 | 26.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143640 | ООО "ИЗП"-0703-21 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002313820 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 26.11.2021 | 75000 | 1937175 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 | Уменьшено количество на 0,149 - Перенос резервирования 000048983 от 20.01.2022 11:32:00 | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2021 | 25.829 | 24.08.2021 | 41.883 | 06.09.2021 | [7 empty] | 10.073 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 25.978 | 26.10.2021 |  | 25.829 | 20.01.2022 | 20.825 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143640 | ООО "ИЗП"-0703-21 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002313820 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 26.11.2021 | 75000 | 1937175 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 | Уменьшено количество на 0,149 - Перенос резервирования 000048983 от 20.01.2022 11:32:00 | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2021 | 25.829 | 24.08.2021 | 41.883 | 06.09.2021 | [7 empty] | 15.905 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 25.978 | 26.10.2021 |  | 25.829 | 20.01.2022 | 20.825 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-802 Емкость сбора осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.026 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152753 | ООО "ИЗП"-1441-21 | 80633-Р-5300-802-07-001-КЖ0_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002601744 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Январь 2022 г. | 30.01.2022 | 70000 | 504280 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000141439 от 24.12.2021) | 02.11.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.204 | 24.12.2021 | 7.204 | 24.12.2021 | [7 empty] | 7.204 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 7.204 | 24.12.2021 |  | 7.204 | 06.01.2022 | 2.216 | 18.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136587 | 052-сз от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002228893 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 35416.67 | 90808.34 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶/ Уменьшено количество на 4,601 - Перенос резервирования 000042153 от 04.06.2021 9:55:03 | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.09.2021 | 2.564 | 01.06.2021 | [16 empty] | 2.564 | 20.09.2021 | 2.564 | 29.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129970 | 052-сз от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 распределение | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002166016 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 16.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 35416.67 | 1609581.4 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 10.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.07.2021 | 45.447 | 16.03.2021 | [16 empty] | 45.447 | 16.03.2021 | 45.447 | 19.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157619 | СЗ 1848-21 от 02.12.21 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002587373 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 75000 | 608100 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.04.2022 | 8.108 | 09.12.2021 | 16.216 | 25.01.2022 | [7 empty] | 8.108 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 8.108 | 28.02.2022 |  | 8.108 | 30.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141157 | №38 от 18.07.2021 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002276593 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 35416.67 | 39772.92 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 224172¶ | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.11.2021 | 1.123 | 29.07.2021 | [16 empty] | 1.123 | 29.07.2021 | 1.123 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150947 | 15.10.2021 | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002478181 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 35416.67 | 57127.09 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 15.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.02.2022 | 1.613 | 15.10.2021 | [16 empty] | 1.613 | 15.10.2021 | 1.613 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150947 | 15.10.2021 | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002478867 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 35416.67 | 97112.51 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 15.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.02.2022 | 2.742 | 18.10.2021 | [16 empty] | 2.742 | 18.10.2021 | 2.742 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152840 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0_ИА | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002495850 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 89625 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 02.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.03.2022 | 1.195 | 03.11.2021 | 1.195 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1.195 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 1.195 | 31.12.2021 |  | 1.195 | 11.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147429 | 19.09.2021 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0¶ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002424395 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 21.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 35416.67 | 123958.35 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 19.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.01.2022 | 3.5 | 21.09.2021 | [16 empty] | 3.5 | 21.09.2021 | 3.5 | 25.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144059 | Исх. № 5300-103/2608 от 26.08.2021 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002321131 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 27.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 35416.67 | 2193460.62 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 238910 | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.12.2021 | 61.933 | 27.08.2021 | [16 empty] | 61.933 | 27.08.2021 | 61.933 | 28.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002875072 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 80000 | 284560 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.11.2022 | 3.557 | 03.08.2022 | [16 empty] | 3.557 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140893 | ООО "ИЗП"-0460-21 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300- | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002273879 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 31.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 35416.67 | 526291.72 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 14.86 | 31.07.2021 | 14.86 | 02.08.2021 | [7 empty] | 14.86 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 14.86 | 30.09.2021 |  | 14.86 | 10.10.2021 | 11.624 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129062 | УПО ОЗХ-ИЗП-0001-21 от 17.02.2021 | 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0_И/ИВ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002195536 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Май 2021 г. | 08.06.2021 | 49925 | 13779.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124738 от 14.04.2021)/ Уменьшено количество на 1,425 - Перенос резервирования 000044615 от 25.08.2021 12:01:35 | 25.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.276 | 14.04.2021 | 4.6 | 14.04.2021 | [7 empty] | 4.6 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 4.6 | 30.05.2021 |  | 0.276 | 26.08.2021 | 0.276 | 29.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136746 | Перерезерв | 80633-Р5300-602-07-001-КЖО | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002229895 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 35416.67 | 162952.1 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0031-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={18B08F81-57A5-41A9-88B2-4F8D82F0E5AE}&ShowPanels=2048&¶ | 03.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.09.2021 | 4.601 | 04.06.2021 | [16 empty] | 4.601 | 04.06.2021 | 4.601 | 04.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-104 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.017 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129964 | 052-сз от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-104-07-001-КЖ0 распределение | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002166015 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 16.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 35416.67 | 2138954.37 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 10.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.07.2021 | 60.394 | 16.03.2021 | [16 empty] | 60.394 | 09.12.2021 | 60.394 | 19.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133182 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-001-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002212760 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 03.08.2021 | 58541.67 | 1025942.77 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126386 от 05.05.2021) | 18.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 17.525 | 05.05.2021 | 17.525 | 05.05.2021 | [7 empty] | 17.525 | АО УК "Металлинвест" | 30.04.2021 | 30.06.2021 | 17.525 | 26.07.2021 |  | 17.525 | 10.08.2021 | 1.277 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140418 | 18.07.2021 | 80633-Р5300-001-07-001-КЖО | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002269914 | 18.07.2021 | 18.07.2021 | 20.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 35416.67 | 47245.84 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.11.2021 | 1.334 | 20.07.2021 | [16 empty] | 1.334 | 20.07.2021 | 1.334 | 29.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144083 |  | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002321337 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 35416.67 | 102672.93 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.12.2021 | 2.899 | 30.08.2021 | [16 empty] | 2.899 | 30.08.2021 | 2.899 | 01.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147431 | 19.09.2021 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002427006 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 35416.67 | 26739.59 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 19.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.01.2022 | 0.755 | 22.09.2021 | [16 empty] | 0.755 | 22.09.2021 | 0.755 | 26.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129436 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002195555 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 08.06.2021 | 49925 | 1026108.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124747 от 14.04.2021)/ Уменьшено количество на 1,123 - Перенос резервирования 000043766 от 29.07.2021 10:18:46 | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 20.553 | 14.04.2021 | 21.676 | 14.04.2021 | [7 empty] | 21.676 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 21.676 | 30.05.2021 |  | 20.553 | 29.07.2021 | 20.238 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180838 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ1_И2 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002833633 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 22.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 80000 | 164960 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.11.2022 | 2.062 | 22.07.2022 | [16 empty] | 2.062 | 26.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133181 | ОЗХиИП-ИЗП-0035-21 | 80633-Р-5300-201-07-001-КЖ0_ИА | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002212755 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 03.08.2021 | 58541.67 | 606198.99 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126384 от 05.05.2021) | 18.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 10.355 | 05.05.2021 | 10.355 | 05.05.2021 | [7 empty] | 10.355 | АО УК "Металлинвест" | 30.04.2021 | 30.06.2021 | 10.355 | 26.07.2021 |  | 10.355 | 10.08.2021 | 10.355 | 25.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133181 | ОЗХиИП-ИЗП-0035-21 | 80633-Р-5300-201-07-001-КЖ0_ИА | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002231272 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Июль 2021 г. | 15.07.2021 | 38000 | 39140 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2021 | согласно Решению, ООО Мечел-Сервис (Корректировка заявки на обеспечение №000128464 от 08.06.2021) | 18.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.03 | 08.06.2021 | 1.03 | 08.06.2021 | [7 empty] | 1.03 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 1.03 | 08.07.2021 |  | 1.03 | 20.07.2021 | 1.03 | 27.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-203 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.040 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129966 | 052-сз от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002166020 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 16.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 35416.67 | 1609581.4 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 10.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.07.2021 | 45.447 | 16.03.2021 | [16 empty] | 45.447 | 13.04.2021 | 45.447 | 25.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000441230 | Уголок крепежный УСТ-70-50-5,0 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832227 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 96 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 96 | 06.08.2022 | 96 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 96
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00177695 |  | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ | 0000418584 | Песок природный | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002781872 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1530 | 7650 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 455230 | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.11.2022 | 5 | 29.06.2022 | [16 empty] | 5 | 29.07.2022 | 5 | 27.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00177695 |  | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ | 0000418584 | Песок природный | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002786934 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1530 | 7650 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 460345 | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.12.2022 | 5 | 06.07.2022 | [16 empty] | 5 | 29.07.2022 | 5 | 27.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157234 | 06.12.2021 | 80633-Р-5300-103,104,204,602,-07-001-КЖО | 0000418584 | Песок природный | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002582522 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1503.96 | 751980 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 322735¶ | 06.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.05.2022 | 500 | 06.12.2021 | [16 empty] | 500 | 06.12.2021 | 500 | 07.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175226 |  | для БРУ ПСМ-С | 0000418584 | Песок природный | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002758374 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1530 | 1098509.4 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 439418 | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.10.2022 | 717.98 | 07.06.2022 | [16 empty] | 717.98 | 21.06.2022 | 717.98 | 16.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00189363 |  | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 0000418584 | Песок природный | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003067254 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 08.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1530 | 2295000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.02.2023 | 1500 | 08.09.2022 | [16 empty] | 1500 | 08.09.2022 | 1500 | 12.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00189363 |  | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 0000418584 | Песок природный | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003076626 | 11.09.2022 | 11.09.2022 | 12.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1530 | 1836000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.02.2023 | 1200 | 12.09.2022 | [16 empty] | 1200 | 12.09.2022 | 700 | 23.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00191910 |  | БРУ ПСМ-С | 0000418584 | Песок природный | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003126571 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. |  | 1530 | 153000 | Дата окончания поставки по переносу резерва |  | 22.09.2022 |  |  | 000037068 | ТК | 19.02.2023 | 100 | 22.09.2022 | [16 empty] | 100 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415354 | Манометр 5300-PG 2013 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002494214 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000235076 | Отвод П45-89х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767146 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1991.67 | 7966.68 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000467511 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х65 У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832217 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 4 | 06.08.2022 | 4 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446326 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 300-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795227 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163638 | 0210-ООТД от 14.02.2022 | 80633-Р-5300-001-ОВ | 0000441289 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-004 (80633-Р-5300-001-ОВ-ОЛ-011) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002640170 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446339 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 200-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795221 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446339 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 200-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731012 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157619 | СЗ 1848-21 от 02.12.21 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002681214 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 75000 | 86100 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка наименования в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000148272 от 18.03.2022) | 08.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.148 | 18.03.2022 | 1.148 | 18.03.2022 | [7 empty] | 1.148 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 1.148 | 22.02.2022 |  | 1.148 | 07.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139873 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277319 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 22500 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131710 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.3 | 29.07.2021 | 0.3 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.3 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.3 | 30.09.2021 |  | 0.3 | 15.10.2021 | 0.18 | 26.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139878 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277321 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 88500 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131712 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.18 | 29.07.2021 | 1.18 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.18 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.18 | 30.09.2021 |  | 1.18 | 15.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139885 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277323 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 11175 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131714 от 29.07.2021). Количество изменено с 1,2 т на 0,149 т | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.149 | 29.07.2021 | 1.2 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.2 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.2 | 30.09.2021 |  | 0.149 | 18.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-107 Насосная станция дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.023 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173450 | 19.05.2022 | 80633-Р-5300-107-07-001-КЖ0_ И1 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002815815 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 80000 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159198 от 15.07.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.03 | 15.07.2022 | 0.03 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.03 | 29.07.2022 |  | 0.03 | 18.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-106 Снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.022 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173517 | 20.05.2022 | 80633-Р-5300-106-07-001-КЖ0_ ИА | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002815838 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 59465.45 | 2378.62 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159201 от 15.07.2022) | 20.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.04 | 15.07.2022 | 0.04 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.04 | 29.07.2022 |  | 0.04 | 18.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139875 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277320 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 225750 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131711 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.01 | 29.07.2021 | 3.01 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.01 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.01 | 30.09.2021 |  | 3.01 | 15.10.2021 | 0.96 | 26.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136693 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0041-21 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272288 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 65000 | 234000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131169 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.6 | 21.07.2021 | 3.6 | 21.07.2021 | [7 empty] | 3.6 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 3.6 | 30.09.2021 |  | 3.6 | 15.10.2021 | 0.786 | 21.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138927 | ООО "ИЗП"-0234-21 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277312 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 316275 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131703 от 29.07.2021) | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 4.217 | 29.07.2021 | 4.217 | 29.07.2021 | [7 empty] | 4.217 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 4.217 | 30.09.2021 |  | 4.217 | 15.10.2021 | 4.12 | 18.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139880 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277322 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 47250 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131713 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.63 | 29.07.2021 | 0.63 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.63 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.63 | 30.09.2021 |  | 0.63 | 15.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-105 Насосная станция талых вод, снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.020 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175288 | 04.06.2022 | 80633-Р-5300-105-07-001-КЖ0_ ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816102 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 66458.33 | 50242.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159209 от 15.07.2022) | 04.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.756 | 15.07.2022 | 0.756 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.756 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.756 | 29.07.2022 |  | 0.756 | 18.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-105 Насосная станция талых вод, снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.020 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138244 | ООО "ИЗП"-0188-21 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ0_ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002281194 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 70000 | 540330 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000132453 от 03.08.2021) | 23.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.719 | 03.08.2021 | 7.719 | 03.08.2021 | [7 empty] | 7.719 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 7.719 | 02.09.2021 |  | 7.719 | 20.09.2021 | 7.719 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-803 Площадка обработки осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.025 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173037 | 16.05.2022 | 80633-Р-5300-803-07-001-КЖ0 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002734036 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 65900 | 1787471.6 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.09.2022 | 27.124 | 16.05.2022 | [16 empty] | 27.124 | 16.05.2022 | 27.124 | 08.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139873 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277409 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 06.09.2021 | 75000 | 1792500 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131760 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 23.9 | 29.07.2021 | 23.9 | 29.07.2021 | [7 empty] | 23.9 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 23.9 | 31.08.2021 |  | 23.9 | 22.09.2021 | 14.675 | 08.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173296 | 18.05.2022 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ_ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764878 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 66458.33 | 513124.77 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156072 от 09.06.2022) | 18.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.721 | 09.06.2022 | 7.721 | 09.06.2022 | [7 empty] | 7.721 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 7.721 | 05.07.2022 |  | 7.721 | 24.07.2022 | 6.011 | 07.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136285 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272242 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 06.08.2021 | 62000 | 403806 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131126 от 21.07.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.513 | 21.07.2021 | 6.513 | 21.07.2021 | [7 empty] | 6.513 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 6.513 | 28.07.2021 |  | 6.513 | 20.08.2021 | 6.513 | 17.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139679 | ПГСОИ-3-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277404 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 488475 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131755 от 29.07.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.513 | 29.07.2021 | 6.513 | 29.07.2021 | [7 empty] | 6.513 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 6.513 | 31.08.2021 |  | 6.513 | 22.09.2021 | 6.513 | 17.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172555 | 11.05.2022 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ1_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764876 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 11.07.2022 | 66458.33 | 1407188.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156070 от 09.06.2022) | 11.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 21.174 | 09.06.2022 | 21.174 | 09.06.2022 | [7 empty] | 21.174 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 21.174 | 05.07.2022 |  | 21.174 | 24.07.2022 | 21.174 | 07.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139878 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277411 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 06.09.2021 | 75000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131762 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.04 | 29.07.2021 | 0.04 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.04 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.04 | 31.08.2021 |  | 0.04 | 22.09.2021 | 0.04 | 17.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003139279 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 70000 | 12740 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165155 от 28.09.2022) | 02.08.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.182 | 28.09.2022 | 0.182 | 28.09.2022 | [7 empty] | 0.182 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 0.182 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139885 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277413 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 06.09.2021 | 75000 | 105000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131764 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.4 | 29.07.2021 | 1.4 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.4 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.4 | 31.08.2021 |  | 1.4 | 22.09.2021 | 1.4 | 17.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-107 Насосная станция дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.023 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173450 | 19.05.2022 | 80633-Р-5300-107-07-001-КЖ0_ И1 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816099 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 66458.33 | 76427.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159206 от 15.07.2022) | 19.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.15 | 15.07.2022 | 1.15 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1.15 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 1.15 | 29.07.2022 |  | 1.15 | 18.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-106 Снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.022 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173517 | 20.05.2022 | 80633-Р-5300-106-07-001-КЖ0_ ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816100 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 66458.33 | 187611.87 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159207 от 15.07.2022) | 20.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.823 | 15.07.2022 | 2.823 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2.823 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 2.823 | 29.07.2022 |  | 2.823 | 18.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170799 | Заявка № 386799 от 25.03.2022г | 80633-Р-5300-303-07-001-КЖ0_ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764875 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 11.07.2022 | 66458.33 | 73104.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156069 от 09.06.2022) | 22.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.1 | 09.06.2022 | 1.1 | 09.06.2022 | [7 empty] | 1.1 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 1.1 | 05.07.2022 |  | 1.1 | 24.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002329658 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 34491.33 | 420518.3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.12.2021 | 12.192 | 31.08.2021 | [16 empty] | 12.192 | 31.08.2021 | 12.192 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139875 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277410 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 06.09.2021 | 75000 | 579675 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131761 от 29.07.2021). Количество изменено с 8,68 т на 7,729 т | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.729 | 29.07.2021 | 8.68 | 29.07.2021 | [7 empty] | 8.68 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 8.68 | 31.08.2021 |  | 7.729 | 28.03.2022 | 7.729 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172688 | 12.05.2022 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ1_И1 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764877 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 11.07.2022 | 66458.33 | 749849.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156071 от 09.06.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 11.283 | 09.06.2022 | 11.544 | 09.06.2022 | [7 empty] | 11.544 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 11.544 | 05.07.2022 |  | 11.283 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136284 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 1-37 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272241 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 06.08.2021 | 62000 | 1070306 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131125 от 21.07.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 17.263 | 21.07.2021 | 17.263 | 21.07.2021 | [7 empty] | 17.263 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 17.263 | 28.07.2021 |  | 17.263 | 20.08.2021 | 17.263 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138927 | ООО "ИЗП"-0234-21 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277393 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 1851900 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131745 от 29.07.2021) | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 24.692 | 29.07.2021 | 24.692 | 29.07.2021 | [7 empty] | 24.692 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 24.692 | 31.08.2021 |  | 24.692 | 20.09.2021 | 24.692 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144083 |  | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002321367 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 34491.33 | 851659.92 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.12.2021 | 24.692 | 30.08.2021 | [16 empty] | 24.692 | 30.08.2021 | 24.692 | 01.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002845317 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 65900 | 400276.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2022 | 6.074 | 26.07.2022 | 12.148 | 02.09.2022 | [7 empty] | 6.074 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 6.074 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139880 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277412 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 06.09.2021 | 75000 | 300000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131763 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4 | 29.07.2021 | 4 | 29.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 4 | 31.08.2021 |  | 4 | 22.09.2021 | 4 | 17.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144379 |  | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002327660 | 29.08.2021 | 29.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 33500 | 23483.5 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 29.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.12.2021 | 0.701 | 30.08.2021 | [16 empty] | 0.701 | 30.08.2021 | 0.701 | 06.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-105 Насосная станция талых вод, снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.020 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138244 | ООО "ИЗП"-0188-21 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ0_ИА | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277196 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 70000 | 78610 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131659 от 29.07.2021) | 23.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.123 | 29.07.2021 | 1.123 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.123 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.123 | 04.09.2021 |  | 1.123 | 27.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139873 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277193 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 169500 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131656 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.26 | 29.07.2021 | 2.26 | 29.07.2021 | [7 empty] | 2.26 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 2.26 | 04.09.2021 |  | 2.26 | 27.09.2021 | 2.045 | 27.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139885 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277195 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 105000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131658 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.4 | 29.07.2021 | 1.4 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.4 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.4 | 04.09.2021 |  | 1.4 | 27.09.2021 | 0.773 | 25.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176898 | 443990 от 14.06.2022 | 80633-Р-5300-200-07-001-АС_ИБ | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002776467 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 65000 | 71955 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Замена на аналоги из формы "Корректировка резервов МТР для потребности" (Корректировка заявки на обеспечение №000156871 от 22.06.2022) | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АС | 17.10.2022 | 1.107 | 22.06.2022 | [16 empty] | 1.107 | 22.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139875 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277194 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 262500 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131657 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.5 | 29.07.2021 | 3.5 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.5 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.5 | 04.09.2021 |  | 3.5 | 27.09.2021 | 3.5 | 26.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152937 |  | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002498799 | 03.11.2021 | 03.11.2021 | 06.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 33500 | 143145.5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 03.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.03.2022 | 4.273 | 06.11.2021 | [16 empty] | 4.273 | 06.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136284 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 1-37 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272295 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 38000 | 253992 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131176 от 21.07.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.684 | 21.07.2021 | 10.94 | 21.07.2021 | [7 empty] | 10.94 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 10.94 | 01.09.2021 |  | 6.684 | 26.08.2021 | 6.684 | 06.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138927 | ООО "ИЗП"-0234-21 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277185 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 535875 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131648 от 29.07.2021) | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 7.145 | 29.07.2021 | 7.145 | 29.07.2021 | [7 empty] | 7.145 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 7.145 | 01.09.2021 |  | 7.145 | 22.09.2021 | 7.145 | 27.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144083 |  | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002329463 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 33500 | 116948.5 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.12.2021 | 3.491 | 30.08.2021 | [16 empty] | 3.491 | 30.08.2021 | 3.491 | 12.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139873 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277022 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.08.2021 | 75000 | 1650000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131625 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 22 | 29.07.2021 | 22 | 29.07.2021 | [7 empty] | 22 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 22 | 21.08.2021 |  | 22 | 14.09.2021 | 13.054 | 19.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136285 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272217 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 62000 | 4601516 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131106 от 21.07.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 74.218 | 21.07.2021 | 74.218 | 21.07.2021 | [7 empty] | 74.218 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 74.218 | 12.07.2021 |  | 74.218 | 25.07.2021 | 74.218 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139679 | ПГСОИ-3-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277018 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.08.2021 | 70000 | 5174120 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131621 от 29.07.2021)/ Уменьшено количество на 0,301 - Перенос резервирования 000046687 от 25.10.2021 12:16:38 | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 73.916 | 29.07.2021 | 74.217 | 29.07.2021 | [7 empty] | 74.217 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 74.217 | 21.08.2021 |  | 73.916 | 25.10.2021 | 48.739 | 19.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139885 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277024 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.08.2021 | 75000 | 252000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131627 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.36 | 29.07.2021 | 3.36 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.36 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.36 | 21.08.2021 |  | 3.36 | 14.09.2021 | 0.191 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002329659 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 33908.33 | 1017249.9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.12.2021 | 30 | 31.08.2021 | [16 empty] | 30 | 31.08.2021 | 30 | 09.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002335871 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 33908.33 | 25838.15 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.12.2021 | 0.762 | 02.09.2021 | [16 empty] | 0.762 | 02.09.2021 | 0.762 | 09.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136693 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0041-21 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272220 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 65000 | 97500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131109 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.5 | 21.07.2021 | 1.5 | 21.07.2021 | [7 empty] | 1.5 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 1.5 | 11.07.2021 |  | 1.5 | 25.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172688 | 12.05.2022 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ1_И1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764785 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 43015.71 | 40735.88 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156009 от 09.06.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.947 | 09.06.2022 | 0.947 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.947 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.947 | 06.07.2022 |  | 0.947 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136284 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 1-37 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272216 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 62000 | 5971840 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131105 от 21.07.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 96.32 | 21.07.2021 | 96.32 | 21.07.2021 | [7 empty] | 96.32 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 96.32 | 12.07.2021 |  | 96.32 | 25.07.2021 | 96.287 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151693 | 22.10.21. | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0_И1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002488036 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 33908.33 | 10206.41 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 286210¶ | 22.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.02.2022 | 0.301 | 25.10.2021 | [16 empty] | 0.301 | 25.10.2021 | 0.301 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002845316 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 65500 | 3353076 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2022 | 51.192 | 26.07.2022 | 102.384 | 02.09.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 50 | 17.09.2022 |  | 50 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139880 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277023 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.08.2021 | 75000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131626 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.4 | 29.07.2021 | 0.4 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.4 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.4 | 21.08.2021 |  | 0.4 | 14.09.2021 | 0.4 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144379 |  | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002327662 | 29.08.2021 | 29.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 32814.44 | 31567.49 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 29.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.12.2021 | 0.962 | 30.08.2021 | [16 empty] | 0.962 | 30.08.2021 | 0.962 | 06.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162379 | 01.02.2022 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002628653 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 90000 | 868950 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.05.2022 | 9.655 | 02.02.2022 | [16 empty] | 9.655 | 02.02.2022 | 9.655 | 25.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144059 | Исх. № 5300-103/2608 от 26.08.2021 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002321134 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 32814.44 | 132406.27 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.12.2021 | 4.035 | 26.08.2021 | [16 empty] | 4.035 | 26.08.2021 | 4.035 | 28.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003139264 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 57885.2 | 958578.91 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165148 от 28.09.2022) | 02.08.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 16.56 | 28.09.2022 | 16.56 | 28.09.2022 | [7 empty] | 16.56 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 15.97 | 27.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002329660 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 32814.44 | 69336.91 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.12.2021 | 2.113 | 31.08.2021 | [16 empty] | 2.113 | 31.08.2021 | 2.113 | 10.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002335872 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 32814.44 | 57851.86 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.12.2021 | 1.763 | 02.09.2021 | [16 empty] | 1.763 | 02.09.2021 | 1.763 | 10.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139875 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277246 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 75000 | 298500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131679 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.98 | 29.07.2021 | 3.98 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.98 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.98 | 13.08.2021 |  | 3.98 | 28.08.2021 | 3.98 | 01.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136284 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 1-37 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272259 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.08.2021 | 62000 | 1016676 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131140 от 21.07.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 16.398 | 21.07.2021 | 43.311 | 21.07.2021 | [7 empty] | 43.311 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 43.311 | 25.07.2021 |  | 16.398 | 30.08.2021 | 16.398 | 01.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138927 | ООО "ИЗП"-0234-21 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277240 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 5746875 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131673 от 29.07.2021) | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 76.625 | 29.07.2021 | 76.625 | 29.07.2021 | [7 empty] | 76.625 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 76.625 | 01.09.2021 |  | 76.625 | 22.09.2021 | 76.625 | 06.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144083 |  | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002321491 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 32814.44 | 780983.67 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.12.2021 | 23.8 | 30.08.2021 | [16 empty] | 23.8 | 30.08.2021 | 23.8 | 01.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180838 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ1_И2 | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002918002 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 57885.2 | 212554.45 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162117 от 12.08.2022) | 20.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.672 | 12.08.2022 | 3.672 | 12.08.2022 | [7 empty] | 3.672 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 3.672 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002845315 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 550800 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2022 | 6.12 | 26.07.2022 | [16 empty] | 6.12 | 27.07.2022 | 5.951 | 19.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-105 Насосная станция талых вод, снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.020 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138244 | ООО "ИЗП"-0188-21 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ0_ИА | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277343 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 70000 | 123410 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131721 от 29.07.2021) | 23.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.763 | 29.07.2021 | 1.763 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.763 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.763 | 17.08.2021 |  | 1.763 | 05.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150947 | 15.10.2021 | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002481408 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 120000 | 577320 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 15.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.02.2022 | 4.811 | 21.10.2021 | [16 empty] | 4.811 | 21.10.2021 | 4.811 | 26.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152999 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002498826 | 03.11.2021 | 03.11.2021 | 06.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 120000 | 397320 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 03.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.03.2022 | 3.311 | 06.11.2021 | [16 empty] | 3.311 | 06.11.2021 | 3.311 | 08.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139885 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277374 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 262500 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131733 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.5 | 29.07.2021 | 3.5 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.5 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.5 | 01.09.2021 |  | 3.5 | 23.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002335875 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 120000 | 339720 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.12.2021 | 2.831 | 02.09.2021 | [16 empty] | 2.831 | 02.09.2021 | 2.831 | 10.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136284 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 1-37 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272325 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.07.2021 | 62000 | 4642312 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131188 от 21.07.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 74.876 | 21.07.2021 | 74.876 | 21.07.2021 | [7 empty] | 74.876 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 74.876 | 14.07.2021 |  | 74.876 | 02.08.2021 | 74.876 | 02.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138927 | ООО "ИЗП"-0234-21 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277370 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 75000 | 1645350 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131729 от 29.07.2021) | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 21.938 | 29.07.2021 | 21.938 | 29.07.2021 | [7 empty] | 21.938 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 21.938 | 17.08.2021 |  | 21.938 | 05.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144083 |  | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002321366 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 120000 | 2632560 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.12.2021 | 21.938 | 30.08.2021 | [16 empty] | 21.938 | 30.08.2021 | 21.938 | 02.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002845314 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 432180 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2022 | 4.802 | 26.07.2022 | [16 empty] | 4.802 | 27.07.2022 | 4.657 | 19.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159031 | 22.12.2021 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0 | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002600198 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 40183.7 | 125694.61 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 22.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.04.2022 | 3.128 | 23.12.2021 | [16 empty] | 3.128 | 23.12.2021 | 3.128 | 19.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136285 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272268 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 29.07.2021 | 62000 | 735382 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131149 от 21.07.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 11.861 | 21.07.2021 | 11.861 | 21.07.2021 | [7 empty] | 11.861 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 11.861 | 22.07.2021 |  | 11.861 | 09.08.2021 | 11.861 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139679 | ПГСОИ-3-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277267 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 830200 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131684 от 29.07.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 11.86 | 29.07.2021 | 11.86 | 29.07.2021 | [7 empty] | 11.86 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 11.86 | 29.08.2021 |  | 11.86 | 17.09.2021 | 11.86 | 01.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002329662 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 40183.7 | 884041.4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.12.2021 | 22 | 31.08.2021 | [16 empty] | 22 | 31.08.2021 | 22 | 06.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002335873 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 40183.7 | 843857.7 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.12.2021 | 21 | 02.09.2021 | [16 empty] | 21 | 02.09.2021 | 20.265 | 06.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139875 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277268 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 100100 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131685 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.43 | 29.07.2021 | 1.43 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.43 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.43 | 29.08.2021 |  | 1.43 | 17.09.2021 | 1.43 | 19.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138267 | Заявка на получение | 80633-Р5300-602-07-001-КЖ0 | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002239800 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 40183.7 | 205338.71 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0045-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={5DA52327-0DBA-4792-8014-2852BC9159A7}&ShowPanels=2048&¶ | 23.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.10.2021 | 5.11 | 29.06.2021 | [16 empty] | 5.11 | 01.07.2021 | 5.11 | 18.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138267 | Заявка на получение | 80633-Р5300-602-07-001-КЖ0 | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002242934 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 29.06.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 40183.7 | 13903.56 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | ДС-ИЗП-0045-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={5DA52327-0DBA-4792-8014-2852BC9159A7}&ShowPanels=2048&¶ | 23.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.10.2021 | 0.346 | 29.06.2021 | [16 empty] | 0.346 | 09.12.2021 | 0.346 | 18.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136693 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0041-21 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272269 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 29.07.2021 | 62000 | 3255000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131150 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 52.5 | 21.07.2021 | 52.5 | 21.07.2021 | [7 empty] | 52.5 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 52.5 | 22.07.2021 |  | 52.5 | 09.08.2021 | 7.73 | 19.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136284 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 1-37 | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272267 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 29.07.2021 | 62000 | 254200 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131148 от 21.07.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.1 | 21.07.2021 | 4.1 | 21.07.2021 | [7 empty] | 4.1 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 4.1 | 22.07.2021 |  | 4.1 | 09.08.2021 | 4.1 | 06.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138927 | ООО "ИЗП"-0234-21 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277266 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 143500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131683 от 29.07.2021) | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 2.05 | 29.07.2021 | 2.05 | 29.07.2021 | [7 empty] | 2.05 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 2.05 | 29.08.2021 |  | 2.05 | 17.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173289 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002845313 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 65500 | 515288.5 | Дата окончания поставки по спецификации 22.09.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2022 | 7.867 | 26.07.2022 | 15.734 | 02.09.2022 | [7 empty] | 7.867 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-105 Насосная станция талых вод, снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.020 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138244 | ООО "ИЗП"-0188-21 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ0_ИА | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277206 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 521710 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131660 от 29.07.2021) | 23.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.453 | 29.07.2021 | 7.453 | 29.07.2021 | [7 empty] | 7.453 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 7.453 | 29.08.2021 |  | 7.453 | 18.09.2021 | 0.29 | 08.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139885 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277214 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 70000 | 392000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131668 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 5.6 | 29.07.2021 | 5.6 | 29.07.2021 | [7 empty] | 5.6 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 5.6 | 02.09.2021 |  | 5.6 | 18.09.2021 | 5.6 | 21.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002329665 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 80000 | 703120 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.12.2021 | 8.789 | 31.08.2021 | [16 empty] | 8.789 | 31.08.2021 | 8.789 | 08.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136284 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 1-37 | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272343 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 29.07.2021 | 55000 | 1754995 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131203 от 21.07.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 31.909 | 21.07.2021 | 31.909 | 21.07.2021 | [7 empty] | 31.909 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 31.909 | 22.07.2021 |  | 31.909 | 08.08.2021 | 31.909 | 08.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002845312 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 61053.05 | 112826.04 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2022 | 1.848 | 26.07.2022 | [16 empty] | 1.848 | 27.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136285 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000173291 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272278 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.08.2021 | 62000 | 701468 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131159 от 21.07.2021)/ Уменьшено количество на 14,068 - Перенос резервирования 000048732 от 10.01.2022 15:39:13. Количество изменено с 11,516 т на 11,314 т | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 11.314 | 21.07.2021 | 25.584 | 21.07.2021 | [7 empty] | 25.584 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 25.584 | 25.07.2021 |  | 11.314 | 13.09.2022 | 5.843 | 25.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139679 | ПГСОИ-3-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173291 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277339 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 191850 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131718 от 29.07.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.558 | 29.07.2021 | 2.558 | 29.07.2021 | [7 empty] | 2.558 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 2.558 | 01.09.2021 |  | 2.558 | 23.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139875 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 | 0000173291 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277341 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 247500 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131720 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.3 | 29.07.2021 | 3.3 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.3 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.3 | 01.09.2021 |  | 3.3 | 23.09.2021 | 3.3 | 08.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138927 | ООО "ИЗП"-0234-21 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000173291 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277338 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 162450 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131717 от 29.07.2021) | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 2.166 | 29.07.2021 | 2.166 | 29.07.2021 | [7 empty] | 2.166 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 2.166 | 01.09.2021 |  | 2.166 | 23.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173291 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002845311 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 43701.46 | 187435.56 | Дата окончания поставки по спецификации 22.09.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2022 | 4.289 | 26.07.2022 | 8.578 | 02.09.2022 | [7 empty] | 4.289 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136285 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272274 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 02.08.2021 | 62000 | 76074 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131155 от 21.07.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.227 | 21.07.2021 | 1.227 | 21.07.2021 | [7 empty] | 1.227 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 1.227 | 24.07.2021 |  | 1.227 | 08.08.2021 | 1.227 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139679 | ПГСОИ-3-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277271 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 70000 | 85820 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131687 от 29.07.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.226 | 29.07.2021 | 1.226 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.226 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.226 | 01.09.2021 |  | 1.226 | 22.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139885 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277273 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 459000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131689 от 29.07.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.12 | 29.07.2021 | 6.12 | 29.07.2021 | [7 empty] | 6.12 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 6.12 | 01.09.2021 |  | 6.12 | 22.09.2021 | 4.94 | 18.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180838 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ1_И2 | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002917997 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 55891.94 | 148113.64 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162116 от 12.08.2022) | 20.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.65 | 12.08.2022 | 2.65 | 12.08.2022 | [7 empty] | 2.65 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 0.422 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173293 | Арматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002845310 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 65500 | 213792 | Дата окончания поставки по спецификации 22.09.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2022 | 3.264 | 26.07.2022 | 3.264 | 27.07.2022 | [7 empty] | 3.264 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139878 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173294 | Арматура А-III 6 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002254540 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.07.2021 | 75000 | 975 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2021 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.11.2021 | 0.013 | 13.07.2021 | 0.013 | 14.07.2021 | [7 empty] | 0.013 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.013 | 27.07.2021 |  | 0.013 | 02.08.2021 | 0.013 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139875 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 | 0000173294 | Арматура А-III 6 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002254531 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.07.2021 | 75000 | 2100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2021 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.11.2021 | 0.028 | 13.07.2021 | 0.028 | 14.07.2021 | [7 empty] | 0.028 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.028 | 27.07.2021 |  | 0.028 | 02.08.2021 | 0.028 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139880 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000173294 | Арматура А-III 6 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002254545 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.07.2021 | 75000 | 5250 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2021 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.11.2021 | 0.07 | 13.07.2021 | 0.17 | 14.07.2021 | [7 empty] | 0.17 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.17 | 27.07.2021 |  | 0.07 | 24.10.2021 | 0.07 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136693 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0041-21 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ0_ИБ | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240914 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 117180 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129391 от 24.06.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.89 | 24.06.2021 | 1.89 | 24.06.2021 | [7 empty] | 1.89 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 1.89 | 28.06.2021 |  | 1.89 | 08.07.2021 | 1.89 | 17.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136284 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 1-37 | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240913 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.06.2021 | 62000 | 124 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129390 от 24.06.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.002 | 24.06.2021 | 0.002 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.002 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.002 | 21.06.2021 |  | 0.002 | 01.07.2021 | 0.002 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000177151 | Заглушка 1-100-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002727092 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 854.54 | 1709.08 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 30.06.2022 | 14.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162641 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000177151 | Заглушка 1-100-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630767 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 09.02.2022 | 854.54 | 3418.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.02.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 4 | 04.02.2022 | 4 | 07.02.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 01.02.2022 | 18.03.2022 | 4 | 01.02.2022 |  | 4 | 21.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000177151 | Заглушка 1-100-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002600561 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 21.08.2022 | 854.54 | 854.54 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 29.07.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000177151 | Заглушка 1-100-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002723847 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 854.54 | 854.54 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 15.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 30.06.2022 | 14.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162641 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000177166 | Заглушка 1-200-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630768 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 09.02.2022 | 6013 | 18039 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.02.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 3 | 04.02.2022 | 3 | 07.02.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 01.02.2022 | 18.03.2022 | 3 | 01.02.2022 |  | 3 | 21.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000177381 | Заглушка П 57х5-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604839 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 27.09.2022 | 107.04 | 107.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 1 | 30.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166632 | 372129 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС_ИБ | 0000177381 | Заглушка П 57х5-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676824 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 129.38 | 1035.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 01.08.2022 | 8 | 18.03.2022 | 8 | 21.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 8 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000178596 | Кабель NikoLAN F/UTP NKL-4200C-OR | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002733029 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 25.81 | 38585.95 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 1495 | 16.05.2022 | 1495 | 17.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1495
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000178797 | Кабель КГ-ХЛ 4х2,5-0,38 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002969228 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 68373.32 | 3692.16 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 14.01.2023 | 0.054 | 23.08.2022 | 0.054 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00147243 | 17.09.2021 | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002420825 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1952.55 | 3905.1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 17.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.02.2022 | 2 | 17.09.2021 | [16 empty] | 2 | 17.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002875092 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2427.21 | 14563.26 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.12.2022 | 6 | 05.08.2022 | 6 | 08.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00146751 | 14.09.2021 | 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0 | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002409740 | 14.09.2021 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1952.55 | 3905.1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 14.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.02.2022 | 2 | 15.09.2021 | [16 empty] | 2 | 15.09.2021 | 2 | 22.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00129062 | УПО ОЗХ-ИЗП-0001-21 от 17.02.2021 | 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0_И/ИВ | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002558499 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1952.55 | 3905.1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138337 от 26.11.2021) | 25.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2 | 26.11.2021 | [16 empty] | 2 | 25.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238737 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.03.2022 | 2724.62 | 141680.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.03.2022 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 07.11.2021 | 52 | 22.06.2021 | 52 | 23.06.2021 | [7 empty] | 52 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 42 | 04.02.2022 |  | 42 | 24.02.2022 | 38 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369653 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 2724.62 | 98086.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 36 | 10.09.2021 | 36 | 13.09.2021 | [7 empty] | 36 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 36 | 08.02.2022 |  | 36 | 09.03.2022 | 8 | 07.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002384014 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 08.03.2022 | 2724.62 | 5449.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.03.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.01.2022 | 2 | 13.09.2021 | 2 | 14.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 2 | 07.02.2022 |  | 2 | 24.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00152162 | 27.10.21. | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002491734 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 2724.62 | 13623.1 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 290662¶ | 27.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 14.03.2022 | 5 | 29.10.2021 | [16 empty] | 5 | 29.10.2021 | 5 | 30.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154148 | 14.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002520189 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 2724.62 | 19072.34 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 310032¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 01.04.2022 | 7 | 15.11.2021 | [16 empty] | 7 | 16.11.2021 | 7 | 20.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00155926 | 25.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002557321 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2724.62 | 10898.48 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 317068¶ | 25.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.04.2022 | 4 | 26.11.2021 | [16 empty] | 4 | 26.11.2021 | 4 | 30.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147321 |  | 80633-Р-5300-102-07-001,-103,-104,-203,-204-07-001-КЖ0 | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002421566 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 5500 | 11000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | Уменьшено количество на 1 - Перенос резервирования 000047870 от 30.11.2021 12:48:33 | 17.09.2021 |  |  | 000030247 | КЖ | 02.02.2022 | 2 | 20.09.2021 | [16 empty] | 2 | 01.02.2022 | 2 | 22.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148888 | 28.09.2021 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452768 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 5500 | 5500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.02.2022 | 1 | 29.09.2021 | [16 empty] | 1 | 29.09.2021 | 1 | 02.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148879 | 28.09.2021 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0¶ | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452738 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 5500 | 11000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.02.2022 | 2 | 29.09.2021 | [16 empty] | 2 | 29.09.2021 | 2 | 02.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164384 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002658307 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 5190.9 | 36336.3 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 371621 | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.07.2022 | 7 | 02.03.2022 | [16 empty] | 7 | 02.03.2022 | 7 | 03.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173210 | 17.05.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002736513 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 5190.9 | 46718.1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 02.10.2022 | 9 | 18.05.2022 | [16 empty] | 9 | 18.05.2022 | 5 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00152162 | 27.10.21. | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002491735 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 5500 | 385000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 290662¶ | 27.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 14.03.2022 | 70 | 29.10.2021 | [16 empty] | 70 | 29.10.2021 | 70 | 02.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154148 | 14.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002520190 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 5500 | 247500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 310032¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 01.04.2022 | 45 | 15.11.2021 | [16 empty] | 45 | 16.11.2021 | 45 | 19.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00156400 | 30.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002565188 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 5500 | 49500 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 319363 | 30.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2022 | 9 | 30.11.2021 | [16 empty] | 9 | 30.11.2021 | 9 | 07.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-104 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.017 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148886 | 28.09.2021 | 80633-Р-5300-104-07-001-КЖ0 | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452751 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 5500 | 11000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.02.2022 | 2 | 29.09.2021 | [16 empty] | 2 | 29.09.2021 | 2 | 02.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-203 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.040 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148887 | 28.09.2021 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0 | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452766 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 5500 | 11000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.02.2022 | 2 | 29.09.2021 | [16 empty] | 2 | 29.09.2021 | 2 | 02.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238739 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 6800 | 170000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 07.11.2021 | 25 | 22.06.2021 | 25 | 23.06.2021 | [7 empty] | 25 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 25 | 20.01.2022 |  | 25 | 29.01.2022 | 10 | 16.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369655 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 10.05.2022 | 6800 | 6800 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 1 | 10.09.2021 | 1 | 13.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 1 | 01.04.2022 |  | 1 | 22.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00155926 | 25.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002557254 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 6800 | 13600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 317068¶ | 25.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.04.2022 | 2 | 26.11.2021 | [16 empty] | 2 | 26.11.2021 | 2 | 16.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238741 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 7265.23 | 29060.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 07.11.2021 | 4 | 22.06.2021 | 4 | 02.08.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 4 | 28.01.2022 |  | 4 | 17.02.2022 | 2 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369657 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 18.03.2022 | 7265.23 | 36326.15 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.03.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 5 | 10.09.2021 | 5 | 13.09.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 5 | 18.02.2022 |  | 5 | 12.03.2022 | 5 | 16.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157556 | 08.12.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002586514 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 7265.23 | 14530.46 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка № 324417 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | [16 empty] | 2 | 09.12.2021 | 2 | 25.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164384 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002658254 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 12395.78 | 12395.78 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.07.2022 | 1 | 02.03.2022 | [16 empty] | 1 | 02.03.2022 | 1 | 04.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238742 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 12000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 07.11.2021 | 2 | 22.06.2021 | 2 | 23.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 2 | 09.12.2021 |  | 2 | 24.12.2021 | 2 | 07.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369658 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 23.05.2022 | 12000 | 156000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 13 | 10.09.2021 | 13 | 13.09.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 13 | 22.04.2022 |  | 13 | 12.05.2022 | 6 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158150 | 14.12.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002591939 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 12000 | 72000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 14.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.05.2022 | 6 | 14.12.2021 | [16 empty] | 6 | 14.12.2021 | 6 | 25.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Курков Максим Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172856 | Гандива от 07.04.2022 | 80633-Р-5300-АС2_И3 | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002732937 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 5098.5 | 5098.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 29.09.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 1 | 15.08.2022 |  | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000182220 | Контроллер доступа модульный APC-AMC2-4R4CF | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002954951 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 22.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 3 | 22.08.2022 | 3 | 23.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000187196 | Опора 108-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002767169 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1300 | 7800 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 6 | 21.06.2022 | 6 | 22.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000187207 | Опора 108-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002728870 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 220 | 660 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000187207 | Опора 108-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002483566 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 500 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 8 | 20.10.2021 | 8 | 21.10.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 8 | 25.02.2022 |  | 8 | 18.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000187223 | Опора 159-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002631579 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 03.06.2022 | 157 | 785 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 5 | 09.02.2022 | 5 | 10.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 5 | 23.05.2022 |  | 5 | 18.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000187223 | Опора 159-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002604843 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 29.07.2022 | 157 | 314 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 30.12.2021 | 2 | 31.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 2 | 08.07.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000187223 | Опора 159-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002483567 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 157 | 4082 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 26 | 20.10.2021 | 26 | 21.10.2021 | [7 empty] | 26 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 26 | 25.02.2022 |  | 26 | 18.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000187223 | Опора 159-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002705134 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 157 | 6437 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 41 | 12.04.2022 | 41 | 13.04.2022 | [7 empty] | 41 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000187223 | Опора 159-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002769755 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 157 | 157 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.11.2022 | 1 | 17.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 21.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000187223 | Опора 159-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795587 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 200.67 | 200.67 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000187259 | Опора 273-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002767159 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 3100 | 27900 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 9 | 21.06.2022 | 9 | 22.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000187287 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002728866 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 200 | 9800 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 49 | 12.05.2022 | 49 | 13.05.2022 | [7 empty] | 49 | ООО "СтройНефтеГаз" | 27.06.2022 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000187304 | Опора 426-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002767170 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 1 | 21.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159208 | ООО "ИЗП"-1499-21 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000187304 | Опора 426-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002601711 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 2126.98 | 10634.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 24.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.05.2022 | 5 | 27.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 5 | 08.06.2022 |  | 5 | 09.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000187327 | Опора 530-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002728858 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 5 | 12.05.2022 | 5 | 13.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000187330 | Опора 57-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002728865 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 700 | 27300 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 39 | 12.05.2022 | 39 | 13.05.2022 | [7 empty] | 39 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000187332 | Опора 57-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002727074 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 550 | 5500 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 10 | 12.05.2022 | 10 | 13.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000187332 | Опора 57-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002631562 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 03.06.2022 | 550 | 11550 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 21 | 09.02.2022 | 21 | 10.02.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 21 | 23.05.2022 |  | 21 | 18.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000187332 | Опора 57-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002691828 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 550 | 2200 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000187332 | Опора 57-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002604844 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 29.07.2022 | 550 | 1100 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 30.12.2021 | 2 | 31.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 2 | 08.07.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000187332 | Опора 57-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002483570 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 550 | 18700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 34 | 20.10.2021 | 34 | 21.10.2021 | [7 empty] | 34 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 34 | 25.02.2022 |  | 34 | 18.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000187351 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002728867 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 250 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000187771 | Отвод 90-89х6-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772806 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 18 | 24.06.2022 | 18 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 18
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002727089 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 900 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767164 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 2500 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002691829 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 900 | 5400 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.08.2022 | 6 | 28.03.2022 | 6 | 29.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000188200 | Отвод П45-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631575 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 1224.03 | 1224.03 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 1 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000188200 | Отвод П45-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631193 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 1224.03 | 4896.12 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 4 | 09.02.2022 | 4 | 10.02.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 4 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000188200 | Отвод П45-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705145 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 1224.03 | 3672.09 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 3 | 12.04.2022 | 3 | 13.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631559 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 30.09.2022 | 335.79 | 671.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002618767 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 700 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000188231 | Отвод П45-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604846 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 500 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 30.12.2021 | 2 | 31.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002688415 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728868 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1200 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002727088 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1200 | 7200 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 6 | 12.05.2022 | 6 | 13.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767165 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 6 | 24.06.2022 | 6 | 27.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002691830 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 800 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.08.2022 | 6 | 28.03.2022 | 6 | 29.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002723844 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1200 | 3600 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 15.09.2022 | 3 | 04.05.2022 | 3 | 05.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631568 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 696.56 | 4875.92 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 7 | 09.02.2022 | 7 | 10.02.2022 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 7 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161383 | "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620586 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 696.56 | 2089.68 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 3 | 28.01.2022 | 3 | 01.02.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 3 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002484390 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 30.09.2022 | 696.56 | 8358.72 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.03.2022 | 12 | 20.10.2021 | 12 | 21.10.2021 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 12 | 04.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631185 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 696.56 | 41793.6 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 60 | 09.02.2022 | 60 | 10.02.2022 | [7 empty] | 60 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 60 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631574 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 1262.26 | 2524.52 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767132 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 6000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002618769 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 1262.26 | 6311.3 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 5 | 20.01.2022 | 5 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 5 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161383 | "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620587 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 1262.26 | 2524.52 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 2 | 28.01.2022 | 2 | 01.02.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483573 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 30.09.2022 | 1262.26 | 22720.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 18 | 20.10.2021 | 18 | 21.10.2021 | [7 empty] | 18 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 18 | 17.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631186 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 1262.26 | 60588.48 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 48 | 09.02.2022 | 48 | 10.02.2022 | [7 empty] | 48 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 48 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705119 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 5820 | 197880 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 34 | 12.04.2022 | 34 | 13.04.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000188281 | Отвод П90-273х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767153 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.11.2022 | 5725.02 | 45800.16 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 8 | 24.06.2022 | 8 | 27.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000188281 | Отвод П90-273х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631188 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 4910.93 | 132595.11 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 27 | 09.02.2022 | 27 | 10.02.2022 | [7 empty] | 27 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 27 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000188288 | Отвод П90-325х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739284 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 6462.43 | 32312.15 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000188288 | Отвод П90-325х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648223 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 6462.43 | 90474.02 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 07.07.2022 | 14 | 22.02.2022 | 14 | 24.02.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728846 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 9000 | 45000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 5 | 12.05.2022 | 5 | 13.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 5 | 29.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000188291 | Отвод П90-32х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002727072 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 140.91 | 281.82 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000188291 | Отвод П90-32х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604847 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 30.12.2022 | 700 | 9100 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 13 | 30.12.2021 | 26 | 18.04.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000188291 | Отвод П90-32х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705130 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 140.91 | 140.91 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 1 | 12.04.2022 | 1 | 13.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000188293 | Отвод П90-32х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728860 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 96.58 | 3090.56 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 32 | 12.05.2022 | 32 | 13.05.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000188293 | Отвод П90-32х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002600549 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 30.12.2022 | 850 | 1700 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000188300 | Отвод П90-38х3-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772807 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 48.97 | 1322.19 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 27 | 24.06.2022 | 27 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 27
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000188301 | Отвод П90-38х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631583 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 191.24 | 764.96 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 4 | 09.02.2022 | 4 | 10.02.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 4 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000188301 | Отвод П90-38х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767139 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 500 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 8 | 24.06.2022 | 8 | 27.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163624 |  | 80633-Р-5300-601-ОВ_ИБ | 0000188301 | Отвод П90-38х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648664 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 191.24 | 3633.56 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 19 | 22.02.2022 | 19 | 24.02.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000188301 | Отвод П90-38х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604848 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 191.24 | 764.96 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 4 | 30.12.2021 | 4 | 31.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 07.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728861 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 193.23 | 9468.27 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 49 | 12.05.2022 | 49 | 13.05.2022 | [7 empty] | 49 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163624 |  | 80633-Р-5300-601-ОВ_ИБ | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648665 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 193.23 | 5023.98 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 26 | 22.02.2022 | 26 | 24.02.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002688418 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1800 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.08.2022 | 5 | 28.03.2022 | 5 | 29.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002727071 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1800 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 10 | 12.05.2022 | 10 | 13.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631557 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 28500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 19 | 09.02.2022 | 19 | 10.02.2022 | [7 empty] | 19 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 19 | 17.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002671284 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1800 | 10800 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.07.2022 | 6 | 15.03.2022 | 6 | 16.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002691831 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1800 | 66600 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.08.2022 | 37 | 28.03.2022 | 37 | 29.03.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159208 | ООО "ИЗП"-1499-21 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002601716 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 1700 | 8500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.05.2022 | 5 | 27.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 07.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604849 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 1700 | 40800 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 24 | 30.12.2021 | 24 | 31.12.2021 | [7 empty] | 24 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 24 | 07.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002600548 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 1700 | 20400 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.05.2022 | 12 | 23.12.2021 | 12 | 29.12.2021 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 12 | 07.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483575 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 30.09.2022 | 1700 | 54400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 32 | 20.10.2021 | 32 | 21.10.2021 | [7 empty] | 32 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 32 | 17.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631183 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 66000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 44 | 09.02.2022 | 44 | 10.02.2022 | [7 empty] | 44 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 44 | 17.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166632 | 372129 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676825 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1800 | 14400 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 01.08.2022 | 8 | 18.03.2022 | 8 | 21.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002723832 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1800 | 52200 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 15.09.2022 | 29 | 04.05.2022 | 29 | 05.05.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705140 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1800 | 3600 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631558 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 30.09.2022 | 950 | 8550 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 9 | 09.02.2022 | 9 | 10.02.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 9 | 17.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002618768 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 950 | 950 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161383 | "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002620585 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 30.09.2022 | 950 | 7600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 8 | 28.01.2022 | 8 | 01.02.2022 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 8 | 17.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483576 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 294.7 | 4420.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 15 | 20.10.2021 | 15 | 21.10.2021 | [7 empty] | 15 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 15 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631184 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 30.09.2022 | 950 | 144400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 152 | 09.02.2022 | 152 | 10.02.2022 | [7 empty] | 152 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 152 | 17.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000188328 | Отвод П90-89х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767134 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 400.2 | 8004 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 20 | 24.06.2022 | 20 | 27.06.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000188328 | Отвод П90-89х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705122 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 400.2 | 7603.8 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 19 | 12.04.2022 | 19 | 13.04.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000188329 | Отвод П90-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604851 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 495.33 | 1981.32 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 4 | 30.12.2021 | 4 | 31.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 07.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000189121 | Переход ПК-108х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002727094 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159208 | ООО "ИЗП"-1499-21 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000189126 | Переход ПК-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002601705 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 14.08.2022 | 383.09 | 383.09 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 24.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000189153 | Переход ПК-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705132 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 982.61 | 1965.22 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000189154 | Переход ПК-219х10-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767162 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 5000 | 5000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000189190 | Переход ПК-426х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728853 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 4116.08 | 8232.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000189193 | Переход ПК-426х12-219х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767163 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 6408.88 | 6408.88 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166632 | 372129 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС_ИБ | 0000189210 | Переход ПК-57х6-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676827 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 400 | 13600 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 01.08.2022 | 34 | 18.03.2022 | 34 | 21.03.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 34 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000189211 | Переход ПК-57х6-38х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604854 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 600 | 600 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 1 | 30.12.2021 | 1 | 31.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000189216 | Переход ПК-76х6-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604855 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 140 | 280 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 30.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000189216 | Переход ПК-76х6-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729446 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 200 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000189216 | Переход ПК-76х6-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705141 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 200 | 400 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000189221 | Переход ПК-89х8-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729447 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 294.92 | 1179.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Курков Максим Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172856 | Гандива от 07.04.2022 | 80633-Р-5300-АС2_И3 | 0000189863 | Плита дорожная 1П18.15-10 ГОСТ 21924.0-84 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002732941 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 8076 | 8076 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 29.09.2022 | 1 | 16.05.2022 | 1 | 17.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000189899 | Плита перекрытия ПП10-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002875091 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2468.26 | 14809.56 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.12.2022 | 6 | 05.08.2022 | 6 | 08.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 6
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146751 | 14.09.2021 | 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0 | 0000189899 | Плита перекрытия ПП10-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002413796 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 16.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 2468.26 | 4936.52 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 14.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.01.2022 | 2 | 16.09.2021 | [16 empty] | 2 | 16.09.2021 | 2 | 22.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238744 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 9560 | 152960 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 07.11.2021 | 16 | 22.06.2021 | 16 | 23.06.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 16 | 01.02.2022 |  | 16 | 24.02.2022 | 13 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369666 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2022 | 9560 | 76480 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.03.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 8 | 10.09.2021 | 8 | 13.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 8 | 04.02.2022 |  | 8 | 24.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154148 | 14.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002520192 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 9560 | 9560 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 310032¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 01.04.2022 | 1 | 15.11.2021 | [16 empty] | 1 | 16.11.2021 | 1 | 24.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00155926 | 25.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002557253 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 9560 | 19120 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 317068¶ | 25.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.04.2022 | 2 | 26.11.2021 | [16 empty] | 2 | 26.11.2021 | 2 | 16.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Курков Максим Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172856 | Гандива от 07.04.2022 | 80633-Р-5300-АС2_И3 | 0000189901 | Плита перекрытия 1ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002732939 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 14569 | 14569 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 29.09.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 1 | 15.08.2022 |  | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000189902 | Плита перекрытия 1ПП20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369667 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 17.03.2022 | 12500 | 50000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.03.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 4 | 10.09.2021 | 4 | 13.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 4 | 13.02.2022 |  | 4 | 12.03.2022 | 3 | 16.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000189902 | Плита перекрытия 1ПП20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002756699 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 10001.49 | 20002.98 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | [16 empty] | 2 | 03.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148888 | 28.09.2021 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452767 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 4000 | 8000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.02.2022 | 2 | 29.09.2021 | [16 empty] | 2 | 29.09.2021 | 2 | 02.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369669 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 10.05.2022 | 4000 | 128000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 | Уменьшено количество на 2 - Перенос резервирования 000054366 от 30.06.2022 14:17:47 | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 32 | 10.09.2021 | 36 | 13.09.2021 | [7 empty] | 36 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 36 | 07.04.2022 |  | 32 | 19.07.2022 | 16 | 07.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00152162 | 27.10.21. | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002491736 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 4000 | 40000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 290662¶ | 27.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 14.03.2022 | 10 | 29.10.2021 | [16 empty] | 10 | 29.10.2021 | 10 | 30.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154148 | 14.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002520193 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 4000 | 68000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 310032¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 01.04.2022 | 17 | 15.11.2021 | [16 empty] | 17 | 16.11.2021 | 17 | 16.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00155926 | 25.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002557249 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 4000 | 4000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 317068¶ | 25.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.04.2022 | 1 | 26.11.2021 | [16 empty] | 1 | 26.11.2021 | 1 | 16.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00129062 | УПО ОЗХ-ИЗП-0001-21 от 17.02.2021 | 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0_И/ИВ | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002219913 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | Май 2021 г. | 12.10.2021 | 2468.26 | 4936.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2021 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000127000 от 18.05.2021) | 25.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2 | 18.05.2021 | 2 | 18.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 17.05.2021 | 16.02.2022 | 2 | 11.10.2021 |  | 2 | 26.10.2021 | 2 | 25.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00141614 | 03.08.2021 | 80633-Р-5300-103,104,204,602,-07-001-КЖО | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002280820 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 5791.67 | 2895835 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 226320¶. Количество изменено с 1 185 т на 500 т | 02.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.12.2021 | 500 | 03.08.2021 | [16 empty] | 500 | 30.08.2021 | 500 | 06.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148731 | 27.09.2021 | 80633-Р-5300-103,104,204,602,-07-001-КЖО | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002450728 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 5791.67 | 6950004 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 261361 | 27.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.02.2022 | 1200 | 28.09.2021 | [16 empty] | 1200 | 28.09.2021 | 1200 | 01.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151783 |  | БРУ ПСМ-С Тит.5300 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002498865 | 04.11.2021 | 04.11.2021 | 06.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 5791.67 | 92666.72 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 19.03.2022 | 16 | 06.11.2021 | [16 empty] | 16 | 06.11.2021 | 16 | 07.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165509 | Исх. № 5300 - 2270 -БРУ ПСМ-С от 05.03.2022г. | БРУ ПСМ-С 5300 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002665965 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 5700 | 1806900 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 376077 | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.07.2022 | 317 | 05.03.2022 | [16 empty] | 317 | 05.03.2022 | 317 | 17.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00142382 | 11.08.2021 | Для БРУ ПСМ-С | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002313714 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 25.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 5791.67 | 2895835 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 237332 | 11.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 06.01.2022 | 500 | 25.08.2021 | [16 empty] | 500 | 25.08.2021 | 500 | 28.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140851 |  | инерт БРУ ПСМ-С | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002273561 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 26.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 5791.67 | 1390000.8 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 222415 | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 05.12.2021 | 240 | 26.07.2021 | [16 empty] | 240 | 26.07.2021 | 240 | 04.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140851 |  | инерт БРУ ПСМ-С | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002277792 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 5791.67 | 2895835 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 225113¶ | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 12.12.2021 | 500 | 30.07.2021 | [16 empty] | 500 | 30.07.2021 | 500 | 15.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138419 | ООО "ИЗП"-0224-21 | инерт для БРУ ПСМ | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002241349 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 5791.67 | 2316668 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0044-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={E3E59B47-0BC8-41C5-919E-1C82AF4A7C6D}&ShowPanels=2048&¶ | 25.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 07.11.2021 | 400 | 25.06.2021 | [16 empty] | 400 | 25.06.2021 | 400 | 30.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138419 | ООО "ИЗП"-0224-21 | инерт для БРУ ПСМ | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002270870 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 5791.67 | 3538710.37 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Уменьшено количество на 240 - Перенос резервирования 000043676 от 26.07.2021 13:50:07. Количество изменено с 1 333 т на 811 т | 25.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 01.12.2021 | 611 | 19.07.2021 | [16 empty] | 611 | 30.08.2021 | 611 | 12.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147456 | 20.09.2021 | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002423181 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 5791.67 | 2895835 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 20.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.02.2022 | 500 | 20.09.2021 | [16 empty] | 500 | 20.09.2021 | 500 | 03.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00161045 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0 (для Нью-Граунд) | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002617621 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 5700 | 1140000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 345179¶ | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.06.2022 | 200 | 20.01.2022 | [16 empty] | 200 | 20.01.2022 | 200 | 30.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151682 | 22.10.21 | 80633-Р-5300-201-07-001-КЖ0 | 0000191372 | Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002487208 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 36626.26 | 12636.06 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 22.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.02.2022 | 0.345 | 25.10.2021 | [16 empty] | 0.345 | 25.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000195949 | Тройник 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002691835 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 268.67 | 2686.7 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.08.2022 | 10 | 28.03.2022 | 10 | 29.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000195949 | Тройник 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483579 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 186 | 372 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000195949 | Тройник 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705142 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 268.67 | 537.34 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000195956 | Тройник П 76х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604862 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 500 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 30.12.2021 | 2 | 31.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 07.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000195977 | Тройник П 108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728869 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000195977 | Тройник П 108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767167 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4000 | 4000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Курков Максим Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178968 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000195993 | Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791521 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4458 | 8916 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 23.11.2022 | 2 | 11.07.2022 | [16 empty] | 2 | 11.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000195993 | Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002873922 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4333.33 | 12999.99 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161165 от 02.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 02.08.2022 | 3 | 02.08.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 3 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000195993 | Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002835503 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 8000 | 8000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159208 | ООО "ИЗП"-1499-21 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000195993 | Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002601708 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 4458 | 8916 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 07.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000195993 | Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604856 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 4458 | 8916 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 30.12.2021 | 2 | 31.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 07.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000195993 | Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003124056 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Февраль 2022 г. | 30.09.2022 | 2300 | 16100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164654 от 21.09.2022) | 15.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 21.09.2022 | 7 | 21.09.2022 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 7 | 04.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000195993 | Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705133 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 4458 | 26748 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 6 | 12.04.2022 | 6 | 13.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000195994 | Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767155 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000196010 | Тройник П 273х10-219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767156 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 7878.5 | 39392.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 5 | 24.06.2022 | 5 | 27.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 5 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000196033 | Тройник П 426х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728852 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 28000 | 84000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 3 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767147 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1408.6 | 1408.6 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151693 | 22.10.21. | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0_И1 | 0000196392 | Труба 114х7,4- Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002487702 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 61029.67 | 488237.36 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 286210¶ | 22.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.03.2022 | 8 | 25.10.2021 | [16 empty] | 7.768 | 28.10.2021 | 7.768 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152601 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0_И1 | 0000196392 | Труба 114х7,4- Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002517785 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 61029.67 | 869062.5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | Заявка № 306390 | 01.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.04.2022 | 14.24 | 11.11.2021 | [16 empty] | 14.24 | 11.11.2021 | 14.24 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000196408 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002740757 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Февраль 2022 г. | 25.08.2022 | 70000 | 349790 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000153677 от 23.05.2022) | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 4.997 | 23.05.2022 | 4.997 | 23.05.2022 | [7 empty] | 4.997 | АО "ВМЗ" | 20.05.2022 | 31.07.2022 | 4.997 | 25.07.2022 |  | 4.997 | 28.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000196541 | Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002810409 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 118350 | 9823.05 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.11.2022 | 0.083 | 18.07.2022 | 0.083 | 19.07.2022 | ДС-3975-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3975-22 | 25.08.2022 |  |  | 0.083
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163624 |  | 80633-Р-5300-601-ОВ_ИБ | 0000196596 | Труба 32х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682356 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.08.2022 | 112500 | 14062.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148388 от 20.03.2022) | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ |  | 0.125 | 21.03.2022 | 0.125 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.125 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.125 | 12.07.2022 |  | 0.125 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000196597 | Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002810410 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 118350 | 6509.25 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.11.2022 | 0.055 | 18.07.2022 | 0.055 | 19.07.2022 | ДС-3975-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3975-22 | 25.08.2022 |  |  | 0.055
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163491 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000196599 | Труба 32х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002764484 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 97460 | 9746 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 0.1 | 10.06.2022 | 0.1 | 14.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00155839 | 24.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002556423 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 68600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 316336 | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 07.04.2022 | 0.98 | 25.11.2021 | [16 empty] | 0.98 | 25.11.2021 | 0.964 | 28.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167362 | 21.03.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002683407 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 61841.48 | 232276.6 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 02.08.2022 | 3.756 | 22.03.2022 | [16 empty] | 3.756 | 22.03.2022 | 1.711 | 20.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002714997 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.07.2022 | 147784.32 | 247095.38 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151475 от 21.04.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.672 | 22.04.2022 | 1.672 | 21.04.2022 | [7 empty] | 1.672 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 1.672 | 30.06.2022 |  | 1.672 | 11.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000196675 | Труба 57х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002728859 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.85 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.09.2022 | 0.847 | 11.05.2022 | 0.847 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.847 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000196675 | Труба 57х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002727086 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.06 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.09.2022 | 0.063 | 06.05.2022 | 0.063 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.063 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002687137 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 5783.41 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 04.08.2022 | 0.077 | 24.03.2022 | 0.077 | 25.03.2022 | [7 empty] | 0.077 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002727068 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 23133.65 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.09.2022 | 0.308 | 06.05.2022 | 0.308 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.308 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002631555 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 125173.32 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.06.2022 | 0.847 | 07.02.2022 | 0.847 | 08.02.2022 | [7 empty] | 0.847 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002384046 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 4433.53 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 21.01.2022 | 0.03 | 10.09.2021 | 0.03 | 13.09.2021 | [7 empty] | 0.03 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002666528 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 11379.39 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 18.07.2022 | 0.077 | 09.03.2022 | 0.077 | 10.03.2022 | [7 empty] | 0.077 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002691061 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 46267.29 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 07.08.2022 | 0.616 | 28.03.2022 | 0.616 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.616 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159208 | ООО "ИЗП"-1499-21 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002601712 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 11379.39 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 24.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 0.077 | 27.12.2021 | 0.077 | 28.12.2021 | [7 empty] | 0.077 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002604868 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 102266.75 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 0.692 | 31.12.2021 | 0.692 | 31.12.2021 | [7 empty] | 0.692 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002600547 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 20098.67 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 06.05.2022 | 0.136 | 27.12.2021 | 0.136 | 28.12.2021 | [7 empty] | 0.136 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002483823 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 102266.75 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.03.2022 | 0.692 | 20.10.2021 | 0.692 | 21.10.2021 | [7 empty] | 0.692 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002631172 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 711138.15 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 18.06.2022 | 4.812 | 07.02.2022 | 4.812 | 08.02.2022 | [7 empty] | 4.812 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002647023 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 5024.67 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 02.07.2022 | 0.034 | 18.02.2022 | 0.034 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.034 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166632 | 372129 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002675800 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Июль 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 79655.75 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 27.07.2022 | 0.539 | 17.03.2022 | 0.539 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.539 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002723828 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 51975.59 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.09.2022 | 0.692 | 04.05.2022 | 0.692 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.692 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002705143 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 8637.56 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.08.2022 | 0.115 | 12.04.2022 | 0.115 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.115 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176603 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416649¶ | 80633-Р-5300-001-10-001-ОВ_И1 | 0000196707 | Труба 76х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003070879 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 61200 | 41738.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163731 от 09.09.2022) | 17.06.2022 |  |  | 000030464 | ОВ |  | 0.682 | 09.09.2022 | 0.682 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.682 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000197140 | Уголок 100х100х7 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002720033 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 35266.04 | 4478.79 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.08.2022 | 0.127 | 27.04.2022 | 0.127 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.127 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.127 | 26.07.2022 |  | 0.127 | 11.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-203 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.040 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179254 |  | 80633-Р-5300-102-06-001-ТМ_ИБ | 0000197140 | Уголок 100х100х7 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002794283 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 35266.04 | 1234.31 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 07.11.2022 | 0.035 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.035 | 11.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415402 | Преобразователь давления 5300-PIT 1014 (80633-P-5300-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494262 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 2 | 13.04.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144125 | 0365-ООТД от 17.08.2021 | 0633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-114/115/221/222/224/303 | 0000400025 | Затвор шиберный шлюзовый 5300-VSH-2017 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-221) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002322131 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Июнь 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2022 0:00:00 |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 24.01.2022 | 1 | 27.08.2021 | 1 | 30.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арго" | 25.03.2022 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000493479 | Крышка лотка замковая НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832214 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 8 | 06.08.2022 | 8 | 08.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000400475 | Тройник 89х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631561 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 1 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000400475 | Тройник 89х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002600557 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000400475 | Тройник 89х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483580 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.03.2022 | 2 | 20.10.2021 | 2 | 21.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000400475 | Тройник 89х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631198 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 5 | 09.02.2022 | 5 | 10.02.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 5 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000400475 | Тройник 89х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705131 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 4 | 12.04.2022 | 4 | 13.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000444762 | Переход П К-25х4,0-20х4,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002688419 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 24.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 24.10.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444762 | Переход П К-25х4,0-20х4,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002671285 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 24.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 24.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.07.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000495124 | Шпилька резьбовая AM16x2000 4.8 оцинк, 216423 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002845888 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000466229 | Труба 108х5,5-08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002755610 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.29 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.10.2022 | 0.286 | 01.06.2022 | 0.286 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.286 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458540 | Профиль монтажный МQ-21 D 369601 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Трубная продукция для трубопроводов |  | шт. | 002729141 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 11 | 12.05.2022 | 11 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458540 | Профиль монтажный МQ-21 D 369601 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Трубная продукция для трубопроводов |  | шт. | 002737381 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.10.2022 | 1 | 19.05.2022 | 1 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000201685 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002875090 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.12.2022 | 42388.74 | 11529.74 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.272 | 03.08.2022 | 0.544 | 27.09.2022 | [7 empty] | 0.272 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000464078 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002730989 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 430540 | 217422.7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.10.2022 | 0.505 | 13.05.2022 | 0.505 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.505 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002956573 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 240 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 240 | 23.08.2022 | 240 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 240
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002969258 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 284 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 284 | 24.08.2022 | 284 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 284
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002814799 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.12.2022 | 0.1 | 18.07.2022 | 0.1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415327 | Измеритель уровня радарного типа 5300-LT 5001R (80633-P-5300-04-211-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494188 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000495202 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 8х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002956526 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 232000 | 61480 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.01.2023 | 0.265 | 23.08.2022 | 0.265 | 24.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.265
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000400495 | Отвод П90-159х8,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002384045 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.11.2022 | 3500 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 25.01.2022 | 2 | 14.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413914 | Комплект уплотнительных колец 80 33 01 | ! Номенклатура для оприходования |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002707950 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 18764.65 | 75058.6 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 4 | 15.04.2022 | [16 empty] | 4 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00147569 | 20.09.2021 | 80633-Р-5300-103,104,204,602,-07-001-КЖО | 0000337940 | Модификатор бетона полифункциональный ПФМ-НЛК в жидком состоянии TУ 5745-022-58042865-2007 | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002424617 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 32000 | 651680 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 20.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.02.2022 | 20.365 | 20.09.2021 | [16 empty] | 20.365 | 14.08.2022 | 20.365 | 06.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174007 |  | Для БРУ ПСМ-С | 0000337940 | Модификатор бетона полифункциональный ПФМ-НЛК в жидком состоянии TУ 5745-022-58042865-2007 | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002742506 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 32665 | 658036.43 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 430116 . Количество изменено с 22,515 т на 20,145 т | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.10.2022 | 20.145 | 25.05.2022 | [16 empty] | 20.145 | 30.08.2022 | 9.48 | 09.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138419 | ООО "ИЗП"-0224-21 | инерт для БРУ ПСМ | 0000337940 | Модификатор бетона полифункциональный ПФМ-НЛК в жидком состоянии TУ 5745-022-58042865-2007 | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002241351 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 32000 | 568800 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0044-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={E3E59B47-0BC8-41C5-919E-1C82AF4A7C6D}&ShowPanels=2048&¶ | 25.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 07.11.2021 | 17.775 | 25.06.2021 | [16 empty] | 17.775 | 25.06.2021 | 17.775 | 27.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138419 | ООО "ИЗП"-0224-21 | инерт для БРУ ПСМ | 0000337940 | Модификатор бетона полифункциональный ПФМ-НЛК в жидком состоянии TУ 5745-022-58042865-2007 | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002272364 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 32000 | 448000 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 221511 | 25.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 03.12.2021 | 14 | 22.07.2021 | [16 empty] | 14 | 22.07.2021 | 14 | 20.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415320 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 1002R (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002494181 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176837 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-P-5300-04-111-ATX | 0000474914 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 8008 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002774019 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464614 | Манометр 5300-PG 9313 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002740001 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956551 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 8 | 23.08.2022 | 8 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969246 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 12 | 24.08.2022 | 12 | 25.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162641 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000436850 | Отвод П90-630х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 Н 3сл ТУМ-У60 ТУ 1390-019-39929189-2017 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630771 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 09.02.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.02.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 2 | 04.02.2022 | 2 | 07.02.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 01.02.2022 | 18.03.2022 | 2 | 01.02.2022 |  | 2 | 21.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000369013 | Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002875086 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 63719.43 | 1295224.85 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.12.2022 | 20.327 | 03.08.2022 | [16 empty] | 20.327 | 05.08.2022 | 0.193 | 07.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415401 | Анализатор pH-метр 5300-AT 6001 (80633-P-5300-04-509-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494261 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-544-21 | Исполнено | К-544-21 | 15.11.2021 | 02.09.2022 | 14.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000460702 | Точка доступа Wi-Fi Cisco AIR-AP2802I-R-K9 с интегрированными антенами, 802.11ac, W2 | Устройства Wi-Fi, радиорелейной связи и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002733061 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.10.2022 | 2 | 16.05.2022 | 2 | 17.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00143109 | 0348-ООТД от 09.08.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-605/608/607/610 | 0000398990 | Насос центробежный 5300-P-601A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-605) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002305104 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ" | 25.11.2021 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00143109 | 0348-ООТД от 09.08.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-605/608/607/610 | 0000398990 | Насос центробежный 5300-P-601A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-605) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002320319 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.01.2022 | 1 | 26.08.2021 | 1 | 27.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ" | 25.11.2021 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00143110 | 0349-ООТД от 09.08.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-108/302/215 | 0000398989 | Станция насосная 5300-U-306 в комплекте с погружным насосом 5300-P-306A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-302) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | компл | 002305106 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Июль 2022 г. | 16.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.01.2023 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 05.09.2022 | 16.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000465017 | Лоток прямой лестничный НЛ 60х8-П 3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730860 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 46 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 46 | 23.05.2022 | 46 | 24.05.2022 | [7 empty] | 46 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00188457 | 1001-ГХК от 20.11.2019 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП | 0000291366 | Установка обессоливания 5300-U-501A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-501) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 003046868 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 01.09.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 29.01.2023 | 1 | 01.09.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-577-22 | Сбор заявок | К-577-22 | 02.09.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170595 | 397491 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И1 | 0000491704 | Фитинг под фланец ПЭ 100 SDR11 DN315 ГОСТ Р 58121.3-2018 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002823440 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Август 2022 г. | 16.07.2022 | 2337 | 35055 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000159263 от 18.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 15 | 18.07.2022 | 15 | 18.07.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ТрубоТорг" | 06.06.2022 | 16.07.2022 | 15 | 28.06.2022 |  | 15 | 30.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161915 | "ИЗП"-1839-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-5300-501-07-001-АР_ИБ | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002653087 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Июнь 2022 г. | 04.09.2022 | 6000 | 13163220 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.09.2022 | Приведение наименований в соответствие (Корректировка заявки на обеспечение №000145933 от 24.02.2022) | 27.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР |  | 2193.87 | 24.02.2022 | 2193.87 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2193.87 | ООО "ТД "НЗСП" | 25.03.2022 | 31.08.2022 | 2193.87 | 01.09.2022 |  | 2193.87 | 16.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153707 | ООО "ИЗП"-0869-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-АР_ИВ | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002516484 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Январь 2022 г. | 10.09.2022 | 6000 | 5748030 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2022 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 958.005 | 12.11.2021 | 1916.01 | 24.02.2022 | [7 empty] | 958.005 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022 | 958.005 | 05.09.2022 |  | 958.005 | 15.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169007 |  | 80633-P-5300-001-07-001-АР_ИА | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002699712 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 4012.51 | 254469.37 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 02.09.2022 | 63.419 | 05.04.2022 | [16 empty] | 63.419 | 05.04.2022 | 17.28 | 22.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164823 | ООО ИЗП-2081-21 | 80633-Р-5300-601-07-001-АР | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002655732 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 6000 | 5665800 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 27.07.2022 | 944.3 | 04.03.2022 | 944.3 | 05.03.2022 | [7 empty] | 944.3 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 003123255 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4012.51 | 563476.78 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 18.02.2023 | 140.43 | 21.09.2022 | [16 empty] | 140.43 | 21.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153628 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР_ИВ | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002516327 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Январь 2022 г. | 10.09.2022 | 6000 | 3666006 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2022 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 611.001 | 12.11.2021 | 1222.002 | 24.02.2022 | [7 empty] | 611.001 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022 | 481.901 | 05.09.2022 |  | 481.901 | 15.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153581 |  | 80633-P-5300-001-07-001-АР_ИА | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002516273 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 6000 | 3672006 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 612.001 | 11.11.2021 | 612.001 | 12.11.2021 | [7 empty] | 612.001 | ООО "ТД "НЗСП" | 08.02.2022 | 30.04.2022 | 612.001 | 15.03.2022 |  | 612.001 | 04.04.2022 | 612.001 | 22.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00172102 |  | 80633-Р5300-001-07-001-АР | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002727300 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4012.51 | 74793.19 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 02.10.2022 | 18.64 | 06.05.2022 | [16 empty] | 18.64 | 06.05.2022 | 3.039 | 12.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00192757 |  | 80633-Р-5300-201-07-001-АР | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 003140098 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4012.51 | 26077.3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 25.02.2023 | 6.499 | 29.09.2022 | [16 empty] | 6.499 | 29.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153604 |  | 80633-Р-5300-201-07-001-АР_ИБ | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002516298 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Январь 2022 г. | 19.06.2022 | 6000 | 2034006 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.06.2022 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 339.001 | 12.11.2021 | 678.002 | 24.02.2022 | [7 empty] | 339.001 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022 | 339.001 | 15.06.2022 |  | 339.001 | 22.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000098817 | Труба 25х4 ГОСТ 8734-75/ В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002801099 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 116908.97 | 2922.72 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.11.2022 | 0.025 | 18.07.2022 | 0.025 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.025
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000466188 | Переход ПК-45х4-32х4-20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732717 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.09.2022 | 4 | 16.05.2022 | 4 | 17.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415385 | Манометр 5300-PG 7019 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494245 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163624 |  | 80633-Р-5300-601-ОВ_ИБ | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648668 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 439.28 | 2635.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 6 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000464085 | Кабель КВБШвнг(А)-LS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002776914 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 164000 | 437060 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 2.665 | 23.06.2022 | 2.665 | 24.06.2022 | [7 empty] | 2.665 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000464085 | Кабель КВБШвнг(А)-LS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002730994 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 164000 | 209100 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.10.2022 | 1.275 | 13.05.2022 | 1.275 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1.275 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.014 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000446459 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730858 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 956 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 956 | 23.05.2022 | 956 | 24.05.2022 | [7 empty] | 956 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171473 | ООО "ИЗП"-0962-21 | 80633-Р-5300-601-05-001-ЭО_ИБ | 0000235458 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721605 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 88816.2 | 5328.97 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.06 | 28.04.2022 | 0.06 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136589 | 052-сз от 17.11.2020 О закупе МТР тит 5300 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0 | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228905 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 47430 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2021 | 0.765 | 01.06.2021 | [16 empty] | 0.765 | 01.06.2021 | 0.765 | 12.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-104 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.017 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136592 | 052 от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-104-07-001-КЖ0 | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228918 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 27280 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2021 | 0.44 | 01.06.2021 | [16 empty] | 0.44 | 01.06.2021 | 0.44 | 29.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00154791 |  | 80633-Р5300-001-07-001-КЖО | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002532859 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 7210 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 17.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.04.2022 | 0.103 | 18.11.2021 | [16 empty] | 0.103 | 18.11.2021 | 0.103 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-203 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.040 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136588 | 052-сз от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0 | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228896 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 27280 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2021 | 0.44 | 01.06.2021 | [16 empty] | 0.44 | 01.06.2021 | 0.44 | 27.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00141313 | ООО "ИЗП"-0471-21 | 5300-900-07-001-КЖ0 | 0000229055 | Труба 114х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002560471 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 29.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.12.2021 | 75000 | 2638050 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.12.2021 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138497 от 28.11.2021) | 29.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 35.174 | 29.11.2021 | 60.77 | 28.11.2021 | [7 empty] | 60.77 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 26.08.2021 | 15.12.2021 | 60.77 | 27.11.2021 |  | 35.174 | 17.12.2021 | 3.978 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157365 | 07.12.2021 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0_И1 | 0000229055 | Труба 114х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002583982 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 1507800 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 323516¶ | 07.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.04.2022 | 20.104 | 07.12.2021 | [16 empty] | 20.104 | 07.12.2021 | 19.354 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150926 | 0492-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ | 0000411627 | Установка приточная 5300-PС-802A/B (80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002477890 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000463772 | Задвижка клиновая DN150 PN16 09Г2С А УХЛ1 L280 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002795871 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 99653 | 99653 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000463772 | Задвижка клиновая DN150 PN16 09Г2С А УХЛ1 L280 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002729816 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 46900 | 328300 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 7 | 12.05.2022 | 7 | 13.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415336 | Манометр 5300-PG 1009 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002494197 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000431928 | Затвор дисковый поворотный концентрический межфланцевый 32лс16нж DN100 PN10 А УХЛ4 Ф 1 E/F ГОСТ 33259-2015 09Г2С СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618762 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Июнь 2022 г. | 17.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 17.01.2023 0:00:00 |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК ПТПА" | 10.08.2022 | 17.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000412520 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 180 фланцевое 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002711274 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 08.02.2023 | 56000 | 168000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.09.2022 | 3 | 19.04.2022 | 3 | 19.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446089 | Отвод 3D 45-406,4х3 AISI 316L (EN 10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739279 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000444195 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 168,3х3 AISI 314L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002673451 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3.02 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 3.022 | 14.03.2022 | 3.022 | 15.03.2022 | [7 empty] | 3.022 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172420 |  | 80633-Р-5300-601-10-ОВ_И1 | 0000466226 | Тройник П 38х4-20 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732843 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.09.2022 | 2 | 16.05.2022 | 2 | 17.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174915 | 0580-ООТД от 27.05.2022 | 80633-Р-5300-501-10-001-ОВ | 0000472589 | Электрокалорифер 5300-WAN-501А/В (80633-Р-5300-501-ОВ-ОЛ-010) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002755975 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 06.06.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 01.06.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 29.10.2022 | 2 | 06.06.2022 | 2 | 08.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181927 | 0767-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-700-06-001-ТМ | 0000496034 | Насос центробежный 5300-P-716 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-709) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002854837 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2023 г. | 30.09.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | К-508-22 | Тех.согласование | К-508-22 | 11.08.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000411711 | Труба 630х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492426 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.02.2022 | 100000 | 753000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.02.2022 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136979 от 28.10.2021) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7.53 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 7.53 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 7.53 | 11.01.2022 |  | 7.53 | 24.01.2022 | 5.87 | 30.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181952 | 0769-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ | 0000496270 | Затвор шиберный шлюзовый 500х500 5300-VSH-6101/6102/6103 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-618) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002856960 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Апрель 2024 г. | 30.04.2024 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Апрель 2024 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 04.08.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000466146 | Хомут MP-SRNI 57 M10, 374194 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737558 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 3 | 19.05.2022 | 3 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000466146 | Хомут MP-SRNI 57 M10, 374194 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737372 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.08.2022 | 3 | 19.05.2022 | 3 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163021 | 0159-ООТД от 01.02.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-308_ИА | 0000439232 | Лоток водосбросный 5300-STHL-301A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-308) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002633084 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 18.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВЗГ" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136756 | Перерезерв | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000337617 | Арматура A-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229916 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 613900 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0031-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={18B08F81-57A5-41A9-88B2-4F8D82F0E5AE}&ShowPanels=2048&¶ | 03.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.10.2021 | 8.77 | 04.06.2021 | [16 empty] | 8.77 | 04.06.2021 | 8.77 | 04.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144379 |  | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000337617 | Арматура A-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002327659 | 29.08.2021 | 29.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 4291700 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 239950 | 29.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.01.2022 | 61.31 | 30.08.2021 | [16 empty] | 61.31 | 30.08.2021 | 61.31 | 06.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173296 | 18.05.2022 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ_ИА | 0000337617 | Арматура A-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002737214 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.06.2022 | 70000 | 79170 | Дата окончания поставки по спецификации 09.06.2022 0:00:00 |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.10.2022 | 1.131 | 19.05.2022 | 1.131 | 20.05.2022 | [7 empty] | 1.131 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 1.131 | 06.07.2022 |  | 1.131 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-106 Снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.022 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173517 | 20.05.2022 | 80633-Р-5300-106-07-001-КЖ0_ ИА | 0000337617 | Арматура A-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002837197 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 25.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 57260.19 | 37390.9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159847 от 22.07.2022) | 20.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.653 | 25.07.2022 | 0.653 | 22.07.2022 | [7 empty] | 0.653 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.653 | 30.07.2022 |  | 0.653 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133181 | ОЗХиИП-ИЗП-0035-21 | 80633-Р-5300-201-07-001-КЖ0_ИА | 0000337617 | Арматура A-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002197271 | 18.04.2021 | 18.04.2021 | 19.04.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 38000 | 56240 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | согласно Решению, ООО Мечел-Сервис (Корректировка заявки на обеспечение №000128464 от 08.06.2021) | 18.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.09.2021 | 1.48 | 19.04.2021 | 1.03 | 08.06.2021 | [14 empty] | 1.48 | 20.04.2021 | 1.48 | 05.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00163491 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000439647 | Задвижка клиновая DN100 PN16 09Г2С А УХЛ4 L230 Ф 1 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002683836 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848304 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 17 | 02.08.2022 | 17 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002732157 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 08.08.2022 | 17 | 13.05.2022 | 17 | 16.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002739536 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 17 | 25.05.2022 | 17 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730495 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 06.08.2022 | 5 | 12.05.2022 | 5 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181626 |  | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848674 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 8 | 27.07.2022 | 8 | 28.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002729155 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 139.25 | 1392.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.08.2022 | 10 | 12.05.2022 | 10 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737720 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 42 | 19.05.2022 | 42 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002723837 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 139.25 | 557 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.07.2022 | 4 | 04.05.2022 | 4 | 05.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000354170 | Арматура 18-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002875080 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 64259.52 | 342374.72 | Дата окончания поставки по спецификации 22.09.2022 0:00:00 |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.12.2022 | 5.328 | 03.08.2022 | 10.656 | 02.09.2022 | [7 empty] | 5.328 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441106 | Переход ПК 273х3-168,3х3 AISI316L (EN 10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686926 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446055 | Фланец DN200 PN16 AISI 316L (EN 1092-2) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739286 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880804 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.10.2022 | 147784.32 | 115271.77 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161464 от 03.08.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.78 | 04.08.2022 | 0.78 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.78 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 0.78 | 12.09.2022 |  | 0.78 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880828 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 147784.32 | 325716.64 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161488 от 03.08.2022) | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2.204 | 04.08.2022 | 2.204 | 03.08.2022 | [7 empty] | 2.204 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 2.204 | 11.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880817 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Май 2022 г. | 11.10.2022 | 147784.32 | 5914328.49 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161477 от 03.08.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 40.02 | 04.08.2022 | 40.02 | 03.08.2022 | [7 empty] | 40.02 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 40.02 | 12.09.2022 |  | 1.225 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880821 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 147784.32 | 81429.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161481 от 03.08.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.551 | 04.08.2022 | 0.551 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.551 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 0.551 | 11.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441079 | Отвод 3D 90-60,3х3 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686924 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415311 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 2002 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002494172 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000506279 | Затвор дисковый DN100 PN16 GGG-40.3 А УХЛ1 Ф 11 В/В AISI 316L EN1092 СНП газ РР | Затворы дисковые поворотные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура |  | компл | 003070676 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 80000 | 640000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2023 | 8 | 12.09.2022 | 8 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181148 | 0749-ООТД от 18.07.2022 | 80633-P-5300-04-721-ATХ | 0000495330 | Коробка соединительная 5300-01JBE212 (80633-P-5300-04-721-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002838851 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 22.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 19.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458675 | Шайба монтажная MQZ-L11 2199455 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002737726 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 138 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 138 | 19.05.2022 | 138 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-203 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.040 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148887 | 28.09.2021 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0 | 0000085100 | Плита перекрытия ПП 10-2 Сер.3.900.1-14 вып1 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452765 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 2550.9 | 2550.9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.02.2022 | 1 | 29.09.2021 | [16 empty] | 1 | 29.09.2021 | 1 | 02.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00153628 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР_ИВ | 0000473720 | Фальшпол (80633-Р-5300-301-07-001-АР) | Отделочные материалы (для "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | м2 | 002783249 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 54.7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 26.11.2022 | 54.7 | 29.06.2022 | 54.7 | 30.06.2022 | ДС-2824-22 | Тех.согласование | ДС-2824-22 | 24.06.2022 |  |  | 54.7
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733585 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 31 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 31 | 23.05.2022 | 31 | 24.05.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30 | 28.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956540 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 26 | 23.08.2022 | 26 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 26
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795206 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 110 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 110 | 14.07.2022 | 110 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 110
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730863 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731004 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 70 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 70 | 23.05.2022 | 70 | 24.05.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 70 | 28.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415395 | Манометр 5300-PG 1009R (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494255 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174892 | ООО "ИЗП"-1442-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-5300-05-001-ЭН_ИВ | 0000443066 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789353 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 23.42 | 1498.88 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158047 от 06.07.2022) | 01.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 64 | 06.07.2022 | 64 | 06.07.2022 | [7 empty] | 64 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163491 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000444204 | Затвор дисковый DN100 PN16 GGG-40.3 А УХЛ4 L280 Ф 1 E/F AISI 316L EN1092 СНП жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002764482 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.11.2022 | 2 | 10.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000412718 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721088 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4428000 | 3630960 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 0.82 | 27.04.2022 | 0.82 | 28.04.2022 | [7 empty] | 0.82 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.82 | 07.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00141360 | ООО "ИЗП"-0518-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КМ_ИА | 0000392731 | Металлоконструкция к зданию обезвоживания осадка (80633-Р-5300-801-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559691 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.09.2022 | 200000 | 5482400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 | проект ОГЗ (Корректировка заявки на обеспечение №000163415 от 06.09.2022) | 30.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 27.412 | 26.11.2021 | 128.657 | 06.09.2022 | [7 empty] | 101.245 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 33.496 | 22.09.2022 |  | 8.631 | 03.10.2022 | 2.383 | 29.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000491519 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 12Х18Н10Т С УХЛ1 Ф 11 В/В ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т СНП жидкость | Клапаны (затворы) фланцевые с КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002795930 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 102370 | 614220 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 6
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464597 | Манометр 5300-PG 7048 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002739991 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162641 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000273279 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с наружным трехсл. полиэтиленовым покрытием усиленного типа ТУ 1390-019-39929189-2017 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630770 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 09.02.2022 | 23604 | 212436 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.02.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 9 | 04.02.2022 | 9 | 07.02.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 01.02.2022 | 18.03.2022 | 9 | 01.02.2022 |  | 9 | 21.03.2022 | 9 | 01.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464595 | Манометр 5300-PG 7047 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002739990 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000399098 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724155 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 631520 | 568368 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.9 | 05.05.2022 | 0.9 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.9 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.9 | 29.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415387 | Манометр 5300-PG 7027 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002494247 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000205259 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002733033 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 20058.37 | 220.64 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 0.011 | 16.05.2022 | 0.011 | 17.05.2022 | [7 empty] | 0.011 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.011 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415369 | Манометр 5300-PG 5018 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002494229 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832226 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 814 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 814 | 06.08.2022 | 814 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 814
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969256 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 514 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 514 | 24.08.2022 | 514 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 514
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730878 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2041 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 2041 | 23.05.2022 | 2041 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2041 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724207 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1334 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 1334 | 11.05.2022 | 1334 | 12.05.2022 | [7 empty] | 1334 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432515 | Пост управления 5300-P-305А/B-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618170 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000372370 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002239604 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 15.09.2021 | 6000 | 4455000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2021 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 20.11.2021 | 742.5 | 25.06.2021 | 742.5 | 28.06.2021 | [7 empty] | 742.5 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 04.08.2021 | 13.09.2021 | 742.5 | 08.09.2021 |  | 742.5 | 13.09.2021 | 720.25 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415330 | Манометр 5300-PG 1003 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494191 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814829 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 15 | 18.07.2022 | 15 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733059 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 17 | 23.05.2022 | 17 | 24.05.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173010 |  | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733889 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956555 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 8 | 23.08.2022 | 8 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141134 | №38 от 18.07.2021 | №38 от 18.07.2021 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002275655 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 26620 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 224172¶ | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.12.2021 | 0.484 | 28.07.2021 | [16 empty] | 0.484 | 30.08.2021 | 0.174 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002329663 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 40865 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.01.2022 | 0.743 | 31.08.2021 | [16 empty] | 0.743 | 31.08.2021 | 0.743 | 07.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129436 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0 | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002159798 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 143330 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 02.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.07.2021 | 2.606 | 03.03.2021 | [16 empty] | 2.606 | 04.03.2021 | 2.606 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000446278 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 100х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733262 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000474691 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х65х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832208 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 21 | 06.08.2022 | 21 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 21
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000474691 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х65х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789339 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158043 от 06.07.2022) | 02.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 3 | 06.07.2022 | 3 | 06.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467340 | Опора 108-ХБ-А-А2 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002746590 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00160426 | 0621-ООТД от 16.11.2021 | 80633-Р-5300-НК1-ОЛ_ИВ | 0000424022 | Сооружение локальное очистное 5300-U-001 (80633-Р-5300-НК1-ОЛ) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002611569 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 12.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 11.06.2022 | 1 | 14.01.2022 | 1 | 18.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 28.06.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180090 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000436396 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002815040 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4.28 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 26.11.2022 | 4.279 | 15.07.2022 | [16 empty] | 4.279 | 15.07.2022 | 3.234 | 21.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000231216 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002733031 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 42666.6 | 170.67 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 0.004 | 16.05.2022 | 0.004 | 17.05.2022 | [7 empty] | 0.004 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.004 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415307 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 1010 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002494168 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467359 | Фланец DN125 PN10 AISI 316L (EN 1092-1) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002746587 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 6 | 30.05.2022 | 6 | 31.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 6 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Муратов Артём Наильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165387 | 04.03.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000389629 | Отвод ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 315х28,6 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002664820 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 7460 | 7460 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 01.08.2022 | 1 | 05.03.2022 | [16 empty] | 1 | 05.03.2022 | 1 | 01.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000493400 | Шайба A 10,5/30-F, 409401 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002834475 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 6 | 26.07.2022 | 6 | 27.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181626 |  | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000493400 | Шайба A 10,5/30-F, 409401 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848678 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 120 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 120 | 27.07.2022 | 120 | 28.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000493400 | Шайба A 10,5/30-F, 409401 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002834472 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 138 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 138 | 26.07.2022 | 138 | 27.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000481538 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002812286 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 499630 | 72446.35 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 15.12.2022 | 0.145 | 18.07.2022 | 0.145 | 19.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.145
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000481538 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969214 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 503000 | 44264 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.088 | 23.08.2022 | 0.088 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.088
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000481538 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002783654 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 503000 | 128265 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 30.11.2022 | 0.255 | 03.07.2022 | 0.255 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.255 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446062 | Заглушка фланцевая DN400 PN16 AISI 316L (EN 1092-1 тип 06) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739276 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163370 | 0188-ООТД от 08.02.2022 | 80633-Р-5300-500-05-001-ЭП/ЭМ | 0000440153 | Панель противопожарных устройств 0,4 кВ 5300-501-FFDP-01 (80633-Р-5300-500-05-001-ЭМ.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002636503 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157284 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-501-ОВ-ЗТП | 0000420773 | Установка приточная 5300-PС-502A/B (80633-Р-5300-501-ОВ-ОЛ-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002583137 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150947 | 15.10.2021 | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0 | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002481410 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 31220 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 15.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.03.2022 | 0.446 | 21.10.2021 | [16 empty] | 0.446 | 21.10.2021 | 0.446 | 28.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Степанов Артём Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152840 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0_ИА | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002495852 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 121800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 02.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.04.2022 | 1.74 | 03.11.2021 | 1.74 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1.74 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 1.74 | 31.12.2021 |  | 1.74 | 11.01.2022 | 0.185 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129436 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0 | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002206016 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Июнь 2021 г. | 06.08.2021 | 55000 | 985270 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 | в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000125904 от 27.04.2021) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 30.07.2021 | 17.914 | 27.04.2021 | 17.914 | 27.04.2021 | [7 empty] | 17.914 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 17.914 | 26.07.2021 |  | 17.914 | 10.08.2021 | 17.914 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00156032 | 27.11.2021 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0_И1 | 0000297547 | Лист 4 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002560041 | 27.11.2021 | 28.11.2021 | 29.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 46569.36 | 68456.96 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 318339¶ | 27.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.03.2022 | 1.47 | 29.11.2021 | [16 empty] | 1.47 | 29.11.2021 | 1.413 | 24.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436759 | Задвижка клиновая DN80 PN16 09Г2С А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002635366 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 19.07.2022 | 4 | 16.02.2022 | 4 | 17.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436935 | Тройник П 108х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648224 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 19.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000425725 | Задвижка клиновая DN50 PN16 09Г2С А ХЛ1 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002635365 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 19.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 17.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165469 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000444633 | Фланец DN100 PN16 AISI316L (EN 1092-1) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002683763 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152370 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000301358 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002494351 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 72368.03 | 577279.78 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 292828¶ | 29.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.03.2022 | 7.977 | 02.11.2021 | [16 empty] | 7.977 | 02.11.2021 | 7.309 | 28.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446070 | Переход Э-219,1х6,3-168,3х4,5 AISI 316L EN 10253 (DIN 2616) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739285 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 01.12.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2022 0:00:00 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Специальные стали и сплавы" | 03.08.2022 | 01.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000491914 | Лист 8 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003146458 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 4500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165688 от 04.10.2022) | 26.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.05 | 04.10.2022 | 0.05 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.05 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.05 | 28.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000481532 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002783653 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 117000 | 43875 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 30.11.2022 | 0.375 | 03.07.2022 | 0.375 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.375 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.375 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002796159 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.02.2023 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000281862 | Уголок 63х63х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002885003 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 5800 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наименования Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161589 от 04.08.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.058 | 05.08.2022 | 0.058 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.058 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.055 | 04.08.2022 |  | 0.055 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002875081 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 80000 | 1918720 | Дата окончания поставки по спецификации 22.09.2022 0:00:00 |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.11.2022 | 23.984 | 03.08.2022 | 29.146 | 02.09.2022 | [7 empty] | 18.822 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 18.612 | 08.08.2022 |  | 18.612 | 23.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002875081 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 80000 | 1918720 | Дата окончания поставки по спецификации 22.09.2022 0:00:00 |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.11.2022 | 23.984 | 03.08.2022 | 29.146 | 02.09.2022 | [7 empty] | 5.162 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 18.612 | 08.08.2022 |  | 18.612 | 23.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000048258 | Опора 159-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002483568 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 301.49 | 1808.94 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 6 | 20.10.2021 | 6 | 21.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 6 | 25.02.2022 |  | 6 | 18.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000048258 | Опора 159-ТО-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002705144 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 850 | 3400 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 4 | 12.04.2022 | 4 | 13.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000320803 | Пена монтажная профессиональная ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM зимняя | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 003125039 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 300 | 25200 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 03.02.2023 | 84 | 22.09.2022 | [16 empty] | 84 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000458551 | Уголок консольный MQK-SK короткий 369622 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002739549 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159556 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000427838 | Задвижка клиновая DN80 PN10 09Г2С класс А УХЛ1 Ф 11 J/J 09Г2С ГОСТ 9544-2015 ПВС жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002604982 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 10.01.2022 | Июнь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 29.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157368 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-501-ОВ-ЗТП | 0000420781 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-502 (80633-Р-5300-501-ОВ-ОЛ-007) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002583989 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000492484 | Отвод П90-32х3-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003022037 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3500 | 7000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК | 29.01.2023 | 2 | 29.08.2022 | 2 | 30.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238734 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.04.2022 | 5000 | 275000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 | Уменьшено количество на 2 - Перенос резервирования 000054367 от 30.06.2022 14:18:42 | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 07.11.2021 | 55 | 22.06.2021 | 57 | 23.06.2021 | [7 empty] | 57 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 57 | 09.03.2022 |  | 55 | 30.06.2022 | 24 | 07.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369662 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 20.06.2022 | 5000 | 180000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 36 | 10.09.2021 | 36 | 13.09.2021 | [7 empty] | 36 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 36 | 19.05.2022 |  | 36 | 08.06.2022 | 1 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00152162 | 27.10.21. | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002491733 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 5000 | 50000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 290662¶ | 27.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 14.03.2022 | 10 | 29.10.2021 | [16 empty] | 10 | 29.10.2021 | 10 | 30.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154148 | 14.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002520187 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 5000 | 60000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 310032¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 01.04.2022 | 12 | 15.11.2021 | [16 empty] | 12 | 16.11.2021 | 12 | 16.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00155926 | 25.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002557248 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 5000 | 30000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 317068¶ | 25.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.04.2022 | 6 | 26.11.2021 | [16 empty] | 6 | 26.11.2021 | 6 | 16.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162975 | 08.02.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002632707 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 4065.57 | 32524.56 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.06.2022 | 8 | 09.02.2022 | [16 empty] | 8 | 09.02.2022 | 8 | 14.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00163822 | 16.02.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002644823 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 4065.57 | 16262.28 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 04.07.2022 | 4 | 17.02.2022 | [16 empty] | 4 | 17.02.2022 | 4 | 17.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467377 | Затвор дисковый DN400 PN10 09Г2С А УХЛ1 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002743526 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 4 | 01.10.2022 | ДС-4197-22 | Сбор заявок | ДС-4197-22 | 30.09.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158607 | 0660-ООТД от 25.11.2021 | 80633-Р-5300-201-ОВ | 0000423859 | Установка приточная 5300-РС-201А/В (80633-Р-5300-201-ОВ-ОЛ-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002596258 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 16.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446356 | Крышка к крестообразному лотку НЛК 400-К УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795229 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000420371 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691865 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 420000 | 42000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.1 | 28.03.2022 | 0.1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000420371 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969206 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 420000 | 8400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.02 | 23.08.2022 | 0.02 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.02
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000420371 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002583570 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Февраль 2022 г. | 06.04.2022 | 1 | 0.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 09.05.2022 | 0.355 | 08.12.2021 | 0.355 | 08.12.2021 | [7 empty] | 0.355 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.355 | 04.04.2022 |  | 0.355 | 07.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000420371 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724161 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 420000 | 44940 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.107 | 05.05.2022 | 0.107 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.107 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694150 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 10 | 01.04.2022 | 10 | 01.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969234 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 49 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 49 | 24.08.2022 | 49 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 49
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730854 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 39 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 39 | 23.05.2022 | 39 | 24.05.2022 | [7 empty] | 39 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724184 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 90 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 90 | 11.05.2022 | 90 | 12.05.2022 | [7 empty] | 90 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000009550 | Отвод П45-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767152 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.11.2022 | 2382.99 | 19063.92 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 8 | 24.06.2022 | 8 | 27.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000009550 | Отвод П45-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648221 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 03.10.2022 | 2382.99 | 14297.94 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 07.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 6 | 29.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164384 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002651520 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3095.82 | 3095.82 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 10.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | [16 empty] | 1 | 23.02.2022 | 1 | 25.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171517 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728560 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3095.82 | 6191.64 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 419775 | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 22.09.2022 | 2 | 11.05.2022 | [16 empty] | 2 | 11.05.2022 | 2 | 18.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002587616 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 3095.82 | 3095.82 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157844 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002589028 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 23.12.2021 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 3095.82 | 3095.82 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.04.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162641 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630769 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 09.02.2022 | 3095.82 | 3095.82 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.02.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 01.02.2022 | 18.03.2022 | 1 | 01.02.2022 |  | 1 | 21.03.2022 | 1 | 10.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767130 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.11.2022 | 3095.82 | 34054.02 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 11 | 24.06.2022 | 11 | 27.06.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711014 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 4500 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.09.2022 | 8 | 22.04.2022 | 8 | 25.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗДТ "Реком" | 11.07.2022 | 19.10.2022 | 8 | 08.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631187 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 3095.82 | 157886.82 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 51 | 09.02.2022 | 51 | 10.02.2022 | [7 empty] | 51 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 51 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705120 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 3095.82 | 9287.46 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 3 | 12.04.2022 | 3 | 13.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 3 | 29.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176142 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000010186 | Труба 273х8 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С, ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002766122 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 72516.6 | 43945.06 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.10.2022 | 0.606 | 14.06.2022 | [16 empty] | 0.606 | 14.06.2022 | 0.606 | 15.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002742096 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 375200 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.10.2022 | 3.752 | 25.05.2022 | 3.752 | 26.05.2022 | [7 empty] | 3.752 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002742702 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 65900 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 06.10.2022 | 0.659 | 25.05.2022 | 0.659 | 26.05.2022 | [7 empty] | 0.659 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002659101 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 197600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1.976 | 03.03.2022 | 1.976 | 04.03.2022 | [7 empty] | 1.976 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 1.976 | 07.06.2022 |  | 1.976 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159556 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002659108 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 65900 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 29.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 14.07.2022 | 0.659 | 03.03.2022 | 0.659 | 04.03.2022 | [7 empty] | 0.659 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 0.659 | 07.06.2022 |  | 0.659 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002635019 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 23.06.2022 | 0.01 | 10.02.2022 | 0.01 | 11.02.2022 | [7 empty] | 0.01 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 0.01 | 07.06.2022 |  | 0.01 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002647021 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 75100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 02.07.2022 | 0.751 | 18.02.2022 | 0.751 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.751 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 0.751 | 07.06.2022 |  | 0.751 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000010765 | Тройник П 273х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767157 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000011388 | Опора 219-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002767158 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 6 | 21.06.2022 | 6 | 22.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000016798 | Заглушка П 159х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711010 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 3500 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.09.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 11.07.2022 | 19.10.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00152162 | 27.10.21. | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000017598 | Кольцо опорное КО-6 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002491737 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 486.16 | 14098.64 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 290662 | 27.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 14.03.2022 | 29 | 29.10.2021 | [16 empty] | 25 | 29.10.2021 | 25 | 30.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00152370 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000017598 | Кольцо опорное КО-6 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002494347 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 486.16 | 1944.64 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 292828 | 29.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 20.03.2022 | 4 | 02.11.2021 | [16 empty] | 4 | 02.11.2021 | 4 | 25.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Рассохина Наталья Борисовна | ЗО00148888 | 28.09.2021 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 | 0000017612 | Кольцо стеновое КС 10-9 | Забродина Евгения Леонидовна | ! Загрузка исторических данных |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452769 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 3338.75 | 3338.75 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.02.2022 | 1 | 29.09.2021 | [16 empty] | 1 | 29.09.2021 | 1 | 02.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238740 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 9800 | 392000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 07.11.2021 | 40 | 22.06.2021 | 40 | 23.06.2021 | [7 empty] | 40 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 40 | 29.01.2022 |  | 40 | 25.02.2022 | 35 | 16.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369656 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 28.02.2022 | 9800 | 9800 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 1 | 10.09.2021 | 1 | 13.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | 1 | 17.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154148 | 14.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002520191 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 12000 | 36000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 310032¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 01.04.2022 | 3 | 15.11.2021 | [16 empty] | 3 | 16.11.2021 | 3 | 24.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00155926 | 25.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002557255 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 12000 | 48000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 317068¶ | 25.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.04.2022 | 4 | 26.11.2021 | [16 empty] | 4 | 26.11.2021 | 4 | 16.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173210 | 17.05.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002736514 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3254 | 29286 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 02.10.2022 | 9 | 18.05.2022 | [16 empty] | 9 | 18.05.2022 | 9 | 22.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238747 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2022 | 1500 | 93000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 07.11.2021 | 62 | 22.06.2021 | 62 | 23.06.2021 | [7 empty] | 62 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 31.03.2022 | 62 | 20.06.2022 |  | 62 | 22.06.2022 | 10 | 07.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369659 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 19.08.2022 | 1500 | 31500 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 21 | 10.09.2021 | 21 | 13.09.2021 | [7 empty] | 21 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 21 | 14.07.2022 |  | 21 | 19.07.2022 | 9 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154148 | 14.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002520195 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 2600 | 52000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 310032¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 01.04.2022 | 20 | 15.11.2021 | [16 empty] | 20 | 16.11.2021 | 20 | 16.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00155926 | 25.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002557250 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 2600 | 10400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 317068¶ | 25.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.04.2022 | 4 | 26.11.2021 | [16 empty] | 4 | 26.11.2021 | 4 | 16.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162975 | 08.02.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002632706 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1611.01 | 16110.1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.06.2022 | 10 | 09.02.2022 | [16 empty] | 10 | 09.02.2022 | 10 | 14.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000018778 | Опора 108-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002631571 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 03.06.2022 | 220.34 | 1101.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 5 | 09.02.2022 | 5 | 10.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 5 | 23.05.2022 |  | 5 | 18.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000018778 | Опора 108-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002767143 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 220.34 | 1101.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 5 | 21.06.2022 | 5 | 22.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 5 | 21.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000018778 | Опора 108-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002483565 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 220.34 | 4847.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 22 | 20.10.2021 | 22 | 21.10.2021 | [7 empty] | 22 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 22 | 25.02.2022 |  | 22 | 18.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161383 | "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000018805 | Опора 530-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002620590 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Май 2022 г. | 31.08.2022 | 3687.87 | 22127.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 6 | 28.01.2022 | 6 | 01.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 6 | 22.08.2022 |  | 6 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002727091 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1666.52 | 6666.08 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631569 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 30.09.2022 | 1666.52 | 3333.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162641 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630763 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 09.02.2022 | 1666.52 | 6666.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.02.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 4 | 04.02.2022 | 4 | 07.02.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 01.02.2022 | 18.03.2022 | 4 | 01.02.2022 |  | 4 | 21.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002691836 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1666.52 | 13332.16 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.08.2022 | 8 | 28.03.2022 | 8 | 29.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159208 | ООО "ИЗП"-1499-21 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002601707 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 14.08.2022 | 1800 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 24.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002600560 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 14.08.2022 | 1800 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483816 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 1800 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 3 | 20.10.2021 | 3 | 21.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002723845 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1666.52 | 3333.04 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 15.09.2022 | 2 | 04.05.2022 | 2 | 05.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163624 |  | 80633-Р-5300-601-ОВ_ИБ | 0000020740 | Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648667 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 225.87 | 903.48 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159208 | ООО "ИЗП"-1499-21 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000020741 | Тройник П 89х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002601706 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 31.08.2022 | 1623.09 | 1623.09 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 24.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000020741 | Тройник П 89х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604867 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 31.08.2022 | 1623.09 | 4869.27 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 3 | 30.12.2021 | 3 | 31.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000020741 | Тройник П 89х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002484392 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 1623.09 | 6492.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.03.2022 | 4 | 20.10.2021 | 4 | 21.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00156942 | 02.12.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000020892 | Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002578337 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 62286.68 | 162256.8 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 02.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 01.05.2022 | 2.605 | 03.12.2021 | [16 empty] | 2.605 | 03.12.2021 | 2.605 | 11.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002600551 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 9458.2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 06.05.2022 | 0.064 | 27.12.2021 | 0.064 | 28.12.2021 | [7 empty] | 0.064 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162668 | 0125-ООТД от 27.01.2022 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ | 0000436971 | Шкаф выходных клеммников 5300-801-OTC-01 (80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ.ОЛ4) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002630998 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000142626 | Переход ПК-38х4-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604853 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 150 | 150 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 1 | 30.12.2021 | 1 | 31.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415349 | Манометр 5300-PG 2002 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494209 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000465014 | Стойка кабельная СТ-70-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755947 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 6 | 02.06.2022 | 6 | 03.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000464822 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002796497 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.11.2022 | 0.013 | 18.07.2022 | 0.013 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.013
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162316 | 0065-ООТД от 18.01.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-307_ИБ | 0000436693 | Станция приготовления и дозирования ПАУ 5300-U-306 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-307) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002628032 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 03.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 01.07.2022 | 1 | 03.02.2022 | 1 | 04.02.2022 | К-116-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-116-22 | 07.02.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174805 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002755573 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 87317.71 | 331108.76 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.10.2022 | 3.792 | 01.06.2022 | [16 empty] | 3.792 | 01.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152370 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002494349 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 90129.62 | 275436.12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 292828¶ | 29.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.03.2022 | 3.056 | 02.11.2021 | [16 empty] | 3.056 | 02.11.2021 | 3.056 | 11.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165387 | 04.03.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002664819 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 87317.71 | 138835.16 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.07.2022 | 1.59 | 05.03.2022 | [16 empty] | 1.59 | 05.03.2022 | 1.466 | 30.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000466204 | Труба 45х3 ГОСТ 8734-75/В Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002796875 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.04 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.11.2022 | 0.037 | 18.07.2022 | 0.037 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.037
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176603 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416649¶ | 80633-Р-5300-001-10-001-ОВ_И1 | 0000466204 | Труба 45х3 ГОСТ 8734-75/В Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002770932 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.15 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.10.2022 | 0.15 | 20.06.2022 | 0.15 | 21.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.15
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163638 | 0210-ООТД от 14.02.2022 | 80633-Р-5300-001-ОВ | 0000441276 | Кондиционер 5300-KV/KN-005-006 (80633-Р-5300-001-ОВ-ОЛ-008) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002640167 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 15.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 17.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000491950 | Уголок 63х63х6 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003146403 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 95000 | 22230 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165684 от 04.10.2022) | 26.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.234 | 04.10.2022 | 0.234 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.234 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.234 | 28.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415377 | Манометр 5300-PG 6013 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494237 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150925 | 0491-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-601-ОВ-ОЛ | 0000411625 | Пункт тепловой индивидуальный 5300-IHP-601 (80633-Р-5300-601-ОВ-ОЛ-006) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477875 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415867 | Комплект метизов к консолям КСЗ (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724206 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1225 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 1225 | 11.05.2022 | 1225 | 12.05.2022 | [7 empty] | 1225 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444809 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.261-Б-3-К-06 бетонный каскад 42676/06-06 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672769 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00163491 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000439674 | Задвижка клиновая DN80 PN16 09Г2С А УХЛ1 L210 Ф 1 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002683839 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00164134 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000439674 | Задвижка клиновая DN80 PN16 09Г2С А УХЛ1 L210 Ф 1 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002648200 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 24.02.2022 | Июль 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.07.2022 | 4 | 24.02.2022 | 4 | 25.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126043 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164720 от 22.09.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 12 | 22.09.2022 | 12 | 22.09.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 12 | 19.09.2022 |  | 12 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126052 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164726 от 22.09.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 24 | 22.09.2022 | 24 | 22.09.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 24 | 19.09.2022 |  | 24 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172006 | ООО "ИЗП"-1436-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС5_ИВ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126042 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164719 от 22.09.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 1 | 19.09.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172006 | ООО "ИЗП"-1436-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС5_ИВ | 0000373323 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 2х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002726672 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 95965.46 | 383.86 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.10.2022 | 0.004 | 06.05.2022 | 0.004 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.004 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000466159 | Переход ПК-57х5-25х3-20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732840 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.09.2022 | 6 | 16.05.2022 | 6 | 17.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415388 | Манометр 5300-PG 8001 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494248 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415332 | Манометр 5300-PG 1005 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494193 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157368 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-501-ОВ-ЗТП | 0000420785 | Пункт тепловой индивидуальный 5300-IHP-501 (80633-Р-5300-501-ОВ-ОЛ-009) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002583991 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413865 | Уплотнение механическое 839119 | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002707941 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3559.12 | 7118.24 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00182078 | ООО "ИЗП"-2078-21 от 27.12.21 | 80633-Р-5300-001-05-001-АУГП_ИГ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002857111 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 6912 | 6912 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 16.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000444085 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002673525 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.04.2022 | 147784.32 | 879316.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147453 от 13.03.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5.95 | 14.03.2022 | 5.95 | 13.03.2022 | [7 empty] | 5.95 | ОАО "Уралтрубпром" | 25.02.2022 | 26.05.2022 | 5.95 | 11.04.2022 |  | 5.95 | 21.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000444085 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002768703 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 798035.33 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000156357 от 15.06.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 5.4 | 15.06.2022 | 5.4 | 15.06.2022 | [7 empty] | 5.4 | ОАО "Уралтрубпром" | 27.05.2022 | 27.08.2022 | 5.4 | 01.06.2022 |  | 5.4 | 04.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000444085 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002768704 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 72118.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000156357 от 15.06.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 0.488 | 15.06.2022 | 0.488 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.488 | ОАО "Уралтрубпром" | 27.05.2022 | 27.08.2022 | 0.488 | 01.06.2022 |  | 0.488 | 04.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000444085 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002768705 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 435224.82 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000156358 от 15.06.2022) | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2.945 | 15.06.2022 | 2.945 | 15.06.2022 | [7 empty] | 2.945 | ОАО "Уралтрубпром" | 27.05.2022 | 27.08.2022 | 2.945 | 01.06.2022 |  | 2.945 | 04.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000415851 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х100-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814808 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000415851 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х100-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733040 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000415851 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х100-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956556 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 7 | 23.08.2022 | 7 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 7
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000415851 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х100-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795216 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 12 | 14.07.2022 | 12 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 12
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415344 | Манометр 5300-PG 1022 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494204 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-107 Насосная станция дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.023 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00148439 | 0422-ООТД от 17.09.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-107 | 0000406388 | Станция насосная 5300-U-102 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-107) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002446454 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Июль 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.09.2022 0:00:00 |  | 24.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 21.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 25.02.2022 | 01.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141157 | №38 от 18.07.2021 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276002 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 540400 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 224172¶ | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.12.2021 | 7.72 | 29.07.2021 | [16 empty] | 7.72 | 29.07.2021 | 7.719 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002875083 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 70000 | 122640 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.12.2022 | 1.752 | 03.08.2022 | [16 empty] | 1.752 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136756 | Перерезерв | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229914 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 39505.83 | 3318.49 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0031-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={18B08F81-57A5-41A9-88B2-4F8D82F0E5AE}&ShowPanels=2048&¶ | 03.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.10.2021 | 0.084 | 04.06.2021 | [16 empty] | 0.084 | 04.06.2021 | 0.084 | 04.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137497 | 27.05.2021 | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002234022 | 13.06.2021 | 13.06.2021 | 15.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 53760 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0035-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={65BF7C1B-18DF-48C2-A3E4-B4E87B89E565}&ShowPanels=2048&¶ | 13.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.11.2021 | 0.768 | 15.06.2021 | [16 empty] | 0.768 | 15.06.2021 | 0.768 | 12.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136587 | 052-сз от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228892 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 39505.83 | 81777.07 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2021 | 2.07 | 01.06.2021 | [16 empty] | 2.07 | 01.06.2021 | 2.07 | 25.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173296 | 18.05.2022 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ_ИА | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002764864 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 58929.45 | 5834.02 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156063 от 09.06.2022) | 18.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.099 | 09.06.2022 | 0.099 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.099 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.099 | 06.07.2022 |  | 0.099 | 03.08.2022 | 0.099 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140408 | 18.07.2021 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002269779 | 18.07.2021 | 18.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 14490 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.12.2021 | 0.207 | 19.07.2021 | [16 empty] | 0.207 | 19.07.2021 | 0.207 | 25.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136589 | 052-сз от 17.11.2020 О закупе МТР тит 5300 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0 | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228908 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 39505.83 | 153282.62 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2021 | 3.88 | 01.06.2021 | [16 empty] | 3.88 | 01.06.2021 | 3.88 | 25.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162561 | 03.02.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002630002 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 42462.77 | 20169.82 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.07.2022 | 0.475 | 04.02.2022 | [16 empty] | 0.475 | 04.02.2022 | 0.475 | 12.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-104 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.017 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136592 | 052 от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-104-07-001-КЖ0 | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228921 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 39505.83 | 30577.51 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2021 | 0.774 | 01.06.2021 | [16 empty] | 0.774 | 01.06.2021 | 0.774 | 25.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-203 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.040 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136588 | 052-сз от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0 | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228898 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 39505.83 | 81777.07 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2021 | 2.07 | 01.06.2021 | [16 empty] | 2.07 | 01.06.2021 | 2.07 | 18.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606076 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 66630.42 | 30450.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141989 от 30.12.2021) | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.457 | 30.12.2021 | 0.457 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.457 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.457 | 29.04.2022 |  | 0.457 | 18.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Чалов Владимир Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00170096 | № 0440 - ООТД от 08.03.2022 г. | 80633-P-5300-04-403-ATХ.ОЛ | 0000458846 | Термометр сопротивления с гильзой 5300-TIT 9304 (80633-P-5300-04-403-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002709434 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00164134 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000423071 | Фильтр магнитно-механический фланцевый ФМФ-80 DN80 PN16 09Г2С УХЛ1 09Г2С жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002648204 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 24.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 2 | 24.02.2022 | 4 | 09.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000423071 | Фильтр магнитно-механический фланцевый ФМФ-80 DN80 PN16 09Г2С УХЛ1 09Г2С жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002720028 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 2 | 05.05.2022 | 4 | 09.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166632 | 372129 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС_ИБ | 0000254006 | Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676828 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 650 | 18200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 01.08.2022 | 28 | 18.03.2022 | 28 | 21.03.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 28 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415398 | Манометр 5300-PG 1013R (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494258 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002814797 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 84000 | 161280 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.12.2022 | 1.92 | 18.07.2022 | 1.92 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172006 | ООО "ИЗП"-1436-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС5_ИВ | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002726675 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 84000 | 31332 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.10.2022 | 0.373 | 06.05.2022 | 0.373 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.373 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.373 | 10.08.2022 |  | 0.373 | 31.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000414043 | Заглушка 1-150-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631578 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 14.06.2022 | 1295.7 | 1295.7 | Дата окончания поставки по спецификации 14.06.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | 1 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159208 | ООО "ИЗП"-1499-21 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000414043 | Заглушка 1-150-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002601709 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.07.2022 | 1295.7 | 1295.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 24.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415333 | Манометр 5300-PG 1006 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494194 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000416207 | Фланец стальной DN100 PN10 под ПНД втулку DN110 ТУ 2248-001-81298866-2010 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002835508 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172688 | 12.05.2022 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ1_И1 | 0000467020 | Анкер-шпилька HST3-R M10x90 30/10 2105864 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755583 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 94 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.08.2022 | 94 | 01.06.2022 | 94 | 02.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138750 | 0275-ООТД от 24.06.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-806_И2 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-807 808 809 810 | 0000387946 | Станция приготовления и дозирования реагента 5300-U-805 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-810) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002245378 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | Январь 2022 г. | 02.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.09.2022 0:00:00 |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 29.11.2021 | 1 | 02.07.2021 | 1 | 04.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Флоу-Технолоджис" | 04.02.2022 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446264 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 300-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795231 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 16 | 14.07.2022 | 16 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00151563 | ООО "ИЗП"-1348-21 | 80633-P-5300-501-07-001-КМ_ИА | 0000422712 | Металлоконструкция здания обессоливания с огнезащитой (80633-P-5300-501-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 002931258 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 06.10.2022 | 200000 | 16498000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000162165 от 15.08.2022) | 21.10.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 82.49 | 15.08.2022 | 82.49 | 15.08.2022 | [7 empty] | 82.49 | ООО "СЗМК" (г. Новокузнецк) | 20.06.2022 | 18.09.2022 | 69.628 | 29.09.2022 |  | 66.708 | 03.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00185765 |  | 80633-Р-5300-201-07-001-КМ | 0000412163 | Металлоконструкция здания узла процеживания промышленных стоков (80633-Р-5300-201-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 002955336 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 1806400 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.01.2023 | 9.032 | 19.08.2022 | [16 empty] | 9.032 | 19.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00151562 | ООО "ИЗП"-1347-21 | 80633-Р-5300-201-07-001-КМ_ИБ | 0000412163 | Металлоконструкция здания узла процеживания промышленных стоков (80633-Р-5300-201-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 002486049 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Май 2022 г. | 12.04.2022 | 200000 | 7924000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.04.2022 |  | 21.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 20.03.2022 | 39.62 | 22.10.2021 | 79.24 | 18.04.2022 | [7 empty] | 39.62 | ООО "Байкалстальстрой" | 15.09.2021 | 30.06.2022 | 7.92 | 08.04.2022 |  | 8.296 | 27.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000481610 | Кабель КГ 4х1,5-0,38 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783660 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 98700 | 3948 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 20.11.2022 | 0.04 | 03.07.2022 | 0.04 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00184493 |  | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК | 0000318248 | Порошок абразивный (купершлак) фр. 0,5-3,0 мм | Порошок абразивный | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | т | 002913509 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 3294.57 | 6589.14 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 12.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТК | 09.01.2023 | 2 | 12.08.2022 | [16 empty] | 2 | 12.08.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415317 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 6002 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494178 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171662 | ООО "ИЗП"-1330-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС6_ИБ | 0000451248 | Кабель ParLan ARM PS U/UTP нг(A)-HF кат. 5e 4х2х0,52 4 пары, одножильный, внутренний и внешний, ZH, 104124 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723495 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 59440 | 7608.32 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.09.2022 | 0.128 | 04.05.2022 | 0.128 | 05.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.128
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00164384 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000452290 | Элемент фасонный (RAL9010) | ! Номенклатура для оприходования |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м2 | 002713652 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 950 | 84911 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.09.2022 | 89.38 | 20.04.2022 | [16 empty] | 89.38 | 20.04.2022 | 89.38 | 21.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000444391 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 63х5,8 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002660601 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 38 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146506 от 03.03.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 38 | 03.03.2022 | 38 | 03.03.2022 | [7 empty] | 38 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 38 | 08.02.2022 |  | 38 | 14.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144125 | 0365-ООТД от 17.08.2021 | 0633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-114/115/221/222/224/303 | 0000400027 | Затвор шиберный шлюзовый 5300-VSH-2019 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-222) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002322130 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Июнь 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2022 0:00:00 |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 24.01.2022 | 1 | 27.08.2021 | 1 | 30.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арго" | 25.03.2022 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000492414 | Труба 57х4 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002815594 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.44 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.11.2022 | 0.44 | 20.07.2022 | 0.44 | 21.07.2022 | [7 empty] | 0.44 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000449976 | Труба ПЭ 100 RC SDR17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002687682 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 6000 | 1308000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148691 от 23.03.2022) | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 218 | 23.03.2022 | 218 | 23.03.2022 | [7 empty] | 218 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 218 | 14.03.2022 |  | 218 | 27.03.2022 | 48 | 15.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000453229 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN315х63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692498 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149124 от 28.03.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022 | 2 | 27.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000453233 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN315х90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692499 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149124 от 28.03.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022 | 1 | 27.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170595 | 397491 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И1 | 0000453315 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002718294 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.09.2022 | 4 | 25.04.2022 | 4 | 26.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 4 | 07.06.2022 |  | 4 | 08.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157827 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000421437 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016 тип 1 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002683847 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 14.10.2022 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 05.08.2022 | 14.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00150119 | 2021.09.20 №0427-ООТД 5300 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭМ.ОЛ1 | 0000409341 | Щит преобразователя частоты 5300-001-PDB-02 (80633-Р-5300-001-05-001-ЭМ.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002468734 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 07.03.2022 | 1 | 11.10.2021 | 1 | 12.10.2021 | К-616-21 | Согласование протокола | К-616-21 | 18.10.2021 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163624 |  | 80633-Р-5300-601-ОВ_ИБ | 0000131150 | Тройник П 38х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648666 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 350 | 700 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000399068 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776899 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 335070 | 25130.25 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.075 | 23.06.2022 | 0.075 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.075 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691859 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 94829.55 | 13750.28 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.145 | 28.03.2022 | 0.145 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.145 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.145 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171567 | ООО "ИЗП"-1997-21 | 80633-Р-5300-801-05-001-ЭО_ИБ | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722793 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 94829.55 | 36604.21 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.386 | 04.05.2022 | 0.386 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.386 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.386 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Чалов Владимир Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00175713 |  | Кабель ОЗХ | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002769039 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 94829.55 | 80605.12 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 17.11.2022 | 0.85 | 16.06.2022 | 0.85 | 17.06.2022 | [7 empty] | 0.85 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.85 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969195 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 94829.55 | 25983.3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.274 | 23.08.2022 | 0.274 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.274
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171473 | ООО "ИЗП"-0962-21 | 80633-Р-5300-601-05-001-ЭО_ИБ | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721603 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 94829.55 | 28638.52 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.302 | 28.04.2022 | 0.302 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.302 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.302 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776870 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 94829.55 | 18965.91 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.2 | 23.06.2022 | 0.2 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.2 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171571 | ООО "ИЗП"-1558-21 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО_И1 | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722821 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 94829.55 | 34612.79 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.365 | 04.05.2022 | 0.365 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.365 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.365 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171432 | ООО ИЗП-0411-21 от 16.07.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО_ИВ | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721377 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 94829.55 | 46466.48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.49 | 28.04.2022 | 0.49 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.49 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.49 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724157 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 94829.55 | 6638.07 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.07 | 05.05.2022 | 0.07 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.07 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.07 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167529 |  | 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО_И3 | 0000317530 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002684416 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 94829.55 | 15457.22 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 23.08.2022 | 0.163 | 23.03.2022 | 0.163 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.163 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.163 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000465934 | Отвод ОКШС 90-1420(14)-4,2-0,75-К48-ХЛ ТУ 102-488-05 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002732552 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 90000 | 90000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152862 от 13.05.2022) | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 13.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Трубодеталь" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 1 | 26.04.2022 |  | 1 | 15.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000480012 | Патч-корд UTP4 cat 5e, 2 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144488 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 230 | 6900 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165506 от 03.10.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 30 | 03.10.2022 | 30 | 03.10.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000446303 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814822 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 33 | 18.07.2022 | 33 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 33
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446303 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733053 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 24 | 23.05.2022 | 24 | 24.05.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000491351 | Отвод П90 325х10 09Г2С ГОСТ 17375-2001 Н 3сл. ТУМ ТУ 24.20.40-002-23781632-2020 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002794183 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000158545 от 11.07.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 11.07.2022 | 6 | 11.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 06.05.2022 | 04.08.2022 | 6 | 10.06.2022 |  | 6 | 16.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159556 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000491352 | Отвод П90 108х7 09Г2С ГОСТ 17375-2001 Н 3сл. ТУМ ТУ 24.20.40-002-23781632-2020 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002794184 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000158546 от 11.07.2022) | 29.12.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 3 | 11.07.2022 | 3 | 11.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 06.05.2022 | 04.08.2022 | 3 | 10.06.2022 |  | 3 | 16.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000458491 | Кронштейн MQK-41/450 369610 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758577 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.11.2022 | 3 | 06.06.2022 | 3 | 08.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413922 | Блок центральный MAS 801 823 07 00 | ! Номенклатура для оприходования |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707954 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 69149 | 69149 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 1 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000496596 | Опора ОПБ2-325-09Г2С ОСТ 36-94-83 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003041639 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | спецификация (Корректировка заявки на обеспечение №000163061 от 31.08.2022) | 08.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 31.08.2022 | 7 | 31.08.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 7 | 31.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415373 | Манометр 5300-PG 6004 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002494233 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000496340 | Хомут U-образный усиленный MI-UB 150-M16, 431594 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002970424 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 2 | 23.08.2022 | 2 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000453867 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.10-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-1Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727133 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000453867 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.10-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-1Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698342 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157827 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000511232 | Отвод П90-630х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 Н 3сл. ТУМ ТУ 24.20.40-002-23781632-2020 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108229 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164393 от 19.09.2022) | 10.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 29.07.2022 | 16.11.2022 | 2 | 23.08.2022 |  | 2 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158607 | 0660-ООТД от 25.11.2021 | 80633-Р-5300-201-ОВ | 0000423860 | Установка приточная 5300-РС-202А/В (80633-Р-5300-201-ОВ-ОЛ-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002596259 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 16.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413893 | Уплотнение механическое 7205431 | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002707945 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15334.18 | 61336.72 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 4 | 15.04.2022 | [16 empty] | 4 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464551 | Манометр 5300-PG 7041 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002739984 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436847 | Опора 630-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002651527 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Июль 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.07.2022 | 3 | 24.02.2022 | 3 | 25.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 3 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000124711 | Тройник П 219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002587614 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 3661.11 | 10983.33 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.04.2022 | 3 | 09.12.2021 | 3 | 10.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 18.06.2022 |  | 3 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162641 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000124711 | Тройник П 219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630764 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 09.02.2022 | 4235.25 | 12705.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.02.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 3 | 04.02.2022 | 3 | 07.02.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 01.02.2022 | 18.03.2022 | 3 | 01.02.2022 |  | 3 | 21.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000124711 | Тройник П 219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767168 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000124711 | Тройник П 219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002484391 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 3661.11 | 3661.11 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000458554 | Хомут U-образный MI-UB 250-М16 431598 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739551 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 7 | 25.05.2022 | 7 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467337 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 406,4х3,2 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002743537 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.39 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 0.39 | 27.05.2022 | 0.39 | 27.05.2022 | [7 empty] | 0.39 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157284 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-501-ОВ-ЗТП | 0000420778 | Кондиционер 5300-KV/KN-503-504 (80633-Р-5300-501-ОВ-ОЛ-005) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002583140 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 2 | 13.12.2021 | 2 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141961 | 06.08.2021 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 | 0000364260 | Арматура 18 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002283620 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 159040 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 06.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.01.2022 | 2.272 | 06.08.2021 | [16 empty] | 2.272 | 06.08.2021 | 2.272 | 07.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141961 | 06.08.2021 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 | 0000364260 | Арматура 18 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002283659 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 1063720 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 06.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.01.2022 | 15.196 | 06.08.2021 | [16 empty] | 15.196 | 06.08.2021 | 15.196 | 07.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129062 | УПО ОЗХ-ИЗП-0001-21 от 17.02.2021 | 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0_И/ИВ | 0000364260 | Арматура 18 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195537 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Май 2021 г. | 08.06.2021 | 49925 | 3007981.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124738 от 14.04.2021) | 25.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 60.25 | 14.04.2021 | 60.25 | 14.04.2021 | [7 empty] | 60.25 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 60.25 | 31.05.2021 |  | 60.25 | 25.06.2021 | 60.25 | 17.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-104 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.017 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141962 | 06.08.2021 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0 | 0000364260 | Арматура 18 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002283622 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 162050 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 06.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.01.2022 | 2.315 | 06.08.2021 | [16 empty] | 2.315 | 06.08.2021 | 2.315 | 07.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141967 | 06.08.2021 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 | 0000364260 | Арматура 18 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002283639 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 2278570 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 06.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.01.2022 | 32.551 | 06.08.2021 | [16 empty] | 32.551 | 06.08.2021 | 32.551 | 07.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-203 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.040 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141954 | 06.08.2021 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0 | 0000364260 | Арматура 18 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002283606 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 231840 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 06.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.01.2022 | 3.312 | 06.08.2021 | [16 empty] | 3.312 | 06.08.2021 | 3.312 | 10.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172420 |  | 80633-Р-5300-601-10-ОВ_И1 | 0000449056 | Тройник П 57х4-20 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729269 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 25.09.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000420299 | Кабель EPRCab БВнг(А)-LS-ХЛ 3х120/50-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002583565 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 0.02 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 09.05.2022 | 0.02 | 08.12.2021 | 0.04 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Камский кабель" | 27.09.2022 | 23.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733269 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 56 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 56 | 23.05.2022 | 56 | 24.05.2022 | [7 empty] | 56 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171662 | ООО "ИЗП"-1330-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС6_ИБ | 0000486718 | Видеокамера HikVision iDS-2CD7A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003149192 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 40000 | 160000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165799 от 05.10.2022) | 29.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 29.11.2022 | 4 | 06.10.2022 | 4 | 05.10.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181927 | 0767-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-700-06-001-ТМ | 0000496032 | Насос мембранный 5300-P-715 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-708) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002854836 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2023 г. | 08.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.11.2022 0:00:00 |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Импеллер" | 14.10.2022 | 08.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000441986 | Комплект деталей КД4 (Кровля 200) для крепления ограждений и снегозадержателей | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003125041 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 450 | 90000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 18.02.2023 | 200 | 22.09.2022 | [16 empty] | 200 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000244417 | Труба 108х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673588 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 61100 | 7576.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147479 от 13.03.2022) | 23.12.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.124 | 14.03.2022 | 0.124 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.124 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.124 | 29.04.2022 |  | 0.124 | 18.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00151563 | ООО "ИЗП"-1348-21 | 80633-P-5300-501-07-001-КМ_ИА | 0000412167 | Металлоконструкция здания обессоливания (80633-P-5300-501-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002486051 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Май 2022 г. | 05.10.2022 | 200000 | 21303400 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2022 | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000162165 от 15.08.2022) | 21.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 20.03.2022 | 106.517 | 22.10.2021 | 295.524 | 15.08.2022 | [7 empty] | 106.517 | ООО "СЗМК" (г. Новокузнецк) | 20.06.2022 | 18.09.2022 | 33.511 | 28.09.2022 |  | 31.031 | 03.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000482234 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 150-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795219 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000225160 | Кабель ВВГнг(А)-LS-1 5х10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969208 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 601750 | 138402.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.23 | 23.08.2022 | 0.23 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.23
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000225160 | Кабель ВВГнг(А)-LS-1 5х10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649753 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 06.04.2022 | 1 | 0.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145516 от 21.02.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 04.04.2022 |  | 0.2 | 07.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000225160 | Кабель ВВГнг(А)-LS-1 5х10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724162 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 601750 | 12035 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.02 | 05.05.2022 | 0.02 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.02 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000239524 | Опора 273-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002631212 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.07.2022 | 2487.72 | 353256.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 142 | 09.02.2022 | 142 | 10.02.2022 | [7 empty] | 142 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 30.07.2022 | 142 | 27.06.2022 |  | 142 | 22.07.2022 | 142 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002733063 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 130000 | 390000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.10.2022 | 3 | 16.05.2022 | 3 | 17.05.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00150119 | 2021.09.20 №0427-ООТД 5300 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭМ.ОЛ1 | 0000409336 | Щит распределительный 0,4 кВ 5300-001-PDB-01 (80633-Р-5300-001-05-001-ЭМ.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002468733 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 07.03.2022 | 1 | 11.10.2021 | 1 | 12.10.2021 | К-616-21 | Согласование протокола | К-616-21 | 18.10.2021 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000243783 | Переход ПЭ-89х6/8-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631580 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 197 | 197 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441104 | Тройник 168,3х3 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686929 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 5 | 28.03.2022 | 5 | 29.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 5 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Курков Максим Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00172856 | Гандива от 07.04.2022 | 80633-Р-5300-АС2_И3 | 0000383536 | Кольцо стеновое КС 7.3 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002732938 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 11.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 26.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814806 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 10 | 18.07.2022 | 10 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 10
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733590 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 232 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 232 | 23.05.2022 | 232 | 24.05.2022 | [7 empty] | 232 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956568 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 232 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 232 | 23.08.2022 | 232 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 232
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731013 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 46 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 46 | 23.05.2022 | 46 | 24.05.2022 | [7 empty] | 46 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000495201 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 6х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002956524 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 174000 | 230550 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.01.2023 | 1.325 | 23.08.2022 | 1.325 | 24.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.325
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000421436 | Отвод П90-630х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016 тип 1 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595477 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 06.05.2022 | 04.08.2022 | 2 | 23.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00129395 | 0080-ООТД от 25.02.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-506 | 0000356014 | Растариватель мешков поз. 5300-ME-503A | Общепроектные станки и оборудование ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002159031 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 30.07.2021 | 1 | 09.03.2021 | 1 | 10.03.2021 | ДС-826 -21 | Торг | ДС-826 -21 | 26.03.2021 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161822 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435268 | Система электрообогрева кровли и водостоков комплекса очистных сооружений (операторная с РТП тит.5300-001) тит.5300 | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002623556 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158235 | ООО ИЗП-1849-21 | 80633-Р-5300-601-07-001-КМ_ИБ | 0000422734 | Металлоконструкция здания доочистки (80633-Р-5300-601-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | т | 002592603 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Май 2022 г. | 29.08.2022 | 200000 | 16029600 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.08.2022 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 13.05.2022 | 80.148 | 16.12.2021 | 80.148 | 17.12.2021 | [7 empty] | 80.148 | ООО "СПМ-ПРОЕКТ" | 03.02.2022 | 03.07.2022 | 21.953 | 26.08.2022 |  | 18.346 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000493475 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х65-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832213 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 16 | 06.08.2022 | 16 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 16
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000431162 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 20ГЛ УХЛ1 класс С с КОФ 09Г2С СНП исп.Д жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002711279 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 31546 | 94638 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 3 | 19.04.2022 | 3 | 19.04.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000493116 | Видеокамера Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZHSU (2.8-12 mm) (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002899740 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 10.03.2023 | 28 | 09.08.2022 | 28 | 10.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000111100 | Опора 630-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002705116 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 484.75 | 2908.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 6 | 12.04.2022 | 6 | 13.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 6 | 22.08.2022 |  | 6 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446260 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 300х100-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795230 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 16 | 14.07.2022 | 16 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 16
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00150119 | 2021.09.20 №0427-ООТД 5300 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭМ.ОЛ1 | 0000409344 | Устройство распределительное 0,4 кВ 5300-001-LVSWG-01 (80633-Р-5300-001-05-001-ЭП.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002468736 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 07.03.2022 | 1 | 11.10.2021 | 1 | 12.10.2021 | К-616-21 | Согласование протокола | К-616-21 | 18.10.2021 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000204542 | Опора 325-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002728857 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 463.56 | 1390.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 3 | 22.08.2022 |  | 3 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159208 | ООО "ИЗП"-1499-21 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000204542 | Опора 325-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002601710 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 21.04.2022 | 463.56 | 2781.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 |  | 24.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.05.2022 | 6 | 27.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 28.02.2022 | 09.04.2022 | 6 | 13.04.2022 |  | 6 | 27.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000430704 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872701 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 147784.32 | 24679.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161097 от 02.08.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.167 | 02.08.2022 | 0.167 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.167 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.167 | 09.09.2022 |  | 0.167 | 06.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000430704 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621396 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Октябрь 2021 г. | 30.08.2022 | 70000 | 65380 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143128 от 24.01.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.934 | 24.01.2022 | 0.934 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.934 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.934 | 08.07.2022 |  | 0.934 | 06.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000430704 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872699 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 09.10.2022 | 147784.32 | 24679.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161095 от 02.08.2022) | 06.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.167 | 02.08.2022 | 0.167 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.167 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.167 | 09.09.2022 |  | 0.167 | 06.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000430704 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872700 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 09.10.2022 | 147784.32 | 24679.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161096 от 02.08.2022) | 30.04.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.167 | 02.08.2022 | 0.167 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.167 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.167 | 09.09.2022 |  | 0.167 | 06.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00175192 | Исх. № 0306/5300 - ТХ от 01.06.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-101-106/109-111/201-214/502-503/602-604/606/803/805 | 0000316387 | Агрегат электронасосный Flygt DP 3045.181 МТ 5300-P-101A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-101) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002758122 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 125814.09 | 251628.18 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 439129 | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 31.10.2022 | 2 | 03.06.2022 | [16 empty] | 2 | 03.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000459923 | Фланец 50-16-11-1-B-09Г2С-IV-57х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002718374 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Январь 2023 г. | 03.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 10.09.2022 | 2 | 27.04.2022 | 2 | 28.04.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162680 | 0092-ООТД от 21.01.2022 | 80633-Р-5300-501-001-ЭО | 0000436245 | Щиток освещения 0,4 кВ 5300-501-NLP-01 (80633-Р-5300-501-05-001-ЭО.ОЛ) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002631051 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00170595 | 397491 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И1 | 0000458401 | Задвижка клиновая DN300 PN16 09Г2С А УХЛ1 L356 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002714178 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 211385 | 634155 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 27.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 3 | 25.04.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000254025 | Тройник П 89х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604865 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 611.52 | 611.52 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 1 | 30.12.2021 | 1 | 31.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467346 | Переход Э-219,1х6,3-139,7х4 AISI 316L EN 10253 (DIN 2616) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002743532 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 6 | 27.05.2022 | 6 | 27.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 6 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733057 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 24 | 23.05.2022 | 24 | 24.05.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415392 | Манометр 5300-PG 1001R (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494252 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171571 | ООО "ИЗП"-1558-21 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО_И1 | 0000464361 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-RM-[0]-[LT-B-TS2MA(2/2/2/2)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755983 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 25000 | 250000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 01.10.2022 | 10 | 02.06.2022 | 10 | 03.06.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 10
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158617 | ООО "ИЗП"-1433-21 от 25.10.2021 | 80633-Р-5300-501-05-001-ЭО.ИБ. | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002596308 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Август 2022 г. | 04.04.2022 | 55213.78 | 16012 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.05.2022 | 0.29 | 27.12.2021 | 0.29 | 29.12.2021 | [7 empty] | 0.29 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.29 | 29.03.2022 |  | 0.29 | 06.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691860 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 55213.78 | 1656.41 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.03 | 28.03.2022 | 0.03 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.03 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171567 | ООО "ИЗП"-1997-21 | 80633-Р-5300-801-05-001-ЭО_ИБ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722794 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 55213.78 | 8006 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.145 | 04.05.2022 | 0.145 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.145 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.145 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171473 | ООО "ИЗП"-0962-21 | 80633-Р-5300-601-05-001-ЭО_ИБ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721604 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 55213.78 | 1104.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.02 | 28.04.2022 | 0.02 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.02 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171571 | ООО "ИЗП"-1558-21 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО_И1 | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722822 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 55213.78 | 3312.83 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.06 | 04.05.2022 | 0.06 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.06 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171432 | ООО ИЗП-0411-21 от 16.07.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО_ИВ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721378 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 55213.78 | 27772.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.503 | 28.04.2022 | 0.503 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.503 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.503 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00154444 |  | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002529159 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Февраль 2022 г. | 04.04.2022 | 55213.78 | 1380.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 19.04.2022 | 0.025 | 17.11.2021 | 0.025 | 18.11.2021 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.025 | 29.03.2022 |  | 0.025 | 06.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724158 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 55213.78 | 1932.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.035 | 05.05.2022 | 0.035 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.035 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167529 |  | 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО_И3 | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002684417 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 55213.78 | 6460.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 23.08.2022 | 0.117 | 23.03.2022 | 0.117 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.117 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.117 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000432110 | Затвор дисковый поворотный концентрический межфланцевый 32лс16нж DN65 PN10 А УХЛ4 Ф 1 E/F ГОСТ 33259-2015 09Г2 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002832466 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.01.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | ДС-4197-22 | Сбор заявок | ДС-4197-22 | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138267 | Заявка на получение | 80633-Р5300-602-07-001-КЖ0 | 0000293529 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002239801 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 495000 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0042-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={CD294FCD-49AC-4B94-A241-9448A9F60A78}&ShowPanels=2048&¶ | 23.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.11.2021 | 9 | 23.06.2021 | [16 empty] | 9 | 23.06.2021 | 9 | 23.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136746 | Перерезерв | 80633-Р5300-602-07-001-КЖО | 0000293529 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229951 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 300080 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 03.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.10.2021 | 5.456 | 03.06.2021 | [16 empty] | 5.456 | 04.06.2021 | 5.456 | 04.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137612 | 13.05.2021 | 80633-Р5300-602-07-001-КЖО | 0000293529 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002234749 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 16.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 2014265 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0036-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={CE62870D-CACD-4873-A9E1-AF2C8180F264}&ShowPanels=2048&¶ | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.11.2021 | 36.623 | 16.06.2021 | [16 empty] | 36.623 | 16.06.2021 | 36.623 | 17.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-203 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.040 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136588 | 052-сз от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0 | 0000293529 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228902 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 299860 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2021 | 5.452 | 01.06.2021 | [16 empty] | 5.452 | 09.12.2021 | 5.452 | 12.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161915 | "ИЗП"-1839-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-5300-501-07-001-АР_ИБ | 0000473728 | Фальшпол (80633-Р-5300-501-07-001-АР) | Отделочные материалы (для "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002783252 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 199 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 26.11.2022 | 199 | 29.06.2022 | 199 | 30.06.2022 | ДС-2824-22 | Тех.согласование | ДС-2824-22 | 24.06.2022 |  |  | 199
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000458647 | Хомут MP-МI 244.5 C 20898 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002739552 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 8 | 25.05.2022 | 8 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176837 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-P-5300-04-111-ATX | 0000474925 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 8009 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002774020 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446528 | Консоль кабельная КС5-350-2,0 (по типу BBM5030HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795202 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 160 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 160 | 14.07.2022 | 160 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 160
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415358 | Манометр 5300-PG 2017 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494218 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163370 | 0188-ООТД от 08.02.2022 | 80633-Р-5300-500-05-001-ЭП/ЭМ | 0000440214 | Установка конденсаторная 0,4 кВ 5300-501-CAPDР-02 (80633-Р-5300-500-05-001-ЭП.ОЛ5) | Батареи конденсаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002636509 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-437-22 | Тех.согласование | К-437-22 | 18.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000221322 | Переход ПЭ-219х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767151 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 8000 | 32000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441108 | Заглушка фланцевая DN150 PN16 AISI316L (EN 1092-1) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686918 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000153366 | Опора 89-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002631563 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 03.06.2022 | 126 | 1890 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 15 | 09.02.2022 | 15 | 10.02.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 15 | 23.05.2022 |  | 15 | 18.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000153366 | Опора 89-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002767148 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 142.11 | 710.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 5 | 21.06.2022 | 5 | 22.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 5 | 21.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000153366 | Опора 89-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002604845 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 29.07.2022 | 126 | 1386 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 11 | 30.12.2021 | 11 | 31.12.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 11 | 08.07.2022 |  | 11 | 16.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000153366 | Опора 89-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002483571 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 126 | 2394 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 19 | 20.10.2021 | 19 | 21.10.2021 | [7 empty] | 19 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 19 | 25.02.2022 |  | 19 | 18.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464617 | Манометр 5300-PG 9315 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002740003 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147433 | 19.09.2021 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002422900 | 19.09.2021 | 19.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 3780 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 19.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.02.2022 | 0.054 | 20.09.2021 | [16 empty] | 0.054 | 20.09.2021 | 0.054 | 27.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150810 | СШС№5 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002477069 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 63560 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.03.2022 | 0.908 | 15.10.2021 | [16 empty] | 0.908 | 15.10.2021 | 0.908 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141134 | №38 от 18.07.2021 | №38 от 18.07.2021 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002275654 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 830270 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 224172 | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.12.2021 | 11.861 | 28.07.2021 | [16 empty] | 11.861 | 28.07.2021 | 11.861 | 02.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140893 | ООО "ИЗП"-0460-21 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300- | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002273876 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 31.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 70000 | 237300 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.12.2021 | 3.39 | 31.07.2021 | 3.39 | 02.08.2021 | [7 empty] | 3.39 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 3.39 | 24.09.2021 |  | 3.39 | 12.10.2021 | 3.39 | 21.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143640 | ООО "ИЗП"-0703-21 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002313823 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 12.12.2021 | 70000 | 3012870 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.01.2022 | 43.041 | 24.08.2021 | 43.041 | 25.08.2021 | [7 empty] | 43.041 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 43.041 | 22.09.2021 |  | 43.041 | 16.10.2021 | 42.941 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138267 | Заявка на получение | 80633-Р5300-602-07-001-КЖ0 | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243260 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 369600 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0045-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={5DA52327-0DBA-4792-8014-2852BC9159A7}&ShowPanels=2048&¶ | 23.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.11.2021 | 5.28 | 29.06.2021 | [16 empty] | 5.28 | 29.06.2021 | 5.28 | 30.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129062 | УПО ОЗХ-ИЗП-0001-21 от 17.02.2021 | 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0_И/ИВ | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195538 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 49925 | 735345.33 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124738 от 14.04.2021) | 25.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 14.729 | 14.04.2021 | 61.81 | 14.04.2021 | [7 empty] | 61.81 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 61.81 | 28.06.2021 |  | 14.729 | 09.12.2021 | 14.729 | 29.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144083 |  | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002321338 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 143500 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.01.2022 | 2.05 | 30.08.2021 | [16 empty] | 2.05 | 30.08.2021 | 2.05 | 02.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733058 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 24 | 23.05.2022 | 24 | 24.05.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176837 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-P-5300-04-111-ATX | 0000474912 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 8007 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002774018 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176837 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-P-5300-04-111-ATX | 0000474931 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 7013 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002774024 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000403381 | Отвод П90 57x8 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711013 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 11.07.2022 | 19.10.2022 | 1 | 08.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000230061 | Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | м | 002755974 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 12.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.06.2022 | иное (Корректировка заявки на обеспечение №000155003 от 01.06.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 02.06.2022 | 5 | 01.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 30.05.2022 | 19.07.2022 | 5 | 10.06.2022 |  | 5 | 01.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167529 |  | 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО_И3 | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002684422 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 43 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.08.2022 | 43 | 28.03.2022 | 43 | 29.03.2022 | [7 empty] | 43 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000480345 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795213 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432471 | Пост управления 5300-MX-301А/B-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618157 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467339 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 508х3,2 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002743538 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1.46 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 1.462 | 27.05.2022 | 1.462 | 27.05.2022 | [7 empty] | 1.462 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000444775 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У17-3 бетонный с уклоном 42076/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727128 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444775 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У17-3 бетонный с уклоном 42076/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672753 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 2 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444775 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У17-3 бетонный с уклоном 42076/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691072 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 3 | 28.03.2022 | 3 | 29.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 3 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000467401 | Хомут трубный усиленный MPN-RC 54-60" 338972 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002795674 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 9 | 19.07.2022 | 9 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00182078 | ООО "ИЗП"-2078-21 от 27.12.21 | 80633-Р-5300-001-05-001-АУГП_ИГ | 0000467401 | Хомут трубный усиленный MPN-RC 54-60" 338972 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002857102 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 26.12.2022 | 27 | 29.07.2022 | 27 | 01.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000467401 | Хомут трубный усиленный MPN-RC 54-60" 338972 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002795844 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000125055 | Тройник П 325х10-219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631201 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 8202.12 | 8202.12 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000444812 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-5Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727135 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444812 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-5Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672772 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444812 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-5Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691085 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144125 | 0365-ООТД от 17.08.2021 | 0633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-114/115/221/222/224/303 | 0000400019 | Затвор шиберный шлюзовый 5300-VSH-1008 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-114_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002322134 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Июнь 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2022 0:00:00 |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 24.01.2022 | 1 | 27.08.2021 | 1 | 30.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арго" | 25.03.2022 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446234 | Крышка лотка замковая КЛЗ 300х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795209 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 155 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 155 | 14.07.2022 | 155 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000444197 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 33,7х2 AISI 314L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002673449 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 0.01 | 14.03.2022 | 0.01 | 15.03.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176837 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-P-5300-04-111-ATX | 0000474929 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 7011 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002774022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002687138 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Август 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 29556.86 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 04.08.2022 | 0.2 | 24.03.2022 | 0.2 | 25.03.2022 | [7 empty] | 0.2 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682348 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 2300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148382 от 20.03.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.023 | 21.03.2022 | 0.023 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.023 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.023 | 31.05.2022 |  | 0.023 | 20.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002838238 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 3546.82 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.12.2022 | 0.024 | 26.07.2022 | 0.024 | 27.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.024
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002669367 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 3251.26 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.07.2022 | 0.022 | 11.03.2022 | 0.022 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.022 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002767145 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 147784.32 | 1773.41 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.10.2022 | 0.012 | 15.06.2022 | 0.012 | 16.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.012
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159208 | ООО "ИЗП"-1499-21 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682338 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 2300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148375 от 20.03.2022) | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.023 | 21.03.2022 | 0.023 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.023 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.023 | 31.05.2022 |  | 0.023 | 20.06.2022 | 0.003 | 16.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159556 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682341 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 2300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148376 от 20.03.2022) | 29.12.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.023 | 21.03.2022 | 0.023 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.023 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.023 | 31.05.2022 |  | 0.023 | 20.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002707793 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 3399.04 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.08.2022 | 0.023 | 15.04.2022 | 0.023 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.023 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682346 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148381 от 20.03.2022) | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК |  | 0.03 | 21.03.2022 | 0.03 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.03 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.03 | 31.05.2022 |  | 0.03 | 20.06.2022 | 0.03 | 16.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682347 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Июнь 2022 г. | 12.08.2022 | 100000 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148381 от 20.03.2022) | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК |  | 0.015 | 21.03.2022 | 0.015 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.015 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.015 | 12.07.2022 |  | 0.015 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002810236 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 147784.32 | 3399.04 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.11.2022 | 0.023 | 18.07.2022 | 0.023 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000472923 | Шкаф системы видеонаблюдения ШСВ-230-08/02-И | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Прокат труб | шт. | 002954950 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 22.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 24.02.2023 | 6 | 22.08.2022 | 6 | 23.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415335 | Манометр 5300-PG 1008 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002494196 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161915 | "ИЗП"-1839-21 от 01.12.2021 | 80633-Р-5300-501-07-001-АР_ИБ | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 002653086 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Июнь 2022 г. | 04.09.2022 | 5500 | 12314445 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.09.2022 | Приведение наименований в соответствие (Корректировка заявки на обеспечение №000145933 от 24.02.2022) | 27.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР |  | 2238.99 | 24.02.2022 | 2238.99 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2238.99 | ООО "ТД "НЗСП" | 25.03.2022 | 31.08.2022 | 1251.48 | 01.09.2022 |  | 1251.48 | 16.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153707 | ООО "ИЗП"-0869-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-АР_ИВ | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 002516482 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Январь 2022 г. | 02.09.2022 | 4700 | 5748118.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.09.2022 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 1223.004 | 12.11.2021 | 2446.008 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1223.004 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022 | 1223.004 | 27.08.2022 |  | 1223.004 | 15.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169007 |  | 80633-P-5300-001-07-001-АР_ИА | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 002700444 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 06.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3266.11 | 1044501.98 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 02.09.2022 | 319.8 | 06.04.2022 | [16 empty] | 319.8 | 06.04.2022 | 319.8 | 21.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164823 | ООО ИЗП-2081-21 | 80633-Р-5300-601-07-001-АР | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 002655731 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 4700 | 4150617 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 27.07.2022 | 883.11 | 04.03.2022 | 883.11 | 05.03.2022 | [7 empty] | 883.11 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 003122544 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3266.11 | 2719036.58 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 17.02.2023 | 832.5 | 21.09.2022 | [16 empty] | 832.5 | 21.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 003123254 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3266.11 | 1143.14 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 18.02.2023 | 0.35 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.35 | 21.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153581 |  | 80633-P-5300-001-07-001-АР_ИА | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 002516274 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 4700 | 2082132.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 443.007 | 11.11.2021 | 443.007 | 12.11.2021 | [7 empty] | 443.007 | ООО "ТД "НЗСП" | 08.02.2022 | 30.04.2022 | 152.65 | 15.02.2022 |  | 152.65 | 05.04.2022 | 152.65 | 09.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00192757 |  | 80633-Р-5300-201-07-001-АР | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 003140099 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3266.11 | 1558979.63 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 25.02.2023 | 477.32 | 29.09.2022 | [16 empty] | 477.32 | 29.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415308 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 1011 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002494169 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000412616 | Отвод ОКШ 90-1020х10-09Г2С ОСТ 36-20-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002711012 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 3 | 25.04.2022 | [7 empty] | 3 | АО "Трубодеталь" | 11.07.2022 | 23.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467383 | Затвор дисковый DN100 PN10 09Г2С А УХЛ1 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002740298 | 22.05.2022 | 22.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 200000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 4 | 01.10.2022 | ДС-4197-22 | Сбор заявок | ДС-4197-22 | 30.09.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133182 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-001-07-001-КЖ0_ИБ | 0000386717 | Круг 12 Ст3сп ГOCT 2590-2006 | Круг из углеродистой стали обыкновенного качества | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002240915 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 188155 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129392 от 24.06.2021) | 18.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.421 | 24.06.2021 | 3.421 | 24.06.2021 | [7 empty] | 3.421 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 3.421 | 28.06.2021 |  | 3.421 | 08.07.2021 | 2.085 | 13.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174892 | ООО "ИЗП"-1442-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-5300-05-001-ЭН_ИВ | 0000446237 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789352 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 32 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158047 от 06.07.2022) | 01.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 32 | 06.07.2022 | 32 | 06.07.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000158129 | Переход ПК 89х8-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604852 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 27.09.2022 | 314.45 | 314.45 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 1 | 30.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000158129 | Переход ПК 89х8-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483577 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 314.45 | 2515.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 8 | 20.10.2021 | 8 | 21.10.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 8 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166632 | 372129 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС_ИБ | 0000158129 | Переход ПК 89х8-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676826 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 540 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 01.08.2022 | 50 | 18.03.2022 | 50 | 21.03.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 50 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161383 | "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000432126 | Задвижка шиберная ножевая DN65 PN10 А УХЛ4 Ф E/F ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002620588 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.06.2022 | 2 | 27.01.2022 | 2 | 28.01.2022 | К-422-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-422-22 | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000466234 | Отвод П45-57х6-08Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738781 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464604 | Манометр 5300-PG 8004 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002739996 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157280 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-301-ОВ-ЗТП | 0000420755 | Установка приточная 5300-PС-303A/B (80633-Р-5300-301-ОВ-ОЛ-003) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002583103 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415409 | Преобразователь давления 5300-PIT 00R2 (80633-P-5300-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494269 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 2 | 13.04.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432479 | Пост управления 5300-MX-306А/B-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618162 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163370 | 0188-ООТД от 08.02.2022 | 80633-Р-5300-500-05-001-ЭП/ЭМ | 0000440169 | Шкаф высоковольтного ввода 10 кВ 5300-501-HSW-02 (80633-Р-5300-500-05-001-ЭП.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002636505 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-249-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-249-22 | 10.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956561 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 4 | 23.08.2022 | 4 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731008 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000466187 | Отвод П90-89х5-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732836 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 25 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.09.2022 | 25 | 16.05.2022 | 25 | 17.05.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000444776 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У16-3 бетонный с уклоном 42076/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727129 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444776 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У16-3 бетонный с уклоном 42076/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672754 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444776 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У16-3 бетонный с уклоном 42076/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691073 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444776 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У16-3 бетонный с уклоном 42076/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003095598 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000164143 от 15.09.2022) | 26.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1 | 15.09.2022 | 1 | 15.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169224 | 0415-ООТД от 01.04.2022 | 80633-Р-5300-301-ОВ | 0000456785 | Установка приточная 5300-PС-304A/B (80633-Р-5300-301-ОВ-ОЛ-010) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002705288 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.09.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162641 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000436851 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 Н 3сл ТУМ-У60 ТУ 1390-019-39929189-2017 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630772 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 09.02.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.02.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 2 | 04.02.2022 | 2 | 07.02.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 01.02.2022 | 18.03.2022 | 2 | 01.02.2022 |  | 2 | 21.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-105 Насосная станция талых вод, снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.020 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138244 | ООО "ИЗП"-0188-21 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ0_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002239541 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 25.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 70000 | 228410 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 |  | 23.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.11.2021 | 3.263 | 25.06.2021 | 3.263 | 28.06.2021 | [7 empty] | 3.263 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 3.263 | 02.08.2021 |  | 3.263 | 20.08.2021 | 3.263 | 17.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143698 | 24.08.2021 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002314513 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 25.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 228410 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 237592 | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.01.2022 | 3.263 | 25.08.2021 | [16 empty] | 3.263 | 25.08.2021 | 3.263 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139679 | ПГСОИ-3-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0_ИБ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276863 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 138000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131586 от 29.07.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.84 | 29.07.2021 | 1.84 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.84 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 1.84 | 02.08.2021 |  | 1.84 | 20.08.2021 | 1.455 | 17.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141134 | №38 от 18.07.2021 | №38 от 18.07.2021 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002275661 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 128030 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 224172¶ | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.12.2021 | 1.829 | 28.07.2021 | [16 empty] | 1.829 | 28.07.2021 | 1.829 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152046 | 26.10.21. | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002490816 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 28.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 1960 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 26.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 25.03.2022 | 0.028 | 28.10.2021 | [16 empty] | 0.028 | 28.10.2021 | 0.028 | 12.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138927 | ООО "ИЗП"-0234-21 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276854 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 13050 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131577 от 29.07.2021) | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.174 | 29.07.2021 | 0.174 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.174 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.174 | 02.08.2021 |  | 0.174 | 20.08.2021 | 0.127 | 17.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150926 | 0492-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ | 0000411632 | Пункт тепловой индивидуальный 5300-IHP-801 (80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ-008) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002477896 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00171571 | ООО "ИЗП"-1558-21 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО_И1 | 0000373285 | Пост управления взрывозащищенный, LTCP-eP-2/1.1-(B104(1)) | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722819 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 8916.96 | 8916.96 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.08.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000508912 | Переход К 57х6-32х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-02 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108057 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164345 от 19.09.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000508912 | Переход К 57х6-32х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-02 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108056 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164344 от 19.09.2022) | 06.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000508912 | Переход К 57х6-32х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-02 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003107726 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164333 от 19.09.2022) | 26.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 22.08.2022 | 08.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000260287 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969194 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 88550 | 20366.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.23 | 23.08.2022 | 0.23 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.23
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415313 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 2011 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002494174 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832209 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 35 | 06.08.2022 | 35 | 08.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733591 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 31 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 31 | 23.05.2022 | 31 | 24.05.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956542 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 26 | 23.08.2022 | 26 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795207 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 110 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 110 | 14.07.2022 | 110 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789344 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158044 от 06.07.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 4 | 06.07.2022 | 4 | 06.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731006 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 70 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 70 | 23.05.2022 | 70 | 24.05.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000451474 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 У 3 (3,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002692021 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 90000 | 1649700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149096 от 27.03.2022) | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 18.33 | 28.03.2022 | 18.33 | 27.03.2022 | [7 empty] | 18.33 | АО "ВМЗ" | 18.03.2022 | 30.06.2022 | 18.33 | 31.07.2022 |  | 18.33 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000451474 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 У 3 (3,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002692018 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 20.06.2022 | 90000 | 537750 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149094 от 27.03.2022) | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 5.975 | 28.03.2022 | 5.975 | 27.03.2022 | [7 empty] | 5.975 | АО "ВМЗ" | 18.03.2022 | 30.06.2022 | 5.975 | 25.05.2022 |  | 5.975 | 16.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169235 | 0419-ООТД от 04.04.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ | 0000456932 | Затвор дисковый поворотный DN400 5300-VBF-3013 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-305) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002701693 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 03.09.2022 | 1 | 12.04.2022 | 1 | 13.04.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170595 | 397491 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И1 | 0000431031 | Фланец 350-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002713978 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 10500 | 31500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.09.2022 | 3 | 22.04.2022 | 3 | 25.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.06.2022 | 18.09.2022 | 3 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157007 | 0427-ООТД от 20.09.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП.ОЛ7_ИА | 0000419795 | Система оперативного постоянного тока (80633-Р-5300-001-05-001-ЭП.ОЛ7) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002579122 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 05.12.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 03.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 02.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000441972 | Уплотнитель кровельный нижний ТСП-К-Вх1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 003125038 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 50 | 3800 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 18.02.2023 | 76 | 22.09.2022 | [16 empty] | 76 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000116834 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002845324 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 44583.3 | 16852.49 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2022 | 0.378 | 26.07.2022 | [16 empty] | 0.378 | 27.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000466215 | Труба 25х2,5 ГОСТ 8734-75/В Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002770895 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.02 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.10.2022 | 0.017 | 20.06.2022 | 0.017 | 21.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.017
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176603 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416649¶ | 80633-Р-5300-001-10-001-ОВ_И1 | 0000466215 | Труба 25х2,5 ГОСТ 8734-75/В Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002770942 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.13 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.10.2022 | 0.134 | 20.06.2022 | 0.134 | 21.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.134
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415357 | Манометр 5300-PG 2016 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002494217 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157280 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-301-ОВ-ЗТП | 0000420746 | Установка приточная 5300-PС-301A/B (80633-Р-5300-301-ОВ-ОЛ-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002583101 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 2 | 13.12.2021 | 2 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000495199 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 4х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002956523 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 116000 | 433840 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.01.2023 | 3.74 | 23.08.2022 | 3.74 | 24.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 3.74
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000346391 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ класс А ХЛ1 L210 Ф C/D 09Г2С ГОСТ 3325-2015 СНП газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002711275 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 08.02.2023 | 45000 | 45000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464600 | Манометр 5300-PG 7051 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002739994 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143640 | ООО "ИЗП"-0703-21 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002313825 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 55725 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.01.2022 | 0.743 | 24.08.2021 | 0.743 | 25.08.2021 | [7 empty] | 0.743 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.743 | 18.09.2021 |  | 0.743 | 03.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00184493 |  | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК | 0000290799 | Порошок абразивный (купершлак) фр. 0,5-2,5 мм | Порошок абразивный | Строительные и отделочные материалы |  |  | т | 002913508 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 7000 | 84000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 12.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТК | 09.01.2023 | 12 | 12.08.2022 | [16 empty] | 12 | 12.08.2022 | 12 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000506408 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 09Г2С С УХЛ4 Ф 1 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость | Клапаны (затворы) фланцевые с КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 003070677 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 80000 | 160000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.03.2023 | 2 | 12.09.2022 | 2 | 14.09.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00155918 | 25.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000098167 | Труба 219х8,0-К50-09Г2С-ЛТО-ТУ 14-3Р-1471-2002 с наружным треслойным покрытием усиленного типа по ТУ 14-3Р-37-2000 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002557201 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 61809.17 | 267942.75 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 25.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 08.04.2022 | 4.335 | 26.11.2021 | [16 empty] | 4.335 | 26.11.2021 | 4.335 | 10.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000444811 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-4Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727134 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444811 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-4Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672771 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444811 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-4Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691084 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000420290 | Труба 25х2 ГОСТ 8734-75 / В сталь 20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002796500 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.04 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.11.2022 | 0.041 | 18.07.2022 | 0.041 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.041
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165469 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000444599 | Тройник 114,3х3 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002683761 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000399102 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724154 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 416370 | 52046.25 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.125 | 05.05.2022 | [16 empty] | 0.125 | 06.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436985 | Отвод 45-114,3х3-316L EN10253 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002651686 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.07.2022 | 2 | 24.02.2022 | 2 | 25.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000448780 | Соединитель лотковый СЛ 240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956549 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 8 | 23.08.2022 | 8 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000466235 | Фланец 100-16-11-1-В-08Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740413 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000496334 | Хомут тяжелых нагрузок MP-MX 267/274 M16, 372286 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002970422 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4452 | 4452 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000494349 | Отвод боковой НЛ-ОБ 40х8 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002969249 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 20.01.2023 | 6 | 24.08.2022 | 6 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 6
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000449053 | Анкер забивной HKD М10х40 376967 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002732159 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 70.06 | 3993.42 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 08.08.2022 | 57 | 13.05.2022 | 57 | 16.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000449053 | Анкер забивной HKD М10х40 376967 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730497 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 70.06 | 1961.68 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 06.08.2022 | 28 | 12.05.2022 | 28 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000503696 | Кабель ИнСил-Анг(А)-LS-ХЛ 2х3х2,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003050353 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 210000 | 55650 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.02.2023 | 0.265 | 03.10.2022 | 0.265 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415360 | Манометр 5300-PG 2019 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494220 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446524 | Консоль кабельная КС5-150-2,0 (по типу BBM5010HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795200 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 190 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 190 | 14.07.2022 | 190 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 190
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000411708 | Труба 1220х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002560505 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.02.2022 | 100000 | 1068000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.02.2022 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138523 от 28.11.2021) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 10.68 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 10.68 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 10.68 | 14.01.2022 |  | 10.68 | 02.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176837 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-P-5300-04-111-ATX | 0000474908 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 8006 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002774017 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415390 | Манометр 5300-PG 8010 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002494250 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000124712 | Заглушка П 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767142 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000458568 | Хомут MP-MI 4" G 20871 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002727136 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 02.10.2022 | 11 | 12.05.2022 | 11 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832216 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 10 | 06.08.2022 | 10 | 08.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814826 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 53 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 53 | 18.07.2022 | 53 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789348 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158045 от 06.07.2022) | 16.05.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 9 | 06.07.2022 | 9 | 06.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789347 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158044 от 06.07.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 4 | 06.07.2022 | 4 | 06.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000306561 | Телефон SIP Polycom VVX 311 | Телефоны, факсы, радиостанции | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002733027 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 19.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 11000 | 231000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.10.2022 | 21 | 19.05.2022 | 42 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436821 | Отвод П90-1420x12-09Г2С ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648222 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 07.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446505 | Профиль П-образный СТ-140-2,5 (по типу BPM2914HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795199 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 30 | 14.07.2022 | 30 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000118716 | Труба 426х8 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728850 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 61646.4 | 61029.94 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.09.2022 | 0.99 | 11.05.2022 | 0.44 | 02.09.2022 | [14 empty] | 0.99 | 02.09.2022 | 0.002 | 21.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000118716 | Труба 426х8 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002767160 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 61646.4 | 61029.94 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.10.2022 | 0.99 | 15.06.2022 | 0.99 | 16.06.2022 | [7 empty] | 0.99 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000118716 | Труба 426х8 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002714505 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Август 2022 г. | 11.09.2022 | 61646.4 | 3109999.23 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 02.09.2022 | 50.449 | 22.04.2022 | 50.449 | 25.04.2022 | [7 empty] | 50.449 | ПАО "ТМК" | 17.06.2022 | 31.08.2022 | 50.449 | 11.08.2022 |  | 50.449 | 04.09.2022 | 7.648 | 21.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415386 | Манометр 5300-PG 7026 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002494246 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415337 | Манометр 5300-PG 1010 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002494198 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000421858 | Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002591126 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 120000 | 1766640 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | корректировка номенклатуры в соответстии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000139988 от 13.12.2021) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 14.722 | 13.12.2021 | 14.722 | 13.12.2021 | [7 empty] | 14.722 | ПАО "ТМК" | 13.10.2021 | 31.12.2021 | 14.722 | 06.12.2021 |  | 14.722 | 22.12.2021 | 9.62 | 23.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000421858 | Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002601523 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.04.2022 | 147784.32 | 1306413.39 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141410 от 24.12.2021) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 8.84 | 24.12.2021 | 8.84 | 24.12.2021 | [7 empty] | 8.84 | ПАО "ТМК" | 06.12.2021 | 30.04.2022 | 8.84 | 24.03.2022 |  | 8.84 | 12.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413915 | Термоконтакт 840382 | ! Номенклатура для оприходования |  | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | шт. | 002707951 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 6559.09 | 6559.09 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 1 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464626 | Манометр 5300-PG 9318 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002740006 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000159733 | Швеллер 12П С345 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002845327 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 45910.82 | 11799.08 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.12.2022 | 0.257 | 26.07.2022 | [16 empty] | 0.257 | 27.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000468844 | Хомут MP-PI 20-24 1/2" M8/M10 2126902 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002815582 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.10.2022 | 17 | 19.07.2022 | 17 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000466142 | Переход К-57х5-32х3-Ст20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772810 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000431159 | Клапан сдвоенный игольчатый V46V2-F-8N-S в комплекте с переходниками GABMF8-12N DN15 PN16 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002631827 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 07.07.2022 | 3 | 10.02.2022 | 6 | 16.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000458316 | Анкер-шпилька HSA M12x115 35/20/- 2004156 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002732158 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 93.4 | 373.6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 08.08.2022 | 4 | 13.05.2022 | 4 | 16.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000458316 | Анкер-шпилька HSA M12x115 35/20/- 2004156 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730496 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 93.4 | 373.6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 06.08.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000466620 | Хомут MPN-RC 3/8" A 335674 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002795672 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 70 | 19.07.2022 | 70 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000466620 | Хомут MPN-RC 3/8" A 335674 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002795842 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 21 | 19.07.2022 | 21 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002870007 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.12.2022 | 100000 | 151000 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.12.2022 | 1.51 | 01.08.2022 | 3.02 | 27.09.2022 | [7 empty] | 1.51 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415347 | Манометр 5300-PG 1025 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002494207 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174419 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000235534 | Труба 57х5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002747220 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 01.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 46746.28 | 9723.23 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.10.2022 | 0.208 | 01.06.2022 | [16 empty] | 0.208 | 01.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000458523 | Задвижка клиновая DN80 PN16 09Г2С А УХЛ4 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002795873 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 44757 | 89514 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000458523 | Задвижка клиновая DN80 PN16 09Г2С А УХЛ4 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002720023 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 08.02.2023 | 56718 | 113436 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 02.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00158586 | 0714-ООТД от 08.12.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭМ | 0000423961 | Щит распределительный для питания щитков освещения 5300-001-LB-01 (80633-Р-5300-001-05-001-ЭМ.ОЛ4) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002596024 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 16.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000412657 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721087 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 239000 | 243780 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.09.2022 | 1.02 | 27.04.2022 | 1.02 | 28.04.2022 | [7 empty] | 1.02 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.905 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162680 | 0092-ООТД от 21.01.2022 | 80633-Р-5300-501-001-ЭО | 0000436248 | Щиток освещения 0,4 кВ 5300-501-ELP-01 (80633-Р-5300-501-05-001-ЭО.ОЛ) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002631052 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000458549 | Струбцина монтажная поворотная MQT-G M10 284239 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002739547 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 19 | 25.05.2022 | 19 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000232708 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649756 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 24.03.2022 | 1 | 0.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.03.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145516 от 21.02.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 18.03.2022 |  | 0.2 | 24.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000441988 | Заклепка алюминий/сталь 3,2х8 | ! Номенклатура для оприходования |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 003125040 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 0.83 | 551.95 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 18.02.2023 | 665 | 22.09.2022 | [16 empty] | 665 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000494485 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969242 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 284 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 284 | 24.08.2022 | 284 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 284
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00155801 | 0520-ООТД от 19.10.2021 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ОЛ1 | 0000415708 | Коробка клеммная 5300-РМ101А-JB (80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ОЛ1) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002556157 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.04.2022 | 2 | 24.11.2021 | 2 | 25.11.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157260 | 0520-ООТД от 19.10.2021 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ЗТП1_ИБ | 0000415708 | Коробка клеммная 5300-РМ101А-JB (80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ОЛ1) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002582944 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.05.2022 | 1 | 07.12.2021 | 1 | 08.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415296 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 6001 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494157 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-128-22 | Исполнено | К-128-22 | 14.11.2021 | 18.08.2022 | 22.08.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157368 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-501-ОВ-ЗТП | 0000420783 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-503 (80633-Р-5300-501-ОВ-ОЛ-008) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002583990 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182332 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_И4 2.2 Канализация дождевая DST | 0000134467 | Труба 219х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002866022 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 45000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 11.12.2022 | 0.45 | 02.08.2022 | [16 empty] | 0.45 | 02.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00164823 | ООО ИЗП-2081-21 | 80633-Р-5300-601-07-001-АР | 0000473724 | Фальшпол (80633-Р-5300-601-07-001-АР) | Отделочные материалы (для "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | м2 | 002783251 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 416.7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 26.11.2022 | 416.7 | 29.06.2022 | 416.7 | 30.06.2022 | ДС-2824-22 | Тех.согласование | ДС-2824-22 | 24.06.2022 |  |  | 416.7
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000498113 | Арматура 22 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002879017 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 65000 | 822835 | Дата окончания поставки по спецификации 22.09.2022 0:00:00 |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.11.2022 | 12.659 | 05.08.2022 | 25.318 | 02.09.2022 | [7 empty] | 12.659 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000446277 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 100х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733263 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168108 |  | 80633-Р-5300-НК2.СО | 0000421855 | Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91 ВСт3сп ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691879 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 69004.17 | 28429.72 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НК | 08.08.2022 | 0.412 | 18.04.2022 | [16 empty] | 0.412 | 26.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000232149 | Комплект внешних аккумуляторов APC Smart-UPS X 120 В, напольного/стоечного исполнения, SMX120RMBP2U | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002814794 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 12.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439340 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х65х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832207 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 74 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 74 | 06.08.2022 | 74 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 74
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000439340 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х65х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969243 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 75 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 75 | 24.08.2022 | 75 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 75
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439340 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х65х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789338 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 28 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158043 от 06.07.2022) | 02.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 28 | 06.07.2022 | 28 | 06.07.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000446467 | Консоль кабельная КСЗ-600-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730857 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 160 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 160 | 23.05.2022 | 160 | 24.05.2022 | [7 empty] | 160 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413853 | Шарикоподшипник 83 30 18 | ! Номенклатура для оприходования |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002707934 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3907.34 | 39073.4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 10 | 15.04.2022 | [16 empty] | 10 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467372 | Затвор дисковый DN300 PN10 09Г2С А УХЛ1 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002740297 | 22.05.2022 | 22.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 200000 | 400000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 4 | 01.10.2022 | ДС-4197-22 | Сбор заявок | ДС-4197-22 | 30.09.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176603 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416649¶ | 80633-Р-5300-001-10-001-ОВ_И1 | 0000466211 | Отвод 45-89х4,5-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772797 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 1 | 23.06.2022 | 1 | 24.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000439829 | Соединитель лотковый СЛ к НЛ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730873 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 58 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 58 | 23.05.2022 | 58 | 24.05.2022 | [7 empty] | 58 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000453863 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У20-3 бетонный с уклоном 42076/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727125 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000453863 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У20-3 бетонный с уклоном 42076/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698339 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171662 | ООО "ИЗП"-1330-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС6_ИБ | 0000454558 | Анкер-шпилька HST3-R M8x95 -/30, 2105897 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002723492 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 974.4 | 3897.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.07.2022 | 4 | 04.05.2022 | 4 | 05.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00175192 | Исх. № 0306/5300 - ТХ от 01.06.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-101-106/109-111/201-214/502-503/602-604/606/803/805 | 0000316388 | Агрегат электронасосный Flygt NP 3102.920 SH 5300-P-102A/B/C/D (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-102) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002758123 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 323758.13 | 1295032.52 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 31.10.2022 | 4 | 03.06.2022 | [16 empty] | 4 | 03.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171662 | ООО "ИЗП"-1330-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС6_ИБ | 0000325663 | Кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 мм | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002723494 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 60264.18 | 964.23 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.09.2022 | 0.016 | 04.05.2022 | 0.016 | 05.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.016
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000420375 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649752 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 06.04.2022 | 1 | 0.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145516 от 21.02.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 04.04.2022 |  | 0.2 | 07.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000314289 | Переход ПЭ-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631203 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1167 | 4668 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 4 | 09.02.2022 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00184736 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000464213 | Заглушка фланцевая 1-50-1,6-09Г2С-8 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002920119 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1415 | 1415 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.01.2023 | 1 | 15.08.2022 | 1 | 16.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000454584 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969245 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 10 | 24.08.2022 | 10 | 25.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167655 | 0350-ООТД от 21.03.2022 | 80633-P-5300-04-304-ATX | 0000452371 | Преобразователь давления 5300-PIT 9304 (80633-P-5300-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002686902 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177383 | 0660-ООТД от 17.06.2022 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ | 0000480633 | Затвор шиберный шлюзовый 800х800 5300-VSH-2011 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-218) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002779261 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733259 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 75 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 75 | 23.05.2022 | 75 | 24.05.2022 | [7 empty] | 75 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 75 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814819 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 559 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 559 | 18.07.2022 | 559 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 559
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733050 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 397 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 397 | 23.05.2022 | 397 | 24.05.2022 | [7 empty] | 397 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 397 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172006 | ООО "ИЗП"-1436-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС5_ИВ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002726676 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 45 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.10.2022 | 45 | 11.05.2022 | 45 | 12.05.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 45 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415304 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 1003 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494165 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446325 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 300-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795225 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002875084 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 80000 | 85120 | Дата окончания поставки по спецификации 22.09.2022 0:00:00 |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.11.2022 | 1.064 | 03.08.2022 | 2.128 | 02.09.2022 | [7 empty] | 1.064 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145068 | ООО "ИЗП"-0819-21 | 80633-Р-5300-АС1/АС2 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002338969 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.12.2021 | 70000 | 31570 | Дата окончания поставки по спецификации 27.12.2021 0:00:00 |  | 02.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 31.01.2022 | 0.451 | 03.09.2021 | 0.902 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.451 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 0.451 | 30.11.2021 |  | 0.451 | 17.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172856 | Гандива от 07.04.2022 | 80633-Р-5300-АС2_И3 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732933 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 80000 | 57200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 10.09.2022 | 0.715 | 16.05.2022 | [16 empty] | 0.715 | 17.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00141320 | ООО "ИЗП"-0238-21 | 80633-P-5300-001-07-001-АР_ИА | 0000392738 | Перемычка 2ПБ19-3 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002278130 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 3600 | 14400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 30.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 27.12.2021 | 4 | 31.07.2021 | 4 | 02.08.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 21.10.2021 | 30.12.2021 | 4 | 06.12.2021 |  | 4 | 24.12.2021 | 4 | 21.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000454767 | Фланец 150-16-11-1-B-09Г2С-IV-159х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002835504 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152370 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000215783 | Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием ПЭПк-3-Н (2,0 мм) по ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002494350 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 103757.81 | 9441.96 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 292828¶ | 29.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.03.2022 | 0.091 | 02.11.2021 | [16 empty] | 0.091 | 02.11.2021 | 0.071 | 28.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00143109 | 0348-ООТД от 09.08.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-605/608/607/610 | 0000398994 | Станция приготовления и дозирования коагулянта 5300-U-601 (80633-П-1-ИОС7.8.3- 5300-ОЛ-610) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002305102 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Сентябрь 2022 г. | 02.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.02.2023 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Флоу-Технолоджис" | 07.07.2022 | 02.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415381 | Манометр 5300-PG 7002 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494241 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000495205 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 10х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002956528 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 290000 | 76850 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.01.2023 | 0.265 | 23.08.2022 | 0.265 | 24.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.265
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238746 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1000 | 135000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 07.11.2021 | 135 | 22.06.2021 | 135 | 25.06.2021 | [7 empty] | 135 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 31.03.2022 | 132 | 31.05.2022 |  | 132 | 04.06.2022 | 18 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369652 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 21.07.2022 | 1500 | 256500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 171 | 10.09.2021 | 171 | 13.09.2021 | [7 empty] | 171 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 171 | 21.06.2022 |  | 171 | 25.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002384013 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 13.09.2021 | Февраль 2022 г. | 04.04.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.01.2022 | 6 | 13.09.2021 | 6 | 14.09.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 6 | 04.03.2022 |  | 6 | 12.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154148 | 14.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002520194 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1000 | 41000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 310032¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 01.04.2022 | 41 | 15.11.2021 | [16 empty] | 41 | 16.11.2021 | 41 | 24.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00155926 | 25.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002557251 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1000 | 24000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 317068¶ | 25.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.04.2022 | 24 | 26.11.2021 | [16 empty] | 24 | 26.11.2021 | 24 | 25.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Курков Максим Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172856 | Гандива от 07.04.2022 | 80633-Р-5300-АС2_И3 | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002732940 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 1789 | 1789 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 29.09.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 26.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000152977 | Отвод П 30 57х6-09Г2С ГОСТ 17375 -2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483572 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 173.25 | 519.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 3 | 20.10.2021 | 3 | 21.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166976 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446051 | Заглушка эллиптическая приварная 168,3х3 AISI 304L (DIN 28011) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002679695 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 8 | 23.03.2022 | 8 | 24.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 8 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444814 | Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ, класс C 223033 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672774 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 43 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 43 | 23.03.2022 | 43 | 24.03.2022 | [7 empty] | 43 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 43 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444814 | Решетка водоприемная Drive РВ-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ, класс C 223033 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691086 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 22 | 28.03.2022 | 22 | 29.03.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 22 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000420348 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691875 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 11.10.2022 | 538360 | 34993.4 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.065 | 28.03.2022 | 0.065 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.065 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000420348 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969219 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 538360 | 16150.8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.03 | 23.08.2022 | 0.03 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.03
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000420348 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776905 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 538360 | 21534.4 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.04 | 23.06.2022 | 0.04 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000420348 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649751 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 06.04.2022 | 1 | 0.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145516 от 21.02.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 04.04.2022 |  | 0.2 | 07.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000420348 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724167 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 538360 | 24226.2 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.045 | 05.05.2022 | 0.045 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.045 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00145135 | 0380-ООТД от 24.08.2021 | 0633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ | 0000401988 | Затвор шиберный шлюзовый 5300-VSH-1003/1004/1005/1006 (80633-П-1-ИОС7.8.3 5300-ОЛ113) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002359504 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | Март 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2022 0:00:00 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 04.02.2022 | 4 | 07.09.2021 | 4 | 08.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Арго" | 25.03.2022 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000466145 | Переход К-89х6-57х4-Ст20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772813 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 14 | 24.06.2022 | 14 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 14
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157277 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-001-ОВ-ЗТП | 0000420735 | Пункт тепловой индивидуальный 5300-IHP-001 (80633-Р-5300-001-ОВ-ОЛ-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002583090 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413858 | Комплект уплотнительных колец 84 15 47 | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Детали для трубопроводов | компл | 002707936 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 9441.96 | 94419.6 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 10 | 15.04.2022 | [16 empty] | 10 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148879 | 28.09.2021 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0¶ | 0000130089 | Плита перекрытия 1ПП 10-1 серия 3.900.1-14 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452737 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1526.67 | 3053.34 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.02.2022 | 2 | 29.09.2021 | [16 empty] | 2 | 29.09.2021 | 2 | 01.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-104 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.017 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148886 | 28.09.2021 | 80633-Р-5300-104-07-001-КЖ0 | 0000130089 | Плита перекрытия 1ПП 10-1 серия 3.900.1-14 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452750 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1526.67 | 3053.34 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.02.2022 | 2 | 29.09.2021 | [16 empty] | 2 | 29.09.2021 | 2 | 01.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-203 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.040 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148887 | 28.09.2021 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0 | 0000130089 | Плита перекрытия 1ПП 10-1 серия 3.900.1-14 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452764 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1526.67 | 1526.67 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.02.2022 | 1 | 29.09.2021 | [16 empty] | 1 | 29.09.2021 | 1 | 01.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176829 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-Р-5300-04-110-АТХ.ОЛ | 0000475073 | Расходомер вихревой 5300-FT 9303 (80633-Р-5300-04-110-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002773986 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000472661 | Труба 45х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002756084 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.08 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.10.2022 | 0.077 | 01.06.2022 | 0.077 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.077 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000472661 | Труба 45х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002756087 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.06 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.10.2022 | 0.06 | 01.06.2022 | 0.06 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000472661 | Труба 45х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002756086 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 6.88 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 13.10.2022 | 6.875 | 01.06.2022 | 6.875 | 02.06.2022 | [7 empty] | 6.875 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415356 | Манометр 5300-PG 2015 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494216 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157364 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-001-ОВ-ЗТП | 0000420727 | Установка приточная 5300-PС-002A/B (80633-Р-5300-001-ОВ-ОЛ-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002583979 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000472668 | Отвод П90-45х6-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002757684 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.10.2022 | 3 | 03.06.2022 | 3 | 06.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗДТ "Реком" | 07.10.2022 | 04.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000472668 | Отвод П90-45х6-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002757668 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.10.2022 | 4 | 03.06.2022 | 4 | 06.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 07.10.2022 | 04.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171517 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000112838 | Труба 530х8 ГОСТ 10704-91/В 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002721863 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1.2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 09.09.2022 | 1.198 | 28.04.2022 | [16 empty] | 1.198 | 28.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000112838 | Труба 530х8 ГОСТ 10704-91/В 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002384038 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 20.05.2022 | 147784.32 | 450742.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 21.01.2022 | 3.05 | 10.09.2021 | 3.05 | 13.09.2021 | [7 empty] | 3.05 | АО "ВМЗ" | 09.03.2022 | 30.06.2022 | 3.05 | 23.04.2022 |  | 3.05 | 17.05.2022 | 2.408 | 15.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789343 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 190 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158044 от 06.07.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 190 | 06.07.2022 | 190 | 06.07.2022 | [7 empty] | 190 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000481693 | Пластина медная никелированная РТСЕ | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002795235 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1100 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 08.12.2022 | 1100 | 14.07.2022 | 1100 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 1100
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000158131 | Переход ПК-57х6-25х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002727123 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 226.97 | 453.94 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000446254 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 100х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733261 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000453864 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У19-3 бетонный с уклоном 42076/19 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727126 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000453864 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У19-3 бетонный с уклоном 42076/19 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698340 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.08.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000430698 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621395 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Октябрь 2021 г. | 15.06.2022 | 130000 | 11570 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143128 от 24.01.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.089 | 24.01.2022 | 0.089 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.089 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.089 | 15.05.2022 |  | 0.089 | 02.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000441970 | Уплотнитель кровельный верхний ТСП-К-Ах1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 003125037 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 50 | 3800 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 18.02.2023 | 76 | 22.09.2022 | [16 empty] | 76 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00167529 |  | 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО_И3 | 0000451356 | Светильник светодиодный взрывозащищенный, SLICK.PRS LED 50 with driver box Ex 5000K | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002690977 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 31244 | 249952 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 26.08.2022 | 8 | 28.03.2022 | 8 | 29.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000458557 | Хомут MP-MI 1/2" G 20845 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002727079 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 02.10.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00161383 | "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000442922 | Задвижка клиновая DN80 PN16 09Г2С А УХЛ4 L210 Ф 1 E/F Ст20 ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002703552 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 12.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.09.2022 | 1 | 12.04.2022 | 1 | 13.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159556 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000101130 | Переход К-57х6-25х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604985 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 136.03 | 136.03 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 29.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.05.2022 | 1 | 30.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164811 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000436841 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219,1х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655694 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.98 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 0.978 | 01.03.2022 | 0.978 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.978 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436841 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219,1х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002647007 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1.54 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 02.07.2022 | 1.536 | 18.02.2022 | 1.536 | 21.02.2022 | [7 empty] | 1.536 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144379 |  | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002327661 | 29.08.2021 | 29.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 40000 | 30920 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 29.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.01.2022 | 0.773 | 30.08.2021 | [16 empty] | 0.773 | 30.08.2021 | 0.773 | 12.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141961 | 06.08.2021 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002283695 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 40000 | 17600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 06.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.01.2022 | 0.44 | 06.08.2021 | [16 empty] | 0.44 | 06.08.2021 | 0.44 | 18.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144059 | Исх. № 5300-103/2608 от 26.08.2021 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002321133 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 40000 | 320 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.01.2022 | 0.008 | 26.08.2021 | [16 empty] | 0.008 | 26.08.2021 | 0.008 | 12.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003139255 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 1260 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000165139 от 28.09.2022) | 02.08.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.014 | 28.09.2022 | 0.014 | 28.09.2022 | [7 empty] | 0.014 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00176898 | 443990 от 14.06.2022 | 80633-Р-5300-200-07-001-АС_ИБ | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002917989 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 90000 | 72360 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162111 от 12.08.2022) | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АС |  | 0.804 | 12.08.2022 | 0.804 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.804 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 0.804 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140893 | ООО "ИЗП"-0460-21 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300- | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486821 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 10500 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136619 от 22.10.2021) | 23.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.14 | 22.10.2021 | 0.14 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.14 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.14 | 30.10.2021 |  | 0.14 | 19.11.2021 | 0.14 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00170799 | Заявка № 386799 от 25.03.2022г | 80633-Р-5300-303-07-001-КЖ0_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002764787 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 16470 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156011 от 09.06.2022) | 22.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.183 | 09.06.2022 | 0.183 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.183 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.183 | 06.07.2022 |  | 0.183 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129436 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002159796 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 28.05.2021 | 40000 | 76960 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 |  | 02.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.07.2021 | 1.924 | 03.03.2021 | 5.772 | 13.04.2021 | [7 empty] | 1.924 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 1.924 | 26.05.2021 |  | 1.924 | 03.06.2021 | 1.924 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133181 | ОЗХиИП-ИЗП-0035-21 | 80633-Р-5300-201-07-001-КЖ0_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002197274 | 18.04.2021 | 18.04.2021 | 19.04.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 40000 | 53640 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 |  | 18.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.09.2021 | 1.341 | 19.04.2021 | 1.341 | 20.04.2021 | [7 empty] | 1.341 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 1.341 | 26.05.2021 |  | 1.341 | 03.06.2021 | 1.341 | 05.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170595 | 397491 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И1 | 0000491714 | Фланец d315 PN16 свободный стальной с эпоксидным покрытием под ПЭ втулку SP ГОСТ 12.2.063-2015 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002823447 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Август 2022 г. | 16.07.2022 | 4159 | 62385 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000159267 от 18.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 15 | 18.07.2022 | 15 | 18.07.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ТрубоТорг" | 06.06.2022 | 16.07.2022 | 15 | 28.06.2022 |  | 15 | 30.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446350 | Лоток крестообразный НЛП 400х100-К УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795228 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415306 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 1005 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494167 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415312 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 2010 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494173 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141157 | №38 от 18.07.2021 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276001 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 96965 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 224172 | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.12.2021 | 1.763 | 28.07.2021 | [16 empty] | 1.763 | 28.07.2021 | 1.763 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002335876 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 273735 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.01.2022 | 4.977 | 02.09.2021 | [16 empty] | 4.977 | 02.09.2021 | 4.977 | 10.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138927 | ООО "ИЗП"-0234-21 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000402692 | Плита перекрытия 2П1-2АТV серия 1.442.1-2, выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002385309 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.01.2022 | 36 | 13.09.2021 | 36 | 14.09.2021 | [7 empty] | 36 | ООО "КБЖБ" | 21.10.2021 | 21.12.2021 | 36 | 06.12.2021 |  | 36 | 24.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00164134 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000423064 | Задвижка клиновая DN80 PN10 09Г2С класс А УХЛ1 Ф 09Г2С жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002648203 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 24.02.2022 | Июль 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 2 | 24.02.2022 | 2 | 25.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000327859 | Труба 133х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872670 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 62584.75 | 14081.57 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161067 от 01.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.225 | 02.08.2022 | 0.225 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.225 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000473470 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х65-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832211 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 10 | 06.08.2022 | 10 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 10
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000458321 | Анкер-шпилька HSA-F M12x115 35/20/- 2004174 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707778 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 288 | 1152 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 4 | 18.04.2022 | 4 | 19.04.2022 | [7 empty] | 4 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 4 | 23.06.2022 |  | 4 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413936 | Cистема мониторинга MiniCas-II 835857 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12) | ! Номенклатура для оприходования |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707995 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 11317.03 | 33951.09 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 3 | 15.04.2022 | [16 empty] | 3 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000407072 | Отвод 90-89х6,0 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002600556 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 31.08.2022 | 765 | 6885 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.05.2022 | 9 | 23.12.2021 | 9 | 29.12.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000455165 | Фланец 50-16-11-1-F-09Г2С-IV-57х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711018 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162668 | 0125-ООТД от 27.01.2022 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ | 0000436975 | Щит распределительный 0,4 кВ 5300-19-PDB-05 (80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002630995 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000444777 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У15-3 бетонный с уклоном 42076/15 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727130 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444777 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У15-3 бетонный с уклоном 42076/15 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672755 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444777 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У15-3 бетонный с уклоном 42076/15 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691074 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000465313 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 с наружным трехслойным полимерным покрытием констр. №1 ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002771383 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 02.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163370 | 0188-ООТД от 08.02.2022 | 80633-Р-5300-500-05-001-ЭП/ЭМ | 0000440212 | Установка конденсаторная 0,4 кВ 5300-501-CAPDР-01 (80633-Р-5300-500-05-001-ЭП.ОЛ5) | Батареи конденсаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002636508 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-437-22 | Тех.согласование | К-437-22 | 18.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000458699 | Шпилька резьбовая X-EM10H-24-12P10 271984 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002739550 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 22 | 25.05.2022 | 22 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176603 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416649¶ | 80633-Р-5300-001-10-001-ОВ_И1 | 0000253397 | Труба 20х2,5 ГОСТ 8734-75/В-20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002770930 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.10.2022 | 0.013 | 20.06.2022 | 0.013 | 21.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.013
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159444 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С, Лист 19-20, Лист 26 | 0000304566 | Труба 426х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наруж.3хсл. ПЭ покр. весьма усил.типа (3,0 мм) ТУ 1390-004-32256008-2003 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002603911 | 28.12.2021 | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 437775 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 28.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 11.05.2022 | 5.837 | 28.12.2021 | [16 empty] | 5.837 | 28.12.2021 | 5.837 | 29.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441082 | Переход ПК 88,9х3,2-60,3х3,2 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686927 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872676 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Май 2022 г. | 30.10.2022 | 90000 | 73350 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161072 от 02.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.815 | 02.08.2022 | 0.815 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.815 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.815 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175163 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002758359 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 57250 | 186177 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.10.2022 | 3.252 | 06.06.2022 | [16 empty] | 3.252 | 06.06.2022 | 3.14 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990199 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 24480 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000162647 от 25.08.2022) | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.272 | 25.08.2022 | 0.272 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.272 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00155602 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673545 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 30.05.2022 | 90000 | 48870 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147465 от 13.03.2022) | 22.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.543 | 14.03.2022 | 0.543 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.543 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.543 | 18.04.2022 |  | 0.543 | 05.05.2022 | 0.543 | 16.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159208 | ООО "ИЗП"-1499-21 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673592 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 30.05.2022 | 90000 | 20520 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147480 от 13.03.2022) | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.228 | 14.03.2022 | 0.228 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.228 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.228 | 18.04.2022 |  | 0.228 | 05.05.2022 | 0.228 | 16.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606103 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Февраль 2022 г. | 15.06.2022 | 90000 | 317700 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142006 от 30.12.2021) | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 3.53 | 30.12.2021 | 3.53 | 30.12.2021 | [7 empty] | 3.53 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 3.53 | 14.05.2022 |  | 3.53 | 31.05.2022 | 3.272 | 15.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872674 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Май 2022 г. | 30.10.2022 | 90000 | 2210400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161071 от 02.08.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 24.56 | 02.08.2022 | 24.56 | 02.08.2022 | [7 empty] | 24.56 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 24.56 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872675 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.10.2022 | 90000 | 14670 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161071 от 02.08.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 0.163 | 02.08.2022 | 0.163 | 02.08.2022 | [7 empty] | 0.163 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.163 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178161 |  | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002791116 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 57250 | 470824 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТС | 18.11.2022 | 8.224 | 08.07.2022 | [16 empty] | 8.224 | 08.07.2022 | 8.066 | 16.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872685 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 90000 | 488970 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161081 от 02.08.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5.433 | 02.08.2022 | 5.433 | 02.08.2022 | [7 empty] | 5.433 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000503692 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 2х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003050349 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 56000 | 52920 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.02.2023 | 0.945 | 03.10.2022 | 0.945 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000446887 | Задвижка клиновая DN50 PN16 09Г2С А У4 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002735965 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 17447 | 34894 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 23.10.2022 | 2 | 19.05.2022 | 2 | 20.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000446887 | Задвижка клиновая DN50 PN16 09Г2С А У4 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002730462 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 17447 | 34894 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 17.10.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464619 | Манометр 5300-PG 9316 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002740004 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000309269 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691873 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 11.10.2022 | 126042.12 | 13864.63 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.11 | 28.03.2022 | 0.11 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.11 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000309269 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724165 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 126042.12 | 2268.76 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.018 | 05.05.2022 | 0.018 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.018 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150145 | 0440-ООТД от 24.09.2021 | 80633-Р-5300-05-001-ЭН.ОЛ1 | 0000408840 | Мачта освещения ПМС-24 м с площадкой обслуживания и лестницей 5300-LM-001/004 (80633-Р-5300-05-001-ЭН.ОЛ1) | Мачты прожекторные и молниеотводы | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | компл | 002469593 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Август 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 08.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 10.03.2022 | 4 | 11.10.2021 | 8 | 17.05.2022 | [7 empty] | 4 | АО "КТЦ "Металлоконструкция" | 26.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000458359 | Гайка монтажная для труб MQA-M10-F 304139 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002739542 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 22 | 25.05.2022 | 22 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458359 | Гайка монтажная для труб MQA-M10-F 304139 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002729156 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.08.2022 | 14 | 12.05.2022 | 14 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458359 | Гайка монтажная для труб MQA-M10-F 304139 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737731 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 16 | 19.05.2022 | 16 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458359 | Гайка монтажная для труб MQA-M10-F 304139 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737377 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.08.2022 | 4 | 19.05.2022 | 4 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000376746 | Арматура 28 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002875077 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 63833 | 421744.63 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.12.2022 | 6.607 | 03.08.2022 | 13.214 | 02.09.2022 | [7 empty] | 6.607 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 6.607 | 17.09.2022 |  | 6.607 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000263881 | Фланец 200-10-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728856 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 3800 | 11400 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.06.2022 | 18.09.2022 | 3 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157785 | 0520-ООТД от 19.10.2021 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ЗТП1_ИБ | 0000415729 | Коробка клеммная 5300-РМ107A/B-JB (80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ОЛ2) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002588462 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 09.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.05.2022 | 2 | 13.12.2021 | 2 | 14.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446493 | Профиль П-образный СТ-20-2,5 (по типу BPM2902HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731000 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 52 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 52 | 23.05.2022 | 52 | 24.05.2022 | [7 empty] | 52 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00159031 | 22.12.2021 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002600197 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 23030 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 22.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.05.2022 | 0.329 | 23.12.2021 | [16 empty] | 0.329 | 23.12.2021 | 0.329 | 21.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136285 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243127 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 15.07.2021 | 62000 | 114080 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017219 от 28.06.2021 9:20:55 (Корректировка заявки на обеспечение №000129725 от 29.06.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.84 | 29.06.2021 | 1.84 | 29.06.2021 | [7 empty] | 1.84 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 1.84 | 12.07.2021 |  | 1.84 | 16.07.2021 | 0.23 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150810 | СШС№5 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002477070 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 19530 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.03.2022 | 0.279 | 15.10.2021 | [16 empty] | 0.279 | 15.10.2021 | 0.279 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141134 | №38 от 18.07.2021 | №38 от 18.07.2021 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002275660 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 10710 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 224172 | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.12.2021 | 0.153 | 28.07.2021 | [16 empty] | 0.153 | 28.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152999 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002498829 | 03.11.2021 | 03.11.2021 | 06.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 43400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 03.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.04.2022 | 0.62 | 06.11.2021 | [16 empty] | 0.62 | 06.11.2021 | 0.62 | 08.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002329670 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 17780 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.01.2022 | 0.254 | 31.08.2021 | [16 empty] | 0.254 | 31.08.2021 | 0.254 | 12.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129062 | УПО ОЗХ-ИЗП-0001-21 от 17.02.2021 | 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0_И/ИВ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002157859 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | Май 2021 г. | 20.04.2021 | 55000 | 79750 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 |  | 25.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.07.2021 | 1.45 | 26.02.2021 | 2.9 | 31.03.2021 | [7 empty] | 1.45 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 1.45 | 15.04.2021 |  | 1.45 | 01.06.2021 | 1.45 | 26.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136693 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0041-21 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ0_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243130 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 20.07.2021 | 65000 | 1300 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017219 от 28.06.2021 9:20:55 (Корректировка заявки на обеспечение №000129728 от 29.06.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.02 | 29.06.2021 | 0.02 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.02 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.02 | 19.07.2021 |  | 0.02 | 26.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133182 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-001-07-001-КЖ0_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212757 | 05.05.2021 | 18.04.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 65850 | 34702.95 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126385 от 05.05.2021) | 18.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 15.09.2021 | 0.527 | 05.05.2021 | 0.527 | 05.05.2021 | [7 empty] | 0.527 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.527 | 26.05.2021 |  | 0.527 | 03.06.2021 | 0.527 | 29.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136284 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 1-37 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243113 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 15.07.2021 | 62000 | 228222 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017219 от 28.06.2021 9:20:55 (Корректировка заявки на обеспечение №000129718 от 29.06.2021) | 28.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.681 | 29.06.2021 | 3.681 | 29.06.2021 | [7 empty] | 3.681 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 3.681 | 12.07.2021 |  | 3.681 | 16.07.2021 | 3.681 | 12.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144083 |  | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002321336 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 12180 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.01.2022 | 0.174 | 30.08.2021 | [16 empty] | 0.174 | 30.08.2021 | 0.174 | 02.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133181 | ОЗХиИП-ИЗП-0035-21 | 80633-Р-5300-201-07-001-КЖ0_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212752 | 05.05.2021 | 18.04.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 65850 | 2831.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126383 от 05.05.2021) | 18.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 15.09.2021 | 0.043 | 05.05.2021 | 0.045 | 05.05.2021 | [7 empty] | 0.045 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.043 | 26.05.2021 |  | 0.043 | 03.06.2021 | 0.043 | 05.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000399545 | Переход П К 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002727073 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 850 | 850 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 02.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000399545 | Переход П К 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002723833 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 850 | 850 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000332594 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с наружным полимерным покрытием констр. №1 ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002727090 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.10.2022 | 1250 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 14.10.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 05.08.2022 | 14.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441083 | Фланец DN80 PN16 AISI316L (EN 1092-1) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686932 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 11 | 44 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164811 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000441083 | Фланец DN80 PN16 AISI316L (EN 1092-1) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686916 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432512 | Пост управления 5300-MX-307А/B-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618169 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000454765 | Фланец 100-16-11-1-B-09Г2С-IV-108х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711016 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.09.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000229205 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776903 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 416068.8 | 27044.47 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.065 | 23.06.2022 | 0.065 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.065 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000229205 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002583564 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Февраль 2022 г. | 04.04.2022 | 416068.8 | 49928.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 09.05.2022 | 0.12 | 08.12.2021 | 0.12 | 08.12.2021 | [7 empty] | 0.12 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.12 | 29.03.2022 |  | 0.12 | 06.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000444763 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У18-3 бетонный с уклоном 42076/18 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727127 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444763 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У18-3 бетонный с уклоном 42076/18 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672752 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444763 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У18-3 бетонный с уклоном 42076/18 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691071 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 3 | 28.03.2022 | 3 | 29.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 3 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467353 | Переход ПК 89х5-57х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002743534 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.10.2022 | 1 | 27.05.2022 | 1 | 27.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000478674 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795204 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 50 | 14.07.2022 | 50 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 50
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415397 | Манометр 5300-PG 6010R (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494257 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00182078 | ООО "ИЗП"-2078-21 от 27.12.21 | 80633-Р-5300-001-05-001-АУГП_ИГ | 0000389127 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002857108 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 19885.55 | 9863.23 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 30.12.2022 | 0.496 | 08.08.2022 | 0.496 | 09.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000446293 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК100-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733266 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002733581 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 8716 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 07.10.2022 | 0.2 | 16.05.2022 | 0.2 | 17.05.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000466623 | Хомут MPN-RC 29/32 A 335677 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002795673 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 24 | 19.07.2022 | 24 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000466623 | Хомут MPN-RC 29/32 A 335677 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002795843 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 15 | 19.07.2022 | 15 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446053 | Заглушка эллиптическая приварная 108х3 AISI 304L (DIN 28011) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739278 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 01.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2022 0:00:00 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Специальные стали и сплавы" | 03.08.2022 | 01.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00175192 | Исх. № 0306/5300 - ТХ от 01.06.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-101-106/109-111/201-214/502-503/602-604/606/803/805 | 0000316427 | Агрегат электронасосный Flygt NP 3153.182 НТ 5300-P-205A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-205) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002758125 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 500067.85 | 1000135.7 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 31.10.2022 | 2 | 03.06.2022 | [16 empty] | 2 | 03.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166632 | 372129 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС_ИБ | 0000493127 | Заглушка поворотная 1-25-16-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003022038 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 430.26 | 14628.84 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТС | 31.01.2023 | 34 | 01.09.2022 | 34 | 02.09.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 34
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150925 | 0491-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-601-ОВ-ОЛ | 0000411624 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-602 (80633-Р-5300-601-ОВ-ОЛ-005) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002477874 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000294052 | Кольцо стеновое КС10.9 ГОСТ 8020-90 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238738 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 2836 | 229716 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 | Уменьшено количество на 2 - Перенос резервирования 000054878 от 28.07.2022 17:01:58 | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 07.11.2021 | 81 | 22.06.2021 | 83 | 23.06.2021 | [7 empty] | 83 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 83 | 24.01.2022 |  | 81 | 28.07.2022 | 34 | 07.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000294052 | Кольцо стеновое КС10.9 ГОСТ 8020-90 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369661 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 15.07.2022 | 2836 | 428236 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 151 | 10.09.2021 | 151 | 13.09.2021 | [7 empty] | 151 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 146 | 18.06.2022 |  | 146 | 22.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000277585 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002729158 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 45000 | 7470 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 20.09.2022 | 0.166 | 11.05.2022 | 0.166 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.166 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172420 |  | 80633-Р-5300-601-10-ОВ_И1 | 0000277585 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002729266 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 45000 | 12465 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.09.2022 | 0.277 | 12.05.2022 | 0.277 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.277 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000277585 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002729147 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 45000 | 7470 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 20.09.2022 | 0.166 | 11.05.2022 | 0.166 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.166 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415361 | Манометр 5300-PG 2020 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002494221 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00182444 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-КМ | 0000481924 | Металлоконструкция здания биологической очистки 5300-301(80633-Р-5300-301-07-001-КМ) с ОГЗ | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002869223 | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 317647.37 | 3633250.62 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 31.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.12.2022 | 11.438 | 02.08.2022 | [16 empty] | 11.438 | 02.08.2022 | 2.056 | 26.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Якубив Роман Богданович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00186540 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-КМ | 0000481924 | Металлоконструкция здания биологической очистки 5300-301(80633-Р-5300-301-07-001-КМ) с ОГЗ | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002979402 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 317647.37 | 545082.89 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.01.2023 | 1.716 | 25.08.2022 | [16 empty] | 1.716 | 25.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Кунаев Иван Сергеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00188516 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-КМ | 0000481924 | Металлоконструкция здания биологической очистки 5300-301(80633-Р-5300-301-07-001-КМ) с ОГЗ | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003049240 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 317647.37 | 983753.9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 3.097 | 02.09.2022 | [16 empty] | 3.097 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415301 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 6010 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002494162 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Декабрь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163624 |  | 80633-Р-5300-601-ОВ_ИБ | 0000492113 | Труба 20х2 ГОСТ 8734-75/В Ст10сп ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002813001 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.04 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 25.11.2022 | 0.04 | 18.07.2022 | 0.04 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.04
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000233202 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х50-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691868 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 26.10.2022 | 981661.14 | 78532.89 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.08 | 28.03.2022 | 0.08 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000233202 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х50-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969211 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 981661.14 | 19633.22 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.02 | 23.08.2022 | 0.02 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.02
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00154444 |  | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000233202 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х50-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649747 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 24.03.2022 | 958144.15 | 191628.83 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.03.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145515 от 21.02.2022) | 16.11.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 18.03.2022 |  | 0.2 | 24.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000233202 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х50-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724163 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 981661.14 | 19633.22 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.02 | 05.05.2022 | 0.02 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000403086 | Панель кровельная ПМКМ-150-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | м2 | 003122543 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5500 | 70400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 17.02.2023 | 12.8 | 21.09.2022 | [16 empty] | 12.8 | 21.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153604 |  | 80633-Р-5300-201-07-001-АР_ИБ | 0000403086 | Панель кровельная ПМКМ-150-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | м2 | 002516299 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Январь 2022 г. | 09.09.2022 | 5500 | 2805016.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 510.003 | 12.11.2021 | 1020.006 | 24.02.2022 | [7 empty] | 510.003 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022 | 12.8 | 30.08.2022 |  | 12.8 | 12.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413890 | Уплотнение механическое 7205401 | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002707944 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15334.18 | 61336.72 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 4 | 15.04.2022 | [16 empty] | 4 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141313 | ООО "ИЗП"-0471-21 | 5300-900-07-001-КЖ0 | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002493619 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 39583.33 | 132920.82 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137101 от 01.11.2021) | 29.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.358 | 01.11.2021 | 3.358 | 01.11.2021 | [7 empty] | 3.358 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 3.358 | 07.10.2021 |  | 3.358 | 11.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000354760 | Ящик ЯРП11М-311-54 УХЛ1 | Рубильники, щитки освещения | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002969192 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4830 | 4830 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 09.04.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000467362 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2500 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758535 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.11.2022 | 6 | 07.06.2022 | 6 | 08.06.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 6
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415297 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 6002 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494158 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Декабрь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161383 | "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000432133 | Задвижка шиберная ножевая DN80 PN10 А УХЛ4 Ф E/F ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002620589 | 21.01.2022 | 21.01.2022 | 27.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.06.2022 | 7 | 27.01.2022 | 7 | 28.01.2022 | К-422-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-422-22 | 16.05.2022 |  |  | 7
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413931 | Комплект термоконтактов 845049 (3, 4, 5, 8) | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002707992 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1915.94 | 1915.94 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 1 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000458575 | Хомут MPN-RC 110 B 335696 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002754321 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.10.2022 | 3 | 30.05.2022 | 3 | 31.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000458575 | Хомут MPN-RC 110 B 335696 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002754335 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.10.2022 | 4 | 30.05.2022 | 4 | 31.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138087 | 0245-ООТД от 24.05.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ | 0000384081 | Щит освещения 5300-001-ELP-02 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238403 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00170239 |  | 80633-Р-5300 | 0000450327 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002711269 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 6458.33 | 8189162.44 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 406777 | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.08.2022 | 1268 | 18.04.2022 | [16 empty] | 1268 | 18.04.2022 | 1268 | 26.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165109 |  | 80633-Р5300-общие работы | 0000450327 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002720644 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 6458.33 | 4811455.85 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 413145¶. Количество изменено с 800 т на 745 т | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.09.2022 | 745 | 27.04.2022 | [16 empty] | 745 | 08.06.2022 | 745 | 17.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00191483 |  | БРУ ПСМ-С | 0000450327 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003118380 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. |  | 5700 | 570000 | Дата окончания поставки по переносу резерва |  | 20.09.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 22.01.2023 | 100 | 20.09.2022 | [16 empty] | 100 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00192921 |  | 328-11/12/19-19/СП-ПКМ5300-900 | 0000450327 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003142288 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5700 | 7073700 | Дата окончания поставки по переносу резерва 30.09.2022 |  | 30.09.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 01.02.2023 | 1241 | 30.09.2022 | [16 empty] | 1241 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00184669 | Исх. № 1308/5300-900 КЖ0 от 13.08.2022 | Иньектирование 328-11/12/19-19/СП-ПКМ5300-900 - КЖ0 | 0000450327 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002918133 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 7654.16 | 1683915.2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 13.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.12.2022 | 220 | 18.08.2022 | [16 empty] | 220 | 18.08.2022 | 220 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000116150 | Тройник П325х8 09Г2С ГОСТ17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728847 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 7708.05 | 7708.05 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000495121 | Хомут тяжелых нагрузок MP-MX 244.5 M16, 372285 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002845943 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 16 | 02.08.2022 | 16 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000463758 | Клапан обратный поворотный DN200 PN16 20ГЛ класс С ХЛ1 КОФ 09Г2С E/F, крепежом и прокладками СНП жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002726601 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 08.02.2023 | 150000 | 300000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 02.10.2022 | 2 | 05.05.2022 | 2 | 06.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000446373 | Лоток тройниковый вверх с крышкой НЛП-ОТВ 400х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814812 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446373 | Лоток тройниковый вверх с крышкой НЛП-ОТВ 400х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733044 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000466130 | Шпилька резьбовая AM10x1000-F 4.8, 304773 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737557 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 2 | 19.05.2022 | 2 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000466130 | Шпилька резьбовая AM10x1000-F 4.8, 304773 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737378 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.08.2022 | 1 | 19.05.2022 | 1 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436840 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 114,3х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002647006 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2.35 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 02.07.2022 | 2.346 | 18.02.2022 | 2.346 | 21.02.2022 | [7 empty] | 2.346 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000436840 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 114,3х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002705123 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.08.2022 | 0.101 | 12.04.2022 | 0.101 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.101 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441103 | Отвод 3D 45-168,3х3 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686919 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415348 | Манометр 5300-PG 2001 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002494208 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147429 | 19.09.2021 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0¶ | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002422888 | 19.09.2021 | 19.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 7260 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 19.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.02.2022 | 0.132 | 20.09.2021 | [16 empty] | 0.132 | 20.09.2021 | 0.132 | 26.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152046 | 26.10.21. | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002490814 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 28.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 2090 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 26.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 25.03.2022 | 0.038 | 28.10.2021 | [16 empty] | 0.038 | 28.10.2021 | 0.038 | 12.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144083 |  | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002321364 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 198935 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.01.2022 | 3.617 | 30.08.2021 | [16 empty] | 3.617 | 21.09.2021 | 3.617 | 12.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133181 | ОЗХиИП-ИЗП-0035-21 | 80633-Р-5300-201-07-001-КЖ0_ИА | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002197269 | 18.04.2021 | 18.04.2021 | 19.04.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 24035 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.09.2021 | 0.437 | 19.04.2021 |  | 05.05.2021 | [14 empty] | 0.437 | 20.04.2021 | 0.437 | 12.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446315 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 300х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795224 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000488348 | Отвод П45-108х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002795875 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138087 | 0245-ООТД от 24.05.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ | 0000384077 | Щит освещения 5300-001-NLP-03 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238400 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415328 | Манометр 5300-PG 1001 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494189 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144125 | 0365-ООТД от 17.08.2021 | 0633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-114/115/221/222/224/303 | 0000400021 | Затвор шиберный шлюзовый 5300-VSH-1009 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-114_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002322133 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Июнь 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2022 0:00:00 |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 24.01.2022 | 1 | 27.08.2021 | 1 | 30.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арго" | 25.03.2022 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000408741 | Плита ППф 10-2 (B20, F200, W6) ГОСТ 8020-2016 серия 3.900.1-14 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556879 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 4000 | 228000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138232 от 25.11.2021) | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 57 | 25.11.2021 | [9 empty] | 57 | ООО "ЖБИ74" | 10.09.2021 | 09.03.2022 |  |  |  | 57 | 21.02.2022 | 19 | 06.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467333 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 219,1х4 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002743531 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.26 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 0.26 | 27.05.2022 | 0.26 | 27.05.2022 | [7 empty] | 0.26 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003146380 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 80000 | 60000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165679 от 04.10.2022) | 25.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.75 | 04.10.2022 | 0.75 | 04.10.2022 | ДС-3210-22 | Исполнено | ДС-3210-22 | 19.07.2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 0.02 | 0.73 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.73 | 28.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694149 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 41 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 41 | 01.04.2022 | 41 | 01.04.2022 | [7 empty] | 41 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969232 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 63 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 63 | 24.08.2022 | 63 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 63
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730853 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 53 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 53 | 23.05.2022 | 53 | 24.05.2022 | [7 empty] | 53 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724183 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 41 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 41 | 11.05.2022 | 41 | 12.05.2022 | [7 empty] | 41 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157280 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-301-ОВ-ЗТП | 0000420766 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-303 (80633-Р-5300-301-ОВ-ОЛ-007) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002583107 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000481612 | Кабель КГ 4х4-0,38 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002812291 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 193120 | 4828 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.12.2022 | 0.025 | 18.07.2022 | 0.025 | 19.07.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000481612 | Кабель КГ 4х4-0,38 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783661 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 216760 | 13005.6 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 20.11.2022 | 0.06 | 03.07.2022 | 0.06 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415371 | Манометр 5300-PG 6002 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494231 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175163 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000291072 | Труба ПЭ 100 SDR17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | м | 002757714 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1288.8 | 9021.6 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 31.10.2022 | 7 | 03.06.2022 | [16 empty] | 7 | 03.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000446243 | Разделитель лотковый РЛ 3000х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814807 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 5
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446243 | Разделитель лотковый РЛ 3000х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733039 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 21 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 21 | 23.05.2022 | 21 | 24.05.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000243644 | Опора 325-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002631213 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.07.2022 | 2147 | 66557 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 31 | 09.02.2022 | 31 | 10.02.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 30.07.2022 | 31 | 27.06.2022 |  | 31 | 22.07.2022 | 31 | 05.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165109 |  | 80633-Р5300-общие работы | 0000094423 | Профиль 120х120х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002658538 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 46196.5 | 46566.07 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.06.2022 | 1.008 | 02.03.2022 | [16 empty] | 1.008 | 02.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413932 | Датчик протечки 7919900 (1, 7, 10, 11, 12) | ! Номенклатура для оприходования |  | Конструкционные материалы |  | шт. | 002707993 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 7314.24 | 7314.24 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 1 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000286051 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002733030 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 208000 | 2288 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 0.011 | 16.05.2022 | 0.011 | 17.05.2022 | [7 empty] | 0.011 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164811 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000419900 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 21,3х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655688 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 0.009 | 01.03.2022 | 0.009 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.009 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000466220 | Хомут MP-MRI 3 M10 для нерж. 372047 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755607 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.08.2022 | 10 | 01.06.2022 | 10 | 02.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00164481 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_ИБ | 0000426787 | Клапан обратный взрывозащищенный АЗЕ 101.000-09 d800, серия 5.904-58 | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002652250 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.07.2022 | 1 | 24.02.2022 | 1 | 25.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000488987 | Отвод боковой ОБЛ 200х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795233 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464590 | Манометр 5300-PG 7045 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002739988 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413907 | Уплотнение механическое 800 93 31 | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002707949 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 220467.29 | 881869.16 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 4 | 15.04.2022 | [16 empty] | 4 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415363 | Манометр 5300-PG 2031 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494223 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177383 | 0660-ООТД от 17.06.2022 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ | 0000480629 | Затвор шиберный шлюзовый 300х1000 5300-VSH-2005/2006/2007/2008 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-217) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002779260 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 4 | 28.06.2022 | 4 | 29.06.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162641 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000228946 | Фланец 100-16-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630765 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 09.02.2022 | 1660.35 | 6641.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.02.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 4 | 04.02.2022 | 4 | 07.02.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 01.02.2022 | 18.03.2022 | 4 | 01.02.2022 |  | 4 | 21.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415383 | Манометр 5300-PG 7017 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494243 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432502 | Пост управления 5300-FV-3003А/B/C/D-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618166 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 4 | 19.01.2022 | 4 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000453738 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК200-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795215 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 15 | 14.07.2022 | 15 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432474 | Пост управления 5300-MX-304А/B-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618160 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000241092 | Труба 530х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002870002 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 70890.11 | 350906.04 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.12.2022 | 4.95 | 01.08.2022 | 4.95 | 02.08.2022 |  | На согласовании |  | 13.09.2022 |  |  | 4.95
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185294 |  | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000496383 | Шпилька анкерная HAS-U A4 M8x110, 2223865 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002969939 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 44 | 23.08.2022 | 44 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415414 | Термометр сопротивления с гильзой 5300-TIT 00R1 (80633-P-5300-04-403-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002494274 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 2 | 01.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413861 | Шарикоподшипник 833311 | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707939 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1037.55 | 2075.1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165509 | Исх. № 5300 - 2270 -БРУ ПСМ-С от 05.03.2022г. | БРУ ПСМ-С 5300 | 0000300795 | Добавка для зимнего бетонирования MasterPolyheed 3505 | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002665967 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 80.1 | 400500 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 376077 | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.07.2022 | 5000 | 05.03.2022 | [16 empty] | 5000 | 05.03.2022 | 5000 | 08.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000458489 | Кронштейн MQK-41/300 369609 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002739548 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446084 | Отвод 3D 90-48,3х3 AISI 316L (EN 10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739282 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000423935 | Клапан сдвоенный игольчатый V46V2 V46V2-F-8N-S/GP-4N-S в комплекте с переходником GABMF8-12N 4 DN15 PN16 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002600554 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 18.09.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 2 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ХСМЕ РУС" | 20.06.2022 | 18.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000466352 | Задвижка клиновая DN80 PN16 12Х18Н10Т А УХЛ1 L210 Ф 11 B/В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002740308 | 22.05.2022 | 22.05.2022 | 25.05.2022 | Январь 2023 г. | 08.02.2023 | 50000 | 800000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 28.10.2022 | 16 | 25.05.2022 | 16 | 26.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181952 | 0769-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ | 0000496272 | Затвор шиберный шлюзовый 500х500 5300-VSH-6111 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-619) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002856961 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Апрель 2024 г. | 30.04.2024 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2024 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 04.08.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000473021 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832218 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 4 | 06.08.2022 | 4 | 08.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000473021 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814827 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 33 | 18.07.2022 | 33 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432488 | Пост управления 5300-P-301А/B/C-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618163 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 3 | 19.01.2022 | 3 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170595 | 397491 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И1 | 0000408509 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 315х28,6 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002823442 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Август 2022 г. | 16.07.2022 | 7460 | 22380 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000159265 от 18.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 18.07.2022 | 3 | 18.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТрубоТорг" | 06.06.2022 | 16.07.2022 | 3 | 28.06.2022 |  | 3 | 30.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691975 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Октябрь 2021 г. | 16.06.2022 | 113000 | 2281470 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149061 от 27.03.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 20.19 | 28.03.2022 | 20.19 | 27.03.2022 | [7 empty] | 20.19 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 20.19 | 16.05.2022 |  | 20.19 | 03.06.2022 | 11.207 | 20.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162379 | 01.02.2022 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002628656 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 70000 | 903420 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 12.906 | 02.02.2022 | [16 empty] | 12.906 | 02.02.2022 | 12.906 | 25.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002875078 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 70000 | 15351770 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2022 |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.12.2022 | 219.311 | 03.08.2022 | 438.622 | 02.09.2022 | [7 empty] | 219.311 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 219.311 | 27.09.2022 |  | 185.921 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000458322 | Анкер-шуруп HUS2-H 10x105 50/30 2246438 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002739539 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 28 | 25.05.2022 | 28 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458322 | Анкер-шуруп HUS2-H 10x105 50/30 2246438 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737723 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 48 | 19.05.2022 | 48 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415300 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 6005 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002494161 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Декабрь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000454573 | Крышка лотка лестничного КНЛ 20-П2,87 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724194 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 147 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 147 | 11.05.2022 | 147 | 12.05.2022 | [7 empty] | 147 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415350 | Манометр 5300-PG 2003 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494210 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Муратов Артём Наильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165387 | 04.03.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000389657 | Фланец стальной DN300 PN16 под ПНД втулку DN315 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002664822 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 4159 | 16636 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 01.08.2022 | 4 | 05.03.2022 | [16 empty] | 4 | 05.03.2022 | 4 | 01.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000422541 | Задвижка клиновая стальная 30лс41нж DN80 PN16 УХЛ1 А с КОФ ГОСТ 33259-2015 ПОН, крепеж, среда -жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618760 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000269980 | Шайба 12 13x24x2,5 Zn ISO7089 200HV, 2184512 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002729152 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 3 | 72 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.08.2022 | 24 | 12.05.2022 | 24 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164811 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000424085 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 42,4х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655690 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.02 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 0.018 | 01.03.2022 | 0.018 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.018 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000111225 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691870 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1966853.76 | 157348.3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.08 | 28.03.2022 | 0.08 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.08 | 31.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464612 | Манометр 5300-PG 9311 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002739999 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446056 | Фланец DN400 PN16 AISI 316L (EN 1092-3) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739287 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00182078 | ООО "ИЗП"-2078-21 от 27.12.21 | 80633-Р-5300-001-05-001-АУГП_ИГ | 0000458319 | Анкер-шпилька HST2 M12x105/10 2107848 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002857107 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 24.10.2022 | 12 | 29.07.2022 | 12 | 01.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000465055 | Основание для крепления стоек ОСД-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730877 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 32 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 32 | 23.05.2022 | 32 | 24.05.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000497135 | Соединитель переходной левый ПУгЛ 100х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956572 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 2 | 23.08.2022 | 2 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162673 | 0124-ООТД от 27.01.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ | 0000436961 | Щит распределительный 0,4 кВ 5300-201-PDB-01 (80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631025 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-105 Насосная станция талых вод, снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.020 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138244 | ООО "ИЗП"-0188-21 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ0_ИА | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349310 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 70000 | 70 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134367 от 06.09.2021) | 23.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.001 | 06.09.2021 | 0.001 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.001 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.001 | 30.10.2021 |  | 0.001 | 19.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157619 | СЗ 1848-21 от 02.12.21 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0_ИБ | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002680952 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 75000 | 75075 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка наименования согласно спецификации для оприходования (Корректировка заявки на обеспечение №000148195 от 18.03.2022) | 08.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.001 | 18.03.2022 | 1.001 | 18.03.2022 |  | Исполнено |  | 31.01.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 0.002 | 0.999 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.999 | 22.02.2022 |  | 0.999 | 07.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152898 |  | 80633-Р-5300-502-07-001-КЖ0_ИА | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002601752 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000141447 от 24.12.2021) | 03.11.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.04 | 24.12.2021 | 0.04 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.04 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 0.04 | 31.12.2021 |  | 0.04 | 11.01.2022 | 0.04 | 23.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003139261 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 80000 | 229520 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000165145 от 28.09.2022) | 02.08.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.869 | 28.09.2022 | 2.869 | 28.09.2022 | [7 empty] | 2.869 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140893 | ООО "ИЗП"-0460-21 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300- | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349290 | 06.09.2021 | 23.07.2021 | 06.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 52500 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134349 от 06.09.2021) | 23.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 0.7 | 06.09.2021 | 0.7 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.7 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.7 | 30.10.2021 |  | 0.7 | 19.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143640 | ООО "ИЗП"-0703-21 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349308 | 06.09.2021 | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 8775 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134365 от 06.09.2021) | 24.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 21.12.2021 | 0.117 | 06.09.2021 | 0.117 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.117 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.117 | 30.10.2021 |  | 0.117 | 19.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-802 Емкость сбора осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.026 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152753 | ООО "ИЗП"-1441-21 | 80633-Р-5300-802-07-001-КЖ0_ИА | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002601751 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 4050 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000141446 от 24.12.2021) | 02.11.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.054 | 24.12.2021 | 0.054 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.054 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 0.054 | 31.12.2021 |  | 0.054 | 11.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003139260 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 58929.45 | 8957.28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000165144 от 28.09.2022) | 25.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.152 | 28.09.2022 | 0.152 | 28.09.2022 | [7 empty] | 0.152 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166632 | 372129 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС_ИБ | 0000493139 | Заглушка фланцевая 1-25-16-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003022040 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 521.77 | 6261.24 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТС | 31.01.2023 | 12 | 01.09.2022 | 12 | 02.09.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 12
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138750 | 0275-ООТД от 24.06.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-806_И2 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-807 808 809 810 | 0000387945 | Станция приготовления и дозирования флокулянта 5300-U-804 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-809) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002245377 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | Январь 2022 г. | 02.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.09.2022 0:00:00 |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 29.11.2021 | 1 | 02.07.2021 | 1 | 04.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Флоу-Технолоджис" | 04.02.2022 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441078 | Отвод 3D 90-33,7х3 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686923 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 6 | 28.03.2022 | 6 | 29.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 6 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164811 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000441078 | Отвод 3D 90-33,7х3 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686915 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 9 | 28.03.2022 | 9 | 29.03.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 9 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000441078 | Отвод 3D 90-33,7х3 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002705139 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.09.2022 | 5 | 12.04.2022 | 5 | 13.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 5 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157280 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-301-ОВ-ЗТП | 0000420756 | Кондиционер 5300-KV/KN-301-302 (80633-Р-5300-301-ОВ-ОЛ-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002583104 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 2 | 13.12.2021 | 2 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446525 | Консоль кабельная КС5-250-1,5 (по типу BBM5020HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731002 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 368 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 368 | 23.05.2022 | 368 | 24.05.2022 | [7 empty] | 368 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413857 | Уплотнение механическое 819 50 31 | ! Номенклатура для оприходования |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002707935 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 55915.19 | 559151.9 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 10 | 15.04.2022 | [16 empty] | 10 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000432033 | Затвор дисковый DN200 PN10 GG-25 А УХЛ4 Ф 1 E/F EN1092-1 1,4404 EPDM возудх РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002764493 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.11.2022 | 8 | 10.06.2022 | 8 | 14.06.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000383243 | Труба ПЭ 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002723839 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.09.2022 | 22 | 04.05.2022 | 44 | 06.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436950 | Отвод 90-88,9х3-316L EN10253 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002653800 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 25.07.2022 | 22 | 25.02.2022 | 22 | 28.02.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 22 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956567 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 3 | 23.08.2022 | 3 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415378 | Манометр 5300-PG 6016 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494238 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000467965 | Отвод 3D 90-88,9х5 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002754733 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 01.12.2022 | 1 | 38 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.10.2022 | 38 | 31.05.2022 | 38 | 01.06.2022 | [7 empty] | 38 | ООО "Специальные стали и сплавы" | 03.08.2022 | 01.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000431811 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 09Г2С С УХЛ1 Ф 1 E/F ГОСТ 33259-2015 09Г2С СНП жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618761 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000431811 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 09Г2С С УХЛ1 Ф 1 E/F ГОСТ 33259-2015 09Г2С СНП жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002711278 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 25000 | 100000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 4 | 19.04.2022 | 4 | 19.04.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000431811 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 09Г2С С УХЛ1 Ф 1 E/F ГОСТ 33259-2015 09Г2С СНП жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002720027 | 26.04.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 25000 | 50000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126044 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1150 | 48300 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164720 от 22.09.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 42 | 22.09.2022 | 42 | 22.09.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 42 | 19.09.2022 |  | 42 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458283 | Анкер-шпилька HSA-R M12x100 20/5/- 2004208 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002729217 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.08.2022 | 44 | 12.05.2022 | 44 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458283 | Анкер-шпилька HSA-R M12x100 20/5/- 2004208 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737370 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.08.2022 | 44 | 19.05.2022 | 44 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694157 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 12 | 01.04.2022 | 12 | 01.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814813 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733045 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 26 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 26 | 23.05.2022 | 26 | 24.05.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956538 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 14 | 23.08.2022 | 14 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795211 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 125 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 125 | 14.07.2022 | 125 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731005 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 51 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 51 | 23.05.2022 | 51 | 24.05.2022 | [7 empty] | 51 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000475228 | Затвор дисковый поворотный фланцевый DN200 PN10 09Г2С класс А УХЛ1 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003070678 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 100000 | 500000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.02.2023 | 5 | 12.09.2022 | 5 | 14.09.2022 | ДС-4197-22 | Сбор заявок | ДС-4197-22 | 30.09.2022 |  |  | 5
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00173890 | 24.05.2022 | 80633-Р5300-001-07-001-АР, Ир-5010.23/11-21-СП | 0000441977 | Саморез 5,5х25 увеличенное сверло | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002741729 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2.75 | 4488 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 21.10.2022 | 1632 | 24.05.2022 | [16 empty] | 1632 | 24.05.2022 | 1632 | 27.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000507970 | Затвор дисковый поворотный концентрический фланцевый DN100 PN10 09Г2С А УХЛ1 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РР | Затворы дисковые поворотные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура |  | компл | 003070681 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 70000 | 280000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2023 | 4 | 09.09.2022 | 4 | 12.09.2022 | ДС-4197-22 | Сбор заявок | ДС-4197-22 | 30.09.2022 |  |  | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415342 | Манометр 5300-PG 1020 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494202 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733586 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 117 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 117 | 23.05.2022 | 117 | 24.05.2022 | [7 empty] | 117 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956543 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 42 | 23.08.2022 | 42 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 42
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730864 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 7 | 23.05.2022 | 7 | 24.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000495165 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 1х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002956518 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 32000 | 44704 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.01.2023 | 1.397 | 23.08.2022 | 1.397 | 24.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.397
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000465040 | Косынка для крепления стоек КД-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730876 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 16 | 23.05.2022 | 32 | 12.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 16
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157280 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-301-ОВ-ЗТП | 0000420769 | Пункт тепловой индивидуальный 5300-IHP-301 (80633-Р-5300-301-ОВ-ОЛ-009) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002583109 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413886 | Шарикоподшипник 833015 | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002707942 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3907.34 | 15629.36 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 4 | 15.04.2022 | [16 empty] | 4 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169224 | 0415-ООТД от 01.04.2022 | 80633-Р-5300-301-ОВ | 0000456786 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-305A/B (80633-Р-5300-301-ОВ-ОЛ-011) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002705287 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 08.09.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167655 | 0350-ООТД от 21.03.2022 | 80633-P-5300-04-304-ATX | 0000452358 | Преобразователь давления 5300-PIT 9302 (80633-P-5300-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002686901 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176603 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416649¶ | 80633-Р-5300-001-10-001-ОВ_И1 | 0000466213 | Переход К 76х6-45х4-Ст20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772801 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 8 | 23.06.2022 | 8 | 24.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002812287 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 78490 | 32337.88 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 15.12.2022 | 0.412 | 18.07.2022 | 0.412 | 19.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.412
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002969304 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 75120 | 33804 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.45 | 23.08.2022 | 0.45 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.45
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783652 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 30457.19 | 38528.35 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 30.11.2022 | 1.265 | 03.07.2022 | 1.265 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1.265 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.265 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000111227 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002727572 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 30457.19 | 944.17 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 07.10.2022 | 0.031 | 06.05.2022 | 0.031 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.031 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.031 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000424017 | Задвижка клиновая DN100 PN16 09Г2С А УХЛ1 L230 Ф 11 исп.1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002711270 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 08.02.2023 | 29488 | 147440 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.09.2022 | 5 | 19.04.2022 | 5 | 19.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000466141 | Переход К-57х5-25х3-Ст20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772809 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162687 | 0044-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ | 0000436258 | Панель противопожарных устройств 0,4 кВ 5300-601-FFDP-01 (80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631067 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002733068 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 250000 | 316500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 1.266 | 16.05.2022 | 1.266 | 17.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.266
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432500 | Пост управления 5300-Р-302А/B/C/D-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618165 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 4 | 19.01.2022 | 4 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000495206 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 12х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002956529 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 348000 | 1014420 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.01.2023 | 2.915 | 23.08.2022 | 2.915 | 24.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 2.915
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000473336 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776885 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 137110 | 2879.31 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.021 | 23.06.2022 | 0.021 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.021 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150926 | 0492-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ | 0000411633 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-802A/B (80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ-007) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002477895 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000458274 | Анкер забивной HKD М10х40 378430 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727077 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.07.2022 | 8 | 12.05.2022 | 8 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000464764 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 65 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969253 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 304 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 304 | 24.08.2022 | 304 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 304
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464764 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 65 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002727978 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 80 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.10.2022 | 80 | 11.05.2022 | 80 | 12.05.2022 | [7 empty] | 80 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166976 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446031 | Отвод 3D 90-508х3 AISI 304L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002679694 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 3 | 23.03.2022 | 3 | 24.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 3 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159556 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000400482 | Переход К-89х6,0-76х5,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604987 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 27.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 29.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.05.2022 | 2 | 30.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174438 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000050577 | Труба 273х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002747392 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 31.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 49732.34 | 23573.13 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432718 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.10.2022 | 0.474 | 31.05.2022 | [16 empty] | 0.474 | 31.05.2022 | 0.464 | 15.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000050577 | Труба 273х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002483822 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 15.04.2022 | 49246.18 | 23342.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.03.2022 | 0.474 | 20.10.2021 | 0.474 | 21.10.2021 | [7 empty] | 0.474 | ПАО "ТМК" | 28.01.2022 | 17.04.2022 | 0.474 | 12.03.2022 |  | 0.474 | 11.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000467328 | Трансивер 1000BASE-LX/LH SFP 1270-1355nm GLC-LH-SM-RGD | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002743646 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.10.2022 | 26 | 27.05.2022 | 26 | 27.05.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00158580 | 0715-ООТД от 08.12.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП | 0000423972 | Щит распределительный для питания ремонтного оборудования 5300-001-PDB-03 (80633-Р-5300-001-05-001-ЭП.ОЛ9) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002596013 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 16.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441111 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 26,9х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655585 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 0.011 | 01.03.2022 | 0.011 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.011 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415367 | Манометр 5300-PG 3002 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494227 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000446451 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730859 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 218 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 218 | 23.05.2022 | 218 | 24.05.2022 | [7 empty] | 218 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000466140 | Переход К-57х5-20х3-Ст20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772808 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 8 | 06.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176921 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002774528 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 165591.01 | 7111140.33 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.11.2022 | 42.944 | 21.06.2022 | [16 empty] | 42.944 | 21.06.2022 | 42.944 | 29.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176921 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775783 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165591.01 | 9529597.03 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 57.549 | 22.06.2022 | [16 empty] | 57.549 | 22.06.2022 | 57.549 | 17.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176921 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002778348 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165591.01 | 9729962.16 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.11.2022 | 58.759 | 24.06.2022 | [16 empty] | 58.759 | 24.06.2022 | 58.759 | 16.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176921 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002795291 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 165591.01 | 15199929.99 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 91.792 | 12.07.2022 | [16 empty] | 91.792 | 12.07.2022 | 91.792 | 29.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176921 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002813216 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 165591.01 | 2034285.56 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.12.2022 | 12.285 | 21.07.2022 | [16 empty] | 12.285 | 21.07.2022 | 10.889 | 23.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180280 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822033 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165591.01 | 10893901.37 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 65.788 | 18.07.2022 | [16 empty] | 65.788 | 18.07.2022 | 65.788 | 09.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180280 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832371 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165591.01 | 2200042.16 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 13.286 | 26.07.2022 | [16 empty] | 13.286 | 26.07.2022 | 13.286 | 16.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00183765 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002898594 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165591.01 | 3118244.31 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.01.2023 | 18.831 | 10.08.2022 | [16 empty] | 18.831 | 10.08.2022 | 18.831 | 09.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184020 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002902402 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165591.01 | 3118244.31 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 18.831 | 11.08.2022 | [16 empty] | 3.557 | 11.08.2022 | 2.578 | 09.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185068 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002935586 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165591.01 | 4315632.9 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 13.01.2023 | 26.062 | 16.08.2022 | [16 empty] | 26.062 | 16.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185504 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002949975 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165591.01 | 1708568.04 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.01.2023 | 10.318 | 18.08.2022 | [16 empty] | 10.318 | 18.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187573 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003014805 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165591.01 | 1645643.46 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.01.2023 | 9.938 | 30.08.2022 | [16 empty] | 9.938 | 30.08.2022 | 9.827 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187573 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003043902 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 165591.01 | 2256674.28 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.01.2023 | 13.628 | 02.09.2022 | [16 empty] | 13.628 | 02.09.2022 | 9.446 | 06.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181614 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002848483 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165591.01 | 6030990.18 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 36.421 | 28.07.2022 | [16 empty] | 36.421 | 28.07.2022 | 36.421 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00182707 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872923 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165591.01 | 22172636.24 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 133.9 | 04.08.2022 | [16 empty] | 133.9 | 04.08.2022 | 133.9 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00183087 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА | 0000400636 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-5300-900-07-001-КМ_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002880982 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165591.01 | 2632897.06 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.01.2023 | 15.9 | 08.08.2022 | [16 empty] | 15.9 | 08.08.2022 | 15.9 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000456805 | Разделитель лотковый РЛ 3000х65 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832220 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 67 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 67 | 06.08.2022 | 67 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 67
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000412604 | Опора диэлектрическая 1420-Т17.47 серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002631215 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 5 | 09.02.2022 | 5 | 10.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 30.07.2022 | 5 | 27.06.2022 |  | 5 | 22.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415343 | Манометр 5300-PG 1021 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002494203 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000247395 | Кабель КГ-ХЛ 4х4 мм2 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724173 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 126355.89 | 3790.68 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.03 | 05.05.2022 | 0.03 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000467345 | Узел доступа компактный 385х442х250 мм TL-ISB-INK-03 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002758019 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.10.2022 | 6 | 06.06.2022 | 6 | 08.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Торлион" | 23.09.2022 | 23.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138087 | 0245-ООТД от 24.05.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ | 0000384078 | Щит освещения 5300-001-NLP-04 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238401 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000409253 | Труба 820х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002835510 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2.18 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2022 | 2.182 | 26.07.2022 | 2.182 | 27.07.2022 | К-469-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-469-22 | 04.07.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | 2.182
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000424080 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 33,7х2 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655565 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 0.01 | 01.03.2022 | 0.01 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164811 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000424080 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 33,7х2 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655689 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 0.01 | 01.03.2022 | 0.01 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162673 | 0124-ООТД от 27.01.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ | 0000436969 | Шкаф выходных клеммников 5300-201-OTC-001 (80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ.ОЛ4) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631027 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000376745 | Арматура 14 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002875082 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 64229.83 | 48493.52 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.12.2022 | 0.755 | 03.08.2022 | [16 empty] | 0.755 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138927 | ООО "ИЗП"-0234-21 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002245318 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 484950 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | Уменьшено количество на 8,32 - Перенос резервирования 000050024 от 01.03.2022 11:08:54/ Уменьшено количество на 3,632 - Перенос резервирования 000050221 от 09.03.2022 12:07:35/ Уменьшено количество на 1,331 - Перенос резервирования 000050587 от 17.03.2022 | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.10.2021 | 6.466 | 02.07.2021 | 32.858 | 04.07.2021 | [7 empty] | 32.858 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 32.858 | 30.09.2021 |  | 6.466 | 29.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000465335 | Решетка оцинкованная ячеистая Sir 150 А15 с болтовым креплением 15305152.12 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002769922 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.11.2022 | 30 | 20.06.2022 | 30 | 21.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000303435 | Гайка шестигранная М12 Zn DIN 934 8, 2184554 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002729151 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 5.39 | 64.68 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.08.2022 | 12 | 12.05.2022 | 12 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464556 | Манометр 5300-PG 7044 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002739987 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000458690 | Шпилька резьбовая AM16x1000 4.8 оцинкованная 216422 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848305 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00181626 |  | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000458690 | Шпилька резьбовая AM16x1000 4.8 оцинкованная 216422 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848675 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.12.2022 | 2 | 27.07.2022 | 2 | 28.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458690 | Шпилька резьбовая AM16x1000 4.8 оцинкованная 216422 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737718 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 10 | 19.05.2022 | 10 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000420319 | Труба ПЭ 100 SDR17 - 160х9,5 техническая ГОСТ 18599-2001 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Строительные и отделочные материалы | м | 002747230 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.10.2022 | 5 | 30.05.2022 | 5 | 31.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182325 | Исх. № 3007/5300-701 от 30.07.2022 КЖ0 | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002865063 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 65593.42 | 192779.06 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.12.2022 | 2.939 | 02.08.2022 | [16 empty] | 2.939 | 02.08.2022 | 2.939 | 19.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180838 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ1_И2 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002833634 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 22.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 72990 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.11.2022 | 0.811 | 22.07.2022 | [16 empty] | 0.811 | 26.07.2022 | 0.5 | 25.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415318 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 6003 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494179 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163624 |  | 80633-Р-5300-601-ОВ_ИБ | 0000442918 | Переход ПК 57х5-38х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002654335 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 13.07.2022 | 8 | 28.02.2022 | 8 | 01.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 8 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000467338 | Шкаф сетевой для серверов Rittal VX IT 5330.113 с вентилируемыми дверьми, с 19" профильными шинами, standard 800x800x2000 42U в комплекте | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002743647 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 14.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 14.12.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.10.2022 | 1 | 27.05.2022 | 1 | 27.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергоимпульс" | 05.09.2022 | 14.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000446341 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 400-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814817 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446341 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 400-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733049 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 7 | 23.05.2022 | 7 | 24.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446341 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 400-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795223 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 16 | 14.07.2022 | 16 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150926 | 0492-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ | 0000411629 | Кондиционер 5300-KV/KN-801/802 (80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002477892 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000449054 | Отвод П90-57х4-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729160 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.09.2022 | 6 | 12.05.2022 | 6 | 13.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172420 |  | 80633-Р-5300-601-10-ОВ_И1 | 0000449054 | Отвод П90-57х4-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729268 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 39000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 25.09.2022 | 26 | 12.05.2022 | 26 | 13.05.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000449054 | Отвод П90-57х4-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729149 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.09.2022 | 10 | 12.05.2022 | 10 | 13.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171567 | ООО "ИЗП"-1997-21 | 80633-Р-5300-801-05-001-ЭО_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722799 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 12 | 11.05.2022 | 12 | 12.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171662 | ООО "ИЗП"-1330-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС6_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812281 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 20.12.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969259 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 9 | 24.08.2022 | 9 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 9
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171473 | ООО "ИЗП"-0962-21 | 80633-Р-5300-601-05-001-ЭО_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002721611 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 6 | 11.05.2022 | 6 | 12.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171571 | ООО "ИЗП"-1558-21 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО_И1 | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722828 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 6 | 11.05.2022 | 6 | 12.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171432 | ООО ИЗП-0411-21 от 16.07.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО_ИВ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728875 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 14.10.2022 | 6 | 12.05.2022 | 6 | 13.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002721149 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 15 | 11.05.2022 | 15 | 12.05.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724210 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 21 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 21 | 11.05.2022 | 21 | 12.05.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167529 |  | 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО_И3 | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002684423 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.08.2022 | 11 | 28.03.2022 | 11 | 29.03.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162699 | 0161-ООТД от 01.02.2022 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО | 0000439021 | Щит освещения 0,4 кВ 5300-301-ЕLP-01 (80633-Р-5300-301-05-001-ЭО.ОЛ) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002631143 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446503 | Профиль П-образный СТ-120-2,5 (по типу BPM2912HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795198 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 100 | 14.07.2022 | 100 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 100
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00180838 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ1_И2 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002918007 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 70000 | 47740 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162118 от 12.08.2022) | 20.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.682 | 12.08.2022 | 0.682 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.682 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 0.682 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176837 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-P-5300-04-111-ATX | 0000474897 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 8004 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002774015 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458561 | Хомут MP-MI 6" G 20887 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002737721 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 20 | 19.05.2022 | 20 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181952 | 0769-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ | 0000496267 | Затвор шиберный шлюзовый 500х500 5300-VSH-6104 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-617) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002856959 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Апрель 2024 г. | 30.04.2024 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2024 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 04.08.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467378 | Затвор дисковый DN300 PN10 Ст20 А УХЛ4 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002743527 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 3 | 30.05.2022 | 6 | 01.10.2022 | ДС-4197-22 | Сбор заявок | ДС-4197-22 | 30.09.2022 |  |  | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415364 | Манометр 5300-PG 2032 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494224 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000458519 | Пластина опорная 2 отверстия MGL 2-M10 246909 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727082 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.07.2022 | 8 | 12.05.2022 | 8 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458519 | Пластина опорная 2 отверстия MGL 2-M10 246909 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737733 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 5 | 19.05.2022 | 5 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000425482 | Анкер-шпилька HST2 M12x115/20 2107849 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848308 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 250 | 67000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 268 | 02.08.2022 | 268 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000425482 | Анкер-шпилька HST2 M12x115/20 2107849 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002815580 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 250 | 20000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.10.2022 | 80 | 19.07.2022 | 80 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000488486 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 09Г2С С УХЛ4 Ф 1 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость | Клапаны (затворы) фланцевые с КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002795874 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 102370 | 204740 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163624 |  | 80633-Р-5300-601-ОВ_ИБ | 0000221129 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002648662 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 50462.17 | 5803.15 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.07.2022 | 0.115 | 22.02.2022 | 0.115 | 24.02.2022 | [7 empty] | 0.115 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.115 | 31.07.2022 |  | 0.115 | 23.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162673 | 0124-ООТД от 27.01.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ | 0000436967 | Панель противопожарных устройств 0,4 кВ 5300-201-FFDP-01 (80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631026 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165383 | 04.03.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000336519 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3хсл. антикор. ПЭ покрытием ПЭПк-3-Н (не менее 2,2 мм) ТУ 1390-014-00186654-2015 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002664747 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 74660.78 | 383009.8 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.07.2022 | 5.13 | 05.03.2022 | [16 empty] | 5.13 | 05.03.2022 | 4.893 | 30.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157260 | 0520-ООТД от 19.10.2021 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ЗТП1_ИБ | 0000416668 | Коробка клеммная 5300-РМ105A/B-JB (80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ОЛ3) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002582942 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.05.2022 | 2 | 07.12.2021 | 2 | 08.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436934 | Переход ПЭ-159х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002631205 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 19.10.2022 | 15000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 04.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000473020 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814828 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 33 | 18.07.2022 | 33 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000450099 | Труба 25х3,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002756352 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.10.2022 | 0.016 | 02.06.2022 | 0.016 | 03.06.2022 | [7 empty] | 0.016 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000462024 | Кабель КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002814802 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 228390 | 2283.9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.12.2022 | 0.01 | 18.07.2022 | 0.01 | 19.07.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.01
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147243 | 17.09.2021 | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000041808 | Плита перекрытия 1ПП10-2 Серия 3.900.1-14 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002420824 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1880 | 3760 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 17.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.02.2022 | 2 | 17.09.2021 | [16 empty] | 2 | 17.09.2021 | 2 | 22.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00167529 |  | 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО_И3 | 0000451438 | Переключатель клавишный взрывозащищенный ПКИЕ-ПКЛ02-ТУ 27.12.31-037-72453807-2017 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002690976 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 10000 | 50000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 25.07.2022 | 5 | 28.03.2022 | 5 | 29.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 5
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000467402 | Хомут MPN-RC 3/4" А 335676 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795675 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 95 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 95 | 19.07.2022 | 95 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000467402 | Хомут MPN-RC 3/4" А 335676 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795845 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 7 | 19.07.2022 | 7 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733267 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733056 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 38 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 38 | 23.05.2022 | 38 | 24.05.2022 | [7 empty] | 38 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956564 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 10 | 23.08.2022 | 10 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144379 |  | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002327657 | 29.08.2021 | 29.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 215670 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 29.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.01.2022 | 3.081 | 30.08.2021 | [16 empty] | 3.081 | 30.08.2021 | 3.081 | 01.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-105 Насосная станция талых вод, снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.020 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138244 | ООО "ИЗП"-0188-21 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ0_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002239538 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 25.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 70000 | 6650 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134367 от 06.09.2021) | 23.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.11.2021 | 0.095 | 25.06.2021 | 0.096 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.095 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.095 | 06.08.2021 |  | 0.095 | 11.08.2021 | 0.095 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147433 | 19.09.2021 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002422898 | 19.09.2021 | 19.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 8400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 19.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.02.2022 | 0.12 | 20.09.2021 | [16 empty] | 0.12 | 20.09.2021 | 0.104 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-803 Площадка обработки осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.025 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133369 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-803-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002199896 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 55000 | 34155 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 |  | 20.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.09.2021 | 0.621 | 20.04.2021 | 0.621 | 21.04.2021 | [7 empty] | 0.621 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.621 | 26.05.2021 |  | 0.621 | 03.06.2021 | 0.621 | 31.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00159031 | 22.12.2021 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002600196 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 22.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | [16 empty] | 1 | 23.12.2021 | 1 | 21.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141157 | №38 от 18.07.2021 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002275800 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 6720 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.12.2021 | 0.096 | 28.07.2021 | [16 empty] | 0.096 | 28.07.2021 | 0.096 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136285 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002226321 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.07.2021 | 55000 | 25080 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2021 |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.10.2021 | 0.456 | 28.05.2021 | 0.461 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.456 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.456 | 23.07.2021 |  | 0.456 | 27.07.2021 | 0.456 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141134 | №38 от 18.07.2021 | №38 от 18.07.2021 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276573 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 63840 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 224172¶ | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.12.2021 | 0.912 | 29.07.2021 | [16 empty] | 0.912 | 29.07.2021 | 0.456 | 25.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00150947 | 15.10.2021 | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002478557 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 1540 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 15.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.03.2022 | 0.022 | 18.10.2021 | [16 empty] | 0.022 | 18.10.2021 | 0.022 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-804 Площадка обработки осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.024 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133184 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-804-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002197290 | 18.04.2021 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 55000 | 10945 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 |  | 18.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.09.2021 | 0.199 | 20.04.2021 | 0.199 | 21.04.2021 | [7 empty] | 0.199 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.199 | 26.05.2021 |  | 0.199 | 03.06.2021 | 0.199 | 29.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140401 | 18.07.2021 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002269694 | 18.07.2021 | 18.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 52850 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.12.2021 | 0.755 | 19.07.2021 | [16 empty] | 0.755 | 19.07.2021 | 0.755 | 29.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147429 | 19.09.2021 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0¶ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002422876 | 19.09.2021 | 19.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 7000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 19.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.02.2022 | 0.1 | 20.09.2021 | [16 empty] | 0.1 | 20.09.2021 | 0.1 | 21.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152046 | 26.10.21. | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002490815 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 28.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 8330 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 26.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 25.03.2022 | 0.119 | 28.10.2021 | [16 empty] | 0.119 | 28.10.2021 | 0.119 | 12.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002329667 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 66080 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.01.2022 | 0.944 | 31.08.2021 | [16 empty] | 0.944 | 31.08.2021 | 0.944 | 12.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136693 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0041-21 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ0_ИБ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229448 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.07.2021 | 55000 | 7700 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.10.2021 | 0.14 | 03.06.2021 | 0.14 | 04.06.2021 | [7 empty] | 0.14 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.14 | 23.07.2021 |  | 0.14 | 27.07.2021 | 0.14 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133182 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-001-07-001-КЖ0_ИБ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002197278 | 18.04.2021 | 18.04.2021 | 19.04.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 55000 | 40040 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 |  | 18.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.09.2021 | 0.728 | 19.04.2021 | 0.728 | 20.04.2021 | [7 empty] | 0.728 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.728 | 26.05.2021 |  | 0.728 | 03.06.2021 | 0.728 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136284 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0049-21 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 1-37 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002226312 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.07.2021 | 55000 | 7645 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2021 |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.10.2021 | 0.139 | 28.05.2021 | 0.139 | 31.05.2021 | [7 empty] | 0.139 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.139 | 23.07.2021 |  | 0.139 | 27.07.2021 | 0.139 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147431 | 19.09.2021 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002422896 | 19.09.2021 | 19.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 55930 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 19.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.02.2022 | 0.799 | 20.09.2021 | [16 empty] | 0.799 | 20.09.2021 | 0.799 | 26.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129436 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002159791 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.04.2021 | 55000 | 132220 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 |  | 02.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.07.2021 | 2.404 | 03.03.2021 | 4.808 | 31.03.2021 | [7 empty] | 2.404 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 2.404 | 15.04.2021 |  | 2.404 | 01.06.2021 | 2.404 | 20.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00155462 | 21.11.2021 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0_И1 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002553750 | 21.11.2021 | 21.11.2021 | 22.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 18970 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 21.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.04.2022 | 0.271 | 22.11.2021 | [16 empty] | 0.271 | 22.11.2021 | 0.271 | 20.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133181 | ОЗХиИП-ИЗП-0035-21 | 80633-Р-5300-201-07-001-КЖ0_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002197268 | 18.04.2021 | 18.04.2021 | 19.04.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 55000 | 5060 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 |  | 18.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.09.2021 | 0.092 | 19.04.2021 | 0.092 | 20.04.2021 | [7 empty] | 0.092 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.092 | 26.05.2021 |  | 0.092 | 03.06.2021 | 0.092 | 05.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458532 | Профиль монтажный MQ-41-F 304099 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002729216 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.10.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458532 | Профиль монтажный MQ-41-F 304099 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002737380 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.10.2022 | 3 | 19.05.2022 | 3 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000411703 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492425 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 113000 | 1497250 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136979 от 28.10.2021) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 13.25 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 13.25 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 13.25 | 12.01.2022 |  | 13.25 | 27.01.2022 | 11.849 | 23.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000441967 | Шуруп самосверлящий 4,8х19 (для ФЭ) | ! Номенклатура для оприходования |  | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | шт. | 003125034 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3 | 18900 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 18.02.2023 | 6300 | 22.09.2022 | [16 empty] | 6300 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00173890 | 24.05.2022 | 80633-Р5300-001-07-001-АР, Ир-5010.23/11-21-СП | 0000441967 | Шуруп самосверлящий 4,8х19 (для ФЭ) | ! Номенклатура для оприходования |  | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | шт. | 002741732 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3 | 22650 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 21.10.2022 | 7550 | 24.05.2022 | [16 empty] | 7550 | 24.05.2022 | 7550 | 27.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137497 | 27.05.2021 | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002234023 | 13.06.2021 | 13.06.2021 | 15.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 342720 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0035-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={65BF7C1B-18DF-48C2-A3E4-B4E87B89E565}&ShowPanels=2048&¶ | 13.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.11.2021 | 4.896 | 15.06.2021 | [16 empty] | 4.896 | 15.06.2021 | 4.896 | 12.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144379 |  | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002327656 | 29.08.2021 | 29.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 277130 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 29.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.01.2022 | 3.959 | 30.08.2021 | [16 empty] | 3.959 | 30.08.2021 | 3.959 | 06.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147429 | 19.09.2021 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0¶ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002422887 | 19.09.2021 | 19.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 14000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 19.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.02.2022 | 0.2 | 20.09.2021 | [16 empty] | 0.2 | 20.09.2021 | 0.2 | 08.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140893 | ООО "ИЗП"-0460-21 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300- | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002349291 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 80850 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134350 от 06.09.2021) | 23.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.078 | 06.09.2021 | 1.078 | 06.09.2021 | [7 empty] | 1.078 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 1.078 | 20.09.2021 |  | 1.078 | 06.10.2021 | 0.625 | 12.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002329671 | 30.08.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 175210 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.01.2022 | 2.503 | 02.09.2021 | [16 empty] | 2.503 | 02.09.2021 | 2.503 | 12.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-104 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.017 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140153 |  | 80633-Р-5300-104-07-001-КЖ0 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002264773 | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 143010 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 220099¶ | 15.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.12.2021 | 2.043 | 19.07.2021 | [16 empty] | 2.043 | 17.12.2021 | 2.043 | 27.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144083 |  | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002321335 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 334950 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Уменьшено количество на 13 - Перенос резервирования 000047869 от 30.11.2021 12:44:07/ Уменьшено количество на 11 - Перенос резервирования 000047978 от 03.12.2021 16:54:33. Количество изменено с 5,432 т на 4,785 т | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.01.2022 | 4.785 | 30.08.2021 | [16 empty] | 4.785 | 13.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000321751 | Переход ПЭ 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631202 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 26.06.2022 | 5500 | 5500 | Дата окончания поставки по спецификации 26.06.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.03.2022 | 26.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165469 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000444630 | Переход ПК 114,3х3-76,1х3 AISI316L (EN 10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002683760 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444806 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У11-3 бетонный с уклоном 42076/11 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002674540 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 30.07.2022 | 3 | 23.03.2022 | 3 | 24.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 3 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444806 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У11-3 бетонный с уклоном 42076/11 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691078 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162699 | 0161-ООТД от 01.02.2022 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО | 0000439018 | Щит освещения 0,4 кВ 5300-301-NLP-01 (80633-Р-5300-301-05-001-ЭО.ОЛ) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002631142 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭО | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000399100 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691858 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 202590 | 31401.45 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.155 | 28.03.2022 | 0.155 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.155 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.155 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000399100 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776896 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 202590 | 32414.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.16 | 23.06.2022 | 0.16 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.16 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.16 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000399100 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724152 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 202590 | 278561.25 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 1.375 | 05.05.2022 | 1.375 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1.375 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.375 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138750 | 0275-ООТД от 24.06.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-806_И2 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-807 808 809 810 | 0000387122 | Насос центробежный 5300-P-802A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-807) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002636707 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 923103 | 1846206 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Корректировка сроков на основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000144678 от 11.02.2022) | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 11.02.2022 | 2 | 11.02.2022 | К-275 -21 | Исполнено | К-275 -21 | 21.06.2021 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464547 | Манометр 5300-PG 6005 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002739983 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176603 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416649¶ | 80633-Р-5300-001-10-001-ОВ_И1 | 0000466209 | Отвод 90-76х4-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772799 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 36 | 23.06.2022 | 36 | 24.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 36
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432507 | Пост управления 5300-B-302А/B/C/D/E-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618168 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 5 | 19.01.2022 | 5 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 5
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000412353 | Опора 89-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002631208 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 03.06.2022 | 1 | 723 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 723 | 09.02.2022 | 723 | 10.02.2022 | [7 empty] | 723 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 723 | 23.05.2022 |  | 723 | 18.07.2022 | 723 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415412 | Термометр сопротивления с гильзой 5300-TIT 1001 (80633-P-5300-04-403-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002494271 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 2 | 01.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415412 | Термометр сопротивления с гильзой 5300-TIT 1001 (80633-P-5300-04-403-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002494272 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000488826 | Лоток тройниковый НЛП 150х100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795218 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144083 |  | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000293531 | Арматура А-III 28 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002321365 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 119130 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.01.2022 | 2.166 | 30.08.2021 | [16 empty] | 2.166 | 30.08.2021 | 2.166 | 02.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682349 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 0.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148382 от 20.03.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.08 | 21.03.2022 | 0.08 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.08 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.08 | 12.07.2022 |  | 0.08 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002767137 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 147784.32 | 11822.75 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.10.2022 | 0.08 | 15.06.2022 | 0.08 | 16.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.08
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682345 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 0.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148380 от 20.03.2022) | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.041 | 21.03.2022 | 0.041 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.041 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.041 | 12.07.2022 |  | 0.041 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00165469 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000444205 | Задвижка клиновая DN50 PN16 09Г2С А УХЛ4 L180 Ф 1 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002683859 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.08.2022 | 7 | 23.03.2022 | 7 | 24.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162673 | 0124-ООТД от 27.01.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ | 0000436957 | Щит распределительный 0,4 кВ 5300-19-PDB-02 (80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631024 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176837 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-P-5300-04-111-ATX | 0000474894 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 8003 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002774014 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00175192 | Исх. № 0306/5300 - ТХ от 01.06.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-101-106/109-111/201-214/502-503/602-604/606/803/805 | 0000316552 | Агрегат электронасосный Flygt NP 3315.180 HT 5300-P-602A/B/C/D (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-606) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002758126 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2345752.34 | 9383009.36 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 31.10.2022 | 4 | 03.06.2022 | [16 empty] | 4 | 03.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00164384 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000452287 | Элемент фасонный (RAL7004) | ! Номенклатура для оприходования |  |  |  | м2 | 002713651 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 950 | 150404 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.09.2022 | 158.32 | 20.04.2022 | [16 empty] | 158.32 | 20.04.2022 | 158.32 | 21.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Курков Максим Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00172856 | Гандива от 07.04.2022 | 80633-Р-5300-АС2_И3 | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002732936 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 6000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 11.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 26.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415319 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 8010 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002494180 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000372952 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002384033 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 147784.32 | 115271.77 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 21.01.2022 | 0.78 | 10.09.2021 |  | 01.10.2021 | [14 empty] | 0.78 | 01.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174892 | ООО "ИЗП"-1442-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-5300-05-001-ЭН_ИВ | 0000444129 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789351 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158047 от 06.07.2022) | 01.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 15 | 06.07.2022 | 15 | 06.07.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000487823 | Крепление приварное по типу BSW2901HDZ (S=5,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795194 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 950 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 950 | 14.07.2022 | 950 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 950
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000487823 | Крепление приварное по типу BSW2901HDZ (S=5,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789349 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 388 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158046 от 06.07.2022) | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 388 | 06.07.2022 | 388 | 06.07.2022 | [7 empty] | 388 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168728 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000444701 | Труба 426х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием ПЭПк-3С 2.7 ТУ 1394-015-05757848-2011 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002697707 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 99906.46 | 4676621.39 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.08.2022 | 46.81 | 04.04.2022 | [16 empty] | 46.81 | 04.04.2022 | 46.05 | 09.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415353 | Манометр 5300-PG 2012 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002494213 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178873 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000307337 | Труба 32х4-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002790493 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110970.63 | 11097.06 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.11.2022 | 0.1 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.1 | 11.07.2022 | 0.012 | 16.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158617 | ООО "ИЗП"-1433-21 от 25.10.2021 | 80633-Р-5300-501-05-001-ЭО.ИБ. | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002596310 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Август 2022 г. | 04.05.2022 | 61736 | 41918.74 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.05.2022 | 0.679 | 27.12.2021 | 0.679 | 29.12.2021 | [7 empty] | 0.679 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.679 | 26.04.2022 |  | 0.679 | 04.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691874 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 61736 | 11421.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.185 | 28.03.2022 | 0.185 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.185 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.185 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171567 | ООО "ИЗП"-1997-21 | 80633-Р-5300-801-05-001-ЭО_ИБ | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722796 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 61736 | 26546.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.43 | 04.05.2022 | 0.43 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.43 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.43 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969216 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 61736 | 4753.67 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.077 | 23.08.2022 | 0.077 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.077
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171473 | ООО "ИЗП"-0962-21 | 80633-Р-5300-601-05-001-ЭО_ИБ | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721607 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 61736 | 21731.07 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.352 | 28.04.2022 | 0.352 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.352 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.352 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776901 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 61736 | 4321.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.07 | 23.06.2022 | 0.07 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.07 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.07 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171571 | ООО "ИЗП"-1558-21 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО_И1 | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722824 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 61736 | 26855.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.435 | 04.05.2022 | 0.435 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.435 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.435 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171432 | ООО ИЗП-0411-21 от 16.07.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО_ИВ | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721380 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 61736 | 33028.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.535 | 28.04.2022 | 0.535 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.535 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.535 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00154444 |  | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002529163 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Февраль 2022 г. | 04.05.2022 | 61736 | 9260.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.05.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 19.04.2022 | 0.15 | 17.11.2021 | 0.15 | 18.11.2021 | [7 empty] | 0.15 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.15 | 26.04.2022 |  | 0.15 | 04.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724166 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 61736 | 5124.09 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.083 | 05.05.2022 | 0.083 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.083 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.083 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167529 |  | 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО_И3 | 0000229200 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002684419 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 61736 | 13273.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 23.08.2022 | 0.215 | 23.03.2022 | 0.215 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.215 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.215 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00181626 |  | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000458684 | Шпилька резьбовая АM10x1000 A4-70 58670 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002848680 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.12.2022 | 2 | 27.07.2022 | 2 | 28.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458684 | Шпилька резьбовая АM10x1000 A4-70 58670 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002728664 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458684 | Шпилька резьбовая АM10x1000 A4-70 58670 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002737373 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.10.2022 | 1 | 19.05.2022 | 1 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000466219 | Болт шестигранный M12x50 Zn DIN 933 8.8 2184483 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755608 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.08.2022 | 12 | 01.06.2022 | 12 | 02.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000467350 | Заглушка торцевая ЗТ 400х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814818 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000467350 | Заглушка торцевая ЗТ 400х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739244 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.10.2022 | 14 | 23.05.2022 | 14 | 24.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162668 | 0125-ООТД от 27.01.2022 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ | 0000436974 | Щит распределительный 0,4 кВ 5300-801-PDB-01 (80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002630996 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432400 | Панель противопожарных устройств 0,4 кВ 5300-301-FFDP-01 (80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618155 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 1 | 19.01.2022 | 1 | 20.01.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000406291 | Тройник 325х10,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002562018 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 04.08.2022 | 8000 | 8000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.08.2022 0:00:00 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.04.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 06.05.2022 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166976 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446029 | Отвод 3D 90-168,3х3 AISI 304L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002679693 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 26 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 26 | 23.03.2022 | 26 | 24.03.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 26 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413859 | Комплект уплотнительных колец 831033 | ! Номенклатура для оприходования |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002707937 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1339.55 | 2679.1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00170059 | 15.04.2022 | 80633-Р-5300-100-01-001-ТХ | 0000316394 | Агрегат электронасосный Flygt NP 3153.182 МТ 5300-P-105A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-105) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002709480 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 19.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 518176.34 | 1036352.68 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Заявка № 406040 | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 12.09.2022 | 2 | 19.04.2022 | [16 empty] | 2 | 19.04.2022 | 2 | 19.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000155501 | Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002812290 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 522610 | 57487.1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 15.12.2022 | 0.11 | 18.07.2022 | 0.11 | 19.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.11
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000155501 | Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002969221 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 522610 | 62713.2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.12 | 23.08.2022 | 0.12 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.12
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000155501 | Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002583582 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Февраль 2022 г. | 21.04.2022 | 1 | 0.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 09.05.2022 | 0.22 | 08.12.2021 | 0.22 | 08.12.2021 | [7 empty] | 0.22 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.22 | 19.04.2022 |  | 0.22 | 22.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163491 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000444594 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 AISI 316Ti С УХЛ4 Ф 1 E/F 03Х17Н14М3 ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002764483 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.11.2022 | 2 | 10.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000343717 | Заглушка фланцевая 1-150-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002720032 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.12.2022 | 1800 | 3600 | Дата окончания поставки по спецификации 05.12.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.09.2022 | 2 | 27.04.2022 | 2 | 28.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 27.08.2022 | 05.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464637 | Манометр 5300-PG 9303R (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002740011 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446448 | Консоль кабельная КСЗ-140-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694154 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 49 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 49 | 01.04.2022 | 49 | 01.04.2022 | [7 empty] | 49 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000446448 | Консоль кабельная КСЗ-140-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956586 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 11 | 23.08.2022 | 11 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 11
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000462085 | Видеокамера Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZHS(2,8-12 mm) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002899739 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 10.03.2023 | 14 | 09.08.2022 | 14 | 10.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138087 | 0245-ООТД от 24.05.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ | 0000384079 | Щит освещения 5300-001-ELP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238402 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163370 | 0188-ООТД от 08.02.2022 | 80633-Р-5300-500-05-001-ЭП/ЭМ | 0000440160 | Шкаф высоковольтного ввода 10 кВ 5300-501-HSW-01 (80633-Р-5300-500-05-001-ЭП.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002636504 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-249-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-249-22 | 10.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Муратов Артём Наильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165387 | 04.03.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000408508 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002664821 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2337 | 9348 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 01.08.2022 | 4 | 05.03.2022 | [16 empty] | 4 | 05.03.2022 | 4 | 01.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000466205 | Труба 32х3 ГОСТ 8734-75/В Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002796873 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.05 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.11.2022 | 0.05 | 18.07.2022 | 0.05 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.05
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172420 |  | 80633-Р-5300-601-10-ОВ_И1 | 0000466205 | Труба 32х3 ГОСТ 8734-75/В Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002797571 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.11.2022 | 0.181 | 18.07.2022 | 0.181 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.181
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000466205 | Труба 32х3 ГОСТ 8734-75/В Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002770896 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.13 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.10.2022 | 0.129 | 20.06.2022 | 0.129 | 21.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.129
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176603 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416649¶ | 80633-Р-5300-001-10-001-ОВ_И1 | 0000466205 | Труба 32х3 ГОСТ 8734-75/В Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002770931 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.21 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.10.2022 | 0.207 | 20.06.2022 | 0.207 | 21.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.207
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000466205 | Труба 32х3 ГОСТ 8734-75/В Ст20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002796505 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.11.2022 | 0.013 | 18.07.2022 | 0.013 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.013
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415314 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 3001 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002494175 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00150152 | 0438-ООТД от 23.09.2021 | 80633-Р-5300-601-05-001-ЭО.ОЛ | 0000408845 | Щит освещения 5300-601-05-001-NLP-01 (80633-Р-5300-601-05-001-ЭО.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002468771 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 07.03.2022 | 1 | 11.10.2021 | 2 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000316359 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691864 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 490000 | 49000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.1 | 28.03.2022 | 0.1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.1 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000316359 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969204 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 490000 | 29400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.06 | 23.08.2022 | 0.06 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.06
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000316359 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776878 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 490000 | 19600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.04 | 23.06.2022 | 0.04 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.04 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000316359 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649750 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 06.04.2022 | 1 | 0.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145516 от 21.02.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 04.04.2022 |  | 0.2 | 07.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872651 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 24679.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением. (Корректировка заявки на обеспечение №000161048 от 01.08.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.167 | 02.08.2022 | 0.167 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.167 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.167 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872656 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 49359.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением. (Корректировка заявки на обеспечение №000161053 от 01.08.2022) | 08.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.334 | 02.08.2022 | 0.334 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.334 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.334 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872655 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 49359.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением. (Корректировка заявки на обеспечение №000161052 от 01.08.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.334 | 02.08.2022 | 0.334 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.334 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.334 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872647 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Май 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 73892.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением. (Корректировка заявки на обеспечение №000161044 от 01.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.5 | 02.08.2022 | 0.5 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.5 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.5 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621397 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 147784.32 | 8867.06 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143128 от 24.01.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.06 | 24.01.2022 | 0.06 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.06 | 18.04.2022 |  | 0.06 | 05.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872648 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 24679.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением. (Корректировка заявки на обеспечение №000161045 от 01.08.2022) | 06.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.167 | 02.08.2022 | 0.167 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.167 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.167 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990055 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 147784.32 | 345224.17 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000162640 от 25.08.2022) | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2.336 | 25.08.2022 | 2.336 | 25.08.2022 | [7 empty] | 2.336 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872652 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 133892.59 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением. (Корректировка заявки на обеспечение №000161049 от 01.08.2022) | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК |  | 0.906 | 02.08.2022 | 0.906 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.906 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.906 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00155602 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673544 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 20.05.2022 | 147784.32 | 24679.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147465 от 13.03.2022) | 22.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.167 | 14.03.2022 | 0.167 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.167 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.167 | 24.04.2022 |  | 0.167 | 16.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673590 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 20.05.2022 | 147784.32 | 49359.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147479 от 13.03.2022) | 23.12.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.334 | 14.03.2022 | 0.334 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.334 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.334 | 24.04.2022 |  | 0.334 | 16.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621419 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 147784.32 | 147784.32 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143141 от 24.01.2022) | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 24.01.2022 | 1 | 24.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.909 | 18.04.2022 |  | 0.909 | 05.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872646 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Май 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 1572425.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением. (Корректировка заявки на обеспечение №000161043 от 01.08.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 10.64 | 02.08.2022 | 10.64 | 01.08.2022 | [7 empty] | 10.64 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 10.64 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872654 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 24679.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением. (Корректировка заявки на обеспечение №000161051 от 01.08.2022) | 30.04.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.167 | 02.08.2022 | 0.167 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.167 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.167 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000430695 | Труба 108х5,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872653 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 19.10.2022 | 147784.32 | 24679.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением. (Корректировка заявки на обеспечение №000161050 от 01.08.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.167 | 02.08.2022 | 0.167 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.167 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.167 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176837 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-P-5300-04-111-ATX | 0000474901 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 8005 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002774016 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159556 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000427865 | Тройник П90-108х7,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016 тип 1 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002604990 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 04.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 04.08.2022 0:00:00 |  | 29.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.05.2022 | 3 | 30.12.2021 | 3 | 31.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 06.05.2022 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158272 | 14.12.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000116187 | Труба тип 3-630х9-К50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002596134 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75453.45 | 133552.61 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 30.04.2022 | 1.77 | 20.12.2021 | [16 empty] | 1.77 | 20.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000466233 | Отвод П45-108х8-08Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738780 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178873 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000260425 | Труба 57х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002790494 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 61206.64 | 38254.15 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.11.2022 | 0.625 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.625 | 11.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178161 |  | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС | 0000260425 | Труба 57х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002785026 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 61206.64 | 35989.5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТС | 11.11.2022 | 0.588 | 04.07.2022 | [16 empty] | 0.588 | 04.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000277482 | Шкаф напольный ШПТ-ИНК-К3 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002733037 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 945100 | 945100 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.10.2022 | 1 | 16.05.2022 | 1 | 17.05.2022 | К-626-22 | Сбор заявок | К-626-22 | 24.05.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000444782 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У13-3 бетонный с уклоном 42076/13 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727132 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444782 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У13-3 бетонный с уклоном 42076/13 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672757 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 3 | 23.03.2022 | 3 | 24.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 3 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444782 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У13-3 бетонный с уклоном 42076/13 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691076 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436775 | Кран запорный шаровый DN20 PN16 12Х18Н10ТЛ 11лс16нж класс А ХЛ1 ГОСТ 9544-2015 резьба G жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002631829 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 07.07.2022 | 3 | 10.02.2022 | 3 | 11.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000464080 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002730991 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1047050 | 921404 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.10.2022 | 0.88 | 13.05.2022 | 0.88 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.88 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.88 | 29.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000459967 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 20ГЛ С УХЛ1 Ф 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002714203 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 30000 | 60000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.09.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 25.04.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832228 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2000 | 30000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 15 | 06.08.2022 | 15 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 15
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171473 | ООО "ИЗП"-0962-21 | 80633-Р-5300-601-05-001-ЭО_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002721612 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 14 | 11.05.2022 | 14 | 12.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795236 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 60 | 14.07.2022 | 60 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 60
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171571 | ООО "ИЗП"-1558-21 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО_И1 | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722829 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 12 | 11.05.2022 | 12 | 12.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002725970 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 10.10.2022 | 10 | 11.05.2022 | 10 | 12.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724208 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 15 | 11.05.2022 | 15 | 12.05.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000466156 | Отвод П90-32х3,5-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732834 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.09.2022 | 24 | 16.05.2022 | 24 | 17.05.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000466156 | Отвод П90-32х3,5-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732838 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.09.2022 | 2 | 16.05.2022 | 2 | 17.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464519 | Манометр 5300-PG 3031 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002739979 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000441475 | Преобразователь DC/DC на 48VDC, 19…72/48, 10,5 А (500 Вт) SD-500L-48 | Преобразователи, генераторы | Сварочное оборудование | Общепромышленное оборудование и комплектующие |  | шт. | 002733067 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 8740 | 8740 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 26.09.2022 | 1 | 16.05.2022 | 1 | 17.05.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000458369 | Гайка монтажная MQN-C HDG Plus 2184369 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002739545 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458369 | Гайка монтажная MQN-C HDG Plus 2184369 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737728 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 90 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 90 | 19.05.2022 | 90 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000318878 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002812289 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 151486.61 | 46960.85 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 15.12.2022 | 0.31 | 18.07.2022 | 0.31 | 19.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.31
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832210 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 21 | 06.08.2022 | 21 | 08.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002821588 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 559 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 15.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 23.12.2022 | 559 | 18.07.2022 | 559 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733592 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 68 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 68 | 23.05.2022 | 68 | 24.05.2022 | [7 empty] | 68 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956545 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 42 | 23.08.2022 | 42 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789342 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158044 от 06.07.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 7 | 06.07.2022 | 7 | 06.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789340 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158043 от 06.07.2022) | 02.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 3 | 06.07.2022 | 3 | 06.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415384 | Манометр 5300-PG 7018 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494244 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415329 | Манометр 5300-PG 1002 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494190 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000128139 | Тройник П 273х12-159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767154 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 9000 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000044480 | Отвод 90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002671282 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1400 | 8400 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.07.2022 | 6 | 15.03.2022 | 6 | 16.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173890 | 24.05.2022 | 80633-Р5300-001-07-001-АР, Ир-5010.23/11-21-СП | 0000441958 | Саморез HSP-R-S19 5,5/6,3х285 | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002741731 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 105.7 | 253680 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 21.10.2022 | 2400 | 24.05.2022 | [16 empty] | 2400 | 24.05.2022 | 2400 | 27.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000462697 | Анкер капсульный HVU2 M24x210, 2164560 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733154 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.08.2022 | 36 | 16.05.2022 | 36 | 17.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150925 | 0491-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-601-ОВ-ОЛ | 0000411623 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-601 (80633-Р-5300-601-ОВ-ОЛ-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002477873 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000466138 | Отвод 90-45х4,0-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772805 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 12 | 24.06.2022 | 12 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 12
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176603 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416649¶ | 80633-Р-5300-001-10-001-ОВ_И1 | 0000466138 | Отвод 90-45х4,0-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772798 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 56 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 56 | 23.06.2022 | 56 | 24.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 56
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000452569 | Тройник П 20х4,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002688431 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171662 | ООО "ИЗП"-1330-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС6_ИБ | 0000456722 | Профиль С-образный 41х41 СТ-300-2,5 по типу BPM4130HDZ, УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002812282 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 20.12.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444797 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У07-3 бетонный с уклоном 42076/07 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672762 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 4 | 23.03.2022 | 4 | 24.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 4 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444797 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У07-3 бетонный с уклоном 42076/07 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691082 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150925 | 0491-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-601-ОВ-ОЛ | 0000411620 | Установка приточная 5300-PС-601A/В (80633-Р-5300-601-ОВ-ОЛ-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002477849 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415294 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 3001 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002494155 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Декабрь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467342 | Отвод 3D 90-508,1х5 AISI 316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002746593 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 8 | 30.05.2022 | 8 | 31.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 8 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00143109 | 0348-ООТД от 09.08.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-605/608/607/610 | 0000398993 | Ресивер В-10-0,8-3-20 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-608) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002305103 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Сентябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 250847 | 250847 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНХО" | 02.03.2022 | 31.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00170059 | 15.04.2022 | 80633-Р-5300-100-01-001-ТХ | 0000316390 | Агрегат электронасосный Flygt NP 3153.182 МТ 5300-P-104A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-104) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002709479 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 19.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 518176.34 | 1036352.68 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Заявка № 406040 | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 12.09.2022 | 2 | 19.04.2022 | [16 empty] | 2 | 19.04.2022 | 2 | 19.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441091 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 33,7х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655574 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 0.014 | 01.03.2022 | 0.014 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.014 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000441091 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 33,7х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002705138 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.08.2022 | 0.014 | 12.04.2022 | 0.014 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.014 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000312237 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х120-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002583577 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 4303700 | 5164440 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 09.05.2022 | 1.2 | 08.12.2021 | 1.2 | 08.12.2021 | [7 empty] | 1.2 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 1.2 | 25.03.2022 |  | 1.2 | 01.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415382 | Манометр 5300-PG 7016 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002494242 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138087 | 0245-ООТД от 24.05.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ | 0000384075 | Щит освещения 5300-001-NLP-02 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238399 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467336 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 323,9х3,2 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002743536 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.31 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 0.31 | 27.05.2022 | 0.31 | 27.05.2022 | [7 empty] | 0.31 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415325 | Измеритель уровня радарного типа 5300-LT 5002 (80633-P-5300-04-211-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494186 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144125 | 0365-ООТД от 17.08.2021 | 0633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-114/115/221/222/224/303 | 0000400024 | Задвижка шиберная ножевая 5300-VGS-1001 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-115) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002322132 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Июнь 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.08.2022 0:00:00 |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 24.01.2022 | 1 | 27.08.2021 | 1 | 30.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 02.02.2022 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000413538 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У16 бетонный с уклоном 4700/16 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002587618 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413934 | Датчик протечки 5188902 (2, 3, 4, 5, 8) | ! Номенклатура для оприходования |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707994 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 7039.16 | 14078.32 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415389 | Манометр 5300-PG 8002 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002494249 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441096 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 273х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655576 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.25 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 0.245 | 01.03.2022 | 0.245 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.245 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464761 | Стойка кабельная СТ-250-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729641 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171567 | ООО "ИЗП"-1997-21 | 80633-Р-5300-801-05-001-ЭО_ИБ | 0000452032 | Полоса перфорированная К106 40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722800 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 10 | 11.05.2022 | 10 | 12.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171473 | ООО "ИЗП"-0962-21 | 80633-Р-5300-601-05-001-ЭО_ИБ | 0000452032 | Полоса перфорированная К106 40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002721610 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 500 | 11.05.2022 | 500 | 12.05.2022 | [7 empty] | 500 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171571 | ООО "ИЗП"-1558-21 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО_И1 | 0000452032 | Полоса перфорированная К106 40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722827 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 145 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 145 | 11.05.2022 | 145 | 12.05.2022 | [7 empty] | 145 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897612 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 97460 | 30699.9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161690 от 07.08.2022) | 08.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.315 | 08.08.2022 | 0.315 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.315 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897611 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 125000 | 4250 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161689 от 07.08.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.034 | 08.08.2022 | 0.034 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.034 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002838237 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 112506.6 | 3825.22 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.12.2022 | 0.034 | 26.07.2022 | 0.034 | 27.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.034
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002767136 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 112506.6 | 1912.61 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.10.2022 | 0.017 | 15.06.2022 | 0.017 | 16.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.017
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897614 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 97460 | 9648.54 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161692 от 07.08.2022) | 13.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.099 | 08.08.2022 | 0.099 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.099 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002966053 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 97460 | 3313.64 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162467 от 22.08.2022) | 15.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.034 | 22.08.2022 | 0.034 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.034 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166632 | 372129 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС_ИБ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002676846 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 112506.6 | 1270987.06 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 28.07.2022 | 11.297 | 17.03.2022 | 11.297 | 18.03.2022 | [7 empty] | 11.297 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002810247 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 112506.6 | 3825.22 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.11.2022 | 0.034 | 18.07.2022 | 0.034 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.034
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897610 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 97460 | 1656.82 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161688 от 07.08.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.017 | 08.08.2022 | 0.017 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.017 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00188457 | 1001-ГХК от 20.11.2019 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП | 0000291360 | Установка биологической очистки сточных вод 5300-U-301 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-301) | Сооружения очистные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) |  | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | компл | 003046867 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 01.09.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 29.01.2023 | 1 | 01.09.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-577-22 | Сбор заявок | К-577-22 | 02.09.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150926 | 0492-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ | 0000411626 | Установка приточная 5300-PС-801A/B (80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002477889 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169886 | 14.04.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707515 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 12351.36 | 24702.72 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.08.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022 | 2 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767166 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 12351.36 | 12351.36 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002727243 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 12351.36 | 296432.64 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 24 | 06.05.2022 | 24 | 11.05.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002795589 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 12351.36 | 24702.72 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464634 | Манометр 5300-PG 5051R (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002740009 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000467363 | Профиль перфорированный К240 60х32х2500 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758536 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 10.11.2022 | 12 | 07.06.2022 | 12 | 08.06.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 12
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002754320 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.10.2022 | 5 | 30.05.2022 | 5 | 31.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002739544 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 18 | 25.05.2022 | 18 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002754334 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00182078 | ООО "ИЗП"-2078-21 от 27.12.21 | 80633-Р-5300-001-05-001-АУГП_ИГ | 0000458697 | Шпилька резьбовая АМ10х2000-F 4.8 414784 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002857104 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 54 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 26.12.2022 | 54 | 29.07.2022 | 54 | 01.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000388033 | Плита ПН-20 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556913 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 14000 | 42000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138244 от 25.11.2021) | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 3 | 25.11.2021 | [16 empty] | 3 | 25.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136756 | Перерезерв | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000337619 | Арматура A-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229917 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 38000 | 1759514 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0031-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={18B08F81-57A5-41A9-88B2-4F8D82F0E5AE}&ShowPanels=2048&¶ | 03.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.10.2021 | 46.303 | 04.06.2021 | [16 empty] | 46.303 | 04.06.2021 | 46.303 | 04.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137497 | 27.05.2021 | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000337619 | Арматура A-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002234025 | 13.06.2021 | 13.06.2021 | 15.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 38000 | 5095154 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0035-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={65BF7C1B-18DF-48C2-A3E4-B4E87B89E565}&ShowPanels=2048&¶ | 13.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.11.2021 | 134.083 | 15.06.2021 | [16 empty] | 134.083 | 15.06.2021 | 134.083 | 30.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141652 | 03.08.2021 | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000337619 | Арматура A-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002280872 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 38000 | 957676 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 03.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.12.2021 | 25.202 | 03.08.2021 | [16 empty] | 25.202 | 03.08.2021 | 25.202 | 03.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162379 | 01.02.2022 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0 | 0000337619 | Арматура A-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002628654 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 68562.79 | 160779.74 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 2.345 | 02.02.2022 | [16 empty] | 2.345 | 02.02.2022 | 2.345 | 25.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Степанов Артём Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152840 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0_ИА | 0000337619 | Арматура A-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002608818 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 193200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000142074 от 10.01.2022) | 02.11.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.76 | 10.01.2022 | 2.76 | 10.01.2022 | [7 empty] | 2.76 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 2.76 | 31.12.2021 |  | 2.76 | 11.01.2022 | 2.76 | 28.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136746 | Перерезерв | 80633-Р5300-602-07-001-КЖО | 0000337619 | Арматура A-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229894 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 38000 | 2289500 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0031-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={18B08F81-57A5-41A9-88B2-4F8D82F0E5AE}&ShowPanels=2048&¶ | 03.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.10.2021 | 60.25 | 04.06.2021 | [16 empty] | 60.25 | 04.06.2021 | 60.25 | 04.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133182 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-001-07-001-КЖ0_ИБ | 0000337619 | Арматура A-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002197283 | 18.04.2021 | 18.04.2021 | 19.04.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 38000 | 136496 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.09.2021 | 3.592 | 19.04.2021 | [16 empty] | 3.592 | 20.04.2021 | 3.436 | 29.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133181 | ОЗХиИП-ИЗП-0035-21 | 80633-Р-5300-201-07-001-КЖ0_ИА | 0000337619 | Арматура A-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002197273 | 18.04.2021 | 18.04.2021 | 19.04.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 38000 | 106704 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.09.2021 | 2.808 | 19.04.2021 | [16 empty] | 2.808 | 20.04.2021 | 2.808 | 05.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170595 | 397491 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И1 | 0000491705 | Фитинг под фланец ПЭ 100 SDR11 DN90 ГОСТ Р 58121.3-2018 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002823441 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Август 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000159264 от 18.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 18.07.2022 | 1 | 18.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 06.06.2022 | 16.07.2022 | 1 | 28.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166976 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446026 | Отвод 3D 90-60,3х3 AISI 304L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002679691 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 13 | 23.03.2022 | 13 | 24.03.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 13 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872608 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 37300 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161005 от 01.08.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.373 | 02.08.2022 | 0.373 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.373 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002987864 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 124300 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162626 от 25.08.2022) | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.243 | 25.08.2022 | 1.243 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1.243 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00155602 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605755 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 08.07.2022 | 100000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141960 от 30.12.2021) | 22.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.25 | 30.12.2021 | 0.25 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.25 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.143 | 08.06.2022 |  | 0.143 | 30.06.2022 | 0.143 | 14.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159208 | ООО "ИЗП"-1499-21 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673591 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 09.07.2022 | 100000 | 12400 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147480 от 13.03.2022) | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.124 | 14.03.2022 | 0.124 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.124 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.124 | 09.06.2022 |  | 0.124 | 30.06.2022 | 0.124 | 14.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673604 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 09.07.2022 | 100000 | 24900 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147486 от 13.03.2022) | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.249 | 14.03.2022 | 0.249 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.249 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.249 | 09.06.2022 |  | 0.249 | 30.06.2022 | 0.249 | 14.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161383 | "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673609 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 09.07.2022 | 100000 | 24900 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147490 от 13.03.2022) | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.249 | 14.03.2022 | 0.249 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.249 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.249 | 09.06.2022 |  | 0.249 | 30.06.2022 | 0.249 | 14.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673589 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 09.07.2022 | 100000 | 37300 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147479 от 13.03.2022) | 23.12.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.373 | 14.03.2022 | 0.373 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.373 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.373 | 09.06.2022 |  | 0.373 | 30.06.2022 | 0.373 | 14.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605760 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Февраль 2022 г. | 15.04.2022 | 100000 | 149100 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141964 от 30.12.2021) | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.491 | 30.12.2021 | 1.491 | 30.12.2021 | [7 empty] | 1.491 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 1.491 | 20.03.2022 |  | 1.491 | 14.04.2022 | 1.449 | 14.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179730 |  | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002803553 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 62562.12 | 938431.8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТК | 24.11.2022 | 15 | 14.07.2022 | [16 empty] | 15 | 14.07.2022 | 14.197 | 14.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872606 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 2791000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161004 от 01.08.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 27.91 | 02.08.2022 | 27.91 | 01.08.2022 | [7 empty] | 27.91 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872607 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 6200 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161004 от 01.08.2022) | 04.02.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 0.062 | 02.08.2022 | 0.062 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.062 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166632 | 372129 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872615 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 12500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161012 от 01.08.2022) | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС |  | 0.125 | 02.08.2022 | 0.125 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.125 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872621 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 111900 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161018 от 01.08.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.119 | 02.08.2022 | 1.119 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1.119 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185294 |  | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000496378 | Шпилька анкерная HAS-U A4 M20x260, 2223927 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002969935 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 48 | 23.08.2022 | 48 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000120777 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002729159 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 51488.75 | 63743.07 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 20.09.2022 | 1.238 | 11.05.2022 | 1.238 | 12.05.2022 | [7 empty] | 1.238 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172420 |  | 80633-Р-5300-601-10-ОВ_И1 | 0000120777 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002729267 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 51488.75 | 5818.23 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 21.09.2022 | 0.113 | 12.05.2022 | 0.113 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.113 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000120777 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002770897 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 51488.75 | 25950.33 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.10.2022 | 0.504 | 20.06.2022 | 0.504 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.504 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000120777 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002729148 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 51488.75 | 5818.23 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 20.09.2022 | 0.113 | 11.05.2022 | 0.113 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.113 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000458967 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733588 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000458967 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956562 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 10 | 23.08.2022 | 10 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 10
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173296 | 18.05.2022 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ_ИА | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002737215 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.06.2022 | 36473.03 | 273219.47 | Дата окончания поставки по спецификации 09.06.2022 0:00:00 |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.10.2022 | 7.491 | 19.05.2022 | 7.491 | 20.05.2022 | [7 empty] | 7.491 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 7.491 | 05.07.2022 |  | 7.491 | 24.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129436 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002159795 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 16.04.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 30800 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 02.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.07.2021 | 0.56 | 16.04.2021 | 17.914 | 28.04.2021 |  | Исполнено |  | 31.03.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 17.914 | [7 empty] | 0.56 | 04.03.2021 | 0.56 | 08.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415315 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 5010 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494176 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00174730 | 0582-ООТД от 27.05.2022 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ | 0000472847 | Затвор шиберный шлюзовый 600х1000 5300-VSH-2003/2004/2009 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-216) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002758317 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 3 | 06.06.2022 | 3 | 08.06.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000431947 | Затвор дисковый поворотный концентрический межфланцевый 32лс16нж DN150 PN10 А УХЛ4 Ф 1 E/F ГОСТ 33259-2015 09Г2 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618763 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Июнь 2022 г. | 17.01.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 17.01.2023 0:00:00 |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК ПТПА" | 10.08.2022 | 17.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000466186 | Отвод П90-45х4-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732835 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 29 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.09.2022 | 29 | 16.05.2022 | 29 | 17.05.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00145135 | 0380-ООТД от 24.08.2021 | 0633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ | 0000401987 | Затвор шиберный шлюзовый 5300-VSH-1001/1002 (80633-П-1-ИОС7.8.3 5300-ОЛ112) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002359502 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | Март 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2022 0:00:00 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 04.02.2022 | 2 | 07.09.2021 | 2 | 08.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Арго" | 25.03.2022 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002487217 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 77916.67 | 280500.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.02.2022 | 3.6 | 25.10.2021 | 3.6 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3.6 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 3.6 | 31.01.2022 |  | 3.6 | 11.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151693 | 22.10.21. | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0_И1 | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002487700 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 110000 | 77770 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 286210¶ | 22.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.02.2022 | 0.707 | 25.10.2021 | [16 empty] | 0.707 | 25.10.2021 | 0.707 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152601 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0_И1 | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002494043 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 110000 | 233310 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 294531 | 01.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.02.2022 | 2.121 | 02.11.2021 | [16 empty] | 2.121 | 02.11.2021 | 2.121 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-105 Насосная станция талых вод, снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.020 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175288 | 04.06.2022 | 80633-Р-5300-105-07-001-КЖ0_ ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002758759 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 100000 | 22300 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.10.2022 | 0.223 | 06.06.2022 | 0.223 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.223 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.223 | 29.07.2022 |  | 0.223 | 18.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157619 | СЗ 1848-21 от 02.12.21 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002587378 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 23030 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.04.2022 | 0.329 | 09.12.2021 | 0.658 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.329 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.329 | 22.02.2022 |  | 0.329 | 26.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173296 | 18.05.2022 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002737212 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 326600 | Дата окончания поставки по спецификации 09.06.2022 0:00:00 |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.09.2022 | 3.266 | 19.05.2022 | 3.266 | 20.05.2022 | [7 empty] | 3.266 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 3.266 | 06.07.2022 |  | 3.266 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172555 | 11.05.2022 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ1_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002730358 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 4300 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.09.2022 | 0.043 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.043 | 16.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152840 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002495856 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 42980 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 02.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.03.2022 | 0.614 | 03.11.2021 | 1.228 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.614 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.614 | 22.02.2022 |  | 0.614 | 26.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-107 Насосная станция дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.023 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173450 | 19.05.2022 | 80633-Р-5300-107-07-001-КЖ0_ И1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002738580 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 100000 | 19900 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.09.2022 | 0.199 | 20.05.2022 | 0.199 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.199 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.199 | 29.07.2022 |  | 0.199 | 18.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-106 Снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.022 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173517 | 20.05.2022 | 80633-Р-5300-106-07-001-КЖ0_ ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002739028 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 100000 | 5700 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.09.2022 | 0.057 | 23.05.2022 | 0.057 | 25.05.2022 | [7 empty] | 0.057 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.057 | 29.07.2022 |  | 0.057 | 18.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176898 | 443990 от 14.06.2022 | 80633-Р-5300-200-07-001-АС_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002774423 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 4600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 17.10.2022 | 0.046 | 21.06.2022 | [16 empty] | 0.046 | 22.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140893 | ООО "ИЗП"-0460-21 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300- | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002273871 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 31.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 5250 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 0.07 | 31.07.2021 | 0.07 | 02.08.2021 | [7 empty] | 0.07 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.07 | 30.10.2021 |  | 0.07 | 19.11.2021 | 0.07 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172688 | 12.05.2022 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ1_И1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731745 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 12400 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.09.2022 | 0.124 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.124 | 16.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180838 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ1_И2 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002833637 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 22.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 70000 | 2030 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.11.2022 | 0.029 | 22.07.2022 | 0.029 | 25.07.2022 | [7 empty] | 0.029 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 0.029 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-205 Насосная станция производственно-дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.038 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171901 | 416676 | 80633-Р-5300-205-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002725230 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 19000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.08.2022 | 0.19 | 05.05.2022 | [16 empty] | 0.19 | 06.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-303 Насосная станция хозяйственно-бытовых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.035 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173421 | 19.05.2022 | 80633-Р-5300-303-07-001-КЖ0_ И1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002738279 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 19000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.09.2022 | 0.19 | 20.05.2022 | [16 empty] | 0.19 | 23.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002918011 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 69360.44 | 322179.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162121 от 12.08.2022) | 25.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.645 | 12.08.2022 | 4.645 | 12.08.2022 | [7 empty] | 4.645 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 4.645 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139880 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опереж. закуп 13.07.2021 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002276867 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 5250 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131590 от 29.07.2021)/ Уменьшено количество на 0,1 - Перенос резервирования 000049626 от 15.02.2022 12:08:48 | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.07 | 29.07.2021 | 0.34 | 03.09.2021 | [7 empty] | 0.17 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.17 | 30.10.2021 |  | 0.07 | 15.02.2022 | 0.03 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158607 | 0660-ООТД от 25.11.2021 | 80633-Р-5300-201-ОВ | 0000423866 | Кондиционер 5300-KV-201-203 (80633-Р-5300-201-ОВ-ОЛ-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002596261 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 16.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000452526 | Разделитель лотковый РЛ 3000х80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789345 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 144 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158044 от 06.07.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 144 | 06.07.2022 | 144 | 06.07.2022 | [7 empty] | 144 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00143110 | 0349-ООТД от 09.08.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-108/302/215 | 0000398987 | Станция насосная 5300-U-103 в комплекте с погружным насосом 5300-P-108A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-108) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002305107 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Июль 2022 г. | 16.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.01.2023 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 05.09.2022 | 16.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415305 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 1004 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494166 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000415786 | Лоток перфорированный ЛПМЗ 400х100х3000 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814805 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 5
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432472 | Пост управления 5300-MX-302А/B-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618158 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00174730 | 0582-ООТД от 27.05.2022 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ | 0000472547 | Затвор шиберный шлюзовый 600х1000 5300-VSH-2001/2002 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-223) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002755099 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.10.2022 | 2 | 06.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000446328 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 400-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814816 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446328 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 400-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733048 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000503699 | Кабель ИнСил-Анг(А)-LS-ХЛ 5х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003050354 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 102000 | 2040 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.02.2023 | 0.02 | 03.10.2022 | 0.02 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157277 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-001-ОВ-ЗТП | 0000420732 | Кондиционер 5300-KV/KN-001-003 (80633-Р-5300-001-ОВ-ОЛ-003) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002583089 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 3 | 13.12.2021 | 3 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00158843 |  | 80633-Р-5300-601-10-001-ОВ_ИБ. | 0000427346 | Кран запорный шаровый фланцевый КШ 50.16.3110 DN50 PN16 У4 А КОФ 09Г2С СНП тип Д крепеж, навивка, жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002635504 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.07.2022 | 4 | 16.02.2022 | 4 | 17.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000302365 | Фланец 150-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003138679 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165049 от 27.09.2022) | 06.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 28.09.2022 | 1 | 27.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000302365 | Фланец 150-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003138678 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165048 от 27.09.2022) | 19.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 28.09.2022 | 1 | 27.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00175192 | Исх. № 0306/5300 - ТХ от 01.06.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-101-106/109-111/201-214/502-503/602-604/606/803/805 | 0000316558 | Мешалка 5300-MX-801A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-805) | Установки для перемешивания (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002758128 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 655000 | 1310000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 31.10.2022 | 2 | 03.06.2022 | [16 empty] | 2 | 03.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415310 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 2001 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494171 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137694 | 0245-ООТД от 24.05.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-504 / 505 | 0000384109 | Емкость 5300-D-502 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-505_И1) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002235607 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2022 г. | 01.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.07.2022 |  | 16.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 13.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 1 | 22.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПК "Поли-Групп" | 04.02.2022 | 20.04.2022 | 1 | 24.06.2022 |  | 1 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158578 | 0713-ООТД от 08.12.2021 | 80633-Р-5300-601-06-001-МР | 0000423982 | Кран мостовой подвесной электрический однобалочный 5300-GT-601 (80633-Р-5300-601-06-001-МР-ОЛ-001) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002596009 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 09.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 16.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-108-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-108-22 | 03.10.2021 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464542 | Манометр 5300-PG 5052 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002739982 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000446259 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х100-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733589 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446259 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х100-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731009 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163370 | 0188-ООТД от 08.02.2022 | 80633-Р-5300-500-05-001-ЭП/ЭМ | 0000440173 | Система оперативного постоянного тока 5300-501-ВС-01 (80633-Р-5300-500-05-001-ЭП.ОЛ7) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002636506 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415355 | Манометр 5300-PG 2014 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494215 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413894 | Комплект уплотнительных колец 803232 | ! Номенклатура для оприходования |  |  |  | компл | 002707946 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2981.67 | 11926.68 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 4 | 15.04.2022 | [16 empty] | 4 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133011 | 0176-ООТД от 09.04.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-612 | 0000369375 | Агрегат электронасосный Flygt NP 3153.182 SH 5300-P-603A/B ( 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-612) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232074 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 910000 | 1820000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Корректировка сроков поставки на основании Решения К-180-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000128554 от 08.06.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 08.06.2021 | 2 | 08.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ" | 08.06.2021 | 30.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436989 | Отвод 90-114,3х3-316L EN10253 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002651688 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.07.2022 | 9 | 24.02.2022 | 9 | 25.02.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 9 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000436989 | Отвод 90-114,3х3-316L EN10253 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002705125 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.09.2022 | 1 | 12.04.2022 | 1 | 13.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464610 | Манометр 5300-PG 9303 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002739998 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000222521 | Отвод П90-108х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767140 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 532.5 | 15975 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 30 | 24.06.2022 | 30 | 27.06.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000222521 | Отвод П90-108х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002600559 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 532.5 | 2130 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000222521 | Отвод П90-108х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705113 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 532.5 | 532.5 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 1 | 12.04.2022 | 1 | 13.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157374 | 0619-ООТД от 16.11.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП | 0000420708 | Насос центробежный 5300-P-713A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-703) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002584020 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Январь 2023 г. | 10.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 06.05.2022 | 2 | 13.12.2021 | 2 | 14.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "НК КРОН" | 24.06.2022 | 10.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444813 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.26-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6121-Б-D | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672773 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000281164 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002812288 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 85318.35 | 17916.85 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 15.12.2022 | 0.21 | 18.07.2022 | 0.21 | 19.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.21
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000281164 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002969222 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 85318.35 | 8531.84 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.1 | 23.08.2022 | 0.1 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000281164 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724170 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 47470 | 6645.8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.14 | 05.05.2022 | 0.14 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.14 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157619 | СЗ 1848-21 от 02.12.21 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002587371 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 70000 | 16660 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.04.2022 | 0.238 | 09.12.2021 | [16 empty] | 0.238 | 10.12.2021 | 0.225 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139873 | 13.07.2021 FW_ Сводная таблица для формирования СЗ на опережающий закуп для рассмотрения_ | Опер. закуп 13.07.2021 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002254551 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.08.2021 | 70000 | 55580 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2021 | . Количество изменено с 2,78 т на 1,067 т | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.11.2021 | 0.794 | 13.07.2021 | 2.78 | 14.07.2021 | [7 empty] | 2.78 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 2.78 | 10.08.2021 |  | 0.794 | 16.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150947 | 15.10.2021 | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002478859 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 46620 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 15.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.02.2022 | 0.666 | 18.10.2021 | [16 empty] | 0.666 | 18.10.2021 | 0.666 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152840 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0_ИА | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002495855 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 124460 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 02.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.03.2022 | 1.778 | 03.11.2021 | [16 empty] | 1.778 | 08.11.2021 | 0.357 | 26.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140893 | ООО "ИЗП"-0460-21 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300- | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002273869 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 31.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 70000 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 0.15 | 31.07.2021 | 0.15 | 02.08.2021 | [7 empty] | 0.15 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.15 | 23.10.2021 |  | 0.15 | 12.11.2021 | 0.15 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143640 | ООО "ИЗП"-0703-21 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002313817 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 16.11.2021 | 70000 | 383040 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2021 | 5.472 | 24.08.2021 | 5.472 | 25.08.2021 | [7 empty] | 5.472 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 5.472 | 23.10.2021 |  | 5.472 | 12.11.2021 | 0.744 | 26.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136693 | ДУП ОЗХиИП-ИЗП-0041-21 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ0_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002230161 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 55000 | 239250 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | перевод на один код с другими потребностями в одном тендере (Корректировка заявки на обеспечение №000128333 от 04.06.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.35 | 04.06.2021 | 4.35 | 04.06.2021 | [7 empty] | 4.35 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 4.35 | 13.08.2021 |  | 4.35 | 29.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140738 | 22.07.2021 | 80633-Р5300-001-07-001-КЖО | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002276241 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 4060 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.11.2021 | 0.058 | 28.07.2021 | [16 empty] | 0.058 | 16.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180838 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ1_И2 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002833639 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 22.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 65000 | 195910 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.11.2022 | 3.014 | 22.07.2022 | [16 empty] | 3.014 | 26.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002918009 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 65800 | 77973 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162119 от 12.08.2022) | 25.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.185 | 12.08.2022 | 1.185 | 12.08.2022 | [7 empty] | 1.185 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 1.185 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000303565 | Отвод П90-720х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705115 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 15000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436990 | Отвод 90-219,1х3-316L EN10253 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002651689 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.07.2022 | 5 | 24.02.2022 | 5 | 25.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 5 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170595 | 397491 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И1 | 0000491708 | Отвод сварной 30 град. ПЭ100 SDR11 315 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002823446 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Август 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000159266 от 18.07.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 18.07.2022 | 2 | 18.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 06.06.2022 | 16.07.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000399101 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969193 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 567110 | 266541.7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.47 | 23.08.2022 | 0.47 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.47
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000399101 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724153 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 567110 | 150284.15 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.265 | 05.05.2022 | 0.265 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.265 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415346 | Манометр 5300-PG 1024 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002494206 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000402834 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002814801 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 51240 | 264090.96 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.12.2022 | 5.154 | 18.07.2022 | 5.154 | 19.07.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 5.154
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415339 | Манометр 5300-PG 1012 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494200 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000458538 | Задвижка клиновая DN150 PN16 09Г2С А УХЛ4 L280 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002720024 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 08.02.2023 | 46900 | 187600 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 02.10.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000495286 | Труба ПЭ 100 RC SDR17 PN10 110х6,6 техническая ТУ 22.21.21-017-50049230-2018 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Трубопроводная арматура | м | 002836489 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 108 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2022 | 108 | 22.07.2022 | 108 | 25.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446526 | Консоль кабельная КС5-250-2,0 (по типу BBM5020HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795201 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 380 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 380 | 14.07.2022 | 380 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 380
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000331858 | Отвод П90-25х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002688417 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 254.17 | 762.51 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.08.2022 | 3 | 28.03.2022 | 3 | 29.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000331858 | Отвод П90-25х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002671283 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 254.17 | 1016.68 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.07.2022 | 4 | 15.03.2022 | 4 | 16.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458648 | Хомут MV-PI 500 386496 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002737719 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 2 | 19.05.2022 | 2 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464763 | Крышка лотка лестничного КНЛ 40-П2,87 (S=1,5 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729642 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 50 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.10.2022 | 50 | 12.05.2022 | 50 | 13.05.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137497 | 27.05.2021 | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002234024 | 13.06.2021 | 13.06.2021 | 15.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 79520 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0035-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={65BF7C1B-18DF-48C2-A3E4-B4E87B89E565}&ShowPanels=2048&¶ | 13.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.11.2021 | 1.136 | 15.06.2021 | [16 empty] | 1.136 | 15.06.2021 | 1.136 | 14.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144379 |  | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002327658 | 29.08.2021 | 29.08.2021 | 30.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 770 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 29.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.01.2022 | 0.011 | 30.08.2021 | [16 empty] | 0.011 | 30.08.2021 | 0.011 | 06.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-105 Насосная станция талых вод, снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.020 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00175288 | 04.06.2022 | 80633-Р-5300-105-07-001-КЖ0_ ИБ | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002758756 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 59465.45 | 2200.22 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.11.2022 | 0.037 | 06.06.2022 | [16 empty] | 0.037 | 08.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-803 Площадка обработки осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.025 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133369 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-803-07-001-КЖ0 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002199894 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 4014450 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 |  | 20.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.09.2021 | 72.99 | 20.04.2021 | 73.036 | 21.04.2021 | [7 empty] | 73.036 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 73.036 | 27.05.2021 |  | 72.99 | 05.10.2022 | 45.295 | 31.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-804 Площадка обработки осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.024 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133184 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-804-07-001-КЖ0 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002197291 | 18.04.2021 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Июль 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 2982650 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2021 |  | 18.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.09.2021 | 54.23 | 20.04.2021 | 64.23 | 21.04.2021 | [7 empty] | 64.23 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 64.23 | 25.05.2021 |  | 54.23 | 28.10.2021 | 37.649 | 29.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140401 | 18.07.2021 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002269693 | 18.07.2021 | 18.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 80290 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.12.2021 | 1.147 | 19.07.2021 | [16 empty] | 1.147 | 19.07.2021 | 1.147 | 19.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144059 | Исх. № 5300-103/2608 от 26.08.2021 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002321132 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 79520 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 26.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.01.2022 | 1.136 | 26.08.2021 | [16 empty] | 1.136 | 26.08.2021 | 1.136 | 12.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152046 | 26.10.21. | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002490813 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 28.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 14000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 26.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 25.03.2022 | 0.2 | 28.10.2021 | [16 empty] | 0.2 | 28.10.2021 | 0.2 | 12.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152298 | 28.10.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002492371 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 212730 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.03.2022 | 3.039 | 29.10.2021 | [16 empty] | 3.039 | 29.10.2021 | 3.039 | 21.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00170799 | Заявка № 386799 от 25.03.2022г | 80633-Р-5300-303-07-001-КЖ0_ИА | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002715425 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59465.45 | 891.98 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.09.2022 | 0.015 | 22.04.2022 | [16 empty] | 0.015 | 25.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133182 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-001-07-001-КЖ0_ИБ | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212758 | 05.05.2021 | 18.04.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 60500 | 267228.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126385 от 05.05.2021) | 18.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 15.09.2021 | 4.417 | 05.05.2021 | 4.417 | 05.05.2021 | [7 empty] | 4.417 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 4.417 | 27.05.2021 |  | 4.417 | 24.06.2021 | 4.417 | 15.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133181 | ОЗХиИП-ИЗП-0035-21 | 80633-Р-5300-201-07-001-КЖ0_ИА | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212753 | 05.05.2021 | 18.04.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 60500 | 84881.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126383 от 05.05.2021) | 18.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 15.09.2021 | 1.403 | 05.05.2021 | 1.403 | 05.05.2021 | [7 empty] | 1.403 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 1.403 | 27.05.2021 |  | 1.403 | 24.06.2021 | 1.403 | 05.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179292 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000299967 | Труба 1420х12 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002794648 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 127928.26 | 641688.15 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 22.11.2022 | 5.016 | 11.07.2022 | [16 empty] | 5.016 | 12.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000299967 | Труба 1420х12 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002631180 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Май 2022 г. | 26.10.2022 | 127667 | 3616806.11 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.10.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 18.06.2022 | 28.33 | 07.02.2022 | 28.33 | 08.02.2022 | [7 empty] | 28.33 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022 | 28.33 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000299967 | Труба 1420х12 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002647016 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Июнь 2022 г. | 03.11.2022 | 127667 | 213203.89 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 02.07.2022 | 1.67 | 18.02.2022 | 1.67 | 21.02.2022 | [7 empty] | 1.67 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181952 | 0769-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ | 0000496266 | Затвор шиберный шлюзовый 500х500 5300-VSH-6105/6106/6107 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-616) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002856958 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Апрель 2024 г. | 30.04.2024 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Апрель 2024 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 04.08.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000458487 | Кронштейн MQK-41/1000 369612 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002795671 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000458487 | Кронштейн MQK-41/1000 369612 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002795841 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458487 | Кронштейн MQK-41/1000 369612 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002737729 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 20 | 19.05.2022 | 20 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848306 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 18 | 02.08.2022 | 18 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002732160 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 08.08.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002739538 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 12 | 25.05.2022 | 12 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00182078 | ООО "ИЗП"-2078-21 от 27.12.21 | 80633-Р-5300-001-05-001-АУГП_ИГ | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002857105 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 54 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 24.10.2022 | 54 | 29.07.2022 | 54 | 01.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002730498 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 06.08.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181626 |  | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848676 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 51 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 51 | 27.07.2022 | 51 | 28.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002728668 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 800 | 800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737722 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 44 | 19.05.2022 | 44 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737374 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.08.2022 | 1 | 19.05.2022 | 1 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000289941 | Пластина опорная, 2 отверстия MGS 2-M10 арт.246913 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002723838 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 800 | 27200 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.07.2022 | 34 | 04.05.2022 | 34 | 05.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000369123 | Отвод П45-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631567 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 12000 | 72000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 6 | 09.02.2022 | 6 | 10.02.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 6 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000369123 | Отвод П45-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631191 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 12000 | 24000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Чалов Владимир Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00170096 | № 0440 - ООТД от 08.03.2022 г. | 80633-P-5300-04-403-ATХ.ОЛ | 0000458849 | Термометр сопротивления с гильзой 5300-TIT 00R4 (80633-P-5300-04-403-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002709437 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00142351 | 0337-ООТД от 21.07.2021 | 80633-Р-5300-801-06-001-МР-ОЛ-001 | 0000394130 | Кран мостовой опорный г/п 8,0 т ( 80633-Р-5300-801-06-001-МР-ОЛ-001) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002288304 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | 14.08.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.08.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 07.01.2022 | 1 | 14.08.2021 | 1 | 16.08.2021 | К-394 -21 | Формирование протокола | К-394 -21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000438990 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-96У (4х24)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002726905 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 52400 | 27929.2 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.10.2022 | 0.533 | 06.05.2022 | 0.533 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.533 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.533 | 10.08.2022 |  | 0.533 | 31.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464772 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002812285 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 451080 | 175921.2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 15.12.2022 | 0.39 | 18.07.2022 | 0.39 | 19.07.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.39
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000400477 | Переход К-57х5,0-32х3,0 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002728863 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1400 | 18200 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.10.2022 | 13 | 03.10.2022 | 13 | 13.05.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 13 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000400477 | Переход К-57х5,0-32х3,0 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002600550 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 03.10.2022 | Май 2022 г. | 27.09.2022 | 1400 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.05.2022 | 1 | 03.10.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000426482 | Отвод П90-76х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002618766 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 10 | 20.01.2022 | 20 | 18.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415338 | Манометр 5300-PG 1011 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494199 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00155256 | 0591-ООТД от 12.11.2021 | 80633-Р-5300-201-06-001-МР-ОЛ-001_ИБ | 0000417314 | Кран мостовой подвесной электрический однобалочный 5300-GT-201 (80633-Р-5300-201-06-001-МР-ОЛ-001) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002551026 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 1 | 19.11.2021 | 1 | 20.11.2021 | К-108-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-108-22 | 03.10.2021 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441105 | Переход ПЭ 168,3х3-88,9х3 AISI316L (EN 10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686928 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432496 | Пост управления 5300-B-301А/B/C-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618164 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 3 | 19.01.2022 | 3 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432473 | Пост управления 5300-MX-303А/B-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618159 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157502 | 0619-ООТД от 16.11.2021 | 80633-Р-5300-001-ОВ-ЗТП | 0000420722 | Установка приточная 5300-PС-001A/B (80633-Р-5300-001-ОВ-ОЛ-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002586113 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 07.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000399067 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776897 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 169390 | 8469.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.05 | 23.06.2022 | 0.05 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000399067 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724156 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 169390 | 27949.35 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.165 | 05.05.2022 | 0.165 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.165 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139679 | ПГСОИ-3-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0_ИБ | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002252508 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 75000 | 34200 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 |  | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.11.2021 | 0.456 | 12.07.2021 | 0.456 | 12.07.2021 | [7 empty] | 0.456 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.456 | 06.08.2021 |  | 0.456 | 11.08.2021 | 0.449 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172555 | 11.05.2022 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ1_ИБ | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002730359 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 90000 | 3150 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.09.2022 | 0.035 | 12.05.2022 | [16 empty] | 0.035 | 13.05.2022 | 0.023 | 21.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-106 Снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.022 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173517 | 20.05.2022 | 80633-Р-5300-106-07-001-КЖ0_ ИА | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002739025 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 9180 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.09.2022 | 0.102 | 23.05.2022 | [16 empty] | 0.102 | 24.05.2022 | 0.102 | 21.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138927 | ООО "ИЗП"-0234-21 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002245341 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 75000 | 167850 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 |  | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.10.2021 | 2.238 | 02.07.2021 | 2.238 | 04.07.2021 | [7 empty] | 2.238 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 2.238 | 06.08.2021 |  | 2.238 | 11.08.2021 | 2.238 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446072 | Отвод 3D 90-21,3х2,6 AISI 316L EN 10253 (DIN 2605) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739283 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 8 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Азаренко Максим Николаевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00186617 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000504921 | Манометр 5300-PG 9305 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002983239 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 24.08.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464602 | Манометр 5300-PG 8003 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002739995 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446316 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 300х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795226 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185294 |  | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000496377 | Шпилька анкерная HAS-U A4 M16x150, 2223848 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002969934 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 20 | 23.08.2022 | 20 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467369 | Фланец DN300 PN6 AISI 316L (EN 1092-1) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002746594 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 01.12.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 18 | 30.05.2022 | 18 | 31.05.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Специальные стали и сплавы" | 03.08.2022 | 01.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436837 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 26,9х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002647005 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 10 | 0.22 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 02.07.2022 | 0.022 | 18.02.2022 | 0.022 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.022 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000436837 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 26,9х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002705137 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 10 | 0.1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.08.2022 | 0.01 | 12.04.2022 | 0.01 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00144129 | 0366-ООТД от 17.08.2021 | 80633-Р-5300-801-05-001-ЭО.ОЛ1 | 0000400001 | Щит освещения 5300-801-NLP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002322183 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 24.01.2022 | 1 | 27.08.2021 | 2 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00155485 | 0564-ООТД от 01.11.2021 | 80633-Р-5300-501-06-001-МР-ОЛ-001_ИВ | 0000417400 | Кран мостовой подвесной электрический однобалочный двухпролетный 5300-GT-501 (80633-Р-5300-501-06-001-МР-ОЛ-001) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002553865 | 22.11.2021 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 05.05.2022 | 1 | 07.12.2021 | 1 | 08.12.2021 | К-108-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-108-22 | 03.10.2021 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446521 | Профиль П-образный СТ-300-2,5 (по типу BPM2930HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832205 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 4 | 06.08.2022 | 4 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458571 | Хомут MP-MI-F 2" 304264 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728701 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.10.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458571 | Хомут MP-MI-F 2" 304264 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002737376 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.10.2022 | 4 | 19.05.2022 | 4 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000495210 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-LS-ХЛ 1х3х2,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002956531 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 110000 | 2090 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.01.2023 | 0.019 | 23.08.2022 | 0.019 | 24.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.019
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446497 | Профиль П-образный СТ-60-2,5 (по типу BPM2906HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795196 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 170 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 170 | 14.07.2022 | 170 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 170
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446497 | Профиль П-образный СТ-60-2,5 (по типу BPM2906HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730998 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 108 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 108 | 23.05.2022 | 108 | 24.05.2022 | [7 empty] | 108 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163638 | 0210-ООТД от 14.02.2022 | 80633-Р-5300-001-ОВ | 0000441277 | Кондиционер 5300-KV/KN-007-008 (80633-Р-5300-001-ОВ-ОЛ-009) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002640168 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 15.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 17.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00163491 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000439705 | Задвижка клиновая DN50 PN16 09Г2С А УХЛ4 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002683838 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.08.2022 | 7 | 23.03.2022 | 7 | 24.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172420 |  | 80633-Р-5300-601-10-ОВ_И1 | 0000466157 | Переход ПК-57х5-38х4-20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732850 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.09.2022 | 8 | 16.05.2022 | 8 | 17.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 8 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000466157 | Переход ПК-57х5-38х4-20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732841 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.09.2022 | 8 | 16.05.2022 | 8 | 17.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 8 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157280 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-301-ОВ-ЗТП | 0000420762 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-302 (80633-Р-5300-301-ОВ-ОЛ-006) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002583106 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000419945 | Громкоговоритель DB4BDG G 25 100 N 1B B R 1Ex d IIC T4/T5/T6 Gb | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002733064 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.10.2022 | 7 | 16.05.2022 | 7 | 17.05.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 7
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177383 | 0660-ООТД от 17.06.2022 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ | 0000480638 | Затвор шиберный 900х900 5300-VSH-2010 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-220) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002779262 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.11.2022 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694152 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 20 | 01.04.2022 | 20 | 01.04.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733595 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 34 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 34 | 23.05.2022 | 34 | 24.05.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956579 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 11 | 23.08.2022 | 11 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 11
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969236 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 5 | 24.08.2022 | 5 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 5
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730856 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 36 | 23.05.2022 | 36 | 24.05.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724186 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 24 | 11.05.2022 | 24 | 12.05.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000456806 | Отвод боковой НЛ-ОБ40 УХЛ1 (S=1,5 мм) толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832221 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 48 | 06.08.2022 | 48 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 48
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000456806 | Отвод боковой НЛ-ОБ40 УХЛ1 (S=1,5 мм) толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730871 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 42 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 42 | 23.05.2022 | 42 | 24.05.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000456806 | Отвод боковой НЛ-ОБ40 УХЛ1 (S=1,5 мм) толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724199 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 4 | 11.05.2022 | 4 | 12.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446499 | Профиль П-образный СТ-80-2,5 (по типу BPM2908HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795197 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 95 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 95 | 14.07.2022 | 95 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 95
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446499 | Профиль П-образный СТ-80-2,5 (по типу BPM2908HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730997 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 34 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 34 | 23.05.2022 | 34 | 24.05.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415326 | Измеритель уровня радарного типа 5300-LT 8001R (80633-P-5300-04-211-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494187 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000421403 | Тройник П 108х8 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767141 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 7000 | 28000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415408 | Преобразователь давления 5300-PIT 00R1 (80633-P-5300-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494268 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 2 | 13.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174892 | ООО "ИЗП"-1442-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-5300-05-001-ЭН_ИВ | 0000446225 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789350 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158047 от 06.07.2022) | 01.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 15 | 06.07.2022 | 15 | 06.07.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000389698 | Отвод 90-630х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705128 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 45876 | 91752 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000305723 | Переход ПЭ-108х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631204 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 3 | 09.02.2022 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158574 | ООО "ИЗП"-1442-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-5300-05-001-ЭН_ИВ | 0000421812 | Кабель КГВВнг(А)-ХЛ 5х1,5-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002647686 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 05.05.2022 | 1 | 0.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 | Согласно Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145422 от 18.02.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.3 | 21.02.2022 | 0.3 | 18.02.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "Томсккабель" | 14.02.2022 | 25.04.2022 | 0.3 | 26.04.2022 |  | 0.3 | 05.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000439865 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795234 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1100 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 1100 | 14.07.2022 | 1100 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 1100
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000464206 | Заглушка фланцевая 1-150-1,6-09Г2С-8 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002836553 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000446270 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730867 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000481544 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002783655 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 100610 | 1006.1 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 30.11.2022 | 0.01 | 03.07.2022 | 0.01 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000223737 | Переход ПЭ-108х8-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631570 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 811 | 1622 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 2 | 09.02.2022 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00158586 | 0714-ООТД от 08.12.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭМ | 0000423951 | Панель противопожарных устройств 0,4 кВ 5300-001-FFDP-01 (80633-Р-5300-001-05-001-ЭМ.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002596025 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 16.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415394 | Манометр 5300-PG 1007R (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494254 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415407 | Преобразователь давления 5300-PIT 6015 (80633-P-5300-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494267 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 2 | 13.04.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000466685 | Стойка кабельная сдвоенная СТД-110-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755946 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 07.11.2022 | 16 | 02.06.2022 | 16 | 03.06.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000432002 | Затвор дисковый DN80 PN10 GG-25 А УХЛ4 Ф 1 E/F EN1092-1 1,4404 EPDM возудх РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002764492 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.11.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160086 |  | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000325131 | Арматура 28 А400 25Г2C ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608603 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 13.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 56432.83 | 793897.05 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 09.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.05.2022 | 14.068 | 13.01.2022 | [16 empty] | 14.068 | 13.01.2022 | 14.068 | 24.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000343715 | Заглушка фланцевая 1-80-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486455 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Февраль 2022 г. | 06.05.2022 | 2625 | 2625 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 27.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 22.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00181780 | 0768-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-05-002-СС5 | 0000496171 | Точка доступа беспроводная взрывозащищенная (80633-Р-5300-05-002-СС5.ОЛ-001) | Радиотерминалы, модемы и точки доступа | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | компл | 002852508 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Февраль 2024 г. | 29.02.2024 | 1500000 | 1500000 | Потребность заявлена на Февраль 2024 г. |  | 27.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | 1 | 05.08.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002335877 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 65030 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.01.2022 | 0.929 | 02.09.2021 | [16 empty] | 0.929 | 02.09.2021 | 0.929 | 09.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129062 | УПО ОЗХ-ИЗП-0001-21 от 17.02.2021 | 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0_И/ИВ | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195534 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Май 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 656014.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124738 от 14.04.2021) | 25.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 13.14 | 14.04.2021 | 13.14 | 14.04.2021 | [7 empty] | 13.14 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 13.14 | 28.04.2021 |  | 13.14 | 11.05.2021 | 13.14 | 22.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133182 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-001-07-001-КЖ0_ИБ | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212761 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 05.07.2021 | 58375 | 16111.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126386 от 05.05.2021) | 18.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.276 | 05.05.2021 | 0.276 | 05.05.2021 | [7 empty] | 0.276 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 0.276 | 27.06.2021 |  | 0.276 | 15.07.2021 | 0.276 | 18.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129436 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195553 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 601097 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124747 от 14.04.2021) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 12.04 | 14.04.2021 | 12.04 | 14.04.2021 | [7 empty] | 12.04 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 12.04 | 28.04.2021 |  | 12.04 | 11.05.2021 | 12.04 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000458556 | Хомут MP-MI 219.1 С 20896 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002848303 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.12.2022 | 8 | 02.08.2022 | 8 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00181626 |  | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000458556 | Хомут MP-MI 219.1 С 20896 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002848673 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.12.2022 | 9 | 27.07.2022 | 9 | 28.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458556 | Хомут MP-MI 219.1 С 20896 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002737717 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 24 | 19.05.2022 | 24 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000235018 | Хомут трубный MP-PI 32-36 1" M8/M10 2126904 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002739540 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 34.15 | 751.3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 22 | 25.05.2022 | 22 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000235018 | Хомут трубный MP-PI 32-36 1" M8/M10 2126904 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737732 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 34.15 | 580.55 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 17 | 19.05.2022 | 17 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464536 | Манометр 5300-PG 3032 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002739980 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138927 | ООО "ИЗП"-0234-21 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000402784 | Плита перекрытия 2П1-2АТV-а (80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0.И-л.5) | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002519209 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 39000 | 312000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.03.2022 | 8 | 12.11.2021 | 8 | 15.11.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 21.10.2021 | 21.12.2021 | 8 | 09.12.2021 |  | 8 | 24.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00184736 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000454754 | Фланец 50-10-11-1-B-09Г2С-IV-57х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002920122 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.01.2023 | 1 | 15.08.2022 | 1 | 16.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000454754 | Фланец 50-10-11-1-B-09Г2С-IV-57х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711017 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.09.2022 | 2 | 22.04.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Чалов Владимир Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00170096 | № 0440 - ООТД от 08.03.2022 г. | 80633-P-5300-04-403-ATХ.ОЛ | 0000458845 | Термометр сопротивления с гильзой 5300-TIT 9302 (80633-P-5300-04-403-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002709433 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000446125 | Лоток прямой лестничный НЛ40x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730861 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 223 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 223 | 23.05.2022 | 223 | 24.05.2022 | [7 empty] | 223 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446125 | Лоток прямой лестничный НЛ40x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724192 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 122 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 122 | 11.05.2022 | 122 | 12.05.2022 | [7 empty] | 122 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00144129 | 0366-ООТД от 17.08.2021 | 80633-Р-5300-801-05-001-ЭО.ОЛ1 | 0000400005 | Щит освещения 5300-801-ELP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002322182 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 24.01.2022 | 1 | 27.08.2021 | 2 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000464081 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002730992 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1582020 | 1740222 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.10.2022 | 1.1 | 13.05.2022 | 1.1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1.1 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002968422 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 79100 | 7356.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162497 от 22.08.2022) | 08.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.093 | 22.08.2022 | 0.093 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.093 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.093 | 01.08.2022 |  | 0.093 | 03.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002968419 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 15.08.2022 | 79100 | 24758.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162496 от 22.08.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.313 | 22.08.2022 | 0.313 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.313 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.313 | 01.08.2022 |  | 0.313 | 03.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138087 | 0245-ООТД от 24.05.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ | 0000384074 | Щит освещения 5300-001-NLP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238398 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000225312 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х4,0 (PE) | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002971945 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 30.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 27 | 5130 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 29.01.2023 | 190 | 30.08.2022 | 190 | 31.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000441180 | Лоток тройниковый НЛП 200х100-Т УХЛ1 (S=1 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795220 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000441180 | Лоток тройниковый НЛП 200х100-Т УХЛ1 (S=1 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731011 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181148 | 0749-ООТД от 18.07.2022 | 80633-P-5300-04-721-ATХ | 0000495335 | Коробка соединительная 5300-01JBEi213 (80633-P-5300-04-721-ATХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002838852 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 22.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 19.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176603 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416649¶ | 80633-Р-5300-001-10-001-ОВ_И1 | 0000466212 | Тройник 76х4-Ст20 ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772803 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 4 | 23.06.2022 | 4 | 24.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000426265 | Отвод П45-76х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002618765 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 4 | 20.01.2022 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000284211 | Швеллер 12П С345-6 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002900730 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 45910.82 | 7804.84 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000161754 от 08.08.2022) | 09.05.2022 |  |  | 000030464 | ОВ | 06.10.2022 | 0.17 | 08.08.2022 | 0.17 | 08.08.2022 | [7 empty] | 0.17 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.17 | 08.08.2022 |  | 0.17 | 19.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157277 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-001-ОВ-ЗТП | 0000420743 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-003 (80633-Р-5300-001-ОВ-ОЛ-007) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002583093 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000407049 | Дюбель-гвоздь 6х60 | ! Номенклатура для оприходования |  |  |  | шт. | 003125035 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2.08 | 728 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 18.02.2023 | 350 | 22.09.2022 | [16 empty] | 350 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00165469 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000444144 | Задвижка клиновая DN100 PN16 09Г2С А УХЛ1 L230 Ф 1 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002683858 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446530 | Консоль кабельная КС5-450-2,0 (по типу BBM5040HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795203 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 450 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 450 | 14.07.2022 | 450 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 450
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000224938 | Отвод П 90-273х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002705126 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 4906.51 | 4906.51 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.08.2022 | 1 | 12.04.2022 | 1 | 13.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 1 | 29.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181952 | 0769-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ | 0000496252 | Затвор шиберный шлюзовый 500х500 5300-VSH-6115/6116 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-614) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002856956 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Апрель 2024 г. | 30.04.2024 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2024 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 04.08.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00143745 | ООО "ИЗП"-0577-21 | 80633-Р-5300-301-07-001-КМ | 0000399346 | Металлоконструкция здания биологической очистки (80633-Р-5300-301-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002559567 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 180000 | 12808800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138374 от 26.11.2021) | 24.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 71.16 | 26.11.2021 | 71.16 | 26.11.2021 | [7 empty] | 71.16 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 | 43.924 | 20.06.2022 |  | 46.764 | 27.09.2022 | 38.259 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181208 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-КМ | 0000399346 | Металлоконструкция здания биологической очистки (80633-Р-5300-301-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002840182 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 180895.83 | 56077.71 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 0.31 | 25.07.2022 | [16 empty] | 0.31 | 25.07.2022 | 0.31 | 30.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182076 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-КМ | 0000399346 | Металлоконструкция здания биологической очистки (80633-Р-5300-301-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002856990 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 180895.83 | 84116.56 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.12.2022 | 0.465 | 01.08.2022 | [16 empty] | 0.465 | 01.08.2022 | 0.465 | 02.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00182444 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-КМ | 0000399346 | Металлоконструкция здания биологической очистки (80633-Р-5300-301-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002869222 | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 180895.83 | 499272.49 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 31.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.12.2022 | 2.76 | 02.08.2022 | [16 empty] | 2.76 | 02.08.2022 | 2.76 | 02.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00184084 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-КМ | 0000399346 | Металлоконструкция здания биологической очистки (80633-Р-5300-301-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002903314 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 180895.83 | 771520.71 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 4.265 | 11.08.2022 | [16 empty] | 4.265 | 11.08.2022 | 4.265 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00186251 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-КМ | 0000399346 | Металлоконструкция здания биологической очистки (80633-Р-5300-301-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002969169 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 180895.83 | 614322.24 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.01.2023 | 3.396 | 24.08.2022 | [16 empty] | 3.396 | 24.08.2022 | 3.396 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158617 | ООО "ИЗП"-1433-21 от 25.10.2021 | 80633-Р-5300-501-05-001-ЭО.ИБ. | 0000420291 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649761 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Август 2022 г. | 24.03.2022 | 1 | 0.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.03.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145519 от 21.02.2022) | 18.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | К-90-22 | Исполнено | К-90-22 | 17.09.2021 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | 0.17 | 0.03 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.03 | 18.03.2022 |  | 0.03 | 24.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171567 | ООО "ИЗП"-1997-21 | 80633-Р-5300-801-05-001-ЭО_ИБ | 0000420291 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722792 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 50000 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.03 | 04.05.2022 | 0.03 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171473 | ООО "ИЗП"-0962-21 | 80633-Р-5300-601-05-001-ЭО_ИБ | 0000420291 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721602 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 50000 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.03 | 28.04.2022 | 0.03 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171571 | ООО "ИЗП"-1558-21 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО_И1 | 0000420291 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722820 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 50000 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.03 | 04.05.2022 | 0.03 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171432 | ООО ИЗП-0411-21 от 16.07.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО_ИВ | 0000420291 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721376 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 50000 | 3750 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.075 | 28.04.2022 | 0.075 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.075 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000420291 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649748 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 24.03.2022 | 1 | 0.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.03.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145516 от 21.02.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | К-90-22 | Исполнено | К-90-22 | 17.09.2021 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | 0.145 | 0.055 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.055 | 18.03.2022 |  | 0.055 | 24.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000383253 | Муфта ПЭ 110х110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002723842 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 2 | 06.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621394 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Октябрь 2021 г. | 15.06.2022 | 113000 | 1441202 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143128 от 24.01.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 12.754 | 24.01.2022 | 12.754 | 24.01.2022 | [7 empty] | 12.754 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 12.754 | 15.05.2022 |  | 12.754 | 02.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164811 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000436839 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 88,9х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655692 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.08 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 0.078 | 01.03.2022 | 0.078 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.078 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436839 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 88,9х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644916 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 18.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2.26 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 30.06.2022 | 2.26 | 18.02.2022 | 2.26 | 21.02.2022 | [7 empty] | 2.26 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733587 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956559 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 4 | 23.08.2022 | 4 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795214 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 15 | 14.07.2022 | 15 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 15
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731007 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144125 | 0365-ООТД от 17.08.2021 | 0633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-114/115/221/222/224/303 | 0000400026 | Затвор шиберный шлюзовый 5300-VSH-2018 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-222) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002322136 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Июнь 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2022 0:00:00 |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 24.01.2022 | 1 | 27.08.2021 | 1 | 30.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арго" | 25.03.2022 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143113 | ООО "ИЗП"-0578-21 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002305132 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.10.2021 | 75000 | 170400 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2021 |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 2.272 | 19.08.2021 | 2.272 | 20.08.2021 | [7 empty] | 2.272 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.272 | 24.09.2021 |  | 2.272 | 10.10.2021 | 2.272 | 26.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136587 | 052-сз от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002228894 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 54000 | 8766360 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.09.2021 | 162.34 | 01.06.2021 | [16 empty] | 162.34 | 01.06.2021 | 162.34 | 02.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162379 | 01.02.2022 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002628655 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 57885.2 | 594944.09 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.05.2022 | 10.278 | 02.02.2022 | [16 empty] | 10.278 | 02.02.2022 | 10.278 | 25.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157619 | СЗ 1848-21 от 02.12.21 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002587376 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Февраль 2022 г. | 14.03.2022 | 75000 | 8166450 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.04.2022 | 108.886 | 09.12.2021 | 217.772 | 25.01.2022 | [7 empty] | 108.886 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 108.886 | 28.02.2022 |  | 108.886 | 31.03.2022 | 29.752 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136589 | 052-сз от 17.11.2020 О закупе МТР тит 5300 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002228909 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 54000 | 14355252 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.09.2021 | 265.838 | 01.06.2021 | [16 empty] | 265.838 | 01.06.2021 | 265.838 | 29.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140893 | ООО "ИЗП"-0460-21 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300- | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002273880 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 31.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 06.10.2021 | 75000 | 3388350 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2021 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 45.178 | 31.07.2021 | 45.178 | 02.08.2021 | [7 empty] | 45.178 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 45.178 | 30.09.2021 |  | 45.178 | 10.10.2021 | 45.178 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143640 | ООО "ИЗП"-0703-21 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002313821 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.10.2021 | 75000 | 872325 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2021 |  | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2021 | 11.631 | 24.08.2021 | 11.631 | 25.08.2021 | [7 empty] | 11.631 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 11.631 | 24.09.2021 |  | 11.631 | 10.10.2021 | 10.228 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-104 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.017 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136592 | 052 от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-104-07-001-КЖ0 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002228922 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 54000 | 8202384 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.09.2021 | 151.896 | 01.06.2021 | [16 empty] | 151.896 | 01.06.2021 | 151.896 | 29.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167840 |  | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0_ИВ | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002689299 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 57885.2 | 167867.08 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.07.2022 | 2.9 | 25.03.2022 | [16 empty] | 2.9 | 25.03.2022 | 1.76 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-203 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.040 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136588 | 052-сз от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002228899 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 54000 | 9590292 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.09.2021 | 177.598 | 01.06.2021 | [16 empty] | 177.598 | 01.06.2021 | 177.598 | 10.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000243443 | Опора 108-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002631209 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 03.06.2022 | 840 | 187320 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 223 | 09.02.2022 | 223 | 10.02.2022 | [7 empty] | 223 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 223 | 23.05.2022 |  | 223 | 18.07.2022 | 223 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00185779 |  | 80633-Р-5300-10-001-ТМ | 0000099887 | Труба 57х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002955665 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 350932.28 | 59307.56 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.03.2023 | 0.169 | 22.08.2022 | [16 empty] | 0.169 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000503695 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-LS-ХЛ 4х3х2,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003050352 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 420000 | 130200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.02.2023 | 0.31 | 03.10.2022 | 0.31 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458281 | Анкер-шпилька HSA-R M10x113 50/40/10 2004204 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002728700 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 84 | 12.05.2022 | 84 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458281 | Анкер-шпилька HSA-R M10x113 50/40/10 2004204 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737371 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.08.2022 | 84 | 19.05.2022 | 84 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000304335 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691872 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 26.10.2022 | 79801.22 | 59611.51 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.747 | 28.03.2022 | 0.747 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.747 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000304335 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969213 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 79801.22 | 2713.24 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.034 | 23.08.2022 | 0.034 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.034
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000304335 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776887 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 118000 | 708 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.006 | 23.06.2022 | 0.006 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.006 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00154444 |  | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000304335 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649746 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 06.04.2022 | 118000 | 23600 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145515 от 21.02.2022) | 16.11.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 04.04.2022 |  | 0.2 | 07.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000304335 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724164 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 79801.22 | 18274.48 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.229 | 05.05.2022 | 0.229 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.229 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Степанов Артём Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152840 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0_ИА | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002495853 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 2553600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 02.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.04.2022 | 36.48 | 03.11.2021 | 36.48 | 08.11.2021 | [7 empty] | 36.48 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 36.48 | 19.12.2021 |  | 36.48 | 10.01.2022 | 36.48 | 16.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002329661 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 1470000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.01.2022 | 21 | 31.08.2021 | [16 empty] | 21 | 31.08.2021 | 21 | 10.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002335870 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 57890 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.01.2022 | 0.827 | 02.09.2021 | [16 empty] | 0.827 | 02.09.2021 | 0.827 | 10.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129062 | УПО ОЗХ-ИЗП-0001-21 от 17.02.2021 | 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0_И/ИВ | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195533 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Май 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 2010979 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124738 от 14.04.2021) | 25.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 40.28 | 14.04.2021 | 40.28 | 14.04.2021 | [7 empty] | 40.28 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 40.28 | 30.04.2021 |  | 40.28 | 11.05.2021 | 40.28 | 29.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181927 | 0767-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-700-06-001-ТМ | 0000496138 | Емкость 5300-D-701A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-711) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002854838 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 06.08.2022 | Сентябрь 2023 г. | 30.09.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 2 | 06.08.2022 | 2 | 08.08.2022 | К-548-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-548-22 | 19.08.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000289986 | Труба 57х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002795741 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 363122.93 | 29049.83 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 23.11.2022 | 0.08 | 18.07.2022 | 0.08 | 19.07.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000467080 | Отвод П90-32х4-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738793 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 05.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000467080 | Отвод П90-32х4-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002738786 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 05.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Степанов Артём Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158927 | СЗ 1848-21 от 02.12.21 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0_ИБ | 0000452816 | Арматура 22 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002688624 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 04.04.2022 | 57535.84 | 5063901.89 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 | замена наименования на оновании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148771 от 24.03.2022) | 21.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 88.013 | 24.03.2022 | 88.013 | 24.03.2022 | [7 empty] | 88.013 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 88.013 | 24.03.2022 |  | 88.013 | 11.04.2022 | 77.98 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464555 | Манометр 5300-PG 7043 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002739986 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832229 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 8 | 06.08.2022 | 8 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171567 | ООО "ИЗП"-1997-21 | 80633-Р-5300-801-05-001-ЭО_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722798 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 75 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 75 | 11.05.2022 | 75 | 12.05.2022 | [7 empty] | 75 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969257 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 21 | 24.08.2022 | 21 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 21
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171473 | ООО "ИЗП"-0962-21 | 80633-Р-5300-601-05-001-ЭО_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002721609 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 25 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 25 | 11.05.2022 | 25 | 12.05.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795237 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 30 | 14.07.2022 | 30 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171571 | ООО "ИЗП"-1558-21 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО_И1 | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002722826 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 25 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 25 | 11.05.2022 | 25 | 12.05.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171432 | ООО ИЗП-0411-21 от 16.07.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО_ИВ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002721382 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 110 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 04.10.2022 | 110 | 11.05.2022 | 110 | 12.05.2022 | [7 empty] | 110 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731015 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724209 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 15 | 11.05.2022 | 15 | 12.05.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167529 |  | 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО_И3 | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002684421 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 28.08.2022 | 8 | 28.03.2022 | 8 | 29.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464638 | Манометр 5300-PG 7043R (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002740012 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000507962 | Клапан обратный поворотный DN200 PN10 09Г2С С УХЛ1 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость | Клапаны (затворы) фланцевые с КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 003070680 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 150000 | 600000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.03.2023 | 4 | 12.09.2022 | 4 | 14.09.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464613 | Манометр 5300-PG 9312 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002740000 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Степанов Артём Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166632 | 372129 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС_ИБ | 0000503380 | Анкер HSL4-G M8 d12x127 40/20, 2237457 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003041798 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТС | 23.12.2022 | 48 | 01.09.2022 | 48 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000024297 | Опора 159-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002631581 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 03.06.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 5 | 09.02.2022 | 5 | 10.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 5 | 23.05.2022 |  | 5 | 18.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000024297 | Опора 159-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003138539 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165027 от 27.09.2022) | 19.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 33 | 27.09.2022 | 33 | 27.09.2022 | [7 empty] | 33 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 33 | 22.08.2022 |  | 33 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000024299 | Опора 89-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002631564 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 03.06.2022 | 450 | 10350 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 23 | 09.02.2022 | 23 | 10.02.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 23 | 23.05.2022 |  | 23 | 18.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00146621 | 14.09.2021 | 80633-Р-5300-103,104,204,602,-07-001-КЖО | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002403906 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 15.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1342.9 | 649990.46 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 14.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.02.2022 | 484.02 | 15.09.2021 | [16 empty] | 484.02 | 15.09.2021 | 484.02 | 16.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147383 | 18.09.2021 | 80633-Р-5300-103,104,204,602,-07-001-КЖО | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002422366 | 18.09.2021 | 18.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1342.9 | 665541.24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.02.2022 | 495.6 | 20.09.2021 | [16 empty] | 495.6 | 20.09.2021 | 495.6 | 20.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147782 | 21.09.2021 | 80633-Р-5300-103,104,204,602,-07-001-КЖО | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002427319 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1342.9 | 204980.26 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 21.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.02.2022 | 152.64 | 21.09.2021 | [16 empty] | 152.64 | 21.09.2021 | 152.64 | 22.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149061 | 29.09.2021 | 80633-Р-5300-103,104,204,602,-07-001-КЖО | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002455745 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1342.9 | 143851.45 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 262839 | 29.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.02.2022 | 107.12 | 30.09.2021 | [16 empty] | 107.12 | 30.09.2021 | 107.12 | 30.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172905 | Исх. № 1505/5300 от 15.05.2022 | Бля БРУ ПСМ-С | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002733275 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1150 | 1174564 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 423415 | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.10.2022 | 1021.36 | 16.05.2022 | [16 empty] | 1021.36 | 16.05.2022 | 1021.36 | 16.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140737 | 21.07.2021 | БРУ ПСМ | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002272649 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 1342.9 | 1342900 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 221511¶ | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 19.12.2021 | 1000 | 22.07.2021 | [16 empty] | 1000 | 23.07.2021 | 1000 | 26.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154418 |  | БРУ ПСМ-С | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002525698 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1342.9 | 671450 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 16.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 15.04.2022 | 500 | 17.11.2021 | [16 empty] | 500 | 18.11.2021 | 500 | 07.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165509 | Исх. № 5300 - 2270 -БРУ ПСМ-С от 05.03.2022г. | БРУ ПСМ-С 5300 | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002665966 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1150 | 512325 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.08.2022 | 445.5 | 05.03.2022 | [16 empty] | 445.5 | 05.03.2022 | 445.5 | 12.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00142382 | 11.08.2021 | Для БРУ ПСМ-С | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002288559 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 1342.9 | 146134.38 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 11.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 08.01.2022 | 108.82 | 11.08.2021 | [16 empty] | 108.82 | 11.08.2021 | 108.82 | 11.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00142382 | 11.08.2021 | Для БРУ ПСМ-С | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002321140 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 27.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1342.9 | 737560.97 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 238921 | 11.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 23.01.2022 | 549.23 | 27.08.2021 | [16 empty] | 549.23 | 27.08.2021 | 549.23 | 27.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00166790 | Исх. № 5300 -БРУ ПСМ-С от 16.03.2022. | Для БРУ ПСМ-С | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002677460 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1150 | 1814240 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 381443 | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.08.2022 | 1577.6 | 16.03.2022 | [16 empty] | 1577.6 | 16.03.2022 | 1577.6 | 11.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151190 |  | Для БРУ ПСМ-С (80633-Р-5300-103,104,204,602,-07-001-КЖО) | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002481854 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 1342.9 | 707211.43 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 281443¶ | 18.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 17.03.2022 | 526.63 | 19.10.2021 | [16 empty] | 526.63 | 19.10.2021 | 526.63 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174734 | Исх. № 3105/5300 - Тит.5300-песок 31.05.2022 | Для БРУ ПСМ-С (Тит.5300) | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002755143 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1150 | 855278 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 433975 | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.10.2022 | 743.72 | 01.06.2022 | [16 empty] | 743.72 | 11.06.2022 | 743.72 | 06.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140851 |  | инерт БРУ ПСМ-С | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002277793 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 1342.9 | 482101.1 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 225113¶ | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 27.12.2021 | 359 | 30.07.2021 | [16 empty] | 359 | 30.07.2021 | 359 | 05.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138419 | ООО "ИЗП"-0224-21 | инерт для БРУ ПСМ | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002271571 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 1342.9 | 872885 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 221222¶ | 25.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 17.12.2021 | 650 | 21.07.2021 | [16 empty] | 650 | 21.07.2021 | 650 | 22.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138419 | ООО "ИЗП"-0224-21 | инерт для БРУ ПСМ | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002271743 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 1342.9 | 134290 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 221222¶ | 25.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.12.2021 | 100 | 21.07.2021 | [16 empty] | 100 | 21.07.2021 | 100 | 22.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000466756 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795210 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 125 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 125 | 14.07.2022 | 125 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 125
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000462282 | Анкер капсульный HVU2 M20x170, 2164509 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733155 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.08.2022 | 48 | 16.05.2022 | 48 | 17.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176603 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416649¶ | 80633-Р-5300-001-10-001-ОВ_И1 | 0000466210 | Отвод 90-89х4,5-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772800 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 10 | 23.06.2022 | 10 | 24.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 10
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000452571 | Тройник П 25х4,0-20х4,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002688432 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173010 |  | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000446334 | Лоток тройниковый НЛП 100х100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733888 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000446334 | Лоток тройниковый НЛП 100х100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956553 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 8 | 23.08.2022 | 8 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631566 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 11 | 09.02.2022 | 11 | 10.02.2022 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 11 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694147 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 4 | 01.04.2022 | 4 | 01.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795239 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724182 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 6 | 11.05.2022 | 6 | 12.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000459969 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 20ГЛ С УХЛ1 Ф 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002714204 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158617 | ООО "ИЗП"-1433-21 от 25.10.2021 | 80633-Р-5300-501-05-001-ЭО.ИБ. | 0000423878 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002596311 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Август 2022 г. | 06.04.2022 | 1 | 0.35 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 21.05.2022 | 0.345 | 27.12.2021 | 0.345 | 29.12.2021 | [7 empty] | 0.345 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.345 | 04.04.2022 |  | 0.345 | 07.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171567 | ООО "ИЗП"-1997-21 | 80633-Р-5300-801-05-001-ЭО_ИБ | 0000423878 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722797 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 138020 | 6901 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.05 | 04.05.2022 | 0.05 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171473 | ООО "ИЗП"-0962-21 | 80633-Р-5300-601-05-001-ЭО_ИБ | 0000423878 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721608 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 138020 | 8971.3 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.065 | 28.04.2022 | 0.065 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.065 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171571 | ООО "ИЗП"-1558-21 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО_И1 | 0000423878 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722825 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 138020 | 11041.6 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.08 | 04.05.2022 | 0.08 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.08 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171432 | ООО ИЗП-0411-21 от 16.07.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО_ИВ | 0000423878 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721381 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.11.2022 | 138020 | 2760.4 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.02 | 28.04.2022 | 0.02 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167529 |  | 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО_И3 | 0000423878 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002684420 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.11.2022 | 194770 | 1947.7 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 23.08.2022 | 0.01 | 23.03.2022 | 0.01 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000481565 | Кабель ВЭБШвнг(А)-LS 4х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002783658 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 538000 | 112980 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 30.11.2022 | 0.21 | 03.07.2022 | 0.21 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.21 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159556 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000260883 | Труба 32х2,8 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682339 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 0.03 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148376 от 20.03.2022) | 29.12.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.025 | 21.03.2022 | 0.025 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.025 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.025 | 12.07.2022 |  | 0.025 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415415 | Термометр сопротивления с гильзой 5300-TIT 00R2 (80633-P-5300-04-403-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002494275 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 2 | 01.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00164134 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000423053 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 09Г2С класс С УХЛ1 Ф 09Г2С жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002648201 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 24.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 4 | 24.02.2022 | 4 | 25.02.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144125 | 0365-ООТД от 17.08.2021 | 0633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-114/115/221/222/224/303 | 0000400029 | Задвижка шиберная ножевая 5300-VGS-3001 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-303) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002322128 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Июнь 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.08.2022 0:00:00 |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 24.01.2022 | 1 | 27.08.2021 | 1 | 30.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 02.02.2022 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458387 | Заглушка декоративная MQZ-E21 370598 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002729153 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 20 | 12.05.2022 | 20 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413847 | Шарикоподшипник 83 30 16 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002707933 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 5033.19 | 50331.9 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 10 | 15.04.2022 | [16 empty] | 10 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000472895 | Коммутатор Cisco Catalyst C9300-24P-A в комплекте с модулем охлаждения FAN-T2 | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002814795 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444785 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У12-3 бетонный с уклоном 42076/12 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672758 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 3 | 23.03.2022 | 3 | 24.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 3 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444785 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У12-3 бетонный с уклоном 42076/12 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691077 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157368 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-501-ОВ-ЗТП | 0000420779 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-501 (80633-Р-5300-501-ОВ-ОЛ-006) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002583988 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 06.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446495 | Профиль П-образный СТ-40-2,5 (по типу BPM2904HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795195 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 80 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 80 | 14.07.2022 | 80 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 80
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446495 | Профиль П-образный СТ-40-2,5 (по типу BPM2904HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730999 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 52 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 52 | 23.05.2022 | 52 | 24.05.2022 | [7 empty] | 52 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464633 | Манометр 5300-PG 1011R (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002740008 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415413 | Термометр сопротивления с гильзой 5300-TIT 6001 (80633-P-5300-04-403-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494273 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 2 | 01.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446080 | Отвод 3D 90-42,4х3 AISI 316L (EN 10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739281 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369664 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 03.03.2022 | 14000 | 56000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.03.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 4 | 10.09.2021 | 4 | 13.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 4 | 03.02.2022 |  | 4 | 12.03.2022 | 4 | 07.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158150 | 14.12.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002591938 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 14000 | 56000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 14.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.05.2022 | 4 | 14.12.2021 | [16 empty] | 4 | 05.09.2022 | 4 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000245406 | Отвод 90 ПЭ 110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002723840 | 30.04.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 239.59 | 718.77 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.12.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | ДС-3097-22 | Исполнено | ДС-3097-22 | 20.04.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000411700 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-17Г1С-У ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492424 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.01.2022 | 90000 | 1649700 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.01.2022 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136979 от 28.10.2021) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 18.33 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 18.33 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 18.33 | 19.12.2021 |  | 18.33 | 05.01.2022 | 3.026 | 10.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733260 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 75 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 75 | 23.05.2022 | 75 | 24.05.2022 | [7 empty] | 75 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733055 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 397 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 397 | 23.05.2022 | 397 | 24.05.2022 | [7 empty] | 397 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172006 | ООО "ИЗП"-1436-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС5_ИВ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002726677 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 45 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.10.2022 | 45 | 11.05.2022 | 45 | 12.05.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000446266 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733264 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000446266 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814821 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 53 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 53 | 18.07.2022 | 53 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 53
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446266 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733051 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 38 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 38 | 23.05.2022 | 38 | 24.05.2022 | [7 empty] | 38 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000465038 | Косынка для крепления стоек КП-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832224 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 109 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 109 | 06.08.2022 | 109 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 109
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000465038 | Косынка для крепления стоек КП-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733582 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 11 | 23.05.2022 | 22 | 12.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 11
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000465038 | Косынка для крепления стоек КП-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956580 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 7 | 23.08.2022 | 7 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 7
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000465038 | Косынка для крепления стоек КП-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969254 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 24 | 24.08.2022 | 24 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 24
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000465038 | Косынка для крепления стоек КП-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730874 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 200 | 23.05.2022 | 400 | 12.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 200
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694155 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 124 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 124 | 01.04.2022 | 124 | 01.04.2022 | [7 empty] | 124 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969239 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 74 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 74 | 24.08.2022 | 74 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 74
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000464035 | Клапан обратный поворотный DN150 PN16 09Г2С С УХЛ1 Ф 1 В/В ГОСТ 33259-2015 09Г2С СНП жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002740309 | 22.05.2022 | 22.05.2022 | 25.05.2022 | Январь 2023 г. | 08.02.2023 | 80000 | 480000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 19.10.2022 | 6 | 25.05.2022 | 6 | 26.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415375 | Манометр 5300-PG 6011 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494235 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000467964 | Отвод 3D 30-88,9х5 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002754732 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.10.2022 | 14 | 31.05.2022 | 14 | 01.06.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 14 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415404 | Преобразователь давления 5300-PIT 2022 (80633-P-5300-04-344-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002494264 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 2 | 13.04.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00188457 | 1001-ГХК от 20.11.2019 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП | 0000291368 | Установка выпаривания концентрата 5300-U-701A (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-701) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 003046869 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 01.09.2022 |  |  | 000030464 | ТХ | 29.01.2023 | 1 | 01.09.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-577-22 | Сбор заявок | К-577-22 | 02.09.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000400507 | Фланец 159-10-11-1-В-09Г2С-IV 09Г2С ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002720025 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 3500 | 10500 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.09.2022 | 3 | 27.04.2022 | 3 | 28.04.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 3 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000496337 | Анкер-шуруп HUS2-H 10x60 5/- 2246794 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002970423 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 42 | 23.08.2022 | 42 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159444 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С, Лист 19-20, Лист 26 | 0000340640 | Труба 426х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с заводским наружным трехслойным покрытием ТУ 1390-008-74747996-2012 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002603910 | 28.12.2021 | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 65833.33 | 3808918.97 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 28.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 11.05.2022 | 57.857 | 28.12.2021 | [16 empty] | 57.857 | 28.12.2021 | 57.857 | 29.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176898 | 443990 от 14.06.2022 | 80633-Р-5300-200-07-001-АС_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002774415 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 65000 | 20475 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 17.10.2022 | 0.315 | 21.06.2022 | [16 empty] | 0.315 | 22.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140893 | ООО "ИЗП"-0460-21 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300- | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002273872 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 31.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 12300 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 0.164 | 31.07.2021 | 0.164 | 02.08.2021 | [7 empty] | 0.164 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.164 | 30.09.2021 |  | 0.164 | 15.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172688 | 12.05.2022 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ1_И1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731747 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 80000 | 148800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.09.2022 | 1.86 | 13.05.2022 | [16 empty] | 1.86 | 16.05.2022 | 0.5 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-205 Насосная станция производственно-дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.038 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171901 | 416676 | 80633-Р-5300-205-07-001-КЖ0_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002725229 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 80000 | 1680 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.08.2022 | 0.021 | 05.05.2022 | [16 empty] | 0.021 | 06.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000446250 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002821587 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 304 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 15.07.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 23.12.2022 | 304 | 18.07.2022 | 304 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 304
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000304180 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969196 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 153179.05 | 11488.43 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.075 | 23.08.2022 | 0.075 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.075
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415403 | Преобразователь давления 5300-PIT 2021 (80633-P-5300-04-344-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002494263 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 2 | 13.04.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150925 | 0491-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-601-ОВ-ОЛ | 0000411621 | Установка приточная 5300-PС-602A/В (80633-Р-5300-601-ОВ-ОЛ-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002477850 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000503705 | Кабель ИнСил-ОЭзнг(А)-LS-ХЛ 2х2х0,75л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003050355 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 43780 | 11601.7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.02.2023 | 0.265 | 03.10.2022 | 0.265 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162668 | 0125-ООТД от 27.01.2022 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ | 0000436973 | Панель противопожарных устройств 0,4 кВ5300-801-FFDP-01 (80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002630997 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157284 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-501-ОВ-ЗТП | 0000420776 | Кондиционер 5300-KV/KN-501-502 (80633-Р-5300-501-ОВ-ОЛ-004) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002583139 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 2 | 13.12.2021 | 2 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413860 | Шарикоподшипник 833310 | ! Номенклатура для оприходования |  |  |  | шт. | 002707938 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 351 | 702 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000458564 | Хомут MP-MI 2 1/2" G 20862 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002848310 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.12.2022 | 12 | 02.08.2022 | 12 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163370 | 0188-ООТД от 08.02.2022 | 80633-Р-5300-500-05-001-ЭП/ЭМ | 0000440209 | Устройство распределительное 0,4 кВ 5300-501-LVSWG-01 (80633-Р-5300-500-05-001-ЭП.ОЛ3) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002636507 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-437-22 | Тех.согласование | К-437-22 | 18.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00150145 | 0440-ООТД от 24.09.2021 | 80633-Р-5300-05-001-ЭН.ОЛ1 | 0000408844 | Коробка клеммная освещения 5300-LM004-JB (80633-P-5300-05-001-ЭН.ОЛ3) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002468753 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.03.2022 | 1 | 11.10.2021 | 1 | 12.10.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415368 | Манометр 5300-PG 5017 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494228 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415365 | Манометр 5300-PG 2033 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494225 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163624 |  | 80633-Р-5300-601-ОВ_ИБ | 0000203008 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002700070 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 06.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 56544.8 | 5767.57 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 17.08.2022 | 0.102 | 06.04.2022 | 0.102 | 07.04.2022 | [7 empty] | 0.102 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.102 | 31.07.2022 |  | 0.102 | 23.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441109 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 76,1х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655584 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.07 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 0.067 | 01.03.2022 | 0.067 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.067 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467335 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 219,1х3,2 AISI 316L (EN10217-7) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002743535 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.21 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 0.209 | 27.05.2022 | 0.209 | 27.05.2022 | [7 empty] | 0.209 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464616 | Манометр 5300-PG 9314 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002740002 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00163491 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000439693 | Задвижка клиновая DN150 PN16 09Г2С А УХЛ1 L280 Ф 1 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002683837 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.08.2022 | 3 | 23.03.2022 | 3 | 24.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000439693 | Задвижка клиновая DN150 PN16 09Г2С А УХЛ1 L280 Ф 1 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002711272 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 08.02.2023 | 46900 | 281400 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.09.2022 | 6 | 19.04.2022 | 6 | 19.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000467509 | Лоток угловой горизонтальный для поворота на 90 град. НЛП 100х65 У90 УХЛ1 (S=1,0 мм), горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832215 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 10 | 06.08.2022 | 10 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 10
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000466236 | Фланец 50-16-11-1-В-08Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740414 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000504089 | Труба 57х5-08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003053004 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.08 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163295 от 02.09.2022) | 15.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.076 | 05.09.2022 | 0.076 | 02.09.2022 | [7 empty] | 0.076 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467332 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 139,7х3,2 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002743530 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.13 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 0.132 | 27.05.2022 | 0.132 | 27.05.2022 | [7 empty] | 0.132 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000413536 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У17 бетонный с уклоном 4700/17 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002587620 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185294 |  | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000496386 | Анкер забивной HKD-SR M12x50, 247954 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002969942 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 8 | 23.08.2022 | 8 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157827 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000421439 | Отвод сварной ПЭ100 90 град SDR 17 ТУ 2248-143-00203335-2002 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002588973 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Февраль 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.05.2022 | 8 | 13.12.2021 | 8 | 14.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 8 | 20.04.2022 |  | 8 | 08.06.2022 | 8 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000458531 | Профиль монтажный MQ-41 369591 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002739543 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 3 | 25.05.2022 | 3 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458531 | Профиль монтажный MQ-41 369591 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002729150 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 11 | 12.05.2022 | 11 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458531 | Профиль монтажный MQ-41 369591 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002737725 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 17 | 19.05.2022 | 17 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458531 | Профиль монтажный MQ-41 369591 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002737382 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.10.2022 | 1 | 19.05.2022 | 1 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158607 | 0660-ООТД от 25.11.2021 | 80633-Р-5300-201-ОВ | 0000423867 | Вентилятор вытяжной 5300-VC-201А/В (80633-Р-5300-201-ОВ-ОЛ-005) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002596262 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 16.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000480072 | Труба 45х3,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002776264 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.04 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 03.11.2022 | 0.043 | 23.06.2022 | 0.043 | 24.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.043
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000234704 | Отвод сварной ПЭ 100 90 град. SDR 17-110х6,6 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Прокат труб | шт. | 002837050 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2022 | 3 | 22.07.2022 | 3 | 25.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-803 Площадка обработки осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.025 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133369 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-803-07-001-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212768 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 05.07.2021 | 58791.67 | 4031991.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126391 от 05.05.2021)/ Уменьшено количество на 43,744 - Перенос резервирования 000043623 от 22.07.2021 10:25:42 | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 68.581 | 05.05.2021 | 112.325 | 05.05.2021 | [7 empty] | 112.325 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 112.325 | 27.06.2021 |  | 68.581 | 22.07.2021 | 68.581 | 27.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140408 | 18.07.2021 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002269780 | 18.07.2021 | 18.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 460460 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.12.2021 | 6.578 | 19.07.2021 | [16 empty] | 6.578 | 19.07.2021 | 6.578 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152999 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002498825 | 03.11.2021 | 03.11.2021 | 06.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 282240 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 03.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.04.2022 | 4.032 | 06.11.2021 | [16 empty] | 4.032 | 06.11.2021 | 4.032 | 08.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-804 Площадка обработки осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.024 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133184 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-804-07-001-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212767 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 05.07.2021 | 58791.67 | 4892877.94 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126390 от 05.05.2021) | 18.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 83.224 | 05.05.2021 | 99.224 | 05.05.2021 | [7 empty] | 99.224 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 99.224 | 27.06.2021 |  | 83.224 | 28.10.2021 | 83.224 | 29.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152046 | 26.10.21. | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002490812 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 28.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 168280 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 26.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 25.03.2022 | 2.404 | 28.10.2021 | [16 empty] | 2.404 | 28.10.2021 | 2.404 | 12.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129062 | УПО ОЗХ-ИЗП-0001-21 от 17.02.2021 | 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0_И/ИВ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195535 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Май 2021 г. | 05.05.2021 | 50341.67 | 952917.47 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124738 от 14.04.2021)/ Уменьшено количество на 1,131 - Перенос резервирования 000042156 от 04.06.2021 10:00:53 | 25.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 18.929 | 14.04.2021 | 20.06 | 14.04.2021 | [7 empty] | 20.06 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 20.06 | 30.04.2021 |  | 18.929 | 04.06.2021 | 18.929 | 04.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133182 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-001-07-001-КЖ0_ИБ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212759 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 58791.67 | 2249192.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126386 от 05.05.2021) | 18.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 38.257 | 05.05.2021 | 38.257 | 05.05.2021 | [7 empty] | 38.257 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 38.257 | 21.06.2021 |  | 38.257 | 06.07.2021 | 38.257 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136754 | Перерезерв | 80633-Р5300-001-07-001-КЖО | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229904 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 79170 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0031-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={18B08F81-57A5-41A9-88B2-4F8D82F0E5AE}&ShowPanels=2048&¶ | 03.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.10.2021 | 1.131 | 04.06.2021 | [16 empty] | 1.131 | 04.06.2021 | 1.131 | 12.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140738 | 22.07.2021 | 80633-Р5300-001-07-001-КЖО | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002272604 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 3062080 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | Заявка № 221511¶ | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.12.2021 | 43.744 | 22.07.2021 | [16 empty] | 43.744 | 22.07.2021 | 43.744 | 25.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142557 | 12.08.2021 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002294923 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 289940 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 12.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.01.2022 | 4.142 | 13.08.2021 | [16 empty] | 4.142 | 13.08.2021 | 4.142 | 21.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129436 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195554 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 08.06.2021 | 50341.67 | 113570.81 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124747 от 14.04.2021) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.256 | 14.04.2021 | 6.398 | 14.04.2021 | [7 empty] | 6.398 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 6.398 | 27.05.2021 |  | 2.256 | 12.08.2021 | 2.256 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133181 | ОЗХиИП-ИЗП-0035-21 | 80633-Р-5300-201-07-001-КЖ0_ИА | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212754 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 58791.67 | 44270.13 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016436 от 04.05.2021 17:24:16 (Корректировка заявки на обеспечение №000126384 от 05.05.2021) | 18.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.753 | 05.05.2021 | 0.753 | 05.05.2021 | [7 empty] | 0.753 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 0.753 | 21.06.2021 |  | 0.753 | 06.07.2021 | 0.753 | 05.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157260 | 0520-ООТД от 19.10.2021 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ЗТП1_ИБ | 0000416669 | Коробка клеммная 5300-РМ106A/B-JB (80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ОЛ3) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002582941 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.05.2022 | 2 | 07.12.2021 | 2 | 08.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00153604 |  | 80633-Р-5300-201-07-001-АР_ИБ | 0000473704 | Фальшпол (80633-Р-5300-201-07-001-АР) | Отделочные материалы (для "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002783248 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 38.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 26.11.2022 | 38.8 | 29.06.2022 | 38.8 | 30.06.2022 | ДС-2824-22 | Тех.согласование | ДС-2824-22 | 24.06.2022 |  |  | 38.8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483564 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 29.04.2022 | 1700 | 5100 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 3 | 20.10.2021 | 3 | 21.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 3 | 19.04.2022 |  | 3 | 28.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432522 | Пост управления 5300-FV-3007-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618173 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795205 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 50 | 14.07.2022 | 50 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163624 |  | 80633-Р-5300-601-ОВ_ИБ | 0000427308 | Кран запорный шаровый фланцевый КШ 32.16.3110 DN32 PN16 У4 А КОФ 09Г2С СНП тип Д крепеж, навивка, жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002652245 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.07.2022 | 4 | 24.02.2022 | 4 | 25.02.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166682 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000268502 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с нар.3-х сл. полиэтиленовым покр. усиленного типа ТУ 1390-019-39929189-2017 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002676156 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Март 2022 г. | 09.02.2022 | 6608 | 6608 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.02.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.07.2022 | 1 | 17.03.2022 | 1 | 18.03.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 16.03.2022 | 30.04.2022 | 1 | 01.02.2022 |  | 1 | 21.03.2022 | 1 | 10.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162641 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000268502 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с нар.3-х сл. полиэтиленовым покр. усиленного типа ТУ 1390-019-39929189-2017 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630762 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 09.02.2022 | 6608 | 13216 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.02.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 2 | 04.02.2022 | 3 | 07.02.2022 |  | Исполнено |  | 09.01.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 1 | 2 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 01.02.2022 | 18.03.2022 | 2 | 01.02.2022 |  | 2 | 21.03.2022 | 2 | 17.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000464087 | Кабель КВБШвнг(А)-LS 10х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002776916 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 398960 | 63833.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.16 | 23.06.2022 | 0.16 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.16 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000464087 | Кабель КВБШвнг(А)-LS 10х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002730995 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 398960 | 1839205.6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.10.2022 | 4.61 | 13.05.2022 | 4.61 | 16.05.2022 | [7 empty] | 4.61 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002483574 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 28.06.2022 | 900 | 900 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 1 | 20.10.2021 | 1 | 21.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000466643 | Труба 20х2,8 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002754330 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.01 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 0.007 | 01.06.2022 | 0.007 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.007 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000466643 | Труба 20х2,8 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002754332 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.01 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.10.2022 | 0.007 | 01.06.2022 | 0.007 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.007 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000420383 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х185-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002583579 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Февраль 2022 г. | 26.04.2022 | 1 | 0.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.04.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 09.05.2022 | 0.24 | 08.12.2021 | 0.24 | 08.12.2021 | [7 empty] | 0.24 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.24 | 22.04.2022 |  | 0.24 | 29.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000325560 | Капсула с клеевым составом HVU2 M8х80 2164505 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002733156 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 174.4 | 7673.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.08.2022 | 44 | 16.05.2022 | 44 | 17.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415410 | Преобразователь давления 5300-PIT 00R3 (80633-P-5300-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002494270 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 2 | 13.04.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000423157 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 8002 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002588991 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 09.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021 | К-128-22 | Исполнено | К-128-22 | 14.11.2021 | 18.08.2022 | 22.08.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444804 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У04-3 бетонный с уклоном 42076/04 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672765 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000204782 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х120-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691871 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 3288517.52 | 328851.75 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.1 | 28.03.2022 | 0.1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.1 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00154444 |  | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000204782 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х120-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002529162 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Февраль 2022 г. | 26.04.2022 | 3288517.52 | 460392.45 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.04.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 19.04.2022 | 0.14 | 17.11.2021 | 0.14 | 18.11.2021 | [7 empty] | 0.14 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.14 | 22.04.2022 |  | 0.14 | 29.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00141320 | ООО "ИЗП"-0238-21 | 80633-P-5300-001-07-001-АР_ИА | 0000246391 | Перемычка 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002277776 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 1500 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 30.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.12.2021 | 12 | 31.07.2021 | 12 | 02.08.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "КБЖБ" | 21.10.2021 | 30.12.2021 | 12 | 06.12.2021 |  | 12 | 24.12.2021 | 12 | 21.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000507978 | Клапан обратный поворотный DN100 PN10 09Г2С С УХЛ1 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость | Клапаны (затворы) фланцевые с КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 003070682 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 80000 | 160000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.03.2023 | 2 | 09.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000241311 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002583566 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Февраль 2022 г. | 04.04.2022 | 1 | 0.72 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 09.05.2022 | 0.717 | 08.12.2021 | 0.717 | 08.12.2021 | [7 empty] | 0.717 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.717 | 29.03.2022 |  | 0.717 | 06.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000399097 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776894 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 141880 | 169546.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 1.195 | 23.06.2022 | 1.195 | 24.06.2022 | [7 empty] | 1.195 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.195 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000399097 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724151 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 141880 | 145427 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 1.025 | 05.05.2022 | 1.025 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1.025 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.025 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441102 | Отвод 3D 90-168,3х3 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686921 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 5 | 28.03.2022 | 5 | 29.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 5 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000458559 | Хомут MP-MI 1" G 20849 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002727078 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 02.10.2022 | 10 | 12.05.2022 | 10 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181927 | 0767-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-700-06-001-ТМ | 0000496029 | Насос центробежный 5300-P-714A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-707) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002854835 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2023 г. | 30.09.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | К-495-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-495-22 | 08.08.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000456804 | Разделитель лотковый РЛ 3000х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832219 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 13 | 06.08.2022 | 13 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 13
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464599 | Манометр 5300-PG 7050 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002739993 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144125 | 0365-ООТД от 17.08.2021 | 0633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-114/115/221/222/224/303 | 0000400010 | Затвор шиберный шлюзовый 5300-VSH-1007 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-114_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002322135 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Июнь 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2022 0:00:00 |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 24.01.2022 | 1 | 27.08.2021 | 1 | 30.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арго" | 25.03.2022 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000100967 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002875088 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 20.12.2022 | 41251.47 | 15593.06 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.12.2022 | 0.378 | 03.08.2022 | 0.756 | 27.09.2022 | [7 empty] | 0.378 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000446327 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 400-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814815 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446327 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 400-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733047 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000432095 | Затвор дисковый DN150 PN10 GG-25 А УХЛ1 Ф 1 E/F EN1092-1 1,4404 EPDM возудх РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002764495 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.11.2022 | 8 | 10.06.2022 | 8 | 14.06.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464594 | Манометр 5300-PG 7046 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002739989 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181927 | 0767-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-700-06-001-ТМ | 0000496148 | Емкость 5300-D-702A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-712) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002854839 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 06.08.2022 | Сентябрь 2023 г. | 30.09.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 2 | 06.08.2022 | 2 | 08.08.2022 | К-548-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-548-22 | 19.08.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795238 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 6
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733268 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 56 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 56 | 23.05.2022 | 56 | 24.05.2022 | [7 empty] | 56 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731014 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 46 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 46 | 23.05.2022 | 46 | 24.05.2022 | [7 empty] | 46 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446444 | Стойка кабельная СТ-300-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795240 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 31 | 14.07.2022 | 31 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 31
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446223 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 300х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795208 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 155 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 155 | 14.07.2022 | 155 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 155
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467343 | Переход Э-508х11-406,4х8,8 AISI 316L EN 10253 (DIN 2616) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002743539 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 01.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 2 | 27.05.2022 | 2 | 27.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Специальные стали и сплавы" | 03.08.2022 | 01.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000446317 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 400х100-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814809 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446317 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 400х100-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733042 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176837 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-P-5300-04-111-ATX | 0000474930 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 7012 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002774023 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000263817 | Отвод П90-426х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728851 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 370 | 740 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152046 | 26.10.21. | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002490817 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 28.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 7000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 26.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 25.03.2022 | 0.1 | 28.10.2021 | [16 empty] | 0.1 | 28.10.2021 | 0.1 | 12.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000276284 | Втулка под фланец литая ПЭ 100 110 SDR17 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002835507 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2022 | 2 | 22.07.2022 | 2 | 25.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Курков Максим Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00172856 | Гандива от 07.04.2022 | 80633-Р-5300-АС2_И3 | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002732935 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 9000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 11.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 2 | 15.08.2022 |  | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464632 | Манометр 5300-PG 1003R (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002740007 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000459946 | Переход ПЭ 89х8-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002829257 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 2 | 20.07.2022 | 2 | 21.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000224919 | Шкаф напольный 42U 600х800 мм две перфорированные двери крыша укомплектована вводом и заглушками R5IT4268PF | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002954949 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 22.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 05.04.2023 | 1 | 22.08.2022 | 1 | 23.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467344 | Переход К-406,4х8,8-323,9х6,3 AISI 316L EN 10253 (DIN 2616) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002743540 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 01.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 2 | 27.05.2022 | 2 | 27.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Специальные стали и сплавы" | 03.08.2022 | 01.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000413533 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У15 бетонный с уклоном 4700/15 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002587617 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444808 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У02-3 бетонный с уклоном 42076/02 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672768 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150925 | 0491-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-601-ОВ-ОЛ | 0000411622 | Кондиционер 5300-KV/KN-601/602 (80633-Р-5300-601-ОВ-ОЛ-003) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002477851 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000446294 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733265 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162687 | 0044-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ | 0000436251 | Щит распределительный 0,4 кВ 5300-19-PDB-06 (80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631064 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000057296 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002691862 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 63.49 | 10475.85 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 165 | 28.03.2022 | 165 | 29.03.2022 | [7 empty] | 165 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 165 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000057296 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002969198 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 63.49 | 1587.25 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 25 | 23.08.2022 | 25 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 25
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000057296 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002776873 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 63.49 | 634.9 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 10 | 23.06.2022 | 10 | 24.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 10 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00154444 |  | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000057296 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002721477 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Май 2022 г. | 05.05.2022 | 63.49 | 28.57 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 | на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000151883 от 28.04.2022) | 16.11.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 450 | 28.04.2022 | 450 | 28.04.2022 | [7 empty] | 450 | ООО "Томсккабель" | 14.02.2022 | 25.04.2022 | 450 | 26.04.2022 |  | 450 | 05.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000057296 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002724159 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 63.49 | 12698 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 200 | 05.05.2022 | 200 | 06.05.2022 | [7 empty] | 200 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 200 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167529 |  | 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО_И3 | 0000057296 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002684779 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 63.49 | 1269.8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.08.2022 | 20 | 23.03.2022 | 20 | 24.03.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 20 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000058685 | Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002384040 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 16.07.2022 | 147784.32 | 162562.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.07.2022 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 21.01.2022 | 1.1 | 10.09.2021 | 1.1 | 13.09.2021 | [7 empty] | 1.1 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 1.1 | 16.06.2022 |  | 1.1 | 04.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000058685 | Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002714998 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | Январь 2022 г. | 16.07.2022 | 100000 | 296800 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.07.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151476 от 21.04.2022) | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2.968 | 22.04.2022 | 2.968 | 21.04.2022 | [7 empty] | 2.968 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 2.968 | 16.06.2022 |  | 2.968 | 04.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000058685 | Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002795588 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 110000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 1.1 | 18.07.2022 | [16 empty] | 1.1 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000063137 | Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002810411 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 58321.55 | 2857.76 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.11.2022 | 0.049 | 18.07.2022 | 0.049 | 19.07.2022 | ДС-3975-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3975-22 | 25.08.2022 |  |  | 0.049
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002629963 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 100000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Согласно наименованию в спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000144182 от 03.02.2022) | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.03 | 03.02.2022 | 0.03 | 03.02.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 0.03 | 31.01.2022 |  | 0.03 | 11.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151693 | 22.10.21. | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0_И1 | 0000068814 | Лист 10 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002487699 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 40750 | 28810.25 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 286210¶ | 22.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.02.2022 | 0.707 | 25.10.2021 | [16 empty] | 0.707 | 25.10.2021 | 0.707 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002875089 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 107000 | 60562 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.11.2022 | 0.566 | 02.08.2022 | 1.132 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.566
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002487218 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Февраль 2022 г. | 05.05.2022 | 42000 | 59220 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.02.2022 | 1.41 | 25.10.2021 | 1.41 | 26.10.2021 | [7 empty] | 1.41 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 1.41 | 25.04.2022 |  | 1.41 | 17.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141313 | ООО "ИЗП"-0471-21 | 5300-900-07-001-КЖ0 | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002277736 | 29.07.2021 | 04.08.2021 | 04.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 100000 | 138900 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 29.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.12.2021 | 1.389 | 04.08.2021 | 1.389 | 05.08.2021 | [7 empty] | 1.389 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 1.389 | 07.10.2021 |  | 1.389 | 11.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151693 | 22.10.21. | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0_И1 | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002487703 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 42000 | 11886 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 286210¶ | 22.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.02.2022 | 0.283 | 25.10.2021 | [16 empty] | 0.283 | 25.10.2021 | 0.283 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000073777 | Переход ПЭ-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767161 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1800 | 3600 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000439820 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969251 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 24 | 24.08.2022 | 24 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 24
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000439820 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730868 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 14 | 23.05.2022 | 14 | 24.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439820 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724201 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 14 | 11.05.2022 | 14 | 12.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00149189 | 0437-ООТД от 23.09.2021 | 80633-Р-5300-302-06-001-МР-ОЛ-001 | 0000408850 | Кран мостовой однобалочный опорный 5300-GT-302 (80633-Р-5300-302-06-001-МР-ОЛ-001) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002457161 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 27.02.2022 | 1 | 01.10.2021 | 1 | 01.10.2021 | К-108-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-108-22 | 03.10.2021 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00181626 |  | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000498790 | Хомут MP-MRI 5" M16 из нержавеющей стали, 372053 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002970467 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 7200 | 57600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.01.2023 | 8 | 23.08.2022 | 8 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000424087 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 88,9х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655567 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.62 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 0.622 | 01.03.2022 | 0.622 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.622 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415399 | Датчик мутности 5300-AT 6003 (80633-Р-5300-04-524-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494259 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-544-21 | Исполнено | К-544-21 | 15.11.2021 | 02.09.2022 | 14.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000221714 | Труба 32х3,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002732162 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Август 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 24.09.2022 | 0.015 | 13.05.2022 | 0.015 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000221714 | Труба 32х3,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002730494 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.09.2022 | 0.015 | 12.05.2022 | 0.015 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-802 Емкость сбора осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.026 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152753 | ООО "ИЗП"-1441-21 | 80633-Р-5300-802-07-001-КЖ0_ИА | 0000439086 | Лист 8х1500х6000 ГОСТ 19903-2015 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002633538 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 78000 | 44070 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Согласно Спецификации №16 (Корректировка заявки на обеспечение №000144408 от 08.02.2022) | 02.11.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.565 | 08.02.2022 | 0.565 | 08.02.2022 | [7 empty] | 0.565 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 0.565 | 31.01.2022 |  | 0.565 | 11.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164811 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000424090 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 323,9х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655695 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.29 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 0.291 | 01.03.2022 | 0.291 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.291 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000438853 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002814800 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 |  | На согласовании |  | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000140396 | Тройник П 89х6-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631200 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 850 | 850 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 1 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000454575 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х65х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002913506 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 47 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.01.2023 | 47 | 23.08.2022 | 47 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 47
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000454575 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х65х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969241 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 55 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 55 | 24.08.2022 | 55 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 55
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000454575 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х65х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724195 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 12 | 11.05.2022 | 12 | 12.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 12 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000233167 | Фланец 100-10-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002835509 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2600 | 5200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000233167 | Фланец 100-10-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002711015 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 2600 | 10400 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.09.2022 | 4 | 22.04.2022 | 4 | 25.04.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 4 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00156003 | 26.11.2021 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0_И1 | 0000346175 | Труба 114х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002559027 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 57657.54 | 548784.47 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 26.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.04.2022 | 9.518 | 26.11.2021 | [16 empty] | 9.518 | 26.11.2021 | 9.518 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169235 | 0419-ООТД от 04.04.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ | 0000456949 | Затвор дисковый поворотный DN300 5300-VBF-3014 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-306) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002701694 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 03.09.2022 | 1 | 12.04.2022 | 1 | 13.04.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000468843 | Уголок монтажный, 8 отверстий MQW-8/90, 369659 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002824470 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000468843 | Уголок монтажный, 8 отверстий MQW-8/90, 369659 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002821586 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 19.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.12.2022 | 10 | 19.07.2022 | 10 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172420 |  | 80633-Р-5300-601-10-ОВ_И1 | 0000466155 | Отвод П90-38х4-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732849 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1 | 19 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.09.2022 | 19 | 16.05.2022 | 19 | 17.05.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000466155 | Отвод П90-38х4-20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732839 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.09.2022 | 18 | 16.05.2022 | 18 | 17.05.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436777 | Задвижка клиновая DN100 PN10 12Х18Н10ТЛ А УХЛ1 L230 Ф 11 B/В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002635363 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 19.01.2023 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 19.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 17.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 19.09.2022 | 19.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157374 | 0619-ООТД от 16.11.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП | 0000420712 | Насос центробежный 5300-P-712A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-706) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002584022 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Январь 2023 г. | 10.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 06.05.2022 | 2 | 13.12.2021 | 2 | 14.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "НК КРОН" | 24.06.2022 | 10.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415323 | Измеритель уровня радарного типа 5300-LIT 8002 (80633-P-5300-04-211-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002494184 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152999 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0 | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002498828 | 03.11.2021 | 03.11.2021 | 06.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 26530 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 03.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.04.2022 | 0.379 | 06.11.2021 | [16 empty] | 0.379 | 06.11.2021 | 0.379 | 08.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002875085 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 48236.8 | 194635.49 | Дата окончания поставки по спецификации 22.09.2022 0:00:00 |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.12.2022 | 4.035 | 03.08.2022 | 8.07 | 02.09.2022 | [7 empty] | 4.035 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002329668 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 230090 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.01.2022 | 3.287 | 31.08.2021 | [16 empty] | 3.287 | 31.08.2021 | 3.287 | 12.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00150145 | 0440-ООТД от 24.09.2021 | 80633-Р-5300-05-001-ЭН.ОЛ1 | 0000408842 | Шкаф управления освещением 5300-LM001/002-LCP (80633-P-5300-05-001-ЭН.ОЛ2) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002468752 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.03.2022 | 1 | 11.10.2021 | 1 | 12.10.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173890 | 24.05.2022 | 80633-Р5300-001-07-001-АР, Ир-5010.23/11-21-СП | 0000441962 | Саморез HSP-R-S19 5,5/6,3х190 | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002741730 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 56 | 64400 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 21.10.2022 | 1150 | 24.05.2022 | [16 empty] | 1150 | 24.05.2022 | 1150 | 27.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000510608 | Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003108163 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 100000 | 13300 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164374 от 19.09.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.133 | 19.09.2022 | 0.133 | 19.09.2022 | [7 empty] | 0.133 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000510608 | Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003108164 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 147784.32 | 4433.53 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164374 от 19.09.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.03 | 19.09.2022 | 0.03 | 19.09.2022 | [7 empty] | 0.03 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002702409 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 147784.32 | 19211.96 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000150189 от 07.04.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.13 | 07.04.2022 | 0.13 | 07.04.2022 | [7 empty] | 0.13 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174438 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002747390 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 31.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 63415.06 | 58976.01 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432718 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.10.2022 | 0.93 | 31.05.2022 | [16 empty] | 0.93 | 01.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175163 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002758362 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 63415.06 | 24034.31 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.10.2022 | 0.379 | 06.06.2022 | [16 empty] | 0.379 | 06.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880849 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 48342.43 | 146235.85 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161509 от 03.08.2022) | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 3.025 | 04.08.2022 | 3.025 | 03.08.2022 | [7 empty] | 3.025 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693956 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 100000 | 113400 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149271 от 29.03.2022) | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.134 | 29.03.2022 | 1.134 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1.134 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693969 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 48342.43 | 2274994.76 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149283 от 29.03.2022) | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК |  | 47.06 | 29.03.2022 | 47.06 | 29.03.2022 | [7 empty] | 47.06 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693970 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48342.43 | 10635.33 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149283 от 29.03.2022) | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК |  | 0.22 | 29.03.2022 | 0.22 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.22 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178161 |  | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002791117 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 63415.06 | 415685.72 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТС | 18.11.2022 | 6.555 | 08.07.2022 | [16 empty] | 6.555 | 08.07.2022 | 3.648 | 16.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880836 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 48342.43 | 53853.47 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161496 от 03.08.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.114 | 04.08.2022 | 1.114 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.114 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000432092 | Затвор дисковый DN150 PN10 GG-25 А УХЛ4 Ф 1 E/F EN1092-1 1,4404 EPDM возудх РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002764494 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.11.2022 | 10 | 10.06.2022 | 10 | 14.06.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 10
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000120020 | Тройник П 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728862 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 26000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 13 | 12.05.2022 | 13 | 13.05.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162774 | ООО "ИЗП"-2079-21 от 27.12.2021 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000120020 | Тройник П 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631560 | 06.02.2022 | 06.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 220.29 | 3084.06 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 14 | 09.02.2022 | 28 | 18.04.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000120020 | Тройник П 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604861 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 213.7 | 641.1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 3 | 30.12.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000120020 | Тройник П 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002723834 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 15.09.2022 | 3 | 04.05.2022 | 3 | 05.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185294 |  | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000138182 | Фланец 300-10-01-1-B-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003050474 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3612.6 | 7225.2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.08.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 02.02.2023 | 2 | 02.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00157260 | 0520-ООТД от 19.10.2021 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ЗТП1_ИБ | 0000415715 | Коробка клеммная 5300-РМ104B-JB (80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ОЛ3) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002582943 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.05.2022 | 1 | 07.12.2021 | 1 | 08.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733594 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731010 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157280 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-301-ОВ-ЗТП | 0000420750 | Установка приточная 5300-PС-302A/B (80633-Р-5300-301-ОВ-ОЛ-002) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002583102 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181952 | 0769-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ | 0000496238 | Затвор шиберный шлюзовый 500х500 5300-VSH-6112/6113/6114 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-613) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002856955 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Апрель 2024 г. | 30.04.2024 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Апрель 2024 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.12.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 04.08.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000458504 | Элемент опорный MQP-21-72 369651 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002838886 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.12.2022 | 10 | 26.07.2022 | 10 | 27.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458504 | Элемент опорный MQP-21-72 369651 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002729137 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 11 | 12.05.2022 | 11 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458504 | Элемент опорный MQP-21-72 369651 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002737727 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 26 | 19.05.2022 | 26 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458504 | Элемент опорный MQP-21-72 369651 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002737383 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.10.2022 | 1 | 19.05.2022 | 1 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832212 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 4 | 06.08.2022 | 4 | 08.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814814 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733046 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956558 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 7 | 23.08.2022 | 7 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795217 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 12 | 14.07.2022 | 12 | 15.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Якубив Роман Богданович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185847 |  | 80633-Р-5300-201-07-001-КМ | 0000496365 | Металлоконструкция здания узла процеживания промышленных стоков (80633-Р-5300-201-07-001-КМ_ИБ) с огнезащитным покрытием Преград-07 Преград-07Т | ! Номенклатура для оприходования |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | т | 002958813 | 20.08.2022 | 20.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 475135.59 | 5556710.73 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.01.2023 | 11.695 | 22.08.2022 | [16 empty] | 11.695 | 22.08.2022 | 10.99 | 28.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00192563 |  | 80633-Р-5300-201-07-001-КМД | 0000496365 | Металлоконструкция здания узла процеживания промышленных стоков (80633-Р-5300-201-07-001-КМ_ИБ) с огнезащитным покрытием Преград-07 Преград-07Т | ! Номенклатура для оприходования |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | т | 003138495 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 475135.59 | 5043089.15 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.09.2022 |  |  | 000036328 | КМД | 24.02.2023 | 10.614 | 27.09.2022 | [16 empty] | 10.614 | 27.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000458311 | Анкер-шпилька HSA M10x68 5/-/- 2004127 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002723836 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.07.2022 | 30 | 04.05.2022 | 30 | 05.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000392899 | Уголок 80х80х6 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871286 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 8000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160998 от 01.08.2022) | 08.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.08 | 01.08.2022 | 0.08 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.08 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.08 | 26.07.2022 |  | 0.08 | 11.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000245411 | Тройник 90 ПЭ 110х110 ГОСТ 22689-2014 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002723841 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.09.2022 | 2 | 04.05.2022 | 6 | 06.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000502609 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969199 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 250850 | 31356.25 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.125 | 23.08.2022 | 0.125 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.125
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175192 | Исх. № 0306/5300 - ТХ от 01.06.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-101-106/109-111/201-214/502-503/602-604/606/803/805 | 0000316398 | Скиммер 5300-ME-101A/B/C/D (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-110) | Фильтры и фильтрующие элементы (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002758129 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 559200 | 2236800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 31.10.2022 | 4 | 03.06.2022 | [16 empty] | 4 | 03.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000496327 | Хомут MP-PI 149-161 M8/M10, 2073479 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002970421 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 288 | 2304 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.01.2023 | 8 | 23.08.2022 | 8 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415352 | Манометр 5300-PG 2011 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002494212 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162687 | 0044-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ | 0000436255 | Шкаф выходных клеммников 5300-601-OTC-01 (80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ.ОЛ4) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631065 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413889 | Шарикоподшипник 833314 | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002707943 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 472.41 | 1889.64 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 4 | 15.04.2022 | [16 empty] | 4 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000450101 | Отвод П90-57х6-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002795744 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 22.12.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.11.2022 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000458364 | Гайка монтажная для труб MQA-S-М10 2141907 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758580 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 30.08.2022 | 3 | 06.06.2022 | 3 | 08.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000458364 | Гайка монтажная для труб MQA-S-М10 2141907 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002758581 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 30.08.2022 | 3 | 06.06.2022 | 3 | 08.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000458364 | Гайка монтажная для труб MQA-S-М10 2141907 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002795676 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК | 07.10.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000458364 | Гайка монтажная для труб MQA-S-М10 2141907 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002754195 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.08.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000468842 | Гайка шестигранная M16-F DIN 934 8 2184527 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848312 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 12 | 02.08.2022 | 12 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000468842 | Гайка шестигранная M16-F DIN 934 8 2184527 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002754339 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 28 | 30.05.2022 | 28 | 31.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000468842 | Гайка шестигранная M16-F DIN 934 8 2184527 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002754340 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.08.2022 | 4 | 30.05.2022 | 4 | 31.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000444087 | Труба 630х8-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хслойным п/этиленовым покрытием типа 5Н (2,5 мм) по ТУ 24.20.13.190-051-74747996-2019 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002673524 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.06.2022 | 147784.32 | 66502.94 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147453 от 13.03.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.45 | 14.03.2022 | 0.45 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.45 | ОАО "Уралтрубпром" | 25.02.2022 | 26.05.2022 | 0.45 | 18.05.2022 |  | 0.45 | 16.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432395 | Щит распределительный 5300-301-PDB-01 (80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618154 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 1 | 19.01.2022 | 1 | 20.01.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158272 | 14.12.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000091179 | Труба сварная 219х8,0-К50-09Г2С-ЛТО-ТУ 14-3Р-1471-2002 с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа по ТУ 1390-004-32256008-03 | Трубы с изоляцией различного назначения | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002592816 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 43064.58 | 351579.23 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 14.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 27.04.2022 | 8.164 | 15.12.2021 | [16 empty] | 8.164 | 15.12.2021 | 7.73 | 19.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432468 | Пост управления 5300-F-301А/B-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618156 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000307410 | Труба 720х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002705114 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Август 2022 г. | 03.11.2022 | 55000 | 185405 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.08.2022 | 3.371 | 12.04.2022 | 3.371 | 13.04.2022 | [7 empty] | 3.371 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | шт. | 002754319 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.10.2022 | 8 | 30.05.2022 | 8 | 31.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | шт. | 002727081 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 02.10.2022 | 7 | 12.05.2022 | 7 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | шт. | 002754333 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00181626 |  | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | шт. | 002848679 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 120 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.12.2022 | 120 | 27.07.2022 | 120 | 28.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | шт. | 002729154 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 10 | 12.05.2022 | 10 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172688 | 12.05.2022 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ1_И1 | 0000143554 | Арматура 6 В500С ГОСТ Р 52544-2006 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764882 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 12.07.2022 | 59000 | 12390 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.07.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156073 от 09.06.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.21 | 09.06.2022 | 0.21 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.21 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.21 | 06.07.2022 |  | 0.21 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000143554 | Арматура 6 В500С ГОСТ Р 52544-2006 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002918010 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 75000 | 114375 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162120 от 12.08.2022) | 25.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.525 | 12.08.2022 | 1.525 | 12.08.2022 | [7 empty] | 1.525 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 1.525 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00175192 | Исх. № 0306/5300 - ТХ от 01.06.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-101-106/109-111/201-214/502-503/602-604/606/803/805 | 0000316399 | Емкость 5300-D-101 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-111) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002758127 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 792500 | 792500 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 31.10.2022 | 1 | 03.06.2022 | [16 empty] | 1 | 03.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138750 | 0275-ООТД от 24.06.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-806_И2 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-807 808 809 810 | 0000387121 | Агрегат насосный одновинтовой эксцентриковый AMS PCP15L6 01 DTS (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-806_И2) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002244150 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Январь 2022 г. | 23.08.2022 | 82536.95 | 165073.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.08.2022 |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 2 | 30.06.2021 | 2 | 01.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АМС" | 01.12.2021 | 31.08.2022 | 2 | 02.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832230 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 27 | 06.08.2022 | 27 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 27
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969260 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 16 | 24.08.2022 | 16 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 16
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795242 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 625 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 625 | 14.07.2022 | 625 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 625
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724211 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 36 | 11.05.2022 | 36 | 12.05.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000444761 | Отвод П90-20х3,2-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002688416 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 28500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.08.2022 | 19 | 28.03.2022 | 19 | 29.03.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444761 | Отвод П90-20х3,2-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002677448 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.08.2022 | 9 | 18.03.2022 | 9 | 21.03.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144125 | 0365-ООТД от 17.08.2021 | 0633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-114/115/221/222/224/303 | 0000400028 | Задвижка шиберная ножевая 5300-VGS-2001 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-224) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002322129 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Июнь 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.08.2022 0:00:00 |  | 27.08.2021 |  |  | 000030464 | ВК | 24.01.2022 | 1 | 27.08.2021 | 1 | 30.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 02.02.2022 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00157374 | 0619-ООТД от 16.11.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП | 0000420711 | Насос центробежный 5300-P-711A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-704) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002584021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Январь 2023 г. | 10.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 06.05.2022 | 2 | 13.12.2021 | 2 | 14.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "НК КРОН" | 24.06.2022 | 10.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159556 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002604986 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.11 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 29.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.05.2022 | 0.106 | 30.12.2021 | 0.106 | 31.12.2021 | [7 empty] | 0.106 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000467968 | Отвод П30-89х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002754734 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.10.2022 | 4 | 31.05.2022 | 4 | 01.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000444816 | Счетчик холодной воды ВСХН-25, R110-025-320-B54 | Счётчики для холодной и горячей воды | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002687135 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 14000 | 14000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 04.08.2022 | 1 | 24.03.2022 | 1 | 25.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444816 | Счетчик холодной воды ВСХН-25, R110-025-320-B54 | Счётчики для холодной и горячей воды | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002677449 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 21.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 14000 | 14000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 01.09.2022 | 1 | 21.03.2022 | 1 | 22.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00150119 | 2021.09.20 №0427-ООТД 5300 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭМ.ОЛ1 | 0000409342 | Шкаф высоковольтного ввода 10 кВ (80633-Р-5300-001-05-001-ЭП.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002468735 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 07.03.2022 | 1 | 11.10.2021 | 1 | 12.10.2021 | К-616-21 | Согласование протокола | К-616-21 | 18.10.2021 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000235230 | Хомут трубный MP-PI 87-92 3" M8/M10 2073473 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848301 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 124.49 | 14440.84 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 116 | 02.08.2022 | 116 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000235230 | Хомут трубный MP-PI 87-92 3" M8/M10 2073473 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002739535 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 124.49 | 995.92 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 8 | 25.05.2022 | 8 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181626 |  | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000235230 | Хомут трубный MP-PI 87-92 3" M8/M10 2073473 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848671 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 124.49 | 3112.25 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 25 | 27.07.2022 | 25 | 28.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000235230 | Хомут трубный MP-PI 87-92 3" M8/M10 2073473 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737730 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 124.49 | 995.92 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 8 | 19.05.2022 | 8 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163370 | 0188-ООТД от 08.02.2022 | 80633-Р-5300-500-05-001-ЭП/ЭМ | 0000440141 | Щит распределительный 0,4 кВ 5300-501-PDB-01 (80633-Р-5300-500-05-001-ЭМ.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002636502 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 11.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167655 | 0350-ООТД от 21.03.2022 | 80633-P-5300-04-304-ATX | 0000501310 | Преобразователь давления 5300-PIT9306 (80633-P-5300-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002900972 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 23.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 05.01.2023 | 1 | 09.08.2022 | 1 | 10.08.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415391 | Манометр 5300-PG 8011 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494251 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00167974 | 0367-ООТД от 24.03.2022 | 80633-P-5300-04-344-ATX | 0000452885 | Преобразователь давления с разделительной диафрагмой 5300-PIT 00R1 (80633-P-5300-04-344-ATХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002690675 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181927 | 0767-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-700-06-001-ТМ | 0000496434 | Мешалка 5300-MX-703 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-710) | Установки для перемешивания (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002856933 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Сентябрь 2023 г. | 30.09.2023 | 1000000 | 1000000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.12.2022 | 1 | 08.08.2022 | 1 | 09.08.2022 | К-517-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-517-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000426557 | Задвижка клиновая DN200 PN16 20ГЛ класс А УХЛ1 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002711273 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 19.01.2023 | 97755 | 195510 | Дата окончания поставки по спецификации 19.01.2023 0:00:00 |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 2 | 19.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 19.09.2022 | 19.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000444194 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 508х3 AISI 314L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002673452 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2.42 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 2.422 | 14.03.2022 | 2.422 | 15.03.2022 | [7 empty] | 2.422 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446162 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У20x8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969252 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 10 | 24.08.2022 | 10 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 10
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000446162 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У20x8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730869 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446162 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У20x8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724202 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 10 | 11.05.2022 | 10 | 12.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000205547 | Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002724169 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 48.51 | 6839.91 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 141 | 05.05.2022 | 141 | 06.05.2022 | [7 empty] | 141 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 141 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000495216 | Кабель ИнСил-Анг(А)-LS-ХЛ 1х3х2,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002956532 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 90000 | 4500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.01.2023 | 0.05 | 23.08.2022 | 0.05 | 24.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.05
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238735 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 9300 | 148800 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 07.11.2021 | 16 | 22.06.2021 | 16 | 23.06.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 16 | 20.01.2022 |  | 16 | 29.01.2022 | 10 | 04.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002369663 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 04.03.2022 | 9300 | 74400 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.03.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 8 | 10.09.2021 | 8 | 13.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 8 | 04.02.2022 |  | 8 | 21.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154148 | 14.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002520188 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 12000 | 12000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 310032¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 01.04.2022 | 1 | 15.11.2021 | [16 empty] | 1 | 16.11.2021 | 1 | 24.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00155926 | 25.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002557252 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 12000 | 24000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 317068¶ | 25.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.04.2022 | 2 | 26.11.2021 | [16 empty] | 2 | 26.11.2021 | 2 | 16.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Курков Максим Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172856 | Гандива от 07.04.2022 | 80633-Р-5300-АС2_И3 | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002732934 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 8863.22 | 8863.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 29.09.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 1 | 15.08.2022 |  | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000423932 | Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем 30с41нж УХЛ1 А DN50 PN16 жидкие и газообразные рабочие среды 09Г2С | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002600553 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000443395 | Лист ОЦ Б-ПН-2,0х1250х2500 ГОСТ 19904-90/ ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002721150 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 04.08.2022 | 100000 | 14100 | Дата окончания поставки по спецификации 04.08.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.08.2022 | 0.141 | 05.05.2022 | 0.141 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.141 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.141 | 07.07.2022 |  | 0.141 | 07.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446059 | Заглушка фланцевая DN80 PN16 AISI 316L (EN 1092-1 тип 05) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739277 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00155839 | 24.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000274352 | Труба 159х5-09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 с наружным трехслойным покрытием 3Н-3 по ТУ 1390-004-70403923-2009 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002556871 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 115851.42 | 162191.99 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 08.04.2022 | 1.4 | 26.11.2021 | [16 empty] | 1.4 | 08.04.2022 | 1.4 | 28.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000420589 | Шлюз цифровых интерфейсов Upo VIPCOS V900 | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002733066 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 405000 | 405000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.10.2022 | 1 | 16.05.2022 | 1 | 17.05.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00182078 | ООО "ИЗП"-2078-21 от 27.12.21 | 80633-Р-5300-001-05-001-АУГП_ИГ | 0000458572 | Хомут MPN-RC 1" А 335678 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002857103 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 26.12.2022 | 27 | 29.07.2022 | 27 | 01.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000412358 | Опора 57-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002631207 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 03.06.2022 | 1 | 396 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 04.07.2022 | 396 | 09.02.2022 | 396 | 10.02.2022 | [7 empty] | 396 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 396 | 23.05.2022 |  | 396 | 18.07.2022 | 396 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-102 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.018 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136756 | Перерезерв | 80633-Р-5300-102-07-001-КЖ0 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229915 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 1540 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0031-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={18B08F81-57A5-41A9-88B2-4F8D82F0E5AE}&ShowPanels=2048&¶ | 03.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.10.2021 | 0.028 | 04.06.2021 | [16 empty] | 0.028 | 04.06.2021 | 0.028 | 04.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136589 | 052-сз от 17.11.2020 О закупе МТР тит 5300 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228906 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 1540 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2021 | 0.028 | 01.06.2021 | [16 empty] | 0.028 | 01.06.2021 | 0.028 | 04.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129062 | УПО ОЗХ-ИЗП-0001-21 от 17.02.2021 | 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0_И/ИВ | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002157860 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | Май 2021 г. | 03.07.2021 | 55000 | 143165 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 |  | 25.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.07.2021 | 2.603 | 26.02.2021 | 5.72 | 31.03.2021 | [7 empty] | 2.86 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 2.86 | 30.06.2021 |  | 2.603 | 09.12.2021 | 2.603 | 27.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136746 | Перерезерв | 80633-Р5300-602-07-001-КЖО | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229896 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 157135 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0031-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={18B08F81-57A5-41A9-88B2-4F8D82F0E5AE}&ShowPanels=2048&¶ | 03.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.10.2021 | 2.857 | 04.06.2021 | [16 empty] | 2.857 | 04.06.2021 | 2.857 | 04.06.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133182 | ОЗХиИП-ИЗП-0032-21 | 80633-Р-5300-001-07-001-КЖ0_ИБ | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002197276 | 18.04.2021 | 18.04.2021 | 19.04.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 55000 | 67265 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 |  | 18.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.09.2021 | 1.223 | 19.04.2021 | 1.223 | 20.04.2021 | [7 empty] | 1.223 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 1.223 | 26.05.2021 |  | 1.223 | 03.06.2021 | 1.223 | 14.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142557 | 12.08.2021 | 80633-Р-5300-302-07-001-КЖ0 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002294990 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 211365 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 12.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.01.2022 | 3.843 | 13.08.2021 | [16 empty] | 3.843 | 13.08.2021 | 3.843 | 17.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129436 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002159790 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 03.07.2021 | 55000 | 411290 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 | . Количество изменено с 8,709 т на 7,478 т | 02.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.07.2021 | 7.478 | 03.03.2021 | 17.418 | 31.03.2021 | [7 empty] | 8.709 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 8.709 | 30.06.2021 |  | 7.478 | 21.07.2022 | 4.396 | 18.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000446330 | Лоток тройниковый НЛП 100х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814824 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 15 | 18.07.2022 | 15 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 15
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446330 | Лоток тройниковый НЛП 100х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733054 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 17 | 23.05.2022 | 17 | 24.05.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000459151 | Косынка для крепления стоек КБ-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832225 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 135 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 135 | 06.08.2022 | 135 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 135
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000459151 | Косынка для крепления стоек КБ-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956582 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 11 | 23.08.2022 | 11 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 11
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000459151 | Косынка для крепления стоек КБ-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969255 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 249 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 249 | 24.08.2022 | 249 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 249
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000459151 | Косынка для крепления стоек КБ-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730875 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 124 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 124 | 23.05.2022 | 248 | 12.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 124
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000459151 | Косынка для крепления стоек КБ-3 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724205 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 411 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 411 | 11.05.2022 | 822 | 12.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 411
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000108333 | Отвод П45-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631190 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 250 | 250 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 1 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000458522 | Пластина опорная 2 отверстия MGS 2-M16 246915 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848307 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 3 | 02.08.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181626 |  | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000458522 | Пластина опорная 2 отверстия MGS 2-M16 246915 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848677 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 9 | 27.07.2022 | 9 | 28.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000408742 | Плита 1ПП 20-1 (B20, F200, W6) ГОСТ 8020-2016 серия 3.900.1-14 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556878 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 12500 | 12500 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138232 от 25.11.2021) | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1 | 25.11.2021 | [9 empty] | 3 | ООО "ЖБИ74" | 10.09.2021 | 09.03.2022 |  |  |  | 1 | 21.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000418023 | Крышка к прямому лотку КНЛ 20х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) гор.цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832206 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1000 | 27000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 27 | 06.08.2022 | 27 | 08.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000418023 | Крышка к прямому лотку КНЛ 20х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) гор.цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969247 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1000 | 15000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 15 | 24.08.2022 | 15 | 25.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175192 | Исх. № 0306/5300 - ТХ от 01.06.2022 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-101-106/109-111/201-214/502-503/602-604/606/803/805 | 0000316441 | Скиммер 5300-ME-201A (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-210) | Фильтры и фильтрующие элементы (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002758130 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 559200 | 559200 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 31.10.2022 | 1 | 03.06.2022 | [16 empty] | 1 | 03.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000215543 | Опора 426-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002728854 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 6 | 12.05.2022 | 6 | 13.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 6 | 22.08.2022 |  | 6 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000239552 | Отвод П45-273х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631194 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 1224 | 3672 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 3 | 09.02.2022 | 3 | 10.02.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 3 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415359 | Манометр 5300-PG 2018 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494219 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000413531 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-У20 бетонный с уклоном 4700/20 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002587619 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 22.06.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 28.01.2022 | 30.04.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковшар Роман Константинович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152162 | 27.10.21. | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000372950 | Труба 1020х12 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002491740 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 71636.55 | 2053819.89 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 290662¶ | 27.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 10.03.2022 | 28.67 | 29.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152370 |  | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000372950 | Труба 1020х12 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002494348 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 71636.55 | 2053819.89 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 292828¶ | 29.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.03.2022 | 28.67 | 02.11.2021 | [16 empty] | 28.67 | 02.11.2021 | 27.453 | 27.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000205271 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691869 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1603599.93 | 48108 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.03 | 28.03.2022 | 0.03 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.03 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000205271 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776883 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1603599.93 | 80180 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.05 | 23.06.2022 | 0.05 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.05 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00154444 |  | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000205271 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002529165 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Февраль 2022 г. | 11.03.2022 | 1655379.96 | 281414.59 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 19.04.2022 | 0.17 | 17.11.2021 | 0.17 | 18.11.2021 | [7 empty] | 0.17 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.17 | 02.03.2022 |  | 0.17 | 09.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00179017 | 0723-ООТД от 07.07.2022 | 80633-Р-5300-301-06-001-МР | 0000491459 | Кран мостовой подвесной электрический однобалочный 5300-GT-301 (80633-Р-5300-301-06-001-МР-ОЛ-001) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002791969 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | МР | 05.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 |  | На согласовании |  | 21.02.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172420 |  | 80633-Р-5300-601-10-ОВ_И1 | 0000290037 | Труба 38х3 ГОСТ 8734-75 /В-20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002797572 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.09 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.11.2022 | 0.093 | 18.07.2022 | 0.093 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.093
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000290037 | Труба 38х3 ГОСТ 8734-75 /В-20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002775651 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.06 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.11.2022 | 0.057 | 22.06.2022 | 0.057 | 23.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.057
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000290037 | Труба 38х3 ГОСТ 8734-75 /В-20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002796498 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.03 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.11.2022 | 0.031 | 18.07.2022 | 0.031 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.031
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413862 | Уплотнение механическое 839118 | ! Номенклатура для оприходования |  | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | шт. | 002707940 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3409.45 | 6818.9 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000158395 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691863 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 64268.43 | 27635.42 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.43 | 28.03.2022 | 0.43 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.43 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.43 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000158395 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969203 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 64268.43 | 12660.88 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.197 | 23.08.2022 | 0.197 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.197
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000158395 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776876 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 64268.43 | 3213.42 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.05 | 23.06.2022 | 0.05 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.05 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00154444 |  | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000158395 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002529161 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Февраль 2022 г. | 05.05.2022 | 62475.72 | 3123.79 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 19.04.2022 | 0.05 | 17.11.2021 | 0.05 | 18.11.2021 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Томсккабель" | 14.02.2022 | 25.04.2022 | 0.05 | 26.04.2022 |  | 0.05 | 05.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000158395 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002724160 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 64268.43 | 18766.38 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.292 | 05.05.2022 | 0.292 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.292 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.292 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00161383 | "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000442924 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 09Г2С С УХЛ4 Ф 1 E/F Ст20 ГОСТ 33259-2015 СНП воздух РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002703553 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 12.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 21.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.09.2022 | 1 | 12.04.2022 | 1 | 13.04.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415309 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 1012 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494170 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000456807 | Отвод боковой НЛ-ОБ20 УХЛ1 (S=1,5 мм) толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832222 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 10 | 06.08.2022 | 10 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 10
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000456807 | Отвод боковой НЛ-ОБ20 УХЛ1 (S=1,5 мм) толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730872 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000456807 | Отвод боковой НЛ-ОБ20 УХЛ1 (S=1,5 мм) толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724200 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 66 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 66 | 11.05.2022 | 66 | 12.05.2022 | [7 empty] | 66 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000481561 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002783657 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 167390 | 8369.5 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 30.11.2022 | 0.05 | 03.07.2022 | 0.05 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000466376 | Коммутатор Cisco Catalyst C9300-24P-A в комплекте: | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002733028 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.10.2022 | 2 | 16.05.2022 | 2 | 17.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00149558 | 04.10.2021 | 80633-Р-5300-103,104,204,602,-07-001-КЖО | 0000320861 | Добавка противоморозная "Криопласт ПК", в форме водного раствора" ТУ 5745-072-58042865-2012. | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002461946 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 54388.65 | 197430.8 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 266557 | 04.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.02.2022 | 3.63 | 04.10.2021 | [16 empty] | 3.63 | 04.10.2021 | 3.63 | 10.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157149 | 04.12.2021 | 80633-Р-5300-103,104,204,602,-07-001-КЖО | 0000320861 | Добавка противоморозная "Криопласт ПК", в форме водного раствора" ТУ 5745-072-58042865-2012. | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002581913 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 06.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 54388.65 | 262805.96 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 322297¶ | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.04.2022 | 4.832 | 06.12.2021 | [16 empty] | 4.832 | 09.02.2022 | 4.832 | 08.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151783 |  | БРУ ПСМ-С Тит.5300 | 0000320861 | Добавка противоморозная "Криопласт ПК", в форме водного раствора" ТУ 5745-072-58042865-2012. | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002516792 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 54388.65 | 197430.8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 25.03.2022 | 3.63 | 11.11.2021 | [16 empty] | 3.63 | 11.11.2021 | 3.63 | 13.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00154141 | 14.11.2021 | БРУ ПСМ-С | 0000320861 | Добавка противоморозная "Криопласт ПК", в форме водного раствора" ТУ 5745-072-58042865-2012. | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002520174 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 54388.65 | 1052964.26 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 309985¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 29.03.2022 | 19.36 | 15.11.2021 | [16 empty] | 19.36 | 15.11.2021 | 19.36 | 24.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181927 | 0767-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-700-06-001-ТМ | 0000496025 | Насос центробежный 5300-P-713С (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-705) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002854834 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2023 г. | 30.09.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2023 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | К-495-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-495-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000454569 | Стойка кабельная СТ-110-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002913507 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 106 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.01.2023 | 106 | 23.08.2022 | 106 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 106
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432394 | Щит распределительный 5300-19-PDB-03 (80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ.ОЛ1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618153 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 1 | 19.01.2022 | 1 | 20.01.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000266516 | Опора 426-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002727241 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 5002.5 | 250125 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 50 | 06.05.2022 | 50 | 11.05.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 50 | 30.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00174730 | 0582-ООТД от 27.05.2022 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ | 0000472549 | Затвор шиберный шлюзовый 600х800 5300-VSH-2012/2013/2014 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-219) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002755100 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.10.2022 | 3 | 06.06.2022 | 3 | 08.06.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157277 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-001-ОВ-ЗТП | 0000420737 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-001 (80633-Р-5300-001-ОВ-ОЛ-005) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002583091 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000446471 | Комплект метизов к консолям КС3 (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956589 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 18 | 23.08.2022 | 18 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 18
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441080 | Отвод 3D 90-88,9х3 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686925 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 14 | 28.03.2022 | 14 | 29.03.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 14 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000410331 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002711271 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 08.02.2023 | 29488 | 58976 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.09.2022 | 2 | 19.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157284 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-501-ОВ-ЗТП | 0000420775 | Установка приточная 5300-PС-503A/B (80633-Р-5300-501-ОВ-ОЛ-003) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002583138 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415362 | Манометр 5300-PG 2030 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002494222 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000311170 | Арматура 32-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002875076 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 32150 | 990798.7 | Дата окончания поставки по спецификации 22.09.2022 0:00:00 |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.12.2022 | 30.818 | 03.08.2022 | 61.636 | 02.09.2022 | [7 empty] | 30.818 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147782 | 21.09.2021 | 80633-Р-5300-103,104,204,602,-07-001-КЖО | 0000401222 | Песок природный II класс ГОСТ 8736-2014 | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002427318 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 3773.5 | 2541301.31 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 21.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.02.2022 | 673.46 | 21.09.2021 | [16 empty] | 673.46 | 21.09.2021 | 673.46 | 22.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151783 |  | БРУ ПСМ-С Тит.5300 | 0000401222 | Песок природный II класс ГОСТ 8736-2014 | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002488310 | 24.10.2021 | 24.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 3773.5 | 4533294.23 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 24.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 23.03.2022 | 1201.35 | 25.10.2021 | [16 empty] | 1201.35 | 25.10.2021 | 1201.35 | 26.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151783 |  | БРУ ПСМ-С Тит.5300 | 0000401222 | Песок природный II класс ГОСТ 8736-2014 | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002493462 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 3773.5 | 3905949.85 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 293812 | 24.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 31.03.2022 | 1035.1 | 01.11.2021 | [16 empty] | 1035.1 | 01.11.2021 | 1035.1 | 01.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151783 |  | БРУ ПСМ-С Тит.5300 | 0000401222 | Песок природный II класс ГОСТ 8736-2014 | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002522128 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 3773.5 | 6512268.57 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 310150¶ | 24.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 14.04.2022 | 1725.79 | 15.11.2021 | [16 empty] | 1725.79 | 15.11.2021 | 1725.79 | 15.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Маленков Валерий Владиславович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154852 |  | БРУ ПСМ-С | 0000401222 | Песок природный II класс ГОСТ 8736-2014 | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002533739 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 3773.5 | 291653.82 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 312198¶ | 17.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.04.2022 | 77.29 | 18.11.2021 | [16 empty] | 77.29 | 18.11.2021 | 77.29 | 21.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00142382 | 11.08.2021 | Для БРУ ПСМ-С | 0000401222 | Песок природный II класс ГОСТ 8736-2014 | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002492005 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 28.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 3773.5 | 1070164.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА № 290701¶ | 11.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 26.03.2022 | 283.6 | 28.10.2021 | [16 empty] | 283.6 | 28.10.2021 | 283.6 | 28.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00151190 |  | Для БРУ ПСМ-С (80633-Р-5300-103,104,204,602,-07-001-КЖО) | 0000401222 | Песок природный II класс ГОСТ 8736-2014 | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002481853 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 3773.5 | 3185664.17 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 281443¶ | 18.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 17.03.2022 | 844.22 | 19.10.2021 | [16 empty] | 844.22 | 19.10.2021 | 844.22 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000113613 | Считыватель регистрационный LECTUS duo 3000 C (ARD-AYBS6260) | Ключи/замки электронные | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002954952 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 22.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 12 | 22.08.2022 | 12 | 23.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000503693 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 5х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003050350 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 130000 | 152100 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.02.2023 | 1.17 | 03.10.2022 | 1.17 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413905 | Шарикоподшипник изолированный 85 09 35 | ! Номенклатура для оприходования |  | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002707947 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 54114.88 | 216459.52 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 4 | 15.04.2022 | [16 empty] | 4 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157280 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-301-ОВ-ЗТП | 0000420758 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-301 (80633-Р-5300-301-ОВ-ОЛ-005) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002583105 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000487822 | Комплект метизов к косынке КП/КБ (болт М8х20-4 шт, гайка М8-4 шт, шайба плоская М8-8 шт, шайба гровер М8-4 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789341 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 463 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158043 от 06.07.2022) | 02.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 463 | 06.07.2022 | 463 | 06.07.2022 | [7 empty] | 463 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000111230 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002691877 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 244310 | 6596.37 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.027 | 28.03.2022 | 0.027 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.027 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.027 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000111230 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002969224 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 244310 | 7329.3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.03 | 23.08.2022 | 0.03 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.03
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000111230 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002776910 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 244310 | 3664.65 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.015 | 23.06.2022 | 0.015 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.015 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000111230 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002649757 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 06.04.2022 | 1 | 0.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145516 от 21.02.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 04.04.2022 |  | 0.2 | 07.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000111230 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724171 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 244310 | 7573.61 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.031 | 05.05.2022 | 0.031 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.031 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.031 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956547 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 8 | 23.08.2022 | 8 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969244 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 12 | 24.08.2022 | 12 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 12
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00164811 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000442921 | Задвижка клиновая DN65 PN16 09Г2С А ХЛ1 L200 Ф 1 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002655699 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 05.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.08.2022 | 4 | 05.03.2022 | 8 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415293 | Расходомер вихревой 5300-FT 1001 (80633-Р-5300-04-110-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002494154 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Июль 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415393 | Манометр 5300-PG 2030R (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002494253 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000467334 | Кабель ДПЛ-нг(А)-HF-16У(4х4)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002737045 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 20.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 138000 | 264960 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.10.2022 | 1.92 | 20.05.2022 | 1.92 | 23.05.2022 | [7 empty] | 1.92 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 1.92 | 10.08.2022 |  | 1.92 | 31.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157284 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-501-ОВ-ЗТП | 0000420771 | Установка приточная 5300-PС-501A/B (80633-Р-5300-501-ОВ-ОЛ-001) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002583136 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153707 | ООО "ИЗП"-0869-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-АР_ИВ | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002516483 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.08.2022 | 4000 | 1552016 | Дата окончания поставки по спецификации 31.08.2022 0:00:00 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 388.004 | 12.11.2021 | 776.008 | 24.02.2022 | [7 empty] | 388.004 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164823 | ООО ИЗП-2081-21 | 80633-Р-5300-601-07-001-АР | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002655730 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 4000 | 1962760 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 27.07.2022 | 490.69 | 04.03.2022 | 490.69 | 05.03.2022 | [7 empty] | 490.69 | ООО "ТД "НЗСП" | 29.08.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 003122545 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4000 | 2772800 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 17.02.2023 | 693.2 | 21.09.2022 | [16 empty] | 693.2 | 21.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 003123253 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4000 | 2880 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 18.02.2023 | 0.72 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.72 | 21.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153628 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР_ИВ | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002512481 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Январь 2022 г. | 09.09.2022 | 4000 | 5848100 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 1462.025 | 11.11.2021 | 2924.05 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1462.025 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.01.2022 | 31.08.2022 | 1100.98 | 02.09.2022 |  | 1100.98 | 12.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00153581 |  | 80633-P-5300-001-07-001-АР_ИА | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002516275 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 4000 | 528012 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 09.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 09.04.2022 | 132.003 | 11.11.2021 | 132.003 | 12.11.2021 | [7 empty] | 132.003 | ООО "ТД "НЗСП" | 08.02.2022 | 30.04.2022 | 130.37 | 18.03.2022 |  | 130.37 | 05.04.2022 | 130.37 | 12.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00172102 |  | 80633-Р5300-001-07-001-АР | 0000403091 | Панель стеновая ПМСМ-100-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | м2 | 002727301 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4000 | 80000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 02.10.2022 | 20 | 06.05.2022 | [16 empty] | 20 | 06.05.2022 | 20 | 12.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000466144 | Переход К-89х6-45х4-Ст20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772812 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 6 | 24.06.2022 | 6 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 6
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176603 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416649¶ | 80633-Р-5300-001-10-001-ОВ_И1 | 0000466144 | Переход К-89х6-45х4-Ст20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772802 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 23.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 8 | 23.06.2022 | 8 | 24.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000126461 | Кабель КВВГэнг(А)-LS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002776907 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 34.45 | 620.1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 18 | 23.06.2022 | 18 | 24.06.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 18 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000495289 | Отвод сварной 30 град. ПЭ100 SDR17 DN110 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002836490 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2022 | 2 | 22.07.2022 | 2 | 25.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956570 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 22 | 23.08.2022 | 22 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 22
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694151 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 77 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 77 | 01.04.2022 | 77 | 01.04.2022 | [7 empty] | 77 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733583 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 7 | 23.05.2022 | 7 | 24.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956577 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 4 | 23.08.2022 | 4 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969235 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 78 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 78 | 24.08.2022 | 78 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 78
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730855 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭП | 18.10.2022 | 20 | 23.05.2022 | 20 | 24.05.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724185 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 240 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 240 | 11.05.2022 | 240 | 12.05.2022 | [7 empty] | 240 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176829 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-Р-5300-04-110-АТХ.ОЛ | 0000475076 | Расходомер вихревой 5300-FT 9301 (80633-Р-5300-04-110-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002773988 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000201876 | Заглушка П 32х3-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728864 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000201876 | Заглушка П 32х3-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604837 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 80.9 | 80.9 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 1 | 30.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000430371 | Опора 76-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002618770 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 18 | 20.01.2022 | 18 | 21.01.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 18 | 20.06.2022 |  | 18 | 30.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185294 |  | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000496380 | Шпилька резьбовая AM20x1000 A4-70, 58688 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002969937 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 18 | 23.08.2022 | 18 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000444781 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У14-3 бетонный с уклоном 42076/14 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727131 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444781 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У14-3 бетонный с уклоном 42076/14 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672756 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444781 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У14-3 бетонный с уклоном 42076/14 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691075 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000038744 | Труба 25х2,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002775442 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 125000 | 8750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.11.2022 | 0.07 | 22.06.2022 | 0.07 | 23.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.07
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000038744 | Труба 25х2,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002775433 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 125000 | 6250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 02.11.2022 | 0.05 | 22.06.2022 | 0.05 | 23.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.05
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444801 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У06-3 бетонный с уклоном 42076/06 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672763 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 2 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444801 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У06-3 бетонный с уклоном 42076/06 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691083 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158607 | 0660-ООТД от 25.11.2021 | 80633-Р-5300-201-ОВ | 0000423871 | Вентилятор вытяжной 5300-АVC-201 (80633-Р-5300-201-ОВ-ОЛ-006) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596263 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 16.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00182078 | ООО "ИЗП"-2078-21 от 27.12.21 | 80633-Р-5300-001-05-001-АУГП_ИГ | 0000459273 | Герметик противопожарный HILTI CP 606 310 мл белый | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002857110 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1000 | 1000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 26.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000218064 | Переход ПЭ-325х8-219х7-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728855 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 4605 | 13815 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 3 | 12.05.2022 | 3 | 13.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173296 | 18.05.2022 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ_ИА | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764872 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 62443.88 | 110900.33 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156067 от 09.06.2022) | 18.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.776 | 09.06.2022 | 1.776 | 09.06.2022 | [7 empty] | 1.776 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 1.776 | 06.07.2022 |  | 1.776 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152999 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002517337 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 1500000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКИ 305037¶ | 03.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.03.2022 | 20 | 11.11.2021 | [16 empty] | 20 | 11.11.2021 | 20 | 12.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140893 | ООО "ИЗП"-0460-21 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300- | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002273875 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 31.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 150975 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 2.013 | 31.07.2021 | 2.013 | 02.08.2021 | [7 empty] | 2.013 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.013 | 24.09.2021 |  | 2.013 | 12.10.2021 | 2.013 | 02.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143640 | ООО "ИЗП"-0703-21 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002313822 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.10.2021 | 75000 | 3182550 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2021 |  | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2021 | 42.434 | 24.08.2021 | 42.434 | 25.08.2021 | [7 empty] | 42.434 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 42.434 | 24.09.2021 |  | 42.434 | 09.10.2021 | 30.755 | 24.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172688 | 12.05.2022 | 80633-Р-5300-301-07-001-КЖ1_И1 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764871 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 62443.88 | 177340.62 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156066 от 09.06.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.84 | 09.06.2022 | 2.84 | 09.06.2022 | [7 empty] | 2.84 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 2.84 | 06.07.2022 |  | 2.84 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00153707 | ООО "ИЗП"-0869-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-АР_ИВ | 0000473737 | Фальшпол (80633-Р-5300-801-07-001-АР) | Отделочные материалы (для "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002783254 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 158.4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 26.11.2022 | 158.4 | 29.06.2022 | 158.4 | 30.06.2022 | ДС-2824-22 | Тех.согласование | ДС-2824-22 | 24.06.2022 |  |  | 158.4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415366 | Манометр 5300-PG 3001 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494226 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415396 | Манометр 5300-PG 2001R (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494256 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000458685 | Шпилька резьбовая AM10x3000 4.8 оцинкованная 216418 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002727080 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 02.10.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464607 | Манометр 5300-PG 9301 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002739997 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00158617 | ООО "ИЗП"-1433-21 от 25.10.2021 | 80633-Р-5300-501-05-001-ЭО.ИБ. | 0000423870 | Ящик с понижающим разделительным трансформатором 230/36 В ЯТП-0,25-23У3 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002635982 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3500 | 7000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 14.07.2022 | 2 | 14.02.2022 | 2 | 15.02.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00143110 | 0349-ООТД от 09.08.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-108/302/215 | 0000398988 | Станция насосная 5300-U-204 в комплекте с погружным насосом 5300-P-207A/B/С (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-215) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002305105 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Июль 2022 г. | 16.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.01.2023 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 05.09.2022 | 16.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691963 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 113000 | 906712 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149052 от 27.03.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 8.024 | 28.03.2022 | 8.024 | 27.03.2022 | [7 empty] | 8.024 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 8.024 | 08.05.2022 |  | 8.024 | 31.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178161 |  | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002791118 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 112300 | 175188 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТС | 18.11.2022 | 1.56 | 08.07.2022 | [16 empty] | 1.56 | 08.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000481554 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002783656 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 245000 | 273175 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 30.11.2022 | 1.115 | 03.07.2022 | 1.115 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1.115 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.115 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172947 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416656 | 80633-Р-5300-100-04-001-АТХ_ИВ | 0000446452 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733584 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 41 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.10.2022 | 41 | 23.05.2022 | 41 | 24.05.2022 | [7 empty] | 41 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000446452 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956583 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 7 | 23.08.2022 | 7 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 7
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446452 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969238 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 233 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 233 | 24.08.2022 | 233 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 233
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446452 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724191 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 654 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 654 | 11.05.2022 | 654 | 12.05.2022 | [7 empty] | 654 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185294 |  | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000496385 | Анкер-шпилька HSA-R2 M12x100 20/5/- 2004220 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002969941 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 48 | 23.08.2022 | 48 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150926 | 0492-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ | 0000411628 | Установка приточная 5300-PС-803A/B (80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ-003) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002477891 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000488374 | Затвор дисковый DN80 PN16 GGG-40.3 А УХЛ4 L210 Ф 1 В/В AISI 316L EN1092 СНП газ РР | Затворы дисковые поворотные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура |  | компл | 002795872 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000481608 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783659 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 243000 | 14580 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 30.11.2022 | 0.06 | 03.07.2022 | 0.06 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.06 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000415859 | Лоток тройниковый НЛП 400х100-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814811 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000415859 | Лоток тройниковый НЛП 400х100-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733043 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 7 | 23.05.2022 | 7 | 24.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000415859 | Лоток тройниковый НЛП 400х100-Т УХЛ1 (S=1,2 мм) горячецинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795222 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 16 | 14.07.2022 | 16 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 16
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444793 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У08-3 бетонный с уклоном 42076/08 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672761 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 4 | 23.03.2022 | 4 | 24.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 4 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000444793 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У08-3 бетонный с уклоном 42076/08 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002691081 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 11.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432518 | Пост управления 5300-P-306А/B-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618172 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00145135 | 0380-ООТД от 24.08.2021 | 0633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ | 0000401989 | Затвор шиберный шлюзовый 5300-VSH-1010 (80633-П-1-ИОС7.8.3 5300-ОЛ116) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002359503 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | Март 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2022 0:00:00 |  | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 04.02.2022 | 1 | 07.09.2021 | 1 | 08.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арго" | 25.03.2022 | 12.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441113 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 114,3х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655586 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 0.202 | 01.03.2022 | 0.202 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.202 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415376 | Манометр 5300-PG 6012 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494236 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432517 | Пост управления 5300-STH-301А/B-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618171 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00153600 | 0520-ООТД от 19.10.2021 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ | 0000415733 | Коробка клеммная 5300-РМ108A-JB (80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ОЛ4) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002511024 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 09.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415406 | Преобразователь давления 5300-PIT 6014 (80633-P-5300-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494266 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 2 | 13.04.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000420346 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002969201 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1642550 | 203676.2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.124 | 23.08.2022 | 0.124 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.124
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000420346 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776874 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1642550 | 41063.75 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.025 | 23.06.2022 | 0.025 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000420346 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649749 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 24.03.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.03.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145516 от 21.02.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.02 | 21.02.2022 | 0.02 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.02 | 18.03.2022 |  | 0.02 | 24.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002644866 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Октябрь 2021 г. | 20.05.2022 | 130000 | 11315850 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145168 от 16.02.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 87.045 | 16.02.2022 | 87.045 | 16.02.2022 | [7 empty] | 87.045 | АО "ВМЗ" | 21.02.2022 | 26.04.2022 | 87.045 | 27.04.2022 |  | 87.045 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002644867 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Декабрь 2021 г. | 27.05.2022 | 147784.32 | 1528089.87 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.05.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145168 от 16.02.2022) | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 10.34 | 16.02.2022 | 10.34 | 16.02.2022 | [7 empty] | 10.34 | АО "ВМЗ" | 21.02.2022 | 26.04.2022 | 10.34 | 27.04.2022 |  | 10.34 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415298 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 6003 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002494159 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Декабрь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000420378 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002583576 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Февраль 2022 г. | 08.03.2022 | 1 | 0.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.03.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 09.05.2022 | 0.6 | 08.12.2021 | 0.6 | 08.12.2021 | [7 empty] | 0.6 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.6 | 02.03.2022 |  | 0.6 | 09.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441107 | Фланец DN150 PN16 AISI316L (EN 1092-1) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686931 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413906 | Шарикоподшипник 83 30 28 | ! Номенклатура для оприходования |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002707948 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 92550.09 | 370200.36 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 4 | 15.04.2022 | [16 empty] | 4 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415322 | Измеритель уровня радарного типа 5300-LIT 8001 (80633-P-5300-04-211-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002494183 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000446304 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814823 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 33 | 18.07.2022 | 33 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 33
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446304 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733052 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 24 | 23.05.2022 | 24 | 24.05.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166632 | 372129 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТС_ИБ | 0000493128 | Заглушка поворотная 1-50-16-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003022039 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ТС | 31.01.2023 | 8 | 01.09.2022 | 8 | 02.09.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000466158 | Переход ПК-89х6-57х4-20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732720 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.09.2022 | 10 | 16.05.2022 | 10 | 17.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 10 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172420 |  | 80633-Р-5300-601-10-ОВ_И1 | 0000466158 | Переход ПК-89х6-57х4-20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732842 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.09.2022 | 6 | 16.05.2022 | 6 | 17.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 6 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000466158 | Переход ПК-89х6-57х4-20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732837 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 29.09.2022 | 8 | 16.05.2022 | 8 | 17.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 8 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000467966 | Тройник 89,9х3,2 AISI 316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002754730 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 01.12.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.10.2022 | 16 | 31.05.2022 | 16 | 01.06.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Специальные стали и сплавы" | 03.08.2022 | 01.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185294 |  | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000496384 | Анкер-шпилька HSA-R2 M10x83 20/10/- 2004219 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002969940 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 38 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 38 | 23.08.2022 | 38 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151693 | 22.10.21. | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0_И1 | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002487698 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 163575 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 286210¶ | 22.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.03.2022 | 2.181 | 25.10.2021 | [16 empty] | 2.181 | 25.10.2021 | 2.181 | 18.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413926 | Термоконтакт 845050 (1, 7, 10, 11, 12) | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002707990 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1989.3 | 1989.3 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 1 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158607 | 0660-ООТД от 25.11.2021 | 80633-Р-5300-201-ОВ | 0000423872 | Пункт тепловой индивидуальный 5300-IHU-201 (80633-Р-5300-201-ОВ-ОЛ-007) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002596264 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 16.05.2022 | 1 | 20.12.2021 | 1 | 21.12.2021 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002687139 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Август 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.09 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 04.08.2022 | 0.086 | 24.03.2022 | 0.086 | 25.03.2022 | [7 empty] | 0.086 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897459 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161681 от 07.08.2022) | 08.05.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.008 | 08.08.2022 | 0.008 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.008 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002727070 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 16.09.2022 | 0.015 | 06.05.2022 | 0.015 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.015 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002674788 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.03 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.07.2022 | 0.029 | 15.03.2022 | 0.029 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.029 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002767149 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.10.2022 | 0.008 | 15.06.2022 | 0.008 | 16.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.008
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897457 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161679 от 07.08.2022) | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК |  | 0.008 | 08.08.2022 | 0.008 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.008 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159556 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682340 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148376 от 20.03.2022) | 29.12.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.015 | 21.03.2022 | 0.015 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.015 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.015 | 12.07.2022 |  | 0.015 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002707792 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.08.2022 | 0.015 | 15.04.2022 | 0.015 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.015 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002810224 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.02 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 25.11.2022 | 0.015 | 18.07.2022 | 0.015 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.015
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000441024 | Труба 20х2,8 ГОСТ 8734-75 / В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897458 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161680 от 07.08.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.008 | 08.08.2022 | 0.008 | 07.08.2022 | [7 empty] | 0.008 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000439261 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002814793 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 85700 | 85700 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 12.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441081 | Тройник 89х9х3,2 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686930 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 8 | 28.03.2022 | 8 | 29.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 8 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185294 |  | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000496379 | Анкер клеевой HIT-RE 100/500/1, 2123385 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002969936 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 6 | 23.08.2022 | 6 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00138750 | 0275-ООТД от 24.06.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-806_И2 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-807 808 809 810 | 0000387123 | Станция приготовления и дозирования флокулянта 5300-U-803 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-808) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002244152 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Январь 2022 г. | 02.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.09.2022 0:00:00 |  | 30.06.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 27.11.2021 | 1 | 30.06.2021 | 1 | 01.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Флоу-Технолоджис" | 04.02.2022 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00190835 | 0843-ООТД от 15.08.2022 | 80633-Р-5300-05-000-СЭО | 0000505196 | Система электрообогрева трубопроводов 5300 (80633-Р-5300-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 003095479 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 20.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 12.02.2023 | 1 | 20.09.2022 | 1 | 21.09.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00170059 | 15.04.2022 | 80633-Р-5300-100-01-001-ТХ | 0000316428 | Агрегат электронасосный Flygt NP 3153.182 НТ 5300-P-206A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-206) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002709481 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 19.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 500067.85 | 1000135.7 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Заявка № 406040 | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 12.09.2022 | 2 | 19.04.2022 | [16 empty] | 2 | 19.04.2022 | 2 | 19.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166976 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446025 | Отвод 3D 90-33,7х2 AISI 304L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002679690 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 8 | 23.03.2022 | 8 | 24.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 8 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000400504 | Фланец 108-10-11-1-В-09Г2С-IV 09Г2С ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002727093 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 2700 | 5400 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000400504 | Фланец 108-10-11-1-В-09Г2С-IV 09Г2С ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767144 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2700 | 5400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 2 | 24.06.2022 | 4 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000400504 | Фланец 108-10-11-1-В-09Г2С-IV 09Г2С ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002691837 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 2700 | 10800 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 12.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159090 | ООО ИЗП-2048-21 | 80633-P-5300-001-10-001-ВК_ИА | 0000400504 | Фланец 108-10-11-1-В-09Г2С-IV 09Г2С ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002600562 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 14.08.2022 | 2700 | 2700 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 23.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 22.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 21.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000400504 | Фланец 108-10-11-1-В-09Г2С-IV 09Г2С ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002723848 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 2700 | 2700 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 15.09.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000446318 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х100-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002814810 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.12.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446318 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х100-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733041 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000446436 | Стойка кабельная СТ-260-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956575 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 4 | 23.08.2022 | 4 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164811 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000424086 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 48,3х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655691 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.02 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 0.021 | 01.03.2022 | 0.021 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.021 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000204538 | Опора 219-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002483569 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 299 | 2093 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.03.2022 | 7 | 20.10.2021 | 7 | 21.10.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Завод "УралТехПром" | 27.12.2021 | 12.03.2022 | 7 | 25.02.2022 |  | 7 | 18.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00182078 | ООО "ИЗП"-2078-21 от 27.12.21 | 80633-Р-5300-001-05-001-АУГП_ИГ | 0000458314 | Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/- 2004155 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002857106 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 108 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АГПТ | 24.10.2022 | 108 | 29.07.2022 | 108 | 01.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458314 | Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/- 2004155 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002729177 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.08.2022 | 24 | 12.05.2022 | 24 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458314 | Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/- 2004155 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737384 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.08.2022 | 2 | 19.05.2022 | 2 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171712 | 399807 | 80633-P-5300-201-10-001-ВК_ИА | 0000458314 | Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/- 2004155 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002723835 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 26.07.2022 | 8 | 04.05.2022 | 8 | 05.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174892 | ООО "ИЗП"-1442-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-5300-05-001-ЭН_ИВ | 0000407987 | Профиль монтажный зетовый К239 (97х40х60х500) УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755927 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.11.2022 | 24 | 02.06.2022 | 24 | 03.06.2022 | ДС-2703-22 | Исполнено | ДС-2703-22 | 10.05.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 19 | 5 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415299 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 6004 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494160 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Декабрь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00162687 | 0044-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ | 0000436256 | Щит распределительный 0,4 кВ 5300-601-PDB-01 (80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ.ОЛ2) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002631066 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.07.2022 | 1 | 07.02.2022 | 1 | 08.02.2022 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000217742 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691866 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 26.10.2022 | 970000 | 48500 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.05 | 28.03.2022 | 0.05 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000217742 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776881 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 970000 | 97000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.1 | 23.06.2022 | 0.1 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000217742 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649754 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 24.03.2022 | 970000 | 194000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.03.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145516 от 21.02.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭС |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.2 | 18.03.2022 |  | 0.2 | 24.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00155767 | 24.11.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000214208 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002555970 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 103757.81 | 18780.16 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 07.04.2022 | 0.181 | 25.11.2021 | [16 empty] | 0.181 | 25.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158272 | 14.12.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000214208 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002597087 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 93624.98 | 84262.48 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ВК | 02.05.2022 | 0.9 | 20.12.2021 | [16 empty] | 0.9 | 20.12.2021 | 0.896 | 15.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165383 | 04.03.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000214208 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002664746 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 93624.98 | 14980 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.07.2022 | 0.16 | 05.03.2022 | [16 empty] | 0.16 | 05.03.2022 | 0.146 | 30.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164811 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000424088 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 108х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655693 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 0.096 | 01.03.2022 | 0.096 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.096 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171662 | ООО "ИЗП"-1330-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС6_ИБ | 0000257888 | Провод ПуГВ 6,0 зелено-желтый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002723496 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 36.48 | 182.4 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.09.2022 | 5 | 04.05.2022 | 5 | 05.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000415442 | Опора 1420-КП-А12-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002711011 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000493389 | Гайка монтажная для труб MQA-M16-B, 2199454 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002834473 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 4 | 26.07.2022 | 4 | 27.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415374 | Манометр 5300-PG 6010 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002494234 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000503694 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 9х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003050351 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 230000 | 156400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.02.2023 | 0.68 | 03.10.2022 | 0.68 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000458306 | Анкер-шпилька HSA M10x98 35/25/- 2004129 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727083 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 31.07.2022 | 16 | 12.05.2022 | 16 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000458306 | Анкер-шпилька HSA M10x98 35/25/- 2004129 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737034 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.08.2022 | 4 | 18.05.2022 | 4 | 19.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458306 | Анкер-шпилька HSA M10x98 35/25/- 2004129 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002728663 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458306 | Анкер-шпилька HSA M10x98 35/25/- 2004129 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737375 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.08.2022 | 2 | 19.05.2022 | 2 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413924 | Блок базовый 823 06 00 | ! Номенклатура для оприходования |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707955 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 59329.78 | 59329.78 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 1 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-204 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.039 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136587 | 052-сз от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0 | 0000310354 | Aрматура А-I 12 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228891 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 313500 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2021 | 5.7 | 01.06.2021 | [16 empty] | 5.7 | 01.06.2021 | 5.7 | 19.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-103 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 10000 м3-1 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.016 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136589 | 052-сз от 17.11.2020 О закупе МТР тит 5300 | 80633-Р-5300-103-07-001-КЖ0 | 0000310354 | Aрматура А-I 12 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228907 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 482185 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2021 | 8.767 | 01.06.2021 | [16 empty] | 8.767 | 01.06.2021 | 8.767 | 19.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-104 Аварийно-регулирующий резервуар дождевых стоков, объем 5000 м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.017 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136592 | 052 от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-104-07-001-КЖ0 | 0000310354 | Aрматура А-I 12 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228920 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 189530 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶/ Уменьшено количество на 2,238 - Перенос резервирования 000043384 от 18.07.2021 9:25:21 | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2021 | 3.446 | 01.06.2021 | [16 empty] | 3.446 | 18.07.2021 | 3.446 | 12.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-203 Аварийно-регулирующий резервуар производственно-дождевых стоков 5000м3 (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.040 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136588 | 052-сз от 17.11.2020 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0 | 0000310354 | Aрматура А-I 12 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002228897 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 297000 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0029-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4BE43AAC-E905-46C5-AE6D-1429C2E2B29E}&ShowPanels=2048&¶ | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2021 | 5.4 | 01.06.2021 | [16 empty] | 5.4 | 09.12.2021 | 5.4 | 06.08.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413929 | Термоконтакт 845042 (2) | ! Номенклатура для оприходования |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002707991 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2243.9 | 2243.9 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 1 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467361 | Фланец DN200 PN16 AISI 316L (EN 1092-1) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002746591 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 1 | 30.05.2022 | 1 | 31.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000488663 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795212 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 6
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000241316 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002691878 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 02.10.2022 | 68238.3 | 31048.43 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.455 | 28.03.2022 | 0.455 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.455 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.455 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000241316 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002969226 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 54714.1 | 11161.68 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 0.204 | 23.08.2022 | 0.204 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 0.204
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000241316 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002776912 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 54714.1 | 37752.73 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.69 | 23.06.2022 | 0.69 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.69 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.69 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000241316 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002724172 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 68238.3 | 4981.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 0.073 | 05.05.2022 | 0.073 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.073 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.073 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Чалов Владимир Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00170096 | № 0440 - ООТД от 08.03.2022 г. | 80633-P-5300-04-403-ATХ.ОЛ | 0000458848 | Термометр сопротивления с гильзой 5300-TIT 00R3 (80633-P-5300-04-403-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002709436 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000131152 | Тройник П 76х6-57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604863 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 380 | 380 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 1 | 30.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446414 | Стойка кабельная СТ-140-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694148 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 41 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 41 | 01.04.2022 | 41 | 01.04.2022 | [7 empty] | 41 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00170595 | 397491 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И1 | 0000425764 | Задвижка клиновая DN150 PN10 09Г2С А УХЛ1 L280 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002717942 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 08.02.2023 | 30000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 01.10.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176603 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/416649¶ | 80633-Р-5300-001-10-001-ОВ_И1 | 0000505158 | Труба 89х4-В-Ст 20 ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003053008 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 91666.67 | 27683.33 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163297 от 02.09.2022) | 17.06.2022 |  |  | 000030464 | ОВ |  | 0.302 | 05.09.2022 | 0.302 | 02.09.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.302
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415351 | Манометр 5300-PG 2010 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002494211 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176837 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-P-5300-04-111-ATX | 0000474928 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 6006 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002774021 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415379 | Манометр 5300-PG 6017 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002494239 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432504 | Пост управления 5300-P-303А/B/C/D-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618167 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 4 | 19.01.2022 | 4 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174892 | ООО "ИЗП"-1442-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-5300-05-001-ЭН_ИВ | 0000466195 | Соединитель лотковый СЛ к НЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755925 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.11.2022 | 15 | 02.06.2022 | 15 | 03.06.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185294 |  | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000496375 | Капсула с клеевым составом HVU2 M16x125, 2164508 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002969933 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 20 | 23.08.2022 | 20 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000495097 | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97/С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003146378 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 22100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165678 от 04.10.2022) | 25.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.221 | 04.10.2022 | 0.221 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.221 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.221 | 28.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Степанов Артём Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00184489 |  | (80633-P-5300-701-07-001-КМ | 0000502240 | Металлоконструкция здания концентрирования (80633-P-5300-701-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | т | 002913477 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 200000 | 34732000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 12.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 09.01.2023 | 173.66 | 12.08.2022 | 173.66 | 12.08.2022 | ДС-3428-22 | Исполнено | ДС-3428-22 | 11.08.2022 | 01.08.2022 | 23.09.2022 | 173.66
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158617 | ООО "ИЗП"-1433-21 от 25.10.2021 | 80633-Р-5300-501-05-001-ЭО.ИБ. | 0000423879 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002649762 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Август 2022 г. | 06.04.2022 | 1 | 0.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.04.2022 | На основании Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145519 от 21.02.2022) | 18.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 0.2 | 21.02.2022 | 0.2 | 21.02.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.196 | 04.04.2022 |  | 0.196 | 07.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000423879 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002691861 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 151540 | 112897.3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.745 | 28.03.2022 | 0.745 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.745 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.745 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171567 | ООО "ИЗП"-1997-21 | 80633-Р-5300-801-05-001-ЭО_ИБ | 0000423879 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722795 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 117920 | 112024 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.95 | 04.05.2022 | 0.95 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.95 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.95 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171473 | ООО "ИЗП"-0962-21 | 80633-Р-5300-601-05-001-ЭО_ИБ | 0000423879 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721606 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 117920 | 11792 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.1 | 28.04.2022 | 0.1 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.1 | 26.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000423879 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776871 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 117920 | 70162.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.595 | 23.06.2022 | 0.595 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.595 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.595 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171571 | ООО "ИЗП"-1558-21 | 80633-Р-5300-301-05-001-ЭО_И1 | 0000423879 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002722823 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 117920 | 11202.4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.095 | 04.05.2022 | 0.095 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.095 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.095 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171432 | ООО ИЗП-0411-21 от 16.07.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО_ИВ | 0000423879 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002721379 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 117920 | 3537.6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 29.09.2022 | 0.03 | 28.04.2022 | 0.03 | 29.04.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.03 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-802 Емкость сбора осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.026 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140979 | 0314-ООТД от 21.07.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-804 | 0000391741 | Емкость 5300-D-802 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-804_И1) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002274269 | 26.07.2021 | 26.07.2021 | 27.07.2021 | Май 2022 г. | 01.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.07.2022 |  | 26.07.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.12.2021 | 1 | 27.07.2021 | 1 | 28.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПК "Поли-Групп" | 04.02.2022 | 20.04.2022 | 1 | 24.06.2022 |  | 1 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000446087 | Отвод 3D 90-219,1х3 AISI 316L (EN 10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002733153 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 3 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166340 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446087 | Отвод 3D 90-219,1х3 AISI 316L (EN 10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739280 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 13.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 16 | 23.05.2022 | 16 | 24.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 16 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189020 | ООО "ИЗП"-0518-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КМ | 0000505133 | Металлоконструкция к зданию обезвоживания осадка (80633-Р-5300-801-07-001-КМ_ИА) с ОГЗ | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003057866 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 12.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180000 | 13289940 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 03.02.2023 | 73.833 | 12.09.2022 | 73.833 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00141360 | ООО "ИЗП"-0518-21 | 80633-Р-5300-801-07-001-КМ_ИА | 0000505133 | Металлоконструкция к зданию обезвоживания осадка (80633-Р-5300-801-07-001-КМ_ИА) с ОГЗ | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003065012 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | Январь 2022 г. | 18.09.2022 | 200000 | 14766600 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 | проект ОГЗ (Корректировка заявки на обеспечение №000163415 от 06.09.2022) | 30.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 73.833 | 06.09.2022 | 73.833 | 06.09.2022 | [7 empty] | 73.833 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 65.473 | 09.09.2022 |  | 40.788 | 03.10.2022 | 14.394 | 29.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00165469 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000444203 | Затвор дисковый DN80 PN16 GGG-40.3 А УХЛ4 L210 Ф 1 E/F AISI 316L EN1092 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002683860 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | 4 | 24.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415340 | Манометр 5300-PG 1013 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494201 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00163638 | 0210-ООТД от 14.02.2022 | 80633-Р-5300-001-ОВ | 0000441279 | Кондиционер 5300-KV/KN-009-010 (80633-Р-5300-001-ОВ-ОЛ-010) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002640169 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 15.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 17.02.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00153600 | 0520-ООТД от 19.10.2021 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ | 0000415712 | Коробка клеммная 5300-РМ102B-D-JB (80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ.ОЛ2) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002511023 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 10.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 09.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.11.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000289940 | Гайка шестигранная M10-F DIN 934 8, артикул 2184525 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848311 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 12.84 | 3210 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 250 | 02.08.2022 | 250 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000289940 | Гайка шестигранная M10-F DIN 934 8, артикул 2184525 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002739537 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1800 | 77400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 43 | 25.05.2022 | 43 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000289940 | Гайка шестигранная M10-F DIN 934 8, артикул 2184525 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002728755 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1800 | 7200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 4 | 12.05.2022 | 4 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000289940 | Гайка шестигранная M10-F DIN 934 8, артикул 2184525 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737724 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1800 | 72000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 40 | 19.05.2022 | 40 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000289940 | Гайка шестигранная M10-F DIN 934 8, артикул 2184525 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737379 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 12.84 | 51.36 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.08.2022 | 4 | 19.05.2022 | 4 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000306231 | Кабель КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002814798 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 290560 | 24697.6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.12.2022 | 0.085 | 18.07.2022 | 0.085 | 19.07.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.085
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467341 | Отвод 3D 90-323,9х4 AISI 316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002746592 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | 2 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЕМК" | 03.08.2022 | 01.12.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000466137 | Отвод 90-32х3,5-Ст20 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772804 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 29 | 24.06.2022 | 29 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 29
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000408258 | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С245 ГОСТ 27772-2015 | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845322 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 78000 | 44148 | Дата окончания поставки по спецификации 26.09.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.12.2022 | 0.566 | 26.07.2022 | 0.566 | 27.07.2022 | [7 empty] | 0.566 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.566 | 28.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00174892 | ООО "ИЗП"-1442-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-5300-05-001-ЭН_ИВ | 0000467405 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 200х65х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002755923 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 32 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.11.2022 | 32 | 02.06.2022 | 32 | 03.06.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 32 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157280 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-301-ОВ-ЗТП | 0000420768 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-304 (80633-Р-5300-301-ОВ-ОЛ-008) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002583108 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467357 | Фланец 25-10-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002746589 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.10.2022 | 3 | 30.05.2022 | 3 | 31.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00180068 |  | 80633-Р-5300-05-001-КИТСО_И1 | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002814796 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 116000 | 162864 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.12.2022 | 1.404 | 18.07.2022 | 1.404 | 19.07.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 1.404
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000480068 | Труба 20х2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002796871 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.11.2022 | 0.005 | 18.07.2022 | 0.005 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.005
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172420 |  | 80633-Р-5300-601-10-ОВ_И1 | 0000480068 | Труба 20х2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002797570 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.03 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 24.11.2022 | 0.032 | 18.07.2022 | 0.032 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.032
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000480068 | Труба 20х2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002776263 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 03.11.2022 | 0.012 | 23.06.2022 | 0.012 | 24.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.012
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172392 |  | 80633-Р-5300-201-10-001-ОВ_И1 | 0000480068 | Труба 20х2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002796504 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 23.11.2022 | 0.005 | 18.07.2022 | 0.005 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.005
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157827 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.2021 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000421435 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с изоляцией весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2016 тип 1 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002683848 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.10.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 14.10.2022 0:00:00 |  | 10.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.08.2022 | 9 | 23.03.2022 | 9 | 24.03.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 05.08.2022 | 14.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415316 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 6001 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494177 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441094 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 168,3х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655575 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 0.3 | 01.03.2022 | 0.3 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415321 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 1010R (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494182 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181952 | 0769-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ | 0000496258 | Затвор шиберный шлюзовый 500х500 5300-VSH-6108 (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-615) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002856957 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Апрель 2024 г. | 30.04.2024 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2024 г. |  | 28.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 04.08.2022 | К-489-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-489-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00150152 | 0438-ООТД от 23.09.2021 | 80633-Р-5300-601-05-001-ЭО.ОЛ | 0000408846 | Щит освещения 5300-601-05-001-ЕLP-01 (80633-Р-5300-601-05-001-ЭО.ОЛ) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002468772 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 07.03.2022 | 1 | 11.10.2021 | 2 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Баженов Христиан Эдуардович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00167529 |  | 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО_И3 | 0000451437 | Переключатель клавишный взрывозащищенный ПКИЕ-ПКЛ04-ТУ 27.12.31-037-72453807-2017 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002690975 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 10000 | 30000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 25.07.2022 | 3 | 28.03.2022 | 3 | 29.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000420588 | Усилитель мощности VIPCOS V1000 PA | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002733065 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 25348.3 | 25348.3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.10.2022 | 1 | 16.05.2022 | 1 | 17.05.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441075 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 60,3х3 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655566 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.05 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 0.052 | 01.03.2022 | 0.052 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.052 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000412703 | Клапан обратный DN150 PN16 СЧ18 класс С ХЛ1 L160 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002711277 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 35000 | 210000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 6 | 19.04.2022 | 6 | 19.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00184736 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000464215 | Заглушка фланцевая 1-80-1,6-09Г2С-8 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002920117 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1739 | 1739 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.01.2023 | 1 | 15.08.2022 | 1 | 16.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00137694 | 0245-ООТД от 24.05.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-504 / 505 | 0000384108 | Насос центробежный 5300-P-504A/B | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002235608 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | 17.06.2021 | Сентябрь 2022 г. | 26.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 26.01.2023 0:00:00 |  | 16.06.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 13.11.2021 | 2 | 17.06.2021 | 2 | 18.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "НК КРОН" | 17.06.2022 | 26.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150926 | 0492-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ | 0000411631 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-801 (80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ-006) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002477894 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415380 | Манометр 5300-PG 7001 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494240 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-38-22 | Исполнено | К-38-22 | 14.11.2021 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158574 | ООО "ИЗП"-1442-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-5300-05-001-ЭН_ИВ | 0000421828 | Провод ТРП 1х2х0,5-0,66 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002596042 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 0.04 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 20.05.2022 | 0.04 | 20.12.2021 | 0.08 | 12.05.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.04
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694153 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 844 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 04.09.2022 | 844 | 01.04.2022 | 844 | 01.04.2022 | [7 empty] | 844 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969237 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 580 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 580 | 24.08.2022 | 580 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 580
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724190 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 581 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 581 | 11.05.2022 | 581 | 12.05.2022 | [7 empty] | 581 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185294 |  | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000496371 | Шпилька анкерная HAS-U 5.8 HDG M24x450, 2223909 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002969932 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 36 | 23.08.2022 | 36 | 24.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158574 | ООО "ИЗП"-1442-21 от 26.10.2021 | 80633-Р-5300-05-001-ЭН_ИВ | 0000275568 | Кабель КГВВнг(А)-ХЛ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002647687 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 21.02.2022 | Май 2022 г. | 05.05.2022 | 54400 | 16320 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 | Согласно Решения К-90-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000145422 от 18.02.2022) | 17.12.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.3 | 21.02.2022 | 0.3 | 18.02.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "Томсккабель" | 14.02.2022 | 25.04.2022 | 0.3 | 26.04.2022 |  | 0.3 | 05.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444803 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У05-3 бетонный с уклоном 42076/05 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672764 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 2 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171946 | ООО "ИЗП"-1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789346 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 118 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024623 от 30.06.2022 20:56:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158044 от 06.07.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030464 | ЭП |  | 118 | 06.07.2022 | 118 | 06.07.2022 | [7 empty] | 118 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000464811 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор. цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956566 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 3 | 23.08.2022 | 3 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 3
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000466393 | Затвор дисковый DN150 PN16 12Х18Н10Т А УХЛ1 Ф 11 В/В ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002740307 | 22.05.2022 | 22.05.2022 | 25.05.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 80000 | 160000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 19.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 4 | 01.10.2022 | ДС-4197-22 | Сбор заявок | ДС-4197-22 | 30.09.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172340 | 417510 | 80633-Р-5300-500-06-001-TМ_ИБ | 0000467330 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 21,3х2,6 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002743529 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.01 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 0.008 | 27.05.2022 | 0.008 | 27.05.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000466218 | Соединитель MQV-3/3 D 369641 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Трубная продукция для трубопроводов |  | шт. | 002758699 | 04.06.2022 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.11.2022 | 10 | 06.06.2022 | 10 | 08.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157277 | 0635-ООТД от 19.11.2021 | 80633-Р-5300-001-ОВ-ЗТП | 0000420739 | Вентилятор вытяжной 5300-VС-002 (80633-Р-5300-001-ОВ-ОЛ-006) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002583092 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 05.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464636 | Манометр 5300-PG 6005R (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002740010 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000235023 | Хомут трубный MP-PI 107-115 4" M8/M10 2073475 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848302 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 104.66 | 209.32 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000235023 | Хомут трубный MP-PI 107-115 4" M8/M10 2073475 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002739541 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 104.66 | 418.64 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 4 | 25.05.2022 | 4 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181626 |  | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000235023 | Хомут трубный MP-PI 107-115 4" M8/M10 2073475 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848672 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 104.66 | 2721.16 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.10.2022 | 26 | 27.07.2022 | 26 | 28.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151835 | 25.10.21 | 80633-Р-5300-601-07-001-КЖ0 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002488573 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 622105 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 25.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.03.2022 | 11.311 | 25.10.2021 | [16 empty] | 11.311 | 25.10.2021 | 11.311 | 26.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151865 | 25.10.21 | 80633-Р-5300-601-07-001-КЖ0 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002488802 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 352385 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 25.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.03.2022 | 6.407 | 27.10.2021 | [16 empty] | 6.407 | 27.10.2021 | 6.407 | 31.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151840 | 25.10.21 | 80633-Р-5300-101-07-001-КЖ0 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002488604 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 1658635 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 25.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.03.2022 | 30.157 | 26.10.2021 | [16 empty] | 30.157 | 26.10.2021 | 30.157 | 29.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000453766 | Анкер-шпилька HILTI HST3 М12х145 70/50, 2105851 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002838468 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 547.2 | 4377.6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.10.2022 | 8 | 26.07.2022 | 8 | 27.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000330304 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002733034 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 45124.55 | 225.62 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 0.005 | 16.05.2022 | 0.005 | 17.05.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000464079 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002730990 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 724130 | 644475.7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.10.2022 | 0.89 | 13.05.2022 | 0.89 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.89 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.89 | 19.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159208 | ООО "ИЗП"-1499-21 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000426579 | Труба 76х8 ГОСТ 8732-78 / В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070871 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 70900.74 | 59556.62 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163730 от 09.09.2022) | 24.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.84 | 09.09.2022 | 0.84 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.84 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002767135 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 147784.32 | 1182.27 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.10.2022 | 0.008 | 15.06.2022 | 0.008 | 16.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.008
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000488949 | Отвод боковой ОБЛ 150х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795232 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 6
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000221784 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002776909 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 73980 | 4438.8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.06 | 23.06.2022 | 0.06 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.06 | 14.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180991 | ООО "ИЗП"-0165-21 от 16.06.21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК_И4 | 0000454756 | Фланец 50-16-11-1-B-09Г2С-IV-57х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002835505 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436991 | Отвод 45-219,1х3-316L EN10253 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002651687 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.07.2022 | 1 | 24.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000243444 | Опора 159-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002631210 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 03.06.2022 | 870 | 149640 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 172 | 09.02.2022 | 172 | 04.03.2022 | [7 empty] | 172 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 172 | 23.05.2022 |  | 172 | 18.07.2022 | 172 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000243444 | Опора 159-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002727240 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 870 | 43500 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 20.09.2022 | 50 | 06.05.2022 | 50 | 11.05.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415331 | Манометр 5300-PG 1004 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002494192 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000511861 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ15.21.26-БВ-3-К01 бетонный каскад с вертикальным водоотводом 4207609/01-01 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003138513 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000165013 от 27.09.2022) | 06.03.2022 |  |  | 000030464 | ВК |  | 1 | 27.09.2022 | 1 | 27.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415324 | Измеритель уровня радарного типа 5300-LT 5001 (80633-P-5300-04-211-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002494185 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446138 | Крышка к прямому лотку КНЛ 40x3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002969248 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 29.01.2023 | 20 | 24.08.2022 | 20 | 25.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00163491 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000439334 | Задвижка клиновая DN80 PN16 09Г2С А УХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002683840 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000439334 | Задвижка клиновая DN80 PN16 09Г2С А УХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002720026 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Январь 2023 г. | 08.02.2023 | 56718 | 340308 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 02.10.2022 | 6 | 05.05.2022 | 6 | 06.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436774 | Кран запорный шаровый DN20 PN16 09Г2С 11лс16нж класс А ХЛ1 ГОСТ 9544-2015 резьба G жидкость | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002631828 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 07.07.2022 | 33 | 10.02.2022 | 33 | 11.02.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 33
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000444805 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У03-3 бетонный с уклоном 42076/03 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002672766 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.07.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00172063 | 399807 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-801-10-001-ВК_ИА | 0000453855 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У21-3 бетонный с уклоном 42076/21 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002727124 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 20.09.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 30.09.2022 | 2 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000453855 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У21-3 бетонный с уклоном 42076/21 | Малиновский комбинат ЖБИ | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698338 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 19.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Стандартпарк Сибирь" | 20.07.2022 | 31.10.2022 | 1 | 29.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00164811 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000431917 | Затвор дисковый поворотный концентрический межфланцевый DN80 PN10 А УХЛ4 Ф 1 E/F ГОСТ 33259-2015 09Г2С СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002655698 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 05.03.2022 | Июль 2022 г. | 17.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.01.2023 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.07.2022 | 1 | 05.03.2022 | 1 | 09.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 10.08.2022 | 17.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000464773 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776890 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 1035190 | 124222.8 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.12 | 23.06.2022 | 0.12 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.12 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000466190 | Переход ПК-89х6-45х4-20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732719 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.09.2022 | 4 | 16.05.2022 | 4 | 17.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150926 | 0492-ООТД от 11.10.2021 | 80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ | 0000411630 | Кондиционер 5300-KV/KN-803/804 (80633-Р-5300-801-ОВ-ОЛ-005) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002477893 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 14.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000423153 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 8001 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002588992 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 09.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021 | К-128-22 | Исполнено | К-128-22 | 14.11.2021 | 18.08.2022 | 22.08.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000446224 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733038 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 26 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 26 | 23.05.2022 | 26 | 24.05.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 26 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000446224 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002956536 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 14 | 23.08.2022 | 14 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 14
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000446224 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731003 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 51 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.10.2022 | 51 | 23.05.2022 | 51 | 24.05.2022 | [7 empty] | 51 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 51 | 20.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436757 | Задвижка клиновая DN100 PN16 09Г2С А ХЛ1 L230 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002631826 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 16.07.2022 | 6 | 10.02.2022 | 6 | 11.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00158607 | 0660-ООТД от 25.11.2021 | 80633-Р-5300-201-ОВ | 0000423863 | Установка приточная 5300-АРС-201 (80633-Р-5300-201-ОВ-ОЛ-003) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002596260 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 16.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Степанов Артём Сергеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00176302 | 440547 | 80633-Р-5300-600-06-001-ТМ_ИА | 0000507960 | Затвор дисковый поворотный концентрический фланцевый DN250 PN10 09Г2С А УХЛ1 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РР | Затворы дисковые поворотные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура |  | компл | 003070679 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 200000 | 1200000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2023 | 6 | 12.09.2022 | 6 | 14.09.2022 | ДС-4197-22 | Сбор заявок | ДС-4197-22 | 30.09.2022 |  |  | 6
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464537 | Манометр 5300-PG 5051 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002739981 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415345 | Манометр 5300-PG 1023 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494205 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164776 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000441117 | Отвод 3D 90-26,9х3 AISI316L (EN10253) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002686922 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002631197 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 510.81 | 1021.62 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-105 Насосная станция талых вод, снегоплавильный пункт (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.020 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138244 | ООО "ИЗП"-0188-21 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ0_ИА | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002239542 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 25.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 48020 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.11.2021 | 0.686 | 25.06.2021 | [16 empty] | 0.686 | 28.06.2021 | 0.686 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162379 | 01.02.2022 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0 | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002714128 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 51095.56 | 516371.73 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.09.2022 | 10.106 | 21.04.2022 | [16 empty] | 10.106 | 21.04.2022 | 10.106 | 12.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Степанов Артём Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00157619 | СЗ 1848-21 от 02.12.21 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0_ИБ | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002587372 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 290010 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.05.2022 | 4.143 | 09.12.2021 | 8.286 | 25.01.2022 | [7 empty] | 4.143 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 4.143 | 22.02.2022 |  | 4.143 | 07.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173296 | 18.05.2022 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ_ИА | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002737216 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.06.2022 | 51095.56 | 35562.51 | Дата окончания поставки по спецификации 09.06.2022 0:00:00 |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.10.2022 | 0.696 | 19.05.2022 | 0.696 | 20.05.2022 | [7 empty] | 0.696 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.696 | 06.07.2022 |  | 0.696 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140408 | 18.07.2021 | 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002269781 | 18.07.2021 | 18.07.2021 | 19.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 180880 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 18.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.12.2021 | 2.584 | 19.07.2021 | [16 empty] | 2.584 | 19.07.2021 | 2.558 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00141134 | №38 от 18.07.2021 | №38 от 18.07.2021 80633-Р-5300-801-07-001-КЖ0 | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276572 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 663460 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 224172¶/ Уменьшено количество на 6 - Перенос резервирования 000051280 от 04.04.2022 12:22:12 | 28.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.12.2021 | 9.478 | 29.07.2021 | [16 empty] | 9.478 | 21.04.2022 | 6.407 | 19.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002329666 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 93030 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.01.2022 | 1.329 | 31.08.2021 | [16 empty] | 1.329 | 31.08.2021 | 1.329 | 12.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129436 | УПО ОЗХ-ИЗП-0006-21 | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ0 | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195552 | 14.04.2021 | 02.03.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 06.08.2021 | 49925 | 2374033.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124746 от 14.04.2021)/ Уменьшено количество на 23,182 - Перенос резервирования 000043765 от 29.07.2021 10:14:19 | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 30.07.2021 | 47.552 | 14.04.2021 | 70.734 | 14.04.2021 | [7 empty] | 70.734 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 70.734 | 26.07.2021 |  | 47.552 | 10.08.2021 | 47.552 | 17.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00180838 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ1_И2 | 0000360473 | Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002833632 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 22.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 51095.56 | 130344.77 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.12.2022 | 2.551 | 22.07.2022 | [16 empty] | 2.551 | 26.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171662 | ООО "ИЗП"-1330-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС6_ИБ | 0000446996 | Кронштейн для камеры видеонаблюдения HikVision DS-1275ZJ | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002723490 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | Январь 2023 г. | 24.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 29.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 29.11.2022 | 4 | 04.05.2022 | 4 | 05.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415334 | Манометр 5300-PG 1007 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494195 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169913 | ООО "ИЗП"-0969-21 от 17.09.2021 | 80633-Р-5300-100-06-001ТМ_ИБ | 0000423059 | Задвижка шиберная ножевая DN150 PN10 12Х18Н10Т класс А 09Г2С | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002711276 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 14.04.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | К-422-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-422-22 | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162641 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С_ИБ | 0000290488 | Фланец 200-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002675838 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000147875 от 15.03.2022) | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 3 | 15.03.2022 | 3 | 15.03.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 01.02.2022 | 18.03.2022 | 3 | 01.02.2022 |  | 3 | 21.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172006 | ООО "ИЗП"-1436-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС5_ИВ | 0000157786 | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002726671 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.09.2022 | 1 | 06.05.2022 | 1 | 11.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000239526 | Опора 219-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002631211 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.07.2022 | 2063.86 | 573753.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 22.06.2022 | 278 | 09.02.2022 | 278 | 10.02.2022 | [7 empty] | 278 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 30.07.2022 | 278 | 27.06.2022 |  | 278 | 22.07.2022 | 278 | 22.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413920 | Датчик температуры РТ100 6658600 | ! Номенклатура для оприходования |  | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707953 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 7314.24 | 7314.24 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 1 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157619 | СЗ 1848-21 от 02.12.21 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002587375 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Февраль 2022 г. | 11.03.2022 | 55869.29 | 280128.62 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.04.2022 | 5.014 | 09.12.2021 | 10.028 | 25.01.2022 | [7 empty] | 5.014 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 5.014 | 22.02.2022 |  | 5.014 | 31.03.2022 | 5.014 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152898 |  | 80633-Р-5300-502-07-001-КЖ0_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002601749 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 66458.33 | 70711.66 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000141444 от 24.12.2021) | 03.11.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.064 | 24.12.2021 | 1.064 | 24.12.2021 | [7 empty] | 1.064 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 1.064 | 19.12.2021 |  | 1.064 | 10.01.2022 | 1.064 | 23.01.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152840 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002601748 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 66458.33 | 266630.82 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000141443 от 24.12.2021) | 02.11.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.012 | 24.12.2021 | 4.012 | 24.12.2021 | [7 empty] | 4.012 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 4.012 | 19.12.2021 |  | 4.012 | 10.01.2022 | 4.012 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176898 | 443990 от 14.06.2022 | 80633-Р-5300-200-07-001-АС_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002774416 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 80000 | 16560 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 17.10.2022 | 0.207 | 21.06.2022 | [16 empty] | 0.207 | 22.06.2022 | 0.207 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140893 | ООО "ИЗП"-0460-21 | 80633-Р-5300-203-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-204-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300-602-07-001-КЖ0, 80633-Р-5300- | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002273878 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 31.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 187500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 2.5 | 31.07.2021 | 2.5 | 02.08.2021 | [7 empty] | 2.5 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.5 | 18.09.2021 |  | 2.5 | 01.10.2021 | 2.5 | 27.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143640 | ООО "ИЗП"-0703-21 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002313819 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 1138575 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2021 | 15.181 | 24.08.2021 | 15.181 | 25.08.2021 | [7 empty] | 15.181 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 15.181 | 30.09.2021 |  | 15.181 | 15.10.2021 | 15.181 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144481 | Заявка 55, 56 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002335874 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 359325 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.12.2021 | 4.791 | 02.09.2021 | [16 empty] | 4.791 | 02.09.2021 | 4.791 | 08.09.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-602 Резервуар очищенных стоков, объемом 1х3000 м (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.031 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138267 | Заявка на получение | 80633-Р5300-602-07-001-КЖ0 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002239860 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 24.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 56280 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | ДС-ИЗП-0042-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={CD294FCD-49AC-4B94-A241-9448A9F60A78}&ShowPanels=2048&¶ | 23.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.10.2021 | 0.804 | 24.06.2021 | [16 empty] | 0.804 | 24.06.2021 | 0.804 | 29.07.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-205 Насосная станция производственно-дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.038 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171901 | 416676 | 80633-Р-5300-205-07-001-КЖ0_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002725228 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 80000 | 58720 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.08.2022 | 0.734 | 05.05.2022 | [16 empty] | 0.734 | 06.05.2022 | 0.734 | 19.07.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-802 Емкость сбора осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.026 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152753 | ООО "ИЗП"-1441-21 | 80633-Р-5300-802-07-001-КЖ0_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002601747 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 66458.33 | 247557.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000141442 от 24.12.2021) | 02.11.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.725 | 24.12.2021 | 3.725 | 24.12.2021 | [7 empty] | 3.725 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 3.725 | 19.12.2021 |  | 3.725 | 10.01.2022 | 3.725 | 01.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-202 Осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.041 | Степанов Артём Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157619 | СЗ 1848-21 от 02.12.21 | 80633-Р-5300-202-07-001-КЖ0_ИБ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002587377 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Февраль 2022 г. | 11.03.2022 | 48821.07 | 903482.72 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 08.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.04.2022 | 18.506 | 09.12.2021 | 37.012 | 25.01.2022 | [7 empty] | 18.506 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 18.506 | 25.02.2022 |  | 18.506 | 25.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143698 | 24.08.2021 | 80633-Р-5300-501-07-001-КЖ0 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002314514 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 25.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 521710 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.12.2021 | 7.453 | 25.08.2021 | [16 empty] | 7.453 | 25.08.2021 | 7.453 | 16.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Ковшар Роман Константинович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151711 | 23.10.21 | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002487959 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 122080 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.02.2022 | 1.744 | 25.10.2021 | [16 empty] | 1.744 | 25.10.2021 | 1.744 | 28.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-603 Сблокированная насосная станция откачки очищенных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.030 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152999 |  | 80633-Р-5300-603-07-001-КЖ0 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002498827 | 03.11.2021 | 03.11.2021 | 06.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 125230 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 03.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.03.2022 | 1.789 | 06.11.2021 | [16 empty] | 1.789 | 06.11.2021 | 1.789 | 08.11.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143640 | ООО "ИЗП"-0703-21 | 5300-601-07-001-КЖ0_ИА | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002313824 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 505680 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.12.2021 | 7.224 | 24.08.2021 | 7.224 | 25.08.2021 | [7 empty] | 7.224 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 7.224 | 22.09.2021 |  | 7.224 | 08.10.2021
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180838 |  | 80633-Р-5300-900-07-001-КЖ1_И2 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002833635 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 22.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 69000 | 261441 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.11.2022 | 3.789 | 22.07.2022 | [16 empty] | 3.789 | 26.07.2022 | 1.858 | 19.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00191616 |  | 80633-Р-5300-301-07-001-АР | 0000441968 | Лента уплотнительная ППЭ 30х3 | ! Номенклатура для оприходования |  | Конструкционные материалы |  | пог. м | 003125033 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 20 | 18000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 18.02.2023 | 900 | 22.09.2022 | [16 empty] | 900 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00173014 | 16.05.2022 | 80633-Р5300-001-07-001-АР, Ир-5010.23/11-21-СП | 0000441968 | Лента уплотнительная ППЭ 30х3 | ! Номенклатура для оприходования |  | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002733920 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 20 | 15000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АР | 13.10.2022 | 750 | 16.05.2022 | [16 empty] | 750 | 16.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000407989 | Косынка КП-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002795241 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 39 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 22.06.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ | 17.12.2022 | 39 | 14.07.2022 | 39 | 15.07.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 39
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000407989 | Косынка КП-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724204 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 52 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 52 | 11.05.2022 | 52 | 12.05.2022 | [7 empty] | 52 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415372 | Манометр 5300-PG 6003 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494232 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000467355 | Коробка взрывозащищенная соединительная КСА 14.20.09 76/8 4PE 1ВЛ1-M25A 4ВЛ1-М25B 2Ехell CT6 УХЛ1 ТУ 3424-008-50578968¬2013 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002743648 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 24.09.2022 | 2 | 27.05.2022 | 2 | 27.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-702 Резервуар концентрата (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.028 | Баженов Христиан Эдуардович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00182868 |  | 80633-Р-5300-702-07-001-КЖ0_ИБ | 0000358563 | Арматура 20-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002875079 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 70000 | 989660 | Дата окончания поставки по спецификации 22.09.2022 0:00:00 |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.12.2022 | 14.138 | 03.08.2022 | 28.276 | 02.09.2022 | [7 empty] | 14.138 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2022 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415295 | Расходомер электромагнитный 5300-FIT 3002 (80633-P-5300-04-111-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002494156 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Декабрь 2022 г. | 23.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.02.2023 0:00:00 |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 08.09.2022 | 23.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00143109 | 0348-ООТД от 09.08.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-605/608/607/610 | 0000398992 | Компрессор воздушный 5300-К-601A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-607) | Компрессороное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002311474 | 22.08.2021 | 22.08.2021 | 23.08.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 953390 | 953390 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.01.2022 | 1 | 23.08.2021 | 1 | 24.08.2021 | К-388 -21 | Исполнено | К-388 -21 | 25.08.2021 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00143109 | 0348-ООТД от 09.08.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-605/608/607/610 | 0000398992 | Компрессор воздушный 5300-К-601A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-607) | Компрессороное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002320318 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 953390 | 953390 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 23.01.2022 | 1 | 30.08.2021 | 1 | 31.08.2021 | К-388 -21 | Исполнено | К-388 -21 | 25.08.2021 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-701 Производственное здание концентрирования (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.029 | Баженов Христиан Эдуардович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181465 |  | 80633-P-5300-701-07-001-КЖ0_ИБ | 0000431758 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91/Ст3сп ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002845325 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1 | 0.27 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2022 | 0.272 | 26.07.2022 | 0.272 | 27.07.2022 | [7 empty] | 0.272 | ПАО "ТМК" | 30.09.2022 | 20.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415400 | Датчик ХПК 5300-AT 6002 (80633-P-5300-04-525-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002494260 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | К-544-21 | Исполнено | К-544-21 | 15.11.2021 | 02.09.2022 | 14.09.2022 | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000513695 | Лист 1 оцинкованный ГОСТ 19903-2015/ Ст3пс5 ГОСТ 14637-89 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003146373 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 86540.16 | 6144.35 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165677 от 04.10.2022) | 27.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.071 | 04.10.2022 | 0.071 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.071 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.071 | 28.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464552 | Манометр 5300-PG 7042 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002739985 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415370 | Манометр 5300-PG 6001 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002494230 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150991 | ООО "ИЗП"-0969-21 | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458367 | Гайка монтажная MQN-C 2184368 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002729140 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.08.2022 | 64 | 12.05.2022 | 64 | 13.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173330 |  | 80633-Р-5300-100-06-001-ТМ_ИБ | 0000458367 | Гайка монтажная MQN-C 2184368 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737385 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.08.2022 | 4 | 19.05.2022 | 4 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138087 | 0245-ООТД от 24.05.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ 80633-Р-5300-201-05-001-ЭО.ОЛ1_ИБ | 0000384082 | Щит освещения 5300-NLP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238404 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 3 | 02.06.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000494394 | Отвод боковой НЛ-ОБ 20х8 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Кабеленесущие системы ООО "ИЗП" | Изделия для прокладки кабелей и проводов ООО "ИЗП" | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002969250 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 20.01.2023 | 7 | 24.08.2022 | 7 | 25.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 7
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00173650 | 0482-ООТД от 21.04.2022 | 80633-P-5300-04-301-ATХ.ОЛ | 0000464624 | Манометр 5300-PG 9317 (80633-P-5300-04-301-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002740005 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168021 | ООО ИЗП-1202-21 | 80633-P-5300-301-10-001-ВК_ИБ | 0000236657 | Заглушка 1-100-1,6-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002795748 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.11.2022 | 4 | 19.07.2022 | 4 | 20.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000146330 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002691876 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 58220 | 22123.6 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 0.38 | 28.03.2022 | 0.38 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.38 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.38 | 05.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415405 | Преобразователь давления 5300-PIT 6005 (80633-P-5300-04-304-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002494265 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 2 | 13.04.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186242 |  | 80633-Р-5300-600-05-001-ЭМ_ИВ | 0000138430 | Кабель КВБШвнг(А)-LS 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002969231 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 43.58 | 25930.1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.01.2023 | 595 | 23.08.2022 | 595 | 24.08.2022 | К-627-22 | Сбор заявок | К-627-22 | 15.07.2022 |  |  | 595
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000138430 | Кабель КВБШвнг(А)-LS 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002724174 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 43.58 | 159938.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.10.2022 | 3670 | 05.05.2022 | 3670 | 06.05.2022 | [7 empty] | 3670 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-101 Осадитель, сблокированный с песколовкой дождевых стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.019 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171396 | ООО "ИЗП"-1434-21 | 80633-Р-5300-100-05-001-ЭМ_ИВ | 0000464082 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002730993 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 359980 | 367179.6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.10.2022 | 1.02 | 13.05.2022 | 1.02 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1.02 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166976 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000446052 | Заглушка эллиптическая приварная 508х3 AISI 304L (DIN 28011) | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002679696 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | 4 | 24.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЕМК" | 08.07.2022 | 05.11.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415302 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 1001 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002494163 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171604 | ООО "ИЗП"-2070-21 | 80633-Р-5300-НК2_ИБ | 0000317306 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием, конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002723018 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 92500 | 515502.5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НК | 10.09.2022 | 5.573 | 29.04.2022 | [16 empty] | 5.573 | 29.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161117 | 0826-ООТД от 28.12.2021 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ | 0000432524 | Пост управления 5300-P-307А/В-SB (80633-Р-5300-300-05-001-ЭM.ОЛ4) | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002618174 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.06.2022 | 2 | 19.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168119 | 386827 | 80633-Р-5300-800-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446130 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002832223 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 62 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 27.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 26.12.2022 | 62 | 06.08.2022 | 62 | 08.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 62
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171782 | 388068 от 28.03.2022 | 80633-Р-5300-200-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446130 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002724203 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 144 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.10.2022 | 144 | 11.05.2022 | 144 | 12.05.2022 | [7 empty] | 144 | ООО "КЭМЗ" | 30.06.2022 | 30.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175115 | 02.06.2022 | 80633-Р-5300-10-001-НВК | 0000379660 | Труба 273х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002757414 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 71833.33 | 56030 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 438537 | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 14.10.2022 | 0.78 | 03.06.2022 | [16 empty] | 0.78 | 03.06.2022 | 0.558 | 15.06.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000231215 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002733032 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 47112.68 | 376.9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 0.008 | 16.05.2022 | [16 empty] | 0.008 | 17.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-201 Узел процеживания промышленных стоков, осадитель промышленных стоков (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.042 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169646 | 398136 | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_ИБ | 0000458961 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 88,9х5 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002720029 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2.53 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 2.531 | 27.04.2022 | 2.531 | 28.04.2022 | [7 empty] | 2.531 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164811 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000424093 | Труба стальная электросварная прямошовная нержавеющая 406,4х4 AISI 316L (EN10217) | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655696 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.97 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 0.971 | 01.03.2022 | 0.971 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.971 | ООО "ЕМК" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-501 Производственное здание обессоливания (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.034 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167670 |  | 80633-P-5300-501-10-001-ВК_ИБ | 0000243663 | Переход ПК-57х6-25х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002688420 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 09.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165591 | ИЗП"-0002-22 от 03.01.22 | 80633-P-5300-601-10-001-ВК_ИА | 0000243663 | Переход ПК-57х6-25х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002671286 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 27.07.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169937 |  | ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ ЗИП к электронасосам | 0000413917 | Датчик протечки FLS 7919900 | ! Номенклатура для оприходования |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707952 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 12945.55 | 12945.55 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 1 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1 | 15.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177139 | 372124 | 80633-Р-5300-300-05-001-ЭМ_ИВ | 0000309268 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002776892 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 473000 | 40205 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.11.2022 | 0.085 | 23.06.2022 | 0.085 | 24.06.2022 | [7 empty] | 0.085 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-900 Совмещенная технологическая и электрическая эстакада (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.032 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00162686 | ООО "ИЗП"-1970-21 от 13.12.2021 | 80633-Р-5300-900-06-001-ТК.С | 0000436741 | Задвижка клиновая DN150 PN16 09Г2С А ХЛ1 L280 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002635364 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 19.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 17.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163491 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000444200 | Затвор дисковый DN150 PN16 GGG-40.3 А УХЛ4 L280 Ф 1 E/F AISI 316L EN1092 СНП жидкость РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002764481 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.11.2022 | 6 | 10.06.2022 | 6 | 14.06.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 6
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000464765 | Крепление косынки простой к стойке СТ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002956588 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 25.01.2023 | 18 | 23.08.2022 | 18 | 24.08.2022 | ДС-4052-22 | Исполнено | ДС-4052-22 | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 18
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172393 |  | 80633-Р-5300-801-10-001-ОВ_И1 | 0000466189 | Переход ПК-57х5-32х3-20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732718 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 09.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.09.2022 | 12 | 16.05.2022 | 12 | 17.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 12 | 02.09.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00152632 | 0458-ООТД от 30.09.2021 | 80633-P-5300-04-ATX.ОЛ | 0000415303 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 5300-LT 1002 (80633-P-5300-04-208-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002494164 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.03.2022 | 1 | 03.11.2021 | 1 | 08.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 26.08.2022 | 24.02.2023
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000420386 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х240-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002583580 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 0.84 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 09.05.2022 | 0.84 | 08.12.2021 | 0.84 | 08.12.2021 | [7 empty] | 0.84 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 0.84 | 25.03.2022 |  | 0.84 | 01.04.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161163 | ООО "ИЗП"-1499-21 от 29.10.2021 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000451468 | Труба 20х3,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002691996 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 0.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | замена наименовании в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149079 от 27.03.2022) | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.103 | 28.03.2022 | 0.103 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.103 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.103 | 12.07.2022 |  | 0.103 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157374 | 0619-ООТД от 16.11.2021 | 80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП | 0000420704 | Фильтр 5300-F-701A/B (80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-702) | Фильтры и фильтрующие элементы (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002584019 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 06.05.2022 | 2 | 21.12.2021 | 2 | 22.12.2021 | К-50-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-50-22 | 10.01.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Степанов Артём Сергеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00176829 | 0509-ООТД от 29.04.2022 | 80633-Р-5300-04-110-АТХ.ОЛ | 0000475075 | Расходомер вихревой 5300-FT 9302 (80633-Р-5300-04-110-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002773987 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 17.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-001 Операторная с РТП (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.015 | Степанов Артём Сергеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00157316 | СЗ 1614-21 от 08.11.2021 | 80633-Р-5300-001-05-001-ЭП_ИВ | 0000420381 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х150-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002583578 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Февраль 2022 г. | 08.03.2022 | 1 | 1.14 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.03.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 09.05.2022 | 1.14 | 08.12.2021 | 1.14 | 08.12.2021 | [7 empty] | 1.14 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 11.02.2022 | 28.03.2022 | 1.14 | 02.03.2022 |  | 1.14 | 09.03.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176597 | 399489 от 08.04.2022 | 80633-P-5300-301-10-001-ОВ_ИБ | 0000466143 | Переход К-57х5-38х4-Ст20 ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772811 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 04.11.2022 | 8 | 24.06.2022 | 8 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 8
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-301 Производственное здание биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.037 | Степанов Артём Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00159443 | ООО "ИЗП"-1499-21 | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000316414 | Заглушка П 76х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002604842 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 750 | 750 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 28.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 1 | 30.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-601 Производственное здание доочистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.043 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00185785 | №487873 | 80633-Р-5300-600-04-002-АТХ_ИВ | 0000495194 | Кабель ИнСил-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 1х2х1,0л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002956521 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 29000 | 5771 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 20.01.2023 | 0.199 | 23.08.2022 | 0.199 | 24.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.199
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Степанов Артём Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163491 | ООО "ИЗП"-2079-21 | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000439750 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 09Г2С С УХЛ4 Ф 1 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002683841 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138139 | ООО "ИЗП"-0165-21 | 80633-Р-5300-10-001-НВК.С | 0000232313 | Кольцо стеновое КС 10-9б серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002239603 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.08.2022 | 4842 | 19368 | Дата окончания поставки по спецификации 30.08.2022 0:00:00 |  | 22.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 08.11.2021 | 4 | 25.06.2021 | 4 | 28.06.2021 | ДС-1 896 -21 | Исполнено | ДС-1 896 -21 | 27.06.2021 | 20.08.2021 | 03.09.2021 | 4
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-200 Секция механической очистки промышленных стоков (МВЗ007644) | 95.9.08.013.75.045 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00181595 |  | 80633-Р-5300-200-06-001-ТМ_И2 | 0000458646 | Хомут MP-PI 54-58 2126907 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848309 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-801 Производственное здание обезвоживания осадка (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.027 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173589 |  | 80633-Р-5300-800-06-001-ТМ_И2 | 0000458646 | Хомут MP-PI 54-58 2126907 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002739546 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.10.2022 | 3 | 25.05.2022 | 3 | 26.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300-302 Узел биологической очистки (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.036 | Баженов Христиан Эдуардович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00173379 |  | 80633-Р-5300-300-06-001-ТМ_ИБ | 0000458646 | Хомут MP-PI 54-58 2126907 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737734 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.10.2022 | 8 | 19.05.2022 | 8 | 20.05.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172019 | ООО "ИЗП"-1435-21 | 80633-Р-2465_5300-05-002-СС3_ИВ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002726902 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 1226.24 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.10.2022 | 0.016 | 06.05.2022 | 0.016 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.016 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172876 | ООО "ИЗП"-1986-21 от 14.12.21 | 80633-Р-5300-05-001-СС_ИВ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002733070 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 1532.8 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 0.02 | 16.05.2022 | 0.02 | 17.05.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.5300 Комплекс очистных сооружений | 95.9.08.013.75. | Тит.5300 Общие работы. Комплекс очистных сооружений (МВЗ7644) | 95.9.08.013.75.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172006 | ООО "ИЗП"-1436-21 | 80633-Р-5300-05-002-СС5_ИВ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002726673 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 76640 | 1302.88 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.10.2022 | 0.017 | 06.05.2022 | 0.017 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.017 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022