## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внешнего ограждения отгрузочной площадки с водоотводной канавой | 95.9.08.013.76. | Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внеш. ограждения отгрузочной площадки с канавой (МВЗ7645) | 95.9.08.013.76.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177959 |  | 80633-Р-3420-АД_И4 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002788145 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 64425.3 | 255768.44 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АД | 02.12.2022 | 3.97 | 11.07.2022 | [16 empty] | 3.97 | 11.07.2022
Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внешнего ограждения отгрузочной площадки с водоотводной канавой | 95.9.08.013.76. | Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внеш. ограждения отгрузочной площадки с канавой (МВЗ7645) | 95.9.08.013.76.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164459 | ООО "ИЗП"-0834-21 от 03.09.2021 | 80633-Р-3420-АД1_ИГ | 0000475173 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90, 30 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002772771 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1000 | 10000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000156638 от 18.06.2022) | 23.02.2022 |  |  | 000030464 | АД |  | 10 | 20.06.2022 | 10 | 18.06.2022 | ДС-1149-22 | Исполнено | ДС-1149-22 | 10.03.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 10
Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внешнего ограждения отгрузочной площадки с водоотводной канавой | 95.9.08.013.76. | Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внеш. ограждения отгрузочной площадки с канавой (МВЗ7645) | 95.9.08.013.76.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181905 |  | 80633-Р-3420-АД_И4 | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002854453 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1789 | 3578 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АД | 13.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | [16 empty] | 2 | 28.07.2022
Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внешнего ограждения отгрузочной площадки с водоотводной канавой | 95.9.08.013.76. | Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внеш. ограждения отгрузочной площадки с канавой (МВЗ7645) | 95.9.08.013.76.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177956 | Гандива № 433411 | 80633-Р-3420-АД_И4 | 0000479364 | Ограждение оцинкованное металлическое марки 11ДО(1А)-0,75-2-250/1,08 (80633-Р-3420-АД_И2) | Ограждающие конструкции | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | компл | 002783497 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АД | 10.12.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КИС" | 05.10.2022 | 22.02.2023
Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внешнего ограждения отгрузочной площадки с водоотводной канавой | 95.9.08.013.76. | Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внеш. ограждения отгрузочной площадки с канавой (МВЗ7645) | 95.9.08.013.76.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177959 |  | 80633-Р-3420-АД_И4 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002788146 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 69360.44 | 394660.9 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АД | 02.12.2022 | 5.69 | 11.07.2022 | [16 empty] | 5.69 | 11.07.2022
Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внешнего ограждения отгрузочной площадки с водоотводной канавой | 95.9.08.013.76. | Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внеш. ограждения отгрузочной площадки с канавой (МВЗ7645) | 95.9.08.013.76.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164459 | ООО "ИЗП"-0834-21 от 03.09.2021 | 80633-Р-3420-АД1_ИГ | 0000241100 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002740756 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 384000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000153676 от 23.05.2022) | 23.02.2022 |  |  | 000030464 | АД |  | 4.8 | 23.05.2022 | 4.8 | 23.05.2022 | [7 empty] | 4.8 | АО "ВМЗ" | 20.05.2022 | 31.07.2022 | 4.8 | 31.07.2022 |  | 4.8 | 14.09.2022
Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внешнего ограждения отгрузочной площадки с водоотводной канавой | 95.9.08.013.76. | Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внеш. ограждения отгрузочной площадки с канавой (МВЗ7645) | 95.9.08.013.76.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177959 |  | 80633-Р-3420-АД_И4 | 0000050577 | Труба 273х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002788147 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 49732.34 | 23573.13 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АД | 16.11.2022 | 0.474 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.474 | 11.07.2022
Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внешнего ограждения отгрузочной площадки с водоотводной канавой | 95.9.08.013.76. | Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внеш. ограждения отгрузочной площадки с канавой (МВЗ7645) | 95.9.08.013.76.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164459 | ООО "ИЗП"-0834-21 от 03.09.2021 | 80633-Р-3420-АД1_ИГ | 0000415987 | Лоток телескопический Б-7 888х400 L=1500 мм серия 3.503.1-66 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002652556 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 4985 | 129610 | Дата окончания поставки по спецификации 31.08.2022 0:00:00 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АД | 12.07.2022 | 26 | 25.02.2022 | 26 | 28.02.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "Галактика" | 17.06.2022 | 31.08.2022 | 26 | 03.08.2022 |  | 26 | 07.09.2022
Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внешнего ограждения отгрузочной площадки с водоотводной канавой | 95.9.08.013.76. | Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внеш. ограждения отгрузочной площадки с канавой (МВЗ7645) | 95.9.08.013.76.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00183038 |  | 80633-Р-3420-АД_И4 | 0000369138 | Труба 630х8 ГОСТ 10704-91 / В-17Г1С ГОСТ 10705-80 с наружн. трехсл. п/этиленовым покрытием усиленного типа ПЭПк-3-У (2,5 мм) ТУ 24.20.13.190-051-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002879548 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 128803.53 | 758652.79 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АД | 31.12.2022 | 5.89 | 08.08.2022 | [16 empty] | 5.89 | 08.08.2022
Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внешнего ограждения отгрузочной площадки с водоотводной канавой | 95.9.08.013.76. | Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внеш. ограждения отгрузочной площадки с канавой (МВЗ7645) | 95.9.08.013.76.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164459 | ООО "ИЗП"-0834-21 от 03.09.2021 | 80633-Р-3420-АД1_ИГ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002652553 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 70000 | 159880 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АД | 23.06.2022 | 2.284 | 25.02.2022 | 2.284 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2.284 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 2.284 | 30.04.2022 |  | 2.284 | 17.05.2022
Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внешнего ограждения отгрузочной площадки с водоотводной канавой | 95.9.08.013.76. | Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внеш. ограждения отгрузочной площадки с канавой (МВЗ7645) | 95.9.08.013.76.001 | Мятлев Сергей Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00192850 | 520088 | 80633-Р-3420-АД | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003140783 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 80000 | 119280 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 29.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АД | 26.01.2023 | 1.491 | 30.09.2022 | 1.491 | 03.10.2022
Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внешнего ограждения отгрузочной площадки с водоотводной канавой | 95.9.08.013.76. | Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внеш. ограждения отгрузочной площадки с канавой (МВЗ7645) | 95.9.08.013.76.001 | Мятлев Сергей Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00192843 | 520088 | 80633-Р-3420-АД_И5 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003140760 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80000 | 75520 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АД | 26.01.2023 | 0.944 | 30.09.2022 | [16 empty] | 0.936 | 30.09.2022
Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внешнего ограждения отгрузочной площадки с водоотводной канавой | 95.9.08.013.76. | Тит.3420 Автомобильная дорога вдоль внеш. ограждения отгрузочной площадки с канавой (МВЗ7645) | 95.9.08.013.76.001 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177959 |  | 80633-Р-3420-АД_И4 | 0000341148 | Aрматура 20 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002788139 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 63833 | 107813.94 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АД | 02.12.2022 | 1.689 | 11.07.2022 | [16 empty] | 1.689 | 11.07.2022