## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410285 | Знак разграничительный для периметра 31/32 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481206 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410272 | Знак разграничительный для периметра 19/20 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481195 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410275 | Знак разграничительный для периметра 22/23 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481198 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002700169 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 830.55 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 21 | 07.04.2022 | 21 | 08.04.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449938 | Секция типовая доборная С2д "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-16 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690820 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 21000 | 399000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 19 | 28.03.2022 | 38 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 19
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410291 | Знак разграничительный для периметра 37/38 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481212 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00179046 | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000512622 | Праймер битумный AquaMast Технониколь, 18 л | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 003145227 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 165 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165557 от 03.10.2022) | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | АС |  | 165 | 03.10.2022 | 165 | 03.10.2022 | [7 empty] | 165 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.09.2022 | 22.10.2022 | 165 | 03.10.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449944 | Свая винтовая ВО d108 L=2,5 м ДАБР.301329.027-10 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690826 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5000 | 8795000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 1759 | 28.03.2022 | 3518 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 1759
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410301 | Знак разграничительный для периметра 47/48 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481222 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00179046 | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000272335 | Плита теплоизоляционная XPS CARBON ECO 1200х600х20 мм | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002801090 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.10.2022 | 9219.84 | 24063.78 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2022 |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 20.12.2022 | 2.61 | 14.07.2022 | 2.61 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2.61 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.09.2022 | 22.10.2022 | 2.61 | 03.10.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410287 | Знак разграничительный для периметра 33/34 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002481208 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000446222 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002700172 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 3527 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.09.2022 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.09.2022 | 3527 | 07.04.2022 | 3527 | 08.04.2022 | [7 empty] | 3527 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.11.2022 | 3500 | 09.09.2022 |  | 2700 | 17.09.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169069 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | 0000231216 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002700258 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 42666.6 | 849918.67 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 19.92 | 07.04.2022 | 19.92 | 08.04.2022 | [7 empty] | 19.92 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 19.92 | 05.10.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410308 | Знак разграничительный для периметра 54/55 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002481229 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179046 | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002792311 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80000 | 16000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 04.11.2022 | 0.2 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.2 | 12.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00160940 | ООО ИЗП-1399-21 АС тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_ИЗ | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002616766 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 18.03.2022 | 70000 | 5386150 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.03.2022 |  | 17.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 16.06.2022 | 76.945 | 18.01.2022 | 41.214 | 19.01.2022 | [7 empty] | 41.214 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 41.214 | 07.03.2022 |  | 76.945 | 06.04.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000416473 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002700165 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 475780.08 | 604716.48 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 1.271 | 07.04.2022 | 1.271 | 08.04.2022 | [7 empty] | 1.271 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.271 | 29.08.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169069 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | 0000416473 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002700254 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 475780.08 | 4360048.65 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 9.164 | 07.04.2022 | 9.164 | 08.04.2022 | [7 empty] | 9.164 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 9.164 | 16.09.2022 |  | 4.744 | 30.09.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000446267 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002700173 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 1 | 38 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.09.2022 | 38 | 07.04.2022 | 38 | 08.04.2022 | [7 empty] | 38 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.11.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410283 | Знак разграничительный для периметра 28/29 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002481204 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410270 | Знак разграничительный для периметра 17/18 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002481193 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449959 | Ворота откатные В5 (ширина 4,5 м) "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.005 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690837 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 300000 | 600000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 4 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 2
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410261 | Знак разграничительный для периметра 11/12 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481187 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000407901 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002700167 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 163000 | 305788 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 1.876 | 07.04.2022 | 1.876 | 08.04.2022 | [7 empty] | 1.876 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.876 | 05.10.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169069 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | 0000407901 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002700256 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 163000 | 325185 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 1.995 | 07.04.2022 | 1.995 | 08.04.2022 | [7 empty] | 1.995 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.995 | 05.10.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410253 | Знак разграничительный для периметра 4/5 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002481180 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170459 |  | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7.СО | 0000486718 | Видеокамера HikVision iDS-2CD7A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 003149191 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 40000 | 6840000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165798 от 05.10.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030240 |  | 19.11.2022 | 171 | 06.10.2022 | 171 | 05.10.2022 | [7 empty] | 171 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410297 | Знак разграничительный для периметра 43/44 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002481218 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449947 | Секция типовая С3 "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.098-03 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690829 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 21000 | 651000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 31 | 28.03.2022 | 62 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 31
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449942 | Заграждение козырьковое КЗР-125 САП-500В RAL7004 ДАБР.425729.039 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690824 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 50000 | 725000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 14.5 | 28.03.2022 | 29 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 14.5
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410251 | Знак разграничительный для периметра 2/3 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481178 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410296 | Знак разграничительный для периметра 42/43 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481217 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410289 | Знак разграничительный для периметра 35/36 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481210 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000389119 | Датчик положения магнитогерконовый для контроля положения створок ворот ДПМГ 2-100 | Датчики, модули устройств охранных | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002690823 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5500 | 60500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 25.10.2022 | 11 | 28.03.2022 | 22 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 11
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002700170 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 1 | 3527 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.09.2022 | 3527 | 07.04.2022 | 3527 | 08.04.2022 | [7 empty] | 3527 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.11.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00160940 | ООО ИЗП-1399-21 АС тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_ИЗ | 0000378757 | Арматура 8 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002616767 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 2401760 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 17.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 16.06.2022 | 30.022 | 18.01.2022 | 40.022 | 19.01.2022 |  | Исполнено |  | 31.01.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 0.002 | 40.02 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 40.02 | 22.02.2022 |  | 30.02 | 26.09.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449953 | Опора винтовая ВО L=3 м ДАБР.301329.027-10 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690833 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 6000 | 318000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 53 | 28.03.2022 | 106 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 53
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000454558 | Анкер-шпилька HST3-R M8x95 -/30, 2105897 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002700450 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 974.4 | 795110.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.07.2022 | 816 | 10.04.2022 | 816 | 11.04.2022 | [7 empty] | 816 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 216 | 15.08.2022 |  | 216 | 01.09.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169069 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | 0000454558 | Анкер-шпилька HST3-R M8x95 -/30, 2105897 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002700501 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 974.4 | 647001.6 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.07.2022 | 664 | 10.04.2022 | 664 | 11.04.2022 | [7 empty] | 664 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410282 | Знак разграничительный для периметра 27/28 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002481203 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410304 | Знак разграничительный для периметра 50/51 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002481225 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410303 | Знак разграничительный для периметра 49/50 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002481224 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410258 | Знак разграничительный для периметра 8/9 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002481184 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160940 | ООО ИЗП-1399-21 АС тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_ИЗ | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002616765 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 58028.2 | 171009.11 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 17.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 16.06.2022 | 2.947 | 18.01.2022 | 2.947 | 19.01.2022 | [7 empty] | 2.947 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 2.947 | 22.02.2022 |  | 2.947 | 07.04.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410311 | Знак разграничительный для периметра 56/1 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481231 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410305 | Знак разграничительный для периметра 51/52 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481226 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410300 | Знак разграничительный для периметра 46/47 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481221 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410267 | Знак разграничительный для периметра 15/16 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481191 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00179046 | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000323045 | Мастика битумная AQUAMAST Технониколь, 18 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002801087 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.10.2022 | 1516.66 | 1938291.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2022 |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 08.11.2022 | 1278 | 14.07.2022 | 1278 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1278 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.09.2022 | 22.10.2022 | 59 | 03.10.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410302 | Знак разграничительный для периметра 48/49 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481223 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000040702 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002700160 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 25.13 | 1457.54 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.08.2022 | 58 | 07.04.2022 | 58 | 08.04.2022 | [7 empty] | 58 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169121 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | 0000040702 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002700489 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 25.13 | 1130.85 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.08.2022 | 45 | 07.04.2022 | 45 | 08.04.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169069 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | 0000040702 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002700253 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 25.13 | 27643 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.08.2022 | 1100 | 07.04.2022 | 1100 | 08.04.2022 | [7 empty] | 1100 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449951 | Ворота распашные В6 (ширина 4,5 м) "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.055-05 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690831 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 300000 | 600000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 4 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 2
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410269 | Знак разграничительный для периметра 16/17 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481192 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410277 | Знак разграничительный для периметра 24/25 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481200 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000421197 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,2 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700156 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 16940 | 58968.14 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 3.481 | 07.04.2022 | 3.481 | 08.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 3.481
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449960 | Калитка К1 с опорами "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.047-24 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690838 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 50000 | 150000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 3 | 28.03.2022 | 6 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 3
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449960 | Калитка К1 с опорами "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.047-24 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002713260 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 650000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.03.2022 |  |  | 000030464 | АС | 17.09.2022 | 13 | 22.04.2022 | 13 | 25.04.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 13
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169069 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | 0000446957 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002700260 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 11.10.2022 | 1535830 | 775594.15 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 0.505 | 07.04.2022 | 0.505 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.505 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410288 | Знак разграничительный для периметра 34/35 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002481209 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000453738 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК200-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002700171 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 1 | 38 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.09.2022 | 38 | 07.04.2022 | 38 | 08.04.2022 | [7 empty] | 38 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 28.11.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410280 | Знак разграничительный для периметра 26/27 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002481202 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410306 | Знак разграничительный для периметра 52/53 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002481227 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000502629 | Источник бесперебойного питания Info Rackmount Pro, 3000 ВА/2400 Вт, 1/1, EPO, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 4x9 Aч, INFORPRO3000IN | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140303 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 159000 | 795000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165219 от 29.09.2022) | 05.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 5 | 29.09.2022 | 5 | 29.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 5 | 28.09.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410254 | Знак разграничительный для периметра 5/6 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002481181 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000502650 | Блок батарейный для ИБП Info Rackmount Pro INFORPRO3000I, Small Rackmount SMALLR2A5, Rack 2U, 8х9 Ач, 48В, BPSMLR2-48V | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140302 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 70000 | 1960000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165219 от 29.09.2022) | 05.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 28 | 29.09.2022 | 28 | 29.09.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 28 | 28.09.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410294 | Знак разграничительный для периметра 40/41 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002481215 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410249 | Знак разграничительный для периметра 1/2 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002481232 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169069 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | 0000415807 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002700259 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 130930 | 77510.56 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 0.592 | 07.04.2022 | 0.592 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.592 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.592 | 26.09.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000457590 | Шпилька анкерная HIT-Z M8x80, 2018364 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002706440 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 171.6 | 858 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 09.07.2022 | 5 | 14.04.2022 | 10 | 23.06.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000029961 | Провод ПуГВ (ПВ3 2,5) 1х2,5 Б | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700159 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 15846.22 | 919.08 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 0.058 | 07.04.2022 | 0.058 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.058 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169121 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | 0000029961 | Провод ПуГВ (ПВ3 2,5) 1х2,5 Б | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700488 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 15846.22 | 1426.16 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 0.09 | 07.04.2022 | 0.09 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.09 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000266787 | Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700157 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 315421 | 1985259.77 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 6.294 | 07.04.2022 | 6.294 | 08.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 6.294
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00179046 | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000391744 | Шнур Вилатерм 30 мм СПЛ ТУ 2291-009-03989419-2006 | Теплоизоляция из вспененного каучука (полиэтилена) | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | пог. м | 002795257 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 20 | 10780 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 18.12.2022 | 539 | 13.07.2022 | 539 | 14.07.2022 | ДС-3312-22 | Торг | ДС-3312-22 | 30.06.2022 |  |  | 539
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000446876 | Провод ПуГВ(ПВ3) 1х6 коричневый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700164 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 145640 | 1456.4 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 0.01 | 07.04.2022 | 0.01 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00179046 | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000491331 | Краска "Фасадка (УФ) ACRYL" серый матовый RAL7004, 20 кг | Краски | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002801206 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 69 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 18.11.2022 | 69 | 18.07.2022 | 69 | 19.07.2022 | ДС-3498-22 | Исполнено | ДС-3498-22 | 03.08.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 69
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160940 | ООО ИЗП-1399-21 АС тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_ИЗ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002616764 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 80000 | 2720 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 17.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 16.05.2022 | 0.034 | 18.01.2022 | [16 empty] | 0.034 | 19.01.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410259 | Знак разграничительный для периметра 9/10 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481185 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410256 | Знак разграничительный для периметра 6/7 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481182 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410264 | Знак разграничительный для периметра 13/14 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481189 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00179046 | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000491186 | Герметик Технониколь полиуретановый MASTER серый 600 мл | Герметики строительные | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002801203 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 88 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 30.11.2022 | 88 | 14.07.2022 | 88 | 15.07.2022 | [7 empty] | 88 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.09.2022 | 22.10.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410260 | Знак разграничительный для периметра 10/11 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481186 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179046 | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003146471 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 5500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165690 от 04.10.2022) | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | АС |  | 0.05 | 04.10.2022 | 0.05 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.05 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.05 | 28.09.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449940 | Стойка заграждения 82х80х2 стыковочный комплект RAL7004 ДАБР.305622.085-25 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690822 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3000 | 21000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 7 | 28.03.2022 | 14 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 7
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410274 | Знак разграничительный для периметра 21/22 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481197 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000418170 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 красный | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700158 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 33120 | 1920.96 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 0.058 | 07.04.2022 | 0.058 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.058 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169121 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | 0000418170 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 красный | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700487 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 33120 | 2980.8 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 0.09 | 07.04.2022 | 0.09 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.09 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410307 | Знак разграничительный для периметра 53/54 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002481228 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449957 | Ворота распашные двустворчатые МАХАОН-С150 RAL7004 ДАБР.425711.058-05 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690821 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 300000 | 2700000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 9 | 28.03.2022 | 18 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 9
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410257 | Знак разграничительный для периметра 7/8 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481183 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410290 | Знак разграничительный для периметра 36/37 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481211 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410293 | Знак разграничительный для периметра 39/40 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481214 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169121 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | 0000262365 | Анкер-шпилька HST3 M16x170 70/50 2105860 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002880756 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 974.4 | 46771.2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161456 от 03.08.2022) | 05.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 48 | 04.08.2022 | 48 | 03.08.2022 | [7 empty] | 48 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 48 | 23.06.2022 |  | 48 | 01.08.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410298 | Знак разграничительный для периметра 44/45 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002481219 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449943 | Лента армированная колючая АКЛ-500П ДАБР.425729.038 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690825 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3500 | 24500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 7 | 28.03.2022 | 14 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 7
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449943 | Лента армированная колючая АКЛ-500П ДАБР.425729.038 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002713261 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3500 | 3500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.03.2022 |  |  | 000030464 | АС | 17.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 1
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410284 | Знак разграничительный для периметра 30/31 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481205 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410286 | Знак разграничительный для периметра 32/33 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481207 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000291082 | Анкер клеевой HIT-ICE 296ml, 2055411 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002700174 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 10.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.08.2022 | 970 | 4850 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 01.07.2022 | 5 | 10.04.2022 | 5 | 11.04.2022 | [7 empty] | 5 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 5 | 23.06.2022 |  | 5 | 01.08.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410252 | Знак разграничительный для периметра 3/4 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002481179 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449937 | Секция типовая С2 "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-16 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690819 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 21000 | 36435000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 1735 | 28.03.2022 | 3470 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 1735
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410266 | Знак разграничительный для периметра 14/15(80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481190 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700155 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 333.75 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.08.2022 | 0.029 | 07.04.2022 | 0.029 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.029 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169121 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700486 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 690.51 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.08.2022 | 0.06 | 07.04.2022 | 0.06 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449946 | Лента армированная колючая АКЛ-600C ДАБР.425729.069 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | м | 002690828 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5000 | 5535000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 1107 | 28.03.2022 | 2214 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 1107
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179046 | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000391304 | Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002792309 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 90000 | 15300 | Дата окончания поставки по спецификации 26.09.2022 0:00:00 |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 04.11.2022 | 0.17 | 18.07.2022 | 0.17 | 19.07.2022 | [7 empty] | 0.17 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.17 | 28.09.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410271 | Знак разграничительный для периметра 18/19 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481194 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449954 | Секция типовая С1 "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-16 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690834 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 21000 | 35931000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 1711 | 28.03.2022 | 3422 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 1711
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449958 | Ворота откатные В4 (ширина 6 м) "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.004 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690836 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 700000 | 700000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 2 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 1
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000446875 | Провод ПуГВ(ПВ3) 1х6 голубой | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700163 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 145640 | 1456.4 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 0.01 | 07.04.2022 | 0.01 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410263 | Знак разграничительный для периметра 12/13 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002481188 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000446872 | Провод ПуГВ(ПВ-3) 1х10 желто-зеленый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700162 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 229270 | 10087.88 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 0.044 | 07.04.2022 | 0.044 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.044 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169121 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | 0000446872 | Провод ПуГВ(ПВ-3) 1х10 желто-зеленый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700490 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 229270 | 18800.14 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 0.082 | 07.04.2022 | 0.082 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.082 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449956 | Секция типовая доборная С1д "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-16 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690835 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 21000 | 882000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 42 | 28.03.2022 | 84 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 42
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410276 | Знак разграничительный для периметра 23/24 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481199 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410292 | Знак разграничительный для периметра 38/39 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002481213 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169121 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | 0000213583 | Кабель МКЭШвнг(А)-ХЛ 2х2х0,75м | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700494 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 37609.89 | 12524.09 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.09.2022 | 0.333 | 07.04.2022 | 0.333 | 08.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.333
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410295 | Знак разграничительный для периметра 41/42 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002481216 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449949 | Секция типовая доборная С3д "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.098-03 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690830 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 21000 | 336000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 16 | 28.03.2022 | 32 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 16
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179046 | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000491249 | Анкер клиновой S-KA 12/155 | Болты анкерные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002792310 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.10.2022 | 200 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 05.12.2022 | 60 | 18.07.2022 | 60 | 19.07.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 13.09.2022 | 15.10.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700161 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 80526.56 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 1.886 | 07.04.2022 | 1.886 | 08.04.2022 | [7 empty] | 1.886 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410299 | Знак разграничительный для периметра 45/46 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002481220 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000244126 | Пенопласт ПСБ-С-15 1000х2000х150 | Теплоизоляционные материалы прочие | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002706433 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Август 2022 г. | 12.09.2022 | 900 | 1617300 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 20.09.2022 | 1797 | 14.04.2022 | 1797 | 15.04.2022 | [7 empty] | 1797 | ООО ТПК "Энергоснаб" (г. Иркутск) | 29.07.2022 | 12.09.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00179046 | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000491262 | Анкер клиновой 6х40 мм | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002801204 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 15.10.2022 | 100 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 08.10.2022 | 18 | 18.07.2022 | 18 | 19.07.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 13.09.2022 | 15.10.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410273 | Знак разграничительный для периметра 20/21 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002481196 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449952 | Калитка К2 с опорами "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.047-24 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690832 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 50000 | 150000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 3 | 28.03.2022 | 6 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 3
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00179046 | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000488958 | Материал кровельный ТехноНИКОЛЬ Стеклоизол ХПП 3,0 15х1 м | Кровельные материалы прочие | Кровельные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | рул | 002801089 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 264 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 05.11.2022 | 264 | 14.07.2022 | 264 | 15.07.2022 | [7 empty] | 264 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.09.2022 | 22.10.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700154 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 116000 | 2006568 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 17.298 | 07.04.2022 | 17.298 | 08.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 17.298
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169121 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700485 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 116000 | 1193176 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 10.286 | 07.04.2022 | 10.286 | 08.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 10.286
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410279 | Знак разграничительный для периметра 25/26 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002481201 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449945 | Заграждение козырьковое КЗР-125 САО-600V RAL7004 ДАБР.425729.087 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690827 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 50000 | 4500000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 90 | 28.03.2022 | 180 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 90
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000457709 | Болт анкерный М10 12х120 (с разрезной цангой) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002706432 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 56 | 297864 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 09.07.2022 | 5319 | 14.04.2022 | 5319 | 15.04.2022 | [7 empty] | 5319 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.08.2022 | 06.10.2022 | 5319 | 19.08.2022 |  | 5319 | 28.09.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179046 | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000491329 | Лист-Ц-ПУ/ПУ-35/35-II-1-Г-RAL7004/GRAY-0,5х600х2500-БТ-ПН-О-08пс-ГОСТ 9045-93-ГОСТ 34180-2017 | Лист оцинкованный с покрытием | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | шт. | 002792315 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 5080000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 04.11.2022 | 2540 | 18.07.2022 | 5080 | 22.08.2022 | ДС-4053-22 | Торг | ДС-4053-22 | 21.09.2022 |  |  | 2540
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169121 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | 0000248741 | Кабель ДПЛ-нг(A)-HF-16У(2х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002700493 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 85978.1 | 700635.54 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 8.149 | 07.04.2022 | 8.149 | 08.04.2022 | [7 empty] | 8.149 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 8.149 | 10.08.2022 |  | 8.149 | 31.08.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00171895 |  | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7.СО | 0000434234 | Камера видеонаблюдения HikVision DS-2DF8442IXS-AELW (T5) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003149182 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 108500 | 1627500 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165789 от 05.10.2022) | 04.05.2022 |  |  | 000030240 |  |  | 15 | 06.10.2022 | 15 | 05.10.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167992 | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | 0000449961 | Заграждение козырьковое КЗР-125 БАО-600V RAL7004 ДАБР.425729.095 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 002690839 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АС | 22.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 2 | 03.06.2022 | ДС-2811-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | ДС-2811-22 | 14.04.2022 |  |  | 1
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000304179 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002700166 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 284710 | 853275.87 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 2.997 | 07.04.2022 | 2.997 | 08.04.2022 | [7 empty] | 2.997 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 2.997 | 19.09.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169069 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | 0000304179 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х10-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002700255 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 284710 | 1023817.16 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 3.596 | 07.04.2022 | 3.596 | 08.04.2022 | [7 empty] | 3.596 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 3.596 | 19.09.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00151125 | 0468-ООТД от 04.10.2021, тит 7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ_И2 | 0000410309 | Знак разграничительный для периметра 55/56 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО6.ОЛ) | Знаки общепромышленные ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002481230 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 25.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 |  | 18.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.03.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГАСЗНАК" г. Москва | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 1 | 04.05.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169057 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | 0000231215 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002700168 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 47112.68 | 19316.2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 0.41 | 07.04.2022 | 0.41 | 08.04.2022 | [7 empty] | 0.41 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.41 | 05.10.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169121 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | 0000231215 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002700491 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 47112.68 | 57618.81 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 1.223 | 07.04.2022 | 1.223 | 08.04.2022 | [7 empty] | 1.223 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.223 | 05.10.2022
Тит.7450 Ограждение завода (технологическая и отгрузочная площадка) | 95.9.08.013.68. | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 95.9.08.013.68.021 | Дудаков Степан Викторович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169069 | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | 0000231215 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002700257 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 47112.68 | 83012.54 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 1.762 | 07.04.2022 | 1.762 | 08.04.2022 | [7 empty] | 1.762 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.762 | 05.10.2022