## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193414 | Исх. №376-09 от 09.09.2022 О комплектации материалами ОЛ | 1150.10-Р-001.601.001-АТХ.ОЛ | 0000515548 | Устройство сужающее быстросъемное БСУ200/25 (поз. FE2) (1150/10-Р-001.601.001-АТХ.ОЛ-018) | Запасные части и комплектующие к приборам измерения и регулировки количества жидкости, газа и тепла | Приборы для измерения и регулировки количества жидкости, газа и тепла | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003147629 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 22.04.2023 | 1 | 06.10.2022 | 1 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149305 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000416296 | Люк Т(С150)-Г.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002508772 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Март 2022 г. | 28.12.2021 | 6000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.12.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000019381 от 08.11.2021 10:57:10 (Корректировка заявки на обеспечение №000137374 от 09.11.2021) | 01.10.2021 |  |  | 000028792 | НВК |  | 1 | 09.11.2021 | 1 | 09.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИРКУТСКПРОМИНВЕСТ" | 26.11.2021 | 02.01.2022 | 1 | 20.12.2021 |  | 1 | 03.01.2022 | 1 | 18.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000486802 | Мат МП(Т-13)-50-2000.1000.50-1 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002791960 | 08.07.2022 | 29.03.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 03.08.2022 | 9000 | 675 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024273 от 17.06.2022 17:17:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000158348 от 08.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 05.09.2022 | 0.075 | 08.07.2022 | 0.075 | 08.07.2022 | [7 empty] | 0.075 | ООО "УНИКОРН ГРУПП" | 19.07.2022 | 18.08.2022 | 0.075 | 28.07.2022 |  | 0.075 | 17.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00182242 | Исх. №257-07 от 12.07.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции и ОЛ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000496406 | Блок предохранительных клапанов DN100 PN16МПа (1150.10-Р-001.601.006-ОЛ.БПК.1.4) | Клапаны предохранительные | Предохранительная арматура | Трубопроводная арматура |  | компл | 002860042 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 500000 | 500000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 04.01.2023 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | ДС-3355-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3355-22 | 05.08.2022 |  |  | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502487 | Пара фланцевая 500-100-11-1-J-10Г2ФБЮ-IV ГОСТ 33259-2015 с заглушкой поворотной 3-500-10,0-10Г2ФБЮ, крепеж, прокладки | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002955955 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1200000 | 1200000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | ДС-3627-22 | Формирование протокола | ДС-3627-22 | 25.08.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000391285 | Люк Л(А15)-К-1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002652472 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 24.06.2022 | 2564 | 10256 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 08.07.2022 | 4 | 28.02.2022 | 4 | 01.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "НХС" | 08.06.2022 | 18.07.2022 | 4 | 14.06.2022 |  | 4 | 26.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000452622 | Кран шаровой КШД.Ф.020.016.02 DN20 PN1,6 МПа, класс "А", ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп.F/E по ГОСТ 33259-2015 и фл.загл. СНП, крепеж | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 002690498 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Август 2022 г. | 26.08.2022 | 40000 | 240000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.08.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 14.12.2022 | 6 | 25.03.2022 | 6 | 28.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Динамика" | 17.06.2022 | 26.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000253430 | Гайка шестигранная М10 CM111000 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | упак | 002731644 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 80 | 480 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 6 | 16.05.2022 | 6 | 17.05.2022 | [7 empty] | 6 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000468974 | Отвод ОКШ 90-108х12/15(К48)-25-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ Рисп=37,5 МПа ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758468 | 03.06.2022 | 16.03.2022 | 03.06.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 10000 | 320000 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023575 от 19.05.2022 13:42:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000155378 от 03.06.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.08.2022 | 32 | 03.06.2022 | 32 | 03.06.2022 | [7 empty] | 32 | АО "ТД ЗСД" | 23.06.2022 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185550 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000214808 | Гайка М14-6Н.5 (S21) ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002950600 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 250 | 250 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭН | 10.12.2022 | 1 | 19.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КР-КАПИТАЛ" | 28.09.2022 | 23.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159364 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000225791 | Труба 159х16-09Г2С-ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603041 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 18.10.2022 | 46087.84 | 281135.82 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 6.1 | 25.01.2022 | 6.1 | 28.01.2022 | [7 empty] | 6.1 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161602 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000225791 | Труба 159х16-09Г2С-ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002621988 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 46087.84 | 17974.26 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 07.06.2022 | 0.39 | 25.01.2022 | [16 empty] | 0.39 | 06.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168345 | С со ООО ТоТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000225791 | Труба 159х16-09Г2С-ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002693908 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 46087.84 | 32261.49 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 10.08.2022 | 0.7 | 30.03.2022 | [16 empty] | 0.7 | 30.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144540 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000225791 | Труба 159х16-09Г2С-ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002329854 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 64865.75 | 44757.37 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 240469 | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 11.01.2022 | 0.69 | 31.08.2021 | [16 empty] | 0.69 | 31.08.2021 | 0.598 | 29.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159366 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.С07.000-ТК2 | 0000225791 | Труба 159х16-09Г2С-ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603046 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 18.10.2022 | 46087.84 | 599141.92 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 13 | 25.01.2022 | 13 | 28.01.2022 | [7 empty] | 13 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000225791 | Труба 159х16-09Г2С-ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603032 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 18.10.2022 | 46087.84 | 252192.66 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 5.472 | 25.01.2022 | 5.472 | 28.01.2022 | [7 empty] | 5.472 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422984 | Кран шаровой МКТКS-100.10-MА с ПП VTORK DN100 PN10,0МПа, под приварку с КП=250 мм, газ, "А", ХЛ1, tср.-60/+100 град.С | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598991 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 12.10.2022 | 1000000 | 2000000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 28.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПФ "МКТ-АСДМ" | 25.05.2022 | 12.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149085 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000098380 | Профиль 160х160х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002456082 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 120000 | 34560 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.01.2022 | 0.288 | 30.09.2021 | [16 empty] | 0.288 | 30.09.2021 | 0.288 | 06.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149086 | перерезев | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000098380 | Профиль 160х160х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002456112 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 120000 | 74640 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 263962 | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.01.2022 | 0.622 | 30.09.2021 | [16 empty] | 0.622 | 30.09.2021 | 0.622 | 02.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00154372 | Исх. №369-11 от 02.11.2021 | 1150.10-Р-000.601.005-АС предвор. специфиакция свай | 0000457882 | Эмаль КО-174 цвет серый, 25 кг | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002712106 | 19.04.2022 | 25.11.2021 | 19.04.2022 | Апрель 2022 г. | 04.04.2022 | 3500 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000020846 от 27.01.2022 11:45:17 (Корректировка заявки на обеспечение №000151222 от 19.04.2022) | 16.11.2021 |  |  | 000028682 | АС | 02.04.2022 | 6 | 19.04.2022 | 6 | 19.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "АНГАРАСТРОЙКЕРАМИКА" | 19.04.2022 | 29.04.2022 | 6 | 30.03.2022 |  | 6 | 13.05.2022 | 4 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00154334 | Исх. №369-11 от 02.11.2021 | 1150.10-Р-000.000.000-АС предвор. специфиакция свай | 0000457882 | Эмаль КО-174 цвет серый, 25 кг | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002712107 | 19.04.2022 | 25.11.2021 | 19.04.2022 | Апрель 2022 г. | 04.04.2022 | 3500 | 84000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000020846 от 27.01.2022 11:45:17 (Корректировка заявки на обеспечение №000151223 от 19.04.2022) | 16.11.2021 |  |  | 000028682 | АС | 02.04.2022 | 24 | 19.04.2022 | 24 | 19.04.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "АНГАРАСТРОЙКЕРАМИКА" | 19.04.2022 | 29.04.2022 | 24 | 30.03.2022 |  | 24 | 13.05.2022 | 5 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00154371 | Исх. №369-11 от 02.11.2021 | 1150.10-Р-000.601.004-АС предвор. специфиакция свай | 0000457882 | Эмаль КО-174 цвет серый, 25 кг | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002712105 | 19.04.2022 | 25.11.2021 | 19.04.2022 | Апрель 2022 г. | 04.04.2022 | 3500 | 35000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000020846 от 27.01.2022 11:45:17 (Корректировка заявки на обеспечение №000151221 от 19.04.2022) | 16.11.2021 |  |  | 000028682 | АС | 02.04.2022 | 10 | 19.04.2022 | 10 | 19.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "АНГАРАСТРОЙКЕРАМИКА" | 19.04.2022 | 29.04.2022 | 10 | 30.03.2022 |  | 10 | 13.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000462757 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-325х28/22-16-(К48)-2-09Г2С-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726155 | 04.05.2022 | 01.03.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 18.08.2022 | 45000 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022753 от 12.04.2022 13:40:56 (Корректировка заявки на обеспечение №000152136 от 04.05.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 17.07.2022 | 2 | 04.05.2022 | 2 | 04.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.05.2022 | 23.09.2022 | 2 | 04.08.2022 |  | 2 | 17.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000296255 | Пластина опорная для C-образного профиля (аналог горячей оцинковки), артикул BHM4141HDZL | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731651 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 61.52 | 31805.84 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 517 | 16.05.2022 | 517 | 17.05.2022 | [7 empty] | 517 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000242602 | Труба 89х6-09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002813002 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 78437.68 | 12157.84 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 25.11.2022 | 0.155 | 15.07.2022 | [16 empty] | 0.155 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159325 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000428662 | Труба 530х15,5-К60-10Г2ФБЮ ТУ 1381-037-05757848-2013 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002655810 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Август 2022 г. | 15.11.2022 | 80000 | 192000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 12.07.2022 | 2.4 | 14.03.2022 | 2.4 | 15.03.2022 | [7 empty] | 2.4 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 17.08.2022 | 15.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000428662 | Труба 530х15,5-К60-10Г2ФБЮ ТУ 1381-037-05757848-2013 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002655440 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 14.03.2022 | Август 2022 г. | 15.11.2022 | 80000 | 1520000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.07.2022 | 19 | 14.03.2022 | 19 | 15.03.2022 | [7 empty] | 19 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 17.08.2022 | 15.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000428662 | Труба 530х15,5-К60-10Г2ФБЮ ТУ 1381-037-05757848-2013 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002655376 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 15.11.2022 | 80000 | 188800 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 09.07.2022 | 2.36 | 28.02.2022 | 2.36 | 01.03.2022 | [7 empty] | 2.36 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 17.08.2022 | 15.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159366 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.С07.000-ТК2 | 0000097601 | Труба 159х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603047 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 18.10.2022 | 80000 | 192000 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 2.4 | 25.01.2022 | 2.4 | 28.01.2022 | [7 empty] | 2.4 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000097601 | Труба 159х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603034 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 18.10.2022 | 80000 | 112000 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 1.4 | 25.01.2022 | 1.4 | 28.01.2022 | [7 empty] | 1.4 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002776777 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 65000 | 74555 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 451608 | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 19.10.2022 | 1.147 | 24.06.2022 | [16 empty] | 1.147 | 24.06.2022 | 1.147 | 04.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000260199 | Кабель КВБбШвнг(А)-ХЛ 4х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002767528 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 63957.12 | 24303.71 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 | перенос на др.код (Корректировка заявки на обеспечение №000156318 от 15.06.2022) | 09.04.2022 |  |  | 000028792 | ЭМ |  | 0.38 | 15.06.2022 | 0.38 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.38 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.38 | 30.06.2022 |  | 0.38 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000462759 | Переход ПК 325х22-273х18-16-(К48)-2-09Г2С-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726172 | 04.05.2022 | 01.03.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 05.08.2022 | 45000 | 45000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022753 от 12.04.2022 13:40:56 (Корректировка заявки на обеспечение №000152136 от 04.05.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 17.07.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 04.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.05.2022 | 23.09.2022 | 1 | 22.07.2022 |  | 1 | 03.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473513 | Отвод ОКШ 45-1,5DN-32х6/4-25,0-0,6-12Х18Н10Т-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773919 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 22.09.2022 | 5500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156664 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.06.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 20.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 19.07.2022 | 16.11.2022 | 2 | 08.09.2022 |  | 2 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159364 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000229243 | Труба 159х11-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603042 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 18.10.2022 | 73076.27 | 179767.62 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 2.46 | 25.01.2022 | 2.46 | 28.01.2022 | [7 empty] | 2.46 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000229243 | Труба 159х11-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002688641 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 18.10.2022 | 73076.27 | 35222.76 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.08.2022 | 0.482 | 11.04.2022 | 0.482 | 11.04.2022 | [7 empty] | 0.482 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000229243 | Труба 159х11-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603033 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 18.10.2022 | 73076.27 | 140306.44 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 1.92 | 25.01.2022 | 1.92 | 28.01.2022 | [7 empty] | 1.92 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.7. Емкость сбора дренажей ГПА №4 (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.010 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176173 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 О комплектации материалами АС, НВ, ТХ | 1150.10-Р-001.601.007-АС | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002767372 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 67500 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 446230 | 13.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 12.10.2022 | 0.75 | 20.06.2022 | [16 empty] | 0.75 | 20.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002756255 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 143370 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 438104 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 29.09.2022 | 1.593 | 03.06.2022 | [16 empty] | 1.593 | 03.06.2022 | 1.129 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002758748 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 266490 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Заявка № 440286 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 03.10.2022 | 2.961 | 08.06.2022 | [16 empty] | 2.961 | 08.06.2022 | 2.961 | 12.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175781 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764082 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 70920 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 08.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 05.10.2022 | 0.788 | 09.06.2022 | [16 empty] | 0.788 | 09.06.2022 | 0.097 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175781 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764084 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 62190 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 05.10.2022 | 0.691 | 09.06.2022 | [16 empty] | 0.691 | 09.06.2022 | 0.691 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193412 | Перенос с СУГ | 1150.10-Р-01.601.001-АР | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003147615 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.10.2022 | 40500 | 6075 | Дата окончания поставки по переносу резерва 05.10.2022 |  | 05.10.2022 |  |  | 000037095 | АР | 01.02.2023 | 0.15 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.15 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002776294 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 80000 | 112000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 19.10.2022 | 1.4 | 24.06.2022 | [16 empty] | 1.4 | 24.06.2022 | 1.4 | 12.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.7. Емкость сбора дренажей ГПА №4 (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.010 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176173 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 О комплектации материалами АС, НВ, ТХ | 1150.10-Р-001.601.007-АС | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002775180 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 65900 | 137533.3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 450228 | 13.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 18.10.2022 | 2.087 | 23.06.2022 | [16 empty] | 2.087 | 23.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002756207 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 65900 | 115654.5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 438104 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 29.09.2022 | 1.755 | 03.06.2022 | [16 empty] | 1.755 | 03.06.2022 | 1.755 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002756254 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 41090.62 | 10272.66 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 29.09.2022 | 0.25 | 03.06.2022 | [16 empty] | 0.25 | 03.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172681 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732054 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 65500 | 184055 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 09.09.2022 | 2.81 | 13.05.2022 | [16 empty] | 2.81 | 13.05.2022 | 2.81 | 12.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172686 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732056 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 65500 | 48142.5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 09.09.2022 | 0.735 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.735 | 13.05.2022 | 0.735 | 10.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002758725 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 65500 | 27510 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 440286 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 03.10.2022 | 0.42 | 08.06.2022 | [16 empty] | 0.42 | 08.06.2022 | 0.42 | 12.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164827 | с СО | 1150.10-Р-001.601.007-АС | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002655734 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 02.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 65500 | 9825 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 26.06.2022 | 0.15 | 02.03.2022 | [16 empty] | 0.15 | 02.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172681 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732063 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 90000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 09.09.2022 | 1 | 13.05.2022 | [16 empty] | 1 | 13.05.2022 | 1 | 12.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193419 | Перенос с ШФЛУ 3 Этап | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.5-АС | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003147769 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 80000 | 32000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 01.02.2023 | 0.4 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193012 | Исх. №370-09 от 09.09.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.5-АС_ИrВ02 | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003143179 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 03.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 65000 | 22750 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 01.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АС | 28.01.2023 | 0.35 | 03.10.2022 | 0.35 | 06.10.2022 | ДС-4284-22 | Согласован | ДС-4284-22 | 06.10.2022 |  |  | 0.35
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002776258 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 80000 | 139440 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 19.10.2022 | 1.743 | 24.06.2022 | [16 empty] | 1.743 | 28.06.2022 | 1.743 | 12.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193190 | Перенос из СО | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000173384 | Балка двутавровая 12Б1 09Г2С ГОСТ 26020-83 | Балки двутавровые (двутавры) | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003145312 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 95000 | 1900 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 03.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 30.01.2023 | 0.02 | 04.10.2022 | [16 empty] | 0.02 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180790 | Исх. №240-06 от 28.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-циям | Предварительная спец. металла по АС для ТС1 и ТС2 | 0000173384 | Балка двутавровая 12Б1 09Г2С ГОСТ 26020-83 | Балки двутавровые (двутавры) | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002833404 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 95000 | 8645 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 16.11.2022 | 0.091 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.091 | 20.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180790 | Исх. №240-06 от 28.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-циям | Предварительная спец. металла по АС для ТС1 и ТС2 | 0000173390 | Балка двутавровая 16Б1 09Г2С ГОСТ 26020-83 | Балки двутавровые (двутавры) | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002833316 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 55684.03 | 31684.21 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 16.11.2022 | 0.569 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.569 | 20.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000173985 | Болт 1.1.M24х900.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002756706 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 549.87 | 6598.44 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 438258 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 28.08.2022 | 12 | 02.06.2022 | [16 empty] | 12 | 02.06.2022 | 12 | 01.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000173987 | Болт 1.1.M30х1120.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002756855 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 776.82 | 12429.12 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 438258 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 28.08.2022 | 16 | 02.06.2022 | [16 empty] | 16 | 02.06.2022 | 16 | 01.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185550 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000175580 | Гайка M16-6H.5 (S24) ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002950599 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 300 | 900 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭН | 10.12.2022 | 3 | 19.08.2022 |  | 05.09.2022 | [14 empty] | 3 | 05.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000177246 | Заглушка 2-80-4,0-09Г2С АТК 26-18-5-93 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002343169 | 04.09.2021 | 04.09.2021 | 07.09.2021 | Февраль 2022 г. | 05.12.2021 | 1289 | 2578 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.12.2021 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 20.01.2022 | 2 | 07.09.2021 | 4 | 27.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 19.11.2021 | 03.01.2022 | 2 | 23.11.2021 |  | 2 | 06.12.2021 | 2 | 20.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000178636 | Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704325 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 57480 | 14082.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.245 | 12.04.2022 | 0.245 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.245 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.245 | 30.06.2022 |  | 0.245 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000178645 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 3х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704324 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 69970.3 | 65772.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.94 | 12.04.2022 | 0.94 | 14.04.2022 | [7 empty] | 0.94 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.94 | 30.06.2022 |  | 0.94 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00193012 | Исх. №370-09 от 09.09.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.5-АС_ИrВ02 | 0000179091 | Камень бортовой БР100.20.8 ГОСТ 6665-91 | Элементы дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003143094 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 425 | 59500 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 01.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АС | 13.01.2023 | 140 | 04.10.2022 | 140 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164498 | с СО | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002652395 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 26.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 5190.9 | 10381.8 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 11.07.2022 | 2 | 26.02.2022 | [16 empty] | 2 | 23.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149773 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002465066 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 20.01.2022 | 6800 | 13600 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.01.2022 |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 20.02.2022 | 2 | 07.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 13.12.2021 | 15.01.2022 | 2 | 19.01.2022 |  | 2 | 25.01.2022 | 2 | 28.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164501 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002652411 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 5548.6 | 5548.6 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 11.07.2022 | 1 | 24.02.2022 | [16 empty] | 1 | 23.09.2022 | 1 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149773 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000181259 | Кольцо стеновое КС 15-9а серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002465068 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 18.01.2022 | 6912 | 6912 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.01.2022 |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 20.02.2022 | 1 | 07.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 13.12.2021 | 15.01.2022 | 1 | 17.01.2022 |  | 1 | 20.01.2022 | 1 | 28.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149773 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002562757 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 20.01.2022 | 3711 | 7422 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.01.2022 | Замена наименования номенклатуры (все кольца производятся со скобами) (Корректировка заявки на обеспечение №000138631 от 29.11.2021) | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028792 | ВК | 20.02.2022 | 2 | 29.11.2021 | 2 | 29.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 13.12.2021 | 15.01.2022 | 2 | 19.01.2022 |  | 2 | 25.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149787 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-002 | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002465211 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 20.01.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.01.2022 |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 20.02.2022 | 2 | 07.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 13.12.2021 | 15.01.2022 | 2 | 19.01.2022 |  | 2 | 25.01.2022 | 2 | 28.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00184429 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 для изготовления муфт | 0000183373 | Круг 70 09Г2С ГОСТ 2590-2006 | Круг из качественной углеродистой стали | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002910038 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 11220 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 08.12.2022 | 0.102 | 11.08.2022 | [16 empty] | 0.102 | 11.08.2022 | 0.102 | 01.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000184035 | Лист 4 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002777057 | 22.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 28890 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА № 451998 | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 25.10.2022 | 0.321 | 28.06.2022 | [16 empty] | 0.321 | 28.06.2022 | 0.321 | 12.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193020 | Исх. №370-09 от 09.09.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.5-АС_ИrВ02 | 0000184036 | Лист 4 Ст3сп ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003143140 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.10.2022 | 41863.99 | 11763.78 | Дата окончания поставки по переносу резерва 17.10.2022 |  | 01.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 28.01.2023 | 0.281 | 03.10.2022 | [16 empty] | 0.281 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186598 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000184036 | Лист 4 Ст3сп ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002983331 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 41198.48 | 2554.31 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ЭН | 21.12.2022 | 0.062 | 24.08.2022 | [16 empty] | 0.062 | 24.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000187196 | Опора 108-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002684550 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.06.2022 | 1100 | 1100 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.06.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 07.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 17.05.2022 | 29.05.2022 | 1 | 14.06.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167531 |  | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ2 | 0000187196 | Опора 108-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002684443 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.06.2022 | 1100 | 13200 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.06.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВ | 07.08.2022 | 12 | 23.03.2022 | 12 | 24.03.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 17.05.2022 | 29.05.2022 | 12 | 14.06.2022 |  | 12 | 06.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149683 | c СО | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000187330 | Опора 57-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002468266 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 450 | 450 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 23.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | [16 empty] | 1 | 08.10.2021 | 1 | 05.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193232 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-С07-ТК2 | 0000187384 | Опора 89-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003146629 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 250 | 500 | Дата окончания поставки по переносу резерва 18.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 06.03.2023 | 2 | 04.10.2022 | [16 empty] | 2 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000187384 | Опора 89-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002684580 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 250 | 750 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 07.08.2022 | 3 | 23.03.2022 | [16 empty] | 3 | 24.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000187453 | Опора ОПБ2-219 -09Г2С ГОСТ 14911-82 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002629736 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.05.2022 | 600 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.06.2022 | 3 | 04.02.2022 | 3 | 07.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.04.2022 | 02.06.2022 | 3 | 23.05.2022 |  | 3 | 03.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000187456 | Опора ОПБ2-57-09Г2С ГОСТ 14911-82 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002629737 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.05.2022 | 49.02 | 5098.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.06.2022 | 104 | 04.02.2022 | 104 | 07.02.2022 | [7 empty] | 104 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.04.2022 | 02.06.2022 | 104 | 23.05.2022 |  | 104 | 03.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162516 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000187457 | Опора ОПБ2-89 -09Г2С ГОСТ 14911-82 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002629729 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 94.02 | 188.04 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 21.06.2022 | 2 | 03.02.2022 | [16 empty] | 2 | 03.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000188192 | Отвод П45-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684551 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 25.08.2022 | 600 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 07.08.2022 | 3 | 23.03.2022 | 3 | 24.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 3 | 15.08.2022 |  | 3 | 30.08.2022 | 2 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164505 | с СО | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002652474 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1867.36 | 3734.72 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 11.07.2022 | 2 | 01.03.2022 | [16 empty] | 2 | 01.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00149708 | перерезерв | 1135-Р-001.C02.000-НВ1.СО-001 | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002463895 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1500 | 18000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 267205 | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВК | 20.02.2022 | 12 | 05.10.2021 | [16 empty] | 12 | 05.10.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00149707 | перерезерв | 1135-Р-001.C02.000-НВ1.СО-002 | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002463894 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 267205 | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВК | 20.02.2022 | 1 | 05.10.2021 | [16 empty] | 1 | 05.10.2021 | 1 | 19.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684544 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 25.08.2022 | 800 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 07.08.2022 | 9 | 23.03.2022 | 9 | 24.03.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 9 | 15.08.2022 |  | 9 | 30.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167531 |  | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ2 | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684441 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 25.08.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВ | 07.08.2022 | 10 | 23.03.2022 | 10 | 24.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 10 | 15.08.2022 |  | 10 | 30.08.2022 | 4 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161679 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002622672 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 696.56 | 696.56 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 25.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 12.06.2022 | 1 | 25.01.2022 | [16 empty] | 1 | 25.01.2022 | 1 | 20.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185589 | Возврат по заявке ЗО00144527- 0000188250 2 шт.; ЗО00166178 -1 шт; 161682 - 1 шт | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002951160 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1000 | 3000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 18.01.2023 | 3 | 23.08.2022 | 3 | 23.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 3
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966302 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1000 | 5000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 5 | 24.08.2022 | 5 | 25.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00149305 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003157807 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 6000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Реком/ИНК спец.12 (Корректировка заявки на обеспечение №000165967 от 10.10.2022) | 01.10.2021 |  |  | 000028682 | НВК |  | 3 | 10.10.2022 | 3 | 10.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗДТ "Реком" | 16.09.2022 | 30.12.2022 | 3 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165730 | Перенос с УКПГ и ГФУ | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002667496 | 08.03.2022 | 08.03.2022 | 10.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1393.1 | 1393.1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 376741¶ | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 24.07.2022 | 1 | 10.03.2022 | [16 empty] | 1 | 10.03.2022 | 1 | 17.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167531 |  | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ2 | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684446 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 15.09.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.09.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВ | 07.08.2022 | 5 | 23.03.2022 | 5 | 24.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 5 | 15.08.2022 |  | 5 | 30.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684573 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 15.09.2022 | 3000 | 102000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.09.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 07.08.2022 | 34 | 23.03.2022 | 34 | 24.03.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 34 | 15.08.2022 |  | 34 | 30.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164494 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002652477 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1539.33 | 1539.33 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 11.07.2022 | 1 | 24.02.2022 | [16 empty] | 1 | 24.02.2022 | 1 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00155851 | с СО | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002556501 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 3766.75 | 22600.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 25.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 12.04.2022 | 6 | 25.11.2021 | [16 empty] | 6 | 25.11.2021 | 6 | 29.11.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165730 | Перенос с УКПГ и ГФУ | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002667497 | 08.03.2022 | 08.03.2022 | 10.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 5085.99 | 5085.99 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 376741¶ | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 24.07.2022 | 1 | 10.03.2022 | [16 empty] | 1 | 10.03.2022 | 1 | 17.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002343164 | 04.09.2021 | 04.09.2021 | 21.09.2021 | Февраль 2022 г. | 05.04.2022 | 5297.18 | 10594.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.04.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 20.01.2022 | 2 | 21.09.2021 | 4 | 09.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.01.2022 | 11.03.2022 | 2 | 22.03.2022 |  | 2 | 04.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161750 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002623024 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 5579.23 | 11158.46 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | ЗАЯВКА 350080 | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 13.06.2022 | 2 | 26.01.2022 | [16 empty] | 2 | 09.02.2022 | 2 | 20.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150200 | с СО | 1135-Р-001.C02.000-НВ1.СО-001 | 0000188304 | Отвод П90-45х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002517259 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 64.03 | 64.03 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 09.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 28.03.2022 | 1 | 11.11.2021 | [16 empty] | 1 | 11.11.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684542 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 22.08.2022 | 400 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 07.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 2 | 15.08.2022 |  | 2 | 31.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002355465 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 21.09.2021 | Февраль 2022 г. | 23.02.2022 | 1700 | 3400 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.02.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2022 | 2 | 21.09.2021 | 4 | 09.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 01.12.2021 | 30.01.2022 | 2 | 09.02.2022 |  | 2 | 09.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161664 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002622416 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 26.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | ЗАЯВКА 349523 | 25.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 12.06.2022 | 2 | 26.01.2022 | [16 empty] | 2 | 26.01.2022 | 2 | 20.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955949 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 600 | 9600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 16 | 23.08.2022 | 16 | 25.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 16
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000188319 | Отвод П90-76х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684543 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 22.08.2022 | 400 | 6800 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 07.08.2022 | 17 | 23.03.2022 | 17 | 24.03.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 17 | 15.08.2022 |  | 17 | 31.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955950 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1200 | 40800 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 34 | 23.08.2022 | 34 | 23.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 34
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684574 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 25.08.2022 | 800 | 5600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 07.08.2022 | 7 | 23.03.2022 | 7 | 24.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 7 | 15.08.2022 |  | 7 | 30.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002343165 | 04.09.2021 | 24.09.2021 | 06.10.2021 | Февраль 2022 г. | 19.05.2022 | 950 | 5700 | Дата окончания поставки по спецификации 19.05.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 09.02.2022 | 6 | 06.10.2021 | 18 | 03.02.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 04.04.2022 | 19.05.2022 | 6 | 30.06.2022 |  | 6 | 21.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161724 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002622897 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 26.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 294.7 | 1768.2 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | ЗАЯВКА 349898 | 25.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 12.06.2022 | 6 | 26.01.2022 | [16 empty] | 6 | 26.01.2022 | 6 | 05.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164817 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.007-ТХ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002655713 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 14.07.2022 | 950 | 2850 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.07.2022 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 15.07.2022 | 3 | 28.02.2022 | 3 | 01.03.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 01.06.2022 | 16.07.2022 | 3 | 30.06.2022 |  | 3 | 21.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955951 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 4 | 23.08.2022 | 4 | 23.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 4
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002655389 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 14.07.2022 | 950 | 2850 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.07.2022 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 13.07.2022 | 3 | 28.02.2022 | 3 | 01.03.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 01.06.2022 | 16.07.2022 | 3 | 30.06.2022 |  | 3 | 21.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000189120 | Переход ПК-108х4-76х3,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684548 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 25.08.2022 | 300 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 07.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | 4 | 24.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 4 | 15.08.2022 |  | 4 | 30.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164078 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 Изм 2 | 0000189121 | Переход ПК-108х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002647705 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 315.9 | 631.8 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 369832 | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 06.07.2022 | 2 | 01.03.2022 | [16 empty] | 2 | 01.03.2022 | 2 | 19.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000189210 | Переход ПК-57х6-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629106 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 182.92 | 1646.28 | Дата окончания поставки по спецификации 19.05.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 9 | 03.02.2022 | 9 | 04.02.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 04.04.2022 | 19.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167531 |  | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ2 | 0000189216 | Переход ПК-76х6-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684442 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 25.08.2022 | 200 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВ | 07.08.2022 | 3 | 23.03.2022 | 3 | 24.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 3 | 15.08.2022 |  | 3 | 30.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000189899 | Плита перекрытия ПП10-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002652419 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 2468.26 | 2468.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 11.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 11.05.2022 | 01.06.2022 | 1 | 17.05.2022 |  | 1 | 25.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002652422 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 9560 | 28680 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 11.07.2022 | 3 | 28.02.2022 | 3 | 01.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 11.05.2022 | 01.06.2022 | 3 | 17.05.2022 |  | 3 | 31.05.2022 | 3 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00192003 | Перенос из СО | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003130295 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 7124.86 | 7124.86 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 05.01.2023 | 1 | 26.09.2022 | [16 empty] | 1 | 26.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172686 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000191861 | Профиль 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731735 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 110000 | 19250 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 08.09.2022 | 0.175 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.175 | 13.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149088 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000191861 | Профиль 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002456122 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 45000 | 26550 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.01.2022 | 0.59 | 30.09.2021 | [16 empty] | 0.59 | 30.09.2021 | 0.547 | 02.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000191861 | Профиль 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002777024 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 209220 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 20.10.2022 | 1.902 | 24.06.2022 | [16 empty] | 1.902 | 28.06.2022 | 1.77 | 04.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.7. Емкость сбора дренажей ГПА №4 (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.010 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174794 | 74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.007-АС | 0000193619 | Сегмент Пеноплэкс 45 С-2400.225.50 ТУ 5767-003-54349294-2013 | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | пог. м | 002755523 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 740.07 | 740.07 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 07.11.2022 | 1 | 01.06.2022 | [16 empty] | 1 | 01.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000195956 | Тройник П 76х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684545 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 800 | 3200 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 07.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 24.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000195976 | Тройник П 108х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684546 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2800 | 16800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 07.08.2022 | 6 | 23.03.2022 | [16 empty] | 6 | 24.03.2022 | 2 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000196409 | Труба 14х2 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002813094 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 192161.2 | 2690.26 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 25.11.2022 | 0.014 | 15.07.2022 | [16 empty] | 0.014 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193302 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000196440 | Труба 159х7 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003146730 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.11.2022 | 65000 | 127790 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 30.04.2023 | 1.966 | 04.10.2022 | [16 empty] | 1.966 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 620. КТП 6/0,4 кВ (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.020 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186410 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-620-АС.СМС-001 | 0000196441 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003068340 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 90000 | 1440900 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.08.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 20.01.2023 | 16.01 | 09.09.2022 | 16.01 | 12.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172681 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000196441 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002731677 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 71000 | 127800 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 23.09.2022 | 1.8 | 13.05.2022 | [16 empty] | 1.8 | 13.05.2022 | 1.8 | 21.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193856 |  | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000196441 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003153156 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 71000 | 143988 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 18.02.2023 | 2.028 | 07.10.2022 | [16 empty] | 2.028 | 07.10.2022 | 1.728 | 09.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166820 | перерезерв | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ1 - 004-АС | 0000196441 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002678047 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 71000 | 1320600 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 28.07.2022 | 18.6 | 16.03.2022 | [16 empty] | 18.6 | 16.03.2022 | 18.59 | 05.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167850 | с СО | 1150.10-Р-001.601.004-КЖ | 0000196441 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002689321 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 71000 | 787461 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 05.08.2022 | 11.091 | 25.03.2022 | [16 empty] | 11.091 | 22.06.2022 | 10.668 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167545 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000196544 | Труба 25х5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002703689 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 10.12.2022 | 133911.55 | 4017.35 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.08.2022 | 0.03 | 11.04.2022 | 0.03 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.03 | ПАО "ТМК" | 12.08.2022 | 10.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000196596 | Труба 32х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002813038 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 116045.35 | 2901.13 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 25.11.2022 | 0.025 | 15.07.2022 | [16 empty] | 0.025 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167545 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002703691 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 10.12.2022 | 147784.32 | 5763.59 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.08.2022 | 0.039 | 11.04.2022 | 0.039 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.039 | ПАО "ТМК" | 12.08.2022 | 10.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193713 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР (узлы прохода) | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003151921 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 61841.48 | 60604.65 | Дата окончания поставки по переносу резерва 21.10.2022 |  | 06.10.2022 |  |  | 000037095 | АР | 18.04.2023 | 0.98 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.98 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000196707 | Труба 76х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002703675 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 62191.18 | 37128.13 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 20.08.2022 | 0.597 | 11.04.2022 | 0.597 | 12.04.2022 | К-391-22 | Исполнено | К-391-22 | 12.03.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | 0.597
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000197111 | Уайт-спирит 10 л ГОСТ 3134-78 | Растворитель | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003147031 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 554.17 | 77583.8 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 31.01.2023 | 140 | 04.10.2022 | [16 empty] | 140 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172686 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731731 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 79100 | 5537 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 08.09.2022 | 0.07 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.07 | 13.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002756703 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 79100 | 31086.3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 438258 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 29.09.2022 | 0.393 | 02.06.2022 | [16 empty] | 0.393 | 02.06.2022 | 0.343 | 12.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149086 | перерезев | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002456323 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 42250 | 9717.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 264158 | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.01.2022 | 0.23 | 30.09.2021 | [16 empty] | 0.23 | 30.09.2021 | 0.23 | 02.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002777520 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 79100 | 128537.5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 20.10.2022 | 1.625 | 24.06.2022 | [16 empty] | 1.625 | 28.06.2022 | 1.225 | 12.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185552 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000197169 | Уголок 63х63х6 Ст3сп/пс ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002950609 | 18.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 39263.32 | 15705.33 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ЭН | 20.12.2022 | 0.4 | 24.08.2022 | [16 empty] | 0.4 | 24.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172681 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000197174 | Уголок 75х75х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731734 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 8500 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 08.09.2022 | 0.085 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.085 | 13.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178718 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000197174 | Уголок 75х75х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002845941 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 17100 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА № 478461¶ | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КМ | 22.11.2022 | 0.171 | 10.08.2022 | [16 empty] | 0.171 | 11.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 620. КТП 6/0,4 кВ (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.020 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00186410 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-620-АС.СМС-001 | 0000200870 | Эмаль КО-198 цвет серый ТУ 6-02-841-74, 50 кг | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002974006 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 13000 | 26000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.12.2022 | 2 | 24.08.2022 | [16 empty] | 2 | 25.08.2022 | 2 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150200 | с СО | 1135-Р-001.C02.000-НВ1.СО-001 | 0000201685 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002469167 | 09.10.2021 | 09.10.2021 | 11.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 44608.03 | 12490.25 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 09.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 20.02.2022 | 0.28 | 11.10.2021 | [16 empty] | 0.28 | 11.10.2021 | 0.25 | 09.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150199 | с СО | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-002 | 0000201685 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002469166 | 09.10.2021 | 09.10.2021 | 11.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 44608.03 | 12490.25 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 09.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 20.02.2022 | 0.28 | 11.10.2021 | [16 empty] | 0.28 | 11.10.2021 | 0.28 | 09.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000201685 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002703666 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 08.11.2022 | 42388.74 | 195751.2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.11.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 20.08.2022 | 4.618 | 11.04.2022 | 4.618 | 11.04.2022 | [7 empty] | 4.618 | ПАО "ТМК" | 09.09.2022 | 08.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486713 | Блок Дверной ДСН 2000х2400 правый ГОСТ 31173-2016 | Двери металлические | Двери, окна, блоки (алюминий, пластик, металлопластик) | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002790498 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 17.10.2022 | 83000 | 83000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.10.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 24.11.2022 | 1 | 14.07.2022 | 3 | 16.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО КЗЛМК "МАЯК" | 31.08.2022 | 25.09.2022 | 1 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486713 | Блок Дверной ДСН 2000х2400 правый ГОСТ 31173-2016 | Двери металлические | Двери, окна, блоки (алюминий, пластик, металлопластик) | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002843812 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 17.10.2022 | 83000 | 83000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.10.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 12.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 2 | 12.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО КЗЛМК "МАЯК" | 31.08.2022 | 25.09.2022 | 1 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000495927 | Настил решетчатый сварной оцинкованный 34,3х38,1/30х3 L=1800 B=750 | Настилы решетчатые | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | м2 | 002872361 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 03.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.11.2022 | 10000 | 200000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 08.10.2022 | 20 | 03.08.2022 | 20 | 04.08.2022 | [7 empty] | 20 | ОАО "Колосник" | 30.09.2022 | 19.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000224715 | Опора неподвижная 159-Т12.17 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002684578 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 17.06.2022 | 1035 | 4140 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 07.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | 4 | 24.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 17.05.2022 | 29.05.2022 | 4 | 14.06.2022 |  | 4 | 06.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Благоустройство (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.015 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00155833 | Исх. №410-11 от 23.11.21 | 1150.10-Р-001.000.000-ИП изм.1 | 0000152252 | Лоток ЛК 300.45.45-1 серия 3.006.1-8.1-1-8 | Лотки теплотрасс | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002556389 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Апрель 2022 г. | 29.03.2022 | 4981 | 448290 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.03.2022 |  | 24.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ГП | 11.04.2022 | 90 | 25.11.2021 | 90 | 26.11.2021 | [7 empty] | 90 | ООО "КБЖБ" | 24.01.2022 | 31.03.2022 | 90 | 24.03.2022 |  | 90 | 30.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00146308 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000231831 | Труба 108х7-09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002391910 | 11.09.2021 | 11.09.2021 | 13.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 71115.01 | 29868.3 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 11.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 23.01.2022 | 0.42 | 13.09.2021 | [16 empty] | 0.42 | 13.09.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000230761 | Болт 1.1.M24х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 3 гайки, 2 шайбы) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002782601 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 486.79 | 23365.92 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 23.09.2022 | 48 | 29.06.2022 | [16 empty] | 48 | 29.06.2022 | 48 | 14.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000402585 | Кран шаровой ЗАРДП 050.040.23-03Р DN50 PN4,0 МПа, "А", с КОФ 09Г2С исп.Е/F по ГОСТ 33259-2015, прокл.СНП, t раб.ср. -57 град.С/+40 град.С | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002391859 | 11.09.2021 | 11.09.2021 | 20.09.2021 | Март 2022 г. | 28.03.2022 | 50000 | 50000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 17.02.2022 | 1 | 20.09.2021 | 1 | 22.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 17.12.2021 | 17.03.2022 | 1 | 18.03.2022 |  | 1 | 19.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423002 | Клапан обратный поворотный 19лс38нж Ду 300 Ру 16,0 МПа под приварку 09Г2С, L=580 мм, класс А, ХЛ1 | Клапаны (затворы) фланцевые без КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002743200 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 40000 | 40000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | ДС-710-22 Динамика ИНК наименование согласно поставщику, изменение периода (Корректировка заявки на обеспечение №000154062 от 25.05.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000028792 | ТХ |  | 1 | 25.05.2022 | 1 | 25.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Динамика" | 09.06.2022 | 23.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000401195 | Заглушка П 325х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955942 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5000 | 5000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193029 | Исх. №370-09 от 09.09.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.5-АС_ИrВ02 | 0000226894 | Швеллер 12У Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003144642 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 43210.54 | 47531.59 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 30.01.2023 | 1.1 | 03.10.2022 | [16 empty] | 1.1 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186598 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000226894 | Швеллер 12У Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002982091 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 43210.54 | 22253.43 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ЭН | 21.12.2022 | 0.515 | 24.08.2022 | [16 empty] | 0.515 | 24.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185515 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 О комплектации материалами ОЛ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000502733 | Пара фланцевая 20" WN 1500 RTJ ASME B16.5 09Г2С (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-009) | ASME B16,5 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002966369 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3500000 | 3500000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | ДС-3627-22 | Формирование протокола | ДС-3627-22 | 25.08.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000257749 | Опора бугельная ОПБУК 100.273 09Г2С ТУ 1468-001-82913859-2009 | Опоры трубопроводов бугельные | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002692712 | 28.03.2022 | 16.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.05.2022 | 9075 | 36300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022339 от 28.03.2022 12:42:52 (Корректировка заявки на обеспечение №000149183 от 28.03.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.04.2022 | 02.06.2022 | 4 | 23.05.2022 |  | 4 | 03.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000257749 | Опора бугельная ОПБУК 100.273 09Г2С ТУ 1468-001-82913859-2009 | Опоры трубопроводов бугельные | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002691048 | 25.03.2022 | 26.02.2022 | 25.03.2022 | Июль 2022 г. | 30.05.2022 | 9075 | 9075 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022311 от 25.03.2022 21:41:32 (Корректировка заявки на обеспечение №000148989 от 25.03.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 14.07.2022 | 1 | 25.03.2022 | 1 | 25.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.04.2022 | 02.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 03.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000379465 | Прокладка СНП-А-2-3-80-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002343216 | 04.09.2021 | 04.09.2021 | 09.09.2021 | Январь 2022 г. | 27.10.2021 | 850 | 3400 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2021 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 07.03.2022 | 4 | 09.09.2021 | 4 | 14.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 26.10.2021 | 10.12.2021 | 4 | 12.10.2021 |  | 4 | 26.10.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000253422 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованный, CM010610HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | упак | 002731641 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 446.14 | 5353.68 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 12 | 16.05.2022 | 12 | 17.05.2022 | [7 empty] | 12 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000468388 | Гайка М10 А2 DIN 934 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002744714 | 26.05.2022 | 07.02.2022 | 26.05.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 600 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023368 от 12.05.2022 12:04:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000154355 от 26.05.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.05.2022 | 15 | 26.05.2022 | 15 | 26.05.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ХАЛИБАС" | 02.06.2022 | 17.07.2022 | 15 | 03.06.2022 |  | 15 | 22.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000468374 | Болт М12-6gх20 А2 DIN 931 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002744708 | 26.05.2022 | 03.02.2022 | 26.05.2022 | Июль 2022 г. | 04.07.2022 | 700 | 18200 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.07.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023368 от 12.05.2022 12:04:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000154355 от 26.05.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.05.2022 | 26 | 26.05.2022 | 26 | 26.05.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "ХАЛИБАС" | 02.06.2022 | 17.07.2022 | 26 | 24.06.2022 |  | 26 | 23.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000452575 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L230 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПМБ жидкость 108х4 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002688611 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 29.03.2022 | Август 2022 г. | 09.09.2022 | 150000 | 150000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 30.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 26.08.2022 | 09.11.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 15.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486854 | Элемент фасонный гор. нащельника панели в месте установки ворот узел 2(12) НЦ-3, 0,5 мм, RAL9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790503 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 1500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 0.6 | 14.07.2022 | 0.6 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 0.6
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180790 | Исх. №240-06 от 28.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-циям | Предварительная спец. металла по АС для ТС1 и ТС2 | 0000229055 | Труба 114х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002833258 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 69393.11 | 11172.29 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 01.12.2022 | 0.161 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.161 | 20.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000404933 | Пара фланцевая 300-40-11-1-F-09Г2С-IV, 300-40-11-1-E-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 с Заглушкой поворотной 2-300-4,0-09Г2С-14 АТК-26-18-5-93 крепеж, прокл. | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002420541 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | Март 2022 г. | 31.12.2021 | 42291 | 42291 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 02.02.2022 | 1 | 21.09.2021 | 1 | 24.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.10.2021 | 10.12.2021 | 1 | 17.12.2021 |  | 1 | 18.02.2022 | 1 | 22.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167531 |  | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ2 | 0000098867 | Труба 159х6 ГОСТ 8732-78/ В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002730819 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 18.10.2022 | 85000 | 23035 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 | смена кода НСИ (Корректировка заявки на обеспечение №000152606 от 12.05.2022) | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028792 | НВ |  | 0.271 | 12.05.2022 | 0.271 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.271 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180790 | Исх. №240-06 от 28.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-циям | Предварительная спец. металла по АС для ТС1 и ТС2 | 0000098867 | Труба 159х6 ГОСТ 8732-78/ В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002833208 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 90000 | 2250 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 01.12.2022 | 0.025 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.025 | 20.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422967 | Кран шаровый MSA K83 TWBW, с ПП AVAMO ASG-110C-300-SC-B1-HP-ET, DN500 PN10,0МПа, под приварку с удл.крышками L=250 мм, "А", ХЛ1 | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598990 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 01.11.2022 | 2500000 | 2500000 | Дата окончания поставки по спецификации 01.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТМК ЭТЕРНО" | 25.05.2022 | 01.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000293664 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х25(PE)-0,45/0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002704338 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 173 | 34600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 31.08.2022 | 200 | 12.04.2022 | 200 | 13.04.2022 | [7 empty] | 200 | ООО "Томсккабель" | 01.07.2022 | 25.08.2022 | 200 | 10.08.2022 |  | 200 | 25.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185550 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000159083 | Болт М16х55 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002950596 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 300 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭН | 10.12.2022 | 6 | 19.08.2022 | 6 | 22.08.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КР-КАПИТАЛ" | 28.09.2022 | 23.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168359 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000292661 | Труба 14х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002694162 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 166732.25 | 1667.32 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 10.08.2022 | 0.01 | 31.03.2022 | [16 empty] | 0.01 | 31.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000482436 | Сэндвич-панель ПС-ПТК-200-1000-(PE-бирюзово-зеленый (AN)-RAL6016-0,7/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-7,22 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788332 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 35267.97 | 105803.91 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 3 | 26.07.2022 | 3 | 27.07.2022 | [7 empty] | 3 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 3 | 12.09.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172687 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000479848 | Шпилька 5.М36х300 09Г2С-15 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002779396 | 24.06.2022 | 13.05.2022 | 24.06.2022 | Август 2022 г. | 12.08.2022 | 800 | 14400 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024204 от 16.06.2022 9:57:56 (Корректировка заявки на обеспечение №000157197 от 24.06.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028682 | КЖ | 08.08.2022 | 18 | 24.06.2022 | 18 | 24.06.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "ХАЛИБАС" | 08.07.2022 | 22.08.2022 | 18 | 10.08.2022 |  | 18 | 19.08.2022 | 18 | 10.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000464592 | Вилка взрывозащищенная ВВК 25-5В1 380 В 25А 2ExeIIT5 У2 | Разъемы силовые, вилки | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731598 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 1 | 16.05.2022 | 3 | 09.09.2022 | ДС-3899-22 | Исполнено | ДС-3899-22 | 12.09.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000342758 | Заглушка фланцевая BL RF 1"Class 1500 ст.09Г2С ASME B16.5 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003150975 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.11.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по переносу резерва 05.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 08.03.2023 | 1 | 06.10.2022 | [16 empty] | 1 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000316405 | Пост управления КУ-91-1Ех d IIВ Т5 Gb/ Ex tb IIIC T95C Db-ХЛ2 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002873793 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.08.2022 | 5000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000161161 от 02.08.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028792 | ЭМ |  | 3 | 02.08.2022 | 3 | 02.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 02.08.2022 | 27.09.2022 | 3 | 08.08.2022 |  | 3 | 06.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486829 | Элемент фасонный отлива низа окна Оно-1, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790527 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 200000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 80 | 14.07.2022 | 80 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 80
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473168 | Переход ПК 168х5-108х5-12Х18Н10Т ТУ 3600-013-97871747-2016 (Рисп=4,0 МПа) | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773911 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 03.11.2022 | 15000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156663 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.06.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 20.06.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ТД ЗСД" | 06.07.2022 | 03.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149773 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000213421 | Плита перекрытия 2ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002465070 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 6301 | 12602 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 20.02.2022 | 2 | 07.10.2021 |  | 11.10.2021 | [14 empty] | 2 | 11.10.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Денисов Алексей Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00171418 | Перенос с ЗО00066963 | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 0000213421 | Плита перекрытия 2ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002721304 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 6213.06 | 6213.06 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 12.09.2022 | 1 | 28.04.2022 | [16 empty] | 1 | 28.04.2022 | 1 | 27.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000242102 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704318 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 88169.25 | 34386.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.39 | 12.04.2022 | 0.39 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.39 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.39 | 28.07.2022 |  | 0.39 | 08.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00162583 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 Изм 2 | 0000255865 | Кран шаровый разборный, плавающая пробка ПТ39164-050 DN50 PN16, 20 ГЛ, ХЛ1, "А", исп. E по ГОСТ 33259-2015, с КОФ исп. F, СНП, крепеж | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 002630134 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 07.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 12053.47 | 24106.94 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 356005 | 03.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 25.10.2022 | 2 | 07.02.2022 | [16 empty] | 2 | 07.02.2022 | 2 | 24.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00152727 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000240111 | Кран шаровый разборный, полнопроходной ПТ39150-050, Ду50 Ру63, ст. 09Г2С, Траб. ср. (-55 до +80 гр.), КОФ ст.09Г2С исп. F/E, СНП, крепеж, среда - газ | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002495105 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 23761 | 23761 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 10.04.2022 | 1 | 02.11.2021 | [16 empty] | 1 | 02.11.2021 | 1 | 05.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00166805 | Перенос с МВЗ1766 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000240111 | Кран шаровый разборный, полнопроходной ПТ39150-050, Ду50 Ру63, ст. 09Г2С, Траб. ср. (-55 до +80 гр.), КОФ ст.09Г2С исп. F/E, СНП, крепеж, среда - газ | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002677792 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 23761 | 23761 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 381530 | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 22.08.2022 | 1 | 16.03.2022 | [16 empty] | 1 | 16.03.2022 | 1 | 05.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193502 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000514994 | Датчик перепада давления (от 0 до 100 кПа) (поз.PDT4) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.4-АТХ.ОЛ2) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148951 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000486604 | Ввод кабельный одиночный КВ МКС 40 5-31 мм, фланец в комплекте | Roxtec | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002784685 | 30.06.2022 | 12.05.2022 | 30.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 142401.12 | 3560028 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024049 от 08.06.2022 15:16:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000157677 от 30.06.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 25 | 30.06.2022 | 25 | 30.06.2022 | [7 empty] | 25 | ООО ПКФ "МКС" | 18.07.2022 | 12.08.2022 | 25 | 21.07.2022 |  | 25 | 18.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000449665 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-325х18/16-10,0-(К48)-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966270 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 70000 | 1050000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 15 | 24.08.2022 | 15 | 25.08.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185760 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-017 | 0000502843 | Опора разгрузочная DN200 PN 160 (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-017) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002955126 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 19.01.2023 | 2 | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | ДС-3771-22 | Торг | ДС-3771-22 | 02.09.2022 |  |  | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000410537 | Опора БКХЛ 100.114 09Г2С ТУ 25.11.23-001-27168911-2018 | Опоры трубопроводов бугельные | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002470697 | 12.10.2021 | 17.09.2021 | 12.10.2021 | Март 2022 г. | 02.11.2021 | 1100 | 3300 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.11.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018875 от 08.10.2021 11:48:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000135898 от 12.10.2021) | 08.09.2021 |  |  | 000028682 | ТК | 02.02.2022 | 3 | 12.10.2021 | 3 | 12.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "СтройНефтеГаз" | 22.10.2021 | 21.11.2021 | 3 | 26.10.2021 |  | 3 | 13.11.2021 | 3 | 20.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000472720 | Болт 1.1.М36х1250.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002755273 | 31.05.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.07.2022 | 1200 | 9600 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2022 |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 31.08.2022 | 8 | 07.06.2022 | 8 | 08.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 21.06.2022 | 12.07.2022 | 8 | 11.07.2022 |  | 8 | 30.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00165807 | Исх. №71-02 от 17.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000502018 | Задвижка шиберно-ножевая с невыдвижным штоком ПТ19002-200 DN200 PN1,0 МПа 10Х18Н9Л класс А УХЛ4 L60 колонка управления | Задвижки шиберные | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 003041803 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 300000 | 300000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | ДС-979-22 ПТПА, срок поставки 140 дней. никто не заявлялся до июня (Корректировка заявки на обеспечение №000163098 от 31.08.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000028792 | НК |  | 1 | 31.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 22.09.2022 | 01.03.2023
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185550 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000340972 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70 (кг) | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002950603 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 400 | 400 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭН | 10.12.2022 | 1 | 19.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КР-КАПИТАЛ" | 28.09.2022 | 23.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000430211 | Пробка ПК-1/2-С-09Г2С | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002667792 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.06.2022 | 300 | 900 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.07.2022 | 3 | 09.03.2022 | 3 | 10.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СПС-Сервис" | 21.04.2022 | 30.06.2022 | 3 | 08.06.2022 |  | 3 | 12.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000458957 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный КУ-92-1ExdIIBT5-У2 ТУ 3424-002-00213569-2007 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731593 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 5000 | 15000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 3 | 16.05.2022 | 6 | 18.08.2022 | ДС-3711-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3711-22 | 30.08.2022 |  |  | 3
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502467 | Переход ПКТ 32х5/4-22х5/4-6,3-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 (L=30) | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955958 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 300 | 600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 2 | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486866 | Элемент фасонный нащельника наружного кровля-стена ФЭ-2, ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790520 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 182500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 73 | 14.07.2022 | 73 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 73
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00192991 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000375309 | Саморез с прессшайбой, сверло, металл/металл, 4,2х19, RAL 6002 | Саморезы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003142800 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 2 | 10520 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.10.2022 |  | 30.09.2022 |  |  | 000037095 | АР | 22.01.2023 | 5260 | 30.09.2022 | [16 empty] | 5260 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149088 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000297547 | Лист 4 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002456408 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 46569.36 | 13179.13 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.01.2022 | 0.283 | 30.09.2021 | [16 empty] | 0.283 | 30.09.2021 | 0.283 | 02.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000464621 | Скоба К254У2 | Аксессуары для металлорукава | Металлорукав, трубы пластиковые (гофрированные, гладкие жесткие) и аксессуары для труб | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | шт. | 002731611 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.07.2022 | 40 | 80 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 2 | 16.05.2022 | 4 | 23.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 15.07.2022 | 06.09.2022 | 2 | 22.07.2022 |  | 2 | 13.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000229073 | Переход ПЭ-219х6-108х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002652484 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Июль 2022 г. | 10.06.2022 | 17280 | 17280 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 11.07.2022 | 1 | 24.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 02.05.2022 | 30.08.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 03.06.2022 | 1 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502445 | Тройник Т 325х16/18(К48)-10,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=15,0 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966294 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 40000 | 80000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000257739 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002776805 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 75000 | 33375 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 03.11.2022 | 0.445 | 24.06.2022 | [16 empty] | 0.445 | 28.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000452615 | Кран шаровой КШД.Ф.050.016.02 (пробка в опорах) DN50 PN1,6 МПа, класс "А", ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп.Е/F по ГОСТ 33259-2015 и фл.загл. СНП, крепеж | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 002693670 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Август 2022 г. | 26.08.2022 | 80000 | 320000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.08.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 18.12.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Динамика" | 17.06.2022 | 26.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000411238 | Днище Д 530х10(К60)-4,0-0,6-10Г2ФБЮ-1-УХЛ Рисп=6,0 МПа ТУ 1462-009-97871747-2015 | Днище по ТУ | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002481725 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Февраль 2022 г. | 08.11.2021 | 35000 | 35000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.11.2021 | Корректировки по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136327 от 18.10.2021) | 30.08.2021 |  |  | 000028792 | ТК |  | 1 | 18.10.2021 | 1 | 18.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД" | 04.10.2021 | 23.12.2021 | 1 | 25.10.2021 |  | 1 | 23.11.2021 | 1 | 30.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422974 | Кран шаровый MSA K83 TWBW, с ПП AVAMO ASG-110C-160-DA-HP-ET, DN300 PN16,0МПа, под приварку с удл.крышками L=250 мм, "А", ХЛ1 | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598989 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 01.11.2022 | 1500000 | 1500000 | Дата окончания поставки по спецификации 01.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТМК ЭТЕРНО" | 25.05.2022 | 01.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00192111 | с СО | 1150.10-Р-001-601-001-КЖ2 по письму института | 0000049272 | Гайка М24-6Н 5(S36) ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 003134611 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200 | 3777.2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 15.01.2023 | 18.886 | 26.09.2022 | [16 empty] | 18.886 | 26.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000505278 | Ящик силовой ЯРП-100 (ППН-33 4А) IP54 УХЛ3 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003070120 | 09.09.2022 | 12.05.2022 | 09.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 06.10.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000026011 от 25.08.2022 14:46:26 (Корректировка заявки на обеспечение №000163707 от 09.09.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028682 | ЭМ | 13.10.2022 | 2 | 09.09.2022 | 2 | 09.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "Ч-ЭЛЕКТРА" | 19.09.2022 | 18.11.2022 | 2 | 22.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000310777 | Стремянка С-1-04 серия 902-09-22.84 альбом VII | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002652470 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 4000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.09.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 06.08.2022 | 3 | 24.02.2022 | 3 | 25.02.2022 | [7 empty] | 3 | АО "БраЗМК" | 03.06.2022 | 12.08.2022 | 3 | 14.09.2022 |  | 3 | 01.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00191404 | Исх. №350-08 от 26.08.2022 О комплектации материалами ТС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2_ИrВ03 | 0000506323 | Кран шаровый приварной с ручным приводом DN80 PN1,6 МПа (9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2-ОЛ1) | Краны шаровые под приварку (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 003116510 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 80000 | 160000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 21.06.2023 | 2 | 21.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185515 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 О комплектации материалами ОЛ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000502740 | Фланец 20" WN 1500 RTJ ASME B16.5 09Г2С с крепежом и прокладкой (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-010) | ASME B16,5 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002966370 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1950000 | 1950000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | ДС-3627-22 | Формирование протокола | ДС-3627-22 | 25.08.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000438920 | Штуцер Шц-G1/2 РN16,0 МПа L=80 мм, ХЛ1, ст.12Х18Н10Т ТУ 1462-001-25541174-2016 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002631839 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 23.06.2022 | 250 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.06.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.06.2022 | 18 | 08.02.2022 | 18 | 09.02.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "СПС-Сервис" | 19.05.2022 | 07.08.2022 | 18 | 23.06.2022 |  | 18 | 02.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172687 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000284375 | Втулка М36 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002732007 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Август 2022 г. | 12.08.2022 | 288 | 5184 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 08.08.2022 | 18 | 16.05.2022 | 18 | 17.05.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "ХАЛИБАС" | 08.07.2022 | 22.08.2022 | 18 | 10.08.2022 |  | 18 | 19.08.2022 | 18 | 10.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164494 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002652393 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 4065.57 | 4065.57 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 11.07.2022 | 1 | 24.02.2022 | [16 empty] | 1 | 24.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00149773 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000467759 | Задвижка клиновая DN150 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L280 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002737071 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | Апрель 2022 г. | 09.05.2022 | 28587 | 28587 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.05.2022 | корректировка строительной длины согласно спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000153346 от 18.05.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000028792 | ВК |  | 1 | 18.05.2022 | 1 | 18.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 08.02.2022 | 09.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 18.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423024 | Кран шаровой ЗАРДП 050.016.21-03Р DN50 PN1,6 МПа, "А", ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп.В по ГОСТ 33259-2015, L=178 мм, t раб. -57/+38 град.С, СНП, крепеж | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598982 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 40000 | 120000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 3 | 28.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 3 | 05.05.2022 |  | 3 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423024 | Кран шаровой ЗАРДП 050.016.21-03Р DN50 PN1,6 МПа, "А", ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп.В по ГОСТ 33259-2015, L=178 мм, t раб. -57/+38 град.С, СНП, крепеж | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002656345 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 40000 | 80000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000021474 от 19.02.2022 16:33:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000146104 от 28.02.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000028792 | ТХ |  | 2 | 28.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502275 | Отвод ОКШС 90-1,5DN-530х20/16-10,0-(К60)-2-0,6-10Г2ФБЮ-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966274 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 150000 | 1050000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 7 | 24.08.2022 | 7 | 25.08.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187029 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000004583 | Балка двутавровая 25Б1 09Г2С | Балки двутавровые (двутавры) | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002996134 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 50516.86 | 14144.72 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 22.12.2022 | 0.28 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.28 | 26.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180790 | Исх. №240-06 от 28.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-циям | Предварительная спец. металла по АС для ТС1 и ТС2 | 0000004586 | Балка двутавровая 30Б1 09Г2С | Балки двутавровые (двутавры) | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002832806 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 46801.67 | 36973.32 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 16.11.2022 | 0.79 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.79 | 20.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149086 | перерезев | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000005439 | Швеллер 16П 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002456126 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 45000 | 8100 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 263984 | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.02.2022 | 0.18 | 30.09.2021 | [16 empty] | 0.18 | 30.09.2021 | 0.18 | 02.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000005439 | Швеллер 16П 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002777407 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 66670 | 35601.78 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА № 451998 | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 25.11.2022 | 0.534 | 28.06.2022 | [16 empty] | 0.534 | 28.06.2022 | 0.522 | 04.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185314 | с СО | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000005472 | Уголок ГК 50х50х5 ГОСТ 8509-93 Ст3сп/пс(11,7) | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002950653 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 24.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 33623.07 | 5850.41 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ЭН | 15.12.2022 | 0.174 | 24.08.2022 | [16 empty] | 0.174 | 24.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000005529 | Заглушка П 57х6,0-09Г2С ГОСТ 17379-01 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629137 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.12.2022 | 250 | 1750 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 7 | 03.02.2022 | 14 | 04.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗДТ "Реком" | 16.09.2022 | 30.12.2022 | 7 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000010810 | Тройник П 89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966301 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 10000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 5 | 24.08.2022 | 5 | 25.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193029 | Исх. №370-09 от 09.09.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.5-АС_ИrВ02 | 0000011439 | Швеллер 24У 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003143172 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110000 | 31680 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 28.01.2023 | 0.288 | 03.10.2022 | [16 empty] | 0.288 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172704 | перерезерв | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000011445 | Швеллер 10П 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731919 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 46966.4 | 5166.3 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 14.10.2022 | 0.11 | 17.05.2022 | [16 empty] | 0.11 | 17.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186598 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000011445 | Швеллер 10П 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002982327 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 46966.4 | 32876.48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ЭН | 21.12.2022 | 0.7 | 24.08.2022 | [16 empty] | 0.7 | 24.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000016124 | Болт 1.1.М16х600 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Кушнир Зинаида Сергеевна | ! Загрузка исторических данных |  |  | компл | 002776539 | 22.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 143.92 | 1727.04 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА № 451608 | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 24.11.2022 | 12 | 28.06.2022 | [16 empty] | 12 | 28.06.2022 | 12 | 07.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Амирханов Марат Фаргатович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186723 | перенос со свободных остатков | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000016481 | Гайка М20 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002986783 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 18.96 | 227.52 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 17.12.2022 | 12 | 26.08.2022 | [16 empty] | 12 | 26.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149773 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002465067 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 18.01.2022 | 12000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.01.2022 |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 20.02.2022 | 2 | 07.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 13.12.2021 | 15.01.2022 | 2 | 17.01.2022 |  | 2 | 20.01.2022 | 2 | 28.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165120 | Перенос с МВЗ1766 1150.1-Р-001.224.000-ВК.СО изм 1 | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002658643 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 8942.48 | 8942.48 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Заявка № 371933 | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 18.07.2022 | 1 | 03.03.2022 | [16 empty] | 1 | 03.03.2022 | 1 | 12.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Амирханов Марат Фаргатович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00177326 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002778594 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 8942.48 | 8942.48 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА № 452784 | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 09.11.2022 | 1 | 28.06.2022 | [16 empty] | 1 | 28.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149773 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002562758 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 20.01.2022 | 1382 | 8292 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.01.2022 | Замена наименования номенклатуры (все кольца производятся со скобами) (Корректировка заявки на обеспечение №000138632 от 29.11.2021) | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028792 | ВК |  | 6 | 29.11.2021 | 6 | 29.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 13.12.2021 | 15.01.2022 | 6 | 19.01.2022 |  | 6 | 25.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149787 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-002 | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002465210 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 20.01.2022 | 2600 | 15600 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.01.2022 |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 20.02.2022 | 6 | 07.10.2021 | 6 | 08.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 13.12.2021 | 15.01.2022 | 6 | 19.01.2022 |  | 6 | 25.01.2022 | 6 | 28.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002712666 | 19.04.2022 | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 1382 | 6910 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022947 от 19.04.2022 9:28:11 (Корректировка заявки на обеспечение №000151274 от 19.04.2022) | 23.02.2022 |  |  | 000028682 | НК | 11.07.2022 | 5 | 19.04.2022 | 5 | 19.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КБЖБ" | 11.05.2022 | 01.06.2022 | 5 | 17.05.2022 |  | 5 | 25.05.2022 | 1 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00185433 |  | С СО | 0000017903 | Кран шаровой назем.под приварку Ду80 Ру16мПа | Серегина Анна Сергеевна | ! Загрузка исторических данных |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002947939 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 33560 | 33560 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 14.01.2023 | 1 | 17.08.2022 | [16 empty] | 1 | 17.08.2022 | 1 | 01.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000018893 | Опора ОПХ2- 100.89 ст.09Г2С ГОСТ 14911-82 | Каймонова Наталья Сергеевна | ! Загрузка исторических данных |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002835205 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 255.85 | 2558.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 18.12.2022 | 10 | 28.07.2022 | [16 empty] | 10 | 28.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185589 | Возврат по заявке ЗО00144527- 0000188250 2 шт.; ЗО00166178 -1 шт; 161682 - 1 шт | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002951161 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 18.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164494 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000020732 | Тройник П 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002652483 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3299.51 | 6599.02 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 11.07.2022 | 2 | 24.02.2022 | [16 empty] | 2 | 24.02.2022 | 2 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000020740 | Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966297 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 1 | [7 empty] | 1 | 29.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164704 | перерезерв - реализация | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000020749 | Тройник ТШ 108х10 (К48) | Сугак Ольга Геннадьевна | ! Загрузка исторических данных |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002654378 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 648.81 | 648.81 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 25.07.2022 | 1 | 25.02.2022 | [16 empty] | 1 | 25.02.2022 | 1 | 05.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170464 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК с СО | 0000020772 | Труба 108х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002712963 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 61100 | 7515.3 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 31.08.2022 | 0.123 | 20.04.2022 | [16 empty] | 0.123 | 20.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167531 |  | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ2 | 0000020772 | Труба 108х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002754492 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 61100 | 37637.6 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВ | 11.10.2022 | 0.616 | 01.06.2022 | 0.616 | 03.06.2022 | [7 empty] | 0.616 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164492 | с СО | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000020772 | Труба 108х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002652390 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 61100 | 12953.2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 369845 | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 07.07.2022 | 0.212 | 28.02.2022 | [16 empty] | 0.212 | 28.02.2022 | 0.212 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00191269 | Перенос из свободных остатков | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000020772 | Труба 108х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003106451 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 61100 | 6965.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 11.03.2023 | 0.114 | 19.09.2022 | [16 empty] | 0.114 | 19.09.2022 | 0.038 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164832 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.007-АС | 0000020805 | Труба 159х8,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002655751 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 14.03.2022 | Июль 2022 г. | 18.10.2022 | 58066.66 | 62131.33 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028692 | АС | 11.07.2022 | 1.07 | 14.03.2022 | 1.07 | 15.03.2022 | [7 empty] | 1.07 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165735 | Перенос с МВЗ5253 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ1 | 0000020832 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/ 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002667569 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 116666.67 | 1750000.05 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 376798 | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 21.07.2022 | 15 | 10.03.2022 | [16 empty] | 15 | 10.03.2022 | 15 | 30.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193289 | с СО | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000020832 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/ 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003149164 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 116666.67 | 56466.67 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 25.02.2023 | 0.484 | 06.10.2022 | [16 empty] | 0.484 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193524 | с СО | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000020832 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/ 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003149170 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 116666.67 | 25316.67 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 25.02.2023 | 0.217 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.217 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193302 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000020832 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/ 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003153203 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 06.11.2022 | 116666.67 | 598733.35 | Дата окончания поставки по переносу резерва 06.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 27.02.2023 | 5.132 | 07.10.2022 | [16 empty] | 5.089 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178718 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000021580 | Швеллер 14У Ст3пс ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002846216 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 45956.04 | 6801.49 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА № 478461 | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КМ | 23.12.2022 | 0.148 | 10.08.2022 | [16 empty] | 0.148 | 10.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000021591 | Швеллер 24П Ст3пс ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002777436 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 65688.14 | 19049.56 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 20.11.2022 | 0.29 | 24.06.2022 | [16 empty] | 0.29 | 28.06.2022 | 0.29 | 12.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000486800 | Мат МП(Т-13)-60-2000.1000.60-1 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002791959 | 08.07.2022 | 29.03.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 03.08.2022 | 9000 | 2700 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024273 от 17.06.2022 17:17:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000158348 от 08.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 05.09.2022 | 0.3 | 08.07.2022 | 0.3 | 08.07.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "УНИКОРН ГРУПП" | 19.07.2022 | 18.08.2022 | 0.3 | 28.07.2022 |  | 0.3 | 17.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000468378 | Болт М8-6gх20 А2 DIN 931 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002744710 | 26.05.2022 | 03.02.2022 | 26.05.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 500 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023368 от 12.05.2022 12:04:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000154355 от 26.05.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ХАЛИБАС" | 02.06.2022 | 17.07.2022 | 1 | 03.06.2022 |  | 1 | 22.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00182242 | Исх. №257-07 от 12.07.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции и ОЛ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000496482 | Кран шаровой ЗАРДП 015.160.40-03Р DN15 PN16,0 МПа, "А", ХЛ1, L=182 мм, под приварку, СОГ, tраб.-35/+85 град.С | Краны шаровые под приварку (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 002860049 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 09.12.2022 | 25000 | 25000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.12.2022 0:00:00 |  | 29.07.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 19.04.2023 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 30.09.2022 | 09.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000486787 | Мат МП-50-2000.1000.70 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002791859 | 08.07.2022 | 29.03.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 8000 | 24000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024273 от 17.06.2022 17:17:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000158316 от 08.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 05.09.2022 | 3 | 08.07.2022 | 3 | 08.07.2022 | ДС-1421-22 | Исполнено | ДС-1421-22 | 24.03.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 3
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173878 | 90-01 от 25.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТИ | 0000486787 | Мат МП-50-2000.1000.70 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002791878 | 08.07.2022 | 24.05.2022 | 08.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 22.07.2022 | 8000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024407 от 22.06.2022 16:10:31 (Корректировка заявки на обеспечение №000158323 от 08.07.2022) | 24.05.2022 |  |  | 000028682 | ТИ | 31.10.2022 | 2.5 | 08.07.2022 | 2.5 | 08.07.2022 | [7 empty] | 2.5 | ООО "Термосиб ПЛЮС" | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 2.5 | 19.07.2022 |  | 2.5 | 29.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00151591 | 22.10.2021 | 601.1-ТХ кран мостовой + таль | 0000413965 | Таль электрическая на подвесном монорельсе (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-503.1-ТХ.ОЛ.7) | Тали электрические | Тали | Грузоподъемное оборудование |  | компл | 002490454 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Май 2022 г. | 30.05.2022 | 1600000 | 1600000 | МХ-1 |  | 22.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028689 | ТХ | 04.01.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Элеватормельмаш" | 25.10.2021 | 30.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191404 | Исх. №350-08 от 26.08.2022 О комплектации материалами ТС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2_ИrВ03 | 0000304012 | Мат из каменной ваты ТЕХ МАТ ROCKWOOL 5000х1000х50 мм ТУ 5762-050-45757203-15 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003110114 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 8000 | 9600 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 02.03.2023 | 1.2 | 20.09.2022 | 1.2 | 21.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00182242 | Исх. №257-07 от 12.07.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции и ОЛ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000496566 | Кран шаровой цельносварной ЗАРДПЦ 050.100.40-03Р DN50 PN10,0 МПа, "А", ХЛ1, L=292 мм, под приварку с КП=250 мм, СОГ, tраб.0/+40 град.С | Краны шаровые под приварку (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 002860051 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 09.12.2022 | 100000 | 400000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.12.2022 0:00:00 |  | 29.07.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 19.04.2023 | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 30.09.2022 | 09.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422966 | Система вентиляции кожуха турбины (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ТТ-003) | Короба воздушного охлаждения | Установки воздушного охлаждения | Технологические аппараты и оборудование | Технологическое оборудование для подготовки и хранения углеводородов, жидкостей | компл | 002597747 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Июнь 2022 г. | 25.01.2023 | 1119744 | 1119744 | Дата окончания поставки по спецификации 25.01.2023 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.09.2022 | 1 | 28.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Алтайвагон" | 17.10.2022 | 25.01.2023
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193012 | Исх. №370-09 от 09.09.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.5-АС_ИrВ02 | 0000387768 | Лист Б-ПН-О-8 ГОСТ 19903-2015/345-9-09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003143139 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 03.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 100000 | 56500 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 01.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АС | 28.01.2023 | 0.565 | 03.10.2022 | 0.565 | 04.10.2022 | ДС-4284-22 | Согласован | ДС-4284-22 | 06.10.2022 |  |  | 0.565
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000204017 | Отвод П90-38х2-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684541 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 25.08.2022 | 250 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 07.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 2 | 15.08.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185760 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-017 | 0000502835 | Опора разгрузочная DN500 PN 100 (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-017) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002955125 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 19.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | ДС-3771-22 | Торг | ДС-3771-22 | 02.09.2022 |  |  | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00152713 | Исх №363-10 от 28.10.2021 О комплектации материалами по ОЛ | 1135-Р-001.С02.000-НВ2.ОЛ-001 | 0000412446 | Кран шаровой DN20 PN1,6 МПа, класс "А", с КОФ 09Г2С исп.В по ГОСТ 33259-2015, ХЛ1, t раб. +5/+25 град.С, ПМБ | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002620893 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | Июнь 2022 г. | 04.08.2022 | 10000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000020752 от 22.01.2022 16:18:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000143100 от 22.01.2022) | 02.11.2021 |  |  | 000028792 | НВК |  | 1 | 22.01.2022 | 1 | 22.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПДВПК" | 09.02.2022 | 29.06.2022 | 1 | 21.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00191404 | Исх. №350-08 от 26.08.2022 О комплектации материалами ТС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2_ИrВ03 | 0000506236 | Опора неподвижная 89х4-295х16-09Г2С ППУ2-ОЦ ГОСТ 30732-2020 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003109918 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 19.02.2023 | 2 | 26.09.2022 | 2 | 27.09.2022 | ДС-4283-22 | Сбор заявок | ДС-4283-22 | 10.10.2022 |  |  | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258554 | Ограждение площадки ОПБГ-12.36 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844281 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 15000 | 60000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 4 | 29.07.2022 | 4 | 01.08.2022 | [7 empty] | 4 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486519 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-2,56 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788387 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 10247.24 | 20494.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 2 | 12.09.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162669 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 Изм 2 | 0000136556 | Труба 57х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002630984 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 08.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 7600 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 356665 | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 18.06.2022 | 0.076 | 08.02.2022 | [16 empty] | 0.076 | 08.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00192914 | Реализация арматуры с ИЗП | Реализация арматуры с ИЗП | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003142246 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 70000 | 700000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АР | 27.02.2023 | 10 | 03.10.2022 | [16 empty] | 10 | 03.10.2022 | 10 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00187029 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002994997 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 66608.29 | 10124.46 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 15.01.2023 | 0.152 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.152 | 26.08.2022 | 0.134 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502478 | Переход ПКШ 219х8-89х8/6-4,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966310 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 8000 | 8000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000482473 | Ограждение кровельное ОК-h600х1860 RAL 6016 | Металлические системы водоотведения | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002811916 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.11.2022 | 4000 | 236000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 11.12.2022 | 59 | 15.07.2022 | 59 | 18.07.2022 | [7 empty] | 59 | ООО "Югра-Холдинг" | 20.09.2022 | 19.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000404998 | Заглушка П 57х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955944 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 600 | 6000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 10 | 23.08.2022 | 10 | 23.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 10
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486836 | Элемент фасонный наружного вертикального нащельника окна (двери) Нвно-2, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790509 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 342500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 137 | 14.07.2022 | 137 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 137
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00182242 | Исх. №257-07 от 12.07.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции и ОЛ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000496472 | Кран шаровой ЗАРДП 015.100.40-03Р DN15 PN10,0 МПа, "А", ХЛ1, L=182 мм, под приварку, СОГ, tраб.-35/+85 град.С | Краны шаровые под приварку (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 002860048 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 09.12.2022 | 20000 | 200000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.12.2022 0:00:00 |  | 29.07.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 19.04.2023 | 10 | 02.08.2022 | 10 | 03.08.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 30.09.2022 | 09.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502272 | Отвод ОКШС 45-1,5DN-530х20/16-10,0-(К60)-2-0,6-10Г2ФБЮ-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966273 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 130000 | 130000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000246520 | Мат из каменной ваты ТЕХ МАТ 5000х1000х50 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002668059 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 8000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 16.08.2022 | 0.25 | 11.03.2022 | 0.25 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО "Термосиб ПЛЮС" | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 0.25 | 26.07.2022 |  | 0.25 | 03.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000417914 | Фланец 15-100-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003147021 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 1400 | 2800 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 06.03.2023 | 2 | 04.10.2022 | [16 empty] | 2 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422997 | Кран шаровой МКТКS-25.25-MА с ПП VTORK DN25 PN25,0МПа, под приварку с КП=250 мм, газ, "А", ХЛ1, tср.-60/+100 град.С | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598993 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 12.10.2022 | 500000 | 1000000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 28.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПФ "МКТ-АСДМ" | 25.05.2022 | 12.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00182242 | Исх. №257-07 от 12.07.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции и ОЛ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000496461 | Кран шаровой ЗАРДП 015.040.40-03Р DN15 PN4,0 МПа, "А", ХЛ1, L=182 мм, под приварку, СОГ, tраб.-35/+85 град.С | Краны шаровые под приварку (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 002860046 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 09.12.2022 | 20000 | 40000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.12.2022 0:00:00 |  | 29.07.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 19.04.2023 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 30.09.2022 | 09.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00187029 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000211247 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002994879 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 75000 | 112650 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 06.01.2023 | 1.502 | 26.08.2022 | [16 empty] | 1.502 | 26.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193289 | с СО | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000211247 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003146464 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75000 | 264075 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 15.02.2023 | 3.521 | 06.10.2022 | [16 empty] | 3.521 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193302 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000211247 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003148625 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.11.2022 | 55000 | 125730 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 16.02.2023 | 2.286 | 05.10.2022 | [16 empty] | 2.286 | 05.10.2022 | 1.938 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193515 | с СО | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000211247 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003149165 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75000 | 11325 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 16.02.2023 | 0.151 | 06.10.2022 | [16 empty] | 0.151 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193524 | с СО | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000211247 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003149169 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75000 | 47700 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 16.02.2023 | 0.636 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.636 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193755 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР (узлы прохода) | 0000264794 | Труба 48х3 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003151939 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 111265.21 | 4450.61 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АР | 03.05.2023 | 0.04 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.04 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000438922 | Колпачок-заглушка КЗ-G1/2 РN16,0 МПа L=80 мм ХЛ1 12X18H10T ТУ 1462-001-25541174-2016 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002631840 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 16.08.2022 | 250 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.06.2022 | 18 | 08.02.2022 | 18 | 09.02.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "СПС-Сервис" | 19.05.2022 | 07.08.2022 | 18 | 02.08.2022 |  | 18 | 29.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Козьма Полина Владимировна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000303372 | Фитинг резьбовой DK-LOK, 1/4" FNPT, внутренняя резьба, GC-4N-S | Соединительная и запорная арматура производства Swagelok, DK-LOK и Camozzi (трубки, фитинги, заглушки) |  | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002629936 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.04.2022 | 257 | 257 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.04.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "НТА-Пром" | 07.04.2022 | 16.07.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | 1 | 10.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422996 | Кран шаровый MSA K83 TWRF, с ПП AVAMO ACP-045S-125-DA-HW-ET, DN50 PN4,0МПа, "А", ХЛ1, с КОФ А350 LF2 исп.F/E по ГОСТ 33259-2015 | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002599008 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 01.11.2022 | 600000 | 1200000 | Дата окончания поставки по спецификации 01.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 28.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТМК ЭТЕРНО" | 25.05.2022 | 01.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423018 | Кран шаровой ЗАРДП 050.250.40-03Р DN50 PN25,0 МПа, "А", ХЛ1, под приварку, L=368 мм, t раб. +80/+88 град.С | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002598980 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 70000 | 210000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 3 | 28.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 3 | 05.05.2022 |  | 3 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473227 | Тройник Т 32х4/6-12Х18Н10Т ТУ 3600-013-97871747-2016 (Рисп=4,0МПа) | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773907 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 03.11.2022 | 5550 | 5550 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156663 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД" | 06.07.2022 | 03.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00182242 | Исх. №257-07 от 12.07.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции и ОЛ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000496467 | Кран шаровой ЗАРДП 010.100.40-03Р DN10 PN10,0 МПа, "А", ХЛ1, L=180 мм, под приварку, СОГ, tраб.-35/+85 град.С | Краны шаровые под приварку (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 002860047 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 09.12.2022 | 20000 | 40000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.12.2022 0:00:00 |  | 29.07.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 19.04.2023 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 30.09.2022 | 09.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423017 | Кран шаровой ЗАРДП 080.040.23-03Р DN80 PN4,0 МПа, "А", ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп. Е/F по ГОСТ 33259-2015, L=283 мм, t раб. 0/+40 град.С, СНП, крепеж | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598986 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 80000 | 80000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000331168 | Штуцер приварной Шц-G1/2 РN25 МПа, L=80 мм, исп УХЛ1, ст 12Х18Н10Т ТУ1462-001-25541174-2016 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002629879 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 23.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.06.2022 | с ударной вязкостью KCU=30 Дж/см2; KCV=30 Дж/см2 при температуре испытания- минус 60 °С. | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 06.06.2022 | 2 | 04.02.2022 | 2 | 07.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СПС-Сервис" | 19.05.2022 | 07.08.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 02.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191404 | Исх. №350-08 от 26.08.2022 О комплектации материалами ТС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2_ИrВ03 | 0000506257 | Комплект для изоляции сварного стыка на трубопроводе Ст32-ППУ-ПЭ 300 L=300 мм | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003109921 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 40000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 02.03.2023 | 4 | 21.09.2022 | 4 | 22.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000150849 | Опора бугельная ОПБУК 100.219 09Г2С ТУ 1468-001-82913859-2009 | Опоры трубопроводов бугельные | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002692711 | 28.03.2022 | 16.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.05.2022 | 4000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022339 от 28.03.2022 12:42:52 (Корректировка заявки на обеспечение №000149183 от 28.03.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.04.2022 | 02.06.2022 | 4 | 23.05.2022 |  | 4 | 03.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000150849 | Опора бугельная ОПБУК 100.219 09Г2С ТУ 1468-001-82913859-2009 | Опоры трубопроводов бугельные | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002691047 | 25.03.2022 | 26.02.2022 | 25.03.2022 | Июль 2022 г. | 30.05.2022 | 4000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022311 от 25.03.2022 21:41:32 (Корректировка заявки на обеспечение №000148989 от 25.03.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 14.07.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 25.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.04.2022 | 02.06.2022 | 2 | 23.05.2022 |  | 2 | 03.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 620. КТП 6/0,4 кВ (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.020 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186410 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-620-АС.СМС-001 | 0000500447 | Швеллер 8П ГОСТ 8240-97/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002973778 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 10000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.12.2022 | 0.1 | 25.08.2022 | 0.1 | 26.08.2022 | ДС-4031-22 | Торг | ДС-4031-22 | 19.09.2022 |  |  | 0.1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486514 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-2,98 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788383 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 11928.43 | 47713.72 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Отмена части позиций в связи с пересмотром раскладки (Корректировка заявки на обеспечение №000163392 от 05.09.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 4 | 26.07.2022 | 18 | 25.08.2022 | [7 empty] | 4 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 4 | 12.09.2022 |  | 4 | 28.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423009 | Клапан обратный КОП 150-ПР-250-Х-ХЛ1-РУ (19лс53нж DN150 PN250) сталь 09Г2С, класс А | Клапаны (затворы) фланцевые без КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002743147 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 25000 | 25000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ДС-710-22 КАЗ ИНК наименование согласно поставщику, изменение периода (Корректировка заявки на обеспечение №000154052 от 25.05.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000028792 | ТХ |  | 1 | 25.05.2022 | 1 | 25.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Курганский арматурный завод" | 09.06.2022 | 07.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423009 | Клапан обратный КОП 150-ПР-250-Х-ХЛ1-РУ (19лс53нж DN150 PN250) сталь 09Г2С, класс А | Клапаны (затворы) фланцевые без КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002743148 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 25000 | 25000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ДС-710-22 КАЗ ИНК наименование согласно поставщику, изменение периода (Корректировка заявки на обеспечение №000154052 от 25.05.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000028792 | ТХ |  | 1 | 25.05.2022 | 1 | 25.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Курганский арматурный завод" | 09.06.2022 | 07.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000269910 | Состав подливочный MasterFlow 648 | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003090970 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.09.2022 | 31200 | 187200 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.09.2022 | Замена согласована с Медведевым М.С. (Корректировка заявки на обеспечение №000164101 от 14.09.2022) | 27.05.2022 |  |  | 000028682 | КЖ |  | 6 | 15.09.2022 | 6 | 14.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ИК "А-ИНЖ" | 16.09.2022 | 30.09.2022 | 6 | 16.09.2022 |  | 6 | 01.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000269910 | Состав подливочный MasterFlow 648 | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003090971 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.09.2022 | 30700 | 184200 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.09.2022 | Замена согласована с Медведевым М.С. (Корректировка заявки на обеспечение №000164101 от 14.09.2022) | 27.05.2022 |  |  | 000028682 | КЖ |  | 6 | 15.09.2022 | 6 | 14.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ИК "А-ИНЖ" | 16.09.2022 | 30.09.2022 | 6 | 16.09.2022 |  | 6 | 01.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00185515 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 О комплектации материалами ОЛ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000502730 | Клапан обратный DN25 PN 1,6 МПа с КОФ (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-007) | Клапаны (затворы) фланцевые с КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002973620 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 29.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 18.08.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 18.02.2023 | 1 | 29.08.2022 | 1 | 29.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00191404 | Исх. №350-08 от 26.08.2022 О комплектации материалами ТС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2_ИrВ03 | 0000506231 | Опора скользящая 89-ППУ2-ОЦ-09Г2С ГОСТ 30732-2020 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003109917 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 25000 | 350000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 19.02.2023 | 14 | 26.09.2022 | 14 | 27.09.2022 | ДС-4283-22 | Сбор заявок | ДС-4283-22 | 10.10.2022 |  |  | 14
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000510113 | Анкер натяжной К675М УЗ | Грузовой крепеж (такелаж) | Приспособления грузозахватные | Грузоподъемное оборудование |  | шт. | 003079713 | 12.09.2022 | 12.05.2022 | 12.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.12.2022 | 200 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 11.12.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000026260 от 07.09.2022 9:17:22 (Корректировка заявки на обеспечение №000163917 от 12.09.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028682 | ЭМ | 14.09.2022 | 4 | 12.09.2022 | 4 | 12.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТД "Промэлектро" | 27.09.2022 | 11.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000479221 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-159х20/16-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772486 | 18.06.2022 | 16.03.2022 | 18.06.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 15000 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023999 от 07.06.2022 8:46:27 (Корректировка заявки на обеспечение №000156569 от 18.06.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.08.2022 | 6 | 18.06.2022 | 6 | 18.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 23.06.2022 | 21.10.2022 | 6 | 22.07.2022 |  | 6 | 11.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502434 | Тройник ТШ 325х10/8-219х8-4,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966290 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 40000 | 40000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172687 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000479843 | Муфта М36.09Г2С-15 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002779397 | 24.06.2022 | 13.05.2022 | 24.06.2022 | Август 2022 г. | 12.08.2022 | 300 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024204 от 16.06.2022 9:57:56 (Корректировка заявки на обеспечение №000157197 от 24.06.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028682 | КЖ | 08.08.2022 | 18 | 24.06.2022 | 18 | 24.06.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "ХАЛИБАС" | 08.07.2022 | 22.08.2022 | 18 | 10.08.2022 |  | 18 | 19.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00149773 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000428536 | Затвор дисковый DN40 PN1,6 МПа, класс "А", ХЛ1, вода, с КОФ 09Г2С исп.В по ГОСТ 33259-2015, ПМБ, t раб. +2/+20 град.С | Затворы дисковые поворотные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура |  | компл | 002604431 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | Июнь 2022 г. | 04.08.2022 | 30000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | замена на наименование, предложенное поставщиком (Корректировка заявки на обеспечение №000141804 от 29.12.2021) | 05.10.2021 |  |  | 000028792 | ВК |  | 2 | 29.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПДВПК" | 27.01.2022 | 27.05.2022 | 2 | 21.07.2022 |  | 2 | 03.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00152713 | Исх №363-10 от 28.10.2021 О комплектации материалами по ОЛ | 1135-Р-001.С02.000-НВ2.ОЛ-001 | 0000428536 | Затвор дисковый DN40 PN1,6 МПа, класс "А", ХЛ1, вода, с КОФ 09Г2С исп.В по ГОСТ 33259-2015, ПМБ, t раб. +2/+20 град.С | Затворы дисковые поворотные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура |  | компл | 002604430 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | Июнь 2022 г. | 04.08.2022 | 25000 | 50000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | замена на наименование, предложенное поставщиком (Корректировка заявки на обеспечение №000141803 от 29.12.2021) | 02.11.2021 |  |  | 000028792 | НВК |  | 2 | 29.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПДВПК" | 27.01.2022 | 27.05.2022 | 2 | 21.07.2022 |  | 2 | 03.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185553 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000280995 | Наголовник М42 серия 3.407.9-146 вып. 3, ст. 09Г2С-15 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002950620 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 23.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 10000 | 80000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ЭН | 29.01.2023 | 8 | 23.08.2022 | [16 empty] | 8 | 23.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000234966 | Болт 1.1.M30х800.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002756856 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 656.55 | 42019.2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 28.08.2022 | 64 | 02.06.2022 | [16 empty] | 64 | 02.06.2022 | 64 | 01.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мошкова Александра Олеговна | ЗО00145601 | Исх. №270-08 от 30.08.2021 | 1135-П-001.601.004-ИОС7.1.2.ТТ-001 | 0000156966 | Блок фильтра-сепаратора газа компрессора высокого давления РN250 (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.4-503.4-ТХ.ОЛ.3) | Блоки различного назначения (без дополнительного оборудования) | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | шт. | 002488875 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 35786319.56 | 35786319.56 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Разбивка на 3 кода НСИ (2 этап) (Корректировка заявки на обеспечение №000136717 от 25.10.2021) | 07.09.2021 |  |  | 000028682 | Прочее |  | 1 | 25.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Курганхиммаш" | 01.11.2021 | 09.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193502 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000515003 | Датчик избыточного давления (от 0 до 27580 кПа) (поз. РТ14) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.4-АТХ.ОЛ12) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148955 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193506 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000515046 | Датчик температуры для АВО1,2,3 (поз. ВК3) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.5-АТХ.ОЛ4) | Термопреобразователи | Приборы для измерения и регулирования температуры | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148960 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 225000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 3 | 10.10.2022 | 3 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000312234 | Лестница кровельная стеновая МП 1860 мм без кронштейнов RAL 6016 | Металлические системы водоотведения | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002811914 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3500 | 24500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 11.12.2022 | 7 | 15.07.2022 | [16 empty] | 7 | 18.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173571 | 340-10 от 14.10.2021 | 1150.10-Р-001.C07.000-ТИ1.СО-001 | 0000262051 | Стеклоткань Т-13 | Стеклоизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м2 | 002784480 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 80 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 | Согласно ДС-1421-22 (Термосиб/ИНК) доп.объем (Корректировка заявки на обеспечение №000157599 от 30.06.2022) | 20.05.2022 |  |  | 000028682 | ТИ |  | 20 | 01.07.2022 | 20 | 30.06.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Термосиб ПЛЮС" | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 20 | 26.07.2022 |  | 20 | 03.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000262051 | Стеклоткань Т-13 | Стеклоизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м2 | 002784287 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 | Согласно ДС-1421-22 (Термосиб / ИНК) (Корректировка заявки на обеспечение №000157562 от 30.06.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028682 | ТС |  | 50 | 30.06.2022 | 50 | 30.06.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "Термосиб ПЛЮС" | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 50 | 26.07.2022 |  | 50 | 03.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173878 | 90-01 от 25.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТИ | 0000262051 | Стеклоткань Т-13 | Стеклоизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м2 | 002784481 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 80 | 2880 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 | Согласно ДС-1421-22 (Термосиб/ИНК) доп.объем (Корректировка заявки на обеспечение №000157600 от 30.06.2022) | 24.05.2022 |  |  | 000028792 | ТИ |  | 36 | 30.06.2022 | 36 | 30.06.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "Термосиб ПЛЮС" | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 36 | 26.07.2022 |  | 36 | 03.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000313833 | Труба 32x4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002628831 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 365945.41 | 122591.71 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 16.06.2022 | 0.335 | 28.02.2022 | 0.335 | 01.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193755 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР (узлы прохода) | 0000327858 | Труба 133х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003151974 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 81681.61 | 12497.29 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АР | 27.02.2023 | 0.153 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.153 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486825 | Элемент фасонный нащельника верха окна Нво-3, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790511 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 200000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 80 | 14.07.2022 | 80 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 80
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000372204 | Отвод П 90-89х5/6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629107 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 1200 | 3600 | Дата окончания поставки по спецификации 19.05.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 3 | 03.02.2022 | 3 | 04.02.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 04.04.2022 | 19.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000495923 | Уголок 40х25х4 ГОСТ 8510-86 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849509 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 65000 | 19500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 23.11.2022 | 0.3 | 03.08.2022 | 0.6 | 01.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000263481 | Крышка на лоток с заземлением осн.300 L3000 толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованная, 3552512HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731627 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 1456.84 | 39334.68 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 27 | 16.05.2022 | 27 | 17.05.2022 | [7 empty] | 27 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150201 | с СО | 1135-Р-001.C02.000-НВ1.СО-001,002 | 0000157609 | Труба 45х3 ГОСТ 8734-75 /В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002469168 | 09.10.2021 | 09.10.2021 | 11.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 104235.48 | 4169.42 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 09.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 20.02.2022 | 0.04 | 11.10.2021 | [16 empty] | 0.04 | 11.10.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Андреева Ольга Викторовна | ЗО00147902 | Пожаротушение Solar | Пожаротушение Solar | 0000218624 | Батарея Б004 МУП-EI (167-67-012) углекислотного пожаротушения из 4-х баллонов емк. 67,5 л. (с 45 кг CO2) | SOLAR (Турбокомпрессорные установки). Для оприходования | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | компл | 002428861 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Май 2022 г. | 28.02.2022 | 830067 | 830067 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 22.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | Прочее | 10.03.2022 | 1 | 23.09.2021 | 1 | 24.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Солар Турбинс СиАйЭс" | 19.08.2021 | 31.12.2021 | 1 | 14.02.2022 |  | 1 | 19.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Козьма Полина Владимировна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000439012 | Фитинг резьбовой DK-LOK, 1/2" NPT, внутренняя резьба, GC-8N-S | Соединительная и запорная арматура производства Swagelok, DK-LOK и Camozzi (трубки, фитинги, заглушки) |  | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | шт. | 002630884 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.04.2022 | 872 | 1744 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.04.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 04.07.2022 | 2 | 07.02.2022 | 2 | 08.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НТА-Пром" | 07.04.2022 | 16.07.2022 | 2 | 12.04.2022 |  | 2 | 10.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000404940 | Труба 325х12-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002401017 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 92000 | 103040 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 25.01.2022 | 1.12 | 14.09.2021 | 1.12 | 15.09.2021 | [7 empty] | 0.001 | ПАО "ТМК" | 08.12.2021 | 30.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000404940 | Труба 325х12-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002401017 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 92000 | 103040 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 25.01.2022 | 1.12 | 14.09.2021 | 1.12 | 15.09.2021 | [7 empty] | 1.119 | ПАО "ТМК" | 13.10.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00187015 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000405527 | Шайба 12 3Х13 019 ГОСТ 6402-70 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 003123913 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 500 | 250 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | Согласно спец. № 12 (КР-Капитал/ИНК) (Корректировка заявки на обеспечение №000164652 от 21.09.2022) | 25.08.2022 |  |  | 000028682 | АС |  | 0.5 | 22.09.2022 | 0.5 | 21.09.2022 | [7 empty] | 0.5 | ООО "КР-КАПИТАЛ" | 28.09.2022 | 23.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 620. КТП 6/0,4 кВ (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.020 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00187855 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-620-АС.СМС-001 | 0000405527 | Шайба 12 3Х13 019 ГОСТ 6402-70 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 003025281 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 500 | 250 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.12.2022 | 0.5 | 30.08.2022 | 0.5 | 31.08.2022 | [7 empty] | 0.5 | ООО "КР-КАПИТАЛ" | 28.09.2022 | 23.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473520 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-32х4-4,0-0,6-12Х18Н10Т-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773921 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 06.09.2022 | 5500 | 247500 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156664 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.06.2022 | 45 | 20.06.2022 | 45 | 20.06.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 19.07.2022 | 16.11.2022 | 45 | 23.08.2022 |  | 45 | 05.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000503029 | Колпачок-заглушка КЗ-G1 PN25 МПа 09ГС | ! Номенклатура для оприходования |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002967094 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 500 | 23000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | корректировка наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000162482 от 22.08.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ |  | 46 | 22.08.2022 | 46 | 22.08.2022 | [7 empty] | 46 | ООО "СПС-Сервис" | 27.04.2022 | 26.07.2022 | 46 | 26.07.2022 |  | 46 | 22.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422991 | Кран шаровый MSA K83 TWRF, с ПП AVAMO ACP-055S-200-SC-B1-HW-ET, DN80 PN4,0МПа, "А", ХЛ1, с КОФ А350 LF2 исп.F/E по ГОСТ 33259-2015 | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002599009 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 01.11.2022 | 900000 | 900000 | Дата окончания поставки по спецификации 01.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТМК ЭТЕРНО" | 25.05.2022 | 01.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000402591 | Пара фланцевая DN300 PN10,0 МПа с заглушкой поворотной, крепежом и прокладками (1135-Р-001.С07.000-ТК1.ОЛ-006) | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002370247 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 31.12.2021 | 295210 | 295210 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 24.01.2022 | 1 | 10.09.2021 | 1 | 16.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.10.2021 | 10.12.2021 | 1 | 17.12.2021 |  | 1 | 18.02.2022 | 1 | 02.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473523 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-32х6/4-25,0-0,6-12Х18Н10Т-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773918 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 22.09.2022 | 5500 | 38500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156664 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.06.2022 | 7 | 20.06.2022 | 7 | 20.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 19.07.2022 | 16.11.2022 | 7 | 08.09.2022 |  | 7 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000452587 | Задвижка шиберная односторонняя DN100 PN10 BV50-6666E со штурвалом с КОФ 09Г2С | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | компл | 003151142 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 150000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | ДС-1385-22 Белвен, срок поставки 160дней, долгое согласование обязательных условий поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000165849 от 06.10.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028792 | ВК |  | 2 | 06.10.2022 | 2 | 06.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Белвен"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00185314 | с СО | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000216405 | Болт М16х55 кл. пр. 10.9 ГОСТ 7798-70 | ! Номенклатура для оприходования |  | Строительные и отделочные материалы |  | кг | 002946616 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 185 | 865.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ЭН | 14.01.2023 | 4.68 | 18.08.2022 | [16 empty] | 4.68 | 18.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000306518 | Отвод П45-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629081 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.12.2022 | 700 | 2100 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 3 | 03.02.2022 | 6 | 04.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗДТ "Реком" | 16.09.2022 | 30.12.2022 | 3 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00182242 | Исх. №257-07 от 12.07.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции и ОЛ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000496451 | Кран шаровой ЗАРДП 010.016.40-03Р DN10 PN1,6 МПа, "А", ХЛ1, L=180 мм, под приварку, СОГ, tраб.-35/+85 град.С | Краны шаровые под приварку (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 002860045 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 09.12.2022 | 15000 | 255000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.12.2022 0:00:00 |  | 29.07.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 19.04.2023 | 17 | 02.08.2022 | 17 | 03.08.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 30.09.2022 | 09.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502209 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-159х14/12-16,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966258 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 13000 | 104000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 8 | 24.08.2022 | 8 | 25.08.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159364 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000268697 | Труба 159х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603043 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 18.10.2022 | 90000 | 162000 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 1.8 | 25.01.2022 | 1.8 | 28.01.2022 | [7 empty] | 1.8 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00153512 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000099552 | Кран шаровой К 83 TB BW, DN300 мм, PN 10,0 МПа, ХЛ1, FS2, электропривод AUMA, надземный с покрытием (ЛКМ), под приварку, с кольцами D155584 | Краны шаровые под приварку (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 002508711 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 897932.77 | 897932.77 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 09.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 08.04.2022 | 1 | 09.11.2021 | [16 empty] | 1 | 09.11.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00149563 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000245085 | Задвижка клиновая 30с515нж Ду500 Ру40, ХЛ1, 20ГМЛ, "А", с КОФ исп. F/E по ГОСТ 33259-2015, СНП, крепеж, среда - вода, нефть, пар | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002461974 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 350000 | 350000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 266586 | 04.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 12.03.2022 | 1 | 06.10.2021 | [16 empty] | 1 | 06.10.2021 | 1 | 31.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185550 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000512734 | Болт М14-6gx50.09Г2С ГОСТ 7798-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 003158149 | 10.10.2022 | 18.08.2022 | 10.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 350 | 1050 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026543 от 21.09.2022 9:49:24 (Корректировка заявки на обеспечение №000165998 от 10.10.2022) | 18.08.2022 |  |  | 000028682 | ЭН | 10.12.2022 | 3 | 10.10.2022 | 3 | 10.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КР-КАПИТАЛ" | 28.09.2022 | 23.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502422 | Тройник ТШ 219х24/22-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966288 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 14000 | 14000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258559 | Ограждение площадки ОПБГ-12.21 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844282 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 2 | 29.07.2022 | 2 | 01.08.2022 | [7 empty] | 2 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000449978 | Опора БКНХЛ 100.219 09Г2С ТУ 1468-002-92906955-2012 | Опоры трубопроводов бугельные | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002682797 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.06.2022 | 5500 | 5500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.06.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 06.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 17.05.2022 | 29.05.2022 | 1 | 14.06.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149107 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000398257 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / С255-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002456277 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 74100 | 6298.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.01.2022 | 0.085 | 30.09.2021 | [16 empty] | 0.085 | 30.09.2021 | 0.082 | 06.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193713 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР (узлы прохода) | 0000323019 | Лист 3 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003151377 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.10.2022 | 120000 | 101280 | Дата окончания поставки по переносу резерва 20.10.2022 |  | 06.10.2022 |  |  | 000037095 | АР | 02.02.2023 | 0.844 | 06.10.2022 | [16 empty] | 0.844 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161685 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000108275 | Труба 108х6-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002622687 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 76763.53 | 16580.92 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 25.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 08.06.2022 | 0.216 | 25.01.2022 | [16 empty] | 0.216 | 25.01.2022 | 0.216 | 25.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159366 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.С07.000-ТК2 | 0000108275 | Труба 108х6-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603048 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 18.10.2022 | 76763.53 | 368464.94 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 4.8 | 25.01.2022 | 4.8 | 28.01.2022 | [7 empty] | 4.8 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161533 |  | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000108275 | Труба 108х6-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002621462 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 76763.53 | 89045.69 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 07.06.2022 | 1.16 | 24.01.2022 | [16 empty] | 1.16 | 24.01.2022 | 0.129 | 25.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000249729 | Зажим К676 УЗ тросовый СОЭМИ 1156222020 | Грузовой крепеж (такелаж) | Приспособления грузозахватные | Грузоподъемное оборудование |  | шт. | 002731608 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.12.2022 | 252.89 | 1011.56 | Дата окончания поставки по спецификации 11.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 14.09.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТД "Промэлектро" | 27.09.2022 | 11.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193507 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000515054 | Датчик избыточного давления (0-16 МПа) (поз.PT7700) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.6-АТХ.ОЛ2) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148976 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502477 | Переход ПКШ 159х14/12-89х12/10-16,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966309 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4000 | 16000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 4 | 24.08.2022 | 4 | 25.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515710 | Стеклонить ЕС6 26 ГОСТ 8325-2015 | Стеклоизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 003148593 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 23.03.2023 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165775 |  | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000469510 | Кольцо КП 89х15-89х10-25-0,6-09Г2С-2 ТУ 3600-010-78786272-2012 (L=75) | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772485 | 18.06.2022 | 10.03.2022 | 18.06.2022 | Июнь 2022 г. | 05.08.2022 | 5000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023999 от 07.06.2022 8:46:27 (Корректировка заявки на обеспечение №000156568 от 18.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 26.07.2022 | 3 | 18.06.2022 | 3 | 18.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 23.06.2022 | 21.10.2022 | 3 | 22.07.2022 |  | 3 | 11.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502472 | Переход ПКШ 89х12/10-57х10/8-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966304 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3000 | 3000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00149683 | c СО | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000281911 | Заглушка поворотная тип АТК 2-80-4.0-09Г2С-6 ТУ 3799-002-71083484-2011 | Днище по ТУ | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002463551 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 740 | 740 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 20.02.2022 | 1 | 05.10.2021 | [16 empty] | 1 | 05.10.2021 | 1 | 14.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000401207 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-159х20/16-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002370249 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 21.09.2021 | Февраль 2022 г. | 25.02.2022 | 12500 | 12500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.02.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 24.01.2022 | 1 | 21.09.2021 | 1 | 24.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.12.2021 | 20.03.2022 | 1 | 11.02.2022 |  | 1 | 16.03.2022 | 1 | 02.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000401207 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-159х20/16-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003149352 | 06.10.2022 | 22.08.2022 | 06.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 15000 | 240000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000026591 от 23.09.2022 11:07:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000165805 от 06.10.2022) | 19.08.2022 |  |  | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 16 | 06.10.2022 | 16 | 06.10.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502311 | Тройник ТШ 89х8/6-57х6/4-4,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966277 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 7000 | 7000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258552 | Ограждение площадки ОПБГ-12.12 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844280 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 5000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 6 | 29.07.2022 | 6 | 01.08.2022 | [7 empty] | 6 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423012 | Клапан обратный поворотный 19лс38нж Ду 200 Ру 16,0 МПа под приварку 09Г2С, L=470 мм, класс А, ХЛ1 | Клапаны (затворы) фланцевые без КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002743203 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 35000 | 35000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | ДС-710-22 Динамика ИНК наименование согласно поставщику, изменение периода (Корректировка заявки на обеспечение №000154062 от 25.05.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000028792 | ТХ |  | 1 | 25.05.2022 | 1 | 25.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Динамика" | 09.06.2022 | 23.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166329 | Перенос с ГФУ и СО | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 | 0000417552 | Тройник П 159х6/8-108х6 -09Г2С ГОСТ 17376-2001 (Pу 2,0 МПа) | СДТ запас для ГБ-2 - для оприходования | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002673324 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 15.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 4442.63 | 8885.26 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 379258 | 12.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 28.07.2022 | 2 | 15.03.2022 | [16 empty] | 2 | 15.03.2022 | 2 | 17.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.7. Емкость сбора дренажей ГПА №4 (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.010 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Тетерядченко Екатерина Николаевна | ЗО00154339 | Исх. №370-11 от 02.11.2021 | 1150.10-Р-001.601.007-ТХ.ТТ-001 | 0000415994 | Емкость сбора дренажей ГПА №4 (1150.10-Р-001.601.007-ТХ.ТТ-001) | Емкости подземные ЕП, ЕПП | Резервуарное оборудование для хранения и подготовки углеводородного сырья | Оборудование емкостное для хранения углеводородов, жидкостей | Технологическое оборудование для подготовки и хранения углеводородов, жидкостей | компл | 002690950 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 15.09.2022 | 2294848 | 2294848 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 | Перенос срока по решению ДС-3858 (Корректировка заявки на обеспечение №000148967 от 25.03.2022) | 16.11.2021 |  |  | 000028682 | ТХ |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 25.03.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Сибнефтемаш" | 25.03.2022 | 30.07.2022 | 1 | 23.08.2022 |  | 1 | 21.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193502 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000514997 | Датчик перепада давления (от 0 до 100 кПа) (поз.PDT5) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.4-АТХ.ОЛ3) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148952 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00191404 | Исх. №350-08 от 26.08.2022 О комплектации материалами ТС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2_ИrВ03 | 0000506223 | Отвод 32х3-90-09Г2С ГОСТ 20295-ППУ2-ПЭ ГОСТ 30732-2020 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003124648 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1000 | 2000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 21.02.2023 | 2 | 22.09.2022 | 2 | 23.09.2022 | ДС-4224-22 | Сбор заявок | ДС-4224-22 | 05.10.2022 |  |  | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000289872 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704332 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 53249.59 | 1331.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.025 | 12.04.2022 | 0.025 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.025 | 30.06.2022 |  | 0.025 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159366 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.С07.000-ТК2 | 0000428665 | Труба 530х10-К60-10Г2ФБЮ ТУ 1381-012-05757848-2005 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002653774 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Август 2022 г. | 15.11.2022 | 70000 | 436800 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 09.07.2022 | 6.24 | 28.02.2022 | 6.24 | 01.03.2022 | [7 empty] | 6.24 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 17.08.2022 | 15.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000428665 | Труба 530х10-К60-10Г2ФБЮ ТУ 1381-012-05757848-2005 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002655439 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 14.03.2022 | Август 2022 г. | 15.11.2022 | 70000 | 109200 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.07.2022 | 1.56 | 14.03.2022 | 1.56 | 15.03.2022 | [7 empty] | 1.56 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 17.08.2022 | 15.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502446 | Тройник ТШС 530х20/16-219х14/12-10,0-(К60)-2-0,6-10Г2ФБЮ-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966295 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 70000 | 70000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486512 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-3,8 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788382 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 15210.75 | 45632.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 3 | 26.07.2022 | 3 | 27.07.2022 | [7 empty] | 3 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 3 | 09.09.2022 |  | 3 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502263 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-325х24/22-16,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966271 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 85000 | 170000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Спиченков Александр Тимофеевич | ЗО00163202 | Исх. №49-02 от 04.02.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ | 0000439249 | Клапан регулирующий DN50 PN16,0 МПа (1150.10-Р-001.601.004-ТХ.ОЛ-002) | Клапаны регулирующие фланцевые с КОФ | Клапаны (регулирующая арматура) | Регулирующая арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002635516 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Август 2022 г. | 17.11.2022 | 300000 | 300000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 23.08.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 20.07.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161945 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000229123 | Труба 89х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002625675 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 357846.85 | 75147.84 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 27.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 12.06.2022 | 0.21 | 31.01.2022 | [16 empty] | 0.21 | 31.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000498813 | Канат 2,0-Г-В-Н-Р-Т-1770 ГОСТ 3062-80 | Канат стальной одинарной свивки | Канат стальной (трос) | Грузоподъемное оборудование |  | м | 002905778 | 10.08.2022 | 12.05.2022 | 10.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 12.57 | 553.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000025552 от 05.08.2022 12:52:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000161897 от 10.08.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028682 | ЭМ | 23.09.2022 | 44 | 10.08.2022 | 44 | 10.08.2022 | [7 empty] | 44 | ООО "Исток" | 24.08.2022 | 07.09.2022 | 44 | 24.08.2022 |  | 44 | 30.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193515 | с СО | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000204148 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003149066 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 45138.57 | 381556.33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 16.02.2023 | 8.453 | 07.10.2022 | [16 empty] | 7.153 | 07.10.2022 | 6.785 | 09.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000472780 | Болт М16-6gх260.58 (S24) ГОСТ 7798-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002755275 | 31.05.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 700 | 1890 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 31.08.2022 | 2.7 | 07.06.2022 | 2.7 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2.7 | ООО "ХАЛИБАС" | 19.07.2022 | 28.08.2022 | 2.6 | 20.07.2022 |  | 2.6 | 05.08.2022 | 2.6 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.7. Емкость сбора дренажей ГПА №4 (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.010 | Амирханов Марат Фаргатович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00188402 | перенос со свободных остатков | 601.007-АС; 621.1, 621.2-АС; 601.3-АС; | 0000290979 | Эмаль КО-198 цвет серый (25 кг) | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003045240 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 5500 | 5500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 29.12.2022 | 1 | 01.09.2022 | [16 empty] | 1 | 01.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00165498 | Перенос с ШФЛУ и Гелия | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ1 | 0000290979 | Эмаль КО-198 цвет серый (25 кг) | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002665560 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 07.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3000 | 36000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Заявка № 375987 | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 11.07.2022 | 12 | 07.03.2022 | [16 empty] | 12 | 07.03.2022 | 12 | 26.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Андреева Ольга Викторовна | ЗО00147902 | Пожаротушение Solar | Пожаротушение Solar | 0000218629 | Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ех d IIB+H2 T5 Gb IP66 | SOLAR (Турбокомпрессорные установки). Для оприходования | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | шт. | 002428864 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Май 2022 г. | 28.02.2022 | 103964 | 103964 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 22.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | Прочее | 10.03.2022 | 1 | 23.09.2021 | 1 | 24.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Солар Турбинс СиАйЭс" | 19.08.2021 | 31.12.2021 | 1 | 14.02.2022 |  | 1 | 19.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000097696 | Опора 219-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002629720 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 29.06.2022 | 1156.54 | 1156.54 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.06.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.06.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 04.04.2022 | 03.06.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 19.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000258882 | Крышка на лоток с заземлением осн. 100 L 3000, толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованная 3552212HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731623 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 719.13 | 4314.78 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 6 | 16.05.2022 | 6 | 17.05.2022 | [7 empty] | 6 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000473394 | Головка муфтовая ГМ-50-1,6 ПМ ТУ 4854-023-10661317-2010 с изм.1 | Головки соединительные для пожарного оборудования | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002762876 | 08.06.2022 | 22.03.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 16.06.2022 | 90.25 | 992.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023832 от 31.05.2022 12:47:06 (Корректировка заявки на обеспечение №000155706 от 08.06.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 22.10.2022 | 11 | 08.06.2022 | 11 | 08.06.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Сомат" | 20.06.2022 | 15.07.2022 | 11 | 08.06.2022 |  | 11 | 22.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502468 | Переход ПКТ 32х7/6-22х5/4-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955959 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 300 | 1200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 4 | 23.08.2022 | 4 | 23.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000294894 | Профиль С-образный 41х41, L1500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный, артикул BPM4115HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731636 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 250 | 8500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 34 | 16.05.2022 | 34 | 17.05.2022 | [7 empty] | 34 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486815 | Элемент фасонный противопожарной перегородки по оси 1 НП-2, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790533 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 30000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 12 | 14.07.2022 | 12 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 12
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000485805 | Воронка выпускная D 185/150 мм RAL 6016 | Металлические системы водоотведения | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002811908 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.11.2022 | 800 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 11.12.2022 | 5 | 15.07.2022 | 5 | 18.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Югра-Холдинг" | 20.09.2022 | 19.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000485834 | Заглушка желоба D185 RAL 6016 ТУ 5285-002-37144780-2012 | Металлические системы водоотведения | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002811912 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.11.2022 | 300 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 19.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 11.12.2022 | 5 | 15.07.2022 | 5 | 18.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Югра-Холдинг" | 20.09.2022 | 19.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502207 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-159х8/6-4,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966257 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 13000 | 52000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 4 | 24.08.2022 | 4 | 25.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173571 | 340-10 от 14.10.2021 | 1150.10-Р-001.C07.000-ТИ1.СО-001 | 0000473223 | Лист ОЦ АТ ХШ-Г-НО-ПВ 0,8х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 9045-93 СТО ММК 401-2020 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002755878 | 01.06.2022 | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.06.2022 | 110000 | 28930 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023863 от 01.06.2022 11:54:55 (Корректировка заявки на обеспечение №000154992 от 01.06.2022) | 20.05.2022 |  |  | 000028682 | ТИ | 16.09.2022 | 0.263 | 01.06.2022 | 0.263 | 01.06.2022 | [7 empty] | 0.263 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2022 | 25.06.2022 | 0.263 | 16.06.2022 |  | 0.263 | 28.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000473223 | Лист ОЦ АТ ХШ-Г-НО-ПВ 0,8х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 9045-93 СТО ММК 401-2020 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002755864 | 01.06.2022 | 29.03.2022 | 01.06.2022 | Июль 2022 г. | 19.06.2022 | 110000 | 243980 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023684 от 24.05.2022 18:44:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000154984 от 01.06.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 26.07.2022 | 2.218 | 01.06.2022 | 2.218 | 01.06.2022 | [7 empty] | 2.218 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2022 | 25.06.2022 | 2.218 | 16.06.2022 |  | 2.218 | 28.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173878 | 90-01 от 25.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТИ | 0000473223 | Лист ОЦ АТ ХШ-Г-НО-ПВ 0,8х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 9045-93 СТО ММК 401-2020 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002755880 | 01.06.2022 | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.06.2022 | 110000 | 61600 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023863 от 01.06.2022 11:54:55 (Корректировка заявки на обеспечение №000154993 от 01.06.2022) | 24.05.2022 |  |  | 000028682 | ТИ | 20.09.2022 | 0.56 | 01.06.2022 | 0.56 | 01.06.2022 | [7 empty] | 0.56 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2022 | 25.06.2022 | 0.56 | 16.06.2022 |  | 0.56 | 28.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мошкова Александра Олеговна | ЗО00147213 | Исх. №274-09 от 06.09.2021 | 1135-П-001.601.005-ИОС7.1.2.ТТ-001 | 0000157681 | Блок аппаратов воздушного охлаждения газа компрессора высокого давления АВГ-КБ-19,2-Ж-32,0-Б1-9-2,5/4-2-12УХЛ1 (блок из 2-х АВО) | Блоки различного назначения (без дополнительного оборудования) | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | шт. | 002489080 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 48751366.1 | 48751366.1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Разбивка на 3 кода НСИ (2 этап) (Корректировка заявки на обеспечение №000136751 от 25.10.2021) | 17.09.2021 |  |  | 000028689 | Прочее |  | 1 | 26.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТТД Татнефть" | 01.11.2021 | 29.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00175119 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000369685 | Плита ППС 12 2000х1000х50 мм ГОСТ 15588-2014 | Теплоизоляционные материалы прочие | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002757417 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 441.01 | 88202 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 09.11.2022 | 200 | 03.06.2022 | [16 empty] | 200 | 03.06.2022 | 200 | 13.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000226995 | Труба 89х6-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655382 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 18.10.2022 | 67524.27 | 39839.32 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 09.07.2022 | 0.59 | 28.02.2022 | 0.59 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.59 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000217089 | Болт фундаментный 1.1 М30х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002776799 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 675.64 | 2702.56 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 17.09.2022 | 4 | 24.06.2022 | [16 empty] | 4 | 27.06.2022 | 4 | 11.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000116940 | Опора ОПХ2-100.89-09Г2С ОСТ 36-94-83 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002835227 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 800 | 4000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 06.12.2022 | 5 | 28.07.2022 | [16 empty] | 5 | 28.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000485855 | Желоб водосточный D125х3000 RAL 6016 ТУ 5285-002-37144780-2012 | Металлические системы водоотведения | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002811909 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.11.2022 | 1300 | 3900 | Дата окончания поставки по спецификации 19.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 11.12.2022 | 3 | 15.07.2022 | 3 | 18.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Югра-Холдинг" | 20.09.2022 | 19.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152694 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000307468 | Труба 114х12-09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002494928 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 64848.25 | 22696.89 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 294888 | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 16.03.2022 | 0.35 | 02.11.2021 | [16 empty] | 0.35 | 03.10.2022 | 0.35 | 29.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172687 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000302172 | Арматура 10 А240 ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002736511 | 17.05.2022 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Август 2022 г. | 17.06.2022 | 80000 | 34400 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023502 от 17.05.2022 18:13:53 (Корректировка заявки на обеспечение №000153265 от 17.05.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028682 | КЖ | 09.09.2022 | 0.43 | 17.05.2022 | 0.43 | 17.05.2022 | [7 empty] | 0.43 | АО "ТЕМЕРСО" | 31.05.2022 | 25.06.2022 | 0.43 | 14.06.2022 |  | 0.43 | 21.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167531 |  | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ2 | 0000227364 | Опора неподвижная 108-Т12.10 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002684444 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 17.06.2022 | 562.6 | 562.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВ | 07.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 17.05.2022 | 29.05.2022 | 1 | 14.06.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486831 | Элемент фасонный отлива верха проема Овп-1, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790525 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 12500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 5 | 14.07.2022 | 5 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000468405 | Шайба 10 А2 DIN 125 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002744711 | 26.05.2022 | 03.02.2022 | 26.05.2022 | Июль 2022 г. | 04.07.2022 | 400 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.07.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023368 от 12.05.2022 12:04:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000154355 от 26.05.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.05.2022 | 6 | 26.05.2022 | 6 | 26.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ХАЛИБАС" | 02.06.2022 | 17.07.2022 | 6 | 24.06.2022 |  | 6 | 23.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502479 | Переход ПК 219х12/14(К48)-89х10/12(К48)-25,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=37,5 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966311 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 8000 | 8000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000464571 | Розетка взрывозащищенная ВРП 63-5В1 М 2ExedIIBT6 У2 380 В 63А | Разъемы силовые, вилки | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731595 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 1 | 16.05.2022 | 3 | 09.09.2022 | ДС-3899-22 | Исполнено | ДС-3899-22 | 12.09.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000308356 | Шайба с узкими полями М10, горячеоцинкованная, CM241000HDZ (шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731648 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 2.93 | 1514.81 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 517 | 16.05.2022 | 517 | 17.05.2022 | [7 empty] | 517 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000482428 | Сэндвич-панель ПС-ПТК-200-1000-(PE-бирюзово-зеленый (AN)-RAL6016-0,7/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-5,6 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788329 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 27354.66 | 82063.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 3 | 26.07.2022 | 3 | 27.07.2022 | [7 empty] | 3 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 3 | 12.09.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000472732 | Болт 1.1.М30х800.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002755271 | 31.05.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.07.2022 | 700 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2022 |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 31.08.2022 | 4 | 07.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 21.06.2022 | 12.07.2022 | 4 | 11.07.2022 |  | 4 | 30.07.2022 | 4 | 23.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158078 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-001 | 0000422742 | Кран шаровой ЗАРДП 050.016.23-03Р DN50 PN1,6 МПа, "А", L=216 мм, с КОФ 09Г2С исп.Е по ГОСТ 33259-2015, tраб.+5/+140 град.С, прокладки, крепеж | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 002591370 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Июль 2022 г. | 04.07.2022 | 30000 | 210000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.07.2022 |  | 13.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 03.09.2022 | 7 | 14.12.2021 | 7 | 15.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 05.04.2022 | 14.07.2022 | 7 | 20.06.2022 |  | 7 | 29.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193701 |  | поставка запчастей изъятых с Titan 130-C51-C16-C16 | 0000493160 | Барьер искробезопасности KFD2-VR2-Ex1.50M | Устройства искробезопасности и искрозащиты | Измерительные приборы и оборудование | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003151126 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 16000 | 16000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 06.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АК | 13.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000124712 | Заглушка П 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002343162 | 04.09.2021 | 04.09.2021 | 21.09.2021 | Февраль 2022 г. | 30.12.2022 | 312.13 | 312.13 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 20.01.2022 | 1 | 21.09.2021 | 4 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 16.09.2022 | 30.12.2022 | 1 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161750 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000124712 | Заглушка П 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002632608 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 314.55 | 314.55 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | ЗАЯВКА № 358445 | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 26.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | [16 empty] | 1 | 09.02.2022 | 1 | 02.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000124712 | Заглушка П 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955941 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 600 | 1200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 2 | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000401212 | Заглушка ЗЭШ 159х16-25,0-(К48)-0,6-09Г2С-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Днище по ТУ | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002343161 | 04.09.2021 | 04.09.2021 | 21.09.2021 | Февраль 2022 г. | 05.04.2022 | 7500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.04.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 20.01.2022 | 1 | 21.09.2021 | 1 | 24.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.12.2021 | 20.03.2022 | 1 | 22.03.2022 |  | 1 | 21.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423014 | Клапан обратный КО400-25-ПР-250-Х-ХЛ1-РУ (16лс48нж DN25 PN250) класс А, сталь 09Г2С | Клапаны (затворы) фланцевые без КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002743149 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.08.2022 | 25000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2022 | ДС-710-22 КАЗ ИНК наименование согласно поставщику, изменение периода (Корректировка заявки на обеспечение №000154052 от 25.05.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000028792 | ТХ |  | 1 | 25.05.2022 | 1 | 25.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Курганский арматурный завод" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 03.08.2022 |  | 1 | 18.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423014 | Клапан обратный КО400-25-ПР-250-Х-ХЛ1-РУ (16лс48нж DN25 PN250) класс А, сталь 09Г2С | Клапаны (затворы) фланцевые без КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002743150 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.08.2022 | 25000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2022 | ДС-710-22 КАЗ ИНК наименование согласно поставщику, изменение периода (Корректировка заявки на обеспечение №000154052 от 25.05.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000028792 | ТХ |  | 1 | 25.05.2022 | 1 | 25.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Курганский арматурный завод" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 03.08.2022 |  | 1 | 18.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000419772 | Кран шаровой ЗАРДП 015.100.27-03Р DN15 PN10,0 МПа, "А", L=130 мм, с отв.фланцем 09Г2С исп.J по ГОСТ 33259-2015 и фл.загл. tраб.-55/+37 град.С, крепеж | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 003147017 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 9000 | 18000 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 14.08.2023 | 2 | 04.10.2022 | [16 empty] | 2 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000495922 | Профиль зетовый Б 40х80х40х3 мм ГОСТ 13229-78 / 09Г2С-9 ГОСТ 11474-76 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | м | 002875163 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1000 | 16000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 29.11.2022 | 16 | 04.08.2022 | 32 | 01.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000438872 | Конструкция закладная ЗК1 PN40,0 МПа в составе: бобышка БП32-М20х1,5-100 09Г2С, пробка П-М20х1,5 09Г2С, прокладка ПМ 10х18 ТУ 4218-17416124-001-96 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | компл | 002635468 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Июль 2022 г. | 23.06.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.06.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 13.06.2022 | 2 | 11.02.2022 | 2 | 11.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СПС-Сервис" | 19.05.2022 | 07.08.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 02.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177893 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000485592 | Болт 2.1.М36х1250.09Г2С-15 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002783222 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.08.2022 | 1800 | 21600 | Дата окончания поставки по спецификации 28.08.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АС | 24.09.2022 | 12 | 30.06.2022 | 12 | 01.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ХАЛИБАС" | 19.07.2022 | 28.08.2022 | 12 | 28.07.2022 |  | 12 | 12.08.2022 | 12 | 20.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мошкова Александра Олеговна | ЗО00145601 | Исх. №270-08 от 30.08.2021 | 1135-П-001.601.004-ИОС7.1.2.ТТ-001 | 0000156958 | Блок фильтра-сепаратора газа компрессора среднего давления РN160 (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.4-503.4-ТХ.ОЛ.2) | Блоки различного назначения (без дополнительного оборудования) | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | шт. | 002488877 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 35786319.56 | 35786319.56 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Разбивка на 3 кода НСИ (2 этап) (Корректировка заявки на обеспечение №000136717 от 25.10.2021) | 07.09.2021 |  |  | 000028682 | Прочее |  | 1 | 25.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Курганхиммаш" | 01.11.2021 | 09.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000464629 | Скоба К254ц | Изделия для изоляции, крепления и маркировки кабеля/провода | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002731615 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.07.2022 | 50 | 50000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 1000 | 16.05.2022 | 2000 | 23.05.2022 | [7 empty] | 1000 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 15.07.2022 | 06.09.2022 | 1000 | 22.07.2022 |  | 1000 | 13.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00185515 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 О комплектации материалами ОЛ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000502641 | Кран шаровый с ручным приводом DN25, PN 1,6 МПа с заглушкой фланцевой (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-004) | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 003026180 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 15000 | 15000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.08.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 30.05.2023 | 1 | 30.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | ДС-3860-22 | Тех.согласование | ДС-3860-22 | 31.08.2022 |  |  | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149838 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000116838 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002465911 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 442600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | Уменьшено количество на 0,174 - Перенос резервирования 000055131 от 04.08.2022 10:16:10 | 06.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 17.02.2022 | 4.426 | 06.10.2021 | [16 empty] | 4.426 | 04.08.2022 | 3.751 | 30.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000304130 | Переход ПК 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 с испытаниями на -63 град.C | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629105 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 12.12.2022 | 750 | 6750 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 9 | 03.02.2022 | 18 | 04.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.09.2022 | 12.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158420 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1135-Р-001.С7.000-ТК1 | 0000423029 | Кран шаровой ЗАРДП 025.040.23-03Р DN25 PN4,0 МПа,"А", ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп.Е/F по ГОСТ 33259-2015 и фл.загл., L=127мм, tраб. 0/+40 град.С, СНП, крепеж | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002597599 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Июнь 2022 г. | 19.05.2022 | 25000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 28.05.2022 | 1 | 22.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00190103 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000458955 | Кабель КГМПВнг(В)-ХЛ-LS 5х6-0,66 | Кабели силовые гибкие | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003080626 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 401200 | 32096 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 12.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 03.02.2023 | 0.08 | 14.09.2022 | 0.08 | 15.09.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 0.08
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00194119 | Исх. №404-09 от 19.09.2022 О комплектации материалами ТК | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-С07-ТК2. | 0000097592 | Труба 159х6-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003157821 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 96330 | 204797.58 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 10.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 21.02.2023 | 2.126 | 10.10.2022 | [16 empty] | 2.126 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502308 | Тройник ТШ 32х7/6-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966275 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3000 | 33000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 11 | 24.08.2022 | 11 | 25.08.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00187029 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000134467 | Труба 219х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002994959 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 72400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 21.03.2023 | 0.724 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.724 | 26.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150204 |  | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000343302 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-003-01297859-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Трубная продукция для трубопроводов | кг | 002469174 | 09.10.2021 | 09.10.2021 | 11.10.2021 | Март 2022 г. | 30.01.2022 | 230 | 167900 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 |  | 09.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028692 | ВК | 08.03.2022 | 730 | 11.10.2021 | 730 | 12.10.2021 | [7 empty] | 730 | ООО "КСИ" | 24.12.2021 | 07.02.2022 | 730 | 20.01.2022 |  | 730 | 28.01.2022 | 730 | 18.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150203 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-002 | 0000343302 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-003-01297859-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Трубная продукция для трубопроводов | кг | 002469179 | 09.10.2021 | 09.10.2021 | 11.10.2021 | Март 2022 г. | 30.01.2022 | 230 | 8050 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 |  | 09.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028692 | ВК | 08.03.2022 | 35 | 11.10.2021 | 35 | 12.10.2021 | [7 empty] | 35 | ООО "КСИ" | 24.12.2021 | 07.02.2022 | 35 | 20.01.2022 |  | 35 | 28.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000343302 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-003-01297859-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Трубная продукция для трубопроводов | кг | 002655373 | 25.02.2022 | 27.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.04.2022 | 230 | 11500 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 27.07.2022 | 50 | 28.02.2022 | 100 | 23.03.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "КСИ" | 06.04.2022 | 21.05.2022 | 44.778 | 13.04.2022 |  | 44.778 | 25.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486869 | Лист гладкий ОЦ 0,7х1250х1200 РЕ RAL6016 ТУ 1110-012-63280288-2012 | Лист оцинкованный с покрытием | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 002797605 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 54000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 09.11.2022 | 36 | 29.07.2022 | 36 | 01.08.2022 | ДС-3494-22 | Исполнено | ДС-3494-22 | 15.08.2022 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 36
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193755 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР (узлы прохода) | 0000223932 | Труба 168х5-09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003151942 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 73272.21 | 17658.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АР | 18.02.2023 | 0.241 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.241 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мошкова Александра Олеговна | ЗО00145601 | Исх. №270-08 от 30.08.2021 | 1135-П-001.601.004-ИОС7.1.2.ТТ-001 | 0000156951 | Блок фильтра-сепаратора газа компрессора низкого давления РN100 (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.4-503.4-ТХ.ОЛ.1) | Блоки различного назначения (без дополнительного оборудования) | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | шт. | 002488876 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 35786319.56 | 35786319.56 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Разбивка на 3 кода НСИ (2 этап) (Корректировка заявки на обеспечение №000136717 от 25.10.2021) | 07.09.2021 |  |  | 000028682 | Прочее |  | 1 | 25.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Курганхиммаш" | 01.11.2021 | 09.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000155121 | Переход ПК 57х4-32х2 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684575 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 22.08.2022 | 500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 07.08.2022 | 5 | 23.03.2022 | 5 | 24.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 5 | 15.08.2022 |  | 5 | 31.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149305 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000304300 | Гидрант пожарный подземный DN125 PN1,0 МПа Н=3250 мм ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002458891 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 20.12.2021 | 14000 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.12.2021 |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВК | 03.05.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "СПИ" | 03.11.2021 | 03.12.2021 | 1 | 10.12.2021 |  | 1 | 19.12.2021 | 1 | 18.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165775 |  | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000469540 | Переход ПКТ-1-89х15-57х8-25-09Г2С-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758472 | 03.06.2022 | 10.03.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 19.07.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023575 от 19.05.2022 13:42:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000155381 от 03.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 26.07.2022 | 2 | 03.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 23.06.2022 | 21.10.2022 | 2 | 05.07.2022 |  | 2 | 18.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000404929 | Тройник ТТ-1-426х30/18-325х22/16-10,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002426608 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 23.09.2021 | Март 2022 г. | 25.02.2022 | 20000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.02.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 06.02.2022 | 1 | 23.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.12.2021 | 20.03.2022 | 1 | 11.02.2022 |  | 1 | 16.03.2022 | 1 | 02.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193461 | Исх. №399-09 от 16.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-С07-ТИ2_ИrВ01 | 0000515715 | Прокат 01-0,80-800х1000-Б-О-Ц350-Н-ПС ГОСТ 14918-2020 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 003148635 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1800 | 45000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 01.02.2023 | 25 | 06.10.2022 | 25 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515715 | Прокат 01-0,80-800х1000-Б-О-Ц350-Н-ПС ГОСТ 14918-2020 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 003148766 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1800 | 1134000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 01.02.2023 | 630 | 06.10.2022 | 630 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172687 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000467159 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002738736 | 19.05.2022 | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Август 2022 г. | 17.06.2022 | 104166.67 | 151041.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023502 от 17.05.2022 18:13:53 (Корректировка заявки на обеспечение №000153510 от 19.05.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028682 | КЖ | 08.09.2022 | 1.45 | 19.05.2022 | 1.45 | 19.05.2022 | [7 empty] | 1.45 | АО "ТЕМЕРСО" | 31.05.2022 | 25.06.2022 | 1.45 | 14.06.2022 |  | 1.45 | 21.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000263466 | Проволока 2-О-Ч ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 003148761 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.11.2022 | 56000 | 4088 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 17.01.2023 | 0.073 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.073 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00149563 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000201409 | Задвижка фланцевая 30лс64нж DN80 PN25 ХЛ1 класс А исп. Е КОФ 09Г2С исп. F газ с прокладками и крепежом | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002461978 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 15132.08 | 30264.16 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 266586 | 04.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 12.03.2022 | 2 | 06.10.2021 | [16 empty] | 2 | 06.10.2021 | 2 | 20.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000225158 | Винт для электрического соединения М5х8, горячеоцинкованный CM030508HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731643 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 3.49 | 903.91 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 259 | 16.05.2022 | 259 | 17.05.2022 | [7 empty] | 259 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000454576 | Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003/ 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002817073 | 15.07.2022 | 31.05.2022 | 15.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.09.2022 | 110000 | 198000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.09.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024927 от 13.07.2022 11:18:22 (Корректировка заявки на обеспечение №000159245 от 15.07.2022) | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 27.09.2022 | 1.8 | 15.07.2022 | 1.8 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1.8 | АО УК "Металлинвест" | 01.08.2022 | 15.09.2022 | 1.8 | 13.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502447 | Переход ПКШ 325х18/16-219х14/12-10,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966316 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423020 | Кран шаровой ЗАРДП 050.040.23-03Р DN50 PN4,0 МПа, "А", ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп. Е/F по ГОСТ 33259-2015, L=216 мм, t раб. 0/+40 град.С, СНП, крепеж | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598981 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 50000 | 100000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 28.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193232 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-С07-ТК2 | 0000217047 | Труба ХЛ-3-530х10-К60 10Г2ФБЮ ГОСТ 31447-2012 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003145725 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 76925.85 | 116388.81 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 15.02.2023 | 1.513 | 04.10.2022 | [16 empty] | 1.513 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486805 | Элемент фасонный нащельника внутреннего стена-кровля НСв-2а, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790513 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 197500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 79 | 14.07.2022 | 79 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 79
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00190124 |  | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000125290 | Труба 108х12-09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003080746 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 72841.35 | 126743.95 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 24.01.2023 | 1.74 | 12.09.2022 | [16 empty] | 1.74 | 12.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193506 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000515050 | Датчик перепада давления для АВО3 (от 0 до 100 кПа) (поз.ВР1) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.5-АТХ.ОЛ7) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148963 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149773 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002465073 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 18.01.2022 | 1000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.01.2022 |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 20.02.2022 | 3 | 07.10.2021 | 3 | 08.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 13.12.2021 | 15.01.2022 | 3 | 17.01.2022 |  | 3 | 20.01.2022 | 3 | 18.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149787 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-002 | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002465212 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 18.01.2022 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.01.2022 |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 20.02.2022 | 4 | 07.10.2021 | 4 | 08.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 13.12.2021 | 15.01.2022 | 4 | 17.01.2022 |  | 4 | 20.01.2022 | 3 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164501 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002652433 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 9000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 368023 | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 11.07.2022 | 6 | 24.02.2022 | [16 empty] | 6 | 24.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000459439 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002731613 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 100000 | 31400 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 08.09.2022 | 0.314 | 16.05.2022 | 0.314 | 17.05.2022 | [7 empty] | 0.314 | АО "МК-М" | 30.06.2022 | 14.08.2022 | 0.314 | 01.09.2022 |  | 0.314 | 15.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000252165 | Муфта концевая EPKT 0031-L12-CEE01 | Муфты, наконечники кабельные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731617 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.07.2022 | 909.6 | 3638.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 4 | 16.05.2022 | 8 | 23.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Свепромет" | 27.06.2022 | 27.07.2022 | 4 | 04.07.2022 |  | 4 | 01.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175482 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000226881 | Сальник набивной ТМ 89-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002760068 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2148.45 | 2148.45 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 03.11.2022 | 1 | 07.06.2022 | [16 empty] | 1 | 07.06.2022 | 1 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473157 | Отвод ОКШ 90-89х4-12Х18Н10Т-1,5DN ТУ 3600-013-97871747-2016 (Рисп=4,0 МПа) | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773906 | 20.06.2022 | 03.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 03.11.2022 | 12000 | 48000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156663 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.06.2022 | 4 | 20.06.2022 | 4 | 20.06.2022 | [7 empty] | 4 | АО "ТД ЗСД" | 06.07.2022 | 03.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159655 | Исх. №454-12 от 20.12.2021 О комплектации материалами КМ | 1150.10-Р-001.601.001-КМ1 | 0000428499 | Металлоконструкция технологического модуля ГПА №4 (1150.10-Р-001.601.001-КМ1) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | т | 002605648 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Июнь 2022 г. | 26.08.2022 | 195000 | 20280000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.08.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КМД | 12.06.2022 | 104 | 30.12.2021 | 104 | 02.01.2022 | [7 empty] | 104 | АО "БраЗМК" | 25.02.2022 | 16.05.2022 | 104 | 23.08.2022 |  | 104 | 07.09.2022 | 80.086 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00191180 | Перенос из свободных остатков | 1150.10-Р-001.601.001-КМ1 | 0000428499 | Металлоконструкция технологического модуля ГПА №4 (1150.10-Р-001.601.001-КМ1) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | т | 003105442 | 17.09.2022 | 17.09.2022 | 19.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 195000 | 1646385 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КМ | 28.02.2023 | 8.443 | 19.09.2022 | [16 empty] | 8.443 | 19.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000436257 | Отвод ОК 90-22х4(К48)-1,6-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ Рисп=2,4 МПа ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002625656 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 01.02.2022 | Июль 2022 г. | 12.12.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 16.06.2022 | 1 | 01.02.2022 | 3 | 19.05.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД" | 24.08.2022 | 12.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000509898 | Вилка взрывозащищенная кабельная ВВК-63-5В1М-1Ex e IIC T6 Gb | Разъемы силовые, вилки | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003101613 | 16.09.2022 | 12.05.2022 | 16.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 23.12.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 23.12.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000025962 от 24.08.2022 8:56:52 (Корректировка заявки на обеспечение №000164235 от 16.09.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 1 | 16.09.2022 | 1 | 16.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 30.09.2022 | 23.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193461 | Исх. №399-09 от 16.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-С07-ТИ2_ИrВ01 | 0000515713 | Прокат 01-0,50-800х1000-Б-О-Ц350-Н-ПС ГОСТ 14918-2020 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 003148634 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1800 | 32400 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 01.02.2023 | 18 | 06.10.2022 | 18 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515713 | Прокат 01-0,50-800х1000-Б-О-Ц350-Н-ПС ГОСТ 14918-2020 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 003148765 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1800 | 450000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 01.02.2023 | 250 | 06.10.2022 | 250 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000464635 | Муфта концевая EPKT-0015-CEE01 | Муфты, наконечники кабельные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731616 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.07.2022 | 1500 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 12 | 16.05.2022 | 24 | 23.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Свепромет" | 27.06.2022 | 27.07.2022 | 12 | 04.07.2022 |  | 12 | 01.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423022 | Кран шаровой ЗАРДП 025.100.40-03Р DN25 PN10,0 МПа, "А", ХЛ1, под приварку, L=192 мм, t раб. +25/+40 град.С | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002598972 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 25000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00155851 | с СО | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000098164 | Труба 273х8,0-К50-09Г2С-ЛТО-ТУ 14-3Р-1471-2002 с наружным трехслойным покрытием усиленного типа по ТУ 14-3Р-37-2000 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002556500 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 62484.38 | 737315.68 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 25.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 08.04.2022 | 11.8 | 25.11.2021 | [16 empty] | 11.8 | 25.11.2021 | 11.357 | 29.11.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000403342 | Фланец 50-63-11-1-E-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003147024 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 2450 | 2450 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 06.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | [16 empty] | 1 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164832 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.007-АС | 0000318237 | Плита пенополистирольная ППС12-Р-А-2000х1000х200 ГОСТ 15588-2014 | Теплоизоляционные материалы прочие | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002784559 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 3887.34 | 21769.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 | Согласно ДС-1997-22 (Термосиб/ИНК) (Корректировка заявки на обеспечение №000157626 от 30.06.2022) | 27.02.2022 |  |  | 000028692 | АС |  | 5.6 | 30.06.2022 | 5.6 | 30.06.2022 | [7 empty] | 5.6 | ООО "Термосиб ПЛЮС" | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 5.6 | 26.07.2022 |  | 5.6 | 03.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502481 | Переход ПКШ 219х14/12-159х8-10,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966313 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 8000 | 24000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 3 | 24.08.2022 | 3 | 25.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000315696 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6, ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002704337 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 40320.26 | 4838.43 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 31.08.2022 | 0.12 | 12.04.2022 | 0.12 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.12 | ООО "Томсккабель" | 01.07.2022 | 25.08.2022 | 0.12 | 10.08.2022 |  | 0.12 | 25.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.7. Емкость сбора дренажей ГПА №4 (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.010 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00174794 | 74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.007-АС | 0000240144 | Свая С70.30-10.У (В25, F200, W6) серия 1.011.1-10 в.1 | Сваи | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755511 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 9887.47 | 69212.29 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 16.10.2022 | 7 | 01.06.2022 | [16 empty] | 7 | 01.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000146334 | Труба 38х6 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002715045 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 10.12.2022 | 95000 | 5700 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 | смена кода НСИ (Корректировка заявки на обеспечение №000151477 от 22.04.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000028792 | ТХ |  | 0.06 | 22.04.2022 | 0.06 | 22.04.2022 | [7 empty] | 0.06 | ПАО "ТМК" | 12.08.2022 | 10.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193333 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003146731 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 61414.99 | 92675.22 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 30.04.2023 | 1.509 | 04.10.2022 | [16 empty] | 1.509 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000469497 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-325х18/16-10,0-(К48)-2-0,6-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758487 | 03.06.2022 | 16.03.2022 | 03.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 25000 | 25000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000023575 от 19.05.2022 13:42:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000155385 от 03.06.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.08.2022 | 1 | 03.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 23.06.2022 | 21.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162085 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000277436 | Труба 32х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002625676 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 386130.94 | 19306.55 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 12.06.2022 | 0.05 | 31.01.2022 | [16 empty] | 0.05 | 31.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258399 | Лестница ЛГВ 60-18.7 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844276 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 25000 | 575000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 23 | 29.07.2022 | 23 | 01.08.2022 | [7 empty] | 23 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486864 | Элемент фасонный нащельника наружного кровля-стена НТ-1а-150, 0,7 мм, RAL 6016 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790517 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 132500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 53 | 14.07.2022 | 53 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 53
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000452625 | Термочехол ТЕРМОТЕК-НО-Н-9506-0722-06(01) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002690499 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 10.09.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Трастинтек" | 14.10.2022 | 18.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486847 | Элемент фасонный нащельника для узла 18 (14) НГ-1, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790516 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 6250 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 2.5 | 14.07.2022 | 2.5 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 2.5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.7. Емкость сбора дренажей ГПА №4 (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.010 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00176355 | 74-02 | 1150.10-Р-001.601.007-АС | 0000444209 | Свая С70.30-13.У (В20, F300, W6) серия 1.011.1-10 выпуск 1 | Сваи | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002767368 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.07.2022 | 28909 | 231272 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2022 |  | 15.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АС | 31.10.2022 | 8 | 16.06.2022 | 8 | 17.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 12.07.2022 | 26.07.2022 | 8 | 12.07.2022 |  | 8 | 21.07.2022 | 8 | 29.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193701 |  | поставка запчастей изъятых с Titan 130-C51-C16-C16 | 0000464568 | Преобразователь давления Rosemount 3051 TG 4A 2 B21 A K D M5 | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003151129 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 06.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АК | 13.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000291882 | Профиль Z-образный 50х50х50,L1000,2,5 мм BPM3510 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | м | 002731614 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 445.56 | 1782.24 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 4 | 16.05.2022 | 4 | 17.05.2022 | [7 empty] | 4 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000468395 | Гайка М12 А2 DIN 934 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002744713 | 26.05.2022 | 07.02.2022 | 26.05.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 600 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023368 от 12.05.2022 12:04:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000154355 от 26.05.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.05.2022 | 25 | 26.05.2022 | 25 | 26.05.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "ХАЛИБАС" | 02.06.2022 | 17.07.2022 | 25 | 03.06.2022 |  | 25 | 22.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000452620 | Кран шаровой DN25 PN1,6 МПа, "А", ХЛ1, L=127 мм, с КОФ А350 LF2 исп.Е по ГОСТ 33259-2015 и фл.загл. tср.+60/+120 град.С, СНП, крепеж, мет./полимер | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 002693669 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Август 2022 г. | 03.10.2022 | 25000 | 100000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 18.12.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПДВПК" | 13.06.2022 | 11.10.2022 | 4 | 19.09.2022 |  | 4 | 08.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000456599 | Трап чугунный круглый вертикальный Ду100 | Поддоны душевые | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002700977 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 5000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | ДС-1358-22 Наименование согласно поставщику (Корректировка заявки на обеспечение №000150107 от 06.04.2022) | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028792 | ВК |  | 3 | 06.04.2022 | 3 | 06.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИРКУТСКПРОМИНВЕСТ" | 25.04.2022 | 25.05.2022 | 3 | 18.05.2022 |  | 3 | 23.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000342739 | Пара фланцевая 1" CL1500 WN RTJ ASME B16.5 ст. 09Г2С в комплекте с крепежом и прокладками | ASME B16,5 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 003150974 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.11.2022 | 7500 | 7500 | Дата окончания поставки по переносу резерва 05.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 08.03.2023 | 1 | 06.10.2022 | [16 empty] | 1 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000402586 | Кран шаровой DN150 PN25,0 МПа, класс "А", газ, ХЛ1, под приварку, t раб.ср. +35 град.С/+60 град.С | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002400995 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 20.09.2021 | Март 2022 г. | 13.07.2022 | 650000 | 650000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.07.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.02.2022 | 1 | 20.09.2021 | 1 | 22.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПДВПК" | 04.01.2022 | 03.06.2022 | 1 | 29.06.2022 |  | 1 | 14.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000041166 | Швеллер 12П Ст3пс ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002777403 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 45717.39 | 7771.96 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 20.11.2022 | 0.17 | 24.06.2022 | [16 empty] | 0.17 | 28.06.2022 | 0.13 | 12.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167545 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000438895 | Сгон 50, 09Г2С ХЛ1 ГОСТ 8969-75 | Кольца переходные (фасон) | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002684590 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 25.07.2022 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 07.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 19.07.2022 | 13.08.2022 | 1 | 11.07.2022 |  | 1 | 23.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167545 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000438895 | Сгон 50, 09Г2С ХЛ1 ГОСТ 8969-75 | Кольца переходные (фасон) | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002735002 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Июль 2022 г. | 25.07.2022 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 02.10.2022 | 1 | 18.05.2022 | 1 | 19.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 19.07.2022 | 13.08.2022 | 1 | 11.07.2022 |  | 1 | 23.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000510018 | Плита теплоизоляционная Пеноплэкс Основа 1185х585х20 ТУ 5767-006-54349294-2014 | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003081199 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 13000 | 39754 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 | Согласно спец. № 9 (Уникорн/ИНК) (Корректировка заявки на обеспечение №000163946 от 12.09.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР |  | 3.058 | 13.09.2022 | 3.058 | 12.09.2022 | [7 empty] | 3.058 | ООО "УНИКОРН ГРУПП" | 16.09.2022 | 21.10.2022 | 3.058 | 01.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00163202 | Исх. №49-02 от 04.02.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ | 0000439254 | Кран шаровой ЗАРДП 025.160.27-03Р DN25 PN16,0МПа,"А", ХЛ1, с отв.фл.09Г2С исп.J по ГОСТ 33259-2015 и фл.загл. СОГ, tраб.+25/+40 град.С, прокл. креп. | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 002635563 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 25000 | 50000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.11.2022 | 2 | 14.02.2022 | 2 | 15.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 25.04.2022 | 19.07.2022 | 2 | 25.07.2022 |  | 2 | 09.08.2022 | 1 | 01.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000482476 | Снегозадержатель СЗТ-h150х3000 RAL 6016 | Металлические системы водоотведения | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002811917 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.11.2022 | 1945 | 38900 | Дата окончания поставки по спецификации 19.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 11.12.2022 | 20 | 15.07.2022 | 20 | 18.07.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Югра-Холдинг" | 20.09.2022 | 19.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000263881 | Фланец 200-10-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002652479 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Июль 2022 г. | 13.05.2022 | 3800 | 3800 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 11.07.2022 | 1 | 24.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 28.04.2022 | 28.05.2022 | 1 | 29.04.2022 |  | 1 | 17.05.2022 | 1 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486830 | Элемент фасонный нащельника низа окна Нно-2, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790521 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 15000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | 6 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 6
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00191404 | Исх. №350-08 от 26.08.2022 О комплектации материалами ТС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2_ИrВ03 | 0000506276 | Заглушка Ст 89-ППУ2-ОЦ ГОСТ 30732-2020 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003109922 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 19.02.2023 | 2 | 21.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | ДС-4224-22 | Сбор заявок | ДС-4224-22 | 05.10.2022 |  |  | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193495 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000514979 | Газоанализатор горючих газов (природный газ (НПВ)%) (поз. АТ1-АТ4) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ.ОЛ6) | Сигнализаторы, газосигнализаторы стационарные по ОЛ | Сигнализаторы, газосигнализаторы стационарные | Приборы анализирующие | Приборы для определения состава материалов (веществ) | шт. | 003148945 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 150000 | 600000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 4 | 10.10.2022 | 4 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473175 | Переход ПК 38х4-32х4-12Х18Н10Т ТУ 3600-013-97871747-2016 (Рисп=4,0 МПа) | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773912 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 03.11.2022 | 8000 | 8000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156663 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД" | 06.07.2022 | 03.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486804 | Элемент фасонный нащельника внутреннего стена-кровля НСв-2, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790512 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 507500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 203 | 14.07.2022 | 203 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 203
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000263457 | Профиль С-образный 41х41, L1200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный, BPM4112HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731635 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 668.96 | 3344.8 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 5 | 16.05.2022 | 5 | 17.05.2022 | [7 empty] | 5 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193755 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР (узлы прохода) | 0000231897 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003151949 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 45805.35 | 3435.4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АР | 18.02.2023 | 0.075 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.075 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168363 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000231897 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002694173 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 45805.35 | 3435.4 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТС | 10.08.2022 | 0.075 | 31.03.2022 | [16 empty] | 0.075 | 31.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502226 | Отвод ОКШ 45-1,5DN-219х24/22-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966264 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173571 | 340-10 от 14.10.2021 | 1150.10-Р-001.C07.000-ТИ1.СО-001 | 0000246361 | Стеклонить ЕС10 160х3 Z 50 ГОСТ 8325-2015 | Стеклоизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002739361 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 20000 | 2800 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 27.10.2022 | 0.14 | 23.05.2022 | [16 empty] | 0.14 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173878 | 90-01 от 25.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТИ | 0000246361 | Стеклонить ЕС10 160х3 Z 50 ГОСТ 8325-2015 | Стеклоизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002741664 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 20000 | 6000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 31.10.2022 | 0.3 | 24.05.2022 | [16 empty] | 0.3 | 25.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193701 |  | поставка запчастей изъятых с Titan 130-C51-C16-C16 | 0000494487 | Барьер искробезопасности KCD2-RR-Ex1 | Устройства искробезопасности и искрозащиты | Измерительные приборы и оборудование | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003151127 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 28506.11 | 28506.11 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 06.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АК | 13.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Амирханов Марат Фаргатович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185649 | перенос со свободных остатков | АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ РМ13 (Анкерный болт А7) | 0000235030 | Болт 3.1 M36х700.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002953798 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2233.05 | 40194.9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 11.12.2022 | 18 | 19.08.2022 | [16 empty] | 18 | 19.08.2022 | 18 | 10.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000464652 | Выключатель HGD 63P 3Р МС S 00 00 C 00063 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002731621 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.09.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 27.09.2022 | 1 | 16.05.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Инженерные системы" | 29.07.2022 | 28.08.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149787 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-002 | 0000213415 | Плита днища П1 (Д25-20) ТПР 901-09-11.84 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002465208 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 18.01.2022 | 20228 | 20228 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.01.2022 |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 20.02.2022 | 1 | 07.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 13.12.2021 | 15.01.2022 | 1 | 17.01.2022 |  | 1 | 20.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00182242 | Исх. №257-07 от 12.07.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции и ОЛ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000496409 | Блок предохранительных клапанов DN50 PN25 МПа (1150.10-Р-001.601.006-ОЛ.БПК.2.4) | Клапаны предохранительные | Предохранительная арматура | Трубопроводная арматура |  | компл | 002860043 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 450000 | 450000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 04.01.2023 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | ДС-3355-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3355-22 | 05.08.2022 |  |  | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486517 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-8,54 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788385 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 34184.17 | 410210.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 12 | 26.07.2022 | 12 | 27.07.2022 | [7 empty] | 12 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 12 | 09.09.2022 |  | 12 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486517 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-8,54 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002970637 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 16408.4 | 16408.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000025871 от 19.08.2022 10:29:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000162519 от 23.08.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028792 | АР |  | 1 | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 1 | 09.09.2022 |  | 1 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486517 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-8,54 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002970640 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 19826.82 | 19826.82 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000025871 от 19.08.2022 10:29:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000162519 от 23.08.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028792 | АР |  | 1 | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 1 | 09.09.2022 |  | 1 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000436250 | Отвод ОКШ 90-32х5/6(К48)-25-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ Рисп=37,5 МПа ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002625654 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 01.02.2022 | Июль 2022 г. | 16.09.2022 | 2500 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 16.06.2022 | 8 | 01.02.2022 | 8 | 02.02.2022 | [7 empty] | 8 | АО "ТД ЗСД" | 08.04.2022 | 17.07.2022 | 8 | 02.09.2022 |  | 8 | 25.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162669 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 Изм 2 | 0000241100 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002631023 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 08.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 69419.38 | 172923.68 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 356830 | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 18.06.2022 | 2.491 | 08.02.2022 | [16 empty] | 2.491 | 08.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167545 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000248672 | Труба 22х4 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002703688 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 10.12.2022 | 147271.38 | 3092.7 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.08.2022 | 0.021 | 11.04.2022 | 0.021 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.021 | ПАО "ТМК" | 12.08.2022 | 10.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000248672 | Труба 22х4 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002813067 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 147271.38 | 3239.97 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 25.11.2022 | 0.022 | 15.07.2022 | [16 empty] | 0.022 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486813 | Элемент фасонный противопожарной перегородки по оси 1 НП-1, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790532 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 30000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 12 | 14.07.2022 | 12 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 12
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193502 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000515002 | Датчик избыточного давления (от 0 до 16 МПа) (поз. РТ12, РТ13) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.4-АТХ.ОЛ11) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148954 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 150000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 2 | 10.10.2022 | 2 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185515 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 О комплектации материалами ОЛ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000502749 | Фланец 16" WN 1500 RTJ ASME B16.5 с крепежом и прокладкой (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-012) | ASME B16,5 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002966372 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1300000 | 1300000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | ДС-3627-22 | Формирование протокола | ДС-3627-22 | 25.08.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193245 |  | 1150.10-Р-001-601-001-КЖ2 по письму института | 0000157534 | Шайба 24 ст 65Г ГОСТ 6402-70 оц | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 003145920 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 300 | 1200 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 26.01.2023 | 4 | 05.10.2022 | 4 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00163202 | Исх. №49-02 от 04.02.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ | 0000439256 | Кран шаровой муфтовый ЗАРДП 015.016.10-03Р DN15 PN1,6МПа, "А", ХЛ1, L=70 мм, коническая резьба K 1/2", осушенный воздух, tраб.-57/+38 град.С | Краны шаровые под приварку (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 002635565 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 8000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.11.2022 | 3 | 14.02.2022 | 3 | 15.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 25.04.2022 | 19.07.2022 | 3 | 25.07.2022 |  | 3 | 09.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193302 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000371987 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С-15 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003146708 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.11.2022 | 38774.21 | 16672.91 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 14.02.2023 | 0.43 | 04.10.2022 | [16 empty] | 0.43 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193523 | Перенос из СО | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000371987 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С-15 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003149168 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 61083.33 | 21379.17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 15.02.2023 | 0.35 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.35 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000228129 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 4х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704320 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.06.2022 | 837522.73 | 154941.71 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.185 | 12.04.2022 | 0.185 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.185 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.185 | 06.06.2022 |  | 0.185 | 17.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000269816 | Болт 1.1.М36х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-12 (в компл. 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002756704 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2000 | 80000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 438258 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 28.08.2022 | 40 | 03.06.2022 | [16 empty] | 40 | 03.06.2022 | 40 | 01.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000253428 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная, CM100600HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | упак | 002731642 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 222 | 2664 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 12 | 16.05.2022 | 12 | 17.05.2022 | [7 empty] | 12 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000353357 | Профиль крепежный Г-образный 60х44х3000 (ОЦ-01-БЦ-1.2) | Изделия крепежные разные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003067374 | 07.09.2022 | 07.07.2022 | 07.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.09.2022 | 500 | 40000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000026178 от 01.09.2022 15:17:34 (Корректировка заявки на обеспечение №000163446 от 07.09.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 02.10.2022 | 80 | 07.09.2022 | 80 | 07.09.2022 | [7 empty] | 80 | ООО "Сибтехкомплект" | 15.09.2022 | 15.10.2022 | 80 | 19.09.2022 |  | 80 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000485741 | Труба водосточная D150х3000 RAL 6016 ТУ 5285-002-37144780-2012 | Металлические системы водоотведения | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002811918 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.11.2022 | 1700 | 27200 | Дата окончания поставки по спецификации 19.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 11.12.2022 | 16 | 15.07.2022 | 16 | 18.07.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Югра-Холдинг" | 20.09.2022 | 19.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000486809 | Мат МП(Т-13)-70-2000.1000.70-1 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002791961 | 08.07.2022 | 30.03.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 03.08.2022 | 7000 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024273 от 17.06.2022 17:17:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000158348 от 08.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 06.09.2022 | 0.4 | 08.07.2022 | 0.4 | 08.07.2022 | [7 empty] | 0.4 | ООО "УНИКОРН ГРУПП" | 19.07.2022 | 18.08.2022 | 0.4 | 28.07.2022 |  | 0.4 | 17.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00150204 |  | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000421478 | Праймер битумный PROFIMAST, 16 кг | Праймер | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002587165 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 10.02.2022 | 120 | 360 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 | Согласно ДС-3 479-21 (АнгараСтройКерамика/ИНК) (Корректировка заявки на обеспечение №000139532 от 08.12.2021) | 09.10.2021 |  |  | 000028692 | ВК |  | 3 | 09.12.2021 | 3 | 08.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "АНГАРАСТРОЙКЕРАМИКА" | 22.12.2021 | 21.01.2022 | 3 | 07.02.2022 |  | 3 | 16.02.2022 | 3 | 08.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00150203 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-002 | 0000421478 | Праймер битумный PROFIMAST, 16 кг | Праймер | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002587166 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 10.02.2022 | 120 | 120 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 | Согласно ДС-3 479-21 (АнгараСтройКерамика/ИНК) (Корректировка заявки на обеспечение №000139533 от 08.12.2021) | 09.10.2021 |  |  | 000028692 | ВК |  | 1 | 09.12.2021 | 1 | 08.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "АНГАРАСТРОЙКЕРАМИКА" | 22.12.2021 | 21.01.2022 | 1 | 07.02.2022 |  | 1 | 16.02.2022 | 1 | 08.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000421478 | Праймер битумный PROFIMAST, 16 кг | Праймер | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002713184 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Июль 2022 г. | 27.05.2022 | 180 | 180 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.05.2022 | Согласно спец. № 34 (АСК/ИНК) (Корректировка заявки на обеспечение №000151327 от 20.04.2022) | 23.02.2022 |  |  | 000028682 | НК |  | 1 | 20.04.2022 | 1 | 20.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "АНГАРАСТРОЙКЕРАМИКА" | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 1 | 24.05.2022 |  | 1 | 10.06.2022 | 1 | 09.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000495891 | Лента уплотнительная Дихтунгсбанд 3х30 мм 30м белая X-Glass | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002844794 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 326 | 11410 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 12.12.2022 | 35 | 26.07.2022 | 35 | 27.07.2022 | [7 empty] | 35 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 35 | 12.09.2022 |  | 35 | 22.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 620. КТП 6/0,4 кВ (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.020 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186410 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-620-АС.СМС-001 | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002973777 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.10.2022 | 110000 | 77770 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.12.2022 | 0.707 | 25.08.2022 | 0.707 | 29.08.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "СПК" | 26.09.2022 | 26.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178718 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002846996 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 77220 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА № 478461¶ | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КМ | 22.11.2022 | 0.702 | 10.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180790 | Исх. №240-06 от 28.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-циям | Предварительная спец. металла по АС для ТС1 и ТС2 | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002833186 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 77220 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 16.11.2022 | 0.702 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.702 | 20.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00182242 | Исх. №257-07 от 12.07.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции и ОЛ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000496404 | Клапан предохранительный Leser тип 459 серия 4594.2554 (1150.10-Р-001.601.006-ОЛ.Leser459) | Клапаны предохранительные | Предохранительная арматура | Трубопроводная арматура |  | шт. | 002860041 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 200000 | 400000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 04.01.2023 | 2 | 02.08.2022 | 2 | 03.08.2022 | ДС-3355-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3355-22 | 05.08.2022 |  |  | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486467 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-5,28 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788373 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 21139 | 1099228 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 52 | 26.07.2022 | 52 | 27.07.2022 | [7 empty] | 52 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 52 | 12.09.2022 |  | 52 | 28.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486467 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-5,28 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002970634 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 25097.74 | 100390.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000025871 от 19.08.2022 10:29:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000162519 от 23.08.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028792 | АР |  | 4 | 23.08.2022 | 4 | 23.08.2022 | [7 empty] | 4 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 4 | 12.09.2022 |  | 4 | 28.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000454600 | Рукав РПК(В)-Н/В-50-1,0-М-УХЛ1 с головками ГР-50 А-П, (20+/-1м) | Рукава пожарные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002702211 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Июнь 2022 г. | 08.06.2022 | 4250 | 4250 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 07.11.2022 | 1 | 21.04.2022 | 1 | 22.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СПИ" | 08.06.2022 | 23.06.2022 | 1 | 07.06.2022 |  | 1 | 16.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000289787 | Штуцер приварной Шц-G1/2 РN25 МПа L=80 мм, исп УХЛ1, ст 12Х18Н10Т ТУ 4218-048-01395839-2007 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 003148864 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.10.2022 | 3500 | 17500 | Дата окончания поставки по переносу резерва 05.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 05.02.2023 | 5 | 05.10.2022 | [16 empty] | 5 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502486 | Переход ПК 57х6-24х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955956 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 500 | 2500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 5 | 23.08.2022 | 5 | 23.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000239168 | Отвод П45-57х5/6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629079 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 850 | 7650 | Дата окончания поставки по спецификации 19.05.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 9 | 03.02.2022 | 9 | 04.02.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 04.04.2022 | 19.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154372 | Исх. №369-11 от 02.11.2021 | 1150.10-Р-000.601.005-АС предвор. специфиакция свай | 0000415991 | Свая С100.30-13.У (В25, F300, W6) серия 1.011.1-10 выпуск 1 | Сваи | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002523762 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Апрель 2022 г. | 08.03.2022 | 16879 | 675160 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.03.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АС | 03.04.2022 | 40 | 16.11.2021 | 40 | 16.11.2021 | [7 empty] | 40 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 30.12.2021 | 08.02.2022 | 40 | 28.02.2022 |  | 40 | 12.03.2022 | 40 | 29.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154334 | Исх. №369-11 от 02.11.2021 | 1150.10-Р-000.000.000-АС предвор. специфиакция свай | 0000415991 | Свая С100.30-13.У (В25, F300, W6) серия 1.011.1-10 выпуск 1 | Сваи | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002523736 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Апрель 2022 г. | 29.01.2022 | 16879 | 2160512 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.01.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АС | 03.04.2022 | 128 | 16.11.2021 | 128 | 16.11.2021 | [7 empty] | 128 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 30.12.2021 | 08.02.2022 | 128 | 21.01.2022 |  | 128 | 02.02.2022 | 128 | 23.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169518 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ1 | 0000415991 | Свая С100.30-13.У (В25, F300, W6) серия 1.011.1-10 выпуск 1 | Сваи | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002704315 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 14.06.2022 | 16879 | 337580 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.06.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 25.08.2022 | 20 | 11.04.2022 | 20 | 11.04.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "ЖБИ74" | 06.06.2022 | 01.07.2022 | 20 | 03.06.2022 |  | 20 | 17.06.2022 | 2 | 29.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154371 | Исх. №369-11 от 02.11.2021 | 1150.10-Р-000.601.004-АС предвор. специфиакция свай | 0000415991 | Свая С100.30-13.У (В25, F300, W6) серия 1.011.1-10 выпуск 1 | Сваи | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002523756 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Апрель 2022 г. | 08.03.2022 | 16879 | 877708 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.03.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АС | 03.04.2022 | 52 | 16.11.2021 | 52 | 16.11.2021 | [7 empty] | 52 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 30.12.2021 | 08.02.2022 | 52 | 28.02.2022 |  | 52 | 12.03.2022 | 52 | 28.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193755 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР (узлы прохода) | 0000113476 | Труба 219х5 ГОСТ 10704-81/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003151915 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 43955.34 | 13933.84 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АР | 18.02.2023 | 0.317 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.317 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502480 | Переход ПКШ 219х20/16-108х14/12-25,0-(К52)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966312 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 8000 | 16000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502349 | Тройник ТШ 219х18/16-108х14/12-16,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966284 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 14000 | 14000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000469512 | Переход ПКТ-1-152х24/23-108х12-25-09Г2С-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 (L=130) | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758484 | 03.06.2022 | 16.03.2022 | 03.06.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 10000 | 320000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023575 от 19.05.2022 13:42:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000155385 от 03.06.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.08.2022 | 32 | 03.06.2022 | 32 | 03.06.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 23.06.2022 | 21.10.2022 | 32 | 22.07.2022 |  | 32 | 11.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000247256 | Тройник П 108х6/10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002463841 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 2 | 09.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.01.2022 | 11.03.2022 | 1 | 25.02.2022 |  | 1 | 08.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000097701 | Опора 108-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002629721 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.05.2022 | 1200 | 10800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.06.2022 | 9 | 04.02.2022 | 9 | 07.02.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.04.2022 | 02.06.2022 | 9 | 23.05.2022 |  | 9 | 03.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000097701 | Опора 108-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002349675 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 09.09.2021 | Январь 2022 г. | 22.10.2021 | 1200 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2022 | 2 | 09.09.2021 | 2 | 10.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.10.2021 | 27.12.2021 | 2 | 15.10.2021 |  | 2 | 02.11.2021 | 2 | 20.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000210708 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704329 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 97150.66 | 2914.52 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.03 | 12.04.2022 | [16 empty] | 0.03 | 13.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185515 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 О комплектации материалами ОЛ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000502746 | Пара фланцевая 14" WN 1500RTJ ASME B16.5 09Г2С (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-011) | ASME B16,5 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002966371 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1600000 | 1600000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | ДС-3627-22 | Формирование протокола | ДС-3627-22 | 25.08.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000218187 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704316 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.07.2022 | 458680.02 | 137604.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.3 | 12.04.2022 | 0.3 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 27.05.2022 | 31.07.2022 | 0.3 | 30.06.2022 |  | 0.3 | 10.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167593 | Перенос с МВЗ2301 1150-5_1-Р-001-С07-000-ТХ | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 | 0000323462 | Шпилька 1-М16-8gх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.20ХНЗА; шайбой - 2 шт. М16.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002684935 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 232.02 | 1392.12 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 385361 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 18.06.2022 | 6 | 23.03.2022 | [16 empty] | 6 | 23.03.2022 | 6 | 24.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000468264 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М8-6 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002744718 | 26.05.2022 | 25.02.2022 | 26.05.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 400 | 400 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023368 от 12.05.2022 12:04:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000154357 от 26.05.2022) | 23.02.2022 |  |  | 000028682 | НК | 23.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ХАЛИБАС" | 02.06.2022 | 17.07.2022 | 1 | 03.06.2022 |  | 1 | 22.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 620. КТП 6/0,4 кВ (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.020 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187855 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-620-АС.СМС-001 | 0000504895 | Ограждение лестницы ОЛГ 45-10.24 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 003041722 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 02.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 10000 | 60000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.08.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 11.02.2023 | 6 | 02.09.2022 | 6 | 05.09.2022 | ДС-4225-22 | Сбор заявок | ДС-4225-22 | 14.09.2022 |  |  | 6
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167572 | Исх. №101-03 от 02.03.2022 О комплектации материалами ВК, КМ | 1150.10-Р-001.601.001-КМ2 | 0000448992 | Металлоконструкция технологического модуля ГПА №4. Вспомогательные конструкции (1150.10-Р-001.601.001-КМ2) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | т | 002684778 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 04.10.2022 | 206000 | 6592000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КМД | 03.09.2022 | 32 | 24.03.2022 | 32 | 25.03.2022 | [7 empty] | 32 | АО "БраЗМК" | 25.05.2022 | 13.08.2022 | 12.021 | 30.09.2022 |  | 11.09 | 26.09.2022 | 4.025 | 08.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152694 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000233631 | Труба 325х16-К48-Т60 ТУ 1319-1128-00186654-2012 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002494894 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 71057.32 | 106585.98 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 294888 | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 16.03.2022 | 1.5 | 02.11.2021 | [16 empty] | 1.5 | 02.11.2021 | 1.194 | 29.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000157667 | Труба 57х3 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002703674 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 74166.67 | 3560 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 20.08.2022 | 0.048 | 11.04.2022 | 0.048 | 12.04.2022 | К-391-22 | Исполнено | К-391-22 | 12.03.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | 0.048
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000290549 | Фланец 50-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003147028 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.11.2022 | 1046.5 | 1046.5 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 06.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | [16 empty] | 1 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002652473 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 24.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 08.07.2022 | 2 | 28.02.2022 | 2 | 01.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НХС" | 08.06.2022 | 18.07.2022 | 2 | 14.06.2022 |  | 2 | 26.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486893 | Элемент отделочный 0,70х1500х750 РЕ RAL6016 ТУ 1121-008-63280288-2011 | Лист оцинкованный с покрытием | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 002797608 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 40500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 09.11.2022 | 27 | 29.07.2022 | 27 | 01.08.2022 | ДС-3494-22 | Исполнено | ДС-3494-22 | 15.08.2022 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 27
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422995 | Кран шаровой МКТКS-50.10-MА с ПП VTORK DN50 PN10,0МПа, под приварку с КП=250 мм, газ, "А", ХЛ1, tср.-60/+100 град.С | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598994 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 12.10.2022 | 700000 | 700000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО НПФ "МКТ-АСДМ" | 25.05.2022 | 12.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187029 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000212714 | Лист 10 Ст3сп/пс ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002996037 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 40213.34 | 26621.23 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 22.12.2022 | 0.662 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.662 | 26.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186598 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000212714 | Лист 10 Ст3сп/пс ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002983063 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 40213.34 | 32170.67 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ЭН | 21.12.2022 | 0.8 | 24.08.2022 | [16 empty] | 0.8 | 24.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000276721 | Кран шаровой ЗАРД 025.320.26-03Р | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 003146953 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 33625 | 100875 | Дата окончания поставки по переносу резерва 18.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 14.08.2023 | 3 | 04.10.2022 | [16 empty] | 3 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258384 | Площадка ПГВ-48.9 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844272 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 25000 | 25000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164507 | с СО | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000128457 | Заглушка 1-200-1,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002652481 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 26.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2213.1 | 2213.1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 11.07.2022 | 1 | 26.02.2022 | [16 empty] | 1 | 26.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00153754 | закуп на возврат на МВЗ3180 в связи с перерезервом на узлы | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 - кран на возврат | 0000451414 | Кран шаровой разборный DN150 PN25,0 МПа, класс "А", газ, ХЛ1, L=705 мм, под приварку, металл/полимер, tраб. до +80 град.С | Краны шаровые под приварку (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 002690987 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Июнь 2022 г. | 04.08.2022 | 311505.66 | 311505.66 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022117 от 19.03.2022 15:16:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000148985 от 25.03.2022) | 10.11.2021 |  |  | 000028792 | ТК |  | 1 | 25.03.2022 | 1 | 25.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПДВПК" | 14.04.2022 | 11.09.2022 | 1 | 21.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486741 | Профнастил С10-1100/1150-0,7 RAL 6016 PE 6 м | Лист профилированный (профнастил) | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 002797603 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 09.11.2022 | 2000 | 166000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 09.11.2022 | 83 | 29.07.2022 | 83 | 01.08.2022 | [7 empty] | 83 | АО "Профсталь" | 24.10.2022 | 09.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515697 | Мат МПБ-30-1000.500.70 ТУ 5769-002-08621635-98 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148589 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 3900 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 0.39 | 10.10.2022 | 0.39 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166329 | Перенос с ГФУ и СО | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 | 0000239463 | Тройник П 273х8/12-159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002673323 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 15.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 7830 | 7830 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 12.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 28.07.2022 | 1 | 15.03.2022 | [16 empty] | 1 | 15.03.2022 | 1 | 17.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149705 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.C02.000-НВ1.СО-002 | 0000283192 | Стремянка С-5 серия 901-09-11.84 альбом V | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002463928 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Март 2022 г. | 08.05.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВК | 18.03.2022 | 2 | 06.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "НАТСТРОЙ" | 11.11.2021 | 09.02.2022 | 2 | 26.04.2022 |  | 2 | 21.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мошкова Александра Олеговна | ЗО00151592 | 22.10.2021 | 601.1-ТМ тепловой пункт | 0000244924 | Пункт индивидуальный тепловой (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-502.1-ТМ.ОЛ3) | Пункты тепловые | Блоки распределения воды БГ,БРВ, ВРГ | Блочные станции для поддержания пластового давления | Блочно-насосное оборудование | шт. | 002486271 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2422002.32 | 2422002.32 | МХ-1 |  | 22.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028689 | ТМ | 08.06.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 22.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Метрология и Автоматизация" | 29.10.2021 | 31.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502251 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-325х10/8-4,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966268 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 70000 | 140000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000444168 | Опора БКХЛ 100.325 ТУ 1468-002-92906955-2012 | Опоры трубопроводов по ТУ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002676783 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 17.06.2022 | 8000 | 40000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.08.2022 | 5 | 17.03.2022 | 5 | 18.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 17.05.2022 | 29.05.2022 | 5 | 14.06.2022 |  | 5 | 06.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165775 |  | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000444168 | Опора БКХЛ 100.325 ТУ 1468-002-92906955-2012 | Опоры трубопроводов по ТУ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002667810 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Июнь 2022 г. | 17.06.2022 | 8000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 25.07.2022 | 1 | 09.03.2022 | 1 | 10.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 17.05.2022 | 29.05.2022 | 1 | 14.06.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172704 | перерезерв | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000113854 | Профиль 120х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731939 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 190000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 422332 | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 09.09.2022 | 1.9 | 16.05.2022 | [16 empty] | 1.9 | 16.05.2022 | 1.736 | 17.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178718 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000113854 | Профиль 120х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002845933 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 84200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА № 478461¶ | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КМ | 22.11.2022 | 0.842 | 10.08.2022 | [16 empty] | 0.842 | 10.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000482417 | Сэндвич-панель ПС-ПТК-200-1000-(PE-бирюзово-зеленый (AN)-RAL6016-0,7/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-8,35 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788328 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 17.09.2022 | 40787.75 | 2243326.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 55 | 26.07.2022 | 55 | 27.07.2022 | [7 empty] | 55 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 55 | 07.09.2022 |  | 55 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00186866 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000439005 | Соединение резьбовое с накидной гайкой GE-S-25-1/2"-NPT, сталь 12Х18Н10Т | Фитинги для РВД гидравлика | Рукава резиновые | Рукава | Резинотехнические изделия | шт. | 002991152 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 31.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 5448 | 10896 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.02.2023 | 2 | 31.08.2022 | 2 | 01.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502493 | Пара фланцевая 150-250-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 с заглушкой поворотной 3-150-25,0-09Г2С, крепеж, прокладки | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002955952 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 650000 | 650000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | ДС-3627-22 | Формирование протокола | ДС-3627-22 | 25.08.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152755 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000227292 | Труба 57х5-09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002495383 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 77709.98 | 5361.99 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 295084 | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 16.03.2022 | 0.069 | 02.11.2021 | [16 empty] | 0.069 | 12.04.2022 | 0.069 | 29.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193502 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000514991 | Датчик перепада давления (от 0 до 100 кПа) (поз.PDT3) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.4-АТХ.ОЛ1) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148950 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00191404 | Исх. №350-08 от 26.08.2022 О комплектации материалами ТС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2_ИrВ03 | 0000506342 | Кран шаровой приварной с ручным приводом DN15 PN1,6 МПа (9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2-ОЛ3) | Краны шаровые под приварку (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 003130073 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 7000 | 14000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 24.06.2023 | 2 | 26.09.2022 | 2 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000512550 | Переход ПКШ-114х5/4-108х5/5-4,0-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003124651 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.02.2023 | 2 | 22.09.2022 | 2 | 23.09.2022 | ДС-4095-22 | Сбор заявок | ДС-4095-22 | 27.09.2022 |  |  | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000259052 | Консоль одиночная, 41х21, осн.200 мм, горячеоцинкованный BBP2120HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731637 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 182.04 | 8919.96 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 49 | 16.05.2022 | 49 | 17.05.2022 | [7 empty] | 49 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00186866 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000439004 | Соединение резьбовое с накидной гайкой GE-L-35-1"-NPT, сталь 12Х18Н10Т | Фитинги для РВД гидравлика | Рукава резиновые | Рукава | Резинотехнические изделия | шт. | 002991150 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 31.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4563 | 27378 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.02.2023 | 6 | 31.08.2022 | 6 | 01.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000449935 | Штуцер ШУТ 150-38х6-25,0-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002676784 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.11.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 17.07.2022 | 2 | 18.03.2022 | 4 | 14.04.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "СпецКомплектАвтоматика" | 30.09.2022 | 14.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000436246 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-377х19/17-10,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002625653 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 01.02.2022 | Июль 2022 г. | 07.06.2022 | 35000 | 35000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 16.06.2022 | 1 | 01.02.2022 | 1 | 02.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 08.04.2022 | 07.07.2022 | 1 | 03.06.2022 |  | 1 | 14.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000097597 | Труба 57х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002813023 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 74721.2 | 30187.36 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 25.11.2022 | 0.404 | 15.07.2022 | [16 empty] | 0.404 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422956 | Кран шаровой ЗАРДП 025.016.23-03Р DN25 PN1,6 МПа, "А", ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп. Е/F по ГОСТ 33259-2015, L=127 мм, t раб. 0/+140 град.С, СНП, крепеж | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598975 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 20000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502011 | Отвод ОКШ 90-57х4(К48)-4,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=6,0 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966248 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4000 | 52000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 13 | 24.08.2022 | 13 | 25.08.2022 | [7 empty] | 13 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000436633 | Переход ПКШ 377х18/17(К48)-325х16(К48)-10,0-0,6-09Г2С-1-60 ТУ 24.20.40-017-78786272-2021 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002628826 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 18.08.2022 | 25000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.08.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 1 | 03.02.2022 | 1 | 04.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 19.07.2022 | 16.11.2022 | 1 | 04.08.2022 |  | 1 | 17.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00193012 | Исх. №370-09 от 09.09.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.5-АС_ИrВ02 | 0000263615 | Плита бетонная тротуарная А.6.К.5 (бетон из искронедающих материалов) ГОСТ 17608-2017 | Элементы дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003143095 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 336 | 971040 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 01.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АС | 13.01.2023 | 2890 | 04.10.2022 | 2890 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423000 | Затвор обратный Ду 500 мм Ру 100 кгс/см2, материал корпуса - А352 LCB, класс "А" по ГОСТ 9544-2015, ХЛ1 | Клапаны (затворы) фланцевые без КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002743135 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | ДС-710-22 ПДВПК ИНК изменение периода (Корректировка заявки на обеспечение №000154050 от 25.05.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000028792 | ТХ |  | 1 | 25.05.2022 | 1 | 25.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПДВПК" | 09.06.2022 | 16.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258386 | Площадка ПГВ-36.9 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844273 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 40000 | 80000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 2 | 29.07.2022 | 2 | 01.08.2022 | [7 empty] | 2 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173571 | 340-10 от 14.10.2021 | 1150.10-Р-001.C07.000-ТИ1.СО-001 | 0000286545 | Цилиндр ROCKWOOL 150 диаметр 32 мм., толщина 40 мм., ТУ 5762-050-45757203-15 | Цилиндры минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м | 002902481 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 500 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 | Согласно спец. № 14 (Стройплатформа/ИНК) (Корректировка заявки на обеспечение №000161797 от 09.08.2022) | 20.05.2022 |  |  | 000028682 | ТИ |  | 4 | 09.08.2022 | 4 | 09.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройПлатформа" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 4 | 31.08.2022 |  | 4 | 21.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422998 | Кран шаровый MSA K83 TWRF, с ПП AVAMO ACP-045S-140-DA-HW-ET, DN50 PN1,6МПа, "А", ХЛ1, с КОФ А350 LF2 исп.В по ГОСТ 33259-2015 | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002599039 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 01.11.2022 | 600000 | 600000 | Дата окончания поставки по спецификации 01.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТМК ЭТЕРНО" | 25.05.2022 | 01.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мошкова Александра Олеговна | ЗО00151590 | 22.10.2021 | 601.1-ТХ бустер-компрессор | 0000157764 | Компрессор дожимной (бустер) уплотнительного газа МГКС-16,7/1,7-3,7 (с компрессором GE CFA32) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-503.1-ТХ.ОЛ.8) | Блочно компрессорное оборудование | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | шт. | 002486270 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Июль 2022 г. | 15.06.2022 | 15770000 | 15770000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.06.2022 0:00:00 |  | 22.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028689 | ТХ | 09.04.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "НМЗ - Компрессорное оборудование" | 01.11.2021 | 15.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000438852 | Пара фланцевая 200-16-11-1-B-09Г2С-IV с крепежом и прокладкой | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002630717 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 13.05.2022 | 21600 | 21600 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.06.2022 | 1 | 08.02.2022 | 1 | 09.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.04.2022 | 27.05.2022 | 1 | 29.04.2022 |  | 1 | 16.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178718 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000331715 | Лист 8 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002847034 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 95000 | 97375 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА № 478461¶ | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КМ | 22.11.2022 | 1.025 | 10.08.2022 | [16 empty] | 1.025 | 10.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000296196 | Шайба кузовная М10, горячеоцинкованная, артикул CM121000HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731647 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 3.21 | 1659.57 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 517 | 16.05.2022 | 517 | 17.05.2022 | [7 empty] | 517 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00186866 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000439000 | Соединение резьбовое с накидной гайкой GE-L-35-3/4"-NPT, ст. 12Х18Н10Т | Фитинги для РВД гидравлика | Рукава резиновые | Рукава | Резинотехнические изделия | шт. | 002991151 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 31.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 5462 | 10924 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.02.2023 | 2 | 31.08.2022 | 2 | 01.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422965 | Система воздухозаборника турбины (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ТТ-002) | Короба воздушного охлаждения | Установки воздушного охлаждения | Технологические аппараты и оборудование | Технологическое оборудование для подготовки и хранения углеводородов, жидкостей | компл | 002603316 | 28.12.2021 | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Август 2022 г. | 25.01.2023 | 1545483.86 | 1545483.86 | Дата окончания поставки по спецификации 25.01.2023 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 13.09.2022 | 1 | 28.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Алтайвагон" | 17.10.2022 | 25.01.2023
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164736 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000268499 | Труба 720х10-К60 ТУ 1381-016-00186654-2010 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002655208 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 63023.46 | 135500.44 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 09.07.2022 | 2.15 | 02.03.2022 | [16 empty] | 2.15 | 02.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164832 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.007-АС | 0000228004 | Болт 1.1.М24х800 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002655752 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 05.07.2022 | 700 | 5600 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2022 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028692 | АС | 25.05.2022 | 8 | 28.02.2022 | 8 | 01.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ХАЛИБАС" | 04.05.2022 | 20.06.2022 | 8 | 24.06.2022 |  | 8 | 13.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167545 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000230133 | Труба 219х7-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002703687 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Август 2022 г. | 20.11.2022 | 68585.66 | 60218.21 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 26.08.2022 | 0.878 | 15.04.2022 | 0.878 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.001 | ПАО "ТМК" | 21.09.2022 | 20.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167545 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000230133 | Труба 219х7-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002703687 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Август 2022 г. | 20.11.2022 | 68585.66 | 60218.21 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 26.08.2022 | 0.878 | 15.04.2022 | 0.878 | 15.04.2022 | [7 empty] | 0.877 | ПАО "ТМК" | 13.10.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000287231 | Изделие закладное МН 132-2 серия 1.400-15 выпуск 1 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844270 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 4000 | 92000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 23 | 29.07.2022 | 23 | 01.08.2022 | [7 empty] | 23 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173878 | 90-01 от 25.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТИ | 0000510000 | Цилиндр ISOTEC Section 1200.38.60 ТУ 23.99.19-104-56846022-2016 | Цилиндры минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м | 003081201 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 500 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 | Согласно спец. № 9 (Уникорн/ИНК) (Корректировка заявки на обеспечение №000163948 от 12.09.2022) | 24.05.2022 |  |  | 000028682 | ТИ |  | 2.4 | 13.09.2022 | 2.4 | 12.09.2022 | [7 empty] | 2.4 | ООО "УНИКОРН ГРУПП" | 16.09.2022 | 21.10.2022 | 2.4 | 01.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000110950 | Профиль 200х200х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002777058 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 20790 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 20.10.2022 | 0.189 | 24.06.2022 | [16 empty] | 0.189 | 28.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193166 | Перенос из СО | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.4-АС | 0000110950 | Профиль 200х200х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003145181 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 110000 | 47300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 03.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 30.01.2023 | 0.43 | 03.10.2022 | [16 empty] | 0.43 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000253415 | Уголок крепежный одиночный, горячеоцинкованный BMC1011HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731650 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 76.68 | 39643.56 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 517 | 16.05.2022 | 517 | 17.05.2022 | [7 empty] | 517 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149787 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-002 | 0000213418 | Плита днища П21 (П21-5Б) ТПР 901-09-11.84 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002465209 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 18.01.2022 | 10739 | 21478 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.01.2022 |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 20.02.2022 | 2 | 07.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 13.12.2021 | 15.01.2022 | 2 | 17.01.2022 |  | 2 | 20.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423027 | Клапан обратный поворотный 19лс38нж Ду 50 Ру 1,6 МПа фланцевый (исп.B по ГОСТ 33259-2015) 09Г2С, L=240 мм, класс А, ХЛ1, КОФ 09Г2С | Клапаны (затворы) фланцевые с КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002743199 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | ДС-710-22 Динамика ИНК наименование согласно поставщику, изменение периода (Корректировка заявки на обеспечение №000154062 от 25.05.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000028792 | ТХ |  | 2 | 25.05.2022 | 2 | 25.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Динамика" | 09.06.2022 | 23.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002758726 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 126900 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 440286 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 03.10.2022 | 1.41 | 08.06.2022 | [16 empty] | 1.41 | 08.06.2022 | 1.41 | 16.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000120046 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704326 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 39362.04 | 42314.19 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 1.075 | 12.04.2022 | 1.075 | 13.04.2022 | [7 empty] | 1.075 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 1.075 | 28.07.2022 |  | 1.075 | 08.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00192991 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000375304 | Саморез с прессшайбой, сверло, металл/металл, 4,2х19, RAL 9016 | Саморезы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003142803 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 2 | 27200 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.10.2022 |  | 30.09.2022 |  |  | 000037095 | АР | 22.01.2023 | 13600 | 30.09.2022 | [16 empty] | 13600 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000118043 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 4х16-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704321 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 422607.66 | 207077.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.49 | 12.04.2022 | 0.49 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.49 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.49 | 28.07.2022 |  | 0.49 | 09.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000097699 | Опора 159-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002684579 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 17.06.2022 | 677.97 | 18983.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 07.08.2022 | 28 | 23.03.2022 | 28 | 24.03.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 17.05.2022 | 29.05.2022 | 28 | 14.06.2022 |  | 28 | 06.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165775 |  | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000469218 | Переход ПК 108х16(К48)-57х6(К48)-16-0,6-09Г2С-УХЛ Рисп=24 МПа ТУ 1462-009-97871747-2015 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758465 | 03.06.2022 | 10.03.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 9000 | 36000 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023575 от 19.05.2022 13:42:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000155376 от 03.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 26.07.2022 | 4 | 03.06.2022 | 4 | 03.06.2022 | [7 empty] | 4 | АО "ТД ЗСД" | 23.06.2022 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000468399 | Гайка М8 А2 DIN 934 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002744715 | 26.05.2022 | 07.02.2022 | 26.05.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 600 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023368 от 12.05.2022 12:04:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000154355 от 26.05.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ХАЛИБАС" | 02.06.2022 | 17.07.2022 | 1 | 03.06.2022 |  | 1 | 22.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515709 | Ткань стеклянная Т-23Р ТУ 6-48-53-90 | Стеклоизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м2 | 003148592 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100 | 3000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 30 | 10.10.2022 | 30 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422999 | Кран шаровый MSA K83 TWRF, с ПП AVAMO ACP-045S-125-DA-HW-ET, DN50 PN1,6МПа, "А", ХЛ1, с КОФ А350 LF2 исп.В по ГОСТ 33259-2015 | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002599006 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 01.11.2022 | 600000 | 600000 | Дата окончания поставки по спецификации 01.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТМК ЭТЕРНО" | 25.05.2022 | 01.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258606 | Ограждение площадки ОПБГ-12.15 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844284 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 4000 | 16000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 4 | 29.07.2022 | 2 | 15.08.2022 | [7 empty] | 2 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022 |  |  |  | 2 | 15.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423019 | Кран шаровой ЗАРДП 050.100.40-03Р DN50 PN10,0 МПа, "А", ХЛ1, под приварку, L=292 мм, t раб. 0/+40 град.С | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002598979 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 60000 | 300000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 5 | 27.12.2021 | 5 | 28.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 5 | 05.05.2022 |  | 5 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000097654 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002835833 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 300 | 900 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 06.12.2022 | 3 | 28.07.2022 | [16 empty] | 3 | 28.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168363 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000221129 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002694174 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 50462.17 | 2775.42 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТС | 10.08.2022 | 0.055 | 31.03.2022 | [16 empty] | 0.055 | 31.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161602 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000145470 | Труба 219х22-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002621989 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 68824 | 110118.4 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 07.06.2022 | 1.6 | 25.01.2022 | [16 empty] | 1.6 | 25.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164755 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000145470 | Труба 219х22-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655436 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 28.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 68824 | 68824 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 10.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | [16 empty] | 1 | 28.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180892 | Исх. №238-06 от 27.06.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000145470 | Труба 219х22-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002834499 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 68824 | 357884.8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 02.12.2022 | 5.2 | 28.07.2022 | 5.2 | 29.07.2022 | К-524-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-524-22 | 04.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | 5.2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000145470 | Труба 219х22-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603029 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 20.11.2022 | 72209.33 | 463583.9 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 6.42 | 25.01.2022 | 6.42 | 28.01.2022 | [7 empty] | 6.42 | ПАО "ТМК" | 21.09.2022 | 20.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00165775 |  | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000145470 | Труба 219х22-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002678968 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Июль 2022 г. | 20.11.2022 | 68824 | 88301.19 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.07.2022 | 1.283 | 24.03.2022 | 0.55 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.55 | ПАО "ТМК" | 21.09.2022 | 20.11.2022 |  |  |  | 0.733 | 26.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Андреева Ольга Викторовна | ЗО00183976 | агрегат газотурбинный | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ агрегат газотурбинный | 0000238181 | Агрегат газотурбинный компрессорный многоступенчатый (газотурбинный компрессор) высокого давления модели Titan 130-С51-С16-С16 | SOLAR (Турбокомпрессорные установки). Для оприходования | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | компл | 002901413 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 730318741.2 | 730318741.2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА 491281 | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 29.07.2023 | 1 | 11.08.2022 | [16 empty] | 1 | 11.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165775 |  | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000469533 | Заглушка ЗЦТ 1-41х8-25-09Г2С-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 (Н=26) | Днище по ТУ | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758473 | 03.06.2022 | 10.03.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 05.08.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023575 от 19.05.2022 13:42:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000155381 от 03.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 26.07.2022 | 1 | 03.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 23.06.2022 | 21.10.2022 | 1 | 22.07.2022 |  | 1 | 11.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502245 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-273х20/18-16,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966266 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 35000 | 175000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 5 | 24.08.2022 | 5 | 25.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000038723 | Болт 1.1.M24х1000.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002777025 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 511.97 | 32766.08 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 18.09.2022 | 64 | 24.06.2022 | [16 empty] | 64 | 28.06.2022 | 64 | 14.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00191404 | Исх. №350-08 от 26.08.2022 О комплектации материалами ТС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2_ИrВ03 | 0000506220 | Тройник 159х6/89х4,0-09Г2С ГОСТ 20295-ППУ2-ОЦ2 ГОСТ 30732-2020 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003148891 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 20000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 07.03.2023 | 2 | 06.10.2022 | 2 | 07.10.2022 | ДС-4316-22 | Сбор заявок | ДС-4316-22 | 11.10.2022 |  |  | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502482 | Переход ПКШ 219х18/16-159х14/12-16,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966314 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 8000 | 8000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164075 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 Изм 2 | 0000417555 | Тройник П 159х6-108х5 -09Г2С ГОСТ 17376-2001 (Pу 5,0 МПа) | СДТ запас для ГБ-2 - для оприходования | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002647689 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3915.14 | 7830.28 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 10.07.2022 | 2 | 24.02.2022 | [16 empty] | 2 | 24.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502009 | Отвод ОКШ 90-32х6/7(К48)-25,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=37,5 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966247 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3000 | 63000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 21 | 24.08.2022 | 21 | 25.08.2022 | [7 empty] | 21 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000235460 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704330 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 54929.47 | 6042.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.11 | 12.04.2022 | 0.11 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.11 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.11 | 28.07.2022 |  | 0.11 | 08.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000262759 | Профиль С-образный, 41х41, L600, толщина 2,5 мм BPM4106HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731632 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 375.16 | 8253.52 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 22 | 16.05.2022 | 22 | 17.05.2022 | [7 empty] | 22 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Андреева Ольга Викторовна | ЗО00147902 | Пожаротушение Solar | Пожаротушение Solar | 0000218628 | Блок-контейнер габаритных размеров ДхШхВ, мм = 2000х640х2600 | SOLAR (Турбокомпрессорные установки). Для оприходования | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | шт. | 002428863 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Май 2022 г. | 28.02.2022 | 366828.73 | 366828.73 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 22.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | Прочее | 10.03.2022 | 1 | 23.09.2021 | 1 | 24.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Солар Турбинс СиАйЭс" | 19.08.2021 | 31.12.2021 | 1 | 14.02.2022 |  | 1 | 19.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00149563 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000313328 | Кран шаровый MSA K83 TBRF DN100 PN32,0 МПа, ст.A694 F52, фланцевое с КОФ ASME B16.5, "А", ХЛ1, Р/среда - г/конд., газ; -29…+130 град.C, редуктор | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 002461976 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 411851.97 | 823703.94 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 266586 | 04.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 25.06.2022 | 2 | 06.10.2021 | [16 empty] | 2 | 06.10.2021 | 2 | 02.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000129894 | Опора 76-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002684549 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.06.2022 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.06.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 07.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 17.05.2022 | 29.05.2022 | 1 | 14.06.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000436687 | Переход ПШ 219х22(К48)-159х16(К48)-25,0-0,6-09Г2С-1-60 ТУ 24.20.40-017-78786272-2021 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002628828 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 22.09.2022 | 10000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 1 | 03.02.2022 | 1 | 04.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 19.07.2022 | 16.11.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 1 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000492045 | Элемент отделочный 0,70х3000х700 РЕ RAL6016 ТУ 1121-008-63280288-2011 | Лист оцинкованный с покрытием | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 002797606 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 09.11.2022 | 5 | 29.07.2022 | 5 | 01.08.2022 | ДС-3494-22 | Исполнено | ДС-3494-22 | 15.08.2022 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502217 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-219х14/12-10,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966261 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 13000 | 91000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 7 | 24.08.2022 | 7 | 25.08.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000222945 | Заглушка П 32х4-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629133 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 155.11 | 620.44 | Дата окончания поставки по спецификации 19.05.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 4 | 03.02.2022 | 3 | 04.02.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 04.04.2022 | 19.05.2022 |  |  |  | 1 | 04.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000222945 | Заглушка П 32х4-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002655393 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 16.07.2022 | 155.11 | 465.33 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 13.07.2022 | 3 | 28.02.2022 | 3 | 01.03.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 01.06.2022 | 16.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000464643 | Набор изолированных наконечников и гильз в пластмассовом кейсе П-290, 79430 | Муфты, наконечники кабельные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731619 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.09.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 1 | 16.05.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "РегионСтройКомплект" | 31.07.2022 | 04.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00173878 | 90-01 от 25.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТИ | 0000246407 | Лента ПЭ с липким слоем 0,1х50, Н, первый сорт ГОСТ 20477-86 | Прочие материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002741665 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 10.09.2022 | 1600 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 10.09.2022 0:00:00 |  | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 29.09.2022 | 3 | 25.05.2022 | 3 | 26.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТУРМАЛИН" | 11.08.2022 | 10.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000202032 | Труба 426х10 ГОСТ 10704-91 / В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002776803 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 57707.51 | 55399.21 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 03.11.2022 | 0.96 | 24.06.2022 | [16 empty] | 0.96 | 27.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00192935 | Перенос с УКПГ-2 | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000202032 | Труба 426х10 ГОСТ 10704-91 / В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003142340 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 50416.67 | 60500 | Дата окончания поставки по переносу резерва 30.09.2022 |  | 30.09.2022 |  |  | 000037095 | АС | 11.02.2023 | 1.2 | 30.09.2022 | [16 empty] | 1.2 | 30.09.2022 | 1.2 | 30.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000460710 | Муфта сливная МС-50 09Г2С с меднением УХЛ | Узлы и детали к резервуарному оборудованию | Резервуарное оборудование для хранения и подготовки углеводородного сырья | Оборудование емкостное для хранения углеводородов, жидкостей | Технологическое оборудование для подготовки и хранения углеводородов, жидкостей | шт. | 002716793 | 23.04.2022 | 10.02.2022 | 23.04.2022 | Июль 2022 г. | 17.06.2022 | 90000 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022897 от 16.04.2022 12:53:01 (Корректировка заявки на обеспечение №000151584 от 23.04.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 13.08.2022 | 1 | 23.04.2022 | 1 | 23.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "РезервуарКомплект" | 12.05.2022 | 10.08.2022 | 1 | 10.06.2022 |  | 1 | 16.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000106560 | Переход ПК 89х4-76х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684576 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 05.08.2022 | 850 | 4250 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 07.08.2022 | 5 | 23.03.2022 | 5 | 24.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.06.2022 | 07.10.2022 | 5 | 22.07.2022 |  | 5 | 01.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180892 | Исх. №238-06 от 27.06.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000097698 | Опора 159-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002835048 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.12.2022 | 1500 | 43500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 06.12.2022 | 29 | 26.07.2022 | 29 | 27.07.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "СтройНефтеГаз" | 07.10.2022 | 10.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193232 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-С07-ТК2 | 0000097698 | Опора 159-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003146816 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 765 | 765 | Дата окончания поставки по переносу резерва 18.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 06.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | [16 empty] | 1 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000438909 | Колпачок-заглушка КЗ-G1 PN16,0 МПа ХЛ1 12Х18Н10Т ТУ 1462-001-25541174-2016 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002631838 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 16.08.2022 | 250 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.06.2022 | 4 | 08.02.2022 | 4 | 09.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СПС-Сервис" | 19.05.2022 | 07.08.2022 | 4 | 02.08.2022 |  | 4 | 29.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486860 | Элемент фасонный конька кровли НК-1, 0,7 мм, RAL 6016 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790506 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 80000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 32 | 14.07.2022 | 32 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 32
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502221 | Отвод ОКШ 45-1,5DN-219х18/16-16,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966262 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 18000 | 18000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00192991 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000375317 | Саморез с прессшайбой, сверло, металл/металл, 4,2х19, RAL 7024 | Саморезы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003142798 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 2 | 8900 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.10.2022 |  | 30.09.2022 |  |  | 000037095 | АР | 22.01.2023 | 4450 | 30.09.2022 | [16 empty] | 4450 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000492165 | Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002794660 | 11.07.2022 | 05.06.2022 | 11.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.08.2022 | 500 | 1150 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024844 от 08.07.2022 17:51:38 (Корректировка заявки на обеспечение №000158615 от 11.07.2022) | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 31.08.2022 | 2.3 | 11.07.2022 | 2.3 | 11.07.2022 | [7 empty] | 2.3 | ООО "ХАЛИБАС" | 19.07.2022 | 28.08.2022 | 2.3 | 28.07.2022 |  | 2.3 | 12.08.2022 | 2.3 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185515 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 О комплектации материалами ОЛ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000502756 | Фланец 8" WN 1500 RTJ ASME B16.5 с крепежом и прокладками (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-014) | ASME B16,5 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002966374 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350000 | 700000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.01.2023 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | ДС-3627-22 | Формирование протокола | ДС-3627-22 | 25.08.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Козьма Полина Владимировна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000438964 | Фитинг резьбовой DK-LOK, 3/4" NPT, внутренняя резьба, GC-12N-S | Соединительная и запорная арматура производства Swagelok, DK-LOK и Camozzi (трубки, фитинги, заглушки) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630883 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.04.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.04.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 04.07.2022 | 2 | 07.02.2022 | 2 | 08.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НТА-Пром" | 07.04.2022 | 16.07.2022 | 2 | 12.04.2022 |  | 2 | 10.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000263483 | Крышка на лоток с заземлением осн.400 L3000 толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованная, 3552612HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731629 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 3140.23 | 153871.27 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 49 | 16.05.2022 | 49 | 17.05.2022 | [7 empty] | 49 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000247960 | Штуцер приварной Шц-G1/2 PN16 МПа L=80 мм исп. УХЛ1 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 003148865 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.10.2022 | 150 | 450 | Дата окончания поставки по переносу резерва 05.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 05.02.2023 | 3 | 05.10.2022 | [16 empty] | 3 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000436261 | Угольник УТ 90-1-22х5-22х4-25,0-09Г2С-2-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 (L=30, В=28) | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002625657 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 01.02.2022 | Июль 2022 г. | 03.06.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 16.06.2022 | 2 | 01.02.2022 | 2 | 02.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 08.04.2022 | 07.07.2022 | 2 | 27.05.2022 |  | 2 | 02.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486496 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-5,59 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788375 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 22375.82 | 358013.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 16 | 26.07.2022 | 16 | 27.07.2022 | [7 empty] | 16 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 16 | 09.09.2022 |  | 16 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486496 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-5,59 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002970635 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 22152.06 | 44304.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000025871 от 19.08.2022 10:29:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000162519 от 23.08.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028792 | АР |  | 2 | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 2 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149085 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000214006 | Уголок 100х100х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002456332 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 42000 | 6300 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.01.2022 | 0.15 | 30.09.2021 | [16 empty] | 0.15 | 30.09.2021 | 0.15 | 06.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164833 | перерезерв | 1150.10-Р-001.601.007-АС | 0000214006 | Уголок 100х100х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002655753 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 16500 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 370067 | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 26.06.2022 | 0.15 | 01.03.2022 | [16 empty] | 0.15 | 01.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000214006 | Уголок 100х100х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002777523 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 17270 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 20.10.2022 | 0.157 | 24.06.2022 | [16 empty] | 0.157 | 28.06.2022 | 0.145 | 04.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 620. КТП 6/0,4 кВ (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.020 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Шкрюм Ольга Владимировна | ЗО00158558 | Исх. №436-12 от 13.12.2021 О комплектации материалами по ТТ | 1150.10-Р-001.620.000-ЭС | 0000426025 | Подстанция комплектная трансформаторная 2КТПНУ-ТКК-1600-6/0,4 кВ УХЛ1 (1150.10-P-001.620.000-ЭС.TT-001_И1) | Трансформаторные подстанции до 35 кВ | Трансформаторные подстанции | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | компл | 002596194 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Июль 2022 г. | 21.06.2022 | 9455380 | 9455380 | Дата окончания поставки по спецификации 21.06.2022 0:00:00 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭС | 18.08.2022 | 1 | 21.12.2021 | 1 | 22.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПО "ВЭЛТА" | 21.02.2022 | 21.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258546 | Ограждение площадки ОПБГ-12.24 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844278 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 8000 | 16000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 2 | 29.07.2022 | 2 | 01.08.2022 | [7 empty] | 2 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258563 | Ограждение площадки ОПБГ-12.9 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844283 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 5500 | 49500 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 9 | 29.07.2022 | 9 | 01.08.2022 | [7 empty] | 9 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Андреева Ольга Викторовна | ЗО00147902 | Пожаротушение Solar | Пожаротушение Solar | 0000218627 | Баллоны запасные CO2 емк. 67,5л. (с 45 кг CO2), в комплекте с кольцом и крышкой, без системы взвешивания | SOLAR (Турбокомпрессорные установки). Для оприходования | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | компл | 002428862 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Май 2022 г. | 28.02.2022 | 90935.6 | 363742.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 22.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | Прочее | 10.03.2022 | 4 | 23.09.2021 | 4 | 24.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Солар Турбинс СиАйЭс" | 19.08.2021 | 31.12.2021 | 4 | 14.02.2022 |  | 4 | 19.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152701 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000297708 | Труба 325х12-К60 ТУ 1319-037-00186654-2015 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002494930 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 81896.71 | 81569.12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 16.03.2022 | 0.996 | 02.11.2021 | [16 empty] | 0.996 | 02.11.2021 | 0.996 | 20.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486856 | Элемент фасонный торцевого нащельника наружного кровли НТ-1, 0,7 мм, RAL 6016 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790536 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 37500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 15 | 14.07.2022 | 15 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 15
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486821 | Элемент фасонный нащельника верха окна Нво-2, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790510 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 200000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 80 | 14.07.2022 | 80 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 80
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502347 | Тройник ТШ 159х20/16-89х12/10-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966282 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 7000 | 21000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 3 | 24.08.2022 | 3 | 25.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193029 | Исх. №370-09 от 09.09.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.5-АС_ИrВ02 | 0000159643 | Профиль 140х140х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003143175 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 44767.36 | 36619.7 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 28.01.2023 | 0.818 | 03.10.2022 | [16 empty] | 0.818 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193574 |  | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000159643 | Профиль 140х140х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003149453 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 44767.36 | 3626.16 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 02.02.2023 | 0.081 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.081 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178718 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000159643 | Профиль 140х140х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002845934 | 26.07.2022 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 44767.36 | 177815.95 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КМ | 07.12.2022 | 3.972 | 10.08.2022 | [16 empty] | 3.972 | 10.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185550 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000159082 | Болт М16х50 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002950597 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 300 | 600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭН | 10.12.2022 | 2 | 19.08.2022 | [16 empty] | 2 | 22.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000495101 | Уголок 90х90х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002834843 | 21.07.2022 | 31.05.2022 | 21.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.09.2022 | 110000 | 19800 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000025147 от 20.07.2022 19:09:08 (Корректировка заявки на обеспечение №000159663 от 21.07.2022) | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 27.09.2022 | 0.18 | 21.07.2022 | 0.18 | 21.07.2022 | [7 empty] | 0.18 | АО "СПК" | 05.08.2022 | 04.09.2022 | 0.18 | 29.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193502 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000514999 | Датчик избыточного давления (поз. РТ15) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.4-АТХ.ОЛ10) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148953 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150847 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-ТИ1.СО-001 | 0000326116 | Лист ОЦ Б-ПН-НО-0,8х1250х2500 ГОСТ 19904-90/ХШ ГОСТ 14918-80 вытяжка глубокая | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002477360 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 86329.13 | 23308.87 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТИ | 10.02.2022 | 0.27 | 15.10.2021 | [16 empty] | 0.27 | 15.10.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185515 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 О комплектации материалами ОЛ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000502826 | Фланец 8" WN 2500 RTJ ASME B 16.5 с крепежом и прокладкой (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-016) | ASME B16,5 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002966376 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 500000 | 1000000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.01.2023 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | ДС-3627-22 | Формирование протокола | ДС-3627-22 | 25.08.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502206 | Отвод ОКШ 90-108х12/14(К48)-25,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=37,5 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966256 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 7000 | 49000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 7 | 24.08.2022 | 7 | 25.08.2022 | [7 empty] | 7 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000465597 | Щит распределительный ЩР1, навесной, модульный, со степенью защиты IP31 (1150.10-Р-001.601.001-ЭМ-СХ-013) | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002736684 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 29.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 51000 | 51000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 19.10.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 | ДС-2909-22 | Торг | ДС-2909-22 | 05.05.2022 |  |  | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000097652 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002629723 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 23.07.2022 | 400 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.06.2022 | 10 | 04.02.2022 | 10 | 07.02.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 17.07.2022 | 10 | 19.07.2022 |  | 10 | 08.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000097652 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002835264 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 700 | 7700 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 06.12.2022 | 11 | 28.07.2022 | [16 empty] | 11 | 28.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000097652 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002655628 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 02.03.2022 | Июль 2022 г. | 23.07.2022 | 400 | 3200 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 14.07.2022 | 8 | 02.03.2022 | 8 | 03.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 17.07.2022 | 8 | 19.07.2022 |  | 8 | 08.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502483 | Переход ПКШ 325х18/16-159х8/8-10,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966315 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191760 | Перенос с опережающего закупа | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000112223 | Плита теплоизоляционная "Пеноплэкс-45" 50 мм ТУ 5767-006-56925804-2007 | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003124897 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 9373.01 | 187460.2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | ГЗ | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АР | 04.03.2023 | 20 | 26.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000225227 | Лоток 400х100 L 3000 толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованный 3510512HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731628 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 3500 | 171500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 49 | 16.05.2022 | 49 | 17.05.2022 | [7 empty] | 49 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164371 | перерезерв | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ1 | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002651416 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 1135400 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 367264 | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 06.07.2022 | 11.354 | 24.02.2022 | [16 empty] | 11.354 | 24.02.2022 | 11.354 | 21.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193302 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003148621 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.11.2022 | 62535.01 | 85860.57 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 25.02.2023 | 1.373 | 05.10.2022 | [16 empty] | 1.373 | 05.10.2022 | 0.933 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178718 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002788970 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 2000000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КМ | 17.11.2022 | 20 | 11.07.2022 | [16 empty] | 20 | 11.07.2022 | 19.69 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Андреева Ольга Викторовна | ЗО00147902 | Пожаротушение Solar | Пожаротушение Solar | 0000218633 | Комплект взрывозащищенных кабелей | SOLAR (Турбокомпрессорные установки). Для оприходования | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | компл | 002428867 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Май 2022 г. | 28.02.2022 | 276242.52 | 276242.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 22.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | Прочее | 10.03.2022 | 1 | 23.09.2021 | 1 | 24.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Солар Турбинс СиАйЭс" | 19.08.2021 | 31.12.2021 | 1 | 14.02.2022 |  | 1 | 19.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000441958 | Саморез HSP-R-S19 5,5/6,3х285 | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002846927 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 28.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 105.7 | 116270 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 13.12.2022 | 1100 | 28.07.2022 | 1100 | 29.07.2022 | [7 empty] | 1100 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 1100 | 12.09.2022 |  | 1100 | 22.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000228130 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 4х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704322 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 103912.35 | 11430.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.11 | 12.04.2022 | 0.11 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.11 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.11 | 30.06.2022 |  | 0.11 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00149789 | с со | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-002 | 0000332999 | Пленка полиэтиленовая М, полотно, 0,3х1200, высший сорт, ГОСТ 10354-82 | Пленки технические | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | пог. м | 002465213 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 46.58 | 149.06 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 22.02.2022 | 3.2 | 06.10.2021 | [16 empty] | 3.2 | 06.10.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000402590 | Пара фланцевая DN150 PN25,0 МПа с заглушкой поворотной, крепежом и прокладками (1135-Р-001.С07.000-ТК1.ОЛ-005) | ASME B16,5 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002370246 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 31.12.2021 | 162890 | 162890 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 24.01.2022 | 1 | 10.09.2021 | 1 | 16.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.10.2021 | 10.12.2021 | 1 | 17.12.2021 |  | 1 | 18.02.2022 | 1 | 02.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177893 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000485582 | Болт 2.1.М42х1000.09Г2С-15 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002783221 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.08.2022 | 1800 | 7200 | Дата окончания поставки по спецификации 28.08.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АС | 24.09.2022 | 4 | 30.06.2022 | 4 | 01.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ХАЛИБАС" | 19.07.2022 | 28.08.2022 | 4 | 28.07.2022 |  | 4 | 12.08.2022 | 4 | 20.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180892 | Исх. №238-06 от 27.06.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000408851 | Опора 108-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002835199 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.12.2022 | 1200 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 06.12.2022 | 10 | 26.07.2022 | 10 | 27.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "СтройНефтеГаз" | 07.10.2022 | 10.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000436678 | Переход ПШ 273х18(К48)-219х16(К48)-16,0-0,6-09Г2С-1-60 ТУ 24.20.40-017-78786272-2021 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002628827 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 23.08.2022 | 20000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.08.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 1 | 03.02.2022 | 1 | 04.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 19.07.2022 | 16.11.2022 | 1 | 12.08.2022 |  | 1 | 24.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000126457 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 3х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002704328 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 17.06.2022 | 154.19 | 15419 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 100 | 12.04.2022 | 100 | 13.04.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 100 | 07.06.2022 |  | 100 | 23.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473215 | Тройник Т 32х4-22х4-12Х18Н10Т ТУ 3600-013-97871747-2016 (Рисп=4,0 МПа) | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773910 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 03.11.2022 | 5500 | 11000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156663 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.06.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 20.06.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ТД ЗСД" | 06.07.2022 | 03.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000263456 | Профиль С-образный 41х41, L400, толщ. 2,5 мм, горячеоцинкованный, BPM4104HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731631 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 245.89 | 18687.64 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 76 | 16.05.2022 | 76 | 17.05.2022 | [7 empty] | 76 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172687 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000479847 | Шпилька 3.М36х400 09Г2С-15 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002779398 | 24.06.2022 | 13.05.2022 | 24.06.2022 | Август 2022 г. | 12.08.2022 | 800 | 14400 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024204 от 16.06.2022 9:57:56 (Корректировка заявки на обеспечение №000157197 от 24.06.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028682 | КЖ | 08.08.2022 | 18 | 24.06.2022 | 18 | 24.06.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "ХАЛИБАС" | 08.07.2022 | 22.08.2022 | 18 | 10.08.2022 |  | 18 | 19.08.2022 | 18 | 10.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000452516 | Заглушка П 76х4-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002688607 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Август 2022 г. | 04.10.2022 | 400 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 09.08.2022 | 3 | 25.03.2022 | 3 | 28.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 19.07.2022 | 16.11.2022 | 3 | 20.09.2022 |  | 3 | 08.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167545 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002703690 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 10.12.2022 | 112506.6 | 29814.25 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.08.2022 | 0.265 | 11.04.2022 | 0.265 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.265 | ПАО "ТМК" | 12.08.2022 | 10.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502359 | Тройник ТШ 219х18/16-16,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966286 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 14000 | 14000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000422116 | Стремянка С-1-06 серия 902-09-22.84 альбом VII | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002668057 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Июль 2022 г. | 08.07.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 20.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 1 | 11.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "БМС-МАНУФАКТУРА" | 30.05.2022 | 14.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 25.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502205 | Отвод ОКШ 90-108х8/10(К48)-10,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=15,0 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966255 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 6000 | 24000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 4 | 24.08.2022 | 4 | 25.08.2022 | [7 empty] | 4 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502134 | Отвод ОКШ 90-108х6/8(К48)-10,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=15,0 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966253 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 6000 | 42000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 7 | 24.08.2022 | 7 | 25.08.2022 | [7 empty] | 7 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Спиченков Александр Тимофеевич | ЗО00163202 | Исх. №49-02 от 04.02.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ | 0000439248 | Клапан регулирующий DN50 PN25,0 МПа (1150.10-Р-001.601.004-ТХ.ОЛ-001) | Клапаны регулирующие фланцевые с КОФ | Клапаны (регулирующая арматура) | Регулирующая арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002635514 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Август 2022 г. | 17.11.2022 | 300000 | 300000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 23.08.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 20.07.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000510850 | Штуцер приварной Шц-G1 PN25,0 МПа D=35 мм, t=8 мм, L=100 мм ХЛ1 09Г2С ТУ 1462-001-25541174-2016 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 003108687 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 69000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 16.03.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 20.01.2023 | 46 | 21.09.2022 | 46 | 22.09.2022 | ДС-4072-22 | Тех.согласование | ДС-4072-22 | 26.09.2022 |  |  | 46
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000438906 | Штуцер приварной Шц-G1 РN16,0 МПа, L=80 мм, ХЛ1, ст 12Х18Н10Т ТУ 1462-001-25541174-2016 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002631837 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 16.08.2022 | 250 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.06.2022 | 4 | 08.02.2022 | 4 | 09.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СПС-Сервис" | 19.05.2022 | 07.08.2022 | 4 | 02.08.2022 |  | 4 | 29.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000402592 | Пара фланцевая DN100 PN10,0 МПа с заглушкой поворотной, крепежом и прокладками (1135-Р-001.С07.000-ТК1.ОЛ-007) | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002370248 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 31.12.2021 | 39850 | 79700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 24.01.2022 | 2 | 10.09.2021 | 2 | 16.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.10.2021 | 10.12.2021 | 2 | 17.12.2021 |  | 2 | 18.02.2022 | 2 | 22.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149091 | переререзрв | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002456454 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 110000 | 78100 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 264158 | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.01.2022 | 0.71 | 30.09.2021 | [16 empty] | 0.71 | 30.09.2021 | 0.71 | 06.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000402589 | Пара фланцевая DN500 PN4,0 МПа с заглушкой поворотной, крепежом и прокладками (1135-Р-001.С07.000-ТК1.ОЛ-004) | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002370245 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Март 2022 г. | 31.12.2021 | 325170 | 325170 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 24.01.2022 | 1 | 10.09.2021 | 1 | 16.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.10.2021 | 10.12.2021 | 1 | 17.12.2021 |  | 1 | 18.02.2022 | 1 | 22.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423021 | Кран шаровой ЗАРДП 025.250.40-03Р DN25 PN25,0 МПа, "А", ХЛ1, под приварку, L=260 мм, t раб. -35/+85 град.С | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002598973 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 30000 | 180000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 6 | 27.12.2021 | 6 | 28.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 6 | 05.05.2022 |  | 6 | 24.05.2022 | 2 | 01.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00191446 | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ закуп кранов переданных ЦПГ-2 с заявки ЗО00158418 | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ закуп кранов переданных ЦПГ-2 с заявки ЗО00158418 | 0000423021 | Кран шаровой ЗАРДП 025.250.40-03Р DN25 PN25,0 МПа, "А", ХЛ1, под приварку, L=260 мм, t раб. -35/+85 град.С | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 003116524 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 20.09.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 31.07.2023 | 2 | 21.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.7. Емкость сбора дренажей ГПА №4 (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.010 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174794 | 74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.007-АС | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002758492 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 17000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 438104 | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 30.09.2022 | 0.17 | 06.06.2022 | [16 empty] | 0.17 | 06.06.2022 | 0.1 | 10.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193412 | Перенос с СУГ | 1150.10-Р-01.601.001-АР | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003147614 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.10.2022 | 70000 | 7000 | Дата окончания поставки по переносу резерва 05.10.2022 |  | 05.10.2022 |  |  | 000037095 | АР | 01.02.2023 | 0.1 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.1 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002776218 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 70000 | 17500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 451608 | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 19.10.2022 | 0.25 | 24.06.2022 | [16 empty] | 0.25 | 24.06.2022 | 0.25 | 12.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000443430 | Тройник Т 273х28/34(К48)-159х16/20(К48)-25-0,6-09Г2С-УХЛ-60 Рисп=37,5 МПа ТУ 1462-009-97871747-2015 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002692836 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 15.04.2022 | 15000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | Корректировка по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000149202 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000028792 | ТК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД" | 03.01.2022 | 03.04.2022 | 1 | 31.03.2022 |  | 1 | 08.04.2022 | 1 | 10.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Спиченков Александр Тимофеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423016 | Клапан регулирующий НХА КР РП 15 250 4 НЖ Т225 ХЛ DN15 PN25 МПа с КОФ (1150.10-Р-001.601.006-ТК.ОЛ-023) | Клапаны регулирующие фланцевые с КОФ | Клапаны (регулирующая арматура) | Регулирующая арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002594110 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Май 2022 г. | 18.10.2022 | 120000 | 240000 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 28.06.2022 | 2 | 22.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ПО "Нефтехимавтоматика" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000469481 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-159х11/8-10-(К48)-2-0,6-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758490 | 03.06.2022 | 16.03.2022 | 03.06.2022 | Август 2022 г. | 04.10.2022 | 15000 | 540000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023575 от 19.05.2022 13:42:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000155385 от 03.06.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.08.2022 | 36 | 03.06.2022 | 36 | 03.06.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 23.06.2022 | 21.10.2022 | 36 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000465332 | Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 25 41450 | Муфты, наконечники кабельные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731610 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 25 | 350 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 14 | 16.05.2022 | 70 | 11.07.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Денимэкс" | 20.08.2022 | 19.10.2022 | 14 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502471 | Переход ПКШ 57х10/8-32х7/6-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966303 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000259053 | Консоль одиночная, 41х21, осн.400 мм, горячеоцинкованный BBP2140HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731639 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 232.81 | 26540.34 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 114 | 16.05.2022 | 114 | 17.05.2022 | [7 empty] | 114 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000445360 | Болт M12-6gх50.58 (S18) ГОСТ 7798-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002844316 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 200 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.10.2022 | 70 | 26.07.2022 | 70 | 27.07.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "ХАЛИБАС" | 13.09.2022 | 28.10.2022 | 70 | 22.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000403343 | Фланец 50-63-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003147025 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 2450 | 2450 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 06.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | [16 empty] | 1 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000235068 | Труба 89х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655381 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 67632.18 | 40579.31 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 09.07.2022 | 0.6 | 28.02.2022 |  | 14.04.2022 | [14 empty] | 0.6 | 14.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502021 | Отвод ОКШ 90-89х6/8(К48)-4,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=6,0 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966250 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5000 | 25000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 5 | 24.08.2022 | 5 | 25.08.2022 | [7 empty] | 5 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000436252 | Отвод ОКШ 45-32х5/6(К48)-25-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ Рисп=37,5 МПа ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002625655 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 01.02.2022 | Июль 2022 г. | 16.09.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 16.06.2022 | 1 | 01.02.2022 | 1 | 02.02.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД" | 08.04.2022 | 17.07.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 1 | 25.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423023 | Кран шаровой ЗАРДП 025.040.23-03Р DN25 PN4,0 МПа, "А", ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп. Е/F по ГОСТ 33259-2015, L=127 мм, t раб. 0/+40 град.С, СНП, крепеж | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598978 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 25000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172687 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000435460 | Гайка М36-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002732017 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Август 2022 г. | 31.07.2022 | 600 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 08.08.2022 | 9 | 16.05.2022 | 9 | 17.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ХАЛИБАС" | 19.07.2022 | 28.08.2022 | 9 | 20.07.2022 |  | 9 | 05.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00173878 | 90-01 от 25.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТИ | 0000469566 | Пленка полиэтиленовая Та, рукав, 0,200х(500х2), высший сорт, ГОСТ 10354-82 | Пленки технические | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | м2 | 002742364 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 14.09.2022 | 150 | 6750 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2022 |  | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 11.10.2022 | 45 | 20.06.2022 | 45 | 21.06.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "ДипластПолимер" | 15.08.2022 | 04.09.2022 | 45 | 11.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502310 | Тройник ТШ 89х8/6-57х4-4,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966276 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 7000 | 7000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486896 | Лист гладкий ОЦ 0,7х1250х1500 РЕ RAL6016 ТУ 1110-012-63280288-2012 | Лист оцинкованный с покрытием | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 002797609 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 09.11.2022 | 4 | 29.07.2022 | 4 | 01.08.2022 | ДС-3494-22 | Исполнено | ДС-3494-22 | 15.08.2022 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 4
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486896 | Лист гладкий ОЦ 0,7х1250х1500 РЕ RAL6016 ТУ 1110-012-63280288-2012 | Лист оцинкованный с покрытием | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 003140073 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1800 | 3600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 25.01.2023 | 2 | 29.09.2022 | 2 | 30.09.2022 | ДС-4173-22 | Исполнено | ДС-4173-22 | 30.09.2022 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002756205 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 10400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 438104 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 29.09.2022 | 0.13 | 03.06.2022 | [16 empty] | 0.13 | 06.06.2022 | 0.12 | 10.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002758828 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 80000 | 54240 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Заявка № 440286 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 03.10.2022 | 0.678 | 08.06.2022 | [16 empty] | 0.678 | 08.06.2022 | 0.678 | 30.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00182242 | Исх. №257-07 от 12.07.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции и ОЛ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000496530 | Кран шаровой ЗАРДП 015.250.40-03Р DN15 PN25,0 МПа, "А", ХЛ1, L=240 мм, под приварку, СОГ, tраб.-35/+85 град.С | Краны шаровые под приварку (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 002860050 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 09.12.2022 | 30000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.12.2022 0:00:00 |  | 29.07.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 19.04.2023 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 30.09.2022 | 09.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159521 | перерезерв | 1150.10-Р-001.621.000-ЭН-ОЛ-001 - мачты прожекторные | 0000274890 | Мачта прожекторная ПМС-32,5 с молниеотводом, площадками ПГВ, ограждением, чертеж 1051_51-09_18-ИНК_НСП-КП11,КП15,КП16-ВТ-АС1_и1 | Мачты прожекторные и молниеотводы | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | компл | 002604736 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 666888.44 | 666888.44 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 336186 | 29.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ЭН | 11.06.2022 | 1 | 30.12.2021 | [16 empty] | 1 | 30.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000223448 | Отвод П 45- 219х7/8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629074 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 06.10.2022 | 2450 | 4900 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 2 | 03.02.2022 | 4 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.09.2022 | 12.12.2022 | 2 | 22.09.2022 |  | 2 | 08.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000411237 | Тройник Т 720х10/20(К60)-530х10/14(К60)-4,0-0,6-10Г2ФБЮ-1-УХЛ Рисп=6,0 МПа ТУ 1462-009-97871747-2015 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002481726 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Февраль 2022 г. | 08.11.2021 | 80000 | 80000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.11.2021 | Корректировки по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136327 от 18.10.2021) | 30.08.2021 |  |  | 000028792 | ТК |  | 1 | 18.10.2021 | 1 | 18.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД" | 04.10.2021 | 23.12.2021 | 1 | 25.10.2021 |  | 1 | 23.11.2021 | 1 | 30.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180892 | Исх. №238-06 от 27.06.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000225898 | Опора скользящая 219-Т16.04 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002834883 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.12.2022 | 800 | 28800 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 06.12.2022 | 36 | 26.07.2022 | 36 | 27.07.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "СтройНефтеГаз" | 07.10.2022 | 10.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502436 | Тройник Т 325х16/22(К48)-219х12/16(К48)-10,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=15,0 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966292 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 40000 | 40000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161945 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000217728 | Труба 108х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002624805 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 28.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 504554.28 | 237140.51 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 27.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 10.06.2022 | 0.47 | 28.01.2022 | [16 empty] | 0.47 | 28.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258551 | Ограждение площадки ОПБГ-12.48 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844279 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 1 | 29.07.2022 | [16 empty] | 1 | 01.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486744 | Профнастил Н20A-1100/1150-0,7 RAL9003 PE 6 м | Лист профилированный (профнастил) | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 002797604 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 09.11.2022 | 2000 | 72000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 09.11.2022 | 36 | 29.07.2022 | 36 | 01.08.2022 | [7 empty] | 36 | АО "Профсталь" | 24.10.2022 | 09.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000204775 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704333 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 37273.37 | 7454.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.2 | 12.04.2022 | 0.2 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.2 | 30.06.2022 |  | 0.2 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Шкрюм Ольга Владимировна | ЗО00151593 | 22.10.2021 | 601.1-АТХ блок-бокс САУ и РУНН | 0000254750 | Блок-бокс САУ и РУНН-0,4 кВ (4/51-02/18.КС-ИНМ-101.2-102.2-ОЛ) | Блоки с электротехническим оборудованием | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | компл | 002486277 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 15.06.2022 | 9709200 | 9709200 | мх-1 |  | 22.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028720 | АК | 09.04.2022 | 1 | 22.10.2021 | 1 | 22.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "БЭМЗ" | 22.10.2021 | 01.03.2022 | 1 | 25.05.2022 |  | 1 | 22.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515669 | Мат МП-100-1000.500.90 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148584 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 66200 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 6.62 | 10.10.2022 | 6.62 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502252 | Отвод ОКШ 45-1,5DN-325х18/16-10,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966269 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 40000 | 40000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152351 | с СО | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001, 002 | 0000126418 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/ В09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002492754 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 47626.91 | 600099.07 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 29.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 12.03.2022 | 12.6 | 29.10.2021 | [16 empty] | 12.6 | 29.10.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173571 | 340-10 от 14.10.2021 | 1150.10-Р-001.C07.000-ТИ1.СО-001 | 0000389118 | Лист ОЦ ХШ-ВГ-НО-ПН 0,5х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 9045-93 СТО ММК 401-2020 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002755877 | 01.06.2022 | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.06.2022 | 110000 | 4400 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023863 от 01.06.2022 11:54:55 (Корректировка заявки на обеспечение №000154992 от 01.06.2022) | 20.05.2022 |  |  | 000028682 | ТИ | 16.09.2022 | 0.04 | 01.06.2022 | 0.04 | 01.06.2022 | [7 empty] | 0.04 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2022 | 25.06.2022 | 0.04 | 16.06.2022 |  | 0.04 | 28.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000389118 | Лист ОЦ ХШ-ВГ-НО-ПН 0,5х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 9045-93 СТО ММК 401-2020 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002755939 | 01.06.2022 | 29.03.2022 | 01.06.2022 | Июль 2022 г. | 19.06.2022 | 110000 | 58190 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023684 от 24.05.2022 18:44:58 (Корректировка заявки на обеспечение №000155001 от 01.06.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 26.07.2022 | 0.529 | 01.06.2022 | 0.529 | 01.06.2022 | [7 empty] | 0.529 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2022 | 25.06.2022 | 0.529 | 16.06.2022 |  | 0.529 | 28.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173878 | 90-01 от 25.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТИ | 0000389118 | Лист ОЦ ХШ-ВГ-НО-ПН 0,5х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 9045-93 СТО ММК 401-2020 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002755879 | 01.06.2022 | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.06.2022 | 110000 | 33000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023863 от 01.06.2022 11:54:55 (Корректировка заявки на обеспечение №000154993 от 01.06.2022) | 24.05.2022 |  |  | 000028682 | ТИ | 20.09.2022 | 0.3 | 01.06.2022 | 0.3 | 01.06.2022 | [7 empty] | 0.3 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2022 | 25.06.2022 | 0.3 | 16.06.2022 |  | 0.3 | 28.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193495 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000514963 | Датчик перепада давления (от 0 до 100 кПа) (поз. PDT7631) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ.ОЛ2) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148944 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000462756 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-273х24/18-16-(К48)-2-09Г2С-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726157 | 04.05.2022 | 01.03.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 18.08.2022 | 35000 | 70000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022753 от 12.04.2022 13:40:56 (Корректировка заявки на обеспечение №000152136 от 04.05.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 17.07.2022 | 2 | 04.05.2022 | 2 | 04.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.05.2022 | 23.09.2022 | 2 | 04.08.2022 |  | 2 | 17.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00149563 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000204797 | Кран шаровый DN300 PN10,0 МПа разборный из трех частей, КШСП.2.1-ВАРК-300-100-01-20, под приварку к трубопроводу 325х12 мм | Краны шаровые под приварку (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 002461975 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 607335 | 607335 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 266586 | 04.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 25.06.2022 | 1 | 06.10.2021 | [16 empty] | 1 | 06.10.2021 | 1 | 22.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193856 |  | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000214873 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 / В-20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003153163 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 45798.39 | 15937.84 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 18.02.2023 | 0.348 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.348 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193507 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000515055 | Датчик избыточного давления (0-27580 кПа) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.6-АТХ.ОЛ4) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148977 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 225000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 3 | 10.10.2022 | 3 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000472729 | Шайба М30.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755269 | 31.05.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.07.2022 | 200 | 3200 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2022 |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 31.08.2022 | 16 | 07.06.2022 | 16 | 08.06.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Профиль-Арма" | 21.06.2022 | 12.07.2022 | 16 | 11.07.2022 |  | 16 | 30.07.2022 | 16 | 01.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486686 | Блок дверной ДПМИ 1000x2000 противопожарный EI60 левый | Двери металлические | Двери, окна, блоки (алюминий, пластик, металлопластик) | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002790496 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 17.10.2022 | 40000 | 120000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.10.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 24.11.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО КЗЛМК "МАЯК" | 31.08.2022 | 25.09.2022 | 3 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000217043 | Труба 219х25-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002811828 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 71486.45 | 107229.68 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 25.11.2022 | 1.5 | 15.07.2022 | [16 empty] | 1.5 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000469485 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-159х15/11-16-(К48)-2-0,6-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758489 | 03.06.2022 | 16.03.2022 | 03.06.2022 | Август 2022 г. | 22.09.2022 | 13000 | 312000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023575 от 19.05.2022 13:42:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000155385 от 03.06.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.08.2022 | 24 | 03.06.2022 | 24 | 03.06.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 23.06.2022 | 21.10.2022 | 24 | 08.09.2022 |  | 24 | 24.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486806 | Элемент фасонный нащельника внутреннего стена-кровля НСв-2б, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790514 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 32500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 13 | 14.07.2022 | 13 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 13
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000097844 | Труба 325х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002391882 | 11.09.2021 | 11.09.2021 | 14.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70106.34 | 84127.61 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 23.01.2022 | 1.2 | 14.09.2021 | 1.2 | 15.09.2021 | [7 empty] | 0.001 | ПАО "ТМК" | 08.12.2021 | 30.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000097844 | Труба 325х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002391882 | 11.09.2021 | 11.09.2021 | 14.09.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70106.34 | 84127.61 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 23.01.2022 | 1.2 | 14.09.2021 | 1.2 | 15.09.2021 | [7 empty] | 1.199 | ПАО "ТМК" | 13.10.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152697 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000097844 | Труба 325х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002494903 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70106.34 | 48653.8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 16.03.2022 | 0.694 | 02.11.2021 | [16 empty] | 0.694 | 02.11.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161685 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000097844 | Труба 325х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002622717 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 69542.2 | 107790.41 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 25.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 08.06.2022 | 1.55 | 25.01.2022 | [16 empty] | 1.55 | 25.01.2022 | 1.424 | 25.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159366 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.С07.000-ТК2 | 0000097844 | Труба 325х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603045 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70106.34 | 105159.51 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 1.5 | 25.01.2022 | 1.5 | 28.01.2022 | К-390-22 | Исполнено | К-390-22 | 22.02.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 1.5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000097844 | Труба 325х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603027 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70106.34 | 161244.58 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 2.3 | 25.01.2022 | 2.3 | 28.01.2022 | К-390-22 | Исполнено | К-390-22 | 22.02.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 2.3
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173878 | 90-01 от 25.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТИ | 0000259870 | Полотно ПСХ-Т-450 (1600) ТУ 6-48-97-93 | Теплоизоляционные материалы прочие | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м2 | 002784546 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.08.2022 | 80 | 25600 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Согласно ДС-1421-22 (Уникорн/ИНК) кратно рулонам (Корректировка заявки на обеспечение №000157620 от 30.06.2022) | 24.05.2022 |  |  | 000028682 | ТИ |  | 320 | 30.06.2022 | 320 | 30.06.2022 | [7 empty] | 320 | ООО "УНИКОРН ГРУПП" | 19.07.2022 | 18.08.2022 | 320 | 28.07.2022 |  | 320 | 17.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00149706 | с СО | 1135-Р-001.C02.000-НВ1.СО-002 | 0000257664 | Задвижка клиновая ЗКЛ2 100-16-Ф-30лс41нж-20ГЛ-РУ-ХЛ1-жидкость, "А", с КОФ исп. F/Е по ГОСТ 33259-15 ст. 09Г2С, ПМБ, крепеж | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002463887 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 17117 | 17117 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВК | 13.03.2022 | 1 | 05.10.2021 | [16 empty] | 1 | 05.10.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159325 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000292768 | Труба 273х18-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002602876 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 22.10.2022 | 90000 | 126000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 1.4 | 25.01.2022 | 1.4 | 28.01.2022 | [7 empty] | 0.001 | ПАО "ТМК" | 22.09.2022 | 22.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159325 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000292768 | Труба 273х18-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002602876 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 22.10.2022 | 90000 | 126000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 1.4 | 25.01.2022 | 1.4 | 28.01.2022 | [7 empty] | 1.399 | ПАО "ТМК" | 13.10.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000292768 | Труба 273х18-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603028 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 22.10.2022 | 90000 | 490500 | Дата окончания поставки по спецификации 22.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 5.45 | 25.01.2022 | 5.45 | 28.01.2022 | [7 empty] | 0.001 | ПАО "ТМК" | 22.09.2022 | 22.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000292768 | Труба 273х18-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603028 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 22.10.2022 | 90000 | 490500 | Дата окончания поставки по спецификации 22.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 5.45 | 25.01.2022 | 5.45 | 28.01.2022 | [7 empty] | 5.449 | ПАО "ТМК" | 13.10.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000292768 | Труба 273х18-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655379 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 22.10.2022 | 90000 | 126000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.10.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 09.07.2022 | 1.4 | 28.02.2022 | 1.4 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.001 | ПАО "ТМК" | 22.09.2022 | 22.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000292768 | Труба 273х18-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655379 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 22.10.2022 | 90000 | 126000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.10.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 09.07.2022 | 1.4 | 28.02.2022 | 1.4 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1.399 | ПАО "ТМК" | 13.10.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00163202 | Исх. №49-02 от 04.02.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ | 0000439253 | Кран шаровой ЗАРДП 025.250.27-03Р DN25 PN25,0МПа, "А", ХЛ1, с отв.фл. 09Г2С исп.RTJ по ASME B16.5 и фл.загл. СОГ, tраб.+35/+45 град.С, прокл. крепеж | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 002635540 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 30000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.11.2022 | 2 | 14.02.2022 | 2 | 15.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 25.04.2022 | 19.07.2022 | 2 | 25.07.2022 |  | 2 | 09.08.2022 | 1 | 01.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00150884 | Исх. №340-10 от 14.10.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТИ | 0000415453 | Лист ОЦ ХШ-НО-ПН 0,5х1250х2500 ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 14918-80 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002664948 | 04.03.2022 | 15.10.2021 | 04.03.2022 | Апрель 2022 г. | 29.05.2022 | 150000 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.05.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000021583 от 24.02.2022 17:13:08 (Корректировка заявки на обеспечение №000146725 от 04.03.2022) | 15.10.2021 |  |  | 000028682 | ТИ | 11.02.2022 | 0.05 | 04.03.2022 | 0.05 | 04.03.2022 | [7 empty] | 0.05 | АО "МК-М" | 29.05.2022 | 03.06.2022 | 0.05 | 22.05.2022 |  | 0.05 | 07.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000239535 | Подвес концевого крепления ПКК-10-20У1 | Арматура для воздушных линий электропередачи | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002731606 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.08.2022 | 498.88 | 997.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.01.2023 | 2 | 16.05.2022 | 8 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "Ч-ЭЛЕКТРА" | 13.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 10.08.2022 |  | 2 | 06.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165730 | Перенос с УКПГ и ГФУ | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 | 0000417515 | Отвод П 90-57х4 -09Г2С ГОСТ 17375-2001 (Pу 5,0 МПа) | СДТ запас для ГБ-2 - для оприходования | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002667498 | 08.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 224.34 | 224.34 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 26.07.2022 | 1 | 11.03.2022 | [16 empty] | 1 | 11.03.2022 | 1 | 17.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000469492 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-219х18/16-16-(К48)-2-0,6-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758488 | 03.06.2022 | 16.03.2022 | 03.06.2022 | Август 2022 г. | 04.10.2022 | 20000 | 140000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023575 от 19.05.2022 13:42:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000155385 от 03.06.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.08.2022 | 7 | 03.06.2022 | 7 | 03.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 23.06.2022 | 21.10.2022 | 7 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486820 | Элемент фасонный горизонтального стыка панелей H, 0,5мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790504 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 45000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 18 | 14.07.2022 | 18 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 18
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мошкова Александра Олеговна | ЗО00147213 | Исх. №274-09 от 06.09.2021 | 1135-П-001.601.005-ИОС7.1.2.ТТ-001 | 0000157679 | Блок аппаратов воздушного охлаждения газа компрессора среднего давления АВГ-КБ-19,2-Ж-20,0-Б1-9-2,5/4-2-12УХЛ1 (блок из 2-х АВО) | Блоки различного назначения (без дополнительного оборудования) | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | шт. | 002489081 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 48751366.1 | 48751366.1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Разбивка на 3 кода НСИ (2 этап) (Корректировка заявки на обеспечение №000136751 от 25.10.2021) | 17.09.2021 |  |  | 000028689 | Прочее |  | 1 | 26.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТТД Татнефть" | 01.11.2021 | 29.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000311378 | Кронштейн крепежный ККУ-150х80 ГОСТ Р 58154-2018 | Изделия крепежные разные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002790079 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.10.2022 | 100 | 41200 | Дата окончания поставки по спецификации 28.10.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 02.10.2022 | 412 | 08.07.2022 | 412 | 11.07.2022 | [7 empty] | 412 | ООО "ХАЛИБАС" | 13.09.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000217035 | Труба 57х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002625678 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.11.2022 | 68260.64 | 116043.09 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 12.06.2022 | 1.7 | 28.02.2022 | 1.7 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1.7 | ПАО "ТМК" | 21.09.2022 | 20.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000217035 | Труба 57х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655385 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.11.2022 | 68260.64 | 15699.95 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 09.07.2022 | 0.23 | 28.02.2022 | 0.23 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.23 | ПАО "ТМК" | 21.09.2022 | 20.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00193701 |  | поставка запчастей изъятых с Titan 130-C51-C16-C16 | 0000510127 | Накопитель Transcend SATA III 6 Гбит/с SSD230S 256 ГБ | Диски жесткие | Комплектующие блоков ПК | Запчасти, комплектующие и средства обслуживания компьютерной и офисной техники, аксессуары | Вычислительная техника и связь | шт. | 003151128 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 4000 | 4000 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 06.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АК | 09.03.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00163202 | Исх. №49-02 от 04.02.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ | 0000439255 | Кран шаровой ЗАРДП 025.016.21-03Р DN25 PN1,6МПа, "А", ХЛ1, с отв.фл. 09Г2С исп.В по ГОСТ 33259-2015 и фл.загл. осуш.воздух, tраб.-57/+38 град.С, СНП | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 002635564 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 10000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.11.2022 | 3 | 14.02.2022 | 3 | 15.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 25.04.2022 | 19.07.2022 | 3 | 25.07.2022 |  | 3 | 09.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000452609 | Задвижка клиновая DN80 PN16 WCB А ХЛ1 L203 Ф 11 E/F LF2 ГОСТ 33259-2015 ПМБ жидкость 89х4 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002688608 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 29.03.2022 | Август 2022 г. | 24.12.2022 | 80000 | 160000 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 30.08.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПДВПК" | 26.08.2022 | 24.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000468409 | Шайба 12 А2 DIN 125 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002744716 | 26.05.2022 | 07.02.2022 | 26.05.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 600 | 6600 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023368 от 12.05.2022 12:04:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000154355 от 26.05.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.05.2022 | 11 | 26.05.2022 | 11 | 26.05.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "ХАЛИБАС" | 02.06.2022 | 17.07.2022 | 11 | 03.06.2022 |  | 11 | 22.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149092 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000203227 | Швеллер 20У 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002456172 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 110000 | 25300 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.02.2022 | 0.23 | 30.09.2021 | [16 empty] | 0.23 | 30.09.2021 | 0.22 | 06.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000452606 | Кран шаровой КШД.Ф.025.160.02 DN25 PN16,0 МПа, класс "А", ХЛ1, с отв.фланцем 09Г2С исп.J по ГОСТ 33259-2015 и фл.загл. прокладки, крепеж | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 002693673 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Август 2022 г. | 26.08.2022 | 30000 | 60000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.08.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 18.12.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Динамика" | 17.06.2022 | 26.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193245 |  | 1150.10-Р-001-601-001-КЖ2 по письму института | 0000515763 | Шайба 24.05.08кп.01 ГОСТ 6958-78 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 003158374 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 400 | 4400 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 01.02.2023 | 11 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502138 | Отвод ОКШ 45-108х8/10(К48)-10,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=15,0 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966254 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 6000 | 24000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 4 | 24.08.2022 | 4 | 25.08.2022 | [7 empty] | 4 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486515 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-2,61 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788384 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.09.2022 | 10447.39 | 146263.46 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 14 | 26.07.2022 | 14 | 27.07.2022 | [7 empty] | 14 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 14 | 07.09.2022 |  | 14 | 13.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00149705 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.C02.000-НВ1.СО-002 | 0000239691 | Кран шаровой фланцевый ЗАРДП 040.016.21-03Р Ду40, Ру1,6 МПа, ХЛ, кл. "А", с КОФ, крепежн. изделиями и прокладками, сталь 09Г2С, среда-технич. вода | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002463920 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Март 2022 г. | 12.05.2022 | 20000 | 40000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.05.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВК | 13.03.2022 | 2 | 06.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 21.02.2022 | 17.05.2022 | 2 | 28.04.2022 |  | 2 | 19.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000510016 | Плита теплоизоляционная Пеноплэкс Гео 1185х585х100 ТУ 5767-006-54349294-2014 | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | упак | 003081144 | 12.09.2022 | 25.07.2022 | 12.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 09.10.2022 | 2500 | 272500 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000026039 от 26.08.2022 12:18:50 (Корректировка заявки на обеспечение №000163945 от 12.09.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 01.01.2023 | 109 | 12.09.2022 | 109 | 12.09.2022 | [7 empty] | 109 | ООО "УНИКОРН ГРУПП" | 16.09.2022 | 21.10.2022 | 109 | 01.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00164817 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.007-ТХ | 0000460711 | Муфта сливная МС-80 09Г2С с меднением УХЛ | Узлы и детали к резервуарному оборудованию | Резервуарное оборудование для хранения и подготовки углеводородного сырья | Оборудование емкостное для хранения углеводородов, жидкостей | Технологическое оборудование для подготовки и хранения углеводородов, жидкостей | шт. | 002716795 | 23.04.2022 | 10.03.2022 | 23.04.2022 | Июль 2022 г. | 17.06.2022 | 8000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022897 от 16.04.2022 12:53:01 (Корректировка заявки на обеспечение №000151586 от 23.04.2022) | 27.02.2022 |  |  | 000028682 | НК | 10.09.2022 | 1 | 23.04.2022 | 1 | 23.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "РезервуарКомплект" | 12.05.2022 | 10.08.2022 | 1 | 10.06.2022 |  | 1 | 16.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Димова Юлия Сергеевна | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00165775 |  | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000460711 | Муфта сливная МС-80 09Г2С с меднением УХЛ | Узлы и детали к резервуарному оборудованию | Резервуарное оборудование для хранения и подготовки углеводородного сырья | Оборудование емкостное для хранения углеводородов, жидкостей | Технологическое оборудование для подготовки и хранения углеводородов, жидкостей | шт. | 002716794 | 23.04.2022 | 09.03.2022 | 23.04.2022 | Июнь 2022 г. | 17.06.2022 | 2250 | 2250 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022897 от 16.04.2022 12:53:01 (Корректировка заявки на обеспечение №000151585 от 23.04.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 09.09.2022 | 1 | 23.04.2022 | 1 | 23.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "РезервуарКомплект" | 12.05.2022 | 10.08.2022 | 1 | 10.06.2022 |  | 1 | 16.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000223439 | Отвод П 90-89х6/8 -09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002655388 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 23.09.2022 | 300 | 2400 | Дата окончания поставки по спецификации 23.09.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 13.07.2022 | 8 | 28.02.2022 | 8 | 01.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.05.2022 | 23.09.2022 | 8 | 12.08.2022 |  | 8 | 24.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486810 | Элемент фасонный нащельника стенового наружного углового (тамбур) НСну-1, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790522 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 67500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 27 | 14.07.2022 | 27 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 27
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502341 | Тройник ТШ 108х8/6-10,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966278 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5000 | 5000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193495 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000514955 | Датчик перепада давления (от 0 до 100 кПа) (поз. PDT7633) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ.ОЛ1) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148943 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00149683 | c СО | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000241488 | Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ.01.1 Ду80 Ру40 исп. Е ст. 09Г2С, ХЛ1, "А", КОФ исп. F 09Г2С ГОСТ 33259-2015, прокладки, шпильки, гайки | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002463550 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 13226.67 | 13226.67 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 13.03.2022 | 1 | 05.10.2021 | [16 empty] | 1 | 05.10.2021 | 1 | 05.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000204043 | Тройник П 89х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966300 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 6000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 3 | 24.08.2022 | 3 | 25.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 3
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153779 | с СО | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000250610 | Сегмент Пеноплэкс 45 С-2400.165.50 ТУ 5767-001-01297858-02 | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | пог. м | 002517547 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 504.06 | 6835.05 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 19.04.2022 | 13.56 | 11.11.2021 | [16 empty] | 13.56 | 11.11.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258589 | Ограждение лестницы ОЛГ 60-12.18 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844285 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 5000 | 220000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 44 | 29.07.2022 | 44 | 01.08.2022 | [7 empty] | 44 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515682 | Мат МП-100-1000.500.120 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148586 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 114800 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 11.48 | 10.10.2022 | 11.48 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00191404 | Исх. №350-08 от 26.08.2022 О комплектации материалами ТС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2_ИrВ03 | 0000506336 | Кран шаровой приварной с ручным приводом DN25 PN1,6 МПа (9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2-ОЛ2) | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 003130072 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 15000 | 60000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 03.08.2023 | 4 | 26.09.2022 | 4 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159364 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000217044 | Труба 325х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603039 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 75000 | 112500 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 1.5 | 25.01.2022 | 1.5 | 28.01.2022 | К-390-22 | Исполнено | К-390-22 | 22.02.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 1.5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159325 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000217044 | Труба 325х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002602875 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 75000 | 109800 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 1.464 | 25.01.2022 | 1.464 | 28.01.2022 | К-390-22 | Исполнено | К-390-22 | 22.02.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 1.464
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000217044 | Труба 325х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002343999 | 05.09.2021 | 05.09.2021 | 14.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 75000 | 110250 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 17.01.2022 | 1.47 | 14.09.2021 | 1.47 | 15.09.2021 | [7 empty] | 0.001 | ПАО "ТМК" | 08.12.2021 | 30.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000217044 | Труба 325х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002343999 | 05.09.2021 | 05.09.2021 | 14.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 75000 | 110250 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 17.01.2022 | 1.47 | 14.09.2021 | 1.47 | 15.09.2021 | [7 empty] | 1.469 | ПАО "ТМК" | 13.10.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159366 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.С07.000-ТК2 | 0000217044 | Труба 325х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603044 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 75000 | 988200 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 13.176 | 25.01.2022 | 13.176 | 28.01.2022 | К-390-22 | Исполнено | К-390-22 | 22.02.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 13.176
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000217044 | Труба 325х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603026 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 75000 | 1098000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 14.64 | 25.01.2022 | 14.64 | 28.01.2022 | К-390-22 | Исполнено | К-390-22 | 22.02.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 14.64
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.7. Емкость сбора дренажей ГПА №4 (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.010 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174794 | 74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.007-АС | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002755521 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 110000 | 5390 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.09.2022 | 0.049 | 01.06.2022 | [16 empty] | 0.049 | 01.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180790 | Исх. №240-06 от 28.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-циям | Предварительная спец. металла по АС для ТС1 и ТС2 | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002832742 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 44000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 16.11.2022 | 0.4 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.4 | 20.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000225312 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х4,0 (PE) | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002704336 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 27 | 2160 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 80 | 12.04.2022 | 80 | 13.04.2022 | [7 empty] | 80 | ООО "Томсккабель" | 01.07.2022 | 25.08.2022 | 80 | 10.08.2022 |  | 80 | 25.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000438854 | Пара фланцевая 50-16-11-1-В-09Г2С-IV с крепежом и прокладкой | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002630718 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 08.02.2022 | Июль 2022 г. | 13.05.2022 | 5100 | 25500 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.06.2022 | 5 | 08.02.2022 | 5 | 09.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 22.04.2022 | 27.05.2022 | 5 | 29.04.2022 |  | 5 | 16.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486849 | Элемент фасонный отлива цоколя HЦ-2, 0,7 мм, RAL 7024 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790529 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 287500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 115 | 14.07.2022 | 115 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 115
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000425947 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955948 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 500 | 25000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 50 | 23.08.2022 | 50 | 23.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 50
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422994 | Кран шаровой МКТКS-50.25-MА с ПП VTORK DN50 PN25,0МПа, под приварку с КП=250 мм, газ, "А", ХЛ1, tср.-60/+100 град.С | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002599007 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 12.10.2022 | 800000 | 1600000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 28.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПФ "МКТ-АСДМ" | 25.05.2022 | 12.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000482430 | Сэндвич-панель ПС-ПТК-200-1000-(PE-бирюзово-зеленый (AN)-RAL6016-0,7/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-2,44 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788330 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.09.2022 | 11918.81 | 71512.86 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 6 | 26.07.2022 | 6 | 27.07.2022 | [7 empty] | 6 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 6 | 07.09.2022 |  | 6 | 13.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000107308 | Переход ПК-76х5-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684547 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 22.08.2022 | 250 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 07.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 2 | 15.08.2022 |  | 2 | 31.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502238 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-219х24/22-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966265 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 25000 | 200000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 8 | 24.08.2022 | 8 | 25.08.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258376 | Площадка ПГВ-60.9 (C) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844271 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 50000 | 100000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 2 | 29.07.2022 | 2 | 01.08.2022 | [7 empty] | 2 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000097594 | Труба 108х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002812055 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 75949.95 | 37974.98 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 25.11.2022 | 0.5 | 15.07.2022 | [16 empty] | 0.5 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486525 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-2,16 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788392 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 17.09.2022 | 8646.11 | 103753.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 12 | 26.07.2022 | 12 | 27.07.2022 | [7 empty] | 12 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 12 | 07.09.2022 |  | 12 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000116826 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/ 20-В ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002776809 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 45249.47 | 22624.74 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 03.11.2022 | 0.5 | 24.06.2022 | [16 empty] | 0.5 | 28.06.2022 | 0.5 | 30.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00182242 | Исх. №257-07 от 12.07.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции и ОЛ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000496419 | Блок предохранительных клапанов DN80 PN32 МПа (1150.10-Р-001.601.006-ОЛ.БПК.3.4) | Клапаны предохранительные | Предохранительная арматура | Трубопроводная арматура |  | компл | 002860044 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 02.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 550000 | 550000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 29.07.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 04.01.2023 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | ДС-3355-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3355-22 | 05.08.2022 |  |  | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000158125 | Заглушка П 57х4-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955943 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 500 | 2500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 5 | 23.08.2022 | 5 | 23.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185314 | с СО | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000157525 | Болт М16х60 кл пр 8.8 ГОСТ 7798-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002946588 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 142.04 | 255.67 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ЭН | 09.12.2022 | 1.8 | 18.08.2022 | [16 empty] | 1.8 | 18.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Козьма Полина Владимировна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000280723 | Фитинг обжимной DK-LOK DMC14M-4N-SA, нерж. сталь 316, штуцер с наружной резьбой 14 мм НД -1/4" Male NPT | Соединительная и запорная арматура производства Swagelok, DK-LOK и Camozzi (трубки, фитинги, заглушки) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002629935 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.04.2022 | 1805 | 1805 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.04.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "НТА-Пром" | 07.04.2022 | 16.07.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | 1 | 10.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502484 | Тройник ТШС 530х22/16-325х18/16-10,0-(К60)-2-0,6-10Г2ФБЮ-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966296 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486523 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-7,86 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788390 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 15416.5 | 15416.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 1 | 09.09.2022 |  | 1 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486523 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-7,86 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002970638 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 23596.69 | 23596.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000025871 от 19.08.2022 10:29:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000162519 от 23.08.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028792 | АР |  | 1 | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 1 | 09.09.2022 |  | 1 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486523 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-7,86 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002970639 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 31462.24 | 188773.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000025871 от 19.08.2022 10:29:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000162519 от 23.08.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028792 | АР |  | 6 | 23.08.2022 | 6 | 23.08.2022 | [7 empty] | 6 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 6 | 09.09.2022 |  | 6 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000482480 | Лестница кровельная стеновая МП 1860 мм RAL 6016 с метизами и кронштейнами | Металлические системы водоотведения | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | компл | 002811913 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.11.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 11.12.2022 | 2 | 15.07.2022 | 2 | 18.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Югра-Холдинг" | 20.09.2022 | 19.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000482480 | Лестница кровельная стеновая МП 1860 мм RAL 6016 с метизами и кронштейнами | Металлические системы водоотведения | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | компл | 003030739 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 19.11.2022 | 12000 | 24000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 27.01.2023 | 2 | 31.08.2022 | 2 | 01.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Югра-Холдинг" | 20.09.2022 | 19.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486846 | Элемент фасонный нащельника ворот НВ-1, 0,5 мм, RAL 6016 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790515 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 20000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 8
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502405 | Тройник ТТ-1-219х24/22-108х14/12-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966287 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 14000 | 14000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000468413 | Шайба 8 А2 DIN 125 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002744712 | 26.05.2022 | 03.02.2022 | 26.05.2022 | Июль 2022 г. | 04.07.2022 | 500 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.07.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023368 от 12.05.2022 12:04:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000154355 от 26.05.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ХАЛИБАС" | 02.06.2022 | 17.07.2022 | 1 | 24.06.2022 |  | 1 | 23.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000404941 | Труба 114х10-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002401012 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Март 2022 г. | 06.03.2022 | 95000 | 29450 | Дата окончания поставки по спецификации 06.03.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 25.01.2022 | 0.31 | 14.09.2021 | 0.31 | 20.09.2021 | [7 empty] | 0.31 | ООО ТД "СПГ" | 29.11.2021 | 06.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000425938 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955947 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 4 | 23.08.2022 | 4 | 23.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 4
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Амирханов Марат Фаргатович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187680 | перенос со свободных остатков | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 (замена неисправного гидранта) | 0000139651 | Гидрант пожарный ГП-3.25 (сталь) | !Прочее. Архивная | Михайлов Артём Николаевич | ! Загрузка исторических данных |  | шт. | 003020928 | 28.08.2022 | 28.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7203.39 | 7203.39 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 28.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 25.01.2023 | 1 | 01.09.2022 | [16 empty] | 1 | 01.09.2022 | 1 | 05.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486695 | Блок Дверной ДСН 1000х2100 левый ГОСТ 31173-2016 | Двери металлические | Двери, окна, блоки (алюминий, пластик, металлопластик) | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002790497 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 17.10.2022 | 48000 | 144000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.10.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 24.11.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО КЗЛМК "МАЯК" | 31.08.2022 | 25.09.2022 | 3 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515673 | Мат МП-100-1000.500.100 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148585 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 4790 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 0.479 | 10.10.2022 | 0.479 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000263454 | Шайба гровер М10, горячеоцинкованная, CM131000HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731649 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 2.27 | 1173.59 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 517 | 16.05.2022 | 517 | 17.05.2022 | [7 empty] | 517 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150204 |  | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000360676 | Обертка полиэтиленовая Полилен-ОБ 40-ОБ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-004-01297858-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Энергетическое оборудование | кг | 002469175 | 09.10.2021 | 09.10.2021 | 11.10.2021 | Март 2022 г. | 30.01.2022 | 240 | 40800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 |  | 09.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028692 | ВК | 08.03.2022 | 170 | 11.10.2021 | 170 | 12.10.2021 | [7 empty] | 170 | ООО "КСИ" | 24.12.2021 | 07.02.2022 | 170 | 20.01.2022 |  | 170 | 28.01.2022 | 160 | 18.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00150203 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-002 | 0000360676 | Обертка полиэтиленовая Полилен-ОБ 40-ОБ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-004-01297858-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Энергетическое оборудование | кг | 002469178 | 09.10.2021 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | Март 2022 г. | 30.01.2022 | 240 | 1920 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 |  | 09.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028692 | ВК | 10.03.2022 | 8 | 13.10.2021 | 8 | 14.10.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "КСИ" | 24.12.2021 | 07.02.2022 | 8 | 20.01.2022 |  | 8 | 28.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000360676 | Обертка полиэтиленовая Полилен-ОБ 40-ОБ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-004-01297858-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Энергетическое оборудование | кг | 002655374 | 25.02.2022 | 27.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.04.2022 | 240 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 27.07.2022 | 50 | 28.02.2022 | 50 | 01.03.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "КСИ" | 06.04.2022 | 21.05.2022 | 50 | 13.04.2022 |  | 50 | 25.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167531 |  | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ2 | 0000452507 | Тройник П 108х8-76х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002688643 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Август 2022 г. | 06.07.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.07.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВ | 09.08.2022 | 3 | 25.03.2022 | 3 | 28.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 19.07.2022 | 16.11.2022 | 3 | 22.06.2022 |  | 3 | 21.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185515 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 О комплектации материалами ОЛ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000502818 | Пара фланцевая 8" WN 2500 RTJ ASME B 16.5 09Г2С (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-015) | ASME B16,5 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002966375 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 800000 | 1600000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.01.2023 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | ДС-3627-22 | Формирование протокола | ДС-3627-22 | 25.08.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187029 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000023794 | Балка двутавр. 25Б1 ст09Г2С | Балки двутавровые (двутавры) | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002996339 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 47076.27 | 16100.08 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 22.12.2022 | 0.342 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.342 | 26.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167531 |  | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ2 | 0000024297 | Опора 159-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002684445 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.06.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.06.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВ | 07.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 17.05.2022 | 29.05.2022 | 1 | 14.06.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164821 |  | 1150.10-Р-001.601.007-ТХ | 0000024299 | Опора 89-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002655723 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 02.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 450 | 450 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 15.07.2022 | 1 | 02.03.2022 | [16 empty] | 1 | 02.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000024299 | Опора 89-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002835233 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 550 | 2200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 06.12.2022 | 4 | 28.07.2022 | [16 empty] | 4 | 28.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193302 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000024299 | Опора 89-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003146754 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.11.2022 | 431.92 | 1295.76 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 06.03.2023 | 3 | 04.10.2022 | [16 empty] | 3 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000024299 | Опора 89-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002813712 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 279.94 | 3359.28 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | товар на складе, кор-ка согласована с заявителем (Корректировка заявки на обеспечение №000159116 от 15.07.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000028682 | ТХ |  | 12 | 15.07.2022 | 12 | 15.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Завод "УралТехПром" | 19.07.2022 | 24.07.2022 | 12 | 30.06.2022 |  | 12 | 30.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149085 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000024532 | Лист ПВЛ 506 ТУ 36.26.11-5-89 | Лист просечно-вытяжной | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002456384 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 100000 | 12000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.01.2022 | 0.12 | 30.09.2021 | [16 empty] | 0.12 | 05.07.2022 | 0.12 | 06.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186598 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000024532 | Лист ПВЛ 506 ТУ 36.26.11-5-89 | Лист просечно-вытяжной | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002983497 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 44960.29 | 13488.09 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ЭН | 21.12.2022 | 0.3 | 24.08.2022 | [16 empty] | 0.3 | 24.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000024532 | Лист ПВЛ 506 ТУ 36.26.11-5-89 | Лист просечно-вытяжной | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002782285 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 44960.29 | 10745.51 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА № 451998 | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 25.10.2022 | 0.239 | 28.06.2022 | [16 empty] | 0.239 | 28.06.2022 | 0.15 | 12.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Благоустройство (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.015 | Амирханов Марат Фаргатович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00177630 | перерезерв | Песок на БРУ (для изготовления бетона) | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002781515 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1150 | 225400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 24.11.2022 | 196 | 28.06.2022 | [16 empty] | 196 | 28.06.2022 | 196 | 02.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193029 | Исх. №370-09 от 09.09.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.5-АС_ИrВ02 | 0000027545 | Лист 10 ст3сп | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003144643 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 30429.09 | 21604.65 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 30.01.2023 | 0.71 | 03.10.2022 | [16 empty] | 0.71 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191404 | Исх. №350-08 от 26.08.2022 О комплектации материалами ТС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2_ИrВ03 | 0000506254 | Комплект для изоляции сварного стыка на трубопроводе Ст32-ППУ-ОЦ 300 L=300 мм | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003109920 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 40000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 02.03.2023 | 4 | 21.09.2022 | 4 | 22.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000268571 | Консоль одиночная, 41х21, осн.600 мм, горячеоцинкованный BBP2160HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731640 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 309.16 | 8347.32 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 27 | 16.05.2022 | 27 | 17.05.2022 | [7 empty] | 27 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629080 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 17.10.2022 | 700 | 27300 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.10.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 39 | 03.02.2022 | 78 | 04.07.2022 | [7 empty] | 39 | ООО "ЗДТ "Реком" | 16.09.2022 | 30.12.2022 | 39 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000270944 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704331 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 60000 | 7800 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.13 | 12.04.2022 | 0.13 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.13 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.13 | 30.06.2022 |  | 0.13 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486853 | Элемент фасонный противопожарной перегородки по оси 1 НПЦ-2, 0,5 мм, RAL 7024 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790534 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 10000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 4
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193414 | Исх. №376-09 от 09.09.2022 О комплектации материалами ОЛ | 1150.10-Р-001.601.001-АТХ.ОЛ | 0000515546 | Устройство сужающее быстросъемное БСУ250/16 (поз. FE1) (1150/10-Р-001.601.001-АТХ.ОЛ-017) | Запасные части и комплектующие к приборам измерения и регулировки количества жидкости, газа и тепла | Приборы для измерения и регулировки количества жидкости, газа и тепла | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003147628 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 22.04.2023 | 1 | 06.10.2022 | 1 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000486845 | Цилиндр ISOTEC Section AL 1200.76.30 ТУ 23.99.19-104-56846022-2016 | Цилиндры минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м | 002791967 | 08.07.2022 | 31.03.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 03.08.2022 | 1000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024273 от 17.06.2022 17:17:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000158351 от 08.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028682 | ВК | 07.09.2022 | 6 | 08.07.2022 | 6 | 08.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "УНИКОРН ГРУПП" | 19.07.2022 | 18.08.2022 | 6 | 28.07.2022 |  | 6 | 17.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193713 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР (узлы прохода) | 0000207779 | Труба 426х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003151888 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 06.11.2022 | 52008.36 | 38798.24 | Дата окончания поставки по переносу резерва 06.11.2022 |  | 06.10.2022 |  |  | 000037095 | АР | 18.02.2023 | 0.746 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.746 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162703 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 Изм 2 | 0000207779 | Труба 426х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002631257 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 08.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 54956.59 | 41217.44 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 356830 | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 18.06.2022 | 0.75 | 08.02.2022 | [16 empty] | 0.75 | 08.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000257748 | Опора бугельная ОПБУК 100.159 09Г2С ТУ 1468-001-82913859-2009 | Опоры трубопроводов бугельные | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002692710 | 28.03.2022 | 16.03.2022 | 28.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.05.2022 | 2000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022339 от 28.03.2022 12:42:52 (Корректировка заявки на обеспечение №000149183 от 28.03.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.08.2022 | 8 | 28.03.2022 | 8 | 28.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.04.2022 | 02.06.2022 | 8 | 23.05.2022 |  | 8 | 03.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187015 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000258418 | Лестница ЛГВ 45-18.9 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002994780 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 30.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 26000 | 26000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.08.2022 |  |  | 000028682 | АС | 05.02.2023 | 1 | 30.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | ДС-4225-22 | Сбор заявок | ДС-4225-22 | 14.09.2022 |  |  | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000260883 | Труба 32х2,8 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002754490 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 10.12.2022 | 147784.32 | 3546.82 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 11.10.2022 | 0.024 | 01.06.2022 | 0.024 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.024 | ПАО "ТМК" | 12.08.2022 | 10.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502444 | Тройник Т 325х22/24(К48)-159х12/14(К48)-16,0-0,6-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=24,0 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966293 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 40000 | 40000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мошкова Александра Олеговна | ЗО00147213 | Исх. №274-09 от 06.09.2021 | 1135-П-001.601.005-ИОС7.1.2.ТТ-001 | 0000157676 | Блок аппаратов воздушного охлаждения газа компрессора низкого давления АВГ-КБ-20-Ж-12,5-Б1-13-2,25/6-2-9 УХЛ1 (блок из 3-х АВО) | Блоки различного назначения (без дополнительного оборудования) | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | шт. | 002489082 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 48751366.1 | 48751366.1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Разбивка на 3 кода НСИ (2 этап) (Корректировка заявки на обеспечение №000136751 от 25.10.2021) | 17.09.2021 |  |  | 000028689 | Прочее |  | 1 | 26.10.2021 | 1 | 25.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТТД Татнефть" | 01.11.2021 | 29.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193506 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000515047 | Датчик перепада давления для АВО1 (от 0 до 100 кПа) (поз.ВР1) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.5-АТХ.ОЛ5) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148961 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000436515 | Тройник ТТ-2-32х6/5-22х5/4-25,0-09Г2С-2-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002627456 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Июль 2022 г. | 03.06.2022 | 5500 | 16500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 18.06.2022 | 3 | 02.02.2022 | 3 | 03.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 08.04.2022 | 07.07.2022 | 3 | 27.05.2022 |  | 3 | 02.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00163202 | Исх. №49-02 от 04.02.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ | 0000439251 | Кран шаровой ЗАРДП080.016.23-03Р DN80 PN1,6МПа,"А",ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп.F/E по ГОСТ 33259-2015, продукты очистки газа, tраб.-57/+45 град.С, СНП, креп. | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 002635524 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 60000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.11.2022 | 1 | 14.02.2022 | 1 | 15.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 25.04.2022 | 19.07.2022 | 1 | 25.07.2022 |  | 1 | 09.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191404 | Исх. №350-08 от 26.08.2022 О комплектации материалами ТС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2_ИrВ03 | 0000506253 | Комплект для изоляции сварного стыка на трубопроводе Ст89-ППУ-ОЦ 300 L=300 мм | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003109919 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 13000 | 156000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 02.03.2023 | 12 | 21.09.2022 | 12 | 22.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172723 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000225274 | Арматура А-I 8 Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732046 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 38498.98 | 3849.9 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 09.09.2022 | 0.1 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.1 | 13.05.2022 | 0.1 | 16.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422979 | Кран шаровой МКТКS-150.25-MА с ПП SCOTCH YOKE VTORK DN150 PN25,0МПа, под приварку с КП=250мм, газ, "А", ХЛ1, tср.-60/+100 град.С | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598992 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 12.10.2022 | 1200000 | 2400000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.10.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 28.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПФ "МКТ-АСДМ" | 25.05.2022 | 12.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000278963 | Заглушка Rubrik 5.56 NPT - внутренняя резьба G2"-11,5 1050520-32 | Фитинги для РВД гидравлика | Рукава резиновые | Рукава | Резинотехнические изделия | шт. | 002630719 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 3096 | 15480 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 18.06.2022 | 5 | 07.02.2022 | 10 | 05.05.2022 | ДС-3581-22 | Тех.согласование | ДС-3581-22 | 23.08.2022 |  |  | 5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Козьма Полина Владимировна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000439010 | Фитинг резьбовой DK-LOK, 1" NPT, внутренняя резьба, GC-16N-S | Соединительная и запорная арматура производства Swagelok, DK-LOK и Camozzi (трубки, фитинги, заглушки) |  | Рукава | Резинотехнические изделия | шт. | 002631842 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.04.2022 | 2000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.04.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 07.07.2022 | 6 | 09.02.2022 | 6 | 10.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "НТА-Пром" | 07.04.2022 | 16.07.2022 | 6 | 12.04.2022 |  | 6 | 10.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186598 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000229752 | Лист 16 С345 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002982688 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 45018.26 | 20933.49 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ЭН | 21.12.2022 | 0.465 | 24.08.2022 | [16 empty] | 0.465 | 24.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000462758 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-89х14/10-25-(К48)-2-09Г2С-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726168 | 04.05.2022 | 01.03.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 23.09.2022 | 5500 | 16500 | Дата окончания поставки по спецификации 23.09.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022753 от 12.04.2022 13:40:56 (Корректировка заявки на обеспечение №000152136 от 04.05.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 17.07.2022 | 3 | 04.05.2022 | 3 | 04.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.05.2022 | 23.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000485787 | Воронка водосборная D 350/150 мм RAL 6016 | Металлические системы водоотведения | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002811907 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.11.2022 | 1000 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 11.12.2022 | 5 | 15.07.2022 | 5 | 18.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Югра-Холдинг" | 20.09.2022 | 19.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000226065 | Труба 89х10-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655380 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 60190.58 | 18057.17 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 09.07.2022 | 0.3 | 28.02.2022 |  | 14.04.2022 | [14 empty] | 0.3 | 14.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502212 | Отвод ОКШ 45-1,5DN-159х20/16-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966259 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 13000 | 13000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00187015 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000505263 | Болт 1.2.M12х500 09Г2С-15 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003002459 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.10.2022 | 500 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.10.2022 0:00:00 |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АС | 18.12.2022 | 20 | 29.08.2022 | 20 | 30.08.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "ХАЛИБАС" | 22.09.2022 | 29.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 620. КТП 6/0,4 кВ (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.020 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00187855 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-620-АС.СМС-001 | 0000505263 | Болт 1.2.M12х500 09Г2С-15 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003025054 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.10.2022 | 500 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.10.2022 0:00:00 |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.12.2022 | 60 | 30.08.2022 | 60 | 31.08.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "ХАЛИБАС" | 22.09.2022 | 29.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170408 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 с СО | 0000203008 | Труба 89х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002712492 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 56544.8 | 5711.02 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТС | 31.08.2022 | 0.101 | 20.04.2022 | [16 empty] | 0.101 | 20.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Димова Юлия Сергеевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00165775 |  | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000498480 | Штуцер приварной Ш-К1/2-У3 09Г2С | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002913433 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 500 | 1500 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | корректировка наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000161990 от 12.08.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000028682 | ТХ |  | 3 | 12.08.2022 | 3 | 12.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СПС-Сервис" | 27.04.2022 | 26.07.2022 | 3 | 14.07.2022 |  | 3 | 17.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000452572 | Кран шаровой КШД.Ф.032.016.02 DN32 PN1,6 МПа, класс "А", ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп.В по ГОСТ 33259-2015, СНП, крепеж | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 002690501 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Август 2022 г. | 26.08.2022 | 40000 | 80000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.08.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 14.12.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Динамика" | 17.06.2022 | 26.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000391482 | Шайба А 8.04.20.016 ГОСТ 11371-78 (кг) | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002655370 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 400 | 400 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 23.05.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ХАЛИБАС" | 02.06.2022 | 17.07.2022 | 1 | 03.06.2022 |  | 1 | 22.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502346 | Тройник ТШ 159х20/16-108х15/12-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966281 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 7000 | 7000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Андреева Ольга Викторовна | ЗО00147902 | Пожаротушение Solar | Пожаротушение Solar | 0000218632 | Проходка кабельная/трубная во взрывозащищенном исполнении | SOLAR (Турбокомпрессорные установки). Для оприходования | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | шт. | 002428866 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Май 2022 г. | 28.02.2022 | 55488.96 | 55488.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 22.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | Прочее | 10.03.2022 | 1 | 23.09.2021 | 1 | 24.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Солар Турбинс СиАйЭс" | 19.08.2021 | 31.12.2021 | 1 | 14.02.2022 |  | 1 | 19.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000248121 | Мат теплоизоляционный БАТИЗ ТЕРМО+400 1000х400х50 мм ТУ 5769-002-13949929-2005 | Стеклоизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148689 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.11.2022 | 5640.08 | 295765.8 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 18.03.2023 | 52.44 | 05.10.2022 | [16 empty] | 52.44 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164817 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.007-ТХ | 0000289362 | Сгон Ду80 ( ст.09Г2С, резьба G3, L=180 мм ) | Кольца переходные (фасон) | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002655724 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.07.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 15.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 19.07.2022 | 13.08.2022 | 1 | 11.07.2022 |  | 1 | 23.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000289362 | Сгон Ду80 ( ст.09Г2С, резьба G3, L=180 мм ) | Кольца переходные (фасон) | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002655633 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.07.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 14.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 19.07.2022 | 13.08.2022 | 1 | 11.07.2022 |  | 1 | 23.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193506 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000515045 | Датчик температуры для АВО3 (поз. ВК4,ТЕ16,ТЕ17) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.5-АТХ.ОЛ3) | Термопреобразователи | Приборы для измерения и регулирования температуры | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148959 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 225000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 3 | 10.10.2022 | 3 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000485690 | Желоб водосточный D185х3000 RAL 6016 ТУ 5285-002-37144780-2012 | Металлические системы водоотведения | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002811910 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.11.2022 | 1500 | 36000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 11.12.2022 | 24 | 15.07.2022 | 24 | 18.07.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Югра-Холдинг" | 20.09.2022 | 19.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193502 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000515006 | Сигализатор уровня ультразвуковой длина 180 мм, давление 25 МПа, с кабельным вводом (поз. LS3.1,LS3.2,LS3.3) (297_19-09_16.КС-ЯНГКМ-501.4-АТХ.ОЛ5) | Сигнализаторы уровня по ОЛ | Сигнализаторы уровня, уровнемеры, анализаторы точки росы | Приборы для измерения уровня | Оборудование КИПиА | шт. | 003148957 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 320000 | 960000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 22.04.2023 | 3 | 10.10.2022 | 3 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000157530 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002795795 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 500 | 300 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 | Согласно спец. № 72 (Халибас/ИНК) (Корректировка заявки на обеспечение №000158780 от 12.07.2022) | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ |  | 0.6 | 12.07.2022 | 0.6 | 12.07.2022 | [7 empty] | 0.6 | ООО "ХАЛИБАС" | 19.07.2022 | 28.08.2022 | 0.6 | 20.07.2022 |  | 0.6 | 05.08.2022 | 0.6 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000340677 | Болт БСР 16х150 09Г2С ГОСТ 28778-90 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002756857 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 200 | 1600 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 28.08.2022 | 8 | 02.06.2022 | [16 empty] | 8 | 02.06.2022 | 8 | 01.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000436146 | Клапан предохранительный КПП4Р 25-40.20ГЛ.Ф3/Ф3, пружина №3, Рн=2,5-4,0МПа, ХЛ1, "А", с КОФ Е/F 09Г2С и фл.загл. СНП-А, крепеж | Клапаны предохранительные | Предохранительная арматура | Трубопроводная арматура |  | компл | 002625651 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 01.02.2022 | Июль 2022 г. | 29.09.2022 | 30000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.09.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 07.07.2022 | 1 | 01.02.2022 | 1 | 02.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 01.06.2022 | 29.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149305 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000289234 | Подставка пожарная двойная фланцевая ППДФ ДУ250 РУ16 ст.09Г2С | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002459152 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 28.11.2021 | 13000 | 13000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.11.2021 |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВК | 03.05.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "СПИ" | 03.11.2021 | 03.12.2021 | 1 | 18.11.2021 |  | 1 | 29.11.2021 | 1 | 18.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000451421 | Опора БКХЛ 100.89 09Г2С ТУ 25.11.23-001-27168911-2018 | Опоры трубопроводов бугельные | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002683466 | 21.03.2022 | 26.02.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 29.06.2022 | 1650 | 24750 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022118 от 19.03.2022 15:22:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000148509 от 21.03.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 14.07.2022 | 15 | 21.03.2022 | 15 | 21.03.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "СтройНефтеГаз" | 04.04.2022 | 03.06.2022 | 15 | 20.06.2022 |  | 15 | 19.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258536 | Ограждение площадки ОПБГ-12.30 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844277 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 12000 | 48000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 4 | 29.07.2022 | 4 | 01.08.2022 | [7 empty] | 4 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000492049 | Лист гладкий ОЦ 0,7х1250х300 РЕ RAL6016 ТУ 1110-012-63280288-2012 | Лист оцинкованный с покрытием | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 002797610 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 33750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 09.11.2022 | 22.5 | 29.07.2022 | 74 | 06.10.2022 | ДС-3494-22 | Исполнено | ДС-3494-22 | 15.08.2022 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 22.5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 620. КТП 6/0,4 кВ (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.020 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186410 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-620-АС.СМС-001 | 0000224704 | Труба 108х5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003068339 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 90000 | 27900 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.08.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 20.01.2023 | 0.31 | 09.09.2022 | 0.31 | 12.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180790 | Исх. №240-06 от 28.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-циям | Предварительная спец. металла по АС для ТС1 и ТС2 | 0000224704 | Труба 108х5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002833251 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 62853.35 | 10747.92 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 01.12.2022 | 0.171 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.171 | 28.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165775 |  | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000469539 | Переход ПКТ-1-250х25-219х22-25-09Г2С-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 (L=180) | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758475 | 03.06.2022 | 10.03.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 05.08.2022 | 11000 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023575 от 19.05.2022 13:42:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000155381 от 03.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 26.07.2022 | 2 | 03.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 23.06.2022 | 21.10.2022 | 2 | 22.07.2022 |  | 2 | 11.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00187029 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000340644 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-12 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002994881 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 71181.11 | 22066.14 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 05.01.2023 | 0.31 | 26.08.2022 | [16 empty] | 0.31 | 26.08.2022 | 0.054 | 21.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Амирханов Марат Фаргатович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00189337 | перенос резервов МТР | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000340644 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-12 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003067193 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 71181.11 | 138803.16 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 07.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 18.01.2023 | 1.95 | 09.09.2022 | [16 empty] | 1.95 | 09.09.2022 | 1.95 | 21.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Амирханов Марат Фаргатович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00190831 | перенос резервов МТР | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.5-АС | 0000340644 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-12 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003095460 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 21.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 71181.11 | 142362.22 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 15.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 26.01.2023 | 2 | 21.09.2022 | [16 empty] | 2 | 21.09.2022 | 1.9 | 30.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193302 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000340644 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-12 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003146508 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 49277.23 | 246386.15 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 14.02.2023 | 5 | 04.10.2022 | [16 empty] | 5 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193012 | Исх. №370-09 от 09.09.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.5-АС_ИrВ02 | 0000217359 | Болт 1.2 М24х500 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003145128 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 600 | 16800 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 01.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АС | 25.01.2023 | 28 | 04.10.2022 | 28 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000258893 | Консоль одиночная, 41х21, осн.300 мм, горячеоцинкованный BBP2130HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731638 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 210.29 | 9673.34 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 46 | 16.05.2022 | 46 | 17.05.2022 | [7 empty] | 46 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000485883 | Заглушка желоба D125 RAL 6016 ТУ 5285-002-37144780-2012 | Металлические системы водоотведения | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002811911 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.11.2022 | 250 | 750 | Дата окончания поставки по спецификации 19.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 11.12.2022 | 3 | 15.07.2022 | 3 | 18.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Югра-Холдинг" | 20.09.2022 | 19.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000227997 | Болт 1.1.М20х800.09Г2С ГОСТ 24379.1-80 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002756707 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 260.45 | 2083.6 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 28.08.2022 | 8 | 03.06.2022 | [16 empty] | 8 | 03.06.2022 | 8 | 01.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000465361 | Лоток 300х100 L 3000 толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованный, 3510412HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731626 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 3000 | 81000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 27 | 16.05.2022 | 27 | 17.05.2022 | [7 empty] | 27 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000512417 | Соединение резьбовое с наружной резьбой NPT 2" сталь 09Г2С под приварку трубы 57х5 мм, 12Х18Н10Т, ХЛ1 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | компл | 003136440 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Июль 2022 г. | 16.08.2022 | 500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2022 | корректировка наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164883 от 26.09.2022) | 29.01.2022 |  |  | 000028682 | ТХ |  | 5 | 27.09.2022 | 5 | 26.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СПС-Сервис" | 19.05.2022 | 07.08.2022 | 5 | 02.08.2022 |  | 5 | 29.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000436172 | Отвод ОКШС 90-1,5DN-530х20/15,5-10,0-(К60)-2-0,6-10Г2ФБЮ-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002625652 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 01.02.2022 | Июль 2022 г. | 29.06.2022 | 60000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.06.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 16.06.2022 | 1 | 01.02.2022 | 1 | 02.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 08.04.2022 | 07.07.2022 | 1 | 22.06.2022 |  | 1 | 09.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185550 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000262546 | Шайба А.16.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002950601 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 400 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭН | 10.12.2022 | 2 | 19.08.2022 | 2 | 22.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КР-КАПИТАЛ" | 28.09.2022 | 23.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000464639 | Муфта кабельная 4ПКТп(б) -1-150/240-Б | Муфты, наконечники кабельные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731618 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.07.2022 | 7000 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 2 | 16.05.2022 | 4 | 23.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 15.07.2022 | 06.09.2022 | 2 | 22.07.2022 |  | 2 | 13.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180892 | Исх. №238-06 от 27.06.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000222394 | Опора скользящая 325-Т16.10 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002834882 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.12.2022 | 3000 | 111000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 06.12.2022 | 37 | 26.07.2022 | 37 | 27.07.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "СтройНефтеГаз" | 07.10.2022 | 10.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000222394 | Опора скользящая 325-Т16.10 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002330312 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 02.11.2021 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.11.2021 |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 15.01.2022 | 5 | 03.09.2021 | 5 | 06.09.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "СтройНефтеГаз" | 22.10.2021 | 21.11.2021 | 5 | 26.10.2021 |  | 5 | 13.11.2021 | 5 | 30.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486502 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-5,3 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788378 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 2321.64 | 6964.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Отмена части позиций в связи с пересмотром раскладки (Корректировка заявки на обеспечение №000163392 от 05.09.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 3 | 26.07.2022 | 51 | 25.08.2022 | [7 empty] | 3 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 3 | 12.09.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164494 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000100967 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002652392 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 41251.47 | 13984.25 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 368023 | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 07.07.2022 | 0.339 | 24.02.2022 | [16 empty] | 0.339 | 24.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00191269 | Перенос из свободных остатков | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000100967 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003106452 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 41251.47 | 31227.36 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 31.01.2023 | 0.757 | 19.09.2022 | [16 empty] | 0.757 | 19.09.2022 | 0.38 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180790 | Исх. №240-06 от 28.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-циям | Предварительная спец. металла по АС для ТС1 и ТС2 | 0000100967 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002833185 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 41251.47 | 46820.42 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 01.12.2022 | 1.135 | 20.07.2022 | [16 empty] | 1.135 | 20.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000402587 | Кран шаровой ЗАРДП080.040.23-03Р DN80 PN4,0 МПа,"А" с КОФ 09Г2С исп.Е/F по ГОСТ 33259-2015 и повор.заглушкой прокл.СНП, t раб.ср.-57 град.С/+40 град.С | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002401010 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 20.09.2021 | Март 2022 г. | 28.03.2022 | 60000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.02.2022 | 1 | 20.09.2021 | 1 | 22.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 17.12.2021 | 17.03.2022 | 1 | 18.03.2022 |  | 1 | 19.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000239542 | Муфта натяжная К805 У3 | Муфты, наконечники кабельные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731609 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.08.2022 | 498.88 | 997.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 2 | 16.05.2022 | 8 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "Ч-ЭЛЕКТРА" | 13.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 10.08.2022 |  | 2 | 06.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185760 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-017 | 0000502838 | Опора разгрузочная DN300 PN 100 (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-017) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002966105 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | ДС-3771-22 | Торг | ДС-3771-22 | 02.09.2022 |  |  | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193245 |  | 1150.10-Р-001-601-001-КЖ2 по письму института | 0000513367 | Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-М24х100-09Г2С-6 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 003145919 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 600 | 21600 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 26.01.2023 | 36 | 05.10.2022 | 36 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000261308 | Перегородка SEP L3000 Н100, горячеоцинкованная 36510HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731630 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 700 | 31500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 45 | 16.05.2022 | 45 | 17.05.2022 | [7 empty] | 45 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163009 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000244787 | Заглушка ЗЭШ 159х16-25,0-(К48)-0,75-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Днище по ТУ | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002633039 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1011.9 | 1011.9 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 08.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 26.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | [16 empty] | 1 | 09.02.2022 | 1 | 05.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180892 | Исх. №238-06 от 27.06.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000229282 | Опора скользящая 530-Т16.25 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002834881 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.12.2022 | 4000 | 24000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 06.12.2022 | 6 | 26.07.2022 | 6 | 27.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "СтройНефтеГаз" | 07.10.2022 | 10.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193232 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-С07-ТК2 | 0000229282 | Опора скользящая 530-Т16.25 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003146912 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4000 | 4000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 06.03.2023 | 1 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000229282 | Опора скользящая 530-Т16.25 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002655394 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Июль 2022 г. | 30.05.2022 | 4000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 13.07.2022 | 2 | 02.03.2022 | 2 | 03.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.04.2022 | 02.06.2022 | 2 | 23.05.2022 |  | 2 | 03.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164747 | с СО | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000229282 | Опора скользящая 530-Т16.25 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002655395 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3274.52 | 6549.04 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 13.07.2022 | 2 | 02.03.2022 | [16 empty] | 2 | 02.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193245 |  | 1150.10-Р-001-601-001-КЖ2 по письму института | 0000205529 | Гайка М24-6Н.4.09Г2С.016 ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 003145972 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 200 | 3600 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 04.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 26.01.2023 | 18 | 05.10.2022 | 18 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178718 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000212741 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С-12 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002788969 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 50930.11 | 936604.72 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КМ | 22.11.2022 | 18.39 | 11.07.2022 | [16 empty] | 18.39 | 11.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00185554 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000212741 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С-12 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002950621 | 18.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 50930.11 | 351417.76 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 04.01.2023 | 6.9 | 24.08.2022 | [16 empty] | 6.9 | 24.08.2022 | 5.898 | 30.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000295613 | Лоток 100х100 L3000 толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованный, артикул 3510112HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | м | 002731622 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 581.57 | 3489.42 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 6 | 16.05.2022 | 6 | 17.05.2022 | [7 empty] | 6 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000211201 | Переход ПК 89х4-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955957 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 800 | 800 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000211201 | Переход ПК 89х4-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684577 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 25.08.2022 | 800 | 3200 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 07.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | 4 | 24.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.06.2022 | 15.09.2022 | 4 | 15.08.2022 |  | 4 | 30.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00149773 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002714268 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Февраль 2022 г. | 18.05.2022 | 7374.44 | 7374.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151448 от 21.04.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000028792 | ВК | 24.04.2022 | 1 | 21.04.2022 | 1 | 21.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 17.02.2022 | 13.04.2022 | 1 | 18.04.2022 |  | 1 | 06.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002712664 | 19.04.2022 | 25.02.2022 | 19.04.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 6912 | 13824 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022947 от 19.04.2022 9:28:11 (Корректировка заявки на обеспечение №000151274 от 19.04.2022) | 23.02.2022 |  |  | 000028682 | НК | 13.07.2022 | 2 | 19.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 11.05.2022 | 01.06.2022 | 2 | 17.05.2022 |  | 2 | 25.05.2022 | 2 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002712665 | 19.04.2022 | 25.02.2022 | 19.04.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 7374.44 | 7374.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022947 от 19.04.2022 9:28:11 (Корректировка заявки на обеспечение №000151274 от 19.04.2022) | 23.02.2022 |  |  | 000028682 | НК | 25.07.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 11.05.2022 | 01.06.2022 | 1 | 17.05.2022 |  | 1 | 25.05.2022 | 1 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002718288 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 12000 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 | Корректировка кода номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000151667 от 25.04.2022) | 23.02.2022 |  |  | 000028792 | НК |  | 3 | 25.04.2022 | 3 | 25.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 11.05.2022 | 01.06.2022 | 3 | 17.05.2022 |  | 3 | 25.05.2022 | 1 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000482433 | Сэндвич-панель ПС-ПТК-200-1000-(PE-бирюзово-зеленый (AN)-RAL6016-0,7/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-7,02 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788331 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.09.2022 | 34291.02 | 137164.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 4 | 26.07.2022 | 4 | 27.07.2022 | [7 empty] | 4 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 4 | 07.09.2022 |  | 4 | 13.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502022 | Отвод ОКШ 90-89х6/8(К48)-10,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=15,0 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966251 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5000 | 30000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 6 | 24.08.2022 | 6 | 25.08.2022 | [7 empty] | 6 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000281090 | Профиль С-образный 41х41, L1000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный, BPM4110HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731634 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 747.9 | 11966.4 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 16 | 16.05.2022 | 16 | 17.05.2022 | [7 empty] | 16 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167593 | Перенос с МВЗ2301 1150-5_1-Р-001-С07-000-ТХ | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 | 0000286178 | Шпилька 1-М20-8gx140.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.20ХНЗА; шайбой - 2 шт. М20.20ХНЗА) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002684934 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 267.08 | 6409.92 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 385361 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 18.06.2022 | 24 | 23.03.2022 | [16 empty] | 24 | 23.03.2022 | 24 | 07.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000469519 | Переход ПКТ-1-273х35-159х16-25-09Г2С-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758486 | 03.06.2022 | 16.03.2022 | 03.06.2022 | Август 2022 г. | 03.08.2022 | 18000 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023575 от 19.05.2022 13:42:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000155385 от 03.06.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.08.2022 | 2 | 03.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 23.06.2022 | 21.10.2022 | 2 | 27.07.2022 |  | 2 | 09.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000060786 | Болт 1.1.M24х800.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 3 гайки, 2 шайбы) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002776513 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 407.63 | 3261.04 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 17.09.2022 | 8 | 24.06.2022 | [16 empty] | 8 | 28.06.2022 | 8 | 14.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000061475 | Заглушка 1-100-0,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684552 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Июнь 2022 г. | 24.06.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 07.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.05.2022 | 24.06.2022 | 2 | 10.06.2022 |  | 2 | 16.06.2022 | 2 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002814726 | 15.07.2022 | 30.05.2022 | 15.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.09.2022 | 100000 | 35000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.09.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024902 от 12.07.2022 13:28:13 (Корректировка заявки на обеспечение №000159138 от 15.07.2022) | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 26.09.2022 | 0.35 | 15.07.2022 | 0.35 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.35 | АО УК "Металлинвест" | 01.08.2022 | 15.09.2022 | 0.35 | 13.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149091 | переререзрв | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000066947 | Швеллер 12П Ст3сп5 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002456170 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 42000 | 6510 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 264158 | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.02.2022 | 0.155 | 30.09.2021 | [16 empty] | 0.155 | 30.09.2021 | 0.125 | 06.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000068814 | Лист 10 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002782283 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 42380 | 31488.34 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА № 451998 | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 25.10.2022 | 0.743 | 28.06.2022 | [16 empty] | 0.743 | 28.06.2022 | 0.707 | 04.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172681 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000071868 | Лист 6 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002731742 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 94600 | 43326.8 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 08.09.2022 | 0.458 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.458 | 13.05.2022 | 0.419 | 21.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149086 | перерезев | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000071868 | Лист 6 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002456447 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 40257 | 17310.51 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 264158 | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 27.01.2022 | 0.43 | 30.09.2021 | [16 empty] | 0.43 | 30.09.2021 | 0.43 | 02.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000071868 | Лист 6 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002777146 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 94600 | 40488.8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 20.10.2022 | 0.428 | 24.06.2022 | [16 empty] | 0.428 | 28.06.2022 | 0.428 | 21.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000075236 | Переход 89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629099 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 19.05.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 3 | 03.02.2022 | 3 | 04.02.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 04.04.2022 | 19.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473511 | Отвод ОКШ 45-1,5DN-32х4-4,0-0,6-12Х18Н10Т-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773920 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 10.08.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156664 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 19.07.2022 | 16.11.2022 | 1 | 27.07.2022 |  | 1 | 09.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000140396 | Тройник П 89х6-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629082 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 850 | 8500 | Дата окончания поставки по спецификации 19.05.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 10 | 03.02.2022 | 10 | 04.02.2022 | [7 empty] | 10 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 04.04.2022 | 19.05.2022 | 10 | 30.06.2022 |  | 10 | 21.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515694 | Мат МПБ-30-1000.500.50 ТУ 5769-002-08621635-98 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148588 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 3780 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 0.378 | 10.10.2022 | 0.378 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000464649 | Выключатель HGD 63P 1Р МС S 00 00 C 00016 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002731789 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 700 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.09.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 28.09.2022 | 2 | 16.05.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инженерные системы" | 29.07.2022 | 28.08.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502133 | Отвод ОКШ 90-89х13/10(К48)-25,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=37,5 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966252 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5000 | 40000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 8 | 24.08.2022 | 8 | 25.08.2022 | [7 empty] | 8 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486833 | Элемент фасонный внутреннего вертикального нащельника окна (двери) Нвво-2, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790502 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 342500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 137 | 14.07.2022 | 137 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 137
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165775 |  | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000469532 | Заглушка ЗЦТ 1-37х6-16-09Г2С-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 (Н=24) | Днище по ТУ | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758474 | 03.06.2022 | 10.03.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 05.08.2022 | 1200 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023575 от 19.05.2022 13:42:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000155381 от 03.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 26.07.2022 | 1 | 03.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 23.06.2022 | 21.10.2022 | 1 | 22.07.2022 |  | 1 | 11.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00149305 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000212952 | Отвод П90-273х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002458894 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 3208.36 | 22458.52 | Дата окончания поставки по спецификации 11.03.2022 0:00:00 |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВК | 16.02.2022 | 7 | 04.10.2021 | 14 | 09.10.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.01.2022 | 11.03.2022 | 7 | 11.01.2022 |  | 7 | 22.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000441962 | Саморез HSP-R-S19 5,5/6,3х190 | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002846926 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 28.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 56 | 89600 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 13.12.2022 | 1600 | 28.07.2022 | 1600 | 29.07.2022 | [7 empty] | 1600 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 1600 | 12.09.2022 |  | 1600 | 22.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486858 | Элемент фасонный нащельника наружного кровля-стена ФЭ-1, 0,7 мм, RAL 6016 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790519 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 32500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 13 | 14.07.2022 | 13 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 13
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000305816 | Заглушка П 89х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629131 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.12.2022 | 450 | 900 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 2 | 03.02.2022 | 4 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 16.09.2022 | 30.12.2022 | 2 | 03.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000305816 | Заглушка П 89х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955946 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 700 | 1400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 2 | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193701 |  | поставка запчастей изъятых с Titan 130-C51-C16-C16 | 0000486629 | Барьер искробезопасности KFD2-VR4-Ex 1.26 | Устройства искробезопасности и искрозащиты | Измерительные приборы и оборудование | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003151125 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 30176.88 | 60353.76 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 06.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АК | 13.05.2023 | 2 | 10.10.2022 | 2 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486863 | Элемент фасонный планки водосточного желоба узел 7.1 НСв-3-150, 0,7 мм, RAL 6016 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790531 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 182500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 73 | 14.07.2022 | 73 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 73
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000233632 | Труба 325х25-К48-Т60 ТУ 1319-1128-00186654-2012 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002811602 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 78220.3 | 351991.35 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 25.11.2022 | 4.5 | 15.07.2022 | [16 empty] | 4.5 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000228149 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 2х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704327 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 123188.13 | 27101.39 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.22 | 12.04.2022 | 0.22 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.22 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 27.05.2022 | 31.07.2022 | 0.22 | 03.08.2022 |  | 0.22 | 08.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000212262 | Кран шаровой запорный фланцевый ЗАРД 015.250.26-03Р, DN15 PN250, ХЛ1, 09Г2С, с ответными фланцами 09Г2С по ГОСТ 9399-81, рабочая среда газ | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 003147015 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 6372 | 6372 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 05.07.2023 | 1 | 04.10.2022 | [16 empty] | 1 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000212262 | Кран шаровой запорный фланцевый ЗАРД 015.250.26-03Р, DN15 PN250, ХЛ1, 09Г2С, с ответными фланцами 09Г2С по ГОСТ 9399-81, рабочая среда газ | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 003147016 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.11.2022 | 6372 | 31860 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 05.07.2023 | 5 | 04.10.2022 | [16 empty] | 5 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000268701 | Труба 108х12-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603035 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 18.10.2022 | 75000 | 108000 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 1.44 | 25.01.2022 | 1.44 | 26.01.2022 | [7 empty] | 1.44 | ООО ТД "СПГ" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.1. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.009 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155585 | Исх. №397-11 от 15.11.21 | 1150.10-Р-001.621.000-ЭН-ОЛ-001 - мачты прожекторные | 0000417881 | Мачта прожекторная высотой 32,5 м с молниеприемником 7,75 м (1150.10-Р-001.621.000-ЭН-ОЛ-001) | Мачты прожекторные и молниеотводы | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | компл | 002554761 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Май 2022 г. | 01.10.2022 | 1000000 | 1000000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2022 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭН | 05.05.2022 | 1 | 26.11.2021 | 1 | 29.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "НАТСТРОЙ" | 01.04.2022 | 30.07.2022 | 1 | 16.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00155591 | Исх. №397-11 от 15.11.21 | 1150.10-Р-001.621.000-ЭН-ОЛ-001 - мачты прожекторные | 0000417881 | Мачта прожекторная высотой 32,5 м с молниеприемником 7,75 м (1150.10-Р-001.621.000-ЭН-ОЛ-001) | Мачты прожекторные и молниеотводы | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | компл | 002554763 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Май 2022 г. | 30.07.2022 | 1000000 | 1000000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.07.2022 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭН | 05.05.2022 | 1 | 26.11.2021 | 1 | 29.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "НАТСТРОЙ" | 01.04.2022 | 30.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193506 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000515049 | Датчик перепада давления для АВО2 (от 0 до 100 кПа) (поз.ВР1) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.5-АТХ.ОЛ6) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148962 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000220998 | Металлорукав РЗ-ЦХ-25 | Металлорукава изоляционные | Металлорукав, трубы пластиковые (гофрированные, гладкие жесткие) и аксессуары для труб | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | м | 002784684 | 30.06.2022 | 12.05.2022 | 30.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.07.2022 | 5500 | 77000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024049 от 08.06.2022 15:16:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000157677 от 30.06.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 14 | 30.06.2022 | 14 | 30.06.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 15.07.2022 | 06.09.2022 | 14 | 22.07.2022 |  | 14 | 13.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502490 | Пара фланцевая 300-100-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 с заглушкой поворотной 3-300-10,0-09Г2С, крепеж, прокладки | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002955953 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 150000 | 150000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 11.10.2022 | 10.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173571 | 340-10 от 14.10.2021 | 1150.10-Р-001.C07.000-ТИ1.СО-001 | 0000486781 | Мат МП-50-2000.1000.50 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002791874 | 08.07.2022 | 20.05.2022 | 08.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 22.07.2022 | 8000 | 15120 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024407 от 22.06.2022 16:10:31 (Корректировка заявки на обеспечение №000158322 от 08.07.2022) | 20.05.2022 |  |  | 000028682 | ТИ | 27.10.2022 | 1.89 | 08.07.2022 | 1.89 | 08.07.2022 | [7 empty] | 1.89 | ООО "Термосиб ПЛЮС" | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 1.89 | 19.07.2022 |  | 1.89 | 29.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000486781 | Мат МП-50-2000.1000.50 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002791860 | 08.07.2022 | 29.03.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 22.07.2022 | 8000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024273 от 17.06.2022 17:17:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000158316 от 08.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 05.09.2022 | 2 | 08.07.2022 | 2 | 08.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Термосиб ПЛЮС" | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 2 | 19.07.2022 |  | 2 | 29.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173878 | 90-01 от 25.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТИ | 0000486781 | Мат МП-50-2000.1000.50 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002791876 | 08.07.2022 | 24.05.2022 | 08.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 22.07.2022 | 8000 | 32000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024407 от 22.06.2022 16:10:31 (Корректировка заявки на обеспечение №000158323 от 08.07.2022) | 24.05.2022 |  |  | 000028682 | ТИ | 31.10.2022 | 4 | 08.07.2022 | 4 | 08.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Термосиб ПЛЮС" | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 4 | 19.07.2022 |  | 4 | 29.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473162 | Отвод ОКШ 90-89х5-12Х18Н10Т-1,5DN ТУ 3600-013-97871747-2016 (Рисп=4,0 МПа) | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773905 | 20.06.2022 | 03.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 03.11.2022 | 10000 | 60000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156663 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.06.2022 | 6 | 20.06.2022 | 6 | 20.06.2022 | [7 empty] | 6 | АО "ТД ЗСД" | 06.07.2022 | 03.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172681 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000224651 | Швеллер 16П С255 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002731716 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 110000 | 33000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 09.10.2022 | 0.3 | 13.05.2022 | [16 empty] | 0.3 | 13.05.2022 | 0.17 | 17.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502473 | Переход ПКШ 108х14/12-57х8/6-16,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966305 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149705 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.C02.000-НВ1.СО-002 | 0000203009 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002492759 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Март 2022 г. | 13.02.2022 | 46040.83 | 5985.31 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.02.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВК | 12.03.2022 | 0.13 | 01.11.2021 | 0.13 | 02.11.2021 | [7 empty] | 0.13 | ПАО "ТМК" | 11.01.2022 | 11.04.2022 | 0.13 | 31.01.2022 |  | 0.13 | 03.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149305 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000203009 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002492760 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | Март 2022 г. | 13.02.2022 | 46040.83 | 23020.42 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.02.2022 |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВК | 12.03.2022 | 0.5 | 01.11.2021 | 0.5 | 02.11.2021 | [7 empty] | 0.5 | ПАО "ТМК" | 11.01.2022 | 11.04.2022 | 0.5 | 31.01.2022 |  | 0.5 | 03.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152351 | с СО | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001, 002 | 0000203009 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002492753 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 46040.83 | 17633.64 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 29.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 12.03.2022 | 0.383 | 29.10.2021 | [16 empty] | 0.383 | 29.10.2021 | 0.125 | 23.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170411 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК с СО | 0000203009 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002712513 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 46583.73 | 11459.6 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 31.08.2022 | 0.246 | 20.04.2022 | [16 empty] | 0.246 | 20.04.2022 | 0.246 | 23.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473458 | Днище ДТ 32х6/5(К48)-25,0-0,6-09Г2С-1-60 ТУ 24.20.40-017-78786272-2021 | Днище по ТУ | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002772537 | 18.06.2022 | 02.02.2022 | 18.06.2022 | Июль 2022 г. | 05.08.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023778 от 28.05.2022 17:12:45 (Корректировка заявки на обеспечение №000156587 от 18.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 1 | 18.06.2022 | 1 | 18.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 19.07.2022 | 16.11.2022 | 1 | 22.07.2022 |  | 1 | 05.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 620. КТП 6/0,4 кВ (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.020 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186410 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-620-АС.СМС-001 | 0000262707 | Балка двутавровая 25Б1 С345 ГОСТ Р 57837-2017 | Балки двутавровые (двутавры) | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003050569 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 95000 | 323000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000026186 от 01.09.2022 16:43:25 (Корректировка заявки на обеспечение №000163250 от 02.09.2022) | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ |  | 3.4 | 05.09.2022 | 3.4 | 02.09.2022 | [7 empty] | 3.4 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.09.2022 | 30.10.2022 | 3.388 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000211249 | Уголок 90х90х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002758826 | 04.06.2022 | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 45450.21 | 2454.31 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 440286 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 03.10.2022 | 0.054 | 08.06.2022 | [16 empty] | 0.054 | 08.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000203793 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704323 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 62365.16 | 11849.38 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.19 | 12.04.2022 | 0.19 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.19 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.19 | 30.06.2022 |  | 0.19 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000498234 | Конструкция закладная ЗК1 PN40,0 МПа в составе: бобышка БП32-М20х1,5-100 09Г2С, пробка П-М20х1,5 09Г2С, прокладка ПМ 10х18 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | компл | 002910062 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2500 | 20000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | корректировка наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000161965 от 11.08.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ |  | 8 | 11.08.2022 | 8 | 11.08.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "СПС-Сервис" | 27.04.2022 | 26.07.2022 | 8 | 14.07.2022 |  | 8 | 17.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000498234 | Конструкция закладная ЗК1 PN40,0 МПа в составе: бобышка БП32-М20х1,5-100 09Г2С, пробка П-М20х1,5 09Г2С, прокладка ПМ 10х18 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | компл | 002910021 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2500 | 17500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000022520 от 04.04.2022 18:15:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000161961 от 11.08.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000028682 | ТХ |  | 7 | 11.08.2022 | 7 | 11.08.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "СПС-Сервис" | 21.04.2022 | 30.06.2022 | 7 | 08.06.2022 |  | 7 | 12.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502343 | Тройник ТШ 108х14/12-57х10/8-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966279 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5000 | 5000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486861 | Элемент фасонный конька кровли НК-2, 0,5 мм, RAL 6016 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790507 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 80000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 32 | 14.07.2022 | 32 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 32
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502474 | Переход ПКШ 108х14/12-89х12/10-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966306 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 8000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 4 | 24.08.2022 | 4 | 25.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167531 |  | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ2 | 0000201597 | Труба 57х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002703665 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 74166.64 | 4672.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВ | 20.08.2022 | 0.063 | 11.04.2022 | 0.063 | 12.04.2022 | К-391-22 | Исполнено | К-391-22 | 12.03.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | 0.063
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000228464 | Отвод П90-89х8/10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002655387 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 06.10.2022 | 570.48 | 3993.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 13.07.2022 | 7 | 28.02.2022 | 7 | 01.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.05.2022 | 23.09.2022 | 7 | 22.09.2022 |  | 7 | 08.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178718 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000213874 | Швеллер 12П 09Г2С ГОCТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002846217 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 84750 | 101700 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА № 478461¶ | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КМ | 23.12.2022 | 1.2 | 10.08.2022 | [16 empty] | 1.2 | 10.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502488 | Пара фланцевая 50-100-11-1-J-09Г2С -IV ГОСТ 33259-2015 в комплекте с прокладками и крепежом | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002955954 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 30000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 11.10.2022 | 10.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149705 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.C02.000-НВ1.СО-002 | 0000401852 | Люк Л(A15)-В.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002463923 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Март 2022 г. | 28.12.2021 | 6500 | 13000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.12.2021 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВК | 17.02.2022 | 2 | 06.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИРКУТСКПРОМИНВЕСТ" | 26.11.2021 | 02.01.2022 | 2 | 20.12.2021 |  | 2 | 22.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149305 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000401852 | Люк Л(A15)-В.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002459154 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 28.12.2021 | 6500 | 6500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.12.2021 |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВК | 13.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИРКУТСКПРОМИНВЕСТ" | 26.11.2021 | 02.01.2022 | 1 | 20.12.2021 |  | 1 | 03.01.2022 | 1 | 18.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473230 | Переход ПК 89х5-76х4-12Х18Н10Т ТУ 3600-013-97871747-2016 (Рисп=4,0 МПа) | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773913 | 20.06.2022 | 11.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 03.11.2022 | 7500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156663 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД" | 06.07.2022 | 03.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149773 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002465065 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 18.01.2022 | 12000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.01.2022 |  | 05.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 20.02.2022 | 2 | 07.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 13.12.2021 | 15.01.2022 | 2 | 17.01.2022 |  | 2 | 20.01.2022 | 2 | 28.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002652394 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 12000 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 11.07.2022 | 3 | 28.02.2022 | 3 | 01.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 11.05.2022 | 01.06.2022 | 3 | 17.05.2022 |  | 3 | 25.05.2022 | 2 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193461 | Исх. №399-09 от 16.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-С07-ТИ2_ИrВ01 | 0000515665 | Мат МП-100-1000.500.80 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148633 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 10000 | 16430 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 1.643 | 10.10.2022 | 1.643 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515665 | Мат МП-100-1000.500.80 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148583 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 147500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 14.75 | 10.10.2022 | 14.75 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000253161 | Шпилька 1-М16-8gх120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.20ХНЗА; шайбой- 2 шт. М16.20ХНЗА) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002343215 | 04.09.2021 | 04.09.2021 | 07.09.2021 | Январь 2022 г. | 17.12.2021 | 300 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.12.2021 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 30.11.2021 | 8 | 07.09.2021 | 8 | 07.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 20.10.2021 | 19.12.2021 | 8 | 09.12.2021 |  | 8 | 31.12.2021 | 8 | 02.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486850 | Элемент фасонный отлива цоколя HЦ-2а, 0,7 мм, RAL 7024 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790530 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 287500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 115 | 14.07.2022 | 115 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 115
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 620. КТП 6/0,4 кВ (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.020 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00186410 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-620-АС.СМС-001 | 0000287886 | Лестница ЛГВ 45-24.9 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002979435 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 30000 | 90000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.08.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 04.02.2023 | 3 | 25.08.2022 | 3 | 26.08.2022 | ДС-4225-22 | Сбор заявок | ДС-4225-22 | 14.09.2022 |  |  | 3
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000452624 | Устройство внутритрубное контактное для отбора проб и замены образцов свидетелей ПУ-4-150-16 | Индикаторы (датчики) скорости коррозии | Приборы для неразрушающего контроля | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 002703564 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 15.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 250000 | 500000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 24.09.2022 | 2 | 15.04.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НПП БМТ" | 29.07.2022 | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000410538 | Опора БКХЛ 100.159 09Г2С ТУ 25.11.23-001-27168911-2018 | Опоры трубопроводов бугельные | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002470696 | 12.10.2021 | 30.08.2021 | 12.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 02.11.2021 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.11.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018875 от 08.10.2021 11:48:14 (Корректировка заявки на обеспечение №000135897 от 12.10.2021) | 30.08.2021 |  |  | 000028682 | ТК | 15.01.2022 | 2 | 12.10.2021 | 2 | 12.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 22.10.2021 | 21.11.2021 | 2 | 26.10.2021 |  | 2 | 13.11.2021 | 2 | 20.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185515 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 О комплектации материалами ОЛ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000502754 | Пара фланцевая 8" WN 1500 RTJ ASME B16.5 09Г2С (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-013) | ASME B16,5 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002966373 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 450000 | 900000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.01.2023 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | ДС-3627-22 | Формирование протокола | ДС-3627-22 | 25.08.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00149705 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.C02.000-НВ1.СО-002 | 0000293283 | Переход ПК-273х8-108х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002463922 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Март 2022 г. | 19.05.2022 | 8500 | 8500 | Дата окончания поставки по спецификации 19.05.2022 0:00:00 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВК | 20.02.2022 | 1 | 08.10.2021 | 3 | 03.02.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 04.04.2022 | 19.05.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 21.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158420 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1135-Р-001.С7.000-ТК1 | 0000423028 | Кран шаровой ЗАРДП 050.040.23-03Р DN50 PN4,0 МПа,"А", ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп.Е/F по ГОСТ 33259-2015 и фл.загл., L=216мм, tраб.+15/+45 град.С, СНП, креп. | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002597600 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Июнь 2022 г. | 19.05.2022 | 50000 | 100000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 28.05.2022 | 2 | 22.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486501 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-4,78 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788377 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 19133.53 | 76534.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 4 | 26.07.2022 | 4 | 27.07.2022 | [7 empty] | 4 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 4 | 09.09.2022 |  | 4 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486501 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-4,78 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002970636 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 18942.19 | 37884.38 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000025871 от 19.08.2022 10:29:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000162519 от 23.08.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028792 | АР |  | 2 | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 2 | 12.09.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000416056 | Болт М10-6gх20 А2 DIN 931 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002744709 | 26.05.2022 | 03.02.2022 | 26.05.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 600 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023368 от 12.05.2022 12:04:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000154355 от 26.05.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.05.2022 | 15 | 26.05.2022 | 15 | 26.05.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ХАЛИБАС" | 02.06.2022 | 17.07.2022 | 15 | 03.06.2022 |  | 15 | 22.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193507 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000515053 | Датчик разности давления (от-13789 до+13789 кПа) (поз.PDT7511) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.6-АТХ.ОЛ1) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148975 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486843 | Элемент фасонный нащельника стенового наружного углового НСну-2, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790523 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 165000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 66 | 14.07.2022 | 66 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 66
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000472857 | Плита пенополистирольная ППС10-Р-А 2000х1000х200 ГОСТ 15588-2014 | Теплоизоляционные материалы прочие | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002764491 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 19.06.2022 | 7500 | 294000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.06.2022 | Согласно спец. № 28 (Термосиб Плюс/ИНК) кратно упаковке (Корректировка заявки на обеспечение №000155944 от 09.06.2022) | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ |  | 39.2 | 10.06.2022 | 39.2 | 09.06.2022 | [7 empty] | 39.2 | ООО "Термосиб ПЛЮС" | 16.06.2022 | 06.07.2022 | 39.2 | 16.06.2022 |  | 39.2 | 24.06.2022 | 15.2 | 30.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000097595 | Труба 89х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002813014 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 79745.04 | 8054.25 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 25.11.2022 | 0.101 | 15.07.2022 | [16 empty] | 0.101 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193502 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000515004 | Сигнализатор уровня ультразвуковой длина 180 мм, давление 16 МПа, (поз. LS1.1,LS1.2,LS1.3,LS2.1,LS2.2,LS2.3) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.4-АТХ.ОЛ4) | Сигнализаторы уровня по ОЛ | Сигнализаторы уровня, уровнемеры, анализаторы точки росы | Приборы для измерения уровня | Оборудование КИПиА | шт. | 003148956 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 320000 | 1920000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 22.04.2023 | 6 | 10.10.2022 | 6 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000226549 | Арматура АIII 12 25Г2С ТУ 14-1-5579-2009 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002776963 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 34235 | 90791.22 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 19.10.2022 | 2.652 | 24.06.2022 | [16 empty] | 2.652 | 27.06.2022 | 2.652 | 04.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000205109 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 4х185-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704319 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 3616223.47 | 397784.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.11 | 12.04.2022 | 0.11 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.11 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.11 | 29.06.2022 |  | 0.11 | 12.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000482464 | Мостик переходной ПМ-395х1250 RAL 6016 | Металлические системы водоотведения | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002811915 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.11.2022 | 4000 | 216000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 11.12.2022 | 54 | 15.07.2022 | 54 | 18.07.2022 | [7 empty] | 54 | ООО "Югра-Холдинг" | 20.09.2022 | 19.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000264687 | Болт с шестигранной головкой М10х70, CM081070HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731646 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 50 | 25850 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 517 | 16.05.2022 | 517 | 17.05.2022 | [7 empty] | 517 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486840 | Элемент фасонный вертикального нащельника для стен узел 19 ВН-3, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790501 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 27500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 11 | 14.07.2022 | 11 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 11
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000449707 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-219х18/16-16,0-(К48)-0,6-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966263 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 120000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 6 | 24.08.2022 | 6 | 25.08.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145891 | Исх. №264-08 от 26.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000404931 | Заглушка ЗЭШ 325х16-10,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Днище по ТУ | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002426609 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 23.09.2021 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 13000 | 13000 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 06.02.2022 | 1 | 23.09.2021 | 1 | 24.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.12.2021 | 20.03.2022 | 1 | 25.02.2022 |  | 1 | 08.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Спиченков Александр Тимофеевич | ЗО00154437 | Исх. № 367-11 от 01.11.2021 | Отсечныей клапана коспрессора среднего давления IPC Mokveld | 0000285498 | Клапан регулирующий осесимметричный RZD-RQX 3" ANSI 2500 RTJ с пневматическим приводом M275-1VO-6 | Клапаны регулирующие фланцевые с КОФ | Клапаны (регулирующая арматура) | Регулирующая арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002535137 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Апрель 2022 г. | 19.09.2022 | 4565854 | 4565854 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000019578 от 18.11.2021 14:08:07 (Корректировка заявки на обеспечение №000137894 от 18.11.2021) | 16.11.2021 |  |  | 000028792 | ТК |  | 1 | 18.11.2021 | 1 | 18.11.2021 | [7 empty] | 1 | Mokveld Valves bv | 06.12.2021 | 20.06.2022 | 1 | 11.08.0222
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000216246 | Болт 5М20х400 09Г2С ГОСТ 24379.1-80 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002756705 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 271.01 | 3252.12 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 28.08.2022 | 12 | 03.06.2022 | [16 empty] | 12 | 03.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000464589 | Розетка взрывозащищенная ВРП 25-5В1 М 380 В 25А 2ExedIIBT6 У2 | Разъемы силовые, вилки | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731597 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.09.2022 | 1 | 16.05.2022 | 3 | 09.09.2022 | ДС-3899-22 | Исполнено | ДС-3899-22 | 12.09.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193302 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000369102 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-15 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003146694 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.11.2022 | 41430.91 | 145008.19 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 14.02.2023 | 3.5 | 04.10.2022 | [16 empty] | 3.5 | 04.10.2022 | 2 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180790 | Исх. №240-06 от 28.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-циям | Предварительная спец. металла по АС для ТС1 и ТС2 | 0000340632 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С-15 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002833207 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 64627.74 | 193883.22 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 01.12.2022 | 3 | 20.07.2022 | [16 empty] | 3 | 20.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000097703 | Опора 89-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002629722 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.05.2022 | 279.94 | 6998.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.06.2022 | 25 | 04.02.2022 | 25 | 07.02.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.04.2022 | 02.06.2022 | 25 | 23.05.2022 |  | 25 | 03.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000097703 | Опора 89-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002349676 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 09.09.2021 | Январь 2022 г. | 02.11.2021 | 500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.11.2021 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2022 | 9 | 09.09.2021 | 9 | 10.09.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "СтройНефтеГаз" | 22.10.2021 | 21.11.2021 | 9 | 26.10.2021 |  | 9 | 13.11.2021 | 9 | 02.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000097703 | Опора 89-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002835234 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 600 | 1200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 06.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | [16 empty] | 2 | 28.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193302 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000097703 | Опора 89-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003146752 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.11.2022 | 600 | 6000 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 06.03.2023 | 10 | 04.10.2022 | [16 empty] | 10 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000436697 | Переход ПКТ 32х4(К48)-25х4/3(К48)-1,6-0,6-09Г2С-1-60 ТУ 24.20.40-017-78786272-2021 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002628829 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 05.08.2022 | 850 | 850 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 1 | 03.02.2022 | 1 | 04.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 19.07.2022 | 16.11.2022 | 1 | 22.07.2022 |  | 1 | 05.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000239534 | Подвес скользящего крепления ПСК-10-20У1 | Арматура для воздушных линий электропередачи | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002731605 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 20.08.2022 | 250 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 11.01.2023 | 16 | 16.05.2022 | 64 | 27.06.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ТПК "Ч-ЭЛЕКТРА" | 13.08.2022 | 27.09.2022 | 16 | 10.08.2022 |  | 16 | 06.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Спиченков Александр Тимофеевич | ЗО00154437 | Исх. № 367-11 от 01.11.2021 | Отсечныей клапана коспрессора среднего давления IPC Mokveld | 0000285502 | Клапан регулирующий осесимметричный RZD-RQX 3" ANSI 1500 RTJ с пневматическим приводом M275-1VO-6 | Клапаны регулирующие фланцевые с КОФ | Клапаны (регулирующая арматура) | Регулирующая арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002535136 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Апрель 2022 г. | 19.09.2022 | 3929527 | 3929527 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000019578 от 18.11.2021 14:08:07 (Корректировка заявки на обеспечение №000137894 от 18.11.2021) | 16.11.2021 |  |  | 000028792 | ТК |  | 1 | 18.11.2021 | 1 | 18.11.2021 | [7 empty] | 1 | Mokveld Valves bv | 06.12.2021 | 20.06.2022 | 1 | 11.08.0222
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185550 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000341004 | Шайба С.14.04.019 ГОСТ 11371-78, (кг) | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 003123912 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 300 | 300 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | Согласно спец. № 12 (КР-Капитал/ИНК) (Корректировка заявки на обеспечение №000164651 от 21.09.2022) | 18.08.2022 |  |  | 000028682 | ЭН |  | 1 | 22.09.2022 | 1 | 21.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КР-КАПИТАЛ" | 28.09.2022 | 23.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422977 | Кран шаровый MSA K83 TWBW, с ПП AVAMO ASG-090C-180-SC-C2-HP-ET, DN300 PN10,0МПа, под приварку с удл.крышками L=250 мм, "А", ХЛ1 | Краны запорные под приварку, муфтовые | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598987 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 01.11.2022 | 1500000 | 1500000 | Дата окончания поставки по спецификации 01.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТМК ЭТЕРНО" | 25.05.2022 | 01.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159364 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000226066 | Труба 219х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603040 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 20.11.2022 | 72542.39 | 139281.39 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 1.92 | 25.01.2022 | 1.92 | 28.01.2022 | [7 empty] | 0.001 | ПАО "ТМК" | 21.09.2022 | 20.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159364 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000226066 | Труба 219х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603040 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 20.11.2022 | 72542.39 | 139281.39 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 1.92 | 25.01.2022 | 1.92 | 28.01.2022 | [7 empty] | 1.919 | ПАО "ТМК" | 13.10.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000226066 | Труба 219х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002688642 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 20.11.2022 | 72542.39 | 69713.24 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.08.2022 | 0.961 | 11.04.2022 | 0.961 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.001 | ПАО "ТМК" | 21.09.2022 | 20.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000226066 | Труба 219х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002688642 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 11.04.2022 | Август 2022 г. | 20.11.2022 | 72542.39 | 69713.24 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.08.2022 | 0.961 | 11.04.2022 | 0.961 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.96 | ПАО "ТМК" | 13.10.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159325 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000226066 | Труба 219х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002602878 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 20.11.2022 | 72542.39 | 69640.69 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 0.96 | 25.01.2022 | 0.96 | 28.01.2022 | [7 empty] | 0.001 | ПАО "ТМК" | 21.09.2022 | 20.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159325 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000226066 | Труба 219х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002602878 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 20.11.2022 | 72542.39 | 69640.69 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 0.96 | 25.01.2022 | 0.96 | 28.01.2022 | [7 empty] | 0.959 | ПАО "ТМК" | 13.10.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000226066 | Труба 219х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603030 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 20.11.2022 | 72542.39 | 417844.17 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 5.76 | 25.01.2022 | 5.76 | 28.01.2022 | [7 empty] | 0.001 | ПАО "ТМК" | 21.09.2022 | 20.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000226066 | Труба 219х16-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603030 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 20.11.2022 | 72542.39 | 417844.17 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 5.76 | 25.01.2022 | 5.76 | 28.01.2022 | [7 empty] | 5.759 | ПАО "ТМК" | 13.10.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000382690 | Переход ПК-57х6-45х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629104 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 1400 | 2800 | Дата окончания поставки по спецификации 19.05.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 2 | 03.02.2022 | 2 | 04.02.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 04.04.2022 | 19.05.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 21.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473518 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-108х5-4,0-0,6-12Х18Н10Т-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773917 | 20.06.2022 | 03.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 16.11.2022 | 15000 | 135000 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156664 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.06.2022 | 9 | 20.06.2022 | 9 | 20.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 19.07.2022 | 16.11.2022 | 9 | 22.06.2022 |  | 9 | 13.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258390 | Площадка ПГВ-9.9 (C) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844275 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 13000 | 13000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000452573 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПМБ жидкость 57х3 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002688610 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 29.03.2022 | Август 2022 г. | 09.09.2022 | 50000 | 50000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 30.08.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 26.08.2022 | 09.11.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 15.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164235 | с СО | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ1 | 0000346246 | Швеллер 20У ГОСТ 8240-97/С255-5 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002649279 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 25300 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 21.07.2022 | 0.23 | 22.02.2022 | [16 empty] | 0.23 | 22.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000340930 | Гайка шестигранная нормальная (тип 1) М12-8 ГОСТ ISO 4032-2014, (кг) | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002695146 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Июль 2022 г. | 10.08.2022 | 200 | 80 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 25.06.2022 | 0.4 | 31.03.2022 | 0.4 | 01.04.2022 | [7 empty] | 0.4 | ООО "ХАЛИБАС" | 02.06.2022 | 12.07.2022 | 0.4 | 28.07.2022 |  | 0.4 | 13.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000472721 | Гайка М36 09Г2С-15 ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002795794 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 220 | 4422 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 | Согласно спец. № 72 (Халибас/ИНК) (Корректировка заявки на обеспечение №000158780 от 12.07.2022) | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ |  | 20.1 | 12.07.2022 | 20.1 | 12.07.2022 | [7 empty] | 20.1 | ООО "ХАЛИБАС" | 19.07.2022 | 28.08.2022 | 20.1 | 20.07.2022 |  | 20.1 | 05.08.2022 | 20.1 | 01.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000260764 | Профиль С-образный 41х41, L800, толщина 2,5 мм, горячеоцинкованный, BPM4108HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731633 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 642.29 | 7707.48 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 12 | 16.05.2022 | 12 | 17.05.2022 | [7 empty] | 12 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486875 | Элемент отделочный 0,70х1500х650 РЕ RAL6016 ТУ 1121-008-63280288-2011 | Лист оцинкованный с покрытием | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 002797607 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 29.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 7312.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 09.11.2022 | 4.875 | 29.07.2022 | 5 | 06.10.2022 | ДС-3494-22 | Исполнено | ДС-3494-22 | 15.08.2022 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | 4.875
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000038744 | Труба 25х2,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002754491 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 10.12.2022 | 125000 | 4125 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2022 0:00:00 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТС | 11.10.2022 | 0.033 | 01.06.2022 | 0.033 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.033 | ПАО "ТМК" | 12.08.2022 | 10.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00187015 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000380163 | Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002994639 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 200 | 200 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 25.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АС | 17.12.2022 | 1 | 26.08.2022 | 1 | 29.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КР-КАПИТАЛ" | 28.09.2022 | 23.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 620. КТП 6/0,4 кВ (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.020 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00187855 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-620-АС.СМС-001 | 0000380163 | Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 003025280 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 200 | 400 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.12.2022 | 2 | 30.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КР-КАПИТАЛ" | 28.09.2022 | 23.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00166387 | Исх. №92-02 от 25.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.007-ТХ | 0000295317 | Кран шаровой КШД.Ф.080.016.02 Ду80 Ру16, ст.09Г2С, с КОФ исп. E/F, кл.герм."А", СНП | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | шт. | 002758251 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Август 2022 г. | 26.08.2022 | 100000 | 100000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.08.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023424 от 13.05.2022 15:54:08 (Корректировка заявки на обеспечение №000155332 от 03.06.2022) | 14.03.2022 |  |  | 000028792 | НК |  | 1 | 03.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Динамика" | 17.06.2022 | 26.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000263480 | Крышка на лоток с заземлением осн.200 L3000 толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованная, 3552412HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731625 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 1431.44 | 31491.68 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 22 | 16.05.2022 | 22 | 17.05.2022 | [7 empty] | 22 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00149773 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000434721 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L230 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002622090 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Апрель 2022 г. | 09.05.2022 | 22562.9 | 22562.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.05.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000020666 от 19.01.2022 12:21:32 (Корректировка заявки на обеспечение №000143216 от 24.01.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000028792 | ВК |  | 1 | 24.01.2022 | 1 | 24.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 08.02.2022 | 09.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 18.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502475 | Переход ПКШ 108х14/12-89х12/10-10,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966307 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515653 | Мат МП-100-1000.500.50 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148582 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 43000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 4.3 | 10.10.2022 | 4.3 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180892 | Исх. №238-06 от 27.06.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТХ.СО | 0000229239 | Труба 325х22-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002834498 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 74789.94 | 890000.29 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 21.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 02.12.2022 | 11.9 | 28.07.2022 | 11.9 | 29.07.2022 | К-524-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-524-22 | 04.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | 11.9
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000229239 | Труба 325х22-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603025 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 74789.94 | 149579.88 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 2 | 25.01.2022 | 2 | 28.01.2022 | [7 empty] | 2 | ПАО "ТМК" | 13.10.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000229239 | Труба 325х22-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655377 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 74789.94 | 149579.88 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 09.07.2022 | 2 | 28.02.2022 | 2 | 01.03.2022 | [7 empty] | 2 | ПАО "ТМК" | 13.10.2022 | 28.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000462755 | Отвод ОКШ 90-1,5DN-219х28/22-25-(К48)-2-0,6-09Г2С-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726159 | 04.05.2022 | 01.03.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 05.08.2022 | 25000 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022753 от 12.04.2022 13:40:56 (Корректировка заявки на обеспечение №000152136 от 04.05.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 17.07.2022 | 3 | 04.05.2022 | 3 | 04.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.05.2022 | 23.09.2022 | 3 | 22.07.2022 |  | 3 | 03.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502248 | Отвод ОКШ 45-1,5DN-273х20/18-16,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966267 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 25000 | 25000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Тетерядченко Екатерина Николаевна | ЗО00151591 | 22.10.2021 | 601.1-ТХ кран мостовой + таль | 0000413955 | Кран мостовой электрический подвесной (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-503.1-ТХ.ОЛ.6) | Краны грузоподъемностью от 10 тн | Краны грузоподъемные | Грузоподъемное оборудование |  | компл | 002490455 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 28.10.2021 | Май 2022 г. | 30.05.2022 | 2684000 | 2684000 | МХ-1 |  | 22.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028689 | ТХ | 07.06.2022 | 1 | 28.10.2021 | 1 | 29.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Элеватормельмаш" | 25.10.2021 | 30.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00193410 | Переночс из СО | 1150.10-Р-01.601.001-АР | 0000239345 | Герметик Рабберфлекс ПРО ПУ-50 RAL 7040 серый туба 600 мл | Герметики (нефтепродукты, газ) | Нефтепродукты, газ |  |  | шт. | 003147575 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 311.38 | 13389.34 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АР | 11.02.2023 | 43 | 05.10.2022 | [16 empty] | 43 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000495908 | Решетка РН1 Серия 2.230-2 выпуск 6 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002849508 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 04.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 10000 | 40000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 07.01.2023 | 4 | 04.08.2022 | 4 | 05.08.2022 | [7 empty] | 4 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000251633 | Мат МП-100-1000.500.60 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148590 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 1060 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 0.106 | 10.10.2022 | 0.106 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173571 | 340-10 от 14.10.2021 | 1150.10-Р-001.C07.000-ТИ1.СО-001 | 0000486784 | Мат МП-50-2000.1000.60 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002791875 | 08.07.2022 | 20.05.2022 | 08.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 8000 | 2304 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024407 от 22.06.2022 16:10:31 (Корректировка заявки на обеспечение №000158322 от 08.07.2022) | 20.05.2022 |  |  | 000028682 | ТИ | 27.10.2022 | 0.288 | 08.07.2022 | 0.288 | 08.07.2022 | [7 empty] | 0.288 | ООО "Термосиб ПЛЮС" | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 0.288 | 19.09.2022 |  | 0.288 | 29.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000486784 | Мат МП-50-2000.1000.60 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002791858 | 08.07.2022 | 29.03.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 23.09.2022 | 8000 | 200000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024273 от 17.06.2022 17:17:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000158316 от 08.07.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 05.09.2022 | 25 | 08.07.2022 | 25 | 08.07.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "Термосиб ПЛЮС" | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 25 | 19.09.2022 |  | 25 | 29.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173878 | 90-01 от 25.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТИ | 0000486784 | Мат МП-50-2000.1000.60 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002791877 | 08.07.2022 | 24.05.2022 | 08.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 8000 | 5600 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024407 от 22.06.2022 16:10:31 (Корректировка заявки на обеспечение №000158323 от 08.07.2022) | 24.05.2022 |  |  | 000028682 | ТИ | 31.10.2022 | 0.7 | 08.07.2022 | 0.7 | 08.07.2022 | [7 empty] | 0.7 | ООО "Термосиб ПЛЮС" | 18.07.2022 | 16.09.2022 | 0.7 | 19.09.2022 |  | 0.7 | 29.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486505 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-3,41 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788379 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 6804.81 | 95267.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.09.2022 | Отмена части позиций в связи с пересмотром раскладки (Корректировка заявки на обеспечение №000163392 от 05.09.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 14 | 26.07.2022 | 48 | 25.08.2022 | [7 empty] | 14 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 14 | 02.09.2022 |  | 14 | 05.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486675 | Ворота ВРС 42х42-УХЛ1 серия 1.435.2-28 выпуск 0, выпуск 3 RAL 6016 | Комплектующие для системы секционного ограждения (панели, ворота, столбы, крепеж) | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002792352 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 05.12.2022 | 1 | 11.07.2022 | 2 | 08.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502476 | Переход ПКШ 159х8/6-89х8/6-4,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966308 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4000 | 4000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000239432 | Шина заземления 2/10 для плинта ПВТ 120905-00121 | Заземление | Энергетическое оборудование |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002731612 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 148 | 296 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 09.10.2022 | 2 | 16.05.2022 | 8 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инженерные системы" | 11.08.2022 | 10.09.2022 | 2 | 04.08.2022 |  | 2 | 19.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000229156 | Переход ПК 57х4-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002655392 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 11.08.2022 | 214 | 856 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.08.2022 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 13.07.2022 | 4 | 28.02.2022 | 4 | 01.03.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 01.06.2022 | 16.07.2022 | 4 | 28.07.2022 |  | 4 | 19.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486841 | Элемент фасонный отлива ворот ОВ-1, 0,5 мм, RAL 6016 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790526 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 12500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 5 | 14.07.2022 | 5 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000452605 | Кран шаровой КШД.Ф.025.250.02 DN25 PN25,0 МПа, класс "А", ХЛ1, с отв.фланцем 09Г2С исп.RTJ по ASME B16.5 и фл.загл. прокладки, крепеж | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 002693674 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Август 2022 г. | 26.08.2022 | 40000 | 80000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.08.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 18.12.2022 | 2 | 29.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Динамика" | 17.06.2022 | 26.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164082 | с СО | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 Изм 2 | 0000263882 | Фланец 250-10-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002647715 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 12618.33 | 25236.66 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 06.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022 | 2 | 24.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258598 | Элемент доборный Д1Г серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844286 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 17.11.2022 | 250 | 11500 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2022 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 46 | 29.07.2022 | 28 | 25.08.2022 | [7 empty] | 28 | АО "БраЗМК" | 03.10.2022 | 17.11.2022 |  |  |  | 18 | 25.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486508 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-3,61 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788380 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 7205.09 | 194537.43 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.09.2022 | Отмена части позиций в связи с пересмотром раскладки (Корректировка заявки на обеспечение №000163392 от 05.09.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 27 | 26.07.2022 | 81 | 25.08.2022 | [7 empty] | 27 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 27 | 09.09.2022 |  | 27 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174941 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002756206 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 17600 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 438104 | 01.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КЖ | 29.09.2022 | 0.176 | 03.06.2022 | [16 empty] | 0.176 | 03.06.2022 | 0.121 | 10.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177083 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.004-АС | 0000206562 | Арматура А-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002776185 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 17500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 451608 | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 19.10.2022 | 0.175 | 24.06.2022 | [16 empty] | 0.175 | 28.06.2022 | 0.175 | 12.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167545 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000097845 | Труба 89х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002703692 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 59150.69 | 22063.21 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 26.08.2022 | 0.373 | 15.04.2022 | [16 empty] | 0.373 | 15.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00146307 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000097845 | Труба 89х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002391881 | 11.09.2021 | 11.09.2021 | 13.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70129.97 | 26649.39 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 11.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 23.01.2022 | 0.38 | 13.09.2021 | [16 empty] | 0.38 | 13.09.2021 | 0.373 | 28.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164816 | перерезерв | 1150.10-Р-001.601.007-ТХ | 0000097845 | Труба 89х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655712 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 59150.69 | 7393.84 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НК | 11.07.2022 | 0.125 | 01.03.2022 | [16 empty] | 0.125 | 01.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179913 | с СО | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000097845 | Труба 89х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002813015 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 59150.69 | 41405.48 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 25.11.2022 | 0.7 | 15.07.2022 | [16 empty] | 0.7 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164751 | перерезерв | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000097845 | Труба 89х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655409 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 59150.69 | 7393.84 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТХ | 10.07.2022 | 0.125 | 01.03.2022 | [16 empty] | 0.125 | 01.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Буслова Ольга Александровна | ЗО00149773 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 О комплектации материалами по спецификации НВ | 1135-Р-001.С02.000-НВ1.СО-001 | 0000273960 | Знак F09 "Пожарный гидрант" ГОСТ 12.4.026-2015 | Информационные знаки | Нормативно-техническая литература | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002466397 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Январь 2022 г. | 11.01.2022 | 270 | 270 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.01.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 08.05.2022 | 1 | 07.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "АнгараПромСервис-Групп" | 21.12.2021 | 15.01.2022 | 1 | 22.12.2021 |  | 1 | 06.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00163202 | Исх. №49-02 от 04.02.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ | 0000439252 | Кран шаровой ЗАРДП 050.100.27-03Р DN50 PN10,0МПа, "А", ХЛ1, с отв.фл. 09Г2С исп.J по ГОСТ 33259-2015 и фл.загл. СОГ, tраб.0/+40 град.С, прокл. креп. | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 002635529 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 80000 | 160000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.11.2022 | 2 | 14.02.2022 | 2 | 15.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 25.04.2022 | 19.07.2022 | 2 | 25.07.2022 |  | 2 | 09.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185760 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-017 | 0000502850 | Опора разгрузочная DN200 PN 250 (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-017) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002966106 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.01.2023 | 2 | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | ДС-3771-22 | Торг | ДС-3771-22 | 02.09.2022 |  |  | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502271 | Отвод ОКШС 90-1,5DN-530х12/10-4,0-(К60)-2-0,6-10Г2ФБЮ-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966272 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 150000 | 450000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 3 | 24.08.2022 | 3 | 25.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000220263 | Опора скользящая 720-Т17.31 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002329776 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 02.11.2021 | 8000 | 40000 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.11.2021 |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 15.01.2022 | 5 | 03.09.2021 | 5 | 06.09.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "СтройНефтеГаз" | 22.10.2021 | 21.11.2021 | 5 | 26.10.2021 |  | 5 | 13.11.2021 | 5 | 30.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167545 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000412580 | Труба 89х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002720924 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 450000 | 111600 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | смена кода НСИ (Корректировка заявки на обеспечение №000151845 от 27.04.2022) | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028792 | ТХ |  | 0.248 | 27.04.2022 | 0.248 | 27.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502014 | Отвод ОКШ 90-57х8/10(К48)-25,0-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ-60 (Рисп=37,5 МПа) ТУ 1462-009-97871747-2015 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966249 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4000 | 4000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486822 | Элемент фасонный отлива верха окна(двери) Ово-1, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790524 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 260000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 104 | 14.07.2022 | 104 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 104
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164497 | Исх. №68-02 от 16.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000330371 | Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-М8х40-8.8-оцинк | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002655369 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 400 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 23.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 23.05.2022 | 4 | 28.02.2022 | 4 | 01.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ХАЛИБАС" | 02.06.2022 | 17.07.2022 | 4 | 03.06.2022 |  | 4 | 22.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000222260 | Фланец 50-40-11-1-Е-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003147027 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 05.10.2022 | 1046.5 | 1046.5 | Дата окончания поставки по переносу резерва 05.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 06.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | [16 empty] | 1 | 05.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193344 | перерезерв | Перераспределение резерва | 0000352499 | Отвод ОК 90-32х3-1,5DN-12Х18Н10Т-УХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003146869 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.11.2022 | 364 | 8736 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 06.03.2023 | 24 | 04.10.2022 | [16 empty] | 24 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000422951 | Кран шаровой ЗАРДП 025.016.23-03Р DN25 PN1,6 МПа, "А", ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп. Е/F по ГОСТ 33259-2015, L=127 мм, t раб. +5/+140 град.С, СНП, крепеж | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598976 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 20000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 3 | 28.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 3 | 05.05.2022 |  | 3 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193713 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР (узлы прохода) | 0000140008 | Труба 325х6 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003151938 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 49957.63 | 28276.02 | Дата окончания поставки по переносу резерва 21.10.2022 |  | 06.10.2022 |  |  | 000037095 | АР | 18.02.2023 | 0.566 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.566 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423005 | Клапан обратный поворотный 19лс38нж Ду 300 Ру 10,0 МПа под приварку 09Г2С, L=580 мм, класс А, ХЛ1 | Клапаны (затворы) фланцевые без КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002743201 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 35000 | 35000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | ДС-710-22 Динамика ИНК наименование согласно поставщику, изменение периода (Корректировка заявки на обеспечение №000154062 от 25.05.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000028792 | ТХ |  | 1 | 25.05.2022 | 1 | 25.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Динамика" | 09.06.2022 | 23.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423005 | Клапан обратный поворотный 19лс38нж Ду 300 Ру 10,0 МПа под приварку 09Г2С, L=580 мм, класс А, ХЛ1 | Клапаны (затворы) фланцевые без КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002743202 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 35000 | 35000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | ДС-710-22 Динамика ИНК наименование согласно поставщику, изменение периода (Корректировка заявки на обеспечение №000154062 от 25.05.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000028792 | ТХ |  | 1 | 25.05.2022 | 1 | 25.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Динамика" | 09.06.2022 | 23.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000511370 | Тройник П 108х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003135102 | 23.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4000 | 20000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 27.02.2023 | 5 | 28.09.2022 | 5 | 29.09.2022 | ДС-4224-22 | Сбор заявок | ДС-4224-22 | 05.10.2022 |  |  | 5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486862 | Элемент фасонный конька односкатной кровли узел 7.2 НК-1а-150, 0,7 мм, RAL 6016 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790508 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 6750 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 2.7 | 14.07.2022 | 2.7 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 2.7
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000253427 | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 CM041030 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | упак | 002731645 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 1750.5 | 19255.5 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 11 | 16.05.2022 | 11 | 17.05.2022 | [7 empty] | 11 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00149705 | Исх. №298-09 от 17.09.2021 | 1135-Р-001.C02.000-НВ1.СО-002 | 0000304441 | Тройник П 273х8- 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002463921 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 2750 | 8250 | Дата окончания поставки по спецификации 11.03.2022 0:00:00 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НВК | 20.02.2022 | 3 | 08.10.2021 | 6 | 09.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.01.2022 | 11.03.2022 | 3 | 11.01.2022 |  | 3 | 22.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486857 | Элемент фасонный нащельника наружного кровля-стена НТ-2, 0,5 мм, RAL 6016 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790518 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 37500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 15 | 14.07.2022 | 15 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 15
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000217962 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704317 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 201095.56 | 192046.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 10.09.2022 | 0.955 | 12.04.2022 | 0.955 | 13.04.2022 | [7 empty] | 0.955 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.955 | 30.06.2022 |  | 0.955 | 15.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.3. Блок НКУ АВО газа (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.021 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00187015 | Исх. №338-08 от 23.08.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.3-АС | 0000389060 | Ограждение лестницы ОЛГ 45-10.18 (С) серия 1.450.3-7.94 выпуск 2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002994784 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 30.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 5000 | 10000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.08.2022 |  |  | 000028682 | АС | 05.02.2023 | 2 | 30.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | ДС-4225-22 | Сбор заявок | ДС-4225-22 | 14.09.2022 |  |  | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000235079 | Отвод П90-57х5/6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629078 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 28.09.2022 | 850 | 73950 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.09.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 87 | 03.02.2022 | 87 | 04.02.2022 | [7 empty] | 87 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 04.04.2022 | 19.05.2022 | 87 | 14.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000235079 | Отвод П90-57х5/6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002655390 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 18.08.2022 | 850 | 3400 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.08.2022 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 13.07.2022 | 4 | 28.02.2022 | 4 | 01.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.05.2022 | 23.09.2022 | 4 | 04.08.2022 |  | 4 | 17.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000462746 | Отвод ОКШС 90-1,5DN-530х24/15,5-10-(К60)-2-0,6-10Г2ФБЮ-ХЛ1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726153 | 04.05.2022 | 25.02.2022 | 04.05.2022 | Июль 2022 г. | 06.07.2022 | 60000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.07.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022753 от 12.04.2022 13:40:56 (Корректировка заявки на обеспечение №000152136 от 04.05.2022) | 25.02.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 13.07.2022 | 1 | 04.05.2022 | 1 | 04.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.05.2022 | 23.09.2022 | 1 | 22.06.2022 |  | 1 | 02.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515691 | Мат МП(МС-1)-100-1000.500.60 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148587 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 116240 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 11.624 | 10.10.2022 | 11.624 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502433 | Тройник ТШ 273х20/18-159х14/12-16,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966289 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159330 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.006-ТХ | 0000227826 | Труба 219х11-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002603031 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 20.11.2022 | 73076.27 | 149952.51 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 2.052 | 25.01.2022 | 2.052 | 28.01.2022 | [7 empty] | 2.052 | ПАО "ТМК" | 21.09.2022 | 20.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00192940 | Перенос с МНГКМ | 1150.10-Р-001.601.001-ВК.СО-001 | 0000252411 | Муфта защитная для ПЭ 100 трубы 110 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 003142383 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 550 | 1650 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 30.09.2022 |  |  | 000037095 | ВК | 27.02.2023 | 3 | 30.09.2022 | [16 empty] | 3 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000337298 | Лоток 200х100 L 3000 толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованный в комплекте с метизами, 3510312HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731624 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 2500 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 18.10.2022 | 22 | 16.05.2022 | 22 | 17.05.2022 | [7 empty] | 22 | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 01.08.2022 | 10.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Андреева Ольга Викторовна | ЗО00147902 | Пожаротушение Solar | Пожаротушение Solar | 0000218630 | СДУ и весовые устройства во взрывозащищрнном исполнении | SOLAR (Турбокомпрессорные установки). Для оприходования | Блоки вспомогательного назначения | Блочно-комплектное оборудование различного назначения |  | шт. | 002428865 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Май 2022 г. | 28.02.2022 | 27595.93 | 165575.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 22.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | Прочее | 10.03.2022 | 6 | 23.09.2021 | 6 | 29.09.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Солар Турбинс СиАйЭс" | 19.08.2021 | 31.12.2021 | 6 | 14.02.2022 |  | 6 | 19.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473222 | Тройник Т 32х4/6-22х4/5-12Х18Н10Т ТУ 3600-013-97871747-2016 (Рисп=25 МПа) | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773908 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 03.11.2022 | 5500 | 5500 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156663 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД" | 06.07.2022 | 03.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Димова Юлия Сергеевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00185515 | Исх. №312-08 от 12.08.2022 О комплектации материалами ОЛ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000502731 | Кран шаровый с ручным приводом DN15 PN 1,6 МПа с КОФ (1150.10-Р-001.601.001-ТХ.ОЛ-008) | Краны шаровые фланцевые (T>100 С; DN>40; PN>16) | Арматура запорная теплотехническая (среда пароводяная смесь, T>100 С; DN>40; PN>16) | Краны шаровые | Запорная арматура | компл | 003026179 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 10000 | 10000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 18.08.2022 |  |  | 000028682 | ТХ | 30.05.2023 | 1 | 30.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | ДС-3860-22 | Тех.согласование | ДС-3860-22 | 31.08.2022 |  |  | 1
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000452512 | Переход ПК-76х5-38х2-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002688609 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Август 2022 г. | 06.10.2022 | 250 | 750 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ВК | 09.08.2022 | 3 | 25.03.2022 | 3 | 28.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 19.07.2022 | 16.11.2022 | 3 | 22.09.2022 |  | 1 | 08.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164073 | перерезерв | 1150.10-Р-001.С02.000-НВ1 Изм 2 | 0000213021 | Труба 377х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002647684 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 57063.71 | 35094.18 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 365449 | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 02.07.2022 | 0.615 | 22.02.2022 | [16 empty] | 0.615 | 22.02.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502351 | Тройник ТШ 219х20/16-159х16/12-16,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966285 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 14000 | 14000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502435 | Тройник ТШ 325х18/16-108х8/6-10,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966291 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 40000 | 80000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486526 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-3,77 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002788393 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 17.09.2022 | 7525.32 | 22575.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.09.2022 | Отмена части позиций в связи с пересмотром раскладки (Корректировка заявки на обеспечение №000163392 от 05.09.2022) | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 22.11.2022 | 3 | 26.07.2022 | 9 | 25.08.2022 | [7 empty] | 3 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 3 | 07.09.2022 |  | 3 | 20.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161679 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000228915 | Днище ДШ 325х16(К48)-10,0-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 | Днище по ТУ | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002633471 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3107.67 | 3107.67 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 25.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 26.06.2022 | 1 | 10.02.2022 | [16 empty] | 1 | 10.02.2022 | 1 | 03.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00193507 | Исх. №368-09 от 07.09.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.1-АТХ | 0000515057 | Датчик избыточного давления (0-6 МПа) (поз.PT62006) (297/19-09/16.КС-ЯНГКМ-501.6-АТХ.ОЛ3) | Преобразователи - датчики давления | Оборудование GPS (Тахеометры, полевые контролеры, нивелиры,сканеры) | Оборудование КИПиА | Автоматизация и КИП | шт. | 003148978 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АТХ | 12.05.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170429 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК с СО | 0000101119 | Труба 38х3 ГОСТ 8734-75 /В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002712670 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 103101.65 | 2062.03 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 31.08.2022 | 0.02 | 20.04.2022 | [16 empty] | 0.02 | 20.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170431 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК с СО | 0000101119 | Труба 38х3 ГОСТ 8734-75 /В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002712752 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 103101.65 | 2268.24 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 407927¶ | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ВК | 31.08.2022 | 0.022 | 20.04.2022 | [16 empty] | 0.022 | 20.04.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178718 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000257737 | Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002835903 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 71000 | 272569 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | КМ | 02.12.2022 | 3.839 | 26.07.2022 | [16 empty] | 3.839 | 26.07.2022 | 3.372 | 30.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Благоустройство (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.015 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00155833 | Исх. №410-11 от 23.11.21 | 1150.10-Р-001.000.000-ИП изм.1 | 0000436720 | Плита дорожная ПДН M-Ат-V 6х2х0,14 B30, F300, W8 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002966807 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 32300 | 3391500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 24.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ГП | 04.12.2022 | 105 | 23.08.2022 | 105 | 23.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.7. Емкость сбора дренажей ГПА №4 (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.010 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Тетерядченко Екатерина Николаевна | ЗО00145208 | Исх. №270-08 от 30.08.2021 | 1135-П-001.601.004-ИОС7.1.2.ТТ-002 | 0000401309 | Емкость сбора продуктов очистки газа ГПА №4, V=8 м3 (1135-П-001.601.004-ИОС7.1.2.ТТ-002) | Резервуары РГС | Резервуарное оборудование для хранения и подготовки углеводородного сырья | Оборудование емкостное для хранения углеводородов, жидкостей | Технологическое оборудование для подготовки и хранения углеводородов, жидкостей | компл | 002707513 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2294848 | 2294848 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Перенос срока согласован Медведевым М.С. (Корректировка заявки на обеспечение №000150797 от 14.04.2022) | 03.09.2021 |  |  | 000028682 | Прочее |  | 1 | 15.04.2022 | 1 | 14.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефть" | 07.12.2021 | 30.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000449933 | Штуцер ШУТ 200-38х6-16,0-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002676785 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.11.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 17.07.2022 | 2 | 18.03.2022 | 4 | 14.04.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "СпецКомплектАвтоматика" | 30.09.2022 | 14.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000038815 | Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-ЗР-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002655384 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.11.2022 | 131614.92 | 13161.49 | Дата окончания поставки по спецификации 20.11.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 09.07.2022 | 0.1 | 28.02.2022 | 0.1 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.1 | ПАО "ТМК" | 21.09.2022 | 20.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000223449 | Отвод П 90- 219х7/8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629073 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 06.10.2022 | 2450 | 14700 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 6 | 03.02.2022 | 12 | 04.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.09.2022 | 12.12.2022 | 6 | 22.09.2022 |  | 6 | 08.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000449977 | Опора БКХЛ 100.245 09Г2С ТУ 1468-002-92906955-2012 | Опоры трубопроводов бугельные | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002680806 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Июнь 2022 г. | 17.06.2022 | 9000 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 03.08.2022 | 4 | 21.03.2022 | 4 | 22.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 17.05.2022 | 29.05.2022 | 4 | 14.06.2022 |  | 4 | 06.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Димова Юлия Сергеевна | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00167540 |  | 1150.10-Р-001.СО4.000-ТС1 | 0000473379 | Головка заглушка ГЗ-50-1,6 ПМ ТУ 4854-023-10661317-2010 с изм.1 | Головки соединительные для пожарного оборудования | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002762877 | 08.06.2022 | 22.03.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 16.06.2022 | 99.31 | 297.93 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023832 от 31.05.2022 12:47:06 (Корректировка заявки на обеспечение №000155706 от 08.06.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 22.10.2022 | 3 | 08.06.2022 | 3 | 08.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Сомат" | 20.06.2022 | 15.07.2022 | 3 | 08.06.2022 |  | 3 | 22.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000249730 | Зажим К296 УЗ СОЭМИ 115621010 | Грузовой крепеж (такелаж) | Приспособления грузозахватные | Грузоподъемное оборудование |  | шт. | 002731607 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 11.12.2022 | 108.49 | 433.96 | Дата окончания поставки по спецификации 11.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 14.09.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТД "Промэлектро" | 27.09.2022 | 11.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000289746 | Колпачок-заглушка К3-G1/2 РN25 МПа, ст.12Х18Н10Т ТУ1462-001-25541174-2016 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002629882 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 16.08.2022 | 100 | 200 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2022 | с ударной вязкостью KCU=30 Дж/см2; KCV=30 Дж/см2 при температуре испытания- минус 60 °С | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 06.06.2022 | 2 | 04.02.2022 | 2 | 07.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СПС-Сервис" | 19.05.2022 | 07.08.2022 | 2 | 02.08.2022 |  | 2 | 29.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.5. АВО газа 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.012 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166722 | Исх. №116-03 от 10.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.005-ТХ | 0000469517 | Переход ПКТ-1-245х20-219х16-16-09Г2С-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 (L=180) | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758485 | 03.06.2022 | 16.03.2022 | 03.06.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 15000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023575 от 19.05.2022 13:42:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000155385 от 03.06.2022) | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 01.08.2022 | 2 | 03.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 23.06.2022 | 21.10.2022 | 2 | 22.07.2022 |  | 2 | 11.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000282191 | Шайба М36.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002755264 | 31.05.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.07.2022 | 300 | 14400 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2022 |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 31.08.2022 | 48 | 07.06.2022 | 48 | 08.06.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "Профиль-Арма" | 21.06.2022 | 12.07.2022 | 48 | 11.07.2022 |  | 48 | 30.07.2022 | 48 | 01.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00147238 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000217049 | Труба ХЛ-3-720х10-К60 10Г2ФБЮ ГОСТ 31447-2012 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002420614 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 76343.82 | 479439.19 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 17.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 29.01.2022 | 6.28 | 20.09.2021 | [16 empty] | 6.28 | 20.09.2021 | 6.28 | 28.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502348 | Тройник ТШ 159х20/16-25,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966283 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 7000 | 7000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169519 | Исх. №149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000152676 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 4x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002793948 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.07.2022 | 103650 | 16584 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.07.2022 | корр.наим.согласно подпис. спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000158503 от 10.07.2022) | 09.04.2022 |  |  | 000028792 | ЭМ |  | 0.16 | 10.07.2022 | 0.16 | 10.07.2022 | [7 empty] | 0.16 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 27.05.2022 | 11.07.2022 | 0.16 | 30.06.2022 |  | 0.16 | 11.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486818 | Элемент фасонный горизонтального стыка панелей HГ, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790505 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 45000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 18 | 14.07.2022 | 18 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 18
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000229213 | Опора ОПБ2-32-09Г2С ГОСТ 14911-82 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002629738 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.05.2022 | 300 | 38700 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 21.06.2022 | 129 | 04.02.2022 | 129 | 07.02.2022 | [7 empty] | 129 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.04.2022 | 02.06.2022 | 129 | 23.05.2022 |  | 129 | 03.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000509486 | Выключатель автоматический HGP160S-G3PEDS0000C00160 64-160A (ETU-D, LSIG) ток к.з. 85kA АС380/415В | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003097838 | 15.09.2022 | 12.05.2022 | 15.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.12.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.12.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000025751 от 15.08.2022 14:42:20 (Корректировка заявки на обеспечение №000164205 от 15.09.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028682 | ЭМ | 27.09.2022 | 1 | 15.09.2022 | 1 | 15.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "РегионСтройКомплект" | 05.10.2022 | 29.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000473011 | Болт М16-6gх170.58 (S24) ГОСТ 7798-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002755363 | 31.05.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 700 | 1330 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 31.08.2022 | 1.9 | 07.06.2022 | 1.9 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1.9 | ООО "ХАЛИБАС" | 19.07.2022 | 28.08.2022 | 1.9 | 20.07.2022 |  | 1.9 | 05.08.2022 | 1.9 | 27.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000293123 | Труба 530х15,5-К60-10Г2ФБЮ ТУ 1381-012-05757848-2005 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002625677 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 15.11.2022 | 85000 | 201450 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 12.06.2022 | 2.37 | 28.02.2022 | 2.37 | 01.03.2022 | [7 empty] | 2.37 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 17.08.2022 | 15.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486855 | Элемент фасонный торцевого нащельника кровельной панели узел 7.1 ТЭк-1, 0,7 мм, RAL 6016 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790535 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 182500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 73 | 14.07.2022 | 73 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 73
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149925 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000202819 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002466834 | 07.10.2021 | 07.10.2021 | 07.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 38774.2 | 13958.71 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 07.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 18.02.2022 | 0.36 | 07.10.2021 | [16 empty] | 0.36 | 07.10.2021 | 0.36 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193302 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000202819 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003146707 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.11.2022 | 38774.19 | 13958.71 | Дата окончания поставки по переносу резерва 03.11.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 15.02.2023 | 0.36 | 04.10.2022 | [16 empty] | 0.36 | 04.10.2022 | 0.36 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193333 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000202819 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003146732 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 55000 | 19635 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 15.02.2023 | 0.357 | 04.10.2022 | [16 empty] | 0.357 | 04.10.2022 | 0.248 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193333 | перерезерв | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000202819 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003147340 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.10.2022 | 52799.46 | 635071.9 | Дата окончания поставки по переносу резерва 05.10.2022 |  | 04.10.2022 |  |  | 000037095 | АС | 16.02.2023 | 12.028 | 05.10.2022 | [16 empty] | 11.991 | 05.10.2022 | 11.632 | 06.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Дублёных Владимир Геннадьевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00193525 | Перенос из СО | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000202819 | Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003149172 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 76666.67 | 15563.33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 16.02.2023 | 0.203 | 07.10.2022 | [16 empty] | 0.203 | 07.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486838 | Элемент фасонный отлива низа проема Онп-1, 0,5 мм, RAL 9003 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790528 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 12500 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 5 | 14.07.2022 | 5 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000436517 | Переход ПКШ 426х19/18-377х18/17-10,0-(К48)-2-0,6-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002627457 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Июль 2022 г. | 03.06.2022 | 95000 | 95000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 18.06.2022 | 1 | 02.02.2022 | 1 | 03.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 08.04.2022 | 07.07.2022 | 1 | 27.05.2022 |  | 1 | 02.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149838 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000144000 | Профиль 200х200х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002465910 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 51525 | 86562 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 06.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 02.02.2022 | 1.68 | 06.10.2021 | [16 empty] | 1.68 | 07.10.2021 | 1.68 | 06.12.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002629083 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 510.81 | 4597.29 | Дата окончания поставки по спецификации 19.05.2022 0:00:00 |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 20.06.2022 | 9 | 03.02.2022 | 9 | 04.02.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 04.04.2022 | 19.05.2022 | 3 | 30.06.2022 |  | 3 | 21.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966298 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 800 | 4000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 5 | 24.08.2022 | 5 | 25.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 5
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164746 | Исх. №74-02 от 18.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ Изм1 | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002655391 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 11.08.2022 | 510.81 | 1532.43 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.08.2022 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 13.07.2022 | 3 | 28.02.2022 | 3 | 01.03.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 01.06.2022 | 16.07.2022 | 3 | 28.07.2022 |  | 3 | 19.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515707 | Мат МП-100-1000.500.70 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148591 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 3090 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 0.309 | 10.10.2022 | 0.309 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486653 | Система легкосбрасываемая витражная по ОЛ (1150.10-Р-001.601.001-АР.ОЛ-001) | Стекло оконное | Стекло строительное | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002788647 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 14.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.10.2022 | 5500000 | 5500000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 24.09.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО КЗЛМК "МАЯК" | 24.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 04.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети канализационные (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.022 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00165807 | Исх. №71-02 от 17.02.2022 | 1150.10-Р-001.С03.000-НК | 0000444207 | Колонка управления задвижкой DN200 (1150.10-Р-001.С03.000-НК.ОЛ-002) | Колонки управления задвижками | Приводы для трубопроводной арматуры | Приводы | Трубопроводная арматура | шт. | 002668061 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 19.08.2022 | 150000 | 150000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | НК | 24.09.2022 | 1 | 29.03.2022 | 1 | 30.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 1 | 12.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00172663 | 149-03 от 24.03.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-ЭМ | 0000460340 | Переключатель кулачковый 1ExGN12-10-(Л-2БМ-М25)х1(А)-(Л-2БМ-М25)х1(В)-ХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002731594 | 12.05.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 15.12.2022 | 17000 | 85000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.12.2022 0:00:00 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭМ | 06.10.2022 | 5 | 07.06.2022 | 5 | 08.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 20.10.2022 | 15.12.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486865 | Элемент разгрузочная пластина РП, ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002790500 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 65000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 26 | 14.07.2022 | 26 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 26
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000205200 | Заглушка П 89х4-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002955945 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 400 | 800 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 19.01.2023 | 2 | 23.08.2022 | [16 empty] | 2 | 24.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172687 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732039 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Август 2022 г. | 17.06.2022 | 80000 | 44000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 12.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 09.09.2022 | 0.55 | 16.05.2022 | 0.55 | 17.05.2022 | [7 empty] | 0.55 | АО "ТЕМЕРСО" | 31.05.2022 | 25.06.2022 | 0.55 | 14.06.2022 |  | 0.55 | 21.06.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00181407 | Исх. №235-06 от 23.06.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | Предварительная спецификация металла для газовой обвязки 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6 | 0000258388 | Площадка ПГВ-30.9 (С) серия 1.450.3-7.94 в.2 | Конструкции, изделия типовые (серийные) | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844274 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 23500 | 70500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 05.01.2023 | 3 | 29.07.2022 | 3 | 01.08.2022 | [7 empty] | 3 | АО "БраЗМК" | 09.09.2022 | 18.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00153765 | перерезерв | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000267078 | Кран шаровый ПТ39168-150 DN150 PN25,0 МПа, разборный, ст.09Г2С,"А",Т до+80град.С, мет.-полим., РП, приварной, ХЛ1. Сухой отбензиненный газ. 20А-159х12 | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002517494 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 311505.66 | 311505.66 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 305077 | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | ТК | 18.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | [16 empty] | 1 | 11.11.2021 | 1 | 05.03.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144527 | Исх. №255-08 от 20.08.2021 | 1135-Р-001.С07.000-ТК1 | 0000401197 | Отвод ОКШС 90-1,5DN-720х12/10-4,0-2-10Г2ФБЮ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002391852 | 11.09.2021 | 11.09.2021 | 17.09.2021 | Февраль 2022 г. | 17.12.2021 | 150000 | 600000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.12.2021 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 27.01.2022 | 4 | 17.09.2021 | 4 | 24.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 04.10.2021 | 03.12.2021 | 4 | 03.12.2021 |  | 4 | 13.12.2021 | 4 | 30.01.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00192899 | Исх. №395-09 от 16.09.2022 О комплектации материалами АС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-АС | 0000274404 | Швеллер 14П 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003141442 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 110000 | 33000 | Дата окончания поставки по переносу резерва 13.10.2022 |  | 29.09.2022 |  |  | 000037095 | НК | 26.01.2023 | 0.3 | 29.09.2022 | [16 empty] | 0.3 | 29.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети теплоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.003 | Брехов Евгений Анатольевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00191404 | Исх. №350-08 от 26.08.2022 О комплектации материалами ТС | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-000-ТС2_ИrВ03 | 0000506221 | Отвод 89х4-90-09Г2С ГОСТ 20295-ППУ2-ОЦ ГОСТ 30732-2020 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003124649 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2000 | 20000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000028682 | ТС | 21.02.2023 | 10 | 22.09.2022 | 10 | 23.09.2022 | ДС-4224-22 | Сбор заявок | ДС-4224-22 | 05.10.2022 |  |  | 10
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423007 | Затвор обратный Ду 200 мм Ру 250 кгс/см2, материал корпуса - А352 LCB, класс "А" по ГОСТ 9544-2015, ХЛ1 | Клапаны (затворы) фланцевые без КОФ | Клапаны (обратная арматура) | Обратная арматура | Трубопроводная арматура | шт. | 002743136 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 35000 | 35000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | ДС-710-22 ПДВПК ИНК изменение периода (Корректировка заявки на обеспечение №000154050 от 25.05.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000028792 | ТХ |  | 1 | 25.05.2022 | 1 | 25.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПДВПК" | 09.06.2022 | 16.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.4. Фильтры-сепараторы 1-3 ступени (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.013 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Спиченков Александр Тимофеевич | ЗО00163202 | Исх. №49-02 от 04.02.2022 О комплектации материалами по ОЛ | 1150.10-Р-001.601.004-ТХ | 0000439250 | Клапан регулирующий НХА КР РП 50 100 6,3 ЛС Т225 ХЛ DN50 PN10 МПа с КОФ (1150.10-Р-001.601.004-ТХ.ОЛ-003) | Клапаны регулирующие фланцевые с КОФ | Клапаны (регулирующая арматура) | Регулирующая арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002635517 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Август 2022 г. | 18.10.2022 | 300000 | 300000 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 23.08.2022 | 1 | 15.02.2022 | 1 | 16.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПО "Нефтехимавтоматика" | 20.07.2022 | 18.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000502345 | Тройник ТШ 159х8/6-4,0-(К48)-2-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966280 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 7000 | 7000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск"
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173571 | 340-10 от 14.10.2021 | 1150.10-Р-001.C07.000-ТИ1.СО-001 | 0000469463 | Скоба опорная из стали оцинкованной толщиной 1 мм высотой 50 мм | Изделия крепежные разные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002741259 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.09.2022 | 50 | 3800 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.08.2022 | 76 | 25.05.2022 | 76 | 26.05.2022 | [7 empty] | 76 | ООО "СтройПлатформа" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 76 | 31.08.2022 |  | 76 | 21.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174378 | 62-02 от 15.02.2022 | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000472726 | Гайка М30 09Г2С-15 ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002755268 | 31.05.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 200 | 780 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | КЖ | 31.08.2022 | 3.9 | 07.06.2022 | 3.9 | 08.06.2022 | [7 empty] | 3.9 | ООО "ХАЛИБАС" | 19.07.2022 | 28.08.2022 | 3.9 | 20.07.2022 |  | 3.9 | 05.08.2022 | 3.9 | 01.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Амирханов Марат Фаргатович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00178731 | перерезерв | Наружные сети водоснабжения МВЗ8448 (ГПА расширение) | 0000258138 | Задвижка клиновая ЗКЛ2 150-16-Ф-30лс41нж-20ГЛ-РУ-ХЛ1-жидкость, "А", с КОФ исп. F/E по ГОСТ 33259-15 ст. 09Г2С, ПМБ, крепеж | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002789554 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 36213.2 | 36213.2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | НВ | 12.12.2022 | 1 | 07.07.2022 | [16 empty] | 1 | 07.07.2022 | 1 | 07.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Дубровин Дмитрий Алексеевич | ЗО00158418 | Исх. №426-12 от 07.12.2021 О комплектации материалами по ОЛ и ТТ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000423026 | Кран шаровой ЗАРДП 025.016.23-03Р DN25 PN1,6 МПа, "А", ХЛ1, с КОФ 09Г2С исп. Е/F по ГОСТ 33259-2015, L=127 мм, t раб. -57/+38 град.С, СНП, крепеж | Краны запорные фланцевые с КОФ | Краны запорные | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002598974 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Июль 2022 г. | 19.05.2022 | 20000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 29.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 28.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 15.03.2022 | 24.05.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 24.05.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Димова Юлия Сергеевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185749 | Исх. №308-08 от 09.08.2022 О комплектации материалами по предв спец-ции | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТК | 0000384365 | Тройник П 89х4-57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966299 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТК | 22.01.2023 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | ДС-3671-22 | Исполнено | ДС-3671-22 | 29.08.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 2
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 621.2. Прожекторная мачта (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.008 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185550 | Исх. №296-08 от 03.08.2022 | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-621.1,621.2-АС | 0000326731 | Шайба пружинная 14 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002950604 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.10.2022 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по спецификации 23.10.2022 0:00:00 |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ЭН | 10.12.2022 | 1 | 19.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КР-КАПИТАЛ" | 28.09.2022 | 23.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149088 | с СО | 1135-Р-001.С07.000-АС | 0000251644 | Лист 20 09Г2С-12 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002554722 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 45730.04 | 45867.23 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 30.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028679 | АС | 21.03.2022 | 1.003 | 23.11.2021 | [16 empty] | 1.003 | 23.11.2021
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00162080 | Исх. №32-01 от 26.01.2022 О комплектации материалами ТХ | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000473217 | Тройник Т 32х4-12Х18Н10Т ТУ 3600-013-97871747-2016 (Рисп=4,0 МПа) | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002773909 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 03.11.2022 | 5550 | 5550 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023777 от 28.05.2022 16:45:04 (Корректировка заявки на обеспечение №000156663 от 20.06.2022) | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 22.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТД ЗСД" | 06.07.2022 | 03.11.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Наружные сети водоснабжения (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.016 | Димова Юлия Сергеевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167536 |  | 1150.10-Р-001.601.001-ВК | 0000465668 | Хомут U-образный М10 80-90 мм DIN 3570, оцинкованный | Хомуты и зажимы разные | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002732664 | 13.05.2022 | 31.03.2022 | 13.05.2022 | Июль 2022 г. | 24.06.2022 | 200 | 2600 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000023007 от 21.04.2022 2:18:47 (Корректировка заявки на обеспечение №000152872 от 13.05.2022) | 22.03.2022 |  |  | 000028682 | ВК | 01.08.2022 | 13 | 13.05.2022 | 13 | 13.05.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "КР-КАПИТАЛ" | 16.05.2022 | 15.07.2022 | 13 | 15.06.2022 |  | 13 | 01.07.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000486851 | Элемент фасонный цоколя противопожарной перегородки по оси 1 НПЦ-1 0,5 мм, RAL 7024 ГОСТ Р 52246-2016 (1150.10-Р-001.601.001-АР-Ч) | Металлоконструкции по проектной документации | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | пог. м | 002790537 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2500 | 10000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 18.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-3154-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3154-22 | 23.07.2022 |  |  | 4
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кирпищикова Анастасия Андреевна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172687 |  | 1150.10-Р-001.601.001-КЖ2 | 0000444036 | Шайба плоская оцинкованная М36 DIN125 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002794482 | 11.07.2022 | 13.05.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 31.07.2022 | 600 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024299 от 20.06.2022 10:11:08 (Корректировка заявки на обеспечение №000158600 от 11.07.2022) | 12.05.2022 |  |  | 000028682 | КЖ | 08.08.2022 | 3 | 11.07.2022 | 3 | 11.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ХАЛИБАС" | 19.07.2022 | 28.08.2022 | 3 | 20.07.2022 |  | 3 | 05.08.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159325 | Исх. №440-12 от 15.12.2021 О комплектации материалами по предв спец | 1150.10-Р-001.601.001-ТХ | 0000229242 | Труба 377х17-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002602874 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 25.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 73612.5 | 132502.5 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТХ | 10.05.2022 | 1.8 | 25.01.2022 | 1.8 | 28.01.2022 | К-390-22 | Исполнено | К-390-22 | 22.02.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 1.8
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.1. ГПА Solar Turbines в укрытии и АВО масла (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.018 | Брехов Евгений Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178635 | Исх. №222-06 от 10.06.2022 О комплектации материалами АР, АС | 1150.10-Р-001.601.001-АР | 0000503638 | Сэндвич-панель ПС-ПТС ЗЛ-150-1000-Н-Н-(PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5/PE-белый (НЛ)-RAL9003-0,5)-5,12 м | Сэндвич-панели, сайдинги | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002966126 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 11143.12 | 11143.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | АР | 04.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Профсталь" | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 1 | 12.09.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Сети технологические (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.001 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193461 | Исх. №399-09 от 16.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-С07-ТИ2_ИrВ01 | 0000515643 | Мат МП-100-1000.500.40 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148632 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 10000 | 10000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 1 | 10.10.2022 | 1 | 11.10.2022
Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на ЯНГКМ. Расширение | 68.3.07.065.07. | Пл. 601.6. Газовая обвязка (МВЗ8448) | 68.3.07.065.07.011 | Брехов Евгений Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00193458 | Исх. №383-09 от 12.09.2022 О комплектации материалами ТИ | 9542.2-ГТНГ-КС-ЯНГКМ-601.6-ТИ | 0000515643 | Мат МП-100-1000.500.40 ГОСТ 21880-2011 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 003148581 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 10000 | 131040 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 05.10.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000028682 | ТИ | 18.03.2023 | 13.104 | 10.10.2022 | 13.104 | 11.10.2022