## TDSheet
Потребность.Номер | Потребность.Количество | Потребность.Статус | Потребность.Номенклатура.Код | Потребность.Номенклатура.Наименование | Потребность.МВЗ.Код | Потребность.Объект строительства | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Плановая дата прихода на склад | Резервирование/Планирование закупок/Спецификация/РасходныйДокумент/Поступление/Уведомление об отгрузке.Договор.Контрагент, Код | Резервирование/Планирование закупок/Спецификация/РасходныйДокумент/Поступление/Уведомление об отгрузке.Приходный документ | ЕИ | Резервирование/Планирование закупок/Спецификация/РасходныйДокумент/Поступление/Уведомление об отгрузке.Договор.Дата | Резервирование/Планирование закупок/Спецификация/РасходныйДокумент/Поступление/Уведомление об отгрузке.Договор.Номер | Резервирование/Планирование закупок/Спецификация/РасходныйДокумент/Поступление/Уведомление об отгрузке.Спецификация.Дата | Резервирование/Планирование закупок/Спецификация/РасходныйДокумент/Поступление/Уведомление об отгрузке.Спецификация.Номер
002157885 | 130.621 | Утверждено | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 62.04 | 19.04.2021 | 25.04.2021 | АО УК "Металлинвест", 000014728 | Приходный ордер М-4 | т | 16.01.2020 | 58/82-08/20 | 07.04.2021 12:55:43 | 0000042939
002157885 | 130.621 | Утверждено | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.53 | 18.04.2021 | 25.04.2021 | АО УК "Металлинвест", 000014728 | Приходный ордер М-4 | т | 16.01.2020 | 58/82-08/20 | 07.04.2021 12:55:43 | 0000042939
002178974 | 25 | Утверждено | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 34.181 | 25.04.2021 | 01.05.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 04.05.2021 15:07:00 | 0000042920
002179353 | 0.002 | Утверждено | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.002 | 16.05.2021 | 21.05.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002179354 | 0.054 | Утверждено | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.054 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002222652 | 0.327 | Утверждено | 0000376970 | Aрматура А-I 10 Ст3пс ГOCT 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.327 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002192725 | 79.859 | Утверждено | 0000369013 | Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002222651 | 0.732 | Утверждено | 0000173277 | Арматура А-I 12 Ст3пс ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.732 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002192711 | 0.125 | Утверждено | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.125 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002192712 | 3.349 | Утверждено | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.349 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002178932 | 0.96 | Утверждено | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.96 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002178976 | 0.343 | Утверждено | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.493 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002187902 | 1.164 | Утверждено | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.164 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002192710 | 3.683 | Утверждено | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.966 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002157983 | 1.67 | Утверждено | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.67 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002178782 | 0.586 | Утверждено | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.586 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002178781 | 2.391 | Утверждено | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.391 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002178931 | 3.92 | Утверждено | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.92 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002178975 | 2.234 | Утверждено | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.234 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002179357 | 0.007 | Утверждено | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.007 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002187901 | 4.753 | Утверждено | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.753 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002192717 | 16.12 | Утверждено | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16.827 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002178783 | 0.461 | Утверждено | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.461 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002178933 | 0.756 | Утверждено | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.756 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002178977 | 0.431 | Утверждено | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.431 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002179359 | 0.189 | Утверждено | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.189 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002187903 | 0.29 | Утверждено | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.968 | 17.05.2021 | 22.05.2021 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 21.05.2021 17:41:07 | 0000043690
002192698 | 1.659 | Утверждено | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.659 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | АО "ТЕМЕРСО", 000010730 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 116/82-08/20 | 05.05.2021 14:14:51 | 0000043689
002212779 | 0.058 | Утверждено | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.058 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | АО "ТЕМЕРСО", 000010730 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 116/82-08/20 | 05.05.2021 14:14:51 | 0000043689
002148453 | 20 | Утверждено | 0000333169 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 27 | 04.06.2021 | 14.06.2021 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21
002144620 | 2 | Утверждено | 0000343745 | Прокладка 1-1-150-100 09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 04.06.2021 | 14.06.2021 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21
002144598 | 2 | Утверждено | 0000243666 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 04.06.2021 | 14.06.2021 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21
002179352 | 1.221 | Утверждено | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.955 | 27.05.2021 | 08.06.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002178928 | 6.677 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.677 | 31.05.2021 | 08.06.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002178972 | 2.971 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.971 | 31.05.2021 | 08.06.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002187898 | 4.137 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.912 | 31.05.2021 | 08.06.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002192699 | 0.489 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.489 | 31.05.2021 | 08.06.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002178723 | 3.238 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.238 | 31.05.2021 | 08.06.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002179355 | 1.182 | Утверждено | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.182 | 31.05.2021 | 08.06.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002229523 | 2 | Утверждено | 0000380057 | Прокладка А-80-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (141х87х2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 24.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21
002229524 | 18 | Утверждено | 0000380058 | Прокладка А-100-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (161х106х2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 24.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21
002229520 | 18 | Утверждено | 0000380053 | Прокладка А-50-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (106х57х2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 24.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21
002229522 | 2 | Утверждено | 0000380056 | Прокладка А-200-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (271х216х2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 24.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21
002229521 | 4 | Утверждено | 0000380055 | Прокладка А-150-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (216х161х2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 24.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21
002231526 | 16 | Утверждено | 0000380057 | Прокладка А-80-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (141х87х2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 24.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21
002144600 | 2 | Утверждено | 0000247309 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 24.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21
002144601 | 2 | Утверждено | 0000284493 | Прокладка СНП-В-2-3-400-40 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 24.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21
002144599 | 2 | Утверждено | 0000241182 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 24.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21
002145870 | 2 | Утверждено | 0000352626 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 24.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21
002145871 | 3 | Утверждено | 0000352628 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 24.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21
002192725 | 79.859 | Утверждено | 0000369013 | Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 66.76 | 26.06.2021 | 02.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002191577 | 45.231 | Утверждено | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 45.231 | 25.06.2021 | 02.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 04.05.2021 15:07:00 | 0000042920
002191578 | 92.126 | Утверждено | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 23.184 | 25.06.2021 | 02.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 04.05.2021 15:07:00 | 0000042920
002191578 | 92.126 | Утверждено | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.74 | 25.06.2021 | 02.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 04.05.2021 15:07:00 | 0000042920
002191578 | 92.126 | Утверждено | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.202 | 25.06.2021 | 02.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 04.05.2021 15:07:00 | 0000042920
002191579 | 111.927 | Утверждено | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 66.518 | 25.06.2021 | 02.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 04.05.2021 15:07:00 | 0000042920
002191579 | 111.927 | Утверждено | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 45.409 | 25.06.2021 | 02.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 04.05.2021 15:07:00 | 0000042920
002212158 | 9.181 | Утверждено | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9.181 | 25.06.2021 | 02.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 04.05.2021 15:07:00 | 0000042920
002157882 | 3.141 | Утверждено | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.141 | 27.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002178724 | 1.027 | Утверждено | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.027 | 27.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002178929 | 1.867 | Утверждено | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.867 | 27.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002178973 | 0.972 | Утверждено | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.972 | 27.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002187899 | 0.068 | Утверждено | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.249 | 27.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002188407 | 0.044 | Утверждено | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.044 | 27.06.2021 | 05.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.05.2021 14:16:47 | 0000043692
002241365 | 128.57 | Утверждено | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 64.48 | 29.06.2021 | 06.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 29.06.2021 14:49:49 | 0000045142
002241331 | 20.43 | Утверждено | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.44 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 29.06.2021 14:49:49 | 0000045142
002241365 | 128.57 | Утверждено | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 64.09 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 29.06.2021 14:49:49 | 0000045142
002240867 | 107.861 | Утверждено | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 47.01 | 30.06.2021 | 06.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 29.06.2021 14:49:49 | 0000045142
002241331 | 20.43 | Утверждено | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18.99 | 30.06.2021 | 06.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 29.06.2021 14:49:49 | 0000045142
002202040 | 1 | Утверждено | 0000372370 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | м | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002207716 | 14 | Утверждено | 0000372938 | Муфта электросварная DN110 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002211202 | 1 | Утверждено | 0000372938 | Муфта электросварная DN110 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002207717 | 2 | Утверждено | 0000372939 | Муфта электросварная DN180 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002211236 | 2 | Утверждено | 0000372939 | Муфта электросварная DN180 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002211201 | 12 | Утверждено | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002207720 | 24 | Утверждено | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002207718 | 1 | Утверждено | 0000372940 | Муфта электросварная DN200 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002213230 | 5 | Утверждено | 0000374744 | Переход редукционный ПЭ100 SDR11 DN160х125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002213226 | 5 | Утверждено | 0000374737 | Муфта электросварная DN160 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002201984 | 2 | Утверждено | 0000372406 | Втулка удлиненная ПЭ100 SDR11 DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002201971 | 1 | Утверждено | 0000372384 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN110 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002201995 | 2 | Утверждено | 0000372417 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002201996 | 1 | Утверждено | 0000372420 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN315 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002201998 | 11 | Утверждено | 0000372422 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь 500/426 ПЭ100 вода SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002201976 | 1 | Утверждено | 0000372397 | Тройник неравнопроходной монолитный DN500х250 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002201974 | 13 | Утверждено | 0000372394 | Тройник с монолитным корпусом ПЭ100 SDR 11 500х110х500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002201983 | 14 | Утверждено | 0000372404 | Втулка литая удлиненная ПЭ100 SDR11 DN110 ПГ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002213209 | 5 | Утверждено | 0000374726 | Втулка литая удлиненная ПЭ100 SDR11 DN125 ПГ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002213225 | 9 | Утверждено | 0000374735 | Муфта электросварная DN125 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002213210 | 5 | Утверждено | 0000374727 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002213207 | 2 | Утверждено | 0000374725 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002213224 | 1 | Утверждено | 0000374738 | Муфта электросварная DN90 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002213227 | 1 | Утверждено | 0000374740 | Патрубок-накладка электросварная SA-UNI DN450-900/110 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002213228 | 5 | Утверждено | 0000374741 | Патрубок-накладка электросварная SA-UNI DN450-900/160 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002201993 | 1 | Утверждено | 0000372410 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN110 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002201985 | 1 | Утверждено | 0000372407 | Втулка литая удлиненная ПЭ100 SDR11 DN200 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002201997 | 27 | Утверждено | 0000372421 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 27 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002201972 | 1 | Утверждено | 0000372386 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002201973 | 4 | Утверждено | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002241508 | 1 | Утверждено | 0000381977 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN500 ТУ 2248-001-50049230-2007 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.07.2021 | 16.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:08:35 | 0000045725
002213229 | 2 | Утверждено | 0000374743 | Тройник неравнопроходной монолитный DN500х180 РЕ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 14.07.2021 | 16.07.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002234595 | 50 | Утверждено | 0000382223 | Колонна железобетонная К370-60-2 (К12.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 27.06.2021 | 16.07.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002234595 | 50 | Утверждено | 0000382223 | Колонна железобетонная К370-60-2 (К12.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 27.06.2021 | 19.07.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002240867 | 107.861 | Утверждено | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 63.79 | 15.07.2021 | 22.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 29.06.2021 14:49:49 | 0000045142
002272339 | 183.297 | Утверждено | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 42.947 | 22.07.2021 | 29.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272339 | 183.297 | Утверждено | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.31 | 22.07.2021 | 29.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272339 | 183.297 | Утверждено | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.095 | 22.07.2021 | 29.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272339 | 183.297 | Утверждено | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.363 | 22.07.2021 | 29.07.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002206024 | 2 | Утверждено | 0000372725 | Опора 159-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.07.2021 | 04.08.2021 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21
002206026 | 11 | Утверждено | 0000372727 | Опора 426-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 28.07.2021 | 04.08.2021 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21
002206025 | 1 | Утверждено | 0000372726 | Опора 219-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 28.07.2021 | 04.08.2021 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21
002212438 | 1 | Утверждено | 0000372727 | Опора 426-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 28.07.2021 | 04.08.2021 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21
002231751 | 5 | Утверждено | 0000381990 | Опора 108-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 28.07.2021 | 04.08.2021 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21
002234595 | 50 | Утверждено | 0000382223 | Колонна железобетонная К370-60-2 (К12.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 16.07.2021 | 28.07.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002234600 | 26 | Утверждено | 0000382231 | Колонна железобетонная К540-60-2 (К17.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 16.07.2021 | 28.07.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002244553 | 2.788 | Утверждено | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.788 | 27.07.2021 | 30.07.2021 | АО "ТЕМЕРСО", 000010730 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 116/82-08/20 | 29.07.2021 11:55:01 | 0000045917
002234598 | 6 | Утверждено | 0000382226 | Колонна железобетонная К440-60-2 (К18.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 16.07.2021 | 28.07.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002234597 | 2 | Утверждено | 0000382225 | Колонна железобетонная К440-60-1 (К6.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.07.2021 | 28.07.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002234596 | 4 | Утверждено | 0000382224 | Колонна железобетонная К420-60-1 (К7.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 16.07.2021 | 28.07.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002192704 | 26.328 | Утверждено | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 26.328 | 26.07.2021 | 03.08.2021 | АО УК "Металлинвест", 000014728 | Приходный ордер М-4 | т | 16.01.2020 | 58/82-08/20 | 05.05.2021 14:08:18 | 0000043694
002234595 | 50 | Утверждено | 0000382223 | Колонна железобетонная К370-60-2 (К12.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 10.07.2021 | 28.07.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002234600 | 26 | Утверждено | 0000382231 | Колонна железобетонная К540-60-2 (К17.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 10.07.2021 | 28.07.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21.246 | 24.07.2021 | 02.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 66.533 | 24.07.2021 | 02.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.945 | 27.07.2021 | 05.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272240 | 196.169 | Утверждено | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 56.697 | 27.07.2021 | 05.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.76 | 24.07.2021 | 02.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.39 | 24.07.2021 | 02.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.525 | 24.07.2021 | 02.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 68.055 | 24.07.2021 | 02.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.7 | 25.07.2021 | 03.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.66 | 25.07.2021 | 03.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272339 | 183.297 | Утверждено | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19.285 | 28.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.47 | 28.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.82 | 28.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272240 | 196.169 | Утверждено | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.94 | 28.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.57 | 28.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.54 | 24.07.2021 | 03.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.81 | 28.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.7 | 28.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272240 | 196.169 | Утверждено | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.835 | 28.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272240 | 196.169 | Утверждено | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 41.528 | 28.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002272277 | 926.04 | Утверждено | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 40.726 | 28.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002201978 | 1 | Утверждено | 0000372399 | Переход редукционный сварной ПЭ100 SDR11 DN500х315 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 29.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 22.07.2021 15:09:59 | 0000044822
002234585 | 52 | Утверждено | 0000382210 | Колонна железобетонная К580-60-1 (К4.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 16.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234585 | 52 | Утверждено | 0000382210 | Колонна железобетонная К580-60-1 (К4.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 16.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234585 | 52 | Утверждено | 0000382210 | Колонна железобетонная К580-60-1 (К4.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 27.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234587 | 8 | Утверждено | 0000382212 | Колонна железобетонная К625-60-1 (К8.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234594 | 44 | Утверждено | 0000382221 | Колонна железобетонная К955-80-1 (К2.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234584 | 70 | Утверждено | 0000382209 | Колонна железобетонная К540-60-1 (К5.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234584 | 70 | Утверждено | 0000382209 | Колонна железобетонная К540-60-1 (К5.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 30.07.2021 | 31.07.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234598 | 6 | Утверждено | 0000382226 | Колонна железобетонная К440-60-2 (К18.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.07.2021 | 30.07.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002234599 | 4 | Утверждено | 0000382227 | Колонна железобетонная К490-60-2 (К14.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.07.2021 | 30.07.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002234600 | 26 | Утверждено | 0000382231 | Колонна железобетонная К540-60-2 (К17.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 23.07.2021 | 06.08.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002234585 | 52 | Утверждено | 0000382210 | Колонна железобетонная К580-60-1 (К4.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 24.07.2021 | 26.07.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002267327 | 4.102 | Утверждено | 0000284214 | Арматура 16 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.102 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002254445 | 1 | Утверждено | 0000387821 | Заглушка и кольцо КС-2/3-400-40 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | компл | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254444 | 1 | Утверждено | 0000387818 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | компл | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254443 | 1 | Утверждено | 0000387819 | Заглушка и кольцо КС-2/3-250-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | компл | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254442 | 1 | Утверждено | 0000387809 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-40 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | компл | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254432 | 4 | Утверждено | 0000387824 | Переход ASME/ГОСТ 114,3x108x8-09Г2С-14 ОК.Э.180621.805 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002255851 | 4 | Утверждено | 0000387817 | Переход ASME/ГОСТ 114,3x108x6-09Г2С-14 ОК.Э.180621.804 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254434 | 2 | Утверждено | 0000387811 | Переход ASME/ГОСТ 1016x1020x12-09Г2С-14 ОК.Э.180621.401 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254431 | 11 | Утверждено | 0000387807 | Переход ASME/ГОСТ 60,3х57х6 09Г2С-14 ОК.Э.180621.801 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254437 | 4 | Утверждено | 0000387820 | Ниппель K 1/2-80 09Г2С ОК.Э.040621.302 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254430 | 1 | Утверждено | 0000387816 | Переход ASME/ГОСТ 60,3x57x5-09Г2С-14 ОК.Э.180621.803 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254429 | 1 | Утверждено | 0000387810 | Переход ASME/ГОСТ 114,3x108x8-12Х18Н10Т ОК.Э.180621.802 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254447 | 2 | Утверждено | 0000387825 | Переход ПЭ 820x711x10 09Г2С-14 ОК.Э.180621.403 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254446 | 1 | Утверждено | 0000387826 | Переход ПК 1020x914x10 09Г2С-14 ОК.Э.180621.404 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254440 | 1 | Утверждено | 0000387812 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.305 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254439 | 16 | Утверждено | 0000387823 | Ниппель K 1-100 09Г2С ОК.Э.040621.302 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254441 | 1 | Утверждено | 0000387808 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-40 09Г2С-14 ОК.Э.040621.305 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254438 | 25 | Утверждено | 0000387814 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ОК.Э.040621.302 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254433 | 1 | Утверждено | 0000387815 | Переход ASME/ГОСТ 914x920x12-09Г2С-14 ОК.Э.180621.402 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254435 | 17 | Утверждено | 0000387813 | Тройник 32x32 09Г2С ОК.Э.040621.303 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 37 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002277276 | 1.616 | Утверждено | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.616 | 10.08.2021 | 17.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002234591 | 4 | Утверждено | 0000382217 | Колонна железобетонная К780-60-1 (К10.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 12.08.2021 | 31.08.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002254438 | 25 | Утверждено | 0000387814 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ОК.Э.040621.302 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 17.08.2021 | 25.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002254436 | 1 | Утверждено | 0000387822 | Пробка K 1/2 09Г2С ОК.Э.040621.301 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 23 | 17.08.2021 | 25.08.2021 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 14.07.2021 17:49:44 | 0000045215
002277247 | 12.822 | Утверждено | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12.822 | 13.08.2021 | 21.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002230222 | 19.71 | Утверждено | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19.71 | 13.08.2021 | 21.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 22.07.2021 10:07:41 | 0000045160
002280940 | 44.9 | Утверждено | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 63.6 | 13.08.2021 | 21.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002277375 | 3.475 | Утверждено | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.475 | 17.08.2021 | 24.08.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002234594 | 44 | Утверждено | 0000382221 | Колонна железобетонная К955-80-1 (К2.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 17.08.2021 | 24.08.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234584 | 70 | Утверждено | 0000382209 | Колонна железобетонная К540-60-1 (К5.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 17.08.2021 | 24.08.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002212206 | 1 | Утверждено | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 25.08.2021 | 31.01.2022 | ООО "ПО "Деталь", 000040965 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2033/82-08/21 | 10.12.2021 14:21:08 | 0000046213
002589037 | 2 | Утверждено | 0000188267 | Отвод П90-159х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 25.08.2021 | 31.01.2022 | ООО "ПО "Деталь", 000040965 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2033/82-08/21 | 10.12.2021 14:21:08 | 0000046213
002210887 | 1 | Утверждено | 0000374289 | Тройник 89х6,0-57х4,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 25.08.2021 | 31.01.2022 | ООО "ПО "Деталь", 000040965 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2033/82-08/21 | 10.12.2021 14:21:08 | 0000046213
002212207 | 2 | Утверждено | 0000074900 | Отвод 90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 25.08.2021 | 31.01.2022 | ООО "ПО "Деталь", 000040965 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2033/82-08/21 | 10.12.2021 14:21:08 | 0000046213
002212091 | 8 | Утверждено | 0000045383 | Отвод 90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 25.08.2021 | 31.01.2022 | ООО "ПО "Деталь", 000040965 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2033/82-08/21 | 10.12.2021 14:21:08 | 0000046213
002212244 | 2 | Утверждено | 0000009575 | Отвод 90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 25.08.2021 | 31.01.2022 | ООО "ПО "Деталь", 000040965 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2033/82-08/21 | 10.12.2021 14:21:08 | 0000046213
002212243 | 4 | Утверждено | 0000020702 | Тройник 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 25.08.2021 | 31.01.2022 | ООО "ПО "Деталь", 000040965 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2033/82-08/21 | 10.12.2021 14:21:08 | 0000046213
002212089 | 6 | Утверждено | 0000010809 | Тройник равнопроходный 89х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 25.08.2021 | 31.01.2022 | ООО "ПО "Деталь", 000040965 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2033/82-08/21 | 10.12.2021 14:21:08 | 0000046213
002586130 | 1 | Утверждено | 0000368596 | Отвод П45-89х5 ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 25.08.2021 | 31.01.2022 | ООО "ПО "Деталь", 000040965 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2033/82-08/21 | 10.12.2021 14:21:08 | 0000046213
002212092 | 18 | Утверждено | 0000132341 | Отвод 90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 25.08.2021 | 31.01.2022 | ООО "ПО "Деталь", 000040965 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2033/82-08/21 | 10.12.2021 14:21:08 | 0000046213
002212093 | 6 | Утверждено | 0000074893 | Отвод 90 108х5,0 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 25.08.2021 | 31.01.2022 | ООО "ПО "Деталь", 000040965 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2033/82-08/21 | 10.12.2021 14:21:08 | 0000046213
002206021 | 1 | Утверждено | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.08.2021 | 25.08.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 07.07.2021 16:57:58 | 0000045276
002206020 | 1 | Утверждено | 0000372721 | Упор бетонный УГ-1 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.08.2021 | 25.08.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 07.07.2021 16:57:58 | 0000045276
002212439 | 2 | Утверждено | 0000372721 | Упор бетонный УГ-1 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.08.2021 | 25.08.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 07.07.2021 16:57:58 | 0000045276
002206022 | 4 | Утверждено | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 20.08.2021 | 25.08.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 07.07.2021 16:57:58 | 0000045276
002212440 | 7 | Утверждено | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.08.2021 | 25.08.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 07.07.2021 16:57:58 | 0000045276
002218303 | 1 | Утверждено | 0000376112 | Плита П21-5Б ТПР 901-09-11.84 альбом IV | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.08.2021 | 25.08.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 07.07.2021 16:57:58 | 0000045276
002218299 | 3 | Утверждено | 0000375922 | Плита перекрытия П24д-5 ТПР 901-09-11.84 альбом IV | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 20.08.2021 | 25.08.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 07.07.2021 16:57:58 | 0000045276
002218301 | 2 | Утверждено | 0000375927 | Плита перекрытия П21д-5А ТПР 901-09-11.84 альбом IV | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.08.2021 | 25.08.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 07.07.2021 16:57:58 | 0000045276
002218302 | 6 | Утверждено | 0000376108 | Плита П25 ТПР 901-09-11.84 альбом IV | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 20.08.2021 | 25.08.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 07.07.2021 16:57:58 | 0000045276
002213785 | 2 | Утверждено | 0000375220 | Упор бетонный УН-30 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.08.2021 | 25.08.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 07.07.2021 16:57:58 | 0000045276
002231660 | 4 | Утверждено | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 20.08.2021 | 25.08.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 10.08.2021 17:09:11 | 0000046404
002238324 | 4 | Утверждено | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 18.08.2021 | 30.08.2021 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 08.07.2021 11:40:13 | 0000045277
002277419 | 67 | Утверждено | 0000173293 | Арматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67 | 29.08.2021 | 03.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002277210 | 21.49 | Утверждено | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21.49 | 29.08.2021 | 03.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002277386 | 8.71 | Утверждено | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.71 | 31.08.2021 | 03.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002277414 | 11.152 | Утверждено | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.222 | 31.08.2021 | 06.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002277414 | 11.152 | Утверждено | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.93 | 02.09.2021 | 10.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002281198 | 0.016 | Утверждено | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.016 | 02.09.2021 | 10.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002277215 | 15.903 | Утверждено | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15.903 | 02.09.2021 | 10.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002277220 | 16.665 | Утверждено | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.143 | 02.09.2021 | 10.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002234594 | 44 | Утверждено | 0000382221 | Колонна железобетонная К955-80-1 (К2.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 31.08.2021 | 10.09.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234594 | 44 | Утверждено | 0000382221 | Колонна железобетонная К955-80-1 (К2.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 31.08.2021 | 10.09.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234594 | 44 | Утверждено | 0000382221 | Колонна железобетонная К955-80-1 (К2.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 31.08.2021 | 10.09.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234594 | 44 | Утверждено | 0000382221 | Колонна железобетонная К955-80-1 (К2.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 31.08.2021 | 10.09.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234594 | 44 | Утверждено | 0000382221 | Колонна железобетонная К955-80-1 (К2.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 31.08.2021 | 10.09.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002270497 | 8 | Утверждено | 0000341926 | Труба ПЭ 100 SDR11 125х11,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 10.09.2021 | 15.09.2021 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 02.08.2021 12:08:36 | 0000046105
002233929 | 4 | Утверждено | 0000382834 | Упор бетонный УН-35 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 21.08.2021 | 01.09.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 10.08.2021 17:09:11 | 0000046404
002270430 | 55 | Утверждено | 0000372370 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 55 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 02.08.2021 12:08:36 | 0000046105
002270500 | 22 | Утверждено | 0000372370 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 02.08.2021 12:08:36 | 0000046105
002270498 | 26 | Утверждено | 0000341915 | Труба ПЭ 100 SDR11 180х16,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 26 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 02.08.2021 12:08:36 | 0000046105
002206023 | 1 | Утверждено | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.08.2021 | 10.09.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 07.07.2021 16:57:58 | 0000045276
002212440 | 7 | Утверждено | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 10.08.2021 | 10.09.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 07.07.2021 16:57:58 | 0000045276
002234589 | 8 | Утверждено | 0000382215 | Колонна железобетонная К670-60-1 (К9.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 18.09.2021 | 23.09.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234589 | 8 | Утверждено | 0000382215 | Колонна железобетонная К670-60-1 (К9.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 18.09.2021 | 23.09.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002272462 | 2 | Утверждено | 0000389658 | Фланец стальной DN400 PN16 под ПНД втулку DN400 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.09.2021 12:34:17 | 0000047012
002272453 | 3 | Утверждено | 0000389651 | Фланец стальной DN80 PN 16/10 под ПНД втулку DN90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 22.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.09.2021 12:34:17 | 0000047012
002272455 | 1 | Утверждено | 0000389651 | Фланец стальной DN80 PN 16/10 под ПНД втулку DN90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.09.2021 12:34:17 | 0000047012
002272458 | 1 | Утверждено | 0000389656 | Фланец стальной DN250 PN16 под ПНД втулку DN250 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.09.2021 12:34:17 | 0000047012
002272459 | 4 | Утверждено | 0000389656 | Фланец стальной DN250 PN16 под ПНД втулку DN250 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.09.2021 12:34:17 | 0000047012
002272460 | 2 | Утверждено | 0000389657 | Фланец стальной DN300 PN16 под ПНД втулку DN315 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.09.2021 12:34:17 | 0000047012
002272456 | 4 | Утверждено | 0000389652 | Фланец стальной DN100 PN16/10 под ПНД втулку DN125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.09.2021 12:34:17 | 0000047012
002272457 | 21 | Утверждено | 0000389653 | Фланец стальной DN150 PN16/10 под ПНД втулку DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21 | 22.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.09.2021 12:34:17 | 0000047012
002272454 | 1 | Утверждено | 0000389653 | Фланец стальной DN150 PN16/10 под ПНД втулку DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.09.2021 12:34:17 | 0000047012
002251053 | 79.859 | Утверждено | 0000369013 | Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 66.31 | 18.09.2021 | 25.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002251053 | 79.859 | Утверждено | 0000369013 | Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13.549 | 18.09.2021 | 25.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002272997 | 2.688 | Утверждено | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.688 | 18.09.2021 | 25.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002290061 | 5.452 | Утверждено | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.452 | 18.09.2021 | 25.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002234589 | 8 | Утверждено | 0000382215 | Колонна железобетонная К670-60-1 (К9.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 24.09.2021 | 25.09.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002290064 | 176.176 | Утверждено | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14.023 | 18.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002290064 | 176.176 | Утверждено | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 61.93 | 18.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002290064 | 176.176 | Утверждено | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 65.67 | 18.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002290064 | 176.176 | Утверждено | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 34.553 | 18.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002349318 | 16.966 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16.966 | 20.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002349320 | 35.453 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 35.453 | 20.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002290063 | 20.623 | Утверждено | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.321 | 21.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002273013 | 61.212 | Утверждено | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 63.212 | 21.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002273001 | 9.584 | Утверждено | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10.144 | 22.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002290063 | 20.623 | Утверждено | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 56.766 | 22.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002290063 | 20.623 | Утверждено | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.468 | 22.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002270501 | 170 | Утверждено | 0000341929 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500 х 45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 120 | 30.09.2021 | 03.10.2021 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 01.09.2021 17:13:27 | 0000046983
002234594 | 44 | Утверждено | 0000382221 | Колонна железобетонная К955-80-1 (К2.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.09.2021 | 30.09.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234594 | 44 | Утверждено | 0000382221 | Колонна железобетонная К955-80-1 (К2.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234594 | 44 | Утверждено | 0000382221 | Колонна железобетонная К955-80-1 (К2.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002277220 | 16.665 | Утверждено | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.522 | 30.09.2021 | 05.10.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 05.08.2021 8:35:44 | 0000045918
002273011 | 86.922 | Утверждено | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12.278 | 27.09.2021 | 05.10.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002273011 | 86.922 | Утверждено | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 42.04 | 27.09.2021 | 05.10.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002349312 | 1.533 | Утверждено | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.533 | 27.09.2021 | 05.10.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002273011 | 86.922 | Утверждено | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32.604 | 27.09.2021 | 05.10.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002272999 | 0.183 | Утверждено | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.183 | 27.09.2021 | 05.10.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002290062 | 21.418 | Утверждено | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 31.438 | 27.09.2021 | 05.10.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002295265 | 89.06 | Утверждено | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67.43 | 30.09.2021 | 05.10.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002272996 | 0.353 | Утверждено | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.353 | 30.09.2021 | 05.10.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002273010 | 3.866 | Утверждено | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.866 | 30.09.2021 | 05.10.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002290034 | 1.47 | Утверждено | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.47 | 30.09.2021 | 05.10.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002273000 | 1.004 | Утверждено | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.004 | 24.09.2021 | 06.10.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002234595 | 50 | Утверждено | 0000382223 | Колонна железобетонная К370-60-2 (К12.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 09.07.2021 | 06.10.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002234600 | 26 | Утверждено | 0000382231 | Колонна железобетонная К540-60-2 (К17.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 09.07.2021 | 06.10.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 28.07.2021 10:11:00 | 0000045771
002234593 | 38 | Утверждено | 0000382220 | Колонна железобетонная К915-80-1 (К3.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 29.09.2021 | 08.10.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234593 | 38 | Утверждено | 0000382220 | Колонна железобетонная К915-80-1 (К3.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 29.09.2021 | 08.10.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234593 | 38 | Утверждено | 0000382220 | Колонна железобетонная К915-80-1 (К3.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 29.09.2021 | 08.10.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002218304 | 6 | Утверждено | 0000375916 | Плита перекрытия ВП 28-18(ц) альбом РК 2303-86 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 27.09.2021 | 10.10.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 10.08.2021 17:33:22 | 0000046403
002202331 | 6 | Утверждено | 0000372444 | Плита перекрытия ВП 28-12 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 27.09.2021 | 10.10.2021 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 10.08.2021 17:33:22 | 0000046403
002202332 | 11 | Утверждено | 0000340948 | Балка Б4, серия 3.006-2 выпуск III-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 04.10.2021 | 10.10.2021 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 19.05.2021 10:34:57 | 0000043898
002244557 | 1.532 | Утверждено | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.532 | 07.10.2021 | 16.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.11.2021 12:44:02 | 0000046998
002267391 | 0.113 | Утверждено | 0000068815 | Лист 12 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.113 | 07.10.2021 | 16.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.11.2021 12:44:02 | 0000046998
002267430 | 25.042 | Утверждено | 0000317258 | Лист 20 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25.042 | 07.10.2021 | 16.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.11.2021 12:44:02 | 0000046998
002267388 | 3.732 | Утверждено | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.441 | 07.10.2021 | 16.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.11.2021 12:44:02 | 0000046998
002493618 | 4.912 | Утверждено | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.912 | 07.10.2021 | 16.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.11.2021 12:44:02 | 0000046998
002493628 | 1.241 | Утверждено | 0000398248 | Лист 16 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.241 | 07.10.2021 | 16.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.11.2021 12:44:02 | 0000046998
002380399 | 9 | Утверждено | 0000218823 | Заглушка 1-50-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 11.10.2021 | 31.12.2021 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.12.2021 16:30:55 | 0000048109
002380401 | 1 | Утверждено | 0000392783 | Фланец 200-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.10.2021 | 31.12.2021 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.12.2021 16:30:55 | 0000048109
002380404 | 1 | Утверждено | 0000392781 | Фланец 200-16-04-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.10.2021 | 31.12.2021 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.12.2021 16:30:55 | 0000048109
002380402 | 2 | Утверждено | 0000392782 | Фланец 150-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 11.10.2021 | 31.12.2021 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.12.2021 16:30:55 | 0000048109
002380406 | 1 | Утверждено | 0000392780 | Фланец 80-16-04-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.10.2021 | 31.12.2021 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.12.2021 16:30:55 | 0000048109
002566327 | 5 | Утверждено | 0000392784 | Фланец 100-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 11.10.2021 | 31.12.2021 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.12.2021 16:30:55 | 0000048109
002380400 | 5 | Утверждено | 0000392778 | Заглушка 1-50-0,6-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 11.10.2021 | 31.12.2021 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.12.2021 16:30:55 | 0000048109
002380403 | 1 | Утверждено | 0000392779 | Фланец 80-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.10.2021 | 31.12.2021 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.12.2021 16:30:55 | 0000048109
002380408 | 5 | Утверждено | 0000392777 | Фланец 50-6-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 11.10.2021 | 31.12.2021 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.12.2021 16:30:55 | 0000048109
002475222 | 13 | Утверждено | 0000392776 | Фланец 100-16-04-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 11.10.2021 | 31.12.2021 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.12.2021 16:30:55 | 0000048109
002475223 | 5 | Утверждено | 0000392776 | Фланец 100-16-04-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 11.10.2021 | 31.12.2021 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.12.2021 16:30:55 | 0000048109
002380405 | 2 | Утверждено | 0000392770 | Фланец 150-16-04-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 11.10.2021 | 31.12.2021 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.12.2021 16:30:55 | 0000048109
002380407 | 9 | Утверждено | 0000392775 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 11.10.2021 | 31.12.2021 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.12.2021 16:30:55 | 0000048109
002470103 | 27 | Утверждено | 0000409008 | Труба ПЭ 100 SDR 11 90х8,2 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 27 | 12.10.2021 | 14.10.2021 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 01.09.2021 17:13:27 | 0000046983
002470105 | 65 | Утверждено | 0000409008 | Труба ПЭ 100 SDR 11 90х8,2 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 65 | 12.10.2021 | 14.10.2021 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 01.09.2021 17:13:27 | 0000046983
002470104 | 17 | Утверждено | 0000409006 | Труба ПЭ 100 SDR 11 400х36,3 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 12.10.2021 | 14.10.2021 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 01.09.2021 17:13:27 | 0000046983
002270501 | 170 | Утверждено | 0000341929 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500 х 45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 50 | 12.10.2021 | 14.10.2021 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 01.09.2021 17:13:27 | 0000046983
002234593 | 38 | Утверждено | 0000382220 | Колонна железобетонная К915-80-1 (К3.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 01.10.2021 | 14.10.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234593 | 38 | Утверждено | 0000382220 | Колонна железобетонная К915-80-1 (К3.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 01.10.2021 | 14.10.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234589 | 8 | Утверждено | 0000382215 | Колонна железобетонная К670-60-1 (К9.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 05.10.2021 | 18.10.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234590 | 6 | Утверждено | 0000382216 | Колонна железобетонная К670-60-2 (К15.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 05.10.2021 | 18.10.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234590 | 6 | Утверждено | 0000382216 | Колонна железобетонная К670-60-2 (К15.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 05.10.2021 | 18.10.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234590 | 6 | Утверждено | 0000382216 | Колонна железобетонная К670-60-2 (К15.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 05.10.2021 | 18.10.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234592 | 6 | Утверждено | 0000382218 | Колонна железобетонная К780-60-2 (К13.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 05.10.2021 | 18.10.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234586 | 2 | Утверждено | 0000382211 | Колонна железобетонная К580-60-2 (К16.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 05.10.2021 | 18.10.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002202330 | 16 | Утверждено | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 19.05.2021 10:34:57 | 0000043898
002271769 | 2 | Утверждено | 0000389607 | Опора 273-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 18.10.2021 | 24.10.2021 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 10.09.2021 11:08:32 | 0000047279
002271770 | 1 | Утверждено | 0000389607 | Опора 273-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 18.10.2021 | 24.10.2021 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 10.09.2021 11:08:32 | 0000047279
002270358 | 4 | Утверждено | 0000376598 | Опора 325-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 18.10.2021 | 24.10.2021 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 10.09.2021 11:08:32 | 0000047279
002270369 | 2 | Утверждено | 0000376598 | Опора 325-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 18.10.2021 | 24.10.2021 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 10.09.2021 11:08:32 | 0000047279
002270368 | 1 | Утверждено | 0000372725 | Опора 159-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 18.10.2021 | 24.10.2021 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 10.09.2021 11:08:32 | 0000047279
002270357 | 20 | Утверждено | 0000372725 | Опора 159-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 18.10.2021 | 24.10.2021 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 10.09.2021 11:08:32 | 0000047279
002270359 | 33 | Утверждено | 0000372727 | Опора 426-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 33 | 18.10.2021 | 24.10.2021 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 10.09.2021 11:08:32 | 0000047279
002270370 | 10 | Утверждено | 0000372727 | Опора 426-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 18.10.2021 | 24.10.2021 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 10.09.2021 11:08:32 | 0000047279
002487416 | 4 | Утверждено | 0000408532 | Втулка литая удлиненная DN125 ПЭ100 SDR11 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002490299 | 5 | Утверждено | 0000408513 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN500х125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487432 | 3 | Утверждено | 0000408526 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN315х180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487415 | 47 | Утверждено | 0000408519 | Втулка литая удлиненная DN110 ПЭ100 SDR11 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 47 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487436 | 1 | Утверждено | 0000408527 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487437 | 2 | Утверждено | 0000408508 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487417 | 24 | Утверждено | 0000408528 | Втулка под фланец короткая ПЭ 100 SDR 11 DN400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487434 | 2 | Утверждено | 0000408528 | Втулка под фланец короткая ПЭ 100 SDR 11 DN400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487414 | 24 | Утверждено | 0000408517 | Переход ПЭ 100 SDR 11-500х45/400х36,3 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487433 | 2 | Утверждено | 0000408517 | Переход ПЭ 100 SDR 11-500х45/400х36,3 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487424 | 17 | Утверждено | 0000408523 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN500х180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487427 | 1 | Утверждено | 0000408514 | Переход ПЭ 100 SDR 11 DN500х45,4х315х28,6 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487426 | 3 | Утверждено | 0000408529 | Переход редукционный удлиненный ПЭ 100 SDR 11 DN110х10,0-90х8,2 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487438 | 2 | Утверждено | 0000408510 | Отвод электросварной седловой DN500х90 мм ПЭ100 SDR11 ТУ 2248-001-73802629-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487419 | 2 | Утверждено | 0000408525 | Отвод ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 90х8,2 удлиненный ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487421 | 9 | Утверждено | 0000408516 | Муфта электросварная DN315 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487429 | 4 | Утверждено | 0000408527 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487428 | 1 | Утверждено | 0000408518 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487435 | 3 | Утверждено | 0000408518 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487431 | 2 | Утверждено | 0000408515 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002490981 | 6 | Утверждено | 0000408507 | Тройник сварной ПЭ100 SDR11 DN500х250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270454 | 216 | Утверждено | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 65 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270453 | 76 | Утверждено | 0000372939 | Муфта электросварная DN180 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 28 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270451 | 50 | Утверждено | 0000372938 | Муфта электросварная DN110 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 50 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270463 | 7 | Утверждено | 0000372420 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN315 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270460 | 28 | Утверждено | 0000372422 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь 500/426 ПЭ100 вода SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 28 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270495 | 8 | Утверждено | 0000372422 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь 500/426 ПЭ100 вода SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270464 | 128 | Утверждено | 0000372421 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 128 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270458 | 21 | Утверждено | 0000372406 | Втулка удлиненная ПЭ100 SDR11 DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270493 | 1 | Утверждено | 0000372406 | Втулка удлиненная ПЭ100 SDR11 DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270462 | 22 | Утверждено | 0000372417 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270450 | 4 | Утверждено | 0000374738 | Муфта электросварная DN90 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270491 | 2 | Утверждено | 0000374738 | Муфта электросварная DN90 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270447 | 6 | Утверждено | 0000374725 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270461 | 2 | Утверждено | 0000374727 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002271744 | 50 | Утверждено | 0000389635 | Тройник с монолитным корпусом ПЭ 100 SDR 11 DN500х110 ТУ 2248-021-73011750-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 50 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002271768 | 1 | Утверждено | 0000389664 | Переход ПЭ100 SDR 11 DN315х28,6-250х22,7 ТУ 2248-021-73011750-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270449 | 49 | Утверждено | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270448 | 28 | Утверждено | 0000372386 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 28 | 22.09.2021 | 31.10.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002426594 | 53.049 | Утверждено | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 53.049 | 18.10.2021 | 16.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 17.11.2021 10:42:58 | 0000048238
002234593 | 38 | Утверждено | 0000382220 | Колонна железобетонная К915-80-1 (К3.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234584 | 70 | Утверждено | 0000382209 | Колонна железобетонная К540-60-1 (К5.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002426592 | 19.654 | Утверждено | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19.654 | 18.10.2021 | 16.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 17.11.2021 10:42:58 | 0000048238
002349319 | 1.052 | Утверждено | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.052 | 23.10.2021 | 16.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002295265 | 89.06 | Утверждено | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21.63 | 23.10.2021 | 16.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 13.09.2021 14:23:00 | 0000047148
002270454 | 216 | Утверждено | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 48 | 14.10.2021 | 15.11.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002271742 | 16 | Утверждено | 0000389634 | Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN500 ТУ 2248-021-73011750-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 14.10.2021 | 15.11.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270449 | 49 | Утверждено | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 29 | 14.10.2021 | 15.11.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270454 | 216 | Утверждено | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 103 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270453 | 76 | Утверждено | 0000372939 | Муфта электросварная DN180 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 45 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270452 | 15 | Утверждено | 0000374735 | Муфта электросварная DN125 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487425 | 10 | Утверждено | 0000408521 | Тройник неравнопроходный ПЭ 100 SDR 11 DN500х315 ТУ 28.14.20-001-6181462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002490399 | 4 | Утверждено | 0000408512 | Муфта электросварная DN250 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002487421 | 9 | Утверждено | 0000408516 | Муфта электросварная DN315 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.10.2021 | 15.11.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270491 | 2 | Утверждено | 0000374738 | Муфта электросварная DN90 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.10.2021 | 15.11.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002270453 | 76 | Утверждено | 0000372939 | Муфта электросварная DN180 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 26.10.2021 | 15.11.2021 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.10.2021 9:18:06 | 0000046984
002426591 | 1.224 | Утверждено | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.224 | 26.10.2021 | 26.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 17.11.2021 10:42:58 | 0000048238
002426590 | 0.192 | Утверждено | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.2 | 30.10.2021 | 30.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 17.11.2021 10:42:58 | 0000048238
002426589 | 0.031 | Утверждено | 0000376745 | Арматура 14 А500С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.031 | 30.10.2021 | 30.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 17.11.2021 10:42:58 | 0000048238
002426595 | 4.238 | Утверждено | 0000369013 | Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.238 | 30.10.2021 | 30.11.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 17.11.2021 10:42:58 | 0000048238
002475427 | 60.18 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 60.18 | 31.10.2021 | 30.12.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 17.11.2021 10:42:58 | 0000048238
002234584 | 70 | Утверждено | 0000382209 | Колонна железобетонная К540-60-1 (К5.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 15.10.2021 | 22.11.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234593 | 38 | Утверждено | 0000382220 | Колонна железобетонная К915-80-1 (К3.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 26.10.2021 | 26.11.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002426586 | 1.463 | Утверждено | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.463 | 10.11.2021 | 30.12.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 17.11.2021 10:42:58 | 0000048238
002426588 | 0.005 | Утверждено | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.005 | 10.11.2021 | 30.12.2021 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 17.11.2021 10:42:58 | 0000048238
002270743 | 47 | Утверждено | 0000375155 | Фланец 100-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 47 | 27.10.2021 | 02.02.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 11.01.2022 11:44:20 | 0000047122
002270742 | 28 | Утверждено | 0000374444 | Фланец 50-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 28 | 27.10.2021 | 02.02.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 11.01.2022 11:44:20 | 0000047122
002273471 | 2 | Утверждено | 0000389716 | Фланец 400-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 27.10.2021 | 02.02.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 11.01.2022 11:44:20 | 0000047122
002273470 | 2 | Утверждено | 0000389715 | Фланец 300-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 27.10.2021 | 02.02.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 11.01.2022 11:44:20 | 0000047122
002273472 | 1 | Утверждено | 0000389717 | Фланец 150-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 27.10.2021 | 02.02.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 11.01.2022 11:44:20 | 0000047122
002273468 | 3 | Утверждено | 0000389713 | Фланец 80-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 27.10.2021 | 02.02.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 11.01.2022 11:44:20 | 0000047122
002202334 | 9 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 18.11.2021 | 17.12.2021 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 23.09.2021 14:42:28 | 0000044357
002273469 | 1 | Утверждено | 0000389714 | Фланец 250-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.11.2021 | 10.02.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 24.11.2021 19:24:22 | 0000047124
002601635 | 1 | Утверждено | 0000187369 | Опора 89-КП-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 24.11.2021 | 31.12.2021 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 27.12.2021 9:50:28 | 0000048638
002601633 | 16 | Утверждено | 0000404539 | Опора 426-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 24.11.2021 | 31.12.2021 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 27.12.2021 9:50:28 | 0000048638
002601636 | 4 | Утверждено | 0000426547 | Опора 630-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 24.11.2021 | 31.12.2021 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 27.12.2021 9:50:28 | 0000048638
002601632 | 16 | Утверждено | 0000426544 | Опора 426-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 24.11.2021 | 31.12.2021 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 27.12.2021 9:50:28 | 0000048638
002601630 | 3 | Утверждено | 0000426546 | Опора 57-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 24.11.2021 | 31.12.2021 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 27.12.2021 9:50:28 | 0000048638
002601634 | 4 | Утверждено | 0000426539 | Опора 108-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 24.11.2021 | 31.12.2021 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 27.12.2021 9:50:28 | 0000048638
002601631 | 9 | Утверждено | 0000426541 | Опора 273-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 24.11.2021 | 31.12.2021 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 27.12.2021 9:50:28 | 0000048638
002234593 | 38 | Утверждено | 0000382220 | Колонна железобетонная К915-80-1 (К3.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 18.11.2021 | 20.12.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234593 | 38 | Утверждено | 0000382220 | Колонна железобетонная К915-80-1 (К3.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 18.11.2021 | 20.12.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234594 | 44 | Утверждено | 0000382221 | Колонна железобетонная К955-80-1 (К2.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 18.11.2021 | 20.12.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234586 | 2 | Утверждено | 0000382211 | Колонна железобетонная К580-60-2 (К16.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 18.11.2021 | 20.12.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234588 | 2 | Утверждено | 0000382213 | Колонна железобетонная К670-80-1 (К1.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.11.2021 | 20.12.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002234593 | 38 | Утверждено | 0000382220 | Колонна железобетонная К915-80-1 (К3.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.11.2021 | 20.12.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002625164 | 2 | Утверждено | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 26.11.2021 | 04.02.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 31.01.2022 19:11:47 | 0000048482
002486721 | 2 | Утверждено | 0000383944 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 26.11.2021 | 04.02.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 31.01.2022 19:11:47 | 0000048482
002486720 | 2 | Утверждено | 0000383933 | Прокладка СНП-А-2-3-25-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 26.11.2021 | 04.02.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 31.01.2022 19:11:47 | 0000048482
002304265 | 1 | Утверждено | 0000241182 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.11.2021 | 04.02.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 31.01.2022 19:11:47 | 0000048482
002333207 | 1 | Утверждено | 0000399666 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25-У 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.11.2021 | 04.02.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 31.01.2022 19:11:47 | 0000048482
002212205 | 1 | Утверждено | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 29.11.2021 | 31.12.2021 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь", 000020584 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 79/82-08/20 | 01.12.2021 9:15:50 | 0000046301
002560469 | 32.842 | Утверждено | 0000229055 | Труба 114х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 52.946 | 17.11.2021 | 05.12.2021 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил", 000022426 | Приходный ордер М-4 | т | 29.07.2021 | 1995/82-08/21 | 06.12.2021 10:21:07 | 0000046871
002560472 | 38.695 | Утверждено | 0000229055 | Труба 114х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 38.695 | 27.11.2021 | 10.12.2021 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил", 000022426 | Приходный ордер М-4 | т | 29.07.2021 | 1995/82-08/21 | 08.12.2021 11:12:44 | 0000046156
002202334 | 9 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.12.2021 | 30.12.2021 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 23.09.2021 14:42:28 | 0000044357
002202326 | 25 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 07.12.2021 | 30.12.2021 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 23.09.2021 14:42:28 | 0000044357
002234584 | 70 | Утверждено | 0000382209 | Колонна железобетонная К540-60-1 (К5.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 30.11.2021 | 30.12.2021 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 93/82-08/20 | 28.07.2021 10:08:22 | 0000045773
002492430 | 87.025 | Утверждено | 0000411713 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24.95 | 13.12.2021 | 30.12.2021 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002492430 | 87.025 | Утверждено | 0000411713 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25.333 | 10.12.2021 | 30.12.2021 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002560495 | 4.743 | Утверждено | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.743 | 17.12.2021 | 15.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002560496 | 3.91 | Утверждено | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.91 | 17.12.2021 | 15.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002560497 | 4.487 | Утверждено | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.848 | 17.12.2021 | 15.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002492430 | 87.025 | Утверждено | 0000411713 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25.368 | 17.12.2021 | 15.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002271301 | 2 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 17.12.2021 | 17.01.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 17.11.2021 11:15:57 | 0000049089
002559595 | 96.05 | Утверждено | 0000398845 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 14-17 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.701 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559594 | 96.05 | Утверждено | 0000398844 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 11-13 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.125 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559601 | 96.05 | Утверждено | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.824 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.08 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559600 | 96.05 | Утверждено | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.043 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559596 | 96.05 | Утверждено | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.673 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559598 | 96.05 | Утверждено | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.36 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559597 | 96.05 | Утверждено | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.345 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559599 | 96.05 | Утверждено | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.113 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002492418 | 32.53 | Утверждено | 0000411703 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 23.683 | 19.12.2021 | 15.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002492418 | 32.53 | Утверждено | 0000411703 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.847 | 21.12.2021 | 15.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002492408 | 5.383 | Утверждено | 0000282929 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.383 | 08.12.2021 | 30.12.2021 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002492409 | 2.99 | Утверждено | 0000282929 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.99 | 08.12.2021 | 30.12.2021 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002492410 | 6.48 | Утверждено | 0000282929 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.48 | 08.12.2021 | 30.12.2021 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002492411 | 20.65 | Утверждено | 0000282929 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.332 | 08.12.2021 | 30.12.2021 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002492411 | 20.65 | Утверждено | 0000282929 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17.318 | 08.12.2021 | 30.12.2021 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002475122 | 308129.3 | Утверждено | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 62500 | 08.12.2021 | 30.12.2021 | ООО "Вектор" (г. Челябинск), 000035147 | Приходный ордер М-4 | кг | 07.09.2021 | 2393/82-08/21 | 27.12.2021 17:14:10 | 0000049194
002475122 | 308129.3 | Утверждено | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 62500 | 08.12.2021 | 31.12.2021 | ООО "Вектор" (г. Челябинск), 000035147 | Приходный ордер М-4 | кг | 07.09.2021 | 2393/82-08/21 | 27.12.2021 17:14:10 | 0000049194
002559583 | 98 | Утверждено | 0000398833 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 24-26 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.419 | 24.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.227 | 24.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559585 | 98 | Утверждено | 0000398835 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 31-33 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.451 | 24.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559586 | 98 | Утверждено | 0000398836 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 36-40 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.263 | 24.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559587 | 98 | Утверждено | 0000398837 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 41-44 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.601 | 24.12.2021 | 30.12.2021 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559594 | 96.05 | Утверждено | 0000398844 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 11-13 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.745 | 26.12.2021 | 03.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.4 | 26.12.2021 | 03.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559601 | 96.05 | Утверждено | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.965 | 26.12.2021 | 03.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559595 | 96.05 | Утверждено | 0000398845 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 14-17 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.102 | 26.12.2021 | 03.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559597 | 96.05 | Утверждено | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.514 | 26.12.2021 | 03.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559596 | 96.05 | Утверждено | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.718 | 26.12.2021 | 03.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559599 | 96.05 | Утверждено | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.916 | 26.12.2021 | 03.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.703 | 28.12.2021 | 03.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002492429 | 14.183 | Утверждено | 0000411710 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14.183 | 25.12.2021 | 30.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002492423 | 1.798 | Утверждено | 0000411710 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.798 | 25.12.2021 | 30.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002492430 | 87.025 | Утверждено | 0000411713 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.297 | 25.12.2021 | 30.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.842 | 30.12.2021 | 12.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12.303 | 03.01.2022 | 12.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.16 | 05.01.2022 | 11.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.905 | 06.01.2022 | 12.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002673657 | 1 | Утверждено | 0000416210 | Фланец стальной DN80 PN10 под ПНД втулку DN90 ТУ 2248-001-81298866-2010 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.01.2022 | 07.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 15.03.2022 11:56:22 | 0000048485
002673661 | 1 | Утверждено | 0000416209 | Фланец стальной DN200 PN10 под ПНД втулку DN225 ТУ 2248-001-81298866-2010 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.01.2022 | 07.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 15.03.2022 11:56:22 | 0000048485
002673659 | 2 | Утверждено | 0000416208 | Фланец стальной DN150 PN10 под ПНД втулку DN180 ТУ 2248-001-81298866-2010 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 12.01.2022 | 07.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 15.03.2022 11:56:22 | 0000048485
002673658 | 5 | Утверждено | 0000416205 | Фланец стальной DN100 PN10 под ПНД втулку DN125 ТУ 2248-001-81298866-2010 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 12.01.2022 | 07.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 15.03.2022 11:56:22 | 0000048485
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.847 | 08.01.2022 | 17.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002660813 | 2 | Утверждено | 0000426817 | Прокладка ПУТГ-А-800-01-50-1,6-2,0 ТУ 5728-006-93978201-2008 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 12.01.2022 | 24.01.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 19.12.2021 17:46:28 | 0000050188
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10.848 | 12.01.2022 | 18.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.108 | 13.01.2022 | 19.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002560497 | 4.487 | Утверждено | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.639 | 25.12.2021 | 30.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002560498 | 3.654 | Утверждено | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.654 | 25.12.2021 | 30.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002560499 | 7.564 | Утверждено | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.505 | 25.12.2021 | 30.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002560501 | 23.472 | Утверждено | 0000196853 | Труба тип 3-720х9-К50-09Г2С ГОСТ 20295-85 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18.855 | 25.12.2021 | 30.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002555567 | 2.32 | Утверждено | 0000212845 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.32 | 29.12.2021 | 30.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002560499 | 7.564 | Утверждено | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.059 | 27.12.2021 | 30.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002560500 | 3.585 | Утверждено | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.585 | 27.12.2021 | 30.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002555566 | 1.472 | Утверждено | 0000242240 | Труба 630х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.472 | 27.12.2021 | 30.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002560501 | 23.472 | Утверждено | 0000196853 | Труба тип 3-720х9-К50-09Г2С ГОСТ 20295-85 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.617 | 27.12.2021 | 30.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002492430 | 87.025 | Утверждено | 0000411713 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.246 | 29.12.2021 | 30.01.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.101 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.24 | 15.01.2022 | 21.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.861 | 16.01.2022 | 22.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002475122 | 308129.3 | Утверждено | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 62500 | 30.12.2021 | 20.01.2022 | ООО "Вектор" (г. Челябинск), 000035147 | Приходный ордер М-4 | кг | 07.09.2021 | 2393/82-08/21 | 27.12.2021 17:14:10 | 0000049194
002475122 | 308129.3 | Утверждено | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 62500 | 30.12.2021 | 20.01.2022 | ООО "Вектор" (г. Челябинск), 000035147 | Приходный ордер М-4 | кг | 07.09.2021 | 2393/82-08/21 | 27.12.2021 17:14:10 | 0000049194
002612036 | 1.28 | Утверждено | 0000407097 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хслойным п/этиленовым покрытием типа 5Н (не менее 2,2 мм) ТУ 24.20.13-020-32256008-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.28 | 15.01.2022 | 15.02.2022 | ОАО "Уралтрубпром", 000014808 | Приходный ордер М-4 | т | 29.06.2021 | 1659/82-08/21 | 08.12.2021 17:13:31 | 0000047409
002612038 | 3.462 | Утверждено | 0000407097 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хслойным п/этиленовым покрытием типа 5Н (не менее 2,2 мм) ТУ 24.20.13-020-32256008-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.462 | 15.01.2022 | 15.02.2022 | ОАО "Уралтрубпром", 000014808 | Приходный ордер М-4 | т | 29.06.2021 | 1659/82-08/21 | 08.12.2021 17:13:31 | 0000047409
002587508 | 0.801 | Утверждено | 0000411635 | Труба 377х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с заводским наружным 2-х слойным ПЭ покрытием по ТУ 1390-004-32256008-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.801 | 15.01.2022 | 15.02.2022 | ОАО "Уралтрубпром", 000014808 | Приходный ордер М-4 | т | 29.06.2021 | 1659/82-08/21 | 12.01.2022 9:14:04 | 0000047991
002202326 | 25 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.01.2022 | 14.02.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 23.09.2021 14:42:28 | 0000044357
002492428 | 15.562 | Утверждено | 0000411712 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18.562 | 11.01.2022 | 15.02.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002492430 | 87.025 | Утверждено | 0000411713 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.831 | 11.01.2022 | 15.02.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 23.11.2021 15:16:25 | 0000048144
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.879 | 19.01.2022 | 25.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559596 | 96.05 | Утверждено | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.57 | 19.01.2022 | 25.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.602 | 20.01.2022 | 27.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.433 | 22.01.2022 | 28.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002372886 | 1 | Утверждено | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 17.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.46 | 23.01.2022 | 28.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.56 | 23.01.2022 | 29.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.522 | 24.01.2022 | 30.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002606803 | 1 | Утверждено | 0000400922 | Подстанция трансформаторная КТПНт-В-К-А 1000/10(6)/0,4 с ТМГ 1000/10/0,4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.01.2022 | 22.01.2022 | ООО "Иркутский завод электромонтажных изделий", 000008045 | Приходный ордер М-4 | компл | 23.07.2021 | 1945/82-08/21 | 26.01.2022 17:25:46 | 0000051065
002359086 | 11 | Утверждено | 0000401093 | Упор бетонный УГ-40 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 16.01.2022 | 21.02.2022 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 27.01.2022 10:30:37 | 0000051321
002359089 | 2 | Утверждено | 0000401097 | Упор бетонный УГ-8 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.01.2022 | 21.02.2022 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 27.01.2022 10:30:37 | 0000051321
002359086 | 11 | Утверждено | 0000401093 | Упор бетонный УГ-40 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 27.01.2022 10:30:37 | 0000051321
002329453 | 2 | Утверждено | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 27.01.2022 10:30:37 | 0000051321
002379524 | 7 | Утверждено | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 16.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 27.01.2022 10:30:37 | 0000051321
002379523 | 7 | Утверждено | 0000372721 | Упор бетонный УГ-1 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 16.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 27.01.2022 10:30:37 | 0000051321
002372982 | 18 | Утверждено | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 24.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002359086 | 11 | Утверждено | 0000401093 | Упор бетонный УГ-40 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 16.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 27.01.2022 10:30:37 | 0000051321
002359087 | 2 | Утверждено | 0000401094 | Упор бетонный УН-14 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 27.01.2022 10:30:37 | 0000051321
002624651 | 0.325 | Утверждено | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.325 | 19.01.2022 | 26.01.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 27.01.2022 16:39:24 | 0000050608
002624650 | 0.525 | Утверждено | 0000231215 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.525 | 19.01.2022 | 26.01.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 27.01.2022 16:39:24 | 0000050608
002624646 | 0.24 | Утверждено | 0000211505 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х10-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.24 | 19.01.2022 | 26.01.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 27.01.2022 16:39:24 | 0000050608
002624649 | 4.1 | Утверждено | 0000232503 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х4-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.1 | 19.01.2022 | 26.01.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 27.01.2022 16:39:24 | 0000050608
002624647 | 0.435 | Утверждено | 0000233152 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х16-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.435 | 19.01.2022 | 26.01.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 27.01.2022 16:39:24 | 0000050608
002624644 | 4 | Утверждено | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 19.01.2022 | 26.01.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 27.01.2022 16:39:24 | 0000050608
002624645 | 3.5 | Утверждено | 0000233148 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х4-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.5 | 19.01.2022 | 26.01.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 27.01.2022 16:39:24 | 0000050608
002469656 | 0.435 | Утверждено | 0000409927 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х16-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.435 | 19.01.2022 | 26.01.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 27.01.2022 16:39:24 | 0000050608
002624648 | 0.53 | Утверждено | 0000399411 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х35-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.53 | 19.01.2022 | 26.01.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 27.01.2022 16:39:24 | 0000050608
002469657 | 0.53 | Утверждено | 0000409929 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х25-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.53 | 19.01.2022 | 26.01.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 27.01.2022 16:39:24 | 0000050608
002469653 | 3.25 | Утверждено | 0000409921 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.25 | 19.01.2022 | 26.01.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 27.01.2022 16:39:24 | 0000050608
002486282 | 0.367 | Утверждено | 0000199516 | Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.367 | 25.01.2022 | 26.01.2022 | ООО ТПК "УралСибМет", 000007850 | Приходный ордер М-4 | т | 10.01.2022 | 37/82-08/22 | 25.02.2022 9:59:01 | 0000051264
002271295 | 16 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 27.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 17.11.2021 11:15:57 | 0000049089
002271295 | 16 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 27.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 17.11.2021 11:15:57 | 0000049089
002202329 | 20 | Утверждено | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 27.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 17.11.2021 11:15:57 | 0000049089
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.61 | 28.01.2022 | 05.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559596 | 96.05 | Утверждено | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.313 | 28.01.2022 | 05.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.785 | 29.01.2022 | 04.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002348911 | 3 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 28.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002271295 | 16 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 17.11.2021 11:15:57 | 0000049089
002271302 | 28 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 28.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 17.11.2021 11:15:57 | 0000049089
002271302 | 28 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 28.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 17.11.2021 11:15:57 | 0000049089
002271302 | 28 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 28.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 17.11.2021 11:15:57 | 0000049089
002271302 | 28 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 28.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 17.11.2021 11:15:57 | 0000049089
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 31.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002450648 | 1 | Утверждено | 0000405843 | Колонна железобетонная К885-60-1 (К14.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 31.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 25.11.2021 10:59:58 | 0000048557
002202329 | 20 | Утверждено | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19 | 31.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 17.11.2021 11:15:57 | 0000049089
002271278 | 30 | Утверждено | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 31.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 17.11.2021 11:15:57 | 0000049089
002271303 | 2 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 31.01.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 17.11.2021 11:15:57 | 0000049089
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10.524 | 01.02.2022 | 07.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.263 | 01.02.2022 | 07.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559597 | 96.05 | Утверждено | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.567 | 01.02.2022 | 07.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002372890 | 14 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348903 | 62 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002372890 | 14 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002606090 | 0.24 | Утверждено | 0000409926 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х10-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.24 | 31.01.2022 | 04.02.2022 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ", 000006397 | Приходный ордер М-4 | км | 24.12.2020 | 2534/82-08/20 | 07.02.2022 10:08:19 | 0000050610
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.342 | 02.02.2022 | 08.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002379525 | 5 | Утверждено | 0000375218 | Опора 108-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 06.02.2022 | 08.02.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 19.12.2021 20:49:09 | 0000050189
002454864 | 2 | Утверждено | 0000372726 | Опора 219-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.02.2022 | 08.02.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 19.12.2021 20:49:09 | 0000050189
002454863 | 1 | Утверждено | 0000372725 | Опора 159-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.02.2022 | 08.02.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 19.12.2021 20:49:09 | 0000050189
002454865 | 1 | Утверждено | 0000387829 | Опора 426-КП-А23-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.02.2022 | 08.02.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 19.12.2021 20:49:09 | 0000050189
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.518 | 04.02.2022 | 10.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002630063 | 5.08 | Утверждено | 0000323151 | Лист 12 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.6 | 31.01.2022 | 08.02.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 25.02.2022 9:51:51 | 0000051288
002630065 | 1.272 | Утверждено | 0000323155 | Лист 25 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.272 | 31.01.2022 | 08.02.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 25.02.2022 9:51:51 | 0000051288
002630064 | 1.4 | Утверждено | 0000317258 | Лист 20 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.4 | 31.01.2022 | 08.02.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 25.02.2022 9:51:51 | 0000051288
002484268 | 4.263 | Утверждено | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.263 | 31.01.2022 | 08.02.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 25.02.2022 9:51:51 | 0000051288
002629964 | 2.013 | Утверждено | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.8 | 31.01.2022 | 08.02.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 25.02.2022 9:51:51 | 0000051288
002486210 | 0.06 | Утверждено | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.06 | 31.01.2022 | 08.02.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 25.02.2022 9:51:51 | 0000051288
002320042 | 1 | Утверждено | 0000372398 | Переход ПЭ100 SDR11 DN110х90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002650002 | 1 | Утверждено | 0000372398 | Переход ПЭ100 SDR11 DN110х90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002644125 | 454 | Утверждено | 0000372370 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 180 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002351515 | 20 | Утверждено | 0000401337 | Труба ПЭ 100 SDR11 63х5,8 DN50 питьевая ГОСТ 18599-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002660598 | 10 | Утверждено | 0000444391 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 63х5,8 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002660597 | 2 | Утверждено | 0000441608 | Переход ПЭ100 газ/вода 90х63 SDR11 1,0 МПа/1,6 МПа Тип 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002660596 | 4 | Утверждено | 0000441606 | Отвод 90 ПЭ100 газ/вода 90 SDR11 1,0 МПа/1,6 МПа Тип 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002660600 | 2 | Утверждено | 0000441606 | Отвод 90 ПЭ100 газ/вода 90 SDR11 1,0 МПа/1,6 МПа Тип 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002644125 | 454 | Утверждено | 0000372370 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 274 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002644126 | 13 | Утверждено | 0000372370 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.239 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.039 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.382 | 07.02.2022 | 14.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.431 | 07.02.2022 | 14.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559599 | 96.05 | Утверждено | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.465 | 07.02.2022 | 14.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 03.02.2022 | 03.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.309 | 09.02.2022 | 18.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002348912 | 12 | Утверждено | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 02.02.2022 | 03.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 04.02.2022 | 04.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.417 | 09.02.2022 | 18.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002271278 | 30 | Утверждено | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 04.02.2022 | 04.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 17.11.2021 11:15:57 | 0000049089
002348912 | 12 | Утверждено | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 07.02.2022 | 07.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002475122 | 308129.3 | Утверждено | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 56300 | 27.12.2021 | 12.02.2022 | ООО "Вектор" (г. Челябинск), 000035147 | Приходный ордер М-4 | кг | 07.09.2021 | 2393/82-08/21 | 27.12.2021 17:14:10 | 0000049194
002372887 | 10 | Утверждено | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.02.2022 | 08.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002372885 | 18 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.02.2022 | 07.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348903 | 62 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 07.02.2022 | 07.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348903 | 62 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 08.02.2022 | 08.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348903 | 62 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 08.02.2022 | 08.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002351496 | 1 | Утверждено | 0000401811 | Плита ПО3 серия 3.006-2 выпуск III-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.02.2022 | 08.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002332423 | 2 | Утверждено | 0000269846 | Плита перекрытия П16д-15 740х1840х180 мм серия 3.006.1-2.87.2-16 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 08.02.2022 | 08.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002351497 | 5 | Утверждено | 0000276513 | Панель перекрытия ПП6 серия 3.006.1-8 выпуск 3-1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 08.02.2022 | 08.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002372982 | 18 | Утверждено | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 08.02.2022 | 08.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002372887 | 10 | Утверждено | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 08.02.2022 | 11.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348912 | 12 | Утверждено | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 08.02.2022 | 11.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348903 | 62 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 09.02.2022 | 11.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002475122 | 308129.3 | Утверждено | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 56300 | 27.01.2022 | 12.02.2022 | ООО "Вектор" (г. Челябинск), 000035147 | Приходный ордер М-4 | кг | 07.09.2021 | 2393/82-08/21 | 27.12.2021 17:14:10 | 0000049194
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 09.02.2022 | 11.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.896 | 11.02.2022 | 21.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002348903 | 62 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 10.02.2022 | 10.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348896 | 61 | Утверждено | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 44 | 10.02.2022 | 10.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348912 | 12 | Утверждено | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 10.02.2022 | 11.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348903 | 62 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 10.02.2022 | 11.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348903 | 62 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 11.02.2022 | 18.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 11.02.2022 | 11.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 11.02.2022 | 11.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348896 | 61 | Утверждено | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 11.02.2022 | 11.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002692450 | 1 | Утверждено | 0000408518 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692461 | 2 | Утверждено | 0000408518 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692489 | 1 | Утверждено | 0000408518 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692495 | 1 | Утверждено | 0000408518 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692451 | 4 | Утверждено | 0000408515 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692473 | 1 | Утверждено | 0000408516 | Муфта электросварная DN315 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692482 | 1 | Утверждено | 0000408516 | Муфта электросварная DN315 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692493 | 2 | Утверждено | 0000408515 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692454 | 3 | Утверждено | 0000408516 | Муфта электросварная DN315 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692496 | 1 | Утверждено | 0000408528 | Втулка под фланец короткая ПЭ 100 SDR 11 DN400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692491 | 2 | Утверждено | 0000408528 | Втулка под фланец короткая ПЭ 100 SDR 11 DN400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692456 | 2 | Утверждено | 0000408511 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN500 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692500 | 5 | Утверждено | 0000408511 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN500 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692487 | 2 | Утверждено | 0000408512 | Муфта электросварная DN250 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692504 | 1 | Утверждено | 0000453237 | Тройник сварной ПЭ100 SDR11 DN500х315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692463 | 17 | Утверждено | 0000453255 | Переход ПЭ 100 SDR 11 315х280 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692458 | 2 | Утверждено | 0000453245 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692453 | 4 | Утверждено | 0000453239 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692475 | 4 | Утверждено | 0000453239 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692488 | 2 | Утверждено | 0000453253 | Переход ПЭ 100 SDR 11 500х400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692494 | 1 | Утверждено | 0000453253 | Переход ПЭ 100 SDR 11 500х400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692466 | 4 | Утверждено | 0000453251 | Отвод ПЭ 100 SDR 11 63х90 удлиненный ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692464 | 4 | Утверждено | 0000453250 | Отвод ПЭ 100 SDR 11 63х45 удлиненный ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692479 | 3 | Утверждено | 0000453292 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 125х110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692503 | 4 | Утверждено | 0000453236 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN500х250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692455 | 45 | Утверждено | 0000453287 | Соединение неразъемное НСПС ПЭ 100 SDR 11 500х426 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 45 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692492 | 7 | Утверждено | 0000453287 | Соединение неразъемное НСПС ПЭ 100 SDR 11 500х426 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692501 | 25 | Утверждено | 0000453234 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN500х110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692481 | 1 | Утверждено | 0000453257 | Переход удлиненный ПЭ 100 SDR 11 DN125х63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692460 | 4 | Утверждено | 0000453315 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692474 | 1 | Утверждено | 0000453315 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692485 | 1 | Утверждено | 0000453273 | Переход сварной ПЭ 100 SDR 11 315х180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692486 | 1 | Утверждено | 0000453267 | Переход удлиненный ПЭ 100 SDR 11 180х125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692459 | 17 | Утверждено | 0000453242 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN280 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692457 | 3 | Утверждено | 0000453247 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692452 | 2 | Утверждено | 0000453241 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692476 | 2 | Утверждено | 0000453241 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692490 | 1 | Утверждено | 0000453241 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692497 | 2 | Утверждено | 0000453306 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN500х180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692502 | 13 | Утверждено | 0000453306 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN500х180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692478 | 1 | Утверждено | 0000453301 | Тройник редукционный ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN315х125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692484 | 1 | Утверждено | 0000453301 | Тройник редукционный ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN315х125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692477 | 1 | Утверждено | 0000453297 | Тройник редукционный ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN315х110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692472 | 1 | Утверждено | 0000453295 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692483 | 1 | Утверждено | 0000453295 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692480 | 27 | Утверждено | 0000453294 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 27 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692465 | 1 | Утверждено | 0000453295 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002330933 | 17 | Утверждено | 0000372420 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN315 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002378827 | 2 | Утверждено | 0000372420 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN315 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692537 | 1 | Утверждено | 0000372398 | Переход ПЭ100 SDR11 DN110х90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002692538 | 1 | Утверждено | 0000372398 | Переход ПЭ100 SDR11 DN110х90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002330937 | 22 | Утверждено | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002457081 | 4 | Утверждено | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002330934 | 3 | Утверждено | 0000374727 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002378826 | 11 | Утверждено | 0000374727 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002454769 | 1 | Утверждено | 0000374727 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002378819 | 10 | Утверждено | 0000374725 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002320059 | 1 | Утверждено | 0000372421 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002454770 | 4 | Утверждено | 0000372421 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002457143 | 1 | Утверждено | 0000372421 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002454696 | 2 | Утверждено | 0000372386 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002330942 | 8 | Утверждено | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002454697 | 3 | Утверждено | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002676849 | 1 | Утверждено | 0000339008 | Муфта электросварная 110 ПЭ100 SDR 11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 04.04.2022 13:01:45 | 0000052100
002660996 | 12 | Утверждено | 0000404539 | Опора 426-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 09.03.2022 17:39:10 | 0000048599
002660997 | 12 | Утверждено | 0000404539 | Опора 426-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 09.03.2022 17:39:10 | 0000048599
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.353 | 15.02.2022 | 21.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.69 | 15.02.2022 | 21.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.063 | 15.02.2022 | 20.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559599 | 96.05 | Утверждено | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.306 | 15.02.2022 | 20.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559599 | 96.05 | Утверждено | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.811 | 15.02.2022 | 25.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.4 | 15.02.2022 | 25.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002359094 | 3 | Утверждено | 0000401100 | Упор бетонный УН-3 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 13.02.2022 | 17.03.2022 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 27.01.2022 10:30:37 | 0000051321
002359092 | 1 | Утверждено | 0000401098 | Упор бетонный УН-1 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 13.02.2022 | 17.03.2022 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 27.01.2022 10:30:37 | 0000051321
002348914 | 21 | Утверждено | 0000117543 | Плита перекрытия 2ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21 | 13.02.2022 | 17.03.2022 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 95/82-08/20 | 27.01.2022 10:30:37 | 0000051321
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 14.02.2022 | 18.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002372885 | 18 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 14.02.2022 | 18.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.042 | 15.02.2022 | 22.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605595 | 90 | Утверждено | 0000423031 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 18-35 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16.107 | 16.02.0022 | 26.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.08 | 16.02.2022 | 26.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559599 | 96.05 | Утверждено | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.816 | 16.02.2022 | 26.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559596 | 96.05 | Утверждено | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.733 | 16.02.2022 | 26.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559597 | 96.05 | Утверждено | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.084 | 16.02.2022 | 26.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.02.2022 | 26.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.69 | 16.02.2022 | 26.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.726 | 16.02.2022 | 26.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.364 | 16.02.2022 | 26.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.181 | 17.02.2022 | 27.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.897 | 17.02.2022 | 27.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.518 | 17.02.2022 | 27.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.53 | 17.02.2022 | 27.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605595 | 90 | Утверждено | 0000423031 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 18-35 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13.092 | 18.02.2022 | 28.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559599 | 96.05 | Утверждено | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.903 | 19.02.2022 | 28.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.213 | 19.02.2022 | 28.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002590386 | 61 | Утверждено | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 61 | 18.02.2022 | 28.02.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 28.01.2022 15:53:26 | 0000051376
002590437 | 149 | Утверждено | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 77 | 18.02.2022 | 28.02.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 28.01.2022 15:53:26 | 0000051376
002596324 | 62 | Утверждено | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 62 | 18.02.2022 | 28.02.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 28.01.2022 15:53:26 | 0000051376
002590437 | 149 | Утверждено | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 43 | 18.02.2022 | 27.02.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 28.01.2022 15:53:26 | 0000051376
002585374 | 10 | Утверждено | 0000184371 | Люк Т(C250)-К.2-60 ГОСТ 3634-99 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 18.02.2022 | 27.02.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 28.01.2022 15:53:26 | 0000051376
002585385 | 148 | Утверждено | 0000184370 | Люк Т(C250)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 110 | 18.02.2022 | 27.02.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 28.01.2022 15:53:26 | 0000051376
002590575 | 29 | Утверждено | 0000184371 | Люк Т(C250)-К.2-60 ГОСТ 3634-99 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 29 | 18.02.2022 | 27.02.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 28.01.2022 15:53:26 | 0000051376
002596323 | 5 | Утверждено | 0000184371 | Люк Т(C250)-К.2-60 ГОСТ 3634-99 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 18.02.2022 | 27.02.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 28.01.2022 15:53:26 | 0000051376
002590437 | 149 | Утверждено | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 29 | 18.02.2022 | 27.02.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 28.01.2022 15:53:26 | 0000051376
002590576 | 171 | Утверждено | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 171 | 18.02.2022 | 27.02.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 28.01.2022 15:53:26 | 0000051376
002348896 | 61 | Утверждено | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 18.02.2022 | 18.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348903 | 62 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 18.02.2022 | 18.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002559645 | 127 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 42 | 21.02.2022 | 25.03.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559645 | 127 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 36 | 21.02.2022 | 21.03.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559645 | 127 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 48 | 22.02.2022 | 21.03.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559645 | 127 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.02.2022 | 25.03.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559649 | 11 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 22.02.2022 | 25.03.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002475122 | 308129.3 | Утверждено | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 56300 | 31.01.2022 | 24.02.2022 | ООО "Вектор" (г. Челябинск), 000035147 | Приходный ордер М-4 | кг | 07.09.2021 | 2393/82-08/21 | 27.12.2021 17:14:10 | 0000049194
002475122 | 308129.3 | Утверждено | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 51100 | 01.02.2022 | 24.02.2022 | ООО "Вектор" (г. Челябинск), 000035147 | Приходный ордер М-4 | кг | 07.09.2021 | 2393/82-08/21 | 27.12.2021 17:14:10 | 0000049194
002372885 | 18 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 22.02.2022 | 22.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.092 | 22.02.2022 | 28.02.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.358 | 23.02.2022 | 02.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559599 | 96.05 | Утверждено | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.615 | 23.02.2022 | 02.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.24 | 24.02.2022 | 03.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559600 | 96.05 | Утверждено | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.972 | 24.02.2022 | 03.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 28.02.2022 | 28.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002452424 | 15 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 28.02.2022 | 28.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002372885 | 18 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.02.2022 | 28.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002559597 | 96.05 | Утверждено | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.513 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002681249 | 0.09 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.09 | 22.02.2022 | 10.03.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 24.03.2022 16:14:58 | 0000051601
002681250 | 0.064 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.064 | 22.02.2022 | 10.03.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 24.03.2022 16:14:58 | 0000051601
002681251 | 0.224 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.224 | 22.02.2022 | 10.03.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 24.03.2022 16:14:58 | 0000051601
002681252 | 0.17 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.17 | 22.02.2022 | 10.03.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 24.03.2022 16:14:58 | 0000051601
002585370 | 0.054 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.054 | 22.02.2022 | 10.03.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 24.03.2022 16:14:58 | 0000051601
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.428 | 25.02.2022 | 03.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002452424 | 15 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 01.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Акт ОС-14 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002452418 | 1 | Утверждено | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 01.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Акт ОС-14 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002452421 | 56 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 01.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Акт ОС-14 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002372885 | 18 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 01.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.496 | 25.02.2022 | 03.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.025 | 25.02.2022 | 03.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002452424 | 15 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 01.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002372885 | 18 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 01.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002373115 | 14 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 01.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002452423 | 7 | Утверждено | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 01.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002452420 | 19 | Утверждено | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 01.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 02.03.2022 | 02.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002426641 | 40 | Утверждено | 0000228937 | Болт 1.1.М30х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 4 гайки, 2 шайбы) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 40 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | ООО "СибПромМетиз", 000018118 | Приходный ордер М-4 | компл | 17.01.2020 | 114/82-08/20 | 06.03.2022 21:38:32 | 0000052629
002559588 | 98 | Утверждено | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.324 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.478 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002169378 | 3 | Утверждено | 0000346542 | Конденсатоотводчик биметаллический с возможностью регулирования температуры отводимого конденсата TB9N-X (80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010_ИА) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 28.02.2022 | 23.03.2022 | ООО "Мияваки", 000041991 | Приходный ордер М-4 | компл | 08.09.2021 | 2398/82-08/21 | 24.03.2022 11:08:46 | 0000047452
002685069 | 3 | Утверждено | 0000346542 | Конденсатоотводчик биметаллический с возможностью регулирования температуры отводимого конденсата TB9N-X (80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010_ИА) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 28.02.2022 | 23.03.2022 | ООО "Мияваки", 000041991 | Приходный ордер М-4 | компл | 08.09.2021 | 2398/82-08/21 | 24.03.2022 11:08:46 | 0000047452
002452423 | 7 | Утверждено | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 03.03.2022 | 04.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582120 | 5 | Утверждено | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 03.03.2022 | 04.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002452420 | 19 | Утверждено | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 03.03.2022 | 04.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002594805 | 3 | Утверждено | 0000416802 | Задвижка клиновая DN50 PN25 20ГЛ А ХЛ1 L216 Ф B 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ VG-CB7 РМ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 28.02.2022 | 10.03.2022 | ООО "РТМТ", 000010532 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3112/82-08/21 | 24.02.2022 14:56:33 | 0000049478
002573920 | 2 | Утверждено | 0000417389 | Клапан обратный РТКО 25 PN1,6 МПа фланцевый, в комплекте с ответными фланцами, прокладками СНП и крепежом (80633-Р-0000-03-VC-BB7-АММ.ОЛ_ИА) VCL-BB7 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.02.2022 | 10.03.2022 | ООО "РТМТ", 000010532 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3112/82-08/21 | 24.02.2022 14:56:33 | 0000049478
002573918 | 4 | Утверждено | 0000417364 | Задвижка клиновая DN15 PN100 09Г2С А ХЛ1 L165 Ф 11 J/J 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОС газ РМ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 28.02.2022 | 10.03.2022 | ООО "РТМТ", 000010532 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3112/82-08/21 | 24.02.2022 14:56:33 | 0000049478
002573919 | 12 | Утверждено | 0000417365 | Задвижка клиновая DN25 PN100 09Г2С А ХЛ1 L216 Ф 11 J/J 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОС газ РМ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 28.02.2022 | 10.03.2022 | ООО "РТМТ", 000010532 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3112/82-08/21 | 24.02.2022 14:56:33 | 0000049478
002573921 | 2 | Утверждено | 0000417390 | Клапан обратный фланцевый РТКО 25 PN 2,5 МПа в комплекте с ответными фланцами, прокладками СНП и крепежом (80633-Р-0000-03-VC-CB7-АММ.ОЛ_ИА) VCL-CB7 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.02.2022 | 10.03.2022 | ООО "РТМТ", 000010532 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3112/82-08/21 | 24.02.2022 14:56:33 | 0000049478
002457072 | 4 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 03.03.2022 | 04.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 03.03.2022 | 04.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002452421 | 56 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 04.03.2022 | 04.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582115 | 46 | Утверждено | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 04.03.2022 | 04.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582115 | 46 | Утверждено | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 04.03.2022 | 04.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002452421 | 56 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 04.03.2022 | 04.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002452421 | 56 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 04.03.2022 | 04.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582115 | 46 | Утверждено | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 04.03.2022 | 04.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002348916 | 55 | Утверждено | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 03.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348896 | 61 | Утверждено | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 21.02.2022 | 31.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002372887 | 10 | Утверждено | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 21.02.2022 | 31.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 26 | 21.02.2022 | 31.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348916 | 55 | Утверждено | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 21.02.2022 | 31.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002372982 | 18 | Утверждено | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 21.02.2022 | 31.03.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002457071 | 2 | Утверждено | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 09.03.2022 | 08.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582117 | 80 | Утверждено | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 09.03.2022 | 08.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002585385 | 148 | Утверждено | 0000184370 | Люк Т(C250)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 50 | 02.03.2022 | 13.03.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 28.01.2022 15:53:26 | 0000051376
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.754 | 28.02.2022 | 08.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002348912 | 12 | Утверждено | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.03.2022 | 23.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002457074 | 1 | Утверждено | 0000276207 | Плита перекрытия 3ПП-20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.03.2022 | 11.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002457043 | 1 | Утверждено | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.03.2022 | 11.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002452421 | 56 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 10.03.2022 | 11.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002452421 | 56 | Утверждено | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.03.2022 | 08.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 10.03.2022 | 08.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582117 | 80 | Утверждено | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 10.03.2022 | 11.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582114 | 21 | Утверждено | 0000383565 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 10.03.2022 | 11.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002271297 | 18 | Утверждено | 0000189903 | Плита перекрытия 1ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 11.03.2022 | 09.04.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 14.03.2022 11:00:20 | 0000047801
002348901 | 10 | Утверждено | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 11.03.2022 | 11.04.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 11.03.2022 8:12:39 | 0000049331
002373114 | 4 | Утверждено | 0000189901 | Плита перекрытия 1ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 11.03.2022 | 09.04.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 15.03.2022 16:31:55 | 0000052991
002582114 | 21 | Утверждено | 0000383565 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 10.03.2022 | 08.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 10.03.2022 | 08.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002373115 | 14 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 11.03.2022 | 11.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002582122 | 17 | Утверждено | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 11.03.2022 | 11.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582117 | 80 | Утверждено | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 11.03.2022 | 11.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582114 | 21 | Утверждено | 0000383565 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 11.03.2022 | 11.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002372884 | 17 | Утверждено | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 11.03.2022 | 11.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002454703 | 26 | Утверждено | 0000389658 | Фланец стальной DN400 PN16 под ПНД втулку DN400 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 26 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002746935 | 17 | Утверждено | 0000472365 | Фланец стальной PN16 DN280/280 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002457123 | 2 | Утверждено | 0000389653 | Фланец стальной DN150 PN16/10 под ПНД втулку DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002457125 | 1 | Утверждено | 0000400552 | Фланец стальной DN200 под ПНД втулку DN200 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002454704 | 46 | Утверждено | 0000400551 | Фланец стальной DN100 под ПНД втулку DN110 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 46 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002419141 | 4 | Утверждено | 0000401301 | Фланец стальной PN16 DN110/100 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002419161 | 4 | Утверждено | 0000401301 | Фланец стальной PN16 DN110/100 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002457122 | 13 | Утверждено | 0000401301 | Фланец стальной PN16 DN110/100 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002419142 | 2 | Утверждено | 0000401304 | Фланец стальной PN16 DN125/100 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002419162 | 3 | Утверждено | 0000401304 | Фланец стальной PN16 DN125/100 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002419145 | 2 | Утверждено | 0000401307 | Фланец стальной PN16 DN90/80 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002457121 | 1 | Утверждено | 0000401307 | Фланец стальной PN16 DN90/80 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002419144 | 4 | Утверждено | 0000401306 | Фланец стальной PN16 DN63/50 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002419160 | 1 | Утверждено | 0000401306 | Фланец стальной PN16 DN63/50 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 21.02.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 27.05.2022 19:49:43 | 0000049656
002582114 | 21 | Утверждено | 0000383565 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 14.03.2022 | 14.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 14.03.2022 | 14.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002372889 | 14 | Утверждено | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 16.03.2022 | 18.04.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 11.03.2022 8:12:39 | 0000049331
002372888 | 26 | Утверждено | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 16.03.2022 | 18.04.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 11.03.2022 8:12:39 | 0000049331
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.75 | 02.03.2022 | 12.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.029 | 04.03.2022 | 14.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.395 | 07.03.2022 | 17.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.294 | 07.03.2022 | 17.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002687680 | 497 | Утверждено | 0000449556 | Труба ПЭ 100 SDR17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 497 | 14.03.2022 | 20.03.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002687681 | 6 | Утверждено | 0000449556 | Труба ПЭ 100 SDR17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 14.03.2022 | 20.03.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002692734 | 197 | Утверждено | 0000409008 | Труба ПЭ 100 SDR 11 90х8,2 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 88 | 14.03.2022 | 20.03.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002687678 | 113 | Утверждено | 0000449556 | Труба ПЭ 100 SDR17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 113 | 14.03.2022 | 20.03.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002687681 | 6 | Утверждено | 0000449556 | Труба ПЭ 100 SDR17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 14.03.2022 | 20.03.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002692735 | 107 | Утверждено | 0000401335 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 90х8,2 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 100 | 14.03.2022 | 20.03.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 09.02.2022 16:56:19 | 0000051863
002372884 | 17 | Утверждено | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 17.03.2022 | 15.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348916 | 55 | Утверждено | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 17.03.2022 | 15.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 17.03.2022 | 15.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582110 | 1 | Утверждено | 0000372721 | Упор бетонный УГ-1 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 17.03.2022 | 15.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002454858 | 3 | Утверждено | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 17.03.2022 | 15.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582109 | 6 | Утверждено | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 17.03.2022 | 15.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582117 | 80 | Утверждено | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 18.03.2022 | 16.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 21.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582115 | 46 | Утверждено | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 21.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 21.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002605758 | 4.776 | Утверждено | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.776 | 20.03.2022 | 15.04.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002605765 | 0.108 | Утверждено | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.108 | 20.03.2022 | 15.04.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.565 | 06.01.2022 | 16.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559596 | 96.05 | Утверждено | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.477 | 06.01.2022 | 16.01.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559602 | 96 | Утверждено | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.514 | 09.03.2022 | 19.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002702996 | 10 | Утверждено | 0000218502 | Фланец 100-6-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 21.03.2022 | 31.03.2022 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.04.2022 17:45:51 | 0000051493
002702994 | 6 | Утверждено | 0000236674 | Заглушка 1-50-1,6-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 21.03.2022 | 31.03.2022 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.04.2022 17:45:51 | 0000051493
002702995 | 2 | Утверждено | 0000458144 | Заглушка 1-80-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 21.03.2022 | 31.03.2022 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 07.04.2022 17:45:51 | 0000051493
002582115 | 46 | Утверждено | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 22.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 22.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 22.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 23.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348910 | 7 | Утверждено | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 23.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002273443 | 1 | Утверждено | 0000389698 | Отвод 90-630х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 01.04.2022 12:18:31 | 0000050707
002320482 | 10 | Утверждено | 0000399552 | Переход ПЭ 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 22.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 01.03.2022 16:38:34 | 0000051585
002608503 | 1 | Утверждено | 0000073777 | Переход ПЭ-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 01.03.2022 16:38:34 | 0000051585
002304249 | 2 | Утверждено | 0000135647 | Переход ПЭ-325х10-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 01.03.2022 16:38:34 | 0000051585
002304248 | 4 | Утверждено | 0000321751 | Переход ПЭ 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 01.03.2022 16:38:34 | 0000051585
002533662 | 6 | Утверждено | 0000321751 | Переход ПЭ 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 22.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 01.03.2022 16:38:34 | 0000051585
002533672 | 2 | Утверждено | 0000189339 | Переход ПЭ-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 01.03.2022 16:38:34 | 0000051585
002595077 | 3 | Утверждено | 0000189339 | Переход ПЭ-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 22.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 01.03.2022 16:38:34 | 0000051585
002304247 | 10 | Утверждено | 0000189358 | Переход ПЭ-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 22.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 01.03.2022 16:38:34 | 0000051585
002595079 | 3 | Утверждено | 0000189358 | Переход ПЭ-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 22.03.2022 | 01.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 01.03.2022 16:38:34 | 0000051585
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 23.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 23.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582115 | 46 | Утверждено | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 23.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 23.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 23.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 23.03.2021 | 23.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002348910 | 7 | Утверждено | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.03.2021 | 23.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002372884 | 17 | Утверждено | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2021 | 23.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.478 | 09.03.2022 | 19.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.945 | 09.03.2022 | 19.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.87 | 10.03.2022 | 20.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.08 | 10.03.2022 | 20.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.035 | 10.03.2022 | 20.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002591339 | 2 | Утверждено | 0000421830 | Манжета герметизирующая резиновая неразъемная конусная 219/530 в комплекте с хомутами-стяжками (в комплект входит 1 манжета) ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | компл | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002591340 | 30 | Утверждено | 0000421831 | Манжета герметизирующая резиновая неразъемная конусная 500/720 в комплекте с хомутами-стяжками (в комплект входит 1 манжета) ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 30 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | компл | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002591338 | 2 | Утверждено | 0000421829 | Манжета герметизирующая резиновая неразъемная конусная 89/325 в комплекте с хомутами-стяжками (в комплект входит 1 манжета) ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | компл | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601382 | 4 | Утверждено | 0000423398 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 315/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601947 | 3 | Утверждено | 0000423398 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 315/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601380 | 6 | Утверждено | 0000423395 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 125/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601960 | 16 | Утверждено | 0000423395 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 125/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590320 | 4 | Утверждено | 0000421908 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 273/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590556 | 10 | Утверждено | 0000421908 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 273/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002591349 | 6 | Утверждено | 0000421908 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 273/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002596412 | 16 | Утверждено | 0000421908 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 273/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590319 | 12 | Утверждено | 0000421905 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 159/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590422 | 3 | Утверждено | 0000421905 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 159/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590553 | 32 | Утверждено | 0000421905 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 159/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590580 | 2 | Утверждено | 0000421905 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 159/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002591345 | 14 | Утверждено | 0000421905 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 159/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590584 | 16 | Утверждено | 0000422196 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 180/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590321 | 14 | Утверждено | 0000421909 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 630/820 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590418 | 7 | Утверждено | 0000421909 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 630/820 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590558 | 24 | Утверждено | 0000421909 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 630/820 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002591350 | 2 | Утверждено | 0000421909 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 630/820 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002596413 | 6 | Утверждено | 0000421909 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 630/820 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002591347 | 12 | Утверждено | 0000421842 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 1220/1420 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590581 | 2 | Утверждено | 0000422097 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 225/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590555 | 64 | Утверждено | 0000422098 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 500/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 64 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590582 | 24 | Утверждено | 0000422098 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 500/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002591348 | 10 | Утверждено | 0000421843 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 1420/1620 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590417 | 11 | Утверждено | 0000422098 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 500/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590323 | 2 | Утверждено | 0000422182 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 530/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590420 | 2 | Утверждено | 0000422182 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 530/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590557 | 14 | Утверждено | 0000422182 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 530/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590585 | 4 | Утверждено | 0000422182 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 530/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590421 | 1 | Утверждено | 0000421904 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 108/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590552 | 8 | Утверждено | 0000421904 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 108/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002591344 | 4 | Утверждено | 0000421904 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 108/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590318 | 4 | Утверждено | 0000421904 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 108/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590322 | 4 | Утверждено | 0000421841 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 219/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590419 | 11 | Утверждено | 0000421841 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 219/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002590554 | 36 | Утверждено | 0000421841 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 219/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 36 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002591346 | 6 | Утверждено | 0000421841 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 219/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002596411 | 6 | Утверждено | 0000421841 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 219/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601379 | 6 | Утверждено | 0000423532 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 90/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601378 | 8 | Утверждено | 0000423531 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 89/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601375 | 2 | Утверждено | 0000423533 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 820/1020 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601374 | 2 | Утверждено | 0000423534 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 1020/1220 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002754621 | 3 | Утверждено | 0000423534 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 1020/1220 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601963 | 2 | Утверждено | 0000423398 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 315/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601381 | 20 | Утверждено | 0000423399 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 180/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601964 | 30 | Утверждено | 0000423399 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 180/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 30 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601962 | 4 | Утверждено | 0000423397 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 426/630 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601376 | 2 | Утверждено | 0000423397 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 426/630 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601910 | 2 | Утверждено | 0000423397 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 426/630 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601961 | 4 | Утверждено | 0000423396 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 377/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601951 | 1 | Утверждено | 0000423501 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 273/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601377 | 2 | Утверждено | 0000423502 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 325/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002601911 | 3 | Утверждено | 0000423502 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 325/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 23.03.2022 | 03.04.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 09.03.2022 11:48:56 | 0000052798
002452417 | 6 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 24.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 24.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582115 | 46 | Утверждено | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 24.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 24.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 24.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 24.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582117 | 80 | Утверждено | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 24.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002348916 | 55 | Утверждено | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 25.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 26.03.2022 | 23.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 25.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 25.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582115 | 46 | Утверждено | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 25.03.2022 | 22.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 25.03.2022 | 25.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 25.03.2022 | 25.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582117 | 80 | Утверждено | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 25.03.2022 | 25.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 25.03.2022 | 25.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 28.03.2022 | 28.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 28.03.2022 | 25.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 28.03.2022 | 28.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 28.03.2022 | 28.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 30.03.2022 | 30.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 30.03.2022 | 30.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 31.03.2022 | 30.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 31.03.2022 | 30.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 31.03.2022 | 30.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002348897 | 90 | Утверждено | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 01.04.2022 | 02.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 11.03.2022 8:12:39 | 0000049331
002348899 | 18 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 01.04.2022 | 02.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 11.03.2022 8:12:39 | 0000049331
002582126 | 381 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 80 | 01.04.2022 | 01.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002452425 | 6 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 01.04.2022 | 01.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 01.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 01.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002689014 | 21.054 | Утверждено | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21.054 | 29.03.2022 | 08.04.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.04.2022 11:05:39 | 0000052938
002689012 | 0.643 | Утверждено | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.643 | 29.03.2022 | 08.04.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.04.2022 11:05:39 | 0000052938
002689013 | 13.695 | Утверждено | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13.695 | 29.03.2022 | 08.04.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.04.2022 11:05:39 | 0000052938
002687812 | 3.938 | Утверждено | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.938 | 31.03.2022 | 13.04.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.04.2022 11:05:39 | 0000052938
002687813 | 0.224 | Утверждено | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.224 | 31.03.2022 | 13.04.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.04.2022 11:05:39 | 0000052938
002696322 | 3.934 | Утверждено | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.934 | 31.03.2022 | 13.04.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.04.2022 11:05:39 | 0000052938
002688920 | 0.343 | Утверждено | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.343 | 31.03.2022 | 13.04.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.04.2022 11:05:39 | 0000052938
002688919 | 0.935 | Утверждено | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.935 | 31.03.2022 | 13.04.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.04.2022 11:05:39 | 0000052938
002642825 | 0.694 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.694 | 31.03.2022 | 13.04.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 11.04.2022 11:05:39 | 0000052938
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 04.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 04.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 04.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 04.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582078 | 9 | Утверждено | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 04.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002605595 | 90 | Утверждено | 0000423031 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 18-35 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10.329 | 11.03.2022 | 21.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002625824 | 2172 | Утверждено | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 192 | 06.04.2022 | 08.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625912 | 1116 | Утверждено | 0000422194 | Труба ПЭ 100RC SDR 11 - 180х16,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 480 | 06.04.2022 | 08.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002714226 | 24 | Утверждено | 0000422194 | Труба ПЭ 100RC SDR 11 - 180х16,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 06.04.2022 | 08.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625820 | 72 | Утверждено | 0000422072 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 72 | 06.04.2022 | 08.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 05.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 05.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002452417 | 6 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 05.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 05.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.676 | 11.03.2022 | 21.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.764 | 11.03.2022 | 21.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.132 | 13.03.2022 | 23.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.194 | 13.03.2022 | 23.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.969 | 13.03.2022 | 23.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559599 | 96.05 | Утверждено | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.089 | 15.03.2022 | 25.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559599 | 96.05 | Утверждено | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.604 | 16.03.2022 | 26.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.37 | 16.03.2022 | 26.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.246 | 16.03.2022 | 26.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559599 | 96.05 | Утверждено | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.127 | 17.03.2022 | 27.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559598 | 96.05 | Утверждено | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.724 | 17.03.2022 | 27.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.327 | 17.03.2022 | 27.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.197 | 18.03.2022 | 28.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.871 | 18.03.2022 | 28.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.959 | 18.03.2022 | 28.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.967 | 18.03.2022 | 28.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.602 | 18.03.2022 | 28.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.699 | 18.03.2022 | 28.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.976 | 20.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.353 | 20.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.737 | 20.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.755 | 21.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.245 | 21.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002583227 | 2590 | Утверждено | 0000383550 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2000 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 08.02.2022 10:45:23 | 0000051790
002452427 | 42 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 42 | 04.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002457073 | 18 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 04.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582125 | 16 | Утверждено | 0000189903 | Плита перекрытия 1ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 04.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002348899 | 18 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 04.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 11.03.2022 8:12:39 | 0000049331
002372888 | 26 | Утверждено | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19 | 08.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 11.03.2022 8:12:39 | 0000049331
002457073 | 18 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 08.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002348899 | 18 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 11.04.2022 | 11.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 11.03.2022 8:12:39 | 0000049331
002452425 | 6 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.04.2022 | 11.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 06.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 06.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 06.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.04.2022 | 06.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 07.04.2022 | 11.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582078 | 9 | Утверждено | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.04.2022 | 11.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 07.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582117 | 80 | Утверждено | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 07.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 07.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002148434 | 2 | Утверждено | 0000353319 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 01.03.2022 16:41:47 | 0000051739
002148435 | 2 | Утверждено | 0000353320 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-80 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 01.03.2022 16:41:47 | 0000051739
002148436 | 81 | Утверждено | 0000353323 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-010 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 81 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 01.03.2022 16:41:47 | 0000051739
002454874 | 3 | Утверждено | 0000283194 | Упор бетонный УГ-5 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 08.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 08.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582126 | 381 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 28 | 01.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582123 | 100 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 01.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002348897 | 90 | Утверждено | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19 | 08.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 11.03.2022 8:12:39 | 0000049331
002582123 | 100 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 08.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582126 | 381 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 08.04.2022 | 10.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582104 | 2 | Утверждено | 0000325518 | Болт М12х35 класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинкованный | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 04.04.2022 | 13.04.2022 | ООО ПКФ "Саотрон", 000044366 | Приходный ордер М-4 | кг | 12.01.2022 | 56/82-08/22 | 01.03.2022 16:19:02 | 0000052544
002590384 | 34 | Утверждено | 0000325518 | Болт М12х35 класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинкованный | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 34 | 04.04.2022 | 13.04.2022 | ООО ПКФ "Саотрон", 000044366 | Приходный ордер М-4 | кг | 12.01.2022 | 56/82-08/22 | 01.03.2022 16:19:02 | 0000052544
002590438 | 4 | Утверждено | 0000325518 | Болт М12х35 класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинкованный | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 04.04.2022 | 13.04.2022 | ООО ПКФ "Саотрон", 000044366 | Приходный ордер М-4 | кг | 12.01.2022 | 56/82-08/22 | 01.03.2022 16:19:02 | 0000052544
002590574 | 6 | Утверждено | 0000325518 | Болт М12х35 класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинкованный | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 04.04.2022 | 13.04.2022 | ООО ПКФ "Саотрон", 000044366 | Приходный ордер М-4 | кг | 12.01.2022 | 56/82-08/22 | 01.03.2022 16:19:02 | 0000052544
002272567 | 2 | Утверждено | 0000389694 | Отвод 90-273х6,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 01.04.2022 12:18:31 | 0000050707
002608504 | 1 | Утверждено | 0000223525 | Переход ПЭ-219х10-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 01.03.2022 16:38:34 | 0000051585
002320484 | 1 | Утверждено | 0000399555 | Переход ПЭ 325x8-273x8 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 01.03.2022 16:38:34 | 0000051585
002642607 | 2 | Утверждено | 0000383206 | Переход ПЭ 89х6-57х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 02.03.2022 15:32:44 | 0000052603
002623883 | 123 | Утверждено | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 29.03.2022 | 29.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 28.01.2022 15:38:18 | 0000051285
002582117 | 80 | Утверждено | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 29.03.2022 | 29.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002454861 | 6 | Утверждено | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 29.03.2022 | 29.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582079 | 3 | Утверждено | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 29.03.2022 | 29.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 29.03.2022 | 29.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 29.03.2022 | 29.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 29.03.2022 | 29.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 29.03.2022 | 29.04.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002625827 | 372 | Утверждено | 0000422088 | Труба ПЭ 100 SDR11 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 240 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002590432 | 38 | Утверждено | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 28 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002585382 | 10 | Утверждено | 0000236989 | Сальник набивной ТМ 90-09 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590428 | 64 | Утверждено | 0000236989 | Сальник набивной ТМ 90-09 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 57 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002585379 | 7 | Утверждено | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002585380 | 4 | Утверждено | 0000236984 | Сальник набивной ТМ 90-07 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590433 | 29 | Утверждено | 0000236984 | Сальник набивной ТМ 90-07 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002585381 | 8 | Утверждено | 0000236987 | Сальник набивной ТМ 90-08 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590435 | 68 | Утверждено | 0000236987 | Сальник набивной ТМ 90-08 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 50 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590429 | 13 | Утверждено | 0000243671 | Сальник набивной ТМ 91-09 по серии 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590430 | 25 | Утверждено | 0000265949 | Сальник набивной ТМ 90-11 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590562 | 16 | Утверждено | 0000265949 | Сальник набивной ТМ 90-11 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002585378 | 51 | Утверждено | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002601948 | 14 | Утверждено | 0000423518 | Сальник набивной ТМ 90-10 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002601885 | 2 | Утверждено | 0000423540 | Сальник набивной ТМ 89-10 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002601886 | 6 | Утверждено | 0000423541 | Сальник набивной ТМ 89-09 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002601359 | 31 | Утверждено | 0000422206 | Сальник набивной ТМ 90-16 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 31 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002601357 | 3 | Утверждено | 0000422203 | Сальник набивной ТМ 90-13 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002601358 | 1 | Утверждено | 0000422204 | Сальник набивной ТМ 90-14 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002601360 | 27 | Утверждено | 0000422207 | Сальник набивной ТМ 90-17 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 27 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002585383 | 2 | Утверждено | 0000412027 | Сальник набивной ТМ 90-15 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002585393 | 2 | Утверждено | 0000412026 | Сальник набивной ТМ 89-11 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590566 | 1 | Утверждено | 0000412026 | Сальник набивной ТМ 89-11 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.04.2022 | 17.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002642610 | 2 | Утверждено | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 05.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 04.05.2022 11:51:56 | 0000052804
002642609 | 2 | Утверждено | 0000383257 | Прокладка СНП-В-2-3-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 05.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 04.05.2022 11:51:56 | 0000052804
002642608 | 2 | Утверждено | 0000383256 | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 05.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 04.05.2022 11:51:56 | 0000052804
002644874 | 0.01 | Утверждено | 0000420784 | Труба 18х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.01 | 11.04.2022 | 30.04.2022 | ООО "Киберсталь", 000044495 | Приходный ордер М-4 | т | 11.02.2022 | 440/82-08/22 | 09.03.2022 12:33:35 | 0000051923
002625827 | 372 | Утверждено | 0000422088 | Труба ПЭ 100 SDR11 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 132 | 13.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625823 | 12 | Утверждено | 0000422076 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 13.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625826 | 24 | Утверждено | 0000422087 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 250х22,7 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 13.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625824 | 2172 | Утверждено | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 108 | 13.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625821 | 36 | Утверждено | 0000422074 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 36 | 13.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625822 | 12 | Утверждено | 0000422075 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 13.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625912 | 1116 | Утверждено | 0000422194 | Труба ПЭ 100RC SDR 11 - 180х16,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 240 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625824 | 2172 | Утверждено | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 240 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 12.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582078 | 9 | Утверждено | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 12.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 12.04.2022 | 13.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582121 | 100 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 12.04.2022 | 13.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002348915 | 18 | Утверждено | 0000189908 | Плита перекрытия 4ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 12.04.2022 | 13.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 24.02.2022 10:37:36 | 0000049326
002583669 | 1 | Утверждено | 0000376598 | Опора 325-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 13.04.2022 | 21.04.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 08.02.2022 10:45:23 | 0000051790
002595086 | 70 | Утверждено | 0000383550 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 70 | 13.04.2022 | 21.04.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 08.02.2022 10:45:23 | 0000051790
002583227 | 2590 | Утверждено | 0000383550 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 650 | 13.04.2022 | 21.04.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 08.02.2022 10:45:23 | 0000051790
002583670 | 9 | Утверждено | 0000387829 | Опора 426-КП-А23-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 13.04.2022 | 21.04.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 08.02.2022 10:45:23 | 0000051790
002583228 | 30 | Утверждено | 0000408853 | Опора 108-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 30 | 13.04.2022 | 21.04.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 08.02.2022 10:45:23 | 0000051790
002583226 | 6 | Утверждено | 0000408852 | Опора 108-КХ-АС12 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 13.04.2022 | 21.04.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 08.02.2022 10:45:23 | 0000051790
002602318 | 1 | Утверждено | 0000422149 | Опора 219-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 13.04.2022 | 21.04.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 08.02.2022 10:45:23 | 0000051790
002602317 | 5 | Утверждено | 0000422148 | Опора 159-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 13.04.2022 | 21.04.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 08.02.2022 10:45:23 | 0000051790
002602319 | 24 | Утверждено | 0000422150 | Опора 426-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 13.04.2022 | 21.04.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 08.02.2022 10:45:23 | 0000051790
002348897 | 90 | Утверждено | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19 | 14.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 11.03.2022 8:12:39 | 0000049331
002348899 | 18 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 14.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 11.03.2022 8:12:39 | 0000049331
002582126 | 381 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 30 | 13.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582123 | 100 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 13.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.402 | 11.04.2022 | 20.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559617 | 87.5 | Утверждено | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.85 | 11.04.2022 | 20.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559616 | 87.5 | Утверждено | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.499 | 11.04.2022 | 20.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559613 | 87.5 | Утверждено | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.531 | 11.04.2022 | 20.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.45 | 11.04.2022 | 20.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002625824 | 2172 | Утверждено | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 240 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625912 | 1116 | Утверждено | 0000422194 | Труба ПЭ 100RC SDR 11 - 180х16,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 396 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625824 | 2172 | Утверждено | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 240 | 15.04.2022 | 16.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002596407 | 4 | Утверждено | 0000389631 | Муфта электросварная DN250 ПЭ100+GF+ SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 14.04.2022 | 16.04.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 21.03.2022 13:02:55 | 0000053164
002625899 | 57 | Утверждено | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32 | 14.04.2022 | 16.04.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 21.03.2022 13:02:55 | 0000053164
002601979 | 8 | Утверждено | 0000422197 | Отвод ПЭ 100 SDR 11 180х90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 14.04.2022 | 16.04.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 21.03.2022 13:02:55 | 0000053164
002625902 | 1 | Утверждено | 0000422134 | Соединение неразъемное НСПС 225х219(6) вода SDR11 ПЭ100 09Г2С ТУ 2248-002-77172243-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.04.2022 | 16.04.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 21.03.2022 13:02:55 | 0000053164
002625904 | 14 | Утверждено | 0000422137 | Соединение неразъемное НСПС 500х426(8) вода SDR11 ПЭ100 09Г2С ТУ 2248-002-77172243-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 14.04.2022 | 16.04.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 21.03.2022 13:02:55 | 0000053164
002625903 | 4 | Утверждено | 0000422135 | Соединение неразъемное НСПС 250х273 (7) вода SDR 11 ПЭ 100 09Г2С ТУ 2248-002-77172243-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 14.04.2022 | 16.04.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 21.03.2022 13:02:55 | 0000053164
002629673 | 12 | Утверждено | 0000422132 | Соединение неразъемное НСПС 180х159(5) вода SDR11 ПЭ100 09Г2С ТУ 2248-002-77172243-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 14.04.2022 | 16.04.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 21.03.2022 13:02:55 | 0000053164
002559622 | 33 | Утверждено | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.014 | 11.04.2022 | 18.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.853 | 11.04.2022 | 18.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559615 | 87.5 | Утверждено | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.412 | 11.04.2022 | 18.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559616 | 87.5 | Утверждено | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.881 | 11.04.2022 | 18.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559590 | 98 | Утверждено | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.646 | 12.04.2022 | 21.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559586 | 98 | Утверждено | 0000398836 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 36-40 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.172 | 12.04.2022 | 21.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559615 | 87.5 | Утверждено | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.738 | 12.04.2022 | 21.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559611 | 87.5 | Утверждено | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.123 | 12.04.2022 | 21.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.153 | 12.04.2022 | 20.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002673540 | 24.593 | Утверждено | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24.593 | 15.04.2022 | 15.05.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 17.03.2022 10:54:49 | 0000052187
002673558 | 11.411 | Утверждено | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.132 | 15.04.2022 | 15.05.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 17.03.2022 10:54:49 | 0000052187
002590427 | 12 | Утверждено | 0000246991 | Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590435 | 68 | Утверждено | 0000236987 | Сальник набивной ТМ 90-08 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590433 | 29 | Утверждено | 0000236984 | Сальник набивной ТМ 90-07 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590564 | 1 | Утверждено | 0000236984 | Сальник набивной ТМ 90-07 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590428 | 64 | Утверждено | 0000236989 | Сальник набивной ТМ 90-09 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590563 | 1 | Утверждено | 0000236989 | Сальник набивной ТМ 90-09 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590432 | 38 | Утверждено | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002585378 | 51 | Утверждено | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 40 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590431 | 134 | Утверждено | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 134 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002585389 | 1 | Утверждено | 0000227296 | Сальник набивной ТМ 89-02 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590570 | 6 | Утверждено | 0000227296 | Сальник набивной ТМ 89-02 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002585391 | 6 | Утверждено | 0000226881 | Сальник набивной ТМ 89-05 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590568 | 11 | Утверждено | 0000226881 | Сальник набивной ТМ 89-05 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002585392 | 4 | Утверждено | 0000228010 | Сальник набивной ТМ 89-06 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590567 | 1 | Утверждено | 0000228010 | Сальник набивной ТМ 89-06 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590426 | 5 | Утверждено | 0000308547 | Сальник набивной ТМ 90-01 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 15.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002348897 | 90 | Утверждено | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 15.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 11.03.2022 8:12:39 | 0000049331
002582123 | 100 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 15.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002452419 | 4 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 15.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002559611 | 87.5 | Утверждено | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.843 | 13.04.2022 | 22.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.2 | 13.04.2022 | 22.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559622 | 33 | Утверждено | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.218 | 13.04.2022 | 22.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.648 | 13.04.2022 | 22.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559590 | 98 | Утверждено | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.971 | 14.04.2022 | 26.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.875 | 13.04.2022 | 20.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559613 | 87.5 | Утверждено | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.04 | 14.04.2022 | 20.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.626 | 14.04.2022 | 20.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.234 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.002 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.276 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.272 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002625824 | 2172 | Утверждено | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 240 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625824 | 2172 | Утверждено | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 240 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625824 | 2172 | Утверждено | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 240 | 15.04.2022 | 19.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002847619 | 18 | Утверждено | 0000228101 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2C-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ", 000017805 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2106/82-08/21 | 02.02.2022 9:04:58 | 0000051512
002847625 | 1 | Утверждено | 0000228101 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2C-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ", 000017805 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2106/82-08/21 | 02.02.2022 9:04:58 | 0000051512
002847624 | 1 | Утверждено | 0000218823 | Заглушка 1-50-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 19.04.2022 | 29.04.2022 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ", 000017805 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2106/82-08/21 | 02.02.2022 9:04:58 | 0000051512
002625824 | 2172 | Утверждено | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 240 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002625824 | 2172 | Утверждено | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 192 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 23.03.2022 14:44:45 | 0000053155
002559644 | 50 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 18.04.2022 | 19.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559644 | 50 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 19.04.2022 | 20.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559644 | 50 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 19.04.2022 | 20.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559644 | 50 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 19.04.2022 | 20.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559617 | 87.5 | Утверждено | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.174 | 15.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.317 | 15.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.911 | 16.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.64 | 16.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.363 | 17.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.631 | 18.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.514 | 18.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.165 | 18.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559585 | 98 | Утверждено | 0000398835 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 31-33 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.797 | 18.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.404 | 18.04.2022 | 29.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559622 | 33 | Утверждено | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.363 | 18.04.2022 | 29.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.438 | 18.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.176 | 18.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605603 | 120 | Утверждено | 0000423139 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 147-160 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13.676 | 19.04.2022 | 25.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.907 | 19.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002582064 | 22 | Утверждено | 0000389658 | Фланец стальной DN400 PN16 под ПНД втулку DN400 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 20.04.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 06.06.2022 9:34:58 | 0000052665
002582063 | 1 | Утверждено | 0000389657 | Фланец стальной DN300 PN16 под ПНД втулку DN315 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.04.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 06.06.2022 9:34:58 | 0000052665
002582062 | 25 | Утверждено | 0000400551 | Фланец стальной DN100 под ПНД втулку DN110 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25 | 20.04.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 06.06.2022 9:34:58 | 0000052665
002582107 | 4 | Утверждено | 0000389653 | Фланец стальной DN150 PN16/10 под ПНД втулку DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 20.04.2022 | 30.04.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 06.06.2022 9:34:58 | 0000052665
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 18.04.2022 | 18.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002454862 | 4 | Утверждено | 0000375220 | Упор бетонный УН-30 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 18.04.2022 | 18.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002348915 | 18 | Утверждено | 0000189908 | Плита перекрытия 4ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 20.04.2022 | 20.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 24.02.2022 10:37:36 | 0000049326
002625898 | 15 | Утверждено | 0000372939 | Муфта электросварная DN180 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002596408 | 1 | Утверждено | 0000389632 | Муфта электросварная DN315 ПЭ100+GF+ SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002582061 | 1 | Утверждено | 0000389646 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN315 ТУ 2248-001-50049230-2007 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002601982 | 1 | Утверждено | 0000422146 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN315 ТУ 2248-001-50049230-2007 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002601977 | 4 | Утверждено | 0000422200 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN180 ТУ 2248-001-50049230-2007 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002601981 | 2 | Утверждено | 0000422145 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN225 ТУ 2248-001-50049230-2007 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002601983 | 74 | Утверждено | 0000422147 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN500 ТУ 2248-001-50049230-2007 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 74 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002601978 | 2 | Утверждено | 0000422199 | Тройник равнопроходный ПЭ 100 SDR 11 DN180 ТУ 2248-021-73011750-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002738799 | 25 | Утверждено | 0000453239 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002629675 | 22 | Утверждено | 0000422114 | Переход ПЭ100 SDR11 500х45,4/400х36,3 ТУ 2248-021-73011750-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002629674 | 9 | Утверждено | 0000422105 | Отвод ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 500х45,4 ТУ 2248-021-73011750-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002625900 | 1 | Утверждено | 0000422126 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN225 ТУ 2248-001-50049230-2007 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002602315 | 22 | Утверждено | 0000422127 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN400 ТУ 2248-001-50049230-2007 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002743065 | 5 | Утверждено | 0000469010 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 20.04.2022 | 04.05.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 21.03.2022 12:39:10 | 0000053156
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.769 | 19.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.307 | 20.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.222 | 20.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.729 | 20.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559647 | 40 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 21.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559647 | 40 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 21.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559644 | 50 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 21.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559644 | 50 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 21.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559647 | 40 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 21.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.574 | 21.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.164 | 21.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.557 | 21.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.809 | 21.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.336 | 21.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.76 | 21.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.619 | 21.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.577 | 24.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.643 | 24.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.021 | 25.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.413 | 25.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.641 | 25.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002673558 | 11.411 | Утверждено | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.279 | 18.04.2022 | 30.05.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 17.03.2022 10:54:49 | 0000052187
002559647 | 40 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 22.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559641 | 5 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 22.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 20.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582078 | 9 | Утверждено | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002673660 | 13 | Утверждено | 0000416207 | Фланец стальной DN100 PN10 под ПНД втулку DN110 ТУ 2248-001-81298866-2010 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 22.04.2022 | 15.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 15.03.2022 11:56:22 | 0000048485
002273450 | 24 | Утверждено | 0000389704 | Фланец 400-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 22.04.2022 | 15.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 24.11.2021 19:24:22 | 0000047124
002403701 | 4 | Утверждено | 0000402392 | Фланец 250-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 без втулки | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.04.2022 | 15.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 24.11.2021 19:24:22 | 0000047124
002403702 | 21 | Утверждено | 0000402393 | Фланец 150-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 без втулки | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21 | 22.04.2022 | 15.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 24.11.2021 19:24:22 | 0000047124
002403700 | 4 | Утверждено | 0000402391 | Фланец 300-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 без втулки | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.04.2022 | 15.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 24.11.2021 19:24:22 | 0000047124
002607453 | 2 | Утверждено | 0000423522 | Люк Т(С250)-В.2-60 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.04.2022 | 30.04.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 09.04.2022 22:28:24 | 0000053838
002607451 | 42 | Утверждено | 0000423521 | Люк Т(С250)-В.1-60 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 42 | 22.04.2022 | 30.04.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 09.04.2022 22:28:24 | 0000053838
002559598 | 96.05 | Утверждено | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.214 | 22.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.383 | 22.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.307 | 22.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.122 | 22.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.345 | 22.03.2022 | 30.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002348906 | 38 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 25.04.2022 | 25.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 24.02.2022 10:37:36 | 0000049326
002559648 | 20 | Утверждено | 0000391365 | Кольцо стеновое КС 20-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 25.04.2022 | 25.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002348906 | 38 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 25.04.2022 | 25.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 24.02.2022 10:37:36 | 0000049326
002348906 | 38 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 25.04.2022 | 24.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 24.02.2022 10:37:36 | 0000049326
002606130 | 10.043 | Утверждено | 0000405363 | Труба 159х11-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10.043 | 20.04.2022 | 15.05.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 22.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002461675 | 5 | Утверждено | 0000408832 | Упор бетонный УН-33 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 22.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582118 | 338 | Утверждено | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 22.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582078 | 9 | Утверждено | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002606124 | 2.345 | Утверждено | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.345 | 21.04.2022 | 15.05.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002348906 | 38 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 22.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 24.02.2022 10:37:36 | 0000049326
002559646 | 139 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 22.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002348906 | 38 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 22.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 24.02.2022 10:37:36 | 0000049326
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.546 | 22.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.927 | 24.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.457 | 24.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.565 | 24.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.294 | 24.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.835 | 24.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.956 | 24.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.484 | 24.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.341 | 24.04.2022 | 30.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559647 | 40 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 26.04.2022 | 26.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559650 | 2 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 26.04.2022 | 26.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559647 | 40 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 22.04.2022 | 23.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002481520 | 46.405 | Утверждено | 0000410046 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 38.677 | 20.04.2022 | 20.05.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.04.2022 15:55:39 | 0000051114
002559644 | 50 | Утверждено | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 14.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002789603 | 2 | Утверждено | 0000488289 | Фланец 400-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 27.04.2022 | 10.05.2022 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 12.07.2022 8:00:17 | 0000051514
002789601 | 5 | Утверждено | 0000392784 | Фланец 100-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 27.04.2022 | 10.05.2022 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 12.07.2022 8:00:17 | 0000051514
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.135 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.432 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.371 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002728309 | 1.554 | Утверждено | 0000415765 | Лист 25 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.554 | 27.04.2022 | 07.05.2022 | АО "ТЕМЕРСО", 000010730 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 116/82-08/20 | 14.05.2022 23:34:48 | 0000054117
002650414 | 4.25 | Утверждено | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.25 | 21.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 28.04.2022 9:27:05 | 0000053499
002551257 | 2 | Утверждено | 0000416791 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 21.04.2022 | 28.04.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571700 | 3 | Утверждено | 0000416791 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 21.04.2022 | 28.04.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002535013 | 9 | Утверждено | 0000416851 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 21.04.2022 | 28.04.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571697 | 38 | Утверждено | 0000416851 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 38 | 21.04.2022 | 28.04.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002535004 | 6 | Утверждено | 0000416847 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 21.04.2022 | 28.04.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571693 | 9 | Утверждено | 0000416847 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 21.04.2022 | 28.04.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002673559 | 2.502 | Утверждено | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.502 | 24.04.2022 | 20.05.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 17.03.2022 10:54:49 | 0000052187
002721303 | 3.44 | Утверждено | 0000421862 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ Р 51164-98 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.44 | 21.04.2022 | 20.05.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.04.2022 15:55:39 | 0000051114
002481520 | 46.405 | Утверждено | 0000410046 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.108 | 21.04.2022 | 20.05.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.04.2022 15:55:39 | 0000051114
002481520 | 46.405 | Утверждено | 0000410046 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.62 | 21.04.2022 | 20.05.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.04.2022 15:55:39 | 0000051114
002721427 | 2.393 | Утверждено | 0000410046 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.393 | 21.04.2022 | 20.05.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.04.2022 15:55:39 | 0000051114
002596406 | 1.111 | Утверждено | 0000422093 | Труба 426х9,0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ 9.602-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.111 | 21.04.2022 | 20.05.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.04.2022 16:33:35 | 0000052751
002348913 | 9 | Утверждено | 0000189901 | Плита перекрытия 1ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 27.04.2022 | 30.05.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 15.03.2022 16:31:55 | 0000052991
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 26.04.2022 | 28.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.239 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.889 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002707532 | 3.532 | Утверждено | 0000458996 | Лист 25 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.532 | 25.04.2022 | 30.04.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 29.04.2022 9:32:17 | 0000054553
002606132 | 0.508 | Утверждено | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.508 | 26.04.2022 | 25.05.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002606133 | 0.61 | Утверждено | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.61 | 26.04.2022 | 25.05.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002606140 | 0.152 | Утверждено | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.152 | 26.04.2022 | 25.05.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002606141 | 0.328 | Утверждено | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.328 | 26.04.2022 | 25.05.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002421080 | 214 | Утверждено | 0000399542 | Отвод П90 159х4,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 214 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002421076 | 7 | Утверждено | 0000399536 | Отвод П45 159х4,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002421079 | 4 | Утверждено | 0000399541 | Отвод П90 108х4 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002421083 | 8 | Утверждено | 0000399561 | Переход ПК 108х4-89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002421077 | 11 | Утверждено | 0000399538 | Отвод П90 57х3 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002421082 | 9 | Утверждено | 0000399560 | Переход ПК 108х4-57х3 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002421084 | 3 | Утверждено | 0000399559 | Переход ПЭ 159х4,5-89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002450924 | 3 | Утверждено | 0000406266 | Переход ПЭ 89х3,5-57х3 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002450926 | 3 | Утверждено | 0000406268 | Тройник П 89х3,5-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002450925 | 2 | Утверждено | 0000406071 | Тройник П 57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002421088 | 17 | Утверждено | 0000399567 | Тройник П 159х4,5-108х4-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002421087 | 2 | Утверждено | 0000399568 | Тройник П 108х4-89х4-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002421081 | 3 | Утверждено | 0000399562 | Переход ПК 89х3,5-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002421078 | 49 | Утверждено | 0000399539 | Отвод П90 89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 49 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002421085 | 13 | Утверждено | 0000399565 | Тройник П 159х4,5-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002421086 | 6 | Утверждено | 0000399566 | Тройник П 89х3,5-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 24.02.2022 14:40:10 | 0000052403
002644868 | 6.756 | Утверждено | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.966 | 27.04.2022 | 20.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 9:32:58 | 0000051884
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 27.04.2022 | 27.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002644868 | 6.756 | Утверждено | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.79 | 27.04.2022 | 27.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 9:32:58 | 0000051884
002644869 | 9.608 | Утверждено | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9.608 | 27.04.2022 | 27.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 9:32:58 | 0000051884
002644870 | 4.813 | Утверждено | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.813 | 27.04.2022 | 27.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 9:32:58 | 0000051884
002644871 | 25 | Утверждено | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17.597 | 27.04.2022 | 27.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 9:32:58 | 0000051884
002692006 | 34.522 | Утверждено | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 33.672 | 27.04.2022 | 25.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 9:44:40 | 0000052440
002692011 | 1.5 | Утверждено | 0000196653 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.5 | 28.04.2022 | 20.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 9:44:40 | 0000052440
002692006 | 34.522 | Утверждено | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.85 | 28.04.2022 | 20.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 9:44:40 | 0000052440
002692007 | 5.367 | Утверждено | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.367 | 28.04.2022 | 20.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 9:44:40 | 0000052440
002692008 | 1.5 | Утверждено | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.5 | 28.04.2022 | 20.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 9:44:40 | 0000052440
002692009 | 1.5 | Утверждено | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.5 | 28.04.2022 | 20.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 9:44:40 | 0000052440
002608668 | 2.118 | Утверждено | 0000420458 | Лист 30 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.118 | 28.04.2022 | 08.05.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 18.03.2022 14:57:15 | 0000053108
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.293 | 29.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559599 | 96.05 | Утверждено | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.536 | 29.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559597 | 96.05 | Утверждено | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.839 | 29.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559598 | 96.05 | Утверждено | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.349 | 29.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.094 | 29.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.469 | 29.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.997 | 29.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002644871 | 25 | Утверждено | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.403 | 28.04.2022 | 20.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 9:32:58 | 0000051884
003138550 | 1 | Утверждено | 0000336044 | Задвижка клиновая DN150 PN40 20ГЛ А ХЛ1 403 фланцевое 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002589178 | 6 | Утверждено | 0000416758 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571703 | 2 | Утверждено | 0000416793 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002674621 | 4 | Утверждено | 0000416793 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571715 | 5 | Утверждено | 0000416810 | Задвижка клиновая DN100 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L305 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB52 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002535031 | 1 | Утверждено | 0000416805 | Задвижка клиновая DN100 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L305 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571712 | 1 | Утверждено | 0000416805 | Задвижка клиновая DN100 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L305 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571708 | 1 | Утверждено | 0000416861 | Задвижка клиновая DN100 PN16 12Х18Н10ТЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 E/F 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BN1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571706 | 2 | Утверждено | 0000416860 | Задвижка клиновая DN80 PN16 12Х18Н9ТЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BN1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002551065 | 6 | Утверждено | 0000417332 | Задвижка клиновая DN200 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L330 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571719 | 2 | Утверждено | 0000417368 | Задвижка клиновая DN150 PN100 20ГМЛ А ХЛ1 L562 Ф 11 J/J 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОС газ РМ VG-FB7 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571710 | 7 | Утверждено | 0000417347 | Задвижка клиновая DN100 PN25 20ГЛ А ХЛ1 L305 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-CB7 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.162 | 30.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.17 | 31.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.45 | 31.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.496 | 31.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.934 | 31.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.892 | 31.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002652717 | 9 | Утверждено | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 27.04.2022 | 30.04.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | шт. | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.05.2022 16:52:54 | 0000053885
002652722 | 5 | Утверждено | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 27.04.2022 | 30.04.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | шт. | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.05.2022 16:52:54 | 0000053885
002652757 | 23 | Утверждено | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 23 | 27.04.2022 | 30.04.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | шт. | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.05.2022 16:52:54 | 0000053885
002653898 | 2 | Утверждено | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 27.04.2022 | 30.04.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | шт. | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.05.2022 16:52:54 | 0000053885
002666099 | 15 | Утверждено | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 27.04.2022 | 30.04.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | шт. | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.05.2022 16:52:54 | 0000053885
002652713 | 9 | Утверждено | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 27.04.2022 | 30.04.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | шт. | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.05.2022 16:52:54 | 0000053885
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.442 | 01.04.2022 | 10.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002590436 | 20 | Утверждено | 0000341163 | Дождеприемник ДБ2 (В125) ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 05.05.2022 | 19.05.2022 | ООО ТК "Гидросистема", 000021043 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2022 | 276/82-08/22 | 25.05.2022 14:57:45 | 0000051379
002596415 | 18 | Утверждено | 0000422190 | Дождеприемник ДМ1(C250)-2-48х30 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 05.05.2022 | 19.05.2022 | ООО ТК "Гидросистема", 000021043 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2022 | 276/82-08/22 | 25.05.2022 14:57:45 | 0000051379
002600664 | 32 | Утверждено | 0000422190 | Дождеприемник ДМ1(C250)-2-48х30 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32 | 05.05.2022 | 19.05.2022 | ООО ТК "Гидросистема", 000021043 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2022 | 276/82-08/22 | 25.05.2022 14:57:45 | 0000051379
002600676 | 30 | Утверждено | 0000422190 | Дождеприемник ДМ1(C250)-2-48х30 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 30 | 05.05.2022 | 19.05.2022 | ООО ТК "Гидросистема", 000021043 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2022 | 276/82-08/22 | 25.05.2022 14:57:45 | 0000051379
002735550 | 12 | Утверждено | 0000467426 | Дождеприемник ДМ(Д400)12-2-7-60 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 05.05.2022 | 19.05.2022 | ООО ТК "Гидросистема", 000021043 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2022 | 276/82-08/22 | 25.05.2022 14:57:45 | 0000051379
002757443 | 23 | Утверждено | 0000472701 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду1010 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 23 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757457 | 10 | Утверждено | 0000472702 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду1020 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757465 | 9 | Утверждено | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757469 | 14 | Утверждено | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757427 | 131 | Утверждено | 0000472710 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду125 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 131 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757450 | 43 | Утверждено | 0000472710 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду125 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 43 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757461 | 12 | Утверждено | 0000472710 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду125 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757434 | 36 | Утверждено | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 36 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757447 | 76 | Утверждено | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 76 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757455 | 78 | Утверждено | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 78 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757462 | 4 | Утверждено | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757444 | 11 | Утверждено | 0000472703 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду325 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757431 | 7 | Утверждено | 0000472704 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду426 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757435 | 3 | Утверждено | 0000472704 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду426 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757446 | 7 | Утверждено | 0000472704 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду426 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757459 | 5 | Утверждено | 0000472704 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду426 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757430 | 24 | Утверждено | 0000472713 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду377 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757440 | 21 | Утверждено | 0000472713 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду377 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757441 | 4 | Утверждено | 0000472713 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду377 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757453 | 33 | Утверждено | 0000472713 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду377 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 33 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757466 | 32 | Утверждено | 0000472713 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду377 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757471 | 31 | Утверждено | 0000472713 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду377 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 31 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757428 | 31 | Утверждено | 0000472711 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду159 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 31 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757432 | 131 | Утверждено | 0000472711 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду159 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 131 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757439 | 15 | Утверждено | 0000472711 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду159 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757468 | 4 | Утверждено | 0000472711 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду159 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757448 | 5 | Утверждено | 0000472715 | Манжета герметизирующая резиновая неразъемная 325/80 тип 2 ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с крепежом | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002760708 | 18 | Утверждено | 0000475029 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду180 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002760709 | 126 | Утверждено | 0000475029 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду180 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 126 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002760710 | 33 | Утверждено | 0000475029 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду180 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 33 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002760715 | 4 | Утверждено | 0000475029 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду180 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757454 | 47 | Утверждено | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 47 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757458 | 31 | Утверждено | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 31 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757467 | 7 | Утверждено | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757472 | 25 | Утверждено | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757436 | 5 | Утверждено | 0000472705 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757438 | 84 | Утверждено | 0000472705 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 84 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757451 | 212 | Утверждено | 0000472705 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 212 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757456 | 44 | Утверждено | 0000472705 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 44 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757463 | 128 | Утверждено | 0000472705 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 128 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757473 | 107 | Утверждено | 0000472705 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 107 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757433 | 48 | Утверждено | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 48 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757437 | 4 | Утверждено | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757445 | 55 | Утверждено | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 55 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757442 | 2 | Утверждено | 0000472709 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду89 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757460 | 11 | Утверждено | 0000472709 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду89 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002757449 | 25 | Утверждено | 0000472699 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду108 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25 | 14.04.2022 | 05.05.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 07.06.2022 14:16:23 | 0000052800
002304264 | 8 | Утверждено | 0000343742 | Заглушка фланцевая 4-25-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 25.04.2022 | 06.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002304261 | 40 | Утверждено | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 40 | 25.04.2022 | 06.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002304259 | 67 | Утверждено | 0000343722 | Заглушка фланцевая 1-15-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67 | 25.04.2022 | 06.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002304262 | 9 | Утверждено | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 25.04.2022 | 06.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002735659 | 10 | Утверждено | 0000061475 | Заглушка 1-100-0,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 25.04.2022 | 06.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002735660 | 4 | Утверждено | 0000234807 | Заглушка 1-200-0,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 25.04.2022 | 06.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002320501 | 2 | Утверждено | 0000399570 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С(КП245)-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 25.04.2022 | 06.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002320502 | 2 | Утверждено | 0000399674 | Фланец 25-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 25.04.2022 | 06.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002320503 | 2 | Утверждено | 0000399677 | Фланец 25-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 25.04.2022 | 06.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002320507 | 1 | Утверждено | 0000399573 | Заглушка фланцевая 1-100-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 25.04.2022 | 06.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002320505 | 8 | Утверждено | 0000399571 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 25.04.2022 | 06.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002320509 | 1 | Утверждено | 0000399575 | Заглушка фланцевая 2-32-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 25.04.2022 | 06.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002320508 | 47 | Утверждено | 0000399574 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 47 | 25.04.2022 | 06.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002650412 | 11.442 | Утверждено | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.442 | 28.04.2022 | 13.05.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 28.04.2022 9:27:05 | 0000053499
002304263 | 20 | Утверждено | 0000343739 | Заглушка фланцевая 4-15-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002650413 | 1.227 | Утверждено | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.227 | 30.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 28.04.2022 9:27:05 | 0000053499
002704806 | 0.973 | Утверждено | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.973 | 30.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 28.04.2022 9:27:05 | 0000053499
002704807 | 3.63 | Утверждено | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.63 | 30.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 28.04.2022 9:27:05 | 0000053499
002704808 | 1.339 | Утверждено | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.339 | 30.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 28.04.2022 9:27:05 | 0000053499
002704809 | 1.21 | Утверждено | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.21 | 30.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 28.04.2022 9:27:05 | 0000053499
002704810 | 0.058 | Утверждено | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.739 | 30.04.2022 | 16.05.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 28.04.2022 9:27:05 | 0000053499
002583383 | 2.646 | Утверждено | 0000383563 | Уголок 75х75х6 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.646 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002582103 | 0.424 | Утверждено | 0000383414 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.424 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002590388 | 0.424 | Утверждено | 0000383414 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.424 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002590441 | 0.848 | Утверждено | 0000383414 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.848 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002728245 | 0.424 | Утверждено | 0000383414 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.424 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002585371 | 4.239 | Утверждено | 0000288147 | Лист стальной Б-ПН-О-10 С255 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.111 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002608678 | 0.17 | Утверждено | 0000420445 | Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 / 09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.17 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002608676 | 0.085 | Утверждено | 0000420443 | Швеллер 8П ГОСТ 8240-97 / 09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.085 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002608675 | 0.25 | Утверждено | 0000420442 | Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 / 09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.25 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002585368 | 0.565 | Утверждено | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.565 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 1:50:26 | 0000053132
002728280 | 1.13 | Утверждено | 0000323153 | Лист 16 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.13 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 1:50:26 | 0000053132
002596458 | 5.656 | Утверждено | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.656 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 1:50:26 | 0000053132
002600663 | 4.242 | Утверждено | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.242 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 1:50:26 | 0000053132
002600670 | 10.605 | Утверждено | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10.605 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 1:50:26 | 0000053132
002608670 | 0.565 | Утверждено | 0000420464 | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.565 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 1:50:26 | 0000053132
002731962 | 0.141 | Утверждено | 0000423493 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп3 ГОСТ 16523-97 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.141 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 1:50:26 | 0000053132
002348897 | 90 | Утверждено | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 04.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 11.03.2022 8:12:39 | 0000049331
002348913 | 9 | Утверждено | 0000189901 | Плита перекрытия 1ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 04.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 15.03.2022 16:31:55 | 0000052991
002608662 | 0.353 | Утверждено | 0000420451 | Лист 5 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.353 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002583384 | 0.103 | Утверждено | 0000383560 | Швеллер 10П 09Г2С-13 ГОСТ 8240-97 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.103 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002582123 | 100 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 04.05.2022 | 06.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582116 | 15 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 04.05.2022 | 06.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002608664 | 0.707 | Утверждено | 0000420453 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.707 | 25.04.2022 | 05.05.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002582113 | 17 | Утверждено | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 29.04.2022 | 30.05.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 12.05.2022 18:23:02 | 0000053740
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.771 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.847 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.801 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.181 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.09 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.584 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.863 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.603 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.706 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.582 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.88 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.919 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002582113 | 17 | Утверждено | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 04.05.2022 | 06.06.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 12.05.2022 18:23:02 | 0000053740
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 04.05.2022 | 06.06.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002535016 | 1 | Утверждено | 0000416740 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB52 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 21.04.2022 | 06.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571705 | 6 | Утверждено | 0000416740 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB52 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 21.04.2022 | 06.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571702 | 17 | Утверждено | 0000416792 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 21.04.2022 | 06.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571696 | 2 | Утверждено | 0000416781 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 21.04.2022 | 06.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002589179 | 12 | Утверждено | 0000417156 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 21.04.2022 | 06.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571698 | 20 | Утверждено | 0000416852 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 21.04.2022 | 06.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002728189 | 0.252 | Утверждено | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.252 | 28.04.2022 | 28.05.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 07.05.2022 14:54:15 | 0000054334
002728190 | 0.45 | Утверждено | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.45 | 28.04.2022 | 28.05.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 07.05.2022 14:54:15 | 0000054334
002728191 | 0.576 | Утверждено | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.576 | 28.04.2022 | 28.05.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 07.05.2022 14:54:15 | 0000054334
002728192 | 1.134 | Утверждено | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.134 | 28.04.2022 | 28.05.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 07.05.2022 14:54:15 | 0000054334
002728193 | 0.26 | Утверждено | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.26 | 28.04.2022 | 28.05.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 07.05.2022 14:54:15 | 0000054334
002728195 | 0.014 | Утверждено | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.005 | 28.04.2022 | 28.05.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 07.05.2022 14:54:15 | 0000054334
002691921 | 0.41 | Утверждено | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.086 | 03.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002571713 | 2 | Утверждено | 0000416809 | Задвижка клиновая DN80 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L283 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB52 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571726 | 1 | Утверждено | 0000416840 | Клапан обратный поворотный DN100 PN40 20ГЛ ХЛ1 L350 Ф F/E 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ VCS-DB52 (80633-Р-0000-03-VC-DB52-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571723 | 1 | Утверждено | 0000416881 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 20ГЛ ХЛ1 L310 Ф F/E 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ VCS-BB2 (80633-Р-0000-03-VC-BB2-АММ.ОЛ_ИА) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571727 | 1 | Утверждено | 0000417383 | Клапан обратный поворотный DN400 PN40 20ГЛ ХЛ1 L950 Ф F/E 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ (80633-Р-0000-03-VC-DB52-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002571721 | 4 | Утверждено | 0000417372 | Задвижка клиновая DN350 PN100 20ГМЛ А ХЛ1 L892 Ф 11 J/J 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОС газ РР | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 29.04.2022 | 11.05.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 26.04.2022 9:22:26 | 0000049474
002582111 | 23 | Утверждено | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 06.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582116 | 15 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002271297 | 18 | Утверждено | 0000189903 | Плита перекрытия 1ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 14.03.2022 11:00:20 | 0000047801
002843981 | 2 | Утверждено | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002270741 | 2 | Утверждено | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002270755 | 3 | Утверждено | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002843980 | 1 | Утверждено | 0000188281 | Отвод П90-273х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002843983 | 1 | Утверждено | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002270740 | 18 | Утверждено | 0000374291 | Отвод 90-159х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002270754 | 17 | Утверждено | 0000009575 | Отвод 90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002270747 | 7 | Утверждено | 0000020702 | Тройник 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002270739 | 2 | Утверждено | 0000074893 | Отвод 90 108х5,0 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002270753 | 3 | Утверждено | 0000074893 | Отвод 90 108х5,0 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002270738 | 18 | Утверждено | 0000132341 | Отвод 90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002270752 | 4 | Утверждено | 0000132341 | Отвод 90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002273463 | 1 | Утверждено | 0000389710 | Переход 159х4,5-108х4,0 ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002273461 | 1 | Утверждено | 0000389708 | Тройник 273х10-159х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 05.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002691987 | 16.661 | Утверждено | 0000451482 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16.661 | 06.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691988 | 16.661 | Утверждено | 0000451482 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16.661 | 06.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691921 | 0.41 | Утверждено | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.324 | 07.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691923 | 0.158 | Утверждено | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.158 | 07.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691927 | 4.856 | Утверждено | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.856 | 07.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691929 | 1.35 | Утверждено | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.35 | 07.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691930 | 0.368 | Утверждено | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.368 | 07.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691931 | 6.43 | Утверждено | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.43 | 07.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691959 | 0.706 | Утверждено | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.706 | 08.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691964 | 8.224 | Утверждено | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.224 | 08.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691965 | 17.061 | Утверждено | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17.061 | 08.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691966 | 0.731 | Утверждено | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.731 | 08.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691968 | 11.3 | Утверждено | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.63 | 08.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691968 | 11.3 | Утверждено | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.67 | 08.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691969 | 41.276 | Утверждено | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 27.587 | 08.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002605595 | 90 | Утверждено | 0000423031 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 18-35 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.5 | 07.04.2022 | 17.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605603 | 120 | Утверждено | 0000423139 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 147-160 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13.252 | 07.04.2022 | 17.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.038 | 02.05.2022 | 08.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.388 | 02.05.2022 | 10.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.166 | 02.05.2022 | 10.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.637 | 02.05.2022 | 10.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.165 | 02.05.2022 | 10.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.077 | 02.05.2022 | 10.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.011 | 02.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.266 | 02.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 05.05.2022 | 06.06.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.293 | 04.04.2022 | 12.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Акт ОС-14 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.587 | 04.04.2022 | 12.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.232 | 05.04.2022 | 15.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.734 | 05.04.2022 | 12.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002818375 | 4 | Утверждено | 0000222247 | Фланец 200-6-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 09.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 01.02.2022 16:16:13 | 0000051490
002818376 | 13 | Утверждено | 0000404431 | Фланец 250-16-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 09.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 01.02.2022 16:16:13 | 0000051490
002320500 | 1 | Утверждено | 0000399569 | Фланец 100-25-11-1-B-09Г2С(КП245)-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 09.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 01.02.2022 16:16:13 | 0000051490
002818377 | 1 | Утверждено | 0000392775 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 09.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 01.02.2022 16:16:13 | 0000051490
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.607 | 07.04.2022 | 12.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002534346 | 2 | Утверждено | 0000241182 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 09.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 17.04.2022 16:02:09 | 0000054120
002534407 | 24 | Утверждено | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 09.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 17.04.2022 16:02:09 | 0000054120
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.595 | 28.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.295 | 09.04.2022 | 19.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002348908 | 288 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 45 | 29.04.2022 | 30.05.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 24.02.2022 10:37:36 | 0000049326
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.79 | 07.04.2022 | 17.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.618 | 07.04.2022 | 12.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21 | 06.05.2022 | 06.06.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 06.05.2022 | 06.06.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.05.2022 | 06.06.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002594827 | 1 | Утверждено | 0000416891 | Задвижка клиновая DN800 PN16 L1000 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 29.04.2022 | 12.05.2022 | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002594829 | 6 | Утверждено | 0000416890 | Задвижка клиновая DN600 PN16 L800 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 29.04.2022 | 12.05.2022 | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002775377 | 12 | Утверждено | 0000196033 | Тройник П 426х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 09.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002273458 | 1 | Утверждено | 0000389718 | Тройник 325х8-219х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 09.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002273464 | 12 | Утверждено | 0000389712 | Переход 325х8,0-108х4,0 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 09.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002272578 | 6 | Утверждено | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 09.05.2022 | 31.05.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002691949 | 0.575 | Утверждено | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.575 | 10.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691950 | 4.967 | Утверждено | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.967 | 10.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691955 | 1.181 | Утверждено | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.181 | 10.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691956 | 6.535 | Утверждено | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.535 | 10.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691957 | 1.7 | Утверждено | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.7 | 10.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691958 | 15.057 | Утверждено | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15.057 | 10.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691938 | 0.474 | Утверждено | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.474 | 10.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691939 | 0.435 | Утверждено | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.435 | 10.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691940 | 3.214 | Утверждено | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.214 | 10.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691942 | 30.737 | Утверждено | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 30.737 | 10.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691944 | 14.073 | Утверждено | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.442 | 10.05.2022 | 31.05.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.041 | 07.04.2022 | 14.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.404 | 07.04.2022 | 14.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605603 | 120 | Утверждено | 0000423139 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 147-160 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.579 | 12.05.2022 | 20.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605597 | 110 | Утверждено | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.293 | 12.05.2022 | 20.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.181 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.98 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.248 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.127 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.819 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.46 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.587 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.202 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.549 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.179 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.233 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.712 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.624 | 08.04.2022 | 12.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.874 | 08.04.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.857 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002759223 | 2018 | Утверждено | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2018 | 06.05.2022 | 26.05.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 14.06.2022 11:00:49 | 0000051056
002759224 | 140 | Утверждено | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 140 | 06.05.2022 | 26.05.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 14.06.2022 11:00:49 | 0000051056
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.61 | 08.04.2022 | 12.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605595 | 90 | Утверждено | 0000423031 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 18-35 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.115 | 01.04.2022 | 15.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605603 | 120 | Утверждено | 0000423139 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 147-160 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.952 | 01.04.2022 | 15.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.637 | 10.04.2022 | 17.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002573430 | 2 | Утверждено | 0000417371 | Задвижка клиновая DN300 PN100 20ГМЛ А ХЛ1 L711 Ф 11 J/J 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОС газ 325х18 РР | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 29.04.2022 | 20.06.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 17.08.2022 12:34:59 | 0000049476
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.012 | 10.04.2022 | 17.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.052 | 10.04.2022 | 17.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.16 | 28.04.2022 | 01.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.289 | 28.04.2022 | 01.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.363 | 28.04.2022 | 01.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.407 | 28.04.2022 | 01.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.664 | 28.04.2022 | 01.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.312 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.121 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.242 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.668 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.206 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.392 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.458 | 07.05.2022 | 12.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002573430 | 2 | Утверждено | 0000417371 | Задвижка клиновая DN300 PN100 20ГМЛ А ХЛ1 L711 Ф 11 J/J 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОС газ 325х18 РР | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 17.08.2022 12:34:59 | 0000049476
002698998 | 58.597 | Утверждено | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 34.064 | 12.05.2022 | 15.06.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 08.04.2022 9:46:23 | 0000053606
002698998 | 58.597 | Утверждено | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 28.536 | 12.05.2022 | 15.06.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 08.04.2022 9:46:23 | 0000053606
002699001 | 5.253 | Утверждено | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.253 | 12.05.2022 | 15.06.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 08.04.2022 9:46:23 | 0000053606
002731281 | 0.518 | Утверждено | 0000335819 | Труба электросварная Ц-57х3,5 ГОСТ 10704-91 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.518 | 13.05.2022 | 15.06.2022 | ООО "ПИРИТ", 000045434 | Приходный ордер М-4 | т | 21.04.2022 | 1166/82-08/22 | 13.05.2022 15:19:08 | 0000054335
002403990 | 1 | Утверждено | 0000404306 | Фланец 50-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 17.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 10.04.2022 14:09:24 | 0000053843
002630058 | 1 | Утверждено | 0000389653 | Фланец стальной DN150 PN16/10 под ПНД втулку DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 17.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 10.04.2022 14:09:24 | 0000053843
002642602 | 2 | Утверждено | 0000383383 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 30.05.2022 18:29:28 | 0000053498
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.435 | 13.05.2022 | 19.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.68 | 13.05.2022 | 19.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.244 | 13.05.2022 | 19.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.587 | 13.05.2022 | 19.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605603 | 120 | Утверждено | 0000423139 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 147-160 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.373 | 13.05.2022 | 19.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605597 | 110 | Утверждено | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.524 | 13.05.2022 | 19.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.454 | 12.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.809 | 12.05.2022 | 19.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.508 | 12.05.2022 | 19.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.416 | 12.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.219 | 12.05.2022 | 19.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.147 | 12.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.802 | 12.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.419 | 12.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.901 | 12.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.08 | 14.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.274 | 14.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.789 | 14.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.258 | 14.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.174 | 14.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.05 | 14.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.96 | 14.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605597 | 110 | Утверждено | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13.441 | 16.05.2022 | 19.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605603 | 120 | Утверждено | 0000423139 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 147-160 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.797 | 16.05.2022 | 19.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002300277 | 2 | Утверждено | 0000398146 | Вантуз воздушный чугунный DN100 PN16 Ф 9842К Hawle в комплекте с прокладками СНП и крепежом из стали 20ХН3А (80633-Р-2465-10-003-НВК.ОЛ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | ООО "СТК", 000031518 | Приходный ордер М-4 | компл | 30.12.2021 | 3449/82-08/21 | 25.03.2022 10:05:57 | 0000050556
002228998 | 2 | Утверждено | 0000375562 | Вантуз воздушный чугунный DN100 PN16 Ф 9842К Hawle в комплекте с прокладками СНП и крепежом из стали 20ХН3А (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | ООО "СТК", 000031518 | Приходный ордер М-4 | компл | 30.12.2021 | 3449/82-08/21 | 25.03.2022 10:05:57 | 0000050556
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.36 | 14.05.2022 | 18.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.815 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.08 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.981 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.386 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.169 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.978 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.094 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.782 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.281 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002691976 | 11.599 | Утверждено | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.579 | 16.05.2022 | 16.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691976 | 11.599 | Утверждено | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.02 | 16.05.2022 | 15.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691977 | 7.832 | Утверждено | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.832 | 16.05.2022 | 15.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691978 | 0.955 | Утверждено | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.955 | 16.05.2022 | 15.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691979 | 2.641 | Утверждено | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.641 | 16.05.2022 | 15.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691980 | 8.7 | Утверждено | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.7 | 16.05.2022 | 15.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691981 | 0.98 | Утверждено | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.98 | 16.05.2022 | 15.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691984 | 2.921 | Утверждено | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.901 | 16.05.2022 | 15.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002673556 | 0.61 | Утверждено | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.61 | 14.05.2022 | 15.06.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 17.03.2022 10:54:49 | 0000052187
002621400 | 0.475 | Утверждено | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.475 | 15.05.2022 | 15.06.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002621402 | 1.036 | Утверждено | 0000430698 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.036 | 15.05.2022 | 15.06.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002621413 | 0.276 | Утверждено | 0000430698 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.276 | 15.05.2022 | 15.06.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002534353 | 1 | Утверждено | 0000399666 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25-У 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 17.04.2022 16:04:51 | 0000054121
002764349 | 29.4 | Утверждено | 0000475259 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 29.4 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 09.06.2022 16:26:47 | 0000052806
002636750 | 2 | Утверждено | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002648422 | 2 | Утверждено | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002649607 | 2 | Утверждено | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002653657 | 1 | Утверждено | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002636753 | 11 | Утверждено | 0000383256 | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002648424 | 1 | Утверждено | 0000383256 | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002649609 | 1 | Утверждено | 0000383256 | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002636752 | 6 | Утверждено | 0000383263 | Прокладка СНП-А-2-3-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002653661 | 21 | Утверждено | 0000380051 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002648425 | 1 | Утверждено | 0000241182 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002649610 | 1 | Утверждено | 0000241182 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002634786 | 8 | Утверждено | 0000243666 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002636758 | 28 | Утверждено | 0000243666 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 28 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002648429 | 7 | Утверждено | 0000243666 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002649614 | 7 | Утверждено | 0000243666 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002649660 | 1 | Утверждено | 0000284493 | Прокладка СНП-В-2-3-400-40 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002649661 | 4 | Утверждено | 0000148585 | Прокладка СНП-В-2-3-350-16 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002637701 | 6 | Утверждено | 0000035463 | Прокладка СНП-В-2-3-350-40 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002636751 | 2 | Утверждено | 0000412921 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002648423 | 2 | Утверждено | 0000412921 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002649608 | 2 | Утверждено | 0000412921 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002653658 | 2 | Утверждено | 0000412921 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 16.05.2022 | 31.05.2022 | ООО "Силур" (г. Пермь), 000022566 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 966/82-08/21 | 05.05.2022 8:28:46 | 0000054643
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.182 | 18.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.759 | 18.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.341 | 18.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.985 | 18.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.51 | 18.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.078 | 18.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.758 | 18.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.537 | 18.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.5 | 19.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.614 | 19.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.294 | 19.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.145 | 19.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.782 | 19.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.175 | 19.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605603 | 120 | Утверждено | 0000423139 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 147-160 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.809 | 19.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.803 | 19.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.365 | 19.05.2022 | 22.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002642684 | 145 | Утверждено | 0000383550 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 145 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629421 | 1 | Утверждено | 0000437045 | Опора под отвод ЛО-150-800 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629425 | 1 | Утверждено | 0000437049 | Опора под отвод ЛО-300-1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629424 | 2 | Утверждено | 0000437048 | Опора под отвод ЛО-250-1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629423 | 1 | Утверждено | 0000437047 | Опора под отвод ЛО-200-1000 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629422 | 1 | Утверждено | 0000437046 | Опора под отвод ЛО-150-900 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629420 | 1 | Утверждено | 0000437044 | Опора под отвод ЛО-150-1250 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629418 | 3 | Утверждено | 0000437042 | Опора под отвод ЛО-150-1100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629400 | 1 | Утверждено | 0000437025 | Опора под отвод ЛО-80-1100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629402 | 3 | Утверждено | 0000437026 | Опора под отвод ЛО-80-1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629406 | 1 | Утверждено | 0000437030 | Опора под отвод ЛО-80-1500 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629405 | 2 | Утверждено | 0000437029 | Опора под отвод ЛО-80-1400 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629404 | 3 | Утверждено | 0000437028 | Опора под отвод ЛО-80-1300 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629403 | 1 | Утверждено | 0000437027 | Опора под отвод ЛО-80-1250 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629398 | 7 | Утверждено | 0000437023 | Опора под отвод ООТ-89 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-022 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629399 | 2 | Утверждено | 0000437024 | Опора под отвод ЛО-50-700 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629397 | 1 | Утверждено | 0000437022 | Опора под отвод OOT-89 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-022 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629396 | 4 | Утверждено | 0000437021 | Опора под отвод ООТ-57 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-022 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629395 | 4 | Утверждено | 0000437020 | Опора под отвод ООТ-159-150 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629419 | 1 | Утверждено | 0000437043 | Опора под отвод ЛО-150-1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629417 | 4 | Утверждено | 0000437041 | Опора под отвод ЛО-100-800 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629416 | 1 | Утверждено | 0000437040 | Опора под отвод ЛО-100-1350 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629415 | 1 | Утверждено | 0000437039 | Опора под отвод ЛО-100-1300 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629413 | 1 | Утверждено | 0000437037 | Опора под отвод ЛО-100-1100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629414 | 1 | Утверждено | 0000437038 | Опора под отвод ЛО-100-1150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629412 | 1 | Утверждено | 0000437036 | Опора под отвод ЛО-100-1000 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629411 | 1 | Утверждено | 0000437035 | Опора под отвод ЛО-80-700 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629410 | 3 | Утверждено | 0000437034 | Опора под отвод ЛО-80-650 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629409 | 3 | Утверждено | 0000437033 | Опора под отвод ЛО-80-600 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629408 | 1 | Утверждено | 0000437032 | Опора под отвод ЛО-80-1900 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629407 | 1 | Утверждено | 0000437031 | Опора под отвод ЛО-80-1600 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629240 | 3 | Утверждено | 0000437015 | Упор поперечный КР-001 09Г2С-13 0633-Р-2465-06-002-ТМ.КР-001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629394 | 2 | Утверждено | 0000437019 | Опора под отвод ООТ-108-150 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629393 | 2 | Утверждено | 0000437018 | Опора под отвод ООТ-219-150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002629392 | 1 | Утверждено | 0000437017 | Опора под отвод ООТ-630 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-011 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 22.03.2022 12:43:32 | 0000053207
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.883 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.819 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.461 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.781 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.068 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605597 | 110 | Утверждено | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16.523 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605603 | 120 | Утверждено | 0000423139 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 147-160 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.562 | 20.05.2022 | 25.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.282 | 21.05.2022 | 26.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.15 | 21.05.2022 | 26.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.767 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.421 | 21.05.2022 | 26.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.905 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.502 | 21.05.2022 | 26.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.077 | 21.05.2022 | 26.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.487 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.274 | 21.05.2022 | 25.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.117 | 22.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.417 | 22.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.712 | 22.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.688 | 22.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.424 | 22.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.917 | 22.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.09 | 22.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.509 | 22.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605597 | 110 | Утверждено | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14.498 | 23.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.354 | 23.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002596405 | 1.086 | Утверждено | 0000422091 | Труба 377х9,0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ 9.602-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.086 | 15.05.2022 | 15.06.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.04.2022 16:33:35 | 0000052751
002673522 | 27.048 | Утверждено | 0000444088 | Труба 630х10-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хсл. п/этиленовым покрытием типа 5Н (2,5 мм) по ТУ 24.20.13.190-051-74747996-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.01 | 18.05.2022 | 15.06.2022 | ОАО "Уралтрубпром", 000014808 | Приходный ордер М-4 | т | 29.06.2021 | 1659/82-08/21 | 17.03.2022 17:40:46 | 0000052235
002673522 | 27.048 | Утверждено | 0000444088 | Труба 630х10-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хсл. п/этиленовым покрытием типа 5Н (2,5 мм) по ТУ 24.20.13.190-051-74747996-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16.038 | 18.05.2022 | 15.06.2022 | ОАО "Уралтрубпром", 000014808 | Приходный ордер М-4 | т | 29.06.2021 | 1659/82-08/21 | 17.03.2022 17:40:46 | 0000052235
002673523 | 1.988 | Утверждено | 0000444088 | Труба 630х10-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хсл. п/этиленовым покрытием типа 5Н (2,5 мм) по ТУ 24.20.13.190-051-74747996-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.988 | 18.05.2022 | 15.06.2022 | ОАО "Уралтрубпром", 000014808 | Приходный ордер М-4 | т | 29.06.2021 | 1659/82-08/21 | 17.03.2022 17:40:46 | 0000052235
002673527 | 110.088 | Утверждено | 0000444088 | Труба 630х10-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хсл. п/этиленовым покрытием типа 5Н (2,5 мм) по ТУ 24.20.13.190-051-74747996-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 40.874 | 18.05.2022 | 15.06.2022 | ОАО "Уралтрубпром", 000014808 | Приходный ордер М-4 | т | 29.06.2021 | 1659/82-08/21 | 17.03.2022 17:40:46 | 0000052235
002673527 | 110.088 | Утверждено | 0000444088 | Труба 630х10-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хсл. п/этиленовым покрытием типа 5Н (2,5 мм) по ТУ 24.20.13.190-051-74747996-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 58.808 | 18.05.2022 | 15.06.2022 | ОАО "Уралтрубпром", 000014808 | Приходный ордер М-4 | т | 29.06.2021 | 1659/82-08/21 | 17.03.2022 17:40:46 | 0000052235
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.201 | 23.05.2022 | 27.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.353 | 23.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.404 | 23.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.186 | 23.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.932 | 23.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002582125 | 16 | Утверждено | 0000189903 | Плита перекрытия 1ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 17.05.2022 | 15.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002452426 | 1 | Утверждено | 0000189902 | Плита перекрытия 1ПП20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 17.05.2022 | 15.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582124 | 7 | Утверждено | 0000189902 | Плита перекрытия 1ПП20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 17.05.2022 | 15.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582116 | 15 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 17.05.2022 | 15.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.987 | 24.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605597 | 110 | Утверждено | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15.22 | 24.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002457073 | 18 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 25.05.2022 | 15.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582126 | 381 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 66 | 25.05.2022 | 15.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002590565 | 6 | Утверждено | 0000242309 | Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 26.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590434 | 18 | Утверждено | 0000242309 | Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 26.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002585378 | 51 | Утверждено | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 26.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002585390 | 4 | Утверждено | 0000226885 | Сальник набивной ТМ 89-04 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 26.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002590569 | 13 | Утверждено | 0000226885 | Сальник набивной ТМ 89-04 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 26.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.01.2022 9:01:14 | 0000051229
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.72 | 24.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.598 | 24.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.992 | 24.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.65 | 24.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.384 | 24.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.885 | 24.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.44 | 24.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.484 | 24.05.2022 | 28.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002966052 | 1 | Утверждено | 0000392783 | Фланец 200-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.05.2022 | 08.06.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 22.03.2022 8:45:52 | 0000053188
002966051 | 5 | Утверждено | 0000392782 | Фланец 150-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 26.05.2022 | 08.06.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 22.03.2022 8:45:52 | 0000053188
002534330 | 1 | Утверждено | 0000399677 | Фланец 25-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.05.2022 | 08.06.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 22.03.2022 8:45:52 | 0000053188
002534329 | 1 | Утверждено | 0000399674 | Фланец 25-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.05.2022 | 08.06.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 22.03.2022 8:45:52 | 0000053188
002534331 | 1 | Утверждено | 0000399680 | Фланец 25-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.05.2022 | 08.06.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 22.03.2022 8:45:52 | 0000053188
002786922 | 428 | Утверждено | 0000239522 | Опора 377-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 428 | 26.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002786925 | 5 | Утверждено | 0000239522 | Опора 377-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 26.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002786921 | 337 | Утверждено | 0000127212 | Опора 325-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 337 | 26.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002786924 | 10 | Утверждено | 0000127212 | Опора 325-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 26.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002639004 | 7.545 | Утверждено | 0000420378 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х95-1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.97 | 26.05.2022 | 02.06.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 31.05.2022 17:31:55 | 0000055080
002582123 | 100 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 27.05.2022 | 15.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582126 | 381 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 27.05.2022 | 15.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.744 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.997 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.254 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.342 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.495 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.406 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.168 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.908 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.493 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.13 | 25.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605597 | 110 | Утверждено | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19.224 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002692020 | 39.922 | Утверждено | 0000451471 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 У 3 (2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25.315 | 24.05.2022 | 24.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:05:34 | 0000052922
002692020 | 39.922 | Утверждено | 0000451471 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 У 3 (2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14.607 | 24.05.2022 | 24.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:05:34 | 0000052922
002692688 | 17.42 | Утверждено | 0000451471 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 У 3 (2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17.42 | 24.05.2022 | 24.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 29.03.2022 12:16:01 | 0000053448
002692689 | 2.048 | Утверждено | 0000451471 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 У 3 (2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.048 | 24.05.2022 | 24.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 29.03.2022 12:16:01 | 0000053448
002692690 | 6.304 | Утверждено | 0000451471 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 У 3 (2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.776 | 24.05.2022 | 24.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 29.03.2022 12:16:01 | 0000053448
002692690 | 6.304 | Утверждено | 0000451471 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 У 3 (2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.528 | 24.05.2022 | 24.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 29.03.2022 12:16:01 | 0000053448
002691944 | 14.073 | Утверждено | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.631 | 24.05.2022 | 24.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691948 | 0.474 | Утверждено | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.474 | 24.05.2022 | 24.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002534424 | 6 | Утверждено | 0000353325 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 30.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 25.04.2022 19:16:41 | 0000054424
002582075 | 7 | Утверждено | 0000389706 | Тройник 2-426х10-325х8,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 30.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "МАШИНС55", 000041798 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.06.2021 | 1671/82-08/21 | 25.04.2022 19:16:41 | 0000054424
002582126 | 381 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 60 | 11.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582116 | 15 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 11.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582124 | 7 | Утверждено | 0000189902 | Плита перекрытия 1ПП20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 11.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 13.05.2022 | 13.06.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 16.05.2022 | 16.06.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002582112 | 100 | Утверждено | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 24.05.2022 | 24.06.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 24.02.2022 15:50:27 | 0000052198
002646245 | 2 | Утверждено | 0000441637 | Колонна железобетонная К440-60-3 (К19.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 19.05.2022 | 20.06.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 12.04.2022 15:47:01 | 0000053917
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.971 | 27.05.2022 | 03.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.08 | 27.05.2022 | 03.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.588 | 27.04.2022 | 02.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559648 | 20 | Утверждено | 0000391365 | Кольцо стеновое КС 20-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 04.05.2022 | 06.06.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559646 | 139 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 66 | 04.05.2022 | 06.06.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002639004 | 7.545 | Утверждено | 0000420378 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х95-1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.855 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 31.05.2022 17:31:55 | 0000055080
002639004 | 7.545 | Утверждено | 0000420378 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х95-1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.955 | 31.05.2022 | 07.06.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 31.05.2022 17:31:55 | 0000055080
002639004 | 7.545 | Утверждено | 0000420378 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х95-1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.91 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 31.05.2022 17:31:55 | 0000055080
002639000 | 0.4 | Утверждено | 0000210707 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х10-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.4 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 31.05.2022 17:31:55 | 0000055080
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.27 | 27.05.2022 | 01.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.812 | 27.05.2022 | 01.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.36 | 27.05.0022 | 01.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.23 | 27.05.2022 | 01.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.372 | 27.05.2022 | 01.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.347 | 27.05.2022 | 01.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.512 | 27.05.2022 | 01.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.283 | 27.05.2022 | 01.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002732736 | 0.338 | Утверждено | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.338 | 30.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 01.06.2022 13:44:49 | 0000054620
002704883 | 1.155 | Утверждено | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.155 | 30.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 01.06.2022 13:44:49 | 0000054620
002727291 | 21 | Утверждено | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21 | 27.05.2022 | 09.06.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 01.06.2022 13:44:49 | 0000054620
002769265 | 2.826 | Утверждено | 0000419557 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015/С355-6 ГОСТ 27772-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.826 | 20.05.2022 | 10.06.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 1:50:26 | 0000053132
002769266 | 9.891 | Утверждено | 0000419557 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015/С355-6 ГОСТ 27772-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9.891 | 20.05.2022 | 10.06.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 1:50:26 | 0000053132
002769267 | 32.499 | Утверждено | 0000419557 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015/С355-6 ГОСТ 27772-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32.499 | 20.05.2022 | 10.06.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 1:50:26 | 0000053132
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16.891 | 28.05.2022 | 01.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605603 | 120 | Утверждено | 0000423139 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 147-160 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.282 | 28.05.2022 | 01.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605597 | 110 | Утверждено | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.222 | 28.05.2022 | 01.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002728200 | 0.32 | Утверждено | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.32 | 27.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 01.06.2022 13:44:49 | 0000054620
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.988 | 28.05.2022 | 05.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.211 | 28.05.2022 | 05.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.438 | 28.05.2022 | 05.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.335 | 28.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.231 | 29.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.415 | 29.03.2022 | 04.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.897 | 29.03.2022 | 04.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.19 | 29.03.2022 | 04.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.625 | 29.03.2022 | 04.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.586 | 29.03.2022 | 04.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002696559 | 15 | Утверждено | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 01.06.2022 | 06.06.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | шт. | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 06.06.2022 15:19:32 | 0000055223
002673527 | 110.088 | Утверждено | 0000444088 | Труба 630х10-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хсл. п/этиленовым покрытием типа 5Н (2,5 мм) по ТУ 24.20.13.190-051-74747996-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10.406 | 28.05.2022 | 28.06.2022 | ОАО "Уралтрубпром", 000014808 | Приходный ордер М-4 | т | 29.06.2021 | 1659/82-08/21 | 17.03.2022 17:40:46 | 0000052235
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.084 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.151 | 29.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.463 | 29.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.722 | 29.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.368 | 29.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.23 | 29.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.515 | 29.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.235 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605603 | 120 | Утверждено | 0000423139 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 147-160 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.166 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605597 | 110 | Утверждено | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14.28 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.253 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002704882 | 9.866 | Утверждено | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9.866 | 29.05.2022 | 10.06.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 01.06.2022 13:44:49 | 0000054620
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.276 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.024 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.933 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.679 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.06 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.439 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.443 | 02.06.2022 | 10.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605597 | 110 | Утверждено | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.775 | 02.06.2022 | 10.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.895 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.571 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.543 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.568 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.902 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.906 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.471 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002666272 | 4 | Утверждено | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 03.06.2022 | 12.06.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 19.05.2022 17:03:08 | 0000055113
002696558 | 60 | Утверждено | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 60 | 03.06.2022 | 12.06.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 19.05.2022 17:03:08 | 0000055113
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.946 | 01.06.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.373 | 01.06.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.324 | 01.06.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.371 | 01.06.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.968 | 01.06.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.234 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.341 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.319 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.758 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.191 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.439 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.632 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.144 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.949 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.387 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002639004 | 7.545 | Утверждено | 0000420378 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х95-1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.855 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 31.05.2022 17:31:55 | 0000055080
002583310 | 37 | Утверждено | 0000360635 | Опора 630-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 37 | 06.06.2022 | 26.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002583307 | 8 | Утверждено | 0000382794 | Опора 426-КХ-АС12-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 06.06.2022 | 26.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002583309 | 181 | Утверждено | 0000187327 | Опора 530-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 180 | 06.06.2022 | 26.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589843 | 101 | Утверждено | 0000422264 | Опора 377-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 101 | 06.06.2022 | 26.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589838 | 44 | Утверждено | 0000422256 | Опора скользящая диэлектрическая 1020-Т17.41 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 06.06.2022 | 26.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589831 | 19 | Утверждено | 0000422247 | Опора неподвижная 530-Т44.11 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19 | 06.06.2022 | 26.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002595091 | 2 | Утверждено | 0000422247 | Опора неподвижная 530-Т44.11 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.06.2022 | 26.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589830 | 19 | Утверждено | 0000422245 | Опора неподвижная 426-Т44.05 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19 | 06.06.2022 | 26.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.829 | 30.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.82 | 03.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.14 | 03.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.753 | 03.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.744 | 03.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.438 | 03.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.619 | 03.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002303998 | 0.035 | Утверждено | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.035 | 31.05.2022 | 30.06.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.03.2022 12:59:17 | 0000052992
002532854 | 0.025 | Утверждено | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.025 | 31.05.2022 | 30.06.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.03.2022 12:59:17 | 0000052992
002303999 | 0.03 | Утверждено | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.03 | 31.05.2022 | 30.06.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.03.2022 12:59:17 | 0000052992
002642909 | 3.091 | Утверждено | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.091 | 31.05.2022 | 30.06.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.03.2022 12:59:17 | 0000052992
002766255 | 0.735 | Утверждено | 0000238640 | Уголок 100х100х8 Ст3сп ГОСТ 8509-93 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.735 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002585371 | 4.239 | Утверждено | 0000288147 | Лист стальной Б-ПН-О-10 С255 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.128 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002585387 | 0.212 | Утверждено | 0000326759 | Лист 3 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.212 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002583381 | 0.091 | Утверждено | 0000383561 | Уголок 50х50х5 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.091 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002608660 | 0.848 | Утверждено | 0000420449 | Лист 12 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.848 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002608663 | 0.424 | Утверждено | 0000420452 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.424 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002608677 | 0.148 | Утверждено | 0000420444 | Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 / 09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.148 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 2:01:02 | 0000054116
002775387 | 0.989 | Утверждено | 0000379281 | Лист 14 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.989 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | ООО МТК "КРАСО", 000010670 | Приходный ордер М-4 | т | 28.05.2020 | 1071/82-08/20 | 09.05.2022 1:50:26 | 0000053132
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.002 | 03.06.2022 | 09.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.078 | 03.06.2022 | 09.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.214 | 03.06.2022 | 09.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.926 | 03.06.2022 | 09.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002348894 | 136 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 136 | 07.06.2022 | 07.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 24.02.2022 10:37:36 | 0000049326
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.966 | 04.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.407 | 04.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.811 | 04.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.402 | 04.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.316 | 04.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.863 | 04.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.306 | 04.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.2 | 29.05.2022 | 06.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.725 | 06.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.933 | 06.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.725 | 06.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.804 | 06.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.866 | 06.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.632 | 06.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.939 | 06.06.2022 | 12.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002373116 | 89 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 89 | 07.06.2022 | 07.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 24.02.2022 10:37:36 | 0000049326
002646246 | 2 | Утверждено | 0000441639 | Колонна железобетонная К440-60-3а (К19а.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 08.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 12.04.2022 15:47:01 | 0000053917
002646259 | 1 | Утверждено | 0000441682 | Колонна железобетонная К1-1а (К1-1а.80633-Р-2465-07-007-КЖ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.02.2020 | 234/82-08/20 | 12.04.2022 15:47:01 | 0000053917
002582127 | 124 | Утверждено | 0000383536 | Кольцо стеновое КС 7.3 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 69 | 08.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 12.04.2022 16:28:43 | 0000052087
002452422 | 5 | Утверждено | 0000391365 | Кольцо стеновое КС 20-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 08.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 12.04.2022 16:28:43 | 0000052087
002582119 | 10 | Утверждено | 0000391365 | Кольцо стеновое КС 20-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 08.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 12.04.2022 16:28:43 | 0000052087
002582127 | 124 | Утверждено | 0000383536 | Кольцо стеновое КС 7.3 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 55 | 08.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 12.04.2022 16:28:43 | 0000052087
003141316 | 3 | Утверждено | 0000266086 | Прокладка СНП-А-2-3-25-25 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 02.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ТРЭМ Инжиниринг", 000002586 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.11.2020 | 1417/82-0/20 | 17.04.2022 16:09:06 | 0000054122
002583309 | 181 | Утверждено | 0000187327 | Опора 530-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002583213 | 4 | Утверждено | 0000291576 | Опора скользящая диэлектрическая 820-Т17.34 серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 08.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589832 | 4 | Утверждено | 0000422249 | Опора неподвижная 630-Т44.14 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 08.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002595091 | 2 | Утверждено | 0000422247 | Опора неподвижная 530-Т44.11 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589837 | 4 | Утверждено | 0000422255 | Опора скользящая диэлектрическая 820-Т17.35 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 08.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589838 | 44 | Утверждено | 0000422256 | Опора скользящая диэлектрическая 1020-Т17.41 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 30 | 08.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589839 | 142 | Утверждено | 0000422258 | Опора скользящая диэлектрическая 1220-Т17.43 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 90 | 08.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002665860 | 1 | Утверждено | 0000184371 | Люк Т(C250)-К.2-60 ГОСТ 3634-99 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.06.2022 | 30.06.2022 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС", 000019917 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.07.2021 | 1926/82-08/21 | 19.05.2022 17:03:08 | 0000055113
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.66 | 08.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.63 | 08.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.817 | 08.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.904 | 08.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.686 | 08.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9.248 | 08.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002691969 | 41.276 | Утверждено | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13.689 | 08.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002691970 | 0.801 | Утверждено | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.801 | 08.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.04.2022 10:16:36 | 0000053144
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.153 | 30.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002665085 | 600 | Утверждено | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 240 | 10.06.2022 | 12.06.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 10.06.2022 15:08:06 | 0000055217
002695915 | 607 | Утверждено | 0000341926 | Труба ПЭ 100 SDR11 125х11,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 204 | 10.06.2022 | 12.06.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 10.06.2022 15:08:06 | 0000055217
002695914 | 8 | Утверждено | 0000341925 | Труба ПЭ 100 SDR11 110х10,0 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 10.06.2022 | 12.06.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 10.06.2022 15:08:06 | 0000055217
002695919 | 175 | Утверждено | 0000401337 | Труба ПЭ 100 SDR11 63х5,8 DN50 питьевая ГОСТ 18599-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 175 | 10.06.2022 | 12.06.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 10.06.2022 15:08:06 | 0000055217
002559648 | 20 | Утверждено | 0000391365 | Кольцо стеновое КС 20-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 10.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559643 | 43 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 10.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002559646 | 139 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 58 | 10.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002772139 | 1 | Утверждено | 0000474868 | Кросс стоечный ШКО-С-1U-24/24-FC/UPC | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002764781 | 1 | Утверждено | 0000460724 | Органайзер ITK 19" пластиковый кабельный с крышкой, 1U, черный, CO05-1PC | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002764782 | 5 | Утверждено | 0000460724 | Органайзер ITK 19" пластиковый кабельный с крышкой, 1U, черный, CO05-1PC | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002764780 | 2 | Утверждено | 0000460724 | Органайзер ITK 19" пластиковый кабельный с крышкой, 1U, черный, CO05-1PC | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002690570 | 2 | Утверждено | 0000448881 | Кросс стоечный ШКО-С-1U-16/24-FC/UPC | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002690572 | 2 | Утверждено | 0000448881 | Кросс стоечный ШКО-С-1U-16/24-FC/UPC | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002764620 | 3 | Утверждено | 0000448881 | Кросс стоечный ШКО-С-1U-16/24-FC/UPC | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002764621 | 1 | Утверждено | 0000448881 | Кросс стоечный ШКО-С-1U-16/24-FC/UPC | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002690571 | 2 | Утверждено | 0000448882 | Кросс стоечный ШКО-С-3U-96/96-FC/UPC | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002697095 | 2 | Утверждено | 0000448882 | Кросс стоечный ШКО-С-3U-96/96-FC/UPC | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002696918 | 2 | Утверждено | 0000442201 | Кросс стоечный ШКО-С-2U-48/48-FC/UPC | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002696941 | 2 | Утверждено | 0000442201 | Кросс стоечный ШКО-С-2U-48/48-FC/UPC | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002660463 | 2 | Утверждено | 0000442201 | Кросс стоечный ШКО-С-2U-48/48-FC/UPC | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13.844 | 09.06.2022 | 19.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.064 | 09.06.2022 | 19.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.797 | 09.06.2022 | 19.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.07 | 09.06.2022 | 19.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.068 | 09.06.2022 | 19.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.491 | 09.06.2022 | 19.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.44 | 09.06.2022 | 19.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12.71 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002622393 | 1 | Утверждено | 0000435688 | Переход ASME/ГОСТ 168,3х159х8-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-029 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 30.03.2022 16:40:34 | 0000053496
002622392 | 3 | Утверждено | 0000435631 | Переход ASME/ГОСТ 168,3х159х7-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-029 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 10.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 30.03.2022 16:40:34 | 0000053496
002800410 | 2 | Утверждено | 0000491353 | Переход ПК 426х12-406,4х12 09Г2С ТУ 3600-010-78786272-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 30.03.2022 16:40:34 | 0000053496
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.706 | 09.04.2022 | 10.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559600 | 96.05 | Утверждено | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.766 | 06.04.2022 | 16.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559599 | 96.05 | Утверждено | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.11 | 06.04.2022 | 16.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559598 | 96.05 | Утверждено | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.051 | 06.04.2022 | 16.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559597 | 96.05 | Утверждено | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.4 | 06.04.2022 | 16.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002582126 | 381 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 30 | 13.06.2022 | 15.07.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582123 | 100 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 13.06.2022 | 15.07.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.323 | 06.06.2022 | 16.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002583214 | 90 | Утверждено | 0000324652 | Опора скользящая диэлектрическая 1020 Т17.40 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 50 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589839 | 142 | Утверждено | 0000422258 | Опора скользящая диэлектрическая 1220-Т17.43 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 50 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589840 | 23 | Утверждено | 0000422259 | Опора скользящая диэлектрическая 1220-Т17.44 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002534426 | 2 | Утверждено | 0000353042 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-40 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 13.06.2022 | 25.06.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 14.06.2022 18:00:32 | 0000054425
002534425 | 22 | Утверждено | 0000353038 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 13.06.2022 | 25.06.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 14.06.2022 18:00:32 | 0000054425
002534423 | 8 | Утверждено | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 13.06.2022 | 25.06.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 14.06.2022 18:00:32 | 0000054425
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.243 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.769 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.981 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.382 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002145075 | 1 | Утверждено | 0000350968 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2465-PSV-304/A,B | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 31.05.2022 | 15.06.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 24.03.2022 7:27:05 | 0000049020
002145074 | 1 | Утверждено | 0000350967 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2465-PSV-303/A,B | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 31.05.2022 | 15.06.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 24.03.2022 7:27:05 | 0000049020
002594829 | 6 | Утверждено | 0000416890 | Задвижка клиновая DN600 PN16 L800 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 29.04.2022 | 15.05.2022 | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002673553 | 3.322 | Утверждено | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.322 | 08.06.2022 | 08.07.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 17.03.2022 10:54:49 | 0000052187
002673554 | 2.362 | Утверждено | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.362 | 09.06.2022 | 09.07.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 17.03.2022 10:54:49 | 0000052187
002695920 | 45 | Утверждено | 0000401335 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 90х8,2 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 45 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 10.06.2022 15:08:06 | 0000055217
002665085 | 600 | Утверждено | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 240 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 10.06.2022 15:08:06 | 0000055217
002755973 | 13 | Утверждено | 0000422074 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 10.06.2022 15:08:06 | 0000055217
002582123 | 100 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 15.06.2022 | 15.07.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582126 | 381 | Утверждено | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 47 | 15.06.2022 | 15.07.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.792 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.187 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.271 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.44 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.585 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002764861 | 1.666 | Утверждено | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.666 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "МСВ", 000031117 | Приходный ордер М-4 | т | 23.05.2022 | 1492/82-08/22 | 10.06.2022 9:00:48 | 0000055236
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.657 | 11.06.2022 | 21.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.494 | 11.06.2022 | 21.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.772 | 11.06.2022 | 17.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.136 | 11.06.2022 | 17.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.614 | 11.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.991 | 11.06.2022 | 21.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002634785 | 1 | Утверждено | 0000247309 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002636757 | 2 | Утверждено | 0000247309 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002648428 | 3 | Утверждено | 0000247309 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002649613 | 3 | Утверждено | 0000247309 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002649603 | 2 | Утверждено | 0000343745 | Прокладка 1-1-150-100 09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002648418 | 2 | Утверждено | 0000343745 | Прокладка 1-1-150-100 09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002636754 | 8 | Утверждено | 0000383257 | Прокладка СНП-В-2-3-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002636756 | 2 | Утверждено | 0000383887 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002648427 | 1 | Утверждено | 0000383887 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002653659 | 4 | Утверждено | 0000383892 | Прокладка СНП-В-2-3-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002649611 | 2 | Утверждено | 0000383883 | Прокладка СНП-В-2-3-200-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002649612 | 1 | Утверждено | 0000383887 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002636755 | 9 | Утверждено | 0000383883 | Прокладка СНП-В-2-3-200-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002648426 | 2 | Утверждено | 0000383883 | Прокладка СНП-В-2-3-200-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138833 | 3 | Утверждено | 0000513812 | Прокладка СНП-Д-1-1-350-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138832 | 6 | Утверждено | 0000513810 | Прокладка СНП-Д-1-1-300-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138845 | 3 | Утверждено | 0000513809 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138841 | 4 | Утверждено | 0000513808 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138842 | 4 | Утверждено | 0000513808 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138843 | 1 | Утверждено | 0000513808 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138844 | 4 | Утверждено | 0000513808 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138831 | 11 | Утверждено | 0000513806 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-10-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138839 | 2 | Утверждено | 0000513807 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138840 | 2 | Утверждено | 0000513807 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138837 | 9 | Утверждено | 0000513805 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-10 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138838 | 1 | Утверждено | 0000513805 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-10 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138830 | 2 | Утверждено | 0000513803 | Прокладка СНП-Г-1-1-15-10-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138834 | 3 | Утверждено | 0000513803 | Прокладка СНП-Г-1-1-15-10-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138836 | 1 | Утверждено | 0000513821 | Прокладка 1-1-80-63-09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138846 | 1 | Утверждено | 0000513819 | Прокладка 1-1-25-63 12Х18Н10Т ГОСТ Р 53561-2009 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003082224 | 6 | Утверждено | 0000506094 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003082222 | 2 | Утверждено | 0000506106 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003082221 | 3 | Утверждено | 0000506103 | Прокладка СНП-Д-1-1-300-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003082220 | 1 | Утверждено | 0000506092 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/Ст20 Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002646618 | 8 | Утверждено | 0000441000 | Прокладка СНП-А-2-3-15-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002648420 | 1 | Утверждено | 0000441000 | Прокладка СНП-А-2-3-15-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002649605 | 1 | Утверждено | 0000441000 | Прокладка СНП-А-2-3-15-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002646619 | 6 | Утверждено | 0000440998 | Прокладка СНП-А-2-3-15-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002648421 | 3 | Утверждено | 0000440998 | Прокладка СНП-А-2-3-15-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002649606 | 3 | Утверждено | 0000440998 | Прокладка СНП-А-2-3-15-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
003138835 | 1 | Утверждено | 0000426677 | Прокладка 1-1-50-63-09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.08.2021 | 2080/82-08/21 | 14.09.2022 7:44:40 | 0000054645
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.069 | 12.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.049 | 12.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.528 | 12.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.802 | 12.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002696581 | 23 | Утверждено | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 23 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | ООО "РЗМК", 000044702 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.04.2022 | 1035/82-08/22 | 19.05.2022 16:28:19 | 0000055108
002666274 | 1 | Утверждено | 0000228010 | Сальник набивной ТМ 89-06 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | ООО "РЗМК", 000044702 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.04.2022 | 1035/82-08/22 | 19.05.2022 16:28:19 | 0000055108
002698293 | 73 | Утверждено | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 73 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | ООО "РЗМК", 000044702 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.04.2022 | 1035/82-08/22 | 19.05.2022 16:28:19 | 0000055108
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.242 | 13.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.519 | 13.06.2022 | 23.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.657 | 13.06.2022 | 23.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002583214 | 90 | Утверждено | 0000324652 | Опора скользящая диэлектрическая 1020 Т17.40 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 40 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589840 | 23 | Утверждено | 0000422259 | Опора скользящая диэлектрическая 1220-Т17.44 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589841 | 7 | Утверждено | 0000422260 | Опора скользящая диэлектрическая 1420-Т17.46 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589839 | 142 | Утверждено | 0000422258 | Опора скользящая диэлектрическая 1220-Т17.43 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589834 | 3 | Утверждено | 0000422252 | Опора неподвижная 1020-Т44.26 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589838 | 44 | Утверждено | 0000422256 | Опора скользящая диэлектрическая 1020-Т17.41 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589833 | 5 | Утверждено | 0000422251 | Опора неподвижная 1020-Т44.25 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589835 | 9 | Утверждено | 0000422253 | Опора неподвижная 1220-Т44.28 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002589836 | 4 | Утверждено | 0000422254 | Опора неподвижная 1220-Т44.29 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 15.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 08.02.2022 10:39:46 | 0000051789
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.844 | 13.06.2022 | 23.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.604 | 13.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.687 | 13.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.587 | 13.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.998 | 13.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002714116 | 0.932 | Утверждено | 0000370507 | Труба 325х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.932 | 09.06.2022 | 09.07.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 25.04.2022 14:57:46 | 0000053278
002740760 | 69.25 | Утверждено | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 33.758 | 14.06.2022 | 14.07.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.05.2022 11:49:17 | 0000054834
002740760 | 69.25 | Утверждено | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 33.488 | 14.06.2022 | 14.07.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.05.2022 11:49:17 | 0000054834
002270745 | 28 | Утверждено | 0000374453 | Заглушка 1-50-1,6-Ст20 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 28 | 17.06.2022 | 30.06.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 24.11.2021 19:24:22 | 0000047124
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.281 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.881 | 14.06.2022 | 18.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.444 | 14.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.022 | 14.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.579 | 14.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.784 | 14.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.68 | 14.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.738 | 14.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.766 | 14.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.997 | 14.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.118 | 14.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.314 | 14.06.2022 | 20.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002772774 | 69 | Утверждено | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 68 | 16.06.0202 | 20.07.2022 | ООО "ТОР-импекс", 000036970 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.05.2022 | 1352/82-08/22 | 20.07.2022 16:18:42 | 0000055311
002772775 | 119 | Утверждено | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 119 | 16.06.0202 | 20.07.2022 | ООО "ТОР-импекс", 000036970 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.05.2022 | 1352/82-08/22 | 20.07.2022 16:18:42 | 0000055311
002772776 | 34 | Утверждено | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 34 | 16.06.0202 | 20.07.2022 | ООО "ТОР-импекс", 000036970 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.05.2022 | 1352/82-08/22 | 20.07.2022 16:18:42 | 0000055311
002772777 | 37 | Утверждено | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 37 | 16.06.0202 | 20.07.2022 | ООО "ТОР-импекс", 000036970 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.05.2022 | 1352/82-08/22 | 20.07.2022 16:18:42 | 0000055311
002772778 | 65 | Утверждено | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 16.06.0202 | 20.07.2022 | ООО "ТОР-импекс", 000036970 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.05.2022 | 1352/82-08/22 | 20.07.2022 16:18:42 | 0000055311
002582123 | 100 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 18.06.2022 | 22.07.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582119 | 10 | Утверждено | 0000391365 | Кольцо стеновое КС 20-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 20.06.2022 | 22.08.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 12.04.2022 16:28:43 | 0000052087
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.259 | 16.06.2022 | 26.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.438 | 16.06.2022 | 26.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.186 | 16.06.2022 | 26.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.843 | 16.06.2022 | 26.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.219 | 16.06.2022 | 26.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.544 | 16.06.2022 | 26.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.45 | 18.06.2022 | 28.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.511 | 18.06.2022 | 28.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.835 | 18.06.2022 | 28.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.916 | 19.06.2022 | 29.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002270737 | 28 | Утверждено | 0000045383 | Отвод 90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 28 | 18.06.2022 | 30.06.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002274534 | 1 | Утверждено | 0000389719 | Тройник 377х10-273х7,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 18.06.2022 | 30.06.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 08.04.2022 7:59:39 | 0000050706
002843211 | 2 | Утверждено | 0000439467 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 10 м, Duplex | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 27.06.2022 | 20.07.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 21.04.2021 | 1008/25-08/21 | 05.08.2022 13:45:25 | 0000055804
002379528 | 1 | Утверждено | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 18.06.2022 | 30.06.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304257 | 2 | Утверждено | 0000020733 | Тройник П 219х8-159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 18.06.2022 | 30.06.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002351748 | 2 | Утверждено | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 18.06.2022 | 30.06.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002532930 | 6 | Утверждено | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 18.06.2022 | 30.06.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304098 | 57 | Утверждено | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 57 | 18.06.2022 | 30.06.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533504 | 8 | Утверждено | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 18.06.2022 | 30.06.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002351770 | 4 | Утверждено | 0000020732 | Тройник П 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 18.06.2022 | 30.06.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002595080 | 1 | Утверждено | 0000020732 | Тройник П 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 18.06.2022 | 30.06.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002582119 | 10 | Утверждено | 0000391365 | Кольцо стеновое КС 20-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.06.2022 | 22.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 12.04.2022 16:28:43 | 0000052087
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.675 | 16.06.2022 | 26.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002660462 | 28 | Утверждено | 0000442200 | Органайзер кабельный 6U ВКО-П-9005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 28 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002672375 | 42 | Утверждено | 0000442200 | Органайзер кабельный 6U ВКО-П-9005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 42 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002697094 | 14 | Утверждено | 0000442200 | Органайзер кабельный 6U ВКО-П-9005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2020 | 183/82-08/20 | 20.06.2022 9:52:20 | 0000055246
002304260 | 61 | Утверждено | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 61 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002320506 | 1 | Утверждено | 0000399572 | Заглушка фланцевая 4-25-16,0 12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002320504 | 1 | Утверждено | 0000399680 | Фланец 25-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 01.02.2022 16:24:25 | 0000051494
002271293 | 8 | Утверждено | 0000388780 | Подпятник ПК-1, серия 3.407-115 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 22.06.2022 | 22.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 12.04.2022 16:28:43 | 0000052087
002452428 | 7 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 22.06.2022 | 22.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 12.04.2022 16:28:43 | 0000052087
002559643 | 43 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 35 | 22.06.2022 | 22.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 11.03.2022 8:15:14 | 0000048821
002763733 | 2206 | Утверждено | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 308 | 22.06.2022 | 29.06.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763734 | 13 | Утверждено | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 22.06.2022 | 29.06.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002777241 | 58128 | Утверждено | 0000415867 | Комплект метизов к консолям КСЗ (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4250 | 22.06.2022 | 29.06.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
003122150 | 498 | Утверждено | 0000448766 | Уголок К237 50х36х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 156 | 22.06.2022 | 29.06.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5560 | 22.06.2022 | 29.06.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763735 | 36930 | Утверждено | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4029 | 22.06.2022 | 29.06.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763730 | 3524 | Утверждено | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 262 | 22.06.2022 | 29.06.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763731 | 2192 | Утверждено | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1632 | 22.06.2022 | 29.06.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.073 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.094 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.29 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559621 | 33 | Утверждено | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.816 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.722 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.291 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.35 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.296 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.314 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.167 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.316 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.956 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.294 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.913 | 19.05.2022 | 25.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002348904 | 3 | Утверждено | 0000391365 | Кольцо стеновое КС 20-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 21.06.2022 | 21.07.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 15.04.2022 12:29:45 | 0000053925
002583212 | 39 | Утверждено | 0000187427 | Опора неподвижная 325-Т12.29 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 39 | 22.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 13.04.2022 18:47:07 | 0000053989
002589829 | 49 | Утверждено | 0000422243 | Опора неподвижная 377-Т12.32 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 49 | 22.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 13.04.2022 18:47:07 | 0000053989
002595092 | 1 | Утверждено | 0000422243 | Опора неподвижная 377-Т12.32 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 13.04.2022 18:47:07 | 0000053989
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9280 | 23.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763735 | 36930 | Утверждено | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4996 | 23.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002655966 | 1.2 | Утверждено | 0000210708 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.2 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 31.05.2022 17:31:55 | 0000055080
002638999 | 0.8 | Утверждено | 0000233150 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х6-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.8 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 09.12.2020 | 2536/82-08/20 | 31.05.2022 17:31:55 | 0000055080
002594332 | 6 | Утверждено | 0000417135 | Задвижка клиновая DN400 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L838 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 426х12 РР | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 22.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 17.08.2022 12:34:59 | 0000049476
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.398 | 18.06.2022 | 28.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.283 | 18.06.2022 | 28.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.146 | 18.06.2022 | 28.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.261 | 23.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.884 | 23.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.749 | 23.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.567 | 23.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.16 | 23.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.233 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.306 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.173 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.862 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.376 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.417 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.369 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.176 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002781804 | 1.715 | Утверждено | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.715 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | м3 | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.07.2022 14:29:51 | 0000056118
002781805 | 12.13 | Утверждено | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12.13 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | м3 | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.07.2022 14:29:51 | 0000056118
002781806 | 9.067 | Утверждено | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9.067 | 27.06.2022 | 29.06.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | м3 | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.07.2022 14:29:51 | 0000056118
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.482 | 04.05.2022 | 14.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.472 | 04.05.2022 | 14.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.373 | 04.05.2022 | 14.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.152 | 04.05.2022 | 14.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559621 | 33 | Утверждено | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.466 | 04.05.2022 | 14.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.568 | 04.05.2022 | 14.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.182 | 04.05.2022 | 14.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.019 | 04.05.2022 | 14.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.729 | 04.05.2022 | 14.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002779792 | 2 | Утверждено | 0000372409 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN400 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.06.2022 | 28.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 28.06.2022 12:35:24 | 0000055640
002779795 | 2 | Утверждено | 0000479037 | Тройник сварной 90 град. ПЭ 100 SDR 11 DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.06.2022 | 28.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 28.06.2022 12:35:24 | 0000055640
002779794 | 1 | Утверждено | 0000479029 | Переход ПЭ 100 SDR 11 315х125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.06.2022 | 28.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 28.06.2022 12:35:24 | 0000055640
002779786 | 4 | Утверждено | 0000478928 | Отвод ПЭ 100 SDR 11 500х45 сварной | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.06.2022 | 28.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 28.06.2022 12:35:24 | 0000055640
002779787 | 5 | Утверждено | 0000479003 | Соединение неразъемное НСПС РЕ100 SDR11-180х159(5) 09Г2С вода | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 07.06.2022 | 28.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 28.06.2022 12:35:24 | 0000055640
002779790 | 6 | Утверждено | 0000479003 | Соединение неразъемное НСПС РЕ100 SDR11-180х159(5) 09Г2С вода | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 07.06.2022 | 28.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 28.06.2022 12:35:24 | 0000055640
002696526 | 1 | Утверждено | 0000422124 | Втулка под фланец РЕ100 SDR11 DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.06.2022 | 28.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 28.06.2022 12:35:24 | 0000055640
002704618 | 20 | Утверждено | 0000456935 | Соединение неразъемное ПЭ100 SDR11 НСПС 315/273х7 АИР-ГАЗ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 07.06.2022 | 28.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 28.06.2022 12:35:24 | 0000055640
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.394 | 28.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559621 | 33 | Утверждено | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.108 | 25.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.373 | 25.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.341 | 25.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.139 | 25.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.747 | 25.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.422 | 26.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002784985 | 46 | Утверждено | 0000482835 | Лист хризатилцементный плоский ЛПП усиленный 1570х1200х10 мм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 46 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | ООО "ТехПром" (г.Иркутск), 000022136 | Приходный ордер М-4 | лист | 17.06.2022 | 1807/82-08/22 | 08.07.2022 8:34:20 | 0000056165
002784986 | 298 | Утверждено | 0000482835 | Лист хризатилцементный плоский ЛПП усиленный 1570х1200х10 мм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 298 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | ООО "ТехПром" (г.Иркутск), 000022136 | Приходный ордер М-4 | лист | 17.06.2022 | 1807/82-08/22 | 08.07.2022 8:34:20 | 0000056165
002781798 | 9.92 | Утверждено | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9.546 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | м3 | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.07.2022 14:29:51 | 0000056118
002781797 | 1.715 | Утверждено | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.715 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | м3 | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.07.2022 14:29:51 | 0000056118
002781798 | 9.92 | Утверждено | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.374 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | м3 | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.07.2022 14:29:51 | 0000056118
002781799 | 23.52 | Утверждено | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 23.52 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | м3 | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.07.2022 14:29:51 | 0000056118
002781800 | 19.935 | Утверждено | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 39.935 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | м3 | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.07.2022 14:29:51 | 0000056118
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.383 | 26.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.414 | 26.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.401 | 26.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.224 | 26.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.984 | 26.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.313 | 26.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.124 | 26.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.16 | 26.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.289 | 26.06.2022 | 05.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002642683 | 48 | Утверждено | 0000383552 | Опора 219-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 48 | 27.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 20.06.2022 11:53:28 | 0000053209
002608682 | 2 | Утверждено | 0000426846 | Опора под отвод ЛО-80-850 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 21.03.2022 16:42:12 | 0000053180
002608612 | 12 | Утверждено | 0000426002 | Опора 377-02 ОСТ 108.275.30-80 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 21.03.2022 16:42:12 | 0000053180
002608680 | 13 | Утверждено | 0000426836 | Опора под отвод ЛО-80-1000 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 21.03.2022 16:42:12 | 0000053180
002608683 | 2 | Утверждено | 0000426467 | Опора под отвод ЛО-80-900 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 21.03.2022 16:42:12 | 0000053180
002608613 | 2 | Утверждено | 0000426003 | Опора 377-06 ОСТ 108.275.26-80 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 21.03.2022 16:42:12 | 0000053180
002608681 | 24 | Утверждено | 0000408881 | Опора под отвод ЛО-80-800 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 21.03.2022 16:42:12 | 0000053180
002636784 | 2 | Утверждено | 0000437015 | Упор поперечный КР-001 09Г2С-13 0633-Р-2465-06-002-ТМ.КР-001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 19.05.2022 15:43:10 | 0000055104
002639847 | 1 | Утверждено | 0000437015 | Упор поперечный КР-001 09Г2С-13 0633-Р-2465-06-002-ТМ.КР-001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 19.05.2022 15:43:10 | 0000055104
002648465 | 2 | Утверждено | 0000437015 | Упор поперечный КР-001 09Г2С-13 0633-Р-2465-06-002-ТМ.КР-001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 19.05.2022 15:43:10 | 0000055104
002649651 | 2 | Утверждено | 0000437015 | Упор поперечный КР-001 09Г2С-13 0633-Р-2465-06-002-ТМ.КР-001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 84/82-08/20 | 19.05.2022 15:43:10 | 0000055104
002625899 | 57 | Утверждено | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 21.03.2022 13:02:55 | 0000053164
002785261 | 2 | Утверждено | 0000480525 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 1020/1220 (манжета-1 шт.) в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.06.2022 | 05.07.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | компл | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 29.07.2022 9:36:21 | 0000056086
002785260 | 4 | Утверждено | 0000372137 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 426/630 (манжета-1 шт.) в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.06.2022 | 05.07.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | компл | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 29.07.2022 9:36:21 | 0000056086
002785259 | 49 | Утверждено | 0000402287 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 219/426 (манжета-1 шт.) в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 49 | 22.06.2022 | 05.07.2022 | ООО "АктивСпецПром", 000035997 | Приходный ордер М-4 | компл | 12.08.2021 | 2109/82-08/21 | 29.07.2022 9:36:21 | 0000056086
002632284 | 25 | Утверждено | 0000339008 | Муфта электросварная 110 ПЭ100 SDR 11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25 | 28.06.2022 | 30.06.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 30.08.2022 8:23:24 | 0000055111
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.553 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.084 | 28.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.441 | 28.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.847 | 28.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002647498 | 140.983 | Утверждено | 0000196629 | Труба 426х12 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 27.297 | 24.06.2022 | 24.07.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 25.04.2022 14:57:46 | 0000053278
002854875 | 10 | Утверждено | 0000488177 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 29.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21 | 01.07.2022 13:08:25 | 0000054644
002854876 | 10 | Утверждено | 0000488177 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 29.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21 | 01.07.2022 13:08:25 | 0000054644
002740910 | 2 | Утверждено | 0000380053 | Прокладка А-50-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (106х57х2) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 29.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21 | 28.07.2022 9:41:41 | 0000056316
002763744 | 3203 | Утверждено | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 360 | 28.06.2022 | 09.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002777189 | 6 | Утверждено | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 28.06.2022 | 09.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002777190 | 77 | Утверждено | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 77 | 28.06.2022 | 09.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002777191 | 156 | Утверждено | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 156 | 28.06.2022 | 09.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002777188 | 35 | Утверждено | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 35 | 28.06.2022 | 09.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1000 | 28.06.2022 | 09.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
003122150 | 498 | Утверждено | 0000448766 | Уголок К237 50х36х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 342 | 28.06.2022 | 09.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002758208 | 32 | Утверждено | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32 | 28.06.2022 | 09.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763733 | 2206 | Утверждено | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 317 | 28.06.2022 | 09.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763736 | 38450 | Утверждено | 0000439811 | Комплект метизов к уголку крепежному УСТ-60-60 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9025 | 28.06.2022 | 09.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002758163 | 355 | Утверждено | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 355 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 29.08.2022 12:52:11 | 0000055701
002758162 | 160 | Утверждено | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 160 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 29.08.2022 12:52:11 | 0000055701
002758157 | 135 | Утверждено | 0000448766 | Уголок К237 50х36х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 135 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 29.08.2022 12:52:11 | 0000055701
002758160 | 16 | Утверждено | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 29.08.2022 12:52:11 | 0000055701
002758156 | 230 | Утверждено | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 230 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 29.08.2022 12:52:11 | 0000055701
003146208 | 4 | Утверждено | 0000456607 | Профиль С-образный К 108/1 40х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 50 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 29.08.2022 12:52:11 | 0000055701
003146209 | 2 | Утверждено | 0000513856 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 29.08.2022 12:52:11 | 0000055701
003146207 | 2 | Утверждено | 0000513318 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 29.08.2022 12:52:11 | 0000055701
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 264 | 29.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5000 | 29.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763733 | 2206 | Утверждено | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 831 | 29.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 80 | 29.06.2022 | 08.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 176 | 30.06.2022 | 12.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763736 | 38450 | Утверждено | 0000439811 | Комплект метизов к уголку крепежному УСТ-60-60 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7500 | 30.06.2022 | 12.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763735 | 36930 | Утверждено | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7500 | 30.06.2022 | 12.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1920 | 30.06.2022 | 12.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763744 | 3203 | Утверждено | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 600 | 30.06.2022 | 12.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6170 | 01.06.2022 | 12.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763731 | 2192 | Утверждено | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 360 | 01.06.2022 | 12.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 368 | 01.06.2022 | 12.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.97 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.133 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.839 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.312 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.712 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.255 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.316 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.418 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.536 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.39 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559621 | 33 | Утверждено | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.427 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605599 | 110 | Утверждено | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.282 | 28.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.168 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.665 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.067 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.25 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.729 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559621 | 33 | Утверждено | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.269 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.6 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.388 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.831 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.839 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.504 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002787501 | 2 | Утверждено | 0000230062 | Отвод 90 град. 0063 мм ПЭ100 SDR11 литой | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 05.07.2022 10:47:42 | 0000055232
002688479 | 1 | Утверждено | 0000372407 | Втулка литая удлиненная ПЭ100 SDR11 DN200 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 05.07.2022 10:47:42 | 0000055232
002688485 | 2 | Утверждено | 0000340868 | Муфта электросварная 225 ПЭ100 SDR 11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 05.07.2022 10:47:42 | 0000055232
002690818 | 2 | Утверждено | 0000374738 | Муфта электросварная DN90 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 05.07.2022 10:47:42 | 0000055232
002786953 | 17 | Утверждено | 0000487022 | Тройник с монолитным корпусом ПЭ 100 SDR 11 DN315х110 ТУ 22.21.29-001-500-49230-2021 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 05.07.2022 10:47:42 | 0000055232
002786952 | 1 | Утверждено | 0000487021 | Тройник с монолитным корпусом ПЭ 100 SDR 11 DN315х125 ТУ 22.21.29-001-500-49230-2021 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 05.07.2022 10:47:42 | 0000055232
002786951 | 2 | Утверждено | 0000487023 | Переход SDR 11 90/63 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 05.07.2022 10:47:42 | 0000055232
002786949 | 2 | Утверждено | 0000487020 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR 11 DN90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 05.07.2022 10:47:42 | 0000055232
002786950 | 2 | Утверждено | 0000487020 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR 11 DN90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.06.2022 | 04.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 05.07.2022 10:47:42 | 0000055232
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.599 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559621 | 33 | Утверждено | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.41 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.87 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.809 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.4 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.63 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.312 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.247 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.196 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.13 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.728 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002647498 | 140.983 | Утверждено | 0000196629 | Труба 426х12 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 48.096 | 24.06.2022 | 24.07.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 25.04.2022 14:57:46 | 0000053278
002304046 | 7.207 | Утверждено | 0000343348 | Труба 273x16 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.207 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 08.04.2022 9:46:23 | 0000053606
002647498 | 140.983 | Утверждено | 0000196629 | Труба 426х12 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10.53 | 30.06.2022 | 30.07.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 25.04.2022 14:57:46 | 0000053278
002595375 | 5.881 | Утверждено | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.881 | 30.06.2022 | 30.07.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 25.04.2022 14:57:46 | 0000053278
002740761 | 16.233 | Утверждено | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16.233 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.05.2022 11:49:17 | 0000054834
002740762 | 1.539 | Утверждено | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.539 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.05.2022 11:49:17 | 0000054834
002740760 | 69.25 | Утверждено | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.004 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.05.2022 11:49:17 | 0000054834
002639002 | 1.605 | Утверждено | 0000399413 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х50-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.605 | 30.06.2022 | 05.07.2022 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ", 000006397 | Приходный ордер М-4 | км | 24.12.2020 | 2534/82-08/20 | 19.05.2022 12:16:09 | 0000055082
003082240 | 11 | Утверждено | 0000218823 | Заглушка 1-50-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 04.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ", 000017805 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2106/82-08/21 | 10.04.2022 14:03:36 | 0000053842
002456187 | 81 | Утверждено | 0000405606 | Втулка соединительная ВСЭ-А-57х3 ТУ 14-2Р-387-2011 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 81 | 04.07.2022 | 23.07.2022 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ", 000017805 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2106/82-08/21 | 05.07.2022 19:27:29 | 0000054119
002451068 | 220 | Утверждено | 0000405607 | Втулка соединительная ВСЭ-А-89х3,5 ТУ 14-2Р-387-2011 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 220 | 04.07.2022 | 23.07.2022 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ", 000017805 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2106/82-08/21 | 05.07.2022 19:27:29 | 0000054119
002456185 | 1235 | Утверждено | 0000406282 | Втулка соединительная ВСЭ-А-159х4,5 ТУ 14-2Р-387-2011 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1235 | 04.07.2022 | 23.07.2022 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ", 000017805 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2106/82-08/21 | 05.07.2022 19:27:29 | 0000054119
002456183 | 2 | Утверждено | 0000406280 | Втулка соединительная ВСЭ-А-108х8 ТУ 14-2Р-387-2011 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 04.07.2022 | 23.07.2022 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ", 000017805 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2106/82-08/21 | 05.07.2022 19:27:29 | 0000054119
002456182 | 48 | Утверждено | 0000406279 | Втулка соединительная ВСЭ-А-108х4 ТУ 14-2Р-387-2011 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 48 | 04.07.2022 | 23.07.2022 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ", 000017805 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2106/82-08/21 | 05.07.2022 19:27:29 | 0000054119
002456181 | 2 | Утверждено | 0000406278 | Втулка соединительная ВСЭ-А-89х4 ТУ 14-2Р-387-2011 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 04.07.2022 | 23.07.2022 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ", 000017805 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2106/82-08/21 | 05.07.2022 19:27:29 | 0000054119
002831237 | 2 | Утверждено | 0000493897 | Втулка соединительная ВСЭ-А-114х8 09Г2С ТУ 14-2Р-387-2011 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 04.07.2022 | 23.07.2022 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ", 000017805 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.08.2021 | 2106/82-08/21 | 05.07.2022 19:27:29 | 0000054119
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.882 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.479 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.37 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.216 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.097 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559621 | 33 | Утверждено | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.105 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559620 | 33 | Утверждено | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.516 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.152 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.704 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002646241 | 32 | Утверждено | 0000217089 | Болт фундаментный 1.1 М30х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32 | 01.07.2022 | 10.07.2022 | ООО ПКФ "Саотрон", 000044366 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.01.2022 | 56/82-08/22 | 19.05.2022 8:57:16 | 0000055071
002651806 | 208 | Утверждено | 0000217089 | Болт фундаментный 1.1 М30х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 208 | 01.07.2022 | 10.07.2022 | ООО ПКФ "Саотрон", 000044366 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.01.2022 | 56/82-08/22 | 19.05.2022 8:57:16 | 0000055071
002695915 | 607 | Утверждено | 0000341926 | Труба ПЭ 100 SDR11 125х11,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 360 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 10.06.2022 15:08:06 | 0000055217
002665085 | 600 | Утверждено | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 120 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 10.06.2022 15:08:06 | 0000055217
002795373 | 6 | Утверждено | 0000409904 | Светильник ВЭЛАН31СД.Л.30С1(230АС)-УХЛ1 Ver.2 в комплекте с вводом ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-G3/4-ExdG-B1,5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 01.07.2022 | 07.07.2022 | ООО "ТД "ВЭЛАН", 000003738 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.05.2021 | 1286/82-08/21 | 13.07.2022 12:04:05 | 0000055098
002795374 | 365 | Утверждено | 0000409904 | Светильник ВЭЛАН31СД.Л.30С1(230АС)-УХЛ1 Ver.2 в комплекте с вводом ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-G3/4-ExdG-B1,5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 365 | 01.07.2022 | 07.07.2022 | ООО "ТД "ВЭЛАН", 000003738 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.05.2021 | 1286/82-08/21 | 13.07.2022 12:04:05 | 0000055098
002795375 | 35 | Утверждено | 0000409901 | Светильник ВЭЛАН 31СД.Л.50С1(230АС)-УХЛ1 Ver.3 в комплекте с вводом ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-G3/4-ExdG-B1,5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 35 | 01.07.2022 | 07.07.2022 | ООО "ТД "ВЭЛАН", 000003738 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.05.2021 | 1286/82-08/21 | 13.07.2022 12:04:05 | 0000055098
002534336 | 7 | Утверждено | 0000343722 | Заглушка фланцевая 1-15-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 30.06.2022 | 23.07.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
003108151 | 7 | Утверждено | 0000392784 | Фланец 100-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 30.06.2022 | 23.07.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
002534334 | 1 | Утверждено | 0000399572 | Заглушка фланцевая 4-25-16,0 12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 30.06.2022 | 23.07.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
003108153 | 22 | Утверждено | 0000488289 | Фланец 400-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 30.06.2022 | 23.07.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
003108154 | 11 | Утверждено | 0000508592 | Фланец 50-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 30.06.2022 | 23.07.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
003108152 | 1 | Утверждено | 0000508590 | Фланец 300-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 30.06.2022 | 23.07.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
002703820 | 4 | Утверждено | 0000453766 | Анкер-шпилька HILTI HST3 М12х145 70/50, 2105851 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 23.06.2022 | 15.07.2022 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД", 000028091 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.02.2020 | 106/82-08/20 | 07.07.2022 16:40:28 | 0000056895
002785405 | 0.67 | Утверждено | 0000482491 | Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400х1200х100 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.67 | 22.07.2022 | 27.07.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | м3 | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.07.2022 14:29:51 | 0000056118
002785406 | 1 | Утверждено | 0000482491 | Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400х1200х100 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.07.2022 | 27.07.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | м3 | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.07.2022 14:29:51 | 0000056118
002785407 | 1.166 | Утверждено | 0000482491 | Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400х1200х100 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.166 | 22.07.2022 | 27.07.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | м3 | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.07.2022 14:29:51 | 0000056118
002785408 | 0.3 | Утверждено | 0000482491 | Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400х1200х100 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.3 | 22.07.2022 | 27.07.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | м3 | 02.11.2021 | 2857/82-08/21 | 04.07.2022 14:29:51 | 0000056118
002763744 | 3203 | Утверждено | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 400 | 05.07.2022 | 12.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3000 | 05.07.2022 | 12.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 160 | 05.07.2022 | 12.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 208 | 05.07.2022 | 12.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002695932 | 6 | Утверждено | 0000229999 | Муфта КОРСИС 0110 мм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002699381 | 4 | Утверждено | 0000240946 | Отвод НПВХ 87,5 град с наружным диаметром 110 мм ГОСТ Р 54475-2011 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002707790 | 2 | Утверждено | 0000240946 | Отвод НПВХ 87,5 град с наружным диаметром 110 мм ГОСТ Р 54475-2011 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002695918 | 232 | Утверждено | 0000422088 | Труба ПЭ 100 SDR11 500х45,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 232 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002789918 | 4 | Утверждено | 0000479095 | Переход СН ПЭ 100 SDR 11 400/ст 377 PN16 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002789919 | 24 | Утверждено | 0000479096 | Кольцо уплотнительное КОРСИС тип 1 DN/OD 110 WТ TPЕ-V | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002789916 | 1429 | Утверждено | 0000479088 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 315х28,6 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 589 | 08.07.2022 | 10.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002789916 | 1429 | Утверждено | 0000479088 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 315х28,6 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 504 | 07.07.2022 | 09.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002789934 | 480 | Утверждено | 0000479101 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 160х14,6 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 240 | 07.07.2022 | 09.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002699380 | 29 | Утверждено | 0000248270 | Труба НПВХ 110х3,2х3000 (SN4) серия ПРО наруж. кан. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 29 | 07.07.2022 | 09.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002704610 | 4 | Утверждено | 0000303395 | Отвод 90 град. ИЗОКОРСИС 110 SN8 PR-2/200 SN8 PR-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.07.2022 | 10.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002695923 | 18 | Утверждено | 0000303386 | Труба ИЗОКОРСИС 110 SN8 PR-2/200 SN8 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 07.07.2022 | 10.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | пог. м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002533659 | 1 | Утверждено | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002329636 | 3 | Утверждено | 0000020702 | Тройник 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002601984 | 2 | Утверждено | 0000020702 | Тройник 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533503 | 1 | Утверждено | 0000343520 | Отвод П90 273x16-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002630662 | 25 | Утверждено | 0000343520 | Отвод П90 273x16-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304253 | 5 | Утверждено | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533737 | 6 | Утверждено | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304256 | 2 | Утверждено | 0000195994 | Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533977 | 1 | Утверждено | 0000195994 | Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002351769 | 11 | Утверждено | 0000195976 | Тройник П 108х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533823 | 12 | Утверждено | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
003143044 | 11 | Утверждено | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304067 | 9 | Утверждено | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533437 | 20 | Утверждено | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304066 | 13 | Утверждено | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533409 | 47 | Утверждено | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 47 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304091 | 6 | Утверждено | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533502 | 34 | Утверждено | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 34 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002351741 | 10 | Утверждено | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002532931 | 3 | Утверждено | 0000188211 | Отвод П45-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304251 | 3 | Утверждено | 0000020740 | Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533736 | 4 | Утверждено | 0000020740 | Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002595082 | 1 | Утверждено | 0000010810 | Тройник П 89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304120 | 3 | Утверждено | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
003143029 | 1 | Утверждено | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304255 | 1 | Утверждено | 0000097677 | Тройник П 108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533976 | 3 | Утверждено | 0000097677 | Тройник П 108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002320446 | 1 | Утверждено | 0000399528 | Отвод П45 89x8 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002532893 | 1 | Утверждено | 0000399528 | Отвод П45 89x8 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002320480 | 14 | Утверждено | 0000399545 | Переход П К 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002368699 | 2 | Утверждено | 0000399518 | Отвод П45 57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002532877 | 4 | Утверждено | 0000399518 | Отвод П45 57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.07.2022 | 22.07.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002789930 | 7 | Утверждено | 0000475015 | Труба КОРСИС DN/OD 160 SN 8 PR-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | пог. м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002699650 | 20 | Утверждено | 0000312463 | Труба КОРСИС DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | пог. м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002789934 | 480 | Утверждено | 0000479101 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 160х14,6 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 240 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002789916 | 1429 | Утверждено | 0000479088 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 315х28,6 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 336 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 384 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763731 | 2192 | Утверждено | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 200 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3350 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 112 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 112 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 336 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763744 | 3203 | Утверждено | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 600 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 384 | 07.07.2022 | 15.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763735 | 36930 | Утверждено | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5000 | 07.07.2022 | 15.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3280 | 07.07.2022 | 15.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 112 | 07.07.2022 | 15.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002583313 | 12 | Утверждено | 0000187317 | Опора 45-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002933269 | 12 | Утверждено | 0000187196 | Опора 108-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002583378 | 1 | Утверждено | 0000187248 | Опора 219-ТО-А2-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002933271 | 52 | Утверждено | 0000239526 | Опора 219-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 52 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002933270 | 919 | Утверждено | 0000239527 | Опора 219-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 340 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002933273 | 6 | Утверждено | 0000317143 | Опора 89-КХ-А12-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002583314 | 17 | Утверждено | 0000383556 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002933274 | 5729 | Утверждено | 0000127211 | Опора 89-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2100 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002786923 | 107 | Утверждено | 0000412353 | Опора 89-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 107 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002583379 | 1 | Утверждено | 0000408229 | Стойка 57/700 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002583215 | 2 | Утверждено | 0000408226 | Опора 18-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002589844 | 7 | Утверждено | 0000422265 | Опора 89-ХБ-Б 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002583315 | 1 | Утверждено | 0000408228 | Опора 89-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002348908 | 288 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 148 | 11.07.2022 | 11.08.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 24.02.2022 10:37:36 | 0000049326
002704877 | 0.153 | Утверждено | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.153 | 06.07.2022 | 12.07.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 10.06.2022 9:52:04 | 0000055873
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 352 | 08.07.2022 | 16.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763736 | 38450 | Утверждено | 0000439811 | Комплект метизов к уголку крепежному УСТ-60-60 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10000 | 08.07.2022 | 16.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 256 | 08.07.2022 | 16.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763735 | 36930 | Утверждено | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2178 | 08.07.2022 | 16.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1347 | 08.07.2022 | 16.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763744 | 3203 | Утверждено | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 200 | 08.07.2022 | 16.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.258 | 09.07.2022 | 19.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.173 | 09.07.2022 | 19.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.265 | 09.07.2022 | 19.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.834 | 09.07.2022 | 19.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.237 | 09.07.2022 | 19.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.845 | 09.06.2022 | 19.06.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.206 | 09.07.2022 | 19.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.146 | 09.07.2022 | 19.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.141 | 09.07.2022 | 19.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002794125 | 2 | Утверждено | 0000340868 | Муфта электросварная 225 ПЭ100 SDR 11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002688477 | 10 | Утверждено | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794116 | 10 | Утверждено | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794657 | 52 | Утверждено | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 52 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002690664 | 1 | Утверждено | 0000372406 | Втулка удлиненная ПЭ100 SDR11 DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794113 | 2 | Утверждено | 0000372409 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN400 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794114 | 2 | Утверждено | 0000372409 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN400 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002695931 | 10 | Утверждено | 0000374727 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002696571 | 2 | Утверждено | 0000374725 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794126 | 2 | Утверждено | 0000482236 | Тройник сварной РЕ 100 SDR11 500х225х500 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794133 | 1 | Утверждено | 0000482237 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794140 | 34 | Утверждено | 0000482237 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 34 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794135 | 2 | Утверждено | 0000482238 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN500 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794137 | 6 | Утверждено | 0000482238 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN500 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794121 | 1 | Утверждено | 0000408509 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 315х28,6 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794122 | 2 | Утверждено | 0000408509 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 315х28,6 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794134 | 32 | Утверждено | 0000408516 | Муфта электросварная DN315 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794138 | 2 | Утверждено | 0000408527 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794117 | 4 | Утверждено | 0000408508 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794119 | 8 | Утверждено | 0000408508 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002698275 | 1 | Утверждено | 0000401316 | Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 2248-021-73011750-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002930122 | 2 | Утверждено | 0000401316 | Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 2248-021-73011750-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002698272 | 1 | Утверждено | 0000453253 | Переход ПЭ 100 SDR 11 500х400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002930133 | 2 | Утверждено | 0000453253 | Переход ПЭ 100 SDR 11 500х400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002698273 | 1 | Утверждено | 0000453273 | Переход сварной ПЭ 100 SDR 11 315х180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794132 | 4 | Утверждено | 0000453247 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794143 | 1 | Утверждено | 0000453267 | Переход удлиненный ПЭ 100 SDR 11 180х125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002698271 | 4 | Утверждено | 0000453241 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794115 | 1 | Утверждено | 0000453241 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794142 | 3 | Утверждено | 0000453292 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 125х110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794141 | 4 | Утверждено | 0000453315 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002794139 | 3 | Утверждено | 0000453234 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN500х110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | ООО "ТПК "СТП", 000042742 | Приходный ордер М-4 | шт. | 24.08.2021 | 2222/82-08/21 | 15.08.2022 16:54:09 | 0000055235
002647498 | 140.983 | Утверждено | 0000196629 | Труба 426х12 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32.7 | 05.07.2022 | 05.08.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 25.04.2022 14:57:46 | 0000053278
002629186 | 0.087 | Утверждено | 0000199516 | Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.085 | 09.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 17.05.2022 16:05:58 | 0000054963
002607444 | 1.693 | Утверждено | 0000389537 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.693 | 09.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 17.05.2022 16:05:58 | 0000054963
002627682 | 0.566 | Утверждено | 0000389537 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.566 | 09.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 17.05.2022 16:05:58 | 0000054963
002914943 | 5.656 | Утверждено | 0000440118 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.656 | 09.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 17.05.2022 16:05:58 | 0000054963
002914944 | 2.828 | Утверждено | 0000440118 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.828 | 09.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 17.05.2022 16:05:58 | 0000054963
002914945 | 2.828 | Утверждено | 0000440118 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.828 | 09.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 17.05.2022 16:05:58 | 0000054963
002796264 | 1.272 | Утверждено | 0000317258 | Лист 20 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.272 | 09.07.2022 | 29.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 144 | 12.07.2022 | 20.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1000 | 12.07.2022 | 20.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 256 | 12.07.2022 | 20.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763744 | 3203 | Утверждено | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 600 | 12.07.2022 | 20.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 448 | 12.07.2022 | 20.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002639003 | 2.82 | Утверждено | 0000357852 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х70-1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.54 | 12.07.2022 | 13.07.2022 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ", 000006397 | Приходный ордер М-4 | км | 24.12.2020 | 2534/82-08/20 | 19.05.2022 12:16:09 | 0000055082
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.213 | 11.07.2022 | 21.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.144 | 11.07.2022 | 21.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.376 | 11.07.2022 | 21.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.879 | 11.07.2022 | 21.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.564 | 11.07.2022 | 21.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.349 | 11.07.2022 | 20.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002583302 | 47 | Утверждено | 0000408856 | Опора 273-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 47 | 13.07.2022 | 30.07.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 13.07.2022 23:09:43 | 0000053990
002583311 | 53 | Утверждено | 0000383554 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 53 | 13.07.2022 | 30.07.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 13.07.2022 23:09:43 | 0000053990
002583308 | 236 | Утверждено | 0000383812 | Опора 426-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 236 | 13.07.2022 | 30.07.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 13.07.2022 23:09:43 | 0000053990
002583312 | 2 | Утверждено | 0000369134 | Опора 32-ХБ-Б-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 13.07.2022 | 30.07.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 13.07.2022 23:09:43 | 0000053990
002583304 | 85 | Утверждено | 0000369133 | Опора 325-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 85 | 13.07.2022 | 30.07.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 13.07.2022 23:09:43 | 0000053990
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.403 | 11.07.2022 | 21.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.098 | 11.07.2022 | 21.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.964 | 09.04.2022 | 19.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.153 | 09.04.2022 | 19.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559615 | 87.5 | Утверждено | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.135 | 09.04.2022 | 19.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559610 | 87.5 | Утверждено | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.896 | 09.04.2022 | 19.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.902 | 09.04.2022 | 19.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.176 | 09.04.2022 | 19.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.532 | 09.04.2022 | 19.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002829297 | 4 | Утверждено | 0000481568 | Манжета герметизирующая 125/325Н тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 04.07.2022 | 24.07.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 14.09.2022 14:36:06 | 0000056228
002909275 | 2 | Утверждено | 0000481553 | Манжета герметизирующая резиновая 108/325Н тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 04.07.2022 | 24.07.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 14.09.2022 14:36:06 | 0000056228
002909274 | 24 | Утверждено | 0000481586 | Манжета герметизирующая 159/377H тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 04.07.2022 | 24.07.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 14.09.2022 14:36:06 | 0000056228
002829299 | 4 | Утверждено | 0000481562 | Манжета герметизирующая под переход 110/325H тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 04.07.2022 | 24.07.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 14.09.2022 14:36:06 | 0000056228
002829300 | 2 | Утверждено | 0000481579 | Манжета герметизирующая 63/273, тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 04.07.2022 | 24.07.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 14.09.2022 14:36:06 | 0000056228
002829301 | 18 | Утверждено | 0000481577 | Манжета герметизирующая 180/377H тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 04.07.2022 | 24.07.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 14.09.2022 14:36:06 | 0000056228
002834482 | 6 | Утверждено | 0000494510 | Манжета герметизирующая 89/273Н, тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 04.07.2022 | 24.07.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | компл | 27.10.2021 | 2797/82-08/21 | 14.09.2022 14:36:06 | 0000056228
002621388 | 0.19 | Утверждено | 0000430692 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.19 | 08.07.2022 | 30.08.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002621401 | 1.843 | Утверждено | 0000430692 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.843 | 08.07.2022 | 30.08.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002621417 | 2.649 | Утверждено | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.649 | 08.07.2022 | 30.08.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 24.01.2022 12:55:58 | 0000050468
002673542 | 4.347 | Утверждено | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.347 | 08.07.2022 | 30.08.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 17.03.2022 10:54:49 | 0000052187
002673555 | 1.032 | Утверждено | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.032 | 07.07.2022 | 30.08.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 17.03.2022 10:54:49 | 0000052187
002582123 | 100 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 13.07.2022 | 12.08.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002452416 | 1 | Утверждено | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 13.07.2022 | 12.08.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582111 | 23 | Утверждено | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 13.07.2022 | 12.08.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002559591 | 95.7 | Утверждено | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.438 | 28.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559598 | 96.05 | Утверждено | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.897 | 28.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559612 | 87.5 | Утверждено | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9.204 | 28.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002772772 | 66 | Утверждено | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 66 | 29.06.2022 | 22.07.2022 | ООО "ТОР-импекс", 000036970 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.05.2022 | 1352/82-08/22 | 20.07.2022 16:18:42 | 0000055311
002772773 | 49 | Утверждено | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 49 | 29.06.2022 | 22.07.2022 | ООО "ТОР-импекс", 000036970 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.05.2022 | 1352/82-08/22 | 20.07.2022 16:18:42 | 0000055311
002772774 | 69 | Утверждено | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 29.06.2022 | 22.07.2022 | ООО "ТОР-импекс", 000036970 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.05.2022 | 1352/82-08/22 | 20.07.2022 16:18:42 | 0000055311
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.353 | 28.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.346 | 28.03.2022 | 05.04.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002348908 | 288 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95 | 14.07.2022 | 19.08.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 24.02.2022 10:37:36 | 0000049326
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32 | 13.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1000 | 13.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 192 | 13.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763744 | 3203 | Утверждено | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 200 | 13.07.2022 | 22.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.204 | 13.07.2022 | 23.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.09 | 13.07.2022 | 23.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.408 | 13.07.2022 | 23.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.927 | 13.07.2022 | 23.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.228 | 13.07.2022 | 23.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.141 | 13.07.2022 | 23.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 336 | 14.07.2022 | 24.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 384 | 14.07.2022 | 24.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1500 | 14.07.2022 | 24.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002777241 | 58128 | Утверждено | 0000415867 | Комплект метизов к консолям КСЗ (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11000 | 14.07.2022 | 24.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763726 | 124 | Утверждено | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 124 | 15.07.2022 | 25.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763901 | 42 | Утверждено | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 42 | 15.07.2022 | 25.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763904 | 12 | Утверждено | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 15.07.2022 | 25.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763733 | 2206 | Утверждено | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 830 | 15.07.2022 | 25.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 288 | 15.07.2022 | 25.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 112 | 15.07.2022 | 25.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002769310 | 5318 | Утверждено | 0000475459 | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5000 | 15.07.2022 | 25.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763742 | 73657 | Утверждено | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15030 | 18.07.2022 | 28.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763735 | 36930 | Утверждено | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10900 | 18.07.2022 | 28.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763741 | 821 | Утверждено | 0000439824 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛ-У40х8-45 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 204 | 18.07.2022 | 28.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763736 | 38450 | Утверждено | 0000439811 | Комплект метизов к уголку крепежному УСТ-60-60 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11925 | 18.07.2022 | 28.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 384 | 18.07.2022 | 28.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763740 | 102 | Утверждено | 0000439820 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 40 | 18.07.2022 | 28.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763733 | 2206 | Утверждено | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 231 | 18.07.2022 | 28.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1500 | 18.07.2022 | 28.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002769310 | 5318 | Утверждено | 0000475459 | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1446 | 18.07.2022 | 28.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 112 | 18.07.2022 | 28.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002373117 | 29 | Утверждено | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 29 | 19.07.2022 | 19.08.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 24.02.2022 10:37:36 | 0000049326
002332323 | 1 | Утверждено | 0000388780 | Подпятник ПК-1, серия 3.407-115 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 19.07.2022 | 19.08.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 15.04.2022 12:29:45 | 0000053925
002332322 | 1 | Утверждено | 0000388779 | Плита перекрытия П12д-2, cерия ИС-01-04 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 19.07.2022 | 19.08.2022 | ООО "ГК Старатель", 000039677 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.04.2021 | 1065/82-08/21 | 15.04.2022 12:29:45 | 0000053925
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.756 | 16.07.2022 | 26.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002848072 | 2 | Утверждено | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 19.07.2022 | 30.07.2022 | ООО "АртКомплект", 000035922 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.06.2021 | 1505/82-08/21 | 15.06.2022 21:04:27 | 0000056109
002848073 | 2 | Утверждено | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 19.07.2022 | 30.07.2022 | ООО "АртКомплект", 000035922 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.06.2021 | 1505/82-08/21 | 15.06.2022 21:04:27 | 0000056109
002848074 | 2 | Утверждено | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 19.07.2022 | 30.07.2022 | ООО "АртКомплект", 000035922 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.06.2021 | 1505/82-08/21 | 15.06.2022 21:04:27 | 0000056109
002848075 | 2 | Утверждено | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 19.07.2022 | 30.07.2022 | ООО "АртКомплект", 000035922 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.06.2021 | 1505/82-08/21 | 15.06.2022 21:04:27 | 0000056109
002848076 | 2 | Утверждено | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 19.07.2022 | 30.07.2022 | ООО "АртКомплект", 000035922 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.06.2021 | 1505/82-08/21 | 15.06.2022 21:04:27 | 0000056109
002849138 | 1.132 | Утверждено | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.132 | 17.07.2022 | 31.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002849139 | 4.19 | Утверждено | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.218 | 17.07.2022 | 31.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002636817 | 14.14 | Утверждено | 0000434771 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3пс ГОСТ 535-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.484 | 19.07.2022 | 07.08.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002304001 | 0.044 | Утверждено | 0000246033 | Труба 45х4 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.044 | 12.07.2022 | 12.08.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.03.2022 12:59:17 | 0000052992
002304000 | 0.007 | Утверждено | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.007 | 12.07.2022 | 12.08.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.03.2022 12:59:17 | 0000052992
002636188 | 0.092 | Утверждено | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.092 | 12.07.2022 | 12.08.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.03.2022 12:59:17 | 0000052992
002648579 | 0.533 | Утверждено | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.533 | 12.07.2022 | 12.08.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.03.2022 12:59:17 | 0000052992
002636805 | 0.007 | Утверждено | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.007 | 12.07.2022 | 12.08.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.03.2022 12:59:17 | 0000052992
002682305 | 0.045 | Утверждено | 0000038782 | Труба 38х5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.045 | 12.07.2022 | 12.08.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.03.2022 12:59:17 | 0000052992
002682355 | 0.017 | Утверждено | 0000038781 | Труба 18х3 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.017 | 12.07.2022 | 12.08.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.03.2022 12:59:17 | 0000052992
002682304 | 0.017 | Утверждено | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.017 | 12.07.2022 | 12.08.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.03.2022 12:59:17 | 0000052992
002642910 | 0.173 | Утверждено | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.173 | 12.07.2022 | 12.08.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 28.03.2022 12:59:17 | 0000052992
002630060 | 1 | Утверждено | 0000422131 | Фланец стальной DN200 PN1,6 МПа под ПНД втулку DN225 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.07.2022 | 14.08.2022 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 10.04.2022 14:12:01 | 0000053844
002856533 | 0.212 | Утверждено | 0000323019 | Лист 3 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.212 | 12.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002856530 | 0.989 | Утверждено | 0000323153 | Лист 16 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.989 | 12.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002856529 | 11.445 | Утверждено | 0000323151 | Лист 12 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.445 | 12.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002856519 | 0.707 | Утверждено | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.707 | 12.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002636817 | 14.14 | Утверждено | 0000434771 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3пс ГОСТ 535-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.828 | 12.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002856534 | 0.495 | Утверждено | 0000495189 | Лист 7 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.495 | 12.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002856531 | 1.13 | Утверждено | 0000495148 | Лист 18 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.13 | 12.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002856535 | 0.764 | Утверждено | 0000491731 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.764 | 15.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002869623 | 8.831 | Утверждено | 0000458996 | Лист 25 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.831 | 15.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002636817 | 14.14 | Утверждено | 0000434771 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3пс ГОСТ 535-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.828 | 15.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002796259 | 11.304 | Утверждено | 0000347826 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.304 | 15.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002796261 | 11.304 | Утверждено | 0000347826 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.304 | 15.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002849136 | 0.475 | Утверждено | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.475 | 15.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002849139 | 4.19 | Утверждено | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.972 | 15.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002849140 | 1.557 | Утверждено | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.557 | 15.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002849141 | 1.391 | Утверждено | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.391 | 15.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002849142 | 1.818 | Утверждено | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.818 | 15.07.2022 | 30.07.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 23.05.2022 13:08:19 | 0000055230
002823439 | 2 | Утверждено | 0000268503 | Отвод 90 гр. 0110 мм ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.06.2022 | 10.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 21.07.2022 8:53:55 | 0000057351
002696056 | 7 | Утверждено | 0000422137 | Соединение неразъемное НСПС 500х426(8) вода SDR11 ПЭ100 09Г2С ТУ 2248-002-77172243-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 28.06.2022 | 10.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 21.07.2022 8:53:55 | 0000057351
002704620 | 2 | Утверждено | 0000456940 | Соединение неразъемное ПЭ 100 SDR 11 НСПС 125/108х6 АИР-ГАЗ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.06.2022 | 10.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 21.07.2022 8:53:55 | 0000057351
002823437 | 2 | Утверждено | 0000491717 | Фитинг удлиненный d110 SDR11 ГОСТ Р 58121.3-2018 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 28.06.2022 | 10.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 21.07.2022 8:53:55 | 0000057351
002823438 | 10 | Утверждено | 0000491702 | Соединение неразъемное НСПС 160/159 SDR 17 ПЭ 100 ТУ 2248-002-77172243-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 28.06.2022 | 10.07.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 21.07.2022 8:53:55 | 0000057351
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.764 | 28.04.2022 | 05.05.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.269 | 18.07.2022 | 28.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.171 | 18.07.2022 | 28.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002777241 | 58128 | Утверждено | 0000415867 | Комплект метизов к консолям КСЗ (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15000 | 19.07.2022 | 26.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2800 | 19.07.2022 | 26.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 384 | 19.07.2022 | 26.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763735 | 36930 | Утверждено | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3847 | 19.07.2022 | 26.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763730 | 3524 | Утверждено | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 856 | 19.07.2022 | 26.07.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.143 | 20.07.2022 | 30.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.682 | 20.07.2022 | 30.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.207 | 03.07.2022 | 30.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.357 | 20.07.2022 | 30.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.569 | 20.07.2022 | 30.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605595 | 90 | Утверждено | 0000423031 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 18-35 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.082 | 20.07.2022 | 30.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002935431 | 4 | Утверждено | 0000346184 | Манжета герметизирующая неразъемная 273/530-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 17.08.2022 14:31:34 | 0000056825
002935432 | 2 | Утверждено | 0000346184 | Манжета герметизирующая неразъемная 273/530-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с крепежом) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 17.08.2022 14:31:34 | 0000056825
002935433 | 5 | Утверждено | 0000405585 | Манжета герметизирующая неразъемная 530/720-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 в комплекте с хомутами, подмоточным материалом, метизами | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 17.08.2022 14:31:34 | 0000056825
002935427 | 6 | Утверждено | 0000498418 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду1420 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 17.08.2022 14:31:34 | 0000056825
002935430 | 35 | Утверждено | 0000498418 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду1420 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 35 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 17.08.2022 14:31:34 | 0000056825
002935434 | 3 | Утверждено | 0000498412 | Манжета герметизирующая неразъемная 630/820-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 17.08.2022 14:31:34 | 0000056825
002935428 | 2 | Утверждено | 0000498415 | Манжета герметизирующая неразъемная 920/1220-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 17.08.2022 14:31:34 | 0000056825
002935426 | 7 | Утверждено | 0000498416 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду1220 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 17.08.2022 14:31:34 | 0000056825
002935429 | 36 | Утверждено | 0000498416 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду1220 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 36 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 17.08.2022 14:31:34 | 0000056825
002907093 | 3 | Утверждено | 0000498285 | Манжета герметизирующая неразъемная 1010/1220-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 18.08.2022 11:01:31 | 0000056826
002907096 | 3 | Утверждено | 0000498285 | Манжета герметизирующая неразъемная 1010/1220-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 18.08.2022 11:01:31 | 0000056826
002907092 | 5 | Утверждено | 0000498276 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду1010 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 18.08.2022 11:01:31 | 0000056826
002907094 | 4 | Утверждено | 0000498286 | Манжета герметизирующая неразъемная 325/530-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 18.08.2022 11:01:31 | 0000056826
002935445 | 16 | Утверждено | 0000443947 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду530 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 18.08.2022 11:01:31 | 0000056826
002948273 | 24 | Утверждено | 0000405585 | Манжета герметизирующая неразъемная 530/720-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 в комплекте с хомутами, подмоточным материалом, метизами | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 18.08.2022 11:01:31 | 0000056826
002948274 | 6 | Утверждено | 0000405585 | Манжета герметизирующая неразъемная 530/720-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 в комплекте с хомутами, подмоточным материалом, метизами | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 18.08.2022 11:01:31 | 0000056826
002935444 | 22 | Утверждено | 0000369400 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду325 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 18.08.2022 11:01:31 | 0000056826
002935447 | 2 | Утверждено | 0000380146 | Манжета герметизирующая неразъемная 89/325-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 в комплекте с хомутами, подмоточным материалом, метизами | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 18.08.2022 11:01:31 | 0000056826
002935446 | 16 | Утверждено | 0000380140 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду89 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 3306/82-08/21 | 18.08.2022 11:01:31 | 0000056826
002622391 | 2 | Утверждено | 0000435696 | Переход ASME/ГОСТ 1220х1168х12-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-029 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.07.2022 | 31.07.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 83/82-08/20 | 30.03.2022 16:40:34 | 0000053496
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 384 | 25.07.2022 | 04.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2000 | 25.07.2022 | 04.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 336 | 25.07.2022 | 04.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002658231 | 54.411 | Утверждено | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12.382 | 21.07.2022 | 21.08.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 03.07.2022 19:34:00 | 0000053724
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.913 | 25.07.2022 | 31.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.677 | 25.07.2022 | 31.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.37 | 25.07.2022 | 31.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.532 | 25.07.2022 | 31.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.797 | 25.07.2022 | 31.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.802 | 25.07.2022 | 31.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.782 | 25.07.2022 | 31.07.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002741956 | 1000 | Утверждено | 0000360676 | Обертка полиэтиленовая Полилен-ОБ 40-ОБ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-004-01297858-99 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1000 | 20.07.2022 | 29.07.2022 | ООО ТПК "ВСКР", 000046746 | Приходный ордер М-4 | кг | 05.07.2022 | 1791/82-08/22 | 28.07.2022 17:05:48 | 0000056607
002741955 | 2000 | Утверждено | 0000343302 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-003-01297859-99 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2000 | 20.07.2022 | 29.07.2022 | ООО ТПК "ВСКР", 000046746 | Приходный ордер М-4 | кг | 05.07.2022 | 1791/82-08/22 | 28.07.2022 17:05:48 | 0000056607
002966388 | 13 | Утверждено | 0000293743 | Отвод ОКШС 90-1020х10(К60)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 27.07.2022 | 31.07.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.07.2022 | 83/82-08/20 | 03.07.2022 18:11:55 | 0000056709
002763730 | 3524 | Утверждено | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 696 | 26.07.2022 | 03.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 192 | 26.07.2022 | 03.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002777241 | 58128 | Утверждено | 0000415867 | Комплект метизов к консолям КСЗ (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15000 | 26.07.2022 | 03.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2000 | 26.07.2022 | 03.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1500 | 27.07.2022 | 04.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 192 | 27.07.2022 | 04.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002950218 | 6 | Утверждено | 0000187259 | Опора 273-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 29.07.2022 | 07.08.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002933270 | 919 | Утверждено | 0000239527 | Опора 219-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 579 | 29.07.2022 | 07.08.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002933296 | 67 | Утверждено | 0000239527 | Опора 219-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 67 | 29.07.2022 | 07.08.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002950219 | 534 | Утверждено | 0000239523 | Опора 273-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 534 | 29.07.2022 | 07.08.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002950223 | 21 | Утверждено | 0000239523 | Опора 273-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21 | 29.07.2022 | 07.08.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002933274 | 5729 | Утверждено | 0000127211 | Опора 89-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 840 | 29.07.2022 | 07.08.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002582085 | 5.076 | Утверждено | 0000190757 | Полоса 200х6 Ст3сп ГОСТ 82-70 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.076 | 27.07.2022 | 04.08.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 17.05.2022 16:05:58 | 0000054963
002590391 | 3.391 | Утверждено | 0000190757 | Полоса 200х6 Ст3сп ГОСТ 82-70 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.391 | 27.07.2022 | 04.08.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 17.05.2022 16:05:58 | 0000054963
002590578 | 11.98 | Утверждено | 0000190757 | Полоса 200х6 Ст3сп ГОСТ 82-70 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.98 | 27.07.2022 | 04.08.2022 | АО "МК-М", 000010338 | Приходный ордер М-4 | т | 23.01.2020 | 147/82-08/20 | 17.05.2022 16:05:58 | 0000054963
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.432 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.655 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.737 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.278 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.884 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.882 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.878 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002763749 | 6446 | Утверждено | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6446 | 28.07.2022 | 08.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | компл | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 224 | 28.07.2022 | 08.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763730 | 3524 | Утверждено | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 314 | 28.07.2022 | 08.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002777241 | 58128 | Утверждено | 0000415867 | Комплект метизов к консолям КСЗ (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12878 | 28.07.2022 | 08.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 491 | 28.07.2022 | 08.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763744 | 3203 | Утверждено | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 200 | 28.07.2022 | 08.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.311 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559621 | 33 | Утверждено | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.695 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002763742 | 73657 | Утверждено | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 30000 | 29.07.2022 | 04.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2000 | 29.07.2022 | 04.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 192 | 29.07.2022 | 04.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002666269 | 38 | Утверждено | 0000325518 | Болт М12х35 класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинкованный | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 38 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург), 000021178 | Приходный ордер М-4 | кг | 17.01.2020 | 112/82-08/20 | 18.05.2022 17:26:30 | 0000055059
002653896 | 216 | Утверждено | 0000435485 | Гайка M16-6H.6 ст.10 (S24) ГОСТ 5915-70 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 216 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург), 000021178 | Приходный ордер М-4 | кг | 17.01.2020 | 112/82-08/20 | 18.05.2022 17:26:30 | 0000055059
002646920 | 24 | Утверждено | 0000422217 | Болт М16-6gх75.88(S24) ГОСТ 7798-70 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург), 000021178 | Приходный ордер М-4 | кг | 17.01.2020 | 112/82-08/20 | 18.05.2022 17:26:30 | 0000055059
002646918 | 160 | Утверждено | 0000422215 | Болт М16-6gх60.88(S24) ГОСТ 7798-70 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 160 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург), 000021178 | Приходный ордер М-4 | кг | 17.01.2020 | 112/82-08/20 | 18.05.2022 17:26:30 | 0000055059
002646919 | 32 | Утверждено | 0000422216 | Болт М16-6gх70.88(S24) ГОСТ 7798-70 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург), 000021178 | Приходный ордер М-4 | кг | 17.01.2020 | 112/82-08/20 | 18.05.2022 17:26:30 | 0000055059
002559623 | 33 | Утверждено | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.39 | 31.07.2022 | 10.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559620 | 33 | Утверждено | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.603 | 31.07.2022 | 10.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.646 | 31.07.2022 | 10.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.604 | 31.07.2022 | 10.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.278 | 31.07.2022 | 10.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.986 | 31.07.2022 | 10.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002329631 | 4 | Утверждено | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002379527 | 2 | Утверждено | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304068 | 115 | Утверждено | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 115 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533492 | 18 | Утверждено | 0000188265 | Отвод П90-159х12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533448 | 3 | Утверждено | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002532892 | 10 | Утверждено | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002630663 | 6 | Утверждено | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304101 | 2 | Утверждено | 0000230692 | Отвод П90-426х12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002329634 | 17 | Утверждено | 0000389706 | Тройник 2-426х10-325х8,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002329632 | 16 | Утверждено | 0000389698 | Отвод 90-630х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002642604 | 20 | Утверждено | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 31.07.2022 | 21.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 06.04.2022 16:57:47 | 0000053709
002642606 | 3 | Утверждено | 0000188329 | Отвод П90-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 31.07.2022 | 21.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 06.04.2022 16:57:47 | 0000053709
002728195 | 0.014 | Утверждено | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.009 | 11.07.2022 | 11.08.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 07.05.2022 14:54:15 | 0000054334
002722157 | 101 | Утверждено | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 02.08.2022 | 02.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 26.07.2022 16:27:53 | 0000057197
002629367 | 0.933 | Утверждено | 0000294506 | Круг 18 Ст3пс1 ГОСТ 2590-2006 оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.286 | 11.07.2022 | 19.08.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 17.05.2022 17:49:30 | 0000054961
002881035 | 0.126 | Утверждено | 0000323153 | Лист 16 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.126 | 11.07.2022 | 31.08.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 15.01.2020 | 46/82-08/20 | 05.08.2022 9:31:14 | 0000055231
003108100 | 5 | Утверждено | 0000510799 | Отвод крутоизогнутый П90 273х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003108101 | 9 | Утверждено | 0000510795 | Отвод крутоизогнутый П90 89х3,5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003110881 | 7 | Утверждено | 0000510798 | Отвод крутоизогнутый П90 219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003110882 | 46 | Утверждено | 0000510798 | Отвод крутоизогнутый П90 219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 46 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003110883 | 8 | Утверждено | 0000510798 | Отвод крутоизогнутый П90 219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003108104 | 2 | Утверждено | 0000510794 | Отвод крутоизогнутый П90 45х3-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003108113 | 4 | Утверждено | 0000510793 | Отвод крутоизогнутый П90 325х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003110888 | 49 | Утверждено | 0000510789 | Отвод крутоизогнутый П90 108х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 49 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003110889 | 84 | Утверждено | 0000510789 | Отвод крутоизогнутый П90 108х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 84 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003108112 | 1 | Утверждено | 0000510809 | Тройник ТШ 325х10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003108106 | 1 | Утверждено | 0000510807 | Тройник ТШ 108х4-89х4-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003108097 | 30 | Утверждено | 0000510790 | Отвод крутоизогнутый П90 159х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 30 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003108098 | 32 | Утверждено | 0000510802 | Отвод крутоизогнутый П90 89х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003108105 | 42 | Утверждено | 0000510802 | Отвод крутоизогнутый П90 89х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 42 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
003108096 | 26 | Утверждено | 0000510793 | Отвод крутоизогнутый П90 325х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 26 | 02.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.06.2022 | 1815/82-08/22 | 03.08.2022 17:23:29 | 0000056199
002881015 | 1.335 | Утверждено | 0000137798 | Полоса 4х30 СТ3СП ГОСТ 103-2006 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.335 | 20.07.2022 | 12.08.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 17.05.2022 15:45:34 | 0000054911
002653943 | 1.319 | Утверждено | 0000190757 | Полоса 200х6 Ст3сп ГОСТ 82-70 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.319 | 20.07.2022 | 07.08.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 23.05.2022 13:45:13 | 0000055234
002666275 | 0.339 | Утверждено | 0000190757 | Полоса 200х6 Ст3сп ГОСТ 82-70 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.339 | 20.07.2022 | 07.08.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 22.10.2020 | 78/82-08/20/460020010001 | 23.05.2022 13:45:13 | 0000055234
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 112 | 01.08.2022 | 11.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763741 | 821 | Утверждено | 0000439824 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛ-У40х8-45 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 280 | 01.08.2022 | 11.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 192 | 01.08.2022 | 11.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763737 | 48630 | Утверждено | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1421 | 01.08.2022 | 11.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002859087 | 12 | Утверждено | 0000465663 | Отвод 90 18х4-09Г2С ОСТ 36-42-81 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 28.07.2022 | 08.08.2022 | ООО "УЗДТ", 000046665 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.06.2022 | 1954/82-08/22 | 04.08.2022 9:05:18 | 0000056522
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 56 | 02.08.2022 | 09.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 224 | 02.08.2022 | 09.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763744 | 3203 | Утверждено | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 43 | 02.08.2022 | 09.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 288 | 03.08.2022 | 10.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.439 | 03.08.2022 | 13.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559618 | 86.9 | Утверждено | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.301 | 03.08.2022 | 13.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559621 | 33 | Утверждено | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.212 | 03.08.2022 | 13.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.113 | 03.08.2022 | 13.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.964 | 03.08.2022 | 13.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.046 | 03.08.2022 | 13.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002874891 | 9 | Утверждено | 0000497513 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 29.07.2022 | 30.08.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.07.2022 | 2797/82-08/21 | 05.08.2022 10:06:49 | 0000056718
002874892 | 13 | Утверждено | 0000497513 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 29.07.2022 | 30.08.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.07.2022 | 2797/82-08/21 | 05.08.2022 10:06:49 | 0000056718
002874890 | 108 | Утверждено | 0000497511 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 108 | 29.07.2022 | 30.08.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.07.2022 | 2797/82-08/21 | 05.08.2022 10:06:49 | 0000056718
002874888 | 6 | Утверждено | 0000497515 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 29.07.2022 | 30.08.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.07.2022 | 2797/82-08/21 | 05.08.2022 10:06:49 | 0000056718
002874887 | 6 | Утверждено | 0000497509 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду325 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 29.07.2022 | 30.08.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.07.2022 | 2797/82-08/21 | 05.08.2022 10:06:49 | 0000056718
002874889 | 5 | Утверждено | 0000497509 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду325 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 29.07.2022 | 30.08.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.07.2022 | 2797/82-08/21 | 05.08.2022 10:06:49 | 0000056718
002874886 | 10 | Утверждено | 0000497508 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду820 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 29.07.2022 | 30.08.2022 | ООО "НефтеХимМашСервис", 000037028 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.07.2022 | 2797/82-08/21 | 05.08.2022 10:06:49 | 0000056718
002639003 | 2.82 | Утверждено | 0000357852 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х70-1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.53 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ", 000006397 | Приходный ордер М-4 | км | 24.12.2020 | 2534/82-08/20 | 19.05.2022 12:16:09 | 0000055082
002672147 | 0.008 | Утверждено | 0000373323 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 2х4-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.008 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ", 000006397 | Приходный ордер М-4 | км | 24.12.2020 | 2534/82-08/20 | 19.05.2022 12:16:09 | 0000055082
002672282 | 0.004 | Утверждено | 0000373323 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 2х4-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.004 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ", 000006397 | Приходный ордер М-4 | км | 24.12.2020 | 2534/82-08/20 | 19.05.2022 12:16:09 | 0000055082
002639001 | 0.305 | Утверждено | 0000399411 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х35-0,66 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.305 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ", 000006397 | Приходный ордер М-4 | км | 24.12.2020 | 2534/82-08/20 | 19.05.2022 12:16:09 | 0000055082
002594826 | 2 | Утверждено | 0000416888 | Задвижка клиновая DN500 PN16 L700 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.07.2022 | 30.07.2022 | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002534337 | 1 | Утверждено | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 29.07.2022 | 21.08.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
002534342 | 9 | Утверждено | 0000343734 | Заглушка 4-80-10,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 29.07.2022 | 21.08.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
002534335 | 2 | Утверждено | 0000343715 | Заглушка фланцевая 1-80-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 29.07.2022 | 21.08.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
002534341 | 2 | Утверждено | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 29.07.2022 | 21.08.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
003136474 | 4 | Утверждено | 0000512814 | Заглушка 4-25-6,3-09Г2С АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 29.07.2022 | 21.08.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
002534332 | 1 | Утверждено | 0000399570 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С(КП245)-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 29.07.2022 | 21.08.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
002534339 | 13 | Утверждено | 0000399574 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 29.07.2022 | 21.08.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
002534340 | 1 | Утверждено | 0000399575 | Заглушка фланцевая 2-32-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 29.07.2022 | 21.08.2022 | ООО "Предприятие "Сенсор", 000016113 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 60/82-08/20 | 25.05.2022 11:29:26 | 0000052748
002755979 | 710 | Утверждено | 0000422194 | Труба ПЭ 100RC SDR 11 - 180х16,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 710 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 10.06.2022 15:08:06 | 0000055217
002695915 | 607 | Утверждено | 0000341926 | Труба ПЭ 100 SDR11 125х11,4 питьевая | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 43 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | м | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 10.06.2022 15:08:06 | 0000055217
002789939 | 1 | Утверждено | 0000479104 | Переход редукционный 0315х0250 мм ПЭ 100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь", 000028155 | Приходный ордер М-4 | шт. | 18.03.2021 | 650/82-08/21 | 08.07.2022 10:00:16 | 0000055543
002966388 | 13 | Утверждено | 0000293743 | Отвод ОКШС 90-1020х10(К60)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 04.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.07.2022 | 83/82-08/20 | 03.07.2022 18:11:55 | 0000056709
002617169 | 295.844 | Утверждено | 0000343352 | Труба 377x22 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21.274 | 30.07.2022 | 30.08.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 25.04.2022 14:57:46 | 0000053278
002647498 | 140.983 | Утверждено | 0000196629 | Труба 426х12 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19.799 | 30.07.2022 | 30.08.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 25.04.2022 14:57:46 | 0000053278
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 192 | 04.08.2022 | 11.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763740 | 102 | Утверждено | 0000439820 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 04.08.2022 | 11.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763741 | 821 | Утверждено | 0000439824 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛ-У40х8-45 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 245 | 04.08.2022 | 11.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763730 | 3524 | Утверждено | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1396 | 04.08.2022 | 11.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002559609 | 49.07 | Утверждено | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.295 | 07.08.2022 | 17.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.438 | 07.08.2022 | 17.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.363 | 07.08.2022 | 17.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559620 | 33 | Утверждено | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.097 | 07.08.2022 | 17.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.269 | 07.08.2022 | 17.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.204 | 07.08.2022 | 17.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.098 | 07.08.2022 | 17.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.704 | 07.08.2022 | 17.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.154 | 07.08.2022 | 17.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002722157 | 101 | Утверждено | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 03.08.2022 | 03.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 26.07.2022 16:27:53 | 0000057197
002722157 | 101 | Утверждено | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 03.08.2022 | 03.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 26.07.2022 16:27:53 | 0000057197
002722157 | 101 | Утверждено | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 03.08.2022 | 03.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 26.07.2022 16:27:53 | 0000057197
002722157 | 101 | Утверждено | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 03.08.2022 | 03.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 26.07.2022 16:27:53 | 0000057197
002722157 | 101 | Утверждено | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 03.08.2022 | 03.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 26.07.2022 16:27:53 | 0000057197
002698718 | 24 | Утверждено | 0000194497 | Стойка железобетонная вибрированная СВ 110-5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 06.08.2022 | 09.09.2022 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.07.2022 | 93/82-08/20 | 05.07.2022 18:20:58 | 0000056785
002698718 | 24 | Утверждено | 0000194497 | Стойка железобетонная вибрированная СВ 110-5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 06.08.2022 | 06.09.2022 | ООО "РесурсИнвестСтрой", 000017011 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.07.2022 | 93/82-08/20 | 05.07.2022 18:20:58 | 0000056785
002722157 | 101 | Утверждено | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 06.08.2022 | 09.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 26.07.2022 16:27:53 | 0000057197
002722157 | 101 | Утверждено | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 06.08.2022 | 06.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 26.07.2022 16:27:53 | 0000057197
002990361 | 13 | Утверждено | 0000346203 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду57 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 04.08.2022 | 21.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 01.08.2022 | 3306/82-08/21 | 31.07.2022 23:50:06 | 0000057802
002990372 | 34 | Утверждено | 0000346196 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду159 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 34 | 04.08.2022 | 21.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 01.08.2022 | 3306/82-08/21 | 31.07.2022 23:50:06 | 0000057802
002990374 | 2 | Утверждено | 0000346196 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду159 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 04.08.2022 | 21.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 01.08.2022 | 3306/82-08/21 | 31.07.2022 23:50:06 | 0000057802
002990375 | 36 | Утверждено | 0000346196 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду159 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 36 | 04.08.2022 | 21.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 01.08.2022 | 3306/82-08/21 | 31.07.2022 23:50:06 | 0000057802
002990364 | 24 | Утверждено | 0000346199 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду219 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 04.08.2022 | 21.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 01.08.2022 | 3306/82-08/21 | 31.07.2022 23:50:06 | 0000057802
002990368 | 36 | Утверждено | 0000346199 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду219 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 36 | 04.08.2022 | 21.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 01.08.2022 | 3306/82-08/21 | 31.07.2022 23:50:06 | 0000057802
002990377 | 7 | Утверждено | 0000369415 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду426 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 04.08.2022 | 21.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 01.08.2022 | 3306/82-08/21 | 31.07.2022 23:50:06 | 0000057802
002990370 | 3 | Утверждено | 0000380140 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду89 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 04.08.2022 | 21.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 01.08.2022 | 3306/82-08/21 | 31.07.2022 23:50:06 | 0000057802
002990363 | 5 | Утверждено | 0000380140 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду89 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 04.08.2022 | 21.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 01.08.2022 | 3306/82-08/21 | 31.07.2022 23:50:06 | 0000057802
002990367 | 18 | Утверждено | 0000502615 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду1020 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 04.08.2022 | 21.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 01.08.2022 | 3306/82-08/21 | 31.07.2022 23:50:06 | 0000057802
002990392 | 44 | Утверждено | 0000443947 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду530 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 44 | 04.08.2022 | 21.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 01.08.2022 | 3306/82-08/21 | 31.07.2022 23:50:06 | 0000057802
002990396 | 44 | Утверждено | 0000443947 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду530 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 44 | 04.08.2022 | 21.08.2022 | ООО ИПК "Гелар", 000028181 | Приходный ордер М-4 | компл | 01.08.2022 | 3306/82-08/21 | 31.07.2022 23:50:06 | 0000057802
002722157 | 101 | Утверждено | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 06.08.2022 | 09.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 26.07.2022 16:27:53 | 0000057197
002722157 | 101 | Утверждено | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 06.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 26.07.2022 16:27:53 | 0000057197
002722157 | 101 | Утверждено | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 06.08.2022 | 09.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 26.07.2022 16:27:53 | 0000057197
002763741 | 821 | Утверждено | 0000439824 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛ-У40х8-45 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 56 | 05.08.2022 | 11.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763740 | 102 | Утверждено | 0000439820 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 42 | 05.08.2022 | 11.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 260 | 05.08.2022 | 11.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002582124 | 7 | Утверждено | 0000189902 | Плита перекрытия 1ПП20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.08.2022 | 12.08.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582123 | 100 | Утверждено | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 11.08.2022 | 12.08.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002582116 | 15 | Утверждено | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.08.2022 | 12.08.2022 | ООО "ВостСибРегион", 000039720 | Приходный ордер М-4 | шт. | 08.04.2021 | 883/82-08/21 | 17.03.2022 16:12:09 | 0000052074
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 120 | 08.08.2022 | 18.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 624 | 08.08.2022 | 18.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 416 | 09.08.2022 | 17.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 120 | 09.08.2022 | 17.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 616 | 10.08.2022 | 18.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 520 | 11.08.2022 | 20.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
003043220 | 1 | Утверждено | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.08.2022 | 20.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763720 | 1 | Утверждено | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.08.2022 | 20.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763896 | 35 | Утверждено | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 35 | 11.08.2022 | 20.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763906 | 6 | Утверждено | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 11.08.2022 | 20.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763910 | 77 | Утверждено | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 77 | 11.08.2022 | 20.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763921 | 156 | Утверждено | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 156 | 11.08.2022 | 20.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002789922 | 2613 | Утверждено | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 115 | 11.08.2022 | 20.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002592700 | 12.098 | Утверждено | 0000347954 | Труба 1420x14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным трехслойным (3,0 мм) п/этиленовым покрытием усиленного типа по ТУ 14-3Р-37-2000 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12.098 | 09.08.2022 | 09.09.2022 | АО "ВМЗ", 000011045 | Приходный ордер М-4 | т | 09.03.2021 | 811040 | 27.05.2022 11:49:17 | 0000054834
003108251 | 1578 | Утверждено | 0000216368 | Опора 159-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1578 | 12.08.2022 | 28.08.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
003108254 | 85 | Утверждено | 0000216368 | Опора 159-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 85 | 12.08.2022 | 28.08.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
003049119 | 779 | Утверждено | 0000243444 | Опора 159-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 242 | 12.08.2022 | 28.08.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
003108250 | 9 | Утверждено | 0000024297 | Опора 159-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 12.08.2022 | 28.08.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002933274 | 5729 | Утверждено | 0000127211 | Опора 89-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2789 | 12.08.2022 | 28.08.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002933298 | 157 | Утверждено | 0000127211 | Опора 89-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 157 | 12.08.2022 | 28.08.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.511 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.888 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.056 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.73 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.232 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002673557 | 3.078 | Утверждено | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.078 | 11.08.2022 | 11.09.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 17.03.2022 10:54:49 | 0000052187
002741802 | 500 | Утверждено | 0000398296 | Праймер НК-50 ТУ 5775-001-01297859-95 (кг) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 500 | 10.08.2022 | 16.08.2022 | ООО "ТД "Крезол", 000027247 | Приходный ордер М-4 | кг | 05.08.2021 | 2054/82-08/21 | 15.06.2022 14:42:58 | 0000056081
002966388 | 13 | Утверждено | 0000293743 | Отвод ОКШС 90-1020х10(К60)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 12.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.07.2022 | 83/82-08/20 | 03.07.2022 18:11:55 | 0000056709
002533967 | 7 | Утверждено | 0000313563 | Тройник П 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002329637 | 2 | Утверждено | 0000010735 | Тройник равнопроходный 159х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304065 | 12 | Утверждено | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002532932 | 11 | Утверждено | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002532929 | 3 | Утверждено | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002351749 | 2 | Утверждено | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304071 | 55 | Утверждено | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 55 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533492 | 18 | Утверждено | 0000188265 | Отвод П90-159х12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002519325 | 15 | Утверждено | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002533482 | 3 | Утверждено | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002595081 | 2 | Утверждено | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002630664 | 7 | Утверждено | 0000009596 | Переход ПК-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002304252 | 19 | Утверждено | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002329632 | 16 | Утверждено | 0000389698 | Отвод 90-630х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002907796 | 0.917 | Утверждено | 0000499556 | Труба Ц-76х3,5х6000 ТУ 14-101-535-2004 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.917 | 31.07.2022 | 31.08.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 07.07.2022 | 46/82-08/20 | 16.08.2022 12:49:34 | 0000056901
002466821 | 1 | Утверждено | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 05.05.2022 11:59:32 | 0000052065
002454735 | 20 | Утверждено | 0000045383 | Отвод 90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 05.05.2022 11:59:32 | 0000052065
002457129 | 1 | Утверждено | 0000045383 | Отвод 90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 05.05.2022 11:59:32 | 0000052065
002454738 | 4 | Утверждено | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 13.08.2022 | 31.08.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 05.05.2022 11:59:32 | 0000052065
002658231 | 54.411 | Утверждено | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9.02 | 16.08.2022 | 16.09.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 03.07.2022 19:34:00 | 0000053724
002696565 | 37 | Утверждено | 0000372721 | Упор бетонный УГ-1 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19 | 17.08.2022 | 17.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002696578 | 37 | Утверждено | 0000401098 | Упор бетонный УН-1 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 17.08.2022 | 17.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002594333 | 2 | Утверждено | 0000416803 | Задвижка клиновая DN150 PN25 20ГЛ А ХЛ1 L403 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 159х6 РМ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 29.04.2022 | 15.05.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 17.08.2022 12:34:59 | 0000049476
002573427 | 5 | Утверждено | 0000416808 | Задвижка клиновая DN200 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L419 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 219х8 РМ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 29.04.2022 | 15.05.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 17.08.2022 12:34:59 | 0000049476
002573419 | 4 | Утверждено | 0000417334 | Задвижка клиновая DN350 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L550 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 377х9 РР | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 29.04.2022 | 15.05.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 17.08.2022 12:34:59 | 0000049476
002573425 | 9 | Утверждено | 0000417341 | Задвижка клиновая DN300 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L500 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 325х6 РМ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 29.04.2022 | 15.05.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 17.08.2022 12:34:59 | 0000049476
002573415 | 6 | Утверждено | 0000417325 | Задвижка клиновая DN350 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L550 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 377х9 РР | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 29.04.2022 | 15.05.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 17.08.2022 12:34:59 | 0000049476
003002231 | 2 | Утверждено | 0000417325 | Задвижка клиновая DN350 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L550 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 377х9 РР | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 29.04.2022 | 15.05.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 17.08.2022 12:34:59 | 0000049476
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 364 | 12.08.2022 | 17.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002647498 | 140.983 | Утверждено | 0000196629 | Труба 426х12 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.561 | 11.08.2022 | 11.09.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 25.04.2022 14:57:46 | 0000053278
002617169 | 295.844 | Утверждено | 0000343352 | Труба 377x22 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15.202 | 11.08.2022 | 11.09.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 25.04.2022 14:57:46 | 0000053278
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.7 | 13.08.2022 | 20.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559620 | 33 | Утверждено | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.695 | 13.08.2022 | 20.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002307458 | 33 | Утверждено | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.032 | 13.08.2022 | 20.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.323 | 13.08.2022 | 20.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.805 | 13.08.2022 | 20.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.534 | 13.08.2022 | 20.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.34 | 13.08.2022 | 20.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.242 | 13.08.2022 | 20.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002665096 | 15 | Утверждено | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 17.08.2022 | 19.08.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 05.07.2022 10:47:42 | 0000055232
002668065 | 4 | Утверждено | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 17.08.2022 | 19.08.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 05.07.2022 10:47:42 | 0000055232
002185322 | 6 | Утверждено | 0000361350 | Затвор дисковый DN1200 PN16 (80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-105 - VBF-AB1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 17.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:04:57 | 0000050370
002715806 | 2 | Утверждено | 0000191717 | Прокладка СНП-А-2-3-50-40 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 18.08.2022 | 25.08.2022 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21 | 11.07.2022 11:52:17 | 0000056986
002703817 | 1 | Утверждено | 0000453598 | Прокладка СНП-Д-4-840-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 18.08.2022 | 25.08.2022 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21 | 11.07.2022 11:52:17 | 0000056986
002794380 | 4 | Утверждено | 0000487150 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-10-У ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 18.08.2022 | 25.08.2022 | ООО "Ю-Сеал", 000037676 | Приходный ордер М-4 | шт. | 19.04.2021 | 977/82-08/21 | 11.07.2022 11:52:17 | 0000056986
002185322 | 6 | Утверждено | 0000361350 | Затвор дисковый DN1200 PN16 (80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-105 - VBF-AB1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 17.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:04:57 | 0000050370
002185323 | 1 | Утверждено | 0000361354 | Затвор дисковый DN1400 PN16 (80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-105 - VBF-AB1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 17.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:04:57 | 0000050370
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.395 | 17.08.2022 | 27.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559605 | 47 | Утверждено | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.422 | 17.08.2022 | 27.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.259 | 17.08.2022 | 27.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.14 | 17.08.2022 | 27.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.391 | 17.08.2022 | 27.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.416 | 17.08.2022 | 27.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.684 | 16.08.2022 | 26.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559621 | 33 | Утверждено | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.695 | 16.08.2022 | 26.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559620 | 33 | Утверждено | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.31 | 16.08.2022 | 26.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.267 | 16.08.2022 | 26.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.079 | 16.08.2022 | 26.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.388 | 16.08.0202 | 26.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.11 | 16.08.0202 | 26.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.074 | 16.08.0202 | 26.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 416 | 15.08.2022 | 20.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763741 | 821 | Утверждено | 0000439824 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛ-У40х8-45 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 32 | 15.08.2022 | 20.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 364 | 16.08.2022 | 21.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 572 | 17.08.2022 | 22.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 832 | 18.08.2022 | 25.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 832 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002685078 | 1 | Утверждено | 0000446027 | Опора под отвод ЛО-200-1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.08.2022 | 27.08.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 26.06.2022 14:25:32 | 0000056416
002685077 | 1 | Утверждено | 0000443620 | Опора под отвод ЛО-150-1000 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.08.2022 | 27.08.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 26.06.2022 14:25:32 | 0000056416
003136465 | 12 | Утверждено | 0000426544 | Опора 426-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 22.08.2022 | 27.08.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 26.06.2022 14:25:32 | 0000056416
003136466 | 7 | Утверждено | 0000426544 | Опора 426-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 22.08.2022 | 27.08.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 26.06.2022 14:25:32 | 0000056416
003136467 | 2 | Утверждено | 0000426544 | Опора 426-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.08.2022 | 27.08.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 26.06.2022 14:25:32 | 0000056416
003136468 | 9 | Утверждено | 0000426544 | Опора 426-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 22.08.2022 | 27.08.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 26.06.2022 14:25:32 | 0000056416
002608617 | 13 | Утверждено | 0000243104 | Опора неподвижная 89-Т12.08 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 22.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 20.06.2022 11:51:19 | 0000053179
002608615 | 8 | Утверждено | 0000224715 | Опора неподвижная 159-Т12.17 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 22.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 20.06.2022 11:51:19 | 0000053179
002608614 | 7 | Утверждено | 0000426006 | Опора неподвижная 219-Т12.23 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 22.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 20.06.2022 11:51:19 | 0000053179
002608618 | 4 | Утверждено | 0000426019 | Опора неподвижная 273-Т12.26 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 20.06.2022 11:51:19 | 0000053179
002608616 | 5 | Утверждено | 0000426008 | Опора неподвижная 108-Т12.11 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 22.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 20.06.2022 11:51:19 | 0000053179
002608619 | 1 | Утверждено | 0000426055 | Опора неподвижная 325-Т12.29 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 20.06.2022 11:51:19 | 0000053179
002608611 | 20 | Утверждено | 0000425998 | Опора 530-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 22.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 20.06.2022 11:51:19 | 0000053179
002696578 | 37 | Утверждено | 0000401098 | Упор бетонный УН-1 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 22.08.2022 | 23.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.759 | 21.08.2022 | 31.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.653 | 21.08.2022 | 31.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559605 | 47 | Утверждено | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.811 | 21.08.2022 | 31.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.074 | 21.08.2022 | 31.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559606 | 47 | Утверждено | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.541 | 21.08.2022 | 31.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559609 | 49.07 | Утверждено | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.572 | 21.08.2022 | 31.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.388 | 21.08.2022 | 31.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002696952 | 0.918 | Утверждено | 0000306374 | Кабель оптический ДПЛ-нг(A)-HF-08У (1х8)-2,7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.918 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002698250 | 0.714 | Утверждено | 0000306374 | Кабель оптический ДПЛ-нг(A)-HF-08У (1х8)-2,7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.714 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002698249 | 0.8 | Утверждено | 0000248741 | Кабель ДПЛ-нг(A)-HF-16У(2х8)-2,7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.8 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002672283 | 0.165 | Утверждено | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.165 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002672296 | 0.474 | Утверждено | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.474 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002672376 | 0.244 | Утверждено | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.244 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002672358 | 0.804 | Утверждено | 0000438990 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-96У (4х24)-7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.804 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002697083 | 0.804 | Утверждено | 0000438990 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-96У (4х24)-7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.804 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002727012 | 1.052 | Утверждено | 0000438990 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-96У (4х24)-7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.052 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002647421 | 0.516 | Утверждено | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.516 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002679883 | 0.51 | Утверждено | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.51 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002696908 | 0.804 | Утверждено | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.804 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002696940 | 0.804 | Утверждено | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.804 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002736297 | 0.773 | Утверждено | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.773 | 10.08.2022 | 24.08.2022 | ООО "Инкаб", 000032296 | Приходный ордер М-4 | км | 21.07.2022 | 1030/25-08/21 | 31.08.2022 13:04:33 | 0000057434
002696565 | 37 | Утверждено | 0000372721 | Упор бетонный УГ-1 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 23.08.2022 | 23.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002696564 | 7 | Утверждено | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 23.08.2022 | 23.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002666394 | 4 | Утверждено | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 23.08.2022 | 23.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 832 | 22.08.2022 | 29.08.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002968437 | 1.21 | Утверждено | 0000491951 | Лист 1,5 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.21 | 01.08.2022 | 15.08.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 05.07.2022 | 46/82-08/20 | 05.07.2022 19:27:29 | 0000056782
002704607 | 1.696 | Утверждено | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.696 | 01.08.2022 | 15.08.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 05.07.2022 | 46/82-08/20 | 05.07.2022 19:27:29 | 0000056782
002559605 | 47 | Утверждено | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.211 | 22.08.2022 | 31.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.461 | 22.08.2022 | 31.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559621 | 33 | Утверждено | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.694 | 22.08.2022 | 31.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.023 | 22.08.2022 | 31.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.833 | 22.08.2022 | 31.08.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002646616 | 1 | Утверждено | 0000441003 | Крепление направляющее DN300-НК 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-533 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | ООО "Завод ППМ-Иркутск", 000039235 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.05.2022 | 1489/82-08/22 | 30.08.2022 14:14:18 | 0000055252
002646625 | 1 | Утверждено | 0000440953 | Упор поперечный УПП-Т2-DN150-L80 09Г2С-13-P1=5/P2=5 ТМ-06-НКР-205 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | ООО "Завод ППМ-Иркутск", 000039235 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.05.2022 | 1489/82-08/22 | 30.08.2022 14:14:18 | 0000055252
002649652 | 1 | Утверждено | 0000440953 | Упор поперечный УПП-Т2-DN150-L80 09Г2С-13-P1=5/P2=5 ТМ-06-НКР-205 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | ООО "Завод ППМ-Иркутск", 000039235 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.05.2022 | 1489/82-08/22 | 30.08.2022 14:14:18 | 0000055252
002666394 | 4 | Утверждено | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002688588 | 1 | Утверждено | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002704628 | 4 | Утверждено | 0000456801 | Упор бетонный УН-2 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002696578 | 37 | Утверждено | 0000401098 | Упор бетонный УН-1 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002703819 | 40 | Утверждено | 0000386799 | Шайба А.36.01.10.016 ГОСТ 11371-78 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 40 | 19.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ХАЛИБАС", 000034421 | Приходный ордер М-4 | кг | 01.08.2022 | 104/82-08/20 | 25.08.2022 19:08:57 | 0000057800
003136460 | 216 | Утверждено | 0000329706 | Шайба плоская М16 DIN 125 оцинкованная | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.592 | 19.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ХАЛИБАС", 000034421 | Приходный ордер М-4 | кг | 01.08.2022 | 104/82-08/20 | 25.08.2022 19:08:57 | 0000057800
002696525 | 112 | Утверждено | 0000325518 | Болт М12х35 класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинкованный | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 112 | 19.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ХАЛИБАС", 000034421 | Приходный ордер М-4 | кг | 01.08.2022 | 104/82-08/20 | 25.08.2022 19:08:57 | 0000057800
002696580 | 3 | Утверждено | 0000227296 | Сальник набивной ТМ 89-02 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 18.05.2022 17:08:39 | 0000055041
002666273 | 1 | Утверждено | 0000226881 | Сальник набивной ТМ 89-05 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 18.05.2022 17:08:39 | 0000055041
002698294 | 12 | Утверждено | 0000236984 | Сальник набивной ТМ 90-07 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 18.05.2022 17:08:39 | 0000055041
002698295 | 6 | Утверждено | 0000236987 | Сальник набивной ТМ 90-08 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 18.05.2022 17:08:39 | 0000055041
002696579 | 1 | Утверждено | 0000237551 | Сальник набивной ТМ 89 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 18.05.2022 17:08:39 | 0000055041
002698296 | 27 | Утверждено | 0000236989 | Сальник набивной ТМ 90-09 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 27 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 18.05.2022 17:08:39 | 0000055041
002696583 | 3 | Утверждено | 0000242309 | Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 18.05.2022 17:08:39 | 0000055041
002696582 | 2 | Утверждено | 0000246991 | Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 18.05.2022 17:08:39 | 0000055041
002698298 | 12 | Утверждено | 0000422204 | Сальник набивной ТМ 90-14 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 18.05.2022 17:08:39 | 0000055041
002698297 | 4 | Утверждено | 0000423518 | Сальник набивной ТМ 90-10 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 18.05.2022 17:08:39 | 0000055041
002698299 | 14 | Утверждено | 0000412027 | Сальник набивной ТМ 90-15 серия 5.900-2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 18.05.2022 17:08:39 | 0000055041
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 832 | 24.08.2022 | 02.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 832 | 24.08.2022 | 02.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 832 | 25.08.2022 | 02.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 832 | 26.08.2022 | 02.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002774895 | 17.774 | Утверждено | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17.774 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР", 000037163 | Приходный ордер М-4 | м3 | 09.08.2022 | 2857/82-08/21 | 22.08.2022 16:55:59 | 0000057923
002740929 | 1 | Утверждено | 0000401093 | Упор бетонный УГ-40 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.08.2022 | 23.09.2022 | ООО "ЖБИ74", 000022104 | Приходный ордер М-4 | шт. | 11.07.2022 | 95/82-08/20 | 14.07.2022 8:35:20 | 0000057147
002559609 | 49.07 | Утверждено | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.647 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559605 | 47 | Утверждено | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.211 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559623 | 33 | Утверждено | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.377 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.334 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.371 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.92 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.935 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.182 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002605595 | 90 | Утверждено | 0000423031 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 18-35 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13.475 | 18.03.2022 | 28.03.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002767371 | 3.081 | Утверждено | 0000258394 | Полоса 25х4 Ст3пс ГОСТ 103-2006 с цинковым покрытием методом горячего цинкования (70 мкм) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.081 | 29.08.2022 | 07.09.2022 | АО "СПК", 000017007 | Приходный ордер М-4 | т | 01.08.2022 | 46/82-08/20 | 28.09.2022 16:04:59 | 0000057806
002665100 | 1 | Утверждено | 0000372726 | Опора 219-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 20.09.2022 8:26:28 | 0000055152
002644232 | 107 | Утверждено | 0000426008 | Опора неподвижная 108-Т12.11 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 107 | 22.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 20.09.2022 8:26:28 | 0000055152
002675689 | 53 | Утверждено | 0000426006 | Опора неподвижная 219-Т12.23 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 53 | 22.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 20.09.2022 8:26:28 | 0000055152
002640103 | 8 | Утверждено | 0000423436 | Ушко 1-01 ОСТ 34-10-729-93 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 22.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 20.09.2022 8:26:28 | 0000055152
002640102 | 4 | Утверждено | 0000423427 | Проушина 1-01 ОСТ 34-10-733-93 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 20.09.2022 8:26:28 | 0000055152
002644236 | 1 | Утверждено | 0000437026 | Опора под отвод ЛО-80-1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 20.09.2022 8:26:28 | 0000055152
003109851 | 1 | Утверждено | 0000511568 | Опора 273-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "Завод "УралТехПром", 000016924 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.06.2020 | 1169/25-08/20 | 20.09.2022 8:26:28 | 0000055152
002665099 | 4 | Утверждено | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 30.08.2022 | 30.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002583216 | 97 | Утверждено | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 97 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002595093 | 8 | Утверждено | 0000383023 | Опора 57 Т12.02-09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002583208 | 134 | Утверждено | 0000224715 | Опора неподвижная 159-Т12.17 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 134 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002583211 | 49 | Утверждено | 0000224718 | Опора неподвижная 273-Т12.26 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 49 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002583209 | 60 | Утверждено | 0000224717 | Опора неподвижная 219-Т12.23 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 60 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002583205 | 14 | Утверждено | 0000221134 | Опора неподвижная 89-Т12.07 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002583210 | 1 | Утверждено | 0000221136 | Опора неподвижная 273-Т12.25 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002583206 | 212 | Утверждено | 0000243104 | Опора неподвижная 89-Т12.08 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 212 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
003049119 | 779 | Утверждено | 0000243444 | Опора 159-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 537 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002583207 | 116 | Утверждено | 0000187424 | Опора неподвижная 108-Т12.11 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 116 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
003050477 | 18 | Утверждено | 0000187330 | Опора 57-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
003049114 | 162 | Утверждено | 0000127209 | Опора 57-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 162 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
003049123 | 71 | Утверждено | 0000127209 | Опора 57-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 71 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
003049116 | 1 | Утверждено | 0000412358 | Опора 57-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002583217 | 17 | Утверждено | 0000408629 | Опора 45-ТХ-АС10 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
003049117 | 316 | Утверждено | 0000024299 | Опора 89-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 316 | 30.08.2022 | 10.09.2022 | ООО "Энергодеталь", 000010339 | Приходный ордер М-4 | шт. | 25.05.2021 | 1325/82-08/21 | 25.05.2022 11:27:43 | 0000053992
002200341 | 1 | Утверждено | 0000370245 | Клапан предохранительный 2465-PSV-014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200335 | 1 | Утверждено | 0000370238 | Клапан предохранительный 2465-PSV-005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200348 | 1 | Утверждено | 0000370252 | Клапан предохранительный 2465-PSV-021 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002207068 | 1 | Утверждено | 0000370242 | Блок клапанов 2465-PSV-010A/B | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200342 | 1 | Утверждено | 0000370246 | Клапан предохранительный 2465-PSV-015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200331 | 1 | Утверждено | 0000370234 | Клапан предохранительный 2465-PSV-001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200343 | 1 | Утверждено | 0000370247 | Клапан предохранительный 2465-PSV-016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200333 | 1 | Утверждено | 0000370236 | Клапан предохранительный 2465-PSV-003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200347 | 1 | Утверждено | 0000370251 | Клапан предохранительный 2465-PSV-020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200346 | 1 | Утверждено | 0000370250 | Клапан предохранительный 2465-PSV-019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200337 | 1 | Утверждено | 0000370240 | Клапан предохранительный 2465-PSV-007 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200350 | 1 | Утверждено | 0000370254 | Клапан предохранительный 2465-PSV-025 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200345 | 1 | Утверждено | 0000370249 | Клапан предохранительный 2465-PSV-018 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200338 | 1 | Утверждено | 0000370241 | Клапан предохранительный 2465-PSV-008 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200349 | 1 | Утверждено | 0000370253 | Клапан предохранительный 2465-PSV-024 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200351 | 1 | Утверждено | 0000370255 | Клапан предохранительный 2465-PSV-026 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200340 | 1 | Утверждено | 0000370244 | Клапан предохранительный 2465-PSV-013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200344 | 1 | Утверждено | 0000370248 | Клапан предохранительный 2465-PSV-017 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200336 | 1 | Утверждено | 0000370239 | Клапан предохранительный 2465-PSV-006 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200339 | 1 | Утверждено | 0000370243 | Клапан предохранительный 2465-PSV-012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200332 | 1 | Утверждено | 0000370235 | Клапан предохранительный 2465-PSV-002 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002200334 | 1 | Утверждено | 0000370237 | Клапан предохранительный 2465-PSV-004 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 26.08.2022 | 05.09.2022 | ООО "Завод "Сателлит", 000030948 | Приходный ордер М-4 | компл | 22.03.2022 | 855/82-08/22 | 13.07.2022 9:22:50 | 0000053225
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.334 | 27.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559623 | 33 | Утверждено | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.519 | 27.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559621 | 33 | Утверждено | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.151 | 27.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559622 | 33 | Утверждено | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.323 | 27.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.314 | 27.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.755 | 27.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.385 | 27.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.471 | 27.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.544 | 27.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002637719 | 2 | Утверждено | 0000158024 | Фланец 25-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002648472 | 1 | Утверждено | 0000158024 | Фланец 25-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002649657 | 1 | Утверждено | 0000158024 | Фланец 25-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002637721 | 2 | Утверждено | 0000383835 | Фланец 25-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002637715 | 3 | Утверждено | 0000383821 | Фланец 25-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002637717 | 2 | Утверждено | 0000233979 | Фланец 25-25-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002637720 | 2 | Утверждено | 0000223570 | Фланец 25-63-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002653689 | 7 | Утверждено | 0000440947 | Фланец 25-10-11-1-В 09Г2С (КП245)-IV-32х4 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
003041516 | 1 | Утверждено | 0000440946 | Фланец 25-10-11-1-В 09Г2С (КП245)-IV-32х3,5 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002637713 | 5 | Утверждено | 0000420809 | Фланец 15-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х4,5 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002649655 | 3 | Утверждено | 0000420809 | Фланец 15-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х4,5 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002637710 | 3 | Утверждено | 0000420806 | Фланец 15-10-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-18х3,5 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002637712 | 2 | Утверждено | 0000420794 | Фланец 15-16-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х2 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002649654 | 1 | Утверждено | 0000420794 | Фланец 15-16-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х2 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002653281 | 2 | Утверждено | 0000420794 | Фланец 15-16-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х2 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002637711 | 5 | Утверждено | 0000420808 | Фланец 15-16-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х4,5 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002656235 | 7 | Утверждено | 0000420808 | Фланец 15-16-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х4,5 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002637709 | 2 | Утверждено | 0000420795 | Фланец 15-10-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-18х3 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002656234 | 1 | Утверждено | 0000420795 | Фланец 15-10-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-18х3 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002637722 | 3 | Утверждено | 0000412867 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С-IV-89х4 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002648474 | 2 | Утверждено | 0000412867 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С-IV-89х4 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002649659 | 2 | Утверждено | 0000412867 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С-IV-89х4 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002637716 | 2 | Утверждено | 0000408215 | Фланец 25-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002639790 | 1 | Утверждено | 0000399677 | Фланец 25-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002636772 | 2 | Утверждено | 0000399674 | Фланец 25-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002665088 | 2 | Утверждено | 0000392775 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг", 000015891 | Приходный ордер М-4 | шт. | 03.09.2021 | 2352/82-08/21 | 12.10.2022 12:07:00 | 0000055574
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 624 | 29.08.2022 | 02.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002665099 | 4 | Утверждено | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.766 | 28.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.249 | 28.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559623 | 33 | Утверждено | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.695 | 28.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.134 | 28.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.367 | 28.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.645 | 28.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.394 | 28.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.304 | 28.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.218 | 30.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.064 | 30.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.088 | 30.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.926 | 30.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.48 | 30.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559609 | 49.07 | Утверждено | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.408 | 30.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.65 | 30.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002763729 | 2 | Утверждено | 0000446267 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763898 | 4 | Утверждено | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763751 | 785 | Утверждено | 0000446130 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 817 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763743 | 3954 | Утверждено | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4146 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763754 | 36 | Утверждено | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 36 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763917 | 8 | Утверждено | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763723 | 5 | Утверждено | 0000446279 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 200х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763913 | 5 | Утверждено | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763912 | 15 | Утверждено | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763923 | 14 | Утверждено | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763722 | 3 | Утверждено | 0000446305 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763899 | 2 | Утверждено | 0000446305 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763908 | 1 | Утверждено | 0000446305 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 624 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763741 | 821 | Утверждено | 0000439824 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛ-У40х8-45 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002769314 | 155 | Утверждено | 0000475457 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 400х80-У45 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 155 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002769311 | 8 | Утверждено | 0000475470 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 400х80-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002769312 | 16 | Утверждено | 0000475485 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х80-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002769313 | 20 | Утверждено | 0000475474 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х80-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002769309 | 202 | Утверждено | 0000475473 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 400х80-У45Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 202 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002769308 | 208 | Утверждено | 0000475467 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 400х80-У45В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 208 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
003122162 | 3 | Утверждено | 0000482277 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
003122163 | 2 | Утверждено | 0000482277 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
003122164 | 3 | Утверждено | 0000482277 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763742 | 73657 | Утверждено | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 31051 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 564 | 02.09.2022 | 09.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.798 | 01.09.2022 | 09.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.175 | 01.09.2022 | 09.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559605 | 47 | Утверждено | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.879 | 01.09.2022 | 09.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559604 | 47 | Утверждено | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.212 | 01.09.2022 | 09.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559609 | 49.07 | Утверждено | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.138 | 01.09.2022 | 09.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.697 | 01.09.2022 | 09.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.203 | 01.09.2022 | 09.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.153 | 31.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.355 | 31.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.174 | 31.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.963 | 31.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.765 | 31.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.227 | 31.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559605 | 47 | Утверждено | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.403 | 31.08.2022 | 05.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002551263 | 1 | Утверждено | 0000416796 | Задвижка клиновая DN80 PN25 L395 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 31.08.2022 | 11.09.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 09.06.2022 9:04:13 | 0000055898
002535011 | 19 | Утверждено | 0000416782 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L250 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 57х4 РМ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19 | 31.08.2022 | 18.09.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 09.06.2022 9:04:13 | 0000055898
002535012 | 2 | Утверждено | 0000416757 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L280 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 89х6 РМ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 31.08.2022 | 18.09.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 09.06.2022 9:04:13 | 0000055898
002551083 | 1 | Утверждено | 0000417337 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ VG-BB51) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 31.08.2022 | 18.09.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 09.06.2022 9:04:13 | 0000055898
002535027 | 2 | Утверждено | 0000416799 | Задвижка клиновая DN80 PN25 20ГЛ А ХЛ1 L283 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 89х6 РМ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 31.08.2022 | 18.09.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 09.06.2022 9:04:13 | 0000055898
002665099 | 4 | Утверждено | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 16.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002688482 | 4 | Утверждено | 0000446570 | Упор бетонный УН-31 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 16.09.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.252 | 04.09.2022 | 14.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.926 | 04.09.2022 | 14.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.602 | 04.09.2022 | 14.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.312 | 04.09.2022 | 14.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.802 | 04.09.2022 | 14.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.201 | 04.09.2022 | 14.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.329 | 04.09.2022 | 14.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.278 | 04.09.2022 | 14.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002756130 | 25 | Утверждено | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.632 | 04.09.2022 | 14.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 06.06.2022 16:01:38 | 0000055765
002767176 | 2 | Утверждено | 0000148585 | Прокладка СНП-В-2-3-350-16 ГОСТ Р 52376-2005 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.09.2022 | 08.10.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 26.07.2022 | 2080/82-08/21 | 05.08.2022 15:33:02 | 0000057590
002767178 | 3 | Утверждено | 0000382697 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 07.09.2022 | 08.10.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 26.07.2022 | 2080/82-08/21 | 05.08.2022 15:33:02 | 0000057590
002767177 | 10 | Утверждено | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 07.09.2022 | 08.10.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 26.07.2022 | 2080/82-08/21 | 05.08.2022 15:33:02 | 0000057590
002767173 | 4 | Утверждено | 0000443900 | Прокладка 1-1-350-100 09Г2С-14 ГОСТ 34655-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.09.2022 | 08.10.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 26.07.2022 | 2080/82-08/21 | 05.08.2022 15:33:02 | 0000057590
002767180 | 2 | Утверждено | 0000404480 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.09.2022 | 08.10.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 26.07.2022 | 2080/82-08/21 | 05.08.2022 15:33:02 | 0000057590
002767175 | 4 | Утверждено | 0000408010 | Прокладка 1-1-80-63-09Г2С-14 ГОСТ Р 53561-2009 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.09.2022 | 08.10.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 26.07.2022 | 2080/82-08/21 | 05.08.2022 15:33:02 | 0000057590
002767174 | 7 | Утверждено | 0000412943 | Прокладка 1-1-50-63-100 09Г2С-14 ГОСТ Р 53561-2009 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 07.09.2022 | 08.10.2022 | ООО НПП "ПромГрафит", 000018716 | Приходный ордер М-4 | шт. | 26.07.2022 | 2080/82-08/21 | 05.08.2022 15:33:02 | 0000057590
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.521 | 05.09.2022 | 15.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.558 | 05.09.2022 | 15.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.203 | 05.09.2022 | 15.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.604 | 05.09.2022 | 15.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.13 | 05.09.2022 | 15.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.391 | 05.09.2022 | 15.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.72 | 05.09.2022 | 15.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.248 | 06.09.2022 | 16.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559577 | 1.69 | Утверждено | 0000388466 | Металлоконструкция эстакады ТК8 (80633-Р-2465-07-008-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.165 | 06.09.2022 | 16.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.388 | 06.09.2022 | 16.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.431 | 06.09.2022 | 16.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.728 | 06.09.2022 | 16.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.565 | 06.09.2022 | 16.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.174 | 06.09.2022 | 16.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002715804 | 4 | Утверждено | 0000383515 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002653630 | 3 | Утверждено | 0000383514 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636728 | 4 | Утверждено | 0000382782 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002650091 | 1 | Утверждено | 0000383513 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649520 | 2 | Утверждено | 0000383412 | Ниппель R 1/2-100-Р с расточкой под приварку внахлест 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-070 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002653643 | 1 | Утверждено | 0000383412 | Ниппель R 1/2-100-Р с расточкой под приварку внахлест 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-070 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002637687 | 6 | Утверждено | 0000383386 | Заглушка поворотная ЗП-В-100-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649510 | 2 | Утверждено | 0000383386 | Заглушка поворотная ЗП-В-100-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636732 | 22 | Утверждено | 0000383383 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002648291 | 3 | Утверждено | 0000383383 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649571 | 1 | Утверждено | 0000387816 | Переход ASME/ГОСТ 60,3x57x5-09Г2С-14 ОК.Э.180621.803 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636721 | 6 | Утверждено | 0000384218 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-16 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002653629 | 2 | Утверждено | 0000384218 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-16 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002653634 | 13 | Утверждено | 0000384157 | Заглушка поворотная ЗП-B-80-16 ТМ-06-ДТР-014 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636719 | 2 | Утверждено | 0000384165 | Заглушка и кольцо КС-1-300-16 ТМ-06-ДТР-015 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636748 | 1 | Утверждено | 0000384191 | Пробка K 3/4 ТМ-06-ДТР-080 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649602 | 1 | Утверждено | 0000384191 | Пробка K 3/4 ТМ-06-ДТР-080 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636720 | 4 | Утверждено | 0000384167 | Заглушка и кольцо КС-1-300-16 ТМ-06-ДТР-015 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636725 | 1 | Утверждено | 0000383517 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002658792 | 4 | Утверждено | 0000383517 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002650092 | 2 | Утверждено | 0000383516 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002674591 | 1 | Утверждено | 0000383517 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649495 | 1 | Утверждено | 0000384192 | Бобышка K 3/4-50 09Г2С ТМ-06-ДТР-081 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002653095 | 2 | Утверждено | 0000383523 | Кожух защитный для фланцев КЗФ 25-40 ТМ-06-ДТР-003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002713782 | 6 | Утверждено | 0000383522 | Кожух защитный для фланцев КЗФ 15-40 ТМ-06-ДТР-003 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636727 | 5 | Утверждено | 0000383518 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-150-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002674592 | 1 | Утверждено | 0000383518 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-150-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649586 | 2 | Утверждено | 0000387825 | Переход ПЭ 820x711x10 09Г2С-14 ОК.Э.180621.403 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636736 | 13 | Утверждено | 0000369168 | Муфта МС-32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649518 | 3 | Утверждено | 0000369168 | Муфта МС-32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002653664 | 1 | Утверждено | 0000369166 | Тройник 45x32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636724 | 2 | Утверждено | 0000369159 | Заглушка поворотная ЗП-1-150-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-024 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636737 | 7 | Утверждено | 0000353325 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649519 | 18 | Утверждено | 0000353325 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002648293 | 18 | Утверждено | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636726 | 1 | Утверждено | 0000353042 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-40 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649504 | 1 | Утверждено | 0000353042 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-40 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002653663 | 2 | Утверждено | 0000353321 | Тройник 32х32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002646187 | 5 | Утверждено | 0000353038 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002648464 | 2 | Утверждено | 0000353320 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-80 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002637707 | 2 | Утверждено | 0000353319 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002648463 | 2 | Утверждено | 0000353319 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649648 | 2 | Утверждено | 0000353319 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649649 | 2 | Утверждено | 0000353320 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-80 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002653089 | 1 | Утверждено | 0000353593 | Переход ASME/ГОСТ 114,3х108х6-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-029 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002304250 | 3 | Утверждено | 0000355799 | Переход ПК 1020x914x10 09Г2С-14 80633-Р-2465-06-000-ТМ.ДТР01 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002653090 | 1 | Утверждено | 0000353589 | Переход ASME/ГОСТ 114,3х108х8-12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-029 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002639846 | 1 | Утверждено | 0000353049 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-143 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002639845 | 1 | Утверждено | 0000353047 | Заглушка и кольцо КС-2/3-250-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-143 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636723 | 3 | Утверждено | 0000387818 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636722 | 1 | Утверждено | 0000387819 | Заглушка и кольцо КС-2/3-250-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649496 | 1 | Утверждено | 0000387809 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-40 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | компл | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636731 | 3 | Утверждено | 0000408029 | Заглушка поворотная ЗП-7-80-63 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-053 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649507 | 1 | Утверждено | 0000408029 | Заглушка поворотная ЗП-7-80-63 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-053 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649676 | 17 | Утверждено | 0000408620 | Узел крепления шланга штуцерный УКШ-25 09Г2С-13 ТМ-06-ДТР-012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002653631 | 3 | Утверждено | 0000416392 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-40 уплотнит. поверхность исп. 2/3 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002657170 | 3 | Утверждено | 0000416392 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-40 уплотнит. поверхность исп. 2/3 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002653632 | 2 | Утверждено | 0000404186 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-40 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002636730 | 5 | Утверждено | 0000404137 | Заглушка поворотная ЗП-7-50-63 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-053 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649499 | 8 | Утверждено | 0000441021 | Заглушка и кольцо КС-2/3-350-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-143 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002653094 | 2 | Утверждено | 0000441023 | Заглушка и кольцо КС-1-350-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649501 | 4 | Утверждено | 0000441020 | Заглушка и кольцо КС-7-250-100 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-452 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002646615 | 4 | Утверждено | 0000441014 | Заглушка поворотная ЗП-B-150-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649509 | 3 | Утверждено | 0000441014 | Заглушка поворотная ЗП-B-150-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002653633 | 1 | Утверждено | 0000441014 | Заглушка поворотная ЗП-B-150-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002648288 | 2 | Утверждено | 0000441016 | Заглушка поворотная ЗП-7-PN100-DN150 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-451 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649508 | 2 | Утверждено | 0000441016 | Заглушка поворотная ЗП-7-PN100-DN150 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-451 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002646612 | 4 | Утверждено | 0000441019 | Заглушка и кольцо КС-7-350-100 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-452 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002646613 | 1 | Утверждено | 0000441018 | Заглушка поворотная ЗП-1-100-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-024 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002685083 | 1 | Утверждено | 0000440943 | Шайба дроссельная ШД-1-80-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-018 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002649568 | 1 | Утверждено | 0000435688 | Переход ASME/ГОСТ 168,3х159х8-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-029 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 06.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Профиль-Арма", 000018743 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.07.2022 | 84/82-08/20 | 04.07.2022 17:03:22 | 0000056734
002594826 | 2 | Утверждено | 0000416888 | Задвижка клиновая DN500 PN16 L700 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002594829 | 6 | Утверждено | 0000416890 | Задвижка клиновая DN600 PN16 L800 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 24.06.2022 | 10.07.2022 | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002707781 | 10 | Утверждено | 0000444278 | Тройник ТШ 273х10/7-108х6/5-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 08.09.2022 | 10.09.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 83/82-08/20 | 04.08.2022 8:48:06 | 0000057933
002767370 | 1.573 | Утверждено | 0000270893 | Полоса 30х4 Ст3пс ГОСТ 103-2006 с цинковым покрытием методом горячего цинкования (70 мкм) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.573 | 01.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ", 000046848 | Приходный ордер М-4 | т | 01.08.2022 | 2329/82-08/22 | 09.09.2022 18:48:12 | 0000057807
003140474 | 0.312 | Утверждено | 0000383568 | Лист АД1.М 0,8х1200х3000 ГОСТ 21631-76 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.312 | 01.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ", 000046848 | Приходный ордер М-4 | т | 01.08.2022 | 2329/82-08/22 | 09.09.2022 18:48:12 | 0000057807
002696574 | 9 | Утверждено | 0000374291 | Отвод 90-159х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 08.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ЗДТ "Реком", 000009162 | Приходный ордер М-4 | шт. | 27.06.2022 | 1906/82-08/22 | 09.09.2022 21:12:46 | 0000056430
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.967 | 07.09.2022 | 17.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559605 | 47 | Утверждено | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.465 | 07.09.2022 | 17.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559603 | 23.4 | Утверждено | 0000398875 | Металлоконструкция эстакады ТК10 в осях 1-83 (80633-Р-2465-07-010-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.604 | 07.09.2022 | 17.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.401 | 07.09.2022 | 17.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.597 | 07.09.2022 | 17.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.315 | 07.09.2022 | 17.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 468 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 416 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002767375 | 74 | Утверждено | 0000353065 | Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 74 | 09.09.2022 | 13.09.2022 | ООО ПКФ "Саотрон", 000044366 | Приходный ордер М-4 | кг | 25.07.2022 | 56/82-08/22 | 25.07.2022 16:59:50 | 0000057538
002740926 | 15 | Утверждено | 0000401301 | Фланец стальной PN16 DN110/100 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 07.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 31.05.2022 11:09:51 | 0000055538
002698281 | 15 | Утверждено | 0000400551 | Фланец стальной DN100 под ПНД втулку DN110 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 07.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 31.05.2022 11:09:51 | 0000055538
002665089 | 1 | Утверждено | 0000400552 | Фланец стальной DN200 под ПНД втулку DN200 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 31.05.2022 11:09:51 | 0000055538
002698279 | 1 | Утверждено | 0000389653 | Фланец стальной DN150 PN16/10 под ПНД втулку DN180 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 31.05.2022 11:09:51 | 0000055538
002691920 | 1 | Утверждено | 0000389651 | Фланец стальной DN80 PN 16/10 под ПНД втулку DN90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 31.05.2022 11:09:51 | 0000055538
002698277 | 2 | Утверждено | 0000389651 | Фланец стальной DN80 PN 16/10 под ПНД втулку DN90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 31.05.2022 11:09:51 | 0000055538
002698278 | 2 | Утверждено | 0000389652 | Фланец стальной DN100 PN16/10 под ПНД втулку DN125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 31.05.2022 11:09:51 | 0000055538
002691918 | 1 | Утверждено | 0000389652 | Фланец стальной DN100 PN16/10 под ПНД втулку DN125 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 31.05.2022 11:09:51 | 0000055538
002688481 | 2 | Утверждено | 0000389656 | Фланец стальной DN250 PN16 под ПНД втулку DN250 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 31.05.2022 11:09:51 | 0000055538
002691919 | 4 | Утверждено | 0000389657 | Фланец стальной DN300 PN16 под ПНД втулку DN315 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 31.05.2022 11:09:51 | 0000055538
002698280 | 4 | Утверждено | 0000389657 | Фланец стальной DN300 PN16 под ПНД втулку DN315 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТрубоТорг", 000040273 | Приходный ордер М-4 | шт. | 09.06.2021 | 1452/82-08/21 | 31.05.2022 11:09:51 | 0000055538
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.602 | 04.09.2022 | 14.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
003140455 | 12 | Утверждено | 0000513859 | Дождеприемник ДМ1(С250)-2-49х31 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 02.09.2022 | 25.09.2022 | ООО ТК "Гидросистема", 000021043 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2022 | 276/82-08/22 | 19.05.2022 17:20:04 | 0000055116
003140456 | 29 | Утверждено | 0000513859 | Дождеприемник ДМ1(С250)-2-49х31 ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 29 | 02.09.2022 | 25.09.2022 | ООО ТК "Гидросистема", 000021043 | Приходный ордер М-4 | шт. | 28.01.2022 | 276/82-08/22 | 19.05.2022 17:20:04 | 0000055116
002740907 | 3 | Утверждено | 0000341163 | Дождеприемник ДБ2 (В125) ГОСТ 3634-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 02.09.2022 | 25.09.2022 | ООО ТК "Гидросистема", 000021043 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.07.2022 | 276/82-08/22 | 04.07.2022 23:39:31 | 0000056740
002590385 | 34 | Утверждено | 0000241180 | Гайка М12 ст. 09Г2С ГОСТ 9064-75 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 34 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | ООО ПКФ "Саотрон", 000044366 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.01.2022 | 56/82-08/22 | 19.05.2022 8:57:16 | 0000055071
002590439 | 4 | Утверждено | 0000241180 | Гайка М12 ст. 09Г2С ГОСТ 9064-75 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | ООО ПКФ "Саотрон", 000044366 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.01.2022 | 56/82-08/22 | 19.05.2022 8:57:16 | 0000055071
002590573 | 6 | Утверждено | 0000241180 | Гайка М12 ст. 09Г2С ГОСТ 9064-75 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | ООО ПКФ "Саотрон", 000044366 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.01.2022 | 56/82-08/22 | 19.05.2022 8:57:16 | 0000055071
002666119 | 38 | Утверждено | 0000241180 | Гайка М12 ст. 09Г2С ГОСТ 9064-75 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 38 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | ООО ПКФ "Саотрон", 000044366 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.01.2022 | 56/82-08/22 | 19.05.2022 8:57:16 | 0000055071
002582105 | 2 | Утверждено | 0000241180 | Гайка М12 ст. 09Г2С ГОСТ 9064-75 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | ООО ПКФ "Саотрон", 000044366 | Приходный ордер М-4 | шт. | 12.01.2022 | 56/82-08/22 | 19.05.2022 8:57:16 | 0000055071
002740928 | 1 | Утверждено | 0000401094 | Упор бетонный УН-14 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 15.09.2022 | 17.10.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 26.07.2022 16:27:53 | 0000057197
002688482 | 4 | Утверждено | 0000446570 | Упор бетонный УН-31 серия 3.001.1-3 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 15.09.2022 | 14.10.2022 | ООО "КБЖБ", 000006934 | Приходный ордер М-4 | шт. | 14.07.2022 | 234/82-08/20 | 28.07.2022 10:40:28 | 0000057199
002608505 | 4.831 | Утверждено | 0000196505 | Труба 219х7 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.831 | 09.09.2022 | 09.10.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 03.07.2022 19:34:00 | 0000053724
002658231 | 54.411 | Утверждено | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 26.56 | 09.09.2022 | 09.10.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 03.07.2022 19:34:00 | 0000053724
002551090 | 1 | Утверждено | 0000417345 | Задвижка клиновая DN100 PN25 L427 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ VG-CB52) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 09.06.2022 9:04:13 | 0000055898
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.797 | 10.09.2022 | 18.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002535015 | 2 | Утверждено | 0000417032 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L280 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 89х5 РМ | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 13.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 09.06.2022 9:04:13 | 0000055898
002535007 | 2 | Утверждено | 0000416849 | Задвижка клиновая DN200 PN16 L527 VG-AB1 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 13.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Гусар", 000008030 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3111/82-08/21 | 09.06.2022 9:04:13 | 0000055898
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.227 | 10.09.2022 | 18.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.206 | 10.09.2022 | 18.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559605 | 47 | Утверждено | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.347 | 10.09.2022 | 18.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559620 | 33 | Утверждено | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.218 | 10.09.2022 | 18.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559603 | 23.4 | Утверждено | 0000398875 | Металлоконструкция эстакады ТК10 в осях 1-83 (80633-Р-2465-07-010-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.555 | 10.09.2022 | 18.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.143 | 10.09.2022 | 18.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.771 | 10.09.2022 | 18.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.426 | 10.09.2022 | 18.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.391 | 10.09.2022 | 18.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.552 | 11.09.2022 | 19.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.352 | 11.09.2022 | 19.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.67 | 10.09.2022 | 19.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.453 | 10.09.2022 | 19.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.472 | 10.09.2022 | 19.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.939 | 10.09.2022 | 19.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.943 | 10.09.2022 | 19.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.426 | 11.09.2022 | 19.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002591154 | 11 | Утверждено | 0000416857 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L215 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573861 | 1 | Утверждено | 0000416839 | Клапан обратный поворотный DN200 PN40 L731 VCS-DB2 (80633-Р-0000-03-VC-DB2-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002594986 | 1 | Утверждено | 0000416887 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002551132 | 1 | Утверждено | 0000417358 | Задвижка клиновая DN15 PN63 L289 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573838 | 13 | Утверждено | 0000417358 | Задвижка клиновая DN15 PN63 L289 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573855 | 2 | Утверждено | 0000417354 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ VG-EB52) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573853 | 8 | Утверждено | 0000417353 | Задвижка клиновая DN25 PN63 L360 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ VG-EB52) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573847 | 6 | Утверждено | 0000417362 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573851 | 4 | Утверждено | 0000417352 | Задвижка клиновая DN15 PN63 L289 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ VG-EB52) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573857 | 6 | Утверждено | 0000417355 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ VG-EB61) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002551092 | 3 | Утверждено | 0000417346 | Задвижка клиновая DN15 PN25 L215 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ VG-CB7) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002591936 | 5 | Утверждено | 0000417346 | Задвижка клиновая DN15 PN25 L215 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ VG-CB7) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002551134 | 1 | Утверждено | 0000417361 | Задвижка клиновая DN50 PN63 L443 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573844 | 18 | Утверждено | 0000417361 | Задвижка клиновая DN50 PN63 L443 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573815 | 6 | Утверждено | 0000417331 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 (80633-Р-0000-03-VG-BB1-АММ.ОЛ VG-BB1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002591155 | 3 | Утверждено | 0000416794 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002591156 | 58 | Утверждено | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 58 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573835 | 24 | Утверждено | 0000416801 | Задвижка клиновая DN25 PN25 L246 VG-CB7 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 24 | 10.09.2022 | 22.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.125 | 14.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.188 | 14.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.957 | 14.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.858 | 14.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002559605 | 47 | Утверждено | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.904 | 14.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.893 | 14.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.406 | 14.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.683 | 14.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.939 | 14.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.242 | 14.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002665102 | 1 | Утверждено | 0000387829 | Опора 426-КП-А23-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 19.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 23.09.2022 12:54:01 | 0000055089
002644071 | 21 | Утверждено | 0000425998 | Опора 530-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 21 | 19.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 23.09.2022 12:54:01 | 0000055089
002644729 | 5 | Утверждено | 0000408851 | Опора 108-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 19.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 23.09.2022 12:54:01 | 0000055089
002644235 | 2 | Утверждено | 0000422264 | Опора 377-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 19.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 23.09.2022 12:54:01 | 0000055089
002669179 | 1 | Утверждено | 0000422258 | Опора скользящая диэлектрическая 1220-Т17.43 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 19.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 23.09.2022 12:54:01 | 0000055089
002643738 | 7 | Утверждено | 0000097697 | Опора 219-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 19.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 23.09.2022 12:54:01 | 0000055089
002653645 | 38 | Утверждено | 0000097697 | Опора 219-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 38 | 19.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 23.09.2022 12:54:01 | 0000055089
002674609 | 74 | Утверждено | 0000097697 | Опора 219-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 74 | 19.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 23.09.2022 12:54:01 | 0000055089
002643737 | 20 | Утверждено | 0000097700 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 19.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 23.09.2022 12:54:01 | 0000055089
002653644 | 73 | Утверждено | 0000097700 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 73 | 19.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 23.09.2022 12:54:01 | 0000055089
002675419 | 39 | Утверждено | 0000097700 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 39 | 19.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "ЗМК "Урал", 000029352 | Приходный ордер М-4 | шт. | 10.09.2021 | 2426/82-08/21 | 23.09.2022 12:54:01 | 0000055089
002880802 | 51.614 | Утверждено | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 40.009 | 10.09.2022 | 10.10.2022 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил", 000022426 | Приходный ордер М-4 | т | 20.07.2022 | 1995/82-08/21 | 05.08.2022 10:19:59 | 0000057343
002713182 | 1.336 | Утверждено | 0000196474 | Труба 219х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.336 | 09.09.2022 | 09.10.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 03.07.2022 19:34:00 | 0000053724
002636194 | 8 | Утверждено | 0000379662 | Труба 273х14-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 14.09.2022 | 14.10.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 21.07.2022 | Т-МС-1081 | 07.08.2022 20:22:54 | 0000057574
002880802 | 51.614 | Утверждено | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.605 | 12.09.2022 | 12.10.2022 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил", 000022426 | Приходный ордер М-4 | т | 20.07.2022 | 1995/82-08/21 | 05.08.2022 10:19:59 | 0000057343
003107727 | 1 | Утверждено | 0000508523 | Переход К 108х4-57х3-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-02 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.09.2022 | 21.09.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 22.08.2022 | 1815/82-08/22 | 19.09.2022 17:32:15 | 0000058754
003107728 | 1 | Утверждено | 0000508914 | Тройник ТШ 57х3-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.09.2022 | 21.09.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 22.08.2022 | 1815/82-08/22 | 19.09.2022 17:32:15 | 0000058754
002706520 | 565.87 | Утверждено | 0000412008 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.413 | 16.09.2022 | 25.09.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 624 | 15.09.2022 | 20.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 208 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
003108054 | 1 | Утверждено | 0000508914 | Тройник ТШ 57х3-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.09.2022 | 21.09.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 1815/82-08/22 | 20.09.2022 17:02:58 | 0000058052
003108053 | 1 | Утверждено | 0000508931 | Переход К 57х3-32х2-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.09.2022 | 21.09.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 1815/82-08/22 | 20.09.2022 17:02:58 | 0000058052
003108055 | 5 | Утверждено | 0000508931 | Переход К 57х3-32х2-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 14.09.2022 | 21.09.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 1815/82-08/22 | 20.09.2022 17:02:58 | 0000058052
002320448 | 2 | Утверждено | 0000399532 | Отвод П90 45х3 12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 14.09.2022 | 21.09.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 1815/82-08/22 | 20.09.2022 17:02:58 | 0000058052
002533556 | 1 | Утверждено | 0000399532 | Отвод П90 45х3 12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.09.2022 | 21.09.2022 | ООО "Комплект-92", 000046166 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 1815/82-08/22 | 20.09.2022 17:02:58 | 0000058052
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.47 | 16.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.348 | 16.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.024 | 16.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.88 | 16.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.19 | 16.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.027 | 16.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.23 | 16.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.241 | 16.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.262 | 16.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.309 | 16.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.144 | 16.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559605 | 47 | Утверждено | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.226 | 16.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7.964 | 17.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.618 | 17.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.089 | 17.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.526 | 17.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.658 | 17.09.2022 | 25.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002351747 | 1 | Утверждено | 0000188192 | Отвод П45-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 04.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002351780 | 1 | Утверждено | 0000118192 | Переход ПК-159х4,5-108х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 04.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 05.05.2022 11:59:32 | 0000052065
002454747 | 1 | Утверждено | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 04.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 05.05.2022 11:59:32 | 0000052065
002454761 | 1 | Утверждено | 0000374289 | Тройник 89х6,0-57х4,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 04.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 05.05.2022 11:59:32 | 0000052065
002454737 | 1 | Утверждено | 0000374291 | Отвод 90-159х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 04.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 05.05.2022 11:59:32 | 0000052065
002454759 | 1 | Утверждено | 0000389706 | Тройник 2-426х10-325х8,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 04.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 05.05.2022 11:59:32 | 0000052065
002304100 | 2 | Утверждено | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 04.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 05.05.2022 11:59:32 | 0000052065
002685080 | 3 | Утверждено | 0000443898 | Прокладка 1-1-15-63-09Г2С-14-137 ГОСТ 34655-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 05.09.2022 | 16.09.2022 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 08.07.2022 21:10:15 | 0000056965
002707592 | 1 | Утверждено | 0000443898 | Прокладка 1-1-15-63-09Г2С-14-137 ГОСТ 34655-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 05.09.2022 | 16.09.2022 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 08.07.2022 21:10:15 | 0000056965
002685181 | 2 | Утверждено | 0000443900 | Прокладка 1-1-350-100 09Г2С-14 ГОСТ 34655-2020 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 05.09.2022 | 16.09.2022 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 08.07.2022 21:10:15 | 0000056965
002639003 | 2.82 | Утверждено | 0000357852 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х70-1 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.75 | 30.08.2022 | 06.09.2022 | ООО "Кабельный завод Кабэкс", 000021217 | Приходный ордер М-4 | км | 17.08.2022 | 2536/82-08/20 | 10.10.2022 18:02:28 | 0000058478
002642605 | 27 | Утверждено | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 27 | 17.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 06.04.2022 16:57:47 | 0000053709
002642603 | 3 | Утверждено | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 17.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 06.04.2022 16:57:47 | 0000053709
002716033 | 1 | Утверждено | 0000201835 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.09.2022 | 28.09.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | шт. | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 24.06.2022 19:46:51 | 0000056345
002729440 | 2 | Утверждено | 0000201835 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.09.2022 | 28.09.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | шт. | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 24.06.2022 19:46:51 | 0000056345
002732196 | 2 | Утверждено | 0000201835 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.09.2022 | 28.09.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | шт. | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 24.06.2022 19:46:51 | 0000056345
002653686 | 1 | Утверждено | 0000440946 | Фланец 25-10-11-1-В 09Г2С (КП245)-IV-32х3,5 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.09.2022 | 28.09.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | шт. | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 24.06.2022 19:46:51 | 0000056345
002707593 | 3 | Утверждено | 0000440947 | Фланец 25-10-11-1-В 09Г2С (КП245)-IV-32х4 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 20.09.2022 | 28.09.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | шт. | 31.08.2021 | 2305/82-08/21 | 24.06.2022 19:46:51 | 0000056345
002320452 | 6 | Утверждено | 0000399536 | Отвод П45 159х4,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 14.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 26.04.2022 9:40:35 | 0000054435
002320488 | 6 | Утверждено | 0000399561 | Переход ПК 108х4-89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 05.06.2022 22:56:56 | 0000055734
002320455 | 3 | Утверждено | 0000399541 | Отвод П90 108х4 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 05.06.2022 22:56:56 | 0000055734
002320486 | 1 | Утверждено | 0000399559 | Переход ПЭ 159х4,5-89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 05.06.2022 22:56:56 | 0000055734
002320489 | 3 | Утверждено | 0000399562 | Переход ПК 89х3,5-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 05.06.2022 22:56:56 | 0000055734
002656233 | 1 | Утверждено | 0000399562 | Переход ПК 89х3,5-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 05.06.2022 22:56:56 | 0000055734
002320487 | 8 | Утверждено | 0000399560 | Переход ПК 108х4-57х3 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 05.06.2022 22:56:56 | 0000055734
002320456 | 194 | Утверждено | 0000399542 | Отвод П90 159х4,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 194 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 05.06.2022 22:56:56 | 0000055734
002320498 | 15 | Утверждено | 0000399567 | Тройник П 159х4,5-108х4-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 05.06.2022 22:56:56 | 0000055734
002320499 | 1 | Утверждено | 0000399568 | Тройник П 108х4-89х4-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 05.06.2022 22:56:56 | 0000055734
002636767 | 2 | Утверждено | 0000399568 | Тройник П 108х4-89х4-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 05.06.2022 22:56:56 | 0000055734
002320454 | 39 | Утверждено | 0000399539 | Отвод П90 89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 39 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 05.06.2022 22:56:56 | 0000055734
002320497 | 5 | Утверждено | 0000399566 | Тройник П 89х3,5-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 05.06.2022 22:56:56 | 0000055734
002320496 | 7 | Утверждено | 0000399565 | Тройник П 159х4,5-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.02.2022 | 322/82-08/22 | 05.06.2022 22:56:56 | 0000055734
002755976 | 5.072 | Утверждено | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.072 | 19.09.2022 | 19.10.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 09.08.2022 8:54:18 | 0000056059
003126012 | 22 | Утверждено | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126013 | 4 | Утверждено | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126015 | 62 | Утверждено | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 62 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126046 | 62 | Утверждено | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 62 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126054 | 22 | Утверждено | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003125971 | 25 | Утверждено | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 25 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003125997 | 4 | Утверждено | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003125999 | 62 | Утверждено | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 62 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126007 | 22 | Утверждено | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126011 | 22 | Утверждено | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 22 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126000 | 7 | Утверждено | 0000509646 | Шнур оптический FC/APCFC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 0,5 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126016 | 7 | Утверждено | 0000509646 | Шнур оптический FC/APCFC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 0,5 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126047 | 8 | Утверждено | 0000509646 | Шнур оптический FC/APCFC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 0,5 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126001 | 5 | Утверждено | 0000509669 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) FC/APC-LC/APC, 2.0 мм, simplex, LSZH, 2 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126017 | 1 | Утверждено | 0000509669 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) FC/APC-LC/APC, 2.0 мм, simplex, LSZH, 2 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126002 | 4 | Утверждено | 0000448899 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/APCFC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1 м | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126053 | 4 | Утверждено | 0000349386 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 1 м, duplex | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003125970 | 15 | Утверждено | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003125991 | 16 | Утверждено | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003125996 | 8 | Утверждено | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003125998 | 30 | Утверждено | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 30 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126014 | 26 | Утверждено | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 26 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126018 | 5 | Утверждено | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
003126045 | 26 | Утверждено | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 26 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Инсистем", 000025494 | Приходный ордер М-4 | шт. | 23.08.2022 | 1008/25-08/21 | 23.09.2022 9:34:35 | 0000058751
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.209 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.621 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.594 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.274 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.478 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.672 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.248 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.391 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002559603 | 23.4 | Утверждено | 0000398875 | Металлоконструкция эстакады ТК10 в осях 1-83 (80633-Р-2465-07-010-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.509 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.136 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002559605 | 47 | Утверждено | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.409 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002559620 | 33 | Утверждено | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.081 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 22.12.2021 9:36:21 | 0000046929
002852954 | 81 | Утверждено | 0000227703 | Кальций хлористый синтетический 94-98% PelletOil ГОСТ 450-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 61.2 | 21.09.2022 | 01.10.2022 | ООО "ОйлСервис", 000032279 | Приходный ордер М-4 | т | 01.09.2022 | 2644/82-08/22 | 23.09.2022 17:06:26 | 0000058898
002637699 | 20 | Утверждено | 0000241224 | Пробка 1-М20х1,5-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 22.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "Югнефтемаш", 000005955 | Приходный ордер М-4 | шт. | 26.05.2022 | 1523/82-08/22 | 23.09.2022 17:41:26 | 0000056425
002653654 | 10 | Утверждено | 0000241224 | Пробка 1-М20х1,5-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 22.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "Югнефтемаш", 000005955 | Приходный ордер М-4 | шт. | 26.05.2022 | 1523/82-08/22 | 23.09.2022 17:41:26 | 0000056425
002636747 | 13 | Утверждено | 0000383270 | Пробка 3-R 1/2 ОСТ 26.260.460-99 09Г2С-14-ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13 | 22.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "Югнефтемаш", 000005955 | Приходный ордер М-4 | шт. | 26.05.2022 | 1523/82-08/22 | 23.09.2022 17:41:26 | 0000056425
002649601 | 3 | Утверждено | 0000383270 | Пробка 3-R 1/2 ОСТ 26.260.460-99 09Г2С-14-ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 22.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "Югнефтемаш", 000005955 | Приходный ордер М-4 | шт. | 26.05.2022 | 1523/82-08/22 | 23.09.2022 17:41:26 | 0000056425
002637686 | 20 | Утверждено | 0000369184 | Бобышка 1-1-M20x1,5-50-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 22.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "Югнефтемаш", 000005955 | Приходный ордер М-4 | шт. | 26.05.2022 | 1523/82-08/22 | 23.09.2022 17:41:26 | 0000056425
002649494 | 10 | Утверждено | 0000369184 | Бобышка 1-1-M20x1,5-50-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 22.09.2022 | 30.09.2022 | ЗАО "Югнефтемаш", 000005955 | Приходный ордер М-4 | шт. | 26.05.2022 | 1523/82-08/22 | 23.09.2022 17:41:26 | 0000056425
002685081 | 1 | Утверждено | 0000198445 | Фланец 15-10-11-1-B-09Г2С-II ГОСТ Р 54432-2011 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2022 | 30.09.2022 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 31.05.2022 11:54:23 | 0000055549
002696570 | 6 | Утверждено | 0000374446 | Фланец 100-16-04-1-А-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 22.09.2022 | 30.09.2022 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 31.05.2022 11:54:23 | 0000055549
002685082 | 4 | Утверждено | 0000309212 | Фланец 15-16-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 с расточкой под трубу 25х5 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.09.2022 | 30.09.2022 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 31.05.2022 11:54:23 | 0000055549
002703816 | 1 | Утверждено | 0000453590 | Фланец 800-25-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2022 | 30.09.2022 | ООО ПКФ "Пром-С", 000032357 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2021 | 2034/82-08/21 | 31.05.2022 11:54:23 | 0000055549
002653285 | 5 | Утверждено | 0000414234 | Переход ПК 108x4-57x3-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-17192736-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 09.09.2022 | 30.09.2022 | ООО НПП "ФОРТ", 000042072 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.07.2021 | 2000/82-08/21 | 20.06.2022 11:19:08 | 0000056203
002637690 | 20 | Утверждено | 0000344569 | Отвод ОКШ 90-530x10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 09.09.2022 | 30.09.2022 | ООО НПП "ФОРТ", 000042072 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.07.2021 | 2000/82-08/21 | 20.06.2022 11:19:08 | 0000056203
002637693 | 3 | Утверждено | 0000352511 | Отвод П45 219x5-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 09.09.2022 | 30.09.2022 | ООО НПП "ФОРТ", 000042072 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.07.2021 | 2000/82-08/21 | 20.06.2022 11:19:08 | 0000056203
002649522 | 1 | Утверждено | 0000352511 | Отвод П45 219x5-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 09.09.2022 | 30.09.2022 | ООО НПП "ФОРТ", 000042072 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.07.2021 | 2000/82-08/21 | 20.06.2022 11:19:08 | 0000056203
002706520 | 565.87 | Утверждено | 0000412008 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.852 | 15.09.0202 | 25.09.0202 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706520 | 565.87 | Утверждено | 0000412008 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10.018 | 20.09.2022 | 28.09.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706526 | 386.56 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.765 | 20.09.2022 | 28.09.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706520 | 565.87 | Утверждено | 0000412008 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 14.117 | 22.09.2022 | 02.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 208 | 20.09.2022 | 24.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002304116 | 9 | Утверждено | 0000343525 | Угольник УТ 90-2-32-2,5-12Х18Н10Т-1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 83/82-08/20 | 04.08.2022 8:48:06 | 0000057933
002533559 | 1 | Утверждено | 0000343525 | Угольник УТ 90-2-32-2,5-12Х18Н10Т-1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 83/82-08/20 | 04.08.2022 8:48:06 | 0000057933
002707781 | 10 | Утверждено | 0000444278 | Тройник ТШ 273х10/7-108х6/5-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 83/82-08/20 | 04.08.2022 8:48:06 | 0000057933
002573863 | 1 | Утверждено | 0000417387 | Клапан обратный поворотный DN80 PN63 L566 (80633-Р-0000-03-VC-EB9-АММ.ОЛ VCS-EB9) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573849 | 1 | Утверждено | 0000417363 | Задвижка клиновая DN100 PN63 L552 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573819 | 2 | Утверждено | 0000417333 | Задвижка клиновая DN250 PN16 L591 (80633-Р-0000-03-VG-BB1-АММ.ОЛ VG-BB1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002591157 | 1 | Утверждено | 0000417340 | Задвижка клиновая DN250 PN16 L591 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ VG-BB51) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573859 | 3 | Утверждено | 0000417356 | Задвижка клиновая DN100 PN63 L552 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ VG-EB61) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 22.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573811 | 4 | Утверждено | 0000417324 | Задвижка клиновая DN250 PN16 L591 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ VG-AB1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002594987 | 2 | Утверждено | 0000416842 | Клапан обратный поворотный DN80 PN63 L566 VCS-EB61 (80633-Р-0000-03-VC-EB61-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002649646 | 2 | Утверждено | 0000343524 | Угольник УТ 90-2-32-1,6-12Х18Н10Т-1 12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.07.2022 | 83/82-08/20 | 03.07.2022 18:11:55 | 0000056709
002966388 | 13 | Утверждено | 0000293743 | Отвод ОКШС 90-1020х10(К60)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 20.09.2022 | 30.09.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.07.2022 | 83/82-08/20 | 03.07.2022 18:11:55 | 0000056709
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 312 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002698242 | 105 | Утверждено | 0000446663 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 105 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 27.07.2022 11:17:54 | 0000056243
002736298 | 241 | Утверждено | 0000445072 | Лоток прямой глухой замковый ЛНМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 241 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 27.07.2022 11:17:54 | 0000056243
002696915 | 100 | Утверждено | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 100 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 27.07.2022 11:17:54 | 0000056243
002696945 | 77 | Утверждено | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 77 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 27.07.2022 11:17:54 | 0000056243
002697084 | 100 | Утверждено | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 27.07.2022 11:17:54 | 0000056243
002845538 | 7 | Утверждено | 0000196010 | Тройник П 273х10-219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 22.08.2022 | 2340/82-08/22 | 23.09.2022 10:01:52 | 0000058498
002763667 | 2 | Утверждено | 0000123046 | Тройник П 273х7-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 22.08.2022 | 2340/82-08/22 | 23.09.2022 10:01:52 | 0000058498
002351778 | 2 | Утверждено | 0000401150 | Тройник переходный 630х8-325х6,0-1,6 09Г2С ОСТ 34 10.764-97 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 22.08.2022 | 2340/82-08/22 | 23.09.2022 10:01:52 | 0000058498
002845538 | 7 | Утверждено | 0000196010 | Тройник П 273х10-219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 14.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 22.08.2022 | 2340/82-08/22 | 23.09.2022 10:01:52 | 0000058498
002784049 | 2 | Утверждено | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 14.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 22.08.2022 | 2340/82-08/22 | 23.09.2022 10:01:52 | 0000058498
002649639 | 1 | Утверждено | 0000343696 | Тройник П 530x10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 22.09.2022 | 29.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134919 | 2 | Утверждено | 0000509460 | Тройник П 1020х16-630х12-09Г2С ОСТ 36-24-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.09.2022 | 29.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134912 | 2 | Утверждено | 0000509457 | Тройник 1220х16-820х10-09Г2С ОСТ 36-24-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 22.09.2022 | 29.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134925 | 12 | Утверждено | 0000509457 | Тройник 1220х16-820х10-09Г2С ОСТ 36-24-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 22.09.2022 | 29.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002636741 | 3 | Утверждено | 0000189185 | Переход ПК-377х12-219х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 19.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649631 | 1 | Утверждено | 0000304441 | Тройник П 273х8- 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002698721 | 5 | Утверждено | 0000304441 | Тройник П 273х8- 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 14.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134908 | 1 | Утверждено | 0000020737 | Тройник П 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002698724 | 4 | Утверждено | 0000105315 | Тройник 530х10-09Г2С ОСТ 36-24-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 14.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649592 | 1 | Утверждено | 0000009689 | Переход ПЭ-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002351778 | 2 | Утверждено | 0000401150 | Тройник переходный 630х8-325х6,0-1,6 09Г2С ОСТ 34 10.764-97 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 14.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002351768 | 7 | Утверждено | 0000401121 | Тройник 273х7-159х4,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 14.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002351768 | 7 | Утверждено | 0000401121 | Тройник 273х7-159х4,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002636743 | 1 | Утверждено | 0000399554 | Переход ПЭ 159х10-108х8 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002698722 | 1 | Утверждено | 0000404305 | Тройник П 325х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002403989 | 1 | Утверждено | 0000404305 | Тройник П 325х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649573 | 1 | Утверждено | 0000399545 | Переход П К 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002674587 | 2 | Утверждено | 0000009599 | Переход ПК-219х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649634 | 1 | Утверждено | 0000125059 | Тройник П 377х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002699387 | 1 | Утверждено | 0000123046 | Тройник П 273х7-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649632 | 4 | Утверждено | 0000125057 | Тройник П 325х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002743144 | 1 | Утверждено | 0000123046 | Тройник П 273х7-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134882 | 1 | Утверждено | 0000123046 | Тройник П 273х7-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134888 | 2 | Утверждено | 0000467941 | Переход П Э-89х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002636742 | 7 | Утверждено | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649577 | 1 | Утверждено | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002707783 | 2 | Утверждено | 0000319302 | Переход ПК 89х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649636 | 2 | Утверждено | 0000148777 | Тройник П 377х12-273х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649575 | 3 | Утверждено | 0000365618 | Переход ПК 219х10-159х8 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002639863 | 1 | Утверждено | 0000352582 | Тройник П 219x12-159x12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002646093 | 5 | Утверждено | 0000352582 | Тройник П 219x12-159x12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002304254 | 1 | Утверждено | 0000352575 | Тройник П 325х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002707782 | 2 | Утверждено | 0000213427 | Тройник П 159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002696051 | 3 | Утверждено | 0000280297 | Переход ПК-108х5/8-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002696052 | 2 | Утверждено | 0000284751 | Переход ПК-108х5/6-89х5/6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649633 | 1 | Утверждено | 0000261469 | Тройник П 325х10-273х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002638409 | 1 | Утверждено | 0000243659 | Переход ПК-273х8-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649580 | 1 | Утверждено | 0000243659 | Переход ПК-273х8-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002590383 | 2 | Утверждено | 0000247301 | Переход ПК-108х6-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002351781 | 2 | Утверждено | 0000189165 | Переход ПК-219х6-159х4,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649620 | 3 | Утверждено | 0000195977 | Тройник П 108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649630 | 1 | Утверждено | 0000196010 | Тройник П 273х10-219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002698723 | 1 | Утверждено | 0000196018 | Тройник П 325х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002707786 | 4 | Утверждено | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649578 | 1 | Утверждено | 0000189126 | Переход ПК-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002636740 | 3 | Утверждено | 0000189126 | Переход ПК-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 02.09.2022 | 27.09.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 520 | 28.09.2022 | 05.10.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002729163 | 336 | Утверждено | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 336 | 28.09.2022 | 03.10.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 27.07.2022 11:17:54 | 0000056243
002697084 | 100 | Утверждено | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 96 | 28.09.2022 | 03.10.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 27.07.2022 11:17:54 | 0000056243
003139636 | 18 | Утверждено | 0000501830 | Грунт-эмаль Ecomast E 280 (основа 22 кг; отвердитель 3,7 кг) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18 | 22.09.2022 | 28.10.2022 | ООО "Антикоррозионные защитные покрытия Спб", 000045753 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.07.2022 | 1455/82-08/22 | 29.09.2022 10:25:57 | 0000058877
003139070 | 16 | Утверждено | 0000514296 | Эмаль однокомпонентная термостойкая ECOMAST THERMO серебристый 20 кг | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 16 | 22.09.2022 | 28.10.2022 | ООО "Антикоррозионные защитные покрытия Спб", 000045753 | Приходный ордер М-4 | шт. | 20.07.2022 | 1455/82-08/22 | 29.09.2022 10:25:57 | 0000058877
003139639 | 19 | Утверждено | 0000501841 | Краска двухкомпонентная ECOMAST 204 цвет серый (основа 10 кг, отвердитель 20 кг) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 19 | 22.09.2022 | 28.10.2022 | ООО "Антикоррозионные защитные покрытия Спб", 000045753 | Приходный ордер М-4 | компл | 20.07.2022 | 1455/82-08/22 | 29.09.2022 10:25:57 | 0000058877
003139638 | 11 | Утверждено | 0000505208 | Эмаль двухкомпонентная ECOMAST TANK 610 цвет серый RAL 7004 (основа 18 кг, отвердитель 9 кг) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11 | 22.09.2022 | 28.10.2022 | ООО "Антикоррозионные защитные покрытия Спб", 000045753 | Приходный ордер М-4 | компл | 20.07.2022 | 1455/82-08/22 | 29.09.2022 10:25:57 | 0000058877
003139637 | 32 | Утверждено | 0000479467 | Покрытие полиуретановое Ecomast PU 74 RAL 7004 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 761.6 | 22.09.2022 | 28.10.2022 | ООО "Антикоррозионные защитные покрытия Спб", 000045753 | Приходный ордер М-4 | л | 20.07.2022 | 1455/82-08/22 | 29.09.2022 10:25:57 | 0000058877
002706520 | 565.87 | Утверждено | 0000412008 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.669 | 23.09.2022 | 02.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706526 | 386.56 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.546 | 23.09.2022 | 02.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706517 | 114.1 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10.17 | 23.09.2022 | 02.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706526 | 386.56 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.515 | 23.09.2022 | 02.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706520 | 565.87 | Утверждено | 0000412008 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.519 | 23.09.2022 | 02.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706516 | 37.22 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15.455 | 27.09.2022 | 10.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706520 | 565.87 | Утверждено | 0000412008 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13.009 | 28.09.2022 | 10.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002533660 | 1 | Утверждено | 0000189183 | Переход ПК-377х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 17.09.2022 | 09.10.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002320445 | 2 | Утверждено | 0000399526 | Отвод П45 89x4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 17.09.2022 | 09.10.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002532882 | 4 | Утверждено | 0000399526 | Отвод П45 89x4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 17.09.2022 | 09.10.2022 | ЗАО "ПЗКТ", 000029862 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 80/82-08/20 | 09.02.2022 12:44:45 | 0000051838
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.822 | 23.09.2022 | 30.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.495 | 23.09.2022 | 30.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.727 | 23.09.2022 | 30.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.805 | 23.09.2022 | 30.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.327 | 23.09.2022 | 30.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.191 | 23.09.2022 | 30.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.597 | 23.09.2022 | 30.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.211 | 23.09.2022 | 30.09.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.114 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.742 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.743 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.31 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.805 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.222 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.283 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.474 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.443 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6.119 | 27.09.2022 | 04.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.205 | 27.09.2022 | 04.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.962 | 27.09.2022 | 04.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.436 | 27.09.2022 | 04.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.72 | 27.09.2022 | 04.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002648587 | 1.566 | Утверждено | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.566 | 27.09.2022 | 27.10.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 09.08.2022 8:54:18 | 0000056059
002644238 | 3 | Утверждено | 0000113188 | Отвод П45-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 29.09.2022 | 03.10.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 83/82-08/20 | 04.08.2022 10:52:39 | 0000057935
002608506 | 4 | Утверждено | 0000425891 | Отвод П30-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 29.09.2022 | 03.10.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 83/82-08/20 | 04.08.2022 10:52:39 | 0000057935
002696577 | 2 | Утверждено | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 29.09.2022 | 03.10.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 83/82-08/20 | 04.08.2022 10:52:39 | 0000057935
002696576 | 3 | Утверждено | 0000074900 | Отвод 90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 29.09.2022 | 03.10.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 83/82-08/20 | 04.08.2022 10:52:39 | 0000057935
002304102 | 7 | Утверждено | 0000343522 | Отвод П90 426x14-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 29.09.2022 | 03.10.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 83/82-08/20 | 04.08.2022 10:52:39 | 0000057935
002734598 | 2 | Утверждено | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 29.09.2022 | 03.10.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 04.08.2022 | 83/82-08/20 | 04.08.2022 10:52:39 | 0000057935
002788796 | 4 | Утверждено | 0000406956 | Опора 219-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 21.09.2022 | 07.11.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 22.07.2022 | 2855/82-08/21 | 10.08.2022 12:19:53 | 0000057470
002775608 | 0.661 | Утверждено | 0000479466 | Проволока 6,0-О-Ч II ГОСТ 3282-74 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.6 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | ООО "Мечел-Сервис", 000010659 | Приходный ордер М-4 | т | 03.08.2022 | 78/82-08/20/460020010001 | 15.08.2022 11:12:31 | 0000057999
002763739 | 20928 | Утверждено | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 314 | 30.09.2022 | 05.10.2022 | ООО "КЭМЗ", 000020079 | Приходный ордер М-4 | шт. | 30.10.2020 | 2280/82-08/20 | 08.07.2022 14:31:28 | 0000053779
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.095 | 28.09.2022 | 05.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.441 | 28.09.2022 | 05.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.077 | 28.09.2022 | 05.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.834 | 28.09.2022 | 05.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.618 | 28.09.2022 | 05.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.717 | 28.09.2022 | 05.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.339 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.434 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605600 | 110 | Утверждено | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.066 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.428 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.104 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.239 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.078 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.459 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.186 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.085 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002320330 | 42.027 | Утверждено | 0000399698 | Труба 273x9 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8733-74 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 38.703 | 29.09.2022 | 29.10.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 21.07.2022 | Т-МС-1081 | 07.08.2022 20:22:54 | 0000057574
002551133 | 2 | Утверждено | 0000417360 | Задвижка клиновая DN25 PN63 L360 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573841 | 8 | Утверждено | 0000417360 | Задвижка клиновая DN25 PN63 L360 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 30.09.2022 | 07.10.2022 | ООО "Нефтяной поток", 000036471 | Приходный ордер М-4 | компл | 02.06.2021 | 1399/82-08/21 | 16.09.2022 15:10:43 | 0000049477
002573938 | 1 | Утверждено | 0000417385 | Клапан (затвор) литой обратный поворотный ПТ41011-100 DN100 PN6,3 МПа (80633-Р-0000-03-VC-EB61-АММ.ОЛ_ИА) VCS-EB61 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 05.10.2022 |  | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002573937 | 4 | Утверждено | 0000417386 | Клапан (затвор) литой обратный поворотный ПТ41011-050 DN50 PN63 L230 (80633-Р-0000-03-VC-EB9-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 05.10.2022 |  | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002573936 | 1 | Утверждено | 0000417382 | Клапан (затвор) литой обратный поворотный ПТ41011-300 DN300 PN1,6 МПа (80633-Р-0000-03-VC-BB51-АММ.ОЛ_ИА) VCS-BB51 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 05.10.2022 |  | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002573932 | 8 | Утверждено | 0000417348 | Задвижка клиновая DN300 PN25 L500 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ VG-CB7) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 05.10.2022 |  | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002573933 | 2 | Утверждено | 0000417366 | Задвижка клиновая DN50 PN100 L267 (80633-Р-0000-03-VG-FB7-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 05.10.2022 |  | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002573935 | 6 | Утверждено | 0000417370 | Задвижка клиновая DN250 PN100 L984 (80633-Р-0000-03-VG-FB7-АММ.ОЛ VG-FB7) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 05.10.2022 |  | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002573934 | 9 | Утверждено | 0000417367 | Задвижка клиновая DN80 PN100 L318 (80633-Р-0000-03-VG-FB7-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 9 | 05.10.2022 |  | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002551156 | 6 | Утверждено | 0000417367 | Задвижка клиновая DN80 PN100 L318 (80633-Р-0000-03-VG-FB7-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 05.10.2022 |  | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
002594828 | 2 | Утверждено | 0000416748 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L500 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 05.10.2022 |  | ООО "ТД ПТПА", 000002681 | Приходный ордер М-4 | компл | 10.12.2021 | 3113/82-08/21 | 25.03.2022 10:08:00 | 0000049479
003156200 | 750 | Утверждено | 0000516084 | Шифер плоский 1570х1200х10 мм (лист хризотилцементный непрессованный) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 480 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | ООО "Альянс", 000029005 | Приходный ордер М-4 | лист | 02.09.2022 | 21/82-08/01 | 10.10.2022 9:46:47 | 0000058979
002872677 | 26.066 | Утверждено | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.851 | 30.09.2022 | 30.10.2022 | ООО ТД "СПГ", 000032868 | Приходный ордер М-4 | т | 17.01.2020 | 121/82-08/20 | 09.08.2022 8:54:18 | 0000056059
002706516 | 37.22 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 15.455 | 27.09.2022 | 10.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706520 | 565.87 | Утверждено | 0000412008 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 13.009 | 28.09.2022 | 10.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706520 | 565.87 | Утверждено | 0000412008 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.088 | 30.09.2022 | 10.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706517 | 114.1 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10.615 | 30.09.2022 | 10.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706526 | 386.56 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 17.813 | 01.10.2022 | 16.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706526 | 386.56 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.814 | 01.10.2022 | 16.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706520 | 565.87 | Утверждено | 0000412008 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.002 | 01.10.2022 | 16.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706520 | 565.87 | Утверждено | 0000412008 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8.886 | 04.10.2022 | 16.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.179 | 02.10.2022 | 08.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.472 | 02.10.2022 | 08.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.715 | 02.10.2022 | 08.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.633 | 02.10.2022 | 08.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.266 | 02.10.2022 | 08.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.837 | 02.10.2022 | 08.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.886 | 02.10.2022 | 08.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605598 | 110 | Утверждено | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.497 | 02.10.2022 | 08.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.271 | 02.10.2022 | 08.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
003149173 | 3 | Утверждено | 0000508926 | Органайзер кабельный NMC-OP700C | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 05.10.2022 | 13.10.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 31.08.2022 | 183/82-08/20 | 06.10.2022 12:51:09 | 0000058900
002696910 | 2 | Утверждено | 0000449984 | Органайзер кабельный 19, 1U, металлические кольца, глубина колец 60 мм,черный | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 05.10.2022 | 13.10.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 31.08.2022 | 183/82-08/20 | 06.10.2022 12:51:09 | 0000058900
002696948 | 2 | Утверждено | 0000449984 | Органайзер кабельный 19, 1U, металлические кольца, глубина колец 60 мм,черный | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 05.10.2022 | 13.10.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 31.08.2022 | 183/82-08/20 | 06.10.2022 12:51:09 | 0000058900
002698240 | 1 | Утверждено | 0000449984 | Органайзер кабельный 19, 1U, металлические кольца, глубина колец 60 мм,черный | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 05.10.2022 | 13.10.2022 | ООО "Русичи Трейд", 000014758 | Приходный ордер М-4 | шт. | 31.08.2022 | 183/82-08/20 | 06.10.2022 12:51:09 | 0000058900
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.43 | 05.10.2022 | 12.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.136 | 05.10.2022 | 12.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.353 | 05.10.2022 | 12.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.816 | 05.10.2022 | 12.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2.606 | 05.10.2022 | 12.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.244 | 05.10.2022 | 12.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.232 | 05.10.2022 | 12.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
003156200 | 750 | Утверждено | 0000516084 | Шифер плоский 1570х1200х10 мм (лист хризотилцементный непрессованный) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 270 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | ООО "Альянс", 000029005 | Приходный ордер М-4 | лист | 02.09.2022 | 21/82-08/01 | 10.10.2022 9:46:47 | 0000058979
002706526 | 386.56 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 11.766 | 06.10.2022 | 16.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706526 | 386.56 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.788 | 07.10.2022 | 17.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002551183 | 4 | Утверждено | 0000417379 | Клапан запорный DN25 PN100 L374 (80633-Р-0000-03-VGL-FB7-АММ.ОЛ VGL-FB7) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.10.2022 | 14.10.2022 | ООО "ВАРК", 000027203 | Приходный ордер М-4 | компл | 25.05.2022 | 1512/82-08/22 | 10.10.2022 9:19:20 | 0000055364
002551182 | 4 | Утверждено | 0000417375 | Клапан запорный DN15 PN100 L334 (80633-Р-0000-03-VGL-FB7-АММ.ОЛ VGL-FB7) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 06.10.2022 | 14.10.2022 | ООО "ВАРК", 000027203 | Приходный ордер М-4 | компл | 25.05.2022 | 1512/82-08/22 | 10.10.2022 9:19:20 | 0000055364
002649587 | 1 | Утверждено | 0000399558 | Переход ПЭ 89х6-45х4 12Х18Н10Т ТУ 1468-002-17192736-2014 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.10.2022 | 23.10.2022 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск", 000017315 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.07.2022 | 83/82-08/20 | 03.07.2022 18:11:55 | 0000056709
002625509 | 1.214 | Утверждено | 0000425933 | Труба 89х4-08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.188 | 07.10.2022 | 28.10.2022 | ООО "Киберсталь", 000044495 | Приходный ордер М-4 | т | 15.08.2022 | 440/82-08/22 | 08.09.2022 15:54:31 | 0000058291
002745522 | 0.056 | Утверждено | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.056 | 07.10.2022 | 28.10.2022 | ООО "Киберсталь", 000044495 | Приходный ордер М-4 | т | 15.08.2022 | 440/82-08/22 | 08.09.2022 15:54:31 | 0000058291
002965071 | 0.048 | Утверждено | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.048 | 07.10.2022 | 28.10.2022 | ООО "Киберсталь", 000044495 | Приходный ордер М-4 | т | 15.08.2022 | 440/82-08/22 | 08.09.2022 15:54:31 | 0000058291
002715807 | 0.017 | Утверждено | 0000444038 | Труба 32х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.017 | 07.10.2022 | 28.10.2022 | ООО "Киберсталь", 000044495 | Приходный ордер М-4 | т | 15.08.2022 | 440/82-08/22 | 08.09.2022 15:54:31 | 0000058291
002728263 | 0.068 | Утверждено | 0000099887 | Труба 57х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.068 | 07.10.2022 | 28.10.2022 | ООО "Киберсталь", 000044495 | Приходный ордер М-4 | т | 15.08.2022 | 440/82-08/22 | 08.09.2022 15:54:31 | 0000058291
002653844 | 118.658 | Утверждено | 0000343396 | Труба тип 3-1220x10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18.104 | 06.10.2022 | 31.10.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 01.08.2022 | 2305/82-08/21 | 10.08.2022 22:37:10 | 0000057824
002653844 | 118.658 | Утверждено | 0000343396 | Труба тип 3-1220x10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 18.158 | 06.10.2022 | 31.10.2022 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод), 000022468 | Приходный ордер М-4 | т | 01.08.2022 | 2305/82-08/21 | 10.08.2022 22:37:10 | 0000057824
002706516 | 37.22 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 5.098 | 07.10.2022 | 23.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002706520 | 565.87 | Утверждено | 0000412008 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.838 | 07.10.2022 | 23.10.2022 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа", 000022128 | Приходный ордер М-4 | т | 14.07.2021 | 1852/82-08/21 | 08.09.2022 9:10:33 | 0000059082
002707573 | 4.491 | Утверждено | 0000457706 | Труба 273х10 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,2 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.491 | 02.10.2022 | 31.10.2022 | ПАО "ТМК", 000019957 | Приходный ордер М-4 | т | 04.06.2021 | Т-МС-1081 | 03.07.2022 19:39:39 | 0000053682
003134911 | 2 | Утверждено | 0000509609 | Тройник 530х14-09Г2С ОСТ 36-24-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 04.10.2022 | 14.10.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134918 | 1 | Утверждено | 0000509616 | Переход Э 820х630х10-09Г2С ОСТ 36-22-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 04.10.2022 | 14.10.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134917 | 1 | Утверждено | 0000350599 | Переход ПК-820х630х10 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.10.2022 | 17.10.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134929 | 1 | Утверждено | 0000509613 | Тройник равнопроходный 820х22х18-2,5 31-09Г2С ОСТ 34 10.762-97 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134926 | 3 | Утверждено | 0000509455 | Тройник 1220х18-1020х16-09Г2С ОСТ36-24-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002797486 | 56 | Утверждено | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 28.09.2022 | 16.10.2022 | , | Приходный ордер М-4 | шт. |  |  | 10.10.2022 0:00:00 | 0000057471
002797486 | 56 | Утверждено | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 29.09.2022 | 16.10.2022 | , | Приходный ордер М-4 | шт. |  |  | 10.10.2022 0:00:00 | 0000057471
002471133 | 101.8 | Утверждено | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.609 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471132 | 112.7 | Утверждено | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.934 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002471131 | 133.3 | Утверждено | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4.704 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484265 | 206.9 | Утверждено | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3.74 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:47:56 | 0000048659
002484255 | 122.81 | Утверждено | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.105 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 29.10.2021 14:53:04 | 0000048660
002605594 | 88.4 | Утверждено | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.565 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605596 | 100 | Утверждено | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.335 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605602 | 130 | Утверждено | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 0.725 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002605601 | 110 | Утверждено | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1.313 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", 000005698 | Приходный ордер М-4 | т | 28.07.2021 | 2002/82-08/21 | 21.02.2022 13:24:58 | 0000052283
002645980 | 1 | Утверждено | 0000441165 | Опора СТ108 H=1750 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-503 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 21.09.2022 | 11.10.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 14.06.2022 11:10:43 | 0000056026
002646617 | 1 | Утверждено | 0000441002 | Крепление направляющее DN350-НК 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-533 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 21.09.2022 | 11.10.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 14.06.2022 11:10:43 | 0000056026
002646624 | 1 | Утверждено | 0000440955 | Упор поперечный УПП-Т1-DN300-L200 09Г2С-13-P1=10/P2=10 ТМ-06-НКР-204 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 21.09.2022 | 11.10.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 14.06.2022 11:10:43 | 0000056026
002649653 | 2 | Утверждено | 0000440951 | Упор продольный УПР-DN1200-L340 09Г2С-13-P1=10/P2=10 ТМ-06-НКР-203 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 21.09.2022 | 11.10.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 14.06.2022 11:10:43 | 0000056026
002688646 | 1 | Утверждено | 0000446355 | Опора 630-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 21.09.2022 | 11.10.2022 | ООО "СтройНефтеГаз", 000039087 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.11.2021 | 2855/82-08/21 | 20.06.2022 12:40:47 | 0000056201
002703815 | 1 | Утверждено | 0000453587 | Заглушка 1-800-2,5-09Г2С АТК 24.200.02.90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 07.10.2022 | 30.10.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 31.05.2022 11:52:20 | 0000055550
002665092 | 2 | Утверждено | 0000398881 | Фланец 200-16-01-1-В 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.10.2022 | 30.10.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 31.05.2022 11:52:20 | 0000055550
002665090 | 2 | Утверждено | 0000392783 | Фланец 200-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.10.2022 | 30.10.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 31.05.2022 11:52:20 | 0000055550
002665093 | 2 | Утверждено | 0000177166 | Заглушка 1-200-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.10.2022 | 30.10.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 31.05.2022 11:52:20 | 0000055550
002636735 | 7 | Утверждено | 0000343711 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 7 | 07.10.2022 | 30.10.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 31.05.2022 11:52:20 | 0000055550
002644231 | 6 | Утверждено | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 07.10.2022 | 30.10.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 31.05.2022 11:52:20 | 0000055550
002653635 | 8 | Утверждено | 0000230352 | Заглушка фланцевая 4-80-10,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 8 | 07.10.2022 | 30.10.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 31.05.2022 11:52:20 | 0000055550
002655084 | 3 | Утверждено | 0000383857 | Заглушка фланцевая 1-25-4.0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 3 | 07.10.2022 | 30.10.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 16.01.2020 | 91/82-08/20 | 31.05.2022 11:52:20 | 0000055550
002783849 | 20 | Утверждено | 0000399542 | Отвод П90 159х4,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 20 | 11.10.2022 | 11.11.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.08.2022 | 322/82-08/22 | 01.08.2022 16:48:41 | 0000057822
002783853 | 2 | Утверждено | 0000399561 | Переход ПК 108х4-89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 11.10.2022 | 11.11.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.08.2022 | 322/82-08/22 | 01.08.2022 16:48:41 | 0000057822
002783858 | 2 | Утверждено | 0000399559 | Переход ПЭ 159х4,5-89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 11.10.2022 | 11.11.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.08.2022 | 322/82-08/22 | 01.08.2022 16:48:41 | 0000057822
002783851 | 10 | Утверждено | 0000399539 | Отвод П90 89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 10 | 11.10.2022 | 11.11.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.08.2022 | 322/82-08/22 | 01.08.2022 16:48:41 | 0000057822
002783855 | 6 | Утверждено | 0000399565 | Тройник П 159х4,5-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 11.10.2022 | 11.11.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.08.2022 | 322/82-08/22 | 01.08.2022 16:48:41 | 0000057822
002783856 | 2 | Утверждено | 0000399567 | Тройник П 159х4,5-108х4-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 11.10.2022 | 11.11.2022 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб", 000044249 | Приходный ордер М-4 | шт. | 01.08.2022 | 322/82-08/22 | 01.08.2022 16:48:41 | 0000057822
002740930 | 2 | Утверждено | 0000392783 | Фланец 200-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.10.2022 | 07.11.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 29.07.2022 | 91/82-08/20 | 16.08.2022 16:37:32 | 0000057747
002762702 | 2 | Утверждено | 0000473515 | Фланец 50-10-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 07.10.2022 | 07.11.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 29.07.2022 | 91/82-08/20 | 16.08.2022 16:37:32 | 0000057747
002756354 | 12 | Утверждено | 0000102999 | Заглушка 1-50-4,0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 12 | 07.10.2022 | 07.11.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 29.07.2022 | 91/82-08/20 | 16.08.2022 16:37:32 | 0000057747
002740904 | 6 | Утверждено | 0000218823 | Заглушка 1-50-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 6 | 07.10.2022 | 07.11.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 29.07.2022 | 91/82-08/20 | 16.08.2022 16:37:32 | 0000057747
002726078 | 4 | Утверждено | 0000369125 | Фланец 50-16-11-1-B-09Г2С(КП245)-III 09Г2С(КП245) ГОСТ 33259-2015 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 4 | 07.10.2022 | 07.11.2022 | ООО ТД "ОЗТА", 000010444 | Приходный ордер М-4 | шт. | 29.07.2022 | 91/82-08/20 | 16.08.2022 16:37:32 | 0000057747
002649590 | 2 | Утверждено | 0000350603 | Переход ПЭ-1220х1020х12 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 11.10.2022 | 21.10.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002649599 | 2 | Утверждено | 0000350600 | Переход ПЭ-630х426х10 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 11.10.2022 | 21.10.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134926 | 3 | Утверждено | 0000509455 | Тройник 1220х18-1020х16-09Г2С ОСТ36-24-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 11.10.2022 | 21.10.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134922 | 1 | Утверждено | 0000509447 | Тройник 1420х18-820х10-09Г2С ОСТ 36-24-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.10.2022 | 21.10.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134921 | 1 | Утверждено | 0000509453 | Тройник 1420х18-1020х12-09Г2С ОСТ 36-24-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.10.2022 | 21.10.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134923 | 1 | Утверждено | 0000509614 | Переход ПСЭ 1016х10-914х10-2,5-0,66-09Г2С-К48-УХЛ L600 ТУ 1469-006-82932963-2018 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.10.2022 | 21.10.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
003134920 | 1 | Утверждено | 0000509454 | Тройник 1220х18-820х14-09Г2С ОСТ 36-24-77 | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 1 | 11.10.2022 | 21.10.2022 | ООО "УТД", 000009061 | Приходный ордер М-4 | шт. | 05.08.2022 | 2340/82-08/22 | 12.10.2022 13:29:41 | 0000058059
002551185 | 2 | Утверждено | 0000417381 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 (80633-Р-0000-03-VC-AB5-АММ.ОЛ VCS-AB5) | МВЗ007562 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 2 | 30.09.2022 | 15.10.2022 | АО "БАЗ", 000003895 | Приходный ордер М-4 | компл | 15.11.2021 | 2894/82-08/21 | 09.06.2022 7:43:02 | 0000055895